## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 03 02 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
COGHINAS TR 1 3/8 | TRF | 150 kV | 2015-10-29 | 0.61181 | 2017-02-22 | 0.70833 | N | Guasto -
CP Rutigliano - stl Turi 150 kV | STL | 150 kV | 2015-11-01 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2016-02-11 | 0.29167 | 2017-05-23 | 0.79167 | N | Altre di sviluppo - NOVE F.S. PARALLELO SBARRE - Rimozione stallo parallelo sbarre 132 kV - interruttore + 89SBA+ 89SBB per realizzazione fabbricato comandi/SA- al termine attivit¿ l'impianto sar¿ esercito SENZA PARALLELO SBARRE
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-02-22 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
S.VIOLA FS STL 132KV TAVERNELLE FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2016-04-27 | 0.66667 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 132 kV - SIGNA - CASELLINA | LIN | 132 kV | 2016-06-06 | 0.70833 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L454_Ricostruzione sezione AT CP Signa ENEL L454 tratto sost. 045 _ portale CP Signa
CP SIGNA - STALLO AT 454 CASELLINA | STL | 132 kV | 2016-06-09 | 0.33333 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione sezione AT
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
Foce V. - stl Pozzuoli 2 60 kV | STL | 70 kV | 2016-07-29 | 0.66944 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2016-08-14 | 0.29167 | 2017-02-28 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Indisp. ATR 1 Interferenza demolizione tesate ex L. Paraviso_Lucchini Lovere Indisponibilit¿ Sviluppo
Stallo 150 kV VACONE in CP COLONNETTA | STL | 150 kV | 2016-08-31 | 0.27153 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2016-09-11 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.99931 | N | Altre di sviluppo - S.E. Nove71 FS sbarra B 132kV - previo spostamento del servizio di tutti gli stalli su Sbarra A - attività preliminare per demolizione sbarra B132kV - rientro a fine lavori maggio 2017
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2016-09-22 | 0.3125 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 093 Erzelli - SESTRI CANTIERI NAVALI | LIN | 132 kV | 2016-09-23 | 0.41667 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - LIN 093 - Lavori in CP utente Fincantieri + sostituzione cavo 132kV
STALLO 50 KV DER 217 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2016-09-27 | 0.82708 | 2017-06-28 | 0.79167 | N | Guasto -
S/E MASSA FINALESE-STL. 132KV N.665 MIRANDOLA | STL | 132 kV | 2016-10-10 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Altri investimenti - MAF ST 665 Installazione smorzatori sismici nella S/E di Massa Finalese
S/E MASSA FINALESE-STL. 132KV N.E59 C.LE FINALE EMILIA | STL | 132 kV | 2016-10-10 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Altri investimenti - MAF-E 59 Installazione smorzatori sismici nella S/E di Massa Finalese
S/E MASSA FINALESE-STL. 132KV N.901 FINALE EMILIA | STL | 132 kV | 2016-10-10 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MAF ST 901 Installazione smorzatori sismici nella S/E di Massa Finalese
S/E Massa Finalese - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2016-10-10 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Altri investimenti - MAF Sbarra A 132kV Installazione smorzatori sismici nella S/E di Massa Finalese
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2016-11-08 | 0.00069444 | 2017-02-19 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2016-11-16 | 0.086806 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 241 Rotonda-Tusciano-Laino | LIN | 220 kV | 2016-11-16 | 0.086806 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-06-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
Linea 150 kV - MESSINA NORD - S. CECILIA | LIN | 150 kV | 2016-11-25 | 0.52153 | 2018-01-20 | 0.66667 | N | Guasto -
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
S/E Garigliano - stl 383 Latina | STL | 400 kV | 2016-12-07 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2016-12-15 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Rifacimento stalli e interfacciamento al SAS 2006
Stallo 150 kV TR.V in CP ACQUAVIVA | STT | 150 kV | 2017-01-06 | 0.25 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Guasto -
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-02-20 | 0.39583 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
S/E TARANTO SM - STL 204 TARANTO N (VERDE) | STL | 220 kV | 2017-01-07 | 0.69722 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: INTERFERENZA MANUTENZIONE VALVOLE DISSIPATRICI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - BORDOGNA-CARONA : Interferenza smontaggio dissipatrici; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisp richiesta da ENEL: Rossini Arturo Andrea (G&M GEN)
Stallo 132 kV 744MAGLIANO in CP CARRU' | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per costruzione nuova vasca TR 1R. (iena ammazzettata)
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: INTERFERENZA MANUTENZIONE VALVOLE DISSIPATRICI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 35535A stallo AT gr Nove 71 da lavori di adeguamento stallo -Rientro a fine lavori -
Martinetto - TR4 220/132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-01-12 | 0.29375 | 2017-02-06 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-01-12 | 0.50556 | 2017-02-03 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 150 kV - MULINI - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2017-01-13 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Variante Linea - Variante ingresso CP Quattroventi, la linea potrà rientrare solo a fine lavori.
S/E Vado Ligure - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-01-16 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR1 - Riparazione sezionatori + Controlli B + Verifica SPCC + Induttanze
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 2 | LIN | 150 kV | 2017-01-16 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente per montaggio ponteggio sotto traliccio per futuro collegamento AT Cassia - Flaminia/O in c.p. Flaminia/O.
LINEA 150 KV S.SALVO FS S.VITO N FS | LIN | 150 kV | 2017-01-16 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-01-17 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 380 a Chivasso x controllo protezioni
Linea 235 Montorio - Villanova | LIN | 220 kV | 2017-01-18 | 0.20903 | 2017-02-28 | 0.75 | N | Guasto -
STALLO 150 KV G.P. CORVO IN CP SM. CORVO | STL | 150 kV | 2017-01-19 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-01-19 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - Ispezione terminali cavo Prysmian sul TR.8 a seguito del rabbocco di miscela isolante. Presi accordi con IRETI
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-01-23 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
Linea 399 Camin - C.N.R. | LIN | 400 kV | 2017-01-23 | 0.34375 | 2017-02-13 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - richiesta da consorzio RFX per interferenza con lavori di scavo per posa in opera di tubazioni in prossimità del pannello di arrivo
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-01-23 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Trasformatore richiesta da Enel Produzione
L.F67 Tronco linea Palo 5 - M.varchi R | TRC | 132 kV | 2017-01-23 | 0.54167 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - FS del tronco palo 5 - Montevarchi linea F67 per sostituzione palo 10, eliminazione palo 11 e rialzamento conduttori a cura RFI. Rimarrà in servizio la linea provvisoria S.Donato - Valdarno.
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-01-26 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Stazione Sulcis; stallo 220 kV condensatore 1 80 MVA: sostituzione TA.
S/E Sulcis - Condensatore 2 40MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-01-26 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Stazione Sulcis: sostituzione TA stallo 220 kV Condensatore 2 40 MVA.
S/E Arezzo C - ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-01-29 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP TORINGO - STALLO AT 594 L.RONCO | STL | 132 kV | 2017-01-29 | 0.64583 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Sorgente - stl CP Patti | STL | 150 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Potenziamento stalli - Sostituzione interruttore
Linea 005 Sarlux - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - F.S. T005 interferente variante ANAS ST 26
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori -
S/E San Vittore - stl 028 Montelungo | STL | 150 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV Montelungo - Controlli tecnici tipo B.
S/E Roma Est - stl Salone | STL | 150 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC 150kV Stl SALONE
S/E Roma Est - stl Salone | STL | 150 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl SALONE
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
Linea 655 Ragusa - Comiso | LIN | 150 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra in S/ne Ragusa
S/E Ragusa - stl 655 Comiso | STL | 150 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifiche impianto di terra
S/E Sorgente - STL 167 Corriolo 1 | STL | 150 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Apertura stallo per interferenza sostituzione interruttore stallo Patti.
S/E Camin - stl 399 C.N.R. | STL | 400 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-controlli tipo B stallo RFX 399 LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO RICHIESTO DA CONSORZIO RFX
A.M.MARIO O. - S.SBARRA A3 (STL FLAMINIA) | SBA | 150 kV | 2017-01-30 | 0.35417 | 2017-02-04 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per l'installazione dei sezionatori controsbarra sullo stallo del TR1
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-01-30 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.00069444 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 1 per controlli tecnici LST su linea 394 Siliqua Villacidro
A.M.MARIO O. - S.SBARRA A2 (STL TR2) | SBA | 150 kV | 2017-01-30 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente per l'installazione dei sezionatori controsbarra sullo stallo del TR1
S/E S.Damaso - Condensatori 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-01-30 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-COND/2 Stallo Condensatori 2 a 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
acea m.mario (ost) stl acea flaminia | STL | 150 kV | 2017-01-30 | 0.35417 | 2017-02-04 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per l'installazione dei sezionatori controsbarra sullo stallo AT del TR1
Linea 688 trc Crescentino - RFI Font. all. (P.42) | TRC | 132 kV | 2017-01-30 | 0.54167 | 2017-03-04 | 0.375 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23688D-X Tronco Crescentino_P.42 per rinnovo Linea. Nessun tempo di rientro. Nuovi accordi con RFI ed ENEL Distribuzione.
S/E Rumianca - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-01-30 | 0.70833 | 2017-02-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Rumianca: riparazione comando interruttore stallo 380 kV ATR2
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2017-01-31 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rizziconi: Controlli tecnici esennali (CT6) e biennali (SPCC) stallo 150kV S.Procopio
Linea 016 Alanno - Popoli cd Pescara 1°S | LIN | 150 kV | 2017-01-31 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Ripristino fdg con FO spezzata nel tratto di linea dal sost. 46 al sost. 53
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2017-01-31 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.269 in LST per revisione FdG e sostegni
S/E Ciminna - stl 609 CP Ciminna | STL | 150 kV | 2017-01-31 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: controlli tipo B stallo CP Ciminna.
S/E Flero - stl 101 CS San Zeno | STL | 132 kV | 2017-01-31 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.44358 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica apparecchiature prova tempi
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-01-31 | 0.35556 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Guasto -
SEZ.TO S.ALBERTO - STALLO N.848 RAVENNA BAIONA | STL | 132 kV | 2017-01-31 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAB-L848 Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.848 RAVENNA BAIONA-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2017-01-31 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 848 Contr. Tecnici Tipo B 6A a SAB
S.Alberto SC - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-01-31 | 0.54167 | 2017-02-03 | 0.375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAB-Sb/B 130 kV Contr. Tecnici Tipo B 6A su stallo L-848
S/E Villanova - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-02-01 | 0.3125 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo 1 K150
STALLO CONGIUNTORE 400 KV SARLUX | STK | 400 kV | 2017-02-01 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Attività di sostituzione interruttore congiuntore 424 a cura Siemens
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-02-01 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 132KV N.901 MASSA FINALESE-FINALE EMILIA | LIN | 132 kV | 2017-02-01 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Riallaccio Stazione elettrica di Massa Finalese
Linea 665 Mirandola-Massa Finalese | LIN | 132 kV | 2017-02-01 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Riallaccio stazione elettrica Massa Finalese
FOSSATO DI VICO FS Stl 132 kV FOLIGNO FS | STL | 132 kV | 2017-02-01 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione TA
Stallo 120 kV 807VLL in CP PENNE | STL | 132 kV | 2017-02-01 | 0.47917 | 2017-02-03 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE INTERRUTTORE AT CON INTERVENTO DITTA COSTRUTTRICE
S/E Villanova - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-02 | 0.3125 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B e 52 stallo Parallelo1 K150
S/E Roma Nord - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-02-02 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PARALLELO 220 kV
Linea 811 Siena B - Val D'Ambra | LIN | 132 kV | 2017-02-02 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 813 Pian della Speranza-Siena B | LIN | 132 kV | 2017-02-02 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - RSE1 per eliminazione punti caldi linea 811
S/E Brindisi Sud - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-02 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - BR/Sud: indisponibilità della macchina ATR1 per consentire le operazioni di ripristino funzionalità del sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Primario e rabbocco olio.
S/E Udine Ovest - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-02-02 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indiponibilità S.E. UDINE OVEST - indisponiilità stallo K380 kV per prove per attivazione Futuro Stallo UDINE SUD 1 e 2
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2017-02-02 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.625 | N | Riparazione FdG -
Linea 629 - Francavilla - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-02-02 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici LST ai sostegni: 7/3-7/4-7/5-7/6-7/7-7/8
S/E Cardano - ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-02 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cardano - Stallo 1^ATR201 attività CTB (ind stl)
CP VERGATO - STALLO AT POT 132 | STL | 132 kV | 2017-02-02 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A VERGATO
S/E Brescia Ric. Est-stl 110 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2017-02-02 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - prove sulla differenziale di linea
Linea 132 kV - PORRETTA - VERGATO | LIN | 132 kV | 2017-02-02 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L. 23132E consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A VERGATO
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-02-02 | 0.47014 | 2017-02-03 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Brindisi Sud - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-02 | 0.70625 | 2017-02-10 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-03 | 0 | 2017-02-03 | 0.33333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.b T.SB.A (ind SBA)
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-02-03 | 0.25 | 2017-02-03 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Stallo 132 kV 803 Garessio in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-02-03 | 0.28125 | 2017-02-03 | 0.30208 | N | Guasto -
Linea 704 Carrù - Ceva | LIN | 132 kV | 2017-02-03 | 0.29167 | 2017-02-03 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - T.704-744: SMAZZETTAMENTO LINEE AT
Linea 744 Magliano - Carrù | LIN | 132 kV | 2017-02-03 | 0.29167 | 2017-02-03 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - T.704-744: SMAZZETTAMENTO LINEE AT PRESSO CP CARRU'
S/E PST Foggia - stl 334 Troia | STL | 400 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-04 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI STL TROIA PST ( CODOLI TA E CODOLI INTERRUTTORE) e SOSTITUZIONE BPU2
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.43726 | N | Controlli Protezioni - controlli SPCC sbarra
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - attività per Pavimental
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.70833 | S | Attivazione Nuovo Stallo - Indiponibilità S.E. UDINE OVEST - SBARRA B 380kV per prove per attivazione Futuro Stallo UDINE SUD 1 e 2
Linea 679 Ciardone - Molfetta | LIN | 150 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra in CP Molfetta
GEROSA Stl ROSARA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L¿intervento programmato con ABB ha lo scopo di migliorare il funzionamento dei manodensostati sull¿interruttore dello stallo trasformatore 3 120/20 kV.
GEROSA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L¿intervento programmato con ABB ha lo scopo di migliorare il funzionamento dei manodensostati sull¿interruttore dello stallo trasformatore 3 120/20 kV.
Linea 531 CP Campoleone - S/E Lanuvio | LIN | 150 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - intervento su MCM e verifiche funzionali FS per interferenza
S/E Lanuvio - stl 531 Campoleone | STL | 150 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - intervento su MCM e verifiche funzionali
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2017-02-03 | 0.33333 | 2017-02-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvola di sicurezza
Linea 826 Rizziconi - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-02-03 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ LINEA STALLO S.PROCOPIO IN S/E RIZZICONI
CP Molfetta - stl Ciardone | STL | 150 kV | 2017-02-03 | 0.35417 | 2017-02-03 | 0.64583 | S | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP MOLFETTA CON L'UTILIZZO DALLA LAT MOLFETTA - CIARDONE
Stallo 132 kV 425CASTELL in CP BUSTO SUD | STL | 132 kV | 2017-02-03 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2017-02-03 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.60417 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsa FO sostegno 101
S.Alberto SC - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-03 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAB-Sb/A 132 KV Contr.Tecnici CTB-6A su st.L848 Ricollegamenti modulo PASS
Stallo 132 kV 498LIMITO in CP AIR LIQUID | STL | 132 kV | 2017-02-03 | 0.375 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sostituzione bobina di minima V
S/E CARPI SUD - STALLO 132KV N.630 CARPI NORD | STL | 132 kV | 2017-02-03 | 0.39583 | 2017-02-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-ST 630-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
Stallo 132 kV 642 in CP GORLAGO | STL | 132 kV | 2017-02-03 | 0.41667 | 2017-02-03 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Verifica Periodica Distanziometrica L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Linea 802 Teramo Z.I. - Teramo Citta' | LIN | 132 kV | 2017-02-03 | 0.45833 | 2017-02-06 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Ripristino FdG in FO tratta 3-20. Attività in coda ai lavori e-distribuzione in CP Penne. NECESSARIA DISPONIBILITA' PERSONALE E-DISTRIBUZIONE NELLE CP PER GARANTIRE I TEMPI DI RIENTRO DICHIARATI.
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2017-02-03 | 0.5 | 2017-02-05 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione F.O. su richiesta di Basictel
LINEA 102 RUMIANCA - VILLASOR | LIN | 220 kV | 2017-02-04 | 0.3125 | 2017-02-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Linea 102 denominata Rumianca Villasor: sostituzione urgente campata di conduttore strefolato
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - S.E. Nove 71 montaggio sbarra B stallo 23679
Linea L10 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di consegna elettrodotto in sicurezza linea elettrica 220.000V n. 22L10A1 - 22L11A1 ST Milano Ric Sud-CE Cassano 220 AKNO Business Parks S.r.l. cantiere sito nel comune di Truccazzano
S/E MICHELE-STL.620 TRENTO P.SG-AIR M. | STL | 132 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SMI-17-132-T.620 Riparazione interruttore (ind stl)
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-04 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - eliminazione punti caldi
L. 518 Marginone - Pescia cd Pescia FS | LIN | 132 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - RSE1 per eliminazione punti caldi 582
Linea L11 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di consegna elettrodotto in sicurezza linea elettrica 220.000V n. 22L10A1 - 22L11A1 ST Milano Ric Sud-CE Cassano 220 AKNO Business Parks S.r.l. cantiere sito nel comune di Truccazzano
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - DT 265/266 ispezione terminali cavo a cura Prysmian
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-02-04 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - DT 265/266 ispezione terminali cavo a cura Prysmian ed Eliminazione punti caldi
CASILINA Stl PRENESTINA | STL | 150 kV | 2017-02-04 | 0.35417 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
PRENESTINA - CASILINA | LIN | 150 kV | 2017-02-04 | 0.35417 | 2017-02-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Prenestina c.p. Casilina. Ripresa in emergenza 60min.
CASILINA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-02-04 | 0.35417 | 2017-02-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Prenestina c.p. Casilina. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-02-04 | 0.375 | 2017-02-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG Contr.B stl 528 completamento (ind. SB.B2)
S/E Sandrigo - stl 528 CP Schio | STL | 132 kV | 2017-02-04 | 0.375 | 2017-02-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl 528 completamento (ind STL)
Stallo 132 kV 415BULCIAG in CP NIBIONNO | STL | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Rlilievo misure per sostituzione sezionatori ( compreso longitudunalle)- CP NIBIONNO CONTROALIMENTATA IN MT
STALLO 132 KV 416 IN CP NIBIONNO | STL | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Rlilievo misure per sostituzione sezionatori ( compreso longitudunalle). CP NIBIONNO CONTROALIMENTATA IN MT
S/E Cologno Sondel - st.566 Brugherio | STL | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Attività di sostituzione cassetto DV945/A2
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse amarro al P.44
LINEA 132 KV - DONADA NUOVA-EX ACC. S.MARCO | LIN | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza con sostituzione morse amarro P.44 T.23-212
Linea 264 Donada Nuova - Rosolina | LIN | 70 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza con sostituzione morse amarro P.44 T.23-212
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
CP Patria - stl Patria SE 150kV | STL | 150 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione TA di linea. Richiesta a Terna, per interferenza, la messa in sicurezza della linea
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per prove di messa in tensione sul nuovo TA
CP TORINGO - STALLO AT 594 L.RONCO | STL | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.71875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdita olio su parte alta dell'interruttore e rimozione by-pass
Linea 416 Nibionno CP - Carugo CP | LIN | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP Nibionno. Rlilievo misure per sostituz.sezionatori - Controllo TVC CP Nibionno
Stallo 132 kV 416NIBIONNO in CP CARUGO | STL | 132 kV | 2017-02-05 | 0.33333 | 2017-02-05 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo TV EMEk. CP NIBIONNO CONTROALIMENTATA IN MT
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-02-06 | 0.25 | 2017-02-06 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.29167 | 2017-02-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori -
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2017-02-06 | 0.3125 | 2017-02-08 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE COMANDI DEI 3 POLI INTERRUTTORE
ACEA S.BASIL Stl ACEA SMIST. EST | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. San Basilio stallo Smistamento Est. Ripresa in emergenza 120min.
S/E Campochiesa- stl 713 IC San Bernardo W.E. | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - STL 713 - Sostituzione interruttore NOTE: dal 06/02/17 al 12/02/17 f.s. della L.713 con 10H di tempo di rientro,dal 13/02/17 al 19/02/17 f.s. della L.713 senza tempo di rientro,dal 20/02/17 al 26/02/17 f.s. della L.713 con 10H di tempo di rientro
Linea bRINDISI NORD - NASTRO CARBONE | LIN | 220 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza per manutenzione interruttore in area Brindisi Termica A2A Energiefuture (Ex Edipower)
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza per manutenzione interruttore in area Brindisi Termica A2A Energiefuture (Ex Edipower)
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdita olio ATR1 con personale ABB.
S/E Cagliari Sud - stl 006 Rumianca | STL | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione di Cagliari Sud: controlli tecnici SPCC stallo a 380 kV 006 denominato Rumianca. In ombra a: Variante ANAS ST 26
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - PULIZIA ISOLATORI STALLO 399 LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO RICHIESTO DA CONSORZIO RFX
S/E Camin - stl 399 C.N.R. | STL | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.6875 | N | Lavaggio/siliconatura - LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO RICHIESTO DA CONSORZIO RFX
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione perdita olio ATR1 con personale ABB.
LA LIMA Stl PIAN ROCCA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 828 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEZIONATORE 15KV
S/E CALTANISSETTA - STL CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione distanziometrica st. CP Petralia in stazione Caltanissetta
AC S.BASIL - ACEA SMIST. EST | LIN | 150 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. San Basilio stallo Smistamento Est. Ripresa in emergenza 120min.
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Acea Casaletto 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - F.S. PER SPCC 1° LIVELLO, IN OMBRA CON CTB
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B K.2 (IND SB.A2)
S/E Sandrigo - Parall. K 132 kV Sez. 2ª | STK | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B K.2 (IND STL)
S/E Fusina 2 SF6 - stl 3TD (cavo 132 kV) | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS2-220-17-Sostituzione Protezioni Distanziometrica stallo 3TD
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO RIFACIMENTO STAZIONE ELETTRICA. LINEA 954 A TERRA E APERTURA CONGIUNTORE EDISON
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Enel Produzione Idroelettrica-Rifacimento stazione Cedegolo
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl Casaletto 150kV
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione sistema di raffreddamento
PRECI Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione Protezione di linea Cappuccini. Non c'¿ Rientro Serale si accetta tensione di ritorno
CEDEGOLO ENEL SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO STAZIONE ELETTRICA:RIFACIMENTO
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione lance di messa a terra
S/E Latina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione lance di messa a terra
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
S/E S. Sofia - stl 358 S. Maria C. V. | STL | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo sezionatore sbarre B 380 kV
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-06 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione / riparazione perdita d'olio della pompa dell'aerotermo AE1
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - LIN 844 - Verifica punti caldi e controlli tecnici
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta e-dist per prove terra CP Campi
Stallo 132 kV 824 ERZELLI in CP CAMPI | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e Contatto in C.P. Campi.
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA per perdita di SF6 unità funzionale 380 kV ATR/1 - CEPRANO
S.VIOLA FS STL 132KV BEVERARA FS N.BO053 | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore
Linea 336 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr1 | LIN | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi sulla linea 21336C1 in ombra alla fermata del Gruppo 1
S/E S.Sofia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - interferente per i lavori di eliminazione punto caldo sez sb b fase 8 stl SMCV
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-06 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - D_L.489 Consegna Linea a terra sul posto di lavoro per consegna al rappresentante del Comune di Pomarance per taglio piante in campata 2 - 3
Linea 717 Melfi - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-06 | 0.64583 | N | Riparazione morsetteria - Bonifica Punto Caldo Al Palo Gatto della Linea Melfi in "CP Melfi Fiat"
Linea 250 Ciminna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Linea - Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
P.GALERIA Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Ponte Galeria. Ripresa in emergenza 60min.
P.GALERIA - S.SBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Ponte Galeria. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Troia 380 kV - stl D12 SSE Cancarro | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Linea 150 kV CANCARRO. Per l'attività è necessaria l'interferenza della linea 150kV SSE CANCARRO - SE TROIA 380kV di proprietà Terna PLUS il giorno 06/02/2017 dalle ore 08:30 alle ore 15:30.
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.47986 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici LST su linea 394 Siliqua Villacidro
S/E Lana - stl 246 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - LAN-17-T.246-Installazione GAR (ind stl)
Linea 251 Ciminna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-02-06 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Linea - Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.625 | N | Controlli di legge - L. 22219 consegna in sicurezza ad ENIPOWER
S/E Stazzona - stl 894 Belviso | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.64583 | S | Controlli di legge - per controlli legge mdt stazzona
Linea 475 Borgomanero Nord -Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - MOT T.475 sostituzione Isolatori, controllo e sostituzione morsetteria sostegni vari nel tratto P.2-P.20. Tempo di rientro notturno legato alla sola esecuzione delle manovre, in caso di meteo favorevole possibilità di rientro già al sabato 11/02/17.
Linea F27 Ceprano - S. Giovanni RT | LIN | 150 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-06 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Eliminazione punto caldo
Stallo 132 kV 514 in CP CROSIO | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-06 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
FOSSATO DI VICO FS Stl 132 kV GENGA FS 2 | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore AT
Linea F76 Fossato di Vico RT-Genga RT L2 | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta da RFI per sostituzione apparecchiature ( interruttore) su SSE Fossato di Vico
Stallo 132 kV 555PESCHIE in CP VAIANO VALLE | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Verifica Impianto di Terra IN CP VAIANO VALLE ENEL DISTRIBUZIONE
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione padelle antiefluvio sb B
S/E Deliceto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA stl Parallelo-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione padelle antiefluvio sb B
S/E Torino Nord - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Ferrara Foc. - stl 740 Ferrara Z.I. | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-L740 Controlli Tecnici B 6A
L. 740 Ferrara Focomorto - Ferrara Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 740 Controlli Tecnici tipo B 6A a Ferrara Focomorto
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb A 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L740
Linea 263 Benevento - Benevento citta' 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività in SM Benevento Città - la linea sarà utilizzata come dispersore.
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività in SM Benevento Città - la linea sarà utilizzata come dispersore.
CP Getrag - stl Bari SCRI all. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.375 | 2017-02-06 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI RICHIESTA DALL'UNITA' AES TERNA NAPOLI
S/E Pian Camuno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.39583 | 2017-02-08 | 0.64583 | N | Costruzione nuova Sezione - PNC - Sbarra "A" 132 kV: collegamento circuiti secondari TVC sbarra - montaggi elettromeccanici interferenti STL ATR.2 e STL K1 132 kV
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.39583 | 2017-02-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/A 132 KV _ C.T.SEZ.SB/A STALLO N° 559 (stallo disponibile)
Stallo 150 kV STAZ CARACOL in CP FIUMETORTO | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.41667 | 2017-02-06 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione dell'impianto AT per interferenza alla sostituzione interr. AT del TR Verde in CP Fiumetorto. Ribaltamento in MT della CP Fiumetorto.
S/E Acciaiolo - stl 509 Guasticce | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.41667 | 2017-02-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - stl 509 Guasticce - Controlli Tecnici tipo B
Linea 509 Acciaiolo - Guasticce | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.41667 | 2017-02-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - per controlli tecnici STL509 S/E Acciaiolo UI SUV
S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.41667 | 2017-02-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - Sbarra A - Interferenza per controlli tecnici tipo B su STL 509
Stallo 150 kV CEFALU in CP FIUMETORTO | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.41667 | 2017-02-06 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione dell'impianto AT per interferenza alla sostituzione interr. AT del TR Verde in CP Fiumetorto. Ribaltamento in MT della CP Fiumetorto.
Calavagese- stl 787 all.Desenzano | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.41667 | 2017-02-06 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
STALLO 150 KV SM CACCAMO IN CP FIUMETORTO | STL | 150 kV | 2017-02-06 | 0.41667 | 2017-02-06 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione dell'impianto AT per interferenza alla sostituzione interr. AT del TR Verde in CP Fiumetorto. Ribaltamento in MT della CP Fiumetorto.
Calavagese- stl 791 Polpenazze | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.45833 | 2017-02-06 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 523 in CP CROSIO | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.5 | 2017-02-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Stallo 132 kV 785 in CP DESENZANO | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.54167 | 2017-02-06 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
STALLO 132 KV 787 IN CP DESENZANO | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.58333 | 2017-02-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-02-07 | 0.25 | 2017-02-07 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-07 | 0.29167 | 2017-02-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: sbarra B 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Primario ATR1 380/150 kV
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio linea 23876 Popoli CP - Bussi Smistamento per verifica di legge maglia di terra in S/E Bussi
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo CP Popoli per verifica di legge maglia di terra in S/E Bussi Smistamento
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione lance di messa a terra
S/E Popoli-stl F82 Torre dei Passeri RT | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Controlli SPCC + verifica valvola di sicurezza compressore
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR/E 380/150 KV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore contrapposto con lo stallo Pian della Speranza.
S/E Feroleto - stallo 135 Feroleto CP | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Feroleto: CT2 stallo 150 kV C.P. Feroleto
ACEA ARDEATI Stl ACEA APPIO | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. ARDEATINO stallo APPIO. Ripresa in emergenza 120min.
S/E Brindisi Sud - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità della macchina ATR1 per consentire la sostituzione del sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Primario.
AC ARDEATI - ACEA APPIO | LIN | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. ARDEATINO stallo APPIO. Ripresa in emergenza 120min.
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica st CP Caltanissetta in Stazione Caltanissetta
STRETTARA Stl PAVULLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - F.S. LINEA 636 PER SOSTITUZIONE RESISTENZA DI RISCALDAMENTO POLO T
SALSOMINORE Stl S.COLOMBAN 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA LINEA 499 SAN COLOMBANO PER MONTAGGIO CARPENTERIE METALLICHE IN SOTTO STAZIONE
SALSOMINORE Stl S.COLOMBAN 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA LINEA 499 SAN COLOMBANO PER MONTAGGIO CARPENTERIE METALLICHE IN SOTTO STAZIONE
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Attivazione Protezione Distanziometrica
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.385 bonifica punti caldi P.79 lato P.80
S/E SUVERETO - STALLO 132KV N.T41 SUVERETO FOTOV. | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - D_STL T41 SC Suvereto - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - PER PULIZIA ISOLATORI STALLO 399 LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO RICHIESTO DA CONSORZIO RFX
S/E Valmontone-stl 439 S.Cesareo cd Zag. | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio e messa in sicurezza della linea 132 kV n° 499 (Salsominore-San Colombano) per montaggio di carpenterie metalliche nella sotto stazione della centrale di Salsominore.
S/E SUVERETO - STALLO 132KV N.T41 SUVERETO FOTOV. | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33333 | 2017-02-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_FTV SUVERETO - MESSA IN SICUREZZA PER CONTROLLI TECNICI SPECIALISTICI DI TIPO B- E' RICHIESTA ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE IN CAVO
S/E Candia-Trafo 6 120/20 kV 40 MVA | TRF | 132 kV | 2017-02-07 | 0.33611 | 2017-02-08 | 0.66944 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Tipo B intera unità
Linea 132 kV - PRATO AUTOSTRADA - MARINELLA | LIN | 132 kV | 2017-02-07 | 0.35417 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Marinella E-Distribuzione
Stallo 50 kV 302 PD CENTRO in CP BASSANELLO | STL | 70 kV | 2017-02-07 | 0.35417 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO E MANUTEZIONE INT.RE LINEA AT PD CENTRO - ST 036
Stallo 132 kV 751 in CP GHEDI | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.35417 | 2017-02-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione telaio protezioni DZ
S/E Troia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-07 | 0.35417 | 2017-02-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Linea 150 kV CANCARRO-SB A1 interferente
CP MARINELLA - STALLO AT 450 PRATO | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.35417 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Marinella
Linea 655 Ragusa - Comiso | LIN | 150 kV | 2017-02-07 | 0.35417 | 2017-02-07 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE ISOLATORI PORTALE CP.COMISO E SE RAGUSA
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl Foggia 380kV per anomalia meccanismi di manovra sez.re di linea in Deliceto 380kV
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA stl Foggia-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione padelle antiefluvio sb B
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.584 - RICHIESTA E- DISTRIBUZIONE PER VERIFICA PASSO E CONTATTO ESTREMI
Stallo 132 kV 584 SAN GILLIO in CP AVIGLIANA | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto agli Estremi
S/E Padriciano - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - UI-FVG-2017 Indisponibilità per controllo protezioni su Stl. Parallelo 220 in S/E Padriciano
Stallo 132 kV 626 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA SERBATOI CON TECNICO ASL
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.54167 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione BCU
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai lavori di manutenzione sezionatore utente SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto 150 KV richiesto da Eurowind
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo 150KV TERZETTO (ex Mezzana) IN OMBRA ALLA MANUTENZIONE RICHIESTA DA EUROWIND
S/E Lizzana - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - SE LIZ- K132 - sostituzione manodensostato su INT.
Linea 704 Udine Ovest - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Indisponibilità T.23-704 per verifica impianto di terra in CP Spilimbergo a cura Enel Distribuzione; linea sezionata in CP Spilimbergo, sezionata e a terra in S/E Udine Ovest
CP Bari Circ. - stl Bari Ovest 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI RICHIESTA DALL'UNITA' AES TERNA NAPOLI
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV macchina e stallo 220 kV
FURNARI FS STL 150 KV MILAZZO FS | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione -
CP Capaccio - stl Eboli 2 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione perdita aria compressa polo int.re
Linea 636 CP Collesano - CP Castelbuono | LIN | 150 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - Riparazione _Eseguito da terzi
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2017-02-07 | 0.375 | 2017-02-07 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità linea Foggia 380kV per interf. Lavori su stl Foggia 380kV in Deliceto
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-07 | 0.39583 | 2017-02-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/B 132 KV _ C.T.SEZ.SB/B STALLO N° 559 (stallo disponibile)
Stallo 150 kV S.NINFA in CP SALEMI | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.39583 | 2017-02-07 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PERDITA SF6 TA AT PREAVVISO INTERRUZIONE CLIENTE AT RIBALTAMENTO IN MT DELLA CP SALEMI
Stallo 150 kV P. EMPEDOCLE in CP RIBERA | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.41667 | 2017-02-07 | 0.4375 | S | Controlli di legge - Verifiche perioiche di legge apparecchiature recipienti a pressione.
Stallo 132 kV 184 in CP ASOLA | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.41667 | 2017-02-07 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 775 in CP ASOLA | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.45833 | 2017-02-07 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 150 kV SCIACCA in CP RIBERA | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.47917 | 2017-02-07 | 0.5 | S | Controlli di legge - Verifiche periodiche di legge apparecchiature recipienti a pressione.
FURNARI FS STL 150 KV PATTI FS | STL | 150 kV | 2017-02-07 | 0.5 | 2017-02-07 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Deliceto - stl Candela | STL | 400 kV | 2017-02-07 | 0.5 | 2017-02-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA stl Candela-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione padelle antiefluvio sb B
Stallo 132 kV 777 in CP ASOLA | STL | 132 kV | 2017-02-07 | 0.54167 | 2017-02-07 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-02-08 | 0.25 | 2017-02-08 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2017-02-08 | 0.3125 | 2017-02-08 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - INDS L359 PER RIPARAZIONE CDG CAMPATA 18-19
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 621 "Quartu Sant'Elena" in S/E Selargius: riparazione sezionatore sbarra "A". Nota: il rientro per emergenza è relativo a rientro su sbarre "B"
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" interferenti con riparazione sezionatore di sbarra dello Stallo 621 in Selargius. Il tempo di rientro per emergenza è valido per la sbarra, escluso il sezionatore sede di riparazione.
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 768
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - S.E. Nove 71 montaggio sbarra B stallo 23788
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B K.2 (IND SB.B2)
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl CASALETTO 150kV
GROSOTTO - CABINA PRIMARIA SONDALO - Linea 20 | LIN | 132 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RIMOZIONE SOSTEGNI LINEA E-DISTRIBUZIONE SOTTOPASSANTE
ACEA ARDEATI Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. Ardeatino stallo LAURENTINA. Ripresa in emergenza 120min.
AC ARDEATI - ACEA LAURENTINA | LIN | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. Ardeatino stallo LAURENTINA. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 025 CP Polla - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
Linea 150 kV CASSIA - ROMA NORD | LIN | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.75 | N | Variante Linea - Scollegamento tronco linea Roma Nord - Sostegno 21 derivazione Flaminia/O per messa in servizio nuova linea AT 150 KV Cassia - Flaminia/O. L'energizzazione della nuova linea avverrà il 10/02.
CASSIA Stl ROMA NORD | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min. Trattasi di STL Flaminia/O non ancora mappato.
CASSIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Roma Nord c.p. Cassia. Ripresa in emergenza 60min. Trattasi di stallo Flaminia/O non ancora mappato.
CASSIA - ROMA NORD | LIN | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Roma Nord c.p. Cassia. Ripresa in emergenza 300min. Trattasi di nuova linea AT 150 KV Cassia - Flaminia/O.
S/E Caltanissetta - stl 631 CP S. Cater | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica st. CP S. Caterina in stazione Caltanissetta
Linea 484 Bargino - Certaldo | LIN | 132 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi L484
S/E Roma Sud - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo
S/E Roma Sud - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo
S/E Stazzona-Reattore1 132kV-60MVar | RIF | 132 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
S/E Roma Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-08 | 0.33333 | 2017-02-08 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo
LINEA 197 DOLO - MALCONTENTA EDISON | LIN | 220 kV | 2017-02-08 | 0.35417 | 2017-02-08 | 0.64583 | S | Taglio Piante - 22197B1-17-Taglio Piante "villa velluti"
Stallo 132 kV 114 in CP GHEDI | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.35417 | 2017-02-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione telaio protezioni DZ
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2017-02-08 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Altri interventi - 23022F1 HDE interf manut c.le Ala (ind LIN) orari manovre concordati con RFI
S/E Troia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-08 | 0.35417 | 2017-02-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Linea 150 kV CANCARRO-SB B1 interferente
CP Gioia T. - stl Taurianova 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Stallo 132 kV 459RESCALD in CP CERRO MAG. | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Acerra SM - stl Casalnuovo 220 kV | STL | 220 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica protezione DZ
CP Bari Sud - stl Triggiano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI RICHIESTA DALL'UNITA' AES TERNA NAPOLI
S/E Deliceto - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA stl ATR2-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione padelle antiefluvio sb B
S/E Gorlago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - K2 132 - in sicurezza x interf.con lavori edili su tetto chiosco SPCC
L 459 Cp Cerro Maggiore-Cp Rescaldina | LIN | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea in CP Cerro Maggiore
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E ARO manut sez.re sb.A ed int.re stl 606 (ind stl)
FURNARI FS STL 150 KV MILAZZO FS | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb B 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L740
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E ARO rip.ne sez.re sb.A stl 606 (ind sb.A)
S/E CARPI SUD - STL 640 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CAT ST 640 SOSTITUZIONE CONVERTITORE DI MISURA E CAS
S/E Torino Nord - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TORINO NORD K220
S/E Padriciano - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo Protezione su stl. Parallelo 220 in S/E Padriciano
Linea 716 Furnari RT - Milazzo RT | LIN | 150 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE SSE FURNARI
CANEVA Stl NOVE-SACIL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - SOLO APERTO IN SE CANEVA STL NOVE-SACIL 132KV PER CONTROLLI INTERRUTTORE AT
S/E Balzola - stl 611 RFI Casale POPOLO | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Balzola controlli tecnici di 1° livello su SPCC. Accordi in corso con RFI.
Stallo 132 kV 141 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA SERBATOI CON TECNICO ASL
S/E VICENZA MONTEVIALE - STL 285 ALA | STL | 220 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezioni - S/E VIM attivaz prot GAR stl.285 (ind stl) NB rientro in servizio anticipato con solo 1 protezione
S/E Ala - stl 285 Vicenza Monteviale | STL | 220 kV | 2017-02-08 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezioni - S/E ALA attivaz prot GAR stl 285 (ind STL) NB rientro in servizio con solo 1 protezione
Stallo 150 kV SM. PARTINICO IVPC SICILIA in CP PAR | STL | 150 kV | 2017-02-08 | 0.39583 | 2017-02-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PERDITA SF6 TA AT E SOSTITUZIONE COMPONENTI. PREAVVISO INTERRUZIONE CLIENTE AT.
S/E CARPI FOSSOLI - STL. 640 CARPI SUD 2 | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.39583 | 2017-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST 640-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-08 | 0.39583 | 2017-02-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.627 (Stallo disponibile)
Stallo 132 kV 190 in CP CASALE CREMASCO | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.41667 | 2017-02-08 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 191 in CP CASALE CREMASCO | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.45833 | 2017-02-08 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2017-02-08 | 0.5 | 2017-02-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - Sbarra B Interferenza per controlli tecnici tipo B su STL 509
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-08 | 0.5 | 2017-02-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA stl ATR1-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione padelle antiefluvio sb B
Stallo 132 kV 188CR.DPT in CP CASTELLEONE | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.54167 | 2017-02-08 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 189ROMANEN in CP CASTELLEONE | STL | 132 kV | 2017-02-08 | 0.58333 | 2017-02-08 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-02-09 | 0.25 | 2017-02-09 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Belviso - stl 894 Stazzona | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.29167 | 2017-02-09 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione polo interruttore stl. 894.
Linea 669 S/E Sortino - S/E Vizzini (Brulli) | LIN | 150 kV | 2017-02-09 | 0.29167 | 2017-02-20 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità richiesta da UPRI per sostituzione sostegni
S/E Belviso - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-02-09 | 0.29167 | 2017-02-09 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione polo interruttore stl.894
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-02-09 | 0.29167 | 2017-02-10 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di sostituzione polo interruttore 220 kV TR4.
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV - P | STT | 220 kV | 2017-02-09 | 0.29167 | 2017-02-10 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore 220 kV TR4 SE Belviso.
S/E Turbigo - Sbarra B 380 kV-Sez.1 | SBA | 400 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stalli Gruppo 1 e Gruppo 2
Linea 410 Polla - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
S/E Roma Sud - stl 384 Latina | STL | 400 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo
LINEA 384 ROMA SUD - LATINA 1 | LIN | 400 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Eliminazione punto caldo
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 621 "Quartu Sant'Elena" in Selargius: riparazione sezionatore di sbarra "B". Nota: il rientro per emergenza specificato, è riferito a rientro su sbarra "A".
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in Selargius interferenti con riparazione sezionatore stallo 621. Il tempo di rientro per emergenza è valido per la sbarra, escluso il sezionatore sede di riparazione.
S/E Rondissone - stl 567 Caluso | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 567 a Rondissone x controllo protezioni
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - richiesta Enel P. (mail Rossini 21/12/2016)
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 768
Linea 906 Galatina - Galatone | LIN | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi ai sostegni 11 e 15
AC.T.CERVA - ACEA S.BASILIO | LIN | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. San Basilio stallo Tor Cervaro/O. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Rimozione corpi estranei - Rimozione corpi estranei su sostegni vari T.567 + controlli tecnici
STALLO 150 KV 327CSU IN CP S.MARGHERITA | STL | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP S.MARGHERITA | SBA | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra
Sez. sbarra (1)GI 150 kV in CP S.MARGHERITA | SBA | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric.Ovest Milano | LIN | 220 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.58333 | N | Manutenzione Cavo - Prelievi olio terminali TES T.229 “Ric. Ovest - Baggio” per il giorno 09/02/17 dalle 08:00 alla 14:00 tempo di rientro 30’ – Tipo di attività
S/E Arezzo C - Condensatore 220 kV | RIF | 220 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione -
S.BASILIO stl 150 kv Tor cervara ACEA | STL | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione MANODENSOSTATI TV SF6 di linea in c.p. San Basilio stallo Tor Cervaro/O. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 623 S.Ne Favara - CP Racalmuto | LIN | 150 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttore - Pulizia patella o sostituzione morsa d'amarro a compressione
S/E TARANTO NORD - STL 202 TARANTO SM (BIANCA) | STL | 220 kV | 2017-02-09 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione prima protezione distanziometrica Razfe guasta.
Stallo 132 kV 751 in CP GHEDI | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.35417 | 2017-02-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione telaio protezioni DZ
S/E Camin - stl 399 C.N.R. | STL | 400 kV | 2017-02-09 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni, in ombra al f.s. gia deliberato per Consorzio RFX
S/E Casanova - stl 397 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Casanova - L.397 ricerca perdita fluidi di comando e SF6 interruttore di linea
S/E Balzola - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Balzola STL k132Kv 1M19 controlli tecnici di 1° livello su SPCC
FURNARI FS STL 150 KV PATTI FS | STL | 150 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Deliceto - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA stl ATR3-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione padelle antiefluvio sb B
Stallo 132 kV 068 Cadrezzate - UT Colacem in CP Cittiglio | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Ponte - TR 1 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PONTE TR1_M CPB 2017 controllo protezioni intera macchina. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Stallo 132 kV 142 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA SERBATOI CON TECNICO ASL
S/E Padriciano-Condens.ri 132kV 48MVAR | RIF | 132 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per controllo protezioni su Stl. Condensatori in S/E Padriciano
Linea 720 Furnari RT - Patti RT | LIN | 150 kV | 2017-02-09 | 0.375 | 2017-02-09 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE SSE FURNARI
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-09 | 0.39583 | 2017-02-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.627 (Stallo disponibile)
CP Melito P.S. - stl Bruzzano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-09 | 0.41667 | 2017-02-09 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Variazione Rapporto TA - Chiusura Sorpasso
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-02-09 | 0.41667 | 2017-02-09 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Attività di posizionamento TR AT/MT da parte del distributore
Stallo 132 kV 585CR.DPT in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.41667 | 2017-02-09 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 587C.DATI in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.45833 | 2017-02-09 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 528MASCION in CP CITTIGLIO | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.5 | 2017-02-09 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Stallo 132 kV 657PESS. in CP FS CREMONA | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.54167 | 2017-02-09 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
CP Melito P.S. - stl Reggio Sud 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-09 | 0.5625 | 2017-02-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Variazione Rapporto TA - Chiusura Sorpasso
Stallo 132 kV 658C.OVEST in CP FS CREMONA | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.58333 | 2017-02-09 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-02-10 | 0.25 | 2017-02-10 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - ROMA SUD - SBARRA A 220 kV - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rimozioni Punti caldi TA -ATR1 132KV-Brugherio
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - ROMA SUD - S.PAOLO 220 kV STL - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - FS per interferenza con scavi per posa condotta fognaria in Lungotevere San Paolo
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Tipo di attività: Prelievi olio terminali TES T.285 “Musocco - Baggio” per il giorno 10/02/17 dalle 08:00 alla 16:00 tempo di rientro –
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 768
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - attività per Pavimental
S/E Montalto - stl 323 Suvereto1 | STL | 400 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Contr. sezionatori di Sbarra B
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Contr. sezionatori Sb B - stl Suvereto 1
S/E Villasor 1 - ATR 2 220/150 kV -P | STT | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo 220 kV ATR2 in S/E Villasor interferente con riparazione sezionatore sbarra "A" stallo 102. Nota: ATR2 non esercibile su sbarra 220 kV "B" ( stallo ATR2 220 sprovvisto del sezionatore di sbarra B ).
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione Villasor1: stallo 103 denominato Mogorella interferente con manutenzione sezionatori stallo 102.
S/E Paternò - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Rimozione corpi estranei - Eliminazione punto caldo da sezionatore di sbarra B 150 kV dell'ATR 2
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo sezionatore sbarra "B" 150 kV ATR 2 380/150 kV in stazione Paternò
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Sostituzione manodensostato interruttore fase 8 ATR 2 lato 380 kV
LINEA 102 RUMIANCA - VILLASOR | LIN | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Linea 102 denominata Rumianca Villasor : eliminazione punti caldi. In ombra alla 161229030301648, per manutenzione sezionatore stallo 102 in S/E Villasor.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in S/E Villasor interferenti con riparazione sezionatore SB "A"stallo 102.
S/E VILLASOR STL 102 RUMIANCA | STL | 220 kV | 2017-02-10 | 0.33333 | 2017-02-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo 102 "Rumianca" in S/E Villasor: riparazione sezionatore di sbarra 220kV "A". Il tempo di rientro per emergenza viene inteso per il rientro su sbarra "B"
S.NE PISCIOLI STL 074 MELFI IND. | STL | 150 kV | 2017-02-10 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo MELFI 150 KV per eliminazione perdita SF6 interruttore LTB 170
linea Roma O.-Casaletto | LIN | 150 kV | 2017-02-10 | 0.35417 | 2017-02-10 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - Interferente per controlli tecnici in S/E Roma Ovest stallo Casaletto richiesto da TERNA S.p.A..
FURNARI FS STL 150 KV MILAZZO FS | STL | 150 kV | 2017-02-10 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione -
S/E MAGISANO - stl Simeri Crichi C.le | STL | 400 kV | 2017-02-10 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Magisano: riparazione logiche SF6
Stallo 132 kV 065 in CP CITTIGLIO | STL | 132 kV | 2017-02-10 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2017-02-10 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 768
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-02-10 | 0.375 | 2017-02-10 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistema protezioni. Ripresa in emergenza 15min. con personale sul posto.
Stallo 132 kV 674 in CS PASSIRANO | STL | 132 kV | 2017-02-10 | 0.41667 | 2017-02-10 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 150 kV STAZ CIMINNA in CP GUADALAMI | STL | 150 kV | 2017-02-10 | 0.41667 | 2017-02-10 | 0.47917 | N | Altre di manutenzioni - RABBOCCO OLIO COMANDO OLEODINAMICO, RABBOCCO SF6 RICERCA PERDITA
Stallo 132 kV 766 in CS PASSIRANO | STL | 132 kV | 2017-02-10 | 0.45833 | 2017-02-10 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 150 kV PARTINICO in CP GUADALAMI | STL | 150 kV | 2017-02-10 | 0.47917 | 2017-02-10 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - RABBOCCO OLIO COMANDO OLEODINAMICO, RABBOCCO SF6 RICERCA PERDITA
FURNARI FS STL 150 KV PATTI FS | STL | 150 kV | 2017-02-10 | 0.5 | 2017-02-10 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione -
Stallo 132 kV 713 in CP TORBOLE | STL | 132 kV | 2017-02-10 | 0.54167 | 2017-02-10 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 108 in CP TORBOLE | STL | 132 kV | 2017-02-10 | 0.58333 | 2017-02-10 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria Tampone CPU DZ Protecta
S/E Larino - stl 359 Rotello 380 | STL | 400 kV | 2017-02-11 | 0 | 2017-02-11 | 0.16667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per verifica secondari TA
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-02-11 | 0.29167 | 2017-02-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della fune di guardia con fibre ottiche dal sost. 239 al sost. 247
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-02-11 | 0.29167 | 2017-02-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Ripristino FdG con FO nei tratti di linea 254-257, 263-267 e 280-289.
Ric. Ovest: TR33 220/132 | ATR | 132 kV | 2017-02-11 | 0.3125 | 2017-02-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione di un TA del TR 33 che presenta una perdita di gas
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-02-11 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - S.E. Nove 71 montaggio sbarra B stallo 23792
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2017-02-11 | 0.35417 | 2017-02-12 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli riparazioni su stallo sezione 380kV
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2017-02-11 | 0.35417 | 2017-02-12 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 380kV
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-02-11 | 0.375 | 2017-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl 773 (ind LIN)
S/E Sandrigo-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-11 | 0.375 | 2017-02-12 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E SNG rip. anticondensa int.re 2°AR.303 (ind AR)
S/E Sandrigo - stl 773 CP Piazzola | STL | 132 kV | 2017-02-11 | 0.375 | 2017-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl 773 (ind STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-02-11 | 0.375 | 2017-02-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl 773 (ind sb.A1)
S/E Pordenone - stl 672 Prata | STL | 132 kV | 2017-02-11 | 0.41667 | 2017-02-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità richiesta per revisione interruttore su stl. PRATA in SE Pordenone. Lavori eseguiti dalla ditta
CP PARMA AMPS - STALLO AT PRN 663 | STL | 132 kV | 2017-02-12 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. DEI DUE SEZIONATORI
CP PARMA AMPS - SBARRA AT RO LATO 663-E02 | SBA | 132 kV | 2017-02-12 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF MANUT. SEZ. DI SBARRA STL 663 ED E03
Stallo 220 kV I.M.I. in CP CASORIA 220 | STL | 220 kV | 2017-02-12 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Interruttore. Presi accordi con il Cliente nella persona del Sig. Ferrara 3203328108
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2017-02-12 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - bonifica punti caldi
Linea 132 kV - PARMA NORD - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-02-12 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE E-DISTRIBUZIONE PRESSO CONSEGNA AMPS
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-02-12 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-02-12 | 0.33333 | 2017-02-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 22267C1 FS per interferenza posa ponte su torrente Remuglia tra i sostegni 37/4 e 38/4.
S/E Milano ric.sud - stl L06 Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-02-12 | 0.375 | 2017-02-12 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV L.06
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2017-02-12 | 0.66667 | 2017-02-12 | 0.91667 | N | Altre di Manutenzione - f.s. per messa in continuità linee 23.482 con 23.483 per lavori di riparazione PASS in s.e. Canaro stallo 483. Al termine dei lavori rientrerà in servizio la linea San Bellino - Ferrara Focomorto c.d. Canaro 23482
S/E FOCOMORTO - STALLO N.482 S.BELLINO-DER. CANARO | STL | 132 kV | 2017-02-12 | 0.66667 | 2017-02-12 | 0.91667 | N | Controlli Protezioni - FER-L482 Verifica protezione 3A montante aperto e fuori consegna senza PLS (in ombra al f.s. linea 482 ore 16-22)
LINEA 483 S/E CANARO - CP CANARO | LIN | 132 kV | 2017-02-12 | 0.66667 | 2017-02-12 | 0.91667 | S | Altre di Manutenzione - f.s. per messa in continuità linee 23.482 con 23.483 per lavori di riparazione PASS in s.e. Canaro stallo 483. Al termine dei lavori rientrerà in servizio la linea San Bellino - Ferrara Focomorto c.d. Canaro 23482
S/E CANARO - STL.483 CP CANARO | STL | 132 kV | 2017-02-12 | 0.66667 | 2017-02-26 | 0.91667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione pass stallo 483 in s.e. Canaro
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-02-13 | 0.3125 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Riparazione strefolature fune di guardia
L.705 CP CASTELNUOVO-C.LE MINCIO | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - 23.705C1 UNARETI interf manutenzione stallo in SE Mincio (ind LIN)
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - misurazioni sulla carpenteria del sostegno
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC. N.B.Possibilità di apertura colli morti al palo 207 per mantenere in servizio il tronco S.Floriano-Ora
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Completamento controlli B Stl 257
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - riparazione Morsetteria
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-13 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio Piante pericolose
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.70833 | S | Taglio Piante - LINEA 23603B1 VILLAVALLE-SPOLETO TAGLIO PIANTE CAMPATA 089
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SB A 130 - Interferenza sostituzione interruttore L.713
S/E Calusia - stl 130 Orichella | STL | 150 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-13 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Calusia: Controlli protezioni stallo 150kV Orichella
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-controlli tipo B ATR304
STC_ST_514 | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L514 CFSA + Linea fredda + Protez distanz
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-controlli tipo B ATR304
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.625 | N | Realizzazione Entra/esci - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP Richiesta inoltrata dal Produttore per il collegamento della futura S/E TURSI
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23251B1_Pisticci-Rotonda per interferenza alla Aliano - Pisticci CP, Richiesta inoltrata dal Produttore per il collegamento della futura S/E TURSI
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.58333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Parallelo 1 sez. 150 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Parallelo 1 sez.150 KV
LINEA 164 CANDIA - CAMERATA P. (CU) | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - S.E. Nove 71 montaggio sbarra B stallo 23693
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controlli Tipo B e prova protezioni su 1^, 2^ e Macchina AR301
MINCIO - STL.705 CASTELNUOVO | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Brugherio - Congiuntore sbarre 132kV | STK | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - Congiuntore sbarre 132kV | STK | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - S/E Patria - ATR 2 380/220 - SEZIONE A 220 KV - STALLO 220KV ATR/2
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: Sbarra A 380 kV F.S per controlli Tipo B Stallo 1^AR301
S/E Valmontone - stl 321 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl MONTALTO 1
S/E Valmontone - stl 321 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 380 kV stl MONTALTO 1
S/E Valmontone - stl 321 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl MONTALTO 1
Linea 192 Benevento - Benevento Ind. | LIN | 150 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in S/E Cagliari sud interferenti controlli esennali stallo 007 "Sarlux"
STALLO LINEA 007 SARLUX - CAGLIARI SUD | STL | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di controllo protezioni a cura Terna. Attività in ombra a 007_6_INV.
S/E Cagliari Sud- stl 007 Sarlux | STL | 400 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 007 "Sarlux" in S/E Cagliari sud per controlli esennali e SPCC
Linea 097 Canevari - Molassana | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta e- dist per prove terra CP Canevari
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Canevari
S/E Canaro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.33333 | 2017-02-13 | 0.41667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - per riparazione PASS stallo 483 in s.e. Canaro
Linea 048 S. Giuseppe - Portoferraio | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.6875 | S | Altre di Manutenzione - Linea 048 - Manutenzione in Linea
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Stallo 150 kV 394VIL in CP SILIQUA | STL | 150 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-13 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Verifica distanziometrica
CP Soverato - stl Serra S.Bruno 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione 2 sostegni (demoliz. 22-23-24-25 e sostituz. con nuovi P24 e P25. Nessun tempo di rientro.
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 LBo104
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A su Sbarra A2 (in ombra ai CTB LBo104)
S/E S.DAMASO - STL BO104 RFI AV MODENA | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-LBo104 Controlli Tecnici B 6A
ESQUILINO - COLLATINO | LIN | 150 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-16 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferente per installazione del nuovo sistema di gestione e controllo in c.p. Esquilino. Primo giorno senza rientro serale, a seguire con rientro serale senza protezioni.
ACEA ESQUILINO Stl COLLATINO | STL | 150 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-16 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Installazione del nuovo sistema di gestione e controllo in c.p. Esquilino. Primo giorno senza rientro serale, a seguire con rientro serale senza protezioni.
S/E S.Massenza - stl 204 Taio | STL | 220 kV | 2017-02-13 | 0.35417 | 2017-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.Massenza-stl 204 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E PARMA V. - Conden. 132 kV (batt.n°1) | RIF | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-STALLO COND1 - -C.LLI TECNICI 6A compresa verifica protezioni.
S/E PARMA V. - Conden. 132 kV (batt.n°1) | RIF | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-BATT COND1 - -C.LLI TECNICI 6A
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre A1 150 kV
LERINO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - richiesta da RFI per rimozione collegamento SSM
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio x interfer.lavori edili su chiosco SPCC
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E Casanova-stl 629 p.i.Vil. | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni 629
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-17 | 0.58333 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 2 M.-Revisione o sostituzione pompe sistema di raffreddamento e revisione componenti e circuiti elettrici
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E DELICETO: INDISP. Sb A1 150 kV per intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori
S/E Deliceto - stl MANET (DEL ENERGY) | STL | 150 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - S/E DELICETO: INTERFERENZA stl Disp. 1-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori 150 kV
S.ANTONIO TRG2 2/5/9 | TRF | 220 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Attività di sostituzione toroidali e adeguamento sistema protettivo sul blindato 60kV proprietà Edyna
Stallo 132 kV 418 1 MARIA in CP CISLAGO | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.375 | 2017-02-13 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Pian Camuno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.39583 | 2017-02-15 | 0.64583 | N | Costruzione nuova Sezione - PNC Sbarra "A" 132 kV: collegamento secondari TVC di sbarra - interferenza con collegamenti AT STL Sec. ATR.1 e STL K1 132 kV
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.40972 | 2017-02-15 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Acciaiolo - stl 544 Livorno Marzocco | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.41667 | 2017-02-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ACI STL 544 Controlli Tecnici di tipo B
S/E Acciaiolo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.41667 | 2017-02-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ACI SBA-S03 per interferenza CT B
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.41667 | 2017-02-13 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-02-13 | 0.41667 | 2017-02-13 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Cimego TR 201 Interferenza per verifica efficienza protezioni lato MT a cura SET.N.B. necessita la messa a terra del cavo
S/E Canaro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-13 | 0.41667 | 2017-02-15 | 0.41667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - per riparazione PASS stallo 483 in s.e. Canaro
Linea 544 Acciaiolo - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.41667 | 2017-02-17 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - per controlli tecnici STL544 S/E Acciaiolo UI SUV
Stallo 132 kV 763 in CP GUSSAGO | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.41667 | 2017-02-13 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Tusciano - stl Battipaglia FS Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2017-02-13 | 0.45833 | 2017-02-13 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - Verifica decennale serbatoi aria compressa
Stallo 132 kV 148 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.45833 | 2017-02-13 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
S/E Deliceto - stl Lagnano | STL | 150 kV | 2017-02-13 | 0.5 | 2017-02-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E DELICETO: INTERFERENZA stl Lagnano-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori 150 kV
Stallo 132 kV 756 in CP GUSSAGO | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.54167 | 2017-02-13 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Stallo 132 kV 635 in CP SORISOLE | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.54167 | 2017-02-13 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 639 in CP SORISOLE | STL | 132 kV | 2017-02-13 | 0.58333 | 2017-02-13 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Linea 014 Strassoldo RT - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.91667 | 2017-02-14 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da RFI per interferenza con lavori sulla rete ferroviaria 3000 VCC. Rientro linee possibile solo a fine lavori
Linea 012 Udine RT-Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.91667 | 2017-02-14 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da RFI per interferenza con lavori sulla rete ferroviaria 3000 VCC. Rientro linee possibile solo a fine lavori
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-REDIPUGLIA FS | LIN | 132 kV | 2017-02-13 | 0.91667 | 2017-02-14 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da RFI per interferenza con lavori sulla rete ferroviaria 3000 VCC. Rientro linee possibile solo a fine lavori
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rizziconi: CT6 stallo 150 kV Parallelo sbarre K1
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV MONTALTO 1
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV F.S. per Controlli Tipo B 1^AR301
S/E Chatillon - stl 514 St. Clair | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 514 di Chatillon x controllo protezioni
S/E Flero - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione motore ventilatore (BVTT5_3312397)
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Sorgente - stl 338 Paternò | STL | 400 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione 1° protezione - Attualmente il montante è protetto da una sola protezione Taratura cassetto "I" e prove di funzionalità
Linea 107 Buccino - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-controlli tipo B ATR304
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2017-02-14 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Rizziconi: Controlli tecnici esennali (CT6) stallo 150kV Polistena
Linea 132 kV - RASTIGNANO - PONTEVECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-02-14 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L. 23127D consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A RASTIGNANO (PRIMI DUE GG.) ED A PONTEVECCHIO - DISPERSORE A PONTEVECCHIO
S/E Storo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-14 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Storo-Fuori servizio SEMISBARRA A2 per collegamento nuovi TV di sbarra a cura SET. N.B.: Durante il f.s. verrà chiuso il sezionatore di by-pass
S/E Melilli - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-02-14 | 0.35417 | 2017-02-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - MLL17-CTB Protezioni
Linea 507 Pescia - Villa Basilica | LIN | 132 kV | 2017-02-14 | 0.35417 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Pescia
CP PESCIA - STALLO AT 507 VILLA B | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.35417 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Pescia
CP PONTEVECCHIO - STALLO AT RAS 127 | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIF. MAGLIA DI TERRA A RASTIGNANO (PRIMI DUE GG.) ED A PONTEVECCHIO
S/E Deliceto - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E DELICETO: INDISP. Sb A2 150 kV per intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori
CP Cava - stl S.Valentino/Salerno 60 kV | STL | 70 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità per interferenza tronco di sbarra dove afferisce anche TR2 per recupero sezionatore da stallo in disuso
Linea 132 kV - ST PLANAIS-AUSSAPOL | LIN | 132 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea T.435 per apertura sezionatore di linea in Avancabina ENEL per successiva consegna in sicurezza al Cliente Aussapol fino al 31/12/2017. A fine manovra del giorno 14/02/2017 la linea resterà in tensione di punto fino alla avancabina ENEL.
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre A2 150 kV
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB ST. COND 1
Novara_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-16 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza con recupero conduttori linea L.22 nel tratto in doppia terna con T.895 (inserita per conto UI GOR)
Stallo 132 kV 405 MANIAGO in CP TRAVESIO | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica n¿ 02/2017 richiesta da TERNA - Eventuale sostituzione protezione Dz - TEMPO RIENTRO FINE LAVORI - PIANO EMERGENZA CP TRAVESIO A CURA CO DI UDINE
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - S/E DELICETO: INTERFERENZA stl ATR4-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori 150 kV
STALLO 132 KV 058 IN CP CARONNO | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.375 | 2017-02-14 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Stallo 132 kV 769 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.41667 | 2017-02-14 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Stallo 132 kV 771 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.41667 | 2017-02-14 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 772 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.45833 | 2017-02-14 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
S/E Deliceto - stl Vibinum | STL | 150 kV | 2017-02-14 | 0.5 | 2017-02-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E DELICETO: INTERFERENZA stl Vibinum-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori 150 kV
Stallo 132 kV 548 ARESE/OSPIATE TMI in CP CARONNO | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.5 | 2017-02-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
STALLO 132 KV IN CS STAMPERIA | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.54167 | 2017-02-14 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 137 in CP PALAZZOLO | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.54167 | 2017-02-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
STALLO 132 kV 597 IN CS STAMPERIA | STL | 132 kV | 2017-02-14 | 0.58333 | 2017-02-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-02-15 | 0 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB INTERA UF ATR202 SECONDARIO - LA UF E' DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 18-19-20/02/2017
LINEA 150 KV - SELARGIUS - QUARTUCCIU | LIN | 150 kV | 2017-02-15 | 0.3125 | 2017-02-16 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - Linea 356 Selargius Quartucciu interferente con la sostituzione della fdg su linea 321 presso stazione Quartucciu.
.Linea 321 Quartucciu - Quartu SE | LIN | 150 kV | 2017-02-15 | 0.3125 | 2017-02-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg con FO su linea 321 Quartucciu Quartu Sant'Elena per risoluzione disservizio ottico.
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - INDISP-LSP ATR2 verifica protezioni
S/E Novara Sud - stl 480 Novara Nord | STL | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Novara Sud STL 480 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CAM-380-17-misura induttanza AR304
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico congiuntore
Stallo 150 kV GIARRE-S.VEN in CP GIARDINI | STL | 150 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica pannelli di protezione stallo Giarre der. S. Venerina in CP Giardini
S/E Corriolo - stl 231 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Inserimento telepilotaggi
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in S/E Cagliari sud interferenti controlli esennali e spcc su stallo 007 "Sarlux"
S/E Sorgente - stl 231 Corriolo | STL | 220 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Inserimento telepilotaggi
S/E Bonorva - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV MONTALTO 1
Linea 575 Ostiglia - Torricella | LIN | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23.575 rip FdG c.22 (ind LIN)
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA A 132 kV F.S. per Controlli Tipo B 2^AR301
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB INTERA UF ATR202 PRIMARIO - LA UF E' DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 18-19-20/02/2017
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB INTERA UF ATR202 MACCHINA - LA UF E' DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 18-19-20/02/2017
S/E Pietrafitta stl 054 s/e Pietr 2 | STL | 132 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF 054 PF2 LINEA 2
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-02-15 | 0.33333 | 2017-02-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 UF ATR202 PRIMARIO CPB 89A
L 593 Castelf-Camposam. cd Tomb. e Faber | LIN | 132 kV | 2017-02-15 | 0.35417 | 2017-02-15 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - 23593B1-17-Rilievo Carpenteria ai sostegni 101-102; RSE2
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-02-15 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - D_L063 Controllo Tecnico ai conduttori e Fune di Guardia
CP Praia - stl S.Barbara 150 kV | STL | 150 kV | 2017-02-15 | 0.35417 | 2017-02-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Stallo 132 kV 071CREVA in CP CUNARDO | STL | 132 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Deliceto - stl Camerelle | STL | 150 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - S/E DELICETO: INTERFERENZA stl Camerelle-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori 150 kV
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E DELICETO: INDISP. Sb B1 150 kV per intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori
CANEVA Stl NOVE-SACIL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - SOLO APERTO CANEVA STL NOVE-SACIL 132KV PER CONTROLLO CASSE D ARIA
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB ST. COND 1
CANEVA Stl CORDIG-BUDOI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - SOLO APERTO CANEVA STL CORDIG-BUDOI 132 KV PER CONTROLLO CASSE D ARIA
CP S. ANTONIO - STL 848 Cardano cd P.te Gardena 66kV | STL | 70 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CP S. ANTONIO STL 848: sostituzione toroidali e adeguamento sistema protettivo. La linea AT T. 848 può rimanere di punta ed esercita nel tratto Cardano - P.te Gardena.
S/E Magliano Alpi - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MAGLIANO ALPI - ATR2: Riparazione/sostituzione dei ventilatori degli aerotermi degradati.
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-15 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B1 150 kV
S/E S.Massenza - stl 270 Arco | STL | 220 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E S.Massenza T 22270 attivazione GAR N.B.possibilità di rientrare in servizio con una sola protezione
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-02-15 | 0.375 | 2017-02-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - S/E ARO inst prot GAR stl 270 (ind stl) NB rientro anticipato con solo 1 protezione
S/E Canaro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-15 | 0.41667 | 2017-02-17 | 0.54167 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - per riparazione PASS stallo 483 in s.e. Canaro
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-15 | 0.5 | 2017-02-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E DELICETO: INTERFERENZA stl ATR1-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori 150 kV
S/E Acciaiolo - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2017-02-15 | 0.5 | 2017-02-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ACI SBB-S04 per interferenza CT B
Stallo 132 kV 070 CRE.MAS in CP CUNARDO | STL | 132 kV | 2017-02-15 | 0.5 | 2017-02-15 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-02-15 | 0.54167 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A su Sbarra B2 (in ombra ai CTB LBo104)
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-02-15 | 0.54167 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 LBo104
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Risoluzione perdita SF6 interruttore 132kV.
S/E S.Sofia - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica punto caldo sezionatore macchina 150 kV fase 12
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-controlli tipo B AR304
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 UF ATR202 PRIMARIO CPB 892
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio linea 380 kV L21321B VALMONTONE - MONTALTO 1 per controlli CTB
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA B 132 kV F.S. per Controlli Tipo B 2^AR301
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COPNTROLLO TECNICO TIPO B
Stallo 150 kV CASTIGLIONE in CP GIARDINI | STL | 150 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica pannelli di protezione stallo Castiglione in CP Giardini
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-02-16 | 0.33333 | 2017-02-16 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
S/E Deliceto - stl MANET (DEL ENERGY) | STL | 150 kV | 2017-02-16 | 0.375 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E DELICETO: INTERFERENZA stl Disp.1-intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori 150 kV
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-16 | 0.375 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E DELICETO: INDISP. Sb A1 150 kV per intervento garanzia SIEMENS: Sostituzione pendini sezionatori
Stallo 132 kV 079MANDELL in CP DERVIO | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.375 | 2017-02-16 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Pallanzeno - stl 401 C.le Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.375 | 2017-02-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno 1M11 STL 401 per controlli Tecnici di 1° Livello SPCC MON. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail sarno/Olivero 10/08/16.
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-16 | 0.375 | 2017-02-16 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B2 150 kV
Stallo 150 kV CARINOLA in CP SESSAAURUNCA | STL | 150 kV | 2017-02-16 | 0.375 | 2017-02-17 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Sessa. Richiesta a Terna l'indisponibilità, per interferenza, della linea
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2017-02-16 | 0.375 | 2017-02-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 24852 interferenza linea per attività di sostituzione toroidali e adeguamento sistema protettivo sul blindato 60kV a cura Edyna N.B. non serve la messa in sicurezza della linea
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.41667 | 2017-02-16 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Stallo 132 kV 779 in CP MANTOVA S.G. | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.41667 | 2017-02-16 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 144 in CP MANTOVA S.G. | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.45833 | 2017-02-16 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 696 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.54167 | 2017-02-16 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Stallo 132 kV 695 in CP MANTOVA S.G. | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.54167 | 2017-02-16 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 699 in CP MANTOVA S.G. | STL | 132 kV | 2017-02-16 | 0.58333 | 2017-02-16 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Linea 509 Acciaiolo - Guasticce | LIN | 132 kV | 2017-02-17 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - RSE1 per eliminazione punti caldi linea 544
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-17 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 544 Acciaiolo - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-02-17 | 0.33333 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea B04 Modena RT - SE S.Damaso\AV | LIN | 132 kV | 2017-02-17 | 0.35417 | 2017-02-17 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante pericolose campata 16.
ACEA SMI.EST Stl ACEA FLAMINIA 1 | STL | 150 kV | 2017-02-17 | 0.375 | 2017-02-17 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistema protezioni. Ripresa in emergenza 15min. con personale sul posto.
Stallo 132 kV 617 in CP PIANICO | STL | 132 kV | 2017-02-17 | 0.41667 | 2017-02-17 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 684 in CP VILLA POMA | STL | 132 kV | 2017-02-17 | 0.41667 | 2017-02-17 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
Stallo 132 kV 732 in CP PIANICO | STL | 132 kV | 2017-02-17 | 0.45833 | 2017-02-17 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 666 in CP VILLA POMA | STL | 132 kV | 2017-02-17 | 0.54167 | 2017-02-17 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica periodica DZ L.AT - Al termine richiesta richiusura rapida utile
S/E Canaro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-17 | 0.54167 | 2017-02-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - per riparazione PASS stallo 483 in s.e. Canaro
Stallo 132 kV 137 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2017-02-17 | 0.54167 | 2017-02-17 | 0.58333 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
Stallo 132 kV 640 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2017-02-17 | 0.58333 | 2017-02-17 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione Batteria tampone sk CPU DZ Protecta
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-18 | 0.33333 | 2017-02-19 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - interferenza montaggio sbarra B
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-02-18 | 0.33333 | 2017-02-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - S.E. Nove 71 montaggio sbarra B stallo 23789
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-18 | 0.33333 | 2017-02-19 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677862130 Interferenza montaggio nuova sbarra B 220 kV
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-02-18 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - serve anche linea 21351 per interferenza
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-02-18 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea per lavori di strefolatura fdg su linea 21319
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-02-18 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - serve anche linea 21351 per interferenza
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-02-18 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - serve anche linea 21351 per interferenza
S/E Sandrigo - stl 783 CP Sandrigo | STL | 132 kV | 2017-02-18 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl 783 completamento (ind STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-02-18 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl.783 completamento (ind sb.B2)
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-02-18 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - serve anche linea 21351 per interferenza
L.309 bassano-romano cd rossano (p.121) | LIN | 132 kV | 2017-02-19 | 0.29167 | 2017-02-19 | 0.54167 | S | Taglio Piante - 23309C1 taglio piante campata 13/3 - 14/4
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2017-02-19 | 0.3125 | 2017-02-24 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - richiesta di indisponibilità per interferenza per lavori sullo stallo Simeri Mare a 150kV
S/E Catanzaro - stl 014 Simeri Mare | STL | 150 kV | 2017-02-19 | 0.3125 | 2017-02-24 | 0.75 | N | Opere Civili - Rifacimento delle fondazioni dei TVC dello stallo a 150kV Simeri Mare in SE Catanzaro
Linea 753 Treviso Ovest - Ve Nord | LIN | 132 kV | 2017-02-19 | 0.33333 | 2017-02-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - 23753C1 Venezia nord - Treviso Ovest - risanamento punti caldi in linea camp 270-271 e 272-273
Linea 331 Benevento II - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-02-19 | 0.33333 | 2017-03-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-02-19 | 0.33333 | 2017-02-19 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
S/E Redipuglia - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-19 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RDP.17-UIFVG Indisponibilità richiesta per manutenzione su sezionatore di sbarra B su stl 283 Monfalcone Termica in S/E Redipuglia.
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-02-19 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea in CP Seguro. Risoluzione punti caldi.
Stallo 132 kV 546BAGGIO in CP SEGURO15-23 | STL | 132 kV | 2017-02-19 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Eliminazione punti caldi
CP Salerno - stl M.corvino 2 220 kV | STL | 220 kV | 2017-02-19 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Ricerca ed eliminazione perdita SF6 polo int.re
S/E REDIPUGLIA - STL 283 MONFALCONE C.LE | STL | 220 kV | 2017-02-19 | 0.375 | 2017-02-19 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RDP-17-UIFVG-Indisponibilità richiesta per manutenzione straordinaria su sezionatore di Sbarra B dello stallo 283 Monfalcone termica in S/E Redipuglia
Linea 306 Villasor 1 - Villasor 2 | LIN | 150 kV | 2017-02-20 | 0.3125 | 2017-02-22 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG incorporante FO su linea 306 Villasor1 Villasor2 per risoluzione disservizio ottico.
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - indisp. TR2 a Villeneuve x pulizia scaricatore fase 4 (accordi presi con Deval)
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66736 | S | Controlli Protezioni - Fuori servizio per controlli SPCC 1° Liv
Stallo 132 kV 440 VALLEMOSSO in CP BIELLA NORD | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura ABB. Linea con tensione di ritorno. Primo giorno rientro 360' poi 180'
Linea 132 kV - CP Volta M. - CTE Mincio | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Patria messa in sic Sb B 220kV per stallo Colli Aminei
S/E Patria stl 248 Colli Aminei | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Riparazione contatti AT, rimozione corpi estranei_Sezionatore_AIS - SEZIONE A 220 KV Stallo Colli Aminei SE Patria
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Leynì - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità ATR2 di Leinì x revisione leggera VSC
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità T.23-944 per sostituzione sostegni n. 5, 6 e n. 36
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
S/E Brescia Ric. Sud - stl L30 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Brescia Ric. Sud - stl L31 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Bellolampo - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Interventi parti meccaniche - Sostituzione attacco sf6 interruttore AGE 245 per sistema SMOAT
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo primario- SEZIONE A 380 KV
Stallo 132 kV 851 RFI Migliarina in CP La Pianta | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
Stallo 132 kV 675BRA in CP RACCONIGI | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura ABB. Linea con tensione di ritorno. Eventuale rientro con collegamento rigido i primi 2 giorni.
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L23008A-L Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe - Rimozione bypass Tolla Alta e ripristino assetto di esercizio - Rimozione bypass Cala telegrafo e ripristino assetto di esercizio
S/E Cagliari Sud - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR1 380/150 in S/E Cagliari sud: Controlli tecnici stallo 380 kV
Linea 618 S/E Codrongianos - S/E Ploaghe | LIN | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 618 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 618 Ploaghe | STL | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 618 per CTB
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in S/E Cagliari sud interferenti controlli tecnici ATR1 380/150
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 618
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre "A" 380 kV in S/E Cagliari sud interferenti controlli tecnici stallo ATR1 380/150 kV
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Attività di siliconatura isolatori punto di consegna 150 kV a cura Terna
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di verifica protezioni a cura Terna
S/E Cagliari Sud - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR1 380/150 kV in S/E Cagliari Sud: controlli tecnici 1°livello UF Trasformazione
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - LIN 845 - Verifica punti caldi e controlli tecnici
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A1 150kV per CTB + SPCC stl Fregene 150kV
S/E Roma Ovest - stl Fregene | STL | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Fregene 150kV per CTB + SPCC
S/E Fusina SF6 - stl 4 TD (cavo 132 kV) | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS2-220-17-Sostituzione Protezioni Distanziometrica stallo 4TD
MINCIO - STL.707 VOLTA M. | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Roma Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV
S/E Roma Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SBARRA A1 380 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K 380 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PARALLELO K 380 kV
S/E La Spezia- stl 951 C.le La Spezia II | STL | 400 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 951 (GR1) - Riparazione sezionatori + Controlli B
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.5 | N | Sostituzione morsetteria - Apertura colli morti L433 lato Tavarnuzze. Rimarrà in servizio il tratto Larderello-Gabbro.
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI B 024
S/E Morigallo - stl 024 Voltri | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stl 024
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Linea 618
Linea 618 S/E Codrongianos - S/E Ploaghe | LIN | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 618 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 618 Ploaghe | STL | 150 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 618 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Borgo Valsugana - stl 290 Lavis | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - BVS-17-T.290-Installazione GAR (ind stl)
S/E Lavis - stl 290 Borgo Valsugana | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - LVS-17-T.290-Installazione GAR (ind stl)
S/E Borgo Valsugana - stl 290 Lavis | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Borgo Valsugana - stl 290 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Bari Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A2 stl Condensatori
S/E Bari Ovest - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo Batt. Condensatori
Linea 016 Modena RT-SE S.Damaso\storica | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-20 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante pericolose campata 14 (RE).
Linea 010 Padova - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-20 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - 23010F1-17-Manutenzione punti caldi S.145-81
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Linea 008 - Manutenzione in Linea
Linea 008 Padova - Vigonza | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-20 | 0.66667 | S | Taglio Piante - taglio piante
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.6875 | N | Lavaggio/siliconatura - CAMIN AR 304: LAVAGGIO PASSANTI E AEROTERMI
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-20 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - PER PULIZIA ISOLATORI STALLO PRIMARIO AR 304
S/E Colunga - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-SB A1-130kV - Controlli Tecnici B 6A stallo L844 Fusignano
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 844 Controlli Tecnici B 6A a COL
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori
S/E COLUNGA - STL 844 FUSIGNANO | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L844 Controlli Tecnici B 6A
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - per interferenza con lavori di revisione pesante interruttore stallo linea Malcontenta 284, necessita riduzione di pressione del comparto
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione camere e comando interruttore interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferente per installazione del nuovo sistema di gestione e controllo in c.p. Esquilino. Primo giorno senza rientro serale, a seguire con rientro serale senza protezioni.
ACEA ESQUILINO Stl QUIRINALE | STL | 150 kV | 2017-02-20 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Installazione del nuovo sistema di gestione e controllo in c.p. Esquilino. Primo giorno senza rientro serale, a seguire con rientro serale senza protezioni.
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian Rocca - stl 508 Vinchiana | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 460LUISAGO in CP FENEGRO' | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sandrà-Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-20 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E SAE rip.ne armadio comando int.re (ind STK)
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORE IN AMARRO
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ISOLATORI SU LINEA 21352
S/E PARMA V. - Conden. 132 kV (batt.n°2) | RIF | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST.COND 2 -C.TECNICI CTB 3A
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Preparazione e asfaltatura strade aree reattore in S.E. Casanova (Richiesta APRI)
S/E Vicenza MV - condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stl condensatori (ind stl)
Linea 079 CP Dervio - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta Enel Distribuzione per verifica impianto di terra CP Mandello
Stallo 132 kV 079DERVIO in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA COMO
Stallo 132 kV 490ABBIAT. in CP VIGEV.EST | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
S/E Adria - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di manutenzione su stallo linea Dolo 352
S/E Adria Sud - stl 352 Dolo | STL | 400 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-20 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE CONTATTO FISSO FASI S E T Lavoro in ombra alla indisponibilità 20160930094122107
L. 490 CP Abbiategrasso -CP Vigevano Est | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Vigevano EST
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L.993
Linea 508 Pian Rocca - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E PARMA V. - Conden. 132 kV (batt.n°2) | RIF | 132 kV | 2017-02-20 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM-ST.COND2-REVISIONE INTERRUTTORE
Stallo 132 kV 461CISLDPT in CP FENEGRO' | STL | 132 kV | 2017-02-20 | 0.5 | 2017-02-20 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Premadio - stl L03 S/E Grosio | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.54167 | 2017-02-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE OCV OLD CON OCVD
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-02-20 | 0.54167 | 2017-02-20 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE OCV OLD CON OCVD
LINEA L03 GROSIO - PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-02-20 | 0.54167 | 2017-02-20 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori sostituzione ocv con ocvd Alstom
S/E Pietrafitta stl 054 s/e Pietr 2 | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB INTERA UF 054 PF2 LINEA 2
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-02-21 | 0.29167 | 2017-02-21 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori sostituzione ocv con ocvd Alstom
S/E Premadio - stl L01 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2017-02-21 | 0.29167 | 2017-02-21 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE OCV OLD CON OCVD
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-02-21 | 0.29167 | 2017-02-21 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione ocv old con ocvd Alstom T390
Linea 307 Villasor 1 - S. Miali | LIN | 150 kV | 2017-02-21 | 0.3125 | 2017-02-21 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Linea 307 Villasor1 Santu Miali interferente con sostituzione FdG su linea 306, presso S/E Villasor1.
S/E Caracoli - stl 211 Bellolampo 1 | STL | 220 kV | 2017-02-21 | 0.3125 | 2017-02-23 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE COMANDI DEI 3 POLI INTERRUTTORE
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMATORE
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 024
S/E Bellolampo - stl 608 CP Rocca | STL | 150 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot 1° livello
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/1 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra alla seguente indisponibilità 20160726094617796
S/E Fano ET- stl 757 Fano Centinarola CP | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ispezione TA fase 8 con eventuale sostituzione
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stl condensatori (ind sb.A)
S/E Montecorvino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - SEZIONE A 150 KV SE Montecorvino stallo Parallelo Sbarre 150 KV
S/E Cofely - stl 242 Stura | STL | 220 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 242 a Sondel x controllo protezioni
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - S.E. Nove 71 montaggio sbarra B stallo 23651
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 PRIMARIO
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 SECONDARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 UF PIETRAFITTA 2 LINEA 2 CPB 89L E 52
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89 A stallo Capriati
Linea 134 Bussento - Centola | LIN | 150 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR202 SECONDARIO CPB 89L LINEA 23054
Linea 951 S/E LaSpezia-C.le La Spezia II | LIN | 400 kV | 2017-02-21 | 0.33333 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 951 - Controlli B
S/E Bari Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B2 stl Condensatori
S/E Foggia - stl 909 CP Fonterosa | STL | 150 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Linea 150 kV FONTEROSA
Linea 909 Foggia - Fonterosa | LIN | 150 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Linea 150 kV FONTEROSA -LINEA INTERFERENTE
L.014 Padova - Rovigo cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - 23014F1-17-Manutenzione punti caldi S.159-163
Linea 132 kV - PERETOLA - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Peretola E-Distribuzione
CP PERETOLA - STALLO AT 404 OSMANNORO | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Peretola
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - PER PULIZIA ISOLATORI STALLO PRIMARIO AR 304
S/E Partinico - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S.E. Partinico: verifica 1° livello protezioni sbarre A 220kV.
CP SOLIGNANO - STALLO AT SDM-SPI 615 | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
CP SOLIGNANO - SBARRA AT VE LATO 615 | SBA | 132 kV | 2017-02-21 | 0.35417 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT SEZ.RE DI SBARRA 615 E TRV
L741 cp S.Fiorano-cs Ceto | LIN | 132 kV | 2017-02-21 | 0.375 | 2017-02-22 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta di Enel Distribuzione Lombardia per verifica Impianto di terra CS CETO
S/E Nogarole - ATR302 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-21 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E NGR c.prot AR.302+1°+2° (ind AR)
S/E Garigliano - stl 383 Latina | STL | 400 kV | 2017-02-21 | 0.375 | 2017-02-22 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE POLO 4 INTERRUTTORE STALLO LATINA
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-21 | 0.375 | 2017-02-21 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori terra sbarre in S/E Santa Maria Capua Vetere sezione 150 kV sbarre "A2"
S/E Pian Rocca - stl 508 Vinchiana | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.375 | 2017-02-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL508
Stallo 132 kV 741 in CP RIVA CERVENO | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.375 | 2017-02-22 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA BS
Stallo 132 kV 085SIRLITE in CP GORLA | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.375 | 2017-02-21 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Stallo 132 kV 089FORONI in CP GORLA | STL | 132 kV | 2017-02-21 | 0.5 | 2017-02-21 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Grosio - stl L02 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2017-02-21 | 0.54167 | 2017-02-21 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE OCV OLD CON OCVD
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-02-21 | 0.54167 | 2017-02-21 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori sostituzione ocv con ocvd Alstom
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-02-21 | 0.54167 | 2017-02-21 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - sostituzione ocv old con ocvd Alstom T390
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B1 150kV per CTB + SPCC stl Fregene 150kV
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre "B" 150 kV in S/E Cagliari sud interferenti con controlli tecnici ATR1 380/150
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 150 kV Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 618
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre "B" 380 kV in S/E Cagliari Sud interferenti controlli tecnici stallo 380 kV ATR1 380/150kV
Stallo 132 kV 852 CNI/OTO/Termo. in CP La Pianta | STL | 132 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Bellolampo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Interventi parti meccaniche - Sostituzione attacco sf6 interruttore AGE 245 per sistema SMOAT
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.625 | N | Altri investimenti - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione motore ventilatore areotermo guasto
S/E Leynì - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. ATR2 di Leinì x verifica induttanze
S/E Roma Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV
S/E Roma Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SBARRA B1 380 kV
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B 024
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stl condensatori (ind sb.B)
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Linea 618
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-22 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - 23021K1-17-Manutenzione punti caldi S.33-61
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 RSE1 interf sost armamenti 22.267
S/E Sermide - stl 686 (CS SERMIDE) | STL | 132 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV sbarra S/E Sermide
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di sbarra S/E Sermide
S/E Sermide - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV sbarra 132kV S/E Sermide
S/E Colunga - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-SB B1-130kV - Controlli Tecnici B 6A stallo L844 Fusignano
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22.267 RSE1 sost armamenti
S/E Caracoli - stl 211 Bellolampo 1 | STL | 220 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
CP Spinazzola - stl Eolo3W | STL | 150 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-22 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - DISALIMENTAZIONE CHIESTA DAL CLIENTE
S/E Foggia - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-22 | 0.35417 | 2017-02-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Linea 150 kV FONTEROSA-SB A1 interferente
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2017-02-22 | 0.375 | 2017-02-22 | 0.66667 | N | Taglio Piante - sfrondamento pianta in comune di fiano
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-22 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2017-02-22 | 0.375 | 2017-02-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo non programmato
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2017-02-22 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.919
S/E VERDERIO - STL 636 BERTINI | STL | 132 kV | 2017-02-22 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER 636
PONTINA STL S.MICHELE | STL | 150 kV | 2017-02-22 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE COMANDI PNEUMATICI DI TUTTI E TRE I POLI. ATTUALMENTE INTERRUTTORE BLOCCATO CON APERTURA INIBITA. SOLO IL GIORNO 21 LO STALLO NON SARA' DISPONIBILE AL RIENTRO IN SERVIZIO
S/E Verderio ad.- Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-22 | 0.375 | 2017-02-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER 636
Sbarra A 50 kV in CP Santhià | SBA | 70 kV | 2017-02-23 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura ABB. Linea con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 068S.MAURI in CP VARALLO SESIA | STL | 132 kV | 2017-02-23 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-02-23 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR202 REVISIONE LEGGERA VSC
S/E Villeneuve - stl 219 Avise | STL | 220 kV | 2017-02-23 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 219 a Villeneuve x controllo protezioni
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-23 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PFI UF 054 PF2 LINEA 2 CPB 89A
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2017-02-23 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - FNO-S. Colomba*Terminali cavo bonifica punti caldi sui codoli fasi 4 e 8 lato stallo
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2017-02-23 | 0.33333 | 2017-02-23 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S. Colomba-Terminali cavo bonifica punti caldi sui codoli fasi 4 e 8 lato stallo
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-23 | 0.35417 | 2017-02-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale Linea 150 kV FONTEROSA-SB B1 interferente
S/E Parma - stl 679 Parma Valera CP | STL | 132 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 679-CTB 3 A
LERINO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - richiesta da RFI per realizzazione nuovo collegamento SSM
Linea 171 Ginestra - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo su sostegno n. 7
S/E Verderio ad.- Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER 636
Stallo 132 kV 503CONORD in CP ARGEGNO | STL | 132 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Erchie - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-23 | 0.83333 | S | Controlli in Garanzia - Erchie: indisponibilità della macchina Reattore 380 kV per adempimenti di abbattimento del rumore da parte della ditta costruttrice.
Stallo 132 kV 604 in CP RIVA SELLERO | STL | 132 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA BS
Linea 604 CP S.Fiorano-CS Sellero | LIN | 132 kV | 2017-02-23 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta di Enel Distribuzione Lombardia per verifica Impianto di terra CS SELLERO
L.F67 S.Donato RT-Valdarno RT-M.varchi R | LIN | 132 kV | 2017-02-23 | 0.5 | 2017-02-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al palo 5 della L F67. Ritorno in assetto della linea S.Donato-Valdarno der. Montevarchi.
Stallo 132 kV 500GRANDOL in CP ARGEGNO | STL | 132 kV | 2017-02-23 | 0.5 | 2017-02-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Linea 150 kV - ROMA OVEST - FREGENE | LIN | 150 kV | 2017-02-24 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA RMO - FREGENE 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-24 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PFI UF 054 PF2 LINEA 2 CPB 89B
Linea 071 Sondel Porcari (LU) - Porcari | LIN | 132 kV | 2017-02-24 | 0.33333 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Spostamento linea n°071 su nuovo stallo in CP Porcari
S/E Latina - stl 386 Ceprano | STL | 400 kV | 2017-02-24 | 0.33333 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - verifica delle alimentazioni del box dello stallo
Stallo 132 kV 095ALBIZA in CP SUMIRAGO | STL | 132 kV | 2017-02-24 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-02-24 | 0.375 | 2017-02-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER 636
LINEA 132KV N.433 TAVARNUZZE-LARDERELLO-DER.GABBRO | LIN | 132 kV | 2017-02-24 | 0.5 | 2017-02-24 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Chiusura colli morti L433 lato Tavarnuzze. Ritorno in assetto originale.
STALLO 132KV 514 CROSIO IN CP SUMIRAGO | STL | 132 kV | 2017-02-24 | 0.5 | 2017-02-24 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2017-02-25 | 0.29167 | 2017-02-26 | 0.70764 | S | Altre di Manutenzione -
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2017-02-25 | 0.29167 | 2017-02-26 | 0.70764 | S | Altre di Manutenzione -
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FAVRIA | SBA | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-03-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore e TA linea 574 e TR V.
Stallo 132 kV 574 S.Giorgio in CP Favria | STL | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-03-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA. Linea a terra.
Linea 574 San Giorgio - Favria | LIN | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-03-12 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione interruttore e TA in CP Favria
Stallo 132 kV 576FRONT in CP FAVRIA | STL | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interfernza per sostituzione interruttore e TA linea 574 + TR V. Linea a terra.
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Mezzocorona sbarra A controlli B di tutti i sezionatori di sbarra A
S/E Mezzocorona-Sbarra B 132 kV(Interna) | SBA | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Mezzocorona sbarra B controlli B di tutti i sezionatori di sbarra B
Linea 576 Favria - Front | LIN | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza x sostituzione interruttore e TA linea 574 e TR V in CP Favria.
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP FAVRIA | SBA | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore e TA montante 574.
Stallo 132 kV 572RIVARA in CP FAVRIA | STL | 132 kV | 2017-02-25 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Intefrerenza per sostitzuione interruttore linea e TA 574. Linea con tensione di ritorno.
Linea 783 Sandrigo - Sandrigo C.P. | LIN | 132 kV | 2017-02-25 | 0.375 | 2017-02-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl.783 (ind LIN)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-02-25 | 0.375 | 2017-02-26 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl.783 (ind sb.A2)
S/E Sandrigo - stl 783 CP Sandrigo | STL | 132 kV | 2017-02-25 | 0.375 | 2017-02-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - SNG c.prot stl 783
S/E Sandrigo - stl 783 CP Sandrigo | STL | 132 kV | 2017-02-25 | 0.375 | 2017-02-26 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B stl 783 (ind STL)
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B -SBARRA A- TZE
S/E Tavazzano Est -stl 220 S/E Colà | STL | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B -SBARRA A TZE
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B SBARRA A TZE
S/E Tavazzano Est - stl 221 S/E Sarmato | STL | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnico tipo B -SBARRA A TZE
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - T.23.013 Fuori servizio per collegamento f.d.g. (ind lin)
Linea 014 Mezzocorona-Mori Alta (2) | LIN | 132 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - T.23.014 Fuori servizio per collegamento f.d.g. (ind lin)
S/E Tavazzano Est - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano Est - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
LINEA 626 S.MICHELE-SEPR IT | LIN | 132 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - T.23.626 Fuori servizio per collegamento f.d.g. (ind lin)
L. 737 trc Michelin Fossano-S.Gobain | TRC | 132 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.737-Sostituzione interruttore e TA obsoleti in Av. St. Gobain
Stallo 132 kV 737MICHELIN in AV. S. GOBAIN | STL | 132 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore obsoleto. Tropnco di linea a terra.
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - In ombra lavori su stallo 215 a Tavazzano EST
S/E S.Sofia - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica punto caldo passante a 220 kV fase 12
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - T.221 P.8 bonifica punti caldi sulle morse di amarro
Linea 383 Baggio - Pieve Albignola | LIN | 400 kV | 2017-02-26 | 0.33333 | 2017-02-26 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione PUNTI CALDI
S/E Parma - stl Fidenza | STL | 132 kV | 2017-02-26 | 0.375 | 2017-02-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 662-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S. Michele - ASM Mezzolombardo T.23.620 | TRC | 132 kV | 2017-02-26 | 0.625 | 2017-02-26 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - T.23.620 Fuori servizio per collegamento f.d.g. (ind lin)
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2017-02-26 | 0.66667 | 2017-02-26 | 0.91667 | N | Altre di Manutenzione - f.s. per ripristino assetto originale linee 23.482 e 23.483 ammazzettate il 12/02 per lavori di riparazione PASS in s.e. Canaro stallo 483
LINEA 483 S/E CANARO - CP CANARO | LIN | 132 kV | 2017-02-26 | 0.66667 | 2017-02-26 | 0.91667 | S | Altre di Manutenzione - f.s. per ripristino assetto originale linee 23.482 e 23.483 ammazzettate il 12/02 per lavori di riparazione PASS in s.e. Canaro stallo 483
LINEA 068 NAZZANO - COLONNETTA | LIN | 150 kV | 2017-02-27 | 0.3125 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Riparazione fune di guardia
S/E Matera - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-27 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera: CTB K 150 kV messa in sicurezza sb A
S/E Matera - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MATERA: CTB PARALLELO SBARRE 150KV
Stallo 132 kV 808 Cokitalia/Cairo En. in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Quinquennale interruttore AT(STALLO RISERVA ). Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria.
Stallo 132 kV 576FRONT in CP FAVRIA | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore e TA linea 574 + TR V. Linea con tensione di ritorno (saranno richiesti momentanei periodi con linea a terra per movimentazione apparecchiatura con gru.
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-27 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 24848 apertura colli morti lato Cardano al palo 13 per attività di rinforzo portale AT a Cardano N.B. a fine lavori rientra in servizio il collegamento S.Antonio-P.Gardena.Rimane fuori servizio il tronco palo 13 Cardano
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T 24849 interferenza per attività di rinforzo portale AT arrivo linee 60kV in CP Cardano
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.75 | N | Sostituzione Distanziatori - T 24848 interferenza attività di rinforzo portale AT a Cardano N.B. fuori servizio del tronco palo 13 Cardano.Rimane in servizio il tratto S.Antonio -P.Gardena
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-27 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 22248 interferenza per attività di apertura colli morti della T 24848
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70764 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Man. interr. 132kV, sez. linea, TV BERTINI-EDISON Francesco Ferracin Power Asset & Enginnering Division Operations Planning & Analysis Gidr Edison S.p.A.
Bertini_STL_132kV_L636 | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70764 | S | Altre di Manutenzione - Man. interr. 132kV, sez. linea, TV
Linea 66 kV Battiggio-Villadossola der Pieve Vergonte e Vinavil 509 | LIN | 70 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC. N.B.Possibilità di apertura colli morti al palo 207 per mantenere in servizio il tronco S.Floriano-Ora
S/E S.Colombano - stl 278 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 278 - Sostituzione TA
S/E Selargius - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarre 220 kV "A" interferenti in S/E Selargius interferenti con i controlli tecnici stallo e spcc secondario ATR2 380/220 kV.
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 380 kV "A" in S/E Selargius interferenti con i controlli tecnici stallo e spcc primario ATR2 380/220 kV
S/E Selargius - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR2 380/220 kV in S/E Selargius: controlli tecnici stallo e spcc
LINEA 627 ARZACHENA 2 - PALAU | LIN | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L627 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP PALAU
S/E La Spezia- stl 951 C.le La Spezia II | STL | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 951 - Revisione pesante interruttore
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L352 Forli' - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 380 kV
Linea 352 S.Martino in XX - Forlì Oraz. | LIN | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L352 Forli' - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl 352 SMV e stl 352 FOR
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBA 380 - Riparazione sezionatori stl 951 + Controlli B stl 951
S/E S.Martino in XX - stl 352 Forlì Oraz | STL | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L352 Forli' - Controlli Tecnici Tipo B 6A e revisione contatti sez/ri di sbarra
S/E Forlì Oraz - stl 352 S.Martino XX | STL | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FOR-L352 S.Martino XX - Sostituzione TV - stl 352 FOR
S/E Forlì Oraz - stl 352 S.Martino XX | STL | 400 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L352 S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl 352 FOR
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI K 2220 TAVAZZANO Codice cluster: 2017-MILANO-PAR-1016
S/E Tavazzano - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 848 Alanno - Scafa | LIN | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
S/E Roma Sud - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
S/E Valmontone - stl 462 Palestrina | STL | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl PALESTRINA
S/E Valmontone - stl 462 Palestrina | STL | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV Stl PALESTRINA
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - S.E. Nove 71 montaggio sbarra B stallo gruppo1 Nove 71
Linea 211 Scorzè-Malcontenta | LIN | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Scorzè 211
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Scorzè 211
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Scorzè 211
S/E Malcontenta - stl 211 Scorzè | STL | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Scorzè 211
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN AR302 Indisp. per Controllo Protezioni Primario, Secondario e Macchina ed Installazione Contascariche e Misura induttanza. TR durante Prova Protezioni 30 min, Tempo rientro durante prova induttanza 180 min
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Ar302 Indisponibilità per Revisione Interrutore Stallo Secondario. Tempo rientro su int. Parallelo
S/E Vado Ligure - stl 818 CP Vado L. | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 818 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
. | STL | 70 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Pieve Vergonte 45kV STL 509 | STL | 70 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Battiggio - STL 509 Villadossola, Pieve, Vinavil | STL | 70 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
S/E Montestrutto-stl 518 Verres / Hone 1 | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 518 di Montestrutto x CTB
STALLO 150 KV 627 AR2 IN CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Sorgente - ATR 5 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-02-27 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore Stallo ATR5 lato 150 kV
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-02-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 23005F1-17-Controlli tecnici su N°3 sostegni
S/E Foggia - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-02-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON PARALLELO SBARRE sez. A2-B2
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sermide ST | LIN | 132 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Richiedente: A2A Gencogas - Centrale di Sermide per prove maglia di terra
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-03-01 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FOR-L352 S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 380 kV
S/E Novara Sud - stl 484 Biandrate | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-02-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPCC ATR2
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra STL 484
S/E Novara Sud - stl 484 Biandrate | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud: STL 484 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso per alimentare CP Biandrate da rete RFI.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-27 | 0.35417 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra STL 484
Bressanone-stl 001 Brunico | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BRE-17-T.001-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.625 | S | Controlli di legge - VEZ controlli di legge - verifica impianto di terra - durante i controlli tensioni pericolose in linea
Stallo 132 kV 056CISLDPT in CP UBOLDO | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-02-27 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
Stallo 132 kV 471S.DONAT in CP S.GIULIANO | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
Linea 132 kV - S.Donato CP - S.Giuliano CP | LIN | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP S.GIULIANO E-Distribuzione Giacomotti servizio della Direzione Distribuzione Lombardia
S/E Arco - stl 271 Torbole | STL | 220 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl 271 (ind STL)
Stallo 132 kV 012SOL/OS. in CP ARESE | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-02-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Rosone - stl TG1 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 1 di Rosone su richiesta di IREN
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM - LINEA 605 -Controlli tecnici Sez. di Linea ST.605
S/E Parma - stl 605 Parma Valera | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM - ST 605 - Controlli Tecnici con prova protezioni
Linea 211 Scorzè-Malcontenta | LIN | 220 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - 22211E1-17-Controlli tecnici S.006 S.24
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-02-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 3 | STT | 400 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - presi accordi con produttore
S/E Carpi Fossoli-Condensatori 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-02-27 | 0.39583 | 2017-02-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CFO-ST.COND-C.TECNICI CTB 3A
Stallo 150 kV PALLAVICINO in CP QUATTROVENTI | STL | 150 kV | 2017-02-27 | 0.39583 | 2017-02-27 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione rel¿ presenza tensione blindato AT
Stallo 150 kV QUATTROVENTI in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-02-27 | 0.39583 | 2017-02-27 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione rel¿ presenza tensione nel blindato AT in CP Quattroventi.
Stallo 132 kV 058CARONNO in CP UBOLDO | STL | 132 kV | 2017-02-27 | 0.5 | 2017-02-27 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra STL 484
S/E Montestrutto - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 kV di Montestrutto x CTB su stallo 518
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni
Battiggio_45kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interferenza manutenzione sezionatore L.509
S/E Matera - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera: CTB K 150 kV messa in sicurezza sb B
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Montestrutto - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisponibilità K 132 a Montestrutto x eliminazione punti caldi (mantenere le stesse date dell'indisp. 20160714094425538)
L519 | LIN | 70 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Pozzolago_65kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Pozzolago_65kV_STL_L124 | STL | 70 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Pozzolago_TRF_TR1 | TRF | 70 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
LINEA 124 STET BRAZZANIGA-POZZOLAGO EDIS | LIN | 70 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T 24124 S/E Pozzolago - Manutenzione ordinaria stazione A.T. a cura Edison
S/E Roma Sud - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/2 380/220kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl PALESTRINA
Linea 818 CP Vado L. - Vado T. | LIN | 132 kV | 2017-02-28 | 0.33333 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 818 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-02-28 | 0.35417 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 23006E1-17-Controlli tecnici su N°3 sostegni
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-28 | 0.35417 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra STL 484
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-02-28 | 0.35417 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23006E1-17-Trasformazione in amarro sospeso al palo S.102
Stallo 150 kV SCANDALE in CP CROTONE | STL | 150 kV | 2017-02-28 | 0.35417 | 2017-03-01 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
LINEA 132KV N.T35 S/E LAGO - C.LE N.LAGO | LIN | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.T35 Per interferenza con controlli tecnici tipo B su STL T35
Stallo 132 kV 548CAR/OSP in CP ARESE | STL | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
PIEVE VERG. C.LE Stl PIEDIMULERA CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI ANNUALI STALLO E TRASFORMATORE AT
Stallo 132 kV 074BARASSO in CP VARESE SUD | STL | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Arezzo C - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E LAGO - STALLO N.T35 C.LE NUOVA LAGO | STL | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - C.Le Nuova LAGO - STL T35 Controlli tecnici tipo B
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAGO - CT sbarra B
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAGO - SBARRA B - Controlli tecnici tipo B
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-02-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.605
CP PIOMBINO - STALLO AT 585 SUVERETO | STL | 132 kV | 2017-02-28 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Piombino Cotone
Stallo 132 kV 521CASTIGLI in CP VARESE SUD | STL | 132 kV | 2017-02-28 | 0.5 | 2017-02-28 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-03-01 | 0.29167 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori di costruzione nuova sezione MT
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori di costruzione nuova sezione MT
S/E Vado Ligure - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B 818
S/E Montestrutto - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 kV di Montestrutto x CTB su stallo 518
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP VILLAPERUCCI | SBA | 150 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori di costruzione nuova sezione MT
STALLO 150 KV 627 AR2 IN CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
PRECI Stl VISSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione protezione linea Visso. Non c'¿ Rientro Serale, Si accetta tensione di Ritorno
Stallo 132 kV 619TORTONA in CP CASTELNUOVO | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore AT tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Possibile rientro rigido con collegamento provvisorio nei primi 2 giorni.
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T 23017 risanamento pali CAC
Linea 228 Dugale-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-06 | 0.70833 | N | Variante Linea - 22.228C1 UPRI sostituzione sostegni 49 e 50 Variante via Vigasio VR (ind LIN)
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
LINEA 627 ARZACHENA 2 - PALAU | LIN | 150 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L627 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP PALAU
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 380 kV "B" in S/E Selargius interferenti con i controlli tecnici stallo e spcc secondario ATR2 380/220 kV.
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre "B" 220 kV in S/E Selargius interferenti con i controlli tecnici su secondario e spcc ATR2 380/220 kV
S/E Vellai - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - 32401A-K02 parallelo sezione 132kV S/E Vellai per controllo protezioni.
S/E Vellai - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 32401A-K02 Parallelo sezione 132kV S/E Vellai per lavaggio isolatori e monitoraggio tipo B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A sezione 132kV S/E Vellai per controlli tipo B e verifica protezioni
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23630 controlli tipo B
S/E Vellai - stl 630 Sospirolo | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23630 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23630 controlli tipo B
S/E Vellai - stl 630 Sospirolo | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23630 Controlli tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl PALESTRINA
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO _B K 220 TAVAZZANO Codice cluster: 2017-MILANO-PAR-1016
Linea 132 kV - COLUNGA - QUARTO INFERIORE | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.35417 | 2017-03-12 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-772 Colunga-Quarto Inferiore = Verniciatura sostegni
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.35417 | 2017-03-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.443 AP c.m. al P.117 lato Borgomanero Est per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117 primo STEP 2017: a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara_Novara Ovest
Stallo 132 kV 400DERVIO in CP PRIMALUNA | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Bressanone-stl 861 Ponte Gardena | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BRE-17-132-T.861 Controllo protezioni (ind stl)
S/E Verampio - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-01 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verampio ATR1 Controlli Tecnici tipo B protezioni. 1M17+1M18.
S/E Verderio - stl L22 Stazzona | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER L22
Linea L22 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER L22
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-01 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.605
S/E Vicenza MV-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-03-01 | 0.375 | 2017-03-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM mis. ind.za TR201 (ind TR) NB si richiede la messa in sicurezza cavi lato secondario
Stallo 132 kV 401BONACIN in CP PRIMALUNA | STL | 132 kV | 2017-03-01 | 0.5 | 2017-03-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-01 | 0.5 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAGO - SBARRA A - per interferenza con controlli tecnici tipo B su STALLO T35 Nuova Lago
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-01 | 0.5 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FOR-L352 S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 380 kV
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-01 | 0.5 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SMV-L352 Forli' - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 380 kV
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2017-03-01 | 0.54167 | 2017-03-19 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23443B-X Tronco Borgomanero Est_ P.117 per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117;sostit. sostegni su attraversamenti primo STEP 2017. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
Linea 329 Benevento II - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-03-02 | 0.29167 | 2017-03-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di sostituzione della CDG sulla linea 380 kV Benevento - S.Sofia.
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Vado Ligure - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 818
STALLO 150KV 627PAL IN CP ARZACHENA2 | STL | 150 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Patria - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI STALLO SECONDARIO ATR1
Bertini_STL_132kV_L026 | STL | 132 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. int. 132 kV, TV
Linea 518 Montestrutto-Verres CP der Hone 1,2,VERT | LIN | 132 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 518 x CTB (accordi presi con CVA)
LINEA 627 ARZACHENA 2 - PALAU | LIN | 150 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L627 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP ARZACHENA 2 (SOSTITUZIONE TA)
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-03-02 | 0.33333 | 2017-03-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio linea L23462B-R VALMONTONE - PALESTRINA 150 kV
Stallo 132 kV 528 in CP MASCIONI CUV | STL | 132 kV | 2017-03-02 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Riparazione perdita olio polo interruttore AT con tecnico Siemens
CP Crotone - stl Papanice 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-02 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2017-03-02 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Altri interventi - 23022F1 HDE interf manut c.le Ala (ind LIN) orari manovre concordati con RFI
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-03-02 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM misura ind.za TR.202 (ind TR) NB si richiede a E-Distribuzione la messa in sicurezza dei cavi lato secondario
CP Polla - stl Sala Consilina | STL | 150 kV | 2017-03-02 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di Terra in CP Polla. Richiesta a terna l'indisponibilità della linea per interferenza
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-02 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Risoluzione perdita SF6 su interruttore a 132KV stallo ATR1. Messa a terra dello stallo.
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-02 | 0.375 | 2017-03-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER L22
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-02 | 0.5 | 2017-03-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23630 Controlli tipo B
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-02 | 0.5 | 2017-03-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B sezione 132kV S/E Vellai per controlli tipo B e verifica protezioni
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2017-03-03 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud Linea 484 Controlli e MTZ sezionatore di Linea. Attività in OMB al fuori servizio dello stallo. Accordi in corso per alimentare CP Biandrate da rete a 132 kV RFI
Linea 357 Poggio a Caiano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-03-03 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L.357 Consegna Linea a terra sul posto di Lavoro per taglio piante in campata 184 - 185
Linea 484 Novara Sud - Biandrate | LIN | 132 kV | 2017-03-03 | 0.35417 | 2017-03-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud Linea 484 Controlli e MTZ sezionatore di Linea. Attività in OMB al fuori servizio dello stallo.
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-03 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER L22
Linea 018 Scampitella2 - Vallesaccarda | LIN | 150 kV | 2017-03-03 | 0.375 | 2017-03-03 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo sostegno n. 46B
L007 Castelb-Mezzocor.cd Bolzano-S.Flor. | LIN | 132 kV | 2017-03-03 | 0.54167 | 2017-03-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23007 fuori servizio intera linea per apertura colli morti al palo 318. Al termine lavori rientra in servizio il tronco Castelbello -S.Floriano-Mezzocorona
Tronco Bolzano-P.318 | TRC | 132 kV | 2017-03-03 | 0.54167 | 2017-03-06 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T 23007 interferenza installazione fune di guardia con fibra ottica sulla T 23V13 e T 23v16.
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-03-04 | 0.29167 | 2017-03-05 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22287 - 22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost 9/1 per aumento portata
Linea 287 Fadalto - Conegliano | LIN | 220 kV | 2017-03-04 | 0.29167 | 2017-03-05 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22287 - 22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost 9/1 per aumento portata
Linea 721 Rocca P. - Senigallia | LIN | 132 kV | 2017-03-04 | 0.3125 | 2017-03-19 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23721 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA E TRATTA DI CONDUTTORE
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-03-04 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677862140 Collegamento nuovo sezionatore di sbarra B
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-03-04 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23017 Interferenza installazione fune di guardia con fibra ottica sulle linee 23V13 e 23V16
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2017-03-04 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T 23V13 Installazione fune di guardia con fibra ottica
Linea V16 Cardano - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-03-04 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T 23V16 Installazione fune di guardia con fibra ottica
Tronco Maso Pill-Bolzano ATR 201 | TRC | 220 kV | 2017-03-04 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 22236 fuori servizio tronco maso Pill Bolzano interferente con l'installazione fune di guardia con fibra ottica sulle T 23V13 e T 23V16
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-03-04 | 0.375 | 2017-03-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.688 Chiusura colli morti al P.42 lato Crescentino a fine lavori rientra in serv. la linea in assetto originale. (nuovi accordi con RFI ed ENEL Distribuzione)
L 593 Castelf-Camposam. cd Tomb. e Faber | LIN | 132 kV | 2017-03-05 | 0.27083 | 2017-03-05 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - innalzamento conduttore fase bassa fra campate 101 - 102
S/E Poggio Caiano - stl 358 Marginone | STL | 400 kV | 2017-03-05 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 220 Ercolano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2017-03-05 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.625 | S | Taglio Piante - Per taglio piante urgente in campate 61/2-61/3 e 61/6-61/7.
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-03-05 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE URGENTI CAMPATE VARIE
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-03-05 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con tesatura T. 21366 e T. 21367 tratta 43-49 ( Lavori APRI)
S/E Marginone - stl 361 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-03-05 | 0.33333 | 2017-03-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Gavardo - stl L692 Nuvol.-S.Eufemia | STL | 132 kV | 2017-03-05 | 0.35417 | 2017-03-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV S/E Gavardo
S/E Gavardo - stl CS Gavardo | STL | 132 kV | 2017-03-05 | 0.35417 | 2017-03-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV S/E Gavardo
S/E Gavardo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-05 | 0.35417 | 2017-03-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV S/E Gavardo
Linea CP DERVIO - CP DUBINO | LIN | 132 kV | 2017-03-05 | 0.375 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.29167 | 2017-03-06 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - 23114A1 interferenza lavori Upri di rinnovo linea 23633B1
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-03-06 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - Rinnovo tratto Caoria - San Silvestro
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.29167 | 2017-03-06 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività UPRI -Apertura colli morti sost. 101Bis, con calata al suolo dei conduttori e F. di Guardia camp 101 bis - 57, al termine rientra in servizio il tronco Moline - 101bis ( San Silvestro )
S/E Rondissone - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-06 | 0.3125 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. ATR2 di Rondissone x sostituzione interruttore 380 kV
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta e - dist per prove terra CP Dogali
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Canevari in CP Dogali | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. DOGALI
Linea 225 Verampio - Pallanzeno | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.225 sostituzione F.d.G. campata 30 e riparazione strefolatura P.13, ultimaz. lavori sostit. P.10 e P.29. Attività in OMB al F.S, STL di Pallanzeno O.d.M. 20160714115331884 occorrono linee 55kV di Idroelettriohe riunite per interferenza.
Linea 150 kV - ROMA SUD - POMEZIA | LIN | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Attività di rinnovo dell’elettrodotto 150 kV Roma Sud – Pomezia per sostituzione conduttori - fdg - isolatori - morsetteria.
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.13 Attivita di verifica apparati TP
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Attivita di verifica apparati TP
Bertini_STL_132kV_L026 | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70764 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione Tr.1 + sezionatori 132 kV di Sbarra Centrale Semenza in servizio separato per alimentazione s.a.
Bertini_STL_132kV_L636 | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Man. sez. sbarra
L007 Castelb-Mezzocor.cd Bolzano-S.Flor. | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-06 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T 23007 fuori servizio intera linea per chiusura colli morti al palo 318. Al termine lavori la linea rientra in servizio in assetto originale
S/E Leynì - stl 236 Stura | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 236 a Leinì x CTB
Stallo 132 kV 640Saluzzo/Sanfront in CP Savigliano | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Piemonte
Stallo 132 kV 017 Vetrotex in CP Vado | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Molini Tures-stl.913 Campo Tures | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23.913 interferenza con attività di manutenzione presso la CP di Campo Tures a cura dell'azienda elettrica del comune di Campo Tures
S/E Casuzze - stl 606 CP Bolognetta | STL | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore stallo 150 kv Bolognetta
S/E Gorlago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR ATR 2
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - Riparazione sezionatori stl 951 + Controlli B stl 951
S/E Vado Ligure - stl 390 Magliano A. | STL | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 390 - Controlli B + Verifica SPCC
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 379: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
PONTE PIETRA - Stl linea 132 kV 507 Signayes | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezione - Adeguamneto e verifiche per sostituzione telecontrollo
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in S/E Cagliari Sud interferenti con i controlli tecnici 1° livello stalli su ATR2 380/150
S/E Cagliari Sud - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in S/E Cagliari Sud interferenti con i controlli tecnici su ATR2 380/150
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR2 380/150 kV in S/E Cagliari Sud: controlli tecnici 1°livello stalli P/M/S
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 304
S/E Codrongianos - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 304 380/150 kV per CTB
S/E Codrongianos - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 304 per CTB
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di sostituzione TA in olio vetusti stallo 380 kV ATR 304 Staz. COD
S/E Codrongianos - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 304 per lavori di sostituzione TA in olio vetusti
LINEA 627 ARZACHENA 2 - PALAU | LIN | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L627 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP ARZACHENA 2 (SOSTITUZIONE BOBINE OCV)
S/E SORGENTE-STL 203 S.FILIPPO D.M. GR.1 | STL | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
STALLO 150KV 627PAL IN CP ARZACHENA2 | STL | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-06 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
Linea 301 Villasor 1 - Nurri | LIN | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 301 "Villasor1 Nurri" interferente siliconatura stallo 301 in stazione Villasor.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in Villasor1 interferenti siliconatura stallo 301 "Nurri"
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 301 "Nurri" in stazione Villasor: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Linea - Linee_ Monitoraggio tecnico_ Controllo non periodico da MBI_LST
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici LST
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23989A1 - Lavaggio isolatori
MIRAFIORI - Stl 622 SANGONE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
S/E Bistagno-stl 664 Spigno Cen. | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP -BIS STL 661 controlli B
S/E Pallanzeno - stl 225 Verampio | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO T.225 2M13 CPB 2017
S/E Campochiesa - stl 012 Borghetto S.S. | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - STL 012 - Sostituzione interruttore + Controlli B + Verifica SPCC
Linea 012 Campochiesa - Borghetto S.S. | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 012 - Sostituzione conduttori tratto p.10-32 e verniciatura - Tempi di ripresa garantiti con rientro a sezione ridotta
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegno - L.608 sostituzione sotegno 14 - Attività UPRI
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Vellai controlli B stallo Parallelo 220kV - sez. Sbarra B
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 213
Malcontenta-stl.213 Staz.4 cd St.5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 213
Malcontenta-stl.213 Staz.4 cd St.5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 213
Malcontenta-stl.213 Staz.4 cd St.5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 213
S/E Vellai - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo parallelo 220 kV controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l' interruttore a fine giornata
S/E Pietrafitta 220 - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB INTERA UF PARALLELO
S/E Roma Nord - ATR D 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN ATR/D 380/150 kV - Controlli tecnici tipo B
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR ATR 2
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Ospiate - stallo linea 295 - sostituzione interruttore
S/E Ospiate - stl 295 Torretta | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Ospiate - stallo linea 295 - sostituzione interruttore
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130KV Sostituzione sezionatori di sbarra (rinnovo)
S/E Forlì - stl 716 CP Ra/Canala | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L716 Ra/Canala CP-EMR - Controlli Tecnici Tipo B 6A
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA CP - FORLI' ORAZIANA | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L716 Ra/Canala CP-EMR - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Forlì - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L716 Ra/Canala CP-EMR - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra 132 kV
S/E Fratta - TR 3 220/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TRASFORMATORE TR3 220/10/10 kV
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (1^ settimana)
S/E Maleo - ATR1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB ATR1
S/E Castelbello-ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Castelbello-Stl 2° ATR 201 attività di CTB (ind stl)
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB ATR1
S/E Fratta - TR 3 220/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 220 KV
S/E S.Damaso-Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-K1/130 Sostituzione Sezionatori di sbarra (rinnovo)
S/E Calenzano-Parallelo K (SF6) 380 kV | STK | 400 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 328 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo composito
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-07-013 L328A1 Calenzano-Suvereto verniciatura
S/E Parma V. - stl 604 Torrechiara | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-STALLO 604 -C.LLI TECNICI 6A compresa verifica protezioni.
Linea 418 Levane - Montevarchi | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L418 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
Linea 981 Gerbido - Salvemini | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.981
S/E Vercelli - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERCELLI TR1 CTB 2017 su intera unità funz. escluso sez. lato sbarra a 132kV.Accordi in corso con ATENA .Indisponibilità Manutenzione Primario e Macchina
S/E Gerbido - stl 981 Salvemini | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B montante 981
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.981
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- T614 Ricostruzione Linea nessun tempo di rientro, no flessibilità.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cedegolo Sud - ATR1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
CP Padula - stl Lauria 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-07 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Padula. Richiesta l'indisponibilità della linea a Terna per interferenza
Stallo 132 kV 127 in CP MARCHENO | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - Marcheno CP - Sarezzo CP | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di terra in CP Marcheno
Stallo 132 kV 484 in CP SIT MORTARA | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CS SIT MORTARA
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO c.prot stl 270 (ind stl) non sovrapponibile con attività GAR
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG contr.B sb A2 132kV (ind SB.A2)
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 23773B1-16-Sostituzione Isolatori in LST RSE Tipo 1
LINEA 262 CARDANO C.LE-CARDANO S/E | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T 22262 Interferenza per lavori di sostituzione sezionatore del TR C di Produzione a cura Alperia
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Storo - stl. 075 Storo C.le | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - STC_132_16_T.075 Separazione competenze (ind stl)
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM - LINEA 604 - C.T.SEZ.LINEA ST.604 e controllo protezioni
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-10 | 0.64583 | S | Controlli di legge - S/E SANDRA' 2017 Verifica imp. Terra T.22.216 linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
STALLO 150KV 352ARZ IN CP ARZACHENA2 | STL | 150 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo 380 kV ATR/D
S/E Bellolampo - stl CP Tom.Nata | STL | 150 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intero stallo Tommaso Natale
Stallo 132 kV 012 CAMPOCHIESA in CP BORGHETTO | STL | 132 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L352 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP ARZACHENA2 (SOSTITUZIONE BOBINE OCV)
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR ATR 2
S/E Leynì - stl 547 Agip | STL | 132 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 547 a Leinì x controllo protezioni
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 390 - Controlli B
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PARALLELO
S/E Pallanzeno - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO CPB 2017 sez. sbarra A a 220kV STL 225
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "B" 132kV per montaggio campata terminale di sbarra B, completamento collegamenti AT e collaudi sezionatori di linea. TE-DX-12-028 lavori UPRI
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR 302 380kV/132kV per montaggio campata terminale di sbarra "B". TE-DX-12-028 lavori UPRI
Stallo 150 kV CETRARO in CP PAOLA | STL | 150 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna di sostituzione TA in olio con TA Gas
CP S.CRESCI - STALLO AT 453 S.GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP San Cresci
Linea 343 Mestre - S.Giobbe Rossa | LIN | 70 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-12 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Richiesta da Avm holding per lavori di montaggio carpenteria metallica su canale Osellino
Linea 344 Mestre - S.Giobbe Nera | LIN | 70 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-12 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Richiesta da Avm holding per interferenza con lavori di montaggio carpenteria metallica su canale Osellino.
Linea 132 kV - S. CRESCI - S. GIORGIO | LIN | 132 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP San Cresci E-Distribuzione
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna di sostituzione TA in olio con TA Gas
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-07 | 0.35417 | 2017-03-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna di sostituzione TA in olio con TA Gas
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-03-07 | 0.375 | 2017-03-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SNG contr.B sbarra B2 (ind SBB2)
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-07 | 0.375 | 2017-03-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.981
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-03-07 | 0.375 | 2017-03-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 659 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 604
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2017-03-07 | 0.375 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 604 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 604
S/E Parma V. - stl 604 Torrechiara | STL | 132 kV | 2017-03-07 | 0.375 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 604 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 604
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Villasor interferente con siliconatura stallo 301
STALLO 150KV 352ARZ IN CP ARZACHENA2 | STL | 150 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Stallo 132 kV 642CASANOV in CP SAVIGLIANO | STL | 132 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttori AT. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Savigliano.
S/E Bellolampo - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. sbarra "A" 150 kv per CTB stallo Tommaso Natale.
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L352 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP ARZACHENA2 (SOSTITUZIONE TA)
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 304
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" interferenti con i controlli tecnici 1°livello su ATR2 380/150
S/E Cagliari Sud - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in S/E Cagliari Sud interferenti con i controlli tecnici 1° livello ATR2 380/150
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR ATR 2
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B stl 390
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
S/E Fratta - TR 3 220/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLI PROTEZIONI STALLO PRIMARIO 220 KV STALLO TR3 220/10/10 kV
Linea 290 Ercolano - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 22
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB A 3 132 BIS CONTROOLI B 664
S/E Pallanzeno - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO CPB 2017 sez. sbarra B 220kV STL 225
MIRAFIORI - Stl 993 SUD OVEST 132 kV | STL | 132 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-08 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Vellai controlli B stallo Parallelo 220 kV sez. Sbarra A
S/E Gorlago - stl 140 Italcementi Villa | STL | 132 kV | 2017-03-08 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 140
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-08 | 0.35417 | 2017-03-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 140
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-08 | 0.35417 | 2017-03-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB ATR1
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-08 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.981
S/E S.Maria C.V. - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-03-08 | 0.375 | 2017-03-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - sost. protezione s/e SMCV stallo 'parallelo K' 380 kV
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-03-08 | 0.375 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SALVEMINI T981
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-08 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PARALLELO
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-03-08 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SNG contr.B sbarra A1-132 (ind sb.A1)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-08 | 0.375 | 2017-03-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB A2 ST. 604
S/E Calenzano-Parallelo K (SF6) 380 kV | STK | 400 kV | 2017-03-08 | 0.54167 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-08 | 0.54167 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 046FSGRAVE in CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno. Accordi in corso con RFI.
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 140
S/E Bellolampo - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. sbarra "B" 150 kv per CTB stallo Tommaso Natale.
S/E Aliano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ALIANO: STALLO 150kV PARALLELO - CTB 1° LIVELLO SPCC
PONTE PIETRA-Stl linea 132 kV 508 Fenis/Nus/Praoil | STL | 132 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Adeguamento e verifiche per sostituzione telecontrollo
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIS SB B 3 CONTROLLI B 664
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Leinì x CTB
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR ATR 2
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-09 | 0.33333 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B stl 390
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA FLAMINIA | STL | 150 kV | 2017-03-09 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60min.
bufalotta semisbarra A1 (stl AFL) | SBA | 150 kV | 2017-03-09 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-09 | 0.35417 | 2017-03-09 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO PRIMARIO TR3.
CP Cosenza - stl Cosenza 2 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-09 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-09 | 0.375 | 2017-03-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2 - CTSEZ.SB/B2 ST.604
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-03-09 | 0.375 | 2017-03-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SNG contr.B sbarra B1 132kV (ind sb.B1)
S/E Forlì - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-09 | 0.5 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FOR-L716 Ra/Canala CP-EMR - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-10 | 0 | 2017-03-10 | 0.33333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB INTERA UF SBARRA B
Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra | LIN | 132 kV | 2017-03-10 | 0.29167 | 2017-03-13 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - 23114A1 interferenza lavori Upri di rinnovo linea 23633B1
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2017-03-10 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 236 x CTB
Linea 150 kV - STAZ. BELLOLAMPO - TOMMASO NATALE | LIN | 150 kV | 2017-03-10 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. linea 150 kv Bellolampo-Tommaso Natale per CTB stallo Tommaso Natale.
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-03-10 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
S/E Maleo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-03-10 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 315 Olbia - Arzachena | LIN | 150 kV | 2017-03-10 | 0.33333 | 2017-03-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L315 PER INTERFERENZZA LAVORI ENEL IN CP OLBIA (SOSTITUZIONE BOBINE OCV)
Linea 225 Verampio - Pallanzeno | LIN | 220 kV | 2017-03-10 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO T.225 MTZ sez. di linea in OMB al fuori servizio dello stallo.
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-10 | 0.35417 | 2017-03-10 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV DELLO STALLO PRIMARIO TR3.
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-03-10 | 0.54167 | 2017-03-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 24848 chiusura colli morti lato Cardano al palo 13 ( attività di rinforzo portale AT a Cardano) N.B. a fine lavori la linea rientra in servizio in assetto originario
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2017-03-10 | 0.54167 | 2017-03-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 22248 interferenza per attività di chiusura colli morti della T 24848
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2017-03-10 | 0.54167 | 2017-03-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 22248 interferenza per attività di chiusura colli morti della T 24848
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-03-11 | 0.29167 | 2017-03-12 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22287 -22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost. 8/1 per aumento portata
Linea 287 Fadalto - Conegliano | LIN | 220 kV | 2017-03-11 | 0.29167 | 2017-03-12 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22287 -22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost. 8/1 per aumento portata
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2017-03-11 | 0.35417 | 2017-03-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE: TEMPO DI RIENTRO: 360 MIN PRIMI 2 GIORNI, 180 MIN ALTRI GIORNI TRAMITE PARALLELO SU SBARRA SEPARATA
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-12 | 0.29167 | 2017-03-12 | 0.54167 | N | Sostituzione FdG - Indisp. per aperutra colli morit al P. 28/1 lato PNE per messa F.S. tratto PNE-P.28/1 per sost. FdG. A fine lavori rientra in servizio il Tratto LEVADA - SESTO AL REGHENA.
Linea 132 kV - REGGIO SUD - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2017-03-12 | 0.3125 | 2017-03-12 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Riparazione p.to caldo P.47 e P.48
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2017-03-12 | 0.3125 | 2017-03-12 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Linea interferente con la sostituzione morse d'amarro per riparazione punti caldi al sostegno 47 e 48 della linea 104
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-03-12 | 0.33333 | 2017-03-12 | 0.70833 | N | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE IN AREA URBANA
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-03-12 | 0.375 | 2017-03-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori linea (attività rinnovo 2017 UI CHI)
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-12 | 0.54167 | 2017-03-19 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - F.S. Tratto PNE-P.28/1 per sostituzione FdG
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.29167 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - PLN Sbarra A 380kV: Indisponibilità per intereferenza con Sostituzione TA Stallo K 380 kV
S/E Planais - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PLN: Stallo Parallelo 380 kV Indisp. per sost. TA
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
LINEA 016 MORI BASSA-BUSSOLENGO SS | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23.016E1 sost cond.ri (IND LIN)
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 380 kV Valmontone - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Troia - stl 330 Benevento | STL | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Stendimento, regolazione e tesatura conduttori del nuovo Raccordo Lato Troia (dal sost. 40 al P.le di BNIII) – Indisponibilità necessaria per interferenza con l’elettrodotto 380 kV esistente;
S/E Suvereto - stl 330 Piombino | STL | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Suvereto - STL 330 Piombino -Controlli tecnici di primo livello su SPPC SEZIONE A 380 kV
Linea 012 Campochiesa - Borghetto S.S. | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli B CCH 012 sez linea
S/E Campochiesa - stl 012 Borghetto S.S. | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 012 + ver protezioni
S/E Stura - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR 1 220/22 kV - Verifiche tecniche secondario
S/E Codrongianos - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 304 per CTB
S/E Cedegolo - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - richiesta mail del 11/01 mitt. Rossini Enel P.
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 304
Linea 315 Olbia - Arzachena | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L315 PER INTERFERENZZA LAVORI ENEL IN CP OLBIA (SOSTITUZIONE TA)
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.662 - Consegna Linea a Impresa presso SE Bistagno per interferenza con il montaggio sostegno - Rinnovo SE Bistagno.
Stallo 132 kV T682ALBA in CP AV. FERRERO | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Piemonte
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 305 "Serramanna" interferente con siliconatura stallo 305 in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 305
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E VILLASOR 1 - STL 305 SERRAMANNA | STL | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 305 "Serramanna" in Villasor1: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 150 kV - AGRIGENTO 2 - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - AGR-FA2 Sost. isolatori intera linea e sost. sostegno n.28
Linea 132 kV - COLLECCHIO - OZZANO TARO | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23931A1 - Lavaggio isolatori
Linea 012 Campochiesa - Borghetto S.S. | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 012 - Controlli B
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L512 CHAT Protez Distanz + CFSA
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altri investimenti - LIN 842 - Installazione cimini
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Nave (BVTT5_3240283)
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Parioli c.p. Flaminia/F. Ripresa in emergenza 240min.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (2^ settimana)
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Verifica MdT S/E Verderio
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E VERDERIO - STL 636 BERTINI | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Verifica MdT S/E Verderio
S/E Nave - stl 243 Cimego | STL | 220 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Parioli c.p. Flaminia/F. Ripresa in emergenza 240min.
Linea 663 Nave - Villa Carcina | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Nave (BVTT5_3240283)
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-17-1°TR 201 Controllo tipo B (ind stl)
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-17-TR 201 Controllo tipo B (ind TR) N.B.: Si richiede la messa a terra dei cavi MT
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Cimego -1°TR 201 Controllo protezioni (ind stl)
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Cimego -TR 201 Controllo protezioni (ind stl)
FLAMINIA 2 Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri | STL | 150 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 150kV- S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - "al rientro, chiusura by-pass fino al 24/3 gruppi di Bardonetto fuori servizio"
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - "al rientro, chiusura by-pass fino al 24/3 gruppi di Bardonetto fuori servizio"
BARDONETTO SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Bardonetto fuori servizio
BARDONETTO - STL 916 PONT 132 KV | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Bardonetto fuori servizio
BARDONETTO - STL 917 ROSONE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Bardonetto fuori servizio
S/E Rosone - stl TG2 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 2 di Rosone su richiesta di IREN
Linea 132 kV - Olgiate O.CP - Sir CS | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra Cp Olgiate
Linea 132 kV - Brugherio ST - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CS Snam Cinisello 562 Brugherio-Snam Cinisello
Stallo 132 kV 086 SIRLITE in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
Stallo 132 kV 562 in CP STOGIT CINIS | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
S/E Calenzano-Condensatore 132kV 54 MVAR | RIF | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 297 Sangone - Salvemini | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo tecnico SPCC, SANGONE K132
S/E Salvemini - stl 297 Sangone | STL | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, SALVEMINI T297
S/E Sangone - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est-stl 528 Biella Ovest | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST STL 528 CTB 2017 1M13
S/E Sangone - stl 297 Salvemini | STL | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Salvemini - stl 297 Sangone | STL | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-CONTR.B ST.644 (IND SBA)
S/E NOGAROLE ROCCA - STL 644 CP NOGAROLE | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NGR-C.PROT ST.644 (IND STL)
S/E NOGAROLE ROCCA - STL 644 CP NOGAROLE | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-CONTR.B ST.644 (IND STL)
Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.64583 | S | Controlli di legge - S/E VIM verifica imp.terra T.22.285 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri | STL | 150 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-16 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B SU INTERA Unità funzionale- SEZIONE 150kV S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio ATr n° 3
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR2 220/150 kV in stazione Taloro1: revisione pesante variatore sotto carico (eseguita da terzi)
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio ATR n° 3 a 380/150 kV
S/E Rondissone - stl 235 Leynì | STL | 220 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 235 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Rondissone - stl 235 Leynì | STL | 220 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 235 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B CCH 012 sbarra A
S/E Roma Nord - ATR D 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/D 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra alla seguente indisponibilità 20160725022518438
S/E Sorgente - Sbarre A AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con furi servizio sezionatore di sbarre "A1" a 380 kV ATr n° 3
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Valmontone.
S/E Popoli - stl 858 Bussi Sm. cd Aus | STL | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione B+C interruttore
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla revisione B+C sullo stallo Bussi der. Ausimont
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo 150 kV ATR/D.
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
Stallo 120 kV 654MAG in CP CAST.D.LAGO | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Castiglione del Lago
LINEA AULLA - VILLAFRANCA CP | LIN | 132 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Aulla E-Distribuzione
Linea 654 Castigl. del Lago - Magione | LIN | 132 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O CASTIGLIONE DEL LAGO
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP AULLA - STALLO AT 842 VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Aulla
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-14 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente nella campata 5 - 6 con sostituzione fdg con FO (open Fiber) linea 380kV BN2-Troia
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-03-14 | 0.35417 | 2017-03-14 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea nella campata 4-5 con installazione cdg con FO (Open Fiber) linea 380kV BN2-Troia
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B1 SE Bisaccia 380 KV stallo Calitri 150 KV
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 528.
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - fermata programmata gruppi di produzione c.le Piacenza
S/E BELLINO-STL.SBE C.LE S.BELLINO | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI NON ESEGUITO IL GIORNO 24 IN OCCASIONE DEL F.S. PER MANUTENZIONI IN C.LE FOTOVOLTAICA
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-CONTR.B ST.644 (IND SBB)
Linea 608 Cle Forno - CP Edolo | LIN | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta Enel Distribuzione per verifica impianto di terra CP Edolo
Stallo 132 kV 608 in CP EDOLO | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA BS
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-15 | 0 | 2017-04-30 | 0 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FdG con FO
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-15 | 0 | 2017-04-30 | 0 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG con FO
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
S/E Sorgente - Sbarre B AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio sezionatore sbarre "B1" a 380 kV ATR n° 3
Stallo 132 kV T653CASTAG in CP AV. FERRERO | STL | 132 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Piemonte
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 304
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L346 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP OLBIA (SOSTITUZIONE BOBINE OCV)
S/E Stura - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - TR 2 220/22 kV - Verifiche tecniche secondario, richiesta IRETI
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B CCH 012 sbarra B
S/E La Spezia- stl 952 C.le LaSpezia III | STL | 400 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 952 (GR3) - Riparazione sezionatori + Revisione pesante interruttore + Verifica SPCC
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Valmontone.
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-15 | 0.33333 | 2017-03-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo 150 kV ATR/D
S/E Cimego - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-15 | 0.35417 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-17-1°TR 201 Controllo tipo B (ind sbarra A)
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-15 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130KV Sostituzione sezionatori di sbarra (rinnovo)
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-03-15 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.723 Controlli Tecnici in LST
CP Marzanello - stl Pignataro 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-16 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Marzanello. Richiesta a Terna l'indisponibilità della linea per interferenza
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-15 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A1 SE Bisaccia 380 KV stallo Calitri 150 KV
Linea 644 Se Nogarole R.-Cp Nogarole R. | LIN | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR CONTR.B ST.644 (IND LIN)
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cimego - stl 240 Boazzo | STL | 220 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Cimego - stl 240 Boazzo CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Sorgente - Sbarre A1 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio sezionatore sbarre "a1" a 150 kV ATr n° 3
Linea 465 Villadossola - IDROELETTRICHE RIUNITE | LIN | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L465 Controlli tecnici tipo b su intera unità funzionale aVilladossola . Accordi in corso con idroelettriche riunite. Attività in OMB ai lavori sullo stallo.
Linea 469 Villadossola - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale a Villadossola. Attività in OMB al FS dello stallo.
S/E Villadossola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Villadossola: Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, Occorrono tutte le linee afferenti messe a terra, sono in corso gli accordi con i Terzi coinvolti.
S/E Villadossola - stl 465 Idroelettriche Riunite | STL | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo b su intera unità funzionale. Accordi in corso con idroelettriche riunite.
S/E Villadossola - stl 469 Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VILLADOSSOLA STL 469 Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
S/E Villadossola - Stl 466 Villadossola Edison | STL | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con Edison.
LINEA 460 trc RFI Beura - Villadossola | TRC | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale a Villadossola. Accordi in corso con RFI e Imerys. .
Linea 303 Valmontone - Latina | LIN | 400 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Latina -Valmontone - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Valmontone in S/E Latina.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L346 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP OLBIA (SOSTITUZIONE TA)
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + verifica di legge valvola di sicurezza interruttore
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
S/E Cimego - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-17-1°TR 201 Controllo tipo B (ind sbarra B)
Linea 513 Benevento 60 - Telese | LIN | 70 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-16 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente nella campata 1 - 2 con la sostituzione cdg con FO (Open FIber) linea 380kV BN2-Troia
MAGLIANA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Magliana/F c.p. San Camillo. Ripresa in emergenza 120min.
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Magliana/F c.p. San Camillo. Ripresa in emergenza 120min.
MAGLIANA Stl S.CAMILLO | STL | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
Linea 111 Bisaccia 380 - Calitri | LIN | 150 kV | 2017-03-16 | 0.375 | 2017-03-16 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di linea SE Bisaccia 380 KV stallo Calitri 150 KV
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-16 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sorgente - Sbarre B1 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio sezionatore di sbarre "B1" a 150 kV ATR n° 3
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo San Camillo c.p. Magliana/F. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 192 Benevento - Benevento Ind. | LIN | 150 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea nella campata 1- 2 con sostituzione cdg con FO (Open Fiber) linea 380kV BN2 - TROIA
Linea 528 Biella Ovest - Biella Est | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B sb.B 132 (ind sb.B)
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CIM-T.240 Fuori servizio per rifacimento copertura box di stazione (ind lin)
Linea 289 Soverzene - Fadalto | LIN | 220 kV | 2017-03-18 | 0.29167 | 2017-03-19 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22289 risoluzione DM campata 25-26 per aumento portata linea
S/E Erchie - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità ATR2 per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV stallo Primario.
S/E Erchie - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra A 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatori di sbarra A stalli Galatina 380 kV e primario ATR2
S/E Erchie - stl 345 Galatina | STL | 400 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità stallo Galatina 380 kV per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
Linea 289 Soverzene - Fadalto | LIN | 220 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.29167 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto - controlli B stallo linea 22289B1 Soverzene - fuori servizio e in sicurezza cavo By Pass Fadalto
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di verniciatura sulla linea 673
S/E Fadalto - stl 289 Soverzene | STL | 220 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.29167 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto Controlli B stallo linea 22289B1 Soverzene - i giorni 05 e 06/06/17 con chiusura cavo di By pass
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.29167 | 2017-03-19 | 0.79167 | S | Sostituzione FdG - F.S. Linea per Sost. FdG Tratto P.24 - P.31; Apertura Colli morti al P.28/1 lato LEVADA e Chiusura Colli morti al P.28/1 lato PNE. A Fine Lavori rientra in servizio il Tratto PORDENONE - SESTO AL REGHENA. Resta F.S. Tratto P.28/1 - LEVADA per Sost. FdG
S/E Erchie - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra B 380 kV interferente alla sostituzione sezionatori di sbarra B 380 kV stalli Galatina e Primario ATR2.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.5 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.443 CH c.m. al P.117 lato Borgomanero Est a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.79167 | 2017-03-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisp. Tratto P28/1 - LEVADA per Sost. FdG.
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.29167 | 2017-04-03 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.23-423 per collegamento nuovo cavo alla linea area al nuovo sostegno 11A (attività a cura APRI); a fine lavori la linea rientra in servizio nella nuova configurazione aereo-cavo previa concordanza fasi
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-03-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 3 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 150 kV - COLONIA ELENA - TERRACINA | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-03-25 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - F.S. Sbarra B 120 kV per sostituzione tratti di Sbarra e sostegni portale
S/E Roma Sud - stl 384 Latina | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV
S/E Vignole B. - stl 393 Vado Ligure | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIG - 393 CTB + VER PROTEZIONI
S/E Vado Ligure - stl 393 Vignole V. | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - VDL 393 PER CTB + VER PROTEZIONI
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21320C1 - Lavaggio Isolatori e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 66-67).
S/E Stura - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - TR 3 220/22 kV - Verifiche tecniche secondario, richiesta IRETI
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L316 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP PALAU (SOSTITUZIONE TA)
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni unità funzionale ATR4, controllo periodico in contemporanea alla sostituzione int.re primario 380 kV
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR4, sostituzione interruttore primario 380 kV, tempo di rientro 0 minuti nella prima settimana di indisponibilità.
Stallo 132 kV 435 Pallanzeno in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 288 a Rondissone x sostituzione PdS 220 (stesse date dell'indisp. stallo a Biella Est). Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Erchie - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra A 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatori di sbarra A dello stallo Parallelo Sbarre 380 kV.
S/E Erchie - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità stallo Parallelo 380 kV per attività di sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
Linea L110 S. Eufemia - Ric Est BS | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE S. Eufemia
Stallo 132 kV 878 VIGNOLE in CP BUSALLA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
Villadossola TR1 132/60 kV | TRF | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione -
Villadossola_STL_132kV_L466 | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione STL
Linea 466 Villadossola - EDISON | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con Manutenzione ordinaria stallo di linea in S/E Villadossola Edison (mail del 26/01/17 h 09.52). Stabilimento Vinavil ed eventuali produzioni in servizio su 55 kV HydroChem (Accordi Edison/HydroChem).
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 384 "Selargius Cagliari IV" interferente siliconatura stallo 384 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 384
Lin. 108 Busachi-Ottana | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 108 "Ottana" interferente con CTB STL 108 in S/E Busachi
LINEA 119 MOGORELLA - BUSACHI | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV 119 "Mogorella Busachi" interferente controlli tecnici intero stallo 119 in Busachi.
S/E Busachi - Sbarra 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV in stazione "Busachi" interferente controlli tecnici intero stallo 119.
S/E Busachi - Sbarra 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV in S/E Busachi interferenti con CTB su STL 108
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E BUSACHI - STL 108 OTTANA | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 108 "Ottana" in S/E Busachi: CTB stallo
S/E BUSACHI - STL 119 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 220 kV 119 "Mogorella" in stazione Busachi: controlli tecnici intero stallo
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Pulizia e siliconatura stallo 150 kV 384 "Cagliari IV" in stazione Selargius
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia intera linea
S/E Troia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 034 Foggia - S.Severo | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Lavorazioni: > Lavoro su linea esistente Aleatorietà: > Autorizzazione palo porta-terminali ENTRATA IN SERVIZIO: > Nuova SE Foggia Rignano 150kV e relativi raccordi in EE alla linea 150kV S.Severo-Foggia
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L520 PSM Protez distan + CFSA
Linea 212 Malcontenta-Marghera St.1 | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-733 per interferenza con tesatura nuova linea 380 KV Udine Sud-Redipuglia tratta sostegni 49-57 (lavoro a cura APRI)
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC STL RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV per CTB + SPCC
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO + VERIFICA VALVOLA SICUREZZA COMPRESSORE
S/E Brescia S.Euf. - stl 110 Ric. est BS | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.L50 VERONA SUD | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Bovisio - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Riparazione sezionatori stl 952
S/E Latina - stl 384 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - LAT Stl 380 KV Roma Sud – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Latina - stl 384 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 380 kV Roma Sud - Controlli tecnici tipo B.
S/E Roma Sud - stl 384 Latina | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 380 kV
S/E Brescia Ric. Est-stl 110 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea L110 S. Eufemia - Ric Est BS | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Brescia ric.Est
FLAMINIA 2 Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Parioli. Ripresa in emergenza 60min.
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Parioli. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Nave - stl 291 Torbole | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Misure di terra impianto TV Sud - durante i controlli tensioni pericolose in linea
Linea 191 Treviso Sud - Scorzè | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Misure di terra impianto TV Sud - durante i controlli tensioni pericolose in linea
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.4367 Ricostruzione Linea 1° step 2017 (MOT EX DATA 6-31/03/17) Sostituzione sostegni; nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione mail 19/01/17.
S/E Somplago - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra Cp Malnate
Stallo 132 kV 050INDUNO in CP MALNATE | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
Stallo 132 kV 543 in CP FS FIORENZA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Ponte - TR 2 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PONTE TR2_M CPB 2017 controllo protezioni intera macchina. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Biella Est - stl 288 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez. Sbarra A 220kV STL 288
S/E Arco - ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT AR201+1°+2°
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT -ST 788 - CTB 3A
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CAT-STL 788 Riparazione ausiliari compressore e sostituzione Convertitore di misura
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ATR4 Casanova, sostituzione int.re 380 kV
S/E Calenzano - stl 328 Suvereto | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifica mdt ARD
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - da associare alle stringhe del cluster MI PAR 619 in sostituzione delle stringa 20160726041801569 (errata)
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifica mdt in ARD
S/E Erchie - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.5 | 2017-03-20 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra B 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatori di sbarra B stallo Parallelo sbarre 380 kV.
S/E Galatina - ATR 3 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - GLN: indisponibilità macchina ATR3 per attività di sostituzione sezionatore di sbarra A 380 kV.
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - GLN: sbarra A 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Primario ATR3 380/150 kV.
S/E Villavalle - TR 6 120/20 | TRF | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VILLAVALLE UF TR6 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Villavalle - TR 6 120/20 | TRF | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF TR6 MACCHINA
S/E Villeneuve - stl 209 Chatillon | STL | 220 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 209 a Villeneuve x controllo protezioni
S/E Roma Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ROMA SUD - LATINA 1
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP L393 PER CTB
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Camerata P. - stl 163 Candia | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvola di sicurezza
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF PIETRAFITTA 1
S/E Brescia Ric. Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L110
S/E B.Valsugana-stl 251 Vellai cd Moline | STL | 220 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-220-17-T.251-Revisione interruttore (ind stl) N.B. Il rientro in caso di emergenza verrà eseguito eseguendo un by-pass sull'interrutore.
Linea 132 kV - Nave ST - F.lli Stefana CL - ex Afi | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nave
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
LINEA 132 KV - CAZZAGO - ROVATO CS | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CS Rovato
STALLO 132KV 015 IN CS RFI FIORENZA | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 220kV STL 288
Stallo 132 kV 664 in CP EURAL GNUTTI | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Sandrà - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SAE contr.B stl Congiuntore 2 (ind sb.A)
S/E S.MARIA C.V. STL VILLA LITERNO | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
PONT VENTOUX - STL 926 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont Ventoux fuori servizio
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Selargius interferenti con siliconatura stallo 384
S/E Erchie - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità ATR1 380/150 kV per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
Stallo 132 kV 063BORNATE in CP BORGO NORD | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
S/E Erzelli - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misura induttanze
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 380 VIG PER CTB 393
S/E Roma Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B 380 kV ROMA SUD - LATINA 1
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - VDL SB A 380 PER CTB 393
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PIETRAFITTA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC STL RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV stl ACEA LAURENTINA 1
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA Laurentina 1 150 KV - SPCC stl
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA Laurentina 1 150 KV Controlli tipo B stallo
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TIPO B
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L123
S/E Lonato - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brescia Ric. Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L110
S/E sandrà - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SAE contr.B stl Congiuntore 2 (ind sb.B)
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 220kV STL 288
Stallo 132 kV 197 in CP FERRERO POZZ | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
L. 270 S.Barbara (ATR 302)-Arezzo C | LIN | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Somplago - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.29167 | 2017-03-27 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - 23114A1 interferenza lavori Upri di rinnovo linea 23633B1
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 380 VIG PER CTB 393
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PIETRAFITTA
S/E Roma Sud - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 1 150 kV SBARRA B2
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Prove teleprotezioni
S/E Aliano - stl 411 Agri 1 | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ALIANO: STALLO 150kV AGRI 1 - CTB 1° LIVELLO SPCC
LINEA 384 ROMA SUD - LATINA 1 | LIN | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud 1 - Latina - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Latina.
LINEA 384 ROMA SUD - LATINA 1 | LIN | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio Linea 21384B1 380 kV ROMA SUD - LATINA 1 per controlli tecnici CTB
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB B 380 VDL PER CTB 393
S/E Roma Sud - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA Laurentina 1 150 KV - per controlli tecnici tipo B - fuori servizio sbarra A2
S/E Montestrutto - stl 524 Cp P.S.Martin | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 524 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L346 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP OLBIA (PROVA TELEPROTEZIONI)
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni macchina e montanti
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo rifasamento
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L123
S/E Ponte - stl 427 Fondovalle | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ponte 1M16 STL 427 per controlli Tecnici di 1° Livello SPCC MON. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail sarno/Olivero 10/08/16 lavori in concomitanza fermata C.le di Fondovalle.
S/E Sandrà-Sbarra S 220 kV Traslazione | SBA | 220 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SAE contr.B stl Congiuntore 2 (ind sb.S)
Stallo 132 kV 194 in CP FERRERO POZZ | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Parma V.-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-03-23 | 0.39583 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CFO-ST 396 INTERFERENZA SOSTITUZIONE CASSETTE OCV LINE 396
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2017-03-23 | 0.39583 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CFO - LINEA 396 INTERFERENZA SOSTITUZIONE CASSETTE OCV LINEA 396
Linea 007 Fossalta - Portogruaro | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.5 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per interferenza con lavori di sostituzione F.d.G. T.23-519 Pordenone - Levada
Linea 106 CP Lauria - S/E Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF PIETRAFITTA
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 1 150 kV - LINEA
Linea 209 S.Lucia - Roma N cd Acea Flam | LIN | 220 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo rifasamento
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez di Linea STL 288 in OMB al fuori servizio dello stallo
S/E Verampio - stl 402 CP Verampio | STL | 132 kV | 2017-03-24 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Verampio: STL 402 controllo protezioni. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione (mail 13/12/2016).
Linea 287 Fadalto - Conegliano | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22287 - 22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost. 2/1 per aumento portata linea
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-03-26 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22287 - 22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost. 2/1 per aumento portata linea
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE STL GIS A MOLINE IN OMBRA CON ATTIVITA' TERNA LAVORI SU TRC DA SAN SILVESTRO - MOLINE
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione specialistica sullo STL 633 di MOLINE a cura Primiero Energia - tempi di rientro a fine lavori - attività da eseguirsi con FS attività Rinnovo 23633B1 Upri mar/apr/17
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - riposizionamento conduttori e F. di Guardia tra sost 101Bis e 57, colli morti al 101Bis rimarranno aperti.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - montaggio sostegni variante di Vellai - attività Upri
S/E Fadalto - stl 287 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B in S.E. Fadalto su stallo linea 22287C1 Conegliano - nei giorni 12 e 13/06/2017 By pass chiuso tra linee 22289B1 e 22287 C1
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 23730 controlli B
Linea 287 Fadalto - Conegliano | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - FS linea Fadalto - Conegliano 22287C1 per controlli B a Fadalto - nello stesso periodo F.S e messa in sicurezza del cavo di By Pass a Fadalto.
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
A.TOR VERGATA STL TORRENOVA | STL | 150 kV | 2017-03-25 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
T. VERGATA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-03-25 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Torrenova c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Arezzo C - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-25 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo C - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-25 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LIVORNO MARZOCCO - STL 529 GUASTICCE | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.41667 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - STL 529 Guasticce Controlli tecnici tipo B
Linea 529 Guasticce - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-03-25 | 0.41667 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - per controlli tecnici STL529 S/E Livorno Marzocco UI SUV
S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-25 | 0.41667 | 2017-03-26 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIV SBA A2 Controlli tecnici tipo B
LINEA 132 KV - CORDIGNANO-VACIL C.D. S.POLO | LIN | 132 kV | 2017-03-25 | 0.5 | 2017-03-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23303B1 interferenza per attività modifica sospensioni su DT 22188A1 - 22287C1 indisp. cluster 2017-PADOVA-PAR-974
S/E VELLAI - STL 730 ROMANO CD BIFRANGI | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.54167 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B 23730C1
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.29167 | 2017-03-26 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
S/E Conegliano - stl 287 Fadalto | STL | 220 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione isolatori rotti su portale linea 22287C1 in S.E. Conegliano, attività da effettuarsi contestualmente al FS di linea 20160729100611009 - By pass a Conegliano Bloccato Aperto.
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 380kV
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
Linea L40 Donegani - Ric. Nord BS | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2017-03-26 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Torrenova c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Parma V. - L680 S.Ilario | STL | 132 kV | 2017-03-26 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 680-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.5 | 2017-03-26 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Indisp. per Chiusura colli morti al P.28/1 lato SESTO AL REGHENA. Al termine dei lavori rientra in servizio l'intera linea PORDENONE - LEVADA c.d. SESTO AL REGHENA
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.29167 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Taio T 909 Interferenza attività sostituzione interr. Tr.1-Tr.3A a cura DEE
Taio_220kV_SBA_I | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.29167 | 2017-04-10 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - ROSARA - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - 23776 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.3125 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Cislago - stl 096 Tradate | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 096
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Misura induttanza
MINCIO - STL.L51 VERONA SUD | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Ceprano - stl 156 Garigliano | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio della linea 150 kV CEPRANO-GARIGLIANO per la verifica della maglia di terra presso la stazione elettrica di CEPRANO
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 334 Foggia - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione Isolatori
S/E Troia 380 kV - stl 334 PST Foggia | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E PST Foggia - stl 334 Troia | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Maddaloni - TR 3 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comando interruttore
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - Riparazione sezionatori stl 952
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
Linea 376 Chignolo Po - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo CTB SBARRA A 380 kV
S/E Chignolo Po - stl 376 S.Rocco P. | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L316 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP PALAU (PROVA TELEPROTEZIONI)
Linea 098 Genova Centro (Grazie) - Canevari | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta e - dist per prove terra CP GRAZIE
Stallo 132 kV 098-CANEVARI in CP GRAZIE | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. GRAZIE.
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.216E1 Sost. FdG con OPGW tratto 72-88 (IND LIN)
S/E Matera - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera: CTB Linea 150 kV Laterza messa in sicurezza sb A
S/E Matera - stl Laterza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Matera: CTB LINEA 150 kV LATERZA
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Prove teleprotezioni
Linea 132 kV - BANDO - LONGASTRINO | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-704 Bando-Longastrino = Verniciatura sostegni
Linea 218 Moncalieri-Grugliasco-Sangone | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.217/218 razionalizzazione rete. Lavori ingresso in SE Grugliasco.Lavori a cura UPRI (linee ammazzettate). NO TEMPI RIENTRO
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.216 lavori di razionalizzazione rete in SE Grugliasco. lavori a cura UPRI. NO TEMPI RIENTRO
S/E Latina - stl Anzio | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Anzio - Controlli tecnici tipo B.
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione radiatore
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione radiatore
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Linea 205 S.Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza sost fdG 22.216 (ind LIN 22.205) NB: CONTINUITA' CON FUORI SERVIZIO STRINGA 20161011033814837
S\E Mezzocorona-stl 012 Taio (2) | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 012 sostituzione interruttore
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T23011-T 23012 Installazione antirotazionali N.B. i primi 6 giorni TR 12 ore(sulla linea in cui si lavora)mentre i restanti 6 giorni (la linea è interferente)TR 8 ore diurno e notturno
Linea 012 Taio – Mezzocorona (2) | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T23011-T 23012 Installazione antirotazionali N.B. i primi 6 giorni TR 12 ore(sulla linea in cui si lavora)mentre i restanti 6 giorni (la linea è interferente)TR 8 ore diurno e notturno
S/E STORO - STL 694 VOBARNO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Altre di rinnovo - STC_132_16_T.694 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Rimozione calate di linea allo stl 694 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. La Rocca-Vobarno cd Storo (su stl 601) - rimane f.s. lo stl T.694.
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 026
Linea 132 kV - Cislago ST - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 096 Indisp principale 20160916032527019
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
S/E Gorlago - stl 026 Bertini / Edison | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 026
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Vitinia/f.di Roma c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
F. ANTENNE - ACEA FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Flaminia/F c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
TIBURTINA Stl P.DANTE | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Piazza Dante c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
TIBURTINA Stl P.DANTE | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ri presa in emergenza 300min.
TIBURTINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
TIBURTINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Piazza Dante c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CRD Adeguamento cassetti SPCC stallo Parallelo 132kV - verifica protezioni primi 3 gg no rientro diurno - notturno
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - richiesta da Arconic per interferenza lavori di rimozione TR T3 in stazione 4^
S/E S. Damaso - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-CONG/130 Stallo Congiuntore a 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 Congiuntore a 130kV
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici intera unità funzionale stallo Cuma 1 150 kV
ACEA F. ANTENNE Stl ACEA FLAMINIA | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min.
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - stl 287 Turbigo | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Biella Est - stl 287 Turbigo, 2M13 controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Pianezza-stl 299 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA T299
S/E Balzola- stl 620 Balzola CP | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola 1M22 Interruttore L620, controlli tecnici tipo B e su intera unità funzionale.
S/E Pianezza-stl 299 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Calenzano-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rubiera - stl 660 Reggio Sud | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB ST660 INTERFERENZA A VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE RUBIERA
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB L660 VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE RUBIERA
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B sb.B (ind sb.B)
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS c.prot AR.302 (ind AR)
719 SOMPLAGO-S.DANIELE CD SIOT CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
Stallo 132 kV 152BRESSAN in CP BRONI | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
Linea 132 kV - Bressana CP - Broni CP | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Broni
S/E Somplago-stl 719 S.Daniele cd SIOT C | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS c.prot 2°AR.302 (ind AR)
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS c.prot 1°AR.302 (ind AR)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SNG sost sez.re terra-sbarra A 380kV
S/E Turbigo - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo ATR3 380 KV - riparazione comparto f
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A1 (STL FLAMINIA) | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.43681 | 2017-03-29 | 0.4375 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Flaminia/F c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
S/E Livorno Marzocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.54167 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIV SBB Controlli tecnici tipo B
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0 | 2017-03-31 | 0 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Piedimulera a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Pallanzeno e solo sezionata a Piedimulera. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Livorno Marzocco-stl 544 Acciaiolo | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco-stl 544 per Controlli tecnici tipo B stallo 529 Guasticce
Stallo 132 kV 609CERESET in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione tipo 2 A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Chiusura By-Pass con T 610.
S/E Matera - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera: CTB Linea 150 kV Laterza messa in sicurezza sb B
S/E Leynì - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Leinì x controllo protezioni
S/E Rosone - stl 216 Grugliasco | STL | 220 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 216 a Rosone x controllo protezioni
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - stl 454 Barzanò | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 096 Indisp principale 20160916032527019
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 026
S/E Latina - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Anzio.
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 Congiuntore a 130kV
CP BORGO S.L. - STALLO AT 074 CONTEA | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Borgo S.L.
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO CUMA1 150 KV
S/E Balzola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola sbarra A 132kV per controlli Tecnici tipo B su STL L620.
Linea 132 kV - BORGO S.L. - CONTEA | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Borgo S.L. E-Distribuzione
CP Capriati - stl Marzanello 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Capriati. Richiesta a Terna l'indisponibilità della linea per interferenza
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM-CONTR.B ST.823 (IND SB.A)
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM-CONTR.B ST.823 (IND STL)
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
Pianezza - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 432PALLANZ in CP PIEDIMULERA | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Piedimulera. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
Linea 968 Matera S/E - Laterza cd Le Reni | LIN | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - S/E Matera: CTB Linea 150 kV Laterza messa in sicurezza Linea
Bertini_STL_132kV_L026 | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Man sez. Linea
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GOR CPB STL 026
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - RIPARAZIONE TERMINALI AT TRASFORMATORE 150/15 TR2 S/E COGHINAS
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - INTERFERENZA CON LAVORI RIPARAZIONE TERMINALI AT TRASFORMATORE TR2 150/15 S/E COGHINAS
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 096 Indisp principale 20160916032527019
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
S/E Latina - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Anzio.
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO CUMA1 150 KV
S/E Balzola - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola sbarra B 132kV per controlli Tecnici tipo B su STL L620.
Pianezza - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM-CONTR.B ST.823 (IND SB.B.)
S/E Gorlago - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Congiuntore 132 KV in sicurezza x interf. con lavori edili su tetto chiosco SPCC-Attività da associare alla INDISP.20160728103344051 della linea 618.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-29 | 0.54167 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 023 Domegliara - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 23023E1 VERNICIATURA (ind LIN)
S/E Musocco - ATR 2 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Musocco - ATR 2 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Latina - Anzio - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Anzio in S/E Latina.
S/E Flero - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni macchina e montanti
S/E Priolo - Parallelo K 380 | STK | 400 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PRG17-CTB Protezioni
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA PATRIA-CUMA 1 150 KV PER CONSENTIRE I CONTORLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO CUMA1 IN ST.NE PATRIA
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 823 VICENZA MV - CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B ST.823 (IND LIN)
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2017-03-31 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-03-31 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-03-31 | 0.3125 | 2017-03-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 2 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 206 S.Massenza -Torbole | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.206C1 Sost. FdG con OPGW da 40 a 72 ingressi TRB esclusi (IND LIN) in sovrapposizione con 22.216E1 per tre giorni.
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23NONA-R Collegamento provvisorio arpa tra nuovo sezionatore di sbarra B e sezionatore di sbarra A.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 collegamento provvisorio arpa tra nuovo sez. di sbarra B e sez. sbarra A
Linea 620 S/E Balzola - C.P. Balzola | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.38611 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola Tecnici tipo B e MTZ sezionatore di Linea T. L620. Attività in OMB al fiori servizio dello stallo.
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. Giovanni Teatino per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Montesilvano der. S.Donato der. Pescara FS per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 23730 controlli B
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Separaz. Funz. RETE Srl - BITETTO Si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Modugno - Bari Ovest solo il primo e l'ultimo giorno.
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - APERT. COLLI M. AL SOST. CAVALL. DI DERIV. AL RIENTRO IN SERVIZ. RESTERA’ ALIM.TA LA SOLA DORSALE “PALAG.-MARINA DI CAST.TA” MENTRE RESTERA’ DISALIMENT. E MESSA IN SICUR. LA SOLA DERIVAZ. PER FS CHIAT. DALLE 15:00 DEL 01.04.2017 ALLE 08:00 DEL 21.04.2017.
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo stallo Stallo CP Amendolara-Nova siri2 in S/E RFI Montegiordano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Amendolara-Nova Siri2 solo il primo e l'ultimo giorno
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - INTERFERENZA CON LAVORI RIPARAZIONE TERMINALI AT TRASFORMATORE TR2 150/15 S/E COGHINAS
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21352D1 - Lavaggio isolatori e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 11-12-27-28.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861410 Interferenza collegamento MCM 1M18 ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861400 Collegamento MCM 1M18 ATR 1
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 31
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-CONTROLLI TIPO B STALLO DOLO 311
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-04-01 | 0.54167 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL linea 2370 controlli B
Linea 205 S.Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-04-01 | 0.66667 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206 (IND LIN 22.205D1) CONTINUITA' FUORI SERVIZIO STRINGA 20161011035210429
SSE Bitetto RT-stl 960 Bari O.-Modugno | STL | 150 kV | 2017-04-01 | 0.875 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente lavori di separazione funzionale Il fuori servizio prevede lo spegnimento dell'utente RFI
Linea 070 Toringo - Sondel Porcari (LU) | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - L070 per ammazzettamento con L071 per adeguamento impianto connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
Linea 071 Sondel Porcari (LU) - Porcari | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - L071 per ammazzettamento con L070 per adeguamento impianto connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri, chiusura colli morti al sost. 101 Bis, rientra in servizio tutta la linea previo concordanza fasi in C.le Caoria.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T 23579 montaggio sostegno e sostituzione conduttori Brunico P 201
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861420 Collegamento MCM 1M18 ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861430 Interferenza collegamento MCM 1M18 ATR 1
S/E Fadalto - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-02 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.54167 | N | Controlli Protezioni - Fadalto F.S. sbarra A1 e A2 per controlli su sez. congiuntore - nel periodo cavo By Pass chiuso tra linee 22287C1 e 22289B1
S/E Fadalto - stl 289 Soverzene | STL | 220 kV | 2017-04-02 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.54167 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto F.S. stallo linea 22289B1 per controlli su congiuntore di sbarra - nel periodo chiusura cavo By Pass tra linee 22287C1 e 22289B1
S/E Fadalto - stl 287 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-04-02 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.54167 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. Stallo linea 22287C1 a Fadalto per controlli B congiuntore sbarra - nel periodo chiusura cavo By Pass tra linee 22287C1 e 22289B1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.5 | 2017-04-09 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 400 kV BULCIAGO-SOAZZA 381 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - ROZZOL-ZAULE | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.23-413 sostituzione conduttori (piano rame); T.R. dal 3 al 22 aprile: 480 minuti; dal 23 al 27 aprile: 120 minuti
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme a PST 380/150 Mendrisio
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2017-04-03 | 0.3125 | 2017-04-03 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio Reattore 1 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Ottana - stl 112 Codrongianos | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.3125 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante STL 112 "Codrongianus" in S/E Ottana HVTT2_3043914
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchiature AT
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - f.s. Civitavecchia - S. Marinella per verniciatura sostegni
S/E Martignone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-A301M Controlli Tecnici B 6A su st. Macchina
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR K1 132
S/E Tavazzano Est - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Gorlago - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR K1 132
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - NAV ATR.7 sostituzione TA 380 kV
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - Brugherio ST - Monza CP | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 158 Monza | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 158 Monza | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza sbarra A 380kV Interferente ai CTB UF Castellaneta in Stazione Matera
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A ATR 301
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl ROMA OVEST 380kV
S/E S. Lucia - stl 301 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl ROMA OVEST 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21356E1_Castellaneta-Matera sostituzione isolatori rotti.
LINEA 388 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo CTB Sbarra B 380 kV
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore + CTB UF Castellaneta 380kV in Stazione Matera.
S/E CHIGNOLO PO - STL 388 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 394 - Controllo SPCC
Linea 313 Garigliano - Patria | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione pannelli solari per alimentazione lampade VBQ
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Leynì - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Leinì x CTB
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Messa in sicurezza linea Castellaneta-Matera 380kV per interferenza ai lavori su UF Castellaneta 380kV in S/E Matera.
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF Castellaneta 380kV, verifica funzionamento protezione e RLA + risoluzione anomalia sezionatore di linea.
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 112 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 112 Ottana | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 112 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rparazione pompa olio, riparazione ventilatori aerotermi, sostituzione tre Buchholz
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA SE ALBACINA
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Linea 112
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 220 kV per CTB 1° livello
Stallo 132 kV 610BALZOLA in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Chiusura By-Pass co T 609.
S/E Cagliari Sud - stl 657 Saras 1 | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 657 "Saras 1" in S/E Cagliari Sud: pulizia e siliconatura stallo
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 220 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 112
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Attività di siliconatura isolatori a cura Terna
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di controllo protezioni eseguita da Terna
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 112 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 112 Ottana | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 112 per CTB
Linea 677 Sorgente - CP Castroreale | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Altri investimenti - Progetto Tiscali
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - CONTESSE | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Martignone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-A301P Controlli Tecnici B 6A su st.380kV
S/E FRIZZONE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - FS impianto per adeguamento connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
Linea 995 Rutigliano - Turi | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 709 Agri - Montemurro 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23709G1_Agri-Montemurro sostituzione fune di guardia (RE)
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B ATR1
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stallo K con nuovo SAS
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A1 132 KV LATO 570 | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - STL 570 PIANEZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 281 - Sostituzione componenti morsetteria degradati
ISO_ST_513 | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO 513
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR3 - Controlli B + Verifica SPCC + Induttanze
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.207 indisp sost. conduttori
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.210 indisp sost. conduttori
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori.
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.215 indisp sost. conduttori
S/E Fadalto - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B Semisbarra A1 -nel periodo chiusura cavo di By Pass tra linee 22289B1 e 22287C1 e apertura congiuntore di sbarra
S/E Fadalto - stl 289 Soverzene | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B su Semisbarra A1 e GR 1 - nel periodo chiusura cavo di By pass tra linee 22289B1 e 22287C1
S/E Fadalto - stl TR Gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Fadalto Controlli B su Semisbarra A1 e sez. GR1 - nel periodo chiusura cavo di By Pass tra linee 22289B1 e 22287C1
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controllo protezioni stallo 2° ATR 302 da eseguirsi con FS misura induttanza
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli protezioni - misura induttanza ATR 302
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni Stallo 1° ATR 302 - da eseguirsi con stesso FS misura induttanza
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23674D1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T23.788 - Polpet Nove - sostituzione conduttori tratto P158-P207
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
S/E Cappuccini - TR 2 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF TR2
Linea 923 Ostiglia - C.le Ostiglia Gr.3 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A in S/E Ostiglia
S/E Ostiglia - stl 923 Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A
Linea 215 S. Giuseppe 60 - S. Valentino | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - Risanamento CEM.
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - D_ACI TR101 Controlli tecnici di primo livello su SPPC S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 090 - Sostituzione FDG e isolatori con altri RTV
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_ACI TR 101 132/15kV misure di induttanza con Dirana
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
Linea 442 Brivio - Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra Cp Brivio Linea 442 Brivio - Cernusco
STALLO 132 KV 442 CERNUSCO in BRIVIO | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 21318A messa in sicurezza per sostituzione isolatori rotti ai sostegni 77, 80, 84 85A in ombra alla 20160719033012009 per CTB 6A a FEN.
S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - FEN-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L318
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 318 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a FEN
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FEN-L318 Controlli Tecnici B 6A
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17_UIFVG-220 Indisponibilità per CTB su stl. 901 in S/E Somplago
S/E Calenzano - stl 474 S.Martino CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in mbra a CPB
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - S. MARTINO - CALENZANO | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 841 AVENZA - CARRARA CP | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud : Revisione pesante CSC ATR 1.
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER ATR 1
Stallo 150 kV GAETA in CP MARANOLA | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
S/E Torbole-stl 206 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TRB C.PROT STL 206 (IND STL)
S/E SOMPLAGO - stl 901 C.LE SOMPLAGO | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-220-UIFVG Indisponibilità per CTB su Stl. 901 in S/E Somplago
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP MARANOLA | SBA | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA NORD | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 658-C.LLI TECNICI
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Calenzano - stl 474 S.Martino CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma - stl Parma Nord CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 658-C.T.SEZ.LINEA ST.658 con prova protezioni
S/E AVENZA - stl 841 CARRARA CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Torbole-stl 206 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND STL)
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 249 - presi accordi con utente
S/E Balzola - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola MTZ intero stallo lato 132kV + SPCC
S/E Pallanzeno - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO K220kV CPB 2017.
S/E Casanova-stl 249 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - MODIFICA 1° E 2° FASE SOSTEGNI 232- 233 PER RISANAMENTO 10 mT
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND SB.A)
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23922D1_Amendolara-Nova Siri cd Montegiordano RFI sostituzione isolatori rotti.
S/E Castellaneta - stl 352 Taranto Nord | STL | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CST: indisponibilità dello stallo Taranto Nord 380 kV per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
S/E Castellaneta - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CST: indisponibilità dello stallo Parallelo 380 kV per sostituzione sezionatore di sbarra A 380 kV
S/E Castellaneta - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CST: indisponibilità della sbarra A 380 kV per consentire la sostituzione del sezionatore di sbarra A 380 kV stalli Taranto Nord 380 kV e Parallelo 380 kV.
S/E Chatillon - stl 211 Montjovet | STL | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 211 a Chatillon x controllo protezioni
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B ATR3
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza sbarra B 380kV Interferente ai CTB UF Castellaneta in Stazione Matera
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fadalto - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B Semisbarra A2 sez. Gr2 -nel periodo chiusura del Cavo By pass tra linee 22289B1 e 22287C1 e apertura congiuntore di sbarra
S/E Fadalto - stl 287 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B su Semisbarra A2 e sez. GR 2 - nel periodo chiusura del Cavo By pass tra linee 22289B1 e 22287C1
S/E Fadalto - stl TR Gruppo 2 | STT | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Fadalto controlli B Semisbarra A2 e sez. Gr2 - nel periodo chiusura del Cavo By pass tra linee 22289B1 e 22287C1
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.1 (IND SB.A1)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.2 (IND SB.A2)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.2 (IND STL)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.1 (IND STL)
S/E Pallanzeno - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO CPB 2017 K 220kV sez. di sbarra A 220kV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo Brulli Cocullo per verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR K1 132
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 147 in CP CASNIGO | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Verderio ad.- Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER ATR 1
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - richiesto da ENEL x verifica impianto di terra in CP Casnigo
S/E Balzola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ sezionatore di sbarra A 132kv ATR2
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.249 - presi accordi con utente
Calenzano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E AVENZA - stl 841 CARRARA CP | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.658
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.45833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17_UIFVG-220 Indisponibilità per CTB su stl. 901 in S/E Somplago
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Congiuntore H 132 kV | STK | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - STL_Congiuntore 132kV attuale durante i lavori. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "A1" per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra.
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Linea 112
S/E Castellaneta - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CST: indisponibilità della sbarra B 380 kV interferente con i lavori di sostituzione sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Taranto Nord 380 kV.
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Leinì x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Stallo 23628A-R S/E Vellai monitoraggio tipo B e verifica protezioni
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stallo 236258A-R S/E Vellai: Controlli tipo B e verifica protezioni
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - KETRACO - ATTIVITA DIMOSTRATIVA X TECNICI REPUBBLICA DEL KENIA DI CPB ED SPCC UF ROMA NORD
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 220 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 112
L 123 BORGO V.-CALDONAZZ CD TRENTO P.S.G. | LIN | 70 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0 | N | Sostituzione Isolatori - T 24123 Trento P.S.G-Visintainer sostituzione armamenti arrugginiti
S/E Pallanzeno - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO CPB 2017 K 220kV sez. di sbarra B 220kV
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stall K con nuovo SAS
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF TR2
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR 303 380/132kV per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza linea 380kV Matera-Castellaneta Interferente ai CTB UF Castellaneta in Stazione Matera.
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl ROMA OVEST 380kV
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B ATR 301
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A L923 (gruppo 3)
Stallo 150 kV 150 CASTELLAMMARE in CP LETTERE | STL | 150 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Lettere. Richiesta l'indisponibilità della linea a Terna per interferenza
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER ATR 1
S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb B 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L318
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND SB.B)
Linea 206 S.Massenza -Torbole | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND LIN)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.658
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B linea 249 - presi accordi con utente
S/E Balzola - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ sezionatore di sbarra B a 132kV ATR2
S/E Verderio ad.- Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL VER ATR 1
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-04-06 | 0 | 2017-04-08 | 0 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A3 132 KV LATO 923 | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF TR2
LUCENTO - Stl 923 BORGARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.1 (IND SB.B1)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.2 (IND SB.B2)
Linea 132 kV - CANDIA - ANCONA Z.I.P.A. | LIN | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-06 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV, Misura Induttanze 2017. Nessun tempo di rientro.
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Calenzano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E GLORENZA - STL 005 C.LE CURON | STL | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Glorenza - stl 005 Curon CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.5 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-06 | 0.5625 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A L923 (gruppo 3)
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-04-07 | 0.29167 | 2017-04-07 | 0.54167 | N | Variante Linea - Apertura colli morti al P.28/A; a fine lavori rientra in servizio il tratto di linea 220 KV Udine N.E. - ABS T.22-292, mentre il tratto P.28/A-Redipuglia rimane fuori servizio per il collegamento alla nuova S/E Udine Sud (attività a cura APRI).
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862160 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.343 per sostituzione FdG nel tratto interferente con la T.292 (richiesta F.S. per lavori APRI)
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - RIPARAZIONE CONDUTTORE CAUSA STREFOLATURE
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862150 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA SANTA LUCIA - ROMA OVEST 380kV per CT SEZ DI LINEA
Redipuglia - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-04-07 | 0.54236 | 2017-04-10 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità tronco di linea P.28/A-Redipuglia per collegamento linea alla nuova S/E Udine Sud; a fine lavori rientra in servizio la linea 220 KV Udine N.E. - Udine Sud cd ABS T.22-292
Linea 778 Arco CP - Lizzana | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206C1 (IND LIN 22.778A1)
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dolo 311
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206C1 (IND LIN 23.606B1)
Linea 132 kV - Bernareggio CP - IBM CS | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE Conduttore P16-P25 + FDG tutta
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA SE ALBACINA
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dolo 311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dolo 311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dolo 311
LINA 132 KV VIGODARZARE - PADOVA NORD EST | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.35417 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - 23817C1-17-Riparazione FdG Strefolata su Campata 219 - 220 e 224 - 225
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862170 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862180 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo 220 KV ATR 4 -Tusciano per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo Montecorvino 220 kV per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo 220 KV TR 3 -Tusciano per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.54167 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.54167 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
S/E Cagliari Sud - stl 658 Saras 2 | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 658 "Saras 2" in S/E Cagliari Sud : pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 004 interferente siliconatura isolamenti in uscita stallo stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 004 Selargius | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 004 in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Siliconatura isolatori a cura Terna
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di controllo protezioni a cura Terna
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Linea 614 S/E Buseto - CP Castellammare | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - BUS-CMM Sostituzione conduttori - fdg tratte 20-32 ed ed equipaggiamenti intera linea
Linea 668 Taranto Est - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23668G1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA
Linea 525 S.Giorgio - UEI | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
ZUI_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L526
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Fondazione nuovo sostegno 16ter
Linea 735 S.Martino In XX - Riccione | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-735 S.Martino XX-Riccione = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo linea 22218B1 - furi servizio da abbinare al 20160729031736259 ( riparazione conduttori )
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl controlli B stallo22218B1 sez. sbarra A 220kV
S/E VELLAI - STL 218 SOVERZENE | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - VEL stallo linea 22218B1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T23010 Riparazione strefolature
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura linea 24825A1 tutta
Linea 417 Bulciago - Mariano - Giussano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
S/E Candia - Condensatori 1 120kV-50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 150 kV - SETTEVENE - CIVITACASTELLANA | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 380 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 1 380kV
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 1 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO, IN OMBRA CON CTB
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP-CRO PST MACCHINA REV PESANTE VSC
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21319G1 - Lavaggio isolatori.
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB PARALLELO K 380 kV
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PARALLELO 380 kV
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 386 Bovisio - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 880 V.S.Maria - Monteferrante | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SE Monteferrante
S/E MONTEFERRANTE stl 880 Villa S. Maria | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo Villa S. Maria per verifica di legge maglia di terra in SE Monteferrante
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 004 "Rumianca Selargius" interferente con controlli esennali stallo 004 in S/E Rumianca
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "A" 380 kV in S/E Rumianca interferenti controlli esennali STL 004
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo K 380 kV
S/E Codrongianos - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 380 kV per CTB
S/E Rumianca - stl 004 Selargius | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380 kV 004 "Selargius" in S/E Rumianca: controlli tecnici esennali
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA SE ALBACINA
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO L.386 S/E BOVISIO
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T 23015 Risanamento pali CAC
Stallo 132 kV 013-PIETRA L in CP BORGHETTO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione dei portali di sbarra tra L923 e L924 in S/E Ostiglia
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione.
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 A303S
S/E Vercelli - stl 488 Robbio | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Vercelli STL 488 CPB intero stallo, sezionatore lato sbarra escluso. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. Attività in OMB all'indisponibilità della Linea per sostituzione armamenti.
S/E Forlì - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-K380 Parallelo 380KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K/380
Linea 649 Todi - Marsciano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O MARSCIANO
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su st.130kV
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su ATR303 Stallo Macchina
Linea 580 CP Pisa Porta a Mare-Pisa RT | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INTERF. SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA N.522 PISA PORTA A MARE-S.GOBAIN
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Ostiglia - stl 923 Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione dei portali di sbarra tra L923 e L924 in S/E Ostiglia
Stallo 120 kV 649TOD in CP MARSCIANO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Marsciano
S/E Travagliato - stl 756 Gussago | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - D_ACI Controlli tecnici di primo livello su SPPC S/E Acciaiolo -Trafo 101 TRASFORMAZIONE
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-380-17-STI sost sez.re t.sb B
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo LAINO 220 KV in ombra ai controlli tecnici su intera unità funzionale
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-23 | 0.64583 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
Linea 132 kV - PISA P.MARE - SAINT GOBAIN | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-323 L522 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-302/P -C.LLI TECNICI 6A
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ATR-302 -C.LLI TECNICI 6A
S/E Balzola - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR2 MTZ montante lato 220kV escluso sezionatore di sbarra +SPCC
Stallo 132 kV 594C.DATI in CP MARTIGNANA | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
CP Astroni - stl Fuorigrotta Verde 60 kV | STL | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra in CP Fuorigrotta. Richiesta per interferenza a terna l'indisponibilità della linea
Linea 132 kV - Arconate CP - Cerro Maggiore CP - P | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra Cp Cerro Maggiore
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Cella Dati e Martignana
Stallo 132 kV 463ARCONAT in CP CERRO MAG. | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.54167 | 2017-04-10 | 0.79167 | N | Variante Linea - Fuori servizio tronco di linea 220 KV Udine N.E.-ABS T.22-292 per chiusura C.M. al P.28/A lato Udine Sud; a fine lavori, previa concordanza fasi, rientra in servizio la linea 220 KV S/E Udine N.E. - S/E Udine Sud cd ABS T.22-292 (attività a cura APRI)
S/E Redipuglia-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo 1^ ATR 202 per revisione pesante interruttore
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 575 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E La Spezia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B ATR3
S/E Tavazzano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
L691 CP Augusta2-Carlentini (ex Brulli) | LIN | 150 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Piano annuale disalimentazioni 2017 per attività UPRI - DTCS -LIN elettrodotti di competenza UI CT Elettrodotto 150 kV S.ne Carlentini – Augusta 2 codice 23691D1
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Linea Soverzene Vellai 22218B1 riparazione conduttori
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Campochiesa - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CCH-ATR1 Rev leggera VSC
Linea 132 kV - PONTASSIEVE - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Rignano E-Distribuzione
S/E Travagliato- stl 754 C.NTE Esselunga | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32503A-TT2 - S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV Misure induttanze 2017. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione
CP RIGNANO - STALLO AT 072 PONTASSIEVE | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Rignano
S/E Caracoli - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Caracoli - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 440 Biella Nord - Vallemosso | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge: Verifica di Passo e Contatto in C.P. BIELLA NORD a cura ENEL DDTO tramite T.440; linea sezionata e messa a terra a Vallemosso, solo sezionata in CP Biella Nord.
Stallo 132 kV 440 VALLEMOSSO in CP BIELLA NORD | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Biella Nord. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 302/P
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23713 E1_Agri-Corleto per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "B" 380 kV in S/E Rumianca interferenti controlli esennali stallo 004.
S/E Cocullo (ex Brulli)-stl 007 S.Angelo | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 380 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 1 380kV
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.012 sostituzione isolatori/armamenti/fune di guardia TE-BX-17-008
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Tavazzano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR 302 380/132kV per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI.
S/E Roma Nord - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC REATTORE PRIMARIO E MACCHINA
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo K 380 kV
S/E La Spezia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22218B1 sez. sbarra B 220kV
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 A303S
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
ASTALLI - PORTA PIA | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Riparazione guasto guaina.
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.5 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. ATR 302/P
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.5625 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione dei portali di sbarra tra L923 e L924 in S/E Ostiglia
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B (terra sbarre)
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E NGR c.prot stl 769 (ind stl)
S/E Codrongianos - TR 3 150/15 kV -P | STT | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV TR 3 COD per sostituzione olio gruppo comando interruttore
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 1 380kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Travagliato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Tusciano stallo 220 kV Montecorvino
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ sezionatore di Linea att. in OMB a indisp. stallo in Vercelli. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. attività in OMB.
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.412 sostituzione conduttori (piano rame): T.R. dal 15 al 22 aprile 120 minuti; dal 22 aprile al 14 maggio 480 minuti
S/E Vobarno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-16 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 694 Storo | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo Laino 220 KV per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo 220 kV TR 4per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione STALLO TR3 200 KV per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
Linea 709 Agri - Montemurro 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23709G1_Agri-Montemurro per interferenza alla sostituzione fune di guardia Montemurro-Viggiano
Linea 765 Viggiano - Montemurro | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23765 E1_Montemurro-Viggiano per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - CFL-FIU Installazione isolatori in RTV su 44 sostegni, sost. cond, fdg e arm su 4 campate
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori - fdg tratte 38-48 ed equipaggiamenti intera linea
Linea 227 Caracoli - Termini G.5 | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico LST
Linea 226 Caracoli - Termini G.4 | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
SSE San Severo RT - stl F04 Foggia RT | STL | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 765 Viggiano - Montemurro | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23765 E1_Montemurro-Viggiano sostituzione fune di guardia
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica La linea in servizio su K380
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per Controllo cavi tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controllo cavo tratta terrestre competenza UI FER (Melia di Scilla giunto terra-mare Favazzina )
Linea F66 132KV RIFREDI FS-COMP.FS-S.DONATO FS N.FI066 | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.35417 | 2017-05-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN PORCELLANA, ARMAMENTI E VERNICIATURA SOSTEGNI
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_ Linea 604 Interferenza a sostituzione TV STL Linea 659
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-17 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea Montecorvino -Tusciano per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 659 Interferenza sostituzione TV STL Linea 659
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 659 - sostituzione TV stallo linea 659
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L659 - C.T. SEZ. LINEA ST 659
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_ST 604 C.TECNICI 6A e prova protezioni
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 537 Sora - Cassino Der Atina | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione 2 tratte di conduttore
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
S/E Novara Sud - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud STL batteria condensatori Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal sostegno n.1 al sostegno n.76
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
S.MICHELE Stl FARNETA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 611
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione dispositivo anticaduta ATR 2
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 PRIMARIO - UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore - SEZIONE A 132 - SE Montecorvino stallo 150 KV Atr 5
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione isolatori con altri di tipo preverniciato RTV e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 66-67-84-85
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Chignolo Po - stl 390 Maleo | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Soastituzione protezione Controlli tecnici tipo B intera unità
LINEA 390 CHIGNOLO PO - MALEO | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.666 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
Linea 020 Ala RT-Domegliara | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 23.020F1 verniciatura 41 sostegni (IND LIN)
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23666 sostituzione fune di guardia N.B.rimane in servizio il tratto della T 23666 Tassullo -P115 ammazzettata con la T 23611
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23611Sostituzione fune di guardia nel tratto Tassullo-Ossana.La prima fase prevede la sost fune nel tratto P 115- P 52.La seconda fase P52- Ossana N.B La T 23661 rimane in servizio nel tratto Taio-Tassullo
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ROMA SUD - ATR/4 380/150 kV
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC stallo Cagnano
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio ATR 100MVA per CTB stallo Cagnano in antenna
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza e corto circuito
Linea 150 kV - FONDI - GAETA | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Fuori servizio della linea 150 kV Fondi2 - Gaeta per sostituzione fune di guardia, isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni.
S/E Cislago - stl 462 Rescaldina | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 462
Linea 132 kV - Brugherio ST - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV - SE Cislago - Rescaldina | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 562 Snam Cinisello | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.37014 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L350 Fano - Controlli Tecnici Tipo B 6A
Stallo 150 kV SCILLA in CP PALMI SUD | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 380 KV Controlli Tecnici Tipo B 6A su st.L350
S/E Forlì - stl 350 Fano | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L350 Fano - Controlli Tecnici Tipo B - stl 350 FOR
L595 cp Casalmaggiore-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Casalmaggiore
S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 per revisione pesante B+C
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Livorno Marzocco - stl. 538 Marginone | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - stl.538 per revisione pesante B+C
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/A2
S/E Stura - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore ATR2
Linea 538 Marginone - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C in S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
Stallo 132 kV 595MARTIGN in CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 637 "porto canale" in stazione Rumianca :pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Collegamento Ottico Polynt - Ravenna Baiona in ombra alla realizzazione dei raccordi per la S/E Ravenna Z. I. UPRI
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Montaggio e tesatura
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 637 "Rumianca Porto Canale" interferente con siliconatura isolamenti stallo in uscita dalla stazione Rumianca
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23756F1 Anzi-Potenza sostituzione isolatori rotti.
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL)
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
BUFALOTTA SEMI SBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 240min.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/B2
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici
Stallo 132 kV 853 Sarzana in CP Luni | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA A PER INTERFERENZA CPB 89A UF ATR201
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B su St.L350
Linea 864 Cagnano - Pettino | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 89L stallo Cagnano in S/E Pettino IN OMBRA A indisp. Stallo CAGNANO 20160929020023795
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP Palmi Sud - stl Gioia T. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manuntenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Stallo 220 kV TORRE N. in CP GRAGNANO | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Gragnano. Richiesta per interferenza l'indisponibilità a Terna della linea
S/E Pianezza - stl 231 Piossasco | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici spcc PIANEZZA, T.231
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23560A1 VILLAVALLE-RIETI LA FORESTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTEGNI 13 E 19
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza alla realizzazione del collegamento ottico Polynt - Ravenna Baiona in ombra alla realizzazione dei Raccordi di Ravenna Z.I.
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI interferenza montaggio sost + fo
Linea 792 Baiona - Ravenna Porto | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Messa in sicurezza per la realizzazione del collegamento ottico Polynt Ravenna Baiona in ombra alla realizzazione dei raccordi di Ravenna Z. I. UPRI
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Messa in Sicurezza per la realizzazione del Collegamento Ottico Polynt - Ravenna Baiona in ombra alla realizzazione dei raccordi di Ravenna Z.I. UPRI
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI interferenza fo
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 694 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL SOSTEGNO CAVALLETTO DI DERIVAZIONE E RIENTRO IN SERVIZIO A SCHEMA NORMALE DI ESERCIZIO INTERO ELETTRODOTTO.
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo stallo Stallo CP Amendolara-Nova siri2 in S/E RFI Montegiordano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Amendolara-Nova Siri2 solo il primo e l'ultimo giorno
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1 UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA B PER INTERFERENZA CPB 89B UF ATR201
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FUORI SERVIZIO LINEA 23053 PER CPB 89L IN S7E PIETRAFITTA 1. UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
ACEA APPIO Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.58333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove di accensione
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-04-22 | 0.29167 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Montesilvano per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/215 Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 958 Bari Ovest - Rutigliano | LIN | 150 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B 23572D1 - sez. sbarra B - TV - sez. terra sbarre 132kV
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di verniciatura della L.659
Linea 560 S/E Bovisio - Cp Desio | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - stl 560 Desio | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.54167 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 23572D1 Vellai- Rossano - Fonte - Costalunga - controlli B
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controlli cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferente per controlli tecnici linea Scilla-Villafranca 2
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controllo tecnico protezioni in concomitanza indisp 20160729120847184
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2017-04-23 | 0.35417 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
S/E Nuvolento - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-04-23 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP VIG CONTROLLI B 283
S/E Alessandria Nord - stl 668 Felizzano | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP ALE 668 CONTR B
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - IN OMBRA A 20160715024331207 - Sostituzione conduttori e fune di guardia
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22204E1 - Lavaggio isolatori .
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Bulciago - stl 310 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brescia Ric. Sud - stl 126 Flero | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICIO TIPO B
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR302
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23756E1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN) in alternativa possibili 2 fine settimana 22 e 23/04 + 29 e 30/04
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. C.LLI TECNICI C/O CALENZANO
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 1 220 SCO - CONTROLLI B 283
Stallo 132 kV 067BORNATE in CP VARALLO SESIA | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e Contatto in C.P. Varallo Sesia. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 067 Bornate - Varallo | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Varallo Sesia a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra in CP Bornate e solo sezionata a Varallo Sesia.
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 3 Ciserano
Stallo 132 kV 081BONACIN in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SCO 283 CONTROLLI B + VERIFICA PROTEZIONI
Stallo 132 kV 411BULCIAGO in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.5 | 2017-04-24 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Pietrafitta 220-stl 053 S/E Pietr1 | STL | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB 89L UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 SECONDARIO E MACCHINA
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PIETRAFITTA 220 KV UF ATR201 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L126
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201 PRIMARIO
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-25 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-04-26 | 0 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Montesilvano per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 VIG CONTR B 283
S/E Bussolengo SS - stl 256 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.256 (IND STL)
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP . LINEA 283 contr B a Vignole e San colombano
S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Sarrio' | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli stallo 23629A1
Linea 668 Alessandria Nord - Felizzano | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP LIN 668 CTB
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - VEL controlli B stallo linea 23629A1
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra B 132kV
S/E Collarmele - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC e controllo comando 89B
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione anticaduta ATR3
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89b NMG
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89B NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
Linea 132 kV - Cagno ST - Teleriscaldamento Va CS | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cagno - CTB intero stallo linea 053
S/E Bulciago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 SPCC INTERO STALLO
ASTALLI STL A.MALAGROTTA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
CP ASTALLI S.SBARRA A1 (STL Malagrotta) | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
CASSINO Stl SORA-ATINA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Trino Nuc. - stl TAG 1 | STT | 220 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Trino1 TRN TAG Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, sezionatore di sbarra a 220kV escluso,MTZ interruttore e TA, accordi con Sogin in corso, riserva per Sogin da linea MT 981 E. Fermi.
S/E STORO - STL 601 C.LE LA ROCCA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STC_132_16_T.601 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Rimozione calate di linea allo stl 601 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. La Rocca-Vobarno cd Storo (su stl 694) - rimane f.s. lo stl T.601.
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Cagno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR201 REVISIONE LEGGERA CSC
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB B 220 CONTROLLI B 283
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP ALE SB A 132 PER CTB 668
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.45833 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra A 132kV
Linea 415 Padriciano-Trieste Siot | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-415 Padriciano - Siot TS per interferenza con sostituzione conduttori T.23-412 Padriciano - Rozzol
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB B 132 ALE PER CTB 668
S/E Cagno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-05-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/211 Sostituzione conduttori e armamenti
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23572D1 - sez. sbarra A - TV - terra sbarre a 132kV
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-05-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23572D1 - controlli tecnici in linea - controlli B in S.E.Vellai
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
REGOLEDO Stl ARDENNO ST 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-01 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
Linea 025 CP Polla - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Realizzazione EE in SE Palo del C.
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - fuori servizio della linea 150 kV VALMONTONE-CP PALESTRINA per verifica della maglia di terra presso la stazione elettrica di VALMONTONE
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B sbarra
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero, sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE L'ALTRA CON F.O.
S/E Rossano - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori APRI SE Palo del colle
Stallo 132 kV 807 Cairo Cen. in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 245 Chiaramonte Gulfi - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.66667 | S | Verniciatura Sostegni - CHG-FAV 1 - Verniciatura Sostegni 157-153-148-140-126-124-118
Linea 246 Chiaramonte Gulfi - Favara 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.66667 | S | Verniciatura Sostegni - CHG-FAV 2 - Verniciatura Sostegni 157-153-148-140-126-124-118
L832 Reggio S-Melito cd Sipi e Saline RT | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - separazione funzionale SSE Saline; al rientro: Reggio Sud - Melito CD Saline (apertura colli morti sost. 78-4 deriv. SSE Saline)
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 1
L 799 Talamello-Riccione FS cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - L. 23799A Talamello - Riccione FS c.d. Cailungo Sostituzione equipment
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
S/E ARSIE' - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L 23018F-L Sostituzione conduttori
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR1 di Rondissone x controllo protezioni
Linea 875 CP Dogali - Genova Term. | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 875 - Verniciatura sostegni tratto p.18-25
s/e aprilia 150 stl s.rita der.c.carne | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Aprilia 150 kV Stl Salone – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Revisione B+C stallo Sulmona NI
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione B+C interruttore
Linea 702 S/E Ostiglia - CP Ostiglia | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B in SE Ostiglia
S/E Ostiglia - stl 702 CP Ostiglia | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
CAMPO MORO Stl LANZADA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - STAZIONE ELTTRICA DI LANZADA: REALIZZAZIONE MURI ANTIFIAMMA TR
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Realizzazione setti antifiamma TR a Lanzada
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
T. VERGATA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
T. VERGATA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 240min.
C.P. VISIGNANO - STALLO 132KV N.515 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Visignano
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Visignano E-Distribuzione
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
S/E NAVE - STL 807 S.MASSENZA CP | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione
S/E Casanova - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR2 - Revisione leggera CSC ATR2 + Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD - Controlli tecnici di Tipo B su linea T.254
Novara_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Interferenza Linea -
Novara_STL_132kV_L454 | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 454 Novara Nord - Novara Est | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - T.454 per interferenza con controllo e MTZ sezionatori montante in Novara Edison.
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
Tronco 832 Saline FS - All. Saline FS | TRC | 150 kV | 2017-05-02 | 0.66736 | 2017-05-22 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Separazione funzionale SSE Saline: RICHIESTA DELLA SOLA DERVIAZIONE SSE SALINE
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E TAVARNUZZE ST. 380KV N.325 (S/E BARBARA) LE ROSE | STL | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + controllo olio passante fase R
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-03 | 0.5 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 309 per CTB stl.
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisponibilità ATR3 a Rondissone x installazione lance di terra
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
Stallo 132 kV 018 SAVONA in CP ALBISSOLA | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD -Controlli tecnici Tipo B T.254
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.254
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di separazione funzionale RETEsrl - GROTTALUPARA Si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea Gioia del Colle - Palagiano solo il primo e l'ultimo giorno.
SSE Grottalupara RT-stl 902 Palag.-Gioia | STL | 150 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente lavori separazione funzionale SSE Rete S.r.l. Il fuori servizio prevede lo spegnimento dell'utente RFI
Linea 132 kV - ZELARINO-VILLABONA | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3 in data 17/05/2017
Sez. sbarra (1)T2 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
TO Ovest - STL 298 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Sez. sbarra (1)T1 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Revisione Generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
linea castro pretorio - f.antenne | LIN | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23002 Bressanone - Cardano
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23862 P.Gardena - Cardano
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 24848 Interferenza lavori entra-esci Cardano N.B. l'eventuale apertura colli morti al palo 13 è da definire
S/E Bolzano-stl 002 Bressanone | STL | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23864).Nella prima fase dal 06/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 18/05 F.S. tr Bolzano P 844
Linea 928 Larino - Roccavivara | LIN | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. per collegamento S/e Monteferrante
S/E Bolzano-stl 862 Ponte Gardena | STL | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23863).Nella prima fase dal 06/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 18/05 F.S. tr Bolzano P577
CINECITTA' - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CINECITTA' Stl B.ITALIA d.CIA e CIX | STL | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
CINECITTA' Stl ATR3 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-06 | 0.35417 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 132 kV - RASTIGNANO - COLUNGA | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea F02 Poggio Imperiale - S.Severo RT | LIN | 150 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di separazione funzionale SSE Rete S.r.l. Le indisponibilità possono essere invertite in ordine temporale. Nei casi in cui è prevista l'esclusione della sbarra si prevede anche lo spegnimento dell'utente.
SSE S.Severo RT-stl F02 Poggio Imperiale | STL | 150 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per separazione funzionale SSE Rete S.r.l. Le indisponibilità possono essere invertite in ordine temporale. Nei casi in cui è prevista l'esclusione della sbarra si prevede anche lo spegnimento dell'utente.
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio il tronco Vellai sost. 76/A - Quero
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della linea 23647A1
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di chiusura colli morti della T 23666.
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | S | Rinnovo Stallo - F.S. Sbarra Lancenigo per scollegamento sezionatore st. Sacile
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Lancenigo sostituzione sezionatore linea 23004 stalo Sacile. tempo di rientro fine lavori
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - T 23666 Chiusura colli morti al palo P115.Al termine lavori la linea rientra in servizio sempre ammazzettata con la T 23611.Il collegamento provvisorio sarà Taio-Tassullo-Monclassico T 23611-23666
TO OVEST SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-05-07 | 0.5 | 2017-05-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione mensole tronco Istrana -sost. 76/A, con RSE tipo 1 linea 23852
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.5 | 2017-05-21 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Caerano - Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1 per attività sostituzione mensole DT 23647
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.5 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T23554 Sostituzione fune di guardia dal palo 52 ad Ossana
LINEA 286 TORRE N 60 - TORRE CENTRO 3 | LIN | 70 kV | 2017-05-08 | 0 | 2017-05-12 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Matera - stl Altamura/Matera N. | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione leggera comando interruttore e CT 1° livello SPCC UF LINEA 150 kV DER.DA LN. MT N.-ALTAMURA
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Magisano N.B. da associare alle già create indisponibilità di linea N° 20160728121618292 - 20160728121513414
Linea 105 Catanzaro - Magisano | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Catanzaro - Magisano: sostituzione staffe usurate nel tratto in D.T.
Tronco - Catanzaro - Nodo Magisano | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Albi - Catanzaro Cd Magisano CP: sostituzione staffe usurate
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 22260C1 - Lavaggio isolatori .
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PAN-ALC Sostituzione conduttori ed armamenti tratto palo 10-999
Linea 622 S.Ne Favara - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - FAV-AGR - Rinnovo elettrodotto
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 (interferenza)
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-PRR 1
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23168A1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI TRATTO IN DOPPIA TERNA.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Pisticci-Taranto Nord (solo tratto dorsale parallelo a Massafra-Taranto Nord) 23252B1_Sostituzione conduttori (elettrodotto in doppia terna) a cura UI Brindisi
S.MICHELE TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
CASTELNUOVO G.NA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO TR 102
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR2
ISOLA SERAFINI TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CONTROLLI TECNICI TR3 E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR3
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - L.608 sostituzione sotegno 14 - Attività UPRI
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - LIN 499 - Sostituzione armamenti completi degradati
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 283 con nuovo SAS
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 2 cd Fio | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV S.Palomba 2 cd Fio
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. ATR 1 per Sostituzione TA 150kV
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. ATR PER REVISIONE LEGGERA VSC, IN OMBRA CON SOSTITUZIONE TA 20160728024816484
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Verniciatura - FLEX TRANNE PERIODO LUGLIO-AGOSTO
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB stl Linea 220 kV TIBURTINA
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore secondario ATR
S/E Santa Lucia - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR C 380/150kV per CTB + SPCC PRIMARIO SEC. MACC.
S/E Pian Camuno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Chiari - Parallelo KN1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl K parallelo sbarre 1° sezione - 1M15
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21-343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione funi di guardia tratto palificazione a delta (n.2 F.d.G.)
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 2 Gorlago Indisp in ombra a FS: 161214100943771
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 2 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 234 x CTB
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 234 a Leinì x CTB
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K2 132 a Rondissone x CTB
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici 1° livello SPCC
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B sbarra
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - K 130 - INTERFERENZA PER CONTROLLI LAME TERRA SBARRE
Stallo 132 kV 803 Garessio in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore AT tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno
Battiggio_45kV_STL_Tessenderlo | STL | 70 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale
S/E Novara Sud - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Novara Sud: TR3 revisione leggera CSC. Accordi in corso con ENEL Distribuzione (mail sarno 12/12/16). Nessun tempo di rientro.
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
Stallo 120 kV 710SSF in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZ. INTERR. CON PERSONALE ENEL
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
L. 903 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 903 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
S/E Calenzano-stl 400 S.Fiore. cd Unicem | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 132KV N.400 CALENZANO-SESTO F.-DER. UNICEM | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosone - stl TG3 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 3 di Rosone su richiesta di IREN
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.234
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV. In ombra ai controlli tecnici su intera unità funzionale
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 KV
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Controlli tecnici tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL MRT 633
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Verifica protezioni Stallo - TR.1 SEZIONE A 220 KV. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
S/E Chivasso - stl356 S/E Rondissone | STL | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Corriolo - stl 231 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea 411 Agri - Aliano 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23411F1_Agri-Aliano 1 per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO 526
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B sbarra
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 283 - Sostituzione TA
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Pian Camuno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Rondissone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A2 132 a Rondissone x CTB
CP PIANCASTAGNAIO 2 - STALLO 132KV N.054 BAGNORE 2 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Piancastagnaio 2
CP Villapiana - stl Amendolara 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-09 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Benevento II - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL MRT 633
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.52083 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 283 con nuovo SAS
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 650 A MARRA DI CORNIGLIO
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23776A1 / 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Tecnici 1° livello SPCC
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kv "B" in stazione Villasor interferenti siliconatura stallo 305
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
S/E Rondissone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B2 132 a Rondissone x CTB
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 x CTB
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Caorso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O GUALDO TADINO
Stallo 120 kV 673NCU in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Gualdo Tadino
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB MRT STL 512
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 18-19
LINEA 132 KV - LISERT-PADRICIANO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-762 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
S/E Tavarnuzze - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
TIBURTINA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Roma Nord c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
TIBURTINA Stl ROMA NORD | STL | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300 min.
STALLO 132KV 512 MERATE IN CP CERNUSCO | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB MRT STL 512
Linea 231 Corriolo - Sorgente | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio linea 22214C1 per CTB stl TIBURTINA 220 kV
Linea 132 kV - ROZZOL-ZAULE | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità linea per interferenza sostituzione conduttori della T.23-412 Padriciano - Rozzol (fase con FO avvolta, vedi indisponibilità n. 20160722041314706)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861450 Interferenza montaggio MCM 1M19
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - F.S. Sbarra Lancenigo per ricollegamento sezionatore ST. Sacile e successivamente Scollegamento sezionatore ST. Spinea
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Lancenigo sostituzione sezionatore linea ST. Spinea. tempo di rientro a fine lavori
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861440 Interferenza montaggio MCM 1M19
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS stl358 C.PROT - (ind STL) completamento attività del 20 e 21/05/17
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17 Contr.B st.358 (IND SBB)
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND LIN)
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17-Contr.B st.358 (IND STL)
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.35417 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. giovanni Teatino per interferenza installazione portale sbarre B adiacente stallo reattore 1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra A
S/E Vellai - stl 267 Cittadella | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 22267C1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea V12 Sciliar - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23V12 Interferenza linea per lavori realizzazione entra esci di Cardano
S/E Aliano - stl 374 Laino | STL | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF LAINO.
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21374B1_Aliano-Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. linea 22267C1
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR2 + ATR" + Secondario ATR2 (3.M15+3M015+1.M16)
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21374B1_Aliano-Laino per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.70833 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 Trattasi del TRC Bolzano-P.577 . Al termine in servizio nuova T.23863 Bolzano - Cardano
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.70833 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 Trattasi del TRC Bolzano-P.844. Al termine in servizio nuova T.23864 Bolzano - Cardano
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.29167 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PENNE per interferenza collegamento tratto di sbarra B su stallo Reattore 1
Linea 351 Oristano - Ollastra | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-16 | 0.6875 | S | Sostituzione morsetteria - T351 interferente con sostituzione morse su T649
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. Giovanni Teatino per interferenza installazione Sbarre B
Linea 649 Ollastra - Ula Tirso | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.69792 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse su linea n°649 Ollastra UlaTirso
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 103 "Mogorella" in S/E Villasor HVTT2_3239778
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B stl 826
S/E La Spezia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 - Revisione pesante interruttore + controlli B + SPCC
S/E Villeneuve - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 a Villeneuve x CTB
S/E La Spezia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica protezioni
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Capriati per Sostituzione Interruttore e TA
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 826 PER CONTROLLI B
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 103 "Villasor1 Mogorella" interferente siliconatura stallo 103 in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Villasor interferenti con siliconatura stallo 103
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 103 "Mogorella" in stazione Villasor: pulizia siliconatura isolamenti
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linee _Verniciatura sostegno_ Eseguito da terzi (sorveglianza) - SOSTEGNO
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23177B1 - Lavaggio isolatori.
Linea 071 Andria - Andria CP 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 421 Scilla - Villa S.G. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 150kV Scilla - Villa S.G.: Verniciatura totale (parti alte+basse) n.14 Sostegni
Linea 410 Polla - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
Linea 262 Vignole - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
SESTAIONE Stl SPERA-S.MIC 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 479
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo SPCC 1 ° livello.
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B.
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
PONTECORVO Stl CEPRANO380 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione 52 e CTB 89L
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT stallo Capriati. DA LEGARE IN OMBRA A INDISP. n. 20160728032526579 per sostituzione 52
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E GOR: Interferenza sostituzione Interruttore STL 308
S/E Gorlago - stl 308 Robbia | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
CP Cosenza - stl Mucone I 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
S/E Maleo - stl 348 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
Linea 348 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
S/E SAN DAMASO-STALLO N.BO016 RFI MODENA "STORICA" | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-LBo016 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 LBo016
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - NEW L406 Calenzano - Osmannoro verniciatura
S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind stl)
S/E Lizzana - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind sb.A)
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri - verifica maglia di terra
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri-Verifica maglia di terra
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - T426: Installazione dispositivi antirotazionali. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Castelnuovo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - S/E Castelnuovo ATR1: lavaggio aerotermi
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
PRECI TR 3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-16 | 0 | 2017-05-17 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - TR3 Preci C.T.
Linea 236 Maddaloni - S. Sofia 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituz conduttori e fdg
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Maida - Stl S. Floro (MSF) | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 150 kV Maida S. Floro
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 826
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STL 499 - Verifica protezioni
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 a Villeneuve x CTB
S/E Leynì -stl 577 Venaria / Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 577 a Leinì x CTB
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 380 PER CONTROLLI B K380
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21353A1_Aliano-Matera lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Aliano - stl 353 Matera | STL | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF MATERA.
S/E Aliano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e CTB 1° livello SPCC
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra B
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 150 kV primario TR/6
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 2 - CONTEMPORANEI SPPP 20180817104658177
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Calusia-Catanzaro_Messa in opera cavo Wrapped campate 8-9-10 --PROGETTO TISCALI --
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra A2 132 kV
S/E Lizzana - Sbarra C 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B sbarra C (ind sbC)
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.37569 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K2 132 kV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferente siliconatura stallo 103
SESTAIONE TR 3 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 3
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B 826
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 a Villeneuve x CTB
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 380 PER CONTROLLI B K 380
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B unità funzionale
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 2
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Musocco - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 132 kV - Tavazzano ST - S.Giuliano CP | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Musocco - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-17 | 0.34792 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 LBo016
Stallo 150 kV FS CASTIGLIO in CP RENDE | STL | 150 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO TR3
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.37569 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.52083 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 29-30
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
S/E Ceprano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo Parallelo 150 kV controlli primo livello SPCC.
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 033 Ceprano - Pontecorvo | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pontecorov in S/E Ceprano.
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR303 380/132kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
S/E San Colombano - stl 034 Rapallo | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 034 - Verifica protezioni
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
Linea 152 Cappuccini - Bastardo 2Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
Linea 459 Guidonia - Palestrina | LIN | 150 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23459A-L Linea 459 Guidonia - Palestrina
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23.666 Rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23666 rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 601 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861460 Interferenza collaudo MCM 1M19
Linea 132 kV - MESTRE-ZELARINO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 243 (DT 23688E) in data 26/05/2017
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 633 dal giorno 24 aprile 2017
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861470 Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.A)
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-C.Prot st.358 (IND STL) attività da completare 27 e 28/05/17
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (ind STL) attività da completare il 27 e 28/05
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.5 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Lancenigo F.S. sbarra per ricollegamento sezionatore ST. Spinea
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - sostituzione sezionatore di linea 23006 ST.Spinea. tempi di rientro a Fine lavori
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.B)
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.5 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - FS sbarra per scollegamento sezionatore stallo Spinea
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.s. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 325 Bisaccia 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647A1 chiusura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio tutta la linea in normale assetto
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.54167 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.70833 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RSE tipo 1 su linea 23647A1 per sostituzione mensole cap. 17 su linea 23582D1 tronco Caerano sost. 238
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.70833 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238, sostituzione mensole, con linea dt23647A1 in RSE tipo 1
Linea M15 132 KV BAGGIO - RHO RFI | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0 | 2017-05-28 | 0 | N | Altre di Rinnovo - MI015 BAGGIO 006 ENEL - SSE RHO (Rete srl) Verniciatura Sostegni
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Ravenna Canala - stl.317 - P.Corsini | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Stallo
Linea 111 Taloro - Ottana | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche impianto di terra Stazione Ottana HVTT2_3239819
Linea 150 kV - CUSMANO - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - CUS-QUA Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
S/E Sorgente - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR4 lato 150 kV
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 591 GALLICANO
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-874 Querceto CP-Colunga CP = Verniciatura sostegni
ISOLA SERAFINI TRG4 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR4 DURANTE LA RIAUTOMAZIONE GRUPPO DI PRODUZIONE ASSOCIATO
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - Montaggio dispositivi anticaduta ATR1 TE-BX-13-423
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione GARGNANO STALLO LINEA 292 - SEMISBARRA LATO GR.1
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 292 GARGNANO-NAVE APERTA E SEZIONATA
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero (RE) + lavaggio isolatori e sostituzione isolatori rotti.
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 269 - Verifica impianto di terra in S/E Campochiesa
Linea 262 Vignole - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli B 262 lin
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 316 x eliminazione punti caldi su morsa della bobina O.C. in S.E. Leinì
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 316 a Leinì x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 316 a Leinì x controllo protezioni
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Controlli B
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - Riparazione Strefolature in campate 24, 30, 37, 40, 41, 52, 65, 69, 75, 93, 96, 100
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - 20001A1 - MANUTENZIONE SOTTOMARINA E DISINCROSTAZIONE CATODO
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea
S/E Planais - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN K 132 Indisp per Revisione Interruttore.
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-B 08-09/06/2017
Linea Ravenna Canala - P.Corsini - L 317 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Linea
L832 Reggio S-Melito cd Sipi e Saline RT | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33403 | 2017-05-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Separazione funzionale SSE Saline: richiusura colli morti al sost. 78-4; la linea rientra nell'assetto originario.
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 22/08
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
S/E Nave - stl 292 Gargnano | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Maleo - stl 364 S.Rocco PO. | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sandrigo: sostituzione sezionatore di linea stallo 362, 2017
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re LIN+LT + TA st.362 (ind STL) NB al termine del FS stl 362 solo su sb.A causa disconnessione sez.re sb.B.
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Redipuglia - stl 343 Monfalcone cle | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG-17-c.prot st.362 (STL) in ombra sost TA e sez.ri
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 380kV
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.239 - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea. Tempo di rientro dal 30/05/2017 120 min. diurni, 180 min. notturni
S/E Sondrio - stl 263 Lanzada | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI PRESI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD TR4
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli e riparazioni su stallo sezione 380kV
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-05-22 | 0.58333 | 2017-06-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PINETO per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Rondissone - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo condensatori a Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/E 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 380 - Controllo SPCC
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Mesoraca Catanzaro: CT2 stallo 150 kV Mesoraca
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo K 150
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 1
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Parallelo K150
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stl 262
CP Rossano - stl Cariati 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Lago Boracifero-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAGO - Controlli tecnici tipo B stallo K 132 kV
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA B per Controlli Tecnici STL K
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne der. Barberini per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio Reattore 1 120 kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 262
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A e 52 stallo Parallelo K150
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 1. IN OMBRA CPB 20160817121108867.
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianti di terra di terra a S.Teresa. In ombra all' indisponibilità della linea 201A1 avente id. n° 20160712101747577
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-A 06-07/06/2017
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di linea AT
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Tiburtina c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.5 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA A per Controlli Tecnici STL K
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-25 | 0.3125 | 2017-05-25 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 2 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione fune di guardia (RE)
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - stallo TR2 TE-BX-13-423 Montaggio dispositivi anticaduta.
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra AT
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Sez. sbarra (1)T1 120 kV in CP DERUTA | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra stallo L/AT 631
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-26 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 3 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861500 Smontaggio sezionatore di sbarra B
Linea 151 Cappuccini - Bastardo 1Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Linea 151 Cappuccini - Bastardo 1Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB 89L LINEA 23151 BASTARDO 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677862190 Interferenza smontaggio sezionatore verticale di sbarra B stallo L. 777
Linea 234 Maddaloni - S. Sofia 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea Maddaloni - S. Sofia 1 sost. conduttori
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.29167 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-05-27 | 0.29167 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - FS sbarra per ricollegamento sezionatore ST Spinea23006 e rimozione collegamenti sez. Linea ST Portogruaro23007
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 132 kV - RUBIERA - MODENA OVEST | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Installazione FO Collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 per il giorno 19-20 aprile 2017
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-MESTRE | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 243
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861510 Smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
Linea 007 Fossalta - Portogruaro | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta sostituzione sezionatore di linea ST Portogruaro 23007. Tempo di rientro a fine lavori
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861520 Interferenza smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17 st. 362 sost sez.re SB.A (ind SB.A)
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re SB.A st.362 (STL)
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di conrollo protezioni a cura Terna
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo blindato BL2 150 kV eseguita a cura Siemens
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR302 380/132 kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 1 150/15 kV per revisione leggera CSC
S/E Cagliari Sud - stl 655 Sarlux 1 | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 665 Sarlux 1 in S/E Cagliari Sud: pulizia e siliconatura isolamenti
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Attività di siliconatura isolatori a cura Terna
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 3 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
Linea 150 kV - FREGENE - TORRIMPIETRA | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - LAT Stl 150 kV Sogin - SPCC 1 ° livello.
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV SOGIN - Controlli tecnici tipo B.
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV.
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV.
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 262 con nuovo SAS
ACEA CAPANNELLE Stl ACEA CINECITTA' CP | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Capannelle. Ripresa in emergenza 60min.
Stallo 120 kV 613BAS in CP P.S.GIOVANNI | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o P.S.Giovanni
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Linea 613 Ponte S.Giovanni - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O PONTE SAN GIOVANNI
CAPANNELLE SEMISBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
CP S.COLOMBANO - STALLO AT 455 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
POGGIO A CAIANO - S.COLOMBANO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.36042 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 980 Grugliasco - Gerbido | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-ST 253 C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Colorno - Semisbarra A1 rossa 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-SBARRA A1 ROSSA INTERFERNZA AI C.T. SEZIONATORI DI SBARRA "A1 ROSSA" ST 253 E TR/201/P
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-TR/201/P- C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23876D1_Corigliano-Sibari per interferenza alla sostituzione fune di guardia Corigliano-Rossano T.
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 12
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 4
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 8
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 002 per interferenza alle verifiche dei tempi di manovra sezionatori di terra in Staz. ITT
Linea 679 Racconigi - Sommariva | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.679 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-30 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 262 con nuovo SAS
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
P.DANTE Stl S.PAOLO | STL | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
P.DANTE - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.5 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta FS Sbarra per ricollegamento sezionatore linea ST. Portogruaro 23007
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.29167 | 2017-06-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.23-733 per interferenza con lavori APRI T.292
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi sostituzione isolatori rotti.
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori -
S/E Genzano - stallo 344 Matera | STL | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano - stallo 344 Matera CTB 1° LIVELLO SPCC
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con demolizione T. 22292 tratto 92-94 ( Lavori APRI)
Battiggio_45kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di sbarra
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
Linea 541 S/E Ospiate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ospiate - CTB intero stallo linea 541
S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380kV CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 CTB 1° LIVELLO SPCC
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
CINECITTA CP - CINECITTA 220 KV | LIN | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo 2^TR201
S/E Ospiate - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE GDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE TR201: Controlli Tipo B intero Stallo e Prova Protezioni su Primario Secondario e Macchina;
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - In concomitanza controlli tecnici
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 132 kV Indisp. per Controlli tipo B 2^TR201.
S/E Ospiate - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.5 | 2017-06-04 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 ( amazzettata con 23583B1) chiusura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il normale assetto della linea Caerano - Scorzè con deriv. Istana
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-04 | 0.625 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.B st.362 (SB.B)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-06-05 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 335 Rumianca - Bridgeston | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-09 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - T335 "Rumianca Bridgestone" sostituzione CdG
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - BRC-MUL Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 006 "Cagliari Sud Rumianca" interferente sliconatura uscita collegamento da stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 006 "Cagliari Sud" in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Attività di rinnovo blindato BL2 150kV eseguita a cura Siemens
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23185A1 - Lavaggio isolatori.
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 679 Ciardone - Molfetta | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Sostituzione Armamenti (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI - SARANNO ESEGUITI SEZIONAMENTI LUNGO LINEA PER GARANTIRE IN TUTTO IL PERIODO LA RISERVA A SALERNO INDUSTRIALE.
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. tratta dal 271-A al 288 (5.8km)
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76)
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Villeneuve - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Villeneuve x CTB
Linea 260 Morigallo - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 260 lin
S/E Morigallo - stl 260 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stallo 260 Morigallo
S/E Erzelli - stl 260 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 260 - Controlli B
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - GR3 - Bonifica sezionatori COELME
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Condensatori 1-TA in olio protezioni sostituzione
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
Linea 316 Castelfranco CP - Castelfranco | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Castelfranco verifica di terra ( legge ). Durante la verifica tensioni pericolose in linea
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori e FdG
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Apertura colli morti al Palo 12DER lato Larderello
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per Collaudo messa a punto sezionatore di linea. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame sostituzione conduttori
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV CTB-6A Stallo 380 ATR CTB con ATR in Ombra
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
CINECITTA' - S.SBARRA TRE ( CENTRALE) | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-3 c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.132kV per CTB-6A su ATR 380/132 in ombra a CTB ST.380 kV
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni vetusti. Attività a cura UPRI.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV Sost. TA in ombra a CTB-6A su ATR e ST.380 kV
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. K 380 KV
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI - NO VER. PROT.
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni.
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 389
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 389 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.389
S/E Rosone - stl TG4 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG4 di Rosone su richiesta di IREN
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
Linea 982 Salvemini - TO Ovest | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, SALVEMINI T.982
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - NEW L426 Chiusi - Distillerie Sostituzione conduttori e morsetteria e fdg con FO
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Larderello - Allacciamento Molinetto | TRC | 132 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Sostituzione sostegni deteriorati nella tratta da Larderello al Palo 12DER
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 342 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 220 MOR per controlli B 260
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 342 per lavori di siliconatura isolatori
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 342 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. FSA
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC di 1° livello
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E PIETRAFITTA - STL 079 BASCHI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB INTERA UF BASCHI
S/E Redipuglia - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 220 KV per revisione pesante interruttore
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E Aprilia - stl 385 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Roma Sud - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Roma Sud - stl 385 Aprilia | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl APRILIA
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.58333 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza compressore interruttore
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 per controlli 260
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASCHI
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E Ravenna Canala - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B2 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21346B1-16-Sostituzione Isolatori in LST RSE Tipo 1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. K 380 KV
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Avenza - stl 847 Albiano (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASCHI
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Erzelli - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 per controlli B 260
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Nord-S.Lucia - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo S.Lucia in S/E R.Nord.
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud - Aprilia Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Aprilia 380 kV.
Linea 079 Pietrafitta - C.le Baschi | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA 23079B1 PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASCHI
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.79236 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 220kV a Terra per Controlli Tipo B intera Sbarra. Controlli Tipo B su tutti sezionatori di sbarra per Riduzioni numero F.S. Sbarra CTB altri stalli. In cocomitanza con CTB Stl. Salgareda
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. Linea PORDENONE-SALGAREDA T.22-266 per controlli Tipo B e PRova Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 266 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE Stallo L.Salgareda (T.266) F.S. per controlli tipo B e Controllo Protezioni
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. Somplago in S/E Pordenone
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. ATR 202 in S/E Pordenone
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. TR 201 in S/E Pordenone
Linea 754 Genzano - Tricarico 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Genzano-Tricarico per consegna alla ditta che realizza i raccordi per l'Entra/esci della Nuova SE OPPIDO
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.A st.362 (SB.A)
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - INDS L617 PER RIFACIMENTO CALATE A FIUMESANTO OLIO
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 617 per interferenza ai lavori di siliconatuta isolatori stallo Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 617 per CTB 1° livello. In ombra ai lavori di revisione comparto blindato.
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 617 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 2 150/15 kV per revisione leggera CSC
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione comparto blindato stallo Linea 617 in Staz. FSA
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 1 400 kV | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 901: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
CORNETO STL TR 3 132/60 KV | TRF | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA - RECANATI CONTROALIMENTATA SU RETE MT
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME A L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA + CT tipo B e SPCC
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 652 - 1M17
LINEA 442 SOMPLAGO - CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.23-442 per Controlli tipo B a Somplago Stallo SIOT CAVAZZO. Linea a Terra ad entrambi gli estremi.
L.811 S.Lucia Piave CP-S.Lucia di Piave | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Santa Lucia verifica terre ( legge ). durante i controlli tensioni pericolose in linea
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo per Verifica Protezioni e controlli Tipo B Stallo L. SIOT (t.442)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Congiuntore 150 KV
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante B+C int.re stl CONGIUNTORE 150 KV
PONTECORVO Stl PIED.S.GER 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - CRC-CAV Rinnovo tratta 380 - 386 e verniciatura linea tratta 352-361
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23205F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti
CP Soverato - stl S.Sostene 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR3
S/E Torbole - Parallelo "K" 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E TRB c.prot k.220 (ind STK)
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-06-13 | 0 | 2017-06-20 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VALMONTONE - ATR/2 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726032330294
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 553 a Rondissone x controllo protezioni
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A stallo Portocannone
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Data contestualizzata con altre attività già programmate sulla linea L23110
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Portocannone
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA A 132 kV F.S. per controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT 442
CP Reggio Condera - stl Reggio I. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Portocannone
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 281 Popoli - Villavalle der. Provvidenza per CTB 89L stallo S. Giacomo in S/E Popoli
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A per CTB stallo S.Giacomo
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM SBARRA B 1352 kV F.S. per Controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT T.442 SBARRA B TERRA
S/E Ala - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALA K.220 C.PROT (ind STL)
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0 | 2017-06-15 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Rocca Sinibalda
Linea 946 S. Martino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 946 per CTB su 89L stallo Portocannone in S/E S. Martino in Pensilis
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
CP Reggio Condera - stl Gallico 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 RSE Tipo 2
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259 RSE Tipo 2
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0 | 2017-06-16 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Rieti ZI
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Rossano T. - Rossano CP: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
S/E Villabona-Trafo 101 132/20 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - per passivazione olio TR 101
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-06-17 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT e scollegamento 89SbA - collegamento MCM a sbarra B nuova - collegamento provvisorio alla linea con traverse con collo morto sotto/sopra portale.
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-06-17 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re sb.B st.362 (STL) - ricollegamento sez.re Sb.B - al termine lo stallo rientra in servizio normale
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - T 23595 Separazione competenze.Ricollegamento calate.Al termine lavori la linea ritorna in servizio con il normale assetto di rete
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.54167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Tassullo: Rimozione calate di linea allo stl 666per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori rimane f.s. lo stl T.666.
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-06-18 | 0.54167 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T 23666 Separazione competenze cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728124329227
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160727034752104
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 2 380kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra A 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre A UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC PARALLELO 380KV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Nera Montoro - TR 3 132/20 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NERA MONTORO UF TR3 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 302 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
S/E Portotorres 1 - stl 360 Alghero 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 360 per CTB 1° livello
Linea 262 Biferno - Telese cd FS 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 118 Martina Franca - Ostuni 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22203F1 - Lavaggio isolatori.
S/E Sorgente - stl CP Roccalumera 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore linea Roccalumera
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A 220kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L261
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti sul sostegno 73-A per la sostituzione della FdG con altra in F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-Da tenere presente che rimarrà esclusa la tratta sostegno 73-A ÷ Borgia e rientra in esercizio la tratta sostegno 73-A ÷ S.Sostene cd Sov.
S/E COLUNGA - STL 261 S.BENEDETTO QUERCETO | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L261 Controlli Tecnici B 6A
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 50, 56, 65, 79 della linea 21351B1
CP Serra S.B. - stl Soverato 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 261 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a COL e SBQ
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 025 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Salerno N2 220 KV
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV TR3 Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-L261 Colunga bl.SF6 (2M13) - Controlli Tecnici B 6A
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-19 | 0.625 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -Progetto Tiscali- Nella tratta di linea 150 kV Borgia÷Sostegno 73-A
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG collegamento TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
roma nord - monterotondo | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione elettrodotto 150 KV + tratte in cavo ingressi Roma Nord e Monterotondo
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferente a CPB 025
L. 450 trc allacc.Bordogna - CP Zogno | TRC | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da ENEL per controlli tecnici stallo 450 Bordogna
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAPPUCCINI UF TR1 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl PARALLELO 380kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera uinità
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV ATR1
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sb/A 220KV Contr Tecnici B 6A su st.L261 (NB disalimentata la trasformata 220/132KV)
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Pianezza ATR1 - Revisione leggera CSC/VSC
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.52083 | 2017-06-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23651B-R: Scollegamento vecchio interruttore sbarra A e scollegamento 89SbA - collegamento sez. sbarra B interruttore vecchio
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 2 380kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra B 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 166 della linea 21351B1
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Chiusura colli morti al Palo 12DER Lato Larderello
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore_AIS_380 LINEA 380 KV LAINO-1 in SE MONTECORVINO
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861600 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE E L'ALTRA CON F.O.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861610 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
S/E Laino - stl 314 Montecorvino 1 | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatore sbarre A e B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Scollegamento vecchio interruttore sbarra A e scollegamento 89SbA - collegamento sez. sbarra B interruttore vecchio
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando CSC
S/E Genova Term. - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica SPCC
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Foggia - stl 362 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA S/E ANDRIA 380STALLO MANFREDONIA
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K380
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A su St. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23631G1 - Lavaggio isolatori.
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
LINEA 240 SALERNO IND. - AGC GLASS | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori di rame nel tratto dal palo n.10 al palo n.26
Linea 026 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - stl 026 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B2 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio linea 23845 per interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone in S/E Larino
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA1
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CASSINO Stl CART.-MONTE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A REVISIONE PESANTE INT. ATR302
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-K01: collegamento alla sbarra B
S/E Larino - stl P.E. Ururi | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio per Verifica di legge valvola di sicurezza interruttore e interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone. Deliberare di mercoledì in concomitanza con la sost. TA stallo Montecilfone 170125101628977
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B 380 kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B su st. K/380 KV
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti sul sostegno 73-A per installazione F.O. -Progetto Tiscali- A fine lavori la linea rientra in esercizio con il suo assetto originario 150 kV Borgia÷S.Sostene Cd Sov..
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - "Manutenzione STL a Telessio Richiesta IREN"
S/E Ospiate - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF SBARRA A 132 KV
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione cdg su linea a 380kV Montecorvino - Laino 1
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA 1
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB INTERA UF PARALLELO K
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861630 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861620 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
Linea 071 Sondel Porcari (LU) - Porcari | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - FS L071 per ripristino collegamento della linea in ingresso all'impianto adeguato per la connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori isolat. e cdg
Linea 070 Toringo - Sondel Porcari (LU) | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - L070 per ripristino collegamento della linea in ingresso all'impianto adeguato per la connessione DS-SMITH TE-DX-14-058 Lavori UPRI.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 Apertura colli morti al sost238 - a fine lavoro ritorna in servizio Caerano-Istana sost.238 ( f.s. 238 - Scorzè per sostituzione conduttori )
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 678 Ciardone - Giovinazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - sostituzione armamenti (EX DORSALE 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Reattore 380kV Lacchiarella - installazione anticaduta
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio della stazione elettrica del SAPEI stallo POLO 1 per l'esecuzione dei controlli biennali di tipo A
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Smontaggio sbarra A successiva ricostruzione
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl Acea Sm Est 2
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl Acea Sm Est 2
COMUNACQUA Stl ANAGNI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - L. 803 Barberino - San Benedetto del Querceto Messa in sicurezza per realizzazione entra e esci a Pietramala UPRI 2017
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 803 Verniciatura Tronco SBQ - Palo 109.
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PEM-CEM Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
Linea 627 Lizzano - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23627M1 - Lavaggio isolatori.
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33403 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23030F1 - SOST CONDUTTORI (IND LIN)
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
S/E Ravenna Canala - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-K2/130 Revisione Leggera comando Interruttore
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE SAPEI POLO 1, durante la fermata del SAPEI data vincolata
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 130 - Controlli B TR5
S/E Rondissone - stl 300 Rondissone Cesi | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisp. stallo 300 a Rondissone x installazione lance di terra
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV ACEA 2
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV ACEA 2
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 770 Dolo - Scorze' | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente per lavori di sostituzione conduttori linee 23-582/583
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Ottana - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore TR1 S/E Ottana HVTT2_3239780
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano sostituzione protezione 7SL27.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-132-17-Controllo Protezione stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR3
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE E REVISIONE COMANDI IN LOCO (ABB)
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV - Controlli Tecnici B 6A su St.K/380 KV
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A
CAPANNELLE SEMISBARRA A1 (STL CECCH.) | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min. Stl Lauren. in realtà è Cecchignola
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 1. Ripresa in emergenza 60min
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O NARNI SAN PIETRO
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF SAN SISTO
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 120 kV 664TRN in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Narni San Pietro
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra A 150
CP SAN MARCELLO - STALLO AT 451 QUARRATA | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S. Marcello
Linea 451 Quarrata - S.Marcello | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S. Marcello E-Distribuzione
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea 595 Ceprano - CP Ceprano | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo C.P. Ceprano in S/E Ceprano.
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra B 150
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
Linea 150 kV - VILLAFRANCA - MESSINA RIVIERA N. | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Rinnovo elettrodotto attività a cura APRI CS
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Tassullo ricollegamento calate di linea allo stl 666 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
COMUNACQUA Stl SUBIACO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L. 572 Piancast 2 -Acquap. cd Piancast 3 | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L.572 (Piancastagnaio - Acquapendente) UPRI - Collegamento alla centrale di Piancastagnaio 3
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.5 | 2017-07-23 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV Batteria Condensatori per lavori di siliconatura isolatori
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
S/E Caracoli - stl 604 S/E Casuzze 2° | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Z32401A-T22 trafo 220/132kV S/E Vellai per verifiche del variatore sottocarico
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T. 628 rinnovo completo tratta
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
CP SAN GEMINI - STALLO AT 682 V.VALLE | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o S. Gemini
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-08-03 | 0.29167 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - SOSTITUZIONE MENSOLE SU TRATTO IN DOPPIA TERNA CON 23 683. NECESSITA PRENDERE ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE E POMETON PER BLOCCO SEZ. BY PASS E MESSA A TERRA IN POMETON
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.29167 | 2017-08-10 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione mensole isolanti. Necessita f.s. per lavori della 23684B-Y (tratto da POMETON a SPINEA) dal 03 al 07 agosto. Necessita f.s. per lavori della linea 23687 dal 08 al 10 agosto. PRENDERE ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE E POMETON
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. Sbarra A 220 kV Collegamento lame di terra sbarra _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. 236 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. STL. L. 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. DL1 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.70764 | N | Sostituzione Conduttore - Rimozione colli morti al P. 95 per sezionamento tronco Y (P. 95 - Dalmine), per sostituzione conduttori sul medesimo tronco
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. linea 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
Linea 236 trc palo 95 - Dalmine | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.70833 | 2017-08-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su tronco Y (P. 95 - Dalmine). FS conseguente a rimozione colli morti al P. 95
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0 | 2017-08-11 | 0 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mazzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV e st.L115
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-30 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 411 Guspini - Eni Risorse | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T411 sostituzione mensole
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG -
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Planais - stl Trametal cd Radici | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T. 648 sostituzione a rinnovo sostegno ammalorato n. 20
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 190 rinnovo completo tratta
LINEA 655 BERGAMO-MALPENSATA-BAS | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo P. 1
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA 132 KV - ST PLANAIS-RADICI FILM CD TRAMETAL | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
S/E Planais - stl Trametal cd Radici | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.29167 | 2017-08-10 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione mensole isolanti su tratto in D.T. 683-687
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 460 trc Domotoce - RFI Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.29167 | 2017-08-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.3125 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23711 - FUORI SERVIZIO LINEA AT PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA,ISOLATORI E MORSETTERIA. N.B. LINEA CONNESSA A CLIENTE AT MERLONI CHE HA PERIODO DI INDISPONIBILITA' OBBLIGATO. N.B. POSSIBILI LINEE MT INTERFERENTI DA VERIFICARE
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Vicenza Monteviale - Palo 19 | TRC | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17-Sost ISOLATORI AMARRO 5x (IND LIN)
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-15 | 0.33403 | 2017-08-15 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Ricollegamento colli morti al P. 95 per ripristino assetto linea 236 (Brugherio-Verderio-Dalmine).
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB MRT STL 512
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL MRT UT FOMAS
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL MRT 633
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL MRT UT FOMAS
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI - (IND LIN)
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-22 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
Linea 132 kV - QUARTO INFERIORE - CASTELMAGGIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-856 Quarto-Castelmaggiore = Verniciatura sostegni
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-22 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV: Misure Induttanze 2017. Nessun tempo di rientro.
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP LIN 885 CONTR B
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E N. Montoro - stl 680 T.I.C./ Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
CP DIECIMO - STALLO 132KV N.516 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Diecimo
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 694RFITORR in CP TORRAZZA | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e Contatto agli Estremi.
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-24 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-24 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 680 N. Montoro - T.I.C./ Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva C.le - Sacile (693) | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878.
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-31 | 0 | 2017-09-05 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-09-01 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra stallo 981
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
S/E Udine O - ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per Revisione CSC
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.54167 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23582D1-23583B1 Interferenza per sostituzione conduttori tratto 50/4 - Caerano della linea 23648E1 - apertura colli morti al sostegno 238 - rimarrà in servizio tr. Scorzè -P.238- Istana ( amazzettata con 23583B1)
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.70903 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - F.S tronco linea 23582D1 Caerano - sost. 238 per interferenza sostituzione conduttori 50/4-Caerano linea 23648E1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23648E1 tratto 50/4- Caerano
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23648E1 per abbassamento conduttori al sost 50/4
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - cambio conduttori tratto 50/4 a CP Caerano,abbassamento conduttori al 50/4 il 02/09/17
LINEA 826 VALDOBBIADENE - CAERANO | LIN | 70 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23648E1 tratto 50/4- Caerano
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Linea 220 kV 104 "Sulcis Oristano": sostituzione conduttori. (Senza rientro serale di sabato o festivo)
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 150 kV Marzanello – Pignataro – Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità: 4/9 – 29/9
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori e 3 pali N.B I tempi di rientro della prima settimana sono 2880 diurno e notturno per la sostituzione dei pali mentre il resto del periodo i tempi di rientro sono 1440 diurno e notturno
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - LLO L526-CFSA
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione conduttori tratto 365÷370 - Ripristino non possibile per 6 giorni
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Cambio isolatori e morsetteria
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L383 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.284 PORTA VENEZIA
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO STALLO 284 IN S/E P.TA VENEZIA
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
LINEA L03 GROSIO - PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori 23648E1 -23582D1 - attività di riposizionamento conduttori 23648E1 al sost. 50/4 e successivo abbassamento dei conduttori linea 23582D1 al sost. 50/4
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttore linea 23852D1 tratto 50/4 - Caerano
LINEA 826 VALDOBBIADENE - CAERANO | LIN | 70 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23582D1 tratto 50/4 - Caerano
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.70833 | 2017-09-18 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore tronco 50/4 Caerano - tronco con conduttori abbassati 50/4 e F.S. (colli morti aperti al sost.238) dalle operazioni precedenti cluster 2017-PADOVA-PAR-159
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.75 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23582D1 tratto 50/4 - Caerano
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea T. 637 bonifica sostegni in CAC - II Step
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33889 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
S/E Carpi Foss.-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Moncalieri -stl 240 Sangone | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
Linea 240 Moncalieri - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
Linea 240 Moncalieri - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Sangone - stl 240 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Sangone - stl 240 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SANGONE SEZIONE A 220 KV T240
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Carpi Fos.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CFO-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO: SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 1 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza per innalzamento e fissaggio al sost. 50/4 dei conduttori della linea 23582D1 a seguito sostituzione
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.41667 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.597 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - intervento di riparazione perdite olio pompe aereotermo
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.4375 | 2017-10-02 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.45833 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-17 | 0.47917 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Previa Chiusura BYPASS. manutenzione GIS effettuata dalla ditta
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Furi servizio di tutta la linea 23582D1 e 583B1 ( amazzettate ) per chiusura colli morti al sost. 238
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.4367 Ricostruzione Linea 2° step 2017; nessun tempo di rientro Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (3^ settimana)
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici L.391
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - Presi accordi con produttore
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR 101 CT B, comporta fuori servizio e messa a terra della linea MT verso ENEL Distribuzione
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-20 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra B interferente con CT B TR101
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAR - TR 101 controllo protezioni
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian Camuno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A1 interferente con CT B TR101
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Pian Camuno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 609 Pabillonis - Uras | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.3125 | 2017-09-26 | 0.6875 | S | Sostituzione Conduttore - T609 interferente con sostituzione conduttori su T333
Linea 333 Uras - S. Giusta | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.3125 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - T333 sostituzione conduttori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Caracoli - stl 211 Bellolampo 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (4^ settimana)
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L292 - Presi accordo con IRETI
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B - interferenza con sostituzione TA TR102
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR102 controlli Tecnici tipo B - serve per interferenza linea MT 15 kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.A)
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.B)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Apertura colli morti e abbassamento dei conduttori al sostegno 627/A ( Pedesalto ), rimarrà in servizio il tronco Moline sot.627/A der. Pedesalto
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori e parti tubolari dei sostegni del tronco Arsiè - sost. 627/A ( der. Pedesalto )
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
L765 Martignone-Sasso M.cd S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 765 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L765
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Martignone-stl 765 Sasso M e S.Viola | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MRT-L765 - Revisione leggera comando interruttore in occasione dei CTB di Stallo
S/E Martignone-stl 765 Sasso M e S.Viola | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L765 Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 635 Caracoli - CP Collesano | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - CRC-CLN Sost. Cond. Fdg e armamenti Intera linea (Fune con FO) e sostituzione n. 2 pali
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
S/E Nurri - mono sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV Nurri interferenti con i controlli tecnici primo livello stallo 667
LINEA 667 NURRI - ISILI | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 667 "Isili" interferente controlli tecnici STL 667 in S/E Nurri
Stazione Nurri - Stallo linea ISILI 150 kV 667 | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 667 "Isili" in S/E Nurri: controlli tecnici primo livello intero stallo.
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
S/E Chiari - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR3+ATR3+Secondario ATR3
Linea 649 S/E Verderio - Cp Chignolo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 649 rinnovo completo tratta
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT -
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23608B1 camp.1-2
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
Linea 044 132KV RICCIONE-CESENA FS N.BO044 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - L. 23044F Cesena RT - Riccione RT sostituzione equipment e conduttore.
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione delle sbarre A1 220 KV (su cui si attestano gli stalli TR1, TR2, S. Sebastiano, Napoli Dir. e Napoli Levante 2) per consentire i lavori di raccordo CASORIA -ST.NE CASTELLUCCIA.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV SAN SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A, interruttore e adeguamento conduttori stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (5^ settimana)
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - 23547 controlli B contestualmente alla interf. sost. cond. 23608
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B contestualmente a interf sost. cond. 23608
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.34792 | 2017-10-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Bargi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BAS-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L340
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bargi Staz. - stl 340 Bargi Staz. | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BAS-L340 Gr.2 Controlli Tecnici B 6A
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 L765
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
S/E Bargi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BAS-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L340
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.599 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco - Bari Termica - Nodo Fucine | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO BLINDATO -caricamento linea per manacato possibilità di caricamento stallo-da parte UNI RETI
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte - SBARRA INTERFERENTE
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori -
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Napoli L. - stl 246 Castelluccia 1 | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 220kV S/E Napoli Levante stl 246 Castelluccia1
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON UTENTE
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL ST4 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra Occorre anche FS del collegamento LIN ST4 RAFFINERIA verso ENI per il medesimo periodo
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L523 per Manutenzione leggera interruttore e sostituzione sezionatore di sbarra presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni -
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione delle intere sbarre 220 kV per consentire i lavori di demolizione campata sovrastante sbarre 220 kV st.ne Castelluccia
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - Stallo Reattore 220 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia -Reattore Getra per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 1 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI DIREZIONALE per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - stallo TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia- STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 22OKV TR/3 220/60/9 KV DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - rinnovo se Grosotto - richiesta upri
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TIPO B TAVAZZANO EST 220
S/E Tavazzano Est -stl 220 S/E Colà | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Castelnovo Sotto - Reggio Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - L.642 Riparazione/sostituzione piastre sul tratto in ST
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0 | 2017-10-21 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Scoppito
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.5 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SB A per interferenza CTB stallo Batteria Condensatori 54 MVAR
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Cesano M. - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl l. 226 Cesano
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SB B per interferenza CTB Stallo Batteria Condensatori 54 MVAR
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
Boretto - Castelnovo Sotto | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Sostituzione piastre intero sostegno
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica MdT S/E Merate
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica MdT S/E Merate
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.3125 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0 | 2017-11-10 | 0 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L346 PER ADEGUAMENTO CP OLBIA E OLBIA2 AI CONDUTTORI ALTA TEMPERATURA
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità monosbarra 150 kV Staz. FLO per CTB
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta monosbarra 150 kV Staz. FLO
S/E Florinas - stl 401 C.le Florinas | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV arrivo Gruppo Staz. FLO
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchitura AT
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO L.286 IN S/E P.TA VENEZIA
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
S/E Villanova - stl 235 Montorio | STL | 220 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC stallo Montorio e ATR 4 in antenna
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione fune di guardia con fibra ottica.
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di sostituzione TA L.406.
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione + sostituzione TA.
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-K01: Collegamento alla sbarra A
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-11-18 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-11-18 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea (nuove calate)
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Sorgente) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.443 AP c.m. al P.117 lato Borgomanero Est per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117: a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara_Novara Ovest.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.443 AP c.m. al P.117 lato Borgomanero Est per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117: a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara_Novara Ovesti
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2017-12-04 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23443B-X Tronco Borgomanero Est_ P.117 per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117;sostit. sostegni su attraversamenti. Nessun tempo di rientro Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2017-12-04 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L23443B-X Tronco Borgomanero Est_ P.117 per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117, 2° STEP 2017;sostit. sostegni su attraversamenti. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-05 | 0.34792 | 2017-12-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Corriolo) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.5 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.443 CH c.m. al P.117 lato Borgomanero Est a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.5 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.443 CH c.m. al P.117 lato Borgomanero Est a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.