## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 17 03 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
CP Rutigliano - stl Turi 150 kV | STL | 150 kV | 2015-11-01 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2016-02-11 | 0.29167 | 2017-05-23 | 0.79167 | N | Altre di sviluppo - NOVE F.S. PARALLELO SBARRE - Rimozione stallo parallelo sbarre 132 kV - interruttore + 89SBA+ 89SBB per realizzazione fabbricato comandi/SA- al termine attivit¿ l'impianto sar¿ esercito SENZA PARALLELO SBARRE
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-03-31 | 0.5 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
Stallo 150 kV VILLAFRANCA in CP PACE DEL MELA | STL | 150 kV | 2016-04-15 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV TAVERNELLE FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2016-04-27 | 0.66667 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 132 kV - SIGNA - CASELLINA | LIN | 132 kV | 2016-06-06 | 0.70833 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L454_Ricostruzione sezione AT CP Signa ENEL L454 tratto sost. 045 _ portale CP Signa
CP SIGNA - STALLO AT 454 CASELLINA | STL | 132 kV | 2016-06-09 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione sezione AT
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
Foce V. - stl Pozzuoli 2 60 kV | STL | 70 kV | 2016-07-29 | 0.66944 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2016-08-14 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisp. ATR 1 Interferenza demolizione tesate ex L. Paraviso_Lucchini Lovere Indisponibilit¿ Sviluppo
Stallo 150 kV VACONE in CP COLONNETTA | STL | 150 kV | 2016-08-31 | 0.27153 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2016-09-11 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.99931 | N | Altre di sviluppo - S.E. Nove71 FS sbarra B 132kV - previo spostamento del servizio di tutti gli stalli su Sbarra A - attività preliminare per demolizione sbarra B132kV - rientro a fine lavori maggio 2017
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 093 Erzelli - SESTRI CANTIERI NAVALI | LIN | 132 kV | 2016-09-23 | 0.41667 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - LIN 093 - Lavori in CP utente Fincantieri + sostituzione cavo 132kV
STALLO 50 KV DER 217 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2016-09-27 | 0.82708 | 2017-06-28 | 0.79167 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2016-11-08 | 0.00069444 | 2017-03-31 | 0.5 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2016-11-16 | 0.086806 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 241 Rotonda-Tusciano-Laino | LIN | 220 kV | 2016-11-16 | 0.086806 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-06-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
S/E Garigliano - stl 383 Latina | STL | 400 kV | 2016-12-07 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2016-12-15 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Rifacimento stalli e interfacciamento al SAS 2006
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-05-31 | 0.39583 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 35535A stallo AT gr Nove 71 da lavori di adeguamento stallo -Rientro a fine lavori -
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - BORDOGNA-CARONA : Interferenza smontaggio dissipatrici; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: INTERFERENZA MANUTENZIONE VALVOLE DISSIPATRICI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: INTERFERENZA MANUTENZIONE VALVOLE DISSIPATRICI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisp richiesta da ENEL: Rossini Arturo Andrea (G&M GEN)
Martinetto - TR4 220/132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-01-12 | 0.29375 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-01-12 | 0.50556 | 2017-03-31 | 0.5 | N | Guasto -
LINEA 150 KV S.SALVO FS S.VITO N FS | LIN | 150 kV | 2017-01-16 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-01-17 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 380 a Chivasso x controllo protezioni
Linea 235 Montorio - Villanova | LIN | 220 kV | 2017-01-18 | 0.20903 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 399 Camin - C.N.R. | LIN | 400 kV | 2017-01-23 | 0.34375 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - richiesta da consorzio RFX per interferenza con lavori di scavo per posa in opera di tubazioni in prossimità del pannello di arrivo
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-01-26 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Stazione Sulcis; stallo 220 kV condensatore 1 80 MVA: sostituzione TA.
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-01-31 | 0.35556 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Enel Produzione Idroelettrica-Rifacimento stazione Cedegolo
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO RIFACIMENTO STAZIONE ELETTRICA. LINEA 954 A TERRA E APERTURA CONGIUNTORE EDISON
CEDEGOLO ENEL SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO STAZIONE ELETTRICA:RIFACIMENTO
S/E Ginestra - TR 1 SANC 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-02-08 | 0.27222 | 2017-03-31 | 0.99931 | N | Guasto -
CED st.By-pass Cedegolo Enel | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta da ENEL.
S/E S.Maria C.V. - ATR 4 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-02-16 | 0.00069444 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
TRC Acquara - Acquara All. | TRC | 132 kV | 2017-02-21 | 0.625 | 2017-03-21 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - 23744 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERZENZA AI LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA DI CP ACQUARA ENEL DA PARTE ENEL DD-ERM
Linea 297 S/E Musocco - S/E P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2017-02-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - L.297 per ricerca – manutenzione- riparazione cavo nella fase di ricerca 52h di tempo di rientro nella fase di manutenzione /riparazione tempo di rientro nullo
CP Nocera - stl S.Valentino 220 kV | STL | 220 kV | 2017-02-22 | 0.52778 | 2017-05-31 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Rosone - stl TG1 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-02-27 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 1 di Rosone su richiesta di IREN
S/E Castellaneta - stl D69 Tafuri | STL | 150 kV | 2017-03-01 | 0.41667 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea M54 Acquara Nuova - Acquara | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.66667 | 2017-03-21 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - 23M54 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AL TRANSISTO MEZZI PESANTI PER BONIFICA AREA CP ACQUARA
Linea CP DERVIO - CP DUBINO | LIN | 132 kV | 2017-03-05 | 0.375 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-03-06 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - Rinnovo tratto Caoria - San Silvestro
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno n. 31
S/E Molini Tures-stl.913 Campo Tures | STL | 132 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23.913 interferenza con attività di manutenzione presso la CP di Campo Tures a cura dell'azienda elettrica del comune di Campo Tures
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e armamenti
S/E Roma Nord - ATR D 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-03-06 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN ATR/D 380/150 kV - Controlli tecnici tipo B
S/E S.Damaso-Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-06 | 0.35417 | 2017-03-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-K1/130 Sostituzione Sezionatori di sbarra (rinnovo)
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-03-06 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Stallo 150 kV GIARDINI in CP CASTIGLIONE | STL | 150 kV | 2017-03-07 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.33333 | N | Altre di manutenzioni - Ammazzettamento delle linee AT Castiglione - Giardini e Castiglione - SE Francavilla, si eseguir¿ il fuori servizio della sezione rossa con scollegamento delle calate verso lo stallo Giardini e sezione AT rossa compreso TR Rosso, lavori con ABB sulla s...
L.F26 Cà Landino RT-Rifredi RT-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-03-10 | 0.64583 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - Modifica mensola sostegno 293
S/E Cardano - stl 249 S.Floriano-Acc. BZ | STL | 220 kV | 2017-03-12 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cardano stallo T 22249 interferenza lavori riparazione terminale cavo
S/E Turbigo - stl C.Le Turbigo Tag 3-4 | STT | 132 kV | 2017-03-12 | 0.4375 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Guasto -
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-12 | 0.54167 | 2017-03-19 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - F.S. Tratto PNE-P.28/1 per sostituzione FdG
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.29167 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Rondissone - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-13 | 0.3125 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - indisp. ATR2 di Rondissone x sostituzione interruttore 380 kV
S/E Partanna - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre A e B Parallelo Sbarre 220 kV
L187 S/E Maleo-cp Pizzighettone | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Maleo 132kV: indisponibilità linea 187 Maleo - Pizzighettone per controlli tecnici STL in S/E Maleo. NB: indisponibilità chiesta contestualmente a fuori servizio ATR.1 in S/E Maleo
S/E Maleo - stl 187 Pizzighettone | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Maleo 380/132kV: indisponibilità STL 187 - pizzighettone per controlli tecnici NB: indisponibilità contestuale a fuori servizio ATR.1
S/E Vado Ligure - stl 390 Magliano A. | STL | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 390 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Completamento bonifica terreno Hot Spot 38 sottostante il tratto di Linea L1 BR260 a 220KV ricadente nell'area CTE Brindisi Termica A2A Energiefuture (ex Edipower).
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Completamento bonifica terreno Hot Spot 3 sottostante il tratto di Linea L3 BR321 a 380KV ricadente nell'area CTE Brindisi Termica A2A Energiefuture (ex Edipower).
S/E Codrongianos - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 304 Staz. COD per lavori di sostituzione TA vetusti
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di sostituzione TA vetusti stallo 380 kV ATR 304 in Staz. COD
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Passivazione macchina ATR2 per riduzione zolfo corrosivo
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Cardano T 22248 bonifica terminali cavo a cura Prysmian
Linea 931 Castrignano - Casarano | LIN | 150 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23931A1 - Lavaggio isolatori
LINEA 016 MORI BASSA-BUSSOLENGO SS | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23.016E1 sost cond.ri (IND LIN)
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altri investimenti - LIN 842 - Installazione cimini
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - T.662 - Consegna Linea a Impresa presso SE Bistagno per interferenza con il montaggio sostegno - Rinnovo SE Bistagno.
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Laino-Rossano T.1: lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB atr1 VERDERIO
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SBA 130 - interferenza sostituzione interruttore 012
S/E Campochiesa - stl 012 Borghetto S.S. | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - STL 012 - Sostituzione interruttore NOTE: dal 13 al 17/03 NO tempo rientro . Dal 18 al 19/03 rientro in 3h emergenza. Dal 20 al 24/03 rientro 1h breve e 2h lungo
S/E Nave - stl 291 Torbole | STL | 220 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.801 a richiesta UPRI per sostituzione sostegni. Nessun tempo di rientro.
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Nave (BVTT5_3240283)
Linea 663 Nave - Villa Carcina | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Nave (BVTT5_3240283)
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-17-1°TR 201 Controllo tipo B (ind stl)
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIM-17-TR 201 Controllo tipo B (ind TR) N.B.: Si richiede la messa a terra dei cavi MT
Linea 675 Racconigi - Bra | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - T.675 Sostituzione armamenti in modalità LST
S/E Maleo - ATR1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB ATR1
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (2^ settimana)
Linea 508 Cisterna Z.I. - Sezze RT | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - Fuori servizio della linea 150 kV Cisterna Z.I. - Sezze per sistemazione strefolature fune di guardia e sostituzione isolatori rotti.
Linea 917 Rosone - Bardonetto | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - "al rientro, chiusura by-pass fino al 24/3 gruppi di Bardonetto fuori servizio"
BARDONETTO SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Bardonetto fuori servizio
BARDONETTO - STL 916 PONT 132 KV | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Bardonetto fuori servizio
BARDONETTO - STL 917 ROSONE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Bardonetto fuori servizio
S/E Rosone - stl TG2 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 2 di Rosone su richiesta di IREN
S/E Balzola - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 3-7/04/17) S/E Balzola MTZ intero stallo lato 132kV + SPCC
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - "al rientro, chiusura by-pass fino al 24/3 gruppi di Bardonetto fuori servizio"
Stallo 132 kV 562 in CP STOGIT CINIS | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.43839 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
Stallo 132 kV 086 SIRLITE in CP OLGIATE OL. | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
Linea 132 kV - Brugherio ST - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.43983 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CS Snam Cinisello 562 Brugherio-Snam Cinisello
Linea 132 kV - Olgiate O.CP - Sir CS | LIN | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra Cp Olgiate
S/E Salvemini - stl 297 Sangone | STL | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb
S/E Sangone - stl 297 Salvemini | STL | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Biella Est-stl 528 Biella Ovest | STL | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST STL 528 CTB 2017 1M13
S/E Calenzano-Condensatore 132kV 54 MVAR | RIF | 132 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri | STL | 150 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B SU INTERA Unità funzionale- SEZIONE 150kV S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri
Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.64583 | N | Controlli di legge - S/E VIM verifica imp.terra T.22.285 (ind LIN). Linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa. Possibile rientro serale su richiesta turno
PS CARNATE - RFI DELEBI | LIN | 70 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante e riparazione strefolatura
LINEA 70KV MI006 RFI BELLANO - RFI LECCO | LIN | 70 kV | 2017-03-13 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante e riparazione strefolatura
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2017-03-14 | 0 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Laino: eliminazione anomalia Sezionatore di linea UF Rossano 1
Stallo 150 kV ME RIVIERA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-03-14 | 0.25 | 2017-03-24 | 0.25 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Copia di SIC2017925 consuntivata per errore. Sostituzione appar. AT stallo TR Rosso e stallo AT ME Riviera rifacimento sbarre AT. Le sbarre AT rimarranno separate, la sezione verde resterà alimentata dalla linea Pace del Mela.
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla revisione B+C sullo stallo Bussi der. Ausimont
S/E Popoli - stl 858 Bussi Sm. cd Aus | STL | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione B+C interruttore
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio ATr n° 3
S/E Sorgente - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio ATR n° 3 a 380/150 kV
Linea 617 CP Marsala - CP Matarocco | LIN | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
S/E Roma Sud - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - FS Per installazione della protezione distanziometrica
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "B2" per mont.camp.term.e coll.at Fuori servizio sbarra 132kV "B2" per montaggio campata terminale di sbarra "B", completamento collegamenti AT e collaudi sezionatori di linea.
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-03-14 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - richiesta da impresa PIEROBON per lavori di costruzione di un capannone industriale per conto di RFI
Linea 608 Cle Forno - CP Edolo | LIN | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.44009 | S | Interferenza Linea - Richiesta Enel Distribuzione per verifica impianto di terra CP Edolo
Stallo 132 kV 608 in CP EDOLO | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA BS
S/E Falconara - stl M15 Api Energia 1 | STL | 132 kV | 2017-03-14 | 0.41667 | 2017-03-19 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-03-15 | 0.26042 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-03-15 | 0.29167 | 2017-03-17 | 0.75 | S | Realizzazione Entra/esci - T23862 Realizzazione sostegno 577/A
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-03-15 | 0.29167 | 2017-03-17 | 0.75 | S | Realizzazione Entra/esci - T 23002 Realizzazione sostegno 843/A
S/E Caracoli - stl 249 Ciminna 2 | STL | 220 kV | 2017-03-15 | 0.3125 | 2017-03-17 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE COMANDI DEI 3 POLI INTERRUTTORE
RIC. NORD GREZZANA - RIC. NORD L06 59 | STL | 132 kV | 2017-03-15 | 0.3125 | 2017-04-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ric. Nord: sostituzione interruttore stallo linea L59. BY-pass linee L58 e L59 disponibile
Linea 654 Castigl. del Lago - Magione | LIN | 132 kV | 2017-03-15 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O CASTIGLIONE DEL LAGO RICHIESTA DI MODIFICA DA E-DISTRIBUZIONE
Linea 313 Torrevaldaliga - Aurelia 3 | LIN | 400 kV | 2017-03-15 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Impianto Enel TVN - manutenzione sezionatori. Il responsabile di impianto è il CT di turno di TN3 tel.3290178989
Stallo 120 kV 654MAG in CP CAST.D.LAGO | STL | 132 kV | 2017-03-15 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Castiglione del Lago
S/E Cimego - stl 240 Boazzo | STL | 220 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Cimego - stl 240 Boazzo CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
LINEA 075 STORO-STORO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T.075 STORO CP - STORO C.le Fuori servizio per lavori di manutenzione su sezionatore di linea in stazione HDE in ombra ad attività di separazione competenze Storo (ind lin)
S/E Pinasca - stl 636 Pinerolo nord | STL | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE PINASCA T.636 - Controllo protezioni
S/E Olevano - stl 484 Cs SIT Mortara | STL | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Olevano
S/E Storo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STC-Fuori servizio SEMISBARRA A1 per attività di verifica e manutenzione sezionatori di sbarra(ind sb)
S/E Storo - stl. 075 Storo C.le | STL | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - STC_132_16_T.075 Separazione competenze (ind stl)
CP STORO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatori sbarra A1
S/E STORO - STL 694 VOBARNO | STL | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STC-Stallo T.694 fuori servizio per attività di verifica e manutenzione sezionatori di sbarra (ind stl) N.B. Durante le attività sarà possibile la chiusura del bypass
LINEA 075 STORO-STORO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-03-15 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Storo fuori servizio linea T 23075 interferenza per attività di separazione competenze (ind lin)
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-03-15 | 0.41667 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - fuori servizio CEPRANO - C.P. Ceprano per revisione comandi + miglioria S27
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - installazione 3 nuovi TVC su sbarra 220kV e nuova cassetta ATV
S/E Maleo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Maleo 380/132kV: indisponibilità sbarra "B" 132 kV per controlli tecnici STL secondario ATR.1
Linea 702 Contesse RT - Roccalumera 2 CP | LIN | 150 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Maleo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Maleo 380/132kV: indisponibilità sbarra "B" 132 kV per controlli tecnici STL 187 - Pizzighettone
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-16 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarre B Parallelo Sbarre a 220 kV .
Pozzuoli - stl Foce V. 2 60 kV | STL | 70 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT a cura Ditta Siemens
Linea 132 kV - CODIGORO - VOLANIA | LIN | 132 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.794 RSE2 Controlli tecnici LST linea
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Cond 1 132 kV stl. indisponibile per utilizzo in locale per parallelo sbarre
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
MAGLIANA Stl S.CAMILLO | STL | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Magliana/F c.p. San Camillo. Ripresa in emergenza 120min.
MAGLIANA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Magliana/F c.p. San Camillo. Ripresa in emergenza 120min.
Villapiana - stl FS Trebisacce | STL | 150 kV | 2017-03-16 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-16 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CASSIA - OTTAVIA | LIN | 150 kV | 2017-03-16 | 0.375 | 2017-03-18 | 0.5 | S | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante.
BOLZANO FS Stl 132 kV ORA FS | STL | 132 kV | 2017-03-16 | 0.68056 | 2017-03-17 | 0.44583 | N | Guasto -
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-03-16 | 0.91736 | 2017-03-17 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 507 Signayes - Ponte Pietra | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.29167 | 2017-03-17 | 0.83333 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta CVA per Sostituzione contatto di potenza
SIG_TR_AT | STT | 132 kV | 2017-03-17 | 0.29167 | 2017-03-17 | 0.83333 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione contatto di potenza Sbarra 507
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.29167 | 2017-03-17 | 0.83333 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione contatto di potenza Sbarra 507
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.29167 | 2017-03-17 | 0.83333 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione contatto di potenza Sbarra 507
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - STALLO LINEA AT 365 CHILIVANI - RICERCA PERDITE GAS SF6 INT. AT LINEA CHILIVANI C/O S/E OZIERI
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione cassetta ATV sbarra B sezione I a 132 kV. Causa condizioni meteo avverse si è reso necessario riprogrammare i lavori previsti per il giorno 28-02-2017.
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per rimozione connessioni TV-Sbarra in CP Quartaie. Installazione nuovo "pass" cad integrazione dell'attuale sezionatore. NO t rientro
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
FANO FS Stl 132 kV GALLERIA CATTOLICAFS | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.54167 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Stallo 132 kV 463 PALLANZ. in CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 132 kV - SIGNA - CASELLINA | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L454 per Traslazione Fdg e conduttori CP Signa per E-Distribuzione
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L456 per la traslazione conduttori e Fdg per E-Distribuzione
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP. stl MANFREDONIA per manutenzione straordinaria URGENTE interruttore
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente CTB ATR2 - SBARRA B 1 150 KV
Linea 150 kV - UDITORE - CUSMANO | LIN | 150 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - LINEA 150 kV 23031F1 CUSMANO - UDITORE Sostituzione manometri cameretta viale Regione
Linea 380 Nuraxi Figus - Serbariu | LIN | 150 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV numero 380 denominata Nuraxi Figus Serbariu: interferente con lavaggio isolamenti stallo in Nuraxi Figus da parte di e-distribuzione
S/E Sorgente - Sbarre B1 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio sezionatore di sbarre "B1" a 150 kV ATR n° 3
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Ammazzettamento linee 841-842 sul palo 224
S/E Calusia - stl 089 S.Giovanni In F. | STL | 150 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Calusia: sostituzione connessioni tra sezionatori di sbarre A e B stallo 150kV S. Giovanni in Fiore in quanto giuntati con morsetti bifilari
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rimozione punto caldo codolo TA fase 8 lato 220kV
CP RA SUD - STALLO AT RAL 876 | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
CP RA SUD - SBARRA AT RO LATO 876 | SBA | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA STL 876 E TRR
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130KV Sostituzione sezionatori di sbarra (rinnovo)
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Bolzano STL VR012(ind LIN)
MAGLIANA - SBARRA B | SBA | 150 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo San Camillo c.p. Magliana/F. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Bisaccia 380 kV - stl 111 Calitri | STL | 150 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.60417 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Altri controlli BISACCIA 380 kV STALLO 150KV CALITRI 1M11
Linea 528 Biella Ovest - Biella Est | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza BISACCIA 380 kV SBARRE "A1" 150KV -1M01 per interferenza alle verichie al sezionatore di sbarra A1 e all'interruttore stallo Calitri
CP CESENA OVEST - SBARRA AT VE LATO 189 | SBA | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERF. ATTIVITA' SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TRV
S/E Melfi 380 - stl E03 TIVANO | STL | 150 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Melfi: UF Tivano 150kV - eliminazione anomalia interruttore. Presi accordi con il produttore per la disalimentazione.
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L904 RILIEVO MISURE DIMENSIONALI AL PALO 25
L. 903 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L903 RILIEVO MISURE DIMENSIONALI AL PALO 25
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Fuori servizio totale del SACOI per intervento su linee in Corsica
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Fuori servizio totale del SACOI per intervento su linee in Corsica
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - Fuori servizio totale del SACOI per intervento su linee in Corsica
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L 210 Controlli Tecnici in Linea
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - D_L209 Controlli Tecnici in Linea
Linea 876 Ravenna Sud - Ravenna Alaggio | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23876A-L consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A RA SUD
Stallo 132 kV 181 in CP PESSINA | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.35417 | 2017-03-17 | 0.44219 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B sb.B 132 (ind sb.B)
Linea 018 Scampitella2 - Vallesaccarda | LIN | 150 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo sostegno n. 46B
S/E Cimego - stl 240 Boazzo | STL | 220 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - CIM-T.240 messa in sicurezza stallo interferente per rifacimento copertura box di stazione
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CIM-T.240 Fuori servizio per rifacimento copertura box di stazione (ind lin)
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Stallo 132 kV 484 in CP SIT MORTARA | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP Velletri STL Campoleone | STL | 150 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI RIPARAZIONE COMANDO INTERRUTTORE AT A SEGUITO DI PRONTO INTERVENTO
CP Colli Aminei - stl Secondigliano 220 kV | STL | 220 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di terra in C.P. Colli Aminei. Richiesta a Terna , per interferenza, l'indisponibilità della linea
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifica impianti di terra in CP Colli Aminei
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.375 | 2017-03-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo S/E Olevano
Linea 190 Salgareda - Treviso Sud | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.45833 | 2017-03-17 | 0.58333 | S | Taglio Piante - L22190A-L - Taglio piante urgente: Campata 279-280
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-03-17 | 0.54167 | 2017-03-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 379 denominata Sulcis Nuraxi Figus interferente con lavori e-distribuzione di lavaggio isolamenti stallo in Nuraxi Figus
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2017-03-17 | 0.54167 | 2017-03-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - L.254 To Nord/Pianezza - By-pass su punto caldo in campata 12-13, attività LST
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.625 | 2017-03-20 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori Tramvia "2" a cura impresa grandi lavori Fincosit.
Linea 132 kV - RIFREDI - S.L. GREVE | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.625 | 2017-03-20 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza L407 per lavori Tramvia "2" a cura impresa grandi lavori Fincosit.
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.66667 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - tratto p224-CP Quartaie : Lavori interferenti presso CP Quartaie - E- DISTRIBUZIONE tratto p224-Quartaie
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-03-17 | 0.91736 | 2017-03-18 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-03-18 | 0.041667 | 2017-03-18 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori stallo 346
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-03-18 | 0.041667 | 2017-03-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-03-18 | 0.041667 | 2017-03-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L346 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP OLBIA (SOSTITUZIONE TA)
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-03-18 | 0.041667 | 2017-03-18 | 0.29167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori stallo 346
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-03-18 | 0.25 | 2017-03-19 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione morsa amarro P.174 Sostituzione conduttori tratta P.202-P.206
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-03-18 | 0.25 | 2017-03-19 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizi contestuale all 'Indisponibilità della Linea L02 n.170215085915014
Linea 289 Soverzene - Fadalto | LIN | 220 kV | 2017-03-18 | 0.29167 | 2017-03-19 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22289 risoluzione DM campata 25-26 per aumento portata linea
Linea 823 Vignole - ARQUATA CEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-03-18 | 0.29167 | 2017-03-18 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - T.823 per interferenza con lavori su Rio Campora da parte consorzio COCIV, nessun tempo di rientro, accordi in corso con Ut. Cementir mail del 07/03/2017
S/E Fadalto - stl 289 Soverzene | STL | 220 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto Controlli B stallo linea 22289B1 Soverzene - i giorni 20e 21/03/17 con chiusura cavo di By pass
Linea 289 Soverzene - Fadalto | LIN | 220 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto - controlli B stallo linea 22289B1 Soverzene - fuori servizio e in sicurezza cavo By Pass Fadalto
S/E Erchie - stl 345 Galatina | STL | 400 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità stallo Galatina 380 kV per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
S/E Erchie - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra A 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatori di sbarra A stalli Galatina 380 kV e primario ATR2
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Verifiche impianto di terra in CP Secondigliano
S/E Erchie - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità ATR2 per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV stallo Primario.
CP Secondigliano - stl Colli Aminei 220 kV | STL | 220 kV | 2017-03-18 | 0.33333 | 2017-03-18 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra in CP Secondigliano. Richiesta a Terna, per interferenza, indisponibilità della linea
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2017-03-18 | 0.375 | 2017-03-19 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi in concomitanza T.551. (eventualmente con rientro serale)
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2017-03-18 | 0.375 | 2017-03-19 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo. In concomitanza con T.550. (eventualmente con rientro serale)
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-18 | 0.54167 | 2017-03-19 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - F.S. Linea per Sost. FdG Tratto P.24 - P.31; Apertura C.M al P.28/1 lato LEVADA e Chiusura C.M. al P.28/1 lato PNE. A F.L. rientra in servizio il Tratto PN-Sesto al R. rimane F.S. il tratto Sesto R.-Levada. Anticipo al 18/03 concordato con e-Distribuzione
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-03-19 | 0 | 2017-03-19 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori stallo 346
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-03-19 | 0 | 2017-03-19 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori stallo 346
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP TREIA | SBA | 132 kV | 2017-03-19 | 0.20833 | 2017-03-19 | 0.35417 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SEMISB. VERDE: MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA [CP CONTROALIM SU RETE MT FINO ALLE 8.30]
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP TREIA | SBA | 132 kV | 2017-03-19 | 0.20833 | 2017-03-19 | 0.4375 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SEMISB. ROSSA: MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA E TRR [CP CONTROALIM SU RETE MT FINO ALLE 8.30]
CP TREIA STL OSIMO DER. ARQUARA | STL | 132 kV | 2017-03-19 | 0.20833 | 2017-03-19 | 0.4375 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA E TRR [CP CONTROALIM. SU RETE MT FINO ALLE 8.30]
Linea 823 Vignole - ARQUATA CEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.29167 | 2017-03-19 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - T.823 per interferenza con lavori su Rio Campora da parte consorzio COCIV, nessun tempo di rientro, accordi in corso con Ut. Cementir mail del 07/03/2017.
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI
S/E Erchie - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra B 380 kV interferente alla sostituzione sezionatori di sbarra B 380 kV stalli Galatina e Primario ATR2.
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.185 Interferenza a sostituzione STOZ TV
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - fissaggio cartello per volo aereo
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Verifica Protezioni STL 142 in Chiari. Linea già fs x indisponibilità richiesta da ENEL n. 170314091815370
L 142 S/E Chiari-Cs Cividate-Cp Cortenuo | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Riparazione comando interruttore TR Rosso con tecnico ABB. Interferenza Lavori in CP Cortenuova
Stallo 132 kV 142 in CP CORTENUOVA | STL | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Riparazione comando interruttore TR Rosso con tecnico ABB
CP COLLECCHIO - SBARRA AT VE LATO 670 | SBA | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI LATO VERDE
CP COLLECCHIO - STALLO AT PRM 670 | STL | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. DI ENTRAMBI I SEZ.RI
CP RIMINI NORD - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA ED ALTRI SEZ.RI [CP CONTROALIM SU RETE MT]
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. ALLA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A COLLECCHIO
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori catene di sospensione
S/E Feroleto - stl 361 Altomonte | STL | 400 kV | 2017-03-19 | 0.33333 | 2017-03-19 | 0.45833 | S | Altre di Manutenzione - Feroleto: indisponibilità stallo Altomonte per prove UPDM a seguito malfunzionamenti.
L.029 Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.35417 | 2017-03-19 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - T.23.029F1 sostituzione armamenti (ind LIN) - lavoro a cura UI Dugale
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-03-19 | 0.375 | 2017-03-19 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Amsa Figino - Stallo line 826 - verifica circuito riscaldamento 52
Linea 744 Cesena Nord - S.Martino In XX | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.41667 | 2017-03-19 | 0.5 | N | Interferenza Linea - L.744 Interferenza a sostituzione STOZ TV
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP TREIA | SBA | 132 kV | 2017-03-19 | 0.4375 | 2017-03-19 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SEMISB. VERDE: INTERF. MANUTENZIONE SEZ.RE TRV
Stallo 120 kV CORNETO in CP TREIA | STL | 132 kV | 2017-03-19 | 0.4375 | 2017-03-19 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE TRV
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-19 | 0.79167 | 2017-03-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisp. Tratto P28/1 - LEVADA per Sost. FdG.
Linea 220 kV PADRICIANO-DIVACA 274 | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.29167 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - lavori in linea e stazione divaca
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo -
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - F.S. Sbarra B 120 kV per sostituzione tratti di Sbarra e sostegni portale
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-03-20 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 3 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L316 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza al completamento dei CTB stallo 150 kV ATR 304 Staz. COD
S/E Codrongianos - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 304 Staz. COD per completamento CTB
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP BALANGERO | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Iterferenza per manutenzione quinquennale su Interruttore di Linea AT T 565Balangero
S/E Roma Sud - ATR 9 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con lavori di interramento gallerie cavi
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con lavori di interramento gallerie cavi
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70764 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Troia - stl 330 Benevento | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Stendimento, regolazione e tesatura conduttori del nuovo Raccordo Lato Troia (dal sost. 40 al P.le di BNIII) – Indisponibilità necessaria per interferenza con l’elettrodotto 380 kV esistente;
S/E Montalto - stl 323 Suvereto1 | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione 1° E 2° protezione con predisposizione differenziale di linea
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.54167 | N | Controlli Cavo - T.265 controlli tecnici terminali TES
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - AUR - Sost poli sezionatori Sb"A" stl TVN3
S/E Aurelia - stl 313 Torrevaldaliga 3 | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL TVN3 - SOST POLI SEZIONATORI DI SBARRA "A" - ELIMINAZIONE PERDITA SF6 TA - (LINEA AUR-TVN3 FUORI SERVIZIO DAL 15 AL 29/03/17 SU RICHIESTA CENTRALE TVNORD)
Linea F66 Foligno RT-Fossato di Vico RT | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE LINEA FOSSATO DI VICO FS ÷ FOLIGNO FS
FOSSATO DI VICO FS Stl 132 kV FOLIGNO FS | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA, INT E SEZIONATORE DI SBARRA IN SSE DI FOSSATO FS.
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori danneggiati T. 226 P.314
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - messa in sicurezza Taglio Piante
Linea 612 FRANCAVILLA - CP Castiglione | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - Messa in sicurezza per scollegamento calate lato Francavilla in CP Castiglione
Linea 682 Castiglione - Giardini | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - Ricollegamento calate lato Giardini in CP castiglione
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB PROT STL Condensatore 2 in S.ne Caltanissetta
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL CONDENSATORE 2 - INDISPONIBILITà PER INTERFERENZA
Linea 245 Chiaramonte Gulfi - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi rilevati da ispezione eliportata
Linea 246 Chiaramonte Gulfi - Favara 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi rilevati da ispezione eliportata
S/E Misterbianco - stl 215 Melilli 1 | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 kV stallo Melilli 1 in stazione di Misterbianco
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB intero STL Condensatore 2 in S.ne Caltanissetta
S/E TIRANO - STL 226 CESANO M. | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | N | Controlli su Condizione (MBI) - modifiche delle configurazioni delle protezioni ed anche modifiche circuitali già concordate con voi per inserire dei commutatori ed interfacciare le protezioni con gli apparati TP (mail Mapelli 18/02/2017)
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
S/E Gorlago - stl 618 Trescore Balneario | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
CP PREDAPPIO - STALLO AT MDG 113 | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - Bonifica punti caldi
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Attivazione funzione GAR su protezione distanziometrica Alstom P444 abbinata ad un segnale di telescatto fornito dagli apparati TP.
S/E Partanna - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT di sbarre A 150 kV stallo Mazara
Linea 619 S/E Partanna - CP Mazara | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di linea 150 kV stallo Mazara
S/E Partanna - stl 619 CP Mazara | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT stallo Mazara
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Esclusione SBARRE ''B'' 150 KV per interferenza alla revisione pesante interruttore SE Montecorvino stallo Parallelo K 150 KV
S/E Montecorvino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore - S/E Montecorvino - Parallelo K 150 kV
STALLO 150 KV SE FRANCAVILLA IN CP CASTIGLIONE | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.33333 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio dello stallo SE Francavilla in CP Castiglione e relativa sezione verde compreso il TR Verde. Previo collegamento delle calate lato Giardini e scollegamento delle calate della linea SE Francavilla verso lo stallo AT. Lavori con ABB sez...
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.1 (IND SB.A1)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.1 (IND STL)
S/E Sandrigo - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.2 (IND STL)
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - LINEA 150 kV 23049C1 CIMINNA - CAPPUCCINI sostituzione collegamenti di terra e cassette SCR terminale
Stallo 132 kV 565 BALANGERO in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 811 Siena B - Val D'Ambra | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio linea 811 in RSE2 per interferenza con L813 per l'eliminazione punti caldi.
LINEA 150 KV - S.PAOLO - LECCE NORD | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Rifacimento giunto ottico su fdg al sostegno 63
S/E Galatina - ATR 3 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Controlli in Garanzia - Ispezione e degasaggio olio ATR 3 per grave anomalia dovuta agli alti valori delle concentrazioni gas in olio della macchina in garanzia.
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 150 kV - Avigliano C.P. - PDR Eoloico Avigli | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Bonifica punto caldo
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 304
S/E Codrongianos - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 304 per CTB
Linea 878 Busalla-Vignole B. | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.878 - Verniciatura sostegno n.28
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT di primo livello su SPCC su montante Primario e Macchina + installazione dispositivi fissi di messa a terra. In ombra a indisp. linea 235 Montorio-Villanova
Linea 813 Pian della Speranza-Siena B | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi.
CP MENGA - STALLO AT 017 GROSSETO FFSS | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.52083 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT con ditta costruttrice - la resa serale sar¿ possibile solo serale a partire dal giorno 21/02 - possibilit¿ di chiudere by-pass AT
Linea 034 Foggia - S.Severo | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - Lavorazioni: > Lavoro su linea esistente Aleatorietà: > Autorizzazione palo porta-terminali ENTRATA IN SERVIZIO: > Nuova SE Foggia Rignano 150kV e relativi raccordi in EE alla linea 150kV S.Severo-Foggia
Lin. 108 Busachi-Ottana | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 108 "Ottana" interferente con CTB STL 108 in S/E Busachi
LINEA 119 MOGORELLA - BUSACHI | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV 119 "Mogorella Busachi" interferente controlli tecnici intero stallo 119 in Busachi.
S/E Busachi - Sbarra 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV in stazione "Busachi" interferente controlli tecnici intero stallo 119.
S/E Busachi - Sbarra 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV in S/E Busachi interferenti con CTB su STL 108
S/E BUSACHI - STL 108 OTTANA | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 108 "Ottana" in S/E Busachi: CTB stallo
S/E BUSACHI - STL 119 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 220 kV 119 "Mogorella" in stazione Busachi: controlli tecnici intero stallo
Linea 212 Malcontenta-Marghera St.1 | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L520 PSM Protez distan + CFSA
S/E Brescia S.Euf. - stl 110 Ric. est BS | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.L50 VERONA SUD | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Bovisio - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC STL RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV per CTB + SPCC
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO + VERIFICA VALVOLA SICUREZZA COMPRESSORE
S/E Stura - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - TR 3 220/22 kV - Verifiche tecniche secondario, richiesta IRETI
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione I 212
S/E Vignole B. - stl 393 Vado Ligure | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIG - 393 CTB + VER PROTEZIONI
S/E Vado Ligure - stl 393 Vignole V. | STL | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - VDL 393 PER CTB + VER PROTEZIONI
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21320C1 - Lavaggio Isolatori e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 66-67).
S/E Erchie - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra A 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatori di sbarra A dello stallo Parallelo Sbarre 380 kV.
S/E Erchie - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità stallo Parallelo 380 kV per attività di sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 288 a Rondissone x sostituzione PdS 220 (stesse date dell'indisp. stallo a Biella Est). Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
Linea L110 S. Eufemia - Ric Est BS | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE S. Eufemia
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L316 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP PALAU (SOSTITUZIONE TA)
Linea 466 Villadossola - EDISON | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con Manutenzione ordinaria stallo di linea in S/E Villadossola Edison (mail del 26/01/17 h 09.52). Stabilimento Vinavil ed eventuali produzioni in servizio su 55 kV HydroChem (Accordi Edison/HydroChem).
Stallo 132 kV 878 VIGNOLE in CP BUSALLA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
Villadossola TR1 132/60 kV | TRF | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione -
Villadossola_STL_132kV_L466 | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione STL
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35347 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione Punti caldi nelle campate 027-B e 027-D.
S/E Nave - stl 243 Cimego | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP TEULADA | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR
Stallo 150 kV 328 VPE in CP TEULADA | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR
Stallo 150 kV 624 SMA in CP TEULADA | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR
CP CESENA OVEST - SBARRA AT VE LATO 189 | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERF. SMONTAGGIO INTERR. TRV
Linea 702 Contesse RT - Roccalumera 2 CP | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Verifica e manutenzione in SSE Contesse a cura RFI
CONTESSE FS Stl 150 kV ROCCAL.2 | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - verifica e manutenzione all’int. 21 e al separatore 210 della SSE di Contesse
S/E CARDANO - STL. 262 CARDANO C.LE | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CAR-17-220-T.262-Controllo Protezioni (ind. stl)
EMPOLI FS STL 132KV RIFREDI FS N.FI077 | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
a. tor vergata - torrenova | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Torrenova c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
T. VERGATA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Torrenova c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
A.TOR VERGATA STL TORRENOVA | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità T.24-006 Carnia-Udine RT cd Tarcento per sostituzione isolatori e armamenti (recupero della settimana dal 6 al 10 marzo annullata per guasto T.004 Pontebba - Carnia.
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23738 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AI SEZIONATORE DI LINEA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI
Stallo 120 kV CIVITANOVA in CP POTENZA PICENA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Stallo 120 kV P. PICENA in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Sciliar STL VR012 (ind LIN)
Stallo 132 kV 741 in CP S. FIORANO | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - con tecnico ABB- Senza tempo di rientro solo il griono 6/3
Linea 604 CP S.Fiorano-CS Sellero | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Revisione Apparecchiatura in CP S.Fiorano
Stallo 132 kV 604 in CP S. FIORANO | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - con tecnico ABB
Linea 343 Mestre - S.Giobbe Rossa | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Richiesta da Avm holding per lavori di montaggio carpenteria metallica su canale Osellino
Linea 344 Mestre - S.Giobbe Nera | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Richiesta da Avm holding per interferenza con lavori di montaggio carpenteria metallica su canale Osellino.
Pozzuoli - stl Foce V. 3 60 kV | STL | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT a cura Ditta Siemens
Linea 033 Ferrara RT - Portomaggiore RT | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L. 23033I Ferrara RT - Portomaggiore RT messa in sicurezza per attività di taglio piante e regolazione tiro conduttori per bonifica collisioni conduttori con piano stradale.
Stallo 50 kV 884 FF. SS. in CP SAN GIOBBE | STL | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori TR 51 - LAVORI IN CONCOMITANZA FUORI SERVIZIO LINEE AT - RFI ALIMENTATA IN MT DA CP SAN GIOBBE
Stallo 50 kV 343 RMESTRE in CP SAN GIOBBE | STL | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori TR 51 - LAVORI IN CONCOMITANZA FUORI SERVIZIO LINEE AT - RFI ALIMENTATA IN MT DA CP SAN GIOBBE
Stallo 50 kV 344 NMESTRE in CP SAN GIOBBE | STL | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori TR 51 - LAVORI IN CONCOMITANZA FUORI SERVIZIO LINEE AT - RFI ALIMENTATA IN MT DA CP SAN GIOBBE
Linea L110 S. Eufemia - Ric Est BS | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Brescia ric.Est
S/E Brescia Ric. Est-stl 110 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.4367 Ricostruzione Linea 1° step 2017 (MOT EX DATA 6-31/03/17) Sostituzione sostegni; nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione mail 19/01/17.
L. 328 VILLAPERUCCIO - TEULADA | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 328 Villaperuccio Teulada interferente con lavori di e-distribuzione in CP Teulada
L. 624 S.Margherita - Teulada | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-03-20 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 624 Teulada Santa Margherita interferente con lavori di e-distribuzione in CP Teulada
Sez. sbarra (3)A2 132 kV in CP CAORLE | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Attivit¿ di riparazione polo interruttore primario TR Verde -Messa in sicurezza Semisbarra VERDE PER INTERFERENZA - PIANO DI EMERGENZA CP CAORLE A CURA CO DI MESTRE
S/E Sangone - stl 240 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - Controlli tecnici di primo livello di tipo B L.240 + CP
S/E Ponte - TR 2 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - (MOT EX 20-21/03/17) PONTE TR2_M CPB 2017 controllo protezioni intera macchina. Accordi definitivi con ENEL Produzione.
PS CARNATE - RFI DELEBI | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.60417 | N | Taglio Piante - SSE Delebio alimentata da LP MI004 (ENEL Dubino)
LINEA 70KV MI007 RFI LECCO - RFI CARNATE | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.60417 | N | Taglio Piante - SSE Lecco alimentata da LP MI006 (SSE Bellano)
FLAMINIA 2 Stl PARIOLI | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistema protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Stallo 132 kV 330 CESSALTO in CP CAORLE | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Attivit¿ di riparazione polo interruttore primario TR Verde - Messa in sicurezza Stallo LNAT Cessalto - PIANO DI EMERGENZA CP CAORLE A CURA CO DI MESTRE
S/E Sangone - stl 240 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SANGONE SEZIONE A 220 KV T240
Linea 240 Moncalieri - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - Controlli tecnici di primo livello di tipo B L.240 + CP
Linea 240 Moncalieri - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Somplago - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
S/E Storo - stl. 075 Storo C.le | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - STC_132_16_T.075 Separazione competenze (ind stl)
S/E Arco - ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E ARO passivazione TR.201 (ind TR)
L.029 Grizzana RT - Ca' di Landino RT | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.57292 | N | Controlli di legge - Linea 029G Verifiche e prove di Passo e Contatto in SSE GRIZZANA RT a cura RFI (Linea a terra nella sola SSE CA' di LANDINO RT)
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza con i deliberati lavori sulla sbarra.
LINEA 075 STORO-STORO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66736 | N | Interferenza Lavori - Storo fuori servizio linea T 23075 interferenza per attività di separazione competenze (ind lin)
S/E Moncalieri -stl 240 Sangone | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MONCALIERI - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Moncalieri -stl 240 Sangone | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifica mdt in ARD
S/E ARDENNO - STL 405 C.P. CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifica mdt ARD
S/E Biella Est - stl 288 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez. Sbarra A 220kV STL 288
Linea 025 CP Polla - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche impianto di terra in CP Polla a cura ENEL
S/E Balzola - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 10-14/04/2017) ATR2 MTZ montante lato 220kV escluso sezionatore di sbarra +SPCC
CP Polla - stl Sala Consilina | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di Terra in CP Polla. Richiesta a terna l'indisponibilità della linea per interferenza
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - RILIEVI CIMINI PER CAMBIO FUNE DI GUARDIA
S/E Arco - ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT AR201+1°+2°
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - da associare alle stringhe del cluster MI PAR 619 in sostituzione delle stringa 20160726041801569 (errata)
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CAT-STL 788 Riparazione ausiliari compressore e sostituzione Convertitore di misura
S/E Carpi Sud - stl 788 Crevalcore | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT -ST 788 - CTB 3A
Stallo 132 kV 543 in CP FS FIORENZA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CS SIT MORTARA
Stallo 132 kV 484 in CP SIT MORTARA | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra Cp Malnate
Stallo 132 kV 050INDUNO in CP MALNATE | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
Stallo 150 kV QUATTROVENTI in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.39583 | 2017-03-20 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione rel¿ presenza tensione nel blindato AT in CP Quattroventi.
Stallo 150 kV PALLAVICINO in CP QUATTROVENTI | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.39583 | 2017-03-20 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione rel¿ presenza tensione blindato AT
Stallo 132 kV 424 BELVEDER in CP SCHIAVETTI | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.39583 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezioni e controllo T.R. FINE LAVORI - ALLA SERA DISPONIBILE SOLO COMANDI SENZA PROTEZIONE - PIANO EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 408 LISERT in CP SCHIAVETTI | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.39583 | 2017-03-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza sostituzione telaio protezioni e controllo linea Belvedere - PIANO EMERGENZA CP SCHIAVETTI A CURA CO DI UDINE
Linea 132 kV - OPICINA-ROIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-20 | 0.39583 | 2017-03-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP OPICINA A CURA E-DISTRIBUZIONE TLV UD - TERRE SOLO A VALMARTINAGA - PROCEDURA PREVISTA PER VERIFICA IMP. DI TERRA - LINEA DA RITENERSI IN TENSIONE
Stallo 150 kV LE FERRIERE in CP LATINA TLF | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.39583 | 2017-03-20 | 0.47917 | S | Altre di manutenzioni - FS STALLO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PROTEZIONE CONTROLLO INTERRUTTORE DI LAT
Stallo 132 kV 589CONDOVE in CP GIAVENO | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.4375 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno. Rientro rigido con telecomando.
EMPOLI FS STL 132KV CASCINA FS N.FI015 | STL | 132 kV | 2017-03-20 | 0.4375 | 2017-03-20 | 0.52083 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
Linea 329 Benevento II - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-03-20 | 0.45833 | 2017-03-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto OPEN FIBER _ Interferenza linea con installazione cdg con FO su linea 380kV BN2-Troia (Tiro 1)
S/E Erchie - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-20 | 0.5 | 2017-03-20 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - ERC: sbarra B 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatori di sbarra B stallo Parallelo sbarre 380 kV.
STALLO 150 KV LATINA LIDO IN CP LATINA TLF | STL | 150 kV | 2017-03-20 | 0.5 | 2017-03-20 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STALLO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PROTEZIONE CONTROLLO INTERRUTTORE DI LAT
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-03-20 | 0.54167 | 2017-03-20 | 0.79167 | N | Controlli Cavo - T.266 controlli tecnici terminali TES
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-03-20 | 0.91667 | 2017-03-21 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 150 kV ANAGNI FS SAN GIOVANNI FS | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.95833 | 2017-03-21 | 0.20833 | S | Interferenza Linea - Interferente ad attività TIM
Linea 150 kV CEPRANO380 - SAN GIOVANNI TAV | LIN | 150 kV | 2017-03-20 | 0.95833 | 2017-03-21 | 0.20833 | S | Interferenza Linea - Interferente con attività TIM
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.29167 | 2017-03-23 | 0.75 | S | Realizzazione Entra/esci - T 23862 Realizzazione sostegno 577/A
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.29167 | 2017-03-23 | 0.75 | S | Realizzazione Entra/esci - T 23002 Realizzazione sostegno 843/A
TIBURTINA - SEZIONE 1 | SBA | 220 kV | 2017-03-21 | 0.3125 | 2017-03-21 | 0.4375 | N | Rimozione corpi estranei - Rimozione nidi di volatili su sezionatore sbarra AT 220KV c.p. Tiburtina. La c.p. Tiburtina sarà alimentata lato MT. Ripresa in emergenza 30min con personale sul posto.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP BALANGERO | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Iterferenza per manutenzione quinquennale su Interruttore di Linea AT T 563 Fucine
S/E Casuzze - TR 4 Rosso 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Realizzazione attraversamento stradale e attivazione TR Rosso su GIS
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Camerata P. - stl 163 Candia | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvola di sicurezza
S/E Villeneuve - stl 209 Chatillon | STL | 220 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 209 a Villeneuve x controllo protezioni
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP L393 PER CTB
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - GLN: sbarra A 380 kV interferente alle attività di sostituzione sezionatore di sbarra A 380 kV stallo Primario ATR3 380/150 kV.
S/E Galatina - ATR 3 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - GLN: indisponibilità macchina ATR3 per attività di sostituzione sezionatore di sbarra A 380 kV.
S/E Villavalle - TR 6 120/20 | TRF | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC UF TR6 MACCHINA
S/E Villavalle - TR 6 120/20 | TRF | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VILLAVALLE UF TR6 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - K 220 - collegamento e attivazione stallo K + modifiche pannelli SPCC per logica di cambio sbarra dei pannelli SPCC con nuovo K SAS
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
Linea 163 Candia - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - St. Candia 1-Bobina OCv bonifica punti caldi fase 12
Stallo 132 kV 563 FUCINE in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - messa in sicurezza per analisi con ARIEL
Linea 553 S.M.C.V. - Gricign. cd P.Ann. e Acq.S.Prisco | LIN | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Per lavori di rinnovo a cura UPRI
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale CTB ATR2 - SBARRA A 380 KV
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.2 (IND SB.A2)
S/E Garigliano - stl 383 Latina | STL | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione pesante interruttore stl Latina. Ne consegue l'apertura del Parallelo per la disalimentazione dello stl Latina con il successivo rientro dello Parallelo in normale esercizio e sua funzione.
Linea 207 Sorgente - Misterbianco 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione scaricatori stallo SRG 1 in stazione Misterbianco
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR2 - SBARRA A 380 KV
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della linea per consentire il taglio piante ad impresa
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con lavori di interramento gallerie cavi
S/E Roma Sud - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con lavori di interramento gallerie cavi
S/E Misterbianco 1 - stl 207 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione scaricatori stallo SRG 1 in stazione Misterbianco
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Prove teleprotezioni
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL CONDENSATORE 2 in S.ne Caltanissetta - indisponibilità SB A per interferenza
Linea 150 kV - STAZ. BELLOLAMPO - UDITORE | LIN | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità linea 150 kv Bellolampo-Uditore per interferenza a lavori di eliminazione punti caldi su sezionatore di linea stallo Uditore in s.ne Bellolampo.
S/E Bellolampo - stl CP Uditore | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su morsetto sez. di linea lato TV fase S stallo 150 kv Uditore
S/E Bellolampo - stl CP Uditore | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo morsetto sez. di linea lato TV fase T stallo 150 kv Uditore
S/E Bellolampo - stl CP Uditore | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su morsetto sez. di linea lato TV fase R stallo 150 kv Uditore
CP HERA PAVULLO-STL 132KV N.636 "STRETTARA" | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - LAVORI EDILI INTERFERENTI
Linea 132 kV - Nave ST - F.lli Stefana CL - ex Afi | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nave
S/E Brescia Ric. Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L110
S/E Nave - stl 123 Stefana | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E B.Valsugana-stl 251 Vellai cd Moline | STL | 220 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-220-17-T.251-Revisione interruttore (ind stl) N.B. Il rientro in caso di emergenza verrà eseguito eseguendo un by-pass sull'interrutore.
L291 Torre N-Torre C1 cd Torre C2,torSud | LIN | 70 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Linea interferente per costruzione Ponteggi in Fabbricati
Linea 191 Treviso Sud - Scorzè | LIN | 220 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Misure di terra impianto TV Sud - durante i controlli tensioni pericolose in linea
S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè | STL | 220 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.6875 | S | Controlli di legge - Misure di terra impianto TV Sud - durante i controlli tensioni pericolose in linea
S/E Taranto Nord - stl 697 Grottaglie | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Attivita' di collegamento alimentazioni SPCC dello statto 150 kV Grottaglie ai nuovi Servizi Ausiliari SA2.
CP Villapiana - stl Amendolara 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
CP MODIGLIANA - SBARRA AT VE LATO 113 | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.35417 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE TRV
Linea 132 kV - VOLANIA - CANNEVIE' | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L. 23134C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A CANNEVIE'.
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Z35530A-S01 LANCENIGO - Sbarra A 132 kV - SOSTITUZIONE SUPPORTI VARI SU SBARRA RFI
CP VOLANIA - STALLO AT CNV 134 | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON PERSONALE ENEL
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - T. 252 S. Antonio - Sarentino fuori servizio per ripristino perdita gas condotto Sbarre AT 60kV in C.P S.Antonio (ind lin)
CP CANNEVIE' - STALLO AT VOL 134 | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 220kV STL 288
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
STALLO 132KV 015 IN CS RFI FIORENZA | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
LINEA 132 KV - CAZZAGO - ROVATO CS | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CS Rovato
Stallo 132 kV 664 in CP EURAL GNUTTI | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Stallo 132 kV 756 in CP GUSSAGO | STL | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore Linea AT 756
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - Controlli tecnici di primo livello di tipo B L.240 + CP
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Ponte - TR3: riparazione perdita comparto interruttore montante lato 132kV. Accordi in corso con ENEL Produzione, mail 15/02/17.
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-21 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - INSTALLAZIONE SMORZATORI P.131/A RSE 1 Linea ammazzettata 23-756/802 RSE 1
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-03-21 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TRATTAMENTO OLIO UNITA' MONOFASE N°8 -ATTIVITA' A CURA COSTRUTTORE GETRA S.P.A
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-03-21 | 0.39583 | 2017-03-21 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - INSTALLAZIONE SMORZATORI P.131/A RSE 1 Linea ammazzettata 23-756/802 RSE 1
S/E Castelpagano - stl Cupone | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.39583 | 2017-03-21 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - fuori servizio richiesto dal produttore (PLC Service)
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-03-21 | 0.41667 | 2017-03-22 | 0.60417 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta indisponibilità per la messa in sicurezza linee AT 150 kV Cefalù - Fiumetorto
Stallo 150 kV FIUMETORTO in CP CEFALU' | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.41667 | 2017-03-22 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Cefal¿, a terra in CP Fiumetorto.
Stallo 150 kV BORSELLINO in CP RESUTTANA | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.41667 | 2017-03-21 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Prove differenziale di sbarre AT in CP Resuttana con apertura di tutti gli stalli AT di linea e TR previo ribaltamento in MT della CP.
STALLO 150 KV QUATTROMANDAMENTI IN CP RESUTTANA | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.41667 | 2017-03-21 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Prove differenziale di sbarre AT in CP Resuttana con apertura di tutti gli stalli AT di linea e TR previo ribaltamento in MT della CP.
Stallo 150 kV 503LAT in CP LATINA TLF | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.41667 | 2017-03-21 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS STALLO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PROTEZIONE CONTROLLO INTERRUTTORE DI LAT
Stallo 150 kV GELA in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.4375 | 2017-03-21 | 0.45833 | S | Controlli di legge - Verifiche periodiche di legge recipienti a pressione con il tecnico ASL
Stallo 150 kV STAZ CALTANI in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.45833 | 2017-03-21 | 0.47917 | S | Controlli di legge - Verifiche periodiche di legge recipienti a pressione con il tecnico ASL
Stallo 150 kV TERRAPELATA in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2017-03-21 | 0.47917 | 2017-03-21 | 0.5 | S | Controlli di legge - Verifiche periodiche di legge recipienti a pressione con il tecnico ASL
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-03-21 | 0.91667 | 2017-03-22 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 150 kV - COLONIA ELENA - TERRACINA | LIN | 150 kV | 2017-03-22 | 0.3125 | 2017-03-25 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2017-03-22 | 0.3125 | 2017-03-22 | 0.6875 | S | Riparazione morsetteria - Linea a 150 kV numero 358 denominata Sulcis Iglesias1: bonifica punto caldo sostegno 27
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.3125 | 2017-03-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CMI 3 POLI INTERRUTTORE
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA Laurentina 1 150 KV Controlli tipo B stallo
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - VDL SB A 380 PER CTB 393
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 380 VIG PER CTB 393
S/E Erchie - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ERC: indisponibilità ATR1 380/150 kV per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 618
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA Laurentina 1 150 KV - SPCC stl
Roma Sud stl Laurentina 1 | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV stl ACEA LAURENTINA 1
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC STL RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TIPO B
Linea 132 kV - VILLA POMA - MIRANDOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità in ombra ad indisp. ID SAP 170220032158540 di DVTT3 per sostituzione isolatori rotti
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
CP MODIGLIANA - STALLO AT PRD 113 | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Gorlago - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Congiuntore 132 KV in sicurezza x interf. con lavori edili su tetto chiosco SPCC-Attività da associare alla INDISP.20160728103344051 della linea 618.
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | S | Riparazione conduttore - 23749 - RIPARAZIONE PUNTI CALDI
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.6875 | S | Taglio Piante - Fuori servizio della linea per consentire il taglio piante ad impresa.
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
S/E Calusia - stl Mesoraca 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Calusia: Sostituzione connessioni tra sezionatori di sbarre stallo 150kV Mesoraca
CP MIRANDOLA - STALLO AT SER 667 | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. INSTALLAZIONE NUOVO TRV 63MVA
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale CTB ATR2 - SBARRA B 380 KV
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 132 kV Sez. 2ª | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.2 (IND SB.B2)
Linea 132 kV - VILLA POMA - MIRANDOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo Tecnico in convenzionale
Linea 132 kV - Sermide CS - Mirandola CP - p31 (66 | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Linea interferenti a controlli tecnici su L.666
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 304
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR2 - SBARRA B 380 KV
S/E Roma Sud - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA Laurentina 1 150 KV - per controlli tecnici tipo B - fuori servizio sbarra A2
GALLICANO Stl ISOLASANTA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 542 GALLICANO-ISOLA SANTA PER VERIFICHE PROTEZIONI
Linea 629 CP Sciacca - CP Ribera | LIN | 150 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi rilevati da ispezione eliportata
S/E Nave - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L123
CP PREDAPPIO - SBARRA AT RO LATO 113 | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFMANUT. SEZ.RE TRR
S/E Brescia Ric. Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L110
Linea 132 kV - Sermide CS - Mirandola CP - p31 (66 | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. SOSTITUZ TR A MIRANDOLA
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente nella campata 5 - 6 con sostituzione fdg con FO (open Fiber) linea 380kV BN2-Troia (Tiro 1)
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-03-22 | 0.35417 | 2017-03-22 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea nella campata 4-5 con installazione cdg con FO (Open Fiber) linea 380kV BN2-Troia (Tiro 1)
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 220kV STL 288
L. 270 S.Barbara (ATR 302)-Arezzo C | LIN | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Somplago - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SOM-17-UIFVG-132 Indisponibilità per CTB + Prova Protezioni su K 132 in S/E Somplago
Stallo 132 kV 197 in CP FERRERO POZZ | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.240
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - Controlli tecnici di primo livello di tipo B L.240 + CP
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.426: Installazione dispositivi antirotazionali, attività in OMB al fuori servizio della sbarra a 132kV di Ponte.
S/E Ponte - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Ponte - Sbarra A 132 kV per interferenza con riparazione perdita comparto interruttore montante TR3 lato 132kV. Accordi in corso con ENEL Produzione ed ENEL Distribuzione, mail 15/02/17.
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - T.288 per ultimazione lavori di sostituzione armamenti e isolatori al sostegno 118, lavori in OMB al fuori servizio dello stallo in Biella Est O.d.M. 20160714033303891.
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR7 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi Accordi con IRETI
ACEA SMIST.EST - ROMA EST 1 | LIN | 150 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.5 | S | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante con impresa.
LINEA 132 KV -GORGONZOLA CP-FERRERO CS-POZZUOLO CS | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione Apparecchiatura IN CS POZZUOLO
STALLO 132 KV 197 IN CS POZZUOLO | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - rimozione punto caldo L.638
Linea 132 kV - Verderio ST - Bernareggio CP | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.54167 | N | Riparazione conduttore - Riparazione punto caldo
STALLO 150 KV QUATTROMANDAMENTI IN CP MULINI | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.375 | 2017-03-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Si eseguiranno lavori di sostituzione interr. AT del TR Rosso. Fuori tensione della sezione di sbarre AT compresa dal sez AT2 al sez. cong. Incluso lo stallo quattromandamenti e lo stallo TR Rosso. L e sbarre MT della CP Mulini resteranno alimentate d...
Stallo 132 kV 423 REDIPUGL in CP SCHIAVETTI | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.39583 | 2017-03-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza sostituzione telaio protezioni e controllo linea Lisert - PIANO EMERGENZA CP SCHIAVETTI A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 408 LISERT in CP SCHIAVETTI | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.39583 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezioni e controllo T.R. FINE LAVORI - ALLA SERA DISPONIBILE SOLO COMANDI SENZA PROTEZIONE - PIANO EMERGENZA CP SCHIAVETTI A CURA CO DI UDINE
CP Melito P.S. - stl Bruzzano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.39583 | 2017-03-22 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manuntezione Sezionatore lato Sbarra AT - Chiusura Sorpasso
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.39583 | 2017-03-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI A SEGUITO DI RICHIESTA DELL'UNITA' AES TERNA NAPOLI
CP Isca P. - stl Brienza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.41667 | 2017-03-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA DISALIMENTAZIONE CHIESTA DAL PRODUTTORE
STL LATINA TLF in CP LEFERRIERE | STL | 150 kV | 2017-03-22 | 0.41667 | 2017-03-22 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PANNELLO PROTEZIONE PANNELLO INTERRUTTORE DI LAT
CP MENGA - STALLO AT 018 FOLLONICA | STL | 132 kV | 2017-03-22 | 0.52083 | 2017-03-24 | 0.6875 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT con ditta costruttrice - la resa serale sar¿ possibile solo serale a partire dal giorno 23/02 - possibilit¿ di chiudere by-pass AT
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-03-22 | 0.91667 | 2017-03-23 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CP Lauria - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-03-23 | 0.041667 | 2017-03-23 | 0.25 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE INTERMEDIO DI SBARRA AT. LA CP VERRA' RIPRESA IN MT.
S/E Ragusa - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-23 | 0.25 | 2017-03-23 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - Cambio isolatori
S/E Ragusa - stl CP S. Croce C. | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.25 | 2017-03-23 | 0.5625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Cambio isolatori
Linea 114 S. Silvestro - Castelpietra | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.29167 | 2017-03-27 | 0.72917 | S | Interferenza Linea - 23114A1 interferenza lavori Upri di rinnovo linea 23633B1
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Prove teleprotezioni
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Roma Sud - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 1 150 kV SBARRA B2
S/E Montestrutto - stl 524 Cp P.S.Martin | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 524 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB B 380 VDL PER CTB 393
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 380 VIG PER CTB 393
S/E AREZZO C - STALLO N.270 S/E S.BARBARA | STL | 220 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L346 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP OLBIA (PROVA TELEPROTEZIONI)
S/E Aliano - stl 411 Agri 1 | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ALIANO: STALLO 150kV AGRI 1 - CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Partanna - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT di sbarre B 150 kV stallo Mazara
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B CONG.1 (IND SB.B1)
S/E Erzelli - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misura induttanze
Linea 107 Sulcis - Euroallumina 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea a 220 kV 107 denominata Sulcis Eurallumina2 interferente con lavori utente di siliconatura proprio stallo.
S/E Villanova - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Fuori servizio Sbarra A 380kV per installazione punti fissi di messa a terra su 89A stallo ATR4 Primario.
Linea 208 Sorgente - Misterbianco 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione scaricatori stallo SRG 2 in stazione Misterbianco
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
CP MONTEVARCHI - SBARRA AT RO LATO 481 | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - interferenza lavori in impianto
S/E Misterbianco 2 - stl 208 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione scaricatori stallo SRG 2 in stazione Misterbianco
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.64583 | N | Taglio Piante - messa n sicurezza per taglio piante
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 288 a Rondissone x eliminazione punti caldi su TA fase 4
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-03-23 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Tipo regime speciale: 2
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA .
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23729 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI,DA PARATE DI ENEL DD-ERM,ALLA MANUTENZIONE IN CP FALCONARA. LA CABINA VERRA' CONTRALIMENTATA SU RETE MT
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-220-17-Riparazione pompa guasta AR202
Linea 730 Falconara Enel - Falconara FS | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23730 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI,DA PARATE DI ENEL DD-ERM,ALLA MANUTENZIONE IN CP FALCONARA. LA CABINA VERRA' CONTRALIMENTATA SU RETE MT
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FALCONARA | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZ. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L123
Linea 150 kV - SCIACCA - S. CARLO E DERIV. CALTABE | LIN | 150 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi rilevati da ispezione eliportata
S/E Taranto N. - stl 168 Massafra | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Attivita' di collegamento alimentazioni SPCC dello stallo 150 kV Massafra ai nuovi Servizi Ausiliari SA 2.
Stallo 132 kV 586 Piossasco in Av. Serene | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in Avancabina SERENE.
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.64583 | N | Controlli di legge - T.586 Verifica di Passo e Contatto in Avancabina SERENE.
S/E PIOSSASCO - Reattore1 400kV | RIF | 400 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli su SPCC - S/E PIOSSASCO REATTORE
Stallo 132 kV 194 in CP FERRERO POZZ | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Ponte - stl 427 Fondovalle | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Ponte 1M16 STL 427 per controlli Tecnici di 1° Livello SPCC MON. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail sarno/Olivero 10/08/16 lavori in concomitanza fermata C.le di Fondovalle.
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 Verifica livello miscela isolante nei terminali cavo AT verso trasformatore AT/MT. Presi accordi con IRETI
cp parco stl valmontone cp | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - FS STALLO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PROTEZIONE CONTROLLO INTERRUTTORE DI LAT
Stallo 132 kV 483 in CP SIT MORTARA | STL | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifiche impianto di terra in C.P. Solofra a cura Enel
S/E Arco - Parallelo K 130 kV sez.1° | STK | 132 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl K1-132 aria (ind stk)
CP Solofra - stl Montecorvino 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-23 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in C.P. Solofra. Richiesta a Terna l'indisponibilità della linea per interferenza
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2017-03-23 | 0.39583 | 2017-03-23 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Verifica impianti di terra in SSE Zappulla
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2017-03-23 | 0.39583 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Riparazione segnalazione luci SOV P.264 P.264 bis
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-03-23 | 0.39583 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CFO-ST 396 INTERFERENZA SOSTITUZIONE CASSETTE OCV LINE 396
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2017-03-23 | 0.39583 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CFO - LINEA 396 INTERFERENZA SOSTITUZIONE CASSETTE OCV LINEA 396
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2017-03-23 | 0.39583 | 2017-03-23 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - richiesta linea da RFI per attività di verifica impianto di terra in SSE Zappulla con sezionamento presso la SSE di Zappulla e sezionamento con estremi di messa a terra nella SSE di Patti
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP GIAVENO | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.4375 | 2017-03-23 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per migrazione montanti attestati su TPT 2K
Linea 007 Fossalta - Portogruaro | LIN | 132 kV | 2017-03-23 | 0.5 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per interferenza con lavori di sostituzione F.d.G. T.23-519 Pordenone - Levada
CP MONTEVARCHI - SBARRA AT VE LATO 418 | SBA | 132 kV | 2017-03-23 | 0.54167 | 2017-03-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - interferenza attivit¿ di impianto
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-03-23 | 0.91667 | 2017-03-24 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Stallo 150 kV PACE DELMELA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-03-24 | 0 | 2017-03-24 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Riconnessione delle sbarre AT a 150 kV, previo ribaltamento della CP Villafranca. Rientro della CP in assetto normale di rete.
Linea 209 S.Lucia - Roma N cd Acea Flam | LIN | 220 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - RM NORD DER ACEA FLAMINIA 220kV per CT SEZ DI LINEA
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 1 150 kV - LINEA
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da ENEL per installazione di installazione nuovi TVC.
Linea 106 CP Lauria - S/E Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 145 Zona Ind.Catania - Lentini | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da ENEL per manutenzione sezionatore.
Stallo 150 kV MELILLI-SZPR in CP LENTINI | STL | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore congiuntore AT, ribaltameno in MT della CP. Messa in sicurezza della linea AT SE Melilli der. ERG per interferenza.
Stallo 150 kV ZONA.IND.2 in CP LENTINI | STL | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore congiuntore AT, ribaltameno in MT della CP. Messa in sicurezza della linea AT Z. Ind. CT per interferenza.
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23758 - RSE1 PER INTERFERENZA LAVORI SU LINEA 23749
S/E Villanova - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Fuori servizio Sbarra B 380kV per installazione punti fissi di messa a terra su 89B stallo ATR4 Primario.
Linea 150kV-S.NE SORGENTE-MESSINA N.-MESSINA RIV | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - apertura colli morti al sostegno n°22 per rinnovo linea tratta 6-9
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.33333 | 2017-03-24 | 0.75 | S | Interferenza Linea - linea interferente con T.226 indisp n.170215092353187 per bonifica punti caldi
CP MODIGLIANA - STALLO AT PRD 113 | STL | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MONTAGGIO APPARATO DIAGNOSTICA INTERRUTTORE
CP PREDAPPIO - STALLO AT MDG 113 | STL | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MONTAGGIO APPARATO DIAGNOSTICA INTERRUTTORE
Linea V11 Varna - Sciliar | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Sciliar STL VR011 (ind LIN)
S/E S.Damaso - Condensatori 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Cond 1 132 kV stl. indisponibile per utilizzo in locale per parallelo sbarre.
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA E. CPB Sez di Linea STL 288 in OMB al fuori servizio dello stallo
Linea 775 Padova Fiera - Altichiero | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Taglio Piante - per rimozione corpo estraneo sui conduttori e taglio piante
linea 150 kV Campoleone -Velletri der.Albano | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - FS PER INTERFERENZA RICHIESTO DA TLV-RM
S/E Verampio - stl 402 CP Verampio | STL | 132 kV | 2017-03-24 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Verampio: STL 402 controllo protezioni. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione (mail 13/12/2016).
CP Campoleone stl Lanuvio | STL | 150 kV | 2017-03-24 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - FS PER CONTROLLO COMANDO INTERRUTTORE DI LINEA AT RICHIESTO DA TLV RM
Linea 531 CP Campoleone - S/E Lanuvio | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.375 | 2017-03-24 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - FS PER INTERFERENZA RICHIESTO DA TLV-RM
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2017-03-24 | 0.39583 | 2017-03-24 | 0.58333 | S | Taglio Piante - Taglio piante con esclusione
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-03-24 | 0.91667 | 2017-03-25 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.25 | 2017-03-26 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori per bonifica punti caldi
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.25 | 2017-03-26 | 0.83333 | N | Sostituzione Conduttore - fuori servizio contestuale all'indisponibilità n.1702220306070492 della linea L01
S. Silvestro - palo 101/BIS T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza attività di rinnovo linea
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - riposizionamento conduttori e F. di Guardia tra sost 101Bis e 57, colli morti al 101Bis rimarranno aperti.
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione specialistica sullo STL 633 di MOLINE a cura Primiero Energia - tempi di rientro a fine lavori - attività da eseguirsi con FS attività Rinnovo 23633B1 Upri mar/apr/17
MOLINE STL CAORIA-S.SILVESTRO 633 | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE STL GIS A MOLINE IN OMBRA CON ATTIVITA' TERNA LAVORI SU TRC DA SAN SILVESTRO - MOLINE
Linea 823 Vignole - ARQUATA CEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-03-25 | 0.29167 | 2017-03-25 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - T.823 per interferenza con lavori su Rio Campora da parte consorzio COCIV, nessun tempo di rientro, accordi in corso con Ut. Cementir mail del 07/03/2017.
Linea 132 kV Castellanza CP - Chemielinz CL | LIN | 132 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.432 FS richiesto da e-distribuzione per attività c/o cl Chemisol . Accordi telefonici e-distribuzione/cliente Seguirà FAX disalimentazione
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 23730 controlli B
L.209 Cp Mazzunno-Cp Darfo-Cp Piancamuno | LIN | 70 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-25 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Richiedente: AT S.r.l. per trasporto materiali con elicottero per rifacimento delle coperture presso la ditta Ferrarelle S.p.A. di Boario Terme (BS).
Stallo 132 kV 444OLGINAT in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 132 kV 081LECCO in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore AT TR Rosso
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-25 | 0.35417 | 2017-03-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130KV Ricollegamento tubi AT stallo K1 (rinnovo).
S/E LIVORNO MARZOCCO - STL 529 GUASTICCE | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.41667 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - STL 529 Guasticce Controlli tecnici tipo B
Linea 529 Guasticce - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-03-25 | 0.41667 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - per controlli tecnici STL529 S/E Livorno Marzocco UI SUV
S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-25 | 0.41667 | 2017-03-26 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIV SBA A2 Controlli tecnici tipo B
S/E Cordignano - stl Vacil cd S.Polo | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.5 | 2017-03-25 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 380kV
LINEA 132 KV - CORDIGNANO-VACIL C.D. S.POLO | LIN | 132 kV | 2017-03-25 | 0.5 | 2017-03-25 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - 23303B1 interferenza per attività modifica sospensioni su DT 22188A1 - 22287C1 indisp. cluster 2017-PADOVA-PAR-974
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.54167 | 2017-03-26 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 22287 - 22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost. 2/1 per aumento portata linea
Linea 287 Fadalto - Conegliano | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.54167 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - FS linea Fadalto - Conegliano 22287C1 per controlli B a Fadalto - nello stesso periodo F.S e messa in sicurezza del cavo di By Pass a Fadalto.
Linea 287 Fadalto - Conegliano | LIN | 220 kV | 2017-03-25 | 0.54167 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22287 - 22188 DT Conegliano risoluzione collisione terreno sost. 2/1 per aumento portata linea
S/E VELLAI - STL 730 ROMANO CD BIFRANGI | STL | 132 kV | 2017-03-25 | 0.54167 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B 23730C1
S/E Fadalto - stl 287 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-03-25 | 0.54167 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B in S.E. Fadalto su stallo linea 22287C1 Conegliano - nei giorni 27 e 28/03/2017 By pass chiuso tra linee 22289B1 e 22287C1
Linea 513 Benevento 60 - Telese | LIN | 70 kV | 2017-03-26 | 0 | 2017-03-26 | 0.20833 | S | Interferenza Linea - Interferente nella campata 1 - 2 con la sostituzione cdg con FO (Open FIber) linea 380kV BN2-Troia _ ACCORDI OK CON E-Distr. - Biferno - RFI per spegnimento CP Telese.
Linea 677 Sorgente - CP Castroreale | LIN | 150 kV | 2017-03-26 | 0.20833 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente ai lavori di rinnovo linea sorgente-MENORD/MERIV tratta 6-9
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - CONTESSE | LIN | 150 kV | 2017-03-26 | 0.20833 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente ai lavori di rinnovo linea sorgente-MENORD/MERIV tratta 6-9
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-03-26 | 0.20833 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente ai lavori di rinnovo linea sorgente-MENORD/MERIV tratta 6-9
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - S.COSIMO | LIN | 150 kV | 2017-03-26 | 0.20833 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente ai lavori di rinnovo linea sorgente-MENORD/MERIV tratta 6-9
CP Salerno - stl M.corvino 2 220 kV | STL | 220 kV | 2017-03-26 | 0.29167 | 2017-03-26 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione perdita SF6 polo interruttore
Linea 823 Vignole - ARQUATA CEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.29167 | 2017-03-26 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - T.823 per interferenza con lavori su Rio Campora da parte consorzio COCIV, nessun tempo di rientro, accordi in corso con Ut. Cementir mail del 07/03/2017.
S/E Conegliano - stl 287 Fadalto | STL | 220 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione isolatori rotti su portale linea 22287C1 in S.E. Conegliano, attività da effettuarsi contestualmente al FS di linea 20160729100611009 - By pass a Conegliano Bloccato Aperto.
S/E Arezzo C - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP Colli Aminei - stl Secondigliano 220 kV | STL | 220 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Colli Aminei. Richiesta a Terna, per interferenza, l'indisponibilità della linea
CP S.ILARIO - STALLO AT CTT 677 | STL | 132 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
CP S.ILARIO - STALLO AT PRM 680 | STL | 132 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
CP S.ILARIO - SBARRA AT RO LATO 677-680 | SBA | 132 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA ROSSA
LINEA 132 KV N.680 PARMA VIGHEFFIO - S.ILARIO | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A S.ILARIO
LINEA 132KV N.677 S.ILARIO - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A S.ILARIO
CP COTIGNOLA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-03-26 | 0.33333 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
CP PESCIA - STALLO AT 518 MARGINONE-PESCIA FS | STL | 132 kV | 2017-03-26 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.52083 | N | Altre di manutenzioni - rilievo misura sezionatore
Linea 192 Benevento - Benevento Ind. | LIN | 150 kV | 2017-03-26 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea nella campata 1- 2 con sostituzione cdg con FO (Open Fiber) linea 380kV BN2 - TROIA (Tiro 4)
L. 518 Marginone - Pescia cd Pescia FS | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.35417 | 2017-03-26 | 0.52083 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 518 per rilievo misure sezionatori E-Distribuzione.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.64583 | S | Sostituzione Sostegni - Per attività di ammazzettamento con 23685, al termine dei lavori rientra in servizio il tronco "T 23.685/23.005 TREVISO EST – VENEZIA NORD c.d. LANCENIGO e P.82"
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-03-26 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifiche impianti di terra in CP Colli Aminei
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-TREVISO EST | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Per attività di ammazzettamento con 23005, al termine dei lavori rientra in servizio il tronco "T 23.685/23.005 TREVISO EST – VENEZIA NORD c.d. LANCENIGO e P.82"
S/E Parma V. - L680 S.Ilario | STL | 132 kV | 2017-03-26 | 0.375 | 2017-03-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST 680-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.5 | 2017-03-26 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Indisp. per Chiusura colli morti al P.28/1 lato SESTO AL REGHENA. Al termine dei lavori rientra in servizio l'intera linea PORDENONE - LEVADA c.d. SESTO AL REGHENA
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.64583 | 2017-05-07 | 0.375 | N | Sostituzione Sostegni - Per attività di rifacimento sostegno 66, la richiesta di fuori servizio è relativa al solo tratto S/E Spinea - Palo 82
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.25 | 2017-03-31 | 0.75 | N | Variante Linea - L.23713B Raccordi alla SE Ravenna ZI Fondazione nuovo sostegno 16ter
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.29167 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Taio T 909 Interferenza attività sostituzione interr. Tr.1-Tr.3A a cura DEE
Taio_220kV_SBA_I | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.29167 | 2017-04-10 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.3125 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.3125 | 2017-03-27 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - 23770 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SU LINEA 23776
Linea 132 kV - ROSARA - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - 23776 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
S/E Piossasco - stl 397 Casanova | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6.
S/E Montalto - stl 322 Suvereto 2 | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione 1° e 2° protezione con predisposizione differenziale di linea
S/E Calenzano-stl 401 Faentina | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Martignone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-A301M Controlli Tecnici B 6A su st. Macchina
S/E Martignone-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-A301P Controlli Tecnici B 6A su st.380kV
S/E Ragusa - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione isolatori stl Ragusa 3
S/E Ragusa - stl CP Ragusa 3 | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Cambio isolatori
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta enel P, per interferenza lavori rimontaggio dell’interruttore del gruppo 2 di Lanzada
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 096 Indisp principale 20160916032527019
Linea 132 kV - Cislago ST - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 096 Indisp principale 20160916032527019
Linea 015 Finale L. - CP Vado L. | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.015 - Verifica di Passo e Contatto in C.P. VADO LIGURE. Linea sezion ed a terra in C.P. Finale. NO Sett 49
Stallo 132 kV 015 Finale in CP Vado | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e contatto in C.P. Vado Ligure Bossarino. Personale e -distribuzione Liguria NO Sett 49.
S/E Milano ric.sud - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - intervento SIEMENS sostituzione dell’intero manodensostato -poli interruttore stallo parallelo FASE CENTRALE-
S/E Leynì - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Leinì x controllo protezioni
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.75 | S | Riparazione conduttore - 23758 - RIPARAZIONE PUNTI CALDI
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INDS L316 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - L23F12A Linea Nomentana - Capena sostituzione armamenti deteriorati ai sostegni 2198 e 2200.
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDS L316 PER INTERFERENZA LAVORI ENEL IN CP PALAU (PROVA TELEPROTEZIONI)
S/E Matera - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera: CTB Linea 150 kV Laterza messa in sicurezza sb A
S/E Matera - stl Laterza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Matera: CTB LINEA 150 kV LATERZA
Stallo 132 kV 435 Pallanzeno in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
S/E Erzelli - TR 4 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR4 - Misura induttanze - ACCORDI OK
MOLINE TR3 220/132/9 | TRF | 10 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - richiesta di messa in sicurezza del TR£ per manutenzione GIS su STL Linea 633
Linea 164 Castrocucco - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - M.a.t. per interferenza ai lavori di sostituzione fdg sulla linea 150 kV Lauria - Rotonda
S/E Leynì - stl 236 Stura | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 236 a Leinì x CTB
Linea 132 kV - SIGNA - CASELLINA | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L454 per la traslazione conduttori e Fdg per E-Distribuzione
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L456 per la traslazione conduttori e Fdg per E-Distribuzione
ROZZOL STALLO CONGIUNTORE | STK | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Lavori edili CP Rozzol x sostituzione TR132
ROZZOL STALLO PADRICIANO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Lavori edili in CP ROZZOL x sostituzione TR132
S/E Vobarno - stl 694 Storo | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - modifica circuitale inserzione telescatto/teleinibizione provvisorio
Linea 665 Mirandola-Massa Finalese | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo Tecnico in convenzionale
Linea 907 S/E Galatina - Casarano | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Linea interferente con le Opere Civili di risanamento e cappotto impermeabilizzate del Box stallo 150 kV Casarano.
Linea 908 S/E Galatina - CP Galatina L1 | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Linea interferente con le Opere Civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box stallo 150 kV Distretto 1.
S/E Galatina - stl 907 Casarano | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV Casarano.
S/E Galatina - stl 908 CP Galatina L1 | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV Distretto 1.
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.625 | N | Sostituzione morsetteria - Bonifica punti caldi.
S/E Latina - stl 384 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 380 kV Roma Sud - Controlli tecnici tipo B.
S/E Latina - stl 384 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - LAT Stl 380 KV Roma Sud – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Roma Sud - stl 384 Latina | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 380 kV
S/E Roma Sud - stl 384 Latina | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori Acegas di sostituzione del secondo trasformatore TR132 in CP ROZZOL
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A ATR 301
Linea 150kV-S.NE SORGENTE-MESSINA N.-MESSINA RIV | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - chiusura colli morti al sostegno n°22
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione (equipment completo) - MORSETTERIA
S/E Partanna - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre A stallo ATR1 150 kV.
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre A stallo ATR1 220 kV.
S/E Partanna - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre A e B stallo ATR1 220 kV.
Stallo 150 kV GIARDINI in CP CASTIGLIONE | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Scollegamento dei TR della CP dal Blindato AT e intervento modulo congiuntore sbarre con scollegamento calate AT verso linee. Ribaltamento della CP in MT.
STALLO 150 KV SE FRANCAVILLA IN CP CASTIGLIONE | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Scollegamento dei TR della CP dal Blindato AT e intervento modulo congiuntore sbarre con scollegamento calate AT verso linee. Ribaltamento della CP in MT.
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.216 lavori di razionalizzazione rete in SE Grugliasco. lavori a cura UPRI. NO TEMPI RIENTRO
Linea 218 Moncalieri-Grugliasco-Sangone | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.217/218 razionalizzazione rete. Lavori ingresso in SE Grugliasco.Lavori a cura UPRI (linee ammazzettate). NO TEMPI RIENTRO
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione radiatore
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione radiatore
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Linea 205 S.Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza sost fdG 22.216 (ind LIN 22.205) NB: CONTINUITA' CON FUORI SERVIZIO STRINGA 20161011033814837
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T23011-T 23012 Installazione antirotazionali N.B. i primi 6 giorni TR 12 ore(sulla linea in cui si lavora)mentre i restanti 6 giorni (la linea è interferente)TR 8 ore diurno e notturno
Linea 012 Taio – Mezzocorona (2) | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T23011-T 23012 Installazione antirotazionali N.B. i primi 6 giorni TR 12 ore(sulla linea in cui si lavora)mentre i restanti 6 giorni (la linea è interferente)TR 8 ore diurno e notturno
S/E STORO - STL 694 VOBARNO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Altre di rinnovo - STC_132_16_T.694 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Rimozione calate di linea allo stl 694 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. La Rocca-Vobarno cd Storo (su stl 601) - rimane f.s. lo stl T.694.
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 026
S/E Gorlago - stl 026 Bertini / Edison | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 026
S/E Cislago - stl 096 Tradate | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 096
S/E Nave - ATR 6 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Misura induttanza
MINCIO - STL.L51 VERONA SUD | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Latina - stl Anzio | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Anzio - Controlli tecnici tipo B.
S/E Ceprano - stl 156 Garigliano | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio della linea 150 kV CEPRANO-GARIGLIANO per la verifica della maglia di terra presso la stazione elettrica di CEPRANO
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 334 Foggia - Troia | LIN | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione Isolatori
S/E Troia 380 kV - stl 334 PST Foggia | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E PST Foggia - stl 334 Troia | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 376 Chignolo Po - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo CTB SBARRA A 380 kV
S/E Chignolo Po - stl 376 S.Rocco P. | STL | 400 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.216E1 Sost. FdG con OPGW tratto 72-88 (IND LIN)
Lin 036 Valenza RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.23036 Valenza-Solero per Taglio Piante e Controlli Tecnici con scalata. Accordi definitivi con RFI mail del 28/02/17.
ACEA F. ANTENNE Stl ACEA FLAMINIA | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min.
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG con FO Modificata per problematiche legate alle interferenze MT/bt
Stallo 150 kV C.LE TROINA in CP TROINA | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT con Ditta Siemens, manutensione di tipo 2A con miglioria S30.
AGIP S. SBARRA LATO CAMERATA PICENA | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA MESSA IN SERVIZIO BYPASS
Stallo 120 kV 722CPT in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA MESSA IN SERVIZIO BYPASS
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV. Ripresa in emergenza 120min dal primo giorno senza protezioni
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FdG con FO Modificata per problematiche legate alle interferenze MT/bt
Stallo 132 kV 528MASCION in CP CITTIGLIO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - Chiusura by-pass tra 065 e 528
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 LST per controlli tecnici su linea 394 Siliqua Villacidro
L.051 Castelfranco d'Emilia RT-Lavino RT | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Linea 051H Messa in sicurezza per RFI = Verifiche protezioni stalli AT in sse Castelfranco RT/FS
CASTELF. FS STL 132KV LAVINO FS N.BO051 | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - richiesta da Arconic per interferenza lavori di rimozione TR T3 in stazione 4^
CHIUSA FS Stl 132 kV BRESSANONE - BRESSANONE CP | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Chiusa stallo T.014 per interferenza.
CHIUSA FS Stl 132 kV CARDANO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Chiusa stallo T.015 per interferenza.
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Chiusa STL VR013 (ind LIN)
Linea 784 Le Piane - S.Maria | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.5 | N | Taglio Piante - L. 23784B Le Piane - S. Maria messa in sicurezza per attività di taglio piante ed altra manutenzione in linea.
LINEA 132KV N.734 BAGNACAVALLO-COTIGNOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.734 Interferenza a manut. sezionatore di linea in CP Cotignola
C.P. COTIGNOLA - STALLO AT BCV 734 | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici intera unità funzionale stallo Cuma 1 150 kV
TIBURTINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Piazza Dante c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
TIBURTINA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
TIBURTINA Stl P.DANTE | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ri presa in emergenza 300min.
TIBURTINA Stl P.DANTE | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Piazza Dante c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
F. ANTENNE - ACEA FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Flaminia/F c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Vitinia/f.di Roma c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
L 041 Acea Fiera di RM-Acea Vit cd L.N. | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.36458 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza su richiesta di ACEA per sostituzione TV
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Serraggio bulloni aerotermo ATR5
S/E Turbigo - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo ATR3 380 KV - riparazione comparto f
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S/E CASANOVA - asfaltatura aree rattore 380 kV (richiesta PRI Nord Ovest)
CP Secondigliano - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra in CP Secondigliano. Richiesta a Terna per interferenza l'indisponibilità della linea
Linea 040 Ravenna RT - SE Ravenna Canala | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Linea 23040E Interferenza alla sostituzione interruttore AT 301 in sse Ravenna RFI
Ravenna RT-stl 040 Ravenna Canala | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - RAF-L040 Interferenza alla sostituzione Interruttore AT 31 in sse Ravenna FS di RFI
Linea 165 Catanzaro - Catanzaro 2 | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Progetto Eolico Simeri Crichi (Catanzaro) - Connessione provvisioria.
Stallo 132 kV 147 in CP ALBINO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Linea 046 Parma RT - Fornovo RT | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose
Linea 310 Tuili - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linea a 150 kV numero 310 denominata Tuili Taloro 1 interferente con montaggio contascariche nello stallo in Taloro1
S/E Taloro 1 - stl 310 Tuili | STL | 150 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stallo 310 denominato Tuili in stazione elettrica Taloro 1: installazione contascariche.
CP S.MICHELE TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione interruttore AT. Necessita manovra sez. AT a cura TERNA.
SE RAVENNA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - RAF-Sbarra 130 kV di Ravenna RT - Interferenza alla sostituzione Interruttore AT 31 in sse Ravenna FS di RFI
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B sb.B (ind sb.B)
Linea 132 kV - Bressana CP - Broni CP | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Broni
Stallo 132 kV 152BRESSAN in CP BRONI | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA MILANO
719 SOMPLAGO-S.DANIELE CD SIOT CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS c.prot AR.302 (ind AR)
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS c.prot 1°AR.302 (ind AR)
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS c.prot 2°AR.302 (ind AR)
S/E Somplago-stl 719 S.Daniele cd SIOT C | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
S/E Pordenone-Trafo 101 132/20kV 50MVA | TRF | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.4375 | S | Interferenza Lavori - Scollegamento definitivo NEUTRO MT dal TR di TERNA richiesto da e-distribuzione TLV UD
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - stl 287 Turbigo | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Biella Est - stl 287 Turbigo, 2M13 controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Pianezza-stl 299 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA T299
S/E Balzola- stl 620 Balzola CP | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola 1M22 Interruttore L620, controlli tecnici tipo B e su intera unità funzionale.
S/E Pianezza-stl 299 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 660 Reggio Sud - Rubiera | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB L660 VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE RUBIERA
S/E Rubiera - stl 660 Reggio Sud | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RUB ST660 INTERFERENZA A VERIFICA IMPIANTO DI TERRA STAZIONE RUBIERA
S/E Calenzano-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SNG sost sez.re terra-sbarra A 380kV
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 2 | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante con impresa.
S/E Piossasco - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-27 | 0.41667 | 2017-03-27 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6.
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A1 (STL FLAMINIA) | SBA | 150 kV | 2017-03-27 | 0.43681 | 2017-03-29 | 0.4375 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Flaminia/F c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-03-27 | 0.4375 | 2017-03-27 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Scollegamento definitivo NEUTRO MT dal TR di TERNA richiesto da e-distribuzione TLV UD
Stallo 132 kV 588PIOSSAS in CP GIAVENO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.4375 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno. Rientro rigido con telecomando.
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.54167 | 2017-03-27 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6.
S/E Livorno Marzocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.54167 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIV SBB Controlli tecnici tipo B
S/E Piossasco - stl 232 Sangone | STL | 220 kV | 2017-03-27 | 0.54167 | 2017-03-27 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Piossasco - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-27 | 0.625 | 2017-03-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-27 | 0.625 | 2017-03-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
Stallo 150 kV ME RIVIERA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0 | 2017-03-28 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Scollegamento delle sbarre AT, ribaltamento in MT della CP Villafranca.
Stallo 150 kV PACE DELMELA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0 | 2017-03-28 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Scollegamento delle sbarre AT, ribaltamento in MT della CP Villafranca.
Stallo 150 kV ME RIVIERA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.25 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Ricostruzione sistema di sbarre ATCP Villafranca, sezione AT lato Messina Riviera.
Linea 132 kV - ROSARA - FORCE | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.29167 | 2017-03-28 | 0.85417 | S | Interferenza Linea - 23780 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FUNE DI GUARDIA SULLA LINEA 23776
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - RIMOZIONE PUNTI CALDI
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - RIMOZIONE PUNTI CALDI
TOLENTINO STL CASALE ANTICI | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA TERNA U.I.: INTERFERENZA AD ATTIVITA' SU GATTO
S/E Maddaloni - TR 3 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione comando interruttore
S/E Livorno Marzocco-stl 544 Acciaiolo | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco-stl 544 per Controlli tecnici tipo B stallo 529 Guasticce
S/E Latina - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Anzio.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 026
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 096 Indisp principale 20160916032527019
S/E Bulciago - stl 454 Barzanò | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Rosone - stl 216 Grugliasco | STL | 220 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 216 a Rosone x controllo protezioni
S/E Matera - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera: CTB Linea 150 kV Laterza messa in sicurezza sb B
Linea 405 Ciro' M. - Melissa 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Melissa: Richiesta linea 150kV Cirò Marina usata come sonda di corrente per la verifica della maglia di terra stazione
S/E Melissa - stl 405 Cirò Marina | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Melissa: Richiesta stallo 150kV Cirò Marina per verifica maglia di terra stazione
Linea 454 Barzanò - Bulciago | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 906 Galatina - Galatone | LIN | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Linea interferente con le Opere Civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box stallo 150 kV Galatone.
S/E Galatina - stl Galatone | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV Galatone.
S/E Roma Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ROMA SUD - LATINA 1
Linea 223 Tiburtina - Piazza Dante | LIN | 220 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV “Tiburtina – Piazza Dante” per controlli tecnici su terminali AT in CP Tiburtina
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP GRAVELLONA | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Rimozione ultimo tronco di sbarra per costruzione nuovo montante .
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per rimozione ultimo tronco di sbarra per costruzione nuovo montante. Linea con Tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per rimozione ultimo tronco di sbarra per costruzione nuovo montante. Linea in servizio con chiusura By-Pass con T 436 Borgomanero Est
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 380/150 kV in Staz. COD per installazione aerotermo a completamento dei lavori di revisione macchina
S/E Piossasco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
Stallo 132 kV 609CERESET in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione tipo 2 A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Chiusura By-Pass con T 610.
S/E Milano ric.nord-Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - SEMISBARRA A (D97-D79) FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA - SPOSTAMENTO TA STL T3
CP Troia - stl S.En. Mistral 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISALIMENTAZIONE DEL PRODUTTORE
S/E Brescia Ric. Nord - stl L40 Donegani | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di tipo B stalloL40
Linea L40 Donegani - Ric. Nord BS | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - eliminazione punto caldo sezionatore di linea fase 4
Linea P. A CAIANO S/E - P.A CAIANO CP | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza a eliminazione punto caldo a sezionatore
Stallo 132 kV 570 SCORZE' in CP CAMPOSAMPIER | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONALITA' E MANUTENZIONE INT.RE AT
S/E Melilli - stl 218 Ragusa 2 | STL | 220 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLL17-CTB stallo Ragusa 2
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLL17-CTB Linea Ragusa 2
CP COTIGNOLA - STALLO AT 722 FSA | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
CP COTIGNOLA - SBARRA AT VE LATO 722 | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ. DI SBARRA STL 722 E TR
LINEA 132KV N.722 COTIGNOLA - FAENZA S.ANDREA | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.722 Interferenza a manut. sez. di linea in CP Cotignola
Linea 015 S.Giorgio Nogaro - Strassoldo | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Linea V14 SE Bressanone - Chiusa | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Chiusa STL VR014 (ind LIN)
CHIUSA FS Stl 132 kV CARDANO | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Chiusa stallo T.015 per interferenza.
CHIUSA FS Stl 132 kV BFS-BRE | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Chiusa stallo T.013 per interferenza.
Linea 132 kV - BORGO S.L. - CONTEA | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Borgo S.L. E-Distribuzione
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO CUMA1 150 KV
CP BORGO S.L. - STALLO AT 074 CONTEA | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Borgo S.L.
S/E Balzola - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola sbarra A 132kV per controlli Tecnici tipo B su STL L620.
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.6875 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiedente: Fonderie Mora Gavardo S.p.A. per verifiche maglia di terra presso impianto di loro proprietà
Stallo 132 kV 604 in CP RIVA SELLERO | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA BS
Stallo 132 kV 634 in CP CURNO | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
S/E Baggio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 604 CP S.Fiorano-CS Sellero | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta di Enel Distribuzione Lombardia per verifica Impianto di terra CS SELLERO
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV-stl 823 CP Vicenza MV | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM-CONTR.B ST.823 (IND STL)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM-CONTR.B ST.823 (IND SB.A)
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Verniciatura - ispezione reattore per pianificare futura attività di verniciatura .
Linea 303 Villasor 1 - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linea a 150 kV numero 303 denominata Villasor1 Taloro1 interferente con montaggio contascariche stallo in Taloro1
S/E Taloro 1 - stl 303 Villasor 1 | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stallo 303 denominato Villasor1 in stazione elettrica Taloro1: montaggio contascariche
CP S.MICHELE TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione interruttore AT. Necessita manovra sez. AT a cura TERNA.
Linea 926 Venaus - Pont Ventoux | LIN | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.926 - manutenzione STL e montanti TR a Pont Ventoux, richiesta IREN Energia
S/E Benevento - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE ATR 3 150kV
Pianezza - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
PONT VENTOUX - STL 926 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-03-28 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont Ventoux fuori servizio
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2017-03-28 | 0.41667 | 2017-03-29 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - verifica impianto di terra da eseguire nella CP di S.Agata da parte di e-distribuzione
Linea 432 Pallanzeno - Piedimulera | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0 | 2017-03-31 | 0 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Piedimulera a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Pallanzeno e solo sezionata a Piedimulera. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
CP PIGNETO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO [CP CONTROALIM. SU RETE MT]
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione TR SA
S/E Latina - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Anzio.
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - INTERFERENZA CON LAVORI RIPARAZIONE TERMINALI AT TRASFORMATORE TR2 150/15 S/E COGHINAS
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - RIPARAZIONE TERMINALI AT TRASFORMATORE 150/15 TR2 S/E COGHINAS
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Interferenza Linea - rich.da Edison x manut.sez.linea st.in bertini
Linea 968 Matera S/E - Laterza cd Le Reni | LIN | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - S/E Matera: CTB Linea 150 kV Laterza messa in sicurezza Linea
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - GOR CPB STL 026
Bertini_STL_132kV_L026 | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Man sez. Linea
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - montaggio sostegni variante di Vellai - attività Upri
Linea 630 Sospirolo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - 23630 controlli tipo B + interferenza sostiuzione conduttori 23628 e mensola al sost. 132 - tempo di rientro i giorni 29-30/03/17 240 diurno - 360 notturno
S/E Vellai - stl 630 Sospirolo | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23630 Controlli tipo B
S/E Vellai - stl 630 Sospirolo | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23630 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23630 controlli tipo B
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB
ROZZOL STALLO BROLETTO | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Lavori edili CP Rozzol - Sostituzione TR132
ROZZOL STALLO FS | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Lavori edili CP Rozzol - sostituzione TR132
S/E Roma Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B 380 kV ROMA SUD - LATINA 1
Linea 950 Lecce Sud - S/E Galatina | LIN | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Linea interferente con le Opere Civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box stallo 150 kV Lecce Sud.
S/E Galatina - stl 950 Lecce Sud | STL | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante box stallo 150 kV Lecce Sud.
S/E Galatina - stl GAM Gamascia | STL | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box di stallo 150 kV Gamascia
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Consegna linea fuori servizio e in sicurezza alla ditta Frigor Trasporti Orobica srl .
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - lavoro sotto tensione per pulizia piastre di contatto fasi basse e medie.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B ATR 301
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
L. 154 CP Roteglia - CP le Piane Pigneto | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in convenzionale
S/E Ragusa - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Cambio isolatori
S/E Ragusa - stl CP Ragusa 3 | STL | 150 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Cambio isolatori Attività programmata e deliberata dal 13 al 16 marzo è stata modificata per problemi di contro alimentazione della CP, verrà effettuata dal 23 al 30 marzo.
L. 154 CP Roteglia - CP le Piane Pigneto | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IBRIDO PIGNETO [CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 624 Le Piane - Castellarano | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. IBRIDO PIGNETO [CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Piossasco - stl 635 Annovati | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-29 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione TR SA
STALLO 150 KV MISTRETTA IN CP TROINA | STL | 150 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Manutenzione interr. AT con Ditta Siemens, manutensione di tipo 2A con miglioria S30.
S/E Milano ric.nord-Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - SEMISBARRA B (D80-D98) FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA - SPOSTAMENTO TA STL T3
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23751D consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A CESENATICO
Linea 019 Modena RT-Castelfranco Em. RT | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Verifiche protezioni stalli AT 132kv conto TERNA in SSE Castelfranco
CASTELF. FS STL 132KV MODENA AV FS N.BO019 | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO CUMA1 150 KV
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP MATELICA | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SEMISB. ROSSA: INTERF. MANUT. SEZ.RI
Tronco - All. Sacci - Matelica | TRC | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23751-FUORI SERVIZIO PER INTERF. AI LAVORI,DA PARTE DI ENEL DD-ERM, ALLA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A MATELICA
Stallo 120 kV CAMERINO in CP MATELICA | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE SI LINEA
CHIUSA FS Stl 132 kV BFS-BRE | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Chiusa stallo T.013 per interferenza.
CHIUSA FS Stl 132 kV BRESSANONE - BRESSANONE CP | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Chiusa stallo T.014 per interferenza.
Linea V15 Cardano - Chiusa | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Chiusa STL VR015 (ind LIN)
S/E Melilli - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLL17-CTB Sb. A Ragusa 2
Stallo 132 kV 593 CASTELFR in CP CAMPOSAMPIER | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONALITA' E MANUTENZIONE INT.RE AT
L757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Linea 757 in RSE cap. 17 per interferenza alla bonifica punto caldo palo 242 linea 784
CP CESENATICO - SBARRA AT RO LATO 751 | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA 751
CP CESENATICO - STALLO AT RUI 751 | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. DI ENTRAMBI I SEZ.RI
S/E Brescia Ric. Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-03-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L40
Stallo 132 kV 423 REDIPUGL in CP SCHIAVETTI | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezioni e controllo T.R. FINE LAVORI - ALLA SERA DISPONIBILE SOLO COMANDI SENZA PROTEZIONE
CP BONDENO - STALLO AT FCS 720 | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
L.084 Berceto RT - Borgo Val di Taro RT | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante
Stallo 132 kV 646 in CP ZOGNO | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
S/E Olevano - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL.486
S/E Olevano - stl 486 Mede | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL486
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.60417 | S | Controlli Cavo - Controlli tecnici sui terminali cavo
S/E Balzola - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola sbarra B 132kV per controlli Tecnici tipo B su STL L620.
Pianezza - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM-CONTR.B ST.823 (IND SB.B.)
LINEA 132 KV N.720 FERRARA CASSANA - BONDENO | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L. 23720C-L
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. S.DANIELE - CD SIOT CAVAZZO in S/E Somplago
Stallo 132 kV 432PALLANZ in CP PIEDIMULERA | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Piedimulera. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio x interf.lavori edili su tetto chiosco SPCC. Periodo da associare alla indisp. linea 026-n° 20160726044047336
S/E Gorlago - stl 621 Seriate | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.375 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio x interf.lavori edili su tetto chiosco SPCC. Periodo da associare alla indisp. linea 026-n° 20160726044047336
L757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.5 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L. 23757B Le Piane - Sasso Marconi c.d. Grizzana e Monzuno messa in sicurezza per attività di taglio piante e altre di manutenzione in linea.
Linea 784 Le Piane - S.Maria | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.5 | 2017-03-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 784 in RSE cap. 17 per interferenza alla bonifica punto caldo palo 242 linea 757
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-03-29 | 0.54167 | 2017-03-29 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera comandi a cura Siemens interruttore MHME-2Y 420 KV stallo ATR1 380kV.
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione (equipment completo) - MORSETTERIA
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
Stallo 132 kV 865 IC Arma RFI in CP Imperia | STL | 132 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.75 | S | Sostituzione Protezioni - Migrazione telai e sostituzione protezioni. Linea con tensione di ritorno. Rientro serale rigido.
S/E Galatina - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV ATR 2.
S/E Musocco - ATR 2 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
LINEA 384 ROMA SUD - LATINA 1 | LIN | 400 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio Linea 21384B1 380 kV ROMA SUD - LATINA 1 per controlli tecnici CTB
LINEA 384 ROMA SUD - LATINA 1 | LIN | 400 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud 1 - Latina - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Latina.
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Leinì x CTB
Linea 549 Latina 380 - Anzio | LIN | 150 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Latina - Anzio - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Anzio in S/E Latina.
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre B stallo ATR1 220 kV.
S/E Partanna - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre B stallo ATR1 150 kV.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23023E1 sost isolatori (ind LIN) NB in ombra FS verniciatura IAN-ANZ 20161013114310324
S/E Musocco - ATR 2 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-03-30 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 565 Patria - Cuma | LIN | 150 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA PATRIA-CUMA 1 150 KV PER CONSENTIRE I CONTORLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO CUMA1 IN ST.NE PATRIA
S/E Priolo - Parallelo K 380 | STK | 400 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - PRG17-CTB Protezioni
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Melilli - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLL17-CTB Sb. B Ragusa 2
S/E Brescia Ric. Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L40
S/E Flero - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni macchina e montanti
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP MATELICA | SBA | 132 kV | 2017-03-30 | 0.35417 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SEMISBARRA VERDE: INTERF. MANUT. SEZ.RE TRV
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Controlli tecnici terminali cavo
L055 TAV Marcianise RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di sostituzione della CdG con altra incorporante FO sulla linea 150 kV Gricignano - Ponteannibale cd Eniacqua e SMCV
S/E Flero - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Reinstallazione Hydran a cura ditta Tamini
S/E Olevano - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL.486
Stallo 132 kV 741 in CP RIVA CERVENO | STL | 132 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA BS
L741 cp S.Fiorano-cs Ceto | LIN | 132 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta di Enel Distribuzione Lombardia per verifica Impianto di terra CS CETO
S/E Belviso-stl 927/2 Venina-CP Teglio | STL | 132 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
S/e Feo - stl 174 Foiano | STL | 150 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE STALLO FOIANO IN S/E FEO
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 823 VICENZA MV - CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-03-30 | 0.375 | 2017-03-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B ST.823 (IND LIN)
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP GIAVENO | SBA | 132 kV | 2017-03-30 | 0.4375 | 2017-03-30 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per migrazione montanti attestati su TPT 2K
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-30 | 0.5 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23630 Controlli tipo B
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-03-31 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2017-03-31 | 0.29167 | 2017-03-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-03-31 | 0.3125 | 2017-03-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 2 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23NONA-R Collegamento provvisorio arpa tra nuovo sezionatore di sbarra B e sezionatore di sbarra A.
S/E Piossasco - Sbarra B sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 236 x CTB
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione Isolatori
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV ATR 1.
Linea 206 S.Massenza -Torbole | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.206C1 Sost. FdG con OPGW da 40 a 72 ingressi TRB esclusi (IND LIN) in sovrapposizione con 22.216E1 per tre giorni.
Linea 238 Cardano - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Cardano T 22238 bonifica terminali cavo a cura ditta Prysmian
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta A2A per attività svolte dalla stessa nell'ambito del contratto di service
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - SE PIOSSASCO - Manutenzione pesante su GIS in SE Piossasco con tecnici ABB per perdite SF6
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 132 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-03-31 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - RILIEVI PER SOSTITUZIONE SCARICATORI
Stallo 120 kV CIVITANOVA in CP PORTO S.ELPIDIO | STL | 132 kV | 2017-03-31 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - INTERF. RIPARAZIONE CALATA
Linea 132 kV - Sermide ST - Sermide CS | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione manovra sezionatore di linea in S/E Sermide
Stallo 120 kV SACCI ALL. in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2017-03-31 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 751 Camerino - Matelica cd Sacci | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23751 - FUORI SERVIZIO PERINTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA ,DA PARTE DI ENEL DD-ERM, A CAMERINO E SEZ.RE DI CONSEGNA DI SACCI
S/E Sermide - stl 686 (CS SERMIDE) | STL | 132 kV | 2017-03-31 | 0.35417 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione manovra sezionatore di linea (BVTT5_3412988)
Linea 486 S/E Olevano ¿ Mede | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL.486 S/E Olevano
Stallo 132 kV 703 in CP CASNIGO | STL | 132 kV | 2017-03-31 | 0.375 | 2017-03-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Linea 620 S/E Balzola - C.P. Balzola | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.38611 | 2017-03-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Balzola Tecnici tipo B e MTZ sezionatore di Linea T. L620. Attività in OMB al fiori servizio dello stallo.
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
Stallo 120 kV PERUGINA in CP SAN SISTO | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comando interruttore e consegna in sicurezza collegamento al cliente
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-04-01 | 0.29167 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL linea 2370 controlli B + interf. per sostituz. cond. linea 23628A1 a Vellai - tempo di rientro il 01/04/2017 dalle 07:00 alle 13:00 60 min
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. Giovanni Teatino per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Montesilvano der. S.Donato der. Pescara FS per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti
Stallo 132 kV 444OLGINAT in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 132 kV 081LECCO in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 132 kV 402CIV-OGG in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.41667 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttore AT TR Rosso
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 23730 controlli B
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861400 Collegamento MCM 1M18 ATR 1
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861410 Interferenza collegamento MCM 1M18 ATR 1
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21352D1 - Lavaggio isolatori e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 11-12-27-28.
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - INTERFERENZA CON LAVORI RIPARAZIONE TERMINALI AT TRASFORMATORE TR2 150/15 S/E COGHINAS
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Separaz. Funz. RETE Srl - BITETTO Si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Modugno - Bari Ovest solo il primo e l'ultimo giorno.
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo stallo Stallo CP Amendolara-Nova siri2 in S/E RFI Montegiordano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Amendolara-Nova Siri2 solo il primo e l'ultimo giorno
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-01 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - APERT. COLLI M. AL SOST. CAVALL. DI DERIV. AL RIENTRO IN SERVIZ. RESTERA’ ALIM.TA LA SOLA DORSALE “PALAG.-MARINA DI CAST.TA” MENTRE RESTERA’ DISALIMENT. E MESSA IN SICUR. LA SOLA DERIVAZ. PER FS CHIAT. DALLE 15:00 DEL 01.04.2017 ALLE 08:00 DEL 21.04.2017.
Linea 205 S.Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-04-01 | 0.66667 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206 (IND LIN 22.205D1) CONTINUITA' FUORI SERVIZIO STRINGA 20161011035210429
SSE Bitetto RT-stl 960 Bari O.-Modugno | STL | 150 kV | 2017-04-01 | 0.875 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente lavori di separazione funzionale Il fuori servizio prevede lo spegnimento dell'utente RFI
L.028 BeveraraRT-GrizzanaRT cd S.Ruff.RT | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.25 | 2017-04-02 | 0.45833 | N | Taglio Piante - L. 23028G messa in sicurezza per interferenza ad attività di taglio piante ed altre attività di manutenzione in linea.
CP SOLIGNANO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ.RI AT [CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT]
Linea 083 Catanzaro - CP Mesoraca | LIN | 150 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-07 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità della linea per interferenza per lavori di rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Mesoraca nella stazione elettrica di Catanzaro
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-03 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio stallo Reattore 1 per smontaggio tratti di sbarra e rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-07 | 0.72917 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV di Mesoraca nella stazione elettrica di Catanzaro
Linea 132 kV - SOLIGNANO - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A SOLIGNANO [CONTROALIM SU RETE MT]
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A SOLIGNANO [CONTROALIM SU RETE MT]
LINA 132 KV VIGODARZARE - PADOVA NORD EST | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - 23817C1-17-Riparazione FdG Strefolata su Campata 219 - 220 e 224 - 225
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR2 + ATR" + Secondario ATR2 (3.M15+3M015+1.M16)
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI DI CP [DA CONTROALIM SU RETE MT]
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA UNARETI UNR/AMD/ESE/SAC/Sala Controllo Milano
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - T.558 FS per interferenza con attività Unareti su stallo T.031
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.625 | S | Taglio Piante - taglio piante urgenti campate varie
ROGOREDO - SBARRA 132KV | SBA | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - FUORI TENSIONE SBARRA PER INTERFERENZA - SOSTITUZIONE MANODENSOSTATO STL L031 CP ROGOREDO
ROGOREDO - STALLO 31 CHIARAVALLE | STL | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE MANODENSOSTATO INTERRUTTORE STL031 IN CP ROGOREDO - LIN L031 FUORI TENSIONE ED IN SICUREZZA PER INTERFERENZA
L 643 S/E Ciserano-CpGhisalba-CpCiserano | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Apparecchiatura in CP Ghisalba. Lavoro in ombra alla indisponibilità 170227020744284 già deliberata
Stallo 132 kV 643 in CP GHISALBA | STL | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CP GHISALBA CONTROALIMENTATA IN MT - Sostituzione camera interruttore AT (PERDITASF6)
Stallo 132 kV 642 in CP GHISALBA | STL | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - CP GHISALBA CONTROALIMENTATA IN MT
Linea 642 Cp Ghisalba - Cp Gorlago | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza in CP Ghisalba con indisponibilità 170308012541323
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861430 Interferenza collegamento MCM 1M18 ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861420 Collegamento MCM 1M18 ATR 1
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri, chiusura colli morti al sost. 101 Bis, rientra in servizio tutta la linea previo concordanza fasi in C.le Caoria.
CP SANTARCANGELO - SBARRA AT VE LATO 185-860 | SBA | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA STL 860
Linea 071 Sondel Porcari (LU) - Porcari | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - L071 per ammazzettamento con L070 per adeguamento impianto connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
Linea 070 Toringo - Sondel Porcari (LU) | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - L070 per ammazzettamento con L071 per adeguamento impianto connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
S. Michele - ASM Mezzolombardo T.23.620 | TRC | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - T 23620 rimozione ammazzettamento con T 23626 al palo n.2/3. Al termine delle attività le linee rientrano in assetto originario
L 643 S/E Ciserano-CpGhisalba-CpCiserano | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - Pulizia piastre contatto per bonifica punti caldi.
LINEA 626 S.MICHELE-SEPR IT | LIN | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T 23626 rimozione ammazzettamento con T 23620 al palo n.2/3. Al termine delle attività le linee rientrano in assetto originario N.B.è stata richiesta la giornata intera per verifica funzionalità DBS
S/E Fadalto - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-02 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.54167 | N | Controlli Protezioni - Fadalto F.S. sbarra A1 e A2 per controlli su sez. congiuntore - nel periodo cavo By Pass chiuso tra linee 22287C1 e 22289B1
S/E Fadalto - stl 287 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-04-02 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.54167 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. Stallo linea 22287C1 a Fadalto per controlli B congiuntore sbarra - nel periodo chiusura cavo By Pass tra linee 22287C1 e 22289B1
S/E Fadalto - stl 289 Soverzene | STL | 220 kV | 2017-04-02 | 0.375 | 2017-04-02 | 0.54167 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto F.S. stallo linea 22289B1 per controlli su congiuntore di sbarra - nel periodo chiusura cavo By Pass tra linee 22287C1 e 22289B1
Linea 132 kV - ROZZOL-ZAULE | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.23-413 sostituzione conduttori (piano rame); T.R. dal 3 al 22 aprile: 480 minuti; dal 23 al 27 aprile: 120 minuti
Linea 400 kV BULCIAGO-SOAZZA 381 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme a PST 380/150 Mendrisio
S/E Ottana - stl 112 Codrongianos | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.3125 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante STL 112 "Codrongianus" in S/E Ottana HVTT2_3043914
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21356E1_Castellaneta-Matera sostituzione isolatori rotti.
LINEA 388 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo CTB Sbarra B 380 kV
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore + CTB UF Castellaneta 380kV in Stazione Matera.
S/E CHIGNOLO PO - STL 388 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR K1 132
S/E Tavazzano Est - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Gorlago - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR K1 132
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - NAV ATR.7 sostituzione TA 380 kV
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cappuccini - TR 2 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF TR2
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchiature AT
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - f.s. Civitavecchia - S. Marinella per verniciatura sostegni
Linea 098 Genova Centro (Grazie) - Canevari | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta e - dist per prove terra CP GRAZIE
Stallo 132 kV 098-CANEVARI in CP GRAZIE | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. GRAZIE.Personale e-distribuzione Liguria.
Linea 002 Albanella RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
Modena Ovest - Modena Sud | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale di tipo RSE1.
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU MACCHINA CON DISCONNESSIONE AT - SENZA RIENTRO SERALE
S/E MARGHERA ST.1 - STL 209 CASTEGNERO | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Castegnero T.209
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV “Roma Nord – Tiburtina” per controlli tecnici su terminali cavo AT
ROGOREDO - SBARRA 132KV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO SBARRA PER INTERFERENZA - SOSTITUZIONE MANODENSOSTATI STL TRAFO IN CP ROGOREDO
ROGOREDO - STALLO 31 CHIARAVALLE | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO STL L031 PER INTERFERENZA - SOSTITUZIONE MANODENSOSTATI STL TRAFO IN CP ROGOREDO
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - stallo congiuntore 132 KV - CTB
S/E Cislago - Colleg.Vecchio-nuovo 132kV | STK | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - stallo congiuntore 132 KV - CTB
Linea 636 S/E Galatina - Martignano | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Linea interferente con le Opere Civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box stallo 150 kV Martignano.
Linea 910 S/E Galatina - CP Galatina L2 | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Linea interferente con le Opere Civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box stallo 150 kV Distretto 2.
S/E Galatina - stl 636 Martignano | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV Martignano.
S/E Galatina - stl 910 CP Galatina L2 | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV Distretto 2.
Linea 217 Sandrà-Colà | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 22.217 - Interferenza lavori sostituzione conduttori 23.016 camp. Cola'-p.1/1 (ind LIN) si richiede anticipo in caso di rientro anticipato T.22.216-205
Stallo 120 kV 741S.ELENA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | S | Opere Civili - INTERF. OPERE CIVILI IN CP
S/E Fadalto - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B Semisbarra A1 -nel periodo chiusura cavo di By Pass tra linee 22289B1 e 22287C1 e apertura congiuntore di sbarra
S/E Fadalto - stl 289 Soverzene | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B su Semisbarra A1 e GR 1 - nel periodo chiusura cavo di By pass tra linee 22289B1 e 22287C1
S/E Fadalto - stl TR Gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Fadalto Controlli B su Semisbarra A1 e sez. GR1 - nel periodo chiusura cavo di By Pass tra linee 22289B1 e 22287C1
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23674D1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
S/E Vado Ligure - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B ATR1
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stallo K con nuovo SAS
Linea 570 Pianezza - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - SEMISBARRA A1 132 KV LATO 570 | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LUCENTO - STL 570 PIANEZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 281 - Sostituzione componenti morsetteria degradati
ISO_ST_513 | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO 513
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR3 - Controlli B + Verifica SPCC + Induttanze
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.207 indisp sost. conduttori
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.210 indisp sost. conduttori
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori.
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.215 indisp sost. conduttori
S/E FRIZZONE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - FS impianto per adeguamento connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di controllo protezioni eseguita da Terna
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 112 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 112 Ottana | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 112 per CTB
Linea 995 Rutigliano - Turi | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 709 Agri - Montemurro 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23709G1_Agri-Montemurro sostituzione fune di guardia (RE)
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 677 Sorgente - CP Castroreale | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Altri investimenti - Progetto Tiscali
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - CONTESSE | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Cagliari Sud - stl 657 Saras 1 | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 657 "Saras 1" in S/E Cagliari Sud: pulizia e siliconatura stallo
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "A" 220 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 112
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Attività di siliconatura isolatori a cura Terna
Linea 694 Torrazza - Rfi Torrazza | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICHE DI PASSO E CONTATTO IN CP TORRAZZA CON UTILIZZO DELLA LINEA T.694 COME DISPERSORE. SU RICHIESTA DI ENEL DD.
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Messa in sicurezza linea Castellaneta-Matera 380kV per interferenza ai lavori su UF Castellaneta 380kV in S/E Matera.
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF Castellaneta 380kV, verifica funzionamento protezione e RLA + risoluzione anomalia sezionatore di linea.
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA SE ALBACINA
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Linea 112
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 220 kV per CTB 1° livello
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 112 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 112 Ottana | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 112 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rparazione pompa olio, riparazione ventilatori aerotermi, sostituzione tre Buchholz
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 394 - Controllo SPCC
Linea 313 Garigliano - Patria | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione pannelli solari per alimentazione lampade VBQ
S/E Leynì - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Leinì x CTB
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza sbarra A 380kV Interferente ai CTB UF Castellaneta in Stazione Matera
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl ROMA OVEST 380kV
S/E S. Lucia - stl 301 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl ROMA OVEST 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E Roseto - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRE INTERFERENTE CT6 CONTROLLO STL FEO
S/E Roseto - stl 433 Feo | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO STL FEO
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 150 kV 384 denominata Selargius Cagliari4 interferente con sostituzione TA stallo 384 in stazione Selargius
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - In Stazione elettrica Selargius, sostituzione TA stallo 150kV 384 denominato Cagliari4.
S/E Cardano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA A per controlli tipo B stalli disponibile U1 e U2
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO MONTE S.GIUSTO IN CP CIVITANOVA
S/E Innanzi - stl 029 Foggia | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL FOGGIA
CP Civitanova Semisbarra Verde | SBA | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUTENZIONE SEZ.RI DI SBARRA 739 738 E TRV
Stallo 120 kV M. S.GIUSTO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. DI ENTRAMBI I SEZ.RI
Stallo 120 kV P. PICENA in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUTENZIONE SEZ. DI SBARRA
S/E Brescia Ric. Nord - stl 843 cs Iveco | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
VARNA FS STL 132 KV VIPITENO | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Varna stallo T.006 per interferenza.
VARNA FS Stl 132 kV SCILIAR FS | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Varna stallo T.011 per interferenza.
Linea V09 SE R.PusteriaEisackwerk -Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Varna STL VR09 (ind LIN)
Linea 923 Ostiglia - C.le Ostiglia Gr.3 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A in S/E Ostiglia
S/E Ostiglia - stl 923 Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-03 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - D_ACI TR101 Controlli tecnici di primo livello su SPPC S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 090 - Sostituzione FDG e isolatori con altri RTV
Linea 215 S. Giuseppe 60 - S. Valentino | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - Risanamento CEM.
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.36458 | 2017-04-05 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV. Ripresa in emergenza 120mim dal primo giorno senza protezioni
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.36458 | 2017-04-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione TV linea. Riresa in emergenza 120min dal primo giorno senza protezioni.
Linea 132 kV - S. MARTINO - CALENZANO | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 841 AVENZA - CARRARA CP | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA NORD | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 658-C.LLI TECNICI
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Calenzano - stl 474 S.Martino CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma - stl Parma Nord CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 658-C.T.SEZ.LINEA ST.658 con prova protezioni
S/E AVENZA - stl 841 CARRARA CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 249 Casanova - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 249 - presi accordi con utente
S/E Pallanzeno - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO K220kV CPB 2017.
S/E Casanova-stl 249 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - MODIFICA 1° E 2° FASE SOSTEGNI 232- 233 PER RISANAMENTO 10 mT
S/E Torbole - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND SB.A)
S/E Torbole-stl 206 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TRB C.PROT STL 206 (IND STL)
S/E Torbole-stl 206 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND STL)
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud : Revisione pesante CSC ATR 1.
S/E Ferrara Nord - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - FEN-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L318
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 318 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a FEN
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FEN-L318 Controlli Tecnici B 6A
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP MARANOLA | SBA | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
Stallo 150 kV GAETA in CP MARANOLA | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_ACI TR 101 132/15kV misure di induttanza con Dirana
Linea 442 Brivio - Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra Cp Brivio Linea 442 Brivio - Cernusco
STALLO 132 KV 442 CERNUSCO in BRIVIO | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
S/E Sangone - ATR 1 220 132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SANGONE ATR1 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
S/E Casanova-stl 249 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CASANOVA STL.249 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 21318A messa in sicurezza per sostituzione isolatori rotti ai sostegni 77, 80, 84 85A in ombra alla 20160719033012009 per CTB 6A a FEN.
Stallo 132 kV 694RFITORR in CP TORRAZZA | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e Contatto agli Estremi.
Stallo 132 kV 482LOMEL E in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore + sostituzione valvola sicurezza
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT ex data 06/03-26/03/2017) 2017 APRI- T614 Ricostruzione Linea, scavo fondazioni sostegni in asse Linea.
S/E Calenzano - stl 474 S.Martino CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in mbra a CPB
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP LEFERRIERE | SBA | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ELIMINAZIIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI SBARRA STL LAT LATINA TORRE LA FELCE IN CP LE FERRIERE
STL LATINA TLF in CP LEFERRIERE | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI SBARRA STL LAT LATINA TORRE LA FELCE IN CP LE FERRIERE
S/E SANTA VALBURGA - STL 242 CP S.VALBURGA | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SVA-17-220-T.242-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 169 Capriati CP - Marzanello | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea da utilizzare come dispersore amperometrico per verifiche impianti di terra in CP Capriati.
CP Capriati - stl Marzanello 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Capriati. Richiesta a Terna l'indisponibilità della linea per interferenza
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-03 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rimozione ammazzettamento al palo 62/2 e inizio attività di sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano . A fine lavori rientra in servizio tratto Goleto- Cassano- acquedotto cassano ( alimentazione acq. Cassano lato Goleto)
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.625 | 2017-04-10 | 0.375 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Proseguimento attività di sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano su tronco fuori servizio Tusciano-Allacciamento Acquedotto- Alimentazione Acquedotto Cassano garantita lato Goleto.
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.3125 | 2017-04-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con smontaggio tratto di sbarra adiacente (reattore 1)
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2017-04-04 | 0.3125 | 2017-04-04 | 0.6875 | S | Riparazione FdG - INDS L359 PER RIPARAZIONE CDG CAMPATA 18-19
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.3125 | 2017-04-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con rimozione portale sbarre B adiacente
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
S/E Castellaneta - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CST: indisponibilità della sbarra A 380 kV per consentire la sostituzione del sezionatore di sbarra A 380 kV stalli Taranto Nord 380 kV e Parallelo 380 kV.
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea alle attività di sostituzione FDG su Linea Bari Ovest - Modugno cd Bitetto RFI (Progetto OPEN FIBER)
S/E Galatina - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box stallo 150 kV Parallelo K.
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - stallo congiuntore 132 KV - CTB
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Brugherio - stl 158 Monza | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV - CALENZANO - SODO | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - messa in sicurezza per montaggio SOV
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23922D1_Amendolara-Nova Siri cd Montegiordano RFI sostituzione isolatori rotti.
S/E Brugherio - stl 158 Monza | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Pallanzeno - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO CPB 2017 K 220kV sez. di sbarra A 220kV
S/E Fadalto - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B Semisbarra A2 sez. Gr2 -nel periodo chiusura del Cavo By pass tra linee 22289B1 e 22287C1 e apertura congiuntore di sbarra
S/E Fadalto - stl 287 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Fadalto controlli B su Semisbarra A2 e sez. GR 2 - nel periodo chiusura del Cavo By pass tra linee 22289B1 e 22287C1
S/E Fadalto - stl TR Gruppo 2 | STT | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Fadalto controlli B Semisbarra A2 e sez. Gr2 - nel periodo chiusura del Cavo By pass tra linee 22289B1 e 22287C1
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR K1 132
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo Brulli Cocullo per verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza sbarra B 380kV Interferente ai CTB UF Castellaneta in Stazione Matera
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Controlli B ATR3
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chatillon - stl 211 Montjovet | STL | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 211 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CAG-220-17-Revisione Pesante CSC AR202
S/E Castellaneta - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CST: indisponibilità dello stallo Parallelo 380 kV per sostituzione sezionatore di sbarra A 380 kV
S/E Castellaneta - stl 352 Taranto Nord | STL | 400 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CST: indisponibilità dello stallo Taranto Nord 380 kV per sostituzione sezionatori di sbarra A e B 380 kV.
CP Acquaviva - stl Grumo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 132 kV - Brugherio ST - Monza CP | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea V11 Varna - Sciliar | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Varna STL VR011 (ind LIN)
VARNA FS Stl 132 kV RIO PUSTERIA | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - In SSE Varna stallo T.009 per interferenza.
VARNA FS STL 132 KV VIPITENO | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Varna stallo T.006 per interferenza.
S/E Benevento II - stl Avellino | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo protezione
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - RSE tipo 2 per interferenza lavori su linea 133
S/E Brescia CS Iveco -stl 843 BS Ric.N. | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 132 kV - Sarezzo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.35417 | 2017-04-04 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Verifica ed eliminazione vibrazioni anomale al p.274
S/E Duino - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Indisponibilità per sostituzione calate tra sbarre e apparecchiature AT
S/E CEPRANO - CEPRANO ZI | LIN | 150 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - FS LAT PER INTERFERENZA A LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT ELIMINAZIONE PERDITA POLO INTERRUTTORE AT E SOSTITUZIONE PANNELLO 945
CP CEPRANO ZI STL CEPRANO | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT ELIMINAZIONE PERDITA POLO INTERRUTTORE AT E SOSTITUZIONE PANNELLO 945 SI RICHIEDE A TERNA PLL DELLA LAT CEPRANO ZI SE CEPRANO PER INTERFERENZA
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.658
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E AVENZA - stl 841 CARRARA CP | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Calenzano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.249 - presi accordi con utente
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - richiesto da ENEL x verifica impianto di terra in CP Casnigo
Stallo 132 kV 147 in CP CASNIGO | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Stallo 132 kV 489MORTARA in CP ROBBIO | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore + sostituzione valvola sicurezza
Linea 441 Duino - Cartiera Timavo | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione calate dalle sbarre alle apparecchiature AT in SE Duino
LINEA 576 LISERT - DUINO | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione calate dalle sbarre alle apparecchiature AT in SE Duino
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione calate dalle sbarre alle apparecchiature AT in SE Duino
S/E Duino - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Indisponibilità per sostituzione calate tra sbarre e apparecchiature AT
CP DOBBIACO - STL 579 BRUNICO C.P. | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.41667 | 2017-04-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CP DOBBIACO STL 579 BRUNICO: controllo protezioni AT. nota: T. 579 può rimanere esercita tramite CH BY-PASS AT.
SOAZZA - ATR1 1/2 | ATR | 220 kV | 2017-04-05 | 0.29167 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-04-05 | 0.29167 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
SOAZZA - ATR2 1/2 | ATR | 220 kV | 2017-04-05 | 0.29167 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-05 | 0.29167 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea -
L 123 BORGO V.-CALDONAZZ CD TRENTO P.S.G. | LIN | 70 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0 | N | Sostituzione Isolatori - T 24123 Trento P.S.G-Visintainer sostituzione armamenti arrugginiti
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni Stallo 1° ATR 302 - da eseguirsi con stesso FS misura induttanza
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF TR2
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza linea 380kV Matera-Castellaneta Interferente ai CTB UF Castellaneta in Stazione Matera.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl ROMA OVEST 380kV
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Leinì x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli protezioni - misura induttanza ATR 302
S/E Castellaneta - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CST: indisponibilità della sbarra B 380 kV interferente con i lavori di sostituzione sezionatore di sbarra B 380 kV stallo Taranto Nord 380 kV.
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta sbarra "B" 220 kV in Staz. COD per interferenza ai CTB stallo Linea 112
S/E Villavalle - stl 215 Roma N. | STL | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - KETRACO - ATTIVITA DIMOSTRATIVA X TECNICI REPUBBLICA DEL KENIA DI CPB ED SPCC UF ROMA NORD
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Linea 112
S/E Pallanzeno - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO CPB 2017 K 220kV sez. di sbarra B 220kV
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stall K con nuovo SAS
S/E Gorlago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Prova tempi interruttore con nuova strumentazione
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuovissima | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - stallo congiuntore 132 KV - CTB
S/E Galatina - stl 917 Porto Cesareo | STL | 150 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Opere civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante Box dello stallo 150 kV Porto Cesareo.
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Linea interferente con le Opere Civili di risanamento e cappotto impermeabilizzante del Box stallo 150 kV Porto Cesareo.
S/E Cittadella-Trafo201 220/20kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CIT-220-17-Controllo Protezioni TR201
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controllo protezioni stallo 2° ATR 302 da eseguirsi con FS misura induttanza
S/E Marginone - Congiuntore H 132 kV | STK | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - STL_Congiuntore 132kV attuale durante i lavori. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "A1" per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra.
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR 303 380/132kV per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Cittadella-Trafo201 220/20kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Revisione Leggera CSC TR201
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B
CP RA CANALA - STALLO AT FOR 716 | STL | 132 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
Linea V06 Vipiteno - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Varna STL VR006 (ind LIN)
VARNA FS Stl 132 kV SCILIAR FS | STL | 132 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Varna stallo T.011 per interferenza.
VARNA FS Stl 132 kV RIO PUSTERIA | STL | 132 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.625 | N | Interferenza Linea - In SSE Varna stallo T.009 per interferenza.
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A L923 (gruppo 3)
Linea 433 Feo - Roseto | LIN | 150 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA INTERFERENTE CT6 CONTROLLO STL FEO
S/E Cardano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.35417 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA B per controlli tipo B stalli disponibile U1 e U2
LINEA 209 MARGHERA ST. 1 - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22209F1-17-Sost Isolatore C.304 con modalità lavorativa LST
Linea 150 kV Lettere - Castellammare | LIN | 150 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifica impianti di terra in CP Lettere.
L.409 S.Giovanni Al Natisone - Cormons | LIN | 132 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T.409 San Giovanni al Natisone -Cormons RT per verifica impianto di terra congiunto TERNA/RFI in SSE Cormons
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali Prysmian P.181(Temù) P.223 (Sonico) P.999 (Cedegolo Sud)
CP Lettere - stl Cast.mmare 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Lettere. Richiesta l'indisponibilità della linea a Terna per interferenza
S/E Ferrara Nord - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb B 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L318
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E Torbole - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND SB.B)
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17_UIFVG-220 Indisponibilità per CTB su stl. 901 in S/E Somplago
S/E SOMPLAGO - stl 901 C.LE SOMPLAGO | STL | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-220-UIFVG Indisponibilità per CTB su Stl. 901 in S/E Somplago
Linea 206 S.Massenza -Torbole | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TRB CONTR.B STL 206 (IND LIN)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.658
Linea 212 Malcontenta-Marghera St.1 | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22212F1-17-Interferenza con attività su 22209F1 Sost Isolatore C.304. RSE2
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.375 | 2017-04-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B linea 249 - presi accordi con utente
S/E Maida - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-05 | 0.5 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU MACCHINA CON DISCONNESSIONE DALLA RETE - SENZA RIENTRO SERALE
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-04-06 | 0 | 2017-04-08 | 0 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sbarre "A" 150 kV in S/E Selargius interferenti riparazione sezionatore ATR3 380/150 kV
S/E Cittadella-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CIT-220-17-Controllo Protezioni TR202
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuovissima | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - stallo congiuntore 132 KV - CTB
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV - CANDIA - ANCONA Z.I.P.A. | LIN | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF TR2
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LUCENTO - Stl 923 BORGARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Galatina - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Ricerca anomalia perdite olio da aerotermi ATR 2.
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR3 380/150 kV in S/E Selargius: riparazione sezionatore di sbarra "A" 150 kV. I 60 min del rientro per emergenza sono intesi su sb."B" 150 kV
LUCENTO - SEMISBARRA A3 132 KV LATO 923 | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Cittadella-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Revsione Pesante CSC TR202
Linea V07 Le Cave - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-06 | 0.35417 | 2017-04-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Varna STL VR07 (ind LIN)
S/E S.Maria C.V. - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2017-04-06 | 0.35417 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-06 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV, Misura Induttanze 2017. Nessun tempo di rientro.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-04-06 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23019N - Attività O&M Terna/RFI
S/E Dolo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - per attività di formazione multiskill stazioni
Linea 297 Scorzè - Dolo | LIN | 220 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - per attività di formazione multiskill stazioni
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-06 | 0.45833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17_UIFVG-220 Indisponibilità per CTB su stl. 901 in S/E Somplago
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Calenzano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-06 | 0.5625 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici 6A L923 (gruppo 3)
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.29167 | 2017-04-07 | 0.85417 | S | Interferenza Lavori - Richiesta indisponibilità per interferenza con lavori su linea 23776 “Rosara-Porto D’Ascoli”
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - RIPARAZIONE CONDUTTORE CAUSA STREFOLATURE
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA SANTA LUCIA - ROMA OVEST 380kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862150 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862160 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
S/E Morigallo - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR6 - Sostituzione manodensostato TA
S/E Cittadella-Trafo 203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Misura Induttanza TR203 - SI RICHIEDONO I CAVI MT A TERRA
S/E Cittadella-Trafo 203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CIT-220-17-Controllo Protezioni TR203
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Baggio STL 326 Sostituzione TVC CPTF
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC CPTF
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.58333 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose campata 412 - 413 (RE)
VARNA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.52083 | N | Altre di Manutenzione - IN SSE Varna apertura di TUTTI gli stalli( T.006-T.007-T.009-T.011)per manutenzione congiuntori
Stallo 132 kV 429CARCANO in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206C1 (IND LIN 23.606B1)
Linea 778 Arco CP - Lizzana | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206C1 (IND LIN 22.778A1)
Linea 132 kV - Bernareggio CP - IBM CS | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE Conduttore P16-P25 + FDG tutta
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA SE ALBACINA
L. 698 Reggio Nord - Reggio Via Gorizia | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici con scalata al sostegno
STALLO 132 KV 413 ROZZOL IN CP ZAULE | STL | 132 kV | 2017-04-08 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - TESATURA CONDUTTORI AL PORTALE DELLA CP - NECESSITA CONSEGNA AREA A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI UD - MONFALCONE
L.028 BeveraraRT-GrizzanaRT cd S.Ruff.RT | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.25 | 2017-04-09 | 0.45833 | N | Taglio Piante - Linea 028G Richiusura colli morti al palo 54 per Taglio piante e manutenzioni nel tronco Beverara - p.54
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Richiesta di indisponibilità per interferenza per lavori di rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Borgia nella stazione elettrica di Catanzaro
S/E Catanzaro - stl 118 Borgia | STL | 150 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.72917 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Borgia nella stazione elettrica di Catanzaro
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862170 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677862180 Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex ATR 1
Linea 132 kV - Verderio ST - Bernareggio CP | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori T. 047 FASE 1
Sez. sbarra (1)AC 220 kV in CP DIREZIONALE | SBA | 220 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Indisp tronchi di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Poggioreale e TR2 per sostituzione valvole sovrapressione sbarre AT
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.321 FS per interferenza con risoluzione PC T.326 (attività TV in S/E Baggio)
S/E Brescia Ric. Nord - Parall. K 132kV | STK | 132 kV | 2017-04-09 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stk
S/E Brescia Ric. Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stk
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo 220 KV TR 3 -Tusciano per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo 220 KV ATR 4 -Tusciano per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo Montecorvino 220 kV per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra SE Tusciano stallo Laino 220 kV
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
S/E Candia - Condensatori 1 120kV-50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 150 kV - SETTEVENE - CIVITACASTELLANA | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 380 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 1 380kV
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 1 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO, IN OMBRA CON CTB
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP-CRO PST MACCHINA REV PESANTE VSC
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21319G1 - Lavaggio isolatori.
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB PARALLELO K 380 kV
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PARALLELO 380 kV
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T 23015 Risanamento pali CAC
Linea 880 V.S.Maria - Monteferrante | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SE Monteferrante
S/E MONTEFERRANTE stl 880 Villa S. Maria | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo Villa S. Maria per verifica di legge maglia di terra in SE Monteferrante
Stallo 132 kV 013-PIETRA L in CP BORGHETTO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA SE ALBACINA
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo K 380 kV
S/E Codrongianos - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 380 kV per CTB
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.012 sostituzione isolatori/armamenti/fune di guardia TE-BX-17-008
Linea 417 Bulciago - Mariano - Giussano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E BULCIAGO - STL 417 MARIANO-GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 380 kV Valmontone - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR5 - Verifica e riparazione perdite olio
Linea 386 Bovisio - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE e CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE e CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Cagliari Sud - stl 658 Saras 2 | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 658 "Saras 2" in S/E Cagliari Sud : pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 004 interferente siliconatura isolamenti in uscita stallo stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 004 Selargius | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 004 in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Siliconatura isolatori a cura Terna
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di controllo protezioni a cura Terna
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 668 Taranto Est - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23668G1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Linea 614 S/E Buseto - CP Castellammare | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - BUS-CMM Sostituzione conduttori - fdg tratte 20-32 ed ed equipaggiamenti intera linea
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA
Linea 525 S.Giorgio - UEI | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
ZUI_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L526
Linea 735 S.Martino In XX - Riccione | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-735 S.Martino XX-Riccione = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo linea 22218B1 - furi servizio da abbinare al 20160729031736259 ( riparazione conduttori )
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl controlli B stallo22218B1 sez. sbarra A 220kV
S/E VELLAI - STL 218 SOVERZENE | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - VEL stallo linea 22218B1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T23010 Riparazione strefolature
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura linea 24825A1 tutta
S/E Travagliato - stl 756 Gussago | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 A303S
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
Stallo 120 kV 649TOD in CP MARSCIANO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Marsciano
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K/380
S/E Forlì - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-K380 Parallelo 380KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
Linea 649 Todi - Marsciano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O MARSCIANO
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - D_ACI Controlli tecnici di primo livello su SPPC S/E Acciaiolo -Trafo 101 TRASFORMAZIONE
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione dei portali di sbarra tra L923 e L924 in S/E Ostiglia
S/E Ostiglia - stl 923 Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione dei portali di sbarra tra L923 e L924 in S/E Ostiglia
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - bonifica terminali Prysmian TES 1245AD
S/E Cardano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA A per controlli tipo B stalli disponibile E1(T.002) e E2(T.862)
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.64583 | S | Controlli di legge - LEF-132-17-Verifica Impianto di Terra con linea 23013H
Lerino-stl.013 Montebello-Montegalda CP | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.64583 | S | Controlli di legge - LEF-132-17-Verifica Impianto di Terra con linea 23013H
S/E S.Massenza -stl 206 Torbole | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SMS-17-220-T.206-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Poggio Imperiale - stl F03 Lesina RT | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL LESINA FFSS
Linea 580 CP Pisa Porta a Mare-Pisa RT | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INTERF. SOSTITUZIONE CONDUTTORI SU LINEA N.522 PISA PORTA A MARE-S.GOBAIN
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su ATR303 Stallo Macchina
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su st.130kV
S/E Vercelli - stl 488 Robbio | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Vercelli STL 488 CPB intero stallo, sezionatore lato sbarra escluso. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. Attività in OMB all'indisponibilità della Linea per sostituzione armamenti.
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione.
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-380-17-STI sost sez.re t.sb B
CP Astroni - stl Fuorigrotta Verde 60 kV | STL | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra in CP Fuorigrotta. Richiesta per interferenza a terna l'indisponibilità della linea
Linea 031 Astroni - Fuorigrotta V. 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifiche impianti di terra in CP Fuorigrotta a cura di E-Distribuzione.
Linea 132 kV - Arconate CP - Cerro Maggiore CP - P | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra Cp Cerro Maggiore
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Cella Dati e Martignana
Stallo 132 kV 463ARCONAT in CP CERRO MAG. | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
Stallo 132 kV 594C.DATI in CP MARTIGNANA | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite sistema di raffreddamento trasformatore ATR1
S/E Bisaccia 380kV - Congiuntore C 150KV | STK | 150 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sulle sbarre (A1, A2, B1, B2) SE Bisaccia 380 stallo CONG. SERIE SBARRE 150KV CON INT (1M20)
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 2 | STT | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE ENTR. TR2 CTB - presi accordi con enel produzione
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Inversione ammazzett e rimoz. colli Morti al palo 62/2 , prosegue sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano . A fine lavori rientra in servizio tratto Tusciano- Cassano- acquedotto cassano ( alimentazione acq. Cassano lato Tusciano)
S/E Sangone - stl 626 Ut. FS Nichelino | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SANGONE SEZIONE A 132 KV, T626. Presi accordi con RFI
Linea 132 kV - PISA P.MARE - SAINT GOBAIN | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-323 L522 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-23 | 0.64583 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo LAINO 220 KV in ombra ai controlli tecnici su intera unità funzionale
S/E Brescia Ric. Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-10 | 0.52083 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stk
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.625 | 2017-04-19 | 0.375 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prosegue attività di sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano . Fuori servizio Goleto-Allacciamento Acqu. Cassano- Alimentazione acq. Cassano garantita lato Tusciano)
S/E Redipuglia-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo 1^ ATR 202 per revisione pesante interruttore
Sez. sbarra (1)AC 220 kV in CP DIREZIONALE | SBA | 220 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Indisp tronchi di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Poggioreale e TR2 per sostituzione valvole sovrapressione
S/E Vado Ligure - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - K 380 - sostituzione calate lato Centrale
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Linea Soverzene Vellai 22218B1 riparazione conduttori
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E La Spezia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B ATR3
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 575 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
L691 CP Augusta2-Carlentini (ex Brulli) | LIN | 150 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Piano annuale disalimentazioni 2017 per attività UPRI - DTCS -LIN elettrodotti di competenza UI CT Elettrodotto 150 kV S.ne Carlentini – Augusta 2 codice 23691D1
S/E Campochiesa - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CCH-ATR1 Rev leggera VSC
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Valmontone.
S/E Arezzo C - stl Arezzo A | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione membrana AR 301 ADS
Linea 132 kV - PONTASSIEVE - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Rignano E-Distribuzione
S/E Travagliato- stl 754 C.NTE Esselunga | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32503A-TT2 - S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV Misure induttanze 2017. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione
CP RIGNANO - STALLO AT 072 PONTASSIEVE | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Rignano
S/E Caracoli - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Caracoli - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Acea Bufalotta Stl Roma Nord | STL | 150 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60min.
bufalotta semisbarra A1 (stl AFL) | SBA | 150 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60min.
S/E S.MARIA C.V. STL VILLA LITERNO | STL | 150 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Le Cave STL VR003 (ind LIN)
Stallo 132 kV 440 VALLEMOSSO in CP BIELLA NORD | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Biella Nord. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 440 Biella Nord - Vallemosso | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge: Verifica di Passo e Contatto in C.P. BIELLA NORD a cura ENEL DDTO tramite T.440; linea sezionata e messa a terra a Vallemosso, solo sezionata in CP Biella Nord.
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre A1 150 kV
Linea 713 Agri - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23713 E1_Agri-Corleto per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Valmontone.
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Ripristino guarnizione aerotermo ventole ATR3-INTERVENTO GETRA
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo K 380 kV
S/E Cocullo (ex Brulli)-stl 007 S.Angelo | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 380 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 1 380kV
S/E Roma Nord - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC REATTORE PRIMARIO E MACCHINA
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22218B1 sez. sbarra B 220kV
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR 302 380/132kV per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI.
S/E La Spezia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Cardano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA B per controlli tipo B stalli disponibile E1(T.002) e E2(T.862)
S/E Poggio Imperiale-stl F02 S.Severo RT | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL SAN SEVERO FFSS
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
ASTALLI - PORTA PIA | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Riparazione guasto guaina.
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 A303S
Stallo 132 kV 852IBM SEG in CP RODANO | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B1 150 kV
Stallo 132 kV 601 in CP RIVA SELLERO | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Stallo 150 kV FRATTA in CP S.GIUSEP.150 | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Protezione Distanziometrica
S/E Mercallo - stl 436 Casorate | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
Linea V07 Le Cave - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Le Cave STL VR007 (ind LIN)
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.5625 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione dei portali di sbarra tra L923 e L924 in S/E Ostiglia
S/E Calenzano - stl 416 Marinella | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Indisponibilità linea AT per Bonifica punti caldi, concordate le date con la Siderurgica Pittini Potenza, dovendo loro manutenzionare il loro Impianto.
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
Linea 303 Valmontone - Latina | LIN | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Latina -Valmontone - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Valmontone in S/E Latina.
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lonato - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Lonato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni macchina e montanti
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo rifasamento
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B (terra sbarre)
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B2 150 kV
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Installazione sensori sf6 SMOAT su TA e interruttore con ditta SIEMENS.
CP Calvizzano - stl Patria 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Protezione Distanziometrica
Stallo 132 kV 601 in CP RIVA CERVENO | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E NGR c.prot stl 769 (ind stl)
Stallo 132 kV 567PESCHIE in CP RODANO | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-13 | 0.625 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Installazione sensori sf6 SMOAT su TA e interruttore stallo 132kV con ditta SIEMENS.
S/E Codrongianos - TR 3 150/15 kV -P | STT | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV TR 3 COD per sostituzione olio gruppo comando interruttore
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 1 380kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Travagliato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo rifasamento
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Tusciano stallo 220 kV Montecorvino
Stallo 132 kV 601 in CP MALEGNO | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Stallo 132 kV 047IBM in CP BERNAREGGIO | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
CP Calvizzano - stl Giugliano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Protezione Distanziometrica
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ sezionatore di Linea att. in OMB a indisp. stallo in Vercelli. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. attività in OMB.
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.412 sostituzione conduttori (piano rame): T.R. dal 15 al 22 aprile 120 minuti; dal 22 aprile al 14 maggio 480 minuti
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-04-15 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - interferenza con risoluzione strefolatura e sostituzione antivibranti
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-04-15 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - risoluzione strefolatura fdg (campata 192-193) e sostituzione antivibranti.
S/E Ospiate - stl 548 Arese / Caronno | STL | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - In ombra lavori Linea 170125043005751
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Eliminazione punti caldi T.548
L 548 S/E Ospiate-Cp Arese-Cp Caronno | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi T.012 F.S. e a terra per interferenza.
S/E Vobarno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-16 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 694 Storo | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-04-16 | 0.35417 | 2017-04-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo Laino 220 KV per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
S/E Tusciano - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo 220 kV TR 4per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
S/E Tusciano - TR 3 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione STALLO TR3 200 KV per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - T.266 - Bonifica terminali cavi AT
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - T.265 - Bonifica terminali cavi AT 220 KV
SSE San Severo RT - stl F04 Foggia RT | STL | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 765 Viggiano - Montemurro | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23765 E1_Montemurro-Viggiano sostituzione fune di guardia
Linea 765 Viggiano - Montemurro | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23765 E1_Montemurro-Viggiano per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
Linea 709 Agri - Montemurro 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23709G1_Agri-Montemurro per interferenza alla sostituzione fune di guardia Montemurro-Viggiano
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - CFL-FIU Installazione isolatori in RTV su 44 sostegni, sost. cond, fdg e arm su 4 campate
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori - fdg tratte 38-48 ed equipaggiamenti intera linea
Linea 226 Caracoli - Termini G.4 | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Linea 227 Caracoli - Termini G.5 | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico LST
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per Controllo cavi tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controllo cavo tratta terrestre competenza UI FER (Melia di Scilla giunto terra-mare Favazzina )
Linea F66 132KV RIFREDI FS-COMP.FS-S.DONATO FS N.FI066 | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.35417 | 2017-05-06 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN PORCELLANA, ARMAMENTI E VERNICIATURA SOSTEGNI
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-17 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea Montecorvino -Tusciano per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_ Linea 604 Interferenza a sostituzione TV STL Linea 659
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 659 Interferenza sostituzione TV STL Linea 659
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 659 - sostituzione TV stallo linea 659
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L659 - C.T. SEZ. LINEA ST 659
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_ST 604 C.TECNICI 6A e prova protezioni
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Variante Linea - L. 23713B ERA - RAB in sicurezza per: 18-19 montaggio novo sostegno 16Ter, 20 Tesatura conduttori verso 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt a sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a RAB.
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-04-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15. Linea 713 contemporaneamente fuori servizio.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.3125 | 2017-04-28 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Magisano nella stazione elettrica di Catanzaro
Linea 537 Sora - Cassino Der Atina | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione 2 tratte di conduttore
S/E Rondissone - stl 253 C.le Chivasso | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisponibilità stallo 253 a Rondissone x sostituzione PdS 220 (accordi presi con a2a - centrale Chivasso)
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
S/E Nave - stl 305 Lonato | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23666 sostituzione fune di guardia N.B.rimane in servizio il tratto della T 23666 Tassullo -P115 ammazzettata con la T 23611
S/E Selargius - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E Selargius; sbarre 220 kV "A" interferenti con eliminazione punto caldo stallo 121
S/E Selargius - stl 121 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Selargius; stallo a 220 kV 121 ( denominato Villasor): bonifica punto caldo.
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 840 Morigallo - Molassana | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.840 - Verniciatura sostegno n.331
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 23023E1 risanamento DM (ind LIN)
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23611Sostituzione fune di guardia nel tratto Tassullo-Ossana.La prima fase prevede la sost fune nel tratto P 115- P 52.La seconda fase P52- Ossana N.B La T 23611 rimane in servizio nel tratto Taio-Tassullo previo ammazzettamento con T 23666
Linea 011 Albenga - Alassio | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.011 - Verifica di Passo e Contatto in C.P. ALBENGA. Linea sez ed a terra in C.P. Alassio. NO Sett 49
Stallo 132 kV 011 Alassio in CP Albenga | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e contatto in C.P. Albenga. Personale e -distribuzione Liguria NO Sett 49.
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
S.MICHELE Stl FARNETA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 611
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal sostegno n.1 al sostegno n.76
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
S/E Novara Sud - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud STL batteria condensatori Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ROMA SUD - ATR/4 380/150 kV
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC stallo Cagnano
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio ATR 100MVA per CTB stallo Cagnano in antenna
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza e corto circuito
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.666 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
Linea 132 kV - SE Cislago - Rescaldina | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Cislago - stl 462 Rescaldina | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 462
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore - SEZIONE A 132 - SE Montecorvino stallo 150 KV Atr 5
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 PRIMARIO - UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 390 CHIGNOLO PO - MALEO | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 390 Maleo | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione isolatori con altri di tipo preverniciato RTV e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 66-67-84-85
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione dispositivo anticaduta ATR 2
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Dal 03/04/2017 al 17/04/2017 lo stallo verrà esercito su Parallelo K 380 KV e Sbarra dedicata per sostituzione protezione Controlli tecnici tipo B intera unità
Tronco - Catanzaro - Nodo Magisano | TRC | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Albi - Catanzaro Cd Magisano CP: sostituzione staffe usurate
Linea 105 Catanzaro - Magisano | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Catanzaro - Magisano: sostituzione staffe usurate nel tratto in D.T.
S/E Brugherio - stl 562 Snam Cinisello | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.37014 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Stallo 132 kV 589CONDOVE in CP GIAVENO | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 735 Loreto-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23735 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO LORETO IN CP POTENZA PICENA
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP POTENZA PICENA | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA TRV
Stallo 120 kV LORETO in CP POTENZA PICENA | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
CP Palmi S. - stl Scilla 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Forlì - stl 350 Fano | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L350 Fano - Controlli Tecnici Tipo B - stl 350 FOR
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L350 Fano - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 380 KV Controlli Tecnici Tipo B 6A su st.L350
Linea 178 Chiaramonte Gulfi - Ragusa 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione smorzatori di vibrazione
Stallo 132 kV 595MARTIGN in CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
L595 cp Casalmaggiore-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Casalmaggiore
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-UIFVG- 132- Indisponibilità per Controlli tipo B su Stl. Palmanova CD Meduna in S/E Planais
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais Sbarra A1
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Stura - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore ATR2
S/E Livorno Marzocco - stl. 538 Marginone | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - stl.538 per revisione pesante B+C
S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 per revisione pesante B+C
Linea 538 Marginone - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C in S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/A2
S/E Glorenza-stl 225 Tirano cd Premadio | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-220-T.225 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettromeccaniche stallo 150 kV ATR 2 con protezioni digitali.
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 637 "porto canale" in stazione Rumianca :pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 637 "Rumianca Porto Canale" interferente con siliconatura isolamenti stallo in uscita dalla stazione Rumianca
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE-1.
Stallo 132 kV 588PIOSSAS in CP GIAVENO | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23756F1 Anzi-Potenza sostituzione isolatori rotti.
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
CP Civitanova Semisbarra Rossa | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUTENZIONE SEZ.RI DI SBARRA 766 E TRR
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22.267 RSE1 sost armamenti
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 RSE1 interf sost armamenti 22.267
BUFALOTTA SEMI SBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 240min.
Stallo 120 kV P. S.ELPIDIO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Stallo 132 kV 462CISLAGO in CP RESCALDINA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/B2
Linea 113 Prati Di Vizze - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR113 (ind LIN)
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Ripristino ammazzettamento originario e colli morti al palo 62/2 - A fine lavori rientra in servizio intera linea con nuovi sezionatori motorizzati
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais Sbarra B1
S/E Catanzaro - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-20 | 0.3125 | 2017-04-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici su Apparecchiature AT
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B su St.L350
Stallo 132 kV 853 Sarzana in CP Luni | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA A PER INTERFERENZA CPB 89A UF ATR201
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
Linea 864 Cagnano - Pettino | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 89L stallo Cagnano in S/E Pettino IN OMBRA A indisp. Stallo CAGNANO 20160929020023795
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-contr protezioni AR302
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
Stallo 132 kV 579LEYNI in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione inerruttore AT. a cura personale e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S\E Latina- STL ATR2- primario ricerca terra batteria
Linea 132 kV - Brugherio ST - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Stallo 132 kV 437MERCALLO in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
CP Palmi Sud - stl Gioia T. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manuntenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
CP Gragnano - stl Torre N. 220 kV | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Gragnano. Richiesta per interferenza l'indisponibilità a Terna della linea
S/E Pianezza - stl 231 Piossasco | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici spcc PIANEZZA, T.231
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV - Aggiornamento Firmware e verifica protezioni di sbarra
L.795 Planais-Palmanova cd Sez.to Meduna | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais
S/E Soverzene - stl Gruppo 3 | STT | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - L22SOVC-R S/E Soverzene - stl Gruppo 3 - Aggiornamento Firmware e verifica protezione di sbarra
S/E SOVERZENE - STL 217 SCORZE' | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - L22217B-R S/E Soverzene - stl 217 Scorzè - Aggiornamento Firmware e verifica protezione differenziale di sbarra
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR003 (ind LIN)
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifiche impianti di terra in CP Gragnano a cura di E-Distribuzione
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona. Linee 713 e 792 f.s. contemporaneamente.
S/E Catanzaro - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-21 | 0.3125 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici su Apparecchiature AT
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 694 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23560A1 VILLAVALLE-RIETI LA FORESTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTEGNI 13 E 19
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA B PER INTERFERENZA CPB 89B UF ATR201
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FUORI SERVIZIO LINEA 23053 PER CPB 89L IN S7E PIETRAFITTA 1. UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1 UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo stallo Stallo CP Amendolara-Nova siri2 in S/E RFI Montegiordano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Amendolara-Nova Siri2 solo il primo e l'ultimo giorno
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Lavaggio Aerotermi AR302
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - CHIUSURA COLLI MORTI AL SOSTEGNO CAVALLETTO DI DERIVAZIONE E RIENTRO IN SERVIZIO A SCHEMA NORMALE DI ESERCIZIO INTERO ELETTRODOTTO.
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-contr prot AR302
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
ACEA APPIO Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.58333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove di accensione
Linea 792 Baiona - Ravenna Porto | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23792A Ravenna Baiona - Ravenna Porto in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona. Linee 713 e 797 contemporaneamente fuori servizio.
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Montesilvano per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
S/E CISERANO - STL 361 CASSANO ST | STL | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione della terna di TVC dello stallo linea 361 a 380kV
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione della terna di TVC dello stallo linea 361 a 380kV in S/E Ciserano
S/E Bovisio - stl 560 Desio | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICIO TIPO B
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B 23572D1 - sez. sbarra B - TV - sez. terra sbarre 132kV
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/215 Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 958 Bari Ovest - Rutigliano | LIN | 150 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di verniciatura della L.659
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
Stallo 132 kV 468LEGNANO in CP BUSTOGAROLFO | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.54167 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 23572D1 Vellai- Rossano - Fonte - Costalunga - controlli B
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferente per controlli tecnici linea Scilla-Villafranca 2
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controlli cavo tratta terrestre
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP CAMERINO | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ROMPISBARRA ED ALTRI SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controllo tecnico protezioni in concomitanza indisp 20160729120847184
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2017-04-23 | 0.35417 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-04-23 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
S/E Nuvolento - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP VIG CONTROLLI B 283
S/E Alessandria Nord - stl 668 Felizzano | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP ALE 668 CONTR B
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22204E1 - Lavaggio isolatori .
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E STORO - STL 601 C.LE LA ROCCA | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STC_132_16_T.601 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Rimozione calate di linea allo stl 601 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. La Rocca-Vobarno cd Storo (su stl 694) - rimane f.s. lo stl T.601.
Linea 560 S/E Bovisio - Cp Desio | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - IN OMBRA A 20160715024331207 - Sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Bulciago - stl 310 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR302
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23756E1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN) in alternativa possibili 2 fine settimana 22 e 23/04 + 29 e 30/04
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. C.LLI TECNICI C/O CALENZANO
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | N | Taglio Piante - L. 23825C Suviana - Calenzano c.d. Vaiano messa in sicurezza per attività di taglio piante ed altre attività di manutenzione in linea.
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 3 Ciserano
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 765 in CP CORTEFRANCA | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore linea AT 765
Stallo 132 kV 067BORNATE in CP VARALLO SESIA | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e Contatto in C.P. Varallo Sesia. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 067 Bornate - Varallo | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Varallo Sesia a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra in CP Bornate e solo sezionata a Varallo Sesia.
Stallo 132 kV 081BONACIN in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 1 220 SCO - CONTROLLI B 283
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SCO 283 CONTROLLI B + VERIFICA PROTEZIONI
Stallo 132 kV 411BULCIAGO in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.5 | 2017-04-24 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201 PRIMARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PIETRAFITTA 220 KV UF ATR201 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
Linea 132 kV - Arena Po CP - Copiano CP - Corteolo | LIN | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi. NB Termovalorizzatore Corteolona (PV) F.S. per manutenzione 18-26 aprile 2017.
S/E Pietrafitta 220-stl 053 S/E Pietr1 | STL | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB 89L UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 SECONDARIO E MACCHINA
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-25 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-04-26 | 0 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Montesilvano per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 VIG CONTR B 283
Linea 668 Alessandria Nord - Felizzano | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP LIN 668 CTB
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP . LINEA 283 contr B a Vignole e San colombano
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S\E Latina- STL ATR2- Sostituzione interruttore 380 kV
Linea 377 La Spezia - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE1
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 132 kV QUARTO in CP TALAMELLO | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Bussolengo SS - stl 256 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.256 (IND STL)
S/E Bulciago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - Cagno ST - Teleriscaldamento Va CS | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cagno - CTB intero stallo linea 053
S/E Collarmele - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC e controllo comando 89B
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 SPCC INTERO STALLO
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89B NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89b NMG
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione anticaduta ATR3
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra B 132kV
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - VEL controlli B stallo linea 23629A1
S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Sarrio' | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli stallo 23629A1
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 23020F1 risanamento DM (ind LIN) in ombra IAN ANZ 20161013113824137
CP ASTALLI S.SBARRA A1 (STL Malagrotta) | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
ASTALLI STL A.MALAGROTTA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
Stallo 132 kV 037EDIS.NO in CP VIGEV.OV | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
CASSINO Stl SORA-ATINA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR001 (ind LIN)
S/E Trino Nuc. - stl TAG 1 | STT | 220 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Trino1 TRN TAG Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, sezionatore di sbarra a 220kV escluso,MTZ interruttore e TA, accordi con Sogin in corso, riserva per Sogin da linea MT 981 E. Fermi.
Stallo 132 kV 857 MONZA in CP MUGGIO' | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Stallo 132 kV 479 in CP TERMICA BOFF | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR201 REVISIONE LEGGERA CSC
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Cagno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB B 220 CONTROLLI B 283
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP ALE SB A 132 PER CTB 668
Stallo 132 kV 610BALZOLA in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Chiusura By-Pass co T 609.
Linea V06 Vipiteno - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR006 (ind LIN)
Stallo 132 kV 476 in CP TERMICA BOFF | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 537 BOVISIO in CP MUGGIO' | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.45833 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra A 132kV
Linea 415 Padriciano-Trieste Siot | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-415 Padriciano - Siot TS per interferenza con sostituzione conduttori T.23-412 Padriciano - Rozzol
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-28 | 0.3125 | 2017-04-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB B 132 ALE PER CTB 668
S/E Cagno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 792 Baiona - Ravenna Porto | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L. 23792A Ravenna Baiona - Ravenna Porto in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 14 a Ravenna Porto. Linee 713 e 797 contemporaneamente fuori servizio.
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23713B ERA - RAB in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 14 a Ravenna Porto con linee 792 797 in sicurezza.
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-05-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per sostituzione OPGW dal sostegno 14 a Ravenna Porto. Linee 713 e 792 contemporaneamente fuori servizio.
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/211 Sostituzione conduttori e armamenti
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23572D1 - sez. sbarra A - TV - terra sbarre a 132kV
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-05-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23572D1 - controlli tecnici in linea - controlli B in S.E.Vellai
Stallo 132 kV 864 RFI Imperia in CP Imperia | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia. Linea con Tensione di ritorno. Accordi RFI in corso.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP IMPERIA | SBA | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia.
Stallo 132 kV 865 IC Arma RFI in CP Imperia | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia. Linea con Tensione di ritorno.
REGOLEDO Stl ARDENNO ST 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2017-04-30 | 0.41667 | 2017-05-12 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - LINEA a 380 kV n. 340, dalle ore 10:00 di giorno 30/04/17 fino alle ore 10:00 di giorno 12/05/17 e successiva messa in sicurezza della linea, comunicazione inviata da ISAB.
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-01 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
Linea 025 CP Polla - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Realizzazione EE in SE Palo del C.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.27083 | 2017-05-02 | 0.45833 | S | Sostituzione Isolatori - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.27083 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RSE tipo 1 su linea 23647A1 per sostituzione mensole cap. 17 su linea 23582D1 tronco Caerano sost. 238
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.31319 | 2017-05-07 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - linea Calusia-Catanzaro per interferenza ai lavori di rifacimento fondazioni TVC nello stallo a 150 kV Calusia 2 in SE di Catanzaro Indisponibilità legata 170228105710726.
S/E Catanzaro - stl 136 Calusia | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.31319 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Calusia 2 nella stazione elettrica di Catanzaro . Indisponibilità alla linea 150 kV Calusia-Catanzaro 170228110421112
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE L.12
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
Stallo 132 kV 807 Cairo Cen. in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
CANDIA - ALLAC ABBADIA | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA - ABBADIA (ATR) | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
Linea 702 S/E Ostiglia - CP Ostiglia | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B in SE Ostiglia
S/E Ostiglia - stl 702 CP Ostiglia | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVZIO SEMISBARRA A2 per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - sep competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240) NB: durante il periodo il by-pass può esser chiuso.
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
L. 760 Trento Sud-Trento P.Te S.Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 23.760 Interferenza per ammazzettamento con T 23.111
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA MAGLIA DI LEGGE
S/E VERDERIO - STL 636 BERTINI | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA
Stallo 132 kV 649PINEROLO-SUD in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT personale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
S/E Porto Tolle - stl 333 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
S/E Porto Tolle - stl 333 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezioni Ravenna Canala T.333
Linea 014 Mezzocorona-Mori Alta (2) | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T23.014 Interferenza per ammazzettamento T 23111 con T 23.760.A fine lavori la linea rientra in servizio sempre ammazzettata con la T 23111 su cui sono stati aperti i colli morti al palo 20/2 di Trento Sud
LINEA 111 TRENTO SUD-CALDONAZZO(SOST.4) | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.23111 Ammazzettamento con T 23760 ed apertura colli morti lato T 23014 al palo 20/2.A fine lavori rientra in servizio il collegamento provvisorio Trento Sud-Trento P.S.Giorgio T 23111-23760
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Ar302 Indisponibilità per Revisione Interrutore Stallo Secondario. Tempo rientro su int. Parallelo
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN AR302 Indisp. per Controllo Protezioni Primario, Secondario e Macchina ed Installazione Contascariche e Misura induttanza. TR durante Prova Protezioni 30 min, Tempo rientro durante prova induttanza 180 min
S/E San Colombano - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
Linea 245 Chiaramonte Gulfi - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.66667 | S | Verniciatura Sostegni - CHG-FAV 1 - Verniciatura Sostegni 157-153-148-140-126-124-118
Linea 246 Chiaramonte Gulfi - Favara 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.66667 | S | Verniciatura Sostegni - CHG-FAV 2 - Verniciatura Sostegni 157-153-148-140-126-124-118
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 1
L 799 Talamello-Riccione FS cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - L. 23799A Talamello - Riccione FS c.d. Cailungo Sostituzione equipment
L832 Reggio S-Melito cd Sipi e Saline RT | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - separazione funzionale SSE Saline; al rientro: Reggio Sud - Melito CD Saline (apertura colli morti sost. 78-4 deriv. SSE Saline)
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR1 di Rondissone x controllo protezioni
Linea 875 CP Dogali - Genova Term. | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 875 - Verniciatura sostegni tratto p.18-25
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
S/E ARSIE' - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L 23018F-L Sostituzione conduttori
s/e aprilia 150 stl s.rita der.c.carne | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Aprilia 150 kV Stl Salone – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Revisione B+C stallo Sulmona NI
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione B+C interruttore
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE L'ALTRA CON F.O.
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero, sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
CAMPO MORO Stl LANZADA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - STAZIONE ELTTRICA DI LANZADA: REALIZZAZIONE MURI ANTIFIAMMA TR
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Realizzazione setti antifiamma TR a Lanzada
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori APRI SE Palo del colle
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
S/E Rossano - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B sbarra
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - fuori servizio della linea 150 kV VALMONTONE-CP PALESTRINA per verifica della maglia di terra presso la stazione elettrica di VALMONTONE
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E La Spezia- stl 952 C.le LaSpezia III | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 952 (GR3) - Riparazione sezionatori + Revisione pesante interruttore + Verifica SPCC
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante in campata 60-61
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - passivazione S.Rocco ATR.4
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
T. VERGATA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
T. VERGATA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 240min.
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Visignano E-Distribuzione
S/E Trento P.S.G.- stl 760 Trento Sud | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trento P.S.G.- stl 760 Trento Sud controllo protezioni (ind stl)
C.P. VISIGNANO - STALLO 132KV N.515 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Visignano
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
S/E NAVE - STL 807 S.MASSENZA CP | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L. 23482B FER- S. Bellino c.d. Canaro Regime speciale d'esercizio per controlli tecnici in linea.
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.729 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 132 kV - Guidizzolo CP - Castelgoffredo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cp Guidizzolo
Stallo 132 kV 752 in CP GUIDIZZOLO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E TRENTO SUD - STL 760 TRENTO P.S.G. | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TNS-17-132-T.760 Sostituzione TA (ind stl)
S/E GLORENZA - STL 005 C.LE CURON | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Glorenza - stl 005 Curon CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 454 Novara Nord - Novara Est | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - T.454 per interferenza con controllo e MTZ sezionatori montante in Novara Edison.
Novara_STL_132kV_L454 | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione -
Novara_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Interferenza Linea -
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD - Controlli tecnici di Tipo B su linea T.254
S/E Casanova - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR2 - Revisione leggera CSC ATR2 + Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.45833 | 2017-05-28 | 0.99861 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238, sostituzione mensole, con linea dt23647A1 in RSE tipo 1dal 02/05 al 19/05-per sostit. condut.143-CAEdal22/05al28/05_A fine attività concord.Fasi in CP CAE
Tronco 832 Saline FS - All. Saline FS | TRC | 150 kV | 2017-05-02 | 0.66736 | 2017-05-22 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Separazione funzionale SSE Saline: RICHIESTA DELLA SOLA DERVIAZIONE SSE SALINE
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + controllo olio passante fase R
S/E TAVARNUZZE ST. 380KV N.325 (S/E BARBARA) LE ROSE | STL | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Stallo 132 kV 636PINASCA in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione qinquennale interruttore AT personale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno.
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 888
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33403 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Calusia. sostituzione connessioni tra sezionatori di sbarre A e B stallo 150kV Catanzaro in quanto giuntate con morsetti bifilari. Indisponibilità legata al 170228110421112 e 170228105710726.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-03 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - Lavaggio aerotermi (BVTT5_3297020)
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TRATTAMENTO OLIO ATR3 SMCV. IN OMBRA VERRA' EFFETTUATA L' ATTIVITA' DI VERIFICA SPCC DEL MONTANTE
Stallo 132 kV 654 in CP CHIARI | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore linea AT 654
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Fleres STL VR003 (ind LIN)
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E AVO c.prot stl.607 (ind stl)
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-03 | 0.5 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
Stallo 132 kV 635 Annovati in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno.
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 309 per CTB stl.
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisponibilità ATR3 a Rondissone x installazione lance di terra
Stallo 132 kV 018 SAVONA in CP ALBISSOLA | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 15
S/E S.Colombano - stl 278 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.723 Controlli Tecnici in LST
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD -Controlli tecnici Tipo B T.254
Linea V02 Terme di Brennero - Fleres | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Fleres STL VR002 (ind LIN)
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.254
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
TO Ovest - STL 298 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di separazione funzionale RETEsrl - GROTTALUPARA Si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea Gioia del Colle - Palagiano solo il primo e l'ultimo giorno.
SSE Grottalupara RT-stl 902 Palag.-Gioia | STL | 150 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente lavori separazione funzionale SSE Rete S.r.l. Il fuori servizio prevede lo spegnimento dell'utente RFI
Linea 132 kV - ZELARINO-VILLABONA | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3 in data 17/05/2017
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Revisione Generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
linea castro pretorio - f.antenne | LIN | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
L. 760 Trento Sud-Trento P.Te S.Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23.760 Interferenza per rimozione ammazzettamento con T 23.111
Linea 014 Mezzocorona-Mori Alta (2) | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T23.014 Interferenza per rimozione ammazzettamento T 23111 con T 23.760 e per richiusura colli morti al palo 20/2 della T 23111 .
LINEA 111 TRENTO SUD-CALDONAZZO(SOST.4) | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23111 Rimozione ammazzettamento con T 23760 e chiusura colli morti lato T 23014 al palo 20/2.
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23002 Bressanone - Cardano
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23862 P.Gardena - Cardano
S/E Bolzano-stl 002 Bressanone | STL | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23864).Nella prima fase dal 06/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 18/05 F.S. tr Bolzano P 844
S/E Bolzano-stl 862 Ponte Gardena | STL | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23863).Nella prima fase dal 06/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 18/05 F.S. tr Bolzano P577
Linea 928 Larino - Roccavivara | LIN | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. per collegamento S/e Monteferrante
CINECITTA' Stl B.ITALIA d.CIA e CIX | STL | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
CINECITTA' - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 24848 Interferenza lavori entra-esci Cardano N.B. l'eventuale apertura colli morti al palo 13 è da definire
Stallo 132 kV 556CORSICO in CP CESANO15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Riparazione perdite Sf6 comparti blindati sezione AT con tecnico ABB- BY-PASS AT 556 e 547 Chiuso
Linea 132 kV - RASTIGNANO - COLUNGA | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
CINECITTA' Stl ATR3 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-06 | 0.35417 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
Stallo 132 kV 663 ZUEL in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 665 F. ZOLDO in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP CALALZO | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23665A1 - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23663F1 Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23557B1 - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 557 PELOS in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Lancenigo sostituzione sezionatore linea 23004 stalo Sacile. tempo di rientro fine lavori
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
Sez. sbarra (1)T1 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
Sez. sbarra (1)T2 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | S | Rinnovo Stallo - F.S. Sbarra Lancenigo per scollegamento sezionatore st. Sacile
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - T 23666 Chiusura colli morti al palo P115.Al termine lavori la linea rientra in servizio sempre ammazzettata con la T 23611.Il collegamento provvisorio sarà Taio-Tassullo-Monclassico T 23611-23666
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di chiusura colli morti della T 23666.
TO OVEST SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
SSE S.Severo RT-stl F02 Poggio Imperiale | STL | 150 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per separazione funzionale SSE Rete S.r.l. Le indisponibilità possono essere invertite in ordine temporale. Nei casi in cui è prevista l'esclusione della sbarra si prevede anche lo spegnimento dell'utente.
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea F02 Poggio Imperiale - S.Severo RT | LIN | 150 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di separazione funzionale SSE Rete S.r.l. Le indisponibilità possono essere invertite in ordine temporale. Nei casi in cui è prevista l'esclusione della sbarra si prevede anche lo spegnimento dell'utente.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.375 | 2017-05-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Sostegni - Per attività di rimozione ammazzettamento con 23685 realizzato il 27/03/2017, al termine dei lavori rientra in servizio la linea 23005F Lancenigo - Spinea in assetto originale
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-TREVISO EST | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.375 | 2017-05-07 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Per attività di rimozione ammazzettamento con 23005 realizzato il 27/03/2017, al termine dei lavori rientra in servizio la linea 23685F Treviso Est - Venezia Nord in assetto originale
LINEA 286 TORRE N 60 - TORRE CENTRO 3 | LIN | 70 kV | 2017-05-08 | 0 | 2017-05-12 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Porto Tolle - stl 334 Forli | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Porto Tolle - stl 334 Forli | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione Forlì T.334
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 2 Gorlago Indisp in ombra a FS: 161214100943771
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 2 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici 1° livello SPCC
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B sbarra
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - K 130 - INTERFERENZA PER CONTROLLI LAME TERRA SBARRE
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K2 132 a Rondissone x CTB
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 234 x CTB
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 234 a Leinì x CTB
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21-343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione funi di guardia tratto palificazione a delta (n.2 F.d.G.)
Battiggio_45kV_STL_Tessenderlo | STL | 70 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLO PROVE DI MAGLIA DI TERRA
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLO PROVE DI MAGLIA DI TERRA
Stallo 132 kV 803 Garessio in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore AT tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Riparazione sezionatori stl 952
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza per riparazione sezionatore dello stallo Corriolo a 220 kV
S/E Sorgente - stl 231 Corriolo | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile di potenza di tutti i poli dei sezionatori
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23704 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV
Linea 622 S.Ne Favara - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - FAV-AGR - Rinnovo elettrodotto
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 (interferenza)
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-PRR 1
S/E Matera - stl Altamura/Matera N. | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione leggera comando interruttore e CT 1° livello SPCC UF LINEA 150 kV DER.DA LN. MT N.-ALTAMURA
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Magisano N.B. da associare alle già create indisponibilità di linea N° 20160728121618292 - 20160728121513414
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 22260C1 - Lavaggio isolatori .
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23168A1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI TRATTO IN DOPPIA TERNA.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Pisticci-Taranto Nord (solo tratto dorsale parallelo a Massafra-Taranto Nord) 23252B1_Sostituzione conduttori (elettrodotto in doppia terna) a cura UI Brindisi
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PAN-ALC Sostituzione conduttori ed armamenti tratto palo 10-999
S.MICHELE TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
CASTELNUOVO G.NA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO TR 102
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR2
ISOLA SERAFINI TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CONTROLLI TECNICI TR3 E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR3
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - LIN 499 - Sostituzione armamenti completi degradati
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 283 con nuovo SAS
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. ATR PER REVISIONE LEGGERA VSC, IN OMBRA CON SOSTITUZIONE TA 20160728024816484
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Verniciatura - FLEX TRANNE PERIODO LUGLIO-AGOSTO
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB stl Linea 220 kV TIBURTINA
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore secondario ATR
S/E Santa Lucia - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR C 380/150kV per CTB + SPCC PRIMARIO SEC. MACC.
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 2 cd Fio | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV S.Palomba 2 cd Fio
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. ATR 1 per Sostituzione TA 150kV
L765 Martignone-Sasso M.cd S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Taglio Piante - L. 23765A Martignone - Sasso Marconi c.d. S. Viola RT messa in sicurezza per attività di taglio piante e controlli tecnici in linea.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (3^ settimana)
S/E Taio-stl 205 Sandrà | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-220-T.205-Controllo protezioni (ind stl)
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZ. INTERR. CON PERSONALE ENEL
S/E Novara Sud - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Novara Sud: TR3 revisione leggera CSC. Accordi in corso con ENEL Distribuzione (mail sarno 12/12/16). Nessun tempo di rientro.
S/E Bussolengo S.S. - stl 239 Ala | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS contr.prot stl.239 (ind stl)
S/E Vicenza MV-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM mis. ind.za TR201 (ind TR) NB si richiede la messa in sicurezza cavi lato secondario
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Controlli tecnici tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Verifica protezioni Stallo - TR.1 SEZIONE A 220 KV. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.234
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV. In ombra ai controlli tecnici su intera unità funzionale
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 KV
LINEA 132KV N.400 CALENZANO-SESTO F.-DER. UNICEM | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Calenzano-stl 400 S.Fiore. cd Unicem | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Rosone - stl TG3 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 3 di Rosone su richiesta di IREN
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 411 Agri - Aliano 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23411F1_Agri-Aliano 1 per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
S/E Corriolo - stl 231 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 335
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23788A collegamento provvisorio MCI alla linea con collo morto sotto portale. A fine lavoro 1° tensionamento Sbarra B e tutti MCI
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23788A collegamento provvisorio MCI alla linea con collo morto sotto portale. A fine lavoro 1° tensionamento da Polpet 23788 concordanza fasi a Nove su Sbarra B e tutti MCI
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 283 - Sostituzione TA
S/E Chivasso - stl356 S/E Rondissone | STL | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB
S/E Rondissone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A2 132 a Rondissone x CTB
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B sbarra
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO 526
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Interferente alla sostituzione della FdG della 150 kV Feroleto-S.Eufemia Ind.
Linea 888 Feroleto - S. Eufemia I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante
CP PIANCASTAGNAIO 2 - STALLO 132KV N.054 BAGNORE 2 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Piancastagnaio 2
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cp Lumezzane
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM misura ind.za TR.202 (ind TR) NB si richiede a E-Distribuzione la messa in sicurezza dei cavi lato secondario
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
Linea V02 Terme di Brennero - Fleres | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di T.Brennero STL VR002 (ind LIN)
Stallo 132 kV 121 in CP LUMEZZANE | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Benevento II - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.52083 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 650 A MARRA DI CORNIGLIO
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 283 con nuovo SAS
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione PARALLELO
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23776A1 / 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Tecnici 1° livello SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 x CTB
S/E Rondissone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B2 132 a Rondissone x CTB
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kv "B" in stazione Villasor interferenti siliconatura stallo 305
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB+SPCC
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O GUALDO TADINO
Stallo 120 kV 673NCU in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Gualdo Tadino
S/E Caorso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU CONDIZIONE MBI - INDUTTANZA E SFRA CON MACCHINA DISCONNESSA E SENZA RIENTRO SERALE
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di T.Brennero STL VR001 (ind LIN)
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
LINEA 132 KV - LISERT-PADRICIANO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-762 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 18-19
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
S/E Tavarnuzze - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E S.Maria C.V. - stl 401 Marcianise RT | STL | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - verifica protezione stallo Marcianise S/E S.M.C.V
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: Fuori servizio SEMISBARRA A1 per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso N.B.: TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso (TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240) NB: durante il periodo il by-pass può esser chiuso.
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso (TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
S/E Sorgente - Sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza lavori di manutenzione sezionatori dello stallo Corriolo 220 kV
S/E Sorgente - stl 231 Corriolo | STL | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti mobili di potenza di tutti i poli del sezionatori
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 344 Dugale - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Sud - stl 126 Flero | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sez di linea - linea a terra
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-10/02/2017 esecuzione amazzettamento con linea 23792 Susegana al sost.000/1 concordanza fasi a Polpet con lancio Tensione da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 25 e 29/8
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Nodo Sud
TIBURTINA Stl ROMA NORD | STL | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300 min.
TIBURTINA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Roma Nord c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
STALLO 132KV 512 MERATE IN CP CERNUSCO | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 231 Corriolo - Sorgente | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio linea 22214C1 per CTB stl TIBURTINA 220 kV
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 601 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 132 kV - ROZZOL-ZAULE | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità linea per interferenza sostituzione conduttori della T.23-412 Padriciano - Rozzol (fase con FO avvolta, vedi indisponibilità n. 20160722041314706)
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17-Contr.B st.358 (IND STL)
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - F.S. Sbarra Lancenigo per ricollegamento sezionatore ST. Sacile e successivamente Scollegamento sezionatore ST. Spinea
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Lancenigo sostituzione sezionatore linea ST. Spinea. tempo di rientro a fine lavori
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17 Contr.B st.358 (IND SBB)
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND LIN)
Stallo 132 kV 556CORSICO in CP CESANO15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite Sf6 comparti blindati sezione AT con tecnico ABB- BY-PASS AT 556 e 547 Chiuso
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS stl358 C.PROT - (ind STL) completamento attività del 20 e 21/05/17
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861440 Interferenza montaggio MCM 1M19
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861450 Interferenza montaggio MCM 1M19
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.35417 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
Stallo 132 KV 923 LUCENTO in CP Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-14 | 0.875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea con tensione di ritono.
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-16 | 0.875 | S | Interferenza Linea - su richiesta ENEL Interferenza linea per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV.
Sez. Sbarra (1) VE 132 KV in CP Borgaro | SBA | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-14 | 0.875 | N | Rinnovo stazione - Realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea 923 con tensione di ritorno, linea 577 a Terra
Stallo 132 KV 577 Venaria / Leynì in CP Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-16 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea a terra.
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-R collegamento provvisorio MCI alla traversa su sbarra A - A fine lavori MCI 23792 Susegana con Funzione parallelo sbarre
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-L esecuzione amazz. con linea 23788 Polpet al 000/1 - apertura colli morti al 000/2 - rimane Fuori servizio tratto 000/2 portale Nove71- concord. fasi a Pol con lancio Tensione da Susegana e concordanza fasi a Pol con lancio tensione da nove SB.
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.30208 | N | Interferenza Linea - Apertura sezionatore S108A al p.020
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.30208 | 2017-05-14 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio dei soli tronchi: L23108B-X (cp Flero-p.021) L23108B-A (p.021-cl.Almag) per sostituzione FdG L126 - accordi telefonici con cliente Almag
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. giovanni Teatino per interferenza installazione portale sbarre B adiacente stallo reattore 1
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica Le linee Fano ET-Montelabbate e Fano ET-CP S.Colomba saranno ammazzettate su stallo CP S.Colomba
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli tecnici sezionatore longitudinale di sbarra
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli tecnici sezionatore longitudinale di sbarra
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli tecnici sezionatore di linea 962 TAG
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli tecnici sezionatore di linea stallo 962
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 TAG - Controlli tecnici sezionatori di linea stalli TAG1 e TAG2
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Aliano - stl 374 Laino | STL | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF LAINO.
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21374B1_Aliano-Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21374B1_Aliano-Laino per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
Linea V12 Sciliar - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23V12 Interferenza linea per lavori realizzazione entra esci di Cardano
S/E Vellai - stl 267 Cittadella | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 22267C1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. linea 22267C1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra A
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.69792 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura sezionatore S108A al p.020
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.70833 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 Trattasi del TRC Bolzano-P.577 . Al termine in servizio nuova T.23863 Bolzano - Cardano
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.70833 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 Trattasi del TRC Bolzano-P.844. Al termine in servizio nuova T.23864 Bolzano - Cardano
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.29167 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PENNE per interferenza collegamento tratto di sbarra B su stallo Reattore 1
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. Giovanni Teatino per interferenza installazione Sbarre B
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 103 "Mogorella" in S/E Villasor HVTT2_3239778
Linea 351 Oristano - Ollastra | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-16 | 0.6875 | S | Sostituzione morsetteria - T351 interferente con sostituzione morse su T649
Linea 649 Ollastra - Ula Tirso | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.69792 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse su linea n°649 Ollastra UlaTirso
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 826 PER CONTROLLI B
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B stl 826
S/E Gorlago - stl 308 Robbia | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E GOR: Interferenza sostituzione Interruttore STL 308
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.396 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl ATR1
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - Riparazione sezionatori stl 952
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23705 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Brescia Ric. Sud - stl 126 Flero | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Leynì -stl 577 Venaria / Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 577 a Leinì x CTB
Linea 020 Varazze - Cogoleto | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.020 - Verifica di Passo e Contatto AGLI ESTREMI. Linea solo sez a Cogoleto e sez a terra a Varazze. NO Sett 49
Stallo 132 kV 020 Varazze in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e contatto agli Estremi. Linea sezion ed a Terra a Varazze. Personale e- distribuzione Liguria NO Sett 49.
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-3800-17-Controllo Protezione Adria Sud T.319
Linea 150 kV - Taranto Sud C.P. - Taranto Est C.P. | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 29/A1
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 652 - 1M17
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linee _Verniciatura sostegno_ Eseguito da terzi (sorveglianza) - SOSTEGNO
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23177B1 - Lavaggio isolatori.
Linea 071 Andria - Andria CP 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 421 Scilla - Villa S.G. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 150kV Scilla - Villa S.G.: Verniciatura totale (parti alte+basse) n.14 Sostegni
Linea 410 Polla - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 103 "Villasor1 Mogorella" interferente siliconatura stallo 103 in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Villasor interferenti con siliconatura stallo 103
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 103 "Mogorella" in stazione Villasor: pulizia siliconatura isolamenti
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
S/E Villeneuve - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 a Villeneuve x CTB
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
SESTAIONE Stl SPERA-S.MIC 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 479
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo SPCC 1 ° livello.
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B.
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
PONTECORVO Stl CEPRANO380 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 LBo016
S/E Maleo - stl 348 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
Linea 348 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
S/E Nave - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 132kV
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
CP Cosenza - stl Mucone I 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E SAN DAMASO-STALLO N.BO016 RFI MODENA "STORICA" | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-LBo016 Controlli Tecnici B 6A
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (4^ settimana)
S/E Castelnuovo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - S/E Castelnuovo ATR1: lavaggio aerotermi
S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind stl)
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - T426: Installazione dispositivi antirotazionali. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri-Verifica maglia di terra
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri - verifica maglia di terra
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CS SNAM BOLGIANO
Stallo 132 kV 555 in CS SNAM BOLGIANO | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 623 CP Boccaleone - CS Malpensata | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CS MALPENSATA
Stallo 132 kV 623 in CP ARTI GRAFICH | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Bussolengo S.S. - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS contr.prot K.220 (ind stk)
Linea 416 Nibionno CP - Carugo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP NIBIONNO
STALLO 132 KV 416 IN CP NIBIONNO | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - NEW L406 Calenzano - Osmannoro verniciatura
S/E Lizzana - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind sb.A)
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
PRECI TR 3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-16 | 0 | 2017-05-17 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - TR3 Preci C.T.
Linea 236 Maddaloni - S. Sofia 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituz conduttori e fdg
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Maida - Stl S. Floro (MSF) | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 150 kV Maida S. Floro
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 80/19
S/E Scilla - stl 421 Villa S.Giovanni | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU CODOLO SEZIONATORE DI LINEA STALLO VILLA S. GIOVANNI IN S/E SCILLA
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89 A stallo Capriati
S/E La Spezia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica protezioni
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 826
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STL 499 - Verifica protezioni
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 a Villeneuve x CTB
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21353A1_Aliano-Matera lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Aliano - stl 353 Matera | STL | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF MATERA.
S/E Aliano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e CTB 1° livello SPCC
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 2 - CONTEMPORANEI SPPP 20180817104658177
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra B
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 150 kV primario TR/6
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
Stallo 132 kV 577 Leynì / Borgaro in CP Venaria | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione inerruttore AT. a cura personale e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
Stallo 120 kV CIVITANOVA in CP MONTE S.GIUSTO | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO CIVITANOVA IN MONTE SAN GIUSTO
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Calusia-Catanzaro_Messa in opera cavo Wrapped campate 8-9-10 --PROGETTO TISCALI --
S/E Lizzana - Sbarra C 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B sbarra C (ind sbC)
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra A2 132 kV
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.37569 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K2 132 kV
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-05-17 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Vitt.rio V.to con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferente siliconatura stallo 103
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B unità funzionale
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione Dolo T.351
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B 826
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 a Villeneuve x CTB
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 132 kV - Tavazzano ST - S.Giuliano CP | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Musocco - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
SESTAIONE TR 3 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 3
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 2
S/E Musocco - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-17 | 0.34792 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 LBo016
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23740 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO ABBADIA IN CP MONTE S.GIUSTO
Stallo 120 kV ABBADIA in CP MONTE S.GIUSTO | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO TR3
Linea L55A Lizzana - Masocorona | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio linea L55A per interferenza con attività di Terna in stazione Lizzana
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.37569 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.52083 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 29-30
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
Linea 033 Ceprano - Pontecorvo | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pontecorov in S/E Ceprano.
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR303 380/132kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Ceprano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo Parallelo 150 kV controlli primo livello SPCC.
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R rimozione collegamento provvisorio e collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra B - concordanza fasi a cura Enel Prod.
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E San Colombano - stl 034 Rapallo | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 034 - Verifica protezioni
Linea L55B LIzzana - S.Colombano | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio linea L55B per interferenza con attività di Terna in stazione Lizzana
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
Linea 459 Guidonia - Palestrina | LIN | 150 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23459A-L Linea 459 Guidonia - Palestrina
Linea 152 Cappuccini - Bastardo 2Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.29167 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.29167 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Pieve Soligo con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-C.Prot st.358 (IND STL) attività da completare 27 e 28/05/17
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (ind STL) attività da completare il 27 e 28/05
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861470 Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861460 Interferenza collaudo MCM 1M19
Linea 132 kV - MESTRE-ZELARINO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 243 (DT 23688E) in data 26/05/2017
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 633 dal giorno 24 aprile 2017
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.A)
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23666 rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23.666 Rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.5 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Lancenigo F.S. sbarra per ricollegamento sezionatore ST. Spinea
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.29167 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. Fino al 01/06 TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori) dopo il 01/06 il by-pass può essere esercito chiuso
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - sostituzione sezionatore di linea 23006 ST.Spinea. tempi di rientro a Fine lavori
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.B)
Linea 325 Bisaccia 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.5 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - FS sbarra per scollegamento sezionatore stallo Spinea
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
Linea M15 132 KV BAGGIO - RHO RFI | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0 | 2017-05-28 | 0 | N | Altre di Rinnovo - MI015 BAGGIO 006 ENEL - SSE RHO (Rete srl) Verniciatura Sostegni
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
LINEA 826 VALDOBBIADENE - CAERANO | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per movimentazione attrezzature al P. 50/12 della DT 648/582 lato linea 23582D1
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23582D1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in Villasor1 interferenti siliconatura stallo 301 "Nurri"
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 301 "Nurri" in stazione Villasor: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23765 - SOSTITUZIONE MORSE A DUE FORI INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione 52 e CTB 89L
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT stallo Capriati. DA LEGARE IN OMBRA A INDISP. n. 20160728032526579 per sostituzione 52
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Capriati per Sostituzione Interruttore e TA
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
Linea 150 kV - CUSMANO - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - CUS-QUA Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
S/E Sorgente - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR4 lato 150 kV
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-874 Querceto CP-Colunga CP = Verniciatura sostegni
ISOLA SERAFINI TRG4 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR4 DURANTE LA RIAUTOMAZIONE GRUPPO DI PRODUZIONE ASSOCIATO
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 591 GALLICANO
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - Montaggio dispositivi anticaduta ATR1 TE-BX-13-423
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione GARGNANO STALLO LINEA 292 - SEMISBARRA LATO GR.1
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 292 GARGNANO-NAVE APERTA E SEZIONATA
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero (RE) + lavaggio isolatori e sostituzione isolatori rotti.
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - Riparazione Strefolature in campate 24, 30, 37, 40, 41, 52, 65, 69, 75, 93, 96, 100
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - 20001A1 - MANUTENZIONE SOTTOMARINA E DISINCROSTAZIONE CATODO
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Controlli B
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 269 - Verifica impianto di terra in S/E Campochiesa
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli B 262 lin
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 316 x eliminazione punti caldi su morsa della bobina O.C. in S.E. Leinì
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 316 a Leinì x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 316 a Leinì x controllo protezioni
S/E Planais - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN K 132 Indisp per Revisione Interruttore.
Linea 111 Taloro - Ottana | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche impianto di terra Stazione Ottana HVTT2_3239819
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-B 08-09/06/2017
Linea Ravenna Canala - P.Corsini - L 317 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Linea
S/E Ravenna Canala - stl.317 - P.Corsini | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Stallo
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
L832 Reggio S-Melito cd Sipi e Saline RT | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33403 | 2017-05-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Separazione funzionale SSE Saline: richiusura colli morti al sost. 78-4; la linea rientra nell'assetto originario.
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (5^ settimana)
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 Congiuntore a 130kV
S/E S. Damaso - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-CONG/130 Stallo Congiuntore a 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 22/08
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Nave - stl 292 Gargnano | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Maleo - stl 364 S.Rocco PO. | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E DRO - STL 112 S.MASSENZA SC | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E DRO contr.prot stl.112 (ind stl)
S/E Redipuglia - stl 343 Monfalcone cle | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP CERNUSCO
Stallo 132 kV 01455BARZANO in CP CERNUSCO | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind sb.A)
S/E NOGAROLE ROCCA - STL 827 VIGASIO CP | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind stl)
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD TR4
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI PRESI
S/E Sondrio - stl 263 Lanzada | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG-17-c.prot st.362 (STL) in ombra sost TA e sez.ri
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sandrigo: sostituzione sezionatore di linea stallo 362, 2017
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re LIN+LT + TA st.362 (ind STL) NB al termine del FS stl 362 solo su sb.A causa disconnessione sez.re sb.B.
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.239 - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea. Tempo di rientro dal 30/05/2017 120 min. diurni, 180 min. notturni
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli e riparazioni su stallo sezione 380kV
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 380kV
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR7 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi ocn IRETI
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-05-22 | 0.58333 | 2017-06-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PINETO per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Mesoraca Catanzaro: CT2 stallo 150 kV Mesoraca
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23NONA-R rimozione collegamento a traverse sbarra A - collegamento sbarra B attraverso sezionatore di confine - concordanza fasi a cura Enel Prod.
S/E Scilla Adeguata - ATR1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURA INDUTTANZA E SFRA E RAPPORTO SU ATR CON MACCHINA DISCONNESSA FISICAMENTE
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Parallelo K150
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo K 150
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 1
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stl 262
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 380 - Controllo SPCC
S/E Rondissone - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo condensatori a Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/E 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
CP Rossano - stl Cariati 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 Congiuntore a 130kV
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Sustinente
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind sb.B)
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA B per Controlli Tecnici STL K
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo Primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Lago Boracifero-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAGO - Controlli tecnici tipo B stallo K 132 kV
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a La Secca con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio Reattore 1 120 kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne der. Barberini per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 1. IN OMBRA CPB 20160817121108867.
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A e 52 stallo Parallelo K150
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Villasor interferente con siliconatura stallo 301
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + verifica di legge valvola di sicurezza interruttore
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di linea AT
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 262
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-A 06-07/06/2017
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Tiburtina c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind LIN)
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.5 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA A per Controlli Tecnici STL K
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-25 | 0.3125 | 2017-05-25 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 2 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione fune di guardia (RE)
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra AT
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - stallo TR2 TE-BX-13-423 Montaggio dispositivi anticaduta.
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Sez. sbarra (1)T1 120 kV in CP DERUTA | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra stallo L/AT 631
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-26 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 3 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 234 Maddaloni - S. Sofia 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea Maddaloni - S. Sofia 1 sost. conduttori
Linea 151 Cappuccini - Bastardo 1Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB 89L LINEA 23151 BASTARDO 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677862190 Interferenza smontaggio sezionatore verticale di sbarra B stallo L. 777
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861500 Smontaggio sezionatore di sbarra B
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.291 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con IRETI, lavori da effettuare in contemporanea ai loro.
Linea 151 Cappuccini - Bastardo 1Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
LINEA 633 CP RUBIERA NORD-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 dal giorno 26 maggio 2017
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.25 | 2017-05-28 | 0.91597 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23582D1 tratto 143 - 50/11 e sostituzione mensole P. 143
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.29167 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Caneva con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile | STL | 132 kV | 2017-05-27 | 0.29167 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - FS sbarra per ricollegamento sezionatore ST Spinea23006 e rimozione collegamenti sez. Linea ST Portogruaro23007
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-MESTRE | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 243
Linea 007 Fossalta - Portogruaro | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta sostituzione sezionatore di linea ST Portogruaro 23007. Tempo di rientro a fine lavori
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861510 Smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 132 kV - RUBIERA - MODENA OVEST | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Installazione FO Collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 per il giorno 19-20 aprile 2017
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861520 Interferenza smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17 st. 362 sost sez.re SB.A (ind SB.A)
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re SB.A st.362 (STL)
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Sostituzione Conduttore - Interferenza cambio conduttori tratto 143 - 50/11 su 23582D1 il 27/05 e 28/05 con TRD 120 min e TRN 180 min; Per sostituzione conduttori 142-CAE dal 29/05 al 01/06- A fine attività verifica concordanza fasi da effettuarsi in SE Vellai
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23648E1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo blindato BL2 150 kV eseguita a cura Siemens
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR302 380/132 kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di conrollo protezioni a cura Terna
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
S/E Cagliari Sud - stl 655 Sarlux 1 | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 665 Sarlux 1 in S/E Cagliari Sud: pulizia e siliconatura isolamenti
LINEA UTENZA SARLUX N° 655 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Attività di siliconatura isolatori a cura Terna
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio ATR 4 per rigenerazione passanti cavo 220kV Prysmian TES a cura costruttore.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23765 - SOSTITUZIONE MORSE A DUE FORI INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 1 150/15 kV per revisione leggera CSC
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 3 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
Linea 150 kV - FREGENE - TORRIMPIETRA | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - LAT Stl 150 kV Sogin - SPCC 1 ° livello.
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV SOGIN - Controlli tecnici tipo B.
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV.
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV.
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 262 con nuovo SAS
Stallo 120 kV 613BAS in CP P.S.GIOVANNI | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o P.S.Giovanni
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 613 Ponte S.Giovanni - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O PONTE SAN GIOVANNI
POGGIO A CAIANO - S.COLOMBANO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
CP S.COLOMBANO - STALLO AT 455 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
CAPANNELLE SEMISBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
ACEA CAPANNELLE Stl ACEA CINECITTA' CP | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Capannelle. Ripresa in emergenza 60min.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.36042 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 596 San Rocco -S.Stefano Lodigiano | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP S.STEFANO
S/E Calenzano - stl 328 Suvereto | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-07-013 L328A1 Calenzano-Suvereto verniciatura
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - per controllo CPB indisp 20160714035911425
Stallo 132 kV 596S.ROCCO in CP S.STEFANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 328 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo composito
Linea 980 Grugliasco - Gerbido | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Colorno - Semisbarra A1 rossa 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-SBARRA A1 ROSSA INTERFERNZA AI C.T. SEZIONATORI DI SBARRA "A1 ROSSA" ST 253 E TR/201/P
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-TR/201/P- C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-ST 253 C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23876D1_Corigliano-Sibari per interferenza alla sostituzione fune di guardia Corigliano-Rossano T.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 002 per interferenza alle verifiche dei tempi di manovra sezionatori di terra in Staz. ITT
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 4
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 12
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 8
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
Linea 679 Racconigi - Sommariva | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.679 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 857 Scilla - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG -
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Stallo 132 kV 774 in CS CASALMORO | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 132 kV - Asolo CP - Casalmoro CS (Nuova Spac | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Casalmoro
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-30 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 262 con nuovo SAS
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
P.DANTE Stl S.PAOLO | STL | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
P.DANTE - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.5 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta FS Sbarra per ricollegamento sezionatore linea ST. Portogruaro 23007
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi sostituzione isolatori rotti.
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori -
S/E Genzano - stallo 344 Matera | STL | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano - stallo 344 Matera CTB 1° LIVELLO SPCC
Battiggio_45kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di sbarra
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.66736 | 2017-06-01 | 0.79097 | S | Interferenza Linea - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.79167 | 2017-06-05 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238; interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-06-02 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-06-02 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - F.S linea 23648E1 per sostituzione conduttori 142-CAE
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11 e sostituzione mensole P. 139 e 142
Linea 541 S/E Ospiate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380kV CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ospiate - CTB intero stallo linea 541
CP FIDENZA - STALLO AT PRM 662 | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA CP - CINECITTA 220 KV | LIN | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F.
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
S/E Ospiate - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo 2^TR201
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE TR201: Controlli Tipo B intero Stallo e Prova Protezioni su Primario Secondario e Macchina;
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 132 kV Indisp. per Controlli tipo B 2^TR201.
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE GDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Ospiate - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - In concomitanza controlli tecnici
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-04 | 0.625 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.B st.362 (SB.B)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-06-05 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 335 Rumianca - Bridgeston | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-09 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - T335 "Rumianca Bridgestone" sostituzione CdG
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
Linea 260 Morigallo - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 260 lin
S/E Morigallo - stl 260 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stallo 260 Morigallo
S/E Erzelli - stl 260 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 260 - Controlli B
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - GR3 - Bonifica sezionatori COELME
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Villeneuve - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Villeneuve x CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76)
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Condensatori 1-TA in olio protezioni sostituzione
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23738 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.A)
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind stk)
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - completamento stesura FO per realizzare collegamento STZ-BLV
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23582D1 e 583B1 ( amazzettate ) tratto Istrana - Scorzè cd P. 238 per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23185A1 - Lavaggio isolatori.
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 679 Ciardone - Molfetta | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Sostituzione Armamenti (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI - SARANNO ESEGUITI SEZIONAMENTI LUNGO LINEA PER GARANTIRE IN TUTTO IL PERIODO LA RISERVA A SALERNO INDUSTRIALE.
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. tratta dal 271-A al 288 (5.8km)
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 006 "Cagliari Sud Rumianca" interferente sliconatura uscita collegamento da stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 006 "Cagliari Sud" in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
LINEA UTENZA SARLUX N° 656 | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Attività di rinnovo blindato BL2 150kV eseguita a cura Siemens
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - BRC-MUL Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
Linea 316 Castelfranco CP - Castelfranco | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Castelfranco verifica di terra ( legge ). Durante la verifica tensioni pericolose in linea
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Apertura colli morti al Palo 12DER lato Larderello
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per Collaudo messa a punto sezionatore di linea. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame sostituzione conduttori
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori e FdG
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni vetusti. Attività a cura UPRI.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.132kV per CTB-6A su ATR 380/132 in ombra a CTB ST.380 kV
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV Sost. TA in ombra a CTB-6A su ATR e ST.380 kV
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV CTB-6A Stallo 380 ATR CTB con ATR in Ombra
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
CINECITTA' - S.SBARRA TRE ( CENTRALE) | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-3 c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
CP Serra S.B. - stl Soverato 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON IRETI
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. K 380 KV
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni.
Linea 982 Salvemini - TO Ovest | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosone - stl TG4 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG4 di Rosone su richiesta di IREN
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 389
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, SALVEMINI T.982 - Presi accordi con IRETI
Stallo 132 kV 162 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 162 Pavia Torretta - CS Pavia RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS FS PAVIA
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - NEW L426 Chiusi - Distillerie Sostituzione conduttori e morsetteria e fdg con FO
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.389
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI - NO VER. PROT.
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 389 a Chivasso x controllo protezioni
Larderello - Allacciamento Molinetto | TRC | 132 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Sostituzione sostegni deteriorati nella tratta da Larderello al Palo 12DER
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Redipuglia - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 220 KV per revisione pesante interruttore
S/E PIETRAFITTA - STL 079 BASCHI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB INTERA UF BASCHI
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 220 MOR per controlli B 260
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di accoppiamento OCV in S/E San Giacomo 380
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione TV di accoppiamento OCV e ripristino logiche di messa in sicurezza blindato
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 342 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 342 per lavori di siliconatura isolatori
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 342 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. FSA
S/E Aprilia - stl 385 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Roma Sud - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Roma Sud - stl 385 Aprilia | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl APRILIA
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC di 1° livello
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.334 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante 982, presi accordi con IRETI
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.58333 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza compressore interruttore
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - fermata programmata gruppi di produzione c.le Piacenza
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.B)
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASCHI
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Stallo 132 kV 549 OLON in CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Possibile rientro con collegamento rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 per controlli 260
CP Roccella - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Ravenna Canala - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B2 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
S/E Avenza - stl 847 Albiano (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. K 380 KV
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21346B1-16-Sostituzione Isolatori in LST RSE Tipo 1
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante L.982- Presi accordi con IRETI
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASCHI
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
Stallo 132 kV 094CEDRATE in CP CASORATE | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 079 Pietrafitta - C.le Baschi | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA 23079B1 PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASCHI
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.79236 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud - Aprilia Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Aprilia 380 kV.
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Erzelli - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 per controlli B 260
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Nord-S.Lucia - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo S.Lucia in S/E R.Nord.
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Apertura Colli morti al palo 69. A fine lavori resta Fuori servizio tratto 69-Tusciano e rientra in servizio lato Salerno
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.58333 | 2017-06-12 | 0.375 | S | Interferenza Linea - Da escludere solo tratto da palo 69 ( colli morti rimossi ) al Tusciano per interferenza ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. Linea PORDENONE-SALGAREDA T.22-266 per controlli Tipo B e PRova Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 266 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE Stallo L.Salgareda (T.266) F.S. per controlli tipo B e Controllo Protezioni
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 220kV a Terra per Controlli Tipo B intera Sbarra. Controlli Tipo B su tutti sezionatori di sbarra per Riduzioni numero F.S. Sbarra CTB altri stalli. In cocomitanza con CTB Stl. Salgareda
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. ATR 202 in S/E Pordenone
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. TR 201 in S/E Pordenone
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. Somplago in S/E Pordenone
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio il tronco Vellai sost. 76/A - Quero
S/E San Colombano - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR3 - Verifica SPCC + Revisione leggera CSC - ACCORDI OK
Linea 754 Genzano - Tricarico 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Genzano-Tricarico per consegna alla ditta che realizza i raccordi per l'Entra/esci della Nuova SE OPPIDO
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della linea 23647A1
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Gragnano in DT
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.A st.362 (SB.A)
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 1 in DT
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Caerano - Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1 per attività sostituzione mensole DT 23647- Attenzione attivare le procedure RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione mensole tronco Istrana -sost. 76/A, con RSE tipo 1 linea 23852
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 1 400 kV | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 901: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione comparto blindato stallo Linea 617 in Staz. FSA
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 2 150/15 kV per revisione leggera CSC
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 617 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 617 per CTB 1° livello. In ombra ai lavori di revisione comparto blindato.
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 617 per interferenza ai lavori di siliconatuta isolatori stallo Staz. FSA
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - INDS L617 PER RIFACIMENTO CALATE A FIUMESANTO OLIO
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA + CT tipo B e SPCC
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME A L327 IN RSE
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23205F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - CRC-CAV Rinnovo tratta 380 - 386 e verniciatura linea tratta 352-361
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante B+C int.re stl CONGIUNTORE 150 KV
PONTECORVO Stl PIED.S.GER 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
LINEA 442 SOMPLAGO - CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.23-442 per Controlli tipo B a Somplago Stallo SIOT CAVAZZO. Linea a Terra ad entrambi gli estremi.
L.811 S.Lucia Piave CP-S.Lucia di Piave | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Santa Lucia verifica terre ( legge ). durante i controlli tensioni pericolose in linea
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo per Verifica Protezioni e controlli Tipo B Stallo L. SIOT (t.442)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Congiuntore 150 KV
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
CP Soverato - stl S.Sostene 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
STALLO 132 KV 445CARUGO IN CP SALICE NOVED | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Torbole - Parallelo "K" 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E TRB c.prot k.220 (ind STK)
Linea 445 Carugo CP - CS Salice | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS SALICE
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Chiusura Colli morti al palo 69.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 3 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - presi accordi con produttore
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR3
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.5 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
S/E FERRARA F. - STALLO 132KV N.E52 SC FERRARA2 | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.72917 | 2017-06-16 | 0.97917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-LE52 Controlli Tecnici B 6A (campo FV FFE2 di RTR distaccato dalla rete AT a partire dalle h. 17:30)
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-06-13 | 0 | 2017-06-20 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA A 132 kV F.S. per controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT 442
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Portocannone
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A stallo Portocannone
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Data contestualizzata con altre attività già programmate sulla linea L23110
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 553 a Rondissone x controllo protezioni
CORNETO STL TR 3 132/60 KV | TRF | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA - RECANATI CONTROALIMENTATA SU RETE MT
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VALMONTONE - ATR/2 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726032330294
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
CP Reggio Condera - stl Reggio I. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM SBARRA B 1352 kV F.S. per Controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT T.442 SBARRA B TERRA
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Portocannone
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A per CTB stallo S.Giacomo
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/2 380/150 kV
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 281 Popoli - Villavalle der. Provvidenza per CTB 89L stallo S. Giacomo in S/E Popoli
S/E Ala - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALA K.220 C.PROT (ind STL)
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0 | 2017-06-15 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Rocca Sinibalda
Linea 946 S. Martino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 946 per CTB su 89L stallo Portocannone in S/E S. Martino in Pensilis
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
CP Reggio Condera - stl Gallico 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259 RSE Tipo 2
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 RSE Tipo 2
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0 | 2017-06-16 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Rieti ZI
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Rossano T. - Rossano CP: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
S/E Villabona-Trafo 101 132/20 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - per passivazione olio TR 101
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-06-17 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re sb.B st.362 (STL) - ricollegamento sez.re Sb.B - al termine lo stallo rientra in servizio normale
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 23595 Separazione competenze.Ricollegamento calate.Al termine lavori la linea ritorna in servizio con il normale assetto di rete
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 150kV Montecorvino-Lettere
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 2
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70903 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS sep comp: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. Fino al 26/06 TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori) dopo il 26/06 il by-pass può essere esercito chiuso
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 302 Staz. COD
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 302 in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Nera Montoro - TR 3 132/20 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NERA MONTORO UF TR3 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Portotorres 1 - stl 360 Alghero 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 360 per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 302 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/180 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC PARALLELO 380KV
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra A 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre A UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 2 380kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160727034752104
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728124329227
S/E Sorgente - stl CP Roccalumera 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore linea Roccalumera
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22203F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 118 Martina Franca - Ostuni 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 262 Biferno - Telese cd FS 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 261 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a COL e SBQ
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A 220kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L261
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti sul sostegno 73-A per la sostituzione della FdG con altra in F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-Da tenere presente che rimarrà esclusa la tratta sostegno 73-A ÷ Borgia e rientra in esercizio la tratta sostegno 73-A ÷ S.Sostene cd Sov.
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 50, 56, 65, 79 della linea 21351B1
S/E COLUNGA - STL 261 S.BENEDETTO QUERCETO | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L261 Controlli Tecnici B 6A
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Salerno N2 220 KV
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-L261 Colunga bl.SF6 (2M13) - Controlli Tecnici B 6A
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV TR3 Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 025 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 071CUNARDO in CP CREVA | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP CREVA
Linea 132 kV - Brembio CP - Lodi CP | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP BREMBIO
Stallo 132 kV 590LODI in CP BREMBIO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-19 | 0.625 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -Progetto Tiscali- Nella tratta di linea 150 kV Borgia÷Sostegno 73-A
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza delle sbarre' A' S/E Presenzano per l' attività riguardante l' indisponibilità 170216101059445 già deliberata.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: SEMISBARRA A2 interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 666
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 666
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG collegamento TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV ATR/2 380/150 kV
roma nord - monterotondo | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione elettrodotto 150 KV + tratte in cavo ingressi Roma Nord e Monterotondo
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferente a CPB 025
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 302 Staz. COD
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAPPUCCINI UF TR1 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl PARALLELO 380kV
L. 450 trc allacc.Bordogna - CP Zogno | TRC | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da ENEL per controlli tecnici stallo 450 Bordogna
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera uinità
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Pianezza ATR1 - Revisione leggera CSC/VSC
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV ATR1
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sb/A 220KV Contr Tecnici B 6A su st.L261 (NB disalimentata la trasformata 220/132KV)
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.52083 | 2017-06-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza delle sbarre' B ' S/E Presenzano per l' attività riguardante l' indisponibilità 170216101059445 già deliberata.
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra B 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 2 380kV per CT SEZ DI LINEA
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 166 della linea 21351B1
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Chiusura colli morti al Palo 12DER Lato Larderello
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore_AIS_380 LINEA 380 KV LAINO-1 in SE MONTECORVINO
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861610 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861600 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE E L'ALTRA CON F.O.
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
S/E Laino - stl 314 Montecorvino 1 | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatore sbarre A e B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.s. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647A1 chiusura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio tutta la linea in normale assetto
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando CSC
S/E Genova Term. - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica SPCC
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Foggia - stl 362 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA S/E ANDRIA 380STALLO MANFREDONIA
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23607 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23713 - RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV -S | STT | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 220 kV ATR 302 Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità ATR 302 in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 220 kV ATR 302 Staz. COD
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori di rame nel tratto dal palo n.10 al palo n.26
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23631G1 - Lavaggio isolatori.
LINEA 240 SALERNO IND. - AGC GLASS | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K380
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A su St. K/380 KV
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione camere e comando interruttore interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di revisione interruttore stallo Malcontenta 284. necessita riduzione di pressione del comparto
S/E Avenza - stl 026 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B2 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
Linea 026 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio linea 23845 per interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone in S/E Larino
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.163 - Noleggio linea per prove di terra cliente CNAO. A terra solo in Cp Pavia Ovest
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA1
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CASSINO Stl CART.-MONTE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A REVISIONE PESANTE INT. ATR302
S/E Codrongianos - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 220 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 220 kV ATR 302 Staz. COD
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23712 - REGIME RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Larino - stl P.E. Ururi | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio per Verifica di legge valvola di sicurezza interruttore e interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone. Deliberare di mercoledì in concomitanza con la sost. TA stallo Montecilfone 170125101628977
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-K01: collegamento alla sbarra B
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B 380 kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B su st. K/380 KV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti sul sostegno 73-A per installazione F.O. -Progetto Tiscali- A fine lavori la linea rientra in esercizio con il suo assetto originario 150 kV Borgia÷S.Sostene Cd Sov..
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - "Manutenzione STL a Telessio Richiesta IREN"
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF SBARRA A 132 KV
S/E Ospiate - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione cdg su linea a 380kV Montecorvino - Laino 1
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB INTERA UF PARALLELO K
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA 1
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861630 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861620 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
Linea 071 Sondel Porcari (LU) - Porcari | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - FS L071 per ripristino collegamento della linea in ingresso all'impianto adeguato per la connessione DS-SMITH. TE-DX-14-058 Lavori UPRI
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori isolat. e cdg
Linea 070 Toringo - Sondel Porcari (LU) | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - L070 per ripristino collegamento della linea in ingresso all'impianto adeguato per la connessione DS-SMITH TE-DX-14-058 Lavori UPRI.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 Apertura colli morti al sost238 - a fine lavoro ritorna in servizio Caerano-Istana sost.238 ( f.s. 238 - Scorzè per sostituzione conduttori )
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
Linea 627 Lizzano - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23627M1 - Lavaggio isolatori.
Linea 678 Ciardone - Giovinazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - sostituzione armamenti (EX DORSALE 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Reattore 380kV Lacchiarella - installazione anticaduta
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio della stazione elettrica del SAPEI stallo POLO 1 per l'esecuzione dei controlli biennali di tipo A
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl Acea Sm Est 2
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl Acea Sm Est 2
COMUNACQUA Stl ANAGNI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - L. 803 Barberino - San Benedetto del Querceto Messa in sicurezza per realizzazione entra e esci a Pietramala UPRI 2017
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 803 Verniciatura Tronco SBQ - Palo 109.
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PEM-CEM Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33403 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23030F1 - SOST CONDUTTORI (IND LIN)
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
S/E Ravenna Canala - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-K2/130 Revisione Leggera comando Interruttore
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE SAPEI POLO 1, durante la fermata del SAPEI data vincolata
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR4 - Revisione leggera CSC. Tempi di rientro dal secondo giorno di indisponibilità (120 min diurno, 180 min notturno). Presi accordi con E-Distribuzione
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 130 - Controlli B TR5
S/E Rondissone - stl 300 Rondissone Cesi | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisp. stallo 300 a Rondissone x installazione lance di terra
S/E Redipuglia-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza. Si necessità della messa a terra dei cavi MT.
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV ACEA 2
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV ACEA 2
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 770 Dolo - Scorze' | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente per lavori di sostituzione conduttori linee 23-582/583
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Ottana - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore TR1 S/E Ottana HVTT2_3239780
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE E REVISIONE COMANDI IN LOCO (ABB)
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR3
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano sostituzione protezione 7SL27.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-132-17-Controllo Protezione stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Linea 708 Vinadio - Demonte 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.708 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.709
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.709 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.708
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 1. Ripresa in emergenza 60min
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV - Controlli Tecnici B 6A su St.K/380 KV
CAPANNELLE SEMISBARRA A1 (STL CECCH.) | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min. Stl Lauren. in realtà è Cecchignola
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Sangone-stl 628 Ut.ILTE-Trofarello | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 120 kV 664TRN in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Narni San Pietro
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra A 150
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O NARNI SAN PIETRO
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF SAN SISTO
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
Linea 451 Quarrata - S.Marcello | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S. Marcello E-Distribuzione
CP SAN MARCELLO - STALLO AT 451 QUARRATA | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S. Marcello
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale stallo. Presi accordi con RFI
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Presi accordi con RFI
Linea 595 Ceprano - CP Ceprano | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo C.P. Ceprano in S/E Ceprano.
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra B 150
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
Linea 150 kV - VILLAFRANCA - MESSINA RIVIERA N. | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Rinnovo elettrodotto attività a cura APRI CS
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Tassullo ricollegamento calate di linea allo stl 666 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
COMUNACQUA Stl SUBIACO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L. 572 Piancast 2 -Acquap. cd Piancast 3 | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L.572 (Piancastagnaio - Acquapendente) UPRI - Collegamento alla centrale di Piancastagnaio 3
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.5 | 2017-07-23 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV Batteria Condensatori per lavori di siliconatura isolatori
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
S/E Caracoli - stl 604 S/E Casuzze 2° | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T. 628 rinnovo completo tratta
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
CP SAN GEMINI - STALLO AT 682 V.VALLE | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o S. Gemini
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.29167 | 2017-08-10 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione mensole isolanti. Necessita f.s. per lavori della 23684B-Y (tratto da POMETON a SPINEA) dal 03 al 07 agosto. Necessita f.s. per lavori della linea 23687 dal 08 al 10 agosto. PRENDERE ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE E POMETON
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-08-03 | 0.29167 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - SOSTITUZIONE MENSOLE SU TRATTO IN DOPPIA TERNA CON 23 683. NECESSITA PRENDERE ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE E POMETON PER BLOCCO SEZ. BY PASS E MESSA A TERRA IN POMETON
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. Sbarra A 220 kV Collegamento lame di terra sbarra _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. 236 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. STL. L. 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. DL1 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.70764 | N | Sostituzione Conduttore - Rimozione colli morti al P. 95 per sezionamento tronco Y (P. 95 - Dalmine), per sostituzione conduttori sul medesimo tronco
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. linea 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
Linea 236 trc palo 95 - Dalmine | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.70833 | 2017-08-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su tronco Y (P. 95 - Dalmine). FS conseguente a rimozione colli morti al P. 95
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0 | 2017-08-11 | 0 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mazzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV e st.L115
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 411 Guspini - Eni Risorse | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T411 sostituzione mensole
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T. 648 sostituzione a rinnovo sostegno ammalorato n. 20
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 190 rinnovo completo tratta
LINEA 655 BERGAMO-MALPENSATA-BAS | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo P. 1
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG -
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Planais - stl Trametal cd Radici | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
LINEA 132 KV - ST PLANAIS-RADICI FILM CD TRAMETAL | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
S/E Planais - stl Trametal cd Radici | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.29167 | 2017-08-10 | 0.75 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione mensole isolanti su tratto in D.T. 683-687
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domotoce - RFI Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.29167 | 2017-08-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.3125 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23711 - FUORI SERVIZIO LINEA AT PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA,ISOLATORI E MORSETTERIA. N.B. LINEA CONNESSA A CLIENTE AT MERLONI CHE HA PERIODO DI INDISPONIBILITA' OBBLIGATO. N.B. POSSIBILI LINEE MT INTERFERENTI DA VERIFICARE
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Vicenza Monteviale - Palo 19 | TRC | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17-Sost ISOLATORI AMARRO 5x (IND LIN)
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-15 | 0.33403 | 2017-08-15 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Ricollegamento colli morti al P. 95 per ripristino assetto linea 236 (Brugherio-Verderio-Dalmine).
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI - (IND LIN)
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-22 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV: Misure Induttanze 2017. Nessun tempo di rientro.
Linea 132 kV - QUARTO INFERIORE - CASTELMAGGIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-856 Quarto-Castelmaggiore = Verniciatura sostegni
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP LIN 885 CONTR B
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E N. Montoro - stl 680 T.I.C./ Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
CP DIECIMO - STALLO 132KV N.516 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Diecimo
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Cislago - Sbarra A 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Cislago - Sbarra B 132 kV nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
Linea 680 N. Montoro - T.I.C./ Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva C.le - Sacile (693) | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878.
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-31 | 0 | 2017-09-05 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17) T.443 AP c.m. al P.117 lato Borgomanero Est per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117 primo STEP 2017: a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara_Novara Ovest
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-09-01 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra stallo 981
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-30 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17-19/03/17).L23443B-X Tronco Borgomanero Est_ P.117 per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117;sostit. sostegni su attraversamenti primo STEP 2017. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Linea 220 kV 104 "Sulcis Oristano": sostituzione conduttori. (Senza rientro serale di sabato o festivo)
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 150 kV Marzanello – Pignataro – Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità: 4/9 – 29/9
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori e 3 pali N.B I tempi di rientro della prima settimana sono 2880 diurno e notturno per la sostituzione dei pali mentre il resto del periodo i tempi di rientro sono 1440 diurno e notturno
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - LLO L526-CFSA
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione conduttori tratto 365÷370 - Ripristino non possibile per 6 giorni
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Cambio isolatori e morsetteria
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L383 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.284 PORTA VENEZIA
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO STALLO 284 IN S/E P.TA VENEZIA
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
LINEA L03 GROSIO - PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea T. 637 bonifica sostegni in CAC - II Step
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33889 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con RFI
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO: SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 1 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb. 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.41667 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - intervento di riparazione perdite olio pompe aereotermo
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.597 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.4375 | 2017-10-02 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.45833 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-17 | 0.47917 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Previa Chiusura BYPASS. manutenzione GIS effettuata dalla ditta
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
S/E Villa - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.636 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.627
Linea 627 IC OMVP - Pinasca CP | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.627 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.636
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.4367 Ricostruzione Linea 2° step 2017; nessun tempo di rientro Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-20 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra B interferente con CT B TR101
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR 101 CT B, comporta fuori servizio e messa a terra della linea MT verso ENEL Distribuzione
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAR - TR 101 controllo protezioni
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea 604 Villanova - O/CAVA | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.604 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A1 interferente con CT B TR101
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 588 Piossasco - Giaveno | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.588 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 609 Pabillonis - Uras | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.3125 | 2017-09-26 | 0.6875 | S | Sostituzione Conduttore - T609 interferente con sostituzione conduttori su T333
Linea 333 Uras - S. Giusta | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.3125 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - T333 sostituzione conduttori
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Caracoli - stl 211 Bellolampo 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B - interferenza con sostituzione TA TR102
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR102 controlli Tecnici tipo B - serve per interferenza linea MT 15 kV
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.A)
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.B)
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.5 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 19/03/17).T.443 CH c.m. al P.117 lato Borgomanero Est a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
Linea 044 132KV RICCIONE-CESENA FS N.BO044 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - L. 23044F Cesena RT - Riccione RT sostituzione equipment e conduttore.
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione delle sbarre A1 220 KV (su cui si attestano gli stalli TR1, TR2, S. Sebastiano, Napoli Dir. e Napoli Levante 2) per consentire i lavori di raccordo CASORIA -ST.NE CASTELLUCCIA.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV SAN SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
L765 Martignone-Sasso M.cd S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 765 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L765
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Martignone-stl 765 Sasso M e S.Viola | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MRT-L765 - Revisione leggera comando interruttore in occasione dei CTB di Stallo
S/E Martignone-stl 765 Sasso M e S.Viola | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L765 Controlli Tecnici B 6A
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 635 Caracoli - CP Collesano | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - CRC-CLN Sost. Cond. Fdg e armamenti Intera linea (Fune con FO) e sostituzione n. 2 pali
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
S/E Nurri - mono sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV Nurri interferenti con i controlli tecnici primo livello stallo 667
LINEA 667 NURRI - ISILI | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 667 "Isili" interferente controlli tecnici STL 667 in S/E Nurri
Stazione Nurri - Stallo linea ISILI 150 kV 667 | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 667 "Isili" in S/E Nurri: controlli tecnici primo livello intero stallo.
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
S/E Chiari - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR3+ATR3+Secondario ATR3
Linea 649 S/E Verderio - Cp Chignolo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 649 rinnovo completo tratta
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL)
S/E S.Massenza - stl 280 Trento Sud | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - S.Massenza T 22280 interferenza revisione interruttore T 22255
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza T 22255 revisione interruttore
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A, interruttore e adeguamento conduttori stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.34792 | 2017-10-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 L765
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.599 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
Tronco - Bari Termica - Nodo Fucine | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO BLINDATO -caricamento linea per manacato possibilità di caricamento stallo-da parte UNI RETI
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte - SBARRA INTERFERENTE
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Napoli L. - stl 246 Castelluccia 1 | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 220kV S/E Napoli Levante stl 246 Castelluccia1
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL ST4 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra Occorre anche FS del collegamento LIN ST4 RAFFINERIA verso ENI per il medesimo periodo
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L523 per Manutenzione leggera interruttore e sostituzione sezionatore di sbarra presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione delle intere sbarre 220 kV per consentire i lavori di demolizione campata sovrastante sbarre 220 kV st.ne Castelluccia
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - Stallo Reattore 220 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia -Reattore Getra per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 22OKV TR/3 220/60/9 KV DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia- STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 1 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI DIREZIONALE per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - stallo TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori e parti tubolari dei sostegni del tronco Arsiè - sost. 627/A ( der. Pedesalto )
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - rinnovo se Grosotto - richiesta upri
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Castelnovo Sotto - Reggio Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - L.642 Riparazione/sostituzione piastre sul tratto in ST
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0 | 2017-10-21 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Scoppito
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.5 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Cesano M. - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl l. 226 Cesano
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Boretto - Castelnovo Sotto | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Sostituzione piastre intero sostegno
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.3125 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0 | 2017-11-10 | 0 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L346 PER ADEGUAMENTO CP OLBIA E OLBIA2 AI CONDUTTORI ALTA TEMPERATURA
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità monosbarra 150 kV Staz. FLO per CTB
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta monosbarra 150 kV Staz. FLO
S/E Florinas - stl 401 C.le Florinas | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV arrivo Gruppo Staz. FLO
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchitura AT
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO L.286 IN S/E P.TA VENEZIA
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione fune di guardia con fibra ottica.
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Sorgente) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-05 | 0.34792 | 2017-12-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Corriolo) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.