## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 07 04 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
CP Rutigliano - stl Turi 150 kV | STL | 150 kV | 2015-11-01 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2016-02-11 | 0.29167 | 2017-05-23 | 0.79167 | N | Altre di sviluppo - NOVE F.S. PARALLELO SBARRE - Rimozione stallo parallelo sbarre 132 kV - interruttore + 89SBA+ 89SBB per realizzazione fabbricato comandi/SA- al termine attivit¿ l'impianto sar¿ esercito SENZA PARALLELO SBARRE
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-04-12 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
Stallo 150 kV VILLAFRANCA in CP PACE DEL MELA | STL | 150 kV | 2016-04-15 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV TAVERNELLE FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2016-04-27 | 0.66667 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
Foce V. - stl Pozzuoli 2 60 kV | STL | 70 kV | 2016-07-29 | 0.66944 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2016-08-14 | 0.29167 | 2017-04-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. ATR 1 Interferenza demolizione tesate ex L. Paraviso_Lucchini Lovere Indisponibilit¿ Sviluppo
Stallo 150 kV VACONE in CP COLONNETTA | STL | 150 kV | 2016-08-31 | 0.27153 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2016-09-11 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.99931 | N | Altre di sviluppo - S.E. Nove71 FS sbarra B 132kV - previo spostamento del servizio di tutti gli stalli su Sbarra A - attività preliminare per demolizione sbarra B132kV - rientro a fine lavori maggio 2017
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 093 Erzelli - SESTRI CANTIERI NAVALI | LIN | 132 kV | 2016-09-23 | 0.41667 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - LIN 093 - Lavori in CP utente Fincantieri + sostituzione cavo 132kV
STALLO 50 KV DER 217 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2016-09-27 | 0.82708 | 2017-06-28 | 0.79167 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2016-11-08 | 0.00069444 | 2017-04-12 | 0.33333 | N | Guasto -
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-06-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-05-31 | 0.39583 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: INTERFERENZA MANUTENZIONE VALVOLE DISSIPATRICI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.67014 | N | Interferenza Lavori - BORDOGNA-CARONA : Interferenza smontaggio dissipatrici; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.67014 | N | Interferenza Linea - Indisp richiesta da ENEL: Rossini Arturo Andrea (G&M GEN)
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.67014 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: INTERFERENZA MANUTENZIONE VALVOLE DISSIPATRICI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
Martinetto - TR4 220/132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-01-12 | 0.29375 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-01-12 | 0.50556 | 2017-04-12 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-01-17 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 380 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-01-26 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Stazione Sulcis; stallo 220 kV condensatore 1 80 MVA: sostituzione TA.
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-01-31 | 0.35556 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Guasto -
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO RIFACIMENTO STAZIONE ELETTRICA. LINEA 954 A TERRA E APERTURA CONGIUNTORE EDISON
CEDEGOLO ENEL SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO STAZIONE ELETTRICA:RIFACIMENTO
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Enel Produzione Idroelettrica-Rifacimento stazione Cedegolo
S/E Ginestra - TR 1 SANC 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-02-08 | 0.27222 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Guasto -
CED st.By-pass Cedegolo Enel | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta da ENEL.
S/E S.Maria C.V. - ATR 4 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-02-16 | 0.00069444 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Guasto -
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - S.GIACOMO | TRC | 220 kV | 2017-03-01 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea M54 Acquara Nuova - Acquara | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - 23M54 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AL TRANSISTO MEZZI PESANTI PER BONIFICA AREA CP ACQUARA
S/E Cardano - stl 249 S.Floriano-Acc. BZ | STL | 220 kV | 2017-03-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Cardano stallo T 22249 interferenza lavori riparazione terminale cavo
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Cardano T 22248 bonifica terminali cavo a cura Prysmian
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.66667 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - tratto p224-CP Quartaie : Lavori interferenti presso CP Quartaie - E- DISTRIBUZIONE tratto p224-Quartaie
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - F.S. Sbarra B 120 kV per sostituzione tratti di Sbarra e sostegni portale
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.4367 Ricostruzione Linea 1° step 2017 (MOT EX DATA 6-31/03/17) Sostituzione sostegni; nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione mail 19/01/17.
Taio_220kV_SBA_I | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.66667 | 2017-04-24 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.66667 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Taio T 909 Interferenza attività sostituzione interr. Tr.1-Tr.3A a cura DEE
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-03-21 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.47431 | N | Altre di rinnovo - K 220 - collegamento e attivazione stallo K + modifiche pannelli SPCC per logica di cambio sbarra dei pannelli SPCC con nuovo K SAS
Linea 241 Rotonda-Tusciano-Laino | LIN | 220 kV | 2017-03-21 | 0.85417 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-04-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.43403 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.861 interferenza alla manutenzione sez. di linea in CP Gambettola.
S/E Cardano - stl 248 S.Antonio | STL | 220 kV | 2017-03-24 | 0.66667 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Cardano T 22248 fuori servizio dello stallo e del tronco di linea in cavo dal blindato fino al terminale cavo.N.B La linea T 22248 è ammazzettata temporaneamente con la T 22262.Rimane aperto il sezionatore di linea della T 22262 lato produzione
Linea 685 S/E Ploaghe - C.P. Tergu | LIN | 150 kV | 2017-03-24 | 0.81597 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.64583 | 2017-05-07 | 0.375 | N | Sostituzione Sostegni - Per attività di rifacimento sostegno 66, la richiesta di fuori servizio è relativa al solo tratto S/E Spinea - Palo 82
Linea 132 kV - ROSARA - PORTO D'ASCOLI | LIN | 132 kV | 2017-03-27 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - 23776 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
S/E STORO - STL 694 VOBARNO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Altre di rinnovo - STC_132_16_T.694 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo doppia terna dei collegamenti CSZ – BA2 e BA2 – BAG. La linea verrà esclusa il 27 dalle 08:00 alle 12:00 per aprire i colli morti verso BRF e il 7 dalle 12:00 alle 17:00 per la chiusura, Termini resterà in antenna da CRC
Linea 205 S.Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza sost fdG 22.216 (ind LIN 22.205) NB: CONTINUITA' CON FUORI SERVIZIO STRINGA 20161011033814837
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FdG con FO Modificata per problematiche legate alle interferenze MT/bt
Stallo 132 kV 528MASCION in CP CITTIGLIO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-04-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT - Chiusura by-pass tra 065 e 528
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-03-27 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG con FO Modificata per problematiche legate alle interferenze MT/bt
Stallo 150 kV ME RIVIERA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.25 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Ricostruzione sistema di sbarre ATCP Villafranca, sezione AT lato Messina Riviera.
Linea 150 kV - VILLAFRANCA - MESSINA RIVIERA N. | LIN | 150 kV | 2017-03-28 | 0.25 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna linea per interferenza per lavori E DISTRIBUZIONE in CP Villafranca e CP Messina Riviera
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 220 kV | 2017-03-28 | 0.79167 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Ravenna Canala-stl 861 Gambettola CP | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - RAC-L861 Per riparazione terminale cavo linea 861 a RAC (Linea già fuori servizio per guasto)
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Linea 861 Per Riparazione terminale cavo a RAC (gia' fuori servizio su guasto)
S/E Naturno Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttori gr. 1-2-3
S/E Naturno D02-STK 220kV | STK | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttori gr.1-2-3
STALLO 150 KV S/E UCRIA IN CP UCRIA | STL | 150 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Ammazzettamento linee AT Ucria - SE Patti con Ucria - SE Ucria ed esclusione delle calate in CP Ucria lato SE Ucria. Intterventi con ABB sulla sezione Verde Linea e TR
Linea 206 S.Massenza -Torbole | LIN | 220 kV | 2017-03-31 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.206C1 Sost. FdG con OPGW da 40 a 72 ingressi TRB esclusi (IND LIN) in sovrapposizione con 22.216E1 per tre giorni.
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
S/E OSPIATE - STL 321 TURBIGO | STL | 400 kV | 2017-03-31 | 0.83681 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 352 Castellaneta - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21352D1 - Lavaggio isolatori e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 11-12-27-28.
Linea 150 kV - VILLAFRANCA - MESSINA RIVIERA N. | LIN | 150 kV | 2017-04-01 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Rinnovo elettrodotto attività a cura APRI CS
Linea 205 S.Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-04-01 | 0.66667 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206 (IND LIN 22.205D1) CONTINUITA' FUORI SERVIZIO STRINGA 20161011035210429
Linea 036 Lavagna - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-04-01 | 0.79167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Lavori interferenti presso CP Sestri L. con il tratto di Linea dal p.70 al portale Sestri L.
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-07 | 0.72917 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV di Mesoraca nella stazione elettrica di Catanzaro
Linea 083 Catanzaro - CP Mesoraca | LIN | 150 kV | 2017-04-02 | 0.3125 | 2017-04-07 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità della linea per interferenza per lavori di rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Mesoraca nella stazione elettrica di Catanzaro
Tronco Beverara - P.54 | TRC | 132 kV | 2017-04-02 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.45833 | N | Taglio Piante - Linea 028G Tronco Beverara - p.54 = Taglio piante e manutenzioni in linea e regolarizzazione con DM
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-04-02 | 0.35417 | 2017-04-09 | 0.35417 | S | Interferenza Linea - Interferenza Linea alle attività di sostituzione FDG su Linea Bari Ovest - Modugno cd Bitetto RFI __Apertura dei colli morti sul sostegno 29/4 per consentire rialimentazione stabilimento FIRESTONE da Bari Industriale 1. Data concordata con FIRESTONE
Linea 132 kV - ROZZOL-ZAULE | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.23-413 sostituzione conduttori (piano rame); T.R. dal 3 al 22 aprile: 480 minuti; dal 23 al 27 aprile: 120 minuti
Linea 400 kV BULCIAGO-SOAZZA 381 | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Stallo 120 kV 741S.ELENA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Opere Civili - INTERF. OPERE CIVILI IN CP
Linea 150 kV - ROMA NORD - UNICEM | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antivibranti
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antivibranti
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchiature AT
S/E CIMINNA - STL 648 S/E VILLAFRATI | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CMR - VLF - Dispersore per verifica imp Terra Ciminna
S/E Partanna - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre A e B stallo ATR2 220 kV.
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 281 - Sostituzione componenti morsetteria degradati
ISO_ST_513 | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO 513
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR3 - Controlli B + Verifica SPCC + Induttanze
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.207 indisp sost. conduttori
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.210 indisp sost. conduttori
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori.
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.215 indisp sost. conduttori
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - f.s. Civitavecchia - S. Marinella per verniciatura sostegni
S/E Leynì - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Leinì x CTB
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21356E1_Castellaneta-Matera sostituzione isolatori rotti.
LINEA 388 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore + CTB UF Castellaneta 380kV in Stazione Matera.
S/E CHIGNOLO PO - STL 388 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rparazione pompa olio, riparazione ventilatori aerotermi, sostituzione tre Buchholz
Linea 313 Garigliano - Patria | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione pannelli solari per alimentazione lampade VBQ
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU MACCHINA CON DISCONNESSIONE AT - SENZA RIENTRO SERALE
S/E Casuzze - TR 3 Verde 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.70833 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Realizzazione attraversamento stradale e attivazione TR Verde su GIS
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA SE ALBACINA
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Consegna in sic. a ED - S/E COLORNO - TR 201 Rosso - Montaggio nuovi cavi MT uscita di macchina
Stallo 132 kV 036-LAVAGNA in CP SESTRI LEVANTE | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore e TA. Linea a TERRA il 1¿Giorno. NON E' POSSIBILE AVERE UN TEMPO DI RIENTRO .
S/E S. Lucia - stl 301 Roma Ovest | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl ROMA OVEST 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
SILLANO 2 Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 503 SILLANO 2 - TORRITE PER VERIFICA PROTEZIONI DISTANZIOMENTRICHE
TORRITE Stl SILLANO 2 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL LINEA 503 TORRITE - SILLANO 2 PER VERIFICA PROTEZIONI DISTANZIOMETRICHE
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di Guardia (Progetto OPEN FIBER)
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 090 - Sostituzione FDG e isolatori con altri RTV
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Sangone, sb. B 220 kV - Indisp. legata all'indisp. n. 4000415140080 Revisione pesante B+C ATR1 220 kV
Linea 227 Lettere - Sorrento cd C.mmare e Fincantieri | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.60417 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici su vari sostegni. Il tronco di linea da escludere va dal tratto 8/3 ,sino a Sorrento
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX 03/04/17-23/04/17) 2017 APRI- T614 Ricostruzione Linea, scavo fondazioni sostegni in asse Linea. La Linea rientra in servizio dalle ore 12 del 15/04/17 per consentire FS T617 e verrà nuovamente posta fuori servizio dalle ore 9.00 del 18/04/2017.
S/E Parma - stl Parma Nord CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.42132 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 658-C.T.SEZ.LINEA ST.658 con prova protezioni
S/E AVENZA - stl 841 CARRARA CP | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pallanzeno - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PALLANZENO K220kV CPB 2017.
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Opere Civili - Sostituzione sostegni portasbarre (in ombra a 20160715025048112 - UI Bologna)
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Opere Civili - Sostituzione sostegni portasbarre (in ombra a 20160715025048112 - UI Bologna)
S/E Casanova-stl 249 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 21318A messa in sicurezza per sostituzione isolatori rotti ai sostegni 77, 80, 84 85A in ombra alla 20160719033012009 per CTB 6A a FEN.
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP MARANOLA | SBA | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
Stallo 150 kV GAETA in CP MARANOLA | STL | 150 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
S/E Sangone - ATR 1 220 132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SANGONE ATR1 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
S/E Casanova-stl 249 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CASANOVA STL.249 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 318 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a FEN
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FEN-L318 Controlli Tecnici B 6A
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.625 | 2017-04-10 | 0.375 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Proseguimento attività di sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano su tronco fuori servizio Tusciano-Allacciamento Acquedotto- Alimentazione Acquedotto Cassano garantita lato Goleto.
L.023 Pontic.-Pieve SS-Penna-S.Sep.-Sub | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.625 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - TRONCO L23023C-Z Palo n°315 - Badia Tedalda Collegamento entra/esci alla nuova CP di Pieve S.Stefano
Linea 249 Caracoli - Ciminna 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Caracoli - Ciminna 2 Controllo non periodico da MBI_LST
CP Acquaviva - stl Grumo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Brugherio - stl 158 Monza | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Recupero indisponibilità 20160729013140183 ATR2 Chiari 02/04/2017 al 14/04/2017 per consuntivazione errata
S/E Brugherio - stl 158 Monza | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.6875 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione perdita terminale cavo a cura Prysmian
Linea 147 Albino - Casnigo | LIN | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - richiesto da ENEL x verifica impianto di terra in CP Casnigo
Stallo 132 kV 147 in CP CASNIGO | STL | 132 kV | 2017-04-04 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni Stallo 1° ATR 302 - da eseguirsi con stesso FS misura induttanza
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stall K con nuovo SAS
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-04-05 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB UF Castellaneta 380kV in Stazione Matera + SPCC.
S/E Maida - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-05 | 0.5 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU MACCHINA CON DISCONNESSIONE DALLA RETE - SENZA RIENTRO SERALE
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-06 | 0.10417 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Guasto -
L656 S/E Ragusa - CP Modica cd Ragusa2 | LIN | 150 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 220 KV MELILLI - RAGUSA CAMPATA 115-116, PREVISTA DAL 20/3 - 30/4.
S/E Cittadella-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Revsione Pesante CSC TR202
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre B stallo ATR2 220 kV.
S/E Partanna - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre B stallo ATR2 150 kV.
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Tipo regime speciale: 2
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-04-06 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - RIPARAZIONE CONDUTTORE CAUSA STREFOLATURE
S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-06 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Biella Est - ATR 2 220/130 kV, Misura Induttanze 2017. Nessun tempo di rientro.
S/E SOMPLAGO - stl 901 C.LE SOMPLAGO | STL | 220 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM-17-220-UIFVG Indisponibilità per CTB su Stl. 901 in S/E Somplago
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 232 Piossasco - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Piossasco - Verifica impianto di terra per interferenza lavori con nuova stazione di conversione HVDC
S/E Piossasco - stl 232 Sangone | STL | 220 kV | 2017-04-06 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Piossasco - Verifica impianto di terra per interferenza lavori con nuova stazione di conversione HVDC
S/E Leynì - stl 235 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-04-06 | 0.61111 | 2017-04-07 | 0 | N | Guasto -
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-04-06 | 0.91667 | 2017-04-07 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea F29 Anagni RT - S. Giovanni RT | LIN | 150 kV | 2017-04-06 | 0.95833 | 2017-04-07 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza in stazione falvaterra -Ceprano con attività tim installazione LTE
L F81 Roseto RT-S.Benedetto RT cd Montep | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.29167 | 2017-04-07 | 0.85417 | S | Interferenza Lavori - Richiesta indisponibilità per interferenza con lavori su linea 23776 “Rosara-Porto D’Ascoli”
NOMENTANA FS Stl 132 kV FARA SAB. FS | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.3125 | 2017-04-07 | 0.65 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione Interruttore
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA SANTA LUCIA - ROMA OVEST 380kV per CT SEZ DI LINEA
Linea 112 CP Castellammare - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore, strefolatura grave
Stallo 50 kV 825 VALDO CD CEM in CP CAERANO | STL | 70 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - CP CAERANO - VERIFICA E CONTROLLI MONTANTE DI LINEA
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - L24825A-L L.825 Valdobbiadene-Caerano cd C.Rossi - Lavori di E-Distrib.: 07/04 8:00 - 16:00 CP CAERANO VERIFICA E CONTROLLI MONTANTE DI LINEA - 09/04 7:00-18:30 CP CAERANO MANUTENZIONE POLI INTERR. ST 825 CON F.S. SBARRA 50kV, CONTRO ALIM. DA CP VALDOBB.
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR1
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 861 Verniciatura sostegni linea tratto P.65B-P.128B
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza sbarra B 380kV Interferente ai CTB UF Castellaneta in Stazione Matera. Si richiede di slittare la delibera perché una parte del personale è stato dirotto per una ispezione straordinaria sull'ATR scoppiato a Laino
L.023 Pontic.-Pieve SS-Penna-S.Sep.-Sub | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Interferenza Linea - chiusura colli morti al sostegno 315
L.023 Pontic.-Pieve SS-Penna-S.Sep.-Sub | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi. In ombra ad attività 170227023934896 a cura E-Distribuzione.
S/E Morigallo - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR6 - Sostituzione manodensostato TA
LESINA FS SBARRA A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-07 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.5625 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione e verifica sugli interruttori AT e sezionatori
Linea 685 Rubiera - Correggio Est | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.35417 | 2017-04-07 | 0.58333 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose campata 412 - 413 (RE)
VARNA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.52083 | N | Altre di Manutenzione - IN SSE Varna apertura di TUTTI gli stalli( T.006-T.007-T.009-T.011)per manutenzione congiuntori
Linea 132 kV - Busto Garolfo CP - Legnago CP | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Busto Garolfo
S/E Pettino - stl 865 Scoppito | STL | 150 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni -
Stallo 132 kV 429CARCANO in CP DUBINO | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.5215 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
STALLO 150 KV PATERNO' SE IN CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni - Intervento per ripristino bassa pressione gas Sf6 sulla soglia di allarme.
Stallo 132 kV 468LEGNANO in CP BUSTOGAROLFO | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Piossasco - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-07 | 0.375 | 2017-04-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K380 - Variazione taratura protezioni e prove funzionali sul intero montante
Stallo 132 kV 782 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.41667 | 2017-04-07 | 0.35847 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione batteria tampone DZ Protecta
LA PENNA Stl PNF-BDT-SUB-SSE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.41667 | 2017-04-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 023 PER TARATURA PROTEZIONI A SEGUITO NUOVO ASSETTO LINEA
Stallo 132 kV 681 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.45833 | 2017-04-07 | 0.35801 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione batteria tampone DZ Protecta
Stallo 132 kV 793 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2017-04-07 | 0.54167 | 2017-04-07 | 0.35755 | N | Controlli Protezioni - Montante Bloccato Chiuso - Sostituzione batteria tampone DZ Protecta
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP MARANOLA | SBA | 150 kV | 2017-04-07 | 0.625 | 2017-04-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
Stallo 150 kV GAETA in CP MARANOLA | STL | 150 kV | 2017-04-07 | 0.625 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA AT GAETA IN CP MARANOLA
PROVE CESI - Schema 4 | SEZ | 220 kV | 2017-04-08 | 0.00069444 | 2017-04-08 | 0.20833 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 5000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 4 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.236 - L.237, a Verderio ATR.3 - L.236, Dalmine su Cislago (ap. L.236). Avvisare Dalmine centrale e stabilimento
Sist. sbarre 4 a 220 kV in CP SALERNO NORD | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.041667 | 2017-04-08 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 220 kV per ripristino urgente criticità a cura Ditta
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE gr.3 | STT | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione della colonna di manovra dell'interruttore stallo K.
S/E Marcaria - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione della colonna di manovra dell'interruttore.
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - 23756F1 Anzi-Potenza bonifica punti caldi e sostituzione isolatori rotti..
Linea 064 Calp - Pian della Speranza | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 064 per manutenzione sezionatore di linea a seguito ispezione termografica C/O CALP a cura E-Distribuzione.
CP CALP CRISTAL - STALLO AT 064 P.SPERANZA | STL | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di linea a seguito ispezione termografica e verifica DZ
Cementi Zillo - palo 10.1 T.23.405 | TRC | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Tronco 10/3-Cementizillo (per manutenzione richiesta dall'utente). Apertura sezionatore di linea al palo 10/3. Per la manovra del sezionatore si necessità breve disalimentazione della linea alle ore 8:00 e alle ore 17:00.
L. 698 Reggio Nord - Reggio Via Gorizia | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici con scalata al sostegno
Linea 132 kV - Bernareggio CP - IBM CS | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE Conduttore P16-P25 + FDG tutta
LINEA 321 TURBIGO-POGLIANO.RHO-OSPIATE | LIN | 400 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.321 FS per interferenza con risoluzione PC T.326 (attività TV in S/E Baggio)
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-08 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.326 - risoluzione punti caldi fase alta
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206C1 (IND LIN 23.606B1)
Linea 778 Arco CP - Lizzana | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206C1 (IND LIN 22.778A1)
STALLO 132 KV 413 ROZZOL IN CP ZAULE | STL | 132 kV | 2017-04-08 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - TESATURA CONDUTTORI AL PORTALE DELLA CP - NECESSITA CONSEGNA AREA A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI UD - MONFALCONE
L.028 Beverara-Grizzana cd S.Ruffillo | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.25 | 2017-04-09 | 0.45833 | N | Taglio Piante - Linea 028G Richiusura colli morti al palo 54 per Taglio piante e manutenzioni nel tronco Beverara - p.54
Linea 334 Foggia - Troia | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 399 Venaus - Villarodin (P.26) | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prove di riaccensione
Stallo 132 kV 580 DOLO ST in CP PIOVE DI SAC | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA E DI SBARRA IN CP PIOVE DI SACCO - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 771 CA'TRON in CP PIOVE DI SAC | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA E DI SBARRA IN CP PIOVE DI SACCO - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP PIOVE DI SAC | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA IN CP PIOVE DI SACCO - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP PIOVE DI SACCO - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 329 Benevento II - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per la prova di riaccensione
Linea 132 kV - DOLO SAMBRUSON-PIOVE DI SACCO | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP PIOVE DI SACCO - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE
Linea 361 La Spezia - Marginone | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Stallo 132 kV 468LEGNANO in CP BUSTOGAROLFO | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP CONTROALIMENTATA IN MT
Stallo 132 kV 465TURBIGO in CP BUSTOGAROLFO | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP CONTROALIMENTATA IN MT
Linea 351 Andria - Manfredonia | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per la prova di riaccensione
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Linea 358 Marginone - Poggio a Caiano | LIN | 400 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - F.S. per prova di riaccensione
Stallo 50 kV 825 VALDO CD CEM in CP CAERANO | STL | 70 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.77083 | S | Interferenza Linea - CP CAERANO - MANUTENZIONE DEI POLI DELL'INTERRUTTORE STALLO T.825 E DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 50 KV
Sez. sbarra (4)A1 50 kV in CP CAERANO | SBA | 70 kV | 2017-04-09 | 0.29167 | 2017-04-09 | 0.77083 | S | Interferenza Linea - CP CAERANO - MANUTENZIONE DEI POLI DELL'INTERRUTTORE STALLO T.825 E DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 50 KV - CONTROALIMENTAZIONE CP VALDOBBIADENE A CURA CO DI MESTRE
S/E Catanzaro - stl 118 Borgia | STL | 150 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.72917 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Borgia nella stazione elettrica di Catanzaro
LINEA 498 PD S.LAZZARO-PD VIA TRIESTE | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LINEA IN CP PD V. TS - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Richiesta di indisponibilità per interferenza per lavori di rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Borgia nella stazione elettrica di Catanzaro
Stallo 50 kV 301 PD CENTRO in CP PADOVA V. TS | STL | 70 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LINEA E DI SBARRA IN CP PD V. TS - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Linea 132 kV - PADOVA FIERA-PADOVA VIA TRIESTE | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LINEA IN CP PD V. TS - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Stallo 132 kV 793 PD FIERA in CP PADOVA V. TS | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LINEA E DI SBARRA IN CP PD V. TS - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Stallo 132 kV 498 PD SLA in CP PADOVA V. TS | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LINEA E DI SBARRA IN CP PD V. TS - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP PADOVA V. TS | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA IN CP PD V. TS - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Linea 301 Padova Via Trieste - Padova Ce | LIN | 70 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI LINEA IN CP PD V. TS - CONTROALIMENTAZIONE CP A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - DUS sost TA stl.774 (ind STL)
Stallo 132 kV 524FALOPPI in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi
Linea 132 kV - Faloppio CP - Luisago CP | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.524 - Controlli Tecnici Sez. Linea in CP Luisago per eliminazione PC
CP MONTEVEGLIO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI - CP DA CONTROALIMENTARE SU RETE MT
CP CESENATICO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT.ROMPISBARRA AT + SEZ.RI STL750 [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]- RFI DISALIMENTATA
Linea 132 kV - CESENATICO - CERVIA | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23750D consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A CESENATICO
Linea 749 Vignola - Monteveglio | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23749B Vignola - Monteveglio consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A MONTEVEGLIO [CONTROALIMENTATA DA RETE MT]
S/E Vobarno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
Ponte Gardena_STL_132kV_L861 | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - sostituzione interruttore
Sez. sbarra (1)AC 220 kV in CP DIREZIONALE | SBA | 220 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Indisp tronchi di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Poggioreale e TR2 per sostituzione valvole sovrapressione sbarre AT
Linea 125 Monteveglio - Martignone | LIN | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23125B Monteveglio - Martignone consegna in sicurezza a e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A MONTEVEGLIO [CONTROALIMENTATA DA RETE MT]
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - rse 1 per interferenza lavori l.150kV Bari ovest - Modugno cd Bitetto RFI
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-04-09 | 0.35417 | 2017-04-09 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - Chiusura dei colli morti sul sostegno 29/4 e rientro a schema normale. Data concordata con FIRESTONE
S/E Vobarno - stl 694 Storo | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.35417 | 2017-04-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.35417 | 2017-04-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.35417 | 2017-04-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
S/E Vobarno - stl 118 Odolo | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.35417 | 2017-04-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
LINEA 124 STET BRAZZANIGA-POZZOLAGO EDIS | LIN | 70 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 24124 interferenza con lavori di manutenzione in Avancabina Brazzaniga(manutenzione sezionatore di linea) a cura SET
TRONCO VISINTAINER-BRAZZANIGA STET | TRC | 70 kV | 2017-04-09 | 0.375 | 2017-04-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 24122 interferenza con lavori di manutenzione in Avancabina Brazzaniga a cura SET(manutenzione sezionatore di linea) N.B. aperura a Visintainer sezionatore A12204. Rimane in servizio il tronco Borgo - Caldonazzo.
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-10 | 0.25 | 2017-04-10 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura linea 24825A1 tutta
S/E Galatina - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 150 kV interferente con l'intervento di bonifica sezionatore di sbarra "B" dello stallo 150 kV Lecce Sud.
S/E Galatina - stl 950 Lecce Sud | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica sezionatore di Sbarra "B" stallo 150 kV Lecce Sud. Il sezionatore e' bloccato in apertura.
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo linea 22218B1 - furi servizio da abbinare al 20160729031736259 ( riparazione conduttori )
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl controlli B stallo22218B1 sez. sbarra A 220kV
S/E VELLAI - STL 218 SOVERZENE | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - VEL stallo linea 22218B1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea 649 S/E Patti - CP Ucria | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - smazzettamento delle linee s/ne-patti-cp ucria al sost n 60
Linea 600 S/E Ucria - CP Ucria | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento tra le linee S/ne Patti -- CP Ucria palo 60 e CP Ucria-S/Ne Ucria-s/ne Ucria al palo 77
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori -
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarre A stallo Sambuca
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di linea stallo Sambuca
S/E PARTANNA - STL 242 SAMBUCA | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre A, B e di linea stallo Sambuca
S/E Chatillon - stl 211 Montjovet | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. stallo 211 a Chatillon x installazione bobine OC fase 12
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. stallo 211 a Montjovet x installazione bobine OC fase 12
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. stallo 215 a Montjovet x installazione bobine OC fase 4 e fase 12
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP PADOVA V. TS | SBA | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SBARRA "A" - F.S. INTERA SEZIONE DELLA SBARRA "A" CON TRANSITO SU SBARRA "B"
S/E Bari Ovest - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
Linea 386 Bovisio - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE e CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB PARALLELO K 380 kV
S/E Verderio - stl 386 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni in ombra a FS sostituzione interr. L386 in S/E Bovisio
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - RIPARAZIONE PERDITA OLI CAVO AT + PMO TR2
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR5 - Verifica e riparazione perdite olio
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Linea 150 kV - STAZ. RAGUSA - RAGUSA 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENTE CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 220 KV MELILLI - RAGUSA CAMPATA 118-119, PREVISTI DAL 20/3-30/4.
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.58333 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.58333 | S | Taglio Piante - L24825A-L L.825 Valdobbiadene-Caerano cd C. Rossi - taglio piante campate 56-57. Attività in ombra con verniciatura sostegni - Indisp. 20160721113149546
Linea 880 V.S.Maria - Monteferrante | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SE Monteferrante
S/E MONTEFERRANTE stl 880 Villa S. Maria | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo Villa S. Maria per verifica di legge maglia di terra in SE Monteferrante
Linea 150 kV - ROMA NORD - UNICEM | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antivibranti
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antivibranti
LINEA 132KV N.773 RAVENNA C.-VOLTANA-DER.FRUTTAGEL | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 773 Contr.Tecnici CTB-6A Sez/Lin + TV a RAC
S/E Ravenna-stl 773 Voltana cd Fruttagel | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L773 Contr.Tecnici CTB-6A Sez/Lin + TV a RAC (anche linea a terra)
LINEA 132KV N.773 RAVENNA C.-VOLTANA-DER.FRUTTAGEL | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L.773 Interferenza alla riparazione sez.ri presso Fruttagel
CP FERRARA SUD - STALLO AT ENF-ARA 767 | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STALLO CON PERSONALE ENEL
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Controlli tecnici e sostituzione isolatori.
Linea 668 Taranto Est - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23668G1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - T.296 - CAMPAGNA CONTROLLO TERMINALI PRYSMIAN (TIPO TES245)
S/E Roma Nord - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 380 kV
Linea 077 Empoli RT - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.60417 | N | Sostituzione morsetteria -
Linea 735 S.Martino In XX - Riccione | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-735 S.Martino XX-Riccione = Sostituzione isolatori e morsetteria
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Siliconatura isolatori a cura Terna
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Attività di controllo protezioni a cura Terna
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Cagliari Sud - stl 658 Saras 2 | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 658 "Saras 2" in S/E Cagliari Sud : pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 525 S.Giorgio - UEI | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 575 Montestrutto - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
ZUI_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L526
S/E Candia - Condensatori 1 120kV-50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 1 380kV
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 1 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO, IN OMBRA CON CTB
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP-CRO PST MACCHINA REV PESANTE VSC
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21319G1 - Lavaggio isolatori.
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Stallo 132 kV 013-PIETRA L in CP BORGHETTO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A interruttore a cura Siemens. Linea con tensione di ritorno.
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T 23015 Risanamento pali CAC
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo K 380 kV
S/E Codrongianos - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 380 kV per CTB
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.012 sostituzione isolatori/armamenti/fune di guardia TE-BX-17-008
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE e CONTROLLO TECNICO TIPO B
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 380 kV Valmontone - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose
S/E S.Massenza -stl 206 Torbole | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SMS-17-220-T.206-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 756 Travagliato-Gussago | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi
Linea 606 S/E Casuzze - CP Bolognetta | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisp. linea Casuzze-Bolognetta per interferenza ad attività di eliminazione punti caldi sez. di linea in s.ne Casuzze.
S/E Casuzze - stl 606 CP Bolognetta | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi su contatti AT sezionatore di linea stallo 150 kv Bolognetta
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 A303S
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su ATR303 Stallo Macchina
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su st.130kV
S/E Vercelli - stl 488 Robbio | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Vercelli STL 488 CPB intero stallo, sezionatore lato sbarra escluso. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. Attività in OMB all'indisponibilità della Linea per sostituzione armamenti.
S/E Travagliato - stl 756 Gussago | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione.
Stallo 120 kV 649TOD in CP MARSCIANO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Marsciano
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K/380
S/E Forlì - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-K380 Parallelo 380KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Acciaiolo-Trafo 101 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-10 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - D_ACI Controlli tecnici di primo livello su SPPC S/E Acciaiolo -Trafo 101 TRASFORMAZIONE
Linea 649 Todi - Marsciano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O MARSCIANO
S/E Poggio Imperiale - stl F03 Lesina RT | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL LESINA FFSS
Stallo 132 kV 852IBM SEG in CP RODANO | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Taloro - ATR 1 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica Taloro1: montaggio conta scariche stallo 150 kV ATR1 220/150kV
Stallo 132 kV 526INDUNO in CP ARCISATE | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Maria C.V. - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Verifica protezione s/e SMCV stallo 'parallelo K' 380 kV
S/E Sangone - stl 626 Ut. FS Nichelino | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SANGONE SEZIONE A 132 KV, T626. Presi accordi con RFI
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Inversione ammazzett e rimoz. colli Morti al palo 62/2 , prosegue sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano . A fine lavori rientra in servizio tratto Tusciano- Cassano- acquedotto cassano ( alimentazione acq. Cassano lato Tusciano)
Linea 526 CP Arcisate - CP Induno Olona | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP ARCISATE
belforte cp stl visso | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - riparazione comando elettrico motorizzato del sezionatore AT
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP LEFERRIERE | SBA | 150 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ELIMINAZIIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI SBARRA STL LAT LATINA TORRE LA FELCE IN CP LE FERRIERE
STL LATINA TLF in CP LEFERRIERE | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI SBARRA STL LAT LATINA TORRE LA FELCE IN CP LE FERRIERE
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Linea - Ispezione in quota per rilievo misure cimini per futura installazione.
Linea 415 Tavarnuzze - Figline | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo LAINO 220 KV in ombra ai controlli tecnici su intera unità funzionale
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-380-17-STI sost sez.re t.sb B
Linea 132 kV - Arconate CP - Cerro Maggiore CP - P | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra Cp Cerro Maggiore
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Cella Dati e Martignana
Stallo 132 kV 463ARCONAT in CP CERRO MAG. | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AREA Como
Stallo 132 kV 594C.DATI in CP MARTIGNANA | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
CP Astroni - stl Fuorigrotta Verde 60 kV | STL | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di terra in CP Fuorigrotta. Richiesta per interferenza a terna l'indisponibilità della linea
Linea 031 Astroni - Fuorigrotta V. 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifiche impianti di terra in CP Fuorigrotta a cura di E-Distribuzione.
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite sistema di raffreddamento trasformatore ATR1
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 2 | STT | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE ENTR. TR2 CTB - presi accordi con enel produzione
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
CP Torre N. - stl TR2 220 kV | STT | 220 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-10 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvola di sovrappressione dall'int.re 60kV. Viene escluso solo il lato 60 kV della macchina
CP Torre N. - stl TR3 220 kV | STT | 220 kV | 2017-04-10 | 0.52083 | 2017-04-10 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvola di sovrappressione dall'Int.re 60kV. Viene escluso solo il lato 60 kV della macchina
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.625 | 2017-04-19 | 0.375 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prosegue attività di sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano . Fuori servizio Goleto-Allacciamento Acqu. Cassano- Alimentazione acq. Cassano garantita lato Tusciano)
L767 Centro Energia F-Fer Sud cd Aranova | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.79167 | 2017-04-10 | 0.99931 | S | Interferenza Lavori - Linea 767 Ferrara Sud - Centro Energia FE cd Aranova = Interferenza lavori su TV a FERRARA SUD (CP/ENEL)
Linea 150 kV - BAGHERIA 2 - BAGHERIA | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.83333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori campata port. sostegno 1
Linea 150 kV - C.LE CASUZZE - BAGHERIA 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.83333 | 2017-04-11 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - per consentire la sostituzione dei conduttori linea 23026
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-11 | 0.25 | 2017-04-11 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori Servizio della SBARRA A 220kV di Redipuglia interferente all'attività di montaggio interruttore 220kV Primario AR202. Indisponibilità verificata a seguito del sopralluogo effettuato dal preposto ai lavori per maggiore sicurezza.
S/E Redipuglia-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo 1^ ATR 202 per revisione pesante interruttore
S/E Brescia Ric.Ov.-semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione interruttore TR2
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori Servizio della SBARRA A 220kV di Redipuglia interferente all'attività di montaggio interruttore 220kV Primario AR202. Indisponibilità verificata a seguito del sopralluogo effettuato dal preposto ai lavori per maggiore sicurezza.
Sez. sbarra (3)A2 132 kV in CP PADOVA V. TS | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SBARRA "B" - F.S. INTERA SEZIONE DELLA SBARRA "B" CON TRANSITO SU SBARRA "A"
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23719 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM , DI BONIFICA PUNTI CALDI BOBINA OCV STALLO MONDOLFO IN CP FANO Z.I.
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO SU BOBINA OCV
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BAG ATR1 revisione interruttori 132kV
S/E La Spezia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B ATR3
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Bovisio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Montestrutto - stl 575 S.Giorgio | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 575 a Montestrutto x controllo protezioni
Sez. sbarra (1)AC 220 kV in CP DIREZIONALE | SBA | 220 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Indisp tronchi di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Poggioreale e TR2 per sostituzione valvole sovrapressione
S/E Vado Ligure - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - K 380 - sostituzione calate lato Centrale
S/E Arezzo C - stl Arezzo A | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Valmontone.
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T23010 Riparazione strefolature
Linea 719 Mondolfo - Fano Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 23719-RIPARAZIONE PUNTI CALDI RISCONTRATI A SEGUITO THERMOVISION
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
CP FAENZA - STALLO AT FSL 886 | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Oristano - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - S/E Oristano: montaggio conta scariche su stallo 220kV autotrasformatore ATR4 220/150kV.
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70764 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - SBB 380 - Interferenza lavori rifacimento calate K380 kV lato centrale Tirreno Power
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - rse 1 per interferenza lavori l.150kV Bari ovest - Modugno cd Bitetto RFI
Linea F79 Loreto RT - Roccapriora RT | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23F79 - Fuori servizio della linea AT Rocca Priora-Loreto per interferenza ai lavori , da parte di RFI, di rinnovo piazzale AT della SSE di Loreto
S/E Galatina - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 150 kV interferente con l'intervento di bonifica sezionatore di sbarra "B" dello stallo 150 kV Gamascia.
S/E Galatina - stl GAM Gamascia | STL | 150 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-11 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica sezionatore di Sbarra "B" stallo 150 kV Gamascia. Il sezionatore e' bloccato in apertura.
Linea 66 kV 4209 Bognanco - Domodossola | LIN | 70 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T4209 Taglio Piante, accordi definitivi con ENEL Green Power mail 03/04/2017, si richiede di rendere disponibile la linea appena possibile.
Lerino-stl.013 Montebello-Montegalda CP | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - LEF-132-17-Verifica Impianto di Terra con linea 23013H. A terra lato Lerino e lato Montebello , solo aperta e sezionata lato Montegalda , la stessa dovrà comunque essere considerata sempre sottoposta ad una tensione pericolosa
S/E POGGIO CAIANO-stl 041 P. Caiano CP | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - eliminazione punto caldo sezionatore di linea fase 4
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B (terra sbarre)
Linea P. A CAIANO S/E - P.A CAIANO CP | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza a eliminazione punto caldo a sezionatore
LERINO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - LEF-132-17-Verifica Impianto di Terra con linea 23013H. A terra lato Lerino e lato Montebello , solo aperta e sezionata lato Montegalda , la stessa dovrà comunque essere considerata sempre sottoposta ad una tensione pericolosa
Acea Bufalotta Stl Roma Nord | STL | 150 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60min.
bufalotta semisbarra A1 (stl AFL) | SBA | 150 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - sostituzione membrana AR 301 ADS
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.64583 | S | Controlli di legge - LEF-132-17-Verifica Impianto di Terra con linea 23013H. A terra lato Lerino e lato Montebello , solo aperta e sezionata lato Montegalda , la stessa dovrà comunque essere considerata sempre sottoposta ad una tensione pericolosa
Linea 109 Luzzi - Torano | LIN | 150 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta in RSE2
CP RIGNANO - STALLO AT 072 PONTASSIEVE | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Rignano
S/E Caracoli - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Caracoli - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Travagliato- stl 754 C.NTE Esselunga | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 132 kV - PONTASSIEVE - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Rignano E-Distribuzione
S/E Melilli - stl 217 Ragusa 1 | STL | 220 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Sostituzione Protezioni - MLL17-Sostituzione protezione
Stallo 132 kV 029VETROT. in CP BESANA | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Preaccordi distacco Vetrotex (SIG SALA 0362-985248). RISERVA MT DI 6500 KW
Stallo 150 kV VACONE in CP COLONNETTA | STL | 150 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COMANDO INTERRUTTORE LAT VACONE A CURA DITTA ESTERNA
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L. 23776C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per interferenza alle PROVE DI TERRA A CESENA OVEST
CP CESENA OVEST - STALLO AT CEN 776 | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Le Cave STL VR003 (ind LIN)
Stallo 132 kV 440 VALLEMOSSO in CP BIELLA NORD | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Biella Nord. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 440 Biella Nord - Vallemosso | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge: Verifica di Passo e Contatto in C.P. BIELLA NORD a cura ENEL DDTO tramite T.440; linea sezionata e messa a terra a Vallemosso, solo sezionata in CP Biella Nord.
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric.Ovest Milano | LIN | 220 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori per bonifica acquedotto comune di Milano Viale Forze Armate
STALLO 132 KV 413 ROZZOL IN CP ZAULE | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Cambio rapporto TA su richiesta TERNA - Attivit¿ in ombra al f.s. della linea
L.047 RifrediRT-IncisaRT cd CompiobbiRT | LIN | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.625 | N | Taglio Piante - Indisponibilità per taglio piante pericolose in campate 005-007
S/E S.MARIA C.V. STL VILLA LITERNO | STL | 150 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
Torre N. - stl Torre C./Torre S./C.mare 60 kV | STL | 70 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione valvoila di sovrappressione int.re
Stallo 132 kV 047IBM in CP BERNAREGGIO | STL | 132 kV | 2017-04-11 | 0.375 | 2017-04-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Partinico Sincro - TG1 220/15kV | TRF | 220 kV | 2017-04-11 | 0.41667 | 2017-04-11 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Compensatore Sincrono Partinico: manutenzione ordinaria con fermo macchina.
Linea 150 kV - C.LE CASUZZE - BAGHERIA 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-11 | 0.83333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Campata portale Bagheria2 - sostegno 1
Linea 150 kV - BAGHERIA 2 - BAGHERIA | LIN | 150 kV | 2017-04-11 | 0.83333 | 2017-04-12 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - per consentire la sostituzione del conduttore campata portale Bagheria 2 -.sostegno 1
Linea 671 Nocera Umbra - Foligno RT | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.29167 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia nella camp. 787 - 789
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22218B1 sez. sbarra B 220kV
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Richiesta di ENEL per interferenza alla manutenzione del congiuntore in olio in CP Potenza. Data concordata da ENEL con la programmazione Terna Napoli.
Linea 334 Villacidro - Guspini | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Linea numero 334 denominata Villacidro Guspini interferente con lavori di sostituzione colonnino stallo e-distribuzione in Guspini
Stallo 150 kV 334VIL in CP GUSPINI | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino isolatore palo gatto
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica di Selargius: montaggio conta scariche stallo 150 kV ATR3 380/150 KV.
S/E Sorgente - ATR 6 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controllo terminale cavo lato 220 kV
LINEA CHIEVO C.LE - VERONA SUD (AGSM) | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23.615F1 Fuori Servizio su richiesta del Comune di Verona, per scavo
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - 23023 FS per risanamenti DM.
Linea 150 kV STAZ. MELILLI - SM. Priolo ERG NC | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - riparazione morsetteria
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 1 380kV per CT SEZ DI LINEA *********************************************** Richiesta modificata per la Sostituzione di n°3 TVC
S/E La Spezia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Roma Nord - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC REATTORE PRIMARIO E MACCHINA
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 1 380kV
S/E Cocullo (ex Brulli)-stl 007 S.Angelo | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo K 380 kV
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Ripristino guarnizione aerotermo ventole ATR3-INTERVENTO GETRA
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Valmontone.
S/E Sangone - stl 218 Grugliasco | STL | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Sangone L.218 - Ricerca perdita aria comando interruttore
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380kV per manutenzione su 89A stallo Arrivo GR1
S/E GISSI - stl Gruppo 1 (TG1) | STL | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT di primo livello su SPCC, installazione punti fissi di messa a terra e sostituzione perni su contatti mobili 89A.
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP - LINEA AT INTERFERENTE CON LAVORI MT ALIMENTANTE LE POMPE VAL MANZON COMUNE AURONZO DI CADORE - RICHIEDENTE UNITA' OPERATIVA DG4BU3
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 380 kV
Linea 050 Centola - Salento | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE DEL CONGIUNTORE
CP Potenza - Congiuntore Q.Aperto 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-12 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Poggio Imperiale-stl F02 S.Severo RT | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL SAN SEVERO FFSS
S/E Travagliato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
CP SCHIAPPA - SBARRA AT VE LATO 110 | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA STL 110
Stallo 132 kV 584 SAN GILLIO in CP AVIGLIANA | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione sezionatore lato sbarra. Linea con tensione di ritorno.
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
Linea 578 Colmata - Magona | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L578 Consegna Linea in sicurezza per manutenzione sezionatore di Linea a seguito ispezione termografica presso C.P. Colmata - Richiesto da ENEL DISTRIBUZIONE
ASTALLI - PORTA PIA | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Riparazione guasto guaina.
CP COLMATA - STALLO AT 578 MAGONA | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di linea a seguito ispezione termografica.
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 A303S
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 704 Carrù - Ceva | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegno - T.704 Sostituzione sostegni tratta 15-18. I fase lavori: esecuzione fondazioni sostegni 16 e 18
CP SCHIAPPA - STALLO AT IMF 110 | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP AVIGLIANA | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione urgente sezionatori lato sbarra montanti attestati.
Stallo 150 kV SORGENTE in CP PATTI | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-12 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo connessione polo interr. AT TR Rosso e realtivo TA AT inclusa l'apertura e il sezionamento della sezione rossa con il sezionamento dello stallo linea Sorgente. La linea puo avere tensione di ritorno.
Linea V07 Le Cave - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Le Cave STL VR007 (ind LIN)
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
Stallo 132 kV 614 BALZOLA in CP VALENZA | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione Protezioni.Linea già fuori servizio per attività TERNA.Ammessa tensione di ritorno.Rientro telecomandato senza protezioni.
Stallo 132 kV 601 in CP RIVA SELLERO | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
LINEA 70KV MI006 RFI BELLANO - RFI LECCO | LIN | 70 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante
PS CARNATE - RFI DELEBI | LIN | 70 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante
CP CEPRANO ZI STL CEPRANO | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT ELIMINAZIONE PERDITA POLO INTERRUTTORE AT E SOSTITUZIONE PANNELLO 945 SI RICHIEDE A TERNA PLL DELLA LAT CEPRANO ZI SE CEPRANO PER INTERFERENZA
S/E CEPRANO - CEPRANO ZI | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.625 | N | Interferenza Linea - FS LAT PER INTERFERENZA A LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT ELIMINAZIONE PERDITA POLO INTERRUTTORE AT E SOSTITUZIONE PANNELLO 945
CP S.Giuseppe V. - stl Fratta 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Protezione Distanziometrica
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Installazione sensori SF6 SMOAT su TA e interruttore
LIN 797 VILLA DI SERIO - SONGAVAZZO | LIN | 70 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Centrali di Dezzo e Mazzunno immettono sulla 796 circa 4 mW
S/E Mercallo - stl 436 Casorate | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-04-12 | 0.4375 | 2017-04-12 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - Installazione sensori sf6 SMOAT su TA e interruttore con SIEMENS.
Stallo 150 kV 347PAB in CP GUSPINI | STL | 150 kV | 2017-04-12 | 0.5 | 2017-04-12 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino isolatore palo gatto
Linea 347 Guspini - Pabillonis | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.5 | 2017-04-12 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea numero 347 denominata Guspini Pabillonis interferente con lavori di sostituzione colonnino stallo e-distribuzione in Guspini
PROVE CESI - Schema 4 | SEZ | 220 kV | 2017-04-13 | 0.00069444 | 2017-04-13 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 5000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 4 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.236 - L.237, a Verderio ATR.3 - L.236, Dalmine su Cislago (ap. L.236). Avvisare Dalmine centrale e stabilimento
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2017-04-13 | 0.29167 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-04-13 | 0.29167 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea -
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Indisponibilità linea AT per Bonifica punti caldi, concordate le date con la Siderurgica Pittini Potenza, dovendo loro manutenzionare il loro Impianto.
S/E Calenzano - stl 416 Marinella | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
Linea 303 Valmontone - Latina | LIN | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Latina -Valmontone - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Valmontone in S/E Latina.
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PRESI ACCORDI CON RFI
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380kV per manutenzione su 89B stallo Arrivo GR2
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - S/E Selargius: montaggio conta scariche su stallo 380 del ATR3 380/150kV
CP RUBIERA CP - SBARRA AT VE LATO 850 | SBA | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF MANUT. SEZ.RI LATO SBARRA VERDE
CP RUBIERA CP - STALLO AT PTF 850 | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Linea 334 Villacidro - Guspini | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Linea 334 Villacidro Guspini interferente con sostituzione colonnino stallo e-distribuzione in Villacidro
Stallo 150 kV 334GUP in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino isolatore palo gatto
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 109 PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarre B stallo Sambuca
S/E Chatillon - stl 207 Valpelline | STL | 220 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisponibilità stallo 207 a Chatillon x controllo protezioni straordinario
SSE FIGLINE(RENACCI)-STL 132KV N.FI027 SSE INCISA | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.41667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione
Linea 150 kV - BAGHERIA - S. LEONARDO | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.54167 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Dismissione by-pass realizzato per il rinnovo delle linee BA2 - BAG e CSZ - BA2
S/E Cardano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA A per controlli tipo B stalli disponibile E1(T.002) e E2(T.862)
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.60417 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica urgente punto caldo su sostegno n. 25A
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Consegna a Cliente Fonderie Mora per prove maglia di terra
Linea 043 Luzzi - Rende | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta in RSE
CP CESENA OVEST - STALLO AT CEN 776 | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE
CP CESENA NORD - STALLO AT CEW 776 | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
CP FAENZA - STALLO AT FSL 886 | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MONTAGGIO APPARATO DIAGNOSTICA INTERRUTTORE
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-13 | 0.54167 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Dismissione by-pass realizzato per il rinnovo delle linee BA2 - BAG e CSZ - BA2
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23776C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A CESENA NORD
CP S.Valentino - tr.sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronco di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Nocera e TR1. Richiesta per interf. anche la linea senza rientro serale per intervento a cura Ditta per la realizzazione fondazioni sez. di linea e sbarre montante Nocera
Stallo 132 kV 567PESCHIE in CP RODANO | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Installazione sensori sf6 SMOAT su TA e interruttore con ditta SIEMENS.
L.004 Borgo Val di Taro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo tecnico per progetto ARIEL
CP Potenza - stl Potenza Est 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.45833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE. CONCOMITANTE CON LA DISALIMENTAZIONE DELLA LAT PER ATTIVITA' TERNA
CP Calvizzano - stl Patria 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Protezione Distanziometrica
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - verniciatura sostegni da P180 a P203 e da P217 a P223
Stallo 150 kV BELLOLAMPO in CP ROCCA | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.39583 | 2017-04-13 | 0.52083 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione di linea AT stallo Bellolampo in CP Rocca
SSE FIGLINE(RENACCI)-STL 132KV N.FI068 SSE PONTIC. | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.41667 | 2017-04-13 | 0.47917 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione
LINEA 336 SERRAMANNA - VILLACIDRO | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.5 | 2017-04-13 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea numero 336 denominata Serramanna Villacidro interferente lavori sostituzione colonnino stallo e-distribuzione in Villacidro
STALLO 150 KV 336 SRM IN CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.5 | 2017-04-13 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino isolatore palo gatto
S/E Baggio - stl 005 F.S. Rogoredo | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.5625 | 2017-04-13 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Installazione sensori sf6 SMOAT su TA e interruttore con ditta SIEMENS.
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-13 | 0.625 | 2017-04-13 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Installazione sensori sf6 SMOAT su TA e interruttore stallo 132kV con ditta SIEMENS.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-04-13 | 0.91667 | 2017-04-14 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-14 | 0.25 | 2017-04-14 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea F87 Termoli RT - Vasto S. Salvo RT | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea AT per consentire il taglio piante ad impresa
L154 S/E Flumeri-Vallesaccarda (ex Brul) | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sostegni di attraversamento 8A-8B e 11-12 in RSE 2
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Ricollegamento fdg in morsa di sospensione al sost 167
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Linea numero 394 denominata Siliqua Villacidro interferente con lavori di sostituzione colonnino stallo e-distribuzione in Villacidro
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Ricollegamento fdg in morsa di sospensione al sost 167
Stallo 150 kV 394SIL in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino isolatore palo gatto
S/E Savona - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rilievi tipologia pompa guasta e relative flange su aeroterma n.3 - Verifica malfunzionamento indicatore livello compensatore
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS per controllo pompa aerotermo ATR
S/E Cardano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA B per controlli tipo B stalli disponibile E1(T.002) e E2(T.862)
S/E Travagliato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 662 Siracusa 1 - Cassibile | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Taglio piante campata 7-8
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.54167 | S | Controlli Tecnici Linea - 23021K1-17-Controllo tecnico linea - RSE2
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Apertura colli morti al sost. n° 3A per consentire il fuori servizio del tronco allacciamento Provvidenza
Stallo 132 kV 527ARCISAT in CP CUNARDO | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 527 CP Arcisate - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP CUNARDO
Linea Popoli - Bussi Sm. -Der. Ausimont | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per lavaggio isolatori palo 22 ed interferenza alla sostituzione antenna Wind in S/E Popoli.
CP Calvizzano - stl Giugliano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Protezione Distanziometrica
Stallo 132 kV 601 in CP MALEGNO | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
S/E Tusciano - stl 247 Montecorvino | STL | 220 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Tusciano stallo 220 kV Montecorvino
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ sezionatore di Linea att. in OMB a indisp. stallo in Vercelli. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. attività in OMB.
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.41667 | 2017-04-14 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP S.AGATA DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV S.STEFANO.C in CP S. AGATA MIL | STL | 150 kV | 2017-04-14 | 0.41667 | 2017-04-14 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP S. Agata con utilizzo come sonda di terra la linea AT S Stefano.
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
Linea 132 kV - Verderio ST - Bernareggio CP | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori T. 047 FASE 1
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-04-14 | 0.91736 | 2017-04-15 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.58333 | S | Lavaggio Isolatori - Stazione elettrica di Villasor1: pulizia e siliconatura sezionatore di linea stallo 301 denominato Nurri, in ombra a lavori bonifica punto caldo in linea
Linea 036 Lavagna - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - LIN 036 - Rimozione ammazzettamento con T.843
Linea 037 Sestri L. - ARINOX | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - LIN 037 - RSE per chiusura collimorti della linea T.036 sul p.70
S/E NURRI - STL 301 VILLASOR 1 | STL | 150 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.58333 | S | Lavaggio Isolatori - Stazione elettrica di Nurri: pulizia e siliconatura sezionatore di linea stallo 301 denominato Villasor, in ombra a bonifica punto caldo in linea
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - LIN 843 - Rimozione ammazzettamento con T.036
Linea 301 Villasor 1 - Nurri | LIN | 150 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Linea numero 301 Villasor1 sez Samatzai Nurri : bonifica punto caldo
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-04-15 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - risoluzione strefolatura fdg (campata 192-193) e sostituzione antivibranti.
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-04-15 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - interferenza con risoluzione strefolatura e sostituzione antivibranti
L 548 S/E Ospiate-Cp Arese-Cp Caronno | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi T.012 F.S. e a terra per interferenza.
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Eliminazione punti caldi T.548
S/E Ospiate - stl 548 Arese / Caronno | STL | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - In ombra lavori Linea 170125043005751
Linea 617 Castelnuovo - MICHELIN AL - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-04-16 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.617 rimozione calate arrivo linea lato Castelnuovo presso Utente MICHELIN su richiesta Utente, in occasione sostituzione conduttori campata P.63-portale Utente.
S/E Tusciano - stl 241 Laino | STL | 220 kV | 2017-04-16 | 0.375 | 2017-04-16 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione stallo Laino 220 KV per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - T.265 - Bonifica terminali cavi AT 220 KV
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - T.266 - Bonifica terminali cavi AT
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - CFL-FIU Installazione isolatori in RTV su 44 sostegni, sost. cond, fdg e arm su 4 campate
Linea 227 Caracoli - Termini G.5 | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico LST
Linea 226 Caracoli - Termini G.4 | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
Linea 765 Viggiano - Montemurro | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23765 E1_Montemurro-Viggiano sostituzione fune di guardia
Linea 765 Viggiano - Montemurro | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23765 E1_Montemurro-Viggiano per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 709 Agri - Montemurro 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23709G1_Agri-Montemurro per interferenza alla sostituzione fune di guardia Montemurro-Viggiano
Linea 730 Mondovì - RIVA ACCIAIO | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.35417 | 2017-04-17 | 0.52083 | N | Sostituzione Isolatori - T.730 - SOSTITUZIONE ARMAMENTI DANNEGGIATI AL SOSTEGNO N.15. OK ACCORDI CON UT RIVA ACCIAIO
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-04-17 | 0.375 | 2017-04-17 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea Montecorvino -Tusciano per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Tusciano stallo Montecorvino 220 kV
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-04-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15. Linea 713 contemporaneamente fuori servizio.
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Variante Linea - L. 23713B ERA - RAB in sicurezza per: 18-19 montaggio novo sostegno 16Ter, 20 Tesatura conduttori verso 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt a sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a RAB.
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.412 sostituzione conduttori (piano rame): T.R. dal 18 al 27 aprile 120 minuti; dalla sera del 27 aprile al 14 maggio 480 minuti
Linea 220 kV Ponte-Airolo/Fiesch | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Taglio piante e rimozione con elicottero
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.3125 | 2017-04-28 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Magisano nella stazione elettrica di Catanzaro
Linea 333 Uras - S. Giusta | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Linea a 150 kV numero 333 denominata Uras Santa Giusta: sostituzione conduttori
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.666 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Novara Sud - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud STL batteria condensatori Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
S.MICHELE Stl FARNETA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 611
Linea 132 kV - SE Cislago - Rescaldina | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Cislago - stl 462 Rescaldina | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 462
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ROMA SUD - ATR/4 380/150 kV
S/E Pettino - stl 864 Cagnano | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + SPCC stallo Cagnano
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio ATR 100MVA per CTB stallo Cagnano in antenna
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore - SEZIONE A 132 - SE Montecorvino stallo 150 KV Atr 5
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 390 CHIGNOLO PO - MALEO | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 390 Maleo | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione isolatori con altri di tipo preverniciato RTV e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 66-67-84-85
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 PRIMARIO - UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Dal 03/04/2017 al 17/04/2017 lo stallo verrà esercito su Parallelo K 380 KV e Sbarra dedicata per sostituzione protezione Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Brugherio - stl 562 Snam Cinisello | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.37014 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rondissone - stl 253 C.le Chivasso | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisponibilità stallo 253 a Rondissone x sostituzione PdS 220 (accordi presi con a2a - centrale Chivasso)
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 23023E1 risanamento DM (ind LIN)
Linea 840 Morigallo - Molassana | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.840 - Verniciatura sostegno n.331
S/E Selargius - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - S/E Selargius; sbarre 220 kV "A" interferenti con eliminazione punto caldo stallo 121
S/E Selargius - stl 121 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Selargius; stallo a 220 kV 121 ( denominato Villasor): bonifica punto caldo.
Linea 011 Albenga - Alassio | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.011 - Verifica di Passo e Contatto in C.P. ALBENGA. Linea sez ed a terra in C.P. Alassio. NO Sett 49
Stallo 132 kV 011 Alassio in CP Albenga | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e contatto in C.P. Albenga. Personale e -distribuzione Liguria NO Sett 49.
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23611Sostituzione fune di guardia nel tratto Tassullo-Ossana.La prima fase prevede la sost fune nel tratto P 115- P 52.La seconda fase P52- Ossana N.B La T 23611 rimane in servizio nel tratto Taio-Tassullo previo ammazzettamento con T 23666
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - T 23666 sostituzione fune di guardia N.B.rimane in servizio il tratto della T 23666 Tassullo -P115 ammazzettata con la T 23611
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Realizzazione Entra/esci - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP Richiesta inoltrata dal Produttore per il collegamento della futura S/E TURSI. Nei giorni 18 e 19 Aprile i tempi di rientro sia diurni che notturni saranno di 480 minuti.
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23251B1_Pisticci-Rotonda per interferenza alla Aliano-Pisticci CP, Richiesta inoltrata dal Produttore per il collegamento della futura S/E TURSI. Nei giorni 18,19,23,24,25,26,27 e 28 Aprile i tempi di rientro sia diurni che notturni saranno di 480 minuti.
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra "A" per interferenza con le attivita' di sostituzione sezionatore della medesima sbarra dello stallo 380 kV Brindisi Sud.
S/E Galatina - stl 324 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Attivita' di sostituzione sezionatore di sbarra "A" dello stallo linea 380 kV Brindisi Sud. Attivita' in ombra ai lavori di sostituzione isolatori sulla linea 380 kV Brindisi Sud - Galatina.
Tronco 104 Catanzaro - All. Magisano | TRC | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Albi - Catanzaro Cd Magisano CP: sostituzione staffe usurate
Linea 105 Catanzaro - Magisano | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Catanzaro - Magisano: sostituzione staffe usurate nel tratto in D.T.
S/E Redipuglia-ATR301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per interferenza con scavi nuovo ATR 600 MVA
Stallo 132 kV 853 Sarzana in CP Luni | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre A stallo Partinico 1
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.60417 | S | Riparazione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - per consentire i lavori in prossimità della linea 049
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di linea stallo Partinico 1
S/E Partanna - stl 224 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre A, B e di linea stallo Partinico 1
Linea 812 Val D'Ambra - Ponticino FFSS | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Sostituzione morsetteria -
L.F66 Rifredi RT-S.Donato RT-Compiobbi | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.60417 | N | Sostituzione Isolatori - Linea F66 per sostituzione isolatori.
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Baggio STL 326 Sostituzione TVC CPTF
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC CPTF
Linea 150 kV - SETTEVENE - CIVITACASTELLANA | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controllo cavo tratta terrestre competenza UI FER (Melia di Scilla giunto terra-mare Favazzina )
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per Controllo cavi tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
S/E Ragusa 2 - stl 218 Melilli | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo Melilli 2- SE Ragusa
CP FERRARA SUD - STALLO AT ALT 702 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STALLO CON PERSONALE ENEL
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23108D Calderara - S. Viola consegna in sicurezza ad R.F.I. per interferenza alla manutenzione del sezionatore a S. Viola
Linea 704 Carrù - Ceva | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-05-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - T.704 Sostituzione sostegni tratta 15-18. II fase lavori: montaggio sostegni e tesature conduttori e FDG. NO RIENTRO SERALE.
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione interruttore stallo L765.
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 735 Loreto-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23735 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO LORETO IN CP POTENZA PICENA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L350 Fano - Controlli Tecnici Tipo B 6A
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
Linea 302 Padova Centro - Bassanello | LIN | 70 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA DA VERONESE IMPIANTI PER LAVORI DI SCAVO PER POSA TUBAZIONE ACQUA IN VIA GIUSTINIANI
S/E Forlì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/A 380 KV Controlli Tecnici Tipo B 6A su st.L350
S/E Forlì - stl 350 Fano | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-L350 Fano - Controlli Tecnici Tipo B - stl 350 FOR
CP Palmi S. - stl Scilla 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione straordinaria Interruttore
Stallo 120 kV LORETO in CP POTENZA PICENA | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP POTENZA PICENA | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA TRV
Linea 702 Altedo CP - Ferrara Sud CP | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 702 Interferenza lavori su TV a FERRARA SUD (CP/ENEL)
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FORLI' VIA LUNGA | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L.23774C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A FORLI' VIA LUNGA
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOR 774 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PROVE DI TERRA
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T614 Ricostruzione Linea (scavo fondazioni sostegni in asse Linea).
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Linea numero 311 Taloro1 Taloro2 interferente installazione conta scariche stallo in Taloro1
S/E Taloro 1 - stl 311 Nuoro 2 | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica Taloro1: installazione conta scariche Stallo numero 311 denominato Taloro2
S/E Bolzano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E BOLZANO f.s. SBARRA B per interferenza con spostamento e cablaggio cassetta interfaccia TV di Sbarra a cura Edyna (ind.SB B)
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_ Linea 604 Interferenza a sostituzione TV STL Linea 659
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 659 - sostituzione TV stallo linea 659
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_ST 604 C.TECNICI 6A e prova protezioni
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L659 - C.T. SEZ. LINEA ST 659
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 659 Interferenza sostituzione TV STL Linea 659
S/E Deliceto - stl 676 Agip Deliceto | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl Agip Deliceto 150kV per manutenzione sez.re di linea/terra e sez.re di sbarre B1 in S/E Deliceto 380kV
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarre B1 150kV in S/E Deliceto 380kV per interferenza lavori (manutenzione sezionatore di sbarre B1 stl Agip Deliceto 150kV)
S/E Glorenza-stl 225 Tirano cd Premadio | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-220-T.225 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettromeccaniche stallo 150 kV ATR 2 con protezioni digitali.
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-UIFVG- 132- Indisponibilità per Controlli tipo B su Stl. Palmanova CD Meduna in S/E Planais
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais Sbarra A1
Stallo 132 kV 595MARTIGN in CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
L595 cp Casalmaggiore-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Casalmaggiore
Linea 538 Marginone - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C in S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Stura - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore ATR2
CP S.Valentino - tr.sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronco di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Nola e TR2. Richiesta per interf. anche la linea, senza rientro serale, per intervento a cura Ditta per la realizzazione fondazioni sez. di linea e sbarre montante Nola
S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - Sbarra A2 per revisione pesante B+C
S/E Livorno Marzocco - stl. 538 Marginone | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Livorno Marzocco - stl.538 per revisione pesante B+C
Stallo 150 kV PARTANNA in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Apertura dello stallo SE Partanna in CP S. Ninfa per interfereza ai lavori sul sezionatore AT del TR Rosso, le CP S. Ninfa e Salemi sarannio ribaltate in MT e gli Eolici Eon e I Maestrale Sicilia6 preavvisati.
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.45833 | 2017-04-18 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione di linea AT previo ribaltamento in MT della CP Salemi e avviso all'Eolico IP Maestrale Sicilia6.
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP PORTO CANALE | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Collegamento nuovo stallo linea SGILLA
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE-1.
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Salò - stl 117 Polpenazze/Roe' | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Apertura sez. longitudinale di sbarra - fuori servizio semisbarra Rossa A1 (117-TR Rosso) x interferenza con realizzazione platea per futuro posizionamento SHELTER - TR Rosso controalimentato
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Ragusa - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Melilli 2 220kV - SE Ragusa
Linea 624 Baione - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Causa Esterna - Interferenza con lavori di ripristino impianto di emungimento a cura Consorzio di bonifica terre d'apulia
S/E Bussolengo SS - stl 256 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.256 (IND STL)
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric.Ovest Milano | LIN | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione perdite olio comandi sezionatori 189T-L e 189L stallo L.229
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x lavori di interferenza nella sostituzione conduttori T211
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CROTONE | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Sezionatore di Sbarre AT e Sezionatore AT TR - Previsto Fermo del Produttore PE S.Biagio - CP Crotone controalimentata in MT
STALLO 150 KV VILLANOVA IN CP ZI CHIETI | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - RIPRISTINO FUNZIONALITA INTERRUTTRE AT BLOCCATO NELLA POSIZONE DI CHIUSO
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire taglio piante ad impresa
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.5 | S | Taglio Piante - Indisponibilità richiesta per taglio piante, con terre in linea
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Taglio Piante - Interferenza linea per taglio piante
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x interferenza con tesatura T.211-207
S/E Chiari - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - Prelievo olio VSC ATR1
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric.Ovest Milano | LIN | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Prova endoscopica TERMINALI CAVO
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Riparazione perdita SF6 su TA f.12 - con intervento ditta ABB
Stallo 120 kV P. S.ELPIDIO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 RSE1 interf sost armamenti 22.267
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - 23021K1-17-Manutenzione punti caldi P.78-97-99 e Controlli tecnici S.10-50-80 e Spostamento Amarro a corpo palo S.8
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22.267 RSE1 sost armamenti
CP Civitanova Semisbarra Rossa | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUTENZIONE SEZ.RI DI SBARRA 766 E TRR
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L557 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di terra della S/E di Molinetto, M.A.T. Solo a Serrazzano - Richiesto da ENEL GREEN POWER
Semisbarra Rossa 120 kV in CP ALBA ADRIAT. | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Linea 005 Tarcento - Udine RT | LIN | 70 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza per revisione interruttore in S/E Nave.
PARMA FS STL 132KV FORNOVO FS N.BO046 | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Interruttore 28 Vecchia-Nuova sezione. Verifica serbatoi USL
BUFALOTTA SEMI SBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 240min.
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Ripristino ammazzettamento originario e colli morti al palo 62/2 - A fine lavori rientra in servizio intera linea con nuovi sezionatori motorizzati
Stallo 132 kV 462CISLAGO in CP RESCALDINA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Stallo 132 kV 765 in CP CORTEFRANCA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore linea AT 765
S/E Taloro 1 - stl 635 Taloro 2 | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - S/E Taloro1: montaggio conta scariche stallo 635 denominato Taloro2
Linea 676 Agip Deliceto - S/E Deliceto | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità linea Agip Deliceto 150kV in S/E Deliceto 380kV per interferenza lavori (manutenzione sez.re di linea/terra stl Agip Deliceto 150kV)
Linea 113 Prati Di Vizze - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR113 (ind LIN)
Linea 635 Taloro 1 - Taloro 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linea numero 635 denominata Taloro1 Taloro 2 interferente con montaggio conta scariche in Taloro1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/B2
S/E Bolzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E BOLZANO f.s. SBARRA A per interferenza con spostamento e cablaggio cassetta interfaccia TV di Sbarra a cura Edyna (ind.SB A) N.B. Non necessita la messa a terra della sbarra
SAVINER TRG1 | TRF | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - FS SAVINER TRG1 PER SOSTITUZIONE TV DANNEGGIATI
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais Sbarra B1
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - ISAB 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.41667 | 2017-04-30 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - richiesta di indisponibilità da parte di ISAB per attività di manutenzione.
STALLO 132 KV 805 P. MALON IN CP SOMPRADE | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.45833 | 2017-04-19 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - SOSTITUZIONE CONVERTITORE DI MISURA PROTEZIONE SEL - NECESSITA UNA INDISPONIBILITA' DELLO STALLO PER CIRCA 15 - 30 MINUTI NELLE ORE RICHIESTE
FARNETA TRG2 4/7/8 | TRF | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. PER CONTROLLI VSC TR.2
LINEA BROLETTO - ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori linee T.412 e T.413
ROZZOL STALLO BROLETTO | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori linee T.412 e T.413
ROZZOL STALLO FS | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori linee T.412 e T.413
FARNETA Stl SASSATELLA SEZ.TO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 612-13 (SASSATELLA-MUSCHIOSO) PER INTERF. C.LLI VSC TR.2 (LINEA A TERRA)
MUSCHIOSO Stl SASSATELLA SEZ.TO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 613 (SASSATELLA-MUSCHIOSO) PER INTERF. C.LLI VSC TR.2 (LINEA A TERRA)
S/E Catanzaro - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-20 | 0.3125 | 2017-04-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici su Apparecchiature AT
Linea 132 kV - Brugherio ST - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA A PER INTERFERENZA CPB 89A UF ATR201
S/E Forlì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B su St.L350
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici
Linea 864 Cagnano - Pettino | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 89L stallo Cagnano in S/E Pettino IN OMBRA A indisp. Stallo CAGNANO 20160929020023795
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
S/E Ragusa - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Melilli 2 220kV - SE Ragusa
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23021 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23018 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 811 Siena B - Val D'Ambra | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria -
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire il taglio piante ad impresa.
S/E Redipuglia-ATR301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per trattamento olio ATR 301 in S\E Redipuglia. Il giorno 20/04 il tempo di rientro diurno sarà di 240 minuti e notturno 300 minuti, i giorni 21-22-23/04 il tempo di rientro diurno sarà di 480 minuti e notturno di 540 minuti.
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 394 - Controllo SPCC
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: STL394 Controlli sezionatore di Linea, attività in OMB a O.d.M. 20161006035706830, occorre la linea a terra.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L394 per interferenza con riparazione sezionatore lato linea T394 in S/E Vignole Borbera attività in OMB al FS dello stallo già deliberato.
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre B stallo Partinico 1
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Indagine endoscopica Terminali CAVI
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-contr protezioni AR302
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
Stallo 132 kV 579LEYNI in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione inerruttore AT. a cura personale e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S\E Latina- STL ATR2- primario ricerca terra batteria
Stallo 132 kV 437MERCALLO in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
Semisbarra Verde 120 kV in CP ALBA ADRIAT. | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
CP Palmi Sud - stl Gioia T. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manuntenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Attività rinviata al 20/04/17 per indisp. ditta Alstom
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifiche impianti di terra in CP Gragnano a cura di E-Distribuzione
S/E Scandale - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Eliminazione punto caldo interruttore stallo 380kV Reattore
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
S/E Benevento - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE PERDITA GAS SF6
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/A2
L.004 Borgo Val di Taro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo tecnico per progetto ARIEL
S/E Soverzene - stl Gruppo 3 | STT | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - L22SOVC-R S/E Soverzene - stl Gruppo 3 - Aggiornamento Firmware e verifica protezione di sbarra
S/E SOVERZENE - STL 217 SCORZE' | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - L22217B-R S/E Soverzene - stl 217 Scorzè - Aggiornamento Firmware e verifica protezione differenziale di sbarra
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV - Aggiornamento Firmware e verifica protezioni di sbarra
S/E Pianezza - stl 231 Piossasco | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici spcc PIANEZZA, T.231
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR003 (ind LIN)
Stallo 132 kV 504 in CP GRAVEDONA | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica Taloro1: montaggio conta scariche su stallo 150 kV ATR2 220/150 kV
CP Gragnano - stl Torre N. 220 kV | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Gragnano. Richiesta per interferenza l'indisponibilità a Terna della linea
L.795 Planais-Palmanova cd Sez.to Meduna | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2017-04-20 | 0.41667 | 2017-04-21 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - CP Castronovo per verifica impianto di terra: richiesta indisponibilità linea 150 kV SE Cammarata - CP Castronovo
STALLO 150KV SE CAMMARATA IN CP CASTRONOVO | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.41667 | 2017-04-21 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di terra in CP Castronovo con utilizzo come sonda di terra linea AT SE Cammarata.
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.54167 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
S/E Catanzaro - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-21 | 0.3125 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici su Apparecchiature AT
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 694 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Melilli 2 220kV- SE Ragusa
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23021 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23018 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
STALLO 150 KV VILLANOVA IN CP ZI CHIETI | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - RIPRISTINO FUNZIONALITA INTERRUTTRE AT BLOCCATO NELLA POSIZONE DI CHIUSO
S/E Calusia - stl Mesoraca 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Calusia: Sostituzione connessioni tra sezionatori di sbarre stallo 150kV Mesoraca
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23560A1 VILLAVALLE-RIETI LA FORESTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTEGNI 13 E 19
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA B PER INTERFERENZA CPB 89B UF ATR201
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FUORI SERVIZIO LINEA 23053 PER CPB 89L IN S7E PIETRAFITTA 1. UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1 UF DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23 E 24 APRILE.
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-contr prot AR302
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Lavaggio Aerotermi AR302
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Indisponibilità richiesta da RFI per verifiche impianto di terra in SSE Strassoldo
ACEA APPIO Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
Stallo 132 kV 538TORRAZZ in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria sezionatore di sbarra TR 2V. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 537LERICAV in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria sezionatore di sbarra TR 2V. Ammessa tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LIVORNO F. | SBA | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria Sezionatore di sbarra TR 2V.
Stallo 132 kV 502 in CP GRAVEDONA | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Rilievo dei cimini propedeutico alla modifica degli stessi in coincidenza alla sostituzione dei conduttori e della fune di guardia previsti in ottobre
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.58333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove di accensione
CP RA BAIONA - STALLO AT ENP 713 | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
Linea 792 Baiona - Ravenna Porto | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23792A Ravenna Baiona - Ravenna Porto in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona. Linee 713 e 797 contemporaneamente fuori servizio.
CP RA BAIONA - STALLO AT RAP 792 | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona. Linee 713 e 792 f.s. contemporaneamente.
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
CP Torre Sud - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-04-22 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra per interferenza alle attività di sostituzione int.re e sezionatore di linea montante Lettere in CP Torre Sud. Presi accordi con il Cliente Novartis
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-22 | 0.29167 | 2017-04-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura T.215
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Montesilvano per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interuttore in CP Torre Sud a cura e-distribuzione
S/E Nave - stl 305 Lonato | STL | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
S/E CISERANO - STL 361 CASSANO ST | STL | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione della terna di TVC dello stallo linea 361 a 380kV
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione della terna di TVC dello stallo linea 361 a 380kV in S/E Ciserano
S/E Bovisio - stl 560 Desio | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICIO TIPO B
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/215 Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 958 Bari Ovest - Rutigliano | LIN | 150 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di verniciatura della L.659
Stallo 132 kV 468LEGNANO in CP BUSTOGAROLFO | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.54167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 23572D1 Vellai- Rossano - Fonte - Costalunga - controlli B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.54167 | 2017-04-22 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23572D1 - sez. sbarra A - TV - terra sbarre a 132kV
CP S.Valentino - sbarre 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-23 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronchi di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Torre Nord, TR3, Nola e TR2 per realizzazione fondazioni sez. longitud. di sbarre tra montante Torre e Nola
Linea 132 kV - Ceriano Laghetto CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con T.012 Sostituzione fune di guardia id 20160928103744526
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP CAMERINO | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ROMPISBARRA ED ALTRI SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferente per controlli tecnici linea Scilla-Villafranca 2
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controlli cavo tratta terrestre
Linea 675 Campi Salentina - S.Donaci CPR | LIN | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - 23675F1 Campi Salentina - Sandonaci: messa in sicurezza della linea per lavori su linea Brindisi Sud-Galatina (Sostituzione FDG per istallazione FO).
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controllo tecnico protezioni in concomitanza indisp 20160729120847184
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.54167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B 23572D1 - sez. sbarra B - TV - sez. terra sbarre 132kV
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 003 PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.60417 | S | Sostituzione morsetteria - eliminazione punti caldi
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - per consentire le attività in prossimità.
Linea 573 Brugherio - R.C.S. | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Bulciago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - stl 310 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - IN OMBRA A 20160715024331207 - Sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR302
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
MONFALCONE STL PADRICIANO 220 KV | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione preventiva stallo e componenti e strutture di sostegno adiacenti
Linea 560 S/E Bovisio - Cp Desio | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23018 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
MONFALCONE STL REDIPUGLIA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione preventiva stallo e componenti e strutture di sostegno adiacenti
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23021 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22204E1 - Lavaggio isolatori .
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per ammazzettamento linea con T.283 al sostegno n. 6/1; a fine lavori previa concordanza fasi rientra in servizio la linea 220 KV Redipuglia - Padriciano T.22-283/214; rimane fuori servizio il tratto P.6/1-Monfalcone.
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per ammazzettamento linea con T.214 al sostegno n. 6/1; a fine lavori previa concordanza fasi rientra in servizio la linea 220 KV Redipuglia - Padriciano T.22-283/214; rimane fuori servizio il tratto P.6/1-Monfalcone.
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22214 tratto sostegno n 6\1-centrale di Monfalcone, per lavori di manutenzione in centrale a cura A2A.
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22283 tratto sostegno n 6\1 - centrale di Monfalcone, per lavori di manutenzione in centrale a cura A2A
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. C.LLI TECNICI C/O CALENZANO
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante L825 campate 172 - 175, 109-110, 179 - 183. Lavoro in Ombra ad attività UI Bologna.
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Taglio Piante - messa in sicurezza per taglio piante
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Sostituzione morsetteria - eliminazione unti caldi, regolazione fdg e controlli tecnici. In ombra ad attività UI Bologna
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | N | Taglio Piante - L. 23825C Suviana - Calenzano c.d. Vaiano messa in sicurezza per attività di taglio piante ed altre attività di manutenzione in linea.
Stallo 132 kV 081BONACIN in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Stallo 132 kV 067BORNATE in CP VARALLO SESIA | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e Contatto in C.P. Varallo Sesia. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 067 Bornate - Varallo | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Varallo Sesia a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra in CP Bornate e solo sezionata a Varallo Sesia.
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 3 Ciserano
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SCO 283 CONTROLLI B + VERIFICA PROTEZIONI
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 1 220 SCO - CONTROLLI B 283
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Stallo 132 kV 411BULCIAGO in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.5 | 2017-04-24 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR201 MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE A CURA UCT ROMA
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 SECONDARIO E MACCHINA
Linea 132 kV - Arena Po CP - Copiano CP - Corteolo | LIN | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi. NB Termovalorizzatore Corteolona (PV) F.S. per manutenzione 18-26 aprile 2017.
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201 PRIMARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PIETRAFITTA 220 KV UF ATR201 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Pietrafitta 220-stl 053 S/E Pietr1 | STL | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB 89L UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-25 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV.
STALLO 150 KV SNE VICARI BRULLI IN CP CIMINNA | STL | 150 kV | 2017-04-25 | 0.41667 | 2017-04-26 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Ciminna, a terra in SM Vicari Brulli.
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-04-26 | 0 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-04-26 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T 24848 Interferenza lavori entra-esci Cardano N.B. l'eventuale apertura colli morti al palo 13 è da definire
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Montesilvano per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP . LINEA 283 contr B a Vignole e San colombano
Linea 132 kV - Cagno ST - Teleriscaldamento Va CS | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cagno - CTB intero stallo linea 053
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89b NMG
S/E Bulciago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra B 132kV
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - VEL controlli B stallo linea 23629A1
S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Sarrio' | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli stallo 23629A1
S/E Collarmele - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC e controllo comando 89B
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 SPCC INTERO STALLO
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89B NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
Linea 377 La Spezia - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE1
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 23020F1 risanamento DM (ind LIN) in ombra IAN ANZ 20161013113824137
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
Stallo 132 kV QUARTO in CP TALAMELLO | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S\E Latina- STL ATR2- Sostituzione interruttore 380 kV
S/E Tassara - stl 602 P.Camuno - Scabi G | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Rimozione calate di linea allo stl 601 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. La Rocca-Vobarno cd Storo (su stl 694) - rimane f.s. lo stl T.601.
S/E STORO - STL 601 C.LE LA ROCCA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STC_132_16_T.601 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità monosbarra 150 kV Staz. FLO per CTB
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta monosbarra 150 kV Staz. FLO
S/E Florinas - stl 401 C.le Florinas | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV arrivo Gruppo Staz. FLO
LINEA 132KV - PANDINO EST CP - STAMPERIA CS | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta fuori servizio linea interferente con i lavori di E-Distribuzione
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di Edison per interferenza
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Riparazione punto caldo terminale cavo fase 8 in C.le Genova Termica
Stallo 132 kV 019 VARAZZE in CP ALBISSOLA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore AT tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Primo giorno possibile solo rientro rigido tramite By-Pass dell' interruttore con briglie.
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
Linea 150 kV - BAGHERIA 2 - BAGHERIA | LIN | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - per consentire la sostituzione dei conduttori nella terna 23035
Linea 150 kV - C.LE CASUZZE - BAGHERIA 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori tratta 7-11
ASTALLI STL A.MALAGROTTA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
CP ASTALLI S.SBARRA A1 (STL Malagrotta) | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
CASSINO Stl SORA-ATINA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Stallo 132 kV 479 in CP TERMICA BOFF | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR001 (ind LIN)
S/E Trino Nuc. - stl TAG 1 | STT | 220 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Trino1 TRN TAG Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, sezionatore di sbarra a 220kV escluso,MTZ interruttore e TA, accordi con Sogin in corso, riserva per Sogin da linea MT 981 E. Fermi.
Stallo 132 kV 857 MONZA in CP MUGGIO' | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianti di terra da parte di Enel Produzione.
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E NGR c.prot stl 769 (ind stl)
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
Linea 100 Agropoli - Salento | LIN | 150 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Manutenzione al sezionatore di linea in CP Salento a cura di E-Distribuzione
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP SALENTO | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.37569 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Disalime. tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Agropoli e TR1 per bonifica punto caldo sul sez. lato sbarre montante Agropoli. Richiesta per interferenza anche la linea per ripristinare funzionalità sezionatore di linea
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.27083 | 2017-04-28 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17 - Linea provvisoriamente ammazzettata con T.841 S.Colombano-Quartaie
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.27083 | 2017-04-28 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17- Linea provvisoriamente ammazzettata con T.842 Quartaie-Molassana
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR1 - Rimontaggio pompa aerotermi revisionata
S/E Cagno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR201 REVISIONE LEGGERA CSC
Stallo 132 kV 610BALZOLA in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Chiusura By-Pass co T 609.
Linea V06 Vipiteno - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.35417 | 2017-04-27 | 0.625 | N | Opere Civili - T 23V06 Interferenza linea per lavori civili(jet grouting ) a cura ditta ISARCO S.c.ar.l.
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
Stallo 132 kV 476 in CP TERMICA BOFF | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Stallo 132 kV 537 BOVISIO in CP MUGGIO' | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Linea V06 Vipiteno - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR006 (ind LIN)
Stallo 150 kV BELLOLAMPO 1 in CP BORSELLINO | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Verifica protezione di linea AT Bellolampo 1 in CP Borsellino
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.45833 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra A 132kV
Stallo 150 kV BELLOLAMPO 2 in CP BORSELLINO | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.45833 | 2017-04-27 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione di linea AT Bellolampo 2 in CP Borsellino.
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-27 | 0.5 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICHELLA
Stallo 150 kV PALLAVICINO in CP BORSELLINO | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.54167 | 2017-04-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione di linea AT Pallavicino in CP Borsellino.
Linea 415 Padriciano-Trieste Siot | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-415 Padriciano - Siot TS per interferenza con sostituzione conduttori T.23-412 Padriciano - Rozzol
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-28 | 0.3125 | 2017-04-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Cagno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.83333 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Attivazione sez. 380kV Melilli
S/E Priolo - stl 340 Isab | STL | 400 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - PRG17-Interferenza x attivazione sez. 380kV Melilli
S/E Priolo - stl ERG Nuce Nord | STL | 400 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - PRG17-Interferenza x attivazione sez. 380kV Melilli
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Riparazione di conduttore basso strefolato nella camp. 643-644
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
Stallo 132 kV 601 in CP RIVA CERVENO | STL | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per sostituzione OPGW dal sostegno 14 a Ravenna Porto. Linee 713 e 792 contemporaneamente fuori servizio.
Linea 792 Baiona - Ravenna Porto | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L. 23792A Ravenna Baiona - Ravenna Porto in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 14 a Ravenna Porto. Linee 713 e 797 contemporaneamente fuori servizio.
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23713B ERA - RAB in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 14 a Ravenna Porto con linee 792 797 in sicurezza.
CP RA PORTO - STALLO AT N.797 POLYNT-CABOT | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-05-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23756E1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x lavori di interferenza nella sostituzione conduttori T207-211
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/211 Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 622 Sangone - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.622 verifiche di terra presso UT FIAT a cura UT
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x lavori di interferenza nella sostituzione conduttori T207-211
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2017-04-29 | 0.41667 | 2017-05-11 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - LINEA a 380 kV n. 340, dalle ore 10:00 di giorno 29/04/17 fino alle ore 10:00 di giorno 11/05/17 e successiva messa in sicurezza della linea, comunicazione inviata da ISAB.
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Linea - Z32401A-S04 S/E Vellai - Sbarra B 130 kV - Controlli tecnici tipo B su linea 23572D1
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23572D1 - controlli tecnici in linea - controlli B in S.E.Vellai
Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - L23572D-R Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga - Controlli tipo B
Stallo 132 kV 864 RFI Imperia in CP Imperia | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia. Linea con Tensione di ritorno. Accordi RFI in corso.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP IMPERIA | SBA | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia.
Stallo 132 kV 865 IC Arma RFI in CP Imperia | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia. Linea con Tensione di ritorno.
REGOLEDO Stl ARDENNO ST 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
Linea 802 Calenzano - Barberino | LIN | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 802 per attività presso la sezione MT di Calenzano a cura E-Distribuzione.
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - ISAB 1 | LIN | 150 kV | 2017-04-30 | 0.375 | 2017-05-20 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - richiesta indisponibilità da parte di ISAB per attività di manutenzione.
L. 738 Fossano-Ut.Michelin CN-S.Giacomo | LIN | 132 kV | 2017-05-01 | 0.29167 | 2017-05-01 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - T.738 Richiesta UT Michelin CN per sostituzione sezionatore presso sottostazione utente. NO rientro
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
Linea 025 CP Polla - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Realizzazione EE in SE Palo del C.
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-01 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-01 | 0.375 | 2017-05-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre A1 150 kV
S/E Bisaccia 380kV - Congiuntore C 150KV | STK | 150 kV | 2017-05-01 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sulle sbarre (A1, A2, B1, B2) SE Bisaccia 380 stallo CONG. SERIE SBARRE 150KV CON INT (1M20)
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.27083 | 2017-05-02 | 0.45833 | S | Sostituzione Isolatori - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.27083 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RSE tipo 1 su linea 23647A1 per sostituzione mensole cap. 17 su linea 23582D1 tronco Caerano sost. 238
S/E Bolzano-stl 862 Ponte Gardena | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23863).Nella prima fase dal 02/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 21/05 F.S. tr Bolzano P577
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.24.849 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23002 Bressanone - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23862 P.Gardena - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
S/E Bolzano-stl 002 Bressanone | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23864).Nella prima fase dal 02/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 21/05 F.S. tr Bolzano P 844
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.VR012 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Catanzaro - stl 136 Calusia | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.31319 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Calusia 2 nella stazione elettrica di Catanzaro . Indisponibilità alla linea 150 kV Calusia-Catanzaro 170228110421112
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.31319 | 2017-05-07 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - linea Calusia-Catanzaro per interferenza ai lavori di rifacimento fondazioni TVC nello stallo a 150 kV Calusia 2 in SE di Catanzaro Indisponibilità legata 170228105710726.
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori APRI SE Palo del colle
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE L'ALTRA CON F.O.
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero, sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
CAMPO MORO Stl LANZADA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - STAZIONE ELTTRICA DI LANZADA: REALIZZAZIONE MURI ANTIFIAMMA TR
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Realizzazione setti antifiamma TR a Lanzada
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal sostegno n.1 al sostegno n.76
MONFALCONE Stl LISERT 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione preventiva stallo, componenti adiacenti e strutture di sostegno. Sostituzione scaricatori. Rientro serale alle 17.00.
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN AR302 Indisp. per Controllo Protezioni Primario, Secondario e Macchina ed Installazione Contascariche e Misura induttanza. TR durante Prova Protezioni 30 min, Tempo rientro durante prova induttanza 180 min
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23705 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
S/E Porto Tolle - stl 333 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
S/E Porto Tolle - stl 333 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezioni Ravenna Canala T.333
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T23.014 Interferenza per ammazzettamento T 23111 con T 23.760.A fine lavori la linea rientra in servizio sempre ammazzettata con la T 23111 su cui sono stati aperti i colli morti al palo 20/2 di Trento Sud
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.23111 Ammazzettamento con T 23760 ed apertura colli morti lato T 23014 al palo 20/2.A fine lavori rientra in servizio il collegamento provvisorio Trento Sud-Trento P.S.Giorgio T 23111-23760
L. 760 Trento Sud-Trento P.Te S.Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 23.760 Interferenza per ammazzettamento con T 23.111
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA MAGLIA DI LEGGE
S/E VERDERIO - STL 636 BERTINI | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA
Stallo 132 kV 649PINEROLO-SUD in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT personale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
Linea 702 S/E Ostiglia - CP Ostiglia | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B in SE Ostiglia
S/E Ostiglia - stl 702 CP Ostiglia | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVZIO SEMISBARRA A2 per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - sep competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240) NB: durante il periodo il by-pass può esser chiuso.
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
CANDIA - ALLAC ABBADIA | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA - ABBADIA (ATR) | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica Selargius: montaggio conta scariche stallo 220 kV autotrasformatore ATR6 220/150kV
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV A in stazione elettrica Selargius: interferenti con riparazione sezionatore di sbarre A stallo 621. Il tempo di rientro per emergenza è valido per la sbarra con il sezionatore sede di riparazione bloccato aperto.
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo 621 denominato Quartu Sant'Elena in stazione elettrica Selargius: riparazione sezionatore sbarre 150 kV A. T di rientro per emergenza da intendersi per rientro su sb B
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore -
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione morsetteria
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Riparazione contattiera sezionatore di sbarra A 220kV stl FAVARA 1
S/E Chiaramonte Gulfi - stl 245 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione contattiera sezionatore sbarra A
Ponte Gardena_STL_132kV_L862 | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - sostituzione interruttore, adeguamento sistema protettivo linea
S/E San Colombano - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Ar302 Indisponibilità per Revisione Interrutore Stallo Secondario. Tempo rientro su int. Parallelo
s/e aprilia 150 stl s.rita der.c.carne | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Aprilia 150 kV Stl Salone – Controlli 1° livello SPCC.
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
S/E ARSIE' - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L 23018F-L Sostituzione conduttori
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR1 di Rondissone x controllo protezioni
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 1
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
Linea 245 Chiaramonte Gulfi - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.66667 | S | Verniciatura Sostegni - CHG-FAV 1 - Verniciatura Sostegni 157-153-148-140-126-124-118
Linea 246 Chiaramonte Gulfi - Favara 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.66667 | S | Verniciatura Sostegni - CHG-FAV 2 - Verniciatura Sostegni 157-153-148-140-126-124-118
S/E La Spezia- stl 952 C.le LaSpezia III | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 952 (GR3) - Riparazione sezionatori + Revisione pesante interruttore + Verifica SPCC
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante in campata 60-61
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - passivazione S.Rocco ATR.4
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE L.12
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B sbarra
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - fuori servizio della linea 150 kV VALMONTONE-CP PALESTRINA per verifica della maglia di terra presso la stazione elettrica di VALMONTONE
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
T. VERGATA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.729 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Trento P.S.G.- stl 760 Trento Sud | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trento P.S.G.- stl 760 Trento Sud controllo protezioni (ind stl)
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L. 23482B FER- S. Bellino c.d. Canaro Regime speciale d'esercizio per controlli tecnici in linea.
S/E Cardano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA A per controlli tipo B stalli disponibile U1 e U2 n.b. date da verificare
Linea 855 S/E Alanno - Chieti Scalo | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZ A LAVORI SU STALLO AT TR AT/MT TR VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT A CURA E-DISTRIBUZIONE
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP CH.SCALO | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Stallo 150 kV 855ALN in CP CH.SCALO | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
C.P. VISIGNANO - STALLO 132KV N.515 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Visignano
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Visignano E-Distribuzione
S/E NAVE - STL 807 S.MASSENZA CP | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione
T. VERGATA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR2 - Revisione leggera CSC ATR2 + Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
Linea 454 Novara Nord - Novara Est | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - T.454 per interferenza con controllo e MTZ sezionatori montante in Novara Edison.
Novara_STL_132kV_L454 | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione -
Novara_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Interferenza Linea -
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Stallo 132 kV 560BOVISIO in CP DESIO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E GLORENZA - STL 005 C.LE CURON | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Glorenza - stl 005 Curon CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 416 Nibionno CP - Carugo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP NIBIONNO
STALLO 132 KV 416 IN CP NIBIONNO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 132 kV - SCHIAVETTI-BELVEDERE | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostituzione TA IN CP BELVEDERE - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE (lavori richiesti da e-distribuzione)
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP BELVEDERE | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostiruzione TA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 424 SCHIAVET in CP BELVEDERE | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA per perdita SF6 - EVENTUALE RIENTRO NOTTURNO SENZA PROTEZIONI SE RICHIESTO IN CORSO D'OPERA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B1 150 kV
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD - Controlli tecnici di Tipo B su linea T.254
S/E TRENTO SUD - STL 760 TRENTO P.S.G. | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TNS-17-132-T.760 Sostituzione TA (ind stl)
Stallo 132 kV 752 in CP GUIDIZZOLO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - Guidizzolo CP - Castelgoffredo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cp Guidizzolo
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.45833 | 2017-05-28 | 0.99861 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238, sostituzione mensole, con linea dt23647A1 in RSE tipo 1dal 02/05 al 19/05-per sostit. condut.143-CAEdal22/05al28/05_A fine attività concord.Fasi in CP CAE
Linea 691 Copertino - Galatone 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - 23691F1 Copertino - Galatone: messa in sicurezza della linea per lavori su linea Brindisi Sud-Galatina (Sostituzione FDG per istallazione FO).
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
Linea 339 Paternò - Chiaramonte Gulfi | LIN | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione catena isolatori fase centrale danneggiata
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo 621 denominato Quartu sant'Elena in stazione elettrica Selargius: riparazione sezionatore di sbarre 150 kV B. Il tempo di rientro s'intende per rientro stallo su sbarre A
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV B in stazione Selargius interferenti con riparazione sezionatore sbarre B stallo 621. Il tempo di rientro per emergenza è valido per la sbarra con il sezionatore sede di riparazione bloccato aperto.
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica di Selargius: montaggio conta scariche stallo 220KV autotrasformatore ATR7 220/150kV
S/E SOMPLAGO - stl 901 C.LE SOMPLAGO | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controlli di tipo B su stallo 901 in S\E Somplago concordati con la centrale per mancata produzione intera giornata.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controlli di tipo B su stallo 901 in S\E Somplago concordati con la centrale per mancata produzione intera giornata.
Stallo 132 kV 636PINASCA in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione qinquennale interruttore AT personale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno.
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 888
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + controllo olio passante fase R
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E TAVARNUZZE ST. 380KV N.325 (S/E BARBARA) LE ROSE | STL | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33403 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Calusia. sostituzione connessioni tra sezionatori di sbarre A e B stallo 150kV Catanzaro in quanto giuntate con morsetti bifilari. Indisponibilità legata al 170228110421112 e 170228105710726.
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TRATTAMENTO OLIO ATR3 SMCV. IN OMBRA VERRA' EFFETTUATA L' ATTIVITA' DI VERIFICA SPCC DEL MONTANTE
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-03 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - Lavaggio aerotermi (BVTT5_3297020)
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B -S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV -SEZIONE 150kV
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Fleres STL VR003 (ind LIN)
Stallo 132 kV 044SOV/BIA in CP DESIO | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bisaccia 380kV - Congiuntore C 150KV | STK | 150 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sulle sbarre (A1, A2, B1, B2) SE Bisaccia 380 stallo CONG. SERIE SBARRE 150KV SENZ INT (1M20)
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E AVO c.prot stl.607 (ind stl)
CP Caivano - stl Maddaloni 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione e verifica nuova protezione AT. Il primo giorno richiesta l'indisponibilità della linea. A fine giornata lavorativa l'int.re sarà reso disponibile all'esercizio non protetto
Stallo 132 kV 654 in CP CHIARI | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore linea AT 654
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-03 | 0.5 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 309 per CTB stl.
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 15
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Verifica Protezioni AR301
S/E Troia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 018 SAVONA in CP ALBISSOLA | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 637 "porto canale" in stazione Rumianca :pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 637 "Rumianca Porto Canale" interferente con siliconatura isolamenti stallo in uscita dalla stazione Rumianca
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-132-17-Controllo Protezioni AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia isolatori e Aerotermi AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia isolatori e Aerotermi AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia isolatori e Aerotermi AR301
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisponibilità ATR3 a Rondissone x installazione lance di terra
Stallo 132 kV 635 Annovati in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno.
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezioni AR301
S/E S.Colombano - stl 278 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
Stallo 150 kV 853TRI in CP CH.SCALO | STL | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP CH.SCALO | SBA | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Linea 853 Triano - Chieti Scalo | LIN | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON LAVORI SU STALLO AT TR AT/MT TR ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT A CURA E-DISTRIBUZIONE
Stallo 120 kV CIVITANOVA in CP MONTE S.GIUSTO | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO CIVITANOVA IN MONTE SAN GIUSTO
S/E Cardano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA B per controlli tipo B stalli disponibile U1 e U2 n.b. date da verificare
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.723 Controlli Tecnici in LST
S/E Piossasco - stl 635 Annovati | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.635 - Installazione contatori microbilanci
Stallo 132 kV 404 STPLANAI in CP BELVEDERE | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostiruzione TA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP BELVEDERE | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostiruzione TA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD -Controlli tecnici Tipo B T.254
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B2 150 kV
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.254
Linea V02 Terme di Brennero - Fleres | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Fleres STL VR002 (ind LIN)
TO Ovest - STL 298 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
linea castro pretorio - f.antenne | LIN | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
Stallo 120 kV ABBADIA in CP MONTE S.GIUSTO | STL | 132 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23740 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO ABBADIA IN CP MONTE S.GIUSTO
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Revisione Generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
L519 | LIN | 70 kV | 2017-05-05 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.62431 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attivit¿ Terna (rich. Terna)
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23111 Rimozione ammazzettamento con T 23760 e chiusura colli morti lato T 23014 al palo 20/2.
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T23.014 Interferenza per rimozione ammazzettamento T 23111 con T 23.760 e per richiusura colli morti al palo 20/2 della T 23111 .
L. 760 Trento Sud-Trento P.Te S.Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23.760 Interferenza per rimozione ammazzettamento con T 23.111
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.625 | 2017-05-05 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - T 23666 Chiusura colli morti al palo P115.Al termine lavori la linea rientra in servizio sempre ammazzettata con la T 23611.Il collegamento provvisorio sarà Taio-Tassullo-Monclassico T 23611-23666
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.625 | 2017-05-05 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di chiusura colli morti della T 23666.
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.79167 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T23554 Sostituzione fune di guardia dal palo 52 ad Ossana
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23756E1 interferenza 23758C1 sost cond.ri (ind LIN)
Stallo 132 kV 556CORSICO in CP CESANO15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Riparazione perdite Sf6 comparti blindati sezione AT con tecnico ABB- BY-PASS AT 556 e 547 Chiuso
Linea 928 Larino - Roccavivara | LIN | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. per collegamento S/e Monteferrante
CINECITTA' Stl B.ITALIA d.CIA e CIX | STL | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
CINECITTA' - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CINECITTA' Stl ATR3 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-06 | 0.35417 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23663F1 Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23665A1 - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP CALALZO | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 665 F. ZOLDO in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 663 ZUEL in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 557 PELOS in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23557B1 - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
TO OVEST SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.5 | S | Rinnovo Stallo - F.S. Sbarra Lancenigo per scollegamento sezionatore st. Sacile
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - RISOLUZIONE PUNTI CALDI
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22283 per smazzettamento linea con T.214 al sostegno n. 6/1; a fine lavori rientra in servizio la linea 220 KV Redipuglia - Monfalcone T.22283.
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Lancenigo sostituzione sezionatore linea 23004 stalo Sacile. tempo di rientro fine lavori
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
Sez. sbarra (1)T2 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
Sez. sbarra (1)T1 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
S/E Vobarno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22214 per smazzettamento linea con T.283 al sostegno n. 6/1; a fine lavori rientra in servizio la linea 220 KV Padriciano - Monfalcone T.22214.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.375 | 2017-05-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Sostegni - Per attività di rimozione ammazzettamento con 23685 realizzato il 27/03/2017, al termine dei lavori rientra in servizio la linea 23005F Lancenigo - Spinea in assetto originale
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-TREVISO EST | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.375 | 2017-05-07 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Per attività di rimozione ammazzettamento con 23005 realizzato il 27/03/2017, al termine dei lavori rientra in servizio la linea 23685F Treviso Est - Venezia Nord in assetto originale
LINEA 286 TORRE N 60 - TORRE CENTRO 3 | LIN | 70 kV | 2017-05-08 | 0 | 2017-05-12 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Aliano - ATR 1 380/15KV | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Porto Tolle - stl 334 Forli | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Porto Tolle - stl 334 Forli | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione Forlì T.334
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV
S/E Aliano - ATR 1 380/15KV | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Latina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Protezione - installazione protezione distanziometrica
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea per interferenza ai lavori di Sostituzione conduttori sull'elettrodotto 23168A1 Massafra - Taranto Nord
Linea 952 S/E LaSpezia-C.le LaSpezia III | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 952 - Sost. FO OPEN FIBER
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione dispositivo anticaduta ATR 2
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - indisponibilità T.284 - Demolizione Porta Volta
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 302 Staz. COD
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 302 in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 302 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B sbarra
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - K 130 - INTERFERENZA PER CONTROLLI LAME TERRA SBARRE
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici 1° livello SPCC
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 234 x CTB
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 234 a Leinì x CTB
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21-343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione funi di guardia tratto palificazione a delta (n.2 F.d.G.)
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 2 Gorlago Indisp in ombra a FS: 161214100943771
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 2 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K2 132 a Rondissone x CTB
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLO PROVE DI MAGLIA DI TERRA
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLO PROVE DI MAGLIA DI TERRA
Stallo 132 kV 803 Garessio in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore AT tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno
Battiggio_45kV_STL_Tessenderlo | STL | 70 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23704 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Riparazione sezionatori stl 952
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza per riparazione sezionatore dello stallo Corriolo a 220 kV
S/E Sorgente - stl 231 Corriolo | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile di potenza di tutti i poli dei sezionatori
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR2 - SBARRA A 380 KV
S/E Matera - stl Altamura/Matera N. | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione leggera comando interruttore e CT 1° livello SPCC UF LINEA 150 kV DER.DA LN. MT N.-ALTAMURA
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Magisano N.B. da associare alle già create indisponibilità di linea N° 20160728121618292 - 20160728121513414
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 22260C1 - Lavaggio isolatori .
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PAN-ALC Sostituzione conduttori ed armamenti tratto palo 10-999
Linea 622 S.Ne Favara - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - FAV-AGR - Rinnovo elettrodotto
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 (interferenza)
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-PRR 1
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23168A1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI TRATTO IN DOPPIA TERNA.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Pisticci-Taranto Nord (solo tratto dorsale parallelo a Massafra-Taranto Nord) 23252B1_Sostituzione conduttori (elettrodotto in doppia terna) a cura UI Brindisi
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 283 con nuovo SAS
S.MICHELE TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
CASTELNUOVO G.NA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO TR 102
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR2
ISOLA SERAFINI TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CONTROLLI TECNICI TR3 E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR3
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - LIN 499 - Sostituzione armamenti completi degradati
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV S.Palomba 2 cd Fio
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. ATR 1 per Sostituzione TA 150kV
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. ATR PER REVISIONE LEGGERA VSC, IN OMBRA CON SOSTITUZIONE TA 20160728024816484
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Verniciatura - FLEX TRANNE PERIODO LUGLIO-AGOSTO
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB stl Linea 220 kV TIBURTINA
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore secondario ATR
S/E Santa Lucia - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR C 380/150kV per CTB + SPCC PRIMARIO SEC. MACC.
S/E Novara Sud - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Novara Sud: TR3 revisione leggera CSC. Accordi in corso con ENEL Distribuzione (mail sarno 12/12/16). Nessun tempo di rientro.
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZ. INTERR. CON PERSONALE ENEL
S/E Taio-stl 205 Sandrà | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-220-T.205-Controllo protezioni (ind stl)
Linea 178 Chiaramonte Gulfi - Ragusa 2 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-13 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione smorzatori di vibrazione
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità richiesta per sostituzione armamenti sulla Terna 24004B1 Pontebba-Carnia
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Controlli tecnici tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Taloro - ATR 3 150/70 kV | ATR | 70 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Stazione Taloro1: montaggio contascariche su stallo a 150kV ATR3 150/70 kV
CP Caivano - stl Fratta 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione e verifiche nuova protezionae AT. Il primo giorno richiesta l'indisponibilità della linea. A fine giornata lavorativa l'int.re sarà reso disponibile all'esercizio non protetto
S/E Garigliano - stl 381 Ceprano | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione perdita aria su comando interruttore stallo CEPRANO 380kV
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.64583 | N | Controlli di legge - S/E MRB+MRM verifica imp.terra T.23.013 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività di miglioria su sezionatori MSAB stallo CEPRANO s/e GARIGLIANO
S/E Garigliano - stl 381 Ceprano | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - miglioria su sezionatori MSAB stallo CEPRANO in S/E GARIGLIANO
S/E Calenzano-stl 400 S.Fiore. cd Unicem | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 132KV N.400 CALENZANO-SESTO F.-DER. UNICEM | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosone - stl TG3 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 3 di Rosone su richiesta di IREN
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Verifica protezioni Stallo - TR.1 SEZIONE A 220 KV. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Vicenza MV-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM mis. ind.za TR201 (ind TR) NB si richiede la messa in sicurezza cavi lato secondario
S/E Bussolengo S.S. - stl 239 Ala | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS contr.prot stl.239 (ind stl)
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV. In ombra ai controlli tecnici su intera unità funzionale
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 KV
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.234
Stallo 132 kV 132 Metro in IC RFI Collegno | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.39583 | 2017-05-08 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
Stallo 132 kV 132 IC Collegno RFI in CP Metro | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.39583 | 2017-05-08 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 411 Agri - Aliano 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23411F1_Agri-Aliano 1 per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
S/E Corriolo - stl 231 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LIN 962 - Interferenza con lavori su T.952 sostituzione F.O. - Accordi OK
Linea 132 kV - ADRIA SUD-CA' TRON c.d. ADRIA | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23584D1-17-Interferente con le attività della linea 23212A1
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23312A1-17-Riparazione FdG Camp. 20-21
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - 23212A1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI Sost. 6/1 Fase 3 e RIFACIMENTO MORSE DI AMARRO Sost. 6/1
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23312A1-17-Riparazione FdG Camp. 40-41
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23312A1-17-Riparazione FdG Camp. 20-21
S/E Savona - TR 6 132/66 kV | TRF | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifica malfunzionamento indicatore di livello olio compensatore - ACCORDI OK
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV “Roma Nord – Tiburtina” per controlli tecnici su terminali cavo AT
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23788A collegamento provvisorio MCI alla linea con collo morto sotto portale. A fine lavoro 1° tensionamento Sbarra B e tutti MCI
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23788A collegamento provvisorio MCI alla linea con collo morto sotto portale. A fine lavoro 1° tensionamento da Polpet 23788 concordanza fasi a Nove su Sbarra B e tutti MCI
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 335
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B sbarra
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO 526
S/E Chivasso - stl356 S/E Rondissone | STL | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB
S/E Rondissone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A2 132 a Rondissone x CTB
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 283 - Sostituzione TA
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Interferente alla sostituzione della FdG della 150 kV Feroleto-S.Eufemia Ind.
Linea 888 Feroleto - S. Eufemia I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR2 - SBARRA B 380 KV
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
CP PIANCASTAGNAIO 2 - STALLO 132KV N.054 BAGNORE 2 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Piancastagnaio 2
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM misura ind.za TR.202 (ind TR) NB si richiede a E-Distribuzione la messa in sicurezza dei cavi lato secondario
Stallo 132 kV 121 in CP LUMEZZANE | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cp Lumezzane
Stallo 132 kV 166 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea V02 Terme di Brennero - Fleres | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di T.Brennero STL VR002 (ind LIN)
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Benevento II - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
Stallo 132 kV 131 IC Collegno RFI in CP Paracca | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.39583 | 2017-05-09 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
Stallo 132 kV 131 Paracca in IC RFI Collegno | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.39583 | 2017-05-09 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.52083 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Tecnici 1° livello SPCC
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 650 A MARRA DI CORNIGLIO
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 283 con nuovo SAS
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kv "B" in stazione Villasor interferenti siliconatura stallo 305
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 302 Staz. COD
S/E Aliano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Aliano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Troia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente CTB ATR2 - SBARRA A 1 150 KV
S/E Campochiesa - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CCH-ATR1 Rev leggera VSC
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione PARALLELO
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 x CTB
S/E Rondissone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B2 132 a Rondissone x CTB
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB+SPCC
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O GUALDO TADINO
Stallo 120 kV 673NCU in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Gualdo Tadino
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU CONDIZIONE MBI - INDUTTANZA E SFRA CON MACCHINA DISCONNESSA E SENZA RIENTRO SERALE
S/E Caorso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
CP Maglie - stl Carpignano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA.NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
Linea 928 Carpignano - Maglie | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - 23928A1 - Messa in sicurezza della linea per interferenza a lavori di manutenzione di e-Distribuzione sul sezionatore di linea in CP Maglie.
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività di miglioria su sezionatori MSAB stallo CEPRANO s/e GARIGLIANO
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
Stallo 132 kV 162 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Stallo 132 kV 420CISLGODPT in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di T.Brennero STL VR001 (ind LIN)
LINEA 132 KV - LISERT-PADRICIANO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-762 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 18-19
S/E Sorgente - Sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza lavori di manutenzione sezionatori dello stallo Corriolo 220 kV
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea per interferenza ai lavori di sostituzione conduttori sull'elettrodotto 23252B1 Pisticci - Taranto Nord
S/E Troia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente CTB ATR2 - SBARRA B 1 150 KV
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-
S/E S.Maria C.V. - stl 401 Marcianise RT | STL | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - verifica protezione stallo Marcianise S/E S.M.C.V
S/E Tavarnuzze - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: Fuori servizio SEMISBARRA A1 per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso N.B.: TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso (TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240) NB: durante il periodo il by-pass può esser chiuso.
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso (TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
Linea 344 Dugale - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV in S/E Ostiglia
S/E Sorgente - stl 231 Corriolo | STL | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti mobili di potenza di tutti i poli del sezionatori
S/E Brescia Ric. Sud - stl 126 Flero | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sez di linea - linea a terra
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Nodo Sud
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 25 e 29/8
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-10/02/2017 esecuzione amazzettamento con linea 23792 Susegana al sost.000/1 concordanza fasi a Polpet con lancio Tensione da Susegana
TIBURTINA Stl ROMA NORD | STL | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300 min.
TIBURTINA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Roma Nord c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
Stallo 132 kV 532CUCCIAG in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
STALLO 132KV 512 MERATE IN CP CERNUSCO | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-05-12 | 0.29167 | 2017-05-15 | 0.375 | N | Interferenza Linea - T.24.849 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-12 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23V12 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 601 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
Linea 344 Dugale - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 21.344A1 controlli tecnici al sostegno nr.81 (ind LIN) in ombra 170214022637702
Linea 107 Buccino - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio linea 22214C1 per CTB stl TIBURTINA 220 kV
Linea 231 Corriolo - Sorgente | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
Stallo 132 kV 433SALICE in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2017-05-12 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Linea 132 kV - PORTO S.ELPIDIO - CIVITANOVA | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23766 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Lancenigo sostituzione sezionatore linea ST. Spinea. tempo di rientro a fine lavori
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861440 Interferenza montaggio MCM 1M19
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861450 Interferenza montaggio MCM 1M19
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17 Contr.B st.358 (IND SBB)
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Indisponibilità per riparazione CDG fortemente strefolata in campata 178-179. Trattasi del completamento dell'attività già iniziata il 09/03/2017 ed interrotta per sopraggiunte avverse condizioni meteo.
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17-Contr.B st.358 (IND STL)
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS stl358 C.PROT - (ind STL) completamento attività del 20 e 21/05/17
Stallo 132 kV 556CORSICO in CP CESANO15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite Sf6 comparti blindati sezione AT con tecnico ABB- BY-PASS AT 556 e 547 Chiuso
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - F.S. Sbarra Lancenigo per ricollegamento sezionatore ST. Sacile e successivamente Scollegamento sezionatore ST. Spinea
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND LIN)
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.35417 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-16 | 0.875 | S | Interferenza Linea - su richiesta ENEL Interferenza linea per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV.
Stallo 132 KV 923 LUCENTO in CP Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-14 | 0.875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea con tensione di ritono.
Sez. Sbarra (1) VE 132 KV in CP Borgaro | SBA | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-14 | 0.875 | N | Rinnovo stazione - Realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea 923 con tensione di ritorno, linea 577 a Terra
Stallo 132 KV 577 Venaria / Leynì in CP Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-16 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea a terra.
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-L esecuzione amazz. con linea 23788 Polpet al 000/1 - apertura colli morti al 000/2 - rimane Fuori servizio tratto 000/2 portale Nove71- concord. fasi a Pol con lancio Tensione da Susegana e concordanza fasi a Pol con lancio tensione da nove SB.
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.30208 | N | Interferenza Linea - Apertura sezionatore S108A al p.020
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-R collegamento provvisorio MCI alla traversa su sbarra A - A fine lavori MCI 23792 Susegana con Funzione parallelo sbarre
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.30208 | 2017-05-14 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio dei soli tronchi: L23108B-X (cp Flero-p.021) L23108B-A (p.021-cl.Almag) per sostituzione FdG L126 - accordi telefonici con cliente Almag
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. giovanni Teatino per interferenza installazione portale sbarre B adiacente stallo reattore 1
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli tecnici sezionatore di linea 962 TAG
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli tecnici sezionatore di linea stallo 962
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica Le linee Fano ET-Montelabbate e Fano ET-CP S.Colomba saranno ammazzettate su stallo CP S.Colomba
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli tecnici sezionatore longitudinale di sbarra
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli tecnici sezionatore longitudinale di sbarra
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 TAG - Controlli tecnici sezionatori di linea stalli TAG1 e TAG2
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21374B1_Aliano-Laino per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
S/E Aliano - stl 374 Laino | STL | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF LAINO.
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21374B1_Aliano-Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Vellai - stl 267 Cittadella | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 22267C1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. linea 22267C1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra A
Linea 134 Bussento - Centola | LIN | 150 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.69792 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura sezionatore S108A al p.020
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.75 | 2017-05-21 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 Trattasi del TRC Bolzano-P.844. Al termine in servizio nuova T.23864 Bolzano - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.75 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 Trattasi del TRC Bolzano-P.577 . Al termine in servizio nuova T.23863 Bolzano - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.29167 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PENNE per interferenza collegamento tratto di sbarra B su stallo Reattore 1
Linea 351 Oristano - Ollastra | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-16 | 0.6875 | S | Sostituzione morsetteria - T351 interferente con sostituzione morse su T649
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 103 "Mogorella" in S/E Villasor HVTT2_3239778
Linea 649 Ollastra - Ula Tirso | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.69792 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse su linea n°649 Ollastra UlaTirso
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. Giovanni Teatino per interferenza installazione Sbarre B
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E GOR: Interferenza sostituzione Interruttore STL 308
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Gorlago - stl 308 Robbia | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 826 PER CONTROLLI B
S/E Villeneuve - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 a Villeneuve x CTB
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B stl 826
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl ATR1
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - Riparazione sezionatori stl 952
S/E Brescia Ric. Sud - stl 126 Flero | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Leynì -stl 577 Venaria / Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 577 a Leinì x CTB
Linea 020 Varazze - Cogoleto | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.020 - Verifica di Passo e Contatto AGLI ESTREMI. Linea solo sez a Cogoleto e sez a terra a Varazze. NO Sett 49
Stallo 132 kV 020 Varazze in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e contatto agli Estremi. Linea sezion ed a Terra a Varazze. Personale e- distribuzione Liguria NO Sett 49.
Linea 150 kV - Taranto Sud C.P. - Taranto Est C.P. | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 29/A1
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 652 - 1M17
Stallo 132 kV 807 Cairo Cen. in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 1° e 2° protezione con attivazione differenziale di inea
S/E Valmontone - stl 321 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - installaione 87L - in ombra all'indisponibilità n°170317095824921 - VALMONTONE MONTALTO 1
L.F66 Rifredi RT-S.Donato RT-Compiobbi | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.60417 | N | Altre di Rinnovo - Linea F66 per la verniciatura sostegni.
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione anticaduta ATR3
S/E Marghera St.3-stl M01 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 1 M01
S/E Marghera St.1-stl M01 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 3 M01
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linee _Verniciatura sostegno_ Eseguito da terzi (sorveglianza) - SOSTEGNO
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23177B1 - Lavaggio isolatori.
Linea 071 Andria - Andria CP 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 421 Scilla - Villa S.G. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 150kV Scilla - Villa S.G.: Verniciatura totale (parti alte+basse) n.14 Sostegni
Linea 410 Polla - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 103 "Villasor1 Mogorella" interferente siliconatura stallo 103 in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Villasor interferenti con siliconatura stallo 103
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 103 "Mogorella" in stazione Villasor: pulizia siliconatura isolamenti
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
SESTAIONE Stl SPERA-S.MIC 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 479
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B.
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
PONTECORVO Stl CEPRANO380 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo SPCC 1 ° livello.
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33403 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-3800-17-Controllo Protezione Adria Sud T.319
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
S/E Nave - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 132kV
CP Cosenza - stl Mucone I 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità richiesta per sostituzione armamenti sulla Terna 24004B1 Pontebba-Carnia
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 LBo016
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
S/E SAN DAMASO-STALLO N.BO016 RFI MODENA "STORICA" | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-LBo016 Controlli Tecnici B 6A
Linea 348 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
S/E Maleo - stl 348 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
S/E Castelnuovo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - S/E Castelnuovo ATR1: lavaggio aerotermi
S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind stl)
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - T426: Installazione dispositivi antirotazionali. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Stallo 132 kV 623 in CP ARTI GRAFICH | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Bussolengo S.S. - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS contr.prot K.220 (ind stk)
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CS SNAM BOLGIANO
Stallo 132 kV 555 in CS SNAM BOLGIANO | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 623 CP Boccaleone - CS Malpensata | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CS MALPENSATA
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
S/E Lizzana - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind sb.A)
Stallo 132 kV 402-2OG-VO in CP CIVATE | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli interruttore AT - Associato al TR Verde
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - (MOT ex data 2-31/05/17) T.4340 Ricostruzione linea nuovi accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 04/04/17. Nessun tempo di rientro.
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - NEW L406 Calenzano - Osmannoro verniciatura
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri-Verifica maglia di terra
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri - verifica maglia di terra
S/E Montefalcone - stl Ginestra | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.39583 | 2017-05-22 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MFL-Sostituzione interruttore linea Ginestra 150kV
PRECI TR 3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-16 | 0 | 2017-05-17 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - TR3 Preci C.T.
Linea 236 Maddaloni - S. Sofia 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituz conduttori e fdg
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Maida - Stl S. Floro (MSF) | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 150 kV Maida S. Floro
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo Brulli Cocullo per verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 80/19
S/E Scilla - stl 421 Villa S.Giovanni | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU CODOLO SEZIONATORE DI LINEA STALLO VILLA S. GIOVANNI IN S/E SCILLA
S/E La Spezia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica protezioni
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89 A stallo Capriati
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STL 499 - Verifica protezioni
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 a Villeneuve x CTB
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 826
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21353A1_Aliano-Matera lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Aliano - stl 353 Matera | STL | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF MATERA.
S/E Aliano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e CTB 1° livello SPCC
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 150 kV primario TR/6
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 2 - CONTEMPORANEI SPPP 20180817104658177
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra B
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
Stallo 132 kV 577 Leynì / Borgaro in CP Venaria | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione inerruttore AT. a cura personale e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Calusia-Catanzaro_Messa in opera cavo Wrapped campate 8-9-10 --PROGETTO TISCALI --
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Lizzana - Sbarra C 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B sbarra C (ind sbC)
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
Stallo 132 kV 045 in CP CS SGS-SAPIO | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra A2 132 kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.37569 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K2 132 kV
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-05-17 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Vitt.rio V.to con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
SESTAIONE TR 3 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 3
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferente siliconatura stallo 103
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B unità funzionale
S/E Marghera St.1 - stl 212 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Malcontenta T.212
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 a Villeneuve x CTB
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B 826
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 132 kV - Tavazzano ST - S.Giuliano CP | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 2
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione Dolo T.351
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33403 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 LBo016
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 191 Calusia - CP Mesoraca | LIN | 150 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente ai lavori di messa in opera cavo SKY WRAP su linea 150 KV Calusia-Catanzaro camp 6-7-8
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO TR3
Linea L55A Lizzana - Masocorona | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio linea L55A per interferenza con attività di Terna in stazione Lizzana
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.37569 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.52083 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 29-30
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E San Colombano - stl 034 Rapallo | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 034 - Verifica protezioni
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R rimozione collegamento provvisorio e collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra B - concordanza fasi a cura Enel Prod.
S/E Ceprano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo Parallelo 150 kV controlli primo livello SPCC.
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
Linea 033 Ceprano - Pontecorvo | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pontecorov in S/E Ceprano.
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR303 380/132kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
Linea L55B LIzzana - S.Colombano | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio linea L55B per interferenza con attività di Terna in stazione Lizzana
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.29167 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23V12 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-05-19 | 0.29167 | 2017-05-22 | 0.375 | N | Interferenza Linea - T.24.849 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea ai lavori di installazione F.O. - progetto tiscali, con linea 150 kV Ginosa M. - Scanzano c.d. Metaponto RFI
Linea 152 Cappuccini - Bastardo 2Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
Linea 459 Guidonia - Palestrina | LIN | 150 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23459A-L Linea 459 Guidonia - Palestrina
S/E Marghera St.I - Congiuntore H 220 kV | STK | 220 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione CONGIUNTORE
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-19 | 0.5 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.29167 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Pieve Soligo con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.29167 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (ind STL) attività da completare il 27 e 28/05
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23666 rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23.666 Rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-C.Prot st.358 (IND STL) attività da completare 27 e 28/05/17
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.A)
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861470 Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861460 Interferenza collaudo MCM 1M19
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 633 dal giorno 24 aprile 2017
CP MULES - STL 640 PRATI DI VIZZE | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - CP MULES STL 640Prati di Vizze: sostituzione comando 89 Sb (PASS ABB).
CP MULES - STL 621 AICA | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - CP Mules STL 621 Aica: stallo interferente ai lavori di sostituzione comando 89 Sb su STL 640 (PASS ABB).
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - CP MULES: sost. comando sez.re di Sbarra STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB). Sbarra interferente ai lavori: necessita fuori servizio T. 640 e T. 621 (solo AP, non serve messa a terra delle linee).
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
S/E Nuvolento - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.35417 | 2017-05-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.5 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Lancenigo F.S. sbarra per ricollegamento sezionatore ST. Spinea
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. Fino al 01/06 TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori) dopo il 01/06 il by-pass può essere esercito chiuso
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.29167 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - sostituzione sezionatore di linea 23006 ST.Spinea. tempi di rientro a Fine lavori
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.B)
Linea 325 Bisaccia 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Spostamento cavo lavorazione UPRI BRESSO Sig. Pedrinazzi
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - PER MESSA A TERRA l.295 COLLEGAMENTO IN RIGIDO STAZIONE TORRETTA
Linea 754 Genzano - Tricarico 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Consegna in sicurezza linea Genzano - Tricarico 150kV per collegamento e attivazione SE Oppido
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.5 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - FS sbarra per scollegamento sezionatore stallo Spinea
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
Linea M15 132 KV BAGGIO - RHO RFI | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0 | 2017-05-28 | 0 | N | Altre di Rinnovo - MI015 BAGGIO 006 ENEL - SSE RHO (Rete srl) Verniciatura Sostegni
LINEA 826 VALDOBBIADENE - CAERANO | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per movimentazione attrezzature al P. 50/12 della DT 648/582 lato linea 23582D1
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23582D1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione 52 e CTB 89L
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT stallo Capriati. DA LEGARE IN OMBRA A INDISP. n. 20160728032526579 per sostituzione 52
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Capriati per Sostituzione Interruttore e TA
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in Villasor1 interferenti siliconatura stallo 301 "Nurri"
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 301 "Nurri" in stazione Villasor: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23674D1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
Linea 337 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr2 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo in LST (RS1) al palo 3 e 25
S/E Montalto - stl 320 Valmontone 2 | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 1° e 2° protezione con attivazione differenziale di inea
S/E Valmontone - stl 320 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - installaione 87L indisponibilità in ombra n°170317095921142 - VALMONTONE - MONTALTO 2
ISOLA PALANZANO Stl SELVANIZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 609 ISOLA PALANZANO
L. 572 Piancast 2 -Acquap. cd Piancast 3 | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L.572 (Piancastagnaio - Acquapendente) UPRI - Collegamento alla centrale di Piancastagnaio 3
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - NAV ATR.7 sostituzione TA 380 kV
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - Montaggio dispositivi anticaduta ATR1 Revisione interruttore stallo 220kV. TE-BX-13-423
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.662 a richiesta ENEL Distribuzione: VERIFICA DI PASSO E CONTATTO AGLI ESTREMI. LINEA SEZ. ED A TERRA IN S/E BISTAGNO SOLO SEZ. IN C.P. ACQUI. Mail 05/04/17 , flex sino al 03/12/2017
Stallo 132 kV 662 BISTAGN in CP ACQUI TERME | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e contatto agli estremi ( in S/E Bistagno solo sez MT ) Linea sezionata ed a terra in S/E Bistagno.
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - bonifica terminali Prysmian TES 1245AD
Linea 150 kV - CUSMANO - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - CUS-QUA Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
S/E Sorgente - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR4 lato 150 kV
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 591 GALLICANO
ISOLA SERAFINI TRG4 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR4 DURANTE LA RIAUTOMAZIONE GRUPPO DI PRODUZIONE ASSOCIATO
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione GARGNANO STALLO LINEA 292 - SEMISBARRA LATO GR.1
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 292 GARGNANO-NAVE APERTA E SEZIONATA
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero (RE) + lavaggio isolatori e sostituzione isolatori rotti.
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - Riparazione Strefolature in campate 24, 30, 37, 40, 41, 52, 65, 69, 75, 93, 96, 100
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - 20001A1 - MANUTENZIONE SOTTOMARINA E DISINCROSTAZIONE CATODO
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli B 262 lin
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 316 x eliminazione punti caldi su morsa della bobina O.C. in S.E. Leinì
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 316 a Leinì x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 316 a Leinì x controllo protezioni
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Controlli B
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 269 - Verifica impianto di terra in S/E Campochiesa
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-B 08-09/06/2017
Linea Ravenna Canala - P.Corsini - L 317 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Linea
S/E Ravenna Canala - stl.317 - P.Corsini | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Stallo
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Planais - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN K 132 Indisp per Revisione Interruttore.
Linea 111 Taloro - Ottana | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche impianto di terra Stazione Ottana HVTT2_3239819
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
S/E S.Massenza - stl 256 Bussolengo S.S. | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SMS-17-220-T.256-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Nave - stl 292 Gargnano | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 22/08
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (5^ settimana)
S/E S. Damaso - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-CONG/130 Stallo Congiuntore a 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 Congiuntore a 130kV
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A1 STL TRIGGIANO
S/E Bari Ovest - stl Triggiano | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo TRIGGIANO
S/E Maleo - stl 364 S.Rocco PO. | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Sondrio - stl 263 Lanzada | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI PRESI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD TR4
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 509 C.Le Bussento - Torraca | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - C.P. Torraca - manutenzione al montante TR1 a cura di E-Distribuzione
Stallo 132 kV 01455BARZANO in CP CERNUSCO | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP CERNUSCO
S/E NOGAROLE ROCCA - STL 827 VIGASIO CP | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind stl)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind sb.A)
S/E DRO - STL 112 S.MASSENZA SC | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E DRO contr.prot stl.112 (ind stl)
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR7 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi ocn IRETI
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG-17-c.prot st.362 (STL) in ombra sost TA e sez.ri
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sandrigo: sostituzione sezionatore di linea stallo 362, 2017
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re LIN+LT + TA st.362 (ind STL) NB al termine del FS stl 362 solo su sb.A causa disconnessione sez.re sb.B.
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Redipuglia - stl 343 Monfalcone cle | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.239 - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea. Tempo di rientro dal 30/05/2017 120 min. diurni, 180 min. notturni
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli e riparazioni su stallo sezione 380kV
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 380kV
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-05-22 | 0.58333 | 2017-06-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PINETO per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 380 - Controllo SPCC
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23NONA-R rimozione collegamento a traverse sbarra A - collegamento sbarra B attraverso sezionatore di confine - concordanza fasi a cura Enel Prod.
S/E Scilla Adeguata - ATR1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURA INDUTTANZA E SFRA E RAPPORTO SU ATR CON MACCHINA DISCONNESSA FISICAMENTE
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/E 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Rondissone - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo condensatori a Rondissone x controllo protezioni
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 1
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo K 150
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Parallelo K150
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Mesoraca Catanzaro: CT2 stallo 150 kV Mesoraca
CP Rossano - stl Cariati 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
Stallo 132 kV 017 in CP 0SPIATE15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 Congiuntore a 130kV
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Bari Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B1 STL TRIGGIANO
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind sb.B)
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Sustinente
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA B per Controlli Tecnici STL K
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo Primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Lago Boracifero-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAGO - Controlli tecnici tipo B stallo K 132 kV
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a La Secca con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne der. Barberini per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio Reattore 1 120 kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 1. IN OMBRA CPB 20160817121108867.
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A e 52 stallo Parallelo K150
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Villasor interferente con siliconatura stallo 301
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + verifica di legge valvola di sicurezza interruttore
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-A 06-07/06/2017
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di linea AT
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Tiburtina c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
STALLO 132 KV 018 IN CP OSPIATE | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind LIN)
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.5 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA A per Controlli Tecnici STL K
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-25 | 0.3125 | 2017-05-25 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 2 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione fune di guardia (RE)
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra AT
Sez. sbarra (1)T1 120 kV in CP DERUTA | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra stallo L/AT 631
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - stallo TR2 TE-BX-13-423 Montaggio dispositivi anticaduta.
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 663 Bari Ovest - Triggiano | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE SEZION DI TERRA/LINEA STL TRIGGIANO
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-26 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 3 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677862190 Interferenza smontaggio sezionatore verticale di sbarra B stallo L. 777
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861500 Smontaggio sezionatore di sbarra B
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.291 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con IRETI, lavori da effettuare in contemporanea ai loro.
LINEA 633 CP RUBIERA NORD-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 dal giorno 26 maggio 2017
S/E Cittadella-Trafo 203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Misura Induttanza TR203 - SI RICHIEDONO I CAVI MT A TERRA
S/E Cittadella-Trafo 203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CIT-220-17-Controllo Protezioni TR203
Linea 132 kV - Mercallo ST - Varano B. CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T. 529 per installazione dissuasori avifauna
Linea 151 Cappuccini - Bastardo 1Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Linea 234 Maddaloni - S. Sofia 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea Maddaloni - S. Sofia 1 sost. conduttori
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.25 | 2017-05-28 | 0.91597 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23582D1 tratto 143 - 50/11 e sostituzione mensole P. 143
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-05-27 | 0.29167 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.29167 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Caneva con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861520 Interferenza smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
Linea 130 CP Sarezzo - CS Villa Carcina | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Variante Linea - Variante elettrodotto per conto Officine meccaniche Roselli S.r.l. Villa Carcina (BS)
Linea 132 kV - RUBIERA - MODENA OVEST | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Installazione FO Collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 per il giorno 19-20 aprile 2017
Linea 007 Fossalta - Portogruaro | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta sostituzione sezionatore di linea ST Portogruaro 23007. Tempo di rientro a fine lavori
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta - FS sbarra per ricollegamento sezionatore ST Spinea23006 e rimozione collegamenti sez. Linea ST Portogruaro23007
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861510 Smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re SB.A st.362 (STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17 st. 362 sost sez.re SB.A (ind SB.A)
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Sostituzione Conduttore - Interferenza cambio conduttori tratto 143 - 50/11 su 23582D1 il 27/05 e 28/05 con TRD 120 min e TRN 180 min; Per sostituzione conduttori 142-CAE dal 29/05 al 01/06- A fine attività verifica concordanza fasi da effettuarsi in SE Vellai
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 132 kV - Seguro CP - Settimo Milanese CP | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Lavori in CP Settimo M. Collegamento alla sbarra AT del nuovo montante Cliente AT Data.
Stallo 132 kV 451 in CP SETTIMO MILANESE | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Collegamento alla sbarra AT del nuovo montante Cliente AT Data 4
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23648E1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR302 380/132 kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Cagliari Sud - stl 655 Sarlux 1 | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 665 Sarlux 1 in S/E Cagliari Sud: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 262 con nuovo SAS
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV SOGIN - Controlli tecnici tipo B.
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - LAT Stl 150 kV Sogin - SPCC 1 ° livello.
Linea 150 kV - FREGENE - TORRIMPIETRA | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV.
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 3 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 1 150/15 kV per revisione leggera CSC
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23765 - SOSTITUZIONE MORSE A DUE FORI INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza e corto circuito
Linea 613 Ponte S.Giovanni - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O PONTE SAN GIOVANNI
POGGIO A CAIANO - S.COLOMBANO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
Stallo 120 kV 613BAS in CP P.S.GIOVANNI | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o P.S.Giovanni
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
CAPANNELLE SEMISBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
ACEA CAPANNELLE Stl ACEA CINECITTA' CP | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Capannelle. Ripresa in emergenza 60min.
Stallo 132 kV 037EDIS.NO in CP VIGEV.OV | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
CP S.COLOMBANO - STALLO AT 455 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.36042 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 980 Grugliasco - Gerbido | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 079DERVIO in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 328 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo composito
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - per controllo CPB indisp 20160714035911425
S/E Calenzano - stl 328 Suvereto | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 596 San Rocco -S.Stefano Lodigiano | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP S.STEFANO
Stallo 132 kV 596S.ROCCO in CP S.STEFANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-07-013 L328A1 Calenzano-Suvereto verniciatura
S/E Colorno - Semisbarra A1 rossa 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-SBARRA A1 ROSSA INTERFERNZA AI C.T. SEZIONATORI DI SBARRA "A1 ROSSA" ST 253 E TR/201/P
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-ST 253 C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-TR/201/P- C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23876D1_Corigliano-Sibari per interferenza alla sostituzione fune di guardia Corigliano-Rossano T.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 8
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 12
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 4
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 002 per interferenza alle verifiche dei tempi di manovra sezionatori di terra in Staz. ITT
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
Linea 679 Racconigi - Sommariva | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.679 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 857 Scilla - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG -
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 132 kV - Asolo CP - Casalmoro CS (Nuova Spac | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Casalmoro
Stallo 132 kV 774 in CS CASALMORO | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Controlli di legge - Area Brescia
Stallo 132 kV 080BONACIN in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-30 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 262 con nuovo SAS
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
P.DANTE - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
P.DANTE Stl S.PAOLO | STL | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.5 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - S.E. Fossalta FS Sbarra per ricollegamento sezionatore linea ST. Portogruaro 23007
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi sostituzione isolatori rotti.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da ENEL per controlli tecnici stallo 450 Bordogna
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori -
S/E Genzano - stallo 344 Matera | STL | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano - stallo 344 Matera CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Chiaramonte - stl 244 Ragusa 2 | STL | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra
Battiggio_45kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di sbarra
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
L. 450 trc allacc.Bordogna - CP Zogno | TRC | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra del sezionatore di linea
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.66736 | 2017-06-01 | 0.79097 | S | Interferenza Linea - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.79167 | 2017-06-05 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238; interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-06-02 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-06-02 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - F.S linea 23648E1 per sostituzione conduttori 142-CAE
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11 e sostituzione mensole P. 139 e 142
S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 CTB 1° LIVELLO SPCC
Linea 541 S/E Ospiate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380kV CTB 1° LIVELLO SPCC
CP FIDENZA - STALLO AT PRM 662 | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ospiate - CTB intero stallo linea 541
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA CP - CINECITTA 220 KV | LIN | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F.
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo 2^TR201
S/E Ospiate - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE TR201: Controlli Tipo B intero Stallo e Prova Protezioni su Primario Secondario e Macchina;
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 132 kV Indisp. per Controlli tipo B 2^TR201.
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Ospiate - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - In concomitanza controlli tecnici
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE GDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-04 | 0.625 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.B st.362 (SB.B)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-06-05 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 335 Rumianca - Bridgeston | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-09 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - T335 "Rumianca Bridgestone" sostituzione CdG
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23582D1 e 583B1 ( amazzettate ) tratto Istrana - Scorzè cd P. 238 per chiusura colli morti al sost. 238
S/E Villeneuve - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Villeneuve x CTB
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.A)
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind stk)
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - completamento stesura FO per realizzare collegamento STZ-BLV
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Erzelli - stl 260 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 260 - Controlli B
S/E Morigallo - stl 260 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stallo 260 Morigallo
Linea 260 Morigallo - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 260 lin
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Condensatori 1-TA in olio protezioni sostituzione
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 316 Castelfranco CP - Castelfranco | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Castelfranco verifica di terra ( legge ). Durante la verifica tensioni pericolose in linea
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori e FdG
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76)
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23738 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame sostituzione conduttori
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 679 Ciardone - Molfetta | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Sostituzione Armamenti (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI - SARANNO ESEGUITI SEZIONAMENTI LUNGO LINEA PER GARANTIRE IN TUTTO IL PERIODO LA RISERVA A SALERNO INDUSTRIALE.
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. tratta dal 271-A al 288 (5.8km)
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 006 "Cagliari Sud Rumianca" interferente sliconatura uscita collegamento da stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 006 "Cagliari Sud" in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - BRC-MUL Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Apertura colli morti al Palo 12DER lato Larderello
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per Collaudo messa a punto sezionatore di linea. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23185A1 - Lavaggio isolatori.
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV CTB-6A Stallo 380 ATR CTB con ATR in Ombra
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni vetusti. Attività a cura UPRI.
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
CINECITTA' - S.SBARRA TRE ( CENTRALE) | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-3 c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Stallo 132 kV COLBORDOLO in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23703 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO COLBORDOLO IN CP GABICCE
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.132kV per CTB-6A su ATR 380/132 in ombra a CTB ST.380 kV
CP Serra S.B. - stl Soverato 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV Sost. TA in ombra a CTB-6A su ATR e ST.380 kV
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - NEW L426 Chiusi - Distillerie Sostituzione conduttori e morsetteria e fdg con FO
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni.
Linea 982 Salvemini - TO Ovest | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosone - stl TG4 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG4 di Rosone su richiesta di IREN
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 389
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. K 380 KV
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI - NO VER. PROT.
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 389 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, SALVEMINI T.982 - Presi accordi con IRETI
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON IRETI
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.389
Linea 162 Pavia Torretta - CS Pavia RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS FS PAVIA
Stallo 132 kV 162 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Larderello - Allacciamento Molinetto | TRC | 132 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Sostituzione sostegni deteriorati nella tratta da Larderello al Palo 12DER
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione TV di accoppiamento OCV e ripristino logiche di messa in sicurezza blindato
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di accoppiamento OCV in S/E San Giacomo 380
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 342 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 342 per lavori di siliconatura isolatori
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 342 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. FSA
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC di 1° livello
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 220 MOR per controlli B 260
S/E Roma Sud - stl 385 Aprilia | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl APRILIA
S/E Aprilia - stl 385 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Roma Sud - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Redipuglia - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 220 KV per revisione pesante interruttore
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E PIETRAFITTA - STL 079 BASCHI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB INTERA UF BASCHI
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Sostituzione Armamenti - 23013H1-17-Risanamento violazioni DM camp. 82-83; 91-92
S/E OSTIGLIA - STL 709 CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.334 RSE2 Controlli tecnici LST linea
Linea 706 Gabicce - S.Colomba | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23706 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO S.COLOMBA IN CP GABICCE
Stallo 132 kV S.COLOMBA in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT.
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante 982, presi accordi con IRETI
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.58333 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza compressore interruttore
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - fermata programmata gruppi di produzione c.le Piacenza
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 per controlli 260
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASCHI
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
Stallo 132 kV 549 OLON in CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Possibile rientro con collegamento rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.B)
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2.
CP Roccella - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Ravenna Canala - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B2 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante L.982- Presi accordi con IRETI
S/E Avenza - stl 847 Albiano (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. K 380 KV
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21346B1-16-Sostituzione Isolatori in LST RSE Tipo 1
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0 | 2017-06-10 | 0 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASCHI
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1.
Stallo 132 kV 094CEDRATE in CP CASORATE | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 079 Pietrafitta - C.le Baschi | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA 23079B1 PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASCHI
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud - Aprilia Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Aprilia 380 kV.
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Nord-S.Lucia - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo S.Lucia in S/E R.Nord.
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.79236 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
S/E Erzelli - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 per controlli B 260
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Apertura Colli morti al palo 69. A fine lavori resta Fuori servizio tratto 69-Tusciano e rientra in servizio lato Salerno
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.58333 | 2017-06-12 | 0.375 | S | Interferenza Linea - Da escludere solo tratto da palo 69 ( colli morti rimossi ) al Tusciano per interferenza ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezioni DOLO 311
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 220kV a Terra per Controlli Tipo B intera Sbarra. Controlli Tipo B su tutti sezionatori di sbarra per Riduzioni numero F.S. Sbarra CTB altri stalli. In cocomitanza con CTB Stl. Salgareda
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. Linea PORDENONE-SALGAREDA T.22-266 per controlli Tipo B e PRova Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 266 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE Stallo L.Salgareda (T.266) F.S. per controlli tipo B e Controllo Protezioni
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. TR 201 in S/E Pordenone
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. Somplago in S/E Pordenone
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. ATR 202 in S/E Pordenone
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 754 Genzano - Tricarico 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Genzano-Tricarico per consegna alla ditta che realizza i raccordi per l'Entra/esci della Nuova SE OPPIDO
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della linea 23647A1
S/E San Colombano - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR3 - Verifica SPCC + Revisione leggera CSC - ACCORDI OK
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio il tronco Vellai sost. 76/A - Quero
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 1 in DT
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Gragnano in DT
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.A st.362 (SB.A)
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione mensole tronco Istrana -sost. 76/A, con RSE tipo 1 linea 23852
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Caerano - Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1 per attività sostituzione mensole DT 23647- Attenzione attivare le procedure RSE tipo 1
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - GR3 - Bonifica sezionatori COELME - Accordi Ok
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBA 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB A 380kV
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio della stazione elettrica del SAPEI stallo POLO 1 per l'esecuzione dei controlli biennali di tipo A
CP Isca P. - stl Tito Sm. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23205F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - CRC-CAV Rinnovo tratta 380 - 386 e verniciatura linea tratta 352-361
LINEA 442 SOMPLAGO - CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.23-442 per Controlli tipo B a Somplago Stallo SIOT CAVAZZO. Linea a Terra ad entrambi gli estremi.
L.811 S.Lucia Piave CP-S.Lucia di Piave | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Santa Lucia verifica terre ( legge ). durante i controlli tensioni pericolose in linea
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo per Verifica Protezioni e controlli Tipo B Stallo L. SIOT (t.442)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Congiuntore 150 KV
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante B+C int.re stl CONGIUNTORE 150 KV
PONTECORVO Stl PIED.S.GER 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME A L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA + CT tipo B e SPCC
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 1 400 kV | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 901: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - INDS L617 PER RIFACIMENTO CALATE A FIUMESANTO OLIO
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 617 per interferenza ai lavori di siliconatuta isolatori stallo Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 617 per CTB 1° livello. In ombra ai lavori di revisione comparto blindato.
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 617 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 2 150/15 kV per revisione leggera CSC
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione comparto blindato stallo Linea 617 in Staz. FSA
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
CP Soverato - stl S.Sostene 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Chiusura Colli morti al palo 69.
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sbarre 'A' interferenti all' attività di miglioria su sezionatore ATR1 S/E Garigliano
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria su sezionatori MSAB su stallo ATR1 Primario in S/E Garigliano
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE SAPEI POLO 1, durante la fermata del SAPEI data vincolata
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S/E CASANOVA - asfaltatura e sistemazione aree verdi sotto stallo aree in S.E. Casanova aree reattore 380 kV (richiesta PRI Nord Ovest)
STALLO 132 KV 445CARUGO IN CP SALICE NOVED | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 445 Carugo CP - CS Salice | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS SALICE
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR3
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
S/E Torbole - Parallelo "K" 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E TRB c.prot k.220 (ind STK)
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 3 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - presi accordi con produttore
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.5 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
S/E FERRARA F. - STALLO 132KV N.E52 SC FERRARA2 | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.72917 | 2017-06-16 | 0.97917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-LE52 Controlli Tecnici B 6A (campo FV FFE2 di RTR distaccato dalla rete AT a partire dalle h. 17:30)
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-06-13 | 0 | 2017-06-20 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA A 132 kV F.S. per controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT 442
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Data contestualizzata con altre attività già programmate sulla linea L23110
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
CORNETO STL TR 3 132/60 KV | TRF | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA - RECANATI CONTROALIMENTATA SU RETE MT
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A stallo Portocannone
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Portocannone
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VALMONTONE - ATR/2 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726032330294
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 553 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23004D - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
CP Reggio Condera - stl Reggio I. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Portocannone
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A per CTB stallo S.Giacomo
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM SBARRA B 1352 kV F.S. per Controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT T.442 SBARRA B TERRA
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 281 Popoli - Villavalle der. Provvidenza per CTB 89L stallo S. Giacomo in S/E Popoli
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/2 380/150 kV
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sbarre 'B' interferenti all' attività di miglioria su sezionatori dello stallo ATR1 S/E
S/E Ala - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALA K.220 C.PROT (ind STL)
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.54167 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB B 380kV
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0 | 2017-06-15 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Rocca Sinibalda
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 946 S. Martino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 946 per CTB su 89L stallo Portocannone in S/E S. Martino in Pensilis
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
CP Isca P. - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
CP Reggio Condera - stl Gallico 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23019N - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
S/E Carpi Sud - stl 638 Modena Nord | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.39583 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-ST 638-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0 | 2017-06-16 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Rieti ZI
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Rossano T. - Rossano CP: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
S/E Villabona-Trafo 101 132/20 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - per passivazione olio TR 101
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-06-17 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re sb.B st.362 (STL) - ricollegamento sez.re Sb.B - al termine lo stallo rientra in servizio normale
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 23595 Separazione competenze.Ricollegamento calate.Al termine lavori la linea ritorna in servizio con il normale assetto di rete
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione portale ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 2
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 150kV Montecorvino-Lettere
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/180 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70903 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS sep comp: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. Fino al 26/06 TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori) dopo il 26/06 il by-pass può essere esercito chiuso
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
S/E Portotorres 1 - stl 360 Alghero 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 360 per CTB 1° livello
S/E Nera Montoro - TR 3 132/20 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NERA MONTORO UF TR3 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728124329227
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160727034752104
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 2 380kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra A 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre A UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC PARALLELO 380KV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
CP Potenza - stl Cancellara/FS 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22203F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 118 Martina Franca - Ostuni 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 262 Biferno - Telese cd FS 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
S/E Sorgente - stl CP Roccalumera 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore linea Roccalumera
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A 220kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L261
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV
S/E COLUNGA - STL 261 S.BENEDETTO QUERCETO | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L261 Controlli Tecnici B 6A
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 50, 56, 65, 79 della linea 21351B1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 261 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a COL e SBQ
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti sul sostegno 73-A per la sostituzione della FdG con altra in F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-Da tenere presente che rimarrà esclusa la tratta sostegno 73-A ÷ Borgia e rientra in esercizio la tratta sostegno 73-A ÷ S.Sostene cd Sov.
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV TR3 Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-L261 Colunga bl.SF6 (2M13) - Controlli Tecnici B 6A
Linea 025 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP CREVA
Linea 132 kV - Brembio CP - Lodi CP | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP BREMBIO
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Salerno N2 220 KV
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 071CUNARDO in CP CREVA | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Stallo 132 kV 590LODI in CP BREMBIO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-19 | 0.625 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -Progetto Tiscali- Nella tratta di linea 150 kV Borgia÷Sostegno 73-A
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TR5-Controlli 1° liv. SPCC
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV ATR/2 380/150 kV
roma nord - monterotondo | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione elettrodotto 150 KV + tratte in cavo ingressi Roma Nord e Monterotondo
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG collegamento TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 666
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza delle sbarre' A' S/E Presenzano per l' attività riguardante l' indisponibilità 170216101059445 già deliberata.
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: SEMISBARRA A2 interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 666
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria sezionatori MSAB stallo ATR2 S/E Benevento2
S/E Benevento - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferente a CPB 025
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl PARALLELO 380kV
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAPPUCCINI UF TR1 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera uinità
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV ATR1
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Pianezza ATR1 - Revisione leggera CSC/VSC
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sb/A 220KV Contr Tecnici B 6A su st.L261 (NB disalimentata la trasformata 220/132KV)
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
CP Potenza Est - stl M.Cute 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Benevento - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza delle sbarre' B ' S/E Presenzano per l' attività riguardante l' indisponibilità 170216101059445 già deliberata.
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra B 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 2 380kV per CT SEZ DI LINEA
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 166 della linea 21351B1
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Chiusura colli morti al Palo 12DER Lato Larderello
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861610 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861600 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore_AIS_380 LINEA 380 KV LAINO-1 in SE MONTECORVINO
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
S/E Laino - stl 314 Montecorvino 1 | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatore sbarre A e B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE E L'ALTRA CON F.O.
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647A1 chiusura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio tutta la linea in normale assetto
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.s. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Genova Term. - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica SPCC
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando CSC
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Foggia - stl 362 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA S/E ANDRIA 380STALLO MANFREDONIA
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K380
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A su St. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23631G1 - Lavaggio isolatori.
LINEA 240 SALERNO IND. - AGC GLASS | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CP Matera N. - stl Altamura | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori di rame nel tratto dal palo n.10 al palo n.26
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23607 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23713 - RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di revisione interruttore stallo Malcontenta 284. necessita riduzione di pressione del comparto
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione camere e comando interruttore interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B2 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E Avenza - stl 026 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
Linea 026 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio linea 23845 per interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone in S/E Larino
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.163 - Noleggio linea per prove di terra cliente CNAO. A terra solo in Cp Pavia Ovest
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA1
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
CASSINO Stl CART.-MONTE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A REVISIONE PESANTE INT. ATR302
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23712 - REGIME RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
S/E Larino - stl P.E. Ururi | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio per Verifica di legge valvola di sicurezza interruttore e interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone. Deliberare di mercoledì in concomitanza con la sost. TA stallo Montecilfone 170125101628977
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B 380 kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B su st. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-K01: collegamento alla sbarra B
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti sul sostegno 73-A per installazione F.O. -Progetto Tiscali- A fine lavori la linea rientra in esercizio con il suo assetto originario 150 kV Borgia÷S.Sostene Cd Sov..
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - "Manutenzione STL a Telessio Richiesta IREN"
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF SBARRA A 132 KV
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Ospiate - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione cdg su linea a 380kV Montecorvino - Laino 1
CP Matera N. - stl Matera CP | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB INTERA UF PARALLELO K
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA 1
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861620 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861630 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 Apertura colli morti al sost238 - a fine lavoro ritorna in servizio Caerano-Istana sost.238 ( f.s. 238 - Scorzè per sostituzione conduttori )
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori isolat. e cdg
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
CP Tricarico - stl Pellicciari 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 678 Ciardone - Giovinazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - sostituzione armamenti (EX DORSALE 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PEM-CEM Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - L. 803 Barberino - San Benedetto del Querceto Messa in sicurezza per realizzazione entra e esci a Pietramala UPRI 2017
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 803 Verniciatura Tronco SBQ - Palo 109.
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
Linea 627 Lizzano - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23627M1 - Lavaggio isolatori.
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl Acea Sm Est 2
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl Acea Sm Est 2
COMUNACQUA Stl ANAGNI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Reattore 380kV Lacchiarella - installazione anticaduta
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33403 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23030F1 - SOST CONDUTTORI (IND LIN)
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
S/E Ravenna Canala - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-K2/130 Revisione Leggera comando Interruttore
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR4 - Revisione leggera CSC. Tempi di rientro dal secondo giorno di indisponibilità (120 min diurno, 180 min notturno). Presi accordi con E-Distribuzione
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV ACEA 2
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Redipuglia-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza. Si necessità della messa a terra dei cavi MT.
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 130 - Controlli B TR5
S/E Rondissone - stl 300 Rondissone Cesi | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisp. stallo 300 a Rondissone x installazione lance di terra
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV ACEA 2
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP Tricarico - stl Genzano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 770 Dolo - Scorze' | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente per lavori di sostituzione conduttori linee 23-582/583
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Ottana - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore TR1 S/E Ottana HVTT2_3239780
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano sostituzione protezione 7SL27.
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-132-17-Controllo Protezione stallo Azotati 728
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR3
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE E REVISIONE COMANDI IN LOCO (ABB)
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
C.S. Avigliano - stl Atella | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE.CHIUSURA SORPASSO
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.709 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.708
Linea 708 Vinadio - Demonte 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.708 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.709
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 1. Ripresa in emergenza 60min
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV - Controlli Tecnici B 6A su St.K/380 KV
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A
CAPANNELLE SEMISBARRA A1 (STL CECCH.) | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min. Stl Lauren. in realtà è Cecchignola
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
S/E Sangone-stl 628 Ut.ILTE-Trofarello | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF SAN SISTO
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O NARNI SAN PIETRO
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Stallo 120 kV 664TRN in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Narni San Pietro
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra A 150
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 451 Quarrata - S.Marcello | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S. Marcello E-Distribuzione
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
CP SAN MARCELLO - STALLO AT 451 QUARRATA | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S. Marcello
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale stallo. Presi accordi con RFI
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Presi accordi con RFI
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra B 150
Linea 595 Ceprano - CP Ceprano | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo C.P. Ceprano in S/E Ceprano.
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Tassullo ricollegamento calate di linea allo stl 666 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
COMUNACQUA Stl SUBIACO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.5 | 2017-07-23 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CP Anzi - stl Corleto P. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV Batteria Condensatori per lavori di siliconatura isolatori
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - manutenzione stallo in Isola Serafini di ENEL
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
S/E Caracoli - stl 604 S/E Casuzze 2° | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
CP Anzi - stl Potenza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T. 628 rinnovo completo tratta
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT.STALLO IN ISOLA SERAFINI DI ENEL
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
CP SAN GEMINI - STALLO AT 682 V.VALLE | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o S. Gemini
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove di terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. DL1 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. STL. L. 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. 236 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. Sbarra A 220 kV Collegamento lame di terra sbarra _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. linea 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.70764 | N | Sostituzione Conduttore - Rimozione colli morti al P. 95 per sezionamento tronco Y (P. 95 - Dalmine), per sostituzione conduttori sul medesimo tronco
Linea 236 trc palo 95 - Dalmine | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.70833 | 2017-08-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su tronco Y (P. 95 - Dalmine). FS conseguente a rimozione colli morti al P. 95
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0 | 2017-08-11 | 0 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mazzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV e st.L115
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 411 Guspini - Eni Risorse | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T411 sostituzione mensole
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG -
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 190 rinnovo completo tratta
LINEA 655 BERGAMO-MALPENSATA-BAS | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo P. 1
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T. 648 sostituzione a rinnovo sostegno ammalorato n. 20
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: indisponibilità della sbarra A 380 kV per interferenza alla bonifica pendini sezionatore di sbarra A stallo Andria 380 kV.
S/E Brindisi Sud - stl 350 Andria | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità dello stallo Andria 380 kV per bonifica pendini sezionatore di sbarra A 380 kV.
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domotoce - RFI Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15.
S/E Polynt Sez.to -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt sez.to Sb. A in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 864 DEGUSSA (RA) | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to Stl . 864 Degussa in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo f.d.g.
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 797 RA. PORTO CD CABOT | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to stl. 797 Ravenna P.to in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.29167 | 2017-08-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.3125 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23711 - FUORI SERVIZIO LINEA AT PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA,ISOLATORI E MORSETTERIA. N.B. LINEA CONNESSA A CLIENTE AT MERLONI CHE HA PERIODO DI INDISPONIBILITA' OBBLIGATO. N.B. POSSIBILI LINEE MT INTERFERENTI DA VERIFICARE
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per apertura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpoo e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
Vicenza Monteviale - Palo 19 | TRC | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17-Sost ISOLATORI AMARRO 5x (IND LIN)
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-15 | 0.33403 | 2017-08-15 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Ricollegamento colli morti al P. 95 per ripristino assetto linea 236 (Brugherio-Verderio-Dalmine).
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.25 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna T.531 a RI SACAL per MTZ montanti, rientro serale linea con BY-Pass chiuso in SACAL e Utente staccato.
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI - (IND LIN)
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
Linea 132 kV - QUARTO INFERIORE - CASTELMAGGIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-856 Quarto-Castelmaggiore in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW progetto Open Fiber.
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-22 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV: Misure Induttanze 2017. Nessun tempo di rientro.
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP LIN 885 CONTR B
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
CP DIECIMO - STALLO 132KV N.516 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Diecimo
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezione
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878.
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346 e Controlli tecnici S.141 S.121
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 107
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.104
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 118
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 71
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.128
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-31 | 0 | 2017-09-05 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17) T.443 AP c.m. al P.117 lato Borgomanero Est per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117 primo STEP 2017: a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara_Novara Ovest
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-09-01 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra stallo 981
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-30 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17-19/03/17).L23443B-X Tronco Borgomanero Est_ P.117 per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117;sostit. sostegni su attraversamenti primo STEP 2017. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Cambio isolatori e morsetteria
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L383 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 150 kV Marzanello – Pignataro – Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità: 4/9 – 29/9
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.284 PORTA VENEZIA
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO STALLO 284 IN S/E P.TA VENEZIA
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori e 3 pali N.B I tempi di rientro della prima settimana sono 2880 diurno e notturno per la sostituzione dei pali mentre il resto del periodo i tempi di rientro sono 1440 diurno e notturno
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - LLO L526-CFSA
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione conduttori tratto 365÷370 - Ripristino non possibile per 6 giorni
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
LINEA L03 GROSIO - PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
Linea 011 CP Montegalda - Padova | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23011F1-17-Trasformazione in amarro sospeso S.114 ( Violazione DM) + Controlli Tecnici sui S.141 S.100 S.120
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Revisione B+C stallo Sulmona NI
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione B+C interruttore
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea T. 637 bonifica sostegni in CAC - II Step
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33889 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.37569 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO: SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 1 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.41667 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb. 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - intervento di riparazione perdite olio pompe aereotermo
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.597 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.4375 | 2017-10-02 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.45833 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-17 | 0.47917 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Previa Chiusura BYPASS. manutenzione GIS effettuata dalla ditta
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
S/E Villa - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.4367 Ricostruzione Linea 2° step 2017; nessun tempo di rientro Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 627 IC OMVP - Pinasca CP | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.627 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.636
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.636 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.627
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-20 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra B interferente con CT B TR101
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR 101 CT B, comporta fuori servizio e messa a terra della linea MT verso ENEL Distribuzione
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Linea -
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAR - TR 101 controllo protezioni
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
Linea 604 Villanova - O/CAVA | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.604 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A1 interferente con CT B TR101
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
Linea 588 Piossasco - Giaveno | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.588 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 333 Uras - S. Giusta | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.3125 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - T333 sostituzione conduttori
Linea 609 Pabillonis - Uras | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.3125 | 2017-09-26 | 0.6875 | S | Sostituzione Conduttore - T609 interferente con sostituzione conduttori su T333
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Caracoli - stl 211 Bellolampo 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR102 controlli Tecnici tipo B - serve per interferenza linea MT 15 kV
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B - interferenza con sostituzione TA TR102
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.A)
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.B)
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.5 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 19/03/17).T.443 CH c.m. al P.117 lato Borgomanero Est a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione delle sbarre A1 220 KV (su cui si attestano gli stalli TR1, TR2, S. Sebastiano, Napoli Dir. e Napoli Levante 2) per consentire i lavori di raccordo CASORIA -ST.NE CASTELLUCCIA.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV SAN SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
L765 Martignone-Sasso Marconi cd S.Viola | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 765 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L765
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
SE Martignone-stl 765 Sasso Marc-S.Viola | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MRT-L765 - Revisione leggera comando interruttore in occasione dei CTB di Stallo
SE Martignone-stl 765 Sasso Marc-S.Viola | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L765 Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 635 Caracoli - CP Collesano | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - CRC-CLN Sost. Cond. Fdg e armamenti Intera linea (Fune con FO) e sostituzione n. 2 pali
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
S/E Nurri - mono sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV Nurri interferenti con i controlli tecnici primo livello stallo 667
LINEA 667 NURRI - ISILI | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 667 "Isili" interferente controlli tecnici STL 667 in S/E Nurri
Stazione Nurri - Stallo linea ISILI 150 kV 667 | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 667 "Isili" in S/E Nurri: controlli tecnici primo livello intero stallo.
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
S/E Chiari - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR3+ATR3+Secondario ATR3
Linea 649 S/E Verderio - Cp Chignolo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 649 rinnovo completo tratta
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
Linea 044 132KV RICCIONE-CESENA FS N.BO044 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - L. 23044F Cesena RT - Riccione RT sostituzione equipment e conduttore.
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL)
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A, interruttore e adeguamento conduttori stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A Flex NO accordi con Martire Francesco.
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.34792 | 2017-10-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 L765
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.599 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO BLINDATO -caricamento linea per manacato possibilità di caricamento stallo-da parte UNI RETI
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 577 trc Borgaro all.-Borgaro | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Napoli L. - stl 246 Castelluccia 1 | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 220kV S/E Napoli Levante stl 246 Castelluccia1
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L523 per Manutenzione leggera interruttore e sostituzione sezionatore di sbarra presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL ST4 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra Occorre anche FS del collegamento LIN ST4 RAFFINERIA verso ENI per il medesimo periodo
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione delle intere sbarre 220 kV per consentire i lavori di demolizione campata sovrastante sbarre 220 kV st.ne Castelluccia
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - Stallo Reattore 220 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia -Reattore Getra per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 22OKV TR/3 220/60/9 KV DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI DIREZIONALE per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - stallo TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 1 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia- STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori e parti tubolari dei sostegni del tronco Arsiè - sost. 627/A ( der. Pedesalto )
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - rinnovo se Grosotto - richiesta upri
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Castelnovo Sotto - Reggio Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - L.642 Riparazione/sostituzione piastre sul tratto in ST
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0 | 2017-10-21 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Scoppito
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.5 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
S/E Cesano M. - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl l. 226 Cesano
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
Boretto - Castelnovo Sotto | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Sostituzione piastre intero sostegno
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.3125 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0 | 2017-11-10 | 0 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L346 PER ADEGUAMENTO CP OLBIA E OLBIA2 AI CONDUTTORI ALTA TEMPERATURA
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 807 CP Cairo-Cairo C.le-Ut. Edison | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 807 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchitura AT
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO L.286 IN S/E P.TA VENEZIA
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 807 trc Cairo C.le - Edison | TRC | 132 kV | 2017-11-10 | 0.75 | 2017-11-15 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - TRC 807 Cairo C.le - Cairo Edison
Linea 809 S.Giuseppe EDISON - IC Vetri Dego | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.29167 | 2017-11-12 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 809 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione fune di guardia con fibra ottica.
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Sorgente) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-05 | 0.34792 | 2017-12-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 813 IC Cementilce - Cairo CP | LIN | 132 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 813 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Corriolo) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.