## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 14 04 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
CP Rutigliano - stl Turi 150 kV | STL | 150 kV | 2015-11-01 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2016-02-11 | 0.29167 | 2017-05-23 | 0.79167 | N | Altre di sviluppo - NOVE F.S. PARALLELO SBARRE - Rimozione stallo parallelo sbarre 132 kV - interruttore + 89SBA+ 89SBB per realizzazione fabbricato comandi/SA- al termine attivit¿ l'impianto sar¿ esercito SENZA PARALLELO SBARRE
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
Stallo 150 kV VILLAFRANCA in CP PACE DEL MELA | STL | 150 kV | 2016-04-15 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV TAVERNELLE FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2016-04-27 | 0.66667 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
Foce V. - stl Pozzuoli 2 60 kV | STL | 70 kV | 2016-07-29 | 0.66944 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2016-09-11 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.99931 | N | Altre di sviluppo - S.E. Nove71 FS sbarra B 132kV - previo spostamento del servizio di tutti gli stalli su Sbarra A - attività preliminare per demolizione sbarra B132kV - rientro a fine lavori maggio 2017
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
STALLO 50 KV DER 217 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2016-09-27 | 0.82708 | 2017-06-28 | 0.79167 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2016-11-08 | 0.00069444 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Guasto -
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-06-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-05-31 | 0.39583 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-01-09 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: INTERFERENZA MANUTENZIONE VALVOLE DISSIPATRICI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
Martinetto - TR4 220/132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-01-12 | 0.29375 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-01-12 | 0.50556 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Chivasso - Parallelo K 380kV | STK | 400 kV | 2017-01-17 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 380 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-01-26 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Stazione Sulcis; stallo 220 kV condensatore 1 80 MVA: sostituzione TA.
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-01-31 | 0.35556 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Guasto -
CEDEGOLO ENEL STL 954 CEDEGOLO SUD | STL | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO RIFACIMENTO STAZIONE ELETTRICA. LINEA 954 A TERRA E APERTURA CONGIUNTORE EDISON
CEDEGOLO ENEL SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CEDEGOLO STAZIONE ELETTRICA:RIFACIMENTO
LINEA 954 S/E CEDEGOLO S. - CEDEGOLO ENEL | LIN | 132 kV | 2017-02-06 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Enel Produzione Idroelettrica-Rifacimento stazione Cedegolo
S/E Ginestra - TR 1 SANC 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-02-08 | 0.27222 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Guasto -
CED st.By-pass Cedegolo Enel | STL | 132 kV | 2017-02-09 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Richiesta da ENEL.
S/E S.Maria C.V. - ATR 4 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-02-16 | 0.00069444 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Guasto -
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - S.GIACOMO | TRC | 220 kV | 2017-03-01 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea M54 Acquara Nuova - Acquara | LIN | 132 kV | 2017-03-01 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - 23M54 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AL TRANSISTO MEZZI PESANTI PER BONIFICA AREA CP ACQUARA
S/E Cardano - stl 249 S.Floriano-Acc. BZ | STL | 220 kV | 2017-03-12 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Cardano stallo T 22249 interferenza lavori riparazione terminale cavo
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2017-03-13 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Cardano T 22248 bonifica terminali cavo a cura Prysmian
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.66667 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - tratto p224-CP Quartaie : Lavori interferenti presso CP Quartaie - E- DISTRIBUZIONE tratto p224-Quartaie
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - F.S. Sbarra B 120 kV per sostituzione tratti di Sbarra e sostegni portale
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2017-03-20 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.4367 Ricostruzione Linea 1° step 2017 (MOT EX DATA 6-31/03/17) Sostituzione sostegni; nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione mail 19/01/17.
S/E Taio - stl. 909 C.le Taio | STL | 220 kV | 2017-03-20 | 0.66667 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Taio T 909 Interferenza attività sostituzione interr. Tr.1-Tr.3A a cura DEE
Taio_220kV_SBA_I | SBA | 220 kV | 2017-03-20 | 0.66667 | 2017-04-24 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 241 Rotonda-Tusciano-Laino | LIN | 220 kV | 2017-03-21 | 0.85417 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-04-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.43403 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.861 interferenza alla manutenzione sez. di linea in CP Gambettola.
S/E Cardano - stl 248 S.Antonio | STL | 220 kV | 2017-03-24 | 0.66667 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Cardano T 22248 fuori servizio dello stallo e del tronco di linea in cavo dal blindato fino al terminale cavo.N.B La linea T 22248 è ammazzettata temporaneamente con la T 22262.Rimane aperto il sezionatore di linea della T 22262 lato produzione
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-03-26 | 0.64583 | 2017-04-22 | 0.58333 | N | Sostituzione Sostegni - Per attività di rifacimento sostegno 66, la richiesta di fuori servizio è relativa al solo tratto S/E Spinea - Palo 82
S/E STORO - STL 694 VOBARNO | STL | 132 kV | 2017-03-27 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Altre di rinnovo - STC_132_16_T.694 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 150 kV - VILLAFRANCA - MESSINA RIVIERA N. | LIN | 150 kV | 2017-03-28 | 0.25 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna linea per interferenza per lavori E DISTRIBUZIONE in CP Villafranca e CP Messina Riviera
Stallo 150 kV ME RIVIERA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-03-28 | 0.25 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Ricostruzione sistema di sbarre ATCP Villafranca, sezione AT lato Messina Riviera.
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 220 kV | 2017-03-28 | 0.79167 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Ravenna Canala-stl 861 Gambettola CP | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - RAC-L861 Per riparazione terminale cavo linea 861 a RAC (Linea già fuori servizio per guasto)
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Linea 861 Per Riparazione terminale cavo a RAC (gia' fuori servizio su guasto)
S/E Naturno Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttori gr. 1-2-3
S/E Naturno D02-STK 220kV | STK | 220 kV | 2017-03-29 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza sostituzione interruttori gr.1-2-3
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
S/E OSPIATE - STL 321 TURBIGO | STL | 400 kV | 2017-03-31 | 0.83681 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 205 S.Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-04-01 | 0.66667 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza Sost. FdG con OPGW da 40 a 72A ingressi TRB esclusi 22.206 (IND LIN 22.205D1) CONTINUITA' FUORI SERVIZIO STRINGA 20161011035210429
Linea 036 Lavagna - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-04-01 | 0.79167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Lavori interferenti presso CP Sestri L. con il tratto di Linea dal p.70 al portale Sestri L.
Linea 132 kV - ROZZOL-ZAULE | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.23-413 sostituzione conduttori (piano rame); T.R. dal 3 al 22 aprile: 480 minuti; dal 23 al 27 aprile: 120 minuti
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di Guardia (Progetto OPEN FIBER)
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU MACCHINA CON DISCONNESSIONE AT - SENZA RIENTRO SERALE
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.215 indisp sost. conduttori
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.211 Indisp sost. conduttori.
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.210 indisp sost. conduttori
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.207 indisp sost. conduttori
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR3 - Controlli B + Verifica SPCC + Induttanze
Stallo 132 kV 036-LAVAGNA in CP SESTRI LEVANTE | STL | 132 kV | 2017-04-03 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore e TA. Linea a TERRA il 1¿Giorno. NON E' POSSIBILE AVERE UN TEMPO DI RIENTRO .
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.35417 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 090 - Sostituzione FDG e isolatori con altri RTV
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-04-03 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64931 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX 03/04/17-23/04/17) 2017 APRI- T614 Ricostruzione Linea, scavo fondazioni sostegni in asse Linea. La Linea rientra in servizio dalle ore 12 del 15/04/17 per consentire FS T617 e verrà nuovamente posta fuori servizio dalle ore 9.00 del 18/04/2017.
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-03 | 0.625 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Proseguimento attività di sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano su tronco fuori servizio Tusciano-Allacciamento Acquedotto- Alimentazione Acquedotto Cassano garantita lato Goleto.
S/E Chiari - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-04 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Recupero indisponibilità 20160729013140183 ATR2 Chiari 02/04/2017 al 14/04/2017 per consuntivazione errata
Linea 220 KV MAGADINO-MANNO 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-05 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-06 | 0.10417 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Guasto -
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - L24825A-L L.825 Valdobbiadene-Caerano cd C.Rossi - Lavori di E-Distrib.: 07/04 8:00 - 16:00 CP CAERANO VERIFICA E CONTROLLI MONTANTE DI LINEA - 09/04 7:00-18:30 CP CAERANO MANUTENZIONE POLI INTERR. ST 825 CON F.S. SBARRA 50kV, CONTRO ALIM. DA CP VALDOBB.
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-04-07 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 861 Verniciatura sostegni linea tratto P.65B-P.128B
SSE Omignano Sal.RT-stl 004 Policastro B | STL | 70 kV | 2017-04-07 | 0.70833 | 2017-04-17 | 0.70833 | N | Guasto -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 132 kV - Bernareggio CP - IBM CS | LIN | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE Conduttore P16-P25 + FDG tutta
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Richiesta di indisponibilità per interferenza per lavori di rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Borgia nella stazione elettrica di Catanzaro
S/E Catanzaro - stl 118 Borgia | STL | 150 kV | 2017-04-09 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.72917 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Borgia nella stazione elettrica di Catanzaro
Ponte Gardena_STL_132kV_L861 | STL | 132 kV | 2017-04-09 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.63611 | N | Interventi parti meccaniche - sostituzione interruttore
S/E Chatillon - stl 211 Montjovet | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. stallo 211 a Chatillon x installazione bobine OC fase 12
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. stallo 211 a Montjovet x installazione bobine OC fase 12
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB PARALLELO K 380 kV
S/E PARTANNA - STL 242 SAMBUCA | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre A, B e di linea stallo Sambuca
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori -
S/E VELLAI - STL 218 SOVERZENE | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - VEL stallo linea 22218B1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura linea 24825A1 tutta
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Linee_Monitoraggio tecnico_Controllo non periodico da MBI_LST
L.825 VALDOBIADENE-CAERANO CD ROSSI | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.33333 | S | Taglio Piante - L24825A-L L.825 Valdobbiadene-Caerano cd C. Rossi - taglio piante campate 56-57. Attività in ombra con verniciatura sostegni - Indisp. 20160721113149546
Linea 668 Taranto Est - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23668G1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antivibranti
Linea 150 kV - ROMA NORD - UNICEM | LIN | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antivibranti
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE e CONTROLLO TECNICO TIPO B
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - RIPARAZIONE PERDITA OLI CAVO AT + PMO TR2
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.012 sostituzione isolatori/armamenti/fune di guardia TE-BX-17-008
S/E Latina - stl 303 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 380 kV Valmontone - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T 23015 Risanamento pali CAC
S/E Montjovet - stl 215 Leynì | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. stallo 215 a Montjovet x installazione bobine OC fase 4 e fase 12
Linea 386 Bovisio - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE e CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 735 S.Martino In XX - Riccione | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.44583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-735 S.Martino XX-Riccione = Sostituzione isolatori e morsetteria
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 1 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 1 - stl 309 Aurelia 1 | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO, IN OMBRA CON CTB
S/ECamporosso - macchina PST 267 | ATR | 220 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP-CRO PST MACCHINA REV PESANTE VSC
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21319G1 - Lavaggio isolatori.
S/E Roma Nord - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PARALLELO 380 kV
S/E Bovisio - stl 386 Verderio | STL | 400 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Candia - Condensatori 1 120kV-50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su ATR303 Stallo Macchina
S/E S.Massenza -stl 206 Torbole | STL | 220 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.5692 | S | Controlli Protezioni - SMS-17-220-T.206-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Forlì - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FOR-K380 Parallelo 380KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione.
S/E Vercelli - stl 488 Robbio | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Vercelli STL 488 CPB intero stallo, sezionatore lato sbarra escluso. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. Attività in OMB all'indisponibilità della Linea per sostituzione armamenti.
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante pericolose
S/E S.Damaso-ATR 303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-10 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-A303S Controlli Tecnici B 6A su st.130kV
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Inversione ammazzett e rimoz. colli Morti al palo 62/2 , prosegue sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano . A fine lavori rientra in servizio tratto Tusciano- Cassano- acquedotto cassano ( alimentazione acq. Cassano lato Tusciano)
Stallo 132 kV 594C.DATI in CP MARTIGNANA | STL | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Cella Dati e Martignana
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 2 | STT | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE ENTR. TR2 CTB - presi accordi con enel produzione
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-380-17-STI sost sez.re t.sb B
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-04-10 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite sistema di raffreddamento trasformatore ATR1
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-10 | 0.625 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Prosegue attività di sostituzione sezionatori derivazione Acquedotto Cassano . Fuori servizio Goleto-Allacciamento Acqu. Cassano- Alimentazione acq. Cassano garantita lato Tusciano)
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.57002 | S | Interferenza Lavori - Fuori Servizio della SBARRA A 220kV di Redipuglia interferente all'attività di montaggio interruttore 220kV Primario AR202. Indisponibilità verificata a seguito del sopralluogo effettuato dal preposto ai lavori per maggiore sicurezza.
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-11 | 0.29167 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Fuori Servizio della SBARRA A 220kV di Redipuglia interferente all'attività di montaggio interruttore 220kV Primario AR202. Indisponibilità verificata a seguito del sopralluogo effettuato dal preposto ai lavori per maggiore sicurezza.
S/E Vado Ligure - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - K 380 - sostituzione calate lato Centrale
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-11 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - SBB 380 - Interferenza lavori rifacimento calate K380 kV lato centrale Tirreno Power
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-04-11 | 0.35417 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Stazione di RAC-K1 130kV - fuori servizio per interferenza ai lavori di rifacimento testa cavo L861
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 1 380kV per CT SEZ DI LINEA *********************************************** Richiesta modificata per la Sostituzione di n°3 TVC
S/E Roma Nord - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2017-04-12 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC REATTORE PRIMARIO E MACCHINA
Linea 704 Carrù - Ceva | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegno - T.704 Sostituzione sostegni tratta 15-18. I fase lavori: esecuzione fondazioni sostegni 16 e 18
ASTALLI - PORTA PIA | LIN | 150 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Riparazione guasto guaina.
Linea 006 Crevalcore RT-S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2017-04-12 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L. 23006F CRF - SVF messa in sicurezza per attività di taglio piante in prossimità dei conduttori.
Stallo 132 kV 614 BALZOLA in CP VALENZA | STL | 132 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione Protezioni.Linea già fuori servizio per attività TERNA.Ammessa tensione di ritorno.Rientro telecomandato senza protezioni.
S/E Torbole-stl 206 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E TRB contr. 2 protez stl 206 (ind stl) in ombra sost conduttori
LINEA 70KV MI006 RFI BELLANO - RFI LECCO | LIN | 70 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante
PS CARNATE - RFI DELEBI | LIN | 70 kV | 2017-04-12 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante
Linea 377 Tempio - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 377 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PRESI ACCORDI CON RFI
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di sbarre B stallo Sambuca
S/E Bovisio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-15 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Indisponibilità linea AT per Bonifica punti caldi, concordate le date con la Siderurgica Pittini Potenza, dovendo loro manutenzionare il loro Impianto.
LINEA CHIEVO C.LE - VERONA SUD (AGSM) | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23.615F1 Fuori Servizio su richiesta del Comune di Verona, per scavo. posticipata 1 gg su richiesta MEGARETI
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Consegna a Cliente Fonderie Mora per prove maglia di terra
CP CESENA NORD - STALLO AT CEW 776 | STL | 132 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Linea 043 Luzzi - Rende | LIN | 150 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta in RSE
S/E Roseto - stl 433 Feo | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione STL FEO - la linea resterà in servizio tramite CHIUSURA del sezionatore di by-pass in SE ROSETO
Linea 339 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.55069 | N | Interferenza Lavori - Linea 380 kV C/E Brindisi Sud Gr.4- S/E Brindisi Sud interferente con i lavori in Centrale T.ca richiesti da Enel Produzione.
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23776C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A CESENA NORD
Linea 275 Nocera - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione sezionatori e sbarre longitudinale in SE San Valentino a cura di E-Distribuzione
LINEA 225 GLORENZA-TIRANO CD PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - verniciatura sostegni da P180 a P203 e da P217 a P223
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23023E1 risanamento DM (ind LIN)
CP S.Valentino - tr.sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-13 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronco di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Nocera e TR1. Richiesta per interf. anche la linea senza rientro serale per intervento a cura Ditta per la realizzazione fondazioni sez. di linea e sbarre montante Nocera
STALLO 150 KV 624 TEU IN CP S.MARGHERITA | STL | 150 kV | 2017-04-13 | 0.38611 | 2017-04-14 | 0.99931 | N | Guasto -
S/E Pianezza - stl 231 Piossasco | STL | 220 kV | 2017-04-13 | 0.62986 | 2017-04-14 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.75 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.861 Tronco RAC-P.2B Interf. a rip. terminale cavo in Ra Canala
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-14 | 0.25 | 2017-04-14 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 150 kV - SAN SALVO Z.I. - TRIGNO ENERGY | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.25 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione TV impianto utente Pilkington.
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-04-14 | 0.3125 | 2017-04-14 | 0.79167 | S | Riparazione FdG - Linea numero 125 denominata Sulcis Villasor1: ripristino CdG campate 15-16.
L154 S/E Flumeri-Vallesaccarda (ex Brul) | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sostegni di attraversamento 8A-8B e 11-12 in RSE 2
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Ricollegamento fdg in morsa di sospensione al sost 167
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Ricollegamento fdg in morsa di sospensione al sost 167
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 21302B MRT - COL consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERFERENZA ALLA RIPARAZIONE LMT CAFABR
Linea F87 Termoli RT - Vasto S. Salvo RT | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.33333 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea AT per consentire il taglio piante ad impresa
S/E Cardano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA B per controlli tipo B stalli disponibile E1(T.002) e E2(T.862)
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS per controllo pompa aerotermo ATR
Linea 662 Siracusa 1 - Cassibile | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Taglio piante campata 7-8
CP GAMBETTOLA - STALLO AT RAC 861 | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE DZ GUASTA - TEMPO DI RIENTRO SENZA DZ
S/E Travagliato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-14 | 0.35417 | 2017-04-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.54167 | S | Controlli Tecnici Linea - 23021K1-17-Controllo tecnico linea - RSE2
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Apertura colli morti al sost. n° 3A per consentire il fuori servizio del tronco allacciamento Provvidenza
Stallo 132 kV 527ARCISAT in CP CUNARDO | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 527 CP Arcisate - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP CUNARDO
Linea Popoli - Bussi Sm. -Der. Ausimont | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per lavaggio isolatori palo 22 ed interferenza alla sostituzione antenna Wind in S/E Popoli.
Stallo 132 kV 601 in CP MALEGNO | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
CP Calvizzano - stl Giugliano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Protezione Distanziometrica
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ sezionatore di Linea att. in OMB a indisp. stallo in Vercelli. Accordi in corso con RFI ed ENEL Distribuzione. attività in OMB.
STALLO 120 KV FABRIANO IN CP SASSOFERRATO | STL | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.52083 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' MT IN CP
SEMISBARRA ROSSA 132 KV IN CP SASSOFERRATO STL AFFERENTE FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-04-14 | 0.375 | 2017-04-14 | 0.52083 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' MT IN CP
Stallo 150 kV CASSIBILE in CP SIRACUSA 1 | STL | 150 kV | 2017-04-14 | 0.39583 | 2017-04-14 | 0.41667 | S | Altre di manutenzioni -
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2017-04-14 | 0.41667 | 2017-04-14 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN CP S.AGATA DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV S.STEFANO.C in CP S. AGATA MIL | STL | 150 kV | 2017-04-14 | 0.41667 | 2017-04-14 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP S. Agata con utilizzo come sonda di terra la linea AT S Stefano.
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
Linea 132 kV - Verderio ST - Bernareggio CP | LIN | 132 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-04-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori T. 047 FASE 1
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-04-14 | 0.91736 | 2017-04-15 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Sez. sbarra (1)AA 150 kV in CP LETTERE | SBA | 150 kV | 2017-04-15 | 0.020833 | 2017-04-15 | 0.29167 | S | Altre di manutenzioni - Disalim tronco di sbarre dove afferiscono montanti Scafati, TR3, TR1 per eliminaz criticità sul sezionatore lato sbarre montante Scafati. Nb sezionatore longitud posto tra i montanti Scafati e Castellam risulta shuntato
Sez. sbarra (1)AC 150 kV in CP LETTERE | SBA | 150 kV | 2017-04-15 | 0.020833 | 2017-04-15 | 0.29167 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre dove afferiscono montanti Castellammare, TR4, per eliminazione punto caldo sezionatore lato sbarre montante Castellammare
S/E NURRI - STL 301 VILLASOR 1 | STL | 150 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.58333 | S | Lavaggio Isolatori - Stazione elettrica di Nurri: pulizia e siliconatura sezionatore di linea stallo 301 denominato Villasor, in ombra a bonifica punto caldo in linea
Linea 340 Sez. Samatzai-Cement. Samatzai | LIN | 150 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Linea numero 340, denominata Sezionamento Samatzai Cementeria Samatzai interferente con lavori stallo utente cementeria
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - LIN 843 - Rimozione ammazzettamento con T.036
Linea 037 Sestri L. - ARINOX | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - LIN 037 - RSE per chiusura collimorti della linea T.036 sul p.70
Linea 036 Lavagna - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - LIN 036 - Rimozione ammazzettamento con T.843
Linea 301 Villasor 1 - Nurri | LIN | 150 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Linea numero 301 Villasor1 sez Samatzai Nurri : bonifica punto caldo
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-04-15 | 0.29167 | 2017-04-15 | 0.58333 | S | Lavaggio Isolatori - Stazione elettrica di Villasor1: pulizia e siliconatura sezionatore di linea stallo 301 denominato Nurri, in ombra a lavori bonifica punto caldo in linea
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-04-15 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - interferenza con risoluzione strefolatura e sostituzione antivibranti
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-04-15 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - risoluzione strefolatura fdg (campata 192-193) e sostituzione antivibranti.
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Eliminazione punti caldi T.548
L 548 S/E Ospiate-Cp Arese-Cp Caronno | LIN | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi T.012 F.S. e a terra per interferenza.
S/E Ospiate - stl 548 Arese / Caronno | STL | 132 kV | 2017-04-15 | 0.375 | 2017-04-15 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - In ombra lavori Linea 170125043005751
Linea 617 Castelnuovo - MICHELIN AL - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-04-16 | 0.33333 | 2017-04-16 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.617 rimozione calate arrivo linea lato Castelnuovo presso Utente MICHELIN su richiesta Utente, in occasione sostituzione conduttori campata P.63-portale Utente.
SSE San Severo (RFI) - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-17 | 0.33333 | 2017-04-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 730 Mondovì - RIVA ACCIAIO | LIN | 132 kV | 2017-04-17 | 0.35417 | 2017-04-17 | 0.52083 | N | Sostituzione Isolatori - T.730 - SOSTITUZIONE ARMAMENTI DANNEGGIATI AL SOSTEGNO N.15. OK ACCORDI CON UT RIVA ACCIAIO
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - T.265 - Bonifica terminali cavi AT 220 KV
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-04-21 | 0.875 | N | Interferenza Linea - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15. Linea 713 contemporaneamente fuori servizio.
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-04-18 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.83333 | N | Variante Linea - L. 23713B ERA - RAB in sicurezza per: 18-19 montaggio novo sostegno 16Ter, 20 Tesatura conduttori verso 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt a sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a RAB.
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Taglio piante e rimozione con elicottero
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttori - T.412 sostituzione conduttori (piano rame): T.R. dal 18 al 27 aprile 120 minuti; dalla sera del 27 aprile al 14 maggio 480 minuti
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.3125 | 2017-04-28 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Magisano nella stazione elettrica di Catanzaro
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC ROMA SUD - ATR/4 380/150 kV
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Novara Sud - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud STL batteria condensatori Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.
S.MICHELE Stl FARNETA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 611
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 390 CHIGNOLO PO - MALEO | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 390 Maleo | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 390 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione isolatori con altri di tipo preverniciato RTV e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 66-67-84-85
Linea 324 Brindisi Sud - Galatina | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - SE Cislago - Rescaldina | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Cislago - stl 462 Rescaldina | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 462
S/E Fano - stl 350 Forlì | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Dal 03/04/2017 al 17/04/2017 lo stallo verrà esercito su Parallelo K 380 KV e Sbarra dedicata per sostituzione protezione Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89A NMG
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201
Linea 840 Morigallo - Molassana | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.840 - Verniciatura sostegno n.331
S/E Rondissone - stl 253 C.le Chivasso | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisponibilità stallo 253 a Rondissone x sostituzione PdS 220 (accordi presi con a2a - centrale Chivasso)
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra "A" per interferenza con le attivita' di sostituzione sezionatore della medesima sbarra dello stallo 380 kV Brindisi Sud.
S/E Galatina - stl 324 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Attivita' di sostituzione sezionatore di sbarra "A" dello stallo linea 380 kV Brindisi Sud. Attivita' in ombra ai lavori di sostituzione isolatori sulla linea 380 kV Brindisi Sud - Galatina.
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23611Sostituzione fune di guardia nel tratto Tassullo-Ossana.La prima fase prevede la sost fune nel tratto P 115- P 52.La seconda fase P52- Ossana N.B La T 23611 rimane in servizio nel tratto Taio-Tassullo previo ammazzettamento con T 23666
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - T 23666 sostituzione fune di guardia N.B.rimane in servizio il tratto della T 23666 Tassullo -P115 ammazzettata con la T 23611
Linea 011 Albenga - Alassio | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.011 - Verifica di Passo e Contatto in C.P. ALBENGA. Linea sez ed a terra in C.P. Alassio. NO Sett 49
Stallo 132 kV 011 Alassio in CP Albenga | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e contatto in C.P. Albenga. Personale e -distribuzione Liguria NO Sett 49.
S/E Redipuglia-ATR301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per interferenza con scavi nuovo ATR 600 MVA
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Realizzazione Entra/esci - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP Richiesta inoltrata dal Produttore per il collegamento della futura S/E TURSI. Nei giorni 18 e 19 Aprile i tempi di rientro sia diurni che notturni saranno di 480 minuti.
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23251B1_Pisticci-Rotonda per interferenza alla Aliano-Pisticci CP, Richiesta inoltrata dal Produttore per il collegamento della futura S/E TURSI. Nei giorni 18,19,23,24,25,26,27 e 28 Aprile i tempi di rientro sia diurni che notturni saranno di 480 minuti.
Linea 105 Catanzaro - Magisano | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Catanzaro - Magisano: sostituzione staffe usurate nel tratto in D.T.
Stallo 132 kV 853 Sarzana in CP Luni | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre A stallo Partinico 1
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di linea stallo Partinico 1
S/E Partanna - stl 224 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre A, B e di linea stallo Partinico 1
L.F66 Rifredi RT-S.Donato RT-Compiobbi | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.60417 | N | Sostituzione Isolatori - Linea F66 per sostituzione isolatori.
S/E Ragusa 2 - stl 218 Melilli | STL | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo Melilli 2- SE Ragusa
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 311 PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T 23.666 Sostituzione fune di guardia. Apertura colli morti al palo 115 lato Monclassico della T 23611 e della T 23666.Ammazzettamento T 23666 con T 23611.Al termine lavori rientra in servizio il tratto Taio Tassullo T 23611-T 23666
Tronco 104 Catanzaro - All. Magisano | TRC | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 150 kV Albi - Catanzaro Cd Magisano CP: sostituzione staffe usurate
Linea 537 Sora - Cassino Der Atina | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - L23537A-L - fuori servizio per apertura colli morti sostegno 36 lato Sora
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR201 REVISIONE LEGGERA CSC
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Installazione protezione distanziometrica in S/E Roma Sud stallo parallelo 1 ° sezione 150 kV.
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66736 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 PRIMARIO - ATR DISPONIBILE ALL'ESERCIZIO NEI GIORNI 22, 23, 24 E 25 APRILE.
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CAM-380-17-misura induttanza AR304
Linea 150 kV - SETTEVENE - CIVITACASTELLANA | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controllo cavo tratta terrestre competenza UI FER (Melia di Scilla giunto terra-mare Favazzina )
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per Controllo cavi tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
S/E Brugherio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 562 Snam Cinisello | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo -
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Verifica isolamento guaine
Linea 812 Val D'Ambra - Ponticino FFSS | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.60417 | N | Sostituzione morsetteria -
Linea 302 Padova Centro - Bassanello | LIN | 70 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA DA VERONESE IMPIANTI PER LAVORI DI SCAVO PER POSA TUBAZIONE ACQUA IN VIA GIUSTINIANI
Linea 217 Melilli - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Semisbarra Rossa 120 kV in CP ALBA ADRIAT. | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Linea 704 Carrù - Ceva | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-05-06 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - T.704 Sostituzione sostegni tratta 15-18. II fase lavori: montaggio sostegni e tesature conduttori e FDG. NO RIENTRO SERALE.
Stallo 120 kV LORETO in CP POTENZA PICENA | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Nave - stl 765 Corte Franca | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione interruttore stallo L765.
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
S/E Casuzze 1°L. - stl 601 Casuzze 2°L | STK | 150 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Realizzazione collegamento fisso tra arrivo linea Casuzze 1° livello e sbarra A 150 kv AIS
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric.Ovest Milano | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.33333 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione perdite olio comandi sezionatori 189T-L e 189L stallo L.229. Consegna ad impresa per interferenza con lavori MM
Linea 023 Crevalcore RT-CP S.Agostino RT | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L. 23023F CRF - SGF messa in sicurezza per attività di taglio piante in prossimità dei conduttori.
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP POTENZA PICENA | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA TRV
CP Palmi S. - stl Scilla 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Linea 735 Loreto-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23735 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO LORETO IN CP POTENZA PICENA
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione straordinaria Interruttore
Linea 108 Calderara - S.Viola Fs | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23108D Calderara - S. Viola consegna in sicurezza ad R.F.I. per interferenza alla manutenzione del sezionatore a S. Viola
CP FERRARA SUD - STALLO AT ALT 702 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STALLO CON PERSONALE ENEL
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 702 Altedo CP - Ferrara Sud CP | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.35417 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 702 Interferenza lavori su TV a FERRARA SUD (CP/ENEL)
S/E Planais-stl 795 Palmanova cd Meduna | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-UIFVG- 132- Indisponibilità per Controlli tipo B su Stl. Palmanova CD Meduna in S/E Planais
Stallo 150 kV PARTANNA in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Apertura dello stallo SE Partanna in CP S. Ninfa per interfereza ai lavori sul sezionatore AT del TR Rosso, le CP S. Ninfa e Salemi sarannio ribaltate in MT e gli Eolici Eon e I Maestrale Sicilia6 preavvisati.
S/E Bolzano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E BOLZANO f.s. SBARRA B per interferenza con spostamento e cablaggio cassetta interfaccia TV di Sbarra a cura Edyna (ind.SB B)
CP S.Valentino - tr.sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronco di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Nola e TR2. Richiesta per interf. anche la linea, senza rientro serale, per intervento a cura Ditta per la realizzazione fondazioni sez. di linea e sbarre montante Nola
Linea 214 Nola - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione sezionatori e sbarre longitudinale in SE San Valentino a cura di E-Distribuzione
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T614 Ricostruzione Linea (scavo fondazioni sostegni in asse Linea).
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOR 774 | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PROVE DI TERRA
Linea 132 kV - FORLI' ORAZIANA - FORLI' VIA LUNGA | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L.23774C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A FORLI' VIA LUNGA
Linea 604 Parma V. - Torrechiara | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_ Linea 604 Interferenza a sostituzione TV STL Linea 659
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 659 - sostituzione TV stallo linea 659
S/E Taloro 1 - stl 311 Nuoro 2 | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica Taloro1: installazione conta scariche Stallo numero 311 denominato Taloro2
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Linea numero 311 Taloro1 Taloro2 interferente installazione conta scariche stallo in Taloro1
S/E Deliceto - stl 676 Agip Deliceto | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl Agip Deliceto 150kV per manutenzione sez.re di linea/terra e sez.re di sbarre B1 in S/E Deliceto 380kV
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarre B1 150kV in S/E Deliceto 380kV per interferenza lavori (manutenzione sezionatore di sbarre B1 stl Agip Deliceto 150kV)
S/E Parma V. - stl 659 Reggio V. Gorizia | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_ST 604 C.TECNICI 6A e prova protezioni
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L659 - C.T. SEZ. LINEA ST 659
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 659 Interferenza sostituzione TV STL Linea 659
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettromeccaniche stallo 150 kV ATR 2 con protezioni digitali.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais Sbarra A1
Stallo 132 kV 595MARTIGN in CP CASALMAGGIOR | STL | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
L595 cp Casalmaggiore-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Distribuzione Lombardia per Verifica Impianto di Terra in CP Casalmaggiore
S/E Stura - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore ATR2
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-18 | 0.375 | 2017-04-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR003 (ind LIN)
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2017-04-18 | 0.45833 | 2017-04-18 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione di linea AT previo ribaltamento in MT della CP Salemi e avviso all'Eolico IP Maestrale Sicilia6.
Tronco - Sora - All. Atina | TRC | 150 kV | 2017-04-18 | 0.625 | 2017-05-02 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - L23537A-X - fuori servizio per sostituzione conduttore basso tratta dal 16 al 22 e dal 23 al 36 (escluso)
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-19 | 0.25 | 2017-04-19 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
FARNETA TRG2 4/7/8 | TRF | 132 kV | 2017-04-19 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. PER CONTROLLI VSC TR.2
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP PORTO CANALE | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Collegamento nuovo stallo linea SGILLA
STALLO 150 KV 637RUM IN CP PORTO CANALE | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Collegamento nuovo stallo linea SGILLA
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Recupero attività EX INDISP 170120084425341 del 6-8/3/2017. Per il rientro in emergenza lo stallo potrà essere alimentato attraverso il K2 150 kv, a tal fine l'interruttore resterà shuntato per tutta la durata dei lavori.
S/E Brugherio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - T.277 - Intervento di bonifica terminali cavo TES 1245/AD (sostituzione olio e tappi)
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Novara Sud - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra A a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR302
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Riparazione perdita SF6 su TA f.12 - con intervento ditta ABB
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric.Ovest Milano | LIN | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Prova endoscopica TERMINALI CAVO
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Taglio Piante - Interferenza linea per taglio piante
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.5 | S | Taglio Piante - Indisponibilità richiesta per taglio piante, con terre in linea
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire taglio piante ad impresa
STALLO 150 KV VILLANOVA IN CP ZI CHIETI | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - RIPRISTINO FUNZIONALITA INTERRUTTRE AT BLOCCATO NELLA POSIZONE DI CHIUSO
S/E Ragusa - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Melilli 2 220kV - SE Ragusa
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Ricerca perdita GAS SF6 interruttore 380kV stallo 326 S/E MRG
S/E Salò - stl 117 Polpenazze/Roe' | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Apertura sez. longitudinale di sbarra - fuori servizio semisbarra Rossa A1 (117-TR Rosso) x interferenza con realizzazione platea per futuro posizionamento SHELTER - TR Rosso controalimentato
S/E Bussolengo SS - stl 256 S.Massenza | STL | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.256 (IND STL)
Linea 624 Baione - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Causa Esterna - Interferenza con lavori di ripristino impianto di emungimento a cura Consorzio di bonifica terre d'apulia
S/E Ric. Ovest Milano - stl 229 Baggio | STL | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Ripristino perdite olio comandi sezionatori 189T-L e 189L stallo L.229
Linea 150 kV - MULINI - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza scavi Tecnis cavo 150 kV Quattroventi - Mulini codice 23062E1
STALLO 150KV 352ARZ IN CP ARZACHENA2 | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.83333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.83333 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 352 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x interferenza con tesatura T.211-207
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - misurazione cimino per sost. Fdg a F.O.
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CROTONE | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.29167 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Sezionatore di Sbarre AT e Sezionatore AT TR - Previsto Fermo del Produttore PE S.Biagio - CP Crotone controalimentata in MT
Linea 054 Aliano - S.Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Riparazione Carpenteria - Tipologia: RSE2
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-04-19 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE-1.
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione perdita sf6 su TA fase 12 , intrervento con ditta ABB
L007 Riccione RT - Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.007 Interferenza per taglio piante in campata 53-55
L549 CP BASSANO - CP CARTIGLIANO | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE SCARICATORI AT TR ROSSO - Lavoro a cura impresa CUBI srl
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione su sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Linea 150 kV Roma Nord - Acea Bufalotta | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per movimentazione materiali e gru per revisione generale int. 150KV TR-2 in c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60 min.
bufalotta semisbarra A1 (stl AFL) | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Semi sbarra stl Roma Nord interferente per movimentazione materiali e gru per revisione generale int. 150KV TR-2 in c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 60 min.
PONTICINO FS STL 132KV AMBRA N.812 | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.4375 | N | Altre di Manutenzione - Taratura interruttore.
BUFALOTTA SEMI SBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Bufalotta. Ripresa in emergenza 240min.
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22.267 RSE1 sost armamenti
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 RSE1 interf sost armamenti 22.267
CP Civitanova Semisbarra Rossa | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUTENZIONE SEZ.RI DI SBARRA 766 E TRR
Stallo 120 kV P. S.ELPIDIO in CP CIVITANOVA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
L765 Nave-cp Cortefranca-cp Paderno Fran | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza per revisione interruttore in S/E Nave.
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L557 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di terra della S/E di Molinetto, M.A.T. Solo a Serrazzano - Richiesto da ENEL GREEN POWER
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - 23021K1-17-Manutenzione punti caldi P.78-97-99 e Controlli tecnici S.10-50-80 e Spostamento Amarro a corpo palo S.8
PARMA FS STL 132KV FORNOVO FS N.BO046 | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.35417 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Interruttore 28 Vecchia-Nuova sezione. Verifica serbatoi USL
S/E Taloro 1 - stl 635 Taloro 2 | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - S/E Taloro1: montaggio conta scariche stallo 635 denominato Taloro2
Linea 635 Taloro 1 - Taloro 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linea numero 635 denominata Taloro1 Taloro 2 interferente con montaggio conta scariche in Taloro1
S/E Bolzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E BOLZANO f.s. SBARRA A per interferenza con spostamento e cablaggio cassetta interfaccia TV di Sbarra a cura Edyna (ind.SB A) N.B. Non necessita la messa a terra della sbarra
L.795 Planais-Palmanova cd Sez.to Meduna | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais e taglio piante sotto linea 795
Stallo 132 kV 765 in CP CORTEFRANCA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore linea AT 765
S/E Glorenza-stl 225 Tirano cd Premadio | STL | 220 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-220-T.225 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Stallo linea 50 kV 4370 Arona | STL | 70 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controllo apperecchiature montante e TR 130/50. Linea con tensione di ritorno.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/B2
Linea 113 Prati Di Vizze - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR113 (ind LIN)
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN-17-132-UIFVG Indisponibilità per CTB su stl. Palmanova cd Meduna in S/E Planais Sbarra B1
Stallo 132 kV 462CISLAGO in CP RESCALDINA | STL | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Ripristino ammazzettamento originario e colli morti al palo 62/2 - A fine lavori rientra in servizio intera linea con nuovi sezionatori motorizzati
Linea 676 Agip Deliceto - S/E Deliceto | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità linea Agip Deliceto 150kV in S/E Deliceto 380kV per interferenza lavori (manutenzione sez.re di linea/terra stl Agip Deliceto 150kV)
SAVINER TRG1 | TRF | 132 kV | 2017-04-19 | 0.375 | 2017-04-19 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - FS SAVINER TRG1 PER SOSTITUZIONE TV DANNEGGIATI
CALATABIANO FS Stl 150 kV CP MASCALI | STL | 150 kV | 2017-04-19 | 0.39583 | 2017-04-20 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - per attività di manutenzione Interruttori e sep. AT di linea nella SSE di Calatabiano
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - ISAB 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-19 | 0.41667 | 2017-04-30 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - richiesta di indisponibilità da parte di ISAB per attività di manutenzione.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-04-19 | 0.91736 | 2017-04-20 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Sist. sbarre 4 a 220 kV in CP SALERNO NORD | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.041667 | 2017-04-20 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 220 kV per ripristino urgente criticità a cura Ditta
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-20 | 0.25 | 2017-04-20 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
FARNETA Stl SASSATELLA SEZ.TO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 612-13 (SASSATELLA-MUSCHIOSO) PER INTERF. C.LLI VSC TR.2 (LINEA A TERRA)
S/E Premadio - Semisbarra A4 220kV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ ANNUALE SEZ.D71 --D69 PR
LINEA BROLETTO - ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori linee T.412 e T.413
ROZZOL STALLO BROLETTO | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori linee T.412 e T.413
ROZZOL STALLO FS | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione conduttori linee T.412 e T.413
MUSCHIOSO Stl SASSATELLA SEZ.TO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-21 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 613 (SASSATELLA-MUSCHIOSO) PER INTERF. C.LLI VSC TR.2 (LINEA A TERRA)
S/E Premadio - Semisbarra A3 220kV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.29167 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MTZ ANNUALE SEZ.D71 --D69 PR
S/E Catanzaro - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-20 | 0.3125 | 2017-04-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici su Apparecchiature AT
S/E Fiumesanto ¿ stl 633 Nurra | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - INDISPONIBILITA' STALLO LINEA 633 IN S/E FIUMESANTO
Stallo 50 kV 365 VACIL in CP CAERANO | STL | 70 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Attivit¿ di manutenzione sezionatore di linea - Messa in sicurezza Stallo LNAT VACIL
S/E Aliano - stl 411 Agri 1 | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SE Aliano: richiesta sostituzione per anomalia Protezione distanziometrica BPU1 REL670 UF 1M17 Agri 1 150kV
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Misurazione Cimino sost 16-30-31-32
Stallo 132 kV 579LEYNI in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione inerruttore AT. a cura personale e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
LINEA 365 CAERANO - VACIL | LIN | 70 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Attività di manutenzione sezionatore di linea IN CP CAERANO
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23021 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23018 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 132 kV - Brugherio ST - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 368 Candela - Deliceto | LIN | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI A CURA EDISON IN C.LE CANDELA. NON E' PREVISTO RIENTRO BREVE E LUNGO.
Linea 864 Cagnano - Pettino | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB 89L stallo Cagnano in S/E Pettino IN OMBRA A indisp. Stallo CAGNANO 20160929020023795
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per MTZ sezionatore di sbarra stallo Batteria condensatori.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud sbarra B a 132kV per Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale MTZ porcellane e TVC di Sbarra.
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 462 Indisp principale 20160916030233627
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA A PER INTERFERENZA CPB 89A UF ATR201
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S\E Latina- STL ATR2- primario ricerca terra batteria
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-contr protezioni AR302
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Indagine endoscopica Terminali CAVI
Linea 811 Siena B - Val D'Ambra | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria -
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 394 - Controllo SPCC
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori sbarre B stallo Partinico 1
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L394 per interferenza con riparazione sezionatore lato linea T394 in S/E Vignole Borbera attività in OMB al FS dello stallo già deliberato.
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: STL394 Controlli sezionatore di Linea, attività in OMB a O.d.M. 20161006035706830, occorre la linea a terra.
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire il taglio piante ad impresa.
S/E Redipuglia-ATR301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per trattamento olio ATR 301 in S\E Redipuglia. Il giorno 20/04 il tempo di rientro diurno sarà di 240 minuti e notturno 300 minuti, i giorni 21-22-23/04 il tempo di rientro diurno sarà di 480 minuti e notturno di 540 minuti.
S/E Ragusa - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Melilli 2 220kV - SE Ragusa
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna in sicurezza a EP per revisione VSC al TR2 in CP a Farneta . Per informazioni contattare Sig. Fregni Carlo (cell. 335 1321491) .
Stallo 132 kV 437MERCALLO in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
Semisbarra Verde 120 kV in CP ALBA ADRIAT. | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
CP Palmi Sud - stl Gioia T. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manuntenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Casuzze 1°L. - stl 601 Casuzze 2°L | STK | 150 kV | 2017-04-20 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Realizzazione collegamento fisso tra arrivo linea Casuzze 1° livello e sbarra A 150 kv AIS
Stallo 132 kV 504 in CP GRAVEDONA | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
CP TELESE 60 - SBARRA 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione del solo tronco di sbarre a 60 kV dove afferiscono montati Biferno e TR2V per eliminazione criticità sul sezionatore di sbarre TR2
S/E Pianezza - stl 231 Piossasco | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici spcc PIANEZZA, T.231
CP Gragnano - stl Torre N. 220 kV | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Impianto di Terra in CP Gragnano. Richiesta per interferenza l'indisponibilità a Terna della linea
Linea 221 Gragnano - Torre Nord | LIN | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per verifiche impianti di terra in CP Gragnano a cura di E-Distribuzione
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV - Aggiornamento Firmware e verifica protezioni di sbarra
S/E SOVERZENE - STL 217 SCORZE' | STL | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - L22217B-R S/E Soverzene - stl 217 Scorzè - Aggiornamento Firmware e verifica protezione differenziale di sbarra
S/E Soverzene - stl Gruppo 3 | STT | 220 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interventi sistemi automazione e controllo - L22SOVC-R S/E Soverzene - stl Gruppo 3 - Aggiornamento Firmware e verifica protezione di sbarra
S/E Benevento - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE PERDITA GAS SF6
S/E Taloro - ATR 2 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica Taloro1: montaggio conta scariche su stallo 150 kV ATR2 220/150 kV
S/E Scandale - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Eliminazione punto caldo interruttore stallo 380kV Reattore
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Attività rinviata al 20/04/17 per indisp. ditta Alstom
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM_L.659 C.LLI TECNICI - PRM Sb/A2
L.004 Borgo Val di Taro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo tecnico per progetto ARIEL
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-04-20 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl Secondario 150kV ATR1 per ricerca perdite gas SF6 Int.re
STALLO 150 KV SM AEROCHETTO IN CP NISSORIA | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.39583 | 2017-04-20 | 0.72222 | S | Interferenza Lavori - lavori Edili al muro di cinta della CP di Nissoria lato Sud-Ovest (rimozione parte del muro in CLS prefabbricato pericolante)
Linea 709 Calatabiano RT - Mascali CP | LIN | 150 kV | 2017-04-20 | 0.39583 | 2017-04-20 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Richiesta da RFI per attività di manutenzione Interruttori e sep. AT di linea nella SSE di Calatabiano.
Linea 687 Nicoletti - Nissoria | LIN | 150 kV | 2017-04-20 | 0.39583 | 2017-04-20 | 0.72222 | S | Interferenza Linea - Richiesta da ENEL per interferenza ai lavori di rimozione muro in prefabbricato pericolante.
Stallo 150 kV NICOLETTI in CP NISSORIA | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.39583 | 2017-04-20 | 0.72222 | S | Interferenza Lavori - lavori Edili al muro di cinta della CP di Nissoria lato Sud-Ovest (rimozione parte del muro in CLS prefabbricato pericolante)
LINEA 628 SE CAMMARATA - CP CASTRONOVO | LIN | 150 kV | 2017-04-20 | 0.41667 | 2017-04-21 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - CP Castronovo per verifica impianto di terra: richiesta indisponibilità linea 150 kV SE Cammarata - CP Castronovo
STALLO 150KV SE CAMMARATA IN CP CASTRONOVO | STL | 150 kV | 2017-04-20 | 0.41667 | 2017-04-21 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - Verifica impianto di terra in CP Castronovo con utilizzo come sonda di terra linea AT SE Cammarata.
Stallo 132 kV 709 in CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.41667 | 2017-04-20 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante Aperto - Bobina di minima Vcc Attivata - Sostituzione Batteria Tampone DZ Protecta
Stallo 132 kV 718 in CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.45833 | 2017-04-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Sostituzione Batteria Tampone DZ Protecta
STALLO 132 KV 805 P. MALON IN CP SOMPRADE | STL | 132 kV | 2017-04-20 | 0.45833 | 2017-04-20 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - SOSTITUZIONE CONVERTITORE DI MISURA PROTEZIONE SEL - NECESSITA UNA INDISPONIBILITA' DELLO STALLO PER CIRCA 15 - 30 MINUTI NELLE ORE RICHIESTE
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-20 | 0.54167 | 2017-04-20 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Attività vincolata alla indisp. 20161109045147003
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-04-20 | 0.91736 | 2017-04-21 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-04-21 | 0.25 | 2017-04-21 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Catanzaro - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-21 | 0.3125 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici su Apparecchiature AT
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-contr prot AR302
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Lavaggio Aerotermi AR302
S/E Calusia - stl Mesoraca 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Calusia: Sostituzione connessioni tra sezionatori di sbarre stallo 150kV Mesoraca
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-17-380-puliz isolatori AR302
L 560 V Valle-Rieti la Foresta cd N Ray | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23560A1 VILLAVALLE-RIETI LA FORESTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTEGNI 13 E 19
S/E Pietrafitta 220 - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF2 FS SBARRA B PER INTERFERENZA CPB 89B UF ATR201
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 694 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 390
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC UF ATR201 MACCHINA
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Si richiede fuori servizio per ripristinare la valvola di scoppio dell' ATR/1 380/150 kV in S/E Ceprano
L875 S.Rocco Porto-CP Piacenza Ov - Siet | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna in sic. a ED per INTERF. ALLA RIPARAZIONE SEZ.RE DI LINEA A PC LUNGOPO'
S/E Vellai-Trafo102 132/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - S/E VELLAI - MANOVRA DI APERTURA SEZIONATORE UNIPOLARE TERNA NEUTRO TR VERDE - NECESSITA BREVE DISALIMENTAZIONE TRASFORMATORE IN A/R POI IL CAVO MT DOVA' ESSERE MESSO A TERRA - RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE TLV ME DI MODIFICA COMPLESSO PETERSEN
S/E Vellai-Trafo101 132/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - S/E VELLAI - MANOVRA DI APERTURA SEZIONATORE QUADRIPOLARE TERNA TR 101 ROSSO - NECESSITA METTERE A TERRA I CAVI MT - RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE TLV ME DI MODIFICA COMPLESSO PETERSEN
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Taglio Piante - taglio piante in campata 61-62, 82-83 PRESI ACCORDI CON ENEL PRODUZIONE
Linea 709 Agri - Montemurro 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Tipologia:RSE2
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23021 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23018 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 038 Foggia - Foggia F.S. | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI A CURA RFI IN SSE FOGGIA
Linea 218 Melilli - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Melilli 2 220kV- SE Ragusa
STALLO 150 KV VILLANOVA IN CP ZI CHIETI | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.33333 | 2017-04-21 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - RIPRISTINO FUNZIONALITA INTERRUTTRE AT BLOCCATO NELLA POSIZONE DI CHIUSO
ACEA APPIO Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Indisponibilità richiesta da RFI per verifiche impianto di terra in SSE Strassoldo
Stallo 132 kV 538TORRAZZ in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria sezionatore di sbarra TR 2V. Ammessa tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LIVORNO F. | SBA | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria Sezionatore di sbarra TR 2V.
Stallo 132 kV 537LERICAV in CP LIVORNO F. | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.35417 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per manutenzione straordinaria sezionatore di sbarra TR 2V. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - D_L090 Consegna Linea in sicurezza per manutenzione al sezionatore di Linea in C/P Manciano - RICHIESTO DA ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Rilievo dei cimini propedeutico alla modifica degli stessi in coincidenza alla sostituzione dei conduttori e della fune di guardia previsti in ottobre
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - GOR-ATR3 132kV: Sostituzione protezione distanziometrica
Stallo 132 kV 502 in CP GRAVEDONA | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
CP ORBETELLO - STALLO AT 090 MANCIANO | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione al sezionatore di linea
LINEA 237 S.VALBURGA - S.PANCRAZIO | LIN | 220 kV | 2017-04-21 | 0.375 | 2017-04-21 | 0.54167 | N | Taglio Piante - T 22237 Interferenza linea per taglio piante
CALATABIANO FS Stl 150 kV CP LETOJANNI | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.39583 | 2017-04-21 | 0.60417 | N | Altre di Manutenzione - per attività di manutenzione Interruttori e sep. AT di linea nella SSE di Calatabiano
Linea 713 Letojanni CP - Calatabiano RT | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.39583 | 2017-04-21 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità richiesta da RFI per attività di manutenzione Interruttori e sep. AT di linea nella SSE di Calatabiano
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-21 | 0.58333 | 2017-04-21 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove di accensione
Linea 090 Lucera - Troia | LIN | 150 kV | 2017-04-21 | 0.89583 | 2017-04-22 | 0.041667 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI A CURA ENEL IN CP LUCERA
CP Lucera - stl Troia SE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-21 | 0.89583 | 2017-04-22 | 0.041667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE CALATE TRA LA LINEA E LA SBARRA AT.NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-04-21 | 0.91736 | 2017-04-22 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CU Montagna - stl Lucera | STL | 150 kV | 2017-04-22 | 0.041667 | 2017-04-22 | 0.072917 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA CHIUSURA DEL SEZIONATORE DI SORPASSO TRA LA LINEA TROIA E MONTAGNA.
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-22 | 0.041667 | 2017-04-22 | 0.072917 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA CHIUSURA DEL SEZIONATORE DI SORPASSO TRA LA LINEA TROIA E MONTAGNA.
CP Lucera - stl Fogga 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-22 | 0.10417 | 2017-04-22 | 0.1875 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA ELIMINAZIONE DELLE CALATE TRA LA LINEA E LA SBARRA NELLA CP LUCERA. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
Linea 081 Foggia - Lucera | LIN | 150 kV | 2017-04-22 | 0.10417 | 2017-04-22 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI A CURA ENEL IN CP LUCERA
CP Lucera - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-22 | 0.1875 | 2017-04-22 | 0.21875 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA CHIUSURA DEL SEZIONATORE DI SORPASSO TRA LA LINEA FOGGIA 380 KV E LA LINEA TROIA.NECESSITA DISALIMENTARE LE LINEE FOGGIA E TROIA SENZA M.A.T.AGLI ESTREMI
CU Montagna - stl Lucera | STL | 150 kV | 2017-04-22 | 0.1875 | 2017-04-22 | 0.21875 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA CHIUSURA DEL SEZIONATORE DI SORPASSO TRA LA LINEA FOGGIA 380 KV E LA LINEA TROIA.NECESSITA DISALIMENTARE LE LINEE FOGGIA E TROIA SENZA M.A.T.AGLI ESTREMI
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Conduttori Interferenza
Linea 792 Baiona - Ravenna Porto | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23792A Ravenna Baiona - Ravenna Porto in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona. Linee 713 e 797 contemporaneamente fuori servizio.
CP RA BAIONA - STALLO AT ENP 713 | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona. Linee 713 e 792 f.s. contemporaneamente.
CP RA PORTO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZ.RI
CP RA BAIONA - STALLO AT RAP 792 | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-22 | 0.29167 | 2017-04-22 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura T.215
CP Torre Sud - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-04-22 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra per interferenza alle attività di sostituzione int.re e sezionatore di linea montante Lettere in CP Torre Sud. Presi accordi con il Cliente Novartis
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.3125 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Montesilvano per interferenza con sostituzione portali sbarre B adiacenti, collegamento tratti di sbarra B
Linea 958 Bari Ovest - Rutigliano | LIN | 150 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 235 Rondissone - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/215 Sostituzione conduttori e armamenti
S/E Bovisio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICIO TIPO B
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interuttore in CP Torre Sud a cura e-distribuzione
S/E Lonato - stl 305 Nave | STL | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione della terna di TVC dello stallo linea 361 a 380kV in S/E Ciserano
S/E Bovisio - stl 560 Desio | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Nave - stl 305 Lonato | STL | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
S/E CISERANO - STL 361 CASSANO ST | STL | 400 kV | 2017-04-22 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione della terna di TVC dello stallo linea 361 a 380kV
L.209 Cp Mazzunno-Cp Darfo-Cp Piancamuno | LIN | 70 kV | 2017-04-22 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da Cliente AT s.r.l.
Stallo 132 kV 468LEGNANO in CP BUSTOGAROLFO | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.375 | 2017-04-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-22 | 0.54167 | 2017-04-22 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23572D1 - sez. sbarra A - TV - terra sbarre a 132kV
Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga | STL | 132 kV | 2017-04-22 | 0.54167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 23572D1 Vellai- Rossano - Fonte - Costalunga - controlli B
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-TREVISO EST | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.58333 | 2017-04-22 | 0.79167 | S | Altre di Rinnovo - Per attività di rimozione ammazzettamento con 23005 realizzato il 27/03/2017, al termine dei lavori rientra in servizio la linea 23685F Treviso Est - Venezia Nord in assetto originale
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-04-22 | 0.58333 | 2017-04-22 | 0.79167 | S | Sostituzione Sostegni - Per attività di rimozione ammazzettamento con 23685 realizzato il 27/03/2017, al termine dei lavori rientra in servizio la linea 23005F Lancenigo - Spinea in assetto originale
CP S.Valentino - sbarre 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-23 | 0.25 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. tronchi di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Torre Nord, TR3, Nola e TR2 per realizzazione fondazioni sez. longitud. di sbarre tra montante Torre e Nola
Stallo 50 kV 301 PD CENTRO in CP PADOVA V. TS | STL | 70 kV | 2017-04-23 | 0.29167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP PD VIA TS A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Stallo 132 kV 793 PD FIERA in CP PADOVA V. TS | STL | 132 kV | 2017-04-23 | 0.29167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP PD VIA TS A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Stallo 132 kV 498 PD SLA in CP PADOVA V. TS | STL | 132 kV | 2017-04-23 | 0.29167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP PD VIA TS A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP PADOVA V. TS | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.29167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP PD VIA TS A CURA CO DI MESTRE CON SBARRE MT DISPONIBILI AL TRANSITO DI ENERGIA
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-04-23 | 0.29167 | 2017-04-23 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori riparazione punti caldi T406 P.11 e P.16
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-04-23 | 0.29167 | 2017-04-23 | 0.83333 | N | Riparazione conduttore - Riparazione punti caldi al P.11 e P16
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP CAMERINO | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ROMPISBARRA ED ALTRI SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 132 kV - Ceriano Laghetto CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con T.012 Sostituzione fune di guardia id 20160928103744526
Linea 675 Campi Salentina - S.Donaci CPR | LIN | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - 23675F1 Campi Salentina - Sandonaci: messa in sicurezza della linea per lavori su linea Brindisi Sud-Galatina (Sostituzione FDG per istallazione FO).
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
S/E Lambrate - stl 238 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controllo tecnico protezioni in concomitanza indisp 20160729120847184
Linea 238 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 112 BARI OVEST - GRUMO APPULA | LIN | 150 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione fune di guardia sulla linea 150kV Bari ovest - Rutigliano -- Progetto Open Fiber--
S/E Bovisio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controlli cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controlli cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferente per controlli tecnici linea Scilla-Villafranca 2
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-23 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - controlli cavo tratta terrestre
STALLO 404 IN CP SONDRIO | STL | 132 kV | 2017-04-23 | 0.375 | 2017-04-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-23 | 0.54167 | 2017-04-23 | 0.75 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B 23572D1 - sez. sbarra B - TV - sez. terra sbarre 132kV
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22204E1 - Lavaggio isolatori .
S/E Vignole B. - stl 283 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 283 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M19
S/E Camin - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR302
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per ammazzettamento linea con T.214 al sostegno n. 6/1; a fine lavori previa concordanza fasi rientra in servizio la linea 220 KV Redipuglia - Padriciano T.22-283/214; rimane fuori servizio il tratto P.6/1-Monfalcone.
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione fune di guardia sulla linea 150kV Bari ovest - Rutigliano -- Progetto Open Fiber--
Stallo 150 kV 316TRS in CP PALAU | STL | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.83333 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Linea 316 Palau - S. Teresa - der.Palau2 | LIN | 150 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.83333 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 316 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 515 IC Fenis - Chatillon | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per interferenza ai lavori di sostituzione conduttori T.210-211(DT) in campata 113-114
MONFALCONE STL PADRICIANO 220 KV | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione preventiva stallo e componenti e strutture di sostegno adiacenti
MONFALCONE STL REDIPUGLIA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione preventiva stallo e componenti e strutture di sostegno adiacenti
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23021 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23018 f.s. per interferenza con attività di sostituzione armamenti T.015 (ind lin)
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 003 PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Bulciago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - stl 310 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 560 S/E Bovisio - Cp Desio | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - IN OMBRA A 20160715024331207 - Sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-04-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per ammazzettamento linea con T.283 al sostegno n. 6/1; a fine lavori previa concordanza fasi rientra in servizio la linea 220 KV Redipuglia - Padriciano T.22-283/214; rimane fuori servizio il tratto P.6/1-Monfalcone.
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22214 tratto sostegno n 6\1-centrale di Monfalcone, per lavori di manutenzione in centrale a cura A2A.
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-04-24 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22283 tratto sostegno n 6\1 - centrale di Monfalcone, per lavori di manutenzione in centrale a cura A2A
Linea 132 kV - BATTIFERRO - CONTAVALLI | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L.23116 BAT - CON messa in sicurezza per sostituzione terminali cavo.
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.35417 | 2017-04-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. C.LLI TECNICI C/O CALENZANO
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante L825 campate 172 - 175, 109-110, 179 - 183. Lavoro in Ombra ad attività UI Bologna.
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 3 Ciserano
Stallo 132 kV 081BONACIN in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Stallo 132 kV 067BORNATE in CP VARALLO SESIA | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e Contatto in C.P. Varallo Sesia. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E San Colombano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 1 220 SCO - CONTROLLI B 283
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Sostituzione morsetteria - eliminazione unti caldi, regolazione fdg e controlli tecnici. In ombra ad attività UI Bologna
Linea 825 Suviana-SE Calenzano-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | N | Taglio Piante - L. 23825C Suviana - Calenzano c.d. Vaiano messa in sicurezza per attività di taglio piante ed altre attività di manutenzione in linea.
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SCO 283 CONTROLLI B + VERIFICA PROTEZIONI
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2017-04-24 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Taglio Piante - messa in sicurezza per taglio piante
Stallo 132 kV 411BULCIAGO in CP LECCO | STL | 132 kV | 2017-04-24 | 0.5 | 2017-04-24 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-04-25 | 0.25 | 2017-04-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L22215A-L Linea 215 Soverzene - Lienz: Attività E-Distribuzione: DEMOLIZIONE SOSTEGNI LINEA ELETTRICA MT AEREA DISMESSA INTERFERENTE CON ELETTRODOTTI AT DI TERNA IN LOCALITÀ SOTTOCASTELLO A PIEVE DI CADORE (BL)
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PIETRAFITTA 220 KV UF ATR201 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
Linea 112 BARI OVEST - GRUMO APPULA | LIN | 150 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione fune di guardia sulla linea 150kV Bari ovest - Rutigliano -- Progetto Open Fiber--
Linea 132 kV - Arena Po CP - Copiano CP - Corteolo | LIN | 132 kV | 2017-04-25 | 0.33333 | 2017-04-25 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi. NB Termovalorizzatore Corteolona (PV) F.S. per manutenzione 18-26 aprile 2017.
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-04-25 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV.
Linea 647 S/E Vicari Brulli - CP Ciminna | LIN | 150 kV | 2017-04-25 | 0.41667 | 2017-04-26 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - Verifica impianto di terra in CP Ciminna, fuori servizio linea 150 kV Ciminna - SE Vicari ex Brulli (cod. 647)
STALLO 150 KV SNE VICARI BRULLI IN CP CIMINNA | STL | 150 kV | 2017-04-25 | 0.41667 | 2017-04-26 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Ciminna, a terra in SM Vicari Brulli.
L109 CPSchiappa-CPPortom.re cd PortomRT | LIN | 132 kV | 2017-04-25 | 0.625 | 2017-04-26 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - L.109 Interferenza per manut. sezionatore BY-PASS in CP Schiappa.
S/E Parma V.-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-04-26 | 0 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A300/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 110 Imola RFI - CP Schiappa | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.041667 | 2017-04-26 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - L. 23110C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE BYPASS A SCHIAPPA [SCHIAPPA E CONSELICE SU MT]
CP SCHIAPPA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.041667 | 2017-04-26 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE BYPASS + ROMPISBARRA AT + SEZ. LINEA 109 [SCHIAPPA E CONSELICE SU MT]
Villanova stl Montesilvano der.S.Donato e PCX | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.29167 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Montesilvano per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-04-26 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T 24848 Interferenza lavori entra-esci Cardano N.B. l'eventuale apertura colli morti al palo 13 è da definire
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L493 Consegna della Linea in assetto di Prova per la verifica delle maglie di Terra delle Stazioni di PIANACCE, RANCIA, RANCIA 2, Linea a terra alla C/P Torrenieri
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - STC: Rimozione calate di linea allo stl 601 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. La Rocca-Vobarno cd Storo (su stl 694) - rimane f.s. lo stl T.601.
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - VEL controlli B stallo linea 23629A1
S/E STORO - STL 601 C.LE LA ROCCA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.54167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STC_132_16_T.601 Separazione competenze e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Installazione TCVT L.277 in SE Belviso.
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Installazione TCVT L.277 in SE Belviso.
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB 89L (ATR201 SECONDARIO)
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FUORI SERVIZIO LINEA 23053 PER CPB 52 E 89L IN S/E PIETRAFITTA 1.
S/E Pietrafitta 220-stl 053 S/E Pietr1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB 89L UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB UF 053 PIETRAFITTA 2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 CPB UF ATR201 SECONDARIO E MACCHINA
S/E Pietrafitta 220 - ATR 1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR201 MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE A CURA UCT ROMA
Linea 326 Baggio - Ospiate | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Baggio STL 326 Sostituzione TVC CPTF
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC CPTF
Linea 377 Tempio - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 377 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione fune di guardia sulla linea 150kV Bari ovest - Rutigliano -- Progetto Open Fiber--
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP . LINEA 283 contr B a Vignole e San colombano
S/E Bulciago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - Cagno ST - Teleriscaldamento Va CS | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cagno - CTB intero stallo linea 053
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.45833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Sarrio' | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli stallo 23629A1
S/E Collarmele - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di primo livello su SPPC e controllo comando 89B
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 SPCC INTERO STALLO
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B PER INTERFERENZA MONTAGGIO MIGLIORIA 89B NMG SULLA UF 053 PF2 LINEA 1
S/E Pietrafitta 120 - stl 053 Pietr 1 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 UF 053 PF2 LINEA 1 MONTAGGIO MIGLIORIA 89b NMG
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - 23020F1 risanamento DM (ind LIN) in ombra IAN ANZ 20161013113824137
Stallo 132 kV QUARTO in CP TALAMELLO | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
Linea 377 La Spezia - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE1
S/E Tassara - stl 602 P.Camuno - Scabi G | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S\E Latina- STL ATR2- Sostituzione interruttore 380 kV
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità monosbarra 150 kV Staz. FLO per CTB
S/E Florinas - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta monosbarra 150 kV Staz. FLO
S/E Florinas - stl 401 C.le Florinas | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV arrivo Gruppo Staz. FLO
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Riparazione punto caldo terminale cavo fase 8 in C.le Genova Termica
Stallo 132 kV 019 VARAZZE in CP ALBISSOLA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore AT tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Primo giorno possibile solo rientro rigido tramite By-Pass dell' interruttore con briglie.
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di Edison per interferenza
LINEA 132KV - PANDINO EST CP - STAMPERIA CS | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta fuori servizio linea interferente con i lavori di E-Distribuzione
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.33333 | 2017-04-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stl Secondario 150kV ATR1 per ripristino anomalia contattiera
S/E Bari Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarre B2 150kV per interenza lavori su stl Secondario 150kV ATR1
Stallo 132 kV 060 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - taglio piante in prossimit¿ calata AT
S/E Scorzè-ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - SCR-220-17-AR201 prim ricerca e sist punti caldi
ASTALLI STL A.MALAGROTTA | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S. Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Richiesta enel per lavori cp S.Abbondio
CASSINO Stl SORA-ATINA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
CP ASTALLI S.SBARRA A1 (STL Malagrotta) | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo TR V c.p. Astalli. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 150 kV - CANICATTI' - SERRADIFALCO F.S. | LIN | 150 kV | 2017-04-26 | 0.35417 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Riparazione fune di guardia campata 7 e campata 9
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità richiesta su TR 201 in S/E Pordenone, per verifica funzionalità sistema di protezione congiuntamente con e-distribuzione a seguito di scatto intempestivo in data 28/03/2017
CP CAPOCOLLE - STALLO AT FOR 745 | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 067 Bornate - Varallo | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.64583 | S | Controlli di legge - (MOT EX DATA 24-28/04/17) Controlli di Legge in C.P. Varallo Sesia a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra in CP Bornate e solo sezionata a Varallo Sesia.
Linea 912 La Casella-C.le La Casella Gr2 | LIN | 400 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.58333 | N | Lavaggio Isolatori - Esecuzione pulizia isolatori da parte di La Casella
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR001 (ind LIN)
Stallo 132 kV 479 in CP TERMICA BOFF | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Stallo 132 kV 857 MONZA in CP MUGGIO' | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E NGR c.prot stl 769 (ind stl)
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Verifica impianti di terra da parte di Enel Produzione.
Linea 100 Agropoli - Salento | LIN | 150 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Manutenzione al sezionatore di linea in CP Salento a cura di E-Distribuzione
Linea 745 Forlì Oraziana - Capocolle | LIN | 132 kV | 2017-04-26 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Controlli di legge - L. 23745B consegna in sicurezza ad e-distribuzione per PROVE DI TERRA A CAPOCOLLE
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP SALENTO | SBA | 150 kV | 2017-04-26 | 0.37569 | 2017-04-26 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Disalime. tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Agropoli e TR1 per bonifica punto caldo sul sez. lato sbarre montante Agropoli. Richiesta per interferenza anche la linea per ripristinare funzionalità sezionatore di linea
Stallo 132 kV 782 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.41667 | 2017-04-26 | 0.45833 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Sostituzione Batteria Tampone DZ Protecta
Stallo 132 kV 681 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.45833 | 2017-04-26 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Sostituzione Batteria Tampone DZ Protecta
Stallo 132 kV 793 in CP VIADANA | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.5 | 2017-04-26 | 0.54167 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Sostituzione Batteria Tampone DZ Protecta
Stallo 150 kV PACE DELMELA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.083333 | 2017-04-27 | 0.25 | S | Altre di rinnovo - Sostiituzione sistema di sbarre AT con attivazione sezionatore congiuntore AT, messa fuori servizio dello stallo Pace del Mela in CP Villafranca, la linea pu¿ ricevere tensione di ritorno,previo ribaltamento in MT della CP Villafranca.
STL 150 kV VILLANOVA DI GUIDONIA IN CP GUIDONIA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.25 | 2017-04-27 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER SOSTITUZIONE SISTEMA AT IN CORDA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA LAVORI A CURA DITTA ESTERNA
150 KV PALESTRINA IN CP GUIDONIA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.25 | 2017-04-27 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER SOSTITUZIONE SISTEMA AT IN CORDA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA LAVORI A CURA DITTA ESTERNA
Stallo 150 kV ROMA NORD in CP GUIDONIA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.25 | 2017-04-27 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER SOSTITUZIONE SISTEMA AT IN CORDA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA LAVORI A CURA DITTA ESTERNA
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP GUIDONIA | SBA | 150 kV | 2017-04-27 | 0.25 | 2017-04-27 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL PALESTRINA VILLANOVA ROMA NORD TR R E TRV PER SOSTITUZIONE SISTEMA AT IN CORDA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA LAVORI A CURA DITTA ESTERNA
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.27083 | 2017-04-28 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17- Linea provvisoriamente ammazzettata con T.842 Quartaie-Molassana
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.27083 | 2017-04-28 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17 - Linea provvisoriamente ammazzettata con T.841 S.Colombano-Quartaie
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S.Giovanni Teatino per interferenza con regolazione contatto fisso sezionatori verticali
Linea 400 kV BONADUZ-SILS 025 | LIN | 400 kV | 2017-04-27 | 0.29167 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 928 Larino - Roccavivara | LIN | 150 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Fuori servizio della linea per sostituzione del sostegno n. 79 in frana.
Stallo 132 kV 610BALZOLA in CP CASALE MONFERRATO | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno. Chiusura By-Pass co T 609.
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T 23V13 interferenza linea per taglio piante
L. 154 CP Roteglia - CP le Piane Pigneto | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 3D.
S/E Cagno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR1 - Rimontaggio pompa aerotermi revisionata
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - SBA 130 - Verifica funzionalità sezionatori longitudinali sbarra
S/E Bistagno - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - SBA 130 - Verifica funzionalità sezionatori longitudinali sbarra
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.33333 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - SBA 130 - Verifica funzionalità sezionatori longitudinali sbarra
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-04-27 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 004 Pontebba-Carnia richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Carnia.
Stallo 132 kV 601 in CP MALEGNO | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea V06 Vipiteno - Varna | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Vipiteno STL VR006 (ind LIN)
Stallo 132 kV 515 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - taglio piante in prossimit¿ calata AT
Stallo 150 kV BELLOLAMPO 1 in CP BORSELLINO | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Verifica protezione di linea AT Bellolampo 1 in CP Borsellino
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
Stallo 132 kV 476 in CP TERMICA BOFF | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Stallo 132 kV 537 BOVISIO in CP MUGGIO' | STL | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S.Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-04-27 | 0.375 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Richiesta enel per lavori cp S.Abbondio
CP Buccino - stl FRIEL | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.41667 | 2017-04-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Attività su Richiesta del Produttore per manutenzione presso il suo impianto
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-27 | 0.45833 | 2017-04-28 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 23629A1 sez. sbarra A 132kV
Stallo 150 kV BELLOLAMPO 2 in CP BORSELLINO | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.45833 | 2017-04-27 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione di linea AT Bellolampo 2 in CP Borsellino.
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-27 | 0.5 | 2017-04-27 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICHELLA
Stallo 150 kV PALLAVICINO in CP BORSELLINO | STL | 150 kV | 2017-04-27 | 0.54167 | 2017-04-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione di linea AT Pallavicino in CP Borsellino.
Linea 415 Padriciano-Trieste Siot | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-415 Padriciano - Siot TS per interferenza con sostituzione conduttori T.23-412 Padriciano - Rozzol
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-28 | 0.3125 | 2017-04-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 per rimozione collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.83333 | N | Attivazione Nuovo Stallo - Attivazione sez. 380kV Melilli
S/E Priolo - stl 340 Isab | STL | 400 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - PRG17-Interferenza x attivazione sez. 380kV Melilli
S/E Priolo - stl ERG Nuce Nord | STL | 400 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - PRG17-Interferenza x attivazione sez. 380kV Melilli
Linea 132 kV - SCHIAPPA - CONSELICE | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23186C consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A SCHIAPPA [CONSELICE CONTROALIM. MT]
CP SCHIAPPA - SBARRA AT RO LATO 109-186 | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA [CP CONSELICE SU MT]
CP SCHIAPPA - STALLO AT POF 109 | STL | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
CP SCHIAPPA - STALLO AT CNS 186 | STL | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI [CP CONSELICE CONTROALIM. MT]
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - SBB 130 - Verifica funzionalità sezionatori longitudinali sbarra
S/E Bistagno - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - SBB 130 - Verifica funzionalità sezionatori longitudinali sbarra
S/E Cagno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 053 Indisp principale 20160919091116917
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-28 | 0.33333 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - SBB 130 - Verifica funzionalità sezionatori longitudinali sbarra
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.35417 | 2017-04-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.898+861 Fusignano-Ra Canala-Gambettola-P.2B Rimozione ammazzettamento al P.2B
Linea 816 Talamello - Badia Tedalda | LIN | 132 kV | 2017-04-28 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.816 Taglio piante campata 218-219
S/E Parma V.-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Stallo 132 kV 601 in CP RIVA CERVENO | STL | 132 kV | 2017-04-28 | 0.375 | 2017-04-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IA AT
Stallo 150 kV ENEA in CP ENEAFRASCATI | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - FS STL CONCORDATO CON IL CLIENTE PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LAT
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP ENEAFRASCATI | SBA | 150 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-29 | 0.35417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS VERDE DOVE AFFERISCONO GLI STL BANCA D ITALI A ED ENEA FRASCATI PER RIMOZIONE COLLEGAMENTO IN CANNA DAL SEZIONATORE DI SBARRA A INTERRUTTORE AT
Stallo 150 kV BANKITALIA in CP ENEAFRASCATI | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-29 | 0.35417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER RIMOZIONE COLLEGAMENTO IN CANNA DAL SEZIONATORE DI SBARRA A INTERRUTTORE AT SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - ENEA | LIN | 150 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - FS LAT CONCORDATO CON IL CLIENTE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT
CP RA PORTO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERFERENZA AD ATTIVITA' IN LINEA- STALLI E SBARRE AT IN SICUREZZA
CP RA PORTO - SBARRA AT VE LATO 792 | SBA | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
CP RA PORTO - STALLO AT RAB 792 | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
CP RA PORTO - STALLO AT N.797 POLYNT-CABOT | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERF. ATTIVITA' IN LINEA
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23713B ERA - RAB in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 14 a Ravenna Porto con linee 792 797 in sicurezza.
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - L. 23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per sostituzione OPGW dal sostegno 14 a Ravenna Porto. Linee 713 e 792 contemporaneamente fuori servizio.
Linea 792 Baiona - Ravenna Porto | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.25 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L. 23792A Ravenna Baiona - Ravenna Porto in sicurezza per sostituzione OPGW da sostegno 14 a Ravenna Porto. Linee 713 e 797 contemporaneamente fuori servizio.
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.29167 | 2017-05-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - T 23611 Sostituzione sostegno 90
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.29167 | 2017-05-01 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - T23666 Sostituzione sostegno 90
CREMONA OVEST - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Stallo L.176 - spostamento calate su nuovo stallo in CP Cremona Ovest
CREMONA OVEST - STL 132 KV ARVEDI | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Stallo L.177 - per interferenza
CREMONA OVEST - STL 132 KV CREMONA FS | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Stallo L.658 - per spostamento calate su nuovo stallo in CP Cremona Ovest
CREMONA OVEST- SBARRA A1 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Sbarra Rossa - per interferenza
LINEA 132 KV CREMONA OVEST - CREMONA | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Linea 176 - per spostamento calate su nuovo stallo in CP Cremona Ovest
LINEA 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Linea 177 - per interferenza
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza lavori su terna 210/211 Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 622 Sangone - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.622 verifiche di terra presso UT FIAT a cura UT
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-05-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23756E1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x lavori di interferenza nella sostituzione conduttori T207-211
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x lavori di interferenza nella sostituzione conduttori T207-211
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-04-29 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.33333 | 2017-05-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.802 interferenza sost conduttori 23.758 (ind LIN) 23.802 ammazzettata 23.756
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-04-29 | 0.35417 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 240min.
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2017-04-29 | 0.41667 | 2017-05-11 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - LINEA a 380 kV n. 340, dalle ore 10:00 di giorno 29/04/17 fino alle ore 10:00 di giorno 11/05/17 e successiva messa in sicurezza della linea, comunicazione inviata da ISAB.
LINEA 132 KV - VELLAI-ROSSANO CD COSTAL E FONTE | LIN | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - 23572D1 - controlli tecnici in linea - controlli B in S.E.Vellai
Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga | STL | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - L23572D-R Vellai-stl.572 Rossano-Fonte-Costalunga - Controlli tipo B
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-04-29 | 0.54167 | 2017-04-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Linea - Z32401A-S04 S/E Vellai - Sbarra B 130 kV - Controlli tecnici tipo B su linea 23572D1
Stallo 132 kV 865 IC Arma RFI in CP Imperia | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia. Linea con Tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 864 RFI Imperia in CP Imperia | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia. Linea con Tensione di ritorno. Accordi RFI in corso.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP IMPERIA | SBA | 132 kV | 2017-04-30 | 0.041667 | 2017-04-30 | 0.1875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per rimozione cabina mobile in C.P. Imperia.
Stallo 50 kV 825 VALDO CD CEM in CP CAERANO | STL | 70 kV | 2017-04-30 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - CP CAERANO - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA A 50 KV
Stallo 50 kV 826 VALDO in CP CAERANO | STL | 70 kV | 2017-04-30 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CP CAERANO - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA A 50 KV
CP Nocera - tr.sbarre rosso 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-04-30 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti, Salerno, TR1 e TR3 per dismissione torre faro. Attività da effettuarsi previa chiusura del sorpasso.
LINEA 826 VALDOBBIADENE - CAERANO | LIN | 70 kV | 2017-04-30 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - CP CAERANO - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA VALDOBBIADENE
Sez. sbarra (4)A1 50 kV in CP CAERANO | SBA | 70 kV | 2017-04-30 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CP CAERANO - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA A 50 KV - CONTROALIMENTAZIONE CP VALDOBBIADENE A CURA CO DI MESTRE
Stallo 50 kV 365 VACIL in CP CAERANO | STL | 70 kV | 2017-04-30 | 0.29167 | 2017-04-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - CP CAERANO - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA A 50 KV
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
Linea 802 Calenzano - Barberino | LIN | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 802 per attività presso la sezione MT di Calenzano a cura E-Distribuzione.
CREMONA OVEST - STL 132 KV ARVEDI | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Stallo L.177 - per interferenza
CREMONA OVEST - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Stallo L.176 - per spostamento calate su nuovo stallo in CP Cremona Ovest
CREMONA OVEST- SBARRA A1 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Sbarra Rossa - per interferenza
CREMONA OVEST - STL 132 KV CREMONA FS | STL | 132 kV | 2017-04-30 | 0.33333 | 2017-04-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - CremonaOvest Stallo L.658 - per spostamento calate su nuovo stallo in CP Cremona Ovest
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - ISAB 1 | LIN | 150 kV | 2017-04-30 | 0.375 | 2017-05-20 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - richiesta indisponibilità da parte di ISAB per attività di manutenzione.
L. 738 Fossano-Ut.Michelin CN-S.Giacomo | LIN | 132 kV | 2017-05-01 | 0.29167 | 2017-05-01 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - T.738 Richiesta UT Michelin CN per sostituzione sezionatore presso sottostazione utente. NO rientro
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Realizzazione EE in SE Palo del C.
Linea 025 CP Polla - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-01 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-01 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-01 | 0.375 | 2017-05-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre A1 150 kV
S/E Bisaccia 380kV - Congiuntore C 150KV | STK | 150 kV | 2017-05-01 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sulle sbarre (A1, A2, B1, B2) SE Bisaccia 380 stallo CONG. SERIE SBARRE 150KV CON INT (1M20)
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.27083 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RSE tipo 1 su linea 23647A1 per sostituzione mensole cap. 17 su linea 23582D1 tronco Caerano sost. 238
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.27083 | 2017-05-02 | 0.45833 | S | Sostituzione Isolatori - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
S/E Bolzano-stl 862 Ponte Gardena | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23863).Nella prima fase dal 02/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 21/05 F.S. tr Bolzano P577
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.24.849 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23002 Bressanone - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 realizzazione entra-esci Cardano. Al termine in servizio T.23862 P.Gardena - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
S/E Bolzano-stl 002 Bressanone | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Bolzano T 23002 realizzazione entra-esci Cardano. N.B. è stato richiesto lo stallo a Bolzano perché la linea al rientro cambia denominazione (diventa la 23864).Nella prima fase dal 02/05 al 14/05 F.S.intera linea;dal 14/05 al 21/05 F.S. tr Bolzano P 844
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.29167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.VR012 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.3125 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti
S/E Catanzaro - stl 136 Calusia | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.31319 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Interventi su opere civili - Lavori per il rifacimento delle fondazioni dei TVC per lo stallo a 150 kV Calusia 2 nella stazione elettrica di Catanzaro . Indisponibilità alla linea 150 kV Calusia-Catanzaro 170228110421112
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.31319 | 2017-05-07 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - linea Calusia-Catanzaro per interferenza ai lavori di rifacimento fondazioni TVC nello stallo a 150 kV Calusia 2 in SE di Catanzaro Indisponibilità legata 170228105710726.
S.MICHELE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 1
s/e aprilia 150 stl s.rita der.c.carne | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Aprilia 150 kV Stl Salone – Controlli 1° livello SPCC.
CAMPO MORO Stl LANZADA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - STAZIONE ELTTRICA DI LANZADA: REALIZZAZIONE MURI ANTIFIAMMA TR
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Realizzazione setti antifiamma TR a Lanzada
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori APRI SE Palo del colle
S/E Cislago - stl 309 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE L'ALTRA CON F.O.
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero, sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 380 - Controlli B sbarra
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - fuori servizio della linea 150 kV VALMONTONE-CP PALESTRINA per verifica della maglia di terra presso la stazione elettrica di VALMONTONE
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE L.12
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante in campata 60-61
CANDIA - ALLAC ABBADIA | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA - ABBADIA (ATR) | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
Linea 702 S/E Ostiglia - CP Ostiglia | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B in SE Ostiglia
S/E Ostiglia - stl 702 CP Ostiglia | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
MONFALCONE Stl LISERT 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione preventiva stallo, componenti adiacenti e strutture di sostegno. Sostituzione scaricatori. Rientro serale alle 17.00.
LINEA 50KV N.156 BATTIFERRO-RANUZZINO | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L. 24156A Battiferro - Ranuzzino 50 kV consegna in sicurezza ad e-distribuzione per INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE TR PONTE 132/50 kV. Attenzione! Il distributore richiede la messa in sicurezza al portale di amarro in CP Battiferro (calate scollegate).
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 691 LIGONCHIO
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con revisione interruttore stallo L33 al Nodo Sud.
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore (a cura Unareti S.p.A.)
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal sostegno n.1 al sostegno n.76
CP BATTIFERRO - STALLO AT TR3 60 | STT | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TR PONTE 132/50 kV
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Controlli Cavo - T.266 - Bonifica terminali cavi AT
Linea 537 Sora - Cassino Der Atina | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - L23537A-L - fuori servizio per realizzazione amarro sostegno 36 lato Sora
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Manutenzione sezionatore di Terra - LINEA STL BARI OVEST - PALO DEL COLLE
S/E Palo del Colle - stl 373 Bari Ovest | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL BARI OVEST
S/E San Rocco - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - passivazione S.Rocco ATR.4
S/E La Spezia- stl 952 C.le LaSpezia III | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 952 (GR3) - Riparazione sezionatori + Revisione pesante interruttore + Verifica SPCC
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA MAGLIA DI LEGGE
S/E VERDERIO - STL 636 BERTINI | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVZIO SEMISBARRA A2 per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - sep competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240) NB: durante il periodo il by-pass può esser chiuso.
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 666 e TR Verde (TR 1°-4° gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
Stallo 132 kV 649PINEROLO-SUD in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT personale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T23.014 Interferenza per ammazzettamento T 23111 con T 23.760.A fine lavori la linea rientra in servizio sempre ammazzettata con la T 23111 su cui sono stati aperti i colli morti al palo 20/2 di Trento Sud
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.23111 Ammazzettamento con T 23760 ed apertura colli morti lato T 23014 al palo 20/2.A fine lavori rientra in servizio il collegamento provvisorio Trento Sud-Trento P.S.Giorgio T 23111-23760
L. 760 Trento Sud-Trento P.Te S.Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T 23.760 Interferenza per ammazzettamento con T 23.111
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
S/E Porto Tolle - stl 333 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
S/E Porto Tolle - stl 333 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezioni Ravenna Canala T.333
S/E Chiaramonte Gulfi - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Riparazione contattiera sezionatore di sbarra A 220kV stl FAVARA 1
S/E San Colombano - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Ar302 Indisponibilità per Revisione Interrutore Stallo Secondario. Tempo rientro su int. Parallelo
S/E Planais - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN AR302 Indisp. per Controllo Protezioni Primario, Secondario e Macchina ed Installazione Contascariche e Misura induttanza. TR durante Prova Protezioni 30 min, Tempo rientro durante prova induttanza 180 min
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23705 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 2 | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione morsetteria
Ponte Gardena_STL_132kV_L862 | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - sostituzione interruttore, adeguamento sistema protettivo linea
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica Selargius: montaggio conta scariche stallo 220 kV autotrasformatore ATR6 220/150kV
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV A in stazione elettrica Selargius: interferenti con riparazione sezionatore di sbarre A stallo 621. Il tempo di rientro per emergenza è valido per la sbarra con il sezionatore sede di riparazione bloccato aperto.
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-02 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo 621 denominato Quartu Sant'Elena in stazione elettrica Selargius: riparazione sezionatore sbarre 150 kV A. T di rientro per emergenza da intendersi per rientro su sb B
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E Chiaramonte Gulfi - stl 245 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione contattiera sezionatore sbarra A
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO IN FRANA _ SI PRECISA CHE IL SOSTEGNO E' COMUNE ALLE DUE LINEE A 66 KV BATTIPAGLIA _ AGROPOLI E AGROPOLI S. MAURO
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
S/E ARSIE' - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L 23018F-L Sostituzione conduttori
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR1 di Rondissone x controllo protezioni
S/E Nave - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni elettriche.
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L. 23482B FER- S. Bellino c.d. Canaro Regime speciale d'esercizio per controlli tecnici in linea.
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.729 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 855 S/E Alanno - Chieti Scalo | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZ A LAVORI SU STALLO AT TR AT/MT TR VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT A CURA E-DISTRIBUZIONE
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP CH.SCALO | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Stallo 150 kV 855ALN in CP CH.SCALO | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
S/E Cardano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA A per controlli tipo B stalli disponibile U1 e U2 n.b. date da verificare
C.P. VISIGNANO - STALLO 132KV N.515 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Visignano
T. VERGATA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 240min.
CINECITTA' - TOR VERGATA | LIN | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
T. VERGATA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
T. VERGATA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Cinecittà/F c.p. Tor Vergata. Ripresa in emergenza 60min.
S/E NAVE - STL 807 S.MASSENZA CP | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Visignano E-Distribuzione
Stallo 132 kV 560BOVISIO in CP DESIO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 454 Novara Nord - Novara Est | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - T.454 per interferenza con controllo e MTZ sezionatori montante in Novara Edison.
STALLO 132 KV 416 IN CP NIBIONNO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 132 kV - SCHIAVETTI-BELVEDERE | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostituzione TA IN CP BELVEDERE - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE (lavori richiesti da e-distribuzione)
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP BELVEDERE | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostiruzione TA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 424 SCHIAVET in CP BELVEDERE | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA per perdita SF6 - EVENTUALE RIENTRO NOTTURNO SENZA PROTEZIONI SE RICHIESTO IN CORSO D'OPERA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Linea 416 Nibionno CP - Carugo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP NIBIONNO
Novara_STL_132kV_L454 | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione -
Novara_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66597 | S | Interferenza Linea -
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD - Controlli tecnici di Tipo B su linea T.254
S/E Casanova - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR2 - Revisione leggera CSC ATR2 + Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B1 150 kV
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 752 in CP GUIDIZZOLO | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - Guidizzolo CP - Castelgoffredo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cp Guidizzolo
S/E TRENTO SUD - STL 760 TRENTO P.S.G. | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TNS-17-132-T.760 Sostituzione TA (ind stl)
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-02 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.45833 | 2017-05-28 | 0.99861 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238, sostituzione mensole, con linea dt23647A1 in RSE tipo 1dal 02/05 al 19/05-per sostit. condut.143-CAEdal22/05al28/05_A fine attività concord.Fasi in CP CAE
Tronco - Sora - All. Atina | TRC | 150 kV | 2017-05-02 | 0.66667 | 2017-05-05 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - L23537A-X - fuori servizio per regolazione e ammorsettamento conduttore tratta dal sostegno 23 al sostegno 36 lato Sora
Linea 030 Pontremoli CP - Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2017-05-03 | 0.3125 | 2017-05-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo tecnico per progetto ARIEL
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Palo del Colle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 380 kV STL BARI OVEST
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 220 kV stallo 901 Messa in sicurezza stallo 901 - Piano di Lavoro (A2A) RI/PL A2A, richiesta autorizzato TERNA Dal 3 maggio alle ore 18:00 al 7 giugno 2017 la Centrale di Somplago sar¿ derivata dallo stallo 902.
SOMPLAGO STL 902 | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore 220 kV stallo 902 Messa in sicurezza stallo 902 - Piano di Lavoro (A2A) RI/PL A2A, richiesta autorizzato TERNA
S/E Taranto N - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Smontaggio aerotermi per manutenzione.
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
Linea 691 Copertino - Galatone 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - 23691F1 Copertino - Galatone: messa in sicurezza della linea per lavori su linea Brindisi Sud-Galatina (Sostituzione FDG per istallazione FO).
S/E SOMPLAGO - stl 901 C.LE SOMPLAGO | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controlli di tipo B su stallo 901 in S\E Somplago concordati con la centrale per mancata produzione intera giornata.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controlli di tipo B su stallo 901 in S\E Somplago concordati con la centrale per mancata produzione intera giornata.
Linea 339 Paternò - Chiaramonte Gulfi | LIN | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione catena isolatori fase centrale danneggiata
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo 621 denominato Quartu sant'Elena in stazione elettrica Selargius: riparazione sezionatore di sbarre 150 kV B. Il tempo di rientro s'intende per rientro stallo su sbarre A
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV B in stazione Selargius interferenti con riparazione sezionatore sbarre B stallo 621. Il tempo di rientro per emergenza è valido per la sbarra con il sezionatore sede di riparazione bloccato aperto.
S/E Selargius - ATR 7 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica di Selargius: montaggio conta scariche stallo 220KV autotrasformatore ATR7 220/150kV
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E TAVARNUZZE ST. 380KV N.325 (S/E BARBARA) LE ROSE | STL | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Villanova - Reattore 2 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + controllo olio passante fase R
Stallo 132 kV 636PINASCA in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione qinquennale interruttore AT personale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno.
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PTO-380-17-Controoli tipo B Ravenna Canala T.333
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-05-03 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 888
S/E Calusia - stl 136 Catanzaro | STL | 150 kV | 2017-05-03 | 0.33403 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Calusia. sostituzione connessioni tra sezionatori di sbarre A e B stallo 150kV Catanzaro in quanto giuntate con morsetti bifilari. Indisponibilità legata al 170228110421112 e 170228105710726.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-03 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - Lavaggio aerotermi (BVTT5_3297020)
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-03 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TRATTAMENTO OLIO ATR3 SMCV. IN OMBRA VERRA' EFFETTUATA L' ATTIVITA' DI VERIFICA SPCC DEL MONTANTE
CP Caivano - stl Maddaloni 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione e verifica nuova protezione AT. Il primo giorno richiesta l'indisponibilità della linea. A fine giornata lavorativa l'int.re sarà reso disponibile all'esercizio non protetto
S/E Avio - stl 607 Rivoli | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E AVO c.prot stl.607 (ind stl)
Stallo 132 kV 044SOV/BIA in CP DESIO | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 654 in CP CHIARI | STL | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore linea AT 654
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Fleres STL VR003 (ind LIN)
S/E Bisaccia 380kV - Congiuntore C 150KV | STK | 150 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sulle sbarre (A1, A2, B1, B2) SE Bisaccia 380 stallo CONG. SERIE SBARRE 150KV SENZ INT (1M20)
Linea 242 Caivano - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sostituzione protezione distanziometriche in CP Caivano a cura di E-Distribuzione
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-03 | 0.375 | 2017-05-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B -S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV -SEZIONE 150kV
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-03 | 0.5 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B parallelo, sbarra A e sbarra B
Linea F89 S.Vito N.RT - Vasto S.Salvo RT | LIN | 150 kV | 2017-05-04 | 0.29167 | 2017-05-04 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Lavori per la sostituzione della fdg nel tratto tra i sostegni 112-115.
S/E Rondissone - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisponibilità ATR3 a Rondissone x installazione lance di terra
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl. l. 309 Cislago
Linea 309 Bovisio - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 309 per CTB stl.
S/E Palo del Colle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 380 kV STL BARI OVEST
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 15
S/E S.Colombano - stl 278 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con sostituzione fune di guardia su T.283 - Tiro 17
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 637 "porto canale" in stazione Rumianca :pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 637 "Rumianca Porto Canale" interferente con siliconatura isolamenti stallo in uscita dalla stazione Rumianca
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia isolatori e Aerotermi AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia isolatori e Aerotermi AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia isolatori e Aerotermi AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-132-17-Controllo Protezioni AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezioni AR301
S/E Porto T.- ATR301 380/132kV 100MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Verifica Protezioni AR301
S/E Troia 380 kV - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 635 Annovati in CP PINEROLO NORD | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno.
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 018 SAVONA in CP ALBISSOLA | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
Stallo 150 kV 853TRI in CP CH.SCALO | STL | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Stallo 150 kV BANKITALIA in CP ENEAFRASCATI | STL | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER RICOLLEGAMENTO IN CANNA DAL SEZIONATORE DI SBARRA A INTERRUTTORE AT
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.723 Controlli Tecnici in LST
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP ENEAFRASCATI | SBA | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS VERDE DOVE AFFERISCONO GLI STL BANCA D ITALI A ED ENEA FRASCATI PER RICOLLEGAMENTO IN CANNA DAL SEZIONATORE DI SBARRA A INTERRUTTORE AT
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23739 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO CIVITANOVA IN MONTE SAN GIUSTO
Stallo 120 kV CIVITANOVA in CP MONTE S.GIUSTO | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 853 Triano - Chieti Scalo | LIN | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON LAVORI SU STALLO AT TR AT/MT TR ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT A CURA E-DISTRIBUZIONE
S/E Cardano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAR-17-132- Indisp. SBARRA B per controlli tipo B stalli disponibile U1 e U2 n.b. date da verificare
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP CH.SCALO | SBA | 150 kV | 2017-05-04 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT ROSSO PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Stallo 132 kV 404 STPLANAI in CP BELVEDERE | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostiruzione TA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Piossasco - stl 635 Annovati | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.635 - Installazione contatori microbilanci
S/E MONCLASSICO - STL. 666 TASSULLO | STL | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio stallo T.666 per interferenza con sostituzione f.d.g. (ind stl)
Linea V02 Terme di Brennero - Fleres | LIN | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di Fleres STL VR002 (ind LIN)
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E TO NORD -Controlli tecnici Tipo B T.254
S/E To Nord - stl 254 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.254
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP BELVEDERE | SBA | 132 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Fuori Servizio per Interferenza Sostiruzione TA - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-04 | 0.375 | 2017-05-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B intera unità funzionale Sbarre B2 150 kV
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
TO Ovest - STL 298 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori 1° AR301
Linea 537 Sora - Cassino Der Atina | LIN | 150 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttore - L23537A-L - fuori servizio per chiusura colli morti sostegno 36 lato Sora
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.33333 | 2017-05-05 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Riparazione di conduttore basso strefolato nella camp. 643-644
Stallo 120 kV ABBADIA in CP MONTE S.GIUSTO | STL | 132 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23740 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI, DA PARTE DI ENEL DD-ERM, AL SEZIONATORE DI LINEA STALLO ABBADIA IN CP MONTE S.GIUSTO
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Revisione Generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
linea castro pretorio - f.antenne | LIN | 150 kV | 2017-05-05 | 0.35417 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Castro Pretorio c.p. Forte Antenne. Ripresa in emergenza 120min.
L519 | LIN | 70 kV | 2017-05-05 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.62431 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attivit¿ Terna (rich. Terna)
S/E Rosone - stl TG1 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-05-05 | 0.375 | 2017-05-05 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - indisponibilità TG1 di Rosone su richiesta di IREN
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T23.014 Interferenza per rimozione ammazzettamento T 23111 con T 23.760 e per richiusura colli morti al palo 20/2 della T 23111 .
L. 760 Trento Sud-Trento P.Te S.Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23.760 Interferenza per rimozione ammazzettamento con T 23.111
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.54167 | 2017-05-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23111 Rimozione ammazzettamento con T 23760 e chiusura colli morti lato T 23014 al palo 20/2.
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.625 | 2017-05-05 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - T 23666 Chiusura colli morti al palo P115.Al termine lavori la linea rientra in servizio sempre ammazzettata con la T 23611.Il collegamento provvisorio sarà Taio-Tassullo-Monclassico T 23611-23666
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.625 | 2017-05-05 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di chiusura colli morti della T 23666.
Linea 554 Ossana - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-05 | 0.79167 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T23554 Sostituzione fune di guardia dal palo 52 ad Ossana
Linea 928 Larino - Roccavivara | LIN | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. per collegamento S/e Monteferrante
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.802 interferenza sost conduttori 23.758 (ind LIN) 23.802 ammazz 23.756
Stallo 132 kV 556CORSICO in CP CESANO15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Riparazione perdite Sf6 comparti blindati sezione AT con tecnico ABB- BY-PASS AT 556 e 547 Chiuso
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23756E1 interferenza 23758C1 sost cond.ri (ind LIN)
CINECITTA' Stl B.ITALIA d.CIA e CIX | STL | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300min.
CINECITTA' - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-05-06 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CINECITTA' Stl ATR3 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-06 | 0.35417 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-V c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23557B1 - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23663F1 Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 663 ZUEL in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 665 F. ZOLDO in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP CALALZO | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23665A1 - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 557 PELOS in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.29167 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori AT CP Calalzo A CURA ZONA DG4BU3 - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO E ZUEL A CURA CO DI MESTRE
REGOLEDO Stl VAL LESINA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
REGOLEDO Stl ARDENNO ST 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - REGOLEDO STAZIONE 130 KV: CONTROLLI SISTEMATICI - LINEE IN V DI RITORNO - CP COSIO INDISPONIBILE
L549 CP BASSANO - CP CARTIGLIANO | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE SCARICATORI AT TR VERDE GIALLO - Lavoro a cura impresa CUBI srl
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - RISOLUZIONE PUNTI CALDI
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22283 per smazzettamento linea con T.214 al sostegno n. 6/1; a fine lavori rientra in servizio la linea 220 KV Redipuglia - Monfalcone T.22283.
Linea 214 Padriciano - Monfalcone C. Te | LIN | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.22214 per smazzettamento linea con T.283 al sostegno n. 6/1; a fine lavori rientra in servizio la linea 220 KV Padriciano - Monfalcone T.22214.
S/E Vobarno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatori di sbarra intera sezione
Sez. sbarra (1)T2 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
Sez. sbarra (1)T1 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione congiuntore AT - Sez. MT controalimentata
TO OVEST SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-07 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. linea 22267C1
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra B
S/E Vellai - stl 267 Cittadella | STL | 220 kV | 2017-05-07 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo linea 22267C1 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
LINEA 286 TORRE N 60 - TORRE CENTRO 3 | LIN | 70 kV | 2017-05-08 | 0 | 2017-05-12 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con sostituzione portali Sbarre B adiacenti, collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV
S/E Aliano - ATR 1 380/15KV | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR2 - SBARRA A 380 KV
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - SIRACUSA NORD 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 646 S/E Partinico - CP Alcamo | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PAN-ALC Sostituzione conduttori ed armamenti tratto palo 10-999
Linea 622 S.Ne Favara - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - FAV-AGR - Rinnovo elettrodotto
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 (interferenza)
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-PRR 1
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Matera - stl Altamura/Matera N. | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione leggera comando interruttore e CT 1° livello SPCC UF LINEA 150 kV DER.DA LN. MT N.-ALTAMURA
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Magisano N.B. da associare alle già create indisponibilità di linea N° 20160728121618292 - 20160728121513414
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 22260C1 - Lavaggio isolatori .
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23168A1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI TRATTO IN DOPPIA TERNA.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Pisticci-Taranto Nord (solo tratto dorsale parallelo a Massafra-Taranto Nord) 23252B1_Sostituzione conduttori (elettrodotto in doppia terna) a cura UI Brindisi
S.MICHELE TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
CASTELNUOVO G.NA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO TR 102
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR2
ISOLA SERAFINI TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CONTROLLI TECNICI TR3 E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO TR3
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 283 con nuovo SAS
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
S/E Roma Sud-stl 514 S.Palomba-Fiorucci | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV S.Palomba 2 cd Fio
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. ATR 1 per Sostituzione TA 150kV
S/E Roma Ovest - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. ATR PER REVISIONE LEGGERA VSC, IN OMBRA CON SOSTITUZIONE TA 20160728024816484
S/E Villavalle - ATR 4 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Verniciatura - FLEX TRANNE PERIODO LUGLIO-AGOSTO
S/E Roma Nord - stl 214 Tiburtina | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB stl Linea 220 kV TIBURTINA
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore secondario ATR
S/E Santa Lucia - ATR C 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR C 380/150kV per CTB + SPCC PRIMARIO SEC. MACC.
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Aliano - ATR 1 380/15KV | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione dispositivo anticaduta ATR 2
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea per interferenza ai lavori di Sostituzione conduttori sull'elettrodotto 23168A1 Massafra - Taranto Nord
Linea 952 S/E LaSpezia-C.le LaSpezia III | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 952 - Sost. FO OPEN FIBER
S/E Latina - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Sostituzione Protezione - installazione protezione distanziometrica
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - indisponibilità T.284 - Demolizione Porta Volta
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 302 Staz. COD
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 302 in Staz. COD per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 7 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 302 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
L765 Martignone-Sasso Marconi cd S.Viola | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 765 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
SE Martignone-stl 765 Sasso Marc-S.Viola | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L765 Controlli Tecnici B 6A
SE Martignone-stl 765 Sasso Marc-S.Viola | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MRT-L765 - Revisione leggera comando interruttore in occasione dei CTB di Stallo
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni Tr2
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.54167 | S | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali - F.S. per apertura colli morti al palo n. 50 - La linea rientrerà con il seguente assetto: CP Ginosa - P. 50 c.d. Metaponto RFI; Resta F.S. il tratto di linea dal P. 50 - CP Scanzano
S/E MONCLASSICO - STL. 554 OSSANA | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio stallo T.554 per interferenza con sostituzione f.d.g. (ind stl)
Linea F28 Aurelia RT - Ottavia RT | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Taglio piante
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21347B1_Laino-Montecorvino 2 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21-343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione funi di guardia tratto palificazione a delta (n.2 F.d.G.)
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 2 Gorlago Indisp in ombra a FS: 161214100943771
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 2 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Rondissone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K2 132 a Rondissone x CTB
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 234 x CTB
S/E Leinì - stl 234 To Nord | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 234 a Leinì x CTB
Battiggio_45kV_STL_Tessenderlo | STL | 70 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B sbarra
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - K 130 - INTERFERENZA PER CONTROLLI LAME TERRA SBARRE
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici 1° livello SPCC
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLO PROVE DI MAGLIA DI TERRA
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLO PROVE DI MAGLIA DI TERRA
Stallo 132 kV 803 Garessio in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore AT tipo 2A con costruttore ABB. Linea con tensione di ritorno
S/E La Spezia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 380 - Riparazione sezionatori stl 952
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23704 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Porto Tolle - stl 334 Forli | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Porto Tolle - stl 334 Forli | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione Forlì T.334
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza per riparazione sezionatore dello stallo Corriolo a 220 kV
S/E Sorgente - stl 231 Corriolo | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile di potenza di tutti i poli dei sezionatori
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità richiesta per sostituzione armamenti sulla Terna 24004B1 Pontebba-Carnia
Linea 178 Chiaramonte Gulfi - Ragusa 2 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-13 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione smorzatori di vibrazione
S/E Novara Sud - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Novara Sud: TR3 revisione leggera CSC. Accordi in corso con ENEL Distribuzione (mail sarno 12/12/16). Nessun tempo di rientro.
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZ. INTERR. CON PERSONALE ENEL
S/E Taio-stl 205 Sandrà | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-220-T.205-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività di miglioria su sezionatori MSAB stallo CEPRANO s/e GARIGLIANO
S/E Garigliano - stl 381 Ceprano | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - miglioria su sezionatori MSAB stallo CEPRANO in S/E GARIGLIANO
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, TO NORD T.234
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 KV
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV. In ombra ai controlli tecnici su intera unità funzionale
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.64583 | N | Controlli di legge - S/E MRB+MRM verifica imp.terra T.23.013 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Garigliano - stl 381 Ceprano | STL | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione perdita aria su comando interruttore stallo CEPRANO 380kV
CP Caivano - stl Fratta 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione e verifiche nuova protezionae AT. Il primo giorno richiesta l'indisponibilità della linea. A fine giornata lavorativa l'int.re sarà reso disponibile all'esercizio non protetto
S/E Taloro - ATR 3 150/70 kV | ATR | 70 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Stazione Taloro1: montaggio contascariche su stallo a 150kV ATR3 150/70 kV
Linea 235 Caivano - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sostituzione distanziometriche in CP Caivano
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/101 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A - SOSTITUZIONE CONVERTITORE
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR1 - Controlli tecnici tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Grugliasco - Verifica protezioni Stallo - TR.1 SEZIONE A 220 KV. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Vicenza MV-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM mis. ind.za TR201 (ind TR) NB si richiede la messa in sicurezza cavi lato secondario
S/E Bussolengo S.S. - stl 239 Ala | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS contr.prot stl.239 (ind stl)
Stallo 132 kV 132 IC Collegno RFI in CP Metro | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.39583 | 2017-05-08 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
Stallo 132 kV 132 Metro in IC RFI Collegno | STL | 132 kV | 2017-05-08 | 0.39583 | 2017-05-08 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.54236 | 2017-05-14 | 0.33264 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali - F.S. del tratto di linea P. 50 - CP Scanzano
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-05-08 | 0.58333 | 2017-05-18 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
S/E Caracoli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Corriolo - stl 231 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea 340 Avellino Nord - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - bonifica punto caldo
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo 22267C1 sez. sbarra A
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T 23V17 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
S/E S. Sofia - stl 340 Avellino Nord | STL | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica punto caldo
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - INSTALLAZIONE NUOVO SOSTEGNO 83B E CONSEGUENTE REALIZZAZIONE DI VARIANTE + SOSTITUZIONE F.D.G. E CONDUTTORI TRATTA 118 - 121-Y
S/E Martignone - Sbarra A2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L765
S/E Chiari - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - Prelievo olio VSC ATR1
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LIN 962 - Interferenza con lavori su T.952 sostituzione F.O. - Accordi OK
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV “Roma Nord – Tiburtina” per controlli tecnici su terminali cavo AT
S/E Savona - TR 6 132/66 kV | TRF | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifica malfunzionamento indicatore di livello olio compensatore - ACCORDI OK
Linea 158 Brindisi P - San Paolo | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 335
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR2 - SBARRA B 380 KV
Linea 132 kV - ADRIA SUD-CA' TRON c.d. ADRIA | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23584D1-17-Interferente con le attività della linea 23212A1
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23312A1-17-Riparazione FdG Camp. 20-21
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - 23212A1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI Sost. 6/1 Fase 3 e RIFACIMENTO MORSE DI AMARRO Sost. 6/1
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23312A1-17-Riparazione FdG Camp. 40-41
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23312A1-17-Riparazione FdG Camp. 20-21
Linea 411 Agri - Aliano 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23411F1_Agri-Aliano 1 per interferenza alla sostituzione fune di guardia Agri-Montemurro
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Chivasso - stl356 S/E Rondissone | STL | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 356 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Leynì - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Leinì x CTB
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B sbarra
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO 526
S/E Rondissone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A2 132 a Rondissone x CTB
S/E S.Colombano - stl 283 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 283 - Sostituzione TA
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Interferente alla sostituzione della FdG della 150 kV Feroleto-S.Eufemia Ind.
Linea 888 Feroleto - S. Eufemia I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR1: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Forlì T.334
CP PIANCASTAGNAIO 2 - STALLO 132KV N.054 BAGNORE 2 | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Piancastagnaio 2
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E VIM misura ind.za TR.202 (ind TR) NB si richiede a E-Distribuzione la messa in sicurezza dei cavi lato secondario
Linea V02 Terme di Brennero - Fleres | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di T.Brennero STL VR002 (ind LIN)
S/E Andria - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Reattore 380kV per ripristino anomalia neutro
Stallo 132 kV 166 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 178ACQ/DPT in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Montante Sezionato - Sostituzione Pannello e telaio DZ
Stallo 132 kV 121 in CP LUMEZZANE | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Benevento II - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-09 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
Linea 121 CP Nave - CP Lumezzane | LIN | 132 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cp Lumezzane
Stallo 132 kV 131 Paracca in IC RFI Collegno | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.39583 | 2017-05-09 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
Stallo 132 kV 131 IC Collegno RFI in CP Paracca | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.39583 | 2017-05-09 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Prove ed Attivazione Teleprotezione. NO linea a terra ma apertura agli estremi.
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-09 | 0.52083 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 264 Donada Nuova - Rosolina | LIN | 70 kV | 2017-05-10 | 0.27083 | 2017-05-10 | 0.3125 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA DA CANTIERE NAVALE VISENTIPI PER PASSAGGIO NAVE PER PROVE A MARE
Linea 132 kV - ROZZOL-ZAULE | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità linea per interferenza sostituzione conduttori della T.23-412 Padriciano - Rozzol (fase con FO avvolta, vedi indisponibilità n. 20160722041314706)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 283 con nuovo SAS
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli Tecnici 1° livello SPCC
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl ATR C 380kV
MARRA Stl BORGOTARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 650 A MARRA DI CORNIGLIO
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kv "B" in stazione Villasor interferenti siliconatura stallo 305
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.75 | N | Riparazione FdG -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.75 | N | Riparazione FdG -
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza della linea alla installazione del sostegno n° 83B e alla sostituzione dei conduttori e FdG sulla linea 150 kV Cetraro - Paola
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 302 Staz. COD
S/E Campochiesa - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CCH-ATR1 Rev leggera VSC
S/E Aliano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Aliano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A
S/E Troia 380 kV - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente CTB ATR2 - SBARRA A 1 150 KV
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione PARALLELO
S/E Porto Tolle - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB+SPCC
S/E Leynì - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 x CTB
S/E Rondissone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B2 132 a Rondissone x CTB
Linea 512 S/E Merate - CP Cernusco | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
Linea 928 Carpignano - Maglie | LIN | 150 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - 23928A1 - Messa in sicurezza della linea per interferenza a lavori di manutenzione di e-Distribuzione sul sezionatore di linea in CP Maglie.
CP Maglie - stl Carpignano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-10 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA.NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - PROVE SU CONDIZIONE MBI - INDUTTANZA E SFRA CON MACCHINA DISCONNESSA E SENZA RIENTRO SERALE
Stallo 120 kV 673NCU in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Gualdo Tadino
Linea 673 Gualdo Tadino - Nocera Umbra | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O GUALDO TADINO
S/E Caorso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Stallo 132 kV 162 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE di T.Brennero STL VR001 (ind LIN)
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività di miglioria su sezionatori MSAB stallo CEPRANO s/e GARIGLIANO
Stallo 132 kV 420CISLGODPT in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-10 | 0.375 | 2017-05-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Carpi Sud-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-05-10 | 0.39583 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/102 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 18-19
LINEA 132 KV - LISERT-PADRICIANO | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.29167 | 2017-05-12 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-762 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13
S/E Sorgente - Sbarre B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza lavori di manutenzione sezionatori dello stallo Corriolo 220 kV
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 499 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS - Accordi ok
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T 23V17 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza della linea alla installazione del sostegno n° 83B e alla sostituzione dei conduttori e FdG sulla linea 150 kV Cetraro - Paola
S/E Martignone - Sbarra B2 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 L765
S/E Tavarnuzze - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E S.Maria C.V. - stl 401 Marcianise RT | STL | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - verifica protezione stallo Marcianise S/E S.M.C.V
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: Fuori servizio SEMISBARRA A1 per sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso N.B.: TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso (TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240) NB: durante il periodo il by-pass può esser chiuso.
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - TAS - separazione competenze: sostituzione sezionatore di sbarra stallo 595 e TR Rosso (TR 1°-4°gg = fine lavori - dalla sera del 4° gg = 240/240).
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - UF 380kV ATR2: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori PARALLELO
S/E Sorgente - stl 231 Corriolo | STL | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatti mobili di potenza di tutti i poli del sezionatori
S/E Brescia Ric. Sud - stl 126 Flero | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sez di linea - linea a terra
Linea 344 Dugale - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore e controlli tipo B sezionatore di linea e TA/TV in S/E Ostiglia
S/E Troia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente CTB ATR2 - SBARRA B 1 150 KV
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Nodo Sud
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 25 e 29/8
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-05-11 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea per interferenza ai lavori di sostituzione conduttori sull'elettrodotto 23252B1 Pisticci - Taranto Nord
TIBURTINA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore e manutenzione stallo Roma Nord c.p. Tiburtina. Ripresa in emergenza 60min.
TIBURTINA Stl ROMA NORD | STL | 220 kV | 2017-05-11 | 0.35417 | 2017-05-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 300 min.
Stallo 132 kV 532CUCCIAG in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
STALLO 132KV 512 MERATE IN CP CERNUSCO | STL | 132 kV | 2017-05-11 | 0.375 | 2017-05-11 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-05-12 | 0.29167 | 2017-05-15 | 0.375 | N | Interferenza Linea - T.24.849 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-12 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23V12 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - STC: Ripristino calate di linea allo stl 601 - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
Linea 344 Dugale - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 21.344A1 controlli tecnici al sostegno nr.81 (ind LIN) in ombra 170214022637702
Linea 107 Buccino - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
S/E Popoli - stl 860 C.P. Popoli | STL | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 231 Corriolo - Sorgente | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Sorgente a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio linea 22214C1 per CTB stl TIBURTINA 220 kV
Linea 329 Benevento II - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.1 e P.74A
Stallo 132 kV 186CASALP. in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA2
Linea 132 kV - Casalpusterlengo CP - Pizzighettone | LIN | 132 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore AT in CP Pizzighettone
Sez. sbarra (1)AR 132 kV in CP ACQUAPENDENTE | SBA | 132 kV | 2017-05-12 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA DOVE AFFERISCONO GLI STL PIANCASTAGNAIO E TR ROSSO PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR ROSSO E STL PIANCASTAGNAIO
Stallo 132 kV 433SALICE in CP NOVEDRATE | STL | 132 kV | 2017-05-12 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Stallo 132 kV PIANCASTAGNA in CP ACQUAPENDENTE | STL | 132 kV | 2017-05-12 | 0.375 | 2017-05-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR ROSSO E STL PIANCASTAGNAIO
Stallo 132 kV 180SICREM in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.29167 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori su stallo 186 - BY Pass AT 180 e 187 Chiuso
Stallo 132 kV 187S.ROCCO in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.29167 | 2017-05-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori su stallo 186
Linea 132 kV - PORTO S.ELPIDIO - CIVITANOVA | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23766 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861440 Interferenza montaggio MCM 1M19
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861450 Interferenza montaggio MCM 1M19
Stallo 132 kV 556CORSICO in CP CESANO15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Riparazione perdite Sf6 comparti blindati sezione AT con tecnico ABB- BY-PASS AT 556 e 547 Chiuso
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - Indisponibilità per riparazione CDG fortemente strefolata in campata 178-179. Trattasi del completamento dell'attività già iniziata il 09/03/2017 ed interrotta per sopraggiunte avverse condizioni meteo.
LINEA 132KV N.400 CALENZANO-SESTO F.-DER. UNICEM | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza per lavori di verniciatura della L.659
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS stl358 C.PROT - (ind STL) completamento attività del 20 e 21/05/17
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17-Contr.B st.358 (IND STL)
Linea 358 Dugale - Nogarole Rocca | LIN | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND LIN)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-13 | 0.33333 | 2017-05-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NGR-17 Contr.B st.358 (IND SBB)
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.35417 | 2017-05-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
Sez. Sbarra (1) VE 132 KV in CP Borgaro | SBA | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-14 | 0.875 | N | Rinnovo stazione - Realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea 923 con tensione di ritorno, linea 577 a Terra
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-16 | 0.875 | S | Interferenza Linea - su richiesta ENEL Interferenza linea per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV.
Stallo 132 KV 923 LUCENTO in CP Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-14 | 0.875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea con tensione di ritono.
Stallo 132 KV 577 Venaria / Leynì in CP Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.25 | 2017-05-16 | 0.875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per realizzazione nuovo montante TR 132/27 kV. Linea a terra.
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.29167 | 2017-05-14 | 0.30208 | N | Interferenza Linea - Apertura sezionatore S108A al p.020
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.30208 | 2017-05-14 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio dei soli tronchi: L23108B-X (cp Flero-p.021) L23108B-A (p.021-cl.Almag) per sostituzione FdG L126 - accordi telefonici con cliente Almag
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.3125 | 2017-05-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. giovanni Teatino per interferenza installazione portale sbarre B adiacente stallo reattore 1
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 21374B1_Aliano-Laino per interferenza alla sostituzione della fune di guardia sulla Laino-Montecorvino 2
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
Linea 374 Aliano - Laino | LIN | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21374B1_Aliano-Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Aliano - stl 374 Laino | STL | 400 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF LAINO.
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Realizzazione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica Le linee Fano ET-Montelabbate e Fano ET-CP S.Colomba saranno ammazzettate su stallo CP S.Colomba
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 TAG - Controlli tecnici sezionatori di linea stalli TAG1 e TAG2
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli tecnici sezionatore longitudinale di sbarra
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli tecnici sezionatore longitudinale di sbarra
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli tecnici sezionatore di linea 962 TAG
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli tecnici sezionatore di linea stallo 962
Linea 134 Bussento - Centola | LIN | 150 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-14 | 0.33333 | 2017-05-14 | 0.54167 | S | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali - F.S. per chiusura colli morti al P. 50 ed apertura colli morti al P. 41. La linea rientrerà con il seguente assetto: CP Scanzano - P. 41 c.d. Metaponto RFI; Resterà F.S. il tratto di linea dal P. 41 - CP Ginosa.
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-14 | 0.54236 | 2017-05-20 | 0.33264 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali - F.S. del tratto di linea P. 41 - CP Ginosa
Linea 132 kV -Flero CP-Torbole CP-Almag-Torbole CS | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.69792 | 2017-05-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura sezionatore S108A al p.020
Linea 002 Bolzano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.75 | 2017-05-21 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23002 Trattasi del TRC Bolzano-P.844. Al termine in servizio nuova T.23864 Bolzano - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
Linea 862 Bolzano - Ponte Gardena | LIN | 132 kV | 2017-05-14 | 0.75 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - T 23862 Trattasi del TRC Bolzano-P.577 . Al termine in servizio nuova T.23863 Bolzano - Cardano N.B. Prima del rientro in servizio della linea sarà necessario effettuare la prova di concordanza fasi
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.29167 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PENNE per interferenza collegamento tratto di sbarra B su stallo Reattore 1
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-15 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo S. Giovanni Teatino per interferenza installazione Sbarre B
Linea 351 Oristano - Ollastra | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-16 | 0.6875 | S | Sostituzione morsetteria - T351 interferente con sostituzione morse su T649
Linea 649 Ollastra - Ula Tirso | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.69792 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse su linea n°649 Ollastra UlaTirso
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.3125 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 103 "Mogorella" in S/E Villasor HVTT2_3239778
S/E Villeneuve - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 132 a Villeneuve x CTB
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B stl 826
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl ATR1
S/E La Spezia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - Riparazione sezionatori stl 952
S/E Brescia Ric. Sud - stl 126 Flero | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Leynì -stl 577 Venaria / Borgaro | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 577 a Leinì x CTB
Linea 020 Varazze - Cogoleto | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - T.020 - Verifica di Passo e Contatto AGLI ESTREMI. Linea solo sez a Cogoleto e sez a terra a Varazze. NO Sett 49
Stallo 132 kV 020 Varazze in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e contatto agli Estremi. Linea sezion ed a Terra a Varazze. Personale e- distribuzione Liguria NO Sett 49.
Linea 150 kV - Taranto Sud C.P. - Taranto Est C.P. | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 29/A1
S/E Chiari - stl 652 CP Chiari | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 652 - 1M17
Stallo 132 kV 807 Cairo Cen. in CP Cairo | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione quinquennale interruttore. Linea con tensione di ritorno. Personale e-distribuzione Liguria
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 1° e 2° protezione con attivazione differenziale di inea
S/E Valmontone - stl 321 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - installaione 87L - in ombra all'indisponibilità n°170317095824921 - VALMONTONE MONTALTO 1
L.F66 Rifredi RT-S.Donato RT-Compiobbi | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.60417 | N | Altre di Rinnovo - Linea F66 per la verniciatura sostegni.
S/E Marghera St.3-stl M01 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 1 M01
S/E Marghera St.1-stl M01 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 3 M01
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 696 LIGONCHIO
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23013 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.75 | N | Sostituzione Distanziatori - T 23014 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23111 Interferenza linea per sostituzione conduttori sulla T 23018
Linea 891 Fiumefreddo - Paola 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.54167 | S | Sostituzione Sostegno - Linea richiesta per interferenza ai lavori su linea 150kV "Cetraro - Paola" DETERMINA LA DISALIMENTAZIONE DELLA C.P. DI PAOLA
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Installazione anticaduta ATR3
Linea 313 Garigliano - Patria | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi ai sostegni P.69-88-111/1 e 111/2
Linea F11 Aurelia RT - Magliana RT | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Taglio piante
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linee _Verniciatura sostegno_ Eseguito da terzi (sorveglianza) - SOSTEGNO
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 103 "Villasor1 Mogorella" interferente siliconatura stallo 103 in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Villasor interferenti con siliconatura stallo 103
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 103 "Mogorella" in stazione Villasor: pulizia siliconatura isolamenti
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23177B1 - Lavaggio isolatori.
Linea 071 Andria - Andria CP 1 | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 421 Scilla - Villa S.G. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 150kV Scilla - Villa S.G.: Verniciatura totale (parti alte+basse) n.14 Sostegni
Linea 410 Polla - Tanagro | LIN | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
SESTAIONE Stl SPERA-S.MIC 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 479
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo SPCC 1 ° livello.
S/E Ceprano - stl 033 Pontecorvo | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ceprano stallo 150 kV Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B.
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
S/E ROMA NORD - STL ACEA FLAMINIA DIRETT | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl Linea 220 kV ACEA FLAMINIA
PONTECORVO Stl CEPRANO380 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Laino in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
Linea 396 Piossasco - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori (indisponibilità estero 2017)
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Altri investimenti - Verniciatura sostegni
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E GOR: Interferenza sostituzione Interruttore STL 308
S/E Gorlago - stl 308 Robbia | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 826 PER CONTROLLI B
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33403 | 2017-05-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
S/E Porto Tolle - stl 319 Adria Sud | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-3800-17-Controllo Protezione Adria Sud T.319
Linea 348 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità richiesta per sostituzione armamenti sulla Terna 24004B1 Pontebba-Carnia
S/E Nave - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 132kV
S/E S.Damaso - Sbarra A2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A2 LBo016
S/E SAN DAMASO-STALLO N.BO016 RFI MODENA "STORICA" | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-LBo016 Controlli Tecnici B 6A
S/E Maleo - stl 348 Caorso | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - NEW L406 Calenzano - Osmannoro verniciatura
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - (MOT ex data 2-31/05/17) T.4340 Ricostruzione linea nuovi accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 04/04/17. Nessun tempo di rientro.
Stallo 132 kV 402-2OG-VO in CP CIVATE | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli interruttore AT - Associato al TR Verde
Stallo 132 kV 623 in CP ARTI GRAFICH | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 623 CP Boccaleone - CS Malpensata | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CS MALPENSATA
Stallo 132 kV 555 in CS SNAM BOLGIANO | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
L.555 Vaiano V. - CS Bolgiano SNAM | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CS SNAM BOLGIANO
S/E Bussolengo S.S. - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E BUS contr.prot K.220 (ind stk)
S/E Lizzana - Congiuntore 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind stl)
S/E Lizzana - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B stl.congiuntore (ind sb.A)
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - T426: Installazione dispositivi antirotazionali. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
S/E Moncalieri - stl 239 Stura | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri - verifica maglia di terra
S/E Castelnuovo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - S/E Castelnuovo ATR1: lavaggio aerotermi
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Moncalieri-Verifica maglia di terra
S/E Montefalcone - stl Ginestra | STL | 150 kV | 2017-05-15 | 0.39583 | 2017-05-22 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MFL-Sostituzione interruttore linea Ginestra 150kV
LINEA 109 BORGO VALSUG.T1-SCURELLE | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.39583 | 2017-05-19 | 0.64583 | N | Controlli di legge - Borgo V. T 24109 Verifica impianto di terra a cura Set N.B.La linea è da ritenersi in tensione
PRECI TR 3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-16 | 0 | 2017-05-17 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - TR3 Preci C.T.
S/E Caracoli - Cong. Long. C 150 | STK | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Roma Sud - TR 6 150/20 | TRF | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 150 kV primario TR/6
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 2 - CONTEMPORANEI SPPP 20180817104658177
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Cavo - Esecuzione di prove strumentali su guaina e scaricatori del cavo
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A, sbarra A 380kV interferente
S/E Aliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA A UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra A 380kV interferente.
S/E Aliano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e CTB 1° livello SPCC
S/E Aliano - stl 353 Matera | STL | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA A e SBARRA B UF MATERA.
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21353A1_Aliano-Matera lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Maida - Stl S. Floro (MSF) | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Maida: CT2 stallo 150 kV Maida S. Floro
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STL 499 - Verifica protezioni
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 826
Linea 236 Maddaloni - S. Sofia 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituz conduttori e fdg
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al palo 80/19
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 a Villeneuve x CTB
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89 A stallo Capriati
S/E La Spezia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica protezioni
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio stallo Brulli Cocullo per verifica di legge maglia di terra in SE Collarmele
S/E Scilla - stl 421 Villa S.Giovanni | STL | 150 kV | 2017-05-16 | 0.33333 | 2017-05-16 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU CODOLO SEZIONATORE DI LINEA STALLO VILLA S. GIOVANNI IN S/E SCILLA
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
Stallo 132 kV 577 Leynì / Borgaro in CP Venaria | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione inerruttore AT. a cura personale e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-05-16 | 0.33403 | 2017-05-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Adria Sud T.319
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
Linea 136 Calusia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-05-16 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Calusia-Catanzaro_Messa in opera cavo Wrapped campate 8-9-10 --PROGETTO TISCALI --
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra A2 132 kV
S/E GLORENZA - STL 005 C.LE CURON | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Glorenza - stl 005 Curon CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Stallo 132 kV 045 in CP CS SGS-SAPIO | STL | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-16 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lizzana - Sbarra C 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LIZ contr.B sbarra C (ind sbC)
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-16 | 0.37569 | 2017-05-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K2 132 kV
SESTAIONE TR 3 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 3
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferente siliconatura stallo 103
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B 826
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea ai lavori di installazione F.O. - progetto tiscali, con linea 150 kV Ginosa M. - Scanzano c.d. Metaponto RFI
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Cavo - Esecuzione di prove strumentali su guaina e scaricatori del cavo
S/E Marghera St.1 - stl 212 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Malcontenta T.212
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 a Villeneuve x CTB
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 SBARRA B UF Matera in Stazione Aliano, a cura ABB/ALSTOM. Sbarra B 380kV interferente.
S/E Aliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - UF K 380kV: Sostituzione contatto mobile AT Sezionatore SPV 420 a cura ABB/ALSTOM SEZIONATORE SBARRA B, sbarra B 380kV interferente
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 132 kV - Tavazzano ST - S.Giuliano CP | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B unità funzionale
S/E Cappuccini - stl 152 Bastardo 2° | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 2
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pontecorvo.
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl ATR C 150kV
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - PTO-380-17-Controllo Protezione Dolo T.351
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33403 | 2017-05-17 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
S/E Porto Tolle - stl 351 Dolo | STL | 400 kV | 2017-05-17 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
Linea 191 Calusia - CP Mesoraca | LIN | 150 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-17 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente ai lavori di messa in opera cavo SKY WRAP su linea 150 KV Calusia-Catanzaro camp 6-7-8
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E S.Damaso - Sbarra B2 132 kV sez. 2^ | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.35417 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B2 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B2 LBo016
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI CON IREN
Linea L55A Lizzana - Masocorona | LIN | 132 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-17 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio linea L55A per interferenza con attività di Terna in stazione Lizzana
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-05-17 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO TR3
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-17 | 0.37569 | 2017-05-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B k2 132 kV
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-17 | 0.52083 | 2017-05-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 348
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.29167 | 2017-05-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 29-30
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E San Colombano - stl 034 Rapallo | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 034 - Verifica protezioni
S/E Ceprano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo Parallelo 150 kV controlli primo livello SPCC.
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
Linea 033 Ceprano - Pontecorvo | LIN | 150 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-Pontecorvo - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pontecorov in S/E Ceprano.
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR303 380/132kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-18 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-18 | 0.33403 | 2017-05-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori Dolo T.351
Linea L55B LIzzana - S.Colombano | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.375 | 2017-05-18 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio linea L55B per interferenza con attività di Terna in stazione Lizzana
S/E OSSANA - STL. 554 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.375 | 2017-05-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio stallo T.554 per interferenza con sostituzione f.d.g. (ind stl)
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.29167 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.23V12 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-05-19 | 0.29167 | 2017-05-22 | 0.375 | N | Interferenza Linea - T.24.849 Interferenza lavori entra-esci Cardano (ind lin)
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Parallelo K2 120kV per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-19 | 0.3125 | 2017-05-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Pineto der. Montesilvano per interferenza con collegamento tratti di Sbarra B e regolazione pendini sezionatori verticali
Linea 459 Guidonia - Palestrina | LIN | 150 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23459A-L Linea 459 Guidonia - Palestrina
Linea 152 Cappuccini - Bastardo 2Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 2
S/E Marghera St.I - Congiuntore H 220 kV | STK | 220 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione CONGIUNTORE
S/E Porto Tolle - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-19 | 0.33333 | 2017-05-19 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
S/E Porto Tolle - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-19 | 0.5 | 2017-05-19 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - PTO-380-17-Pulizia Isolatori GEN di SEZIONE - nel giorno alternativamente Sb. A e Sb. B
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861460 Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.A)
S/E Dugale - stl 358 Nogarole Rocca | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-C.Prot st.358 (IND STL) attività da completare 27 e 28/05/17
S/E Nogarole Rocca - stl 358 Dugale | STL | 400 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (ind STL) attività da completare il 27 e 28/05
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23666 rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - T23.666 Rimozione ammazzettamento con T 23611.Al termine lavori la linea rientra con il normale assetto
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - CP MULES: sost. comando sez.re di Sbarra STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB). Sbarra interferente ai lavori: necessita fuori servizio T. 640 e T. 621 (solo AP, non serve messa a terra delle linee).
CP MULES - STL 640 PRATI DI VIZZE | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - CP MULES STL 640Prati di Vizze: sostituzione comando 89 Sb (PASS ABB).
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-20 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861470 Interferenza collaudo MCM 1M19
CP MULES - STL 621 AICA | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - CP Mules STL 621 Aica: stallo interferente ai lavori di sostituzione comando 89 Sb su STL 640 (PASS ABB).
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 633 dal giorno 24 aprile 2017
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali - F.S. per chiusura colli morti al P. 41. La linea rientrerà in originario assetto: CP Scanzano - CP Ginosa c.d. Metaponto RFI
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
S/E Nuvolento - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.35417 | 2017-05-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Nuvolento - stl 115 Mazzano | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.29167 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. Fino al 01/06 TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori) dopo il 01/06 il by-pass può essere esercito chiuso
Linea 707 Fano ET - S.Colomba CP | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
S/E Fano ET - stl 707 S.Colomba CP | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione ammazzettamento linee S/E Fano ET-CP S.Colomba e S/E Fano ET-Montelabbate su stallo CP S.Colomba
Linea 325 Bisaccia 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Indisp per attività sullo Stallo CP Torano-S. Marco Argent. in S/E RFI Mongrassano. Attività UPRI, si prevede l'apertura dei colli morti sulla derivazione, il fuori servizio prevede la linea CP Torano-S. Marco Argentano solo il primo e l'ultimo giorno.
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-05-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR CONTR.B STL.358 (IND SB.B)
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - PER MESSA A TERRA l.295 COLLEGAMENTO IN RIGIDO STAZIONE TORRETTA
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Spostamento cavo lavorazione UPRI BRESSO Sig. Pedrinazzi
Linea 754 Genzano - Tricarico 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Consegna in sicurezza linea Genzano - Tricarico 150kV per collegamento e attivazione SE Oppido
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici S.7/4 S.4/5 S.3/6
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PER SOSTITUZIONE SEZIONATORE IN S.E. CARMIGNANO con lo stesso orario necessita messa in sicurezza collegamento al trasformatore di gruppo + ambulante a cura Autorizzato RFI ( per interferenza con attività Terna ) secondo procedure in essere
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-05-21 | 0.35417 | 2017-05-21 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - apertura colli morti al palo 31/4 ; a fine lavori rientrerà in servizio la linea 785 con terminale Carmignano F.S. disalimentato e in sicurezza
Linea M15 132 KV BAGGIO - RHO RFI | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0 | 2017-05-28 | 0 | N | Altre di Rinnovo - MI015 BAGGIO 006 ENEL - SSE RHO (Rete srl) Verniciatura Sostegni
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23582D1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
LINEA 826 VALDOBBIADENE - CAERANO | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per movimentazione attrezzature al P. 50/12 della DT 648/582 lato linea 23582D1
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in Villasor1 interferenti siliconatura stallo 301 "Nurri"
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 301 "Nurri" in stazione Villasor: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione 52 e CTB 89L
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT stallo Capriati. DA LEGARE IN OMBRA A INDISP. n. 20160728032526579 per sostituzione 52
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Capriati per Sostituzione Interruttore e TA
S/E Montalto - stl 320 Valmontone 2 | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 1° e 2° protezione con attivazione differenziale di inea
S/E Valmontone - stl 320 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - installaione 87L indisponibilità in ombra n°170317095921142 - VALMONTONE - MONTALTO 2
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - NAV ATR.7 sostituzione TA 380 kV
Linea 337 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr2 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo in LST (RS1) al palo 3 e 25
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23674D1 interferenza 23758C1-17 sost cond.ri (ind LIN)
ISOLA PALANZANO Stl SELVANIZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 609 ISOLA PALANZANO
L. 572 Piancast 2 -Acquap. cd Piancast 3 | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L.572 (Piancastagnaio - Acquapendente) UPRI - Collegamento alla centrale di Piancastagnaio 3
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - Montaggio dispositivi anticaduta ATR1 Revisione interruttore stallo 220kV. TE-BX-13-423
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.662 a richiesta ENEL Distribuzione: VERIFICA DI PASSO E CONTATTO AGLI ESTREMI. LINEA SEZ. ED A TERRA IN S/E BISTAGNO SOLO SEZ. IN C.P. ACQUI. Mail 05/04/17 , flex sino al 03/12/2017
Stallo 132 kV 662 BISTAGN in CP ACQUI TERME | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e contatto agli estremi ( in S/E Bistagno solo sez MT ) Linea sezionata ed a terra in S/E Bistagno.
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Malcontenta – stl 259 Staz. 4 – St. 5 Alcoa | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MAC-220-17-Sostituzione TV stallo Stazione IV 259
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - bonifica terminali Prysmian TES 1245AD
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali Prysmian P.181(Temù) P.223 (Sonico) P.999 (Cedegolo Sud)
L 123 BORGO V.-CALDONAZZ CD TRENTO P.S.G. | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 24.123 interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Trc 204 Falciano FS all. - Villa FS all. rossa | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione segnalazione OVA - Installazione nuovo sistema di segnalazione v.b.q.
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori Acegas di sostituzione del secondo trasformatore TR132 in CP ROZZOL
Linea 150 kV - CUSMANO - QUATTROVENTI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - CUS-QUA Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
S/E Sorgente - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR4 lato 150 kV
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 591 GALLICANO
ISOLA SERAFINI TRG4 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR4 DURANTE LA RIAUTOMAZIONE GRUPPO DI PRODUZIONE ASSOCIATO
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione GARGNANO STALLO LINEA 292 - SEMISBARRA LATO GR.1
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 292 GARGNANO-NAVE APERTA E SEZIONATA
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero (RE) + lavaggio isolatori e sostituzione isolatori rotti.
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - Riparazione Strefolature in campate 24, 30, 37, 40, 41, 52, 65, 69, 75, 93, 96, 100
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - 20001A1 - MANUTENZIONE SOTTOMARINA E DISINCROSTAZIONE CATODO
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controlli B 262 lin
Linea 316 Leynì - Piossasco | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 316 x eliminazione punti caldi su morsa della bobina O.C. in S.E. Leinì
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 316 a Leinì x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
Linea 111 Taloro - Ottana | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche impianto di terra Stazione Ottana HVTT2_3239819
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-22 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Leynì - stl 316 Piossasco | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 316 a Leinì x controllo protezioni
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Controlli B
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 269 - Verifica impianto di terra in S/E Campochiesa
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-B 08-09/06/2017
Linea Ravenna Canala - P.Corsini - L 317 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Linea
S/E Ravenna Canala - stl.317 - P.Corsini | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Stallo
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Planais - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN K 132 Indisp per Revisione Interruttore.
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Maleo - stl 364 S.Rocco PO. | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E S. Damaso - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-CONG/130 Stallo Congiuntore a 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E Nave - stl 292 Gargnano | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 22/08
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 Congiuntore a 130kV
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità linea T.24-006 per sostituzione isolatori ed armamenti (5^ settimana)
S/E Bari Ovest - stl Triggiano | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo TRIGGIANO
S/E Bari Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A1 STL TRIGGIANO
S/E S.Massenza - stl 256 Bussolengo S.S. | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SMS-17-220-T.256-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
CASSINO Stl ROCCASECCA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-22 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Sondrio - stl 263 Lanzada | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI PRESI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD TR4
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Stallo 150 kV VIGNANELLO in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 26 04 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT VIGNANELLO PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
LINEA VIGNANELLO - VITERBO DER.VITORCHIANO | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Su rich. e-distribuzione manutenzione sez. di linea in CP Viterbo
Linea 735 Maratea -Torraca | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione di un TV AT sul montante linea Maratea in CP Torraca. Lavori a cura E-Distribuzione.
Stallo 150 kV MARATEA in CP TORRACA | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta per interferenza l'indisponibilità anche dela linea per sostituzione TV AT di linea
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP TORRACA | SBA | 150 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 150 kV per intervento a cura Ditta di sostituzione dei poli dell'int.re del TR1. Sarà svuotato il blindato. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea proveniente da Bussento
Linea 509 C.Le Bussento - Torraca | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - C.P. Torraca - manutenzione al montante TR1 a cura di E-Distribuzione
S/E NOGAROLE ROCCA - STL 827 VIGASIO CP | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind stl)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind sb.A)
Stallo 132 kV 01455BARZANO in CP CERNUSCO | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E DRO - STL 112 S.MASSENZA SC | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E DRO contr.prot stl.112 (ind stl)
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR7 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi ocn IRETI
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP CERNUSCO
S/E Redipuglia - stl 343 Monfalcone cle | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG-17-c.prot st.362 (STL) in ombra sost TA e sez.ri
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sandrigo: sostituzione sezionatore di linea stallo 362, 2017
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re LIN+LT + TA st.362 (ind STL) NB al termine del FS stl 362 solo su sb.A causa disconnessione sez.re sb.B.
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli e riparazioni su stallo sezione 380kV
S/E Cordignano - stl 362 Sandrigo | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 380kV
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.239 - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea. Tempo di rientro dal 30/05/2017 120 min. diurni, 180 min. notturni
L187 S/E Maleo-cp Pizzighettone | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.52083 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore AT in CP Pizzighettone
Stallo 132 kV 187S.ROCCO in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.52083 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-05-22 | 0.58333 | 2017-06-01 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo PINETO per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-23 | 0.3125 | 2017-05-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 5 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Scilla Adeguata - ATR1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - MISURA INDUTTANZA E SFRA E RAPPORTO SU ATR CON MACCHINA DISCONNESSA FISICAMENTE
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Mesoraca Catanzaro: CT2 stallo 150 kV Mesoraca
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23788A collegamento provvisorio MCI alla linea con collo morto sotto portale. A fine lavoro 1° tensionamento Sbarra B e tutti MCI
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23788A collegamento provvisorio MCI alla linea con collo morto sotto portale. A fine lavoro 1° tensionamento da Polpet 23788 concordanza fasi a Nove su Sbarra B e tutti MCI
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Parallelo K150
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo K 150
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF BASTARDO 1
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 380 - Controllo SPCC
S/E Rondissone - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo condensatori a Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Nord - ATR E 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/E 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 Congiuntore a 130kV
S/E Bari Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B1 STL TRIGGIANO
Stallo 132 kV 017 in CP 0SPIATE15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
Stallo 132 kV 186CASALP. in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori su stallo 187
CP Rossano - stl Cariati 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind sb.B)
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Sustinente
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Lago Boracifero-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAGO - Controlli tecnici tipo B stallo K 132 kV
S/E Lago Boracifero-Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA B per Controlli Tecnici STL K
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo Primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
STALLO 150 KV GUIDONIA IN CP PALESTRINA | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.25 | 2017-05-24 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER SOSTITUZIONE SISTEMA AT IN CORDA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA LAVORI A CURA DITTA ESTERNA
Stallo 150 kV VALMONTONE in CP PALESTRINA | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.25 | 2017-05-24 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER SOSTITUZIONE SISTEMA AT IN CORDA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA LAVORI A CURA DITTA ESTERNA
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP PALESTRINA | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.25 | 2017-05-24 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL GUIDONIA S/E VALMONTONE TR R E TR V PER SOSTITUZIONE SISTEMA AT IN CORDA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA LAVORI A CURA DITTA ESTERNA
S/E Villanova - Reattore 1 120 kV | RIF | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio Reattore 1 120 kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.3125 | 2017-05-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio stallo Penne der. Barberini per interferenza con regolazione pendini sezionatori verticali
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Cappuccini - stl 151 Bastardo 1° | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF BASTARDO 1. IN OMBRA CPB 20160817121108867.
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A e 52 stallo Parallelo K150
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + verifica di legge valvola di sicurezza interruttore
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Villasor interferente con siliconatura stallo 301
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-6A RAC-L317 Porto Corsini Sb-A 06-07/06/2017
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di linea AT
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 220 PER CONTROLLI B 262
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP Cosenza - stl Mucone I 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo Tiburtina c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
STALLO 132 KV 018 IN CP OSPIATE | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP VITERBO | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT PIAN DI TORTORA E VIGNANELLO E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori di sostituzione sezionatori in CP Sala Consilina a cura ENEL
Stallo 150 kV P.TORTORA in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER INTERFERENZA STL PIAN DI TORTORA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
LINEA 827 NOGAROLE ROCCA - VIGASIO CP | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 827 (ind LIN)
Stallo 150 kV VIGNANELLO in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-24 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
Sez. sbarra (1)AA 150 kV in CP SALA CONSIL | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. del tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Padula e TRR. richiesta anche la linea con rientro serale per la realizzaz. a cura Ditta delle fondazioni per i sez. di linea e di sbarre montante Padula
S/E Lago Boracifero-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-24 | 0.5 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAGO - SBA A per Controlli Tecnici STL K
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-24 | 0.52083 | 2017-05-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Villanova - ATR 2 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-25 | 0.3125 | 2017-05-25 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 2 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23870C1_Corigliano-Rossano T. sostituzione fune di guardia (RE)
S/E Cesano M. - TR2 130kV-10kV | TRF | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - stallo TR2 TE-BX-13-423 Montaggio dispositivi anticaduta.
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-10/02/2017 esecuzione amazzettamento con linea 23792 Susegana al sost.000/1 concordanza fasi a Polpet con lancio Tensione da Susegana
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Sez. sbarra (1)T1 120 kV in CP DERUTA | SBA | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra stallo L/AT 631
Stallo 120 kV 631PFT in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione pesante sezionatore di sbarra AT
Linea 663 Bari Ovest - Triggiano | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.35417 | 2017-05-25 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE SEZION DI TERRA/LINEA STL TRIGGIANO
Stallo 150 kV BASSANO in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-05-25 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 08 05 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT BASSANO PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.375 | 2017-05-25 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Su ric. e-distribuzione per manutenzione sez. di linea in CP Bracciano
CU Pietramontecorvino - stl Eol.Casteln.Daunia | STL | 150 kV | 2017-05-25 | 0.41667 | 2017-05-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISALIMENTAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-26 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 3 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
Linea 151 Cappuccini - Bastardo 1Ø | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASTARDO 1
Linea 234 Maddaloni - S. Sofia 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea Maddaloni - S. Sofia 1 sost. conduttori
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677862190 Interferenza smontaggio sezionatore verticale di sbarra B stallo L. 777
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861500 Smontaggio sezionatore di sbarra B
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.291 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con IRETI, lavori da effettuare in contemporanea ai loro.
LINEA 633 CP RUBIERA NORD-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 dal giorno 26 maggio 2017
Linea 132 kV - Mercallo ST - Varano B. CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T. 529 per installazione dissuasori avifauna
S/E Cittadella-Trafo 203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Misura Induttanza TR203 - SI RICHIEDONO I CAVI MT A TERRA
S/E Cittadella-Trafo 203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CIT-220-17-Controllo Protezioni TR203
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.013 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.014 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.111 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
L 123 BORGO V.-CALDONAZZ CD TRENTO P.S.G. | LIN | 70 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 24.123 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.25 | 2017-05-28 | 0.91597 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23582D1 tratto 143 - 50/11 e sostituzione mensole P. 143
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861520 Interferenza smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861510 Smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
Linea 130 CP Sarezzo - CS Villa Carcina | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Variante Linea - Variante elettrodotto per conto Officine meccaniche Roselli S.r.l. Villa Carcina (BS)
Linea 132 kV - RUBIERA - MODENA OVEST | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Installazione FO Collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 per il giorno 19-20 aprile 2017
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17 st. 362 sost sez.re SB.A (ind SB.A)
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re SB.A st.362 (STL)
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Sostituzione Conduttore - Interferenza cambio conduttori tratto 143 - 50/11 su 23582D1 il 27/05 e 28/05 con TRD 120 min e TRN 180 min; Per sostituzione conduttori 142-CAE dal 29/05 al 01/06- A fine attività verifica concordanza fasi da effettuarsi in SE Vellai
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.29167 | 2017-05-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-L esecuzione amazz. con linea 23788 Polpet al 000/1 - apertura colli morti al 000/2 - rimane Fuori servizio tratto 000/2 portale Nove71- concord. fasi a Pol con lancio Tensione da Susegana e concordanza fasi a Pol con lancio tensione da nove SB.
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.29167 | 2017-05-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-R collegamento provvisorio MCI alla traversa su sbarra A - A fine lavori MCI 23792 Susegana con Funzione parallelo sbarre
Stallo 132 kV 451 in CP SETTIMO MILANESE | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Collegamento alla sbarra AT del nuovo montante Cliente AT Data 4
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 132 kV - Seguro CP - Settimo Milanese CP | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Lavori in CP Settimo M. Collegamento alla sbarra AT del nuovo montante Cliente AT Data.
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.64583 | S | Altre di sviluppo - chiusura colli morti al palo 31/4 ; a fine lavori rientrerà in servizio la linea 785 nel suo assetto originale
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23648E1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia intera linea
S/E Cagliari Sud - stl 655 Sarlux 1 | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - STL 665 Sarlux 1 in S/E Cagliari Sud: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR302 380/132 kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 262 con nuovo SAS
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV SOGIN - Controlli tecnici tipo B.
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - LAT Stl 150 kV Sogin - SPCC 1 ° livello.
Linea 150 kV - FREGENE - TORRIMPIETRA | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV.
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 3 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Portotorres 1 - TR 1 150/15 kV Rosso | TRF | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 1 150/15 kV per revisione leggera CSC
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23765 - SOSTITUZIONE MORSE A DUE FORI INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza e corto circuito
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T23021 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.013Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.014 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.111 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Stallo 132 kV 037EDIS.NO in CP VIGEV.OV | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
POGGIO A CAIANO - S.COLOMBANO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
Linea 613 Ponte S.Giovanni - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O PONTE SAN GIOVANNI
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Stallo 120 kV 613BAS in CP P.S.GIOVANNI | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o P.S.Giovanni
ACEA CAPANNELLE Stl ACEA CINECITTA' CP | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Capannelle. Ripresa in emergenza 60min.
CAPANNELLE SEMISBARRA A2 | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
CP S.COLOMBANO - STALLO AT 455 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.36042 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 980 Grugliasco - Gerbido | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Lavori a cura ENEL in CP Sala Consilina di sostituzione sezionatore di linea
STALLO 132 KV 408 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Calenzano - stl 328 Suvereto | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 596 San Rocco -S.Stefano Lodigiano | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP S.STEFANO
Stallo 132 kV 596S.ROCCO in CP S.STEFANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 328 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo composito
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-07-013 L328A1 Calenzano-Suvereto verniciatura
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - per controllo CPB indisp 20160714035911425
S/E Colorno - Semisbarra A1 rossa 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-SBARRA A1 ROSSA INTERFERNZA AI C.T. SEZIONATORI DI SBARRA "A1 ROSSA" ST 253 E TR/201/P
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-ST 253 C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-TR/201/P- C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 4
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 8
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23876D1_Corigliano-Sibari per interferenza alla sostituzione fune di guardia Corigliano-Rossano T.
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 002 per interferenza alle verifiche dei tempi di manovra sezionatori di terra in Staz. ITT
Linea 024 Trento RT-Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 23024 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 12
Linea 679 Racconigi - Sommariva | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.679 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 857 Scilla - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG -
Linea 781 Tarvisio - Valbruna | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Stallo 132 kV 774 in CS CASALMORO | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - Asolo CP - Casalmoro CS (Nuova Spac | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Casalmoro
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-30 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-05-31 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Vitt.rio V.to con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-05-31 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 262 con nuovo SAS
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
P.DANTE - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
P.DANTE Stl S.PAOLO | STL | 220 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-R c.p. Piazza Dante. Ripresa in emergenza 240min.
Stallo 132 kV 898 in CP VILLA TIRANO | STL | 132 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Battiggio_45kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di sbarra
S/E Genzano - stallo 344 Matera | STL | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano - stallo 344 Matera CTB 1° LIVELLO SPCC
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori -
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi sostituzione isolatori rotti.
S/E Chiaramonte - stl 244 Ragusa 2 | STL | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra del sezionatore di linea
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R rimozione collegamento provvisorio e collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra B - concordanza fasi a cura Enel Prod.
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da ENEL per controlli tecnici stallo 450 Bordogna
L. 450 trc allacc.Bordogna - CP Zogno | TRC | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.66736 | 2017-06-01 | 0.79097 | S | Interferenza Linea - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.79167 | 2017-06-05 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238; interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-06-02 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-06-02 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11 e sostituzione mensole P. 139 e 142
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - F.S linea 23648E1 per sostituzione conduttori 142-CAE
S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380kV CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 CTB 1° LIVELLO SPCC
Linea 541 S/E Ospiate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ospiate - CTB intero stallo linea 541
CP FIDENZA - STALLO AT PRM 662 | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
CINECITTA' Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA' - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
CINECITTA CP - CINECITTA 220 KV | LIN | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F.
CINECITTA' Stl TOR VERGATA | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo in SE Cinecittà/F STL Cinecittà/O.
ACEA CINECITTÀ (SF6) - CINECITTÀ CP | STL | 150 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-06-03 | 0.29167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Pieve Soligo con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-06-03 | 0.29167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo 2^TR201
S/E Ospiate - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE TR201: Controlli Tipo B intero Stallo e Prova Protezioni su Primario Secondario e Macchina;
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 132 kV Indisp. per Controlli tipo B 2^TR201.
Linea 150 kV - S. STEFANO - S. AGATA | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE GDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Ospiate - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - In concomitanza controlli tecnici
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-06-05 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 335 Rumianca - Bridgeston | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-09 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - T335 "Rumianca Bridgestone" sostituzione CdG
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Condensatori 1-TA in olio protezioni sostituzione
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Villeneuve - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Villeneuve x CTB
Linea 260 Morigallo - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 260 lin
S/E Morigallo - stl 260 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stallo 260 Morigallo
S/E Erzelli - stl 260 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 260 - Controlli B
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76)
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23738 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23582D1 e 583B1 ( amazzettate ) tratto Istrana - Scorzè cd P. 238 per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - completamento stesura FO per realizzare collegamento STZ-BLV
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.A)
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind stk)
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame sostituzione conduttori
SILLANO 2 Stl LIG-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI STALLO 691 SILLANO II
S/E BAS - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - montaggio scaricatori sulla sbarra 132 kV : il periodo è in ombra a quello della n.170407023130357
S/E BAS - STL 655 BERGAMO-MALPENSATA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con montaggio scaricatori sulla sbarra: indisponibilità n.170407015838312
S/E BAS Bergamo - stl 656 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza per montaggio scaricatori sulla sbarra : indisponibilità n. 170407015838312
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza per montaggio scaricatori sulla sbarra : indisponibilità n. 170407015838312
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - consegna a utente IC BAS per la loro attività di manutenzione : accordi con utente confermati
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Apertura colli morti al Palo 12DER lato Larderello
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per Collaudo messa a punto sezionatore di linea. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23185A1 - Lavaggio isolatori.
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 679 Ciardone - Molfetta | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Sostituzione Armamenti (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI - SARANNO ESEGUITI SEZIONAMENTI LUNGO LINEA PER GARANTIRE IN TUTTO IL PERIODO LA RISERVA A SALERNO INDUSTRIALE.
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. tratta dal 271-A al 288 (5.8km)
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - BRC-MUL Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 006 "Cagliari Sud Rumianca" interferente sliconatura uscita collegamento da stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 006 "Cagliari Sud" in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori e FdG
Linea 316 Castelfranco CP - Castelfranco | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Castelfranco verifica di terra ( legge ). Durante la verifica tensioni pericolose in linea
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
CINECITTA' - S.SBARRA TRE ( CENTRALE) | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-3 c.p. Cinecittà/F. Ripresa in emergenza 120min.
CP Serra S.B. - stl Soverato 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23703 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO COLBORDOLO IN CP GABICCE
Stallo 132 kV COLBORDOLO in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni vetusti. Attività a cura UPRI.
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV CTB-6A Stallo 380 ATR CTB con ATR in Ombra
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV Sost. TA in ombra a CTB-6A su ATR e ST.380 kV
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.132kV per CTB-6A su ATR 380/132 in ombra a CTB ST.380 kV
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 389 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.389
Linea 162 Pavia Torretta - CS Pavia RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS FS PAVIA
Stallo 132 kV 162 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, SALVEMINI T.982 - Presi accordi con IRETI
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON IRETI
Stallo 132 kV 079DERVIO in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.B st.362 (SB.B)
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.5 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione Punti caldi ai pali P.50 e P.64/20
S/E Rosone - stl TG3 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 3 di Rosone su richiesta di IREN
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - NEW L426 Chiusi - Distillerie Sostituzione conduttori e morsetteria e fdg con FO
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni.
Linea 982 Salvemini - TO Ovest | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rosone - stl TG4 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG4 di Rosone su richiesta di IREN
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 389
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. K 380 KV
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI - NO VER. PROT.
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
Larderello - Allacciamento Molinetto | TRC | 132 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Sostituzione sostegni deteriorati nella tratta da Larderello al Palo 12DER
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23NONA-R rimozione collegamento a traverse sbarra A - collegamento sbarra B attraverso sezionatore di confine - concordanza fasi a cura Enel Prod.
S/E PIETRAFITTA - STL 079 BASCHI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB INTERA UF BASCHI
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E Redipuglia - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 220 KV per revisione pesante interruttore
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC di 1° livello
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 342 per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 342 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Fiumesanto - stl 342 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Linea 342 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 220 MOR per controlli B 260
S/E Aprilia - stl 385 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Roma Sud - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Roma Sud - stl 385 Aprilia | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl APRILIA
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione TV di accoppiamento OCV e ripristino logiche di messa in sicurezza blindato
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di accoppiamento OCV in S/E San Giacomo 380
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.334 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E OSTIGLIA - STL 709 CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Stallo 132 kV S.COLOMBA in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 706 Gabicce - S.Colomba | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23706 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO S.COLOMBA IN CP GABICCE
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT.
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Sostituzione Armamenti - 23013H1-17-Risanamento violazioni DM camp. 82-83; 91-92
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - fermata programmata gruppi di produzione c.le Piacenza
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante 982, presi accordi con IRETI
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
Stallo 132 kV 080BONACIN in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.58333 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza compressore interruttore
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a La Secca con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
Stallo 132 kV 549 OLON in CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Possibile rientro con collegamento rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
CU Montemurro stl Friel 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISALIMENTAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.B)
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 per controlli 260
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASCHI
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
CP Roccella - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Ravenna Canala - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B2 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2.
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante L.982- Presi accordi con IRETI
S/E Avenza - stl 847 Albiano (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 847 Avenza - Albiano | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. K 380 KV
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21346B1-16-Sostituzione Isolatori in LST RSE Tipo 1
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.28 e P.32
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.5 | 2017-06-09 | 0.58333 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.65/20
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0 | 2017-06-10 | 0 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASCHI
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1.
Stallo 132 kV 094CEDRATE in CP CASORATE | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
Stallo 132 kV 516ERBA in CP ROGENO | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.79236 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
Linea 079 Pietrafitta - C.le Baschi | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA 23079B1 PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASCHI
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud - Aprilia Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Aprilia 380 kV.
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Nord-S.Lucia - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo S.Lucia in S/E R.Nord.
S/E Erzelli - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 per controlli B 260
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Apertura Colli morti al palo 69. A fine lavori resta Fuori servizio tratto 69-Tusciano e rientra in servizio lato Salerno
Stallo 132 kV 083BOS-ERB in CP CIVATE | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.58333 | 2017-06-12 | 0.375 | S | Interferenza Linea - Da escludere solo tratto da palo 69 ( colli morti rimossi ) al Tusciano per interferenza ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Caneva con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 220kV a Terra per Controlli Tipo B intera Sbarra. Controlli Tipo B su tutti sezionatori di sbarra per Riduzioni numero F.S. Sbarra CTB altri stalli. In cocomitanza con CTB Stl. Salgareda
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. Linea PORDENONE-SALGAREDA T.22-266 per controlli Tipo B e PRova Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 266 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE Stallo L.Salgareda (T.266) F.S. per controlli tipo B e Controllo Protezioni
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezioni DOLO 311
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. TR 201 in S/E Pordenone
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re sb.B st.362 (STL) - ricollegamento sez.re Sb.B - al termine lo stallo rientra in servizio normale
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. Somplago in S/E Pordenone
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. ATR 202 in S/E Pordenone
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
Linea 754 Genzano - Tricarico 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Genzano-Tricarico per consegna alla ditta che realizza i raccordi per l'Entra/esci della Nuova SE OPPIDO
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio il tronco Vellai sost. 76/A - Quero
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E San Colombano - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR3 - Verifica SPCC + Revisione leggera CSC - ACCORDI OK
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della linea 23647A1
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 1 in DT
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Gragnano in DT
S/E Avenza - stl 846 Luni (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.41667 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.A st.362 (SB.A)
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Caerano - Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1 per attività sostituzione mensole DT 23647- Attenzione attivare le procedure RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione mensole tronco Istrana -sost. 76/A, con RSE tipo 1 linea 23852
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23205F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - CRC-CAV Rinnovo tratta 380 - 386 e verniciatura linea tratta 352-361
LINEA 442 SOMPLAGO - CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.23-442 per Controlli tipo B a Somplago Stallo SIOT CAVAZZO. Linea a Terra ad entrambi gli estremi.
L.811 S.Lucia Piave CP-S.Lucia di Piave | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Santa Lucia verifica terre ( legge ). durante i controlli tensioni pericolose in linea
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo per Verifica Protezioni e controlli Tipo B Stallo L. SIOT (t.442)
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Congiuntore 150 KV
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante B+C int.re stl CONGIUNTORE 150 KV
PONTECORVO Stl PIED.S.GER 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - INDS L617 PER RIFACIMENTO CALATE A FIUMESANTO OLIO
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 617 per interferenza ai lavori di siliconatuta isolatori stallo Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 617 per CTB 1° livello. In ombra ai lavori di revisione comparto blindato.
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 617 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 2 150/15 kV per revisione leggera CSC
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione comparto blindato stallo Linea 617 in Staz. FSA
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME A L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA + CT tipo B e SPCC
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 043 SAN LIBERATO
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 1 400 kV | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 901: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
CP Isca P. - stl Tito Sm. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBA 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB A 380kV
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - GR3 - Bonifica sezionatori COELME - Accordi Ok
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio della stazione elettrica del SAPEI stallo POLO 1 per l'esecuzione dei controlli biennali di tipo A
FARNETA Stl S.MICH. MO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI BIENNALI STALLO 611 FARNETA
TORRITE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - INTERFERENZA LAVORI REVISIONE INTERRUTTORE GRUPPO 2 TORRITE
GALLICANO Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTOLLI TECNICI STALLO 505 GALLICANO
TORRITE Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - INTERFERENZA LAVORI REVISIONE INTERRUTTORE GR.2 TORRITE
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV
CP Soverato - stl S.Sostene 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR3
S/E Torbole - Parallelo "K" 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E TRB c.prot k.220 (ind STK)
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Chiusura Colli morti al palo 69.
Stallo 150 kV CROCICCHIE in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR V E LAT CROCICCHIE
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S/E CASANOVA - asfaltatura e sistemazione aree verdi sotto stallo aree in S.E. Casanova aree reattore 380 kV (richiesta PRI Nord Ovest)
Linea 445 Carugo CP - CS Salice | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS SALICE
STALLO 132 KV 445CARUGO IN CP SALICE NOVED | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 3 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - presi accordi con produttore
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sbarre 'A' interferenti all' attività di miglioria su sezionatore ATR1 S/E Garigliano
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria su sezionatori MSAB su stallo ATR1 Primario in S/E Garigliano
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE SAPEI POLO 1, durante la fermata del SAPEI data vincolata
S/E Calenzano-stl 400 S.Fiore. cd Unicem | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP BRACCIANO | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBARRA VERDE A CUI AFFERISCONO GLI STL TR V E LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR V E LAT CROCICCHIE
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.5 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
S/E FERRARA F. - STALLO 132KV N.E52 SC FERRARA2 | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.72917 | 2017-06-16 | 0.97917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-LE52 Controlli Tecnici B 6A (campo FV FFE2 di RTR distaccato dalla rete AT a partire dalle h. 17:30)
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-06-13 | 0 | 2017-06-20 | 0 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VALMONTONE - ATR/2 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726032330294
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 553 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA A 132 kV F.S. per controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT 442
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Data contestualizzata con altre attività già programmate sulla linea L23110
CORNETO STL TR 3 132/60 KV | TRF | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA - RECANATI CONTROALIMENTATA SU RETE MT
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Portocannone
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A stallo Portocannone
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23004D - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
CP Reggio Condera - stl Reggio I. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV CROCICCHIE in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 03 05 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM SBARRA B 1352 kV F.S. per Controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT T.442 SBARRA B TERRA
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 281 Popoli - Villavalle der. Provvidenza per CTB 89L stallo S. Giacomo in S/E Popoli
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A per CTB stallo S.Giacomo
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Portocannone
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sbarre 'B' interferenti all' attività di miglioria su sezionatori dello stallo ATR1 S/E
S/E Ala - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALA K.220 C.PROT (ind STL)
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.54167 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB B 380kV
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0 | 2017-06-15 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Rocca Sinibalda
CP Isca P. - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 946 S. Martino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 946 per CTB su 89L stallo Portocannone in S/E S. Martino in Pensilis
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
CP Reggio Condera - stl Gallico 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23019N - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Stallo 150 kV BASSANO in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR R E LAT BASSANO
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.15
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP BRACCIANO | SBA | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL TR R E LAT BASSANO PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR R E LAT BASSANO
S/E Carpi Sud - stl 638 Modena Nord | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.39583 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-ST 638-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0 | 2017-06-16 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Rieti ZI
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Rossano T. - Rossano CP: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
S/E Villabona-Trafo 101 132/20 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - per passivazione olio TR 101
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 23595 Separazione competenze.Ricollegamento calate.Al termine lavori la linea ritorna in servizio con il normale assetto di rete
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità per sostituzione conduttori di sbarra in S/E Casarsa
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità per sostituzione conduttori di sbarra in S/E Casarsa
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione portale ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 2
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 150kV Montecorvino-Lettere
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Sorgente - stl CP Roccalumera 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore linea Roccalumera
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22203F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 118 Martina Franca - Ostuni 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 262 Biferno - Telese cd FS 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Tavazzano - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC PARALLELO 380KV
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra A 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre A UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 2 380kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160727034752104
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728124329227
S/E Nera Montoro - TR 3 132/20 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NERA MONTORO UF TR3 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Portotorres 1 - stl 360 Alghero 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 360 per CTB 1° livello
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/180 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70903 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS sep comp: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. Fino al 26/06 TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori) dopo il 26/06 il by-pass può essere esercito chiuso
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
CP Potenza - stl Cancellara/FS 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
FARNETA Stl ROTEGLIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI BIENNALI STALLO 616 FARNETA
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti Sabato e Domenica non lavorativi
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 261 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a COL e SBQ
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A 220kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L261
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti sul sostegno 73-A per la sostituzione della FdG con altra in F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-Da tenere presente che rimarrà esclusa la tratta sostegno 73-A ÷ Borgia e rientra in esercizio la tratta sostegno 73-A ÷ S.Sostene cd Sov.
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 50, 56, 65, 79 della linea 21351B1
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E COLUNGA - STL 261 S.BENEDETTO QUERCETO | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L261 Controlli Tecnici B 6A
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Salerno N2 220 KV
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV TR3 Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 025 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-L261 Colunga bl.SF6 (2M13) - Controlli Tecnici B 6A
Linea 052 Carinola - Sessa Aurunca | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.53
Stallo 132 kV 071CUNARDO in CP CREVA | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP CREVA
Stallo 132 kV 590LODI in CP BREMBIO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 132 kV - Brembio CP - Lodi CP | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP BREMBIO
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-19 | 0.625 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -Progetto Tiscali- Nella tratta di linea 150 kV Borgia÷Sostegno 73-A
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza delle sbarre' A' S/E Presenzano per l' attività riguardante l' indisponibilità 170216101059445 già deliberata.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: SEMISBARRA A2 interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 666
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 666
roma nord - monterotondo | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione elettrodotto 150 KV + tratte in cavo ingressi Roma Nord e Monterotondo
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG collegamento TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TR5-Controlli 1° liv. SPCC
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferente a CPB 025
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria sezionatori MSAB stallo ATR2 S/E Benevento2
S/E Benevento - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAPPUCCINI UF TR1 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera uinità
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl PARALLELO 380kV
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sb/A 220KV Contr Tecnici B 6A su st.L261 (NB disalimentata la trasformata 220/132KV)
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Pianezza ATR1 - Revisione leggera CSC/VSC
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV ATR1
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
CP Potenza Est - stl M.Cute 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Realizzazione shunt giunto in campata 58-57
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza delle sbarre' B ' S/E Presenzano per l' attività riguardante l' indisponibilità 170216101059445 già deliberata.
S/E Benevento - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra B 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 2 380kV per CT SEZ DI LINEA
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 166 della linea 21351B1
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Chiusura colli morti al Palo 12DER Lato Larderello
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861600 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Laino - stl 314 Montecorvino 1 | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatore sbarre A e B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE E L'ALTRA CON F.O.
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore_AIS_380 LINEA 380 KV LAINO-1 in SE MONTECORVINO
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861610 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647A1 chiusura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio tutta la linea in normale assetto
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.s. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per demolizione e montaggio sezionatore di linea UDO TS008
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per demolizione e montaggio sezionatore di linea UDO TS008
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse amarro 2 fori lato sostegno 11
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza attività su linea 23661 in DT
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23713 - RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23607 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
CP Matera N. - stl Altamura | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori di rame nel tratto dal palo n.10 al palo n.26
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
S/E LA CASELLA - STL 389 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A su St. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K380
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA S/E ANDRIA 380STALLO MANFREDONIA
S/E Foggia - stl 362 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Genova Term. - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica SPCC
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando CSC
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
LINEA 240 SALERNO IND. - AGC GLASS | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23631G1 - Lavaggio isolatori.
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione camere e comando interruttore interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di revisione interruttore stallo Malcontenta 284. necessita riduzione di pressione del comparto
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B2 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.60417 | N | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi al P.5 e P.7
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - stl 026 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 026 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.5 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli CIT T.268
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio linea 23845 per interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone in S/E Larino
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.163 - Noleggio linea per prove di terra cliente CNAO. A terra solo in Cp Pavia Ovest
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli 1°AR202
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA1
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CASSINO Stl CART.-MONTE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A REVISIONE PESANTE INT. ATR302
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-27 | 0.5 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli PARALLELO
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività su linea 23664 in DT
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione morse di amarro due fori sostegno 24
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-K01: collegamento alla sbarra B
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Larino - stl P.E. Ururi | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio per Verifica di legge valvola di sicurezza interruttore e interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone. Deliberare di mercoledì in concomitanza con la sost. TA stallo Montecilfone 170125101628977
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B 380 kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B su st. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23712 - REGIME RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli DUG T.226
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti sul sostegno 73-A per installazione F.O. -Progetto Tiscali- A fine lavori la linea rientra in esercizio con il suo assetto originario 150 kV Borgia÷S.Sostene Cd Sov..
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - "Manutenzione STL a Telessio Richiesta IREN"
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli DUG T.226
CP Matera N. - stl Matera CP | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli PARALLELO
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione cdg su linea a 380kV Montecorvino - Laino 1
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF SBARRA A 132 KV
S/E Ospiate - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-29 | 0.5 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli 1°AR202
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli CIT T.268
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA 1
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB INTERA UF PARALLELO K
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861630 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861620 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collaudo sezionatore di linea UDO TS008 e montaggio sezionatore di linea Sacile TS019 in S/E Casarsa
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collaudo sezionatore di linea UDO TS008 e montaggio sezionatore di linea Sacile TS019
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori isolat. e cdg
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 Apertura colli morti al sost238 - a fine lavoro ritorna in servizio Caerano-Istana sost.238 ( f.s. 238 - Scorzè per sostituzione conduttori )
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - L. 803 Barberino - San Benedetto del Querceto Messa in sicurezza per realizzazione entra e esci a Pietramala UPRI 2017
Linea 678 Ciardone - Giovinazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - sostituzione armamenti (EX DORSALE 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 18/09/17-06/10/17) STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18. Nessun Tempo di rientro
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 803 Verniciatura Tronco SBQ - Palo 109.
Linea 627 Lizzano - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23627M1 - Lavaggio isolatori.
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PEM-CEM Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
CP Tricarico - stl Pellicciari 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Reattore 380kV Lacchiarella - installazione anticaduta
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl Acea Sm Est 2
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl Acea Sm Est 2
COMUNACQUA Stl ANAGNI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33403 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 23030F1 - SOST CONDUTTORI (IND LIN)
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
S/E Ravenna Canala - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-K2/130 Revisione Leggera comando Interruttore
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR4 - Revisione leggera CSC. Tempi di rientro dal secondo giorno di indisponibilità (120 min diurno, 180 min notturno). Presi accordi con E-Distribuzione
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
S/E Redipuglia-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza. Si necessità della messa a terra dei cavi MT.
S/E Rondissone - stl 300 Rondissone Cesi | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisp. stallo 300 a Rondissone x installazione lance di terra
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 130 - Controlli B TR5
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV ACEA 2
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV ACEA 2
CP Tricarico - stl Genzano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 770 Dolo - Scorze' | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente per lavori di sostituzione conduttori linee 23-582/583
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Ottana - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore TR1 S/E Ottana HVTT2_3239780
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
C.S. Avigliano - stl Atella | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE.CHIUSURA SORPASSO
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-132-17-Controllo Protezione stallo Azotati 728
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE E REVISIONE COMANDI IN LOCO (ABB)
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR3
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano sostituzione protezione 7SL27.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 1. Ripresa in emergenza 60min
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.709 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.708
Linea 708 Vinadio - Demonte 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.708 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.709
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV - Controlli Tecnici B 6A su St.K/380 KV
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A
CAPANNELLE SEMISBARRA A1 (STL CECCH.) | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min. Stl Lauren. in realtà è Cecchignola
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
S/E Sangone-stl 628 Ut.ILTE-Trofarello | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra A 150
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF SAN SISTO
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 120 kV 664TRN in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Narni San Pietro
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O NARNI SAN PIETRO
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
CP SAN MARCELLO - STALLO AT 451 QUARRATA | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S. Marcello
Linea 451 Quarrata - S.Marcello | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S. Marcello E-Distribuzione
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale stallo. Presi accordi con RFI
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra B 150
S/E Erzelli - stl 277 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - STL 277 Manutenzione sezionatore linea
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - Manutenzione sezionatore linea
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Presi accordi con RFI
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E S. Martino - stl L17 S.Martino C.le | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT di tipo B su intera unità funzionale
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A 150kV per CT di tipo B su 89A stallo C.le San Martino.
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
Linea 595 Ceprano - CP Ceprano | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo C.P. Ceprano in S/E Ceprano.
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B 150kV per CT tipo B su 89B stallo C.le S.Martino
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Tassullo ricollegamento calate di linea allo stl 666 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23734 - Ripristino FdG 28bis-29; sostituzione conduttore fase 28bis-29; Installazioni sfere di segnalazione e antirotazionali
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
COMUNACQUA Stl SUBIACO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 03/10/17-04/10/17) SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 05/10/17-06/10/17) SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23713 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.5 | 2017-07-23 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV Batteria Condensatori per lavori di siliconatura isolatori
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - manutenzione stallo in Isola Serafini di ENEL
CP Anzi - stl Corleto P. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Camporosso - stl 4402 Bevera | STL | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP - STALLO 66 kV 4402 per revisione pesante interruttore - Accordi OK - In ombra fermata centrali T.Power Tempi rientro per E-Distribuzione CP Vallecrosia: 24-25/7 480’ 26-27-28/7 180’ diurno 300’ notturno.
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Caracoli - stl 604 S/E Casuzze 2° | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
CP Anzi - stl Potenza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT.STALLO IN ISOLA SERAFINI DI ENEL
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T. 628 rinnovo completo tratta
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2 (manutenzioni parti comuni dei sincroni 1 e 2)
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Linea 339 Verifica impianto di terra a Bargi Stazione con messa a terra in stz. a Martignone.
S/E Bargi - stl 339 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - BAS-Stallo L339 - Verifica impianto di terra in stazione a Bargi tramite L339
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP SAN GEMINI - STALLO AT 682 V.VALLE | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o S. Gemini
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove di terra PRESI ACCORDI CON CVA
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23640 - Sostituzione tratta conduttore e FdG tra sostegni 25-33; installazione antirotazionali e sfere di segnalazione
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.70764 | N | Sostituzione Conduttore - Rimozione colli morti al P. 95 per sezionamento tronco Y (P. 95 - Dalmine), per sostituzione conduttori sul medesimo tronco
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. linea 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. 236 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. STL. L. 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. DL1 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. Sbarra A 220 kV Collegamento lame di terra sbarra _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
Linea 236 trc palo 95 - Dalmine | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.70833 | 2017-08-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su tronco Y (P. 95 - Dalmine). FS conseguente a rimozione colli morti al P. 95
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0 | 2017-08-11 | 0 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mazzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV e st.L115
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 411 Guspini - Eni Risorse | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T411 sostituzione mensole
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T. 648 sostituzione a rinnovo sostegno ammalorato n. 20
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 190 rinnovo completo tratta
LINEA 655 BERGAMO-MALPENSATA-BAS | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo P. 1
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG -
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: indisponibilità della sbarra A 380 kV per interferenza alla bonifica pendini sezionatore di sbarra A stallo Andria 380 kV.
S/E Brindisi Sud - stl 350 Andria | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità dello stallo Andria 380 kV per bonifica pendini sezionatore di sbarra A 380 kV.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
Linea 460 trc Domotoce - RFI Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 855 San Bartolomeo - ROQUETTE | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T855 a richiesta stabilimento ROQUETTE per manutenzione montante Linea stabilimento (mail 07/04/17 h17.01).
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona.
S/E Polynt Sez.to -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt sez.to Sb. A in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 864 DEGUSSA (RA) | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to Stl . 864 Degussa in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo f.d.g.
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 797 RA. PORTO CD CABOT | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to stl. 797 Ravenna P.to in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.29167 | 2017-08-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.3125 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23711 - FUORI SERVIZIO LINEA AT PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA,ISOLATORI E MORSETTERIA. N.B. LINEA CONNESSA A CLIENTE AT MERLONI CHE HA PERIODO DI INDISPONIBILITA' OBBLIGATO. N.B. POSSIBILI LINEE MT INTERFERENTI DA VERIFICARE
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per apertura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpoo e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Vicenza Monteviale - Palo 19 | TRC | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17-Sost ISOLATORI AMARRO 5x (IND LIN)
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-15 | 0.33403 | 2017-08-15 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Ricollegamento colli morti al P. 95 per ripristino assetto linea 236 (Brugherio-Verderio-Dalmine).
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.25 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna T.531 a RI SACAL per MTZ montanti, rientro serale linea con BY-Pass chiuso in SACAL e Utente staccato.
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI - (IND LIN)
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23714 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-22 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Vercelli - ATR 2 220/132KV: Misure Induttanze 2017. Nessun tempo di rientro.
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP LIN 885 CONTR B
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
CP DIECIMO - STALLO 132KV N.516 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Diecimo
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezione
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878.
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Fano ET - stl 724 Montelabbate CP | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.744 - installazione contatori microbilanci
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346 e Controlli tecnici S.141 S.121
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.128
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 107
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 71
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.104
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 118
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-31 | 0 | 2017-09-05 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17) T.443 AP c.m. al P.117 lato Borgomanero Est per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117 primo STEP 2017: a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara_Novara Ovest
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-09-01 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra stallo 981
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-30 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17-19/03/17).L23443B-X Tronco Borgomanero Est_ P.117 per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117;sostit. sostegni su attraversamenti primo STEP 2017. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 150 kV Marzanello – Pignataro – Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità: 4/9 – 29/9
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.284 PORTA VENEZIA
Linea 284 CP P.ta Venezia-CP P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO STALLO 284 IN S/E P.TA VENEZIA
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori e 3 pali N.B I tempi di rientro della prima settimana sono 2880 diurno e notturno per la sostituzione dei pali mentre il resto del periodo i tempi di rientro sono 1440 diurno e notturno
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - LLO L526-CFSA
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione conduttori tratto 365÷370 - Ripristino non possibile per 6 giorni
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23665A1 Calalzo - Forno di Zoldo piano resilienza - messa a V fase alta
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Cambio isolatori e morsetteria
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Baggio - stl 383 Pieve Albignola | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L383 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
LINEA L03 GROSIO - PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 011 CP Montegalda - Padova | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23011F1-17-Trasformazione in amarro sospeso S.114 ( Violazione DM) + Controlli Tecnici sui S.141 S.100 S.120
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Revisione B+C stallo Sulmona NI
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione B+C interruttore
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea T. 637 bonifica sostegni in CAC - II Step
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos- Ponte Malon - deriv. Campolongo -apertura colli morti al 68/A - al termine rimane fuori servizio la deriv. Campolongo 68/A - CPL.
Campolongo CP - palo 68/A T.23.664 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23664A1 Deriv. Campolongo - piano resilienza - installazione anti rotazionali e sostituzione conduttore tratti 68/A - 7/1 e 21/1 - CPL
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33889 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.37569 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO: SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 1 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.41667 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb. 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - intervento di riparazione perdite olio pompe aereotermo
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.597 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.4375 | 2017-10-02 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-17 | 0.45833 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-17 | 0.47917 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Previa Chiusura BYPASS. manutenzione GIS effettuata dalla ditta
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23663F1 Calalzo - Zuel - piano resilienza - messa a V fase alta
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
S/E Villa - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.636 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.627
Linea 627 IC OMVP - Pinasca CP | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.627 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.636
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea 2° STEP 2017, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 10/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR 101 CT B, comporta fuori servizio e messa a terra della linea MT verso ENEL Distribuzione
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-20 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra B interferente con CT B TR101
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAR - TR 101 controllo protezioni
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
Linea 604 Villanova - O/CAVA | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.604 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637 NB: disalimentazione intera sezione 132 kV di I.C. REA - accordi con utente in corso di condivisione
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A1 interferente con CT B TR101
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos - Ponte Malon - der. Campolongo - chiusura colli morti al sost. 68/A - al termine ritorna in servizio tutta la linea in assetto originale.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
Linea 588 Piossasco - Giaveno | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.588 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA + 4 SEZ.RI LATO SBARRA ROSSA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 763 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Caracoli - stl 211 Bellolampo 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica "Linea con doppia fdg: una con 24 f.o. di proprietà Wind + IRU ed una in Acciaio. Verrà sostituita quella in Acciaio."
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.905 Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 639 Busca - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.639 (ex L.905) - Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B - interferenza con sostituzione TA TR102
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR102 controlli Tecnici tipo B - serve per interferenza linea MT 15 kV
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.A)
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.B)
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.5 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 19/03/17).T.443 CH c.m. al P.117 lato Borgomanero Est a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 763+762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione delle sbarre A1 220 KV (su cui si attestano gli stalli TR1, TR2, S. Sebastiano, Napoli Dir. e Napoli Levante 2) per consentire i lavori di raccordo CASORIA -ST.NE CASTELLUCCIA.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV SAN SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Bellolampo 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 635 Caracoli - CP Collesano | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Sostegni - CRC-CLN Sost. Cond. Fdg e armamenti Intera linea (Fune con FO) e sostituzione n. 2 pali
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
S/E Nurri - mono sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV Nurri interferenti con i controlli tecnici primo livello stallo 667
LINEA 667 NURRI - ISILI | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 667 "Isili" interferente controlli tecnici STL 667 in S/E Nurri
Stazione Nurri - Stallo linea ISILI 150 kV 667 | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 667 "Isili" in S/E Nurri: controlli tecnici primo livello intero stallo.
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
S/E Chiari - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR3+ATR3+Secondario ATR3
Linea 649 S/E Verderio - Cp Chignolo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 649 rinnovo completo tratta
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23044F CFS - RCF in sicurezza per sostituzione conduttori, armamenti e morsetteria sull'intera linea.
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL)
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A, interruttore e adeguamento conduttori stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A Flex NO accordi con Martire Francesco.
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Caracoli - stl 212 Bellolampo 2 | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.34792 | 2017-10-04 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Installazione antirotazionali campate 3-4-5 e sost. conduttori campate 3-4-5-6
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.599 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO BLINDATO -caricamento linea per manacato possibilità di caricamento stallo-da parte UNI RETI
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Napoli L. - stl 246 Castelluccia 1 | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 220kV S/E Napoli Levante stl 246 Castelluccia1
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23662A1 Forno di Zoldo - Desedan - piano resilienza - installazione anti rotazionali FOZ - P.32 - sostituzione isolatori e conduttori DES - P. 32
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL ST4 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra Occorre anche FS del collegamento LIN ST4 RAFFINERIA verso ENI per il medesimo periodo
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L523 per Manutenzione leggera interruttore e sostituzione sezionatore di sbarra presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione delle intere sbarre 220 kV per consentire i lavori di demolizione campata sovrastante sbarre 220 kV st.ne Castelluccia
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - Stallo Reattore 220 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia -Reattore Getra per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 22OKV TR/3 220/60/9 KV DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI DIREZIONALE per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - stallo TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 1 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia- STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione conduttori e parti tubolari dei sostegni del tronco Arsiè - sost. 627/A ( der. Pedesalto )
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - rinnovo se Grosotto - richiesta upri
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Castelnovo Sotto - Reggio Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - L.642 Riparazione/sostituzione piastre sul tratto in ST
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0 | 2017-10-21 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Scoppito
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.5 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Cesano M. - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl l. 226 Cesano
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
Boretto - Castelnovo Sotto | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Sostituzione piastre intero sostegno
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.3125 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0 | 2017-11-10 | 0 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L346 PER ADEGUAMENTO CP OLBIA E OLBIA2 AI CONDUTTORI ALTA TEMPERATURA
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 807 CP Cairo-Cairo C.le-Ut. Edison | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 807 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchitura AT
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMANDO L.286 IN S/E P.TA VENEZIA
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 807 trc Cairo C.le - Edison | TRC | 132 kV | 2017-11-10 | 0.75 | 2017-11-15 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - TRC 807 Cairo C.le - Cairo Edison
Linea 809 S.Giuseppe EDISON - IC Vetri Dego | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.29167 | 2017-11-12 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 809 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione INTERRUTTORE AT L.855 S/E Tavazzano
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione fune di guardia con fibra ottica.
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Sorgente) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2017-12-05 | 0.34792 | 2017-12-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - contestuale alla installazione scaricatori
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 813 IC Cementilce - Cairo CP | LIN | 132 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 813 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Caracoli - (linea Corriolo) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (CRC12)
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.