## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 26 05 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
Foce V. - stl Pozzuoli 2 60 kV | STL | 70 kV | 2016-07-29 | 0.66944 | 2017-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-06-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-05-31 | 0.39583 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
Martinetto - TR4 220/132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-01-12 | 0.29375 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-01-12 | 0.50556 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-01-26 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Stazione Sulcis; stallo 220 kV condensatore 1 80 MVA: sostituzione TA.
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - S.GIACOMO | TRC | 220 kV | 2017-03-01 | 0.041667 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.66667 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - tratto p224-CP Quartaie : Lavori interferenti presso CP Quartaie - E- DISTRIBUZIONE tratto p224-Quartaie
S/E Villanova - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-03-20 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - F.S. Sbarra B 120 kV per sostituzione tratti di Sbarra e sostegni portale
Linea 241 Rotonda-Tusciano-Laino | LIN | 220 kV | 2017-03-21 | 0.85417 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.43403 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.861 interferenza alla manutenzione sez. di linea in CP Gambettola.
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Linea 861 Per Riparazione terminale cavo a RAC (gia' fuori servizio su guasto)
S/E Ravenna Canala-stl 861 Gambettola CP | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - RAC-L861 Per riparazione terminale cavo linea 861 a RAC (Linea già fuori servizio per guasto)
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
SSE Omignano Sal.RT-stl 004 Policastro B | STL | 70 kV | 2017-04-07 | 0.70833 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-04-13 | 0.75 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.861 Tronco RAC-P.2B Interf. a rip. terminale cavo in Ra Canala
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
CP Lucera - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-25 | 0 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento del quadro AT. Indisp. del tronco di sbarre su cui si attestano gli stalli Troia e Foggia. Chiusi entrambi i sorpassi.
SSE Novara RT - stl M16 SSE Rho RT | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.75694 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L 23018F-L Sostituzione conduttori
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Realizzazione setti antifiamma TR a Lanzada
CAMPO MORO Stl LANZADA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - STAZIONE ELTTRICA DI LANZADA: REALIZZAZIONE MURI ANTIFIAMMA TR
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.45833 | 2017-05-28 | 0.99861 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238, sostituzione mensole, con linea dt23647A1 in RSE tipo 1dal 02/05 al 19/05-per sostit. condut.143-CAEdal22/05al28/05_A fine attività concord.Fasi in CP CAE
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 220 kV stallo 901 Messa in sicurezza stallo 901 - Piano di Lavoro (A2A) RI/PL A2A, richiesta autorizzato TERNA Dal 3 maggio alle ore 18:00 al 7 giugno 2017 la Centrale di Somplago sar¿ derivata dallo stallo 902.
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori Enel in SE Lanzada
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone FS | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.72847 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Guasto -
ANAPO C.LE Stl MELILLI 2 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 3-4
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 (interferenza)
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23168A1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI TRATTO IN DOPPIA TERNA.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Pisticci-Taranto Nord (solo tratto dorsale parallelo a Massafra-Taranto Nord) 23252B1_Sostituzione conduttori (elettrodotto in doppia terna) a cura UI Brindisi
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttore - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 235 C.Le Anapo - Melilli 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da Centrale Anapo - fuori servizio e messa in sicurezza Linea Melilli 2 (235) - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 3-4
Linea 399 Camin - C.N.R. | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA DA CONSORZIO RFX PER LAVORI DI POSA CONDUTTORI MT IN PROSSIMITA' PANNELLO DI ARRIVO
Tronco Olmo RT - Olmo all. | TRC | 132 kV | 2017-05-08 | 0.60417 | 2017-06-06 | 0.60417 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-16-508. Lavori in stazione OLMO -separazione impianto Terna / RFI. Rimarrà fuori servizio il tronco da S/E Olmo al palo 8. Invece rimarrà in servizio la linea provvisoria "Ponticino RT – Rigutino RT – Der. P. 8".
SALORNO FS Stl 132 kV TRENTO FS | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttore - Attività di sostituzione conduttori nel portale della SSE di Salorno.NB: linea T.23018 già fs dal 02/05/2017
CP Exxonmobil - stl Exxonm.Ut. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-09 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL CLIENTE
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 Indisponibilità creata per gestire il non rientro della linea
Linea 132 kV - RASTIGNANO - COLUNGA | LIN | 132 kV | 2017-05-10 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-05-12 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Controlli Cavo - T.266 - Bonifica terminali cavi AT
LF09 Orte RT-S.Oreste RT cd Collevecc.FS | LIN | 132 kV | 2017-05-13 | 0.72917 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Allacciamento CP SORATTE Rimane fuori servizio il tratto da Allacciamento Collevecchio a S/E S. ORESTE
Linea 132 kV - PORTO S.ELPIDIO - CIVITANOVA | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.25 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23766 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E GOR: Interferenza sostituzione Interruttore STL 308
S/E Vobarno - stl 119 Salò | STL | 132 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
S/E Gorlago - stl 308 Robbia | STL | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza con sostituzione interruttore stl.308. In ombra al fuori servizio n° 20160728085612605. Esclusione UPDM a cura autorizzati.
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
Stallo 132 kV Parallelo in CP Sestri Levante | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Utilizzo del parallelo per eventuale rientro montante RFI. (interruttore adattato con allerme bucholtz e max I)
Sez. sbarra (1)A3 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza x sostituzione apparecchiature del montante RFI 132 kV (K non utilizzabile)
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza x sostituzione apparecchiature del montante RFI 132 kV (K non utilizzabile)
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza x sostituzione apparecchiature del montante RFI 132 kV (K non utilizzabile)
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.50556 | N | Altre di Rinnovo - NEW L406 Calenzano - Osmannoro verniciatura
L.F26 Cà Landino RT-Rifredi RT-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Attività i Taglio Piante tra sostegno 250 e 275
Stallo 132 kV TR 66KV FS in CP SESTRI LEVANTE | STL | 70 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore, TA, TV e scaricatori. Linea 66 kV RFI con tensione di ritorno, montante RFI 66 kV in sicurezza. Accordi RFI OK.
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - completamento paratia pali imbocco sud galleria Santa Lucia a cura di Pavimental
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - T426: Installazione dispositivi antirotazionali. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - (MOT ex data 2-31/05/17) T.4340 Ricostruzione linea nuovi accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 04/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-16 | 0.70208 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CP SESTO F.NO ST AT 402 FAE-VAR-PTS | STL | 132 kV | 2017-05-17 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
TRONCO 132KV N.402 SESTO F.NO-FAENTINA ALL. | TRC | 132 kV | 2017-05-18 | 0.54167 | 2017-05-26 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Sostituzione interruttore AT in CP Sesto a cura di E-Distribuzione
CHIEVO Stl CHIEV-ISAP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.67917 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Guasto -
LINEA 132KV N.122 ENEA BRASIMONE - ENEA 2 | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.79167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 122 = Revisione sezionatore rotativo su stallo L-122 a EBR
S/E Enea Brasimone - stl Enea 2 | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.79167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - EBR Stl 122 = Revisione sezionatore rotativo su stallo L-122
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.79167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - EBR Stl 707 = Sostituzione sezionatore rotativo di linea St.L707 (in sicurezza il tronco di linea 707 da EBR al p.20 - in servizio linea 755/707 Suviana-S.Maria-cd. su st755 EBR verso Enea1)
CP RUBIERA NORD - STALLO AT RUB 155 | STL | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERFERENZA ATTIVITA' IN LINEA
CP RUBIERA NORD - SBARRA AT VE LATO 155 | SBA | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERFERENZA ATTIVITA' IN LINEA
LINEA 155 RUBIERA-CP RUBIERA NORD | LIN | 132 kV | 2017-05-20 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 633 dal giorno 24 aprile 2017
Linea 754 Genzano - Tricarico 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Consegna in sicurezza linea Genzano - Tricarico 150kV per collegamento e attivazione SE Oppido
Stallo 132 kV 187S.ROCCO in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PER SOSTITUZIONE SEZIONATORE IN S.E. CARMIGNANO con lo stesso orario necessita messa in sicurezza collegamento al trasformatore di gruppo + ambulante a cura Autorizzato RFI ( per interferenza con attività Terna ) secondo procedure in essere
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2017-05-21 | 0.4375 | 2017-05-27 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23582D1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
LINEA 380 KV BRINDISI ENIPOWER - BRINDISI | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - Il fuori servizio della linea si rende necessario per consentire l’eliminazione della perdita d'olio sul terminale del cavo 380KV, lato Pignicelle.
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione LINEA 261 GARGNANO-S.MASSENZA APERTA E SEZIONATA
S.NE BRINDISI P - STL ENIPOWER | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.79167 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione di n. 1 TA e manutenzione sezionatori Sbarre "A" e "B" 380 kV dello stallo linea Enipower. Attività in ombra al fuori servizio programmato da Enipower dell'elettrodotto "S/E Brindisi P. - Enipower".
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 826 VALDOBBIADENE - CAERANO | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza per movimentazione attrezzature al P. 50/12 della DT 648/582 lato linea 23582D1
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-05-22 | 0.3125 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Sulcis: sostituzione TA stallo 220 kV Condensatore1 80MVAR
L187 S/E Maleo-cp Pizzighettone | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore AT in CP Pizzighettone
S/E Genova Term. - stl TC1 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - GET-TC1 Indisponibilità interferenza per demolizione vecchia sezione aria - ACCORDI OK ENEL
LINEA 364 S.ROCCO- MALEO | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364 fuori servizio della linea in ombra con quello dello stallo.
S/E Maleo - stl 364 S.Rocco PO. | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 364
Linea 325 Bisaccia 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
GALLICANO Stl CASTN.G.NA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI STALLO 591 GALLICANO E VERIFICA INTERRUTTORE ASP
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70903 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS sep comp: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori)
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21346A1_Laino-Rossano T.2 riparazione strefolature conduttore con ausilio elicottero (RE) + lavaggio isolatori e sostituzione isolatori rotti.
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - 20001A1 - MANUTENZIONE SOTTOMARINA E DISINCROSTAZIONE CATODO
CASTELNUOVO G.NA Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 591 GALLICANO
L. 572 Piancast 2 -Acquap. cd Piancast 3 | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L.572 (Piancastagnaio - Acquapendente) UPRI - Collegamento alla centrale di Piancastagnaio 3
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 262 - Controlli B
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea
Linea Ravenna Canala - P.Corsini - L 317 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Linea
S/E Ravenna Canala - stl.317 - P.Corsini | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L317 Porto Corsini CTB-6A Stallo
Mezzocorona_TRF_TR5 | TRF | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Planais - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN K 132 Indisp per Revisione Interruttore.
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 23740 - REGIME SPECIALE RSE1 RICHIESTO PER SOSTITUZIONE ISOLATORI IN LST
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/180 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per la SBARRA A2 132 kV in S/E Planais interferente con i lavori di revisione interruttore sullo stallo parallelo 2.
Celle S.Vito - Stallo 150kV EDISON | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 AUTOPRODUTTORE EDISON
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 1° e 2° protezione con attivazione differenziale di inea
S/E Valmontone - stl 321 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - installaione 87L - in ombra all'indisponibilità n°170317095824921 - VALMONTONE MONTALTO 1
S/E Celle S.Vito - Sbarre 150 Kv | SBA | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SBARRA SE CELLE
ISOLA PALANZANO Stl SELVANIZZA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.48541 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 609 ISOLA PALANZANO
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - S/E Cesano M. - Montaggio dispositivi anticaduta ATR1 Revisione interruttore stallo 220kV. TE-BX-13-423
Trc 204 Falciano FS all. - Villa FS all. rossa | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.58333 | N | Sostituzione segnalazione OVA - Installazione nuovo sistema di segnalazione v.b.q.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione 52 e CTB 89L
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Capriati per Sostituzione Interruttore e TA
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
S/E Redipuglia-ATR301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per trattamento olio ATR 301 in S\E Redipuglia. Il giorno 22/05 il tempo di rientro diurno sarà di 240 minuti fino alle ore 12. Successivamente il tempo di rientro diurno sarà di 480 minuti e notturno di 540 minuti.
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-874 Querceto CP-Colunga CP = Verniciatura sostegni
S/e Celle S.Vito - stl Faeto | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FAETO
S/e Celle S.Vito - stl Faeto | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL FAETO
Celle S.Vito -Stallo 150kV IVPC | STL | 150 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 AUTOPRODUTTORE ERG
CP SESTO FIOR. - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT linea AT 402
Linea 285 Casoria - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Trattamento olio terminali
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
S/E S. Damaso - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-CONG/130 Stallo Congiuntore a 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
CP SESTO FIOR. - STALLO AT 400 CAL-UNI | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione interruttore AT linea AT 402.
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - LAVORI DA ESEGUIRE IN RSE 1 - Sostituzione isolatori da vetro a compositi catene verticali
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione relè buchholz e riparazione perdita olio
S/E Sondrio - stl 263 Lanzada | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - ACCORDI PRESI
Linea 229 S/E Baggio - S/E Ric.Ovest Milano | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione straordinaria terminali TES AD 220kV
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.239 - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea. Tempo di rientro dal 30/05/2017 120 min. diurni, 180 min. notturni
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17 st. 362 sost sez.re SB.A (ind SB.A)
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sandrigo: sostituzione sezionatore di linea stallo 362, 2017
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re LIN+LT + TA st.362 (ind STL) NB al termine del FS stl 362 solo su sb.A causa disconnessione sez.re sb.B.
Linea BARZANO' - CERNUSCO | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.67348 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP CERNUSCO
Linea 269 Camporosso - Campochiesa | LIN | 220 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 269 - Verifica impianto di terra in S/E Campochiesa
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-23 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23788A collegamento provvisorio MCI alla linea con collo morto sotto portale. A fine lavoro 1° tensionamento Sbarra B e tutti MCI
Linea 046 Parma RT - Fornovo RT | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità per ammazzettamento con la linea 069 e sostituzione nuovi ingressi dal sostegno n.85B al portale SE Fornovo
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità per ammazzettamento con la linea 046 e sostituzione nuovi ingressi dal sostegno n.85B al portale SE Fornovo
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura pali Presi accordi con RFI
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Catanzaro: CT6 stallo 150 kV Mesoraca Catanzaro: CT2 stallo 150 kV Mesoraca
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori Acegas di sostituzione del secondo trasformatore TR132 in CP ROZZOL
GALLICANO Stl CASTN.G.NA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA LINEA 591 GALLICANO-CASTELNUOVO PER INTERFERENZA CONTROLLI TECNICI STALLO
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza con rinnovo linea Maddaloni - S. Sofia 220 kV
Linea 234 Maddaloni - S. Sofia 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea Maddaloni - S. Sofia 1 sost. conduttori
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea per interferenza ai lavori di sostituzione conduttori sull'elettrodotto 23252B1 Pisticci - Taranto Nord Spostamento effettuato a causa di linea MT concomitante escludibile solo nel nuovo periodo indicato
Linea 150 kV - QUATTROVENTI - PALLAVICINO | LIN | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Richieste di fuori servizio linea 150 kV Pallavicino - Quattroventi cod. 006
Linea 150 kV - BORSELLINO - PALLAVICINO | LIN | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Richieste di fuori servizio linea 150 kV Pallavicino - Borsellino cod. 022
Stallo 150 kV QUATTROVENTI in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - Smontaggio vecchio sezionatore linea AT stallo “Borsellino”, montaggio nuove carpenterie, montaggio nuovo sezionatore e demolizione traliccietti vecchio sezionatore, linea AT Quattroventi interferente.
Stallo 150 kV BORSELLINO in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - linea AT stallo “Borsellino”, montaggio nuove carpenterie, montaggio nuovo sezionatore e demolizione traliccietti vecchio sezionatore, linea AT Quattroventi interferente ai lavori.
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Sud - Cinecittà" per ricerca e riparazione guasto
S/E S.Sofia - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori su linea Maddaloni - S. Sofia 1 220 kV
S/E Maddaloni - stl 234 S. Sofia 1 | STL | 220 kV | 2017-05-24 | 0.35417 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori su linea Maddaloni - S. Sofia 1 220 kV
Sez. sbarra (1)AA 150 kV in CP SALA CONSIL | SBA | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalim. del tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Padula e TRR. richiesta anche la linea con rientro serale per la realizzaz. a cura Ditta delle fondazioni per i sez. di linea e di sbarre montante Padula
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori di sostituzione sezionatori in CP Sala Consilina a cura ENEL
Linea 108 Capriati CP - Pozzilli | LIN | 150 kV | 2017-05-24 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con i lavori di sostituzione cdg della linea 220kV Capriati - Popoli
CP Castellaneta - stl Palagianello | STL | 150 kV | 2017-05-24 | 0.95833 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Guasto -
AC T.VALLE Stl ACEA VITINIA | STL | 150 kV | 2017-05-25 | 0.00069444 | 2017-05-29 | 0.6875 | S | Interventi parti elettriche - proseguimento adeguamento protezioni elettriche stallo linea Tor di Valle Vitinia, con rientro serale senza protezioni elettriche
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 427 Faeto - Celle S. Vito | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LINEA FAETO CELLE INTERFERENTE PER CT6 STL FAETO
Linea 544 Acciaiolo - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in S/E Acciaiolo.
S/E Acciaiolo - stl 544 Livorno Marzocco | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_STL 544 "Livorno Marzocco" - Verifica della maglia di terra della S/E ACCIAIOLO
Linea 958 Bari Ovest - Rutigliano | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg - progetto open fiber
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.111 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-10/02/2017 esecuzione amazzettamento con linea 23792 Susegana al sost.000/1 concordanza fasi a Polpet con lancio Tensione da Susegana
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sezionatore di sbarra B montante L.364 e sezionatore di terra sbarra.
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.014 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Linea 013 Mezzocorona-Mori Alta(1) | LIN | 132 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23.013 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
S/E S.Sofia - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-25 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - misure induttanza ATR4
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2017-05-25 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori su T.24006 Carnia-Udine RT cd Tarcento
CP Cosenza - stl Mucone I 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-25 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT
Stallo 150 kV 075CER in CP S.MARINELLA | STL | 150 kV | 2017-05-25 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO LAT SI RICHIEDE A TERNA PER IL GIORNO 26 05 2017 EMISSIONE PLL LAT SANTA MARINELLA CIVITAVECCHIA
CP ALTEDO - STALLO AT FES 702 | STL | 132 kV | 2017-05-25 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.42317 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ - RIENTRI SENZA PROTEZIONI
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2017-05-25 | 0.41667 | 2017-06-04 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Stallo interferente con sostituzione FdG su linea Capriati-Popoli 220 kV
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-05-25 | 0.91667 | 2017-05-26 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E Stura - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-05-25 | 0.94375 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-26 | 0.29167 | 2017-05-26 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Interferenza Sbarre "B" 380 kV dello stallo linea Enipower in S/E Brindisi Pignicelle con il controllo e manutenzione preventiva del sezionatore di Sbarre "B". Attività in ombra al fuori servizio della linea 380 kV "S/E Brindisi Pignicelle - Enipower".
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-26 | 0.3125 | 2017-05-26 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio ATR 3 380/120kV per collegamenti AT tra sezionatori verticali
CP RUBIERA NORD - STALLO AT CAT 633 | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERFERENZA ATTIVITA' IN LINEA
S/E CARPI SUD-STL 633 RUBIERA NORD | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza all'attività di collegamento in FO dalla S/E di Capri Sud alla S/E di Rubiera.
Linea 083 Catanzaro - CP Mesoraca | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA CT6 SEZIONATORE DI LINEA STALLO MESORACA 150 KV IN SE CATANZARO
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
LINEA 633 CP RUBIERA NORD-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 dal giorno 26 maggio 2017
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861500 Smontaggio sezionatore di sbarra B
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677862190 Interferenza smontaggio sezionatore verticale di sbarra B stallo L. 777
Linea 132 kV - Mercallo ST - Varano B. CP | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T. 529 per installazione dissuasori avifauna
S/E Livorno Marzocco-stl 532 Rosignano 2 | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - D_STL 532 - Eliminazione punto caldo "Grossa Entità" su sezionatore di Linea del montante 532 in S/E Livorno Marzocco
Linea 532 Livorno Marzocco - Rosignano 2 | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L 532 - Eliminazione punto caldo "Grossa Entità" su sezionatore di Linea del montante 532 in S/E Livorno Marzocco
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Ricerca ed eliminazione perdita olio in prossimità VSC
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - Fuori servizio linea per interferenza lavori di sostituzione UR4- Richiesta IRETI
Linea 995 Rutigliano - Turi | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - rse 1- completamento lavori di sostituzione fdg su linea 150kV Bari ovest - Rutigliano
Mezzocorona_STL_132kV_L014 | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria Stl.014_S/E Mezzocorona
Stallo 150 kV AG FS in CP AGRIGENTO | STL | 150 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.34028 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Movimentazione interr. AT. Prova di Apertura e chiusura interr. AT da remoto per controlli ciclici di funzionamento.
Linea 016 Alanno - Popoli cd Pescara 1°S | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-05-26 | 0.5 | S | Interferenza Linea - FS per interferenza ai lavori di montaggio pali illuminazione SE Alanno
Linea 132 kV - AGLIANA - CILIEGIOLE | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Linea in RSE2 per analisi rumorosità al sostegno 22.
Linea 640 S/E Gorlago - Cp Chiuduno | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici sez,di linea in CP Chiuduno. Eliminazione punti caldi. Fuori servizio TC Chiuduno. Attivare via di riserva
Linea 681 Pachino - Rosolini | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.64583 | N | Riparazione FdG - Riparazione strefolatura fune di guardia camp. n. 60
Linea 663 Bari Ovest - Triggiano | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE SEZION DI TERRA/LINEA STL TRIGGIANO
Linea 585 Mompantero CP - RFI Bussoleno | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.585 controlli tecnici LST
Stallo 120 kV CANDIA in CP OSIMO | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CONFIGURAZIONE UNIPOLARE COMANDO INTERRUTTORE - TEMPO RIENTRO SENZA PROTEZIONE
S/E Bari Ovest - stl Triggiano | STL | 150 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo TRIGGIANO
Linea 150 kV - S.MARINELLA - CERVETERI DER.FURBARA | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta ENEL DD
Stallo 132 kV 640 in CP CHIUDUNO | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi
linea Roma O.-Casaletto | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.35417 | 2017-05-26 | 0.52083 | N | Controlli Cavo - Verifica guaina esterna cavo AT a seguito perforazione con danni al collegamento in F.O. via della Pisana.
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - L. 23164E Alfonsine - Longastrino consegna ad e-distribuzione per INTERF. RIPARAZ. COMPASS A LONGASTRINO
CU Ripacandida - stl W.Farm Veglia | STL | 150 kV | 2017-05-26 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
CP LONGASTRINO - SBARRA AT VE LATO 164 | SBA | 132 kV | 2017-05-26 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE COMPASS
CP ALTEDO - STALLO AT COL 859 | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLO PROTEZIONE
CP LONGASTRINO - STALLO AT ALFONSINE 164 | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.375 | 2017-05-26 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE COMPASS
Stallo 150 kV STAZ.CASUZZE in CP MONREALE | STL | 150 kV | 2017-05-26 | 0.39583 | 2017-05-26 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - CP Monreale - Ricerca perdita gas Sf6 sul blindato sezione verde con apertura dello stallo AT SE casuzze e TR Verde.
Linea 021 Alanno - Bolognano | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.54167 | 2017-05-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FS linea per interferenza ai lavori di installazione pali illuminazione SE Alanno
LINEA 132KV N.402 SESTO F.-P.SIEVE-VARLUNGO-FAENTINA | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.54167 | 2017-05-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - chiusura colli morti per sostituzione interruttore AT in CP Sesto a cura di E-Distribuzione
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.625 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta di FS per rifacimento STL LINEA 069; Il tronco di linea dal P. 000-FNF al P.85B rimane fuori servizio per il rifacimento dello stallo.
Linea 281 Campochiesa - Vado L. | LIN | 220 kV | 2017-05-26 | 0.66667 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - LIN 281 - Riparazione perdita olio sul terminale cavo della fase 12 in SE Vado Ligure
S/E Villanova - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-05-26 | 0.6875 | 2017-05-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra A 120kV per sostituzione TV
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-05-26 | 0.91667 | 2017-05-27 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 929 Diso - Tricase 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.95833 | 2017-05-27 | 0.125 | N | Interferenza Linea - Disalimentazione LAT per interferenza alla manutenzione sezionatore intermedio di sbarra in CP Tricase.
Linea 930 Castrignano - Tricase 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-26 | 0.95833 | 2017-05-27 | 0.125 | N | Interferenza Linea - Disalimentazione LAT per interferenza alla manutenzione sezionatore intermedio di sbarra in CP Tricase.
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP TRICASE | SBA | 150 kV | 2017-05-26 | 0.95833 | 2017-05-27 | 0.125 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE DEL SEZIONATORE INTERMEDIO DI SBARRA AT. NECESSITA DISALIMENTARE LE LINEE E LA CP VERRA' RIALIMENTATA IN MT DA ALTRA FONTE.
Linea 930 Castrignano - Tricase 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-27 | 0.125 | 2017-05-27 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Disalimentazione LAT per interferenza alla manutenzione sezionatori di sbarra e linea Castrignano in CP Tricase.
CP Tricase - stl Castrignano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-27 | 0.125 | 2017-05-27 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE DEL SEZIONATORE DI LINEA E SBARRA. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.25 | 2017-05-28 | 0.91597 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23582D1 tratto 143 - 50/11 e sostituzione mensole P. 143
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison per interfernza attività di manutenzione copertura Sbarre M.T.
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Sbarra A 132kV - controlli B per stallo 23647A1
S/E Vellai - stl 647 Istrana cd Quero | STL | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - 23647A1 - controlli B in S.E. Vellai
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea per interferenza ai lavori di sostituzione conduttori sull'elettrodotto 150 kV 23168A1 Spostamento effettuato a causa di linea MT concomitante escludibile solo nel nuovo periodo indicato Enel ha modificato le date della linea MT
Linea 130 CP Sarezzo - CS Villa Carcina | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Variante Linea - Variante elettrodotto per conto Officine meccaniche Roselli S.r.l. Villa Carcina (BS)
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861510 Smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861520 Interferenza smontaggio sezionatori verticali stallo L. 777
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di Guardia
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2017-05-27 | 0.33333 | 2017-05-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione/verifica protezione BCU RED 670
S/E TRENTO SUD-STL 111CALDONAZZO(SOST.4) | STL | 132 kV | 2017-05-27 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TNS-17-132-T.111-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Rubiera-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re SB.A st.362 (STL)
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2017-05-27 | 0.41667 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - L23988A-L L 988 Castellaneta Marina-Ginosa Marina interferente ai lavori di manutenzione dell’interruttore Palagiano in CP Marina di Castellaneta, lavori a cura e-distribuzione
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-05-27 | 0.41667 | 2017-05-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea Marina di Castellaneta – Palagiano per interferenza alla manutenzione su guasto dell’interruttore Palagiano in CP Marina di Castellaneta.
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP MARINA CASTE | SBA | 150 kV | 2017-05-27 | 0.41667 | 2017-05-27 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE INTERRUTTORE PALAGIANO. NECESSITA CHE TUTTE LE LINEE AT VENGANO ESCLUSE.LE FS HANNO DATO IL LORO ASSENSO.LA CP VERRA' ALIMENTATA IN MT DA ALTRA FONTE
Linea F21 Capena RT - Gallese RT | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.47917 | 2017-05-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23F21 Interferenza attività collegamento CP SORATTE su 23F09A1 La linea è ammazzettata con la penetrazione in S/E S. Oreste della 23F09A1
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Sostituzione Conduttore - Interferenza cambio conduttori tratto 143 - 50/11 su 23582D1 il 27/05 e 28/05 con TRD 120 min e TRN 180 min; Per sostituzione conduttori 142-CAE dal 29/05 al 01/06- A fine attività verifica concordanza fasi da effettuarsi in SE Vellai
S/E Vellai - stl 648 Caerano | STL | 132 kV | 2017-05-27 | 0.5 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Lavaggio/siliconatura - 23648E1 controlli B Vellai
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.29167 | 2017-05-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-L esecuzione amazz. con linea 23788 Polpet al 000/1 - apertura colli morti al 000/2 - rimane Fuori servizio tratto 000/2 portale Nove71- concord. fasi a Pol con lancio Tensione da Susegana e concordanza fasi a Pol con lancio tensione da nove SB.
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.29167 | 2017-05-28 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23792B-R collegamento provvisorio MCI alla traversa su sbarra A - A fine lavori MCI 23792 Susegana con Funzione parallelo sbarre
CP TORRECHIARA - STALLO AT FLN 891 | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA [A FELINO AFFACCIATO C'E' SOLO IL SEZ.RE]
LINEA 132 KV N.891 FELINO-TORRECHIARA | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna in sic. a ED per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A TORRECHIARA [A FELINO NON C'E' INTERRUTTORE]
Stallo 132 kV 451ITA/SID in CP SEGURO15-23 | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi
Linea 132 kV - Seguro CP - Settimo Milanese CP | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Lavori in CP Settimo M. Collegamento alla sbarra AT del nuovo montante Cliente AT Data.
LEVANNA SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Stallo 132 kV 451 in CP SETTIMO MILANESE | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Collegamento alla sbarra AT del nuovo montante Cliente AT Data 4
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea per interferenza ai lavori di Sostituzione conduttori sull'elettrodotto 23168A1 Massafra - Taranto Nord Spostamento effettuato a causa di linea MT concomitante escludibile solo nel nuovo periodo indicato
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione B+C interruttore
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Revisione B+C stallo Sulmona NI
Linea 704 Colbordolo - Sassocorvaro | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23704 Sostituzione morse a due fori
Stallo 132 kV 917 RFI QUARTO in CP QUARTO D'ALT | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA SEZ. AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP QUARTO D'ALTINO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 506 MONAST in CP QUARTO D'ALT | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA SEZ. AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP QUARTO D'ALTINO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 505 MOGLIANO in CP QUARTO D'ALT | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA SEZ. AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP QUARTO D'ALTINO A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP QUARTO D'ALT | SBA | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA SEZ. AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP QUARTO D'ALTINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 917 Quarto D'AltCP-Quarto D'AltSC | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE PERIODICA SEZ. AT IN CP QUARTO D'ALTINO - CONTROALIMENTAZIONE CP QUARTO D'ALTINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - MONASTIER-QUARTO D'ALTINO | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE PERIODICA SEZ. AT IN CP QUARTO D'ALTINO - CONTROALIMENTAZIONE CP QUARTO D'ALTINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - QUARTO D'ALTINO-MOGLIANO | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - MANUTENZIONE PERIODICA SEZ. AT IN CP QUARTO D'ALTINO - CONTROALIMENTAZIONE CP QUARTO D'ALTINO A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP S.BENEDETTO D.T. | SBA | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.4375 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 132 kV - CREVALCORE - CENTO | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23732D Crevalcora - Cento cons. in sicurezza ad e-distribuzione per INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A CENTO
CP CENTO - STALLO AT CRE 732 | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.33333 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
CP VISIGNANO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-05-28 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatori AT.
C.P. VISIGNANO - STALLO 132KV N.524 LIVORNO M. | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatori AT.
C.P. VISIGNANO - STALLO 132KV N.515 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatori AT.
LINEA 132KV N.515 LUCCA RONCO-VISIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per manutenzione sezionatori AT. c/o cp Visignano a cura E-Distribuzione
Linea 132 kV - VISIGNANO - LIVORNO MARZOCCO | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.35417 | 2017-05-28 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per manutenzione sezionatori AT. c/o cp Visignano a cura E-Distribuzione
Stallo 150 kV C.DISANGRO in CP C.GIUDICE | STL | 150 kV | 2017-05-28 | 0.39583 | 2017-05-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - INTERVENTO URGENTE IN SEGUITO A MALFUNZIONAMENTO INTERRUTTORE AT
CP SAN BENEDETTO DEL TRONTO SEMISBARRA RO LATO POD | SBA | 132 kV | 2017-05-28 | 0.43819 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE TRR E SEZ.RE DI SBARRA STALLO 761
Stallo 120 kV P.TO ASCOLI in CP S.BENEDETTO D.T. | STL | 132 kV | 2017-05-28 | 0.43819 | 2017-05-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
LF09 Orte RT-S.Oreste RT cd Collevecc.FS | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.45833 | 2017-05-28 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti al sostegno 1855, contestualmente all'inizio dell'indisponibilità sarà riconsegnato il trono fuori servizio con indisponibilità 170505100913053
S/E Mucone 1°S - Tronco sbarra A1 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-28 | 0.47917 | 2017-05-28 | 0.58333 | S | Prove di riaccensione - Prove Black Start su stazione Mucone 1
S/E Mucone 1°S - Tronco sbarra A2 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-28 | 0.47917 | 2017-05-28 | 0.58333 | S | Prove di riaccensione - Prove di Black Start
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-28 | 0.5 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23648E1 - controlli B Vellai - sbarra B
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.64583 | 2017-05-28 | 0.8125 | S | Altre di sviluppo - chiusura colli morti al palo 31/4 ; a fine lavori rientrerà in servizio la linea 785 nel suo assetto originale
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.91667 | 2017-05-28 | 0.99931 | S | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio della DT 582-583 ammazzettate: indisponibilità per chiusura colli morti al P.238, a fine lavori rientro della DT in RSE Tipo 1. Da associare a Cluster 2017-PADOVA-PAR-159
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0 | 2017-06-01 | 0 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione cassetto "t" su ATR1 a 132kV (1M20).
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23648E1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.20833 | 2017-05-29 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Apertura colli morti al sostegno 52
LINEA 150 KV PALAGIANO - MASSAFRA | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.29167 | 2017-05-31 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea Massafra - Palagiano per interferenza alla sostituzione del TR in CP Massafra.
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP MASSAFRA | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.29167 | 2017-05-31 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TR. NECESSITA DISALIMENTARE LE LAT AFFERENTI.LA CP DOVRA' ESSERE RIALIMENTATA IN MT DA ALTRA FONTE
sTALLO 150 KV SOLAREOLICA4 IN CP PRIOLO | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.3125 | 2017-05-29 | 0.35417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Movimentazione interr. AT Solare Eolica4 in CP Priolo con comando da remoto di apertura e chiusura. Controlli periodici di funzionamento. Preavviso interruzione inviato al cliente.
Linea 333 Uras - S. Giusta | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.3125 | 2017-06-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Linea numero 333 denominata Uras Santa Giusta: sostituzione conduttori.
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con rinnovo linea Maddaloni - S. Sofia 1 220 kV
Linea 322 Laino - Rossano T. 1 | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente al PLS FXS6-17-0052. Questa indisponibilità è vincolata alla indisponibilità n° 170522033941048
S/E Laino - stl 322 Rossano T. 1 | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione Punto caldo grossa entità morsetti attacchi Connessioni AT e codoli TA
Linea 102 Feroleto - Maierato | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 60 IN FRANA
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Sostituzione Distanziatori - Verifica distanziatori fase 1-2-3 campata 71-72 linea in RSE 2
S/E Turano Lod.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra a fuori servizio linea 910 chiesto da utente Sorgenia – accordi con utente già condivisi
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con la manutenzione del sezionatore arrivo terminale di Conversione.
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione installazione fdg con FO, Caricamento per errata consuntivazione dell'indisponibilità originale
CINECITTA' Stl ATR3 220/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione Termostati Avvio/Distacco impianto di raffreddamento pompe olio elettroventilatori sull'ATR3 220/150.
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Nord - Tiburtina lavori di sostituzione olio e bulloneria terminali cavo in cp
Stallo 132 kV Parallelo in CP Voltri | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione comando interruttore a cura ABB
Linea F29 Anagni RT - S. Giovanni RT | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Taglio Piante - fuori servizio della linea “Anagni RT – San Giovanni RTT” cod.23F29A1 per attività di taglio piante
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - SOST. ISOLATORI STALLO K220
Linea F77 Genga RT - Rocca Priora RT | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23F77A Consegna in sicurezza ad RFI per manutenzione sez_ linea Roccapriora in SSE GENGA
S/E Partanna - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Attività interferente per smontaggio ex stallo FUL a 150 kV sbarre A
Linea 613 CP Partinico - Partinico 2 | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.72917 | S | Sostituzione FdG - INTERFERANZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FUNE DI GUARDIA DELLA LINEA 220kV BELLOLAMPO -PARTINICO
L.F05 Pontremoli RT-Massa RT-Sarzana RT | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.70833 | N | Taglio Piante - messa in sicurezza per taglio piante
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 3 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV SOGIN - Controlli tecnici tipo B.
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - LAT Stl 150 kV Sogin - SPCC 1 ° livello.
Linea 150 kV - FREGENE - TORRIMPIETRA | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV.
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 262 con nuovo SAS
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23765 - SOSTITUZIONE MORSE A DUE FORI INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV.
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza e corto circuito
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia intera linea
S/E Pellerina - stl 291 Levanna | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.291 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con IRETI, lavori da effettuare in contemporanea ai loro.
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Cittadella-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Riparazione CSC TR202
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Interferente con la sostituzione dei conduttore e della f.d.g. della linea Maddaloni 1-S.Sofia 1
Linea 914 Conversano - Mola | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Indisponibilità per lavaggio isolatori
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 023-----
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sostegni in RSE1
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione GARGNANO STALLO LINEA 292 - SEMISBARRA LATO GR.1
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 292 GARGNANO-NAVE APERTA E SEZIONATA
ISOLA SERAFINI TRG4 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR4
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 47-A-5 IN FRANA
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Sostituzione segnalazione OVA - INSTALLAZIONE IMPIANTI SOV AI SOSTEGNI 34 E 40
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - S/E Cislago - ATR5 220 KV - bonifica terminali cavo AT
L 820 Monte Crocetta - Vicenza Pace 2 | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - SAR t.23.820-821 - messa in tensione entra-esci della CP Pace 2 con modifica dell’attuale assetto di rete AT (ind LIN) – NB terre solo estremo Pace 2
L 821 Vicenza Monteviale - Montecrocetta | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - SAR t.23.820-821 - messa in tensione entra-esci della CP Pace 2 con modifica dell’attuale assetto di rete AT – NB terre solo estremo VIM
Linea 833 Pace 2 - Vicenza Viale Pace | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - SAR t.23.833 - messa in tensione entra-esci della CP Pace 2 con modifica dell’attuale assetto di rete AT
S/E Ragusa - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controllo sincronizzatore ATR 2
S/E Paterno - stl 693 Barca | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione stallo CP Barca in stazione Paternò
S/E Caracoli - Parallelo K2 150 (A2-B2) | STK | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 714 Lentini RT - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA LINEA 150 KV LENTINI-MEGARA
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori intera linea potenziamento
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
S/E S.Antonio - stl TR1 Gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-05-29 | 0.34375 | 2017-05-29 | 0.875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SAT-GR1- Apertura e blocco sezionatore di sbarra per manutenzione straordinaria poli interruttore stallo Gruppo 1 (ind stl)
Linea 916 Volturno - Isernia | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea interferente perchè ammazzettata con linea 23924 in CP Isernia.
Linea 924 Isernia-Carpinone | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti fase 3 catena 1 sostegno n. 30 lato sost. n. 30 bis.
STALLO 120 KV 733 C.BELLINO IN CP JESI | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IMPOSTAZIONE COMANDO UNIPOLARE - TEMPO RIENTRO SENZA PROTEZIONI
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante interferenti lungo linea
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - in ombra fermata gruppo 1 -S/E BMA contr.B stl gr.1 (ind SB.A)
S/E Bussolengo MA - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - in ombra fermata gruppo 1 -S/E BMA contr.B stl gr.1 (ind stl)
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Riparazione/sostituzione conduttori
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Riparazione/sostituzione conduttori
POGGIO A CAIANO - S.COLOMBANO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
Stallo 120 kV 613BAS in CP P.S.GIOVANNI | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o P.S.Giovanni
CP S.COLOMBANO - STALLO AT 455 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S.Colombano
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Linea 613 Ponte S.Giovanni - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O PONTE SAN GIOVANNI
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L. 23482B FER- S. Bellino c.d. Canaro RSE2 Regime speciale d'esercizio 2 per controlli tecnici in linea.
Stallo 132 kV 037EDIS.NO in CP VIGEV.OV | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
S/E Nave - stl 292 Gargnano | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-02 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Travagliato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.52083 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione molle di bilanciamento dei sezionatori di sbarra A-B 132KV.
S/E Travagliato - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione molle di bilanciamento dei sezionatori di sbarra A-B 132KV.
Linea 021 Rovigo RT - Ferrara RT | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - modifica armamenti palo 8 e palo 37
Linea 754 Rimini Sud - Riccione | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.754 Taglio piante campata 284-286
CP SESTO F.NO ST AT 402 FAE-VAR-PTS | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Termine cablaggi BT relativi all'interruttore AT
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA AMMAZZETTATA CON T23802 REALIZZAZIONE FONDAZIONE p.279A e 278 bis APERTURA C.M. p.132/A il 05/06/17. AL TERMINE SUDDIVISIONE T23802/PTB (Este-Castegnero cd P.Botti) E T23756/ABN (Abano-p.132/A)
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA AMMAZZETTATA CON T23756 REALIZZAZIONE FONDAZIONE p.9A e 278 bis APERTURA C.M. p.132/A il05/06/17. AL TERMINE SUDDIVISIONE T23802/PTB (Este-Castegnero cd P.Botti) E T23756/ABN (Abano-p.132/A)
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B a stallo 328
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di linea Roccella in C.P. Locri.
S/E Castellaneta - stl Curvatta | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.79167 | S | Altri interventi - Disalimentazione stallo per richiesta del Produttore di disalimentazione SS/EE 150/30 kV Curvatta.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.64583 | N | Controlli di legge - T.013 richiesta RFI per verifica impianto terra Carmagnola
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOR 774 | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SILICONATURA INTERRUTTORE
CP MIRANDOLA - STALLO AT VPO 666 | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZ. DZ - RIENTRI SENZA PROTEZIONI
S/E S.Floriano-stl 249 Cardano cd Acc.BZ | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - S.Floriano stallo T 22.249 Bonifica punto caldo
S/E TURANO - STL 910 TURANO C.LE | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra a fuori servizio linea 910 chiesto da utente Sorgenia – accordi con utente già condivisi
TRONCO 150 KV C.CARNE ALL. - S.RITA | TRC | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - montaggio e riempimento terminali e staffaggio cavi
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Linea 384 denominata Cagliari4 Selargius interferente con installazione conta scariche nello stallo all'estremo di Selargius.
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica di Selargius: montaggio conta scariche stallo 384 denominato "Cagliari4"
Linea 430 Goglio - Verampio | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - T430 riparazione Fune di Guardia, possibilità in caso di meteo favorevole di ultimare il lavoro già il primo giorno. Accordi in corso con ENEL Produzione, mail sarno 18/05/17.
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Taglio Piante - messa in sicurezza per taglio piante
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.5625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - SBARRE A2 S/E S. MARIA C.V. interferenti all' attività avente indisponibilità 170511031422235
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - richiesta da c.le Fusina per verifiche impianto di terra: Sarà realizzato un collegamento rigido tra la l. 727 e TAG 2 attraverso la sb. “A” 132 KV. Sezionato e a terra a Villabona, solo sezionato in c.le Fusina stallo TAG 2
S/E Fusina 2 SF6 - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - richiesta da c.le Fusina per verifiche impianto di terra: Sarà realizzato un collegamento rigido tra la l. 727 e TAG 2 attraverso la sb. “A” 132 KV. Sezionato e a terra a Villabona, solo sezionato in c.le Fusina stallo TAG 2
S/E Fusina 2 SF2 - stl TAG 2 | STT | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - richiesta da c.le Fusina per verifiche impianto di terra: Sarà realizzato un collegamento rigido tra la l. 727 e TAG 2 attraverso la sb. “A” 132 KV. Sezionato e a terra a Villabona, solo sezionato in c.le Fusina stallo TAG 2
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.5625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione contattiera ausiliaria di immagine sezionatore sbarre A2 stallo ATR3 in stazione S.MARIA C.V.
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con i lavori di sostituzione cdg della linea 220kV Capriati - Popoli
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - fermata programmata gruppi di produzione c.le Piacenza
STALLO 132 KV 408 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Lavori a cura ENEL in CP Sala Consilina di sostituzione sezionatore di linea
Stallo 132 kV 596S.ROCCO in CP S.STEFANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - per controllo CPB indisp 20160714035911425
S/E Calenzano - stl 328 Suvereto | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 328 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo composito
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-07-013 L328A1 Calenzano-Suvereto verniciatura
Linea 596 San Rocco -S.Stefano Lodigiano | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP S.STEFANO
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 980 Grugliasco - Gerbido | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-05-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Colorno - Semisbarra A1 rossa 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-SBARRA A1 ROSSA INTERFERNZA AI C.T. SEZIONATORI DI SBARRA "A1 ROSSA" ST 253 E TR/201/P
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-ST 253 C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-29 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CLR-TR/201/P- C.T. AL SEZIONATORE DI SBARRA" A1 ROSSA"
C.le Turano Sorgenia - S/E Turano 380 kV | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.5 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Linea -
C.le Turano Sorgenia - S/E Turano 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.5 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.70833 | 2017-05-29 | 0.875 | N | Interferenza Lavori - T 22248 S.Antonio -Cardano linea interferente per manutenzione straordinaria poli interruttore stallo Gruppo 1 di S.Antonio
S/E S.Antonio - stl TR2 Gruppo 2 | STT | 220 kV | 2017-05-29 | 0.70833 | 2017-05-29 | 0.875 | N | Interferenza Lavori - SAT-GR2- Apertura e blocco sezionatore di sbarra per interferenza con manutenzione straordinaria poli interruttore stallo Gruppo 1 (ind stl)
S/E San Antonio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.70833 | 2017-05-29 | 0.875 | N | Interferenza Lavori - SAT-SEMISBARRA A1- Apertura blocco e messa in sicurezza per manutenzione straordinaria poli interruttore stallo Gruppo 1
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-05-29 | 0.91667 | 2017-05-30 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Stallo 150 kV PANTANO D'ARCI in SM. ST M6 | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.32639 | 2017-05-30 | 0.33333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Movimentazione interr. AT. Prova di Apertura e chiusura interr. AT da remoto per controlli ciclici di funzionamento.
S/E Maida - Stl S. Floro (MSF) | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - ct 1 livello come da programma annuale
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
SILLANO 2 Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 503 SILLANO-TORRITE PER MANUTENZIONE PROTEZIONE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità collegamento SACOI per eliminazione punti caldi e risoluzione anomalia misura IDC
Linea 254 Pianezza - To Nord | LIN | 220 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.254 Controlli tecnici linea
S/E Casuzze - TR 4 Rosso 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Richiesta disalimentazione TR Rosso, con apertura interruttore MT lato CP Casuzze, per interferenza allo smantellamento vecchia sez. 70 kv
Stallo 150 kV SM. ST M5 in SM. ST M6 | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.34028 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Movimentazione interr. AT. Prova di Apertura e chiusura interr. AT da remoto per controlli ciclici di funzionamento.
Stallo 150 kV FS BRANCACCI in CP BRANCACCIO | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.34028 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Movimentazione interr. AT. Prova di Apertura e chiusura interr. AT da remoto per controlli ciclici di funzionamento.
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Interferenza linea 637 con movimentazione cavi in CP Porto canale per realizzazione nuovo collegamento.
Linea 080 CP Bonacina - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura conduttore c.ta 31-32
Stallo 150 kV BORSELLINO in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - Smontaggio vecchio sezionatore linea AT stallo “Quattroventi”, montaggio nuove carpenterie, montaggio nuovo sezionatore e demolizione traliccietti vecchio sezionatore, linea AT Borsellino interferente
Linea 150 kV - QUATTROVENTI - PALLAVICINO | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Richieste di fuori servizio linea 150 kV Pallavicino - Quattroventi cod. 006
Linea 150 kV - BORSELLINO - PALLAVICINO | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Richieste di fuori servizio linea 150 kV Pallavicino - Borsellino cod. 022
Stallo 150 kV QUATTROVENTI in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - Smontaggio vecchio sezionatore linea AT stallo “Quattroventi”, montaggio nuove carpenterie, montaggio nuovo sezionatore e demolizione traliccietti vecchio sezionatore, Linea AT Borsellino interferente.
S/E Partanna - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Attività interferente per smontaggio ex stallo FUL a 150 kV sbarre B
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Riparazione strefolatura. PRESI ACCORDI CON RFI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZ. ISOLATORI STALLO K220
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - bonifica punti caldi
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Straordinaria maglia di terra Gorlago
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Straordinaria maglia di terra Gorlago
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità collegamento SACOI per eliminazione punti caldi e risoluzione anomalia misura IDC
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità collegamento SACOI per eliminazione punti caldi e risoluzione anomalia misura IDC
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV in Staz. COD per interferenza ai lavori di eliminazione punti caldi Montante SACOI
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-05-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T23021 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
STALLO 150 KV SM COLLA IN CP CALTAV. | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.34028 | 2017-05-30 | 0.34722 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Movimentazione interr. AT. Prova di Apertura e chiusura interr. AT da remoto per controlli ciclici di funzionamento.
DR001380290S1M64 | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.34722 | 2017-05-30 | 0.35417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Movimentazione interr. AT dello stallo ST M6 T2 in STM6, la movimentazione prevede il comando da remoto di apertura e chiusura interr. AT.
Linea 857 Scilla - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.64583 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG mancante nella campata 9-10
L.051 Castelfranco d'Emilia RT-Lavino RT | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.70833 | N | Taglio Piante - L.23051H Castelfranco - Lavino in sicurezza per taglio piante.
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - in ombra fermata gr.1 - S/E BMA contr.B stl. gr.1 (ind sb.B)
Stallo 120 kV ROCCA PRIORA in CP SENIGALLIA | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZ. INTERRUTTORE CON DITTA
LINEA 678 CP CASTROREALE- S/E FRANCAVILLA | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.6875 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra S.ne Francavilla
Acea M.Mario (ost) stl Val cannuta | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.39583 | N | Interferenza Lavori - Rimozione cavi bt convertitori. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Per riparazione sezionatore di terra linea stallo 005 castel madama in SE Collarmele
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Per riparazione sezionatore di terra linea stallo 005 castel madama in SE Collarmele
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - linea 23547B1 - interferenza per la posa di un sostegno MT in località Pomarol in comune di Feltre
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.5625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di terra all'interno della SSE MOLFETTA
Stallo 132 kV BADIA TEDALD in CP TALAMELLO | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CONFIGURAZIONE UNIPOLARE COMANDO INTERRUTTORE - TEMPO RIENTRO SENZA PROTEZIONE
S/E Ottana - stl 110 Taloro | STL | 220 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Stazione elettrica di Ottana: bonifica punto caldo stallo 110 Taloro con linea interferente
Linea 015 S.Giorgio Nogaro - Strassoldo | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 23015 San Giorgio di Nogaro-Strassoldo richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE San Giorgio.
Linea 110 Taloro - Ottana | LIN | 220 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea a 220 kV numero 110 interferente bonifica p.to caldo nello stallo in Ottana
S/E Terranova - stl Eolico Severino 150 kV | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Richiesta da parte del produttore E.ON per attività manutentive nel parco eolico M.A.Severino.
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOE 746 | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SILICONATURA INTERRUTTORE
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rimontaggio motore aerotermo ATR303
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 150 kV - Pozzilli - Sesto Campano | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea per interferenza con lavori a cura di UI Maddaloni.
SAVINER TRG1 | TRF | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - FS SAVINER TRG1 PER PROVE DI TARATURA TV
LINEA 132 KV N.603 FELINO-OZZANO TARO | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER PROVE DI TERRA A FELINO
CP FELINO - STALLO AT OZZ 603 | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo Pontecagnano 150 kV
Linea 024 Trento RT-Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 23024 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23018
Lin054 TAV S.Giovanni RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante
Linea 827 Avenza-Massa FS | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - messa in sicurezza per taglio piante
Stallo 132 kV 537 DUGALE in CP COLOGNA | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-05-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST37 controllo interruttore
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CPP FSA SBARRA A PER INTERFERENZA LAVORI REALIZZAZIONE CONNESSIONI NUOVO STALLO CONDENSATORI
acea m.mario (ost) stl acea flaminia | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.39583 | 2017-05-30 | 0.4375 | N | Interferenza Lavori - Rimozione cavi bt convertitori. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Colorno-Trafo 201 220/15 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-05-30 | 0.39583 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - CLR-TR 201/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Travagliato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-30 | 0.52083 | 2017-05-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione molle di bilanciamento dei sezionatori di sbarra A-B 132KV.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-05-30 | 0.91667 | 2017-05-31 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2017-05-31 | 0.27083 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - 23607 - riparazione conduttore P.151-P.152 (ind LIN)
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-05-31 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-05-31 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Vitt.rio V.to con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
Linea 004 Pontebba - Carnia | LIN | 70 kV | 2017-05-31 | 0.3125 | 2017-05-31 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.24-004 Pontebba - Carnia richiesta da Autostrada per l'Italia per interferenza con i lavori di sostituzione Gruppo Elettrogeno c/o Gallera Clap-Forat
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Sogin.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 262 con nuovo SAS
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione scaricatori lato primario ATR3 SE Grosotto.
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione scaricatori lato primario ATR3 SE Grosotto.
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - RSE 2 - lavoro sotto tensione, riparazione conduttore lesionato T.671 fase SX campata P.13-P.14 a circa 40 m fiume Po lato P.14
Linea F75 Fossato di Vico RT-Genga RT L1 | LIN | 132 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23F77A Consegna in sicurezza ad RFI per interferenza a man_sez linea Fossato D in SSE GENGA
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Condensatori 1-TA in olio protezioni sostituzione
Stallo 150 kV 623ALG in CP PADRIA | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Rimozione modulo ibrido
Stallo 150 kV 364SUN in CP PADRIA | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Rimozione modulo ibrido
Linea 623 Padria - Alghero | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 623 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 364 Suni - Padria | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 364 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 12
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 4
S/E Ittiri - stl 002 Codrongianos | STL | 400 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità stallo Linea 002 per verifica tempi di manovra sezionatore di terra fase 8
Linea 002 Codrongianos - Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 002 per interferenza alle verifiche dei tempi di manovra sezionatori di terra in Staz. ITT
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LINEA INTERFERENTE PER PER Attività DI Sostituzione TA- attività anticipata indisponibilità in ombra alla 161222091826505 per interferenza alla 20160926011313030
S/E Codrongianos - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 380 kV in Staz. COD per completamento CTB
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV Staz. COD per interferenza al completamento CTB stallo K 380 kV
S/E Popoli - stl 859 Sulmona N.I. | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezione distanziometrica a seguito intervento intempestivo
Linea 151 Augusta - Melilli | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERNTE CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
S/E Caracoli - stl 604 S/E Casuzze 2° | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Casuzze - TR 3 Verde 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Richiesta disalimentazione TR Verde, con apertura interruttore MT lato CP Casuzze, per interferenza allo smantellamento vecchia sez. 70 kv
S/E Rossano - stl Corigliano | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-05-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza stallo Corigliano in SE Rossano
S/E Selargius - stl 622 Muravera | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica di un punto caldo e la riparazione dei contatti fissi dei sezionatori di sbarra “A” e “B”
Linea 052 Lavino RT - S.Viola RT | LIN | 132 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - L23052G Lavino - S. Viola in sicurezza per taglio piante.
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.64583 | S | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura conduttore campata 32-33.
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.5625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di terra all'interno della SSE RIPALTA
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - bonifica di un punto caldo e la riparazione dei contatti fissi dei sezionatori di sbarra “A” e “B”
Linea 036 Badia Tedalda-Pieve S.Stefano | LIN | 132 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-05-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 036 ripristino cablaggi in CP Pieve a cura di E-Distribuzione.
S/E Innanzi - stl 029 Foggia | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL FOGGIA
Linea 111 Bisaccia 380 - Calitri | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferente a montaggio CDG a F.O. su linea 380 Bisaccia-Melfi
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOR 719 | STL | 132 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SILICONATURA INTERRUTTORE
S/E Rumianca - stl 324 Sarroch | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stazione di Rumianca: montaggio conta scariche stallo 324
Linea 324 Rumianca - Sarroch | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Linea 324 interferente con montaggio conta scariche stallo in Rumianca
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Si richiede fuori servizio dell' ATR/1 380/150 kV della stazione elettrica di Ceprano per sostituzione pompa guasta.
Stallo 132 kV 089ARNATE in CP BUSTO OVEST | STL | 132 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione a programma comando oleodinamico Interruttore AT- Non eseguita per maltempo il 4/5
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B a stallo 328
Stallo 132 kV 594 PESCHIER in CP POVEGLIANO | STL | 132 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-05-31 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica allarmi TA
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.65/20
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.70833 | 2017-05-31 | 0.875 | N | Altre di sviluppo - Chiusura colli morti al sostegno 52
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-05-31 | 0.91667 | 2017-06-01 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.95833 | 2017-06-01 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - 23876D1_Corigliano-Sibari per interferenza alla sostituzione fune di guardia Corigliano-Rossano T. N.B. Accordi preliminari per spegnimento CP di Corigliano già presi con e-distribuzione.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo -
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.29167 | 2017-06-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Chiaramonte - stl 244 Ragusa 2 | STL | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra
S/E Genzano - stallo 344 Matera | STL | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano - stallo 344 Matera CTB 1° LIVELLO SPCC
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori -
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da ENEL per controlli tecnici stallo 450 Bordogna
L. 450 trc allacc.Bordogna - CP Zogno | TRC | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra del sezionatore di linea
Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di tessa SSE Torre dei Passeri RT
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica Induttanza
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.239 Controlli tecnici linea - OK ACCORDI CON DSC. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO A T.238
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.238 Controlli tecnici linea OK ACCORDI CON DSC - FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO CON T.239
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "B2" per prove nuovo congiuntore long.sb. "B" Fuori servizio sbarra 132kV "B2" per prove nuovo congiuntore longitudinale sbarra "B" prima dell'attivazione.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "B1" per prove nuovo congiuntore long.sb. "B" Fuori servizio sbarra 132kV "B1" per prove nuovo congiuntore longitudinale sbarra "B" prima dell'attivazione.
L.023 Pontic.-Pieve SS-Penna-S.Sep.-Sub | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 023 per ripristino cablaggi in CP Pieve a cura E-Distribuzione.
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi sostituzione isolatori rotti.
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV Staz. COD per interferenza al completamento CTB stallo K 380 kV
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 36-37.
SSE PORTOGRUARO -STL 132 kV SSE FOSSALTA VE007 | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - In SSE Portogruaro manutenzione interruttore n°21 stallo 132 kV SSE Fossalta T.007
Linea 023 Crevalcore RT-CP S.Agostino RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Taglio Piante - L.23023F Crevalcore - Lavino in sicurezza per taglio piante.
Linea 679 Racconigi - Sommariva | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.679 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
RFI DESENZANO - STL RFI PESCHIERA | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Taratura IL22 in SSE Desenzano
CP IMOLA - STALLO AT N.717 SSE IMOLA-FORLI V.L. | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA E DI SBARRA B
C.P. IMOLA - SBARRA B 132KV | SBA | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA B STALLO 717
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Taglio Piante - 23007E1 - taglio piante urgenti campate 61 - 62
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.717 Taglio piante campata 24-26
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23717B Imola - Forlì via Lunga c.d. Imola RT in sicurezza per INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A IMOLA ENEL
CP FO V.LUNGA - STALLO AT IMO 717 | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SILICONATURA INTERRUTTORE
Stallo 132 kV 431LONATE in CP BUSTO OVEST | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione a programma comando oleodinamico Interruttore AT- Non eseguita per maltempo il 3/5
Stallo 150 kV GARIGLIANO in CP MINTURNO | STL | 150 kV | 2017-06-01 | 0.39583 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE MANUDENSOSTATO POLO INTERRUTTORE AT
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.66736 | 2017-06-01 | 0.79097 | S | Interferenza Linea - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.79167 | 2017-06-05 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238; interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-01 | 0.91667 | 2017-06-02 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - Completamento attività di verniciatura tra il sostegno N.2 al N.41
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - F.S linea 23648E1 per sostituzione conduttori 142-CAE
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11 e sostituzione mensole P. 139 e 142
S/E Vellai - stl 647 Istrana cd Quero | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23648E1 - controlli B S.E. Vellai
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.453 utilizzo linea AT per verifica impianto di messa a terra cliente A2A Ambiente
S/E Ospiate - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23647A1 - sbarra B Vellai - controlli B
CP FIDENZA - STALLO AT PRM 662 | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ospiate - CTB intero stallo linea 541
S/E Melfi 380 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di Sbarra dell' ATR 1 380kV, in S/E Melfi
S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano 380 - stl 316 Melfi 380 CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380 | STL | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Melfi 380 - stl 316 Genzano 380kV CTB 1° LIVELLO SPCC
S/E Melfi 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di sbarra Parallelo K 380kV, in S/E Melfi
S/E Melfi 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di Sbarra A dell' ATR 1 380kV e Parallelo K 380kV, in S/E Melfi
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - F.S. COMPLETO AT CP SUD PER COSTRUZIONE BARRIERA CANTIERE (INIZIO LAVORI RINNOVO CP SUD)
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - F.S. COMPLETO AT CP SUD PER COSTRUZIONE BARRIERA CANTIERE (INIZIO LAVORI RINNOVO CP SUD)
Linea 295 Politecnico - TO Sud | LIN | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo CP SUD - f.s. completo AT per costruzione barriera di cantiere, richiesta IRETI SPA
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo CP SUD - f.s. completo AT per costruzione barriera di cantiere. richiesta IRETI
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - F.S. COMPLETO AT CP SUD PER COSTRUZIONE BARRIERA CANTIERE (INIZIO LAVORI RINNOVO CP SUD)
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-06-03 | 0.29167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-06-03 | 0.29167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Pieve Soligo con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861460 Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861470 Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Melfi 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di Sbarra B dell' ATR 1 380kV e Parallelo K 380kV, in S/E Melfi
Linea 132 kV - ZELARINO-VILLABONA | LIN | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3 in data 08/06/2017
S/E Ospiate - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE TR201: Controlli Tipo B intero Stallo e Prova Protezioni su Primario Secondario e Macchina;
Linea 108 Capriati CP - Pozzilli | LIN | 150 kV | 2017-06-03 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di sostituzione della CdG sulla linea 220 kV Capriati - Popoli
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-06-04 | 0.083333 | 2017-06-04 | 0.20833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI SBARRE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-06-04 | 0.083333 | 2017-06-04 | 0.20833 | S | Costruzione nuovo stallo - MODIFICA CALATE SEZIONATORE DI SBARRE PROPEDEUTICA AD ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE NUOVO STALLO CASORIA
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-06-04 | 0.083333 | 2017-06-04 | 0.20833 | S | Costruzione nuovo stallo - INTERFERENTE PER ATTIVITA' DI MODIFICA CALATE SEZIONATORE DI SBARRE SULLO NAPOLI DIREZIONALE, PROPEDEUTICA AD ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE NUOVO STALLO CASORIA
CP REGGIO VIA GORIZIA - SBARRA AT RO LATO 659-824 | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT12 + TRR + STL 659 [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT PRM 659 | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Sez. sbarra (1)AA 150 kV in CP S.GILLA | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Sez. sbarra (1) BB 150 kV in CP S.GILLA | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Linea 150 kV - BARLETTA - CEMENTERIA | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE IN CP CEMENTERIA
Stallo 150 kV 323RUM in CP S.GILLA | STL | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Stallo 150 kV 332CA4 in CP S.GILLA | STL | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Sez. sbarra (4)A2 50 kV in CP VI MONTEVIALE | SBA | 70 kV | 2017-06-04 | 0.3125 | 2017-06-04 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI E SAFAS FUORI SERVIZIO
Sez. sbarra (4)A1 50 kV in CP VI MONTEVIALE | SBA | 70 kV | 2017-06-04 | 0.3125 | 2017-06-04 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI E SAFAS FUORI SERVIZIO
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.3125 | 2017-06-04 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MESSA IN SICUREZZA CAVO 50 KV VERSO REPARTO VI MONTEVIALE PER RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI (IND TR.202)
S/E Vicenza MV-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.3125 | 2017-06-04 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MESSA IN SICUREZZA CAVO 50 KV VERSO REPARTO VI MONTEVIALE PER RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI (ind TR.201)
Linea 541 S/E Ospiate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23738 - interferenza a sistemazione calata FDG FO L.AT 739 in CP Civitanova
Linea L10 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza per la vori risoluzione punti caldi L11
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP MONTE S.GIUSTO | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI LATO SBARRA [CP CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23739 - SISTEMAZIONE CALATA FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA
Linea L11 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - riparazione punto caldo L.11
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - lavori di montaggio ponteggio terminale cavo sost 8 con tempi di rientro di 60 min
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - In concomitanza controlli tecnici
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
S/E Montefalcone - stl Ginestra | STL | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 150kV
Linea 171 Ginestra - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con sostituzione interruttore nella S/E Montefalcone
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0 | 2017-06-05 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.25 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - NEW L426 Chiusi - Distillerie Sostituzione conduttori e morsetteria e fdg con FO
S/E Sulcis - Condensatore 2 40MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Sulcis: sostituzione TA stallo 220 kV Condensatore 2 40 MVAR
Linea F32 Castel Giubileo - Ottavia RT | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-06 | 0.72917 | S | Taglio Piante - Taglio piante vicine
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
Linea 170 Laino - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferenza lavori di eliminazione punto caldo grossa entità morsetteria attacco codolo sezionatore di linea fase centrale lato TA
LINEA 119 MOGORELLA - BUSACHI | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori rotti linea 220 kV numero 119 denominata Busachi Mogorella
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Apertura colli morti al Palo 12DER lato Larderello
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Villeneuve - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Villeneuve x CTB
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori e FdG
Linea 150 kV - BRANCACCIO - MULINI | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - BRC-MUL Campagna sostituzione manometri cavo O.F.
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 006 "Cagliari Sud Rumianca" interferente sliconatura uscita collegamento da stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 006 "Cagliari Sud" in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 679 Ciardone - Molfetta | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Sostituzione Armamenti (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. tratta dal 271-A al 288 (5.8km)
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - completamento stesura FO per realizzare collegamento STZ-BLV
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.A)
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind stk)
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23738 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 260 Morigallo - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 260 lin
S/E Morigallo - stl 260 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stallo 260 Morigallo
S/E Erzelli - stl 260 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 260 - Controlli B
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Condensatori 1-TA in olio protezioni sostituzione
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E BAS - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - montaggio scaricatori sulla sbarra 132 kV : il periodo è in ombra a quello della n.170407023130357
S/E BAS - STL 655 BERGAMO-MALPENSATA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con montaggio scaricatori sulla sbarra: indisponibilità n.170407015838312
S/E BAS Bergamo - stl 656 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza per montaggio scaricatori sulla sbarra : indisponibilità n. 170407015838312
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza per montaggio scaricatori sulla sbarra : indisponibilità n. 170407015838312
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - consegna a utente IC BAS per la loro attività di manutenzione : accordi con utente confermati
S/E Marghera St.1 - stl 212 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Malcontenta T.212
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76)
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23582D1 e 583B1 ( amazzettate ) tratto Istrana - Scorzè cd P. 238 per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 209 S.Lucia - Roma N cd Acea Flam | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica sistemi di telepilotaggio
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica sistema telepilotaggio
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Verifica telepilotaggio linea Roma Nord - Santa Lucia cd Acea Flaminia 220kV - in ombra 170420080143281
S/E Stazzona - stl 894 Belviso | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Verificare piastra TA-T stallo 894 in SE Stazzona.
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame sostituzione conduttori
Linea 113 Augusta-CP Priolo cd ERG NuceN | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUADIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI - SARANNO ESEGUITI SEZIONAMENTI LUNGO LINEA PER GARANTIRE IN TUTTO IL PERIODO LA RISERVA A SALERNO INDUSTRIALE.
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA IMPIANTO PER INSTALLAZIONE LUCI SOV AL SOSTEGNO 19
Linea 337 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr2 | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo in LST (RS1) al palo 3 e 25
Linea 723 Barile - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Bonifica punti caldi in CP Ripacandida
S/E Magenta - ATR 1 220/130 kV sez.nuova | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
S.FOCA Stl S.LEONARDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - controlli e manutenzioni interruttore
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo ATR1 132 KV - bonifica terminali cavo AT
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO TR.101 LIGOCHIO
S/E Turano Lod.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra a fuori servizio linea 910 chiesto da utente Sorgenia – accordi con utente già condivisi
S/E Ragusa - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Chiaramonte G. 220kV SE Ragusa
Linea 113 Augusta-CP Priolo cd ERG NuceN | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
S/E Ragusa 2 - stl 244 Chiaramonte | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Chiaramonte G. 2 220kV
S/E Sorgente - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR4 lato 150 kV
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - CONTESSE | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Taglio Piante - taglio piante interferenti
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione corda di guardia tratto p.32-38
L757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.72917 | N | Taglio Piante - L. 23757B Le Piane - S. Marconi in sicurezza per taglio piante e riparazioni strefolature.
S/E Poggio a Caiano - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Laino - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo grossa entità
Linea 588 S/E Tavazzano - Cp Montanaso | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Rifacimento tronco linea Italgas-Storage CORNEGLIANO
Linea 613 CP Partinico - Partinico 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.72917 | S | Sostituzione FdG - INTERFERANZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FUNE DI GUARDIA DELLA LINEA 220kV BELLOLAMPO -PARTINICO
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.58333 | N | Altri interventi - indisp. sbarra A 220 kV a Valpelline x prove di lancio tensione (Richiesta da CVA)
Linea 895 S. Salvo Sez. - S. Salvo ZI | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo portale di amarro linea all’interno di CP San Salvo Sezionamento. Le linee Termoli Sinarca - S.Salvo Sez. (cod. 23910) e S.Salvo ZI-Sa.Salvo Sez. (23895) sono ammazzettate di fronte a S.S.salvo Sez.
Linea 910 S.Salvo Sez. - Termoli Sinarca | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo portale di amarro linea all’interno di CP San Salvo Sezionamento. Le linee Termoli Sinarca - S.Salvo Sez. (cod. 23910) e S.Salvo ZI-Sa.Salvo Sez. sono ammazzettate di fronte a S.S.salvo Sez.
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23722 Consegna in sicurezza linea AT a DD_ERM per manutenzione sez_linea Camerata in CP AGIP MARCHE
san salvo stl termoli sinarca der. s.salvo zi | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SPOSTAMENTO TVC SOSTITUZIONE SEZIONATORE SPOSTAMENTO PORTALE LINEA AT
S/E S. Sofia - stl 315 Montecorvino | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Stallo interferente con sostituzione FdG su linea Montecorvino-S.Sofia 380kV
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - lavori di sostituzione olio e bulloneria terminali cavo sost 8
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni. La linea rientra in servizio tutti i venerdì alle 16 compresi nel periodo richiesto per poi essere riesclusa il successivo lunedì
S/E Chiari - Parallelo KN1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - attivazione e taratura nuova protezione distanziometrica
S/E Chiari - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR3+ATR3+Secondario ATR3
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Piazza A - Valguarnera Rinnovo Tratta 00-07
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV CTB-6A Stallo 380 ATR CTB con ATR in Ombra
Linea 344 Montalto C.Le - Montalto S/E 4 | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - su richiesta di ENEL Prod. per verifiche della maglia di terra in C/E Montalto.
Stallo 120 kV 722CPT in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI STALLO ROCCA PRIORA
AGIP S. SBARRA LATO CAMERATA PICENA | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA STALLO CAMERATA P.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-A303S St.130 kV Controlli Tecnici B 6A (in ombra f.s. già deliberato)
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.58333 | N | Sostituzione morsetteria -
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Taglio Piante - D_L493 Taglio piante pericolose
CP SAN POLO - STALLO AT MCH 814 | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE MANODENSOSTATO
Linea 132 kV - QUARTO - TALAMELLO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.786 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-A303P - Controlli CTB ST.380kV (in ombra indisp x ATR e TA)
Linea 132 kV - COLMARINO - FERMO Z.I. DER. CARASSA | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - 23764 - LAVORI IN RSE1 INSTALLAZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE CONDUTTORE SOSTEGNO 2 e 4
CP SIENA B - STALLO AT 811 AMBRA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione compressore comando int.re AT
PESCHIERA FS STL 132 KV DESENZANO FS | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Peschiera taratura interruttore n°21 stallo 132 kV Desenzano T.029
Monselice - stl.014 Padova cd Rovigo | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PER SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI LINEA + L.T. con lo stesso orario necessita messa in sicurezza e a terra collegamento al trasformatore di gruppo + ambulante a cura RI RFI (per interferenza con attività Terna) secondo procedure in essere
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Controlli tecnici S.10-1 S.160 S.135
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - per apertura colli morti al palo 1/1 ingresso Monselice ; a fine lavori rientrerà in servizio il solo tratto di linea Padova –Rovigo
CP Serra S.B. - stl Soverato 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Stallo 132 kV COLBORDOLO in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23703 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO COLBORDOLO IN CP GABICCE
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.132kV per CTB-6A su ATR 380/132 in ombra a CTB ST.380 kV
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV Sost. TA in ombra a CTB-6A su ATR e ST.380 kV
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, SALVEMINI T.982 - Presi accordi con IRETI
Linea 715 Megara RT - Siracusa RT | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per interferenza con lavori di sostituzione fune di guardia della linea Lentini - Megara.
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON IRETI
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio piante.
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.75 | N | Variante Linea - per montaggio basi p.279A e 278bis
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 389
S/E PIOSSASCO - Reattore1 400kV | RIF | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Piossasco - Reattore 400 kV, verifica strutturale vasca raccolta olio
CP Oppido - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove sul Dispositivo di Richiusura Automatica
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA T23756/ABN (Abano-p.132/A) CAMBIO CONDUTTORI ABANO - p.127/A CHIUSURA COLLI MORTI p.132/A (il 21/6) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO Este-Abano e Castegnero- P.Botti
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.389
Stallo 132 kV 162 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 162 Pavia Torretta - CS Pavia RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS FS PAVIA
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.60417 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Patria ATR2 380/220 kV controllo periodico misure induttanza e SFRA
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.5 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione Punti caldi ai pali P.50 e P.64/20
S/E Rosone - stl TG3 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 3 di Rosone su richiesta di IREN
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.B st.362 (SB.B)
Stallo 132 kV 079DERVIO in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Stallo 132 kV 049 in CP BIASSONO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Cislago - stl 055 C.P. Cislago | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Attività microbilanci
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 389 a Chivasso x controllo protezioni
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni.
Linea 982 Salvemini - TO Ovest | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI - NO VER. PROT.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. K 380 KV
Larderello - Allacciamento Molinetto | TRC | 132 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Sostituzione sostegni deteriorati nella tratta da Larderello al Palo 12DER
S/E Dolo - stl 352 Adria Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-05 | 0.91667 | 2017-06-06 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
LINEA MODUGNO CENTRALE - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.99931 | 2017-06-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 919 Gioia T. - Palmi Sud | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.3125 | 2017-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente al sostegno 271/A ai lavori sulla linea 150 kV Palmi Sud - Scilla per la sostituzione del conduttore, armamenti e fdg nr indisp. 20160728115403500.
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 154 Caracoli - Termini Gr.2 | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici +Sostituzione TA vedi indisp 20160923063838138
Stallo 150 kV 690FRIEL in CP GUSPINI | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Ricerca perdita gas - benestare FRI-EL
S/E Redipuglia - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 220 KV per revisione pesante interruttore
S/E Rotonda Nuova - TR 1 VERDE 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Richiesta fuori servizio per consentire la connessione aerea AT tra l'arrivo cavo 150 KV dal nuovo TR1 verde 150/20 KV ed il relativo stallo MCM.
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Aprilia - stl 385 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Roma Sud - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Roma Sud - stl 385 Aprilia | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl APRILIA
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E PIETRAFITTA - STL 079 BASCHI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PF1 CPB INTERA UF BASCHI
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 220 MOR per controlli B 260
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC di 1° livello
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23NONA-R rimozione collegamento a traverse sbarra A - collegamento sbarra B attraverso sezionatore di confine - concordanza fasi a cura Enel Prod.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 612 Portotorres 1 - Sennori | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 612 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 619 Sennori - Tergu | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 619 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV 612PT1 in CP SENNORI | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino isolatore palo gatto
Stallo 150 kV 619TER in CP SENNORI | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori linea AT 612
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Riparazione sezionatore Sbarra "A" il rientro in emergenza si intende su Sbarra "B"
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Completamento della riparazione del sezionatore di sbarra B
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di accoppiamento OCV in S/E San Giacomo 380
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione TV di accoppiamento OCV e ripristino logiche di messa in sicurezza blindato
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Forno di Zoldo - controllo interruttore AT e ricarica SF6
FORNO DI ZOLDO Stl CALALZO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS E IN SICUREZZA FORNO DI ZOLDO STL CALALZO 132 KV PER CONTROLLO INTERRUTTORE AT
S/E Ragusa - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Chiaramonte G. 220kV SE Ragusa
S/E Misterbianco - stl 216 Melilli 2 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica stallo Melilli 2
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con T.814 Sostituzione corda di guardia tratto p.32-38
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.814 OPGW UIGE OK ACCORDI UIGE-RFI
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità richiesta per interferenza lavori con la revisione interruttore su stl K 220 in S/E Redipuglia.
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Richiesta di FS per interferenza all'attività di demolizione delle torri faro un S/E CARPI
S/E Rotonda Nuova-Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.625 | S | Rinnovo stazione - indisponibilità sbarra A nuova sezione 150 kV con stallo in MCM TR Verde per la realizzazione delle connessioni tra MCM e terminali cavi AT
Linea 132 kV - VAGO-VERONA EST | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.512 sost FdG tratto VAG - p.4 (ind LIN)
S/E ROSETO - stl 175 ALBERONA | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL ALBERONA (linee restano in servizio tramite by pass)
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 23019 Sacile-Casarsa richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Sacile.
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.334 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E OSTIGLIA - STL 709 CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Sostituzione Armamenti - 23013H1-17-Risanamento violazioni DM camp. 82-83; 91-92
Stallo 132 kV S.COLOMBA in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 706 Gabicce - S.Colomba | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23706 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO S.COLOMBA IN CP GABICCE
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Melilli - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Collaudo e attivazione sincronizzatore interruttore
Stallo 132 kV 083BOS-ERB in CP CIVATE | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante 982, presi accordi con IRETI
L.053 Ponticino RT-Rigutino RT cd OlmoRT | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.60417 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-16-508. Chiusura colli morti su derivazione verso Olmo al palo 8. Ritorno in assetto originale.
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.58333 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza compressore interruttore
CP Buccino - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 150 kV per manutenzione entrambi i sezionatori longitudinali di sbarre. Presi accordi con entrambi i Produttori a 150 kV, carico MT ripreso di ritorno
Stallo 150 kV NARO in CP LICATA | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.41667 | 2017-06-07 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Licata a terra in CP Naro.
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.41667 | 2017-06-07 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - per verifiche impianto di terra in CP Licata e in SM Assoro
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.54167 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensaostati TA
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-06 | 0.91667 | 2017-06-07 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 224 S/E Sarmato - S/E La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - RSE1 sostituzione isolatori
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a La Secca con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-06-07 | 0.3125 | 2017-06-08 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco olio dielettrico
S.FOCA Stl S.QUIRINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - controlli e manutenzioni interruttore
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23185A1 - Lavaggio isolatori.
S/E Pietrafitta - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF BASCHI
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.B)
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 per controlli 260
CU Montemurro stl Friel 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISALIMENTAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE
Stallo 132 kV 549 OLON in CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Possibile rientro con collegamento rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 483 CP Valguarnera - CP Dittaino | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio richiesto da UI PA per interferenza al rinnovo della linea CP Valguarnera - CP Piazza Armerina.
S\E DRO - STL 101 ARCO SC | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E DRO contr.prot stl.101 (ind stl)
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza Riparazione sezionatore di sbarra B il rientro in emergenza si intende su Sbarra A
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo 621 denominato Quartu sant'Elena in stazione elettrica Selargius: riparazione sezionatore di sbarre 150 kV B. Il tempo di rientro s'intende per rientro stallo su sbarre A
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23776A1 / 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3
S/E Villabona - stl Zelarino | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - per lavori di sostituzione conduttori e fdg in linea
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI G. SU LINEA 23 767
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E Poggio a Caiano -Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA IMPIANTO PER INSTALLAZIONE LUCI SOV SOSTEGNO 168
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Battiggio_45kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di sbarra
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa a terra e consegna in sicurezza linea "Nova Siri-Rotondella" per interferenza ai lavori di sostituzione fdg in FO sulla Policoro - Rotondella
S/E Misterbianco - ATR 3 220/150 Adeg. | ATR | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica
LINEA 132KV N.054 CP BAGNORE - PIANCASTAGNAIO 2 | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L054 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di terra della C/P di Piancastagnaio2 - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP PIANCASTAGNAIO 2 - STALLO 132KV N.054 BAGNORE 2 | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Piancastagnaio 2
S/E Lana - stl Gruppo 2 | STT | 220 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo2 Controlli tipo B (ind stl)
CP Roccella - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Ravenna Canala - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B2 130KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303S
Linea 380 Nuraxi Figus - Serbariu | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici con metodo sotto tensione su linea numero 380 denominata Nuraxi Figus Serbariu
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici con metodo sotto tensione su linea 379 denominata Sulcis Nuraxi Figus
Linea 154 Caracoli - Termini Gr.2 | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL LINEA CENTRALE 2
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori di sostituzione FdG in FO sulla L.636 "Strettara - Pavullo".
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo2 Controlli tipo B (ind sbA)
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA QUALIT¿ GAS SF6 DEI TA A.T. DI GRUPPO 132 KV
Stallo 132 kV 483 SIT in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e sostituzione compressore
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivit¿ in Stazione Centrale Ampezzo - Verifica qualit¿ Gas SF6 dei TA A.T. di gruppo 132 KV - Solo apertura Interruttore-congiuntore di Enel Distribuzione su richiesta SAC Grosio
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per sostituzione interruttore 150KV montante TR 2 in C. le Matese a cura ENEL
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante L.982- Presi accordi con IRETI
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI
MAGLIANA Stl S.CAMILLO | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Linea 637 interferente con installazione conta scariche nello stallo 637 in stazione Rumianca
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stazione di Rumianca: montaggio conta scariche stallo 637
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. K 380 KV
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-06-07 | 0.54167 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-07 | 0.91667 | 2017-06-08 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0 | 2017-06-10 | 0 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380kV per installazione punti fissi di messa a terra stallo Parallelo K 380.
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE L.12
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
S/E Pietrafitta - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - PF1 FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF BASCHI
Linea 106 Sulcis - Euroallumina 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 106 denominata Sulcis Eurallumina1 interferente con lavori Utente nello proprio stallo.
Linea 910 S.Salvo Sez. - Termoli Sinarca | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Traslazione conduttori da vecchio a nuovo Portale in CP S.Salvo Sez. e smontaggio del vecchio Portale. Le linee "Termoli Sinarca-S.salvo Sez." (cod. 23910) e "S.Salvo ZI-S.Salvo Sez." (cod 23895) sono ammazzettate di fronte alla CP di S.Salvo Sez.
Linea 895 S. Salvo Sez. - S. Salvo ZI | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Traslazione conduttori da vecchio a nuovo Portale in CP S.Salvo Sez. e smontaggio vecchio Portale.
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
Linea 150 kV - ROMA OVEST - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Installazione giunto fibra-wrapped
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.60417 | N | Taglio Piante - L.799 Taglio piante campata 81-82
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.58333 | N | Sostituzione morsetteria -
PESCHIERA FS STL 132 KV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n° 22 in SSE Peschiera lato Verona S.L.
Stallo 132 kV 094CASORAT in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SE Sangone TR4 - Modifica taratura parotezione
Stallo 132 kV 080BONACIN in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo2 Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2017-06-08 | 0.41667 | 2017-06-08 | 0.54167 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione cassetto relè di sincronismo - U.F. Rotonda.
S/E Magenta - Congiuntore sbarre 132kV | STK | 132 kV | 2017-06-08 | 0.41667 | 2017-06-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
S/E Magenta - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-08 | 0.54167 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-08 | 0.91667 | 2017-06-09 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 079 Pietrafitta - C.le Baschi | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP FS LINEA 23079B1 PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF BASCHI
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Nord-S.Lucia - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo S.Lucia in S/E R.Nord.
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud - Aprilia Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Aprilia 380 kV.
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifiche manodensostati TA
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO.
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO
LINEA 164 CANDIA - CAMERATA P. (CU) | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA IMPIANTO PER INSTALLAZIONE LUCI SOV AL SOSTEGNO 4
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380kV per installazione punti fissi di messa a terra stallo Parallelo K 380.
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
S/E Erzelli - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 per controlli B 260
Stallo 120 kV F.S. in CP FALCONARA | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 730 Falconara Enel - Falconara FS | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23730 Consegna in sicurezza a DD_ERM per manutenzione sez_re di linea Falconara FS in CP FALCONARA
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Controlli tecnici -1 S.160 S.135
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Altre di sviluppo - per chiusura colli morti al palo 1/1 ingresso Monselice ; a fine lavori rientrerà in servizio la linea nel suo assetto originale
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.898+861 Fusignano-Ra Canala-Gambettola-P.2B Rimozione ammazzettamento al P.2B
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.35417 | N | Taglio Piante - L.044 Taglio piante in S/E Riccione e 283-285
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E S.Sofia - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su apparecchiature di manovra stallo primario ATR3 s/e S.Sofia
Stallo 132 kV 516ERBA in CP ROGENO | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E S. Sofia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ripristino perdite olio reattore
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | N | Interventi parti elettriche - Installazione microbilanci
Stallo 132 kV 634 in CP CURNO | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Non eseguito il 28/3
A.TOR VERGATA STL TORRENOVA | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Apertura Colli morti al palo 69. A fine lavori resta Fuori servizio tratto 69-Tusciano e rientra in servizio lato Salerno
S/E Cislago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-09 | 0.54167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.58333 | 2017-06-13 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Da escludere solo tratto da palo 69 ( colli morti rimossi ) al Tusciano per interferenza ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-09 | 0.91667 | 2017-06-10 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Caneva con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 220kV a Terra per Controlli Tipo B intera Sbarra. Controlli Tipo B su tutti sezionatori di sbarra per Riduzioni numero F.S. Sbarra CTB altri stalli. In cocomitanza con CTB Stl. Salgareda
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. Linea PORDENONE-SALGAREDA T.22-266 per controlli Tipo B e PRova Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 266 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE Stallo L.Salgareda (T.266) F.S. per controlli tipo B e Controllo Protezioni
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - (MOT ex data 20-21/04/2017) STL 394 - Controllo SPCC
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - (MOT ex data 20-21/04/2017) S/E Vignole Borbera: STL394 Controlli sezionatore di Linea, attività in OMB a O.d.M. 20161006035706830, occorre la linea a terra.
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - (MOT ex data 20-21/04/2017) L394 per interferenza con riparazione sezionatore lato linea T394 in S/E Vignole Borbera attività in OMB al FS dello stallo già deliberato.
S/E S.Sofia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-10 | 0.35417 | 2017-06-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarre 'A' 380 kV s/e S.SOFIA interferenti all' attività avente indisponibilità 170510100201079
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re sb.B st.362 (STL) - ricollegamento sez.re Sb.B - al termine lo stallo rientra in servizio normale
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. ATR 202 in S/E Pordenone
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. Somplago in S/E Pordenone
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. TR 201 in S/E Pordenone
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A S.PROSPERO [CONTROALIM. DA RETE MT]
CP S.PROSPERO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ. DI LINEA [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio il tronco Vellai sost. 76/A - Quero
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della linea 23647A1
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
Linea 626 P. S.Giovanni - Sez. Ramazzano | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - 23626B1 PULIZIA PADELLE MORSE DI ORMEGGI AL SOSTEGNO 1
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMIGNANO | SBA | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E S.Sofia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - sbarre 'B' 380 kV s/e S.SOFIA interferenti all' attività con indisponibilità 170510100201079
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Gragnano in DT
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ e interferente con i lavori di sostituzione conduttori sulla linea a 60kV Tusciano - Battipaglia Bianca
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 1 in DT
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.41667 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.A st.362 (SB.A)
S/E Piossasco - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E PIOSSASCO - Reattore1 400kV | RIF | 400 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione mensole tronco Istrana -sost. 76/A, con RSE tipo 1 linea 23852
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Caerano - Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1 per attività sostituzione mensole DT 23647- Attenzione attivare le procedure RSE tipo 1
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - CRC-CAV Rinnovo tratta 380 - 386 e verniciatura linea tratta 352-361
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23205F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti
LINEA 442 SOMPLAGO - CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.23-442 per Controlli tipo B a Somplago Stallo SIOT CAVAZZO. Linea a Terra ad entrambi gli estremi.
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo per Verifica Protezioni e controlli Tipo B Stallo L. SIOT (t.442)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Congiuntore 150 KV
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante B+C int.re stl CONGIUNTORE 150 KV
PONTECORVO Stl PIED.S.GER 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME A L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - INDS L617 PER RIFACIMENTO CALATE A FIUMESANTO OLIO
Linea 617 F.santo Olio - F.santo Carbone | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 617 per interferenza ai lavori di siliconatuta isolatori stallo Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 617 per CTB 1° livello. In ombra ai lavori di revisione comparto blindato.
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo Linea 617 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Fiumesanto - stl 617 F.santo Carbone | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione comparto blindato stallo Linea 617 in Staz. FSA
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 1 400 kV | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 901: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 043 SAN LIBERATO
CP Isca P. - stl Tito Sm. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio della stazione elettrica del SAPEI stallo POLO 1 per l'esecuzione dei controlli biennali di tipo A
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBA 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB A 380kV
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - GR3 - Bonifica sezionatori COELME - Accordi Ok
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
TORRITE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - INTERFERENZA LAVORI REVISIONE INTERRUTTORE GRUPPO 2 TORRITE
GALLICANO Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTOLLI TECNICI STALLO 505 GALLICANO
TORRITE Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - INTERFERENZA LAVORI REVISIONE INTERRUTTORE GR.2 TORRITE
ALLAC. ABBADIA - ABBADIA (ATR) | TRC | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
CANDIA - ALLAC ABBADIA | TRC | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 004 interferente siliconatura isolamenti in uscita stallo stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 004 Selargius | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 004 in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 004 "Rumianca Selargius" interferente con controlli esennali stallo 004 in S/E Rumianca
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "A" 380 kV in S/E Rumianca interferenti controlli esennali STL 004
S/E Rumianca - stl 004 Selargius | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380 kV 004 "Selargius" in S/E Rumianca: controlli tecnici esennali
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21-343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione funi di guardia tratto palificazione a delta (n.2 F.d.G.)
CP S.MASSENZA TR VERDE130/20 | TRF | 10 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde a cura TERNA. CP S.Massenza alimentata da TR Rosso.
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo ATR2 132 KV - bonifica terminali cavo AT
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL MARRUCINA E TR R PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Messa in sicurezza per realizzazione nuovi Raccordi in CP Matera
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Messa in sicurezza per realizzazione nuovi Raccordi in CP Matera
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CT SPCC e CT tipo B su 89
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione corda di guardia tratto p.318-321
S/E Cagno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL K 132kV
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A per CTB stallo S.Giacomo
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Controlli di legge - LIN 390 - Verifica di legge maglia di terra Centrale Termica Tirreno Power di Vado L. su richiesta del cliente
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Lavaggio Isolatori
CP CANNEVIE' - STALLO AT CPT 135 | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - indisp. richiesta da ENEL : Rossini Arturo (G&M GEN)
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - LINEA 653 A TERRA AGLI ESTREMI PER INTERFERENZA LAVORI IN CENTRALE CARONA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - LINEA 653 A TERRA AGLI ESTREMI PER INTERFERENZA LAVORI IN CENTRALE CARONA
S/E San Colombano - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR3 - Verifica SPCC + Revisione leggera CSC - ACCORDI OK
S/E Sorgente - STL 167 Corriolo 1 | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA fase R
Stallo 150 kV AGRIGENTO 2 in CP FAVARA | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interventi con contratto di appalto Ditta ABB sul blindato AT della CP Favara. Sostituzione dischi di rottura e verifica sui sezionatori. I TdR sono 300 minuti per il primo e secondo giorno e 180 minuti il terzio giorno.
Linea 199 Augusta - CP Augusta 2^ | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ESEGUITO DA TERZI
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Piazza A. - Valguarnera Rinnovo Tratta 008-047 FdG-Isol-Conut
S/E Partinico Sincro - TG1 220/15kV | TRF | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Esecuzione attività di bonifica su terminali TES 245 AD.
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
CP Soverato - stl Borgia/S.Sostene 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
DOMEGL. FS Stl 132 kV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE Domegliara STL VR023
Linea 150 kV CASSIA - FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Istallazione nuovi telai per comandi e protezioni. Dal secondo giorno rientro senza protezioni. Ripresa in emergenza 60min.
T.PIGNATTARA S.SBARRA A1 (LATO RDR) | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo + TR2-V. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
T.GNATTARA Stl RE DI ROMA | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stammo. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP CASTELLACCIO | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STLLAT ANAGNI RHODIA B E TR R PER SCOLLEGAMENTO CONNESSIONI DALLA SBS ALL INTERRUTTORE AT TR LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR R
Stallo 150 kV 855ALN in CP CH.SCALO | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP CH.SCALO | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Linea 855 S/E Alanno - Chieti Scalo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR AT/MT TR VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
CP SAN MARCELLO - STALLO AT 451 QUARRATA | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S. Marcello
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - MO + SOST.SARACINESCA IMP. RAFFREDDAMENTO
S/E Rosone - stl TG4 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG4 di Rosone su richiesta di IREN
Stallo 132 kV 561BOVISIO in CP CINISELLO B. | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sbarre 'A' interferenti all' attività di miglioria su sezionatore ATR1 S/E Garigliano
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP BRACCIANO | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBARRA VERDE A CUI AFFERISCONO GLI STL TR V E LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR V E LAT CROCICCHIE
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR3
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 3 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - presi accordi con produttore
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
S/E Calenzano-stl 400 S.Fiore. cd Unicem | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
Linea 445 Carugo CP - CS Salice | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS SALICE
STALLO 132 KV 445CARUGO IN CP SALICE NOVED | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S/E CASANOVA - asfaltatura e sistemazione aree verdi sotto stallo aree in S.E. Casanova aree reattore 380 kV (richiesta PRI Nord Ovest)
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE SAPEI POLO 1, durante la fermata del SAPEI data vincolata
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria su sezionatori MSAB su stallo ATR1 Primario in S/E Garigliano
S/E Torbole - Parallelo "K" 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E TRB c.prot k.220 (ind STK)
Stallo 150 kV CROCICCHIE in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR V E LAT CROCICCHIE
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.5 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.70833 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.20833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Mercallo - ATR2 - prova induttanza macchina
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR3 - prova induttanza macchina ATR2
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR1 - prova induttanza macchina ATR2
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.125 | S | Interferenza Linea - 23709 - INTERF. MANUT. ,DA PARTE DI ENEL DD-ERM, BYPASS A S.LORENZO [CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.125 | S | Interferenza Linea - 23708 - INTERF. MANUT. ,DA PARTE DI ENEL DD-ERM, BYPASS A S.LORENZO [CONTROALIM. SU RETE MT]
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP S.LORENZO C. | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.125 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI BYPASS [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B con fuori servizio ATR n° 2 a 2207150 kV
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23651B-R rimozione collegamento provvisorio e collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra B - concordanza fasi a cura Enel Prod.
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A stallo Portocannone
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Portocannone
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA A 132 kV F.S. per controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT 442
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
CORNETO STL TR 3 132/60 KV | TRF | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA - RECANATI CONTROALIMENTATA SU RETE MT
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VALMONTONE - ATR/2 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726032330294
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 553 a Rondissone x controllo protezioni
LE PIANE Stl S.MARIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE TA LINEA 784 (LINEA A TERRA)
LE PIANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA PER SOSTITUZIONE TA LINEA 784
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza linea per attività di sostituzione conduttori su linee 23 766-767
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL MARRUCINA E TR R PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 281 Popoli - Villavalle der. Provvidenza per CTB 89L stallo S. Giacomo in S/E Popoli
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.34375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE TA STL CALTAVUTURO-
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.34375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LINEA PER SOST. TA STL CALTAVUTURO
S/E Lana - stl Gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo1 Controlli tipo B (ind stl)
S/E Melilli 1 - stl 215 Misterbianco | STL | 220 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.625 | S | Sostituzione Protezioni - MLL17-Sostituzione protezione
CP Reggio Condera - stl Reggio I. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23004D - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
CP SAN GEMINI - STALLO AT 682 V.VALLE | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o S. Gemini
Stallo 150 kV CROCICCHIE in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 03 05 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
Linea 646 Rumianca - Enichem 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea a 150 kV numero 646 denominata Rumianca Enichem 2 interferente con montaggio conta scariche stallo 646 in Rumianca.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo1 Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Rumianca - stl 646 Enichem 2 | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica Rumianca: montaggio conta scariche su stallo a 150 kV numero 646 denominato Enichem 2, con linea 646 interferente
Stallo 132 kV 898 in CP VILLA TIRANO | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Chiusura Colli morti al palo 69.
S/E Garigliano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-13 | 0.41667 | 2017-06-14 | 0.58333 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - VERIFICA CONTATTI SEZIONATORI PARALLELO SBARRE 380kV S/E GARIGLIANO
DOMEGLIARA FS STL 132 KV ALA FS | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.54167 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE Domegliara STL VR020
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13 e 18-19
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-013 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 19-20
LINEA 132 KV - LISERT-PADRICIANO | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-762 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13
CP STORO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Rosso. CP Storo alimentata da TR Verde.
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Portocannone
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM SBARRA B 1352 kV F.S. per Controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT T.442 SBARRA B TERRA
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "B" 380 kV in S/E Rumianca interferenti controlli esennali stallo 004.
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Marghera St.1-stl M01 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 3 M01
S/E Marghera St.3-stl M01 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 1 M01
Linea 188 Biomasse - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento TERMINAZIONI CAVO in c.le Biomasse . Richiesta delibera in concomitanza con il fermo dell'impianto del produttore come da quest'ultimo indicatoci.
T.PIGNATTARA S.SBARRA A2 (LATO CIN) | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo + TR1-R. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
T.GNATTARA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stammo. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
Linea 977 Loseto - Mola | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP SALTARA | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE BLOCCHETTO RABBOCCO GAS
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA T23802/PTB (Este-Castegnero cd P.Botti) Montaggio P278bis e 279a traslazione conduttori Demolizione P279 AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO Este-Abano e Castegnero- P.Botti
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sbarre 'B' interferenti all' attività di miglioria su sezionatori dello stallo ATR1 S/E
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo1 Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Ala - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALA K.220 C.PROT (ind STL)
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.54167 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB B 380kV
CP CANNEVIE' - STALLO AT VOL 134 | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.54236 | 2017-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0 | 2017-06-15 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Rocca Sinibalda
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - STL 499 - Verifica protezioni
S/E Corriolo - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di sbarre "B" a 150 kV dell'ATR n° 2 a 150 kV in S.E. Corriolo
Stallo 150 kV AGRIGENTO 2 in CP FAVARA | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Fuori servizio del sistema di sbarre blindato rosso della CP Favara comprendente stallo linea Agrigento 2 e TR Rosso. Si eseguiranno le attività di sostituzione dischi di rottura. Il TdR è di 300 minuti i primi due giorni e 180 minuti il terzo giorno.
Linea 862 Torrione - Pettino | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERNTE CON LAVORI DI SMONTAGGIO GRU DA CANTIERE CAMPATA 10-11" IMPRESA MARCOZZI"
CP STORO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde. CP Storo alimentata da TR Rosso
Linea 946 S. Martino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 946 per CTB su 89L stallo Portocannone in S/E S. Martino in Pensilis
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferente alla messa in opera della FdG della linea 150 kV Feroleto-S.Eufemia ind.
FARNETA Stl ROTEGLIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI BIENNALI STALLO 616 FARNETA
Linea 008 Padova - Vigonza | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione morsetteria - 23008E1-17-Eliminazione Violazione DM su campata 62-64 e Controlli tecnici S.10 S.70 S.110
S/E Avenza - stl 847 Albiano (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica serbatoio a pressione interruttore 132 kV
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
CP Isca P. - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 888 Feroleto - S. Eufemia I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.34375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.34375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LINEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TA STL FIUMETORTO
Linea 008 Padova - Vigonza | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA DA RFI PER INTERFERENZA CON LAVORI DI INSTALLAZIONE PALI TE
CP Reggio Condera - stl Gallico 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23019N - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
S/E Lana - stl Gruppo 3 | STT | 220 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo3 Controlli tipo B (ind stl)
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP BRACCIANO | SBA | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL TR R E LAT BASSANO PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR R E LAT BASSANO
Stallo 120 kV CAPPUCCINI in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - BONIFICA PERDITE SF6
MAGLIANA Stl P.GALERIA | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarre 'A' 380kV S/E Garigliano interferenti all' attività con indisponibilià 170510091953507
Stallo 150 kV BASSANO in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR R E LAT BASSANO
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.15
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo3 Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Carpi Sud - stl 638 Modena Nord | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.39583 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-ST 638-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0 | 2017-06-16 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Rieti ZI
Linea 345 Martignone - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 21345A Martignone - Sermide in sicurezze per sostituzione isolatore rotto in ombra a richiesta AOTMI.
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea L16 Milano Gadio -Milano Ric. Nord | LIN | 220 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Dismissione linea L16 e collegamento nuova S.E. MI-Marcello alle nuove linee 232 MI-Ric. Nord e 231 MI-Gadio.
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL MARRUCINA E TR R PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Rossano T. - Rossano CP: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione del sezionatore di linea
S/E Martignone - stl 345 Sermide | STL | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MRT-L345 Verifica protezioni a MRT e telepilotaggi
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - CONSEGNA IN SICUREZZA A E-DISTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA
Sez. sbarra (1)T2 120 kV in CP DERUTA | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione del sezionatore di linea
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP CASTELLACCIO | SBA | 150 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STLLAT ANAGNI RHODIA B E TR R PER RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI DALLA SBS AL NUOVO INTERRUTTORE AT TR
S/E Villabona-Trafo 101 132/20 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - per passivazione olio TR 101
PORTA PIA Stl ASTALLI | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo3 Controlli tipo B (ind sbB)
ASTALLI Stl PORTA PIA | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarre 'B' 380kV s/e Garigliano interferenti all' attività con indisponibilità 170510091953507
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-17 | 0.25 | 2017-06-18 | 0.91667 | N | Altre di Manutenzione -
Stallo 132 kV 767 VILLABON in CP ZELARINO | STL | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VENEZIA - CONTROALIMENTAZIONE CP ZELARINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - MESTRE-ZELARINO | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezioni DOLO 311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 132 kV - Tavazzano ST - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea , per consentire l’attestazione dei conduttori e della fune ottica della T .588 alla SE di Tavazzano. In concomitanza del FS per interferenza della T.583 di competenza UI Brugherio.
Linea 583 S/E Tavazzano - Cp Crema | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - interferenza x attestazione dei conduttori e della fune ottica della T .588 alla SE di Tavazzano (indisp. 170510024747025)
Stallo 132 kV 766 MESTRE in CP ZELARINO | STL | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VENEZIA - CONTROALIMENTAZIONE CP ZELARINO A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP VITTORIO VEN | SBA | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 738 PORCIA in CP VITTORIO VEN | STL | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 596 NOVE in CP VITTORIO VEN | STL | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
LINEA 738 PORCIA -V.VENETO CD CASTELLET. | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Interferenza Linea - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP V. VENETO - UO4 - BREVE DISALIMENTAZIONE DELLA LINEA AT PER APRIRE IL SEZIONATORE A CASTELLETTO LATO V. VENETO - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
L. 596 Nove 71-V.Veneto cd S.Floriano N. | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Interferenza Linea - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP V. VENETO - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Tassullo ricollegamento calate di linea allo stl 666 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FOSSOMBRONE | SBA | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z31348A-T32 S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA: sostituzione pompa olio
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - interferenza sbarra A1
S/E Dolo - stl 311 Camin | STL | 400 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione portale ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Milano ric.sud - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Intervento ripristino connessione di una discesa del conduttore sul sezionatore di sbarra A1 dello stallo L.02
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità per sostituzione conduttori di sbarra in S/E Casarsa
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità per sostituzione conduttori di sbarra in S/E Casarsa
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - interferenza lavori sbarra A1
Linea 430 Chiusi - Valiano | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-14-336
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 150kV Montecorvino-Lettere
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 2
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L. 22261B COL - SBQ messa in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo -
POMEZIA - SEMISBARRA VERDE 150kV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-23 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS SBS VERDE A CUI AFFERISCE LO STL LAT ROMA SUD CON DERIVAZIONE S RITA E PARCHI ACEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LAT LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
S/E Rumianca-Reattore1 150kV-60 MVAR | RIF | 150 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Rumianca: sostituzione TA stallo 150 kV reattore 60MVAR
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Linea 220 kV 104 "Sulcis Oristano": sostituzione conduttori. (Senza rientro serale di sabato o festivo)
CP POMEZIA STL 150 KV S.RITA DER.ROMA SUD | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-23 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT LAT ROMA SUD DER SANTARITA E PARCHI ACEA LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
S/E Portotorres 1 - stl 360 Alghero 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 360 per CTB 1° livello
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC PARALLELO 380KV
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra A 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre A UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 2 380kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160727034752104
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728124329227
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22203F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 118 Martina Franca - Ostuni 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 262 Biferno - Telese cd FS 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.891 - Interferenza della linea in cavo interrato con attività di scavo per posa nuova fognatura e tubiere di predisposizione per il nuovo cavo T.891 in prossimità della rotonda di Lungo Mare Canepa.
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - controlli tecnici tipo B UF 380kV GruppoE, sbarra A 380kV interferente
S/E ROSSANO - STL GRUPPO E | STT | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera UF 380kV GruppoE
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Verniciatura - T.034 Verniciatura sostegni e sostituzione armamenti, accordi in corso con RFI mail del 28/02/2017.
S/E S.Severo - stl c.le Ratino | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL RATINO
CP CODIGORO - STALLO AT ARI 855 | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 362 Baggio - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.362 Sostituzione FdG con FO per Piano Open Fiber
Linea 128 Pantano D'Arci - CP Augusta 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica staffe e morsetteria linea 150 kV PANTANO D'ARCI - AUGUSTA 2 Cod. 23128C1
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori)
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Spostamento cavo lavorazione UPRI BRESSO Sig. Pedrinazzi
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - PER MESSA A TERRA l.295 COLLEGAMENTO IN RIGIDO STAZIONE TORRETTA
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 384 denominata "Selargius Cagliari IV" interferente siliconatura stallo 384 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 384
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Pulizia e siliconatura stallo 150 kV 384 "Cagliari IV" in stazione Selargius
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo ATR3 132 KV - bonifica terminali cavo AT
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
CP Potenza - stl Cancellara/FS 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Nera Montoro - TR 3 132/20 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NERA MONTORO UF TR3 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 50, 56, 65, 79 della linea 21351B1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E COLUNGA - STL 261 S.BENEDETTO QUERCETO | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L261 Controlli Tecnici B 6A
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti sul sostegno 73-A per la sostituzione della FdG con altra in F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-Da tenere presente che rimarrà esclusa la tratta sostegno 73-A ÷ Borgia e rientra in esercizio la tratta sostegno 73-A ÷ S.Sostene cd Sov.
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 261 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a COL e SBQ
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A 220kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L261
Stallo 150 kV 311TAL in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Installazione seconda protezione
PERI FS STL 132 KV VILLA LAG.FS T.VR025 | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Peri taratura interruttore n°26 stallo Villa Lagarina
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
Stallo 120 kV 749BLF in CP TOLENTINO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ELIMINAZ PERDITA OLIO TA
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - 23749 - FUORI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE BY PASS SOSTEGNO 27DT con L.AT 23758
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23758 - RSE1 PER INTERFERENZA A REALIZZAZIONE BY PASS SU LINEA AT 23749
S/E Lana - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-PARALLELO-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
CASSIA - OTTAVIA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Istallazione nuovi telai per comandi e protezioni. Dal secondo giorno rientro senza protezioni. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV TR3 Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-L261 Colunga bl.SF6 (2M13) - Controlli Tecnici B 6A
LINEA VIGNANELLO - VITERBO DER.VITORCHIANO | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - Richiesta f.s. su richiesta e-distribuzione -- Manutenzione sez. AT di linea in CP Bracciano
Stallo 132 kV 012SOL/OS. in CP ARESE | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Linea - T.071 controlli tecnici sostegni
Stallo 150 kV VIGNANELLO in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL VIGNANELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
Stallo 150 kV VIGNANELLO in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 19 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT VIGNANELLO PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
L.209 Cp Mazzunno-Cp Darfo-Cp Piancamuno | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Manutenzione in CP Darfo
Stallo 60 kV 209 in CP DARFO | STL | 70 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - C.le Darfo Ferma (Accordi a cura Terna Dispacciamento ) e C.li Povo e Valbona prod. Max 4 MW. CP VALBONA CONTROALIMENTATA IN MT - Ripristino Terre causa furto
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Redipuglia - stl 343 Monfalcone cle | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea 052 Carinola - Sessa Aurunca | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.53
Linea 025 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 071CUNARDO in CP CREVA | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP CREVA
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-19 | 0.625 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -Progetto Tiscali- Nella tratta di linea 150 kV Borgia÷Sostegno 73-A
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.91667 | 2017-06-20 | 0.20833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Mercallo - ATR3 - prova induttanza macchina
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.91667 | 2017-06-20 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR1 - prova induttanza macchina ATR3
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.91667 | 2017-06-20 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR2 - prova induttanza macchina ATR3
S/E Rondissone - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - indisp. K 220 a Rondissone x sostituzione PdS 220.
S/E Udine NE - ATR203 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per revisione CSC
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG collegamento TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
L019 Lamezia T. Samb. RT-Vibo Marina RT | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in campata 2454-2456
S/E Rondissone - stl 290 Rondissone Cesi | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - indisp. stallo 290 a Rondissone x sostituzione PdS 220.
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - controlli tecnici tipo B UF 380kV GruppoE, sbarra B 380kV interferente
S/E San Severo - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B per CT6 STL RATINO
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP Camerata Picena - CT B
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TR5-Controlli 1° liv. SPCC
roma nord - monterotondo | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione elettrodotto 150 KV + tratte in cavo ingressi Roma Nord e Monterotondo
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica Selargius: montaggio conta scariche stallo 220 kV autotrasformatore ATR6 220/150kV
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Stazione di Selargius: bonifica punto caldo stallo 220 kV ATR6 220/150
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - 23758 - FUORI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE BY PASS SOTEGNO 1DT con L.AT 23749
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23749 - RSE1 PER INTERFERENZA A REALIZZAZIONE BY PASS SU LINEA AT 23758
PERI FS STL 132 KV VERONA FS T.VR026 | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Peri taratura interruttore n°24 stallo 132 kV Verona T.VR026
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 22/08
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
IC Burgo - stl F17 Ut. cartiere Burgo | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico strumentale TA certificati stallo produttore - presi accordi con Utente BURGO
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferente a CPB 025
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Salerno N2 220 KV
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Selargius interferenti con siliconatura stallo 384
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Dalmine
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl PARALLELO 380kV
S/E San Severo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A per CT6 STL RATINO
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera uinità
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.228 Interferente con lavori di sostituzione FdG T.362 Open Feber
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.MI014 interferente con sostituzione FdG T.383 Open Fiber
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
Linea 331 Benevento II - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi ai Pali 1 e 74 A
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAPPUCCINI UF TR1 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - C.P. Camerata Picena - CT B
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Dalmine
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 132 kV - COLMARINO - FERMO Z.I. DER. CARASSA | LIN | 132 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23764 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. AI LAVORI DI MANUT. SEZ.RE DI LINEA DA PARTE DI ENEL DD-ERM A FERMO ZI
Stallo 120 kV COLMARINO in CP FERMO Z.I. | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Stazione di Selargius: montaggio conta scariche stallo 150 kV ATR6 220/150
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sb/A 220KV Contr Tecnici B 6A su st.L261 (NB disalimentata la trasformata 220/132KV)
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Cislago - stl 420 Novedrate | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Attività microbilanci
S/E Benevento - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezione - sostituzione protezione parallelo sbarre s/e Benevento 2
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV ATR1
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Pianezza ATR1 - Revisione leggera CSC/VSC
RAFF.ROMA Stl RAFFINERIE | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Stallo 150 kV P.TORTORA in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PIAN DI TORTORA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP VITERBO | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT PIAN DI TORTORA E VIGNANELLO E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
CP Potenza Est - stl M.Cute 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP Camerata Picena - CT B
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per revisione CSC
Linea 132 kV - BELMONTE - FERMO Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23767 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. AI LAVORI DA PARTE DI ENEL DD-ERM ALLA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FERMO ZI
Stallo 120 kV BELMONTE in CP FERMO Z.I. | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 627 IC OMVP - Pinasca CP | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.627 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.636
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.636 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.627
CALDIEROFS Stl 132 kV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Caldiero taratura interruttore n°22 stallo 132 kV Verona S.L. T.VR031
ACEA SMI.EST Stl ACEA S.BASILIO | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Stallo 150 kV BASSANO in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 22 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT BASSANO PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - Richiesta di f.s. di e-distribuzione -- Manutenzione sez. AT di linea in CP Bracciano
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Realizzazione shunt giunto in campata 58-57
S/E Cislago -stl 421Castellanza cd varie | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Attività microbilanci
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza Sbarra B 380kV per interferenza alla Sostituzione Sezionatore sbarre B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 2 380kV per CT SEZ DI LINEA
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 166 della linea 21351B1
CALDIEROFS Stl 132 kV MONTEB.FS | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Caldiero taratura interruttore n°21 stallo 132 kV Montebello T.VR032
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Stallo 132 kV 522SUMIRAG in CP CASTIGL. OL. | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione compressore Haug con nuovo G20
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Chiusura colli morti al Palo 12DER Lato Larderello
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-24 | 0.25 | 2017-06-25 | 0.91667 | N | Altre di rinnovo -
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861600 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
S/E Laino - stl 314 Montecorvino 1 | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatore sbarre A e B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE E L'ALTRA CON F.O.
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore_AIS_380 LINEA 380 KV LAINO-1 in SE MONTECORVINO
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-MESTRE | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 243
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861610 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per demolizione e montaggio sezionatore di linea UDO TS008
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per demolizione e montaggio sezionatore di linea UDO TS008
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647A1 chiusura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio tutta la linea in normale assetto
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.s. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
CP S.Valentino - stl Nocera 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-25 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituz sezionatore di linea. Richiesta a Terna per interf l'indisponib della linea. Al termine attività lancio tensione sul nuovo componente. Eventuale Rientro anticip con sezionatore shuntato
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0 | 2017-06-26 | 0.25 | N | Altre di rinnovo -
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse amarro 2 fori lato sostegno 11
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo -
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza attività su linea 23661 in DT
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.79167 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
L. 643 IGLESIAS 2 - SILIQUA | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Linea 643 amazzettata con linea 394
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Amazzettamento linee 394 e 643 per riduzione rischio disalimentazione
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando CSC
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A su St. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K380
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA S/E ANDRIA 380STALLO MANFREDONIA
S/E Foggia - stl 362 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
LINEA 240 SALERNO IND. - AGC GLASS | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23631G1 - Lavaggio isolatori.
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Genova Term. - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica SPCC
S/E LA CASELLA - STL 389 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori di rame nel tratto dal palo n.10 al palo n.26
CP Matera N. - stl Altamura | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23607 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23713 - RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo intera sbarra B 380kV
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
S/E Laino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera UF K 380kV
CP PORTOGARIBALDI - STALLO AT VOL 741 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
FURLO Stl FERMIGNANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + verifica di legge valvola di sicurezza interruttore. Controllo di LEGGE da eseguire prima della SCADENZA del 23/07/2017.
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
MONTEBELLO FS STL CALDIERO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n° 22 in SSE Montebello lato Caldiero T.032
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione camere e comando interruttore interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di revisione interruttore stallo Malcontenta 284. necessita riduzione di pressione del comparto
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B2 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E Vercelli - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E VERCELLI: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 LATO 132kV TR1. Accordi definitivi con Atena mail 18/05/17 h 14.15.
Linea 132 kV - Brembio CP - Lodi CP | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP BREMBIO
Stallo 132 kV 590LODI in CP BREMBIO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP VELLETRI - STL AFFERENTE CP ALBANO CD CAMPOLEONE | SBA | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ALLE AQUALE AFFERISCONO GLI STL LAT CAMPOLEONE E TR R PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 POLI INTERRUTTORE LAT PER PERDITA GAS SF6
CP Velletri STL Campoleone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 POLI INTERRUTTORE LAT PER PERDITA GAS SF6 PER I GIORNI 22 E 23 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con CT6 in S/E Presenzano stallo Valmontone 380 kV
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 controlli tecnici di tipo B. Attività in ombra ad indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.60417 | N | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi al P.5 e P.7
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
Linea 026 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - stl 026 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.5 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli CIT T.268
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio linea 23845 per interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone in S/E Larino
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA1
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.163 - Noleggio linea per prove di terra cliente CNAO. A terra solo in Cp Pavia Ovest
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli 1°AR202
S/E Ospiate - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
GROSOTTO - Stallo L20 | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - INSERIMENTO E PROVE NUOVI VALORI PROTEZIONE RICHIESTI DA TERNA
L.811 S.Lucia Piave CP-S.Lucia di Piave | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Santa Lucia verifica terre ( legge ). durante i controlli tensioni pericolose in linea
STALLO 150 KV 643 IG2 IN CP SILIQUA | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP SILIQUA | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera sbarra A 380kV
Linea 953 Stornara - Trompiello | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - LINEA:Prove di legge: verifica impianto di terra SE Stornara
CASSINO Stl CART.-MONTE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
714 Padriciano-Opic.CP-Opic.Sz.-Opic.RT | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 714 per consegna della sbarra AT del sezionamento ENEL di Villa Opicina in sicurezza al RI di RFI per manutenzione al sezionatore RFI n. 220 di Villa Opicina.
MONTEBELLO FS STL MONTEGALDA CD LERINO | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n°21 in SSE Montebello lato Montegalda-Lerino T.013
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
T.GNATTARA Stl RE DI ROMA | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori con indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A REVISIONE PESANTE INT. ATR302
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-27 | 0.5 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli PARALLELO
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività su linea 23664 in DT
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione morse di amarro due fori sostegno 24
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Rilevamento misure per modifica cimini per trasformazione attacco FDG da amarro a sospensione
C.P. PORTOGARIBALDI - STALLO N.777 S.ALBERTO SC | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23149B1_ALIANO - PISTICCI CP per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise
Linea 695 S/E Francofonte-CP Francofonte | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra stazione Francofonte
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E PADRICIANO - MACCHINA PST 274 | STT | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura di induttanza
FURLO Stl FERMIGNANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Larino - stl P.E. Ururi | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio per Verifica di legge valvola di sicurezza interruttore e interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone. Deliberare di mercoledì in concomitanza con la sost. TA stallo Montecilfone 170125101628977
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
S/E Francofonte - stl 695 Francofonte | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra stazione Francofonte
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23712 - REGIME RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli DUG T.226
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B 380 kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B su st. K/380 KV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
ACEA SMI.EST Stl RMN-SLM DER.C.MADAMA | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti sul sostegno 73-A per installazione F.O. -Progetto Tiscali- A fine lavori la linea rientra in esercizio con il suo assetto originario 150 kV Borgia÷S.Sostene Cd Sov..
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione parallelo sbarre in s/e Presenzano
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - "Manutenzione STL a Telessio Richiesta IREN"
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli DUG T.226
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF SBARRA A 132 KV
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione cdg su linea a 380kV Montecorvino - Laino 1
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
CP Matera N. - stl Matera CP | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli PARALLELO
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera fdg mancante in camp 60+61.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
L. 643 IGLESIAS 2 - SILIQUA | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.52083 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione amazzettamento L394 con L643
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Taio - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-132-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35486 | 2017-06-29 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - Rimozione amazzettamento 394 643
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punto caldo giunto campata 225-226
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori con indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
ACEA SMI.EST Stl ACEA SALISANO | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-29 | 0.5 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli 1°AR202
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli CIT T.268
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL 380 ATR1
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB INTERA UF PARALLELO K
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ADS-380-17-1^ AR 301-sostituzione morsetti degradati
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA 1
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 120 Castelpagano - Cercemaggiore | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.4375 | 2017-07-23 | 0.54167 | N | Costruzione nuovo stallo - LINEA CASTELPAGANO - CERCEMAGGIONE 150kV INTERFERENTE AD ATTIVITA DI REALIZZAZIONE OPERE CIVILI IN S/E DI CASTELPAGANO
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861630 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861620 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collaudo sezionatore di linea UDO TS008 e montaggio sezionatore di linea Sacile TS019
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collaudo sezionatore di linea UDO TS008 e montaggio sezionatore di linea Sacile TS019 in S/E Casarsa
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori isolat. e cdg
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 Apertura colli morti al sost238 - a fine lavoro ritorna in servizio Caerano-Istana sost.238 ( f.s. 238 - Scorzè per sostituzione conduttori )
CP S.Valentino - stl Nola 220 kV | STL | 220 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituz sezionatore di linea. Richiesta a Terna per interf l'indisponib della linea. Al termine dell'attività lancio tensione sul nuovo componente. Eventuale rientro anticipato con sezionatore shuntato
S/E Trento S -ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - TNS ATR 202 Passivazione trasformatore
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 800 Rosara - Civitella Del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-12 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Reattore 380kV Lacchiarella - installazione anticaduta
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 18/09/17-06/10/17) STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18. Nessun Tempo di rientro
CP Tricarico - stl Pellicciari 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.79236 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 23030F1 risanamento DM (ind LIN) in ombra IAN ANZ 20161013114555536
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl Acea Sm Est 2
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl Acea Sm Est 2
COMUNACQUA Stl ANAGNI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PEM-CEM Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
Linea 627 Lizzano - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23627M1 - Lavaggio isolatori.
Linea 678 Ciardone - Giovinazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - sostituzione armamenti (EX DORSALE 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - L. 803 Barberino - San Benedetto del Querceto Messa in sicurezza per realizzazione entra e esci a Pietramala UPRI 2017
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 803 Verniciatura Tronco SBQ - Palo 109.
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 653 Melilli - Sortino | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Bonifica morsetteria C e F.d.G. linea 150 kV MELILLI - SORTINO Cod. 23653C1
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti Sabato e Domenica non lavorativi
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO FUORI SERVIZIO LIMITATAO AL SOLO TRANSITO-MOVIMENTAZIONE AUTOGRU.
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO. POSSIBILE SOLO RIENTRO CON COLLEGAMENTO RIGIDO SENZA INTERRUTTORE E PROTEZIONI.
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza di corto circuito ATR 2 stazione Paternò
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23988A1 Castellaneta marina-Ginosa marina lavaggio isolatori sporchi.
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
S/E Glorenza- ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-ATR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S.Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra. Richiesta di Enel Distribuzione
S/E Ravenna Canala - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-K2/130 Revisione Leggera comando Interruttore
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR4 - Revisione leggera CSC. Tempi di rientro dal secondo giorno di indisponibilità (120 min diurno, 180 min notturno). Presi accordi con E-Distribuzione
Stallo 132 kV 515 COS.ABB in CP BRECCIA | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Redipuglia-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza. Si necessità della messa a terra dei cavi MT.
S/E Rondissone - stl 300 Rondissone Cesi | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisp. stallo 300 a Rondissone x installazione lance di terra
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV ACEA 2
S/E Stornara - stl 953 Trompiello | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - STALLO:Prove di legge: verifica impianto di terra SE Stornara
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV interferente con rimozione vecchi TV di sbarra.
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097.
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 3 380/130 kV per controllo protezioni.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con le attivita' di CT6 stallo linea 380 kV BR/Sud 1.
S/E Brindisi P - stl 348 Brindisi S. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 stallo linea 380 kV Brindisi/Sud 1.
S/E Brindisi S - stl 348 Brindisi P. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CT2 dello stallo linea 380 kV BR/Pignicelle 1 in S/E Brindisi/SUD (in ombra alle attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV Brindisi/Sud 1 in S/E Brindisi Pign.).
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Parallelo K150
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo K 150
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 130 - Controlli B TR5
OTTAVIA Stl T.VECCHIA | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Benevento - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.39583 | 2017-07-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A e 52 stallo Parallelo K150
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
L. 154 CP Roteglia - CP le Piane Pigneto | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 3D
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV interferente con rimozione vecchi TV di sbarra.
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV ACEA 2
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
FLUMENDOSA 2 TR E2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTROLLI PMO (1A)
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP Tricarico - stl Genzano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con le attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV BR/Sud 1.
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
FLUMENDOSA 2 TR E1 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTROLLI PMO (1A)
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure induttanza di corto circuito ATR 1 in stazione Paternò
S/E Glorenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-06 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-220-PARALLELO-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
MAGLIANA EX ENEL STL MAGLIANA NUOVA | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Benevento - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.39583 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
S/E Castelpagano - stl Cupone | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.41667 | 2017-07-08 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - STALLO CUPONE INTERFERENTE AD ATTIVITA' DI MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.41667 | 2017-07-08 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - STALLO COLLESANNITA IN S/E CASTELPAGANO INTERFERENTE AD ATYTIVITA' DI MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-06 | 0.41667 | 2017-07-08 | 0.625 | N | Costruzione nuovo stallo - MONTAGGIO E COLLAUDO SEZIONATORE DI SBARRA
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097.
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO FUORI SERVIZIO LIMITATAO AL SOLO TRANSITO-MOVIMENTAZIONE AUTOGRU.
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV BR/Pignicelle - BR/Sud 1 interferente con le attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV BR/Sud 1 in S/E BR/Pignicelle.
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 770 Dolo - Scorze' | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente per lavori di sostituzione conduttori linee 23-582/583
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO. fuori servizio e a terra lato Carmignano F.S. e lato Carmignano C.P. , solo aperta e sezionata lato Sandrigo c.p. e lato Tombolo , la linea dovrà essere considerata sempre sottoposta ad una tens. pericol
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.4375 | N | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 344).
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
S/E Ottana - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore TR1 S/E Ottana HVTT2_3239780
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23747D1 Policoro-Scanzano lavaggio isolatori sporchi.
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE E C.T.
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio della linea VALMONTONE - PALESTRINA 150 kV per verifica maglia di terra
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
C.S. Avigliano - stl Atella | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE.CHIUSURA SORPASSO
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano sostituzione protezione 7SL27.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR3
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE E REVISIONE COMANDI IN LOCO (ABB)
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-132-17-Controllo Protezione stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV - Controlli Tecnici B 6A su St.K/380 KV
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 1. Ripresa in emergenza 60min
CAPANNELLE SEMISBARRA A1 (STL CECCH.) | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min. Stl Lauren. in realtà è Cecchignola
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - per esecuzione fondazioni sostegno 323A
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A
Linea 708 Vinadio - Demonte 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.708 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.709
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.709 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.708
S/E Sangone-stl 628 Ut.ILTE-Trofarello | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 120 kV 664TRN in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Narni San Pietro
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF SAN SISTO
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O NARNI SAN PIETRO
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Leynì - TR 3 132/15 kV -P | STT | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR3 di Leinì x controllo protezioni
Linea 857 Scilla - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Controlli di legge - ESCLUSIONE LINEA SCILLA SAN PROCOPIO PER VERIFICA MAGLIA DI TERRA.
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra A 150
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 604 Villanova - O/CAVA | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.604 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
S/E S.Maria C.V. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su apparecchiature di manovra stallo PRIMARIO ATR5 s/e SMCV
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale stallo. Presi accordi con RFI
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.29167 | 2017-07-12 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzioni Fdg T.375 - Progetto Open Fiber
Linea 150 kV - Avigliano C.P. - PDR Eoloico Avigli | LIN | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23761D1 Avigliano-Eolico Avigliano sostituzione isolatori rotti.
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
Stazione Nurri - Stallo linea ISILI 150 kV 667 | STL | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 667 "Isili" in S/E Nurri: controlli tecnici primo livello intero stallo.
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - Manutenzione sezionatore linea
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra B 150
S/E Erzelli - stl 277 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - STL 277 Manutenzione sezionatore linea
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
S/E Olevano - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo OV1
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Presi accordi con RFI
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Olevano - stl Olevano C.LE | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Centrale di BiOlevano
Linea 875 Civitella Del T.- Teramo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.29167 | 2017-07-22 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
S/E Rotonda - stl 142 Senise | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici di tipo B 1° livello SPCC nuova UF 150kV Senise
Linea 762 Atella - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23762G1 Atella-Ripacandida sostituzione isolatori rotti.
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23767E1 NovaSiri-Rotondella lavaggio isolatori sporchi e sostituzione equipaggiamenti
Linea 595 Ceprano - CP Ceprano | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo C.P. Ceprano in S/E Ceprano.
S/E Nurri - mono sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV Nurri interferenti con i controlli tecnici primo livello stallo 667
LINEA 667 NURRI - ISILI | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 667 "Isili" interferente controlli tecnici STL 667 in S/E Nurri
Linea 360 Andria - Barletta 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio Isolatori
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A 150kV per CT di tipo B su 89A stallo C.le San Martino.
S/E S. Martino - stl L17 S.Martino C.le | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT di tipo B su intera unità funzionale
Linea 588 Piossasco - Giaveno | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.588 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Trento Sud - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TNS-17-132-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
S/E Olevano - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-13 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo OV1
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B 150kV per CT tipo B su 89B stallo C.le S.Martino
Linea 132 kV - PORCIA-ZANUSSI ELETTRODOMESTICI | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.27083 | 2017-07-15 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta dal cliente per la T. 23-406 per manutenzione del loro reparto AT
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per realizzazione del collegamento provvisorio con la L. 23760E verso MZZ. al termine del F. S. la linea rientrerà in servizio con l'assetto MRT-TRE c.d. MZZ.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza per collegamento provvisorio con la L. 23853C e apertura dei colli morti al sostegno n° 50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto provvisorio Martignone Tre Madonne c.d. Morazzo.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza al collegamento provvisorio fra la linea 23760E e la linea 23853.
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.70833 | 2017-07-30 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza dal sostegno n°50 a San Lazzaro per sostituzione f.d.g. con OPGW. Il tronco dal sostegno n°50 a Morazzo rimane in servizio collegato provvisioriamente con la linea 23853C MRT - TRE.
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 23595 Separazione competenze.Ricollegamento calate.Al termine lavori la linea ritorna in servizio con il normale assetto di rete
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collaudo sezionatore di linea TS019 in S/E Casarsa
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collaudo sezionatore di linea TS019
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con F.O. 48 fibre (progetto Fiber to the Grid)
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23734 - Ripristino FdG 28bis-29; sostituzione conduttore fase 28bis-29; Installazioni sfere di segnalazione e antirotazionali
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 037 Palazzo II - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23037B1_Palazzo II-Rotonda sostituzione isolatori rotti.
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
COMUNACQUA Stl SUBIACO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S\E Cardano - stl. 263 Cardano C.le | STL | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CAR-17-220-T.263-Controllo Protezioni (ind. stl)
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Pavia O.
STALLO 132 KV 163 CS CNAO IN CP PAVIA OVEST | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
CP AVIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Rosso a cura TERNA. CP Avio alimentata in MT.
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 03/10/17-04/10/17) SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
Linea 377 La Spezia - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE1
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - CardanoT 24849 Interferenza linea per montaggio blindato a cura Edyna
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | S | Altre di Manutenzione - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE f. s. e a terra lato Monselice , lato Padova solo aperta e sezionata lato Rovigo, la stessa dovrà essere considerata sottoposta ad una tensione pericolosa in quanto utilizzata come dispersore
Monselice - stl.014 Padova cd Rovigo | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | S | Controlli di legge - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.39583 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Storo T 23694 Verifica impianto di terra a cura Set N.B.La linea è da ritenersi in tensione
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23757F1 Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI lavaggio isolatori sporchi.
CP OSSANA TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde a cura TERNA.
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 05/10/17-06/10/17) SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
Linea 012 Acri - Rossano | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo al sostegno n°18.
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collegamento calate in corda di alluminio in S/E Casarsa
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per collegamento calate in corda di alluminio in S/E Casarsa
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23713 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.5 | 2017-07-23 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.29167 | 2017-07-26 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV Batteria Condensatori per lavori di siliconatura isolatori
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - manutenzione stallo in Isola Serafini di ENEL
CP Anzi - stl Corleto P. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Camporosso - stl 4402 Bevera | STL | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP - STALLO 66 kV 4402 per revisione pesante interruttore - Accordi OK - In ombra fermata centrali T.Power Tempi rientro per E-Distribuzione CP Vallecrosia: 24-25/7 480’ 26-27-28/7 180’ diurno 300’ notturno.
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Entracque - stl 392 Magliano A. 2 | STL | 400 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 392 Controlli tecnici protezioni
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ADEGUAMENTO SEGNALAZIONI INTERRUTTORE
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria sezionatori MSAB stallo ATR2 S/E Benevento2
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Taranto Nord - Villa Castelli per verifica impianto di terra SE Villa Castelli.
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra 220 kV per CTB 89 A stallo Capriati
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT.
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.3125 | 2017-07-26 | 0.69792 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER INTERFERENZA CON LAVORI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 343.
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
Linea 525 Salgareda CP - Ponte Di Piave | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Ponte di Piave ( RFI ) - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2.
S/E Entracque - stl 395 Magliano A. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 395 controlli tecnici protezioni
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
CP Anzi - stl Potenza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1.
CP Campagna - stl Montecorvino | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fina giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità.
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Linea 848 Alanno - Scafa | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 735 Maratea -Torraca | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23735E1 Maratea-Torraca sostituzione isolatori rotti.
Linea 132 kV - Bollate CP - Brusuglio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupera campata T.540 CP BOLLATE-Lavoro per UPRI- tempo di rientro ultimo giorno 31/07/2017 240min- NOTA: PROGRAMMA DI TENSIONAMENTO DI 24H
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
Linea 132 kV - Bollate CP - Paderno CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupero campata T.540-cp Bollate-
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23760 MZZ- SLZ in sicurezza per apertura collegamento provvisorio con la linea 23853C CIR - TRE e richiusura dei colli morti al sostegno n°50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per apertura del collegamento provvisorio con la linea 23760E, al termine del fuori servizio la linea rientrerà in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza all'apertura del collegamento provvisorio fra le linee 23853C e 23760E.
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 150 kV - Viggiano CP-Marsico Nuovo CP | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23737E1 Marsico-Viggiano sostituzione isolatori rotti.
FURLO Stl S.LAZZARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA apertura CM lato SOR al termine rientra in servizio tratto NGR-utenti AT
MATESE 2S SBARRA 150 kV TR SB. 12 | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA B 150 KV LATO LINEA CAMPOBASSO - TR2
MATESE 2S Stl CAMPOBASSO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA LINEA CAMPOBASSO 150 KV
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT.STALLO IN ISOLA SERAFINI DI ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T. 628 rinnovo completo tratta
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - D_L.328 - RSE1 - Sostituzione catene di isolatori con altri in composito, con metodo LST
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
linea 132 kv - magenta st - albairate cs | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 001 Valbruna-Pontebba richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Valbruna.
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VERDERIO Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 132 kV - Melegnano CP - Pieve Emanuele CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP Pieve E. Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.28 e P.32
Stallo 132 kV 554MELEGN in CP PIEVE EMAN. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
CP Campagna - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'Interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
STALLO 132KV 633 MERATE IN CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.60417 | N | Controlli di legge - RFI Prove di terra SSE VR S.Lucia (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B+prot stl.254 (ind stl)
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 21-25/08/17) INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Bistagno - stl 263 Casanova | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 263 - rifacimento dello stallo con nuovo SPCC.
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Riparazione FdG - Attività di Lavaggio isolatori e Riparazione FDG, si richiede questa indisponibilità in ombra all'attività di revisione Interruttore pesante dello stallo Castellaneta 380 in S/E di Matera prevista dal 01 al 05 Agosto corrente anno senza rientro serale
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Rimozione calate in SE Bistagno . no tempo rientro
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23704F1 Ferrandina-Salandra lavaggio isolatori sporchi.
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2 (manutenzioni parti comuni dei sincroni 1 e 2)
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 339 MRT-BAS Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra al f.s. deliberato per prove di terra a Bargi)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.A)
S/E Bargi - stl 339 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - BAS-Stallo L339 - Verifica impianto di terra in stazione a Bargi tramite L339
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Linea 339 Verifica impianto di terra a Bargi Stazione con messa a terra in stz. a Martignone.
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Rumianca - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Tr3 150/15 kV in Stazione elettrica Rumianca: sostituzione interruttore stallo AT
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
Linea 943 Andria - Bisceglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - RIPARAZIONE FDG
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV
CP Calitri - stallo Castelnuovo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT Aa cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.B)
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 24/08/17) SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.29167 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Progetto Linea 380kV dt Udine Sud - Redipuglia Montaggio sostegno 55 Interferenza per vicinanza Linea 132kV Redipuglia - Schiavetti (LAVORI APRI)
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2017-08-04 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) INDISP LIN 885 CONTR B
Calitri - stl Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-08-04 | 0.375 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove di terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23640 - Sostituzione tratta conduttore e FdG tra sostegni 25-33; installazione antirotazionali e sfere di segnalazione
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.70764 | N | Sostituzione Conduttore - Rimozione colli morti al P. 95 per sezionamento tronco Y (P. 95 - Dalmine), per sostituzione conduttori sul medesimo tronco
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. linea 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. Sbarra A 220 kV Collegamento lame di terra sbarra _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. 236 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. STL. L. 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. DL1 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
Linea 236 trc palo 95 - Dalmine | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.70833 | 2017-08-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su tronco Y (P. 95 - Dalmine). FS conseguente a rimozione colli morti al P. 95
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0 | 2017-08-11 | 0 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Mazzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV e st.L115
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-19 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 411 Guspini - Eni Risorse | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T411 sostituzione mensole
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T. 648 sostituzione a rinnovo sostegno ammalorato n. 20
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 190 rinnovo completo tratta
LINEA 655 BERGAMO-MALPENSATA-BAS | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo P. 1
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG -
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con tesatura T. 21366 e T. 21367 tratta 43-49 ( Lavori APRI)
S/E Aliano - stl 062 Agri 2 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici tipo B 1° livello SPCC UF 150kV Agri2
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità per la Terna 22292 Udine Nord Est- Redipuglia cd ABS, per i lavori di connessione della stazione Udine Sud 380/220 kV. A fine lavori rientra la linea con a configurazione Udine N.E.-Udine Sud cd ABS. (periodi concordati con cliente)
S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T22 S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT tipo B su 89A, 89L e CT SPCC stallo Capriati. Attività incompatibile con sostituzione TA e interruttore per la logistica particolare di impianto.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 282 per CT di tipo B su 89L stallo Capriati in S/E Popoli.
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: indisponibilità della sbarra A 380 kV per interferenza alla bonifica pendini sezionatore di sbarra A stallo Andria 380 kV.
S/E Brindisi Sud - stl 350 Andria | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità dello stallo Andria 380 kV per bonifica pendini sezionatore di sbarra A 380 kV.
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.300 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-1^TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 625 Pino Torinese in CP Chieri | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione punto caldo su sezionatore di Linea. Necessita linea a terra.
Linea 625 Chieri - Pino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RISOLUZIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI LINEA. Su richiesta utente presi accordi
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2, in concomitanza con revisione interruttore.
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais, in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23710 SLZ - COL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
Linea 460 trc Domotoce - RFI Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.721 sostituzione isolatori e manutenzioni varie in linea. attività a cura UITO. Attività anticipata su richiesta Enel produzione
Pietraporzio - Stl 721 Vinadio 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
PIETRAPORZ TRG1 4/9 | TRF | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza linea per montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24849 Interferenza linea per montaggio blindato 60 Kv a cura Edyna
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
Linea 855 San Bartolomeo - ROQUETTE | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T855 a richiesta stabilimento ROQUETTE per manutenzione montante Linea stabilimento (mail 07/04/17 h17.01).
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.5 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA chiusura CM lato SOR ed apertura lato NGR al termine rientra in servizio tratto SOR-utenti AT
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con progetto Open Fiber sulla L.300
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-T.244-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Lavis - stl 250 S.Floriano | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Lavis stallo T 22250 bonifica punto caldo ( riscaldamento contatto morsa-codolo interruttore):
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.A)
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B+prot stl 765 (ind stl) in ombra UPRI
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Polynt Sez.to -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt sez.to Sb. A in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 864 DEGUSSA (RA) | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to Stl . 864 Degussa in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo f.d.g.
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15.
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 797 RA. PORTO CD CABOT | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to stl. 797 Ravenna P.to in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.B)
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
Tronco Nogarole Rocca - Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl.765 (ind LIN) in ombra UPRI
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 630 Sangone - FIAT C.RICERCHE - Orbassano | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.630 RICHIESTA FIAT CR PER MANUTENZIONE PROPRIO IMPIANTO
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
L. 490 CP Abbiategrasso -CP Vigevano Est | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOSTIT. FdG SU LIN. 150KV BARI TERMICA-GETRAG. -RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI ALTERNATIVAMENTE DA BARI TERMICA E BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DELLA SOLA GIORNATA 15.08.2017
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. ATTENZIONE LINEA AMMAZZETTATA CON L.150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE 1 CD FUCINE MERIDIONALI E L.150KV BARI TERMICA - BARI PARCO NORD
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.5 | 2017-08-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
Linea 479 Rovigo P.A. - Rovigo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Linea a Terra agli Estremi
Sez. sbarra (3)A3 132 kV in CP ROVIGO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Sbarra AT lato TR Giallo -CONTROALIMENTAZIONE SBARRA 10 KV A CURA CO DI VERONA
LINEA 132 KV - ROVIGO Z.I.- IN FUN FOR | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori, pulizia Isolatori e sistemazione Interruttore - Linea a Terra agli Estremi
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo Tecnico in convenzionale
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per apertura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpoo e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
Linea 132 kV - Viadana CP - Casalmaggiore CP - Fra | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - consegna a Cliente Sia Sadepan per sostituzione sezionatore di linea.
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) collaudi e prove Al termine rientra in normale assetto dopo chiusura CM lato SOR p.38sxA
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente Alfa Acciai per attività di manutenzione in cabina del Cliente.
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea BUIA - FERRIERE NORD | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per la Terna 22-186 Buia-Ferriere Nord richiesta dal cliente.
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind STL)
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1 in concomitanza con revisione interruttore.
Vicenza Monteviale - Palo 19 | TRC | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17-Sost ISOLATORI AMARRO 5x (IND LIN)
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind LIN)
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-15 | 0.33403 | 2017-08-15 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Ricollegamento colli morti al P. 95 per ripristino assetto linea 236 (Brugherio-Verderio-Dalmine).
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.25 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: interruttore K 220kV dedicato a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: Sbarra A 220kV dedicata a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi,
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna T.531 a RI SACAL per MTZ montanti, rientro serale linea con BY-Pass chiuso in SACAL e Utente staccato.
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33403 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi, periodo indisponibilità vincolato alla indisp.170523093053549
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T661 Controlli tecnici con scalata.
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per la T. 23552 Udine Sud- Udine Rotonda cd ABS richiesta dal cliente per manutenzione reparto AT
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 651 Casanova - Valpone | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.651 Sostituzione armamenti p.27-34 con personale UITO
Linea 195 Somplago - Buia | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.195 per modifica apparati WIND sul sostegno n. 7
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O. CP Vigevano in MT
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI - (IND LIN)
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza + verifica punti caldi+ pulizia porcellane intero stallo
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 320 MRT-SDM Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra a f.s. deliberato x CTB a MRT e Sost Int/re a SDM)
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni dal n. 186 al n. 193
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23714 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.320 sostituzione FdG in FO tratto in DT con L.300
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli sostituzione di 3 TA lato 220kV
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - posa fibre open fiber
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
CP DIECIMO - STALLO 132KV N.516 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Diecimo
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 414 in CP DALMINE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.23-423 per collegamento nuovo cavo alla linea area al nuovo sostegno 11A (attività a cura APRI); a fine lavori la linea rientra in servizio nella nuova configurazione aereo-cavo previa concordanza fasi
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-733 per interferenza con tesatura nuova linea 380 KV Udine Sud-Redipuglia tratta sostegni 49-57 (lavoro a cura APRI)
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 015
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23722 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T 23010 Riparazione strefolature
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezione
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878.
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea 442 Gattinara - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - T.442 eliminazione punto caldo P.57.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T659 Controlli tecnici con scalata.
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.744 - installazione contatori microbilanci
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl 569 (ind stl)
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 361 Marginone | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 361 - Sostituzione protezione
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346 e Controlli tecnici S.141 S.121
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.128
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 107
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 71
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 118
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.104
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-Spinea, al rientro verifica concordanza fasi
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-322
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Cimego TR 201 riparazione aereotermi. n.b è richiesta la messa a terra dei cavi MT
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
CASTELBELL-STL.007 MEZZOC-FLORIANO CD BZ | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CBE-17-132-T.007-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
S/E Biella Est - ATR 4 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Biella Est: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 lato 132kV ATR4.
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.263 Realizzazione calate in SE Bistagno. no rientro serale
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 22-23/08/17) SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17) T.443 AP c.m. al P.117 lato Borgomanero Est per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117 primo STEP 2017: a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara_Novara Ovest
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-09-01 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra stallo 981
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 24-25/08/17) SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-30 | 0.5 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 01/03/17-19/03/17).L23443B-X Tronco Borgomanero Est_ P.117 per ricostruzione tratto Borgomanero Est_P.117;sostit. sostegni su attraversamenti primo STEP 2017. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione.
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con lavori di sostituzione conduttori su L04-L05.
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 150 kV Marzanello – Pignataro – Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità: 4/9 – 29/9
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Cambio isolatori e morsetteria
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.284 PORTA VENEZIA
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori e 3 pali N.B I tempi di rientro della prima settimana sono 2880 diurno e notturno per la sostituzione dei pali mentre il resto del periodo i tempi di rientro sono 1440 diurno e notturno
Stallo 132 kV 640 Saluzzo / Savigliano in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni. Linea con tensione di ritorno. Accordi in corso con Produzione Calcinere.
Linea 401 Pallanzeno - Pallanzeno Cen. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di sostituzione TA e TV stallo 401 S/E Pallanzeno. Accordi in corso con ENEL Produzione, mail 23/05/2017.
S/E Pallanzeno - stl 401 C.le Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: stallo 401 sostituzione TA e TV. Accordi in corso con ENEL Produzione, mail 23/05/2017.
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 723 Agip Smist.- Rocca Priora | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23723 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Realizzazione EE in SE Palo del C. Modifica periodo richiesta da ING-PRE-APRI Centro Sud
Linea 291 Pellerina - Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.291 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A2 220 KV LATO 291 | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Manutenzione sezionatore di Terra - LINEA STL BARI OVEST - PALO DEL COLLE
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori APRI SE Palo del colle Modifica periodo richiesta da ING-PRE-APRI Centro Sud
S/E Palo del Colle - stl 373 Bari Ovest | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL BARI OVEST
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione conduttori tratto 365÷370 - Ripristino non possibile per 6 giorni
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23665A1 Calalzo - Forno di Zoldo piano resilienza - messa a V fase alta
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-CONTR.PROT. st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 565 CP Vimodrone - CP Rodano | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VIMODRONE Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
LINEA L03 GROSIO - PREMADIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Stallo 132 kV 565 RODANO in CP VIMODRONE | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP SOMMA
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Palo del Colle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 380 kV STL BARI OVEST
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza per attività di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind Sb.A)
Stallo 132 kV 594MARTIGN in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Cella Dati
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.984 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
LEVANNA - SEMISBARRA A1 220 kV LATO 984 | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Palo del Colle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 380 kV STL BARI OVEST
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind.sb.B)
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea 011 CP Montegalda - Padova | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23011F1-17-Trasformazione in amarro sospeso S.114 ( Violazione DM) + Controlli Tecnici sui S.141 S.100 S.120
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.64583 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia tratto 322-Spinea. Per aliment. Spinea, rientro alternato con linee 23683/684B-Y (ammazzettate) di 120min D e 240 min N
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.375 | S | Sostituzione Conduttori - per apertura e blocco sezionatore by-pass Pometon. Rientra in servizio linea 23684B-X Scorzè Pometon, rimane fuori servizio 23684B-Y
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - TRATTO LINEA 23684B-Y/p.313 PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Ammazzettamento 683/684B-Y al p.313 con apertura colli morti lato 684 p.313, assetto provvisorio linea 23683/684B-Y p.313, rimane fuori sevizio 684B-Y - p.313
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 5000 A
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione .sez.sb. montante K380 per adeguamento alla corrente 4000 A dal 07-10-17 al 08-10-17 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre Flex no accordi con Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos- Ponte Malon - deriv. Campolongo -apertura colli morti al 68/A - al termine rimane fuori servizio la deriv. Campolongo 68/A - CPL.
Campolongo CP - palo 68/A T.23.664 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23664A1 Deriv. Campolongo - piano resilienza - installazione anti rotazionali e sostituzione conduttore tratti 68/A - 7/1 e 21/1 - CPL
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea T. 637 bonifica sostegni in CAC - II Step
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 080 CP Bonacina - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano resilienza - sostituzione fdg intera tratta
Stallo 132 kV 760 S.Rocco/Italcem. in CP Robilante | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo. Lavoro in ombra su fuori servizio TRC per attivit¿ TERNA
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Lavori IMQ Electrical Installations & Safety - Operating Sector. Misure di passo e contatto e alla misura di resistenza di terra ai sensi del DPR 462/01 per la società SEA di Malpensa. NB solo sezionata a Malpensa.
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione aerotermo
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea a 150kV numero 305 denominata Villasor1 Serramanna interferente siliconatura stallo in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre 150 kV denominate A interferenti siliconatura stallo 305
S/E VILLASOR 1 - STL 305 SERRAMANNA | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stazione elettrica Villasor1: pulizia e siliconatura isolamenti stallo a 150 kV numero 305 (denominato Serramanna)
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33889 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
Stallo 132 kV 771 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.37569 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Z32401A-T22 trafo 220/132kV S/E Vellai per verifiche del variatore sottocarico
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre a 150 kV denominate B interferenti con siliconatura stallo 305
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ARO contr.B sb.B1 (ind sb.B1)
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO: SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.375 - Fuori servizio per sostituzione Fdg - Progetto OPEN FIBER
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 1 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 trivellazione per le basi dei nuovi sostegni n.203,204,213 e 214
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza linea con apertura colli morti sulla linea 23457
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E VARENA-STL.597 PREDAZZO | STL | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.597 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ap. c.m. T.597 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. by-pass - a fine lavori chiusura by-pass e rientro in sv. del colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 599) - rimane f.s. il trc di linea e stl T.597.
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Previa Chiusura BYPASS. manutenzione GIS effettuata dalla ditta
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 763 CP Andonno - Robilante | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.763 RICHIESTA E-DIOSTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e revisione sezionatori. Linea a terra.
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza sostituzione interruttore stallo T 23011
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T 23011 Interferenza linea per sostituzione interruttore a Mezzocorona
S\E Mezzocorona-stl 011 Taio (1) | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona stl 23011 sostituzione interruttore
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23663F1 Calalzo - Zuel - piano resilienza - messa a V fase alta
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
S/E Villa - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea 2° STEP 2017, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 10/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
Stallo 132 kV 034BESANA in CP GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
Stallo 132 kV 050MALNATE in CP INDUNO OLONA | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP INDUNO O.
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione armamenti di linea - Presi accordi con Di Somma rfi
Linea 034 CP Besana - CP Giussano | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Giussano
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-20 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra B interferente con CT B TR101
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.41667 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR 101 CT B, comporta fuori servizio e messa a terra della linea MT verso ENEL Distribuzione
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Linea -
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-09-18 | 0.58333 | 2017-09-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.66667 | 2017-09-23 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687. F. S. SOLO NOTTURNO DALLE 16:00 ALLE 08:30, IN ORARIO DIURNO LINEA IN SERVIZIO.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.79167 | 2017-09-19 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Rimozione tratto di sbarra AT per predisporre montaggio nuovo sezionatore longitudinale. Linee attestate con tensione di ritorno
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per montaggio nuovo sezionatore longitudinale.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Montaggio sezionatore longitudinale per nuovo stallo Magliano, linea 737 con tensione di ritorno.
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAR - TR 101 controllo protezioni
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.5 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.79167 | 2017-09-20 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Riposizionamento nuova sbarratura, linee con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per costruzione nuovo montante. Linea con tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Csostruzione nuovo montante. Linea 737 con tensione di ritorno.
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637 NB: disalimentazione intera sezione 132 kV di I.C. REA - accordi con utente in corso di condivisione
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A1 interferente con CT B TR101
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE contr.protezioni stl 207 (ind stl)
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos - Ponte Malon - der. Campolongo - chiusura colli morti al sost. 68/A - al termine ritorna in servizio tutta la linea in assetto originale.
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sostegno 21 al 31
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sost. 21 al sost. 31
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA + 4 SEZ.RI LATO SBARRA ROSSA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 763 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica "Linea con doppia fdg: una con 24 f.o. di proprietà Wind + IRU ed una in Acciaio. Verrà sostituita quella in Acciaio."
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.905 Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.639 (ex L.905) - Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Stallo 132 kV 489ROBBIO in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Mortara
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B - interferenza con sostituzione TA TR102
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR102 controlli Tecnici tipo B - serve per interferenza linea MT 15 kV
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Verniciatura - verniciatura ATR
S/E Genova Term. - stl 880 Morigallo / Quadrivio | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 880 - Verifica SPCC
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore stallo 132kV
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP S.MARINELLA - STL AFFERENTE CIVITAVECCHIA CP | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CIVITAVECCHIA E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO SBARRA
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
LINEA 787 CP CALVAGESE - CP DESENZANO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Calvagese
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Calavagese- stl 787 all.Desenzano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-27 | 0 | 2017-10-31 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Linea 667 Desedan CP - Sicet | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23667B1 - Desedan - Ospitale - interferenza linea per sostituzione conduttori F di G ed isolatori linea 23662A1
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia aerotermi AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.A)
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
Stallo 150 kV C.VECCHIA in CP S.MARINELLA | STL | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO LAT SI RICHIEDE A TERNA PER IL GIORNO 07 09 2017 EMISSIONE PLL LAT SANTA MARINELLA CIVITAVECCHIA
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Rimozione ammazzettamento al p.313 eseguito il 10/09, chiusura colli morti p.313, chiusura by-pass Pometon, verifica concordanza fasi, rientrano in servizio le linee in assetto originale
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BMA CONTR.B GR.3 (IND SB.B)
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Richiesta ENEL DD
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.579 Verniciatura sostegni
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S.MARINELLA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CERVETERI E CIVITAVECCHIA E TR ROSSO E VERDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.5 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.5 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT EX data 19/03/17).T.443 CH c.m. al P.117 lato Borgomanero Est a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Linea 823 Casoli - Atessa ZI cd S.Angelo | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con richiusura colli morti linea 23457
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività di rinnovo Upri Tratto Caoria -101Bis ( San Silvestro )
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Apertura colli morti e al sostegno 627/A ( Pedesalto ), rimarrà in servizio il tronco Moline sot.627/A der. Pedesalto
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 230608B1 Sostituzione conduttori e fune di guardia del tronco Arsiè - sost. 15
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea V.V. Sostituzione TA - non c'¿ rientro serale
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0 | 2017-10-08 | 0 | N | Verniciatura Sostegni - D_L090 Verniciatura sostegni
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 763+762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
Linea 649 S/E Verderio - Cp Chignolo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 649 rinnovo completo tratta
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione delle sbarre A1 220 KV (su cui si attestano gli stalli TR1, TR2, S. Sebastiano, Napoli Dir. e Napoli Levante 2) per consentire i lavori di raccordo CASORIA -ST.NE CASTELLUCCIA.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV SAN SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Partanna - stl 239 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT stallo Favara 1
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23608B1 camp.1-2
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - 23547 controlli B contestualmente alla interf. sost. cond. 23608
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B S:E: Arsiè e Vellai
L519 | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Mezzocorona_65kV_STT_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo - Indisp. per interferenza: realizzazione micropali, attività propedeutica rifacimento sostegno n.2
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre A stallo Favara 1
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di linea stallo Favara 1
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23044F CFS - RCF in sicurezza per sostituzione conduttori, armamenti e morsetteria sull'intera linea.
S/E Marghera St.1-stl M03 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M03
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V e installazione antirotazionali (ind lin)
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL)
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CRD Adeguamento cassetti SPCC stallo Parallelo 132kV - verifica protezioni primi 3 gg no rientro diurno - notturno
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica (cod.Make: BVTT5_3226440)
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 1^ | STK | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione PARALLELO 1
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
S/E CAMIN - STL 449 I.N.F.N. | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione INFN T.449
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre B stallo Favara 1
Linea 470 Camin Stazione - Camin CP | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
L. 660 Molini di Tures-Brunico (Edison) | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.660 Verniciatura sostegni
LINEA 782 BRUNICO CP - BRUNICO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T23782 Verniciatura sostegni
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Camin CP T.470
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
Linea 231 S/E Camin - C.P. Camin | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
Linea 203 Palu' - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.203A1 - sost FDG PLU-p.1/1 + 40-41 (ind LIN)
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 206 Dugale-Palu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.206A1 interf sost FdG 23.203 (ind LIN)
Stallo 132 kV 203 BOVOLONE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 206 DUGALE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione CAMIN CP T.231
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Installazione antirotazionali campate 3-4-5 e sost. conduttori campate 3-4-5-6
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33403 | 2017-10-08 | 0.35208 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione 2° AR201
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VAR: separazione competenze stl T.599 e cambio sezionatore di linea (con installazione DBS)
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.597 ed ap. c.m. T.599 (lato Varena), installaz. TV sbarra e motorizz. congiuntore sbarra - a fine lavori rientra in sv. il colleg.provv. Predazzo-CP Ora cd Varena (su stl 597) e rimane f.s. il trc di linea e stl T.599.
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23.015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti.
S/E S.Massenza - stl 280 Trento Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - S.Massenza T 22280 interferenza revisione interruttore T 22255
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza T 22255 revisione interruttore
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
ISOLA PALANZANO Stl MARRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 962 ISOLA PALANZANO
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - (MOT ex data 02/05/17-04/05/17) T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Napoli L. - stl 246 Castelluccia 1 | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 220kV S/E Napoli Levante stl 246 Castelluccia1
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23662A1 Forno di Zoldo - Desedan - piano resilienza - installazione anti rotazionali FOZ - P.32 - sostituzione isolatori e conduttori DES - P. 32
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L523 per Manutenzione leggera interruttore e sostituzione sezionatore di sbarra presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL ST4 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra Occorre anche FS del collegamento LIN ST4 RAFFINERIA verso ENI per il medesimo periodo
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Balzola- stl 610 Casale | STL | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Balzola- stl 610 : verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore AGE 145.
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.29167 | 2017-10-14 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
L. 482 CS Lomellina Energia - CP Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.482 sostituzione FdG con FO per progetto F4G
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.489 interferenza con sostituzione FdG T.482 F4G CP Mortara in MT
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.483 interferenza sostituzione FdG T.482 per F4G. CP Mortara in MT
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 22OKV TR/3 220/60/9 KV DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia -Reattore Getra per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - Stallo Reattore 220 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione delle intere sbarre 220 kV per consentire i lavori di demolizione campata sovrastante sbarre 220 kV st.ne Castelluccia
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 1 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI DIREZIONALE per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - stallo TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia- STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - rinnovo se Grosotto - richiesta upri
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Camin - stl 598 Padova Nord Est | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Padova N.E. T.598
Linea 598 Camin - Padova Nord Est | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33403 | 2017-10-15 | 0.41736 | S | Sostituzione Isolatori - 23598D1-17-Sostituzione Isolatori rotti
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 802 Teramo Z.I. - Teramo Citta' | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra ai lavori UPRI
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Castelnovo Sotto - Reggio Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - L.642 Riparazione/sostituzione piastre sul tratto in ST
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
S/E Cislago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 132kV
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA
LINEA N.122 BORGO V-GUIZZA-VISINT-CALDON-BRAZZAN | LIN | 70 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T24122 Tronco Brazzaniga-Visintainer sostituzione conduttori.Può rimanere in servizio il tronco Caldonazzo-Borgo.V.
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.315 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 SECONDARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 PRIMARIO
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti Modifica programma a seguito riunione 20/04
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.397 risanamento CEM
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35347 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO IN CONVENZIONALE
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione SPCC - SLG stallo K 132kV adeguamento cassetti SPCC- primi tre giorni no rientro diurno - notturno
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.580 Risanamento CEM a cura UITO. accordi con DSC
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica Protezioni
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 600 Cerreto - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T .600 Sostituzione armamenti p.24-25 a cura UITO
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.66667 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti tratto p. 207 – MORI Bassa N.B.possibilità di apertura colli morti al palo 207
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0 | 2017-10-21 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Scoppito
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - ROSARA - FORCE | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23780 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
Tronco Moline - P. 627/A T.23.608 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e fune di Guradia del tronco Moline - sost. 603
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - chiusura colli morti al sostegno 101Bis, al termine rientra tutta la linea in servizio.
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori e F di G. linea 23608B1 Moline - sost.132
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.481 per interferenza sostituzione FdG T.482 F4G CLIENTE LOMELLINA disalimentato (accordi telefonici con Sig. Lettieri)
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
Linea 691 Nave - S.Eufemia | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione FdG con altra incorporante fibra ottica e sostituzione armamenti
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Ciserano - stl 682 CP Ciserano | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Rientro possibile solamente con "stallo chiuso manualmente - senza protezione"
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.68819 | N | Interferenza Lavori - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte - SBARRA INTERFERENTE
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - MOT EX DATA 22-24/03/17 T.288 per ultimazione lavori di sostituzione armamenti e isolatori al sostegno 118.
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bulciago - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.483 sostituzione FdG con FO progetto F4G
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - Sbarra A 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B TR2 presi accordi
PRECI Stl VISSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
S/E Cesano M. - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl l. 226 Cesano
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - Sbarra B 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sul TR2 presi accordi
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.70833 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.484 sostituzione FdG con FO progetto F4G
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.54167 | 2017-10-29 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sost 626,rientrerà in servizio tutta la linea
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
Boretto - Castelnovo Sotto | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Sostituzione piastre intero sostegno
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.483 per interferenza sostituzione FdG T.484 CLIENTE SIT MORTARA DISALIMENTATO (accordi con Sig. Maggioni)
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 132 kV - CAMPOLUNGO - MONSAMPOLO DER. ELAM | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea Campolungo-Monsampolo-Sostituzione codoli sui terminali di cavo
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.3125 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE INTERA LINEA
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 599 Varena - Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 597 Predazzo - Varena | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - F.s. intera CP Varena per ch. c.m. T.599 - a fine lavori rientrano in sv. le due linee con il normale assetto di rete e by-pass aperto.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0 | 2017-11-10 | 0 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L346 PER ADEGUAMENTO CP OLBIA E OLBIA2 AI CONDUTTORI ALTA TEMPERATURA
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchitura AT
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CDG dal sostegno 106 al sostegno 112
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pinasca - stl 636 Pinerolo nord | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 montaggio sostegni n.203,204,213 e 214
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-11-13 | 0.3125 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR202 misura induttanza
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione INTERRUTTORE AT L.855 S/E Tavazzano
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - "Controlli di Legge" impianti di Crevola Toce e Crevola Diveria a richiesta ENEL Green Power, mail 19/04/17. Linea a terra a Domodossola. Se dal 13 al 17/11/17 non compatibile con assetto rete, periodo alternativo 25 al 29/10/2017.
CREVOLA T. - STL 456 DOMODOSSOLA 132 KV | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA E PASSO/CONTATTO IMPIANTO DI CREVOLA TOCE E CREVOLA DIVERIA
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-11-14 | 0.3125 | 2017-11-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR 203 CON misura induttanza
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea sostituzione sostegno 125a
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - tesatura tratto 125a - 131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stallo 236258A-R S/E Vellai: Controlli tipo B e verifica protezioni contestualmente alle attività linea variante 125a/131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Stallo 23628A-R S/E Vellai monitoraggio tipo B e verifica protezioni - contestualmente alle attività linea variante 1250 - 131
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO modifica periodo concordata in riunione 20/04
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 22200 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278 + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 594 Pianezza - Druento | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
Linea 358 Marginone - Poggio a Caiano | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 21301A1 Marginone - Calenzano
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg - progetto open fiber
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.602 - Sostituzione TA stallo 132 kV (campagna rimozione apparecchiature isolate in olio)
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Rocovalgrande Prove di riaccensione
S/E Magenta - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Esercitazione modulo 5 Multiskill.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-12-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione fune di guardia con fibra ottica.
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.29167 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.23-733 per interferenza con lavori APRI T.292
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo: Indisp. per rifacimento sostegno e ritesatura conduttori
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
Stallo 150 kV 366SN2 in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV 385OZI in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-28 | 0.33333 | 2017-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-29 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2017-12-31 | 0.29167 | 2017-12-31 | 0.33333 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità T.23-419 per rimessa in servizio tratto Sez.to Italcementi - Sez.to Servola e messa fuori servizio tratto CP Zaule - Sez.to Italcementi per manutenzione straordinaria sezionatore di linea in CP Zaule a cura Enel Distribuzione
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.