## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 01 06 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
Foce V. - stl Pozzuoli 2 60 kV | STL | 70 kV | 2016-07-29 | 0.66944 | 2017-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-06-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
Martinetto - TR4 220/132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-01-12 | 0.29375 | 2017-06-01 | 0.097222 | N | Guasto -
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - S.GIACOMO | TRC | 220 kV | 2017-03-01 | 0.041667 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-03-17 | 0.66667 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - tratto p224-CP Quartaie : Lavori interferenti presso CP Quartaie - E- DISTRIBUZIONE tratto p224-Quartaie
Linea 241 Rotonda-Tusciano-Laino | LIN | 220 kV | 2017-03-21 | 0.85417 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-22 | 0.43403 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-24 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.861 interferenza alla manutenzione sez. di linea in CP Gambettola.
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - Linea 861 Per Riparazione terminale cavo a RAC (gia' fuori servizio su guasto)
S/E Ravenna Canala-stl 861 Gambettola CP | STL | 132 kV | 2017-03-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - RAC-L861 Per riparazione terminale cavo linea 861 a RAC (Linea già fuori servizio per guasto)
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
SSE Omignano Sal.RT-stl 004 Policastro B | STL | 70 kV | 2017-04-07 | 0.70833 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-04-24 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
CP Lucera - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-25 | 0 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento del quadro AT. Indisp. del tronco di sbarre su cui si attestano gli stalli Troia e Foggia. Chiusi entrambi i sorpassi.
SSE Novara RT - stl M16 SSE Rho RT | STL | 132 kV | 2017-04-26 | 0.75694 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - L 23018F-L Sostituzione conduttori
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Realizzazione setti antifiamma TR a Lanzada
CAMPO MORO Stl LANZADA 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-02 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - STAZIONE ELTTRICA DI LANZADA: REALIZZAZIONE MURI ANTIFIAMMA TR
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-05-03 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 220 kV stallo 901 Messa in sicurezza stallo 901 - Piano di Lavoro (A2A) RI/PL A2A, richiesta autorizzato TERNA Dal 3 maggio alle ore 18:00 al 7 giugno 2017 la Centrale di Somplago sar¿ derivata dallo stallo 902.
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-05-04 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori Enel in SE Lanzada
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone FS | LIN | 132 kV | 2017-05-06 | 0.72847 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23168A1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI TRATTO IN DOPPIA TERNA.
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Pisticci-Taranto Nord (solo tratto dorsale parallelo a Massafra-Taranto Nord) 23252B1_Sostituzione conduttori (elettrodotto in doppia terna) a cura UI Brindisi
ANAPO C.LE Stl MELILLI 2 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 3-4
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 (interferenza)
Linea 235 C.Le Anapo - Melilli 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da Centrale Anapo - fuori servizio e messa in sicurezza Linea Melilli 2 (235) - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 3-4
L. 626 C.P. Lula - C.P. Siniscola2 | LIN | 150 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.67917 | N | Sostituzione Conduttore - INDISPONIBILITA' LINEA 626 PER SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 399 Camin - C.N.R. | LIN | 400 kV | 2017-05-08 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.375 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA DA CONSORZIO RFX PER LAVORI DI POSA CONDUTTORI MT IN PROSSIMITA' PANNELLO DI ARRIVO
Tronco Olmo RT - Olmo all. | TRC | 132 kV | 2017-05-08 | 0.60417 | 2017-06-12 | 0.60417 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-16-508. Lavori in stazione OLMO -separazione impianto Terna / RFI. Rimarrà fuori servizio il tronco da S/E Olmo al palo 8. Invece rimarrà in servizio la linea provvisoria "Ponticino RT – Rigutino RT – Der. P. 8".
SALORNO FS Stl 132 kV TRENTO FS | STL | 132 kV | 2017-05-09 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttore - Attività di sostituzione conduttori nel portale della SSE di Salorno.NB: linea T.23018 già fs dal 02/05/2017
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-10 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-PRR 2 Indisponibilità creata per gestire il non rientro della linea
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-05-15 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 262 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M13
L.F26 Cà Landino RT-Rifredi RT-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Attività i Taglio Piante tra sostegno 250 e 275
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - completamento paratia pali imbocco sud galleria Santa Lucia a cura di Pavimental
Stallo 132 kV TR 66KV FS in CP SESTRI LEVANTE | STL | 70 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore, TA, TV e scaricatori. Linea 66 kV RFI con tensione di ritorno, montante RFI 66 kV in sicurezza. Accordi RFI OK.
Stallo 132 kV Parallelo in CP Sestri Levante | STK | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Utilizzo del parallelo per eventuale rientro montante RFI. (interruttore adattato con allerme bucholtz e max I)
Sez. sbarra (1)A3 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza x sostituzione apparecchiature del montante RFI 132 kV (K non utilizzabile)
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza x sostituzione apparecchiature del montante RFI 132 kV (K non utilizzabile)
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SESTRI LEVANTE | SBA | 132 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza x sostituzione apparecchiature del montante RFI 132 kV (K non utilizzabile)
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-05-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - (MOT ex data 2-31/05/17) T.4340 Ricostruzione linea nuovi accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 04/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-16 | 0.70208 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Guasto -
CHIEVO Stl CHIEV-ISAP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.67917 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Brasimone Enea - stl 707 Santa Maria | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.79167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - EBR Stl 707 = Sostituzione sezionatore rotativo di linea St.L707 (in sicurezza il tronco di linea 707 da EBR al p.20 - in servizio linea 755/707 Suviana-S.Maria-cd. su st755 EBR verso Enea1)
LINEA 132KV N.122 ENEA BRASIMONE - ENEA 2 | LIN | 132 kV | 2017-05-18 | 0.79167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Linea 122 = Revisione sezionatore rotativo su stallo L-122 a EBR
S/E Enea Brasimone - stl Enea 2 | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.79167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - EBR Stl 122 = Revisione sezionatore rotativo su stallo L-122
Stallo 132 kV 187S.ROCCO in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-05-21 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-05-22 | 0.3125 | 2017-06-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Sulcis: sostituzione TA stallo 220 kV Condensatore1 80MVAR
Linea 400 KVcc ITALIA-GRECIA Cavo Marino | TRC | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - 20001A1 - MANUTENZIONE SOTTOMARINA E DISINCROSTAZIONE CATODO
S/E Stura - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea
S/E TASSULLO- STL.666 MONCLASSICO | STL | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS sep comp: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori)
L. 572 Piancast 2 -Acquap. cd Piancast 3 | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - L.572 (Piancastagnaio - Acquapendente) UPRI - Collegamento alla centrale di Piancastagnaio 3
Linea 325 Bisaccia 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-874 Querceto CP-Colunga CP = Verniciatura sostegni
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo Capriati per Sostituzione Interruttore e TA
Trc 204 Falciano FS all. - Villa FS all. rossa | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.58333 | N | Sostituzione segnalazione OVA - Installazione nuovo sistema di segnalazione v.b.q.
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-05-22 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-709 Rastignano-Colunga = Verniciatura sostegni
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re LIN+LT + TA st.362 (ind STL) NB al termine del FS stl 362 solo su sb.A causa disconnessione sez.re sb.B.
Linea 362 Sandrigo - Cordignano | LIN | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-04 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sandrigo: sostituzione sezionatore di linea stallo 362, 2017
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17 st. 362 sost sez.re SB.A (ind SB.A)
S/E Stura - stl 239 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-05-22 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.239 - Sostituzione int.re linea, bonifica punti caldi stallo, sostituzione TA di linea. Tempo di rientro dal 30/05/2017 120 min. diurni, 180 min. notturni
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-05-23 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura pali Presi accordi con RFI
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Sud - Cinecittà" per ricerca e riparazione guasto
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-05-25 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2017-05-25 | 0.41667 | 2017-06-04 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Stallo interferente con sostituzione FdG su linea Capriati-Popoli 220 kV
LINEA 633 CP RUBIERA NORD-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Istallazione FO per collegamento SE Rubiera SE Carpi Sud si richiede la sovrapposizione dell'indisponibilità con la linea 155 dal giorno 26 maggio 2017
CP RUBIERA NORD - STALLO AT CAT 633 | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA: INTERFERENZA ATTIVITA' IN LINEA
S/E CARPI SUD-STL 633 RUBIERA NORD | STL | 132 kV | 2017-05-26 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferenza all'attività di collegamento in FO dalla S/E di Capri Sud alla S/E di Rubiera.
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.625 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta di FS per rifacimento STL LINEA 069; Il tronco di linea dal P. 000-FNF al P.85B rimane fuori servizio per il rifacimento dello stallo.
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-05-27 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-sost sez.re SB.A st.362 (STL)
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-05-27 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Sostituzione Conduttore - Interferenza cambio conduttori tratto 143 - 50/11 su 23582D1 il 27/05 e 28/05 con TRD 120 min e TRN 180 min; Per sostituzione conduttori 142-CAE dal 29/05 al 01/06- A fine attività verifica concordanza fasi da effettuarsi in SE Vellai
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0 | 2017-06-01 | 0.66597 | N | Interferenza Linea - Interferenza cambio conduttori tratto 50/11 - CAE su 23648E1 - ATTENZIONE, ATTIVARE LE PROCEDURE PER RSE TIPO 1
Linea 333 Uras - S. Giusta | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.3125 | 2017-06-18 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Linea numero 333 denominata Uras Santa Giusta: sostituzione conduttori.
Linea 636 Strettara - Pavullo | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia intera linea
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel Produzione GARGNANO STALLO LINEA 292 - SEMISBARRA LATO GR.1
Linea 150 kV - FREGENE - TORRIMPIETRA | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - f.s. per verniciatura sostegni
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23765 - SOSTITUZIONE MORSE A DUE FORI INTERA LINEA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - S/E Cislago - ATR5 220 KV - bonifica terminali cavo AT
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici di bordo macchina
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR 3 Gorlago: Indisp per installazione termocoppie
S/E Villanova - ATR 1 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza e corto circuito
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV.
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Nord - Tiburtina lavori di sostituzione olio e bulloneria terminali cavo in cp
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 47-A-5 IN FRANA
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione installazione fdg con FO, Caricamento per errata consuntivazione dell'indisponibilità originale
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Sostituzione segnalazione OVA - INSTALLAZIONE IMPIANTI SOV AI SOSTEGNI 34 E 40
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Enel Produzione LINEA 292 GARGNANO-NAVE APERTA E SEZIONATA
Linea 714 Lentini RT - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA LINEA 150 KV LENTINI-MEGARA
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori intera linea potenziamento
S/E Maddaloni - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - Interferente con la sostituzione dei conduttore e della f.d.g. della linea Maddaloni 1-S.Sofia 1
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 023-----
Linea 914 Conversano - Mola | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Indisponibilità per lavaggio isolatori
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
Stallo 132 kV 037EDIS.NO in CP VIGEV.OV | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
S/E Nave - stl 292 Gargnano | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.68472 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-05-29 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante interferenti lungo linea
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA AMMAZZETTATA CON T23756 REALIZZAZIONE FONDAZIONE p.9A e 278 bis APERTURA C.M. p.132/A il05/06/17. AL TERMINE SUDDIVISIONE T23802/PTB (Este-Castegnero cd P.Botti) E T23756/ABN (Abano-p.132/A)
S/E Fusina 2 SF2 - stl TAG 2 | STT | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - richiesta da c.le Fusina per verifiche impianto di terra: Sarà realizzato un collegamento rigido tra la l. 727 e TAG 2 attraverso la sb. “A” 132 KV. Sezionato e a terra a Villabona, solo sezionato in c.le Fusina stallo TAG 2
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.61875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 328 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo composito
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.44931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.980
S/E Calenzano - stl 328 Suvereto | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fusina 2 SF6 - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - richiesta da c.le Fusina per verifiche impianto di terra: Sarà realizzato un collegamento rigido tra la l. 727 e TAG 2 attraverso la sb. “A” 132 KV. Sezionato e a terra a Villabona, solo sezionato in c.le Fusina stallo TAG 2
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA AMMAZZETTATA CON T23802 REALIZZAZIONE FONDAZIONE p.279A e 278 bis APERTURA C.M. p.132/A il 05/06/17. AL TERMINE SUDDIVISIONE T23802/PTB (Este-Castegnero cd P.Botti) E T23756/ABN (Abano-p.132/A)
Linea 727 Villabona - Fusina 2 | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - richiesta da c.le Fusina per verifiche impianto di terra: Sarà realizzato un collegamento rigido tra la l. 727 e TAG 2 attraverso la sb. “A” 132 KV. Sezionato e a terra a Villabona, solo sezionato in c.le Fusina stallo TAG 2
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - fermata programmata gruppi di produzione c.le Piacenza
Stallo 132 kV 596S.ROCCO in CP S.STEFANO | STL | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 596 San Rocco -S.Stefano Lodigiano | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP S.STEFANO
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-07-013 L328A1 Calenzano-Suvereto verniciatura
S/E TURANO - STL 910 TURANO C.LE | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra a fuori servizio linea 910 chiesto da utente Sorgenia – accordi con utente già condivisi
Linea F14 Livorno RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-05-29 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Taglio Piante - messa in sicurezza per taglio piante
C.le Turano Sorgenia - S/E Turano 380 kV | STL | 400 kV | 2017-05-29 | 0.5 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Linea -
C.le Turano Sorgenia - S/E Turano 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-05-29 | 0.5 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Termica Milazzo - stl 173 Sorgente | STL | 150 kV | 2017-05-29 | 0.81597 | 2017-06-05 | 0.83333 | N | Guasto -
CP PIANCASTAGNAIO 2 - STALLO 132KV N.572 PIANC.3-ACQUAP. | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.25 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori su linea 572 a cura TERNA
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Straordinaria maglia di terra Gorlago
Stallo 150 kV BORSELLINO in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - Smontaggio vecchio sezionatore linea AT stallo “Quattroventi”, montaggio nuove carpenterie, montaggio nuovo sezionatore e demolizione traliccietti vecchio sezionatore, linea AT Borsellino interferente
Linea 150 kV - QUATTROVENTI - PALLAVICINO | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Richieste di fuori servizio linea 150 kV Pallavicino - Quattroventi cod. 006
Linea 150 kV - BORSELLINO - PALLAVICINO | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Richieste di fuori servizio linea 150 kV Pallavicino - Borsellino cod. 022
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Straordinaria maglia di terra Gorlago
Stallo 150 kV QUATTROVENTI in CP PALLAVICINO | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - Smontaggio vecchio sezionatore linea AT stallo “Quattroventi”, montaggio nuove carpenterie, montaggio nuovo sezionatore e demolizione traliccietti vecchio sezionatore, Linea AT Borsellino interferente.
LINEA 678 CP CASTROREALE- S/E FRANCAVILLA | LIN | 150 kV | 2017-05-30 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.6875 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra S.ne Francavilla
CP FELINO - STALLO AT OZZ 603 | STL | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo Pontecagnano 150 kV
Linea 827 Avenza-Massa FS | LIN | 132 kV | 2017-05-30 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.5 | N | Interferenza Linea - messa in sicurezza per taglio piante
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-05-31 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Vitt.rio V.to con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-05-31 | 0.29167 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LINEA INTERFERENTE PER PER Attività DI Sostituzione TA- attività anticipata indisponibilità in ombra alla 161222091826505 per interferenza alla 20160926011313030
S/E Codrongianos - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 380 kV in Staz. COD per completamento CTB
S/E Caracoli - stl 604 S/E Casuzze 2° | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 151 Augusta - Melilli | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERNTE CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione scaricatori lato primario ATR3 SE Grosotto.
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-05-31 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione scaricatori lato primario ATR3 SE Grosotto.
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - bonifica di un punto caldo e la riparazione dei contatti fissi dei sezionatori di sbarra “A” e “B”
S/E Innanzi - stl 029 Foggia | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL FOGGIA
S/E Selargius - stl 622 Muravera | STL | 150 kV | 2017-05-31 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - bonifica di un punto caldo e la riparazione dei contatti fissi dei sezionatori di sbarra “A” e “B”
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B a stallo 328
Linea 111 Bisaccia 380 - Calitri | LIN | 150 kV | 2017-05-31 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferente a montaggio CDG a F.O. su linea 380 Bisaccia-Melfi
S/E Avenza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-05-31 | 0.54167 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-05-31 | 0.91667 | 2017-06-01 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.29167 | 2017-06-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-06-01 | 0.3125 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco olio dielettrico
L.023 Pontic.-Pieve SS-Penna-S.Sep.-Sub | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 023 per ripristino cablaggi in CP Pieve a cura E-Distribuzione.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da ENEL per controlli tecnici stallo 450 Bordogna
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0 | S | Sostituzione Isolatori -
Linea 316 Genzano 380 - Melfi 380 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0 | S | Sostituzione Isolatori - 21316D1_Genzano-Melfi sostituzione isolatori rotti.
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV Staz. COD per interferenza al completamento CTB stallo K 380 kV
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Verifica perdita olio da passante 132kV a cura tecnico ABB
S/E Chiaramonte - stl 244 Ragusa 2 | STL | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Riparazione sezionatore di terra del sezionatore di linea
BORDOGNA Stl ZOGNO-GEROL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 450: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
L. 450 trc allacc.Bordogna - CP Zogno | TRC | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BORDOGNA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
Linea 717 Melfi - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea Melfi-Melfi Fiat interferente ai lavori di sost. fdg su linea 380 kV Melfi -Bisaccia
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "B2" per prove nuovo congiuntore long.sb. "B" Fuori servizio sbarra 132kV "B2" per prove nuovo congiuntore longitudinale sbarra "B" prima dell'attivazione.
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra "B1" per prove nuovo congiuntore long.sb. "B" Fuori servizio sbarra 132kV "B1" per prove nuovo congiuntore longitudinale sbarra "B" prima dell'attivazione.
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.239 Controlli tecnici linea - OK ACCORDI CON DSC. FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO A T.238
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.238 Controlli tecnici linea OK ACCORDI CON DSC - FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO CON T.239
Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di tessa SSE Torre dei Passeri RT
L.023 Pontic.-Pieve SS-Penna-S.Sep.-Sub | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - taglio piante pericolose. in ombra a indisp. 170509093759730
Linea 150 kV - CATANIA NORD - ACICASTELLO | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da "AciGalatea società consortile a r.l." per effettuare sottopasso condotta fognaria
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica Induttanza
S/E Genzano - stallo 344 Matera | STL | 400 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0 | S | Controlli Protezioni - S/E Genzano - stallo 344 Matera CTB 1° LIVELLO SPCC
C.P. IMOLA - SBARRA B 132KV | SBA | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA B STALLO 717
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.717 Taglio piante campata 24-26
SSE PORTOGRUARO -STL 132 kV SSE FOSSALTA VE007 | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - In SSE Portogruaro manutenzione interruttore n°21 stallo 132 kV SSE Fossalta T.007
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23717B Imola - Forlì via Lunga c.d. Imola RT in sicurezza per INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A IMOLA ENEL
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 36-37.
Linea 679 Racconigi - Sommariva | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.679 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Taglio Piante - 23007E1 - taglio piante urgenti campate 61 - 62
CP IMOLA - STALLO AT N.717 SSE IMOLA-FORLI V.L. | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA E DI SBARRA B
RFI DESENZANO - STL RFI PESCHIERA | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Taratura IL22 in SSE Desenzano
Linea 023 Crevalcore RT-CP S.Agostino RT | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.35417 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Taglio Piante - L.23023F Crevalcore - Lavino in sicurezza per taglio piante.
CP FO V.LUNGA - STALLO AT IMO 717 | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SILICONATURA INTERRUTTORE
Stallo 132 kV 431LONATE in CP BUSTO OVEST | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione a programma comando oleodinamico Interruttore AT- Non eseguita per maltempo il 3/5
Stallo 150 kV LECCE CITT in CP LECCE MARE | STL | 150 kV | 2017-06-01 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDO INTERRUTTORE
CP PERETOLA - STALLO AT 442 SODO | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.375 | 2017-06-01 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione perdita SF6 su interruttore
Linea 944 Bovalino - S.Ilario | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.39583 | 2017-06-01 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - Esclusione necessaria per consentire ispezione comando interruttore in CP S.Ilario a cura E-Distribuzione
Stallo 132 kV 186CASALP. in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2017-06-01 | 0.5 | 2017-06-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica TA
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.66736 | 2017-06-01 | 0.79097 | S | Interferenza Linea - Caerano - Scorzè - Istrana apertura colli morti al sost. 238, al termine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istrana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-01 | 0.79167 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco linea 23582 Caerano - sost.238; interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-01 | 0.91667 | 2017-06-02 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.95833 | 2017-06-02 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea ai lavori di sostituzione fdg sulla linea 150 kV Rossano T. - Rossano CP. Si precisa che la linea dovrà essere esclusa alle ore 23:00 del 01/07/2017 però il sistema non fa inserire tale orario.
Linea 870 Rossano - Corigliano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-01 | 0.96181 | 2017-06-02 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in fibra ottica; Si precisa che la linea dovrà essere esclusa alle ore 23:00 del 01/07/2017 però il sistema non fa inserire tale orario.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - Completamento attività di verniciatura tra il sostegno N.2 al N.41
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - interferenza sostituzione conduttori 23648E1 tratto 142 - 50/11 e sostituzione mensole P. 139 e 142
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.91667 | N | Interferenza Linea - F.S linea 23648E1 per sostituzione conduttori 142-CAE
S/E Vellai - stl 647 Istrana cd Quero | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23648E1 - controlli B S.E. Vellai
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23647A1 - sbarra B Vellai - controlli B
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ospiate - CTB intero stallo linea 541
CP FIDENZA - STALLO AT PRM 662 | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
LINEA 132 KV CREMONA OVEST - TAMOIL | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferente i lavori di rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest
S/E Melfi 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di sbarra Parallelo K 380kV, in S/E Melfi
S/E Melfi 380 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di Sbarra A dell' ATR 1 380kV e Parallelo K 380kV, in S/E Melfi
S/E Ospiate - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Melfi 380 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di Sbarra dell' ATR 1 380kV, in S/E Melfi
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.453 utilizzo linea AT per verifica impianto di messa a terra cliente A2A Ambiente
Linea 295 Politecnico - TO Sud | LIN | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo CP SUD - f.s. completo AT per costruzione barriera di cantiere, richiesta IRETI SPA
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo CP SUD - f.s. completo AT per costruzione barriera di cantiere. richiesta IRETI
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - F.S. COMPLETO AT CP SUD PER COSTRUZIONE BARRIERA CANTIERE (INIZIO LAVORI RINNOVO CP SUD)
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - F.S. COMPLETO AT CP SUD PER COSTRUZIONE BARRIERA CANTIERE (INIZIO LAVORI RINNOVO CP SUD)
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - F.S. COMPLETO AT CP SUD PER COSTRUZIONE BARRIERA CANTIERE (INIZIO LAVORI RINNOVO CP SUD)
CREMONA OVEST- SBARRA A1 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferenza lavori CP. Fuori servizio SBA A+SBA B. Resta in servizio TR Rosso + LIN 177
CREMONA OVEST - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferente i lavori di rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest
CREMONA OVEST - STL 132 KV CREMONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferente i lavori di rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest
CREMONA OVEST STL 660 TAMOIL | STL | 132 kV | 2017-06-02 | 0.33333 | 2017-06-02 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferente i lavori di rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest
L011 Montiano-Grosseto S. cd Talamone | LIN | 132 kV | 2017-06-02 | 0.35417 | 2017-06-02 | 0.54167 | N | Manutenzione Cavo - D_L011 Chiusura colli morti al Palo 12
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-06-03 | 0.29167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Pieve Soligo con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-06-03 | 0.29167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione corda di guardia tratto p.32-38
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861470 Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M19
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE TR201: Controlli Tipo B intero Stallo e Prova Protezioni su Primario Secondario e Macchina;
S/E Melfi 380 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - lavoro in ombra alle indisponibilità 201610140249338, 20160728121123000 causa migliorie sezionatori di Sbarra B dell' ATR 1 380kV e Parallelo K 380kV, in S/E Melfi
Linea 132 kV - ZELARINO-VILLABONA | LIN | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3 in data 08/06/2017
S/E Ospiate - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861460 Interferenza collaudo MCM 1M19
Linea 813 IC Cementilce - Cairo CP | LIN | 132 kV | 2017-06-03 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.813 - Sostituzione fune di guardia con OPGW nel tratto p.32 (T.814)÷p.37(T.813)
Linea 108 Capriati CP - Pozzilli | LIN | 150 kV | 2017-06-03 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di sostituzione della CdG sulla linea 220 kV Capriati - Popoli
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.041667 | 2017-06-04 | 0.20833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAUSA BLOCCO DEL SEZONATORE DI LINEA DELL STALLO SAN SEBASTINANO IN S.E. CASTELLUCCIA, INTERFERENTE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRE STALLO SAN SEBASTIANO
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-06-04 | 0.041667 | 2017-06-04 | 0.20833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI SBARRE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-06-04 | 0.083333 | 2017-06-04 | 0.20833 | S | Costruzione nuovo stallo - INTERFERENTE PER ATTIVITA' DI MODIFICA CALATE SEZIONATORE DI SBARRE SULLO NAPOLI DIREZIONALE, PROPEDEUTICA AD ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE NUOVO STALLO CASORIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-06-04 | 0.083333 | 2017-06-04 | 0.20833 | S | Costruzione nuovo stallo - MODIFICA CALATE SEZIONATORE DI SBARRE PROPEDEUTICA AD ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE NUOVO STALLO CASORIA
Sez. sbarra (4)A1 50 kV in CP VI MONTEVIALE | SBA | 70 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI E SAFAS FUORI SERVIZIO
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MESSA IN SICUREZZA CAVO 50 KV VERSO REPARTO VI MONTEVIALE PER RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI (IND TR.202)
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A REGGIO V.G.
Sez. sbarra (4)A2 50 kV in CP VI MONTEVIALE | SBA | 70 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI E SAFAS FUORI SERVIZIO
CP Reggio V.G. - sbarra AT centrale - TRV | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ROMPISBARRA A1-A2
S/E Vicenza MV-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MESSA IN SICUREZZA CAVO 50 KV VERSO REPARTO VI MONTEVIALE PER RISANAMENTO COLONNINI SEZIONATORI (ind TR.201)
CP REGGIO VIA GORIZIA - SBARRA AT RO LATO 659-824 | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.25 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT12 + TRR + STL 659 [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT PRM 659 | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.25069 | 2017-06-04 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
Sez. sbarra (1) BB 150 kV in CP S.GILLA | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Stallo 150 kV 332CA4 in CP S.GILLA | STL | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Stallo 150 kV 323RUM in CP S.GILLA | STL | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Linea 150 kV - BARLETTA - CEMENTERIA | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE IN CP CEMENTERIA
Sez. sbarra (1)AA 150 kV in CP S.GILLA | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.29167 | 2017-06-04 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione TA su stallo futura linea PCANALE
Linea 227 Caracoli - Termini G.5 | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Riferito al piano di lavoro ENEL numero “piano di lavoro dichiarazione di messa in sicurezza ( Mod. S)” 600623290/0010.
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP MONTE S.GIUSTO | SBA | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI LATO SBARRA [CP CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 541 S/E Ospiate - Cp Brusuglio | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 541 Indisp principale 20160919110528221
Linea L11 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - riparazione punto caldo L.11
Linea L10 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza per la vori risoluzione punti caldi L11
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - In concomitanza controlli tecnici
Linea 739 Monte S.Giusto-Civitanova | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | S | Riparazione FdG - 23739 - SISTEMAZIONE CALATA FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-06-04 | 0.33333 | 2017-06-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 - interferenza a sistemazione calata FDG FO L.AT 739 in CP Civitanova
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco A) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
S/E Montefalcone - stl Ginestra | STL | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-11 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 150kV
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco B) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco C) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
Linea 171 Ginestra - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con sostituzione interruttore nella S/E Montefalcone
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco D) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
S/E Montefalcone - Sb 150 kV (Tronco E) | SBA | 150 kV | 2017-06-04 | 0.39583 | 2017-06-04 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - S\E MONTEFALCONE -INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL' INTERRUTTORE STALLO GINESTRA 150 KV-
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.25 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - NEW L426 Chiusi - Distillerie Sostituzione conduttori e morsetteria e fdg con FO
Linea 170 Laino - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferenza lavori di eliminazione punto caldo grossa entità morsetteria attacco codolo sezionatore di linea fase centrale lato TA
LINEA 119 MOGORELLA - BUSACHI | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori rotti linea 220 kV numero 119 denominata Busachi Mogorella
Linea F32 Castel Giubileo - Ottavia RT | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-06 | 0.72917 | S | Taglio Piante - Taglio piante vicine
Linea 150 kV - LATINA NUCLEARE - LATINA SCALO | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori Indisponibilità Manutenzione
S/E Sulcis - Condensatore 2 40MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Sulcis: sostituzione TA stallo 220 kV Condensatore 2 40 MVAR
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Piazza A - Valguarnera Rinnovo Tratta 00-07
CP Castelpietra – sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INSTALLAZIONI VASCA DISOLIATORE CO TRA. RICHIEDE IN SICUREZZA LA SBARRA 132KV. lA PRODUZIONE IMPIANTI USUFRUIRA' DELLA LINEA MT 20KV. RIENTRO SERALE ORE 17.00
Linea L16 Milano Gadio -Milano Ric. Nord | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Dismissione linea L16 e collegamento nuova S.E. MI-Marcello alle nuove linee 232 MI-Ric. Nord e 231 MI-Gadio.
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - indisp. sbarra A 220 a Valpelline x prove di lancio tensione (richiesta da CVA)
Linea 588 S/E Tavazzano - Cp Montanaso | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Rifacimento tronco linea Italgas-Storage CORNEGLIANO
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO TR.101 LIGOCHIO
S/E S. Sofia - stl 315 Montecorvino | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Stallo interferente con sostituzione FdG su linea Montecorvino-S.Sofia 380kV
Linea 214 Roma Nord - Tiburtina | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - lavori di sostituzione olio e bulloneria terminali cavo sost 8
Linea 613 CP Partinico - Partinico 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.72917 | S | Sostituzione FdG - INTERFERANZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FUNE DI GUARDIA DELLA LINEA 220kV BELLOLAMPO -PARTINICO
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.58333 | N | Altri interventi - indisp. sbarra A 220 kV a Valpelline x prove di lancio tensione (Richiesta da CVA)
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni. La linea rientra in servizio tutti i venerdì alle 16 compresi nel periodo richiesto per poi essere riesclusa il successivo lunedì
S/E Chiari - Parallelo KN1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - attivazione e taratura nuova protezione distanziometrica
S/E Chiari - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR3+ATR3+Secondario ATR3
MATESE 2S SBARRA 150 kV TR SB. 12 | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA B 150 KV LATO LINEA CAMPOBASSO - TR2
MATESE 2S Stl CAMPOBASSO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA LINEA CAMPOBASSO 150 KV
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in RSE1- Linea 132 KV T.119
Lin054 TAV S.Giovanni RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.58333 | S | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - VLV RIMOZIONE CORPI ESTRANEI 89A UF SANGEMINI
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - VLV UF SANGEMINI SEZIONATORE DI SBARRA A RIMOZIONE CORPI ESTRANEI FASE 8
ACEA FLAMINI Stl S.LUCIA-ROMA NORD | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.60417 | N | Controlli Protezioni - Verifica telepilotaggio e prove scatto segnalazioni.
S/E Aprilia - stl 385 Roma Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Roma Sud - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Roma Sud - stl 385 Aprilia | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 380 kV stl APRILIA
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza per montaggio scaricatori sulla sbarra : indisponibilità n. 170407015838312
S/E BAS - stl GR.1 BAS BERGAMO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - consegna a utente IC BAS per la loro attività di manutenzione : accordi con utente confermati
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 23582D1 e 583B1 ( amazzettate ) tratto Istrana - Scorzè cd P. 238 per chiusura colli morti al sost. 238
S/E Roma N. - stl 209 S.Lucia 1 der ACEA | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Verifica telepilotaggio linea Roma Nord - Santa Lucia cd Acea Flaminia 220kV - in ombra 170420080143281
S/E Stazzona - stl 894 Belviso | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Verificare piastra TA-T stallo 894 in SE Stazzona.
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame sostituzione conduttori
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI - SARANNO ESEGUITI SEZIONAMENTI LUNGO LINEA PER GARANTIRE IN TUTTO IL PERIODO LA RISERVA A SALERNO INDUSTRIALE.
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA IMPIANTO PER INSTALLAZIONE LUCI SOV AL SOSTEGNO 19
Linea 113 Augusta-CP Priolo cd ERG NuceN | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUADIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
Linea 337 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr2 | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo in LST (RS1) al palo 3 e 25
Linea 723 Barile - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Bonifica punti caldi in CP Ripacandida
S/E Magenta - ATR 1 220/130 kV sez.nuova | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
S.FOCA Stl S.LEONARDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - controlli e manutenzioni interruttore
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo ATR1 132 KV - bonifica terminali cavo AT
S/E Turano Lod.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In ombra a fuori servizio linea 910 chiesto da utente Sorgenia – accordi con utente già condivisi
L757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.72917 | N | Taglio Piante - L. 23757B Le Piane - S. Marconi in sicurezza per taglio piante e riparazioni strefolature.
S/E Poggio a Caiano - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Ragusa - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Chiaramonte G. 220kV SE Ragusa
Linea 113 Augusta-CP Priolo cd ERG NuceN | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 714 LENTINI - MEGARA
S/E Ragusa 2 - stl 244 Chiaramonte | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Chiaramonte G. 2 220kV
S/E Sorgente - ATR 4 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore ATR4 lato 150 kV
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - CONTESSE | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Taglio Piante - taglio piante interferenti
S/E Laino - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo grossa entità
Linea 895 S. Salvo Sez. - S. Salvo ZI | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo portale di amarro linea all’interno di CP San Salvo Sezionamento. Le linee Termoli Sinarca - S.Salvo Sez. (cod. 23910) e S.Salvo ZI-Sa.Salvo Sez. (23895) sono ammazzettate di fronte a S.S.salvo Sez.
Linea 910 S.Salvo Sez. - Termoli Sinarca | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Montaggio nuovo portale di amarro linea all’interno di CP San Salvo Sezionamento. Le linee Termoli Sinarca - S.Salvo Sez. (cod. 23910) e S.Salvo ZI-Sa.Salvo Sez. sono ammazzettate di fronte a S.S.salvo Sez.
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23722 Consegna in sicurezza linea AT a DD_ERM per manutenzione sez_linea Camerata in CP AGIP MARCHE
san salvo stl termoli sinarca der. s.salvo zi | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SPOSTAMENTO TVC SOSTITUZIONE SEZIONATORE SPOSTAMENTO PORTALE LINEA AT
Linea 006 Cagliari Sud - Rumianca | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 006 "Cagliari Sud Rumianca" interferente sliconatura uscita collegamento da stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 006 Cagliari Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 006 "Cagliari Sud" in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 679 Ciardone - Molfetta | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Sostituzione Armamenti (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. tratta dal 271-A al 288 (5.8km)
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Apertura colli morti al Palo 12DER lato Larderello
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Condensatori 1-TA in olio protezioni sostituzione
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Per installazione FDG in fibra ottica-Progetto TISCALI
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Roma Sud - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori e FdG
TO Ovest - Stl 982 Salvemini 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - completamento stesura FO per realizzare collegamento STZ-BLV
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.A)
S/E Vicenza MV - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind stk)
Linea 738 Civitanova-Potenza Picena | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23738 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76)
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
S/E Villeneuve - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. K 220 a Villeneuve x CTB
Linea 260 Morigallo - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B 260 lin
S/E Morigallo - stl 260 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B stallo 260 Morigallo
S/E Erzelli - stl 260 Morigallo | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 260 - Controlli B
CP AMBRA - STALLO AT 811 B.SIENA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarra
Stallo 132 kV COLBORDOLO in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Stallo 120 kV 722CPT in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI STALLO ROCCA PRIORA
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-A303P - Controlli CTB ST.380kV (in ombra indisp x ATR e TA)
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/A 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
Linea 344 Montalto C.Le - Montalto S/E 4 | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - su richiesta di ENEL Prod. per verifiche della maglia di terra in C/E Montalto.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-A303S St.130 kV Controlli Tecnici B 6A (in ombra f.s. già deliberato)
S/E Ravenna Canala - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RAC-K1 132 kV in sicurezza per interferenza allo smontaggio del ponteggio stl. 861.
S/E OSTIGLIA - STL 709 CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
CP Serra S.B. - stl Soverato 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso - Ripresa a Fine Lavori
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - per apertura colli morti al palo 1/1 ingresso Monselice ; a fine lavori rientrerà in servizio il solo tratto di linea Padova –Rovigo
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Controlli tecnici S.10-1 S.160 S.135
Monselice - stl.014 Padova cd Rovigo | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PER SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI LINEA + L.T. con lo stesso orario necessita messa in sicurezza e a terra collegamento al trasformatore di gruppo + ambulante a cura RI RFI (per interferenza con attività Terna) secondo procedure in essere
PESCHIERA FS STL 132 KV DESENZANO FS | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Peschiera taratura interruttore n°21 stallo 132 kV Desenzano T.029
CP SIENA B - STALLO AT 811 AMBRA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione compressore comando int.re AT
Linea 132 kV - QUARTO - TALAMELLO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.786 RSE2 Controlli tecnici LST linea
CP SAN POLO - STALLO AT MCH 814 | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE MANODENSOSTATO
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Taglio Piante - D_L493 Taglio piante pericolose
AGIP S. SBARRA LATO CAMERATA PICENA | SBA | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA STALLO CAMERATA P.
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV CTB-6A Stallo 380 ATR CTB con ATR in Ombra
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.380kV Sost. TA in ombra a CTB-6A su ATR e ST.380 kV
S/E R.Canala -ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-ATR/303 - ST.132kV per CTB-6A su ATR 380/132 in ombra a CTB ST.380 kV
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR1-R in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23703 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO COLBORDOLO IN CP GABICCE
CP AMBRA - STALLO AT 812 PONTICINO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.35417 | 2017-06-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di sbarra
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.75 | N | Variante Linea - per montaggio basi p.279A e 278bis
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 389 a Chivasso x controllo protezioni
Sez. sbarra (1)AB 150 kV in CP SALA CONSIL | SBA | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Disalim del tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Polla e TRV per sostituzione sezionatore lato sbarre linea Polla. Chiusura del sorpasso. Ripresa in caso di necessità shuntando il sezionatore
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.58333 | N | Sostituzione morsetteria - SPOSTATO ORARIO DI INIZIO DEL GIORNO 05 MAGGIO
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in RSE tratta P.20-P27 propedeutici per la sostituzione urgente della F.d.G. ATTIVARE PROCEDURE RSE
Linea 982 Salvemini - TO Ovest | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP Oppido - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove sul Dispositivo di Richiusura Automatica
S/E PIOSSASCO - Reattore1 400kV | RIF | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Piossasco - Reattore 400 kV, verifica strutturale vasca raccolta olio
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio piante.
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per sostituzione interruttore 150KV montante TR 2 in C. le Matese a cura ENEL
Linea 715 Megara RT - Siracusa RT | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea per interferenza con lavori di sostituzione fune di guardia della linea Lentini - Megara.
MONTELUNGO TR | TRF | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - NNAPMLUNU1T - FUORI SERVIZIO TR3 10/60/150 IN STAZIONE MONTELUNGO
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.60417 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di terra all'interno della CP BARI CIRCONVALLAZIONE
Stallo 132 kV 079DERVIO in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.41667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.B st.362 (SB.B)
S/E Rosone - stl TG3 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG 3 di Rosone su richiesta di IREN
Linea 162 Pavia Torretta - CS Pavia RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS FS PAVIA
Stallo 132 kV 162 in CP FS PAVIA | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC, SALVEMINI T.982 - Presi accordi con IRETI
S/E Salvemini - stl 982 To Ovest | STL | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON IRETI
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.60417 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Patria ATR2 380/220 kV controllo periodico misure induttanza e SFRA
S/E Cislago - stl 055 C.P. Cislago | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Attività microbilanci
Stallo 132 kV 049 in CP BIASSONO | STL | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni.
S/E Calenzano-ATR 300 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B linea 389
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. K 380 KV
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI - NO VER. PROT.
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - stl 389 Chivasso | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.389
Linea 756 Abano - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA T23756/ABN (Abano-p.132/A) CAMBIO CONDUTTORI ABANO - p.127/A CHIUSURA COLLI MORTI p.132/A (il 21/6) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO Este-Abano e Castegnero- P.Botti
Larderello - Allacciamento Molinetto | TRC | 132 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Sostituzione sostegni deteriorati nella tratta da Larderello al Palo 12DER
S/E Dolo - stl 352 Adria Sud | STL | 400 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-05 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-05 | 0.91667 | 2017-06-06 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
LINEA MODUGNO CENTRALE - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-06-05 | 0.99931 | 2017-06-23 | 0.99931 | N | Controlli Tecnici Linea -
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Sud - Aprilia Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Roma Sud in S/E Aprilia 380 kV.
Linea 699 S/E Misterbianco - S/E Paternò | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.6875 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra S.ne Misterbianco
COV_ST_521 | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO + PROTEZIONI DISTANZIOMETRICHE
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RIMONTAGGIO INTERRUTTORE A.T. STALLO DI CONSEGNA 901.
S/E S.Giacomo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC di 1° livello
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 220 MOR per controlli B 260
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23NONA-R rimozione collegamento a traverse sbarra A - collegamento sbarra B attraverso sezionatore di confine - concordanza fasi a cura Enel Prod.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 612 Portotorres 1 - Sennori | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 612 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 619 Sennori - Tergu | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 619 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Stallo 150 kV 612PT1 in CP SENNORI | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino isolatore palo gatto
Stallo 150 kV 619TER in CP SENNORI | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori linea AT 612
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Riparazione sezionatore Sbarra "A" il rientro in emergenza si intende su Sbarra "B"
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Completamento della riparazione del sezionatore di sbarra B
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Forno di Zoldo - controllo interruttore AT e ricarica SF6
FORNO DI ZOLDO Stl CALALZO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - FS E IN SICUREZZA FORNO DI ZOLDO STL CALALZO 132 KV PER CONTROLLO INTERRUTTORE AT
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV di accoppiamento OCV in S/E San Giacomo 380
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione TV di accoppiamento OCV e ripristino logiche di messa in sicurezza blindato
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Richiesta di FS per interferenza all'attività di demolizione delle torri faro un S/E CARPI
S/E Ragusa - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Chiaramonte G. 220kV SE Ragusa
S/E Misterbianco - stl 216 Melilli 2 | STL | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica stallo Melilli 2
S/E Rotonda Nuova-Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.625 | S | Rinnovo stazione - indisponibilità sbarra A nuova sezione 150 kV con stallo in MCM TR Verde per la realizzazione delle connessioni tra MCM e terminali cavi AT
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con T.814 Sostituzione corda di guardia tratto p.32-38
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori T.814 OPGW UIGE OK ACCORDI UIGE-RFI
S/E Redipuglia - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo K 220 KV per revisione pesante interruttore
S/E Redipuglia - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità richiesta per interferenza lavori con la revisione interruttore su stl K 220 in S/E Redipuglia.
S/E Rotonda Nuova - TR 1 VERDE 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Richiesta fuori servizio per consentire la connessione aerea AT tra l'arrivo cavo 150 KV dal nuovo TR1 verde 150/20 KV ed il relativo stallo MCM.
S/E Dolo - stl 342 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in gas
Linea 154 Caracoli - Termini Gr.2 | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Controlli tecnici +Sostituzione TA vedi indisp 20160923063838138
Stallo 150 kV 690FRIEL in CP GUSPINI | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.33333 | 2017-06-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Ricerca perdita gas - benestare FRI-EL
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - VAGO-VERONA EST | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.512 sost FdG tratto VAG - p.4 (ind LIN)
S/E ROSETO - stl 175 ALBERONA | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL ALBERONA (linee restano in servizio tramite by pass)
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 23019 Sacile-Casarsa richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Sacile.
Stallo 132 kV S.COLOMBA in CP GABICCE | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 706 Gabicce - S.Colomba | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23706 - FUORI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE,DA PARTE DI ENEL DD-ERM,STALLO S.COLOMBA IN CP GABICCE
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.334 RSE2 Controlli tecnici LST linea
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici RSE propedeutici per la sostituzione della F.d.G. ATTIVARE PROCEDURE RSE
VR EST: STALLO VAGO - VR EST L22 512 | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Indisponibilità stallo linea 23 512 per sostituzione automatici TV di linea
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - 23013H1-17-Risanamento violazioni DM camp. 82-83; 91-92
ROMA OVEST - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione stallo Roma Ovest in c.p. Monte Mario/F. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 132 kV - VAGO-VERONA EST | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - MEGARETI - 23512D1 interf lavori CP VR EST (ind LIN) in ombra FS Terna
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.898+861 Fusignano-Ra Canala-P.2B Interferenza a smontaggio ponteggio
Linea 132 kV - RAVENNA CANALA - GAMBETTOLA | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.898+861 Fusignano-Ra Canala-P.2B Interferenza a smontaggio ponteggio
CP FORLI' EST - STALLO AT FBA N.872 | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
LINEA 132 KV N.872 FORLI' BAGNOLO-FORLI' EST | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.872 Inter. a manut. sez. di linea in CP Forlì Est
Linea 132 kV - VAGO-VERONA EST | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - E-DISTRIBUZIONE - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP VAGO A CURA ZONA VR (IND LIN)
Stallo 132 kV 512 VR EST in CP VAGO | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.35417 | 2017-06-06 | 0.60417 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA A CURA E-DISTRIBUZIONE ZONA VR
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante 982, presi accordi con IRETI
CP Buccino - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 150 kV per manutenzione entrambi i sezionatori longitudinali di sbarre. Presi accordi con entrambi i Produttori a 150 kV, carico MT ripreso di ritorno
Stallo 132 kV 083BOS-ERB in CP CIVATE | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione leggera interruttore
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
CU Canneti - stl C.le Volturino Wind | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
S/E Melilli - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Collaudo e attivazione sincronizzatore interruttore
LINEA 924 FALERNA - AMANTEA | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Prove su TVC fase 12 in C.P. Falerna a cura E-distribuzione
CP REGGIO VIA GORIZIA - STALLO AT CTT 824 | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
LINEA 132KV N.824 REGGIO V.G. - CORTE TEGGE | LIN | 132 kV | 2017-06-06 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER PROVE DI TERRA A REGGIO V.G.
Stallo 150 kV GIARRE in CP VIAGRANDE 2 | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.39583 | 2017-06-06 | 0.625 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica della linea AT Giarre in CP Viagrande.
Stallo 150 kV NARO in CP LICATA | STL | 150 kV | 2017-06-06 | 0.41667 | 2017-06-07 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Licata a terra in CP Naro.
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2017-06-06 | 0.41667 | 2017-06-07 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - per verifiche impianto di terra in CP Licata e in SM Assoro
S/E Dolo - stl 348 Venezia Nord | STL | 400 kV | 2017-06-06 | 0.54167 | 2017-06-06 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensaostati TA
Stallo 132 kV 512 VR EST in CP VAGO | STL | 132 kV | 2017-06-06 | 0.60417 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - 23.512 sost FdG tratto VAG - p.4 (ind LIN) - CONSEGNA AREE DI ACCESSO E STALLO A TERNA A CURA ZONA VR
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-06 | 0.91667 | 2017-06-07 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a La Secca con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
Linea 224 S/E Sarmato - S/E La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-06-07 | 0.29167 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - RSE1 sostituzione isolatori
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA IMPIANTO PER INSTALLAZIONE LUCI SOV SOSTEGNO 168
Battiggio_45kV_SBA_A | SBA | 70 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66597 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di sbarra
S/E Villabona - stl Zelarino | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - per lavori di sostituzione conduttori e fdg in linea
Linea 185 Taranto N. - Taranto O. (SF6) | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23185A1 - Lavaggio isolatori.
S.FOCA Stl S.QUIRINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - controlli e manutenzioni interruttore
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa a terra e consegna in sicurezza linea "Nova Siri-Rotondella" per interferenza ai lavori di sostituzione fdg in FO sulla Policoro - Rotondella
S/E Poggio a Caiano -Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Misterbianco - ATR 3 220/150 Adeg. | ATR | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Dolo - stl 351 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
Linea 483 CP Valguarnera - CP Dittaino | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio richiesto da UI PA per interferenza al rinnovo della linea CP Valguarnera - CP Piazza Armerina.
S/E Scilla Adeguata - ATR2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE ATR 2 PER INTERFERENZA LAVORI A DITTA CIVILE.
TALORO 2 SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE GENERALE STAZIONE TA2
TALORO 2 Stl TALORO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE GENERALE STAZIONE TA2
S\E DRO - STL 101 ARCO SC | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E DRO contr.prot stl.101 (ind stl)
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo 621 denominato Quartu sant'Elena in stazione elettrica Selargius: riparazione sezionatore di sbarre 150 kV B. Il tempo di rientro s'intende per rientro stallo su sbarre A
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza Riparazione sezionatore di sbarra B il rientro in emergenza si intende su Sbarra A
CU Montemurro stl Friel 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISALIMENTAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 a Villeneuve x CTB sui generali di sezione di sbarra
Stallo 132 kV 549 OLON in CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore tipo 2A con costruttore ABB. Possibile rientro con collegamento rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VIM contr.B stk 220 (ind sb.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
TALORO 2 Stl TALORO 3 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE GENERALE STAZIONE TA2
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.33333 | 2017-06-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
Linea 605 S. Miali - Goni | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea numero 605 denominata Santu Miali Goni interferente con lavori di e-distribuzione in CP Santu Miali.
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S.MIALI | SBA | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di sbarra TR3
Stallo 150 kV 307VOR in CP S.MIALI | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di sbarra TR3
Stallo 150 kV 605GON in CP S.MIALI | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di sbarra TR3 - Ripristino legature bypass sezionatore di linea
CP Roccella - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
CP PIANCASTAGNAIO 2 - STALLO 132KV N.054 BAGNORE 2 | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Piancastagnaio 2
LINEA 132KV N.054 CP BAGNORE - PIANCASTAGNAIO 2 | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L054 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di terra della C/P di Piancastagnaio2 - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Lana - stl Gruppo 2 | STT | 220 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo2 Controlli tipo B (ind stl)
Linea 628 S.Michele - Strettara | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori di sostituzione FdG in FO sulla L.636 "Strettara - Pavullo".
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici con metodo sotto tensione su linea 379 denominata Sulcis Nuraxi Figus
Linea 380 Nuraxi Figus - Serbariu | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.45833 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici con metodo sotto tensione su linea numero 380 denominata Nuraxi Figus Serbariu
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-Sb/B 380KV Contr.Tecnici B 6A su st.A303P
Linea 154 Caracoli - Termini Gr.2 | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL LINEA CENTRALE 2
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con attività all’interno della SE Roma nord, dell’elettrodotto 220 kV Roma Nord – Nomentana
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23114E CIR - RAS consegna in sic. ad autostrade per l'Italia per manutenzione A14.
S/E Scampitella - stl FW Scampitella 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.35417 | 2017-06-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE SCAMPITELLA STALLO PRODUTTORE 1M11 F.W. POWER
S/E Villabona - stl 776 Ve Nord | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI G. SU LINEA 23 767
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.389
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. K 380 KV
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM ST K 380 KV. C.LLI TECNICI
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B montante L.982- Presi accordi con IRETI
MAGLIANA Stl S.CAMILLO | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA QUALIT¿ GAS SF6 DEI TA A.T. DI GRUPPO 132 KV
Stallo 132 kV 483 SIT in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e sostituzione compressore
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo2 Controlli tipo B (ind sbA)
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Linea 637 interferente con installazione conta scariche nello stallo 637 in stazione Rumianca
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - Stazione di Rumianca: montaggio conta scariche stallo 637
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-07 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Attivit¿ in Stazione Centrale Ampezzo - Verifica qualit¿ Gas SF6 dei TA A.T. di gruppo 132 KV - Solo apertura Interruttore-congiuntore di Enel Distribuzione su richiesta SAC Grosio
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-06-07 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23776A1 / 23767C1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 4-3
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-06-07 | 0.54167 | 2017-06-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-07 | 0.91667 | 2017-06-08 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 923 Borgaro - Lucento | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0 | 2017-06-10 | 0 | N | Altre di Manutenzione - Revisione AT + Verifiche protezioni AT + in ombra lavoro TERNA
Linea 150 kV - ROMA OVEST - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Installazione giunto fibra-wrapped
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
S/E Milano ric.nord - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Indisp. STL MIN-220KV-L.12 Sostituzione interruttore
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE L.12
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380kV per installazione punti fissi di messa a terra stallo Parallelo K 380.
S/E Larino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Roma Sud.
Linea 707 Brasimone Enea - Santa Maria | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea 707 = Rimozione ammazzettamento linee 755-707 e rifacimento calate agli stalli di EBR (ripristino assetto di rete normale con L755 Suviana - Enea Brasimone e L707 Enea Brasimone - S.Maria)
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 220 per controlli 260
S/E Scilla Adeguata - ATR1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE ATR1 PER INTERFERENZA LAVORI ALLA DITTA CIVILE
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A2 per interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
CP TASSULLO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 666 e prove finali nuovo SPCC.
S/E Enea Brasimone - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - EBR Sbarra 132 kV = Sostituzione TV di sbarra e Ripristino sezionatore rotativo di stallo L-122
S/E Brasimone Enea - stl 755 Suviana | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - EBR Stl 755 = Interferenza alla sostituzione TV di sbarra e rifacimento calate linea 755
S/E Enea Brasimone - stl Enea 2 | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - EBR Stl 122 = Interferenza alla Sostituzione TV di sbarra
S/E Enea Brasimone - stl Enea 1 | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - EBR Stl 121 = Interferenza alla Sostituzione TV di sbarra (NB utente ENEA disalimentato AT)
S/E Enea Brasimone - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - EBR Sbarra 132 kV = Sostituzione TV di sbarra (NB utente ENEA disalimentato AT)
Linea 755 Suviana - Brasimone Enea | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea 755 = Rimozione ammazzettamento linee 755-707 e rifacimento calate agli stalli di EBR (ripristino assetto di rete normale con L755 Suviana - Enea Brasimone e L707 Enea Brasimone - S.Maria)
LINEA 132KV N.122 ENEA BRASIMONE - ENEA 2 | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 122 = Interferenza alla Sostituzione TV di sbarra
LINEA 132KV N.121 ENEA BRASIMONE - ENEA 1 | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 121 = Interferenza alla Sostituzione TV di sbarra (NB utente ENEA disalimentato AT)
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
Linea 910 S.Salvo Sez. - Termoli Sinarca | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Traslazione conduttori da vecchio a nuovo Portale in CP S.Salvo Sez. e smontaggio del vecchio Portale. Le linee "Termoli Sinarca-S.salvo Sez." (cod. 23910) e "S.Salvo ZI-S.Salvo Sez." (cod 23895) sono ammazzettate di fronte alla CP di S.Salvo Sez.
Linea 895 S. Salvo Sez. - S. Salvo ZI | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Traslazione conduttori da vecchio a nuovo Portale in CP S.Salvo Sez. e smontaggio vecchio Portale.
Linea 106 Sulcis - Euroallumina 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-08 | 0.33333 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 106 denominata Sulcis Eurallumina1 interferente con lavori Utente nello proprio stallo.
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
Stallo 132 kV 094CASORAT in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Interruttore con tecnico NMG- Alla sera rientro immediato solo in caso d'emergenza
CP LE SCOTTE - SBARRA AT RO LATO 016 | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore trasformatore.
PESCHIERA FS STL 132 KV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n° 22 in SSE Peschiera lato Verona S.L.
L 799 Talamello-Riccione RT cd Cailungo | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.60417 | N | Taglio Piante - L.799 Taglio piante campata 81-82
CP LE SCOTTE - STALLO AT 016 GAIOLE | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore trasformatore.
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-08 | 0.35417 | 2017-06-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STZ. Caracoli - STL 154 Centrale 2
Linea 132 kV - S.FOCA-S.QUIRINO | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.427 per interferenza alla riparazione sezionatore AT STALLO TR ROSSO IN CP SAN QUIRINO - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - CONTROALIMENTAZIONE CP SAN QUIRINO A CURA CO DI UDINE
S/E Piscioli - Stl C63 Fortore E. | STL | 150 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità stl FORTORE ENERGIA 150kV per manutenzione ordinaria del produttore in S/E Piscioli 150kV
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.58333 | N | Sostituzione morsetteria - MODIFICATO INIZIO ORARIO INDISPONIBILITA' DEL GIORNO 08 MAGGIO
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo2 Controlli tipo B (ind sbB)
Stallo 132 kV 080BONACIN in CP MANDELLO | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - SE Sangone TR4 - Modifica taratura parotezione
Linea 150 kV - ROMA OVEST - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.375 | 2017-06-08 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - bonifica punto caldo sostegno 60 - attività in ombra ad ind. 170510091837723
S/E Magenta - Congiuntore sbarre 132kV | STK | 132 kV | 2017-06-08 | 0.41667 | 2017-06-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
S/E Terranova-stl 021 Castrovil.-Rotonda | STL | 150 kV | 2017-06-08 | 0.41667 | 2017-06-08 | 0.54167 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione cassetto relè di sincronismo - U.F. Rotonda.
MONTELUNGO TR | TRF | 150 kV | 2017-06-08 | 0.45833 | 2017-06-08 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - NNAPMLUNU1T - FUORI SERVIZIO TR3 10/60/150 IN STAZIONE MONTELUNGO
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2017-06-08 | 0.5 | 2017-06-09 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.65/20
CP LE SCOTTE - STALLO AT 040 SIENA A | STL | 132 kV | 2017-06-08 | 0.54167 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore trasformatore.
CP LE SCOTTE - SBARRA AT VE LATO 040 | SBA | 132 kV | 2017-06-08 | 0.54167 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore trasformatore.
S/E Magenta - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-08 | 0.54167 | 2017-06-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-08 | 0.91667 | 2017-06-09 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E Erzelli - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 per controlli B 260
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Passivazione ATR 1 a seguito analisi gas disciolti
LINEA 385 APRILIA - ROMA SUD R | LIN | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 380 kV Roma Nord-S.Lucia - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo S.Lucia in S/E R.Nord.
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380kV per installazione punti fissi di messa a terra stallo Parallelo K 380.
Stallo 132 kV 712 Campochiesa in CP Albenga | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione sezionatore di linea per bonifica punto caldo. Linea a terra.
LINEA 164 CANDIA - CAMERATA P. (CU) | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO E CONSEGNA IN SICUREZZA IMPIANTO PER INSTALLAZIONE LUCI SOV AL SOSTEGNO 4
Linea 712 Albenga - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LIN 712 - risoluzione punto caldo su sezionatore di linea - richiesta ENEL
S/E Cislago - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Prova tempi interruttore
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifiche manodensostati TA
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO.
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.33333 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR 3. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO
LINEA 132KV N.898 FUSIGNANO - RAVENNA CANALA | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.898+861 Fusignano-Ra Canala-Gambettola-P.2B Rimozione ammazzettamento al P.2B
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Altre di sviluppo - per chiusura colli morti al palo 1/1 ingresso Monselice ; a fine lavori rientrerà in servizio la linea nel suo assetto originale
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Controlli tecnici -1 S.160 S.135
CASSINO Stl CASSI-ACQUE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 730 Falconara Enel - Falconara FS | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23730 Consegna in sicurezza a DD_ERM per manutenzione sez_re di linea Falconara FS in CP FALCONARA
S/E Caracoli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stz. Caracoli- STL 154 Centrale 2
Linea 661 Cassibile - Noto | LIN | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.64583 | N | Riparazione morsetteria - Ripristino posizione smorzatori di vibrazione.
S/E S.Sofia - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su apparecchiature di manovra stallo primario ATR3 s/e S.Sofia
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.35417 | N | Taglio Piante - L.044 Taglio piante in S/E Riccione e 283-285
Stallo 120 kV F.S. in CP FALCONARA | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.35417 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
CP PONTE A EMA - STALLO AT 413 TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore AT
S/E S. Sofia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ripristino perdite olio reattore
CP PONTE A EMA - STALLO AT T V.25 | STT | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Maniuternzione sezionatore AT
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.58333 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza compressore interruttore
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | N | Interventi parti elettriche - Installazione microbilanci
CP PONTE A EMA - SBARRA AT VE LATO 413 | SBA | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatori AT
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Apertura Colli morti al palo 69. A fine lavori resta Fuori servizio tratto 69-Tusciano e rientra in servizio lato Salerno
CASSIA Stl A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Stallo 132 kV 545 in CP BIGARELLO | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Ricerca perdita gas SF6 su compass 545
Stallo 132 kV 634 in CP CURNO | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Non eseguito il 28/3
Stallo 132 kV 516ERBA in CP ROGENO | STL | 132 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
A.TOR VERGATA STL TORRENOVA | STL | 150 kV | 2017-06-09 | 0.375 | 2017-06-09 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
CP FERRARA ZI - STALLO AT TR 4 | STT | 132 kV | 2017-06-09 | 0.39583 | 2017-06-09 | 0.5 | N | Controlli di legge - CONTROLLI DI LEGGE CON ASL
S/E Cislago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-09 | 0.54167 | 2017-06-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica segnalazioni SIEMENS
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-09 | 0.58333 | 2017-06-13 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Da escludere solo tratto da palo 69 ( colli morti rimossi ) al Tusciano per interferenza ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-09 | 0.91667 | 2017-06-10 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT - a fine lavori concordanza fasi a Caneva con lancio Nove 71 -tempi di rientro 1°G240-2°G180-3°G120
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-06-10 | 0.29167 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R collegamento provvisorio alla linea con collo morto sotto portale - Smontaggio int.-TA-Sez. linea-TV-collegamenti AT
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - (MOT ex data 20-21/04/2017) L394 per interferenza con riparazione sezionatore lato linea T394 in S/E Vignole Borbera attività in OMB al FS dello stallo già deliberato.
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - (MOT ex data 20-21/04/2017) S/E Vignole Borbera: STL394 Controlli sezionatore di Linea, attività in OMB a O.d.M. 20161006035706830, occorre la linea a terra.
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-10 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 874 - Scollegamento colli morti verso Canevari
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - (MOT ex data 20-21/04/2017) STL 394 - Controllo SPCC
S/E S.Sofia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-10 | 0.35417 | 2017-06-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarre 'A' 380 kV s/e S.SOFIA interferenti all' attività avente indisponibilità 170510100201079
S/E Sandrigo - stl 362 Cordignano | STL | 400 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re sb.B st.362 (STL) - ricollegamento sez.re Sb.B - al termine lo stallo rientra in servizio normale
S/E Rubiera-ATR 303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-10 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A303/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 874 trc nodo Canevari - Canevari | TRC | 132 kV | 2017-06-10 | 0.58403 | 2017-06-30 | 0.375 | N | Interferenza Linea - TRC 874 derivazione Canevari - Interferenza per lavori edili in prossimità ingresso linea in CP Canevari
Linea 919 Gioia T. - Palmi Sud | LIN | 150 kV | 2017-06-11 | 0.20833 | 2017-06-13 | 0.375 | S | Interferenza Linea - Interferente al sostegno 271/A ai lavori sulla linea 150 kV Palmi Sud - Scilla per la sostituzione del conduttore, armamenti e fdg nr indisp. 20160728115403500.
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A S.PROSPERO [CONTROALIM. DA RETE MT]
Stallo 132 kV 220 STZ ADRI in CP ADRIA | STL | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori e isolatori di tutto il reparto AT- CONTROALIMENTAZIONE CP ADRIA A CURA CO DI VERONA
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP ADRIA | SBA | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori e isolatori di tutto il reparto AT- CONTROALIMENTAZIONE CP ADRIA A CURA CO DI VERONA
Linea 132 kV - ADRIA SUD-CA' TRON c.d. ADRIA | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Richiesta da e-Distribuzione - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP ADRIA A CURA E-DISTRIBUZIONE ZONA ROVIGO - CONTROALIMENTAZIONE CP ADRIA A CURA CO DI VERONA
Linea 132 kV - ADRIA SUD-ADRIA | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Richiesta e-Distribuzione - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP ADRIA A CURA E-DISTRIBUZIONE ZONA ROVIGO - CONTROALIMENTAZIONE CP ADRIA A CURA CO DI VERONA
CP S.PROSPERO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ. DI LINEA [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
Stallo 132 kV 584 DER ADRI in CP ADRIA | STL | 132 kV | 2017-06-11 | 0.3125 | 2017-06-11 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori e isolatori di tutto il reparto AT- CONTROALIMENTAZIONE CP ADRIA A CURA CO DI VERONA
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio il tronco Vellai sost. 76/A - Quero
Linea 626 P. S.Giovanni - Sez. Ramazzano | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - 23626B1 PULIZIA PADELLE MORSE DI ORMEGGI AL SOSTEGNO 1
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della linea 23647A1
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMIGNANO | SBA | 132 kV | 2017-06-11 | 0.33333 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.60417 | N | Interferenza Linea -
S/E Ragusa 2 - stl 244 Chiaramonte | STL | 220 kV | 2017-06-11 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B al sezionatore di linea S/E Ragusa - stl 244 Chiaramonte 2, in ombra all'attività in linea
Linea 243 Chiaramonte - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.60417 | N | Riparazione morsetteria - Spostamento morsa di amarro fune di guardia a F.O.
S/E S.Sofia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - sbarre 'B' 380 kV s/e S.SOFIA interferenti all' attività con indisponibilità 170510100201079
Linea 744 Cesena Nord - S.Martino In XX | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.35417 | 2017-06-11 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.744 Taglio piante campata 114-116
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ e interferente con i lavori di sostituzione conduttori sulla linea a 60kV Tusciano - Battipaglia Bianca
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Gragnano in DT
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-06-11 | 0.375 | 2017-06-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 1 in DT
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-11 | 0.41667 | 2017-06-11 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SNG-17-sost sez.re SB.A st.362 (SB.A)
S/E Piossasco - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E Piossasco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E Piossasco - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E PIOSSASCO - Reattore1 400kV | RIF | 400 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
S/E Piossasco - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-06-11 | 0.47917 | 2017-06-12 | 0.25 | N | Altre di sviluppo - SE Piossasco - Fuori servizio dei quattro ATR e del reattore per misure di rumore a cura di GE.
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione mensole tronco Istrana -sost. 76/A, con RSE tipo 1 linea 23852
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Caerano - Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1 per attività sostituzione mensole DT 23647- Attenzione attivare le procedure RSE tipo 1
S/E Sorgente - STL 167 Corriolo 1 | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA fase R
Stallo 150 kV AGRIGENTO 2 in CP FAVARA | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interventi con contratto di appalto Ditta ABB sul blindato AT della CP Favara. Sostituzione dischi di rottura e verifica sui sezionatori. I TdR sono 300 minuti per il primo e secondo giorno e 180 minuti il terzio giorno.
S/E Deliceto - stl 364 Foggia | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 505 Torrite- Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - controlli tecnici stalli a cura di Enel Produzione
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in RSE1 - linea 132 KV T.119
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
LIGONCHIO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO TR.102 LIGONCHIO
Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire il taglio piante ad impresa.
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Taglio Piante - Bonifica varie campate da interferenze arboree
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - LIN 499 - Sostituzione armamenti completi degradati - Accordi presi con ENEL Produzione (Casa) ed E-Distribuzione (Invernizzi)
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Dogali in CP Canevari | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per lavori edili. Linea a terra.
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 di Rondissone x sostituzione sezionatore (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 di Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B 380 (richiesta da APRI)
S/E Vado Ligure - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBA 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB A 380kV
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - GR3 - Bonifica sezionatori COELME - Accordi Ok
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21-343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione funi di guardia tratto palificazione a delta (n.2 F.d.G.)
CP S.MASSENZA TR VERDE130/20 | TRF | 10 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde a cura TERNA. CP S.Massenza alimentata da TR Rosso.
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV 004 interferente siliconatura isolamenti in uscita stallo stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 004 Selargius | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV 004 in stazione Rumianca: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 004 Rumianca - Selargius | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 004 "Rumianca Selargius" interferente con controlli esennali stallo 004 in S/E Rumianca
S/E Rumianca - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "A" 380 kV in S/E Rumianca interferenti controlli esennali STL 004
S/E Rumianca - stl 004 Selargius | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 380 kV 004 "Selargius" in S/E Rumianca: controlli tecnici esennali
GALLICANO Stl TORRITE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTOLLI TECNICI STALLO 505 GALLICANO
TORRITE Stl GALLICANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - INTERFERENZA LAVORI REVISIONE INTERRUTTORE GR.2 TORRITE
ALLAC. ABBADIA - ABBADIA (ATR) | TRC | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
ALLAC. ABBADIA ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO RIPARAZIONE PUNTI CALDI
CANDIA - ALLAC ABBADIA | TRC | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - 22200 - FUORI SERVIZIO PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo ATR2 132 KV - bonifica terminali cavo AT
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL MARRUCINA E TR R PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Cagno - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL K 132kV
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A per CTB stallo S.Giacomo
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CT SPCC e CT tipo B su 89
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Messa in sicurezza per realizzazione nuovi Raccordi in CP Matera
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Messa in sicurezza per realizzazione nuovi Raccordi in CP Matera
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Lavaggio Isolatori
CP CANNEVIE' - STALLO AT CPT 135 | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione corda di guardia tratto p.318-321
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - indisp. richiesta da ENEL : Rossini Arturo (G&M GEN)
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - LINEA 653 A TERRA AGLI ESTREMI PER INTERFERENZA LAVORI IN CENTRALE CARONA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - LINEA 653 A TERRA AGLI ESTREMI PER INTERFERENZA LAVORI IN CENTRALE CARONA
LINEA 442 SOMPLAGO - CAVAZZO | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-12 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.23-442 per Controlli tipo B a Somplago Stallo SIOT CAVAZZO. Linea a Terra ad entrambi gli estremi.
S\E Somplago-stl 442 Cavazzo | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo per Verifica Protezioni e controlli Tipo B Stallo L. SIOT (t.442)
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - CRC-CAV Rinnovo tratta 380 - 386 e verniciatura linea tratta 352-361
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23205F1 - Lavaggio isolatori.
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME A L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante stl Congiuntore 150 KV
S/E Roma Ovest - Congiuntore C 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante B+C int.re stl CONGIUNTORE 150 KV
PONTECORVO Stl PIED.S.GER 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC MACCHINA ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SECONDARIO 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/2 380/150 kV
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 1 400 kV | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 901: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
CP Isca P. - stl Tito Sm. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio della stazione elettrica del SAPEI stallo POLO 1 per l'esecuzione dei controlli biennali di tipo A
CP SAN MARCELLO - STALLO AT 451 QUARRATA | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP S. Marcello
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - interferenza con riparazione sezionatore di sbarra su stallo TAV 150 kV
Stallo 150 kV 855ALN in CP CH.SCALO | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP CH.SCALO | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR ATMT VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Linea 855 S/E Alanno - Chieti Scalo | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO STALLO AT TR AT/MT TR VERDE PER SOSTITUZIONE SCARICATORI AT E RELATIVE CONNESSIONI AT
Linea 150 kV CASSIA - FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Istallazione nuovi telai per comandi e protezioni. Dal secondo giorno rientro senza protezioni. Ripresa in emergenza 60min.
T.PIGNATTARA S.SBARRA A1 (LATO RDR) | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo + TR2-V. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
T.GNATTARA Stl RE DI ROMA | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stammo. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - in ombra fermata gruppo - BMA CONTR.B stl gr.3 (IND SB.A)
DOMEGL. FS Stl 132 kV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE Domegliara STL VR023
CP Soverato - stl Borgia/S.Sostene 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E S.Maria C.V. - stl 401 Marcianise RT | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatori di sbarra A2 150kV e B2 150kV
Linea 585 Mompantero CP - RFI Bussoleno | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.585 intervento manutenzione su FDG a cura UITO
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP CASTELLACCIO | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STLLAT ANAGNI RHODIA B E TR R PER SCOLLEGAMENTO CONNESSIONI DALLA SBS ALL INTERRUTTORE AT TR LAVORI NECESSARI ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE TR R
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
Linea 401 S. Maria C.V. - Marcianise RT | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - interferenza con lavori di riparazione sezionatori in S/E S.Maria CV
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - MO + SOST.SARACINESCA IMP. RAFFREDDAMENTO
Stallo 132 kV 561BOVISIO in CP CINISELLO B. | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
STALLO 132KV 897 IN CP VILLA DI TIRANO | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante sezionato - Sostituzione batteria interna Protecta con verifica funzionale complesso DZ
S/E Calenzano-stl 400 S.Fiore. cd Unicem | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 3 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - presi accordi con produttore
Sez. sbarra (1)AA 150 kV in CP SALA CONSIL | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Disalim del tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono i montanti Padula e TRR per sostituzione sezionatore di sbarre linea Padula. Chiusura del sorpasso. Ripresa garantita shuntando il sezionatore
Torre C.le - stl Torre N. 3 60 kV | STL | 70 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione Olio Interruttore
Torre N. - stl Torre C. 3 60 kV | STL | 70 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione olio interruttore
Tronco 165 Nera Montoro-All.Nera Montoro | TRC | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Revisione con scalata sostegni e verifica cimini - sostegno DT con 23126
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Revisione con scalata sostegni e verifica cimini
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per MISURE ELETTRICHE SPECIALISTICHE SAPEI POLO 1, durante la fermata del SAPEI data vincolata
L.053 Ponticino RT-Rigutino RT cd OlmoRT | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.60417 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-16-508. Chiusura colli morti su derivazione verso Olmo al palo 8. Ritorno in assetto originale.
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Rinnovo Stallo - S/E CASANOVA - asfaltatura e sistemazione aree verdi sotto stallo aree in S.E. Casanova aree reattore 380 kV (richiesta PRI Nord Ovest)
STALLO 132 KV 445CARUGO IN CP SALICE NOVED | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 445 Carugo CP - CS Salice | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CS SALICE
Stallo 150 kV CROCICCHIE in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR V E LAT CROCICCHIE
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP BRACCIANO | SBA | 150 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBARRA VERDE A CUI AFFERISCONO GLI STL TR V E LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR V E LAT CROCICCHIE
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
S/E Rosone - stl TG4 C.le Rosone | STT | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante TRG4 di Rosone su richiesta di IREN
S/E Torbole - Parallelo "K" 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E TRB c.prot k.220 (ind STK)
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni ATR3
S/E Casanova - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Casanova ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.5 | 2017-06-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB TR3 - Presi accordi con produttore
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.125 | S | Interferenza Linea - 23708 - INTERF. MANUT. ,DA PARTE DI ENEL DD-ERM, BYPASS A S.LORENZO [CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR3 - prova induttanza macchina ATR2
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.20833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Mercallo - ATR2 - prova induttanza macchina
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR1 - prova induttanza macchina ATR2
L. 709 S.Lorenzo in Campo - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.125 | S | Interferenza Linea - 23709 - INTERF. MANUT. ,DA PARTE DI ENEL DD-ERM, BYPASS A S.LORENZO [CONTROALIM. SU RETE MT]
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP S.LORENZO C. | SBA | 132 kV | 2017-06-12 | 0.91667 | 2017-06-13 | 0.125 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI BYPASS [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 553 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VALMONTONE - ATR/2 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726032330294
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL MARRUCINA E TR R PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
LE PIANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA PER SOSTITUZIONE TA LINEA 784
LE PIANE Stl S.MARIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE TA LINEA 784 (LINEA A TERRA)
LINEA 220 kV 281 POPOLI - S. GIACOMO CD PROVVIDENZA | LIN | 220 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 281 Popoli - Villavalle der. Provvidenza per CTB 89L stallo S. Giacomo in S/E Popoli
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza linea per attività di sostituzione conduttori su linee 23 766-767
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
CORNETO STL TR 3 132/60 KV | TRF | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA - RECANATI CONTROALIMENTATA SU RETE MT
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Portocannone
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A stallo Portocannone
S/E Valmontone - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Somplago - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN SBARRA A 132 kV F.S. per controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT 442
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23651B-R rimozione collegamento provvisorio e collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra B - concordanza fasi a cura Enel Prod.
Stallo 150 kV 346OL2 in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 346 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
S/E S.Colombano- stl 841 Quartaie | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - STL 841 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 842 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 841 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS
Linea 573 Rivara - Balangero | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE IN CAMPATA 24-25
Linea 784 Le Piane - S.Maria | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L. 23784B Le Piane - S. Maria consegna in sicurezza ad e-distribuzione per interferenza alla sostituzione TA.
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B con fuori servizio ATR n° 2 a 2207150 kV
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Corriolo - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Redipuglia - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità per montaggi futuro ATR 302 - sbarra B 220 in S/E Redipuglia
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di rinnovo sostituzione conduttori, Arenella-Colli Aminei.
TORRITE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA 132 KV A TORRITE PER VERIFICA PROTEZIONI DI SBARRA
Linea 900 Morrone-Edison | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Consegna in sicurezza linea per interferenza con i lavori in CP Edison.
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Revisione con scalata sostegni e verifica cimini
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.34375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE TA STL CALTAVUTURO-
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.34375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LINEA PER SOST. TA STL CALTAVUTURO
S/E Melilli 1 - stl 215 Misterbianco | STL | 220 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.625 | S | Sostituzione Protezioni - MLL17-Sostituzione protezione
S/E Lana - stl Gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo1 Controlli tipo B (ind stl)
CP SAN GEMINI - STALLO AT 682 V.VALLE | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o S. Gemini
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - interferenza con riparazione sezionatore di sbarra stallo TAV 150 kV
CP Reggio Condera - stl Reggio I. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23004D - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
S/E Bussolengo M.A. - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.35417 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - in ombra fermata gruppo BMA CONTR.B stl gr.3 (IND SB.B)
CP MANCIANO - STALLO AT 096 MURCI | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sui comando interruttore
Linea 428 Crocicchie - Bracciano | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiesta fuori servizio da E.Distribuzione per manutenzione sezionatore AT di Linea in CP Bracciano
Linea 428 Crocicchie - Bracciano | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiesta f.s. da e-distribuzione --- Manutenzione sez. AT di linea in CP Bracciano
S/E Rumianca - stl 646 Enichem 2 | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica Rumianca: montaggio conta scariche su stallo a 150 kV numero 646 denominato Enichem 2, con linea 646 interferente
Linea 646 Rumianca - Enichem 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea a 150 kV numero 646 denominata Rumianca Enichem 2 interferente con montaggio conta scariche stallo 646 in Rumianca.
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo1 Controlli tipo B (ind sbA)
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Chiusura Colli morti al palo 69.
Calenzano - Sbarra A2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 898 in CP VILLA TIRANO | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzioni SGI
Stallo 150 kV CROCICCHIE in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-13 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 03 05 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT CROCICCHIE PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
S/E Garigliano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-13 | 0.41667 | 2017-06-14 | 0.58333 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - VERIFICA CONTATTI SEZIONATORI PARALLELO SBARRE 380kV S/E GARIGLIANO
DOMEGLIARA FS STL 132 KV ALA FS | STL | 132 kV | 2017-06-13 | 0.54167 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RFI Verifiche e O.M. interruttori e sezionatori in SSE Domegliara STL VR020
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13 e 18-19
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-013 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 19-20
LINEA 132 KV - LISERT-PADRICIANO | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.29167 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-762 per interferenza con sostituzione FdG T.21-343 campata 12-13
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Rumianca - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Sbarre "B" 380 kV in S/E Rumianca interferenti controlli esennali stallo 004.
S/E Marghera St.3-stl M01 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 1 M01
S/E Marghera St.1-stl M01 Marghera St.3 | STL | 220 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 3 M01
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Portocannone
S/E Valmontone - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM SBARRA B 1352 kV F.S. per Controlli Tipo B Stallo CAVAZZO SIOT T.442 SBARRA B TERRA
S/E Catanzaro - stl 083 Mesoraca | STL | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici su Interruttore e Sezionatore di Linea stallo Mesoraca in SE Catanzaro
S/E Selargius - stl 622 Muravera | STL | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo su stallo 622 in stazione elettrica Selargius. Il tempo di rientro per emergenza si intende su sbarra B
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV A in stazione Selargius interferenti bonifica punto caldo stallo 622
Linea 188 Biomasse - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento TERMINAZIONI CAVO in c.le Biomasse . Richiesta delibera in concomitanza con il fermo dell'impianto del produttore come da quest'ultimo indicatoci.
CP STORO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-14 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Rosso. CP Storo alimentata da TR Verde.
T.PIGNATTARA S.SBARRA A2 (LATO CIN) | SBA | 150 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e manutenzione stallo + TR1-R. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP SALTARA | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE BLOCCHETTO RABBOCCO GAS
T.GNATTARA Stl CINECITTA' | STL | 150 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e manutenzione stammo. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto
Linea 977 Loseto - Mola | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTI CALDI
S/E Ala - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - ALA K.220 C.PROT (ind STL)
raff.roma stl 150 kv interporto | STL | 150 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo1 Controlli tipo B (ind sbB)
Linea 802 Castegnero - Este S.C. | LIN | 132 kV | 2017-06-14 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - LINEA T23802/PTB (Este-Castegnero cd P.Botti) Montaggio P278bis e 279a traslazione conduttori Demolizione P279 AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO Este-Abano e Castegnero- P.Botti
S/E Vado Ligure - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-14 | 0.54167 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SBB 380 - GR.3 - sostituzione spatole sezionatori si SB B 380kV
CP CANNEVIE' - STALLO AT VOL 134 | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.54236 | 2017-06-16 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.70833 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0 | 2017-06-15 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Rocca Sinibalda
Linea 946 S. Martino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 946 per CTB su 89L stallo Portocannone in S/E S. Martino in Pensilis
CP STORO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde. CP Storo alimentata da TR Rosso
Linea 083 Catanzaro - CP Mesoraca | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennale su sezionatore di Linea stallo Mesoraca in SE Catanzaro
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Revisione con scalata sostegni e verifica cimini
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Stallo 150 kV CONGIU AT in CP OLBIA | STK | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP OLBIA | SBA | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Costruzione nuovo stallo TR 3
Linea 561 Rondissone - Cerreto | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE IN CAMPATA 34-35 E 49-50
Stallo 150 kV AGRIGENTO 2 in CP FAVARA | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Fuori servizio del sistema di sbarre blindato rosso della CP Favara comprendente stallo linea Agrigento 2 e TR Rosso. Si eseguiranno le attività di sostituzione dischi di rottura. Il TdR è di 300 minuti i primi due giorni e 180 minuti il terzo giorno.
S/E Corriolo - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di sbarre "B" a 150 kV dell'ATR n° 2 a 150 kV in S.E. Corriolo
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Tassullo ricollegamento calate di linea allo stl 666 per separazione competenze (ind lin) - a fine lavori la linea rientra in sv. con il normale assetto di rete.
S/E Avenza - stl 847 Albiano (TO) | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica serbatoio a pressione interruttore 132 kV
Linea 862 Torrione - Pettino | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERNTE CON LAVORI DI SMONTAGGIO GRU DA CANTIERE CAMPATA 10-11" IMPRESA MARCOZZI"
Linea 008 Padova - Vigonza | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Sostituzione morsetteria - 23008E1-17-Eliminazione Violazione DM su campata 62-64 e Controlli tecnici S.10 S.70 S.110
FARNETA Stl ROTEGLIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI BIENNALI STALLO 616 FARNETA
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferente alla messa in opera della FdG della linea 150 kV Feroleto-S.Eufemia ind.
Linea 888 Feroleto - S. Eufemia I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera FdG Mancante
CP Isca P. - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER FS LINEA PER EFFETTUARE IL CPB 89L RELATIVO ALLA UF 043 SAN LIBERATO
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-06-15 | 0.34375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LINEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TA STL FIUMETORTO
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.34375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Toscolano - stl 603 Riva - Storo | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23019N - Attività ordinaria manutenzione Terna/RFI
CP Reggio Condera - stl Gallico 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 008 Padova - Vigonza | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-15 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA DA RFI PER INTERFERENZA CON LAVORI DI INSTALLAZIONE PALI TE
S/E Lana - stl Gruppo 3 | STT | 220 kV | 2017-06-15 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo3 Controlli tipo B (ind stl)
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP BRACCIANO | SBA | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL TR R E LAT BASSANO PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR R E LAT BASSANO
Stallo 120 kV CAPPUCCINI in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - BONIFICA PERDITE SF6
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo3 Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Garigliano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarre 'A' 380kV S/E Garigliano interferenti all' attività con indisponibilià 170510091953507
Stallo 150 kV BASSANO in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA DEL TR R E LAT BASSANO
MAGLIANA Stl P.GALERIA | STL | 150 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 267 MADDALONI SM - CASERTA 2 60 | LIN | 70 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-15 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.15
L.029 Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2017-06-15 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra S/E Desenzano (RFI)
S/E Carpi Sud - stl 638 Modena Nord | STL | 132 kV | 2017-06-15 | 0.39583 | 2017-06-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-ST 638-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0 | 2017-06-16 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Rieti ZI
Linea 128 Pantano D'Arci - CP Augusta 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ESEGUITO DA TERZI
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Rossano T. - Rossano CP: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
S/E Roma Ovest - stl Acea Fiera di Roma | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controllo comando oleodinamico Interruttore A.T.
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Linea 199 Augusta - CP Augusta 2^ | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ESEGUITO DA TERZI
Linea 128 Pantano D'Arci - CP Augusta 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ESEGUITO DA TERZI
S/E Martignone - stl 345 Sermide | STL | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MRT-L345 Verifica protezioni a MRT e telepilotaggi
Linea 345 Martignone - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L. 21345A Martignone - Sermide in sicurezze per sostituzione isolatore rotto in ombra a richiesta AOTMI.
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA A CUI AFFERISCONO GLI STL MARRUCINA E TR R PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - CONSEGNA IN SICUREZZA A E-DISTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA
Sez. sbarra (1)T2 120 kV in CP DERUTA | SBA | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione del sezionatore di linea
Stallo 120 kV 632PSG in CP DERUTA | STL | 132 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione del sezionatore di linea
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP CASTELLACCIO | SBA | 150 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STLLAT ANAGNI RHODIA B E TR R PER RICOLLEGAMENTO CONNESSIONI DALLA SBS AL NUOVO INTERRUTTORE AT TR
S/E Villabona-Trafo 101 132/20 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-16 | 0.35417 | 2017-06-16 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - per passivazione olio TR 101
ASTALLI Stl PORTA PIA | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Garigliano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sbarre 'B' 380kV s/e Garigliano interferenti all' attività con indisponibilità 170510091953507
PORTA PIA Stl ASTALLI | STL | 150 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-16 | 0.375 | 2017-06-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-17-220-Gruppo3 Controlli tipo B (ind sbB)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-17 | 0.25 | 2017-06-18 | 0.91667 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Stallo 132 kV 767 VILLABON in CP ZELARINO | STL | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VENEZIA - CONTROALIMENTAZIONE CP ZELARINO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 766 MESTRE in CP ZELARINO | STL | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VENEZIA - CONTROALIMENTAZIONE CP ZELARINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - MESTRE-ZELARINO | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG
Linea 583 S/E Tavazzano - Cp Crema | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - interferenza x attestazione dei conduttori e della fune ottica della T .588 alla SE di Tavazzano (indisp. 170510024747025)
Linea 132 kV - Tavazzano ST - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea , per consentire l’attestazione dei conduttori e della fune ottica della T .588 alla SE di Tavazzano. In concomitanza del FS per interferenza della T.583 di competenza UI Brugherio.
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. Linea PORDENONE-SALGAREDA T.22-266 per controlli Tipo B e PRova Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 266 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE Stallo L.Salgareda (T.266) F.S. per controlli tipo B e Controllo Protezioni
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 220kV a Terra per Controlli Tipo B intera Sbarra. Controlli Tipo B su tutti sezionatori di sbarra per Riduzioni numero F.S. Sbarra CTB altri stalli. In cocomitanza con CTB Stl. Salgareda
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezioni DOLO 311
S/E Augusta - stl Unicem | STL | 150 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AGS17-CTB Protezioni
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-17 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-06-17 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. Somplago in S/E Pordenone
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-06-17 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. TR 201 in S/E Pordenone
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-17 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. ATR 202 in S/E Pordenone
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP VITTORIO VEN | SBA | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
TRC 255 Maddaloni-All. Acq.S. Felice | TRC | 70 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di sostituzione FdG sulla Montecorvino - S. Sofia
LA PENNA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA PER SOSTITUZIONE TA LINEA 419 - ELIMINAZIONE PERDITA FS6
Stallo 132 kV 738 PORCIA in CP VITTORIO VEN | STL | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 596 NOVE in CP VITTORIO VEN | STL | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
LINEA 738 PORCIA -V.VENETO CD CASTELLET. | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Interferenza Linea - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP V. VENETO - UO4 - BREVE DISALIMENTAZIONE DELLA LINEA AT PER APRIRE IL SEZIONATORE A CASTELLETTO LATO V. VENETO - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
L. 596 Nove 71-V.Veneto cd S.Floriano N. | LIN | 132 kV | 2017-06-18 | 0.29167 | 2017-06-18 | 0.5625 | S | Interferenza Linea - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP V. VENETO - UO4 - CONTROALIMENTAZIONE CP V. VENETO A CURA CO DI MESTRE
S/E Milano ric.sud - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Intervento ripristino connessione di una discesa del conduttore sul sezionatore di sbarra A1 dello stallo L.02
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - interferenza lavori sbarra A1
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FOSSOMBRONE | SBA | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - interferenza sbarra A1
S/E Dolo - stl 311 Camin | STL | 400 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z31348A-T32 S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA: sostituzione pompa olio
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-18 | 0.33333 | 2017-06-18 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 150kV Montecorvino-Lettere
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-18 | 0.375 | 2017-06-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di Installazione F.O. su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia_ Esclusione contemporanea con 220kV Montecorvino-Salerno Nord 2
LA PENNA Stl LEVANE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-18 | 0.70833 | 2017-06-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 419 SOSTITUZIONE TA PER ELIMINAZIONE PERDITA SF6
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.041667 | 2017-06-23 | 0.75 | S | Altre di rinnovo -
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L. 22261B COL - SBQ messa in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
POMEZIA - SEMISBARRA VERDE 150kV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-23 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS SBS VERDE A CUI AFFERISCE LO STL LAT ROMA SUD CON DERIVAZIONE S RITA E PARCHI ACEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LAT LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
CP POMEZIA STL 150 KV S.RITA DER.ROMA SUD | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-23 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT LAT ROMA SUD DER SANTARITA E PARCHI ACEA LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
S/E Rumianca-Reattore1 150kV-60 MVAR | RIF | 150 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Rumianca: sostituzione TA stallo 150 kV reattore 60MVAR
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Linea 220 kV 104 "Sulcis Oristano": sostituzione conduttori. (Senza rientro serale di sabato o festivo)
S/E Partinico Sincro - TG1 220/15kV | TRF | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Esecuzione attività di bonifica su terminali TES 245 AD.
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Pulizia e siliconatura stallo 150 kV 384 "Cagliari IV" in stazione Selargius
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Spostamento cavo lavorazione UPRI BRESSO Sig. Pedrinazzi
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - PER MESSA A TERRA l.295 COLLEGAMENTO IN RIGIDO STAZIONE TORRETTA
Linea 128 Pantano D'Arci - CP Augusta 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica staffe e morsetteria linea 150 kV PANTANO D'ARCI - AUGUSTA 2 Cod. 23128C1
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori)
Linea 362 Baggio - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.362 Sostituzione FdG con FO per Piano Open Fiber
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Verniciatura - T.034 Verniciatura sostegni e sostituzione armamenti, accordi in corso con RFI mail del 28/02/2017.
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.891 - Interferenza della linea in cavo interrato con attività di scavo per posa nuova fognatura e tubiere di predisposizione per il nuovo cavo T.891 in prossimità della rotonda di Lungo Mare Canepa.
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
CP CODIGORO - STALLO AT ARI 855 | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 643 CP Brancaccio - Brancaccio FS | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Progetto Tiscali - BRC-BRF
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti Sabato e Domenica non lavorativi
Linea 430 Chiusi - Valiano | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-14-336
Linea 006 Glorenza-Castelbello cd Lasa | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.23.006 Controlli tecnici con scalata (ind lin)
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - controlli tecnici tipo B UF 380kV GruppoE, sbarra A 380kV interferente
S/E ROSSANO - STL GRUPPO E | STT | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera UF 380kV GruppoE
S/E Genova Term. - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - K 130 - Verifica SPCC
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22203F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 118 Martina Franca - Ostuni 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 262 Biferno - Telese cd FS 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 380kV per CTB + SPCC PARALLELO 380KV
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 2 380kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160727034752104
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728124329227
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
CP Potenza - stl Cancellara/FS 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Portotorres 1 - stl 360 Alghero 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 360 per CTB 1° livello
S/E Nera Montoro - TR 3 132/20 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NERA MONTORO UF TR3 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 384 denominata "Selargius Cagliari IV" interferente siliconatura stallo 384 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 384
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo ATR3 132 KV - bonifica terminali cavo AT
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - 23749 - FUORI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE BY PASS SOSTEGNO 27DT con L.AT 23758
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23758 - RSE1 PER INTERFERENZA A REALIZZAZIONE BY PASS SU LINEA AT 23749
PERI FS STL 132 KV VILLA LAG.FS T.VR025 | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Peri taratura interruttore n°26 stallo Villa Lagarina
Stallo 120 kV 749BLF in CP TOLENTINO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ELIMINAZ PERDITA OLIO TA
S/E Lana - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-PARALLELO-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV 311TAL in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - Installazione seconda protezione
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
S/E Andria - stl 072 Spinazzola | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL SPINAZZOLA
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 261 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a COL e SBQ
S/E Colunga - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A 220kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L261
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-19 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti sul sostegno 73-A per la sostituzione della FdG con altra in F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-Da tenere presente che rimarrà esclusa la tratta sostegno 73-A ÷ Borgia e rientra in esercizio la tratta sostegno 73-A ÷ S.Sostene cd Sov.
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1. Interferente per la sostituzione isolatori 50, 56, 65, 79 della linea 21351B1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1
S/E COLUNGA - STL 261 S.BENEDETTO QUERCETO | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L261 Controlli Tecnici B 6A
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
CASSIA - OTTAVIA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Istallazione nuovi telai per comandi e protezioni. Dal secondo giorno rientro senza protezioni. Ripresa in emergenza 60min.
L.209 Cp Mazzunno-Cp Darfo-Cp Piancamuno | LIN | 70 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Manutenzione in CP Darfo
S/E Redipuglia - stl 343 Monfalcone cle | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Linea - T.071 controlli tecnici sostegni
Stallo 60 kV 209 in CP DARFO | STL | 70 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - C.le Darfo Ferma (Accordi a cura Terna Dispacciamento ) e C.li Povo e Valbona prod. Max 4 MW. CP VALBONA CONTROALIMENTATA IN MT - Ripristino Terre causa furto
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea 052 Carinola - Sessa Aurunca | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.53
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-L261 Colunga bl.SF6 (2M13) - Controlli Tecnici B 6A
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 025 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pianezza - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV TR3 Presi accordi con e-distribuzione.
Stallo 150 kV VIGNANELLO in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL VIGNANELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
Stallo 150 kV VIGNANELLO in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 19 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT VIGNANELLO PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
LINEA VIGNANELLO - VITERBO DER.VITORCHIANO | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - Richiesta f.s. su richiesta e-distribuzione -- Manutenzione sez. AT di linea in CP Bracciano
Stallo 132 kV 012SOL/OS. in CP ARESE | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Stallo 132 kV 172PAV.EST in CP PAVIA TOR. | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-19 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
Linea 132 kV - Ospiate ST - Arese CP - Solaro CP | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP ARESE
S/E S.QUIRICO ST.132KV N.607 SPIP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.39583 | 2017-06-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SQR-ST.607-C.LLI TECNICI SPC 3A
Stallo 132 kV 071CUNARDO in CP CREVA | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP CREVA
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-19 | 0.625 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -Progetto Tiscali- Nella tratta di linea 150 kV Borgia÷Sostegno 73-A
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.91667 | 2017-06-20 | 0.20833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E Mercallo - ATR3 - prova induttanza macchina
S/E Mercallo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.91667 | 2017-06-20 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR2 - prova induttanza macchina ATR3
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.91667 | 2017-06-20 | 0.20833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Mercallo - ATR1 - prova induttanza macchina ATR3
CP Acquaviva - stl Grumo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull' ATR 3.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 e CT2 degli stalli primario, secondario e macchina.
Linea 725 S/E Casuzze - Brancaccio CP | LIN | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Progetto Tiscali - CSZ-BRC FS 725
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - controlli tecnici tipo B UF 380kV GruppoE, sbarra B 380kV interferente
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - separazione competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con scollegamento vecchio interruttore stallo 595
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
S/E Camerata Picena - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP Camerata Picena - CT B
S/E Rondissone - stl 290 Rondissone Cesi | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - indisp. stallo 290 a Rondissone x sostituzione PdS 220.
S/E Rondissone - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - indisp. K 220 a Rondissone x sostituzione PdS 220.
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG collegamento TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
L019 Lamezia T. Samb. RT-Vibo Marina RT | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in campata 2454-2456
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV ATR/2 380/150 kV
roma nord - monterotondo | LIN | 70 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione elettrodotto 150 KV + tratte in cavo ingressi Roma Nord e Monterotondo
S/E Udine NE - ATR203 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-20 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per revisione CSC
S/E Candia-Trafo 5 120/20 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TR5-Controlli 1° liv. SPCC
Linea 155 Caracoli - Termini Gr.3 | LIN | 150 kV | 2017-06-20 | 0.34375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LINEA PER SOSTITUZIONE TA STL CENTRALE 3
LINEA 132 KV TOLENTINO - CASALI ANTICI | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - 23758 - FUORI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE BY PASS SOTEGNO 1DT con L.AT 23749
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 22/08
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Stazione elettrica Selargius: montaggio conta scariche stallo 220 kV autotrasformatore ATR6 220/150kV
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Stazione di Selargius: bonifica punto caldo stallo 220 kV ATR6 220/150
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23749 - RSE1 PER INTERFERENZA A REALIZZAZIONE BY PASS SU LINEA AT 23758
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
PERI FS STL 132 KV VERONA FS T.VR026 | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Peri taratura interruttore n°24 stallo 132 kV Verona T.VR026
S\E CASTELBELLO-STL 006 GLORENZA CD LASA | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CBE-17-132-T.006-Controlli tipo B (ind stl) N.B. Dalla sera del giorno 21/06 si necessità del RIENTRO SERALE
Stallo 132 kV 173TAVAZZ. in CP PAVIA TOR. | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione IAT
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 150 Kv stl Spinazzola
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
IC Burgo - stl F17 Ut. cartiere Burgo | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico strumentale TA certificati stallo produttore - presi accordi con Utente BURGO
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-20 | 0.58333 | S | Taglio Piante - 23.026 taglio piante c.141-142 (ind LIN)
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Salerno N2 220 KV
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferente a CPB 025
Stallo 132 kV 684 in CP VILLA POMA | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.41667 | 2017-06-20 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica per mancato coordinamento protezioni evento 15-5-17
Stallo 132 kV 666 in CP VILLA POMA | STL | 132 kV | 2017-06-20 | 0.54167 | 2017-06-20 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante bloccato chiuso - Verifica per mancato coordinamento protezioni evento 15-5-17
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori realizzazione nuovo raccordo SE Benevento 3
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
Linea 155 Caracoli - Termini Gr.3 | LIN | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO CENTRALE 1
S/E Cappuccini - TR 1 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAPPUCCINI UF TR1 CONTROLLI ELETTRICI SPECIALISTICI DEI PARAMETRI DI MACCHINA A CURA UCT
Linea 331 Benevento II - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi ai Pali 1 e 74 A
S/E Camerata Picena - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - C.P. Camerata Picena - CT B
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Selargius interferenti con siliconatura stallo 384
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Dalmine
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.MI014 interferente con sostituzione FdG T.383 Open Fiber
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.228 Interferente con lavori di sostituzione FdG T.362 Open Feber
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/2 380/150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl AURELIA 2 380kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 380kV per CTB + SPCC stl PARALLELO 380kV
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera uinità
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Dalmine
Linea 132 kV - COLMARINO - FERMO Z.I. DER. CARASSA | LIN | 132 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23764 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. AI LAVORI DI MANUT. SEZ.RE DI LINEA DA PARTE DI ENEL DD-ERM A FERMO ZI
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Stallo 120 kV COLMARINO in CP FERMO Z.I. | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Selargius - ATR 6 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.64583 | S | Altre di rinnovo - Stazione di Selargius: montaggio conta scariche stallo 150 kV ATR6 220/150
Linea 006 Glorenza-Castelbello cd Lasa | LIN | 132 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CBE-17-132-T.006-Controlli tipo B (ind lin)
S\E CASTELBELLO-STL 006 GLORENZA CD LASA | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CBE-17-T.006-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE INTERRUTTORE AT STALLO VALMONTONE S/E PRESENZANO
S/E Benevento - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezione - sostituzione protezione parallelo sbarre s/e Benevento 2
Stallo 150 kV P.TORTORA in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PIAN DI TORTORA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP VITERBO | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ROSSA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT PIAN DI TORTORA E VIGNANELLO E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR ROSSO E LAT VIGNANELLO
RAFF.ROMA Stl RAFFINERIE | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Cislago - stl 420 Novedrate | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Attività microbilanci
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Pianezza ATR1 - Revisione leggera CSC/VSC
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 220 KV ATR1
S/E Patria - stl 271 Pozzuoli | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 271 Pozzuoli
S/E S.Benedetto Querceto-Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-Sb/A 220KV Contr Tecnici B 6A su st.L261 (NB disalimentata la trasformata 220/132KV)
S/E Andria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 150 kV stl Spinazzola
CP Potenza Est - stl M.Cute 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità per revisione CSC
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 132 kV - BELMONTE - FERMO Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23767 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. AI LAVORI DA PARTE DI ENEL DD-ERM ALLA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FERMO ZI
Stallo 120 kV BELMONTE in CP FERMO Z.I. | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 158 Camerata P. - C.P. Camerata P. | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP Camerata Picena - CT B
Linea 006 Glorenza-Castelbello cd Lasa | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.23.006 Controlli tecnici con scalata (ind lin)
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE SEZION DI TERRA/LINEA STL SPINAZZOLA
Linea 151 Augusta - Melilli | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA LAVORI DI ISTALLAZIONE F.D.G AUG-AUG2
Linea 705 S/E Augusta - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA LAVORI DI ISTALLAZIONE F.D.G AUG-AUG2
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici sull'ATR 3.
Linea 714 Lentini RT - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per lavori di sostituzione fune di guardia Lentini-Megara
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB S/ne Caracoli STL centrale 3 150 kv
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.636 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.627
Linea 627 IC OMVP - Pinasca CP | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.627 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.636
CALDIEROFS Stl 132 kV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Caldiero taratura interruttore n°22 stallo 132 kV Verona S.L. T.VR031
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - Richiesta di f.s. di e-distribuzione -- Manutenzione sez. AT di linea in CP Bracciano
Stallo 150 kV BASSANO in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 22 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT BASSANO PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE INTERRUTTORE STALLO K 380kV S/E PRESENZANO
ACEA SMI.EST Stl ACEA S.BASILIO | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Cislago -stl 421Castellanza cd varie | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Attività microbilanci
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-22 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Realizzazione shunt giunto in campata 58-57
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 330 Sorgente AIS - Sorgente GIS | TRC | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Collaudo sezionatore di linea stallo GIS a 380 kV
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
S/E Sorgente AIS - stl 300 Sorgente GIS | STL | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Collaudo sezionatore di linea a 380 kV stallo Gis
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 2 380kV per CT SEZ DI LINEA
CALDIEROFS Stl 132 kV MONTEB.FS | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Caldiero taratura interruttore n°21 stallo 132 kV Montebello T.VR032
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Caracoli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - S/ne Caracoli STL centrale 3 150 kv
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
Stallo 132 kV 522SUMIRAG in CP CASTIGL. OL. | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione compressore Haug con nuovo G20
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Chiusura colli morti al Palo 12DER Lato Larderello
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-24 | 0.25 | 2017-06-25 | 0.91667 | N | Altre di rinnovo -
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-MESTRE | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 243
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore_AIS_380 LINEA 380 KV LAINO-1 in SE MONTECORVINO
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE E L'ALTRA CON F.O.
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861600 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861610 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
S/E Laino - stl 314 Montecorvino 1 | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Sezionatore sbarre A e B UF 380 KV MONTECORVINO 1 in Stazione Laino
linea 150 kV Ceprano s.ne - Garigliano | LIN | 150 kV | 2017-06-24 | 0.35417 | 2017-06-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG della Linea AT 380 kV Valmontone - Presenzano
CP PREDAPPIO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.s. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647A1 chiusura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio tutta la linea in normale assetto
CP S.Valentino - stl Nocera 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-25 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituz sezionatore di linea. Richiesta a Terna per interf l'indisponib della linea. Al termine attività lancio tensione sul nuovo componente. Eventuale Rientro anticip con sezionatore shuntato
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.041667 | 2017-06-26 | 0.29167 | N | Altre di rinnovo -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo -
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza attività su linea 23661 in DT
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse amarro 2 fori lato sostegno 11
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.79167 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Amazzettamento linee 394 e 643 per riduzione rischio disalimentazione
L. 643 IGLESIAS 2 - SILIQUA | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Linea 643 amazzettata con linea 394
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo intera sbarra B 380kV
FURLO Stl FERMIGNANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Laino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera UF K 380kV
CP PORTOGARIBALDI - STALLO AT VOL 741 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E San Colombano - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR3 - Verifica SPCC + Revisione leggera CSC - ACCORDI OK
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB e CTB-stK-380kV
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
LINEA 240 SALERNO IND. - AGC GLASS | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23631G1 - Lavaggio isolatori.
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando CSC
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A su St. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K380
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA S/E ANDRIA 380STALLO MANFREDONIA
S/E Foggia - stl 362 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E LA CASELLA - STL 389 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
CP Matera N. - stl Altamura | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23713 - RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23607 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori di rame nel tratto dal palo n.10 al palo n.26
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + verifica di legge valvola di sicurezza interruttore. Controllo di LEGGE da eseguire prima della SCADENZA del 23/07/2017.
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di revisione interruttore stallo Malcontenta 284. necessita riduzione di pressione del comparto
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione camere e comando interruttore interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
MONTEBELLO FS STL CALDIERO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n° 22 in SSE Montebello lato Caldiero T.032
S/E Avenza - stl 026 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
Linea 026 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 controlli tecnici di tipo B. Attività in ombra ad indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORI STALLO ATR3 SECONDARIO
Stallo 132 kV 590LODI in CP BREMBIO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 132 kV - Brembio CP - Lodi CP | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP BREMBIO
S/E RUBIERA-STL.618 ACCIAIERIA | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 618-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
CP Velletri STL Campoleone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 POLI INTERRUTTORE LAT PER PERDITA GAS SF6 PER I GIORNI 22 E 23 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP VELLETRI - STL AFFERENTE CP ALBANO CD CAMPOLEONE | SBA | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ALLE AQUALE AFFERISCONO GLI STL LAT CAMPOLEONE E TR R PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 POLI INTERRUTTORE LAT PER PERDITA GAS SF6
S/E Vercelli - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E VERCELLI: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 LATO 132kV TR1. Accordi definitivi con Atena mail 18/05/17 h 14.15.
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B2 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con CT6 in S/E Presenzano stallo Valmontone 380 kV
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.60417 | N | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi al P.5 e P.7
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.5 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli CIT T.268
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 845 Larino - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio linea 23845 per interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone in S/E Larino
Linea 953 Stornara - Trompiello | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - LINEA:Prove di legge: verifica impianto di terra SE Stornara
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
STALLO 150 KV 643 IG2 IN CP SILIQUA | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP SILIQUA | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
L.811 S.Lucia Piave CP-S.Lucia di Piave | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Santa Lucia verifica terre ( legge ). durante i controlli tensioni pericolose in linea
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.163 - Noleggio linea per prove di terra cliente CNAO. A terra solo in Cp Pavia Ovest
GROSOTTO - Stallo L20 | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - INSERIMENTO E PROVE NUOVI VALORI PROTEZIONE RICHIESTI DA TERNA
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera sbarra A 380kV
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Ospiate - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA A INTERFERENTE CON IL CPB 89A RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA1
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli 1°AR202
MONTEBELLO FS STL MONTEGALDA CD LERINO | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n°21 in SSE Montebello lato Montegalda-Lerino T.013
714 Padriciano-Opic.CP-Opic.Sz.-Opic.RT | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 714 per consegna della sbarra AT del sezionamento ENEL di Villa Opicina in sicurezza al RI di RFI per manutenzione al sezionatore RFI n. 220 di Villa Opicina.
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CASSINO Stl CART.-MONTE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
T.GNATTARA Stl RE DI ROMA | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
RE DI ROMA Stl TORPIGNATTARA | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori con indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A REVISIONE PESANTE INT. ATR302
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza con riparazione sezionatore (indisponibilità:170531031526211)
S/E RUBIERA-STL.618 BIS ACCIAERIA | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 618 Bis-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-27 | 0.5 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli PARALLELO
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività su linea 23664 in DT
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione morse di amarro due fori sostegno 24
Linea 695 S/E Francofonte-CP Francofonte | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra stazione Francofonte
C.P. PORTOGARIBALDI - STALLO N.777 S.ALBERTO SC | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23712 - REGIME RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
S/E Larino - stl P.E. Ururi | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio per Verifica di legge valvola di sicurezza interruttore e interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone. Deliberare di mercoledì in concomitanza con la sost. TA stallo Montecilfone 170125101628977
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B 380 kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B su st. K/380 KV
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli DUG T.226
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
FURLO Stl FERMIGNANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E PADRICIANO - MACCHINA PST 274 | STT | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura di induttanza
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Rilevamento misure per modifica cimini per trasformazione attacco FDG da amarro a sospensione
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - Riprarazione FdG - Campate 33B e 41B
S/E Francofonte - stl 695 Francofonte | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra stazione Francofonte
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER FS SBARRA B INTERFERENTE CON IL CPB 89B RELATIVO ALLA UF PARALLELO K
VERONA FS Stl 132 kV CALDIEROFS | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Caldiero T.031
LINEA 132KV N.555 S/E LAGO - N.MONTEROTONDO | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L555 Consegna della Linea in assetto di prova per verifica della maglia di terra C.le MONTEROTONDO MARITTIMO - LINEA CONNESSA ALLA 563 IN STAZIONE LAGO - Richiesto da ENEL GREEN POWER
LINEA 132KV N.563 CAFAGGIO - S/E LAGO | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L563 Consegna della Linea in assetto di prova per verifica della maglia di terra C.le MONTEROTONDO MARITTIMO - LINEA A TERRA A CAFAGGIO - Richiesto da ENEL GREEN POWER
ACEA SMI.EST Stl RMN-SLM DER.C.MADAMA | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K220 - Controlli tecnici tipo B
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti sul sostegno 73-A per installazione F.O. -Progetto Tiscali- A fine lavori la linea rientra in esercizio con il suo assetto originario 150 kV Borgia÷S.Sostene Cd Sov..
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza con riparazione sezionatore (indisponibilità 170531031526211)
S/E Bardi - stl 143 CP Bedonia | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.39583 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BRS - ST 143 Sostituzione protezione regime speciale
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione parallelo sbarre in s/e Presenzano
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - "Manutenzione STL a Telessio Richiesta IREN"
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli DUG T.226
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF SBARRA A 132 KV
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 499 - Verifica protezioni
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera fdg mancante in camp 60+61.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli PARALLELO
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione cdg su linea a 380kV Montecorvino - Laino 1
CP Matera N. - stl Matera CP | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Taio - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-132-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
L. 643 IGLESIAS 2 - SILIQUA | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.52083 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione amazzettamento L394 con L643
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
VERONA FS STL 132 KV BUTTAPIETRA FS | STL | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°25 stallo 132 kV SSE Buttapietra T.033
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35486 | 2017-06-29 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - Rimozione amazzettamento 394 643
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
ACEA SMI.EST Stl ACEA SALISANO | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.58333 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punto caldo giunto campata 225-226
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori con indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-29 | 0.5 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli 1°AR202
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli CIT T.268
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL 380 ATR1
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA 1
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ADS-380-17-1^ AR 301-sostituzione morsetti degradati
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB INTERA UF PARALLELO K
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
VERONA FS STL 132 KV PERI FS | STL | 132 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°28 stallo 132 kV SSE Peri T.026
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LIN 874 - Ricollegamento colli morti verso Canevari
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861620 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861630 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori isolat. e cdg
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione portale ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 Apertura colli morti al sost238 - a fine lavoro ritorna in servizio Caerano-Istana sost.238 ( f.s. 238 - Scorzè per sostituzione conduttori )
S/E Trento S -ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - TNS ATR 202 Passivazione trasformatore
CP S.Valentino - stl Nola 220 kV | STL | 220 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituz sezionatore di linea. Richiesta a Terna per interf l'indisponib della linea. Al termine dell'attività lancio tensione sul nuovo componente. Eventuale rientro anticipato con sezionatore shuntato
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 800 Rosara - Civitella Del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-12 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
S/E S.Severo - stl c.le Ratino | STL | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL RATINO
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 803 Verniciatura Tronco SBQ - Palo 109.
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Realizzazione Entra/esci - L. 803 Barberino - San Benedetto del Querceto Messa in sicurezza per realizzazione entra e esci a Pietramala UPRI 2017
Linea 678 Ciardone - Giovinazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - sostituzione armamenti (EX DORSALE 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 627 Lizzano - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23627M1 - Lavaggio isolatori.
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
Linea 150 kV - STAZ. P. EMPEDOCLE - CEMENTERIE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - PEM-CEM Ricostruzione tratta in DT in uscita da S.ne Porto empedocle
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
COMUNACQUA Stl ANAGNI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl Acea Sm Est 2
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl Acea Sm Est 2
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23988A1 Castellaneta marina-Ginosa marina lavaggio isolatori sporchi.
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 653 Melilli - Sortino | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Bonifica morsetteria C e F.d.G. linea 150 kV MELILLI - SORTINO Cod. 23653C1
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO FUORI SERVIZIO LIMITATAO AL SOLO TRANSITO-MOVIMENTAZIONE AUTOGRU.
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO. POSSIBILE SOLO RIENTRO CON COLLEGAMENTO RIGIDO SENZA INTERRUTTORE E PROTEZIONI.
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza di corto circuito ATR 2 stazione Paternò
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 18/09/17-06/10/17) STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18. Nessun Tempo di rientro
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.79236 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
CP Tricarico - stl Pellicciari 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - MAC-220-17-Sostituzione Protezione 2 stallo Stazione 1° T.212
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
S/E Glorenza- ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-ATR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S.Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra. Richiesta di Enel Distribuzione
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Montecorvino 150 kV - Controlli tecnici tipo B stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Ravenna Canala - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-K2/130 Revisione Leggera comando Interruttore
Linea 212 Malcontenta-Marghera St.1 | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - richiesta da ENGIE per verifica impianto di terra
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR4 - Revisione leggera CSC. Tempi di rientro dal secondo giorno di indisponibilità (120 min diurno, 180 min notturno). Presi accordi con E-Distribuzione
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.5 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione Punti caldi ai pali P.50 e P.64/20
Stallo 132 kV 515 COS.ABB in CP BRECCIA | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E Rondissone - stl 300 Rondissone Cesi | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisp. stallo 300 a Rondissone x installazione lance di terra
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo K 150
S/E San Severo - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B per CT6 STL RATINO
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.75 | S | Sostituzione SPCC - sostituzione BCU stallo Catanzaro 2 in SE Catanzaro
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
S/E Stornara - stl 953 Trompiello | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - STALLO:Prove di legge: verifica impianto di terra SE Stornara
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV ACEA 2
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV interferente con rimozione vecchi TV di sbarra.
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097.
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 3 380/130 kV per controllo protezioni.
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore
S/E Redipuglia-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza. Si necessità della messa a terra dei cavi MT.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con le attivita' di CT6 stallo linea 380 kV BR/Sud 1.
S/E Brindisi P - stl 348 Brindisi S. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 stallo linea 380 kV Brindisi/Sud 1.
S/E Brindisi S - stl 348 Brindisi P. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CT2 dello stallo linea 380 kV BR/Pignicelle 1 in S/E Brindisi/SUD (in ombra alle attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV Brindisi/Sud 1 in S/E Brindisi Pign.).
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Parallelo K150
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 130 - Controlli B TR5
LEGNAGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LFS - contr B stl 544 (ind sb.A)
Linea 544 Legnago - Legnago CP | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LFS - contr. B stl 544 (ind LIN)
OTTAVIA Stl T.VECCHIA | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Benevento - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.39583 | 2017-07-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
L. 154 CP Roteglia - CP le Piane Pigneto | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 3D
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV interferente con rimozione vecchi TV di sbarra.
S/E San Severo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A per CT6 STL RATINO
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A e 52 stallo Parallelo K150
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV ACEA 2
VERONA FS STL 132 KV PESCHIERA FS | STL | 132 kV | 2017-07-05 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°26 stallo 132 kV SSE Peschiera T.030.NB: Linea già fuori servizio
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
CP Tricarico - stl Genzano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Marghera St.1 - stl 212 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Malcontenta T.212
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con le attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV BR/Sud 1.
FLUMENDOSA 2 TR E2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTROLLI PMO (1A)
FLUMENDOSA 2 TR E1 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTROLLI PMO (1A)
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattore 380kV Lacchiarella - Verifica tenuta cassette
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure induttanza di corto circuito ATR 1 in stazione Paternò
S/E Glorenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-06 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-220-PARALLELO-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
MAGLIANA EX ENEL STL MAGLIANA NUOVA | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Benevento - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.39583 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097.
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO FUORI SERVIZIO LIMITATAO AL SOLO TRANSITO-MOVIMENTAZIONE AUTOGRU.
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV BR/Pignicelle - BR/Sud 1 interferente con le attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV BR/Sud 1 in S/E BR/Pignicelle.
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 770 Dolo - Scorze' | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - linea interferente per lavori di sostituzione conduttori linee 23-582/583
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO. fuori servizio e a terra lato Carmignano F.S. e lato Carmignano C.P. , solo aperta e sezionata lato Sandrigo c.p. e lato Tombolo , la linea dovrà essere considerata sempre sottoposta ad una tens. pericol
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.4375 | N | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 344).
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
S/E Ottana - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore TR1 S/E Ottana HVTT2_3239780
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR3
MARRA TRG1 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE E REVISIONE COMANDI IN LOCO (ABB)
S/E San Colombano - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIFASAMENTO - Verifica su sezionatote 89T G.I.S + modifica armadio comando sezionatore di terra
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23747D1 Policoro-Scanzano lavaggio isolatori sporchi.
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE E C.T.
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio della linea VALMONTONE - PALESTRINA 150 kV per verifica maglia di terra
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
C.S. Avigliano - stl Atella | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE.CHIUSURA SORPASSO
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano sostituzione protezione 7SL27.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-132-17-Controllo Protezione stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 1. Ripresa in emergenza 60min
CAPANNELLE SEMISBARRA A1 (STL CECCH.) | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min. Stl Lauren. in realtà è Cecchignola
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV - Controlli Tecnici B 6A su St.K/380 KV
Linea 038 Foggia - Foggia F.S. | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CT STL FFSS
S/E Foggia - stl 038 Foggia F.S. | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT STL FFSS
BUTTAPIETRA FS STL 132 KV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Buttapietra taratura/manutenzione interruttore n°21 stallo 132 kV SSE Verona S.L.T.033
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - per esecuzione fondazioni sostegno 323A
Linea 708 Vinadio - Demonte 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.708 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.709
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.709 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.708
S/E Sangone-stl 628 Ut.ILTE-Trofarello | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 120 kV 664TRN in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Narni San Pietro
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF SAN SISTO
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O NARNI SAN PIETRO
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Leynì - TR 3 132/15 kV -P | STT | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR3 di Leinì x controllo protezioni
Linea 857 Scilla - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Controlli di legge - ESCLUSIONE LINEA SCILLA SAN PROCOPIO PER VERIFICA MAGLIA DI TERRA.
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra A 150
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 604 Villanova - O/CAVA | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.604 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
BUTTAPI.FS Stl 132 kV NOGARA FS | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Buttapietra taratura/manutenzione interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Nogara T.034
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale stallo. Presi accordi con RFI
S/E S.Maria C.V. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su apparecchiature di manovra stallo PRIMARIO ATR5 s/e SMCV
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.29167 | 2017-07-12 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzioni Fdg T.375 - Progetto Open Fiber
Linea 150 kV - Avigliano C.P. - PDR Eoloico Avigli | LIN | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23761D1 Avigliano-Eolico Avigliano sostituzione isolatori rotti.
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra B 150
S/E Erzelli - stl 277 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - STL 277 Manutenzione sezionatore linea
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - Manutenzione sezionatore linea
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
VERONA FS Stl 132 kV DOMEGL. FS | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°29 stallo 132 kV SSE Domegliara T.023
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Presi accordi con RFI
S/E Olevano - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo OV1
S/E Olevano - stl Olevano C.LE | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Centrale di BiOlevano
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea 875 Civitella Del T.- Teramo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.29167 | 2017-07-22 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23767E1 NovaSiri-Rotondella lavaggio isolatori sporchi e sostituzione equipaggiamenti
S/E Rotonda - stl 142 Senise | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici di tipo B 1° livello SPCC nuova UF 150kV Senise
Linea 762 Atella - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23762G1 Atella-Ripacandida sostituzione isolatori rotti.
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
Linea 595 Ceprano - CP Ceprano | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo C.P. Ceprano in S/E Ceprano.
S/E S. Martino - stl L17 S.Martino C.le | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT di tipo B su intera unità funzionale
Linea 360 Andria - Barletta 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio Isolatori
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A 150kV per CT di tipo B su 89A stallo C.le San Martino.
S/E Trento Sud - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TNS-17-132-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
Linea 588 Piossasco - Giaveno | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.588 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
NOGARA FS Stl 132 kV BUTTAPI.FS | STL | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Nogara taratura/manutenzione interruttore n°21 stallo 132 kV SSE Buttapietra T.034
S/E Olevano - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-13 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo OV1
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B 150kV per CT tipo B su 89B stallo C.le S.Martino
NOGARA FS Stl 132 kV FS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Nogara taratura/manutenzione interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Ostiglia T.035
Linea 132 kV - PORCIA-ZANUSSI ELETTRODOMESTICI | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.27083 | 2017-07-15 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta dal cliente per la T. 23-406 per manutenzione del loro reparto AT
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per realizzazione del collegamento provvisorio con la L. 23760E verso MZZ. al termine del F. S. la linea rientrerà in servizio con l'assetto MRT-TRE c.d. MZZ.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza per collegamento provvisorio con la L. 23853C e apertura dei colli morti al sostegno n° 50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto provvisorio Martignone Tre Madonne c.d. Morazzo.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza al collegamento provvisorio fra la linea 23760E e la linea 23853.
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L-803 Barberino-Querceto CP = Verniciatura sostegni
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.70833 | 2017-07-30 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza dal sostegno n°50 a San Lazzaro per sostituzione f.d.g. con OPGW. Il tronco dal sostegno n°50 a Morazzo rimane in servizio collegato provvisioriamente con la linea 23853C MRT - TRE.
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 23595 Separazione competenze.Ricollegamento calate.Al termine lavori la linea ritorna in servizio con il normale assetto di rete
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con F.O. 48 fibre (progetto Fiber to the Grid)
S/E Alberona - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INTERFERENZA - CT6 STL ROSETO E STL VOLTURARA
S/E ALBERONA V.F - stl 175 Roseto | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL ROSETO
Linea 037 Palazzo II - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23037B1_Palazzo II-Rotonda sostituzione isolatori rotti.
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23734 - Ripristino FdG 28bis-29; sostituzione conduttore fase 28bis-29; Installazioni sfere di segnalazione e antirotazionali
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
COMUNACQUA Stl SUBIACO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
S\E Cardano - stl. 263 Cardano C.le | STL | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CAR-17-220-T.263-Controllo Protezioni (ind. stl)
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Pavia O.
STALLO 132 KV 163 CS CNAO IN CP PAVIA OVEST | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E San Colombano - TR 4 132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR4 - Verifica SPCC+ modifiche circuitali - accordi ok
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 03/10/17-04/10/17) SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - CardanoT 24849 Interferenza linea per montaggio blindato a cura Edyna
CP AVIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Rosso a cura TERNA. CP Avio alimentata in MT.
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
Linea 377 La Spezia - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE1
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
Monselice - stl.014 Padova cd Rovigo | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | S | Controlli di legge - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | S | Altre di Manutenzione - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE f. s. e a terra lato Monselice , lato Padova solo aperta e sezionata lato Rovigo, la stessa dovrà essere considerata sottoposta ad una tensione pericolosa in quanto utilizzata come dispersore
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.39583 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Storo T 23694 Verifica impianto di terra a cura Set N.B.La linea è da ritenersi in tensione
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23757F1 Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI lavaggio isolatori sporchi.
CP OSSANA TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde a cura TERNA.
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.35417 | N | Altri investimenti - 23030F1 risanamento DM (ind LIN)
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 05/10/17-06/10/17) SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
Linea 012 Acri - Rossano | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo al sostegno n°18.
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093340349-20160729093441055.
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093235785-20160729093340349 E 20160729093441055.
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23713 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.5 | 2017-07-23 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.29167 | 2017-07-26 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - manutenzione stallo in Isola Serafini di ENEL
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Linea V017 “Bolzano RT – Salorno” (campata 77-78 amarro sospeso fase bassa) risanamento violazioni DM
S/E Camporosso - stl 4402 Bevera | STL | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP - STALLO 66 kV 4402 per revisione pesante interruttore - Accordi OK - In ombra fermata centrali T.Power Tempi rientro per E-Distribuzione CP Vallecrosia: 24-25/7 480’ 26-27-28/7 180’ diurno 300’ notturno.
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE QUADRIENNALE INTERRRUTORE DI LINEA
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Faeto - stl EOS4 | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO EOS 4
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV Batteria Condensatori per lavori di siliconatura isolatori
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
CP Anzi - stl Corleto P. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - 23005F1 - misure di terra in S.E. Lancenigo - tensioni pericolose durante le prove
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ADEGUAMENTO SEGNALAZIONI INTERRUTTORE
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Entracque - stl 392 Magliano A. 2 | STL | 400 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 392 Controlli tecnici protezioni
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria sezionatori MSAB stallo ATR2 S/E Benevento2
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Taranto Nord - Villa Castelli per verifica impianto di terra SE Villa Castelli.
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra 220 kV per CTB 89 A stallo Capriati
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT.
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.3125 | 2017-07-26 | 0.69792 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER INTERFERENZA CON LAVORI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 343.
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23021 “Ora RT – Trento RT” sostegno 85 amarro sospeso n° 3 fasi basse risanamento violazioni DM
Linea 525 Salgareda CP - Ponte Di Piave | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Ponte di Piave ( RFI ) - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2.
S/E Entracque - stl 395 Magliano A. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 395 controlli tecnici protezioni
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
CP Anzi - stl Potenza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1.
CP Campagna - stl Montecorvino | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fina giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità.
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Linea 848 Alanno - Scafa | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
Linea 735 Maratea -Torraca | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23735E1 Maratea-Torraca sostituzione isolatori rotti.
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
ALA FS STL 132 KV TRENTO FS | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Ala taratura/manutenzione interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Trento T.022
Linea 132 kV - Bollate CP - Brusuglio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupera campata T.540 CP BOLLATE-Lavoro per UPRI- tempo di rientro ultimo giorno 31/07/2017 240min- NOTA: PROGRAMMA DI TENSIONAMENTO DI 24H
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
Linea 132 kV - Bollate CP - Paderno CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupero campata T.540-cp Bollate-
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23760 MZZ- SLZ in sicurezza per apertura collegamento provvisorio con la linea 23853C CIR - TRE e richiusura dei colli morti al sostegno n°50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per apertura del collegamento provvisorio con la linea 23760E, al termine del fuori servizio la linea rientrerà in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza all'apertura del collegamento provvisorio fra le linee 23853C e 23760E.
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 150 kV - Viggiano CP-Marsico Nuovo CP | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23737E1 Marsico-Viggiano sostituzione isolatori rotti.
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - LIN 390 - Verifica di legge maglia di terra Centrale Termica Tirreno Power di Vado L. su richiesta del cliente
FURLO Stl S.LAZZARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA apertura CM lato SOR al termine rientra in servizio tratto NGR-utenti AT
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT.STALLO IN ISOLA SERAFINI DI ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
L 628 Cp Chignolo-Cs Filago By-Cs Bottan | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - T. 628 rinnovo completo tratta
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - D_L.328 - RSE1 - Sostituzione catene di isolatori con altri in composito, con metodo LST
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
linea 132 kv - magenta st - albairate cs | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 001 Valbruna-Pontebba richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Valbruna.
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VERDERIO Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 132 kV - Melegnano CP - Pieve Emanuele CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP Pieve E. Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.28 e P.32
Stallo 132 kV 554MELEGN in CP PIEVE EMAN. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
CP Campagna - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'Interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
STALLO 132KV 633 MERATE IN CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.60417 | N | Controlli di legge - RFI Prove di terra SSE VR S.Lucia (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B+prot stl.254 (ind stl)
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Rimozione calate in SE Bistagno . no tempo rientro
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 21-25/08/17) INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Bistagno - stl 263 Casanova | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 263 - rifacimento dello stallo con nuovo SPCC.
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
S/E Faeto - stl 427 Celle S.Vito | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA CELLE SV
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23704F1 Ferrandina-Salandra lavaggio isolatori sporchi.
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2 (manutenzioni parti comuni dei sincroni 1 e 2)
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Riparazione FdG - Attività di Lavaggio isolatori e Riparazione FDG, si richiede questa indisponibilità in ombra all'attività di revisione Interruttore pesante dello stallo Castellaneta 380 in S/E di Matera prevista dal 01 al 05 Agosto corrente anno senza rientro serale
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.A)
S/E Bargi - stl 339 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - BAS-Stallo L339 - Verifica impianto di terra in stazione a Bargi tramite L339
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Linea 339 Verifica impianto di terra a Bargi Stazione con messa a terra in stz. a Martignone.
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 339 MRT-BAS Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra al f.s. deliberato per prove di terra a Bargi)
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
S/E Rumianca - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Tr3 150/15 kV in Stazione elettrica Rumianca: sostituzione interruttore stallo AT
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
Linea 943 Andria - Bisceglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - RIPARAZIONE FDG
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.B)
CP Calitri - stallo Castelnuovo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT Aa cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 24/08/17) SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E FAETO - STL 150 kV GINESTRA | STL | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA GINESTRA
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.29167 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Progetto Linea 380kV dt Udine Sud - Redipuglia Montaggio sostegno 55 Interferenza per vicinanza Linea 132kV Redipuglia - Schiavetti (LAVORI APRI)
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2017-08-04 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) INDISP LIN 885 CONTR B
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
Calitri - stl Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-08-04 | 0.375 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove di terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23640 - Sostituzione tratta conduttore e FdG tra sostegni 25-33; installazione antirotazionali e sfere di segnalazione
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093235785 E 20160729093441055.
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. DL1 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. STL. L. 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.70764 | N | Sostituzione Conduttore - Rimozione colli morti al P. 95 per sezionamento tronco Y (P. 95 - Dalmine), per sostituzione conduttori sul medesimo tronco
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. linea 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. Sbarra A 220 kV Collegamento lame di terra sbarra _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. 236 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
Linea 236 trc palo 95 - Dalmine | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.70833 | 2017-08-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su tronco Y (P. 95 - Dalmine). FS conseguente a rimozione colli morti al P. 95
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0 | 2017-08-11 | 0 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.625 | N | Interferenza Linea - TRATTO ALIANO - TURSI per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093235785 E 20160729093340349.
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Mazzano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.35417 | 2017-08-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra 132kV e st.L115
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-19 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 411 Guspini - Eni Risorse | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T411 sostituzione mensole
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T. 648 sostituzione a rinnovo sostegno ammalorato n. 20
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 190 rinnovo completo tratta
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG -
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 655 BERGAMO-MALPENSATA-BAS | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali cavo P. 1
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità per la Terna 22292 Udine Nord Est- Redipuglia cd ABS, per i lavori di connessione della stazione Udine Sud 380/220 kV. A fine lavori rientra la linea con a configurazione Udine N.E.-Udine Sud cd ABS. (periodi concordati con cliente)
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con tesatura T. 21366 e T. 21367 tratta 43-49 ( Lavori APRI)
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT tipo B su 89A, 89L e CT SPCC stallo Capriati. Attività incompatibile con sostituzione TA e interruttore per la logistica particolare di impianto.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 282 per CT di tipo B su 89L stallo Capriati in S/E Popoli.
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: indisponibilità della sbarra A 380 kV per interferenza alla bonifica pendini sezionatore di sbarra A stallo Andria 380 kV.
S/E Brindisi Sud - stl 350 Andria | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità dello stallo Andria 380 kV per bonifica pendini sezionatore di sbarra A 380 kV.
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.300 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T22 S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-1^TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.806 Rilievo misure sostegno 45, attività propedeutica ad intervento sostituzione isolatori.
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais, in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2, in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 625 Chieri - Pino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RISOLUZIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI LINEA. Su richiesta utente presi accordi
Stallo 132 kV 625 Pino Torinese in CP Chieri | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione punto caldo su sezionatore di Linea. Necessita linea a terra.
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23710 SLZ - COL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Linea 335 Rumianca - Bridgeston | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.3125 | 2017-08-11 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - T335 "Rumianca Bridgestone" sostituzione CdG
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia. Le date richieste sono state concordate la società PITTINI della SIDER potenza.
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
Linea 460 trc Domotoce - RT Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.721 sostituzione isolatori e manutenzioni varie in linea. attività a cura UITO. Attività anticipata su richiesta Enel produzione
Pietraporzio - Stl 721 Vinadio 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
PIETRAPORZ TRG1 4/9 | TRF | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza linea per montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24849 Interferenza linea per montaggio blindato 60 Kv a cura Edyna
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
Linea 855 San Bartolomeo - ROQUETTE | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T855 a richiesta stabilimento ROQUETTE per manutenzione montante Linea stabilimento (mail 07/04/17 h17.01).
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.5 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA chiusura CM lato SOR ed apertura lato NGR al termine rientra in servizio tratto SOR-utenti AT
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Cremona - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E La Casella 380 kV - test ed attivazione protezione differenziale di sbarra 380 kV
S/E Cremona - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E La Casella Sez. 380 k:- ATR.2: attivazione e test protezione differenziale di sbarra 380 kV
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS in corso di definizione - miglior stima
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con progetto Open Fiber sulla L.300
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-T.244-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Lavis - stl 250 S.Floriano | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Lavis stallo T 22250 bonifica punto caldo ( riscaldamento contatto morsa-codolo interruttore):
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.A)
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B+prot stl 765 (ind stl) in ombra UPRI
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Polynt Sez.to -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt sez.to Sb. A in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15.
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 864 DEGUSSA (RA) | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to Stl . 864 Degussa in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo f.d.g.
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 797 RA. PORTO CD CABOT | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to stl. 797 Ravenna P.to in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.B)
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
Tronco Nogarole Rocca - Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl.765 (ind LIN) in ombra UPRI
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
Linea 630 Sangone - FIAT C.RICERCHE - Orbassano | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.630 RICHIESTA FIAT CR PER MANUTENZIONE PROPRIO IMPIANTO
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
L. 490 CP Abbiategrasso -CP Vigevano Est | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. ATTENZIONE LINEA AMMAZZETTATA CON L.150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE 1 CD FUCINE MERIDIONALI E L.150KV BARI TERMICA - BARI PARCO NORD
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOSTIT. FdG SU LIN. 150KV BARI TERMICA-GETRAG. -RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI ALTERNATIVAMENTE DA BARI TERMICA E BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DELLA SOLA GIORNATA 15.08.2017
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.5 | 2017-08-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
LINEA 132 KV - ROVIGO Z.I.- IN FUN FOR | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori, pulizia Isolatori e sistemazione Interruttore - Linea a Terra agli Estremi
Linea 479 Rovigo P.A. - Rovigo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Linea a Terra agli Estremi
Sez. sbarra (3)A3 132 kV in CP ROVIGO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Sbarra AT lato TR Giallo -CONTROALIMENTAZIONE SBARRA 10 KV A CURA CO DI VERONA
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo Tecnico in convenzionale
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per apertura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpoo e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
Linea 132 kV - Viadana CP - Casalmaggiore CP - Fra | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - consegna a Cliente Sia Sadepan per sostituzione sezionatore di linea.
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) collaudi e prove Al termine rientra in normale assetto dopo chiusura CM lato SOR p.38sxA
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente Alfa Acciai per attività di manutenzione in cabina del Cliente.
S/E Pinasca - stl FOO OMVP | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SE Pinasca - richiesta OMVP per manutenzione proprio impianto
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
Linea BUIA - FERRIERE NORD | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per la Terna 22-186 Buia-Ferriere Nord richiesta dal cliente.
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind STL)
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
Vicenza Monteviale - Palo 19 | TRC | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17-Sost ISOLATORI AMARRO 5x (IND LIN)
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind LIN)
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1 in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-15 | 0.33403 | 2017-08-15 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Ricollegamento colli morti al P. 95 per ripristino assetto linea 236 (Brugherio-Verderio-Dalmine).
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.25 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI SU INTERA LINEA
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: interruttore K 220kV dedicato a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi,
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: Sbarra A 220kV dedicata a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
CP CONTAVALLI - SBARRA AT VE LATO 116 | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE BLINDATO LATO BATTIFERRO/VERDE
CP CONTAVALLI - STALLO AT BAT 116 | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE STALLO
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna T.531 a RI SACAL per MTZ montanti, rientro serale linea con BY-Pass chiuso in SACAL e Utente staccato.
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33403 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi, periodo indisponibilità vincolato alla indisp.170523093053549
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T661 Controlli tecnici con scalata.
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per la T. 23552 Udine Sud- Udine Rotonda cd ABS richiesta dal cliente per manutenzione reparto AT
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 651 Casanova - Valpone | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.651 Sostituzione armamenti p.27-34 con personale UITO
Linea 195 Somplago - Buia | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.195 per modifica apparati WIND sul sostegno n. 7
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
CP CONTAVALLI - SBARRA AT RO LATO 168 | SBA | 132 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. BLINDATO LATO GIARDINI (ROSSO)
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
CP CONTAVALLI - STALLO AT GIM 168 | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE STALLO
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O. CP Vigevano in MT
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI - (IND LIN)
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
S/E Aliano - stl 062 Agri 2 | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici tipo B 1° livello SPCC UF 150kV Agri2
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza + verifica punti caldi+ pulizia porcellane intero stallo
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni dal n. 186 al n. 193
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23714 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.320 sostituzione FdG in FO tratto in DT con L.300
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 320 MRT-SDM Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra a f.s. deliberato x CTB a MRT e Sost Int/re a SDM)
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea -
L 044 Cp Biassono-Cp Desio-Cp Sovico-Cl | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli sostituzione di 3 TA lato 220kV
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - posa fibre open fiber
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
CP P.S. GIORGIO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Verde.
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 414 in CP DALMINE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.23-423 per collegamento nuovo cavo alla linea area al nuovo sostegno 11A (attività a cura APRI); a fine lavori la linea rientra in servizio nella nuova configurazione aereo-cavo previa concordanza fasi
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-733 per interferenza con tesatura nuova linea 380 KV Udine Sud-Redipuglia tratta sostegni 49-57 (lavoro a cura APRI)
CP P.S. GIORGIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Rosso.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 015
Linea 132 kV - COLUNGA - QUARTO INFERIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L-772 Colunga-Quarto Inferiore in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23722 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T 23010 Riparazione strefolature
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezione
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878.
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea 442 Gattinara - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - T.442 eliminazione punto caldo P.57.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T659 Controlli tecnici con scalata.
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.744 - installazione contatori microbilanci
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl 569 (ind stl)
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346 e Controlli tecnici S.141 S.121
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
S/E La Spezia - stl 361 Marginone | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 361 - Sostituzione protezione
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.128
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.104
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-Spinea, al rientro verifica concordanza fasi
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 107
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 71
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 118
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-322
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Cimego TR 201 riparazione aereotermi. n.b è richiesta la messa a terra dei cavi MT
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
CASTELBELL-STL.007 MEZZOC-FLORIANO CD BZ | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CBE-17-132-T.007-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Biella Est - ATR 4 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Biella Est: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 lato 132kV ATR4.
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.263 Realizzazione calate in SE Bistagno. no rientro serale
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 22-23/08/17) SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.443 AP c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est- deriv. Novara Ovest. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-09-01 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra stallo 981
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 24-25/08/17) SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-08 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - T443 tronco Gattinara_ P.117 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni,. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con lavori di sostituzione conduttori su L04-L05.
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
LINEA 132KV N.724 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23724D COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23772 COL - QTI sovrapassante.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23723 COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione della f.d.g. con OPGW sulla linea 772 COL-QTI sovrapassante.
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori e 3 pali N.B I tempi di rientro della prima settimana sono 2880 diurno e notturno per la sostituzione dei pali mentre il resto del periodo i tempi di rientro sono 1440 diurno e notturno
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 150 kV Marzanello – Pignataro – Sostituzione conduttori con altri ad elevata capacità: 4/9 – 29/9
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Cambio isolatori e morsetteria
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Milano P.Venezia - stl 284 P.Volta | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.284 PORTA VENEZIA
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Stallo 132 kV 640 Saluzzo / Savigliano in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni. Linea con tensione di ritorno. Accordi in corso con Produzione Calcinere.
Linea 401 Pallanzeno - Pallanzeno Cen. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di sostituzione TA e TV stallo 401 S/E Pallanzeno. Accordi in corso con ENEL Produzione, mail 23/05/2017.
S/E Pallanzeno - stl 401 C.le Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Pallanzeno: stallo 401 sostituzione TA e TV. Accordi in corso con ENEL Produzione, mail 23/05/2017.
Linea 712 Martignone - S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 712 Sostituzione conduttori (Piano Rame) e nuova f.d.g. con fibra ottica (Open Fiber)
S/E Marghera St.3-stl M02 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M02
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione differenziale
Linea 723 Agip Smist.- Rocca Priora | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23723 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Realizzazione EE in SE Palo del C. Modifica periodo richiesta da ING-PRE-APRI Centro Sud
Linea 291 Pellerina - Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.291 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A2 220 KV LATO 291 | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Palo del Colle - stl 373 Bari Ovest | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL BARI OVEST
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione conduttori tratto 365÷370 - Ripristino non possibile per 6 giorni
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23665A1 Calalzo - Forno di Zoldo piano resilienza - messa a V fase alta
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Manutenzione sezionatore di Terra - LINEA STL BARI OVEST - PALO DEL COLLE
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori APRI SE Palo del colle Modifica periodo richiesta da ING-PRE-APRI Centro Sud
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-CONTR.PROT. st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 565 CP Vimodrone - CP Rodano | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VIMODRONE Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
Stallo 132 kV 565 RODANO in CP VIMODRONE | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP SOMMA
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Palo del Colle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 380 kV STL BARI OVEST
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza per attività di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind Sb.A)
Stallo 132 kV 594MARTIGN in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Cella Dati
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.984 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
LEVANNA - SEMISBARRA A1 220 kV LATO 984 | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Palo del Colle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 380 kV STL BARI OVEST
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind.sb.B)
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea 011 CP Montegalda - Padova | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23011F1-17-Trasformazione in amarro sospeso S.114 ( Violazione DM) + Controlli Tecnici sui S.141 S.100 S.120
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.806 Sostituzione "isolatori inversione di fase" al sostegno 45.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.5 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.443 CH c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.64583 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia tratto 322-Spinea. Per aliment. Spinea, rientro alternato con linee 23683/684B-Y (ammazzettate) di 120min D e 240 min N
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.375 | S | Sostituzione Conduttori - per apertura e blocco sezionatore by-pass Pometon. Rientra in servizio linea 23684B-X Scorzè Pometon, rimane fuori servizio 23684B-Y
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - TRATTO LINEA 23684B-Y/p.313 PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Ammazzettamento 683/684B-Y al p.313 con apertura colli morti lato 684 p.313, assetto provvisorio linea 23683/684B-Y p.313, rimane fuori sevizio 684B-Y - p.313
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 5000 A
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione .sez.sb. montante K380 per adeguamento alla corrente 4000 A dal 07-10-17 al 08-10-17 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre Flex no accordi con Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea T. 637 bonifica sostegni in CAC - II Step
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Stallo 132 kV 760 S.Rocco/Italcem. in CP Robilante | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo. Lavoro in ombra su fuori servizio TRC per attivit¿ TERNA
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Lavori IMQ Electrical Installations & Safety - Operating Sector. Misure di passo e contatto e alla misura di resistenza di terra ai sensi del DPR 462/01 per la società SEA di Malpensa. NB solo sezionata a Malpensa.
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione aerotermo
Linea 080 CP Bonacina - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano resilienza - sostituzione fdg intera tratta
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea a 150kV numero 305 denominata Villasor1 Serramanna interferente siliconatura stallo in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre 150 kV denominate A interferenti siliconatura stallo 305
S/E VILLASOR 1 - STL 305 SERRAMANNA | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stazione elettrica Villasor1: pulizia e siliconatura isolamenti stallo a 150 kV numero 305 (denominato Serramanna)
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos- Ponte Malon - deriv. Campolongo -apertura colli morti al 68/A - al termine rimane fuori servizio la deriv. Campolongo 68/A - CPL.
Campolongo CP - palo 68/A T.23.664 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23664A1 Deriv. Campolongo - piano resilienza - installazione anti rotazionali e sostituzione conduttore tratti 68/A - 7/1 e 21/1 - CPL
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33889 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: PROVA PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23002 Risanamento CEM P.725
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - prova della protezione distanziometrica, linea solo aperta agli estremi
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
Stallo 132 kV 771 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.37569 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre a 150 kV denominate B interferenti con siliconatura stallo 305
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Z32401A-T22 trafo 220/132kV S/E Vellai per verifiche del variatore sottocarico
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - sostituzione fune di guardia a F.O.
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23861 Risanamento CEM P.9/1
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-14 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ARO contr.B sb.B1 (ind sb.B1)
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO: SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.375 - Fuori servizio per sostituzione Fdg - Progetto OPEN FIBER
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 1 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 trivellazione per le basi dei nuovi sostegni n.203,204,213 e 214
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza linea con apertura colli morti sulla linea 23457
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Previa Chiusura BYPASS. manutenzione GIS effettuata dalla ditta
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 763 CP Andonno - Robilante | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.763 RICHIESTA E-DIOSTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e revisione sezionatori. Linea a terra.
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza sostituzione interruttore stallo T 23011
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T 23011 Interferenza linea per sostituzione interruttore a Mezzocorona
S\E Mezzocorona-stl 011 Taio (1) | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona stl 23011 sostituzione interruttore
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23663F1 Calalzo - Zuel - piano resilienza - messa a V fase alta
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
S/E Villa - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea 2° STEP 2017, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 10/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Linea sezionata e messa a terra a Cerreto Castello, solo sezionata in S/E Biella Est. Indipendentemente dalla flessibilità inserita si chiede la concessione nei primi giorni di ottobre.
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Lavoro in OMB al fuori servizio della linea.
Stallo 132 kV 050MALNATE in CP INDUNO OLONA | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP INDUNO O.
Linea 034 CP Besana - CP Giussano | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Giussano
Stallo 132 kV 034BESANA in CP GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione armamenti di linea - Presi accordi con Di Somma rfi
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-09-18 | 0.58333 | 2017-09-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.66667 | 2017-09-23 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687. F. S. SOLO NOTTURNO DALLE 16:00 ALLE 08:30, IN ORARIO DIURNO LINEA IN SERVIZIO.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.79167 | 2017-09-19 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Rimozione tratto di sbarra AT per predisporre montaggio nuovo sezionatore longitudinale. Linee attestate con tensione di ritorno
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per montaggio nuovo sezionatore longitudinale.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Montaggio sezionatore longitudinale per nuovo stallo Magliano, linea 737 con tensione di ritorno.
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.5 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.79167 | 2017-09-20 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Riposizionamento nuova sbarratura, linee con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per costruzione nuovo montante. Linea con tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Csostruzione nuovo montante. Linea 737 con tensione di ritorno.
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637 NB: disalimentazione intera sezione 132 kV di I.C. REA - accordi con utente in corso di condivisione
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE contr.protezioni stl 207 (ind stl)
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos - Ponte Malon - der. Campolongo - chiusura colli morti al sost. 68/A - al termine ritorna in servizio tutta la linea in assetto originale.
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sostegno 21 al 31
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sost. 21 al sost. 31
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA + 4 SEZ.RI LATO SBARRA ROSSA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 763 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica "Linea con doppia fdg: una con 24 f.o. di proprietà Wind + IRU ed una in Acciaio. Verrà sostituita quella in Acciaio."
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Mortara
Stallo 132 kV 489ROBBIO in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.639 (ex L.905) - Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.905 Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.54167 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - APERTURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 026 trc2 Bertini - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2017-09-25 | 0.66736 | 2017-09-29 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. tratto Bertini-p.362 x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Genova Term. - stl 880 Morigallo / Quadrivio | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 880 - Verifica SPCC
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore stallo 132kV
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Verniciatura - verniciatura ATR
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP S.MARINELLA - STL AFFERENTE CIVITAVECCHIA CP | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CIVITAVECCHIA E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO SBARRA
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
Calavagese- stl 787 all.Desenzano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
LINEA 787 CP CALVAGESE - CP DESENZANO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Calvagese
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 AP c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio il tronco Trino-Fontanetto Po. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 688 trc Crescentino - RFI Font. all. (P.42) | TRC | 132 kV | 2017-09-26 | 0.625 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - T688 Tronco Crescentino_ P.42 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni.
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-27 | 0 | 2017-10-31 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia aerotermi AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
Linea 667 Desedan CP - Sicet | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23667B1 - Desedan - Ospitale - interferenza linea per sostituzione conduttori F di G ed isolatori linea 23662A1
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
Stallo 150 kV C.VECCHIA in CP S.MARINELLA | STL | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO LAT SI RICHIEDE A TERNA PER IL GIORNO 07 09 2017 EMISSIONE PLL LAT SANTA MARINELLA CIVITAVECCHIA
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Rimozione ammazzettamento al p.313 eseguito il 10/09, chiusura colli morti p.313, chiusura by-pass Pometon, verifica concordanza fasi, rientrano in servizio le linee in assetto originale
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Richiesta ENEL DD
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.579 Verniciatura sostegni
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rimozione punti caldi
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S.MARINELLA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CERVETERI E CIVITAVECCHIA E TR ROSSO E VERDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.5 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.54236 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CHIUSURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 CH c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Linea 823 Casoli - Atessa ZI cd S.Angelo | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con richiusura colli morti linea 23457
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività di rinnovo Upri Tratto Caoria -101Bis ( San Silvestro )
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Apertura colli morti e al sostegno 627/A ( Pedesalto ), rimarrà in servizio il tronco Moline sot.627/A der. Pedesalto
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 230608B1 Sostituzione conduttori e fune di guardia del tronco Arsiè - sost. 15
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea V.V. Sostituzione TA - non c'¿ rientro serale
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0 | 2017-10-08 | 0 | N | Verniciatura Sostegni - D_L090 Verniciatura sostegni
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 763+762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR202 misura induttanza
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23608B1 camp.1-2
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - 23547 controlli B contestualmente alla interf. sost. cond. 23608
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B S:E: Arsiè e Vellai
L519 | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Mezzocorona_65kV_STT_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo - Indisp. per interferenza: realizzazione micropali, attività propedeutica rifacimento sostegno n.2
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre A stallo Favara 1
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di linea stallo Favara 1
S/E Partanna - stl 239 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT stallo Favara 1
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23737C MRT - BAT in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23758D in doppia terna.
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23758D MRT - BAT in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23737C.
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23044F CFS - RCF in sicurezza per sostituzione conduttori, armamenti e morsetteria sull'intera linea.
S/E Marghera St.1-stl M03 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M03
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V e installazione antirotazionali (ind lin)
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL)
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
Linea 649 S/E Verderio - Cp Chignolo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 649 rinnovo completo tratta
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione delle sbarre A1 220 KV (su cui si attestano gli stalli TR1, TR2, S. Sebastiano, Napoli Dir. e Napoli Levante 2) per consentire i lavori di raccordo CASORIA -ST.NE CASTELLUCCIA.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV SAN SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CRD Adeguamento cassetti SPCC stallo Parallelo 132kV - verifica protezioni primi 3 gg no rientro diurno - notturno
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica (cod.Make: BVTT5_3226440)
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-03 | 0.3125 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR 203 CON misura induttanza
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 1^ | STK | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione PARALLELO 1
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
Linea 470 Camin Stazione - Camin CP | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E CAMIN - STL 449 I.N.F.N. | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione INFN T.449
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre B stallo Favara 1
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
L. 660 Molini di Tures-Brunico (Edison) | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.660 Verniciatura sostegni
LINEA 782 BRUNICO CP - BRUNICO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T23782 Verniciatura sostegni
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Camin CP T.470
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
Linea 231 S/E Camin - C.P. Camin | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
Linea 203 Palu' - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.203A1 - sost FDG PLU-p.1/1 + 40-41 (ind LIN)
S/E Lacchiarella - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione CAMIN CP T.231
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Installazione antirotazionali campate 3-4-5 e sost. conduttori campate 3-4-5-6
Stallo 132 kV 206 DUGALE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
Linea 206 Dugale-Palu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.206A1 interf sost FdG 23.203 (ind LIN)
Stallo 132 kV 203 BOVOLONE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33403 | 2017-10-08 | 0.35208 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione 2° AR201
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23.015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti.
S/E S.Massenza - stl 280 Trento Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - S.Massenza T 22280 interferenza revisione interruttore T 22255
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza T 22255 revisione interruttore
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
ISOLA PALANZANO Stl MARRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 962 ISOLA PALANZANO
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - (MOT ex data 02/05/17-04/05/17) T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Napoli L. - stl 246 Castelluccia 1 | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 220kV S/E Napoli Levante stl 246 Castelluccia1
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23662A1 Forno di Zoldo - Desedan - piano resilienza - installazione anti rotazionali FOZ - P.32 - sostituzione isolatori e conduttori DES - P. 32
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L523 per Manutenzione leggera interruttore e sostituzione sezionatore di sbarra presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL ST4 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra Occorre anche FS del collegamento LIN ST4 RAFFINERIA verso ENI per il medesimo periodo
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Balzola- stl 610 Casale | STL | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Balzola- stl 610 : verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore AGE 145.
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.29167 | 2017-10-14 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
L. 482 CS Lomellina Energia - CP Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.482 sostituzione FdG con FO per progetto F4G
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.483 interferenza sostituzione FdG T.482 per F4G. CP Mortara in MT
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.489 interferenza con sostituzione FdG T.482 F4G CP Mortara in MT
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - stallo TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI DIREZIONALE per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 1 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione delle intere sbarre 220 kV per consentire i lavori di demolizione campata sovrastante sbarre 220 kV st.ne Castelluccia
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - Stallo Reattore 220 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia -Reattore Getra per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 22OKV TR/3 220/60/9 KV DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia- STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Camin - stl 598 Padova Nord Est | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Padova N.E. T.598
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - rinnovo se Grosotto - richiesta upri
Linea 598 Camin - Padova Nord Est | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33403 | 2017-10-15 | 0.41736 | S | Sostituzione Isolatori - 23598D1-17-Sostituzione Isolatori rotti
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 802 Teramo Z.I. - Teramo Citta' | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra ai lavori UPRI
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA N.122 BORGO V-GUIZZA-VISINT-CALDON-BRAZZAN | LIN | 70 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T24122 Tronco Brazzaniga-Visintainer sostituzione conduttori.Può rimanere in servizio il tronco Caldonazzo-Borgo.V.
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
Linea 132 kV - BATTIFERRO - BOLOGNA NORD | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23726C BAT - BOL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 in doppia terna interferente fuori servizio.
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23729D BAT - SDO in sicurezza per inteferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulle linee 23725 e 23726.
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.315 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 SECONDARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 PRIMARIO
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti Modifica programma a seguito riunione 20/04
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.397 risanamento CEM
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Cislago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 132kV
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Castelnovo Sotto - Reggio Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - L.642 Riparazione/sostituzione piastre sul tratto in ST
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35347 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO IN CONVENZIONALE
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.580 Risanamento CEM a cura UITO. accordi con DSC
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM (NOTA IREN: Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione SPCC - SLG stallo K 132kV adeguamento cassetti SPCC- primi tre giorni no rientro diurno - notturno
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica Protezioni
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.581 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM. (NOTA IREN:Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
Linea 600 Cerreto - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T .600 Sostituzione armamenti p.24-25 a cura UITO
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.66667 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti tratto p. 207 – MORI Bassa N.B.possibilità di apertura colli morti al palo 207
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0 | 2017-10-21 | 0.99931 | N | Altre di Manutenzione - Linea Scoppito
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - BOLOGNA NORD - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23725D BOL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 interferente fuori servzio.
Linea 132 kV - ROSARA - FORCE | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23780 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - chiusura colli morti al sostegno 101Bis, al termine rientra tutta la linea in servizio.
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
Tronco Moline - P. 627/A T.23.608 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e fune di Guradia del tronco Moline - sost. 603
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori e F di G. linea 23608B1 Moline - sost.132
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.481 per interferenza sostituzione FdG T.482 F4G CLIENTE LOMELLINA disalimentato (accordi telefonici con Sig. Lettieri)
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
Linea 691 Nave - S.Eufemia | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione FdG con altra incorporante fibra ottica e sostituzione armamenti
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Ciserano - stl 682 CP Ciserano | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Rientro possibile solamente con "stallo chiuso manualmente - senza protezione"
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Dolo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.68819 | N | Interferenza Lavori - DOL-220-17 CSO sostituzione interruttore con altro da stallo disponibile per recupero scorte - SBARRA INTERFERENTE
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - MOT EX DATA 22-24/03/17 T.288 per ultimazione lavori di sostituzione armamenti e isolatori al sostegno 118.
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.483 sostituzione FdG con FO progetto F4G
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Bulciago - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - Sbarra A 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B TR2 presi accordi
PRECI Stl VISSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Fossalta - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
S/E Cesano M. - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl l. 226 Cesano
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Grugliasco - Sbarra B 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sul TR2 presi accordi
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.70833 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.484 sostituzione FdG con FO progetto F4G
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.54167 | 2017-10-29 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sost 626,rientrerà in servizio tutta la linea
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23723D COL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
Boretto - Castelnovo Sotto | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.6875 | N | Riparazione Carpenteria - Sostituzione piastre intero sostegno
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.483 per interferenza sostituzione FdG T.484 CLIENTE SIT MORTARA DISALIMENTATO (accordi con Sig. Maggioni)
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 132 kV - CAMPOLUNGO - MONSAMPOLO DER. ELAM | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea Campolungo-Monsampolo-Sostituzione codoli sui terminali di cavo
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0 | 2017-11-10 | 0 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L346 PER ADEGUAMENTO CP OLBIA E OLBIA2 AI CONDUTTORI ALTA TEMPERATURA
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Tanagro - stl Isca Pantanelle 150 kV | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.79167 | N | Interventi parti meccaniche - revisione decennale interruttore
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione apparecchitura AT
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CDG dal sostegno 106 al sostegno 112
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pinasca - stl 636 Pinerolo nord | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 montaggio sostegni n.203,204,213 e 214
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 301 SLG misura induttanza
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione INTERRUTTORE AT L.855 S/E Tavazzano
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - "Controlli di Legge" impianti di Crevola Toce e Crevola Diveria a richiesta ENEL Green Power, mail 19/04/17. Linea a terra a Domodossola. Se dal 13 al 17/11/17 non compatibile con assetto rete, periodo alternativo 25 al 29/10/2017.
CREVOLA T. - STL 456 DOMODOSSOLA 132 KV | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA E PASSO/CONTATTO IMPIANTO DI CREVOLA TOCE E CREVOLA DIVERIA
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.3125 | 2017-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 302 misura induttanza
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea sostituzione sostegno 125a
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - tesatura tratto 125a - 131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stallo 236258A-R S/E Vellai: Controlli tipo B e verifica protezioni contestualmente alle attività linea variante 125a/131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Stallo 23628A-R S/E Vellai monitoraggio tipo B e verifica protezioni - contestualmente alle attività linea variante 1250 - 131
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO modifica periodo concordata in riunione 20/04
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 22200 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-21 | 0.3125 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 303 misura induttanza
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278 + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 594 Pianezza - Druento | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
Linea 358 Marginone - Poggio a Caiano | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 21301A1 Marginone - Calenzano
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg - progetto open fiber
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.602 - Sostituzione TA stallo 132 kV (campagna rimozione apparecchiature isolate in olio)
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Rocovalgrande Prove di riaccensione
S/E Magenta - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Esercitazione modulo 5 Multiskill.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-12-16 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione fune di guardia con fibra ottica.
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.29167 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.23-733 per interferenza con lavori APRI T.292
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con demolizione T. 22292 tratto 92-94 ( Lavori APRI)
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo: Indisp. per rifacimento sostegno e ritesatura conduttori
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Stallo 150 kV 366SN2 in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
Villadossola (Edison) - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione montante 55kV-Tr.1 + verifiche antincendio Tr.1 + mtz sbarra 55 kV
Villadossola (Edison) - STL 508 Vinavil | STL | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria sez. 82
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV 385OZI in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-28 | 0.33333 | 2017-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-29 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2017-12-31 | 0.29167 | 2017-12-31 | 0.33333 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità T.23-419 per rimessa in servizio tratto Sez.to Italcementi - Sez.to Servola e messa fuori servizio tratto CP Zaule - Sez.to Italcementi per manutenzione straordinaria sezionatore di linea in CP Zaule a cura Enel Distribuzione
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.