## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 23 06 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-06-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - S.GIACOMO | TRC | 220 kV | 2017-03-01 | 0.041667 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
Linea 241 Rotonda-Tusciano-Laino | LIN | 220 kV | 2017-03-21 | 0.85417 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
SSE Omignano Sal.RT-stl 004 Policastro B | STL | 70 kV | 2017-04-07 | 0.70833 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
CP Lucera - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-25 | 0 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento del quadro AT. Indisp. del tronco di sbarre su cui si attestano gli stalli Troia e Foggia. Chiusi entrambi i sorpassi.
ANAPO C.LE Stl MELILLI 2 220 kV | STL | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.91667 | N | Rinnovo Stallo - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 3-4
Linea 235 C.Le Anapo - Melilli 2 | LIN | 220 kV | 2017-05-08 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. richiesta da Centrale Anapo - fuori servizio e messa in sicurezza Linea Melilli 2 (235) - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 3-4
CHIEVO Stl CHIEV-ISAP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-05-18 | 0.67917 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Sulcis - Condensatore 1 80MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-05-22 | 0.3125 | 2017-06-26 | 0.46597 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Sulcis: sostituzione TA stallo 220 kV Condensatore1 80MVAR
Trc 204 Falciano FS all. - Villa FS all. rossa | LIN | 70 kV | 2017-05-22 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Sostituzione segnalazione OVA - Installazione nuovo sistema di segnalazione v.b.q.
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Sud - Cinecittà" per ricerca e riparazione guasto
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.625 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta di FS per rifacimento STL LINEA 069; Il tronco di linea dal P. 000-FNF al P.85B rimane fuori servizio per il rifacimento dello stallo.
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-06-01 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.60417 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-06-01 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - T.238 Controlli tecnici linea OK ACCORDI CON DSC - FUORI SERVIZIO CONTEMPORANEO CON T.239
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.25 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - NEW L426 Chiusi - Distillerie Sostituzione conduttori e morsetteria e fdg con FO
S/E Sulcis - Condensatore 2 40MVAr 220kV | RIF | 220 kV | 2017-06-05 | 0.3125 | 2017-06-26 | 0.46597 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Sulcis: sostituzione TA stallo 220 kV Condensatore 2 40 MVAR
Linea L16 Milano Gadio -Milano Ric. Nord | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Dismissione linea L16 e collegamento nuova S.E. MI-Marcello alle nuove linee 232 MI-Ric. Nord e 231 MI-Gadio.
S/E Chiari - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC Primario ATR3+ATR3+Secondario ATR3
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.5625 | N | Sostituzione Conduttori - Piano rame sostituzione conduttori
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-06-05 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni.
Larderello - Allacciamento Molinetto | TRC | 132 kV | 2017-06-05 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Sostituzione sostegni deteriorati nella tratta da Larderello al Palo 12DER
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2017-06-05 | 0.58333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Bari Ter - stl 041 Bari Ind.1 cd Fuc | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.575 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 283 Astroni - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2017-06-09 | 0.31944 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 874 trc nodo Canevari - Canevari | TRC | 132 kV | 2017-06-10 | 0.58403 | 2017-07-03 | 0.375 | N | Interferenza Linea - TRC 874 derivazione Canevari - Interferenza per lavori edili in prossimità ingresso linea in CP Canevari
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Caerano - Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1 per attività sostituzione mensole DT 23647- Attenzione attivare le procedure RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-06-11 | 0.50069 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione mensole tronco Istrana -sost. 76/A, con RSE tipo 1 linea 23852
Stallo 150 kV PALAGIANO in CP MARINA CASTE | STL | 150 kV | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-23 | 0.62292 | N | Guasto -
Linea 213 Sorgente - S.Filippo d.M. Gr.5 | LIN | 220 kV | 2017-06-12 | 0.3125 | 2017-07-01 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiesta da parte di Edipower per Attività di pulizia degli isolatori in C/LE S.FILIPPO DEL MELA
Linea 400 kV n°010 FIUMESANTO SAPEI1 | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità Linea 010 per interferenza alla fermata SAPEI Polo 1
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Dogali in CP Canevari | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per lavori edili. Linea a terra.
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 di Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B 380 (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 di Rondissone x sostituzione sezionatore (richiesta da APRI)
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Messa in sicurezza per realizzazione nuovi Raccordi in CP Matera
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Messa in sicurezza per realizzazione nuovi Raccordi in CP Matera
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - LINEA 653 A TERRA AGLI ESTREMI PER INTERFERENZA LAVORI IN CENTRALE CARONA
S/E Vado L. - stl C.le Vado L. Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - GR3 - Bonifica sezionatori COELME - Accordi Ok
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio della stazione elettrica del SAPEI stallo POLO 1 per l'esecuzione dei controlli biennali di tipo A
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 3° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 2° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
S/E SAPEI FiumeS. Polo1 - 1° Filtro | RIF | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SAPEI Polo 1 per fermata biennale
L 220 Fiumesanto - Giunto T/M Nettuno LATINA | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.21-343 Redipuglia - Monfalcone per sostituzione funi di guardia tratto palificazione a delta (n.2 F.d.G.)
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2017-06-12 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - LIN 499 - Sostituzione armamenti completi degradati - Accordi presi con ENEL Produzione (Casa) ed E-Distribuzione (Invernizzi)
Linea 598 Castellammare - Torre Centrale | LIN | 150 kV | 2017-06-12 | 0.50208 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 842 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS
Tusciano - stl Salerno N. Rossa 60 kV | STL | 70 kV | 2017-06-13 | 0.54167 | 2017-06-30 | 0.75 | N | Guasto -
L.F67 Tronco linea Palo 9 - M.varchi R | TRC | 132 kV | 2017-06-13 | 0.60486 | 2017-08-10 | 0.37431 | N | Altre di Rinnovo - separazione fisico-funzionale di SSE RFI Montevarchi - NO TEMPI DI RIENTRO Tratto linea Montevarchi - palo 9
Linea 188 Biomasse - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento TERMINAZIONI CAVO in c.le Biomasse . Richiesta delibera in concomitanza con il fermo dell'impianto del produttore come da quest'ultimo indicatoci.
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R S/E Nove 71 - stl 792 Susegana: indisponibilità per rimozione interruttore STL e sezionatore di linea vecchi.
Stallo 132 kV F38 Sanfront Cen. in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.41319 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.70833 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
CP STORO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde. CP Storo alimentata da TR Rosso
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
Linea 005 132 KV N.BO005 MIRANDOLA FS-OSTIGLIA FS | LIN | 132 kV | 2017-06-16 | 0.54375 | 2017-06-30 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 132 kV - MESTRE-ZELARINO | LIN | 132 kV | 2017-06-17 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG
S/E Casanova - Reattore 1 380 kV | RIF | 400 kV | 2017-06-17 | 0.98681 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - L. 22261B COL - SBQ messa in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.75 | S | Altre di rinnovo -
S/E Rumianca-Reattore1 150kV-60 MVAR | RIF | 150 kV | 2017-06-19 | 0.3125 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stazione Rumianca: sostituzione TA stallo 150 kV reattore 60MVAR
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e controllo stato isolatori
S/E Ceprano - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - si specifica che lo stallo 150 kV denominato CONDENSATORI sarà reso disponibile al termine delle attività
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22203F1 - Lavaggio isolatori.
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli di legge - VIL-220-17-Verifica Impianto di Terra con linea 22257B
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria - stl Catron | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Cà Tron 584 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti, rimane fuori servizio anche sab-dom
MOLINE TR3 220/132/9 | TRF | 10 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Riparazione Carpenteria - Installazione parapetto lato 132Kv -pulizie poli 1-2-3 TR3
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - INDISPONIBILITA' PER INSTALLAZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 037 C.le Baschi - CP Attigliano | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 380kV per CTB + SPCC + INSTALLAZIONE LANCE DI MESSA A TERRA
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl AURELIA 2 380kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160727034752104
S/E S. Lucia 2 - stl 310 Aurelia 2 | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728124329227
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 362 Baggio - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.362 Sostituzione FdG con FO per Piano Open Fiber
S/E Mercallo - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo ATR3 132 KV - bonifica terminali cavo AT
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.71319 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS separazione competenze: scollegamento calata e sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS). Nel periodo TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori).
Linea 295 Ospiate - Torretta | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - Spostamento cavo lavorazione UPRI BRESSO Sig. Pedrinazzi
Linea 234 CP Sesto S.G. - CS Torretta | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - PER MESSA A TERRA l.295 COLLEGAMENTO IN RIGIDO STAZIONE TORRETTA
Lin 034 Mortara RT - Valenza RT | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Verniciatura - T.034 Verniciatura sostegni e sostituzione armamenti, accordi in corso con RFI mail del 28/02/2017.
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori)
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.54167 | N | Taglio Piante - D_L.035 _ Taglio piante interferenti
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.54167 | N | Taglio Piante - D_L.040 _ Taglio piante interferenti
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TBG st L362 - riparazione comparto F No tempo di rientro (necessario svuotamento gas)
Stallo 150 kV PACE DELMELA in CP VILLAFRANCA | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Attività di completamento delle apparecchiature AT stallo Pace del mela
CASSIA - OTTAVIA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Istallazione nuovi telai per comandi e protezioni. Dal secondo giorno rientro senza protezioni. Ripresa in emergenza 60min.
S/E COLUNGA - STL 261 S.BENEDETTO QUERCETO | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-L261 Controlli Tecnici B 6A
Linea 150 kV - PACE DEL MELA - VILLAFRANCA | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Indisponibilità da parte di e-distribuzione per Rifacim. C.P. Villafranca
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2017-06-19 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 261 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a COL e SBQ
Linea 570 Benevento II - Montesarchio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Lavoro di ritesatura conduttori raccordo a 150kV a Montesarchio
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBQ-L261 Colunga bl.SF6 (2M13) - Controlli Tecnici B 6A
S/E Benevento II - stl Montesarchio 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su intero stallo in ombra all' indisponibilità già deliberata (17061212172255) riguardante lavori in linea
S/E Redipuglia - stl 343 Monfalcone cle | STL | 400 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante CSC
CP CHIUSI - SBARRA AT RO LATO 426 E 430 | SBA | 132 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione Interruttore AT TR Rosso
Linea 343 Monfalcone - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-06-19 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
Stallo 132 kV 071CUNARDO in CP CREVA | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-06-19 | 0.54167 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra IN CP CREVA
Tronco 430 Borgia - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-19 | 0.625 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -Progetto Tiscali- Nella tratta di linea 150 kV Borgia÷Sostegno 73-A
TRONCO 132KV N.860 GAMBETTOLA-S.MART.XX ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-06-19 | 0.83333 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Tronco Gambettola-P.154 Verniciatura sostegni tratta Gambettola-P.153B
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.891 - Interferenza della linea in cavo interrato con attività di scavo per posa nuova fognatura e tubiere di predisposizione per il nuovo cavo T.891 in prossimità della rotonda di Lungo Mare Canepa.
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG collegamento TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
CP Acquaviva - stl Grumo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - (MOT ex data 15-19/06/17) Sostituzione F.d.G. DA P.19 a CP Alessandria Sud
S/E Corriolo - stl 210 Caracoli 2 | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici con fuori servizio stallo caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Vernic. sosteg. La linea rientra in servizio tutti i venerdì alle 16 compresi nel periodo richiesto per poi essere riesclusa il successivo lunedì- Fuori servizio connesso alla precedente indi. cod. 20161007042315315, programmata nel periodo 05-25/06/17
Linea 430 Chiusi - Valiano | LIN | 132 kV | 2017-06-20 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.60417 | N | Altre di Rinnovo - TE-DX-14-336
S/E Caracoli - stl 155 Termini Gr. 3 | STL | 150 kV | 2017-06-20 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Montecorvino - stl 244 Salerno N 2 | STL | 220 kV | 2017-06-20 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Montecorvino stallo Salerno N2 220 KV
SSE Santhià RT - stl 022 Settimo RT cd | STL | 132 kV | 2017-06-21 | 0.25 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Dalmine
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-06-21 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E Dalmine
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Consegna in sicurezza linea a personale di E-Distribuzione per interferenza ai lavori di manutenzione del montante Palagiano in CP Marina di Castellaneta.
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da e-distribuzione per interferenza alla manutenzione del montante Palagiano in CP Marina di Castellaneta. La CP Marina di Castellaneta verrà alimentata in MT.
S/E Pianezza - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Pianezza ATR1 - Revisione leggera CSC/VSC
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP MARINA CASTE | SBA | 150 kV | 2017-06-21 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALA MAUTENZIONE DELL'INTERRUTTORE PALAGIANO. NECESSITA DISALIMENTARE ENTRAMBE LE LAT AFFERENTI.RIENTRO SERALE DELLA SOLA LAT GINOSA. CONFERMA DA PARTE DELLE FS. LA CP VERRA' RIALIMENTATA IN MT DA ALTRA FONTE
CP Brindisi I. 2 - stl Fiume Grande 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.83125 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
CP CANNEVIE' - STALLO AT CPT 135 | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.83333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA A CANNEVIE'
L. 132KV N.135 CANNEVIE'-CA' TIEPOLO-DER. CONSERVE | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.29167 | 2017-06-23 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - L. 23135C Cannevié - Ca' Tiepolo der. Conserve Italia consegna in sic. ad e-distribuzione per INTERF. SOSTITUZIONE TA STL135 A CANNEVIE' - CLIENTE ALIMENTATO SU MT
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - indisp. linea 285 x verifica terminali Prismian
SPERANDO TR 1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR.1 SPERANDO PER INDIVIDUAZIONE PERDITA OLIO
Linea 714 Lentini RT - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per lavori di sostituzione fune di guardia Lentini-Megara
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66006 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
CP Potenza Est - stl M.Cute 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
CP CANNEVIE' - SBARRA AT VE LATO 135 | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.83333 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZIONE TA STL 135
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio per interferenza al montaggio del nuovo interruttore dello stallo 150 KV, futuro S. Basilio
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-22 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.65944 | S | Altre di sviluppo - fuori servizio per interferenza al montaggio del nuovo interruttore dello stallo 150 KV, futuro S. Basilio
Linea 627 IC OMVP - Pinasca CP | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.627 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.636
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.636 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.627
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV BASSANO in CP BRACCIANO | STL | 150 kV | 2017-06-22 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE LAT PER IL GIORNO 22 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL PER MESSA A TERRA LAT BASSANO PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2017-06-22 | 0.45833 | 2017-06-26 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori - Completamento dei lavori di sostituzione conduttore e armamenti
S/E Forlì - Reattore 400 Kv - 258 MVAR | RIF | 400 kV | 2017-06-22 | 0.58889 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-06-22 | 0.875 | 2017-06-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - (MOT ex data 18/06/17) interferenza con sostituzione F.d.G. su T669. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione per disalimentazione Alessandria Sud, mail 09/06/17 h 9.40
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-22 | 0.91736 | 2017-06-23 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-06-23 | 0.25 | 2017-06-23 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
S/E Montalto - stl 322 Suvereto 2 | STL | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66161 | S | Sostituzione Protezioni - Fuori servizio per attivazione protezione differenziale di linea
L007 Castelb-Mezzocor.cd Bolzano-S.Flor. | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.23007-17-Bonifica punti caldi (ind lin)
S/E Sorgente AIS - stl 300 Sorgente GIS | STL | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Collaudo sezionatore di linea a 380 kV stallo Gis
Linea 330 Sorgente AIS - Sorgente GIS | TRC | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Collaudo sezionatore di linea stallo GIS a 380 kV
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | S | Sostituzione Protezioni - Fuori servizio per attivazione protezione differenziale di linea
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio piante urgenti e pericolose in area urbana
S/E Deliceto - stl 150 kV Torretta | STL | 150 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE MANODENSOSTATI - TERNAPLUS TORRETTA
roma nord - monterotondo | LIN | 70 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con attività di posa terminali in CP Monterotondo nuovo elettrodotto 150 kV Roma nord – Monterotondo
Linea 381 Ceprano - Garigliano | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG della Linea AT 380 kV Valmontone - Presenzano
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - AURELIA 2 380kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Poggio a Caiano - stl 476 Tavola | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - verifica protezioni stallo
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea Corriolo Caracoli a 220 kV in S.E. Corriolo
S/E Suvereto - stl 322 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - D_STL 322 MONTALTO2 - Attivazione funzione Protezione differenziale di Linea in S/E Suvereto
linea 150 kV Ceprano s.ne - Garigliano | LIN | 150 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG della Linea AT 380 kV Valmontone - Presenzano
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.33333 | 2017-06-23 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Anelli spinterometrici divelti dalla sede e interferenti con il collo morto
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Caldiero taratura e manutenzione interruttore n° 21 stallo Montebello (ind LIN)
selvotta stl roma sud | STL | 150 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e stallo Roma Sud c.p. Selvotta. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Caracoli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - S/ne Caracoli STL centrale 3 150 kv
CALDIEROFS Stl 132 kV MONTEB.FS | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Caldiero taratura interruttore n°21 stallo 132 kV Montebello T.VR032
Linea 150 kV Aversa - Giugliano | LIN | 150 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferenza lavori di scavo per adeguamento fognario a cura di terzi
LINEA rms-selvotta | LIN | 150 kV | 2017-06-23 | 0.35417 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione stallo Roma Sud in c.p. Selvotta.
S/E Avenza - stl 025 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
Stallo 120 kV CAPPUCCINI in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - BONIFICA PERDITE SF6
L.711 REDIPUGLIA-RANDACCIO CD DUINO | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-711 Redipuglia - Randaccio - Duino per interferenza con rimozione protezioni su T.21-343 Redipuglia - Monfalcone
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATTIVAZIONE OCVD
Linea 013 Redipuglia RT-Villa Opicina | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-013 Redipuglia RT - Villa Opicina per interferenza con rimozione protezioni su T.21-343 Redipuglia - Monfalcone
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Salerno N2 220kV
S/E Benevento - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - sbarre B1 interferenti ai controlli tecnici su sezionatore
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione OCV con nuove OCVD Alstom
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP S.ANGELO V | SBA | 132 kV | 2017-06-23 | 0.375 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE TRV
Bressanone-stl 001 Brunico | STL | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - BRE-T.001-Fuori servizio urgente per verifica sistema protettivo GAR (ind stl)
Linea Larderello-Serrazzano cd Molinetto | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.45833 | 2017-06-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 557 - Chiusura colli morti al Palo 12DER Lato Larderello
Linea F15 Empoli RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-06-23 | 0.54167 | 2017-06-26 | 0.375 | N | Interferenza Linea - messa in sicurezza per taglio piante pericolose
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-06-23 | 0.58333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione OCV con nuove OCVD Alstom
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-06-23 | 0.58333 | 2017-06-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATTIVAZIONE OCVD
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-23 | 0.91736 | 2017-06-24 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 431 Varzo - Crevola Toce | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.25 | 2017-06-24 | 0.41667 | N | Riparazione conduttore - T431 per riparazione conduttore strefolato Accordi in corso del 16/06/2017 con ENEL DDTO e ENEL G.P. mail del 16/06/2017.
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.25 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23758C MRT - BAT messa in sicurezza per interferenza al cantiere People Mover Bologna
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.25 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L. 23737C MRT - BAT messa in sicurezza per interferenza al cantiere People Mover Bologna
Stallo 132 kV 775 PD FIERA in CP ALTICHIERO | STL | 132 kV | 2017-06-24 | 0.3125 | 2017-06-25 | 0.77083 | S | Interferenza Lavori - ATTIVITA' INTERFERENTI DI POSA SEZIONATORE SU NUOVO STALLO BRENTELLE - F.S. TRASFORMATORE VERDE E SEMISBARRA - LINEA AT DI PUNTA - LAVORI PER CONTO SVI ME
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP ALTICHIERO | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.3125 | 2017-06-25 | 0.77083 | S | Interferenza Lavori - ATTIVITA' INTERFERENTI DI POSA SEZIONATORE SU NUOVO STALLO BRENTELLE - F.S. TRASFORMATORE VERDE E SEMISBARRA - LAVORI PER CONTO SVI ME
L. 643 IGLESIAS 2 - SILIQUA | LIN | 150 kV | 2017-06-24 | 0.3125 | 2017-06-24 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Linea 643 amazzettata con linea 394
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-06-24 | 0.3125 | 2017-06-24 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Amazzettamento linee 394 e 643 per riduzione rischio disalimentazione
LINEA 132 KV MONTECHIARUGOLO - S. POLO | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERF. SOSTIT. PASSANTE TR A MONTECHIARUGOLO [CONTROALIM. SU MT]
LINEA 132KV N.826 MONTECHIARUGOLO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERF. SOSTIT. PASSANTE TR A MONTECHIARUGOLO [CONTROALIM SU MT]
C.P. MONTECHIARUGOLO - SBARRA A 132KV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERF. A SOSTITUZIONE PASSANTI TR [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E LAR - TR 101 controllo protezioni
S/E Campofelice RT - stl 722 Cefalù RT | STL | 150 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Richiesta di rfi per attività in SSE Campofelice
S/E Campofelice RT - stl 721 Caracoli | STL | 150 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-24 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - Richiesta di rfi per attività in SSE Campofelice
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861600 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 sostituzione catene isolatori e sostituzione fune di guardia (RE)
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861610 Interferenza montaggio MCM 1M13 L. 777
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21314C1_Laino-Montecorvino 1 lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore_AIS_380 LINEA 380 KV LAINO-1 in SE MONTECORVINO
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE CDG UNA NORMALE E L'ALTRA CON F.O.
Linea 132 kV - VENEZIA NORD-MESTRE | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23766D1-17-PIANO RAME-Sostituzione Conduttori e FdG Interferenza per i lavori di sostituzione Cond e FdG + Si svolgeranno anche i controlli tecnici al Sostegno 243
Linea 622 Sangone - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.35417 | 2017-06-24 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.237/622 ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU COLLO MORTO P.8. LINEA IN DT CON T.237. OK ACCORDI CON FIAT MIRAFIORI. Modificato al 24/06 su richiesta UT Fiat Mirafiori
Linea 237 Sangone - FIAT Mirafiori | LIN | 220 kV | 2017-06-24 | 0.35417 | 2017-06-24 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.237/622 ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU COLLO MORTO. LINEA IN DT. OK ACCORDI CON FIAT MIRAFIORI. modifica al 24/06 su richiesta UT Fiat Mirafiori
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-06-24 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR 101 CT B, comporta fuori servizio e messa a terra della linea MT verso ENEL Distribuzione
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.54167 | 2017-06-25 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A1 interferente con CT B TR101
SEMISBARRA VERDE 132 KV IN CP OSIMO STL AFFERENTE CANDIA / ASTEA) | SBA | 132 kV | 2017-06-24 | 0.89583 | 2017-06-25 | 0.20833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STRAORDINARIA SEZ.RI
Stl 120 kV ASTEA in CP OSIMO | STL | 132 kV | 2017-06-24 | 0.89583 | 2017-06-25 | 0.20833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STRAORDINARIA SEZ.RI
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-06-24 | 0.89583 | 2017-06-25 | 0.20833 | S | Interferenza Linea - 23745 - INTERF. MANUT. DA PARTE DI ENEL DD-ERM AD OSIMO
Stallo 120 kV CANDIA in CP OSIMO | STL | 132 kV | 2017-06-24 | 0.89583 | 2017-06-25 | 0.20833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STRAORDINARIA SEZ.RI
CP PREDAPPIO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.29167 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
CP LUZZARA - STALLO AT CRG 635 | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.3125 | 2017-06-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
CP LUZZARA - SBARRA AT VE 635-699 | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.3125 | 2017-06-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA 699 - 635 - TRV
CP LUZZARA - STALLO AT GUA 699 | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.3125 | 2017-06-25 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi.
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - manutenzione urgente punto caldo su palo 37
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per manutenzione punto caldo al palo 37 della terna 21 334
LINEA 132 KV CREMONA OVEST - TAMOIL | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - Ammazzettamento 658-660
LINEA 658 CP CREMONA OVEST - CS CREMONA RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - Ammazzettamento 660-658
CREMONA OVEST STL 660 TAMOIL | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest. Ammazzettamento 660-658
CREMONA OVEST - STL 132 KV CREMONA FS | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest. Ammazzettamento 660-658
CREMONA OVEST - SBARRA A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest. Fuori servizio SBA B+ TR Verde
Agri - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - NNAPAGRN311 - DISPONIBILIT¿ SBARRA 150 KV PER PROVE DI BLACK START 1¿ SEMESTRE 2017
S/E Tavazzano Est - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.75 | N | Altri interventi - rimozione TV di sbarra fuori servizio
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.s. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-06-25 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647A1 chiusura colli morti al sost. 76/A, al termine rientra in servizio tutta la linea in normale assetto
Linea 203 Palu' - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.35417 | 2017-06-25 | 0.52083 | S | Taglio Piante - 23.203 taglio piante c.68-69 (ind LIN)
CP S.Valentino - stl Nocera 220 kV | STL | 220 kV | 2017-06-25 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituz sezionatore di linea. Richiesta a Terna per interf l'indisponib della linea. Al termine attività lancio tensione sul nuovo componente. Eventuale Rientro anticip con sezionatore shuntato
S/E Aurelia - stl 314 Torrevaldaliga 4 | STL | 400 kV | 2017-06-25 | 0.375 | 2017-06-25 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT -
Linea 275 Nocera - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2017-06-25 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Sostituzione sezionatore di linea Montante “Nocera” a cura e-distribuzione
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-25 | 0.42708 | S | Interferenza Linea - FS MI014 per chiusura Bypass in S/E Baggio
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-25 | 0.42708 | S | Interferenza Linea - FS MI015 per chiusura Bypass in S/E Baggio
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - San Fiorano Rabbocco SF&
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-25 | 0.41667 | 2017-06-25 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - San Fiorano Rabbocco SF6
S/E S.Fiorano - stl 307 Robbia | STL | 400 kV | 2017-06-25 | 0.54167 | 2017-06-25 | 0.58333 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - San Fiorano Rabbocco SF&
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0 | 2017-06-26 | 0.16667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore
S\E MARGHERA ST. IV - STL.CONSEGNA GR1 | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RICHIESTA DA EDISON PER SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE GR 1
Marghera St. IV-Congiuntore H 220 kV(ST) | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA DA EDISON PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE STALLO GR 1
Stazione 4-stl.213 Malcontenta cd St.5 | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA DA EDISON PER SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE STALLO GR1. NECESSITA ABBASSAMENTO PRESSIONE SF6 SU COMPARTO ADIACENTE ALLA SBARRA D2
S/E Marghera St. IV -Sbarra D 220 kV(ST) | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA DA EDISON PER SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE STALLO GR 1. NECESSITA ABBASSAMENTO PRESSIONE SF6 SU COMPARTO SBARRA D2
Cavo M11 Marghera St.4-Margh.Levante GR1 | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RICHIESTA DA EDISON PER SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE. NECESSITA ABBASSAMENTO PRESSIONE SF6 SU COMPARTI ADIACENTI L'INTERRUTTORE
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza attività su linea 23661 in DT
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.29167 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse amarro 2 fori lato sostegno 11
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.79167 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.3125 | 2017-06-30 | 0.66042 | S | Lavaggio Isolatori - Linea Gela 2 - Licata Lavaggio isolatori
Linea 208 Sorgente - Misterbianco 2 | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Lavori di sostituzione isolatori catena DS campata 119
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - CPP FS LINEA 23047A1 PER INTERFERENZA LAVORI INSTALLAZIONE BATTERIA DI CONDENSATORI
S/E Cappuccini - stl 047 Pietrafitta | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - CPP FS UF 047 PF2 PER INTERFERENZA LAVORI INSTALLAZIONE BATTERIA DI CONDENSATORI
S/E Cappuccini - TR 2 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - CPP FS UF TR2 PER INTERFERENZA LAVORI INSTALLAZIONE BATTERIA DI CONDENSATORI
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Poggio a Caiano - Sbarra B2 132kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - UPRI - Sbarra "A1" per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra.
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - UPRI - Stallo parallelo K1 per smontaggi sotto sbarra Fuori servizio sbarra 132kV "A" per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra.
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR 303 380/132kV per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone-Congiuntore H A1-A2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - STL_Congiuntore 132kV attuale durante i lavori. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Montalto - stl 575 Canino | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Fuori servizio per sostituzione urgente protezione distanziometrica
S/E Laino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo intera sbarra B 380kV
S/E Rossano - stl Gruppo C | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza forchetta arrivo gruppo C per consentire lavori di manutenzione ad Enel Produzione centrale elettrica di Rossano.
S/E ROSSANO - STL GRUPPO E | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza forchetta arrivo gruppo E per consentire lavori di manutenzione ad Enel Produzione centrale elettrica di Rossano.
S/E ROSSANO - STL GRUPPO G | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza forchetta arrivo gruppo G per consentire lavori di manutenzione ad Enel Produzione centrale elettrica di Rossano.
S/E Valmontone - stl 360 Presenzano | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori Servizio per eseguire la revisione dei comandi e la miglioria S30 dell’interruttore, in ombra con il fuori servizio della linea per la sostituzione della fune di guardia
linea Roma O.-Casaletto | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sez. linea in S/E Roma Ovest richiesto da Terna.
Linea 207 Sorgente - Misterbianco 1 | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di riparazione catena ISOLATORI DS rotti
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST. Tipo regime speciale RSE1
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controllo/Riparazione perdite olio da cassa ATR1
S/E Misterbianco - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Serraggio bullonerie e pulizia cassa ATR 1
Linea 150 kV - STAZ. FAVARA - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linee AT 150 kV Favara2 - SE Favara cod. 032 N.B. solamente giorno 28/06 la linea potrà rientrare con un tempo di 180 min. in emergenza
Stallo 150 kV STAZ FAVARA in CP FAVARA | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Intervento con appalto Ditta ABB per sostituzione dischi di rottura blindato AT della CP Favara. Fuori servizio della sezione verde compreso TR Verde e stallo linea AT SE Favara. TdR 300 minuti i primi due giorni e 180 minuti il terzo giorno.
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.64514 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio Isolatori Primo periodo Gela 2 - Licata
S/E Sorgente - stl CP Roccalumera 2 | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore linea Roccalumera
STALLO 150 KV POPOLI IN CP S.PIO | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.375 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON SMONTAGGIO CANNE AT TR ROSSO
Stallo 150 kV BAZZANO ZI in CP S.PIO | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.375 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON SMONTAGGIO CANNE AT TR ROSSO
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione cassetta contatti aux sezionatore orizzontale
Linea 383 Baggio - Pieve Albignola | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - T.383 sostituzione catene isolatori in LST RSE tipo 1 Esclusione richiusure da remoto
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A MO OVEST
CP MODENA OVEST - STALLO AT MDN 634 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori di rame nel tratto dal palo n.10 al palo n.26
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia areotermi.
Linea 530 Montestrutto - Mongrando | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - n.21 controlli tecnici in RSE
CREMONA OVEST - STL 132 KV ARVEDI | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - Rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest. Fuori servizio 177+TR Rosso. Tempo di rientro 1 giorno 30', 2 giorno 90'
S/E Latina SAPEI-TR CONVERSIONE POLO1 | STT | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio completo del Polo 1 Sapei per controlli tecnici
L016 Eccellente RT - Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A (con sbarra A)
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente ai lavori di sostituzione FDG sulla linea 380 kV Laino - Montecorvino 1. Tipologia di RSE: 2
S/E Ragusa - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controllo sincronizzatore interruttore
LINEA 136 Piazza Armerina - Valguarnera | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Piazza A. - Valguarnera Rinnovo Tratta 008-047 FdG-Isol-Cond
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
CAIRO CEN SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
CAIRO CEN TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
LINEA 240 SALERNO IND. - AGC GLASS | LIN | 70 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23631G1 - Lavaggio isolatori.
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23607 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
CP Matera N. - stl Altamura | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando CSC
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A su St. K/380 KV
S/E Pian Camuno - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K380
S/E Andria - stl 351 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA S/E ANDRIA 380STALLO MANFREDONIA
S/E Foggia - stl 362 Manfredonia 380 | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
montorio stl candia der.abd e rsr | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello + verifica di legge valvola di sicurezza interruttore. Controllo di LEGGE da eseguire prima della SCADENZA del 23/07/2017.
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
S/E LA CASELLA - STL 389 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S/E La Casella
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-26 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209
S/E Castegnero-Sbarra A 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
S/E Laino - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera UF K 380kV
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB
S/E Ostiglia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione sezionatore di sbarra GR.4 e ATR.3 – attività eseguita da impresa PB e CTB-stK-380kV
FURLO Stl FERMIGNANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Baggio - stl M15 F.S. Rho | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
S/E San Colombano - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR3 - Verifica SPCC + Revisione leggera CSC - ACCORDI OK
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
Linea 303 Villasor 1 - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Richiesta RSE L303 per intervento in occasione dell'inaugurazione sede UI Villasor- 26 giugno 2017 (RSE g, 15/06/2017 e 26/06/2017)
CAPENA FS Stl 132 kV GALLESE FS | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 21351B1-17-SOSTITUZIONE ISOLATORI in RSE sostegni 50, 56, 65, 79, 166. RSE di tipo 1
CP MODENA OVEST - STALLO AT MDN 634 | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
CREMONA OVEST - SBARRA A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - Interferente le opere di demolizione. Fuori servizio Semisbarra C con TR Rosso.
Stallo 150 kV S.COSIMO in CP S. CECILIA | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA SERBATORIO ARIA COMPRESSA DEL COMANDO INTERRUTTORE AT.
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Realizzazione Entra/esci - Attività propedeutiche alla realizzazione della nuova variante
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di revisione interruttore stallo Malcontenta 284. necessita riduzione di pressione del comparto
Linea 284 Azotati-Malcontenta | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - per interferenza con lavori di revisione pesante interruttore stallo Malcontenta 284 in s.e. Azotati
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione camere e comando interruttore interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Montebello interf lavori stl. Caldiero (ind LIN)
MONTEBELLO FS STL CALDIERO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n° 22 in SSE Montebello lato Caldiero T.032
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21319A1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
GIANICOLO - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e stallo Gianicolo c.p. Monte Mario F. Ripresa in emergenza 60 min.
Stallo 120 kV P.S.ELPIDIO in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STRAORDINARIA SEZ.RE DI LINEA
Stallo 120 kV COLMARINO in CP PORTO S.ELPIDIO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. STRAORDINARIA SEZ.RE DI LINEA
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore e stallo Gianicolo c.p. Monte Mario F. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 132 kV - COLMARINO - PORTO S.ELPIDIO | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.35417 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23765 Consegna in sicurezza a DD_ERM per manutenzione sezionatori di linea in entrambi gli estremi
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.37222 | 2017-06-30 | 0.66389 | S | Lavaggio Isolatori - Secondo periodo Lavaggio isolatori Gela 2 - Licata
Linea 049 Satriano 2° S. - Soverato | LIN | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferente alla sostituzione della F.O. sulla linea 150 kV Borgia-S.Sostene cd Soverato
S/E Grugliasco - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TR1- verifica terminali cavo interni di stazione Prysmian, verifica cella MT. Presi accordi con e-distribuzione
S/E RUBIERA-STL.618 ACCIAIERIA | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 618-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Aliano - stl 411 Agri 1 | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - SE Aliano: eliminazione anomalia-sostituzione Protezione distanziometrica BPU1 REL670 UF 1M17 Agri 1 150kV
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti sul sostegno 73-A per installazione F.O. -Progetto Tiscali- A fine lavori la linea rientra in esercizio con il suo assetto originario 150 kV Borgia÷S.Sostene Cd Sov..
S/E Presenzano - stl 360 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 controlli tecnici di tipo B. Attività in ombra ad indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con CT6 in S/E Presenzano stallo Valmontone 380 kV
Stallo 132 kV 590LODI in CP BREMBIO | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 132 kV - Brembio CP - Lodi CP | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP BREMBIO
S/E Vercelli - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E VERCELLI: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 LATO 132kV TR1. Accordi definitivi con Atena mail 18/05/17 h 14.15.
CP Velletri STL Campoleone | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 POLI INTERRUTTORE LAT PER PERDITA GAS SF6 PER I GIORNI 22 E 23 06 2017 SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP VELLETRI - STL AFFERENTE CP ALBANO CD CAMPOLEONE | SBA | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS ALLE AQUALE AFFERISCONO GLI STL LAT CAMPOLEONE E TR R PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 POLI INTERRUTTORE LAT PER PERDITA GAS SF6
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Avenza - stl 026 Avenza CP | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 026 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV GIARRE in CP VIAGRANDE 2 | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.375 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Ripristino connessioni impianto di terra stallo linea Giarre in CP Viagrande
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.41667 | 2017-06-29 | 0.41667 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
S/E MISTRETTA - STL 107 CP TROINA | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.41667 | 2017-06-26 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione seconda protezione
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.41667 | 2017-06-27 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra B interferente con CT B TR101
Stallo 150 kV ME NORD in CP S. CECILIA | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.45833 | 2017-06-26 | 0.5625 | S | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA SERBATORIO ARIA COMPRESSA DEL COMANDO INTERRUTTORE AT.
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-26 | 0.5 | 2017-06-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli CIT T.268
Stallo 150 kV 387AGL in CP VIDDALBA | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.54167 | 2017-06-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ripristino pressione gas Interruttore AT polo fase 8
STALLO 150 KV POPOLI IN CP S.PIO | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.70833 | 2017-06-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON RIMONTAGGIO CANNE AT TR ROSSO
Stallo 150 kV BAZZANO ZI in CP S.PIO | STL | 150 kV | 2017-06-26 | 0.70833 | 2017-06-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA CON RIMONTAGGIO CANNE AT TR ROSSO
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-26 | 0.91667 | 2017-06-27 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-26 | 0.95833 | 2017-06-27 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
S/E Casarsa-stl.008 Udine Ovest | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.95833 | 2017-06-27 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
CASARSA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-26 | 0.95833 | 2017-06-27 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
SE Casarsa - stl.019 Sacile | STL | 132 kV | 2017-06-26 | 0.95833 | 2017-06-29 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
S/E Latina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio completo del Polo 1 Sapei SBARRA A 380 kV
Linea 171 Ginestra - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Intervento urgente su morse di ormeggio intera linea
Stallo 150 kV SORGENTE in CP CONTESSE | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.72917 | S | Interventi parti meccaniche - Manutenzione di tipo 2A + S30 Sostituzione testa compressore comando interr. AT stallo SE Sorgente in CP Contesse.
Linea 153 Caracoli - Termini Gr. 4.2 | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LINEA PER SOSTITUZIONE TA STL CENTRALE 1
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Misterbianco - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Controllo perdite olio da cassa ATR2
S/E Partinico Sincro - TG1 220/15kV | TRF | 220 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Esecuzione attività di bonifica su terminali TES 245 AD.
Linea 953 Stornara - Trompiello | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli di legge - LINEA:Prove di legge: verifica impianto di terra SE Stornara
GROSOTTO - Stallo L20 | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - INSERIMENTO E PROVE NUOVI VALORI PROTEZIONE RICHIESTI DA TERNA
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Ospiate - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
L.811 S.Lucia Piave CP-S.Lucia di Piave | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - S.E. Santa Lucia verifica terre ( legge ). durante i controlli tensioni pericolose in linea
STALLO 150 KV 643 IG2 IN CP SILIQUA | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP SILIQUA | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A REVISIONE PESANTE INT. ATR302
S/E Aliano - stl 476 Tursi | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Aliano: controlli tecnici tipo B 1° livello SPCC UF 150kV Pisticci
Stallo linea 50 kV 4370 Stresa | STL | 70 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per adeguamento vasca TR 3G a DPR 151
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - si richiede RSE1 per riparazione conduttore
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.75 | N | Controlli di legge - T.163 - Noleggio linea per prove di terra cliente CNAO. A terra solo in Cp Pavia Ovest
Linea 026 Bussento - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA1
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-27 | 0.33333 | 2017-06-27 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli 1°AR202
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea 359, su richiesta ENEL Distribuzione, per sostituzione TA AT fase 4 in CP Chilivani
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23V01A1 sostituzione tratto fune di guardia strefolata
MONTEBELLO FS STL MONTEGALDA CD LERINO | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Taratura interruttore n°21 in SSE Montebello lato Montegalda-Lerino T.013
L.013 Montebello-Montegalda CP cd Lerino | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Montebello interf lavori stl. Montegalda cd Lerino (ind LIN)
S/E Manfredonia 380 - stl D62 Guarnieri | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL Guarnieri (Develop )
S/E Caracoli - stl 153 Termini Gr. 4.2 | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CASSINO Stl CART.-MONTE 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Stallo 150 kV 359COD in CP CHILIVANI | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA fase 4
714 Padriciano-Opic.CP-Opic.Sz.-Opic.RT | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisp. T. 714 per consegna della sbarra AT del sezionam.to ENEL di Villa Opicina in sicurezza al RI di RFI per manutenzione al sezionatore RFI n. 220 di Villa Opicina; apertura sezionatori di linea in avancabina ENEL Opicina FS lato Padriciano e Opicina
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CU OPICINA FS | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - IN AVANCABINA E-DISTRIBUZIONE CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA A RFI PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT N¿ 220
S/E Augusta - stl 151 Melilli | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - AGS17-CTB Protezioni
S/E Melilli - stl 151 Augusta | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Sostituzione Protezioni - MLL17-Sostituzione protezione
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore e stallo Gianicolo c.p. Monte Mario F. Ripresa in emergenza 60 min.
Capriati CP - stl Dotto | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.35417 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità richista dal Produttore per manutenzione presso il suo impianto
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB+ prova protezioni su stl. Monfalcone Termica 343 in S/E Redipuglia
S/E Tursi - stl 476 Aliano | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Tursi: UF 150kV Aliano, fuori servizio richiesto dal produttore PLT Engineering per collegare MCM Turcolo 150kV a Sbarre 150kV in stazione Tursi.
S/E Tursi - stl 149 CP Pisticci | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Tursi: UF 150kV Pisticci CP, fuori servizio richiesto dal produttore PLT Engineering per collegare MCM Turcolo 150kV a Sbarre 150kV in stazione Tursi
ROZZOL STALLO FS | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - OK da RFI - Interferenza con lavori edili in CP Rozzol
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - CPP MONTAGGIO CONNESSIONI SBARRA A NUOVO STALLO CONDENSATORI
Linea 149 S/E Tursi - CP Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Linea Tursi-Pisticci CP 150kV, fuori servizio richiesto dal produttore PLT Engineering per collegare MCM Turcolo 150kV a Sbarre 150kV in stazione Tursi.
Linea 476 S/E Aliano - S/E Tursi | LIN | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Linea Tursi-Aliano 150kV, fuori servizio richiesto dal produttore PLT Engineering per collegare MCM Turcolo 150kV a Sbarre 150kV in stazione Tursi.
S/E Tursi - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Tursi: Sbarre 150kV, fuori servizio richiesto dal produttore PLT Engineering per collegare MCM Turcolo 150kV a Sbarre 150kV in stazione Tursi.
S/E Avenza - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
S/E Tursi - stl D94 TURCOLO | STL | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Tursi: UF 150kV Turcolo, fuori servizio richiesto dal produttore PLT Engineering per collegare MCM Turcolo 150kV a Sbarre 150kV in stazione Tursi.
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori con indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza con riparazione sezionatore (indisponibilità:170531031526211)
S/E RUBIERA-STL.618 BIS ACCIAERIA | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 618 Bis-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER PROVE DI TERRA A CORREGGIO
CP CORREGGIO - SBARRA AT RO LATO 635 | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A CORREGGIO
S/E S.Maria C.V. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORI STALLO ATR3 SECONDARIO
Sez. sbarra (1)AD 150 kV in CP LACEDONIA | SBA | 150 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Disalim tronco di sbarre a 150 kV dove afferisc montanti Bisaccia, Prod. Costagrande e TR1R per manutenz sezionat lato sbarre montante Bisaccia. Contest sarà modificato il rapporto TA sul montante Costagrande come da indicaz Costanzo Angelo
CP VALIANO - STALLO AT 427 FOIANO | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - verifica del sistema protettivo installato sullo stallo.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-27 | 0.375 | 2017-06-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TR2- verifica terminali cavo interni di stazione Prysmian, verifica cella MT. Presi accordi con e-distribuzione
Lin 543 S/E Musocco - CS Fiorenza RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.39583 | 2017-06-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez. Linea in CS Fiorenza Da: Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) Inviato: lunedì 12 giugno 2017 10:37
Stallo 132 kV 543 in CP FS FIORENZA | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.39583 | 2017-06-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi
Stallo 132 kV 212 ADRIA ST in CP DONADA | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.39583 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Sbarra AT Lato TR ROSSO
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP DONADA | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.39583 | 2017-06-27 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Sbarra AT Lato TR ROSSO
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.39583 | 2017-06-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Sbarra AT Lato TR ROSSO E STL T.212 IN CP DONADA - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - TERRE AGLI ESTREMI
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-27 | 0.5 | 2017-06-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli PARALLELO
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-27 | 0.91667 | 2017-06-28 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CASARSA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-27 | 0.95833 | 2017-06-28 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-27 | 0.95833 | 2017-06-28 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
S/E Casarsa-stl.008 Udine Ovest | STL | 132 kV | 2017-06-27 | 0.95833 | 2017-06-28 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività su linea 23664 in DT
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.29167 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione morse di amarro due fori sostegno 24
S/E Laino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera sbarra A 380kV
S/E Larino - stl P.E. Ururi | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Fuori servizio per Verifica di legge valvola di sicurezza interruttore e interferenza alla sostituzione TA stallo Montecilfone. Deliberare di mercoledì in concomitanza con la sost. TA stallo Montecilfone 170125101628977
Linea 362 Foggia-Manfredonia 380 kV | LIN | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL K 380
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra A su stalli DUG T.226
S/E PADRICIANO - MACCHINA PST 274 | STT | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura di induttanza
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - Riprarazione FdG - Campate 33B e 41B
FURLO Stl FERMIGNANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Rilevamento misure per modifica cimini per trasformazione attacco FDG da amarro a sospensione
Linea 936 S.Massimo - S.Polo | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - FS LAT PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SU CODOLO BOBINA DI SBARRAMENTO E MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LAT E DI SBARRA IN CP S.POLO. INDISPONIBILITA' RICHIESTA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP SAN POLO | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT SAN MASSIMO E TR V PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA
Stallo 150 kV S.MASSIMO in CP SAN POLO | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SU CODOLO BOBINA DI SBARRAMENTO E TA E MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA E DI SBARRA SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività RFI in S/E GIUNCANO
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb/B 380 kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B su st. K/380 KV
Linea 046 Gioia Tauro Ind. - Rizziconi | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE LINEA 150 KV GIOIA TAURO IND. - RIZZICONI PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE DI UN TVC IN S/E RIZZICONI.
S/E Rizziconi - stl 046 Gioia Tauro Ind. | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Latina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio completo del Polo 1 Sapei Sbarra B 380 kV
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferente ai lavori di sostituzione cdg su linea a 380kV Montecorvino - Laino 1
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.60417 | S | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori da vetro a composito
S/E Nera Montoro - Parallelo K 132 KV | STK | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ADS-380-17-1^ AR 301-sostituzione morsetti degradati
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23712 - REGIME RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DELLA SOSTITUZIONE DELLE MORSE A 2 FORI SULLA LINEA 23607
CP LE SCOTTE - SBARRA AT RO LATO 016 | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - manutenzione sezionatori
Linea 017 Grosseto - Menga | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - D_L017 Adeguamento Linea a D.M. 21/03/1988 e s.m.i.
S/E Martignone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-28 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-K380 Controlli Tecnici B 6A (con sbarra B)
Linea 153 Caracoli - Termini Gr. 4.2 | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL
CP LE SCOTTE - SBARRA AT VE LATO 040 | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.35417 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - manutenzione sezionatori
ACEA SMI.EST Stl RMN-SLM DER.C.MADAMA | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66736 | S | Interferenza Lavori - Interferenza Montaggio contascariche
S/E Sulcis - stl 358 Iglesias 1 | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66736 | S | Altre di rinnovo - Montaggio contascariche
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - CPP MONTAGGIO CONNESSIONI SBARRA B NUOVO STALLO CONDENSATORI
Linea 025 CP Polla - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiesta linea per interferenza ai lavori di sostituzione sezionatori di linea in CP Sala Consilina a cura E-Distribuzione
Linea 024 Trento RT-Villa Lagarina | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T23V24 interferenza disinnesco ordigno bellico
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T23V22 interferenza disinnesco ordigno bellico
CP Sala Consil. - stl Polla 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea AT. Richiesta indisponibilità,per interferenza, della linea. Rientro anticipato da prevedere tramite chiusura sorpasso
S/E Stura - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SE STURA TR2 - Manutenzione su cella MT e scollegamento neutro da TR
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-28 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - interferenza con riparazione sezionatore (indisponibilità 170531031526211)
LINEA 132KV N.555 S/E LAGO - N.MONTEROTONDO | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L555 Consegna della Linea in assetto di prova per verifica della maglia di terra C.le MONTEROTONDO MARITTIMO - LINEA CONNESSA ALLA 563 IN STAZIONE LAGO - Richiesto da ENEL GREEN POWER
LINEA 132KV N.563 CAFAGGIO - S/E LAGO | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L563 Consegna della Linea in assetto di prova per verifica della maglia di terra C.le MONTEROTONDO MARITTIMO - LINEA A TERRA A CAFAGGIO - Richiesto da ENEL GREEN POWER
S/E Bardi - stl 143 CP Bedonia | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.39583 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BRS - ST 143 Sostituzione protezione regime speciale
Linea 918 Rosone - Telessio | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.41667 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - "Manutenzione STL a Telessio Richiesta IREN"
S/E CASTEGNERO - STL 226 DUGALE | STL | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-28 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli DUG T.226
S/E Castegnero-Sbarra B 220 kV (380) | SBA | 220 kV | 2017-06-28 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209 e CIT T.268 e 1°AR202 e PARAL e DUG T.226
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-28 | 0.91667 | 2017-06-29 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CASARSA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-28 | 0.95833 | 2017-06-29 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-28 | 0.95833 | 2017-06-29 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
S/E Casarsa-stl.008 Udine Ovest | STL | 132 kV | 2017-06-28 | 0.95833 | 2017-06-29 | 0.25 | N | Rinnovo stazione - Indisponibilità per sostituzione sbarre e sezionatori in S/E Casarsa
LINEA 132KV N.402 SESTO F.-P.SIEVE-VARLUNGO-FAENTINA | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Apertura colli morti per lavori di sostituzione interruttore AT linea 402 c/o Varlungo a cura di E-Distribuzione
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Richiesta di FS in ombra al piano rame per sostituzione isolatori al P.8
Linea F29 Anagni RT - S. Giovanni RT | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Taglio Piante - fuori servizio della linea “Anagni RT – San Giovanni RT” cod.23F29A1 per attività di taglio piante
S/E Castegnero-Parallelo K 220 kV (380) | STK | 220 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli PARALLELO
Linea 533 Viverone - Mongrando | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Installazione sperimentale lampade di segnalazione volo aereo
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - T.375 - RSE1 esclusione richiusure per controlli tecnici tralicciatura.
S7E ROSSANO - STALLO GRUPPO A | STT | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza forchetta arrivo gruppo A per consentire lavori di manutenzione ad Enel Produzione centrale elettrica di Rossano.
S/E Rizziconi - Parallelo mcm KN2 380 kV | STK | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RICERCA PRESUNTA PERDITA GAS SF6
S/E Rizziconi - Sbarra B2 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ESCLUSIONE SBARRA B2 380 KV PER RICERCA PRESUNTA PERDITA GAS SF6 SUL BLINDATO KN2
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF SBARRA A 132 KV
Stallo 150 kV STAZ FAVARA in CP FAVARA | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Intervento con appalto Ditta ABB per sostituzione dischi di rottura blindato AT della CP Favara. TdR 300 minuti i primi due giorni e 180 minuti il terzo giorno.
Linea 150 kV - STAZ. FAVARA - FAVARA 2 | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linee AT 150 kV Favara2 - SE Favara cod. 032 N.B. solamente giorno 01/07 la linea potrà rientrare con un tempo di 180 min. in emergenza
Stallo 150 kV STAZ SORGENT in CP CASTROREALE | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.72917 | S | Interventi parti meccaniche - Manutenzione di tipo 2A + S30 Sostituzione testa compressore comando interr. AT stallo SE Sorgente in CP Castroreale
Linea V09 SE R.PusteriaEisackwerk -Varna | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - 23V09A1-025-026 riparazione fune di guardia strefolata
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori di riparazione trefolo sul conduttore campata 814 della L.143 "Bedonia - Bardi"
Linea 346 Laino - Rossano T. 2 | LIN | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituz. isolatori con composito. Regime Speciale di tipo 1
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
CP Matera N. - stl Matera CP | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - S/E Ospiate - stallo K 380 KV - installazione lance di messa a terra
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera fdg mancante in camp 60+61.
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E S. Colombano - stl 499 Salsominore | STL | 132 kV | 2017-06-29 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 499 - Verifica protezioni
CP VARLUNGO - STALLO AT 445 P.EMA | STL | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INTERFERENZA LINEA PER SOSTITUZIONE TA STL CENTRALE 1
S/E Sulcis - stl 379 Nuraxi Figus | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Stallo 379 denominato Nuraxi Figus in stazione elettrica Sulcis: montaggio contascariche
L.029 Desenzano d/G RT-Peschiera d/G | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.625 | S | Taglio Piante - taglio piante campate 48-49-50 - attività a cura AOT PADOVA
Linea 132 kV - VARLUNGO - P. A EMA | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402 c/o Varlungo
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Tronco Santarcangelo-S.martino in XX-P.15-P.154B Chiusura c.m. P.154B, apertura c.m. al P.160B e verniciatura tratta 154B-160B
L. 643 IGLESIAS 2 - SILIQUA | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.52083 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione amazzettamento L394 con L643
S/E Taio - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-132-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
Linea 428 Crocicchie - Bracciano | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.54167 | S | Taglio Piante - Taglio piante laterali urgente in campata 27
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-29 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Linea a 150 kV numero 379 denominata Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus: interferente con montaggio contascariche stallo in Sulcis
CP VARLUNGO STL 402 - PTS-FAE-SEF | STL | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
CP VARLUNGO - SBARRA AT RO LATO 402 | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
Linea 394 Siliqua - Villacidro | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.35486 | 2017-06-29 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - Rimozione amazzettamento 394 643
S/e Castelnuovo - stl Edens | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza CASTELNUOVO 150 kV Stallo 150 KV EDENS per attività di manutenzione produttore affacciato
S/E Maleo - stl 364 S.Rocco PO. | STL | 400 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Maleo - STL 364: sostituzione BCU Siemens per guasto
Linea 499 Pontina Zi - Colonia Elena | LIN | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - FS LAT PER INTERFERENZA AI LAVORI DI ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SUL SEZIONATORE DI LINEA IN CP PONTINA ZI
ROZZOL STALLO FS | STL | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - OK da RFI - interferenza lavori edili in CP Rozzol
Stallo 150 kV SORGENTE in CP PACE DEL MELA | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA SERBATORIO ARIA COMPRESSA DEL COMANDO INTERRUTTORE AT.
S/E Stura - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SE STURA TR3 - Manutenzione su cella MT e scollegamento neutro da TR
Stallo 150 kV 499CLE in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SUL SEZIONATORE DI LAT
ACEA SMI.EST Stl ACEA SALISANO | STL | 150 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori con indisponibilità 170216101059445 (già deliberata)
S/E Avenza - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB stallo 026
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2017-06-29 | 0.375 | 2017-06-29 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Indisponibilità T.23-411 per bonifica punto caldo campata 22-23
S/E Castegnero-ATR 202 230/135kV-160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-06-29 | 0.5 | 2017-06-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli 1°AR202
TRONCO 132KV N.402 VARLUNGO - VARLUNGO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-06-29 | 0.58333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Lavori di sostituzione interruttore AT linea 402 c/o Varlungo a cura di E-Distribuzione
S/E S.MARTINO XX - STALLO 132KV N.860 GAM-SAG-UNS | STL | 132 kV | 2017-06-29 | 0.75 | 2017-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Verniciatura sulla Linea 860, si richiede l’indisponibilità dello stallo linea in S/E Martino in XX per interferenza alla verniciatura del palo gatto.
TRONCO 132KV N.860 S.MART.XX - S.MART.XX ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-06-29 | 0.75 | 2017-07-07 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Tronco P.160B-S.Martino in XX. Verniciatura sostegni tratta 161B-S.Martino in XX
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-29 | 0.91667 | 2017-06-30 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost cdg su linea a 380kV MC-LA 1
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - Riparazione FdG - Campata 24
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli CIT T.268
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL 380 ATR1
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23777 - RSE1 RICHIESTO PER INTERFERENZA LAVORI MANUTENZIONE SOSTEGNO 2 IN DOPPIA TERNA CON LINEA 23740
Linea F27 Ceprano - S. Giovanni RT | LIN | 150 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Taglio Piante - fuori servizio della linea “San Giovanni RT – S.E. Ceprano” codice: ” 23F27A1 “ per attività di taglio piante
Linea 740 Abbadia-Monte S. Giusto | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Riparazione morsetteria - 23740 - FUORI SERVIZIO PER RIPARAZIONE PUNTI CALDI IN LST CAUSA SOSTEGNO IN DOPPIA TERNA CON LINEA 23777
S/E Magenta - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi e sostituzione motore.
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.33333 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB INTERA UF PARALLELO K
CP VARLUNGO - STALLO AT 412 TAVARNUZZE-M.CROCI | STL | 132 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
CP VARLUNGO - SBARRA AT VE LATO 412 E 445 | SBA | 132 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402 - CP Controalimnetata da rete MT
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI
S/E Caracoli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STZ CARACOLI- STL CENTRALE 1 150 KV
VERONA FS STL 132 KV PERI FS | STL | 132 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°28 stallo 132 kV SSE Peri T.026
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 352 Dolo - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 21352B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.35417 | 2017-06-30 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Verona S.L interf lavori stl. Peri (ind LIN)
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: indisponibilità in RSE1 per controlli sui cimini dei sostegni.
S/E Stura - TR 1 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-06-30 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - SE STURA - Misure di induttanza su TR1
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-06-30 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione piastra e compressore interruttore ATR2 380 kV da terzi. Intervento in garanzia
L.023 Pontic.-Pieve SS-Penna-S.Sep.-Sub | LIN | 132 kV | 2017-06-30 | 0.375 | 2017-07-03 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - taglio di piante pericolose
S/E Bardi - stl 649 CP Borgotaro | STL | 132 kV | 2017-06-30 | 0.375 | 2017-06-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Bardi - stl 649 - Installazione contattore microbilanci (no PLS)
S/E CASTEGNERO - STL 209 MARGHERA ST. 1 | STL | 220 kV | 2017-06-30 | 0.5 | 2017-06-30 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAG-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli ST1 T.209
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-06-30 | 0.91667 | 2017-07-01 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-07-01 | 0.29167 | 2017-07-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L.23114E CIR - RAS messa in sic per terzi.
Stallo 132 kV 154CASTELN in CP VOGHERA | STL | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Riparazione Sezionatore. Alla sera Sezionatore chiuso con interruttore AT aperto, disponibile per chiusura immediata in caso d'emergenza.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861630 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861620 Interferenza collaudo MCM 1M13 L. 777
Linea 132 kV - S. PAOLO - PRATO AUTOSTRADA | LIN | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Attività di business non regolamentate- Ottimizzazione fasi L457
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
Linea 394 Vignole B. - La Spezia | LIN | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - L394 per interferenza con riparazione sezionatore lato linea T394 in S/E Vignole Borbera.
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - STL 394 - Controllo SPCC.
Linea 841 AVENZA - CARRARA CP | LIN | 132 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-01 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - eliminazione punti caldi
S/E Vignole B. - stl 394 La Spezia | STL | 400 kV | 2017-07-01 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Vignole Borbera: STL394 Controlli sezionatore di Linea, attività in OMB al fuori servizio della Linea, occorre la linea a terra.
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-07-01 | 0.375 | 2017-07-01 | 0.54167 | N | Riparazione conduttore - Strefolatura del conduttore della linea 132 kV T.637 Verderio – CS Rea Dalmine, nella campata 46-47 LAVORO LST
Linea 250 Corneto - Recanati | LIN | 70 kV | 2017-07-02 | 0.27083 | 2017-07-02 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - 24250 - INTERVENTO SU ALBERI PER CONTENIMENTO DISTANZA DI SICUREZZA VERSO CONDUTTORI CAMPATA 20-22
Linea 513 Salara - Castelmassa Cargill | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.29167 | 2017-07-02 | 0.5625 | N | Interferenza Linea - e-distribuzione T.23.513 interf. Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT IN CP SALARA
Stallo 132 kV 213 LENDINA in CP SALARA | STL | 132 kV | 2017-07-02 | 0.29167 | 2017-07-02 | 0.5625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Sbarra AT Lato TR VERDE - CONTROALIMENTAZIONE CP DONADA A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 513 CASTELM in CP SALARA | STL | 132 kV | 2017-07-02 | 0.29167 | 2017-07-02 | 0.5625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Sbarra AT Lato TR ROSSO - CONTROALIMENTAZIONE CP DONADA A CURA CO DI VERONA
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP SALARA | SBA | 132 kV | 2017-07-02 | 0.29167 | 2017-07-02 | 0.5625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Sbarra AT Lato TR ROSSO - CONTROALIMENTAZIONE CP DONADA A CURA CO DI VERONA
Linea LENDINARA-SALARA (dt con 23513) | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.29167 | 2017-07-02 | 0.5625 | N | Interferenza Linea - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Linee a Terra agli Estremi IN CP SALARA - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - TERRE AGLI ESTREMI - CONTROALIMENTAZIONE CP DONADA A CURA CO DI VERONA
CP Benevento N. - stl Benev.Ind. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-02 | 0.29167 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comando interruttore AT a cura Ditta per ripristinare la funzionalità interruttore attualmente bloccato in chiusura
Sez. sbarra (3)A2 132 kV in CP SALARA | SBA | 132 kV | 2017-07-02 | 0.29167 | 2017-07-02 | 0.5625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione e pulizia Sezionatori di tutto il Reparto AT - Sbarra AT Lato TR VERDE - CONTROALIMENTAZIONE CP DONADA A CURA CO DI VERONA
S/E Capriati - Sbarre A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con prove Black-Start centrale Enel di Capriati
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dolo 311
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione portale ATR.3 – attività eseguita da impresa PB
Linea 331 Montalto-Tuscania | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Montaggio piastre passaggio TRI/BIN al sostegno n.1
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori isolat. e cdg
S/E Turbigo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi.
Linea 248 Colli Aminei - Patria | LIN | 220 kV | 2017-07-02 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con i lavori di rinnovo dell'elettrodotto 220 kV Colli A. - Secondigliano
CP S.Valentino - stl Nola 220 kV | STL | 220 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituz sezionatore di linea. Richiesta a Terna per interf l'indisponib della linea. Al termine dell'attività lancio tensione sul nuovo componente. Eventuale rientro anticipato con sezionatore shuntato
S/E Trento S -ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - TNS ATR 202 Passivazione trasformatore
Linea 214 Nola - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Sostituzione sezionatore di linea Montante “Nola” in CP San Valentino a cura e-distribuzione
Stallo 132 kV 779 in CP MARMIROLO | STL | 132 kV | 2017-07-02 | 0.375 | 2017-07-02 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione comando int AT
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.41667 | 2017-07-02 | 0.42708 | S | Interferenza Linea - FS MI014 per apertura Bypass in S/E baggio
Lin M15 Rho RT - S/E Baggio | LIN | 132 kV | 2017-07-02 | 0.41667 | 2017-07-02 | 0.42708 | S | Interferenza Linea - FS MI015 per apertura Bypass in S/E Baggio
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.54167 | 2017-07-02 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - Tests su nuovo sistema di controllo OPERA a Robbia
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.58333 | 2017-07-02 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Tests su nuovo sistema di controllo OPERA a Robbia
Linea 400 kV GORLAGO-ROBBIA 308 | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.625 | 2017-07-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Tests su nuovo sistema di controllo OPERA a Robbia
Linea 400 kV S.FIORANO-ROBBIA 307 | LIN | 400 kV | 2017-07-02 | 0.66667 | 2017-07-02 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Tests su nuovo sistema di controllo OPERA a Robbia
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-03 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0 | 2017-07-14 | 0 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione (equipment completo) - CONDUTTORI CAMPATA AEREA 999-GE2
Linea 220 kV Iragna-Soazza | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-05 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - 23770 - Fuori servizio per interferenza ai lavori di installazione dispositivi antirotazionali sulla linea 23800C1 Rosara – Civitella del Tronto
Linea 800 Rosara - Civitella Del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.29167 | 2017-07-12 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.3125 | 2017-07-07 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.238 bonifica terminali cavo su sostegno n.37. attività a cura Prysmian. Fuori servizio contemporaneo T.238-239. No tempi rientro a causa montaggio ponteggio su intero sostegno. Modifica richiesta per impegno team Prysmian in AOT Milano
L007 Castelb-Mezzocor.cd Bolzano-S.Flor. | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.23.007-Bonifica punti caldi (ind lin)
CP PORTOGARIBALDI - SBARRA AT RO LATO 777 | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. SOSTITUZIONE TA STALLO 777
LINEA 132KV N.777 PORTOGARIBALDI-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L.2377D POG-SAB consegna in sic. per INTERF. SOSTITUZIONE TA A PORTOGARIBALDI
C.P. PORTOGARIBALDI - STALLO N.777 S.ALBERTO SC | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
S/E Sondel Cologno - stl568 CP Vimodrone | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - SE COLOGNO L.568 Attività Microbilanci
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - DOL-380-17-Riparazione contatti mobili Sezionatori di Sbarra B su stalli disponibili futura Camin e futura Fusina
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Riparazione sezionatore Sbarra "A" il rientro in emergenza si intende su Sbarra "B"
S/E SELARGIUS - STL 621 QUARTU S. ELENA | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Completamento della riparazione del sezionatore di sbarra B
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori (RSE tipo 1).
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore dal P.10 al P.26
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Apertura c.m. ed ammazzettamento T.915 con T.916 per Sostituzione stl.916 Campo
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Apertura c.m. ed ammazzettamento T.915 con T.916 per Sostituzione stl.916 Campo
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Richiesta Edison per interferenza con T.915
CAMPO_STL_132KV_L916 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Rinnovo Stallo - Attivit¿ di rinnovo Stl.916 S/E Campo
CAMPO_STL_132KV_L915 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Interferenza Lavori - Interferenza attivit¿ rifacimento Stl.916 S/E Campo
Linea 627 Lizzano - Manduria 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23627M1 - Lavaggio isolatori.
Linea 678 Ciardone - Giovinazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - sostituzione armamenti (EX DORSALE 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
S/E S.Severo - stl c.le Ratino | STL | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL RATINO
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Paternò - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure di induttanza di corto circuito ATR 2 stazione Paternò
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23988A1 Castellaneta marina-Ginosa marina lavaggio isolatori sporchi.
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.239 bonifica terminali cavo su sostegno n.1. attività a cura Prysmian. Fuori servizio contemporaneo T.238-239. No tempi rientro a causa montaggio ponteggio su intero sostegno. Modifica richiesta per impegno team Prysmian in AOT Milano
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 18/09/17-06/10/17) STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18. Nessun Tempo di rientro
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23708 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
CP Tricarico - stl Pellicciari 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl Acea Sm Est 2
S/E Roma Est - stl Acea Sm Est 2 | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV Stl Acea Sm Est 2
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
Linea 716 Furnari RT - Milazzo RT | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Ripristino distanze arboree (taglio Piante)
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR 302 380/132kV per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI.
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per smontaggio sostegni e componenti elettromeccanici sotto la sbarra. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
COMUNACQUA Stl ANAGNI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
CP VARLUNGO - STALLO AT 445 P.EMA | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-03 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Linea 803 Apertura colli morti al p.108 bis (derivaz. Carpinaccio) lato Querceto CP - (Rientra in assetto provvisorio in antenna la Linea 803 Barberino-Roncobilaccio-Firenzuola-Carpinaccio)
Linea 493 Radicondoli - Torrenieri CP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Taglio Piante - D_L493 Taglio piante pericolose
Linea 132 kV - VARLUNGO - P. A EMA | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402 c/o Varlungo
CP VARLUNGO - SBARRA AT VE LATO 412 E 445 | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402 - CP Controalimnetata da rete MT
CP VARLUNGO - STALLO AT 412 TAVARNUZZE-M.CROCI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
CASTELBELL-STL.007 MEZZOC-FLORIANO CD BZ | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CBE-17-132-T.007-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-06 | 0.72917 | N | Interferenza Linea - L23596B-X Tronco Nove 71 - S. Floriano: Indisponibilità richiesta da Autostrade per l'Italia per verifiche su Viadotto Restrello della A27, con tronco di linea interferente in ingresso a San Floriano.
CP VARLUNGO - SBARRA AT RO LATO 402 | SBA | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-03 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - LIN 874 - Ricollegamento colli morti verso Canevari
Linea 362 Narbolia - Suni | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea 362 su richiesta ENEL Distribuzione
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP SUNI | SBA | 150 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Impermeabilizzazione locale blindato AT
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP SUNI | SBA | 150 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Impermeabilizzazione locale blindato AT
Stallo 150 kV 364PAD in CP SUNI | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Impermeabilizzazione locale blindato AT
Linea 364 Suni - Padria | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità Linea 364 su richiesta ENEL Distribuzione
Stallo 150 kV 362NAR in CP SUNI | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Impermeabilizzazione locale blindato AT
S/E Taio - stl. 910 C.le Taio | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-220-T.910-Controllo protezioni (ind stl)
L144 cp Mantova-cs Curtatone-cl Cartiere | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-03 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Chiusura colli morti P108 e tensionamento impianto Villa Lagarina.
S/E Malcontenta-stl 212 Marghera St.1 | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - MAC-220-17-Sostituzione Protezione 2 stallo Stazione 1° T.212
S/E Castelpagano - stl 120 Cercemaggiore | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con realizzazione nuovo stallo in S/E Castelpagano
S/E Pianezza - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - TR4 - Revisione leggera CSC. Tempi di rientro dal secondo giorno di indisponibilità (120 min diurno, 180 min notturno). Presi accordi con E-Distribuzione
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S.Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra. Richiesta di Enel Distribuzione
Stallo 132 kV 515 COS.ABB in CP BRECCIA | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 120 Castelpagano - Cercemaggiore | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - interferenza con realizzazione nuovo stallo in S/E Castelpagano
CP Oppido - stl Locri 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Prove Protezione Distanziometrica
Linea 120 Castelpagano - Cercemaggiore | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con i lavori per la realizzazione del nuovo stallo in S/E Castelpagano. Indisponibilità richiesta per conto AOT Napoli-UI Maddaloni.
Linea 407 Castelpagano - Collesannita | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con realizzazione nuovo stallo in S/E Castelpagano
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Realizzazione nuovo stallo
S/E Ravenna Canala - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RAC-K2/130 Revisione Leggera comando Interruttore
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con realizzazione nuovo stallo in S/E Castelpagano
S/E Castelpagano - stl Cupone | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - interferenza con realizzazione nuovo stallo in S/E Castelpagano
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione Punti caldi ai pali P.50 e P.64/20
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Montecorvino 150 kV - Controlli tecnici tipo B stallo Pontecagnano 150 kV
Linea 212 Malcontenta-Marghera St.1 | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - richiesta da ENGIE per verifica impianto di terra
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.41667 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.41667 | 2017-07-03 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 Apertura colli morti al sost238 - a fine lavoro ritorna in servizio Caerano-Istana sost.238 ( f.s. 238 - Scorzè per sostituzione conduttori )
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.5625 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO. POSSIBILE SOLO RIENTRO CON COLLEGAMENTO RIGIDO SENZA INTERRUTTORE E PROTEZIONI.
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.5625 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO FUORI SERVIZIO LIMITATAO AL SOLO TRANSITO-MOVIMENTAZIONE AUTOGRU.
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.6875 | 2017-07-17 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Tronco L803 Querceto CP - p.156 - Verniciatura sostegni da Querceto CP al p.109 (in servizio in antenna la Linea 803 Barberino-Roncobilaccio-Firenzuola-Carpinaccio)
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.6875 | 2017-07-17 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Tronco L803 p.156 - p.108 bis - Verniciatura sostegni da Querceto CP al p.109 (in servizio in antenna la Linea 803 Barberino-Roncobilaccio-Firenzuola-Carpinaccio)
Linea 167 Falconara Api - Camerata P. 2 | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.5 | S | Taglio Piante - 23167 - FUORI SERVIZIO PER TAGLIO PIANTE DOVUTO A CONTENIMENTO DISTANZA DI SICUREZZA DELLE STESSE VERSO L' ELETTRODOTTO
S/E S. Martino - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Parallelo K 150
Lin 017 Mil Rogoredo RT-Treviglio Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - Esecuzione amarri bilanciati in campata 132-133 richiesta dalla Provincia di Bergamo
S/E Roma Est - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV ACEA 2
Linea 150 kV - CP CAMMARATA - UT FS CASSANO J. | LIN | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE CASSANO
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89B stallo Parallelo K150
S/E Vignole - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Vignole Borbera: ATR 3 380/130 kV per controllo protezioni.
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097.
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV interferente con rimozione vecchi TV di sbarra.
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
S/E San Severo - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B per CT6 STL RATINO
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.75 | S | Sostituzione SPCC - sostituzione BCU stallo Catanzaro 2 in SE Catanzaro
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con le attivita' di CT6 stallo linea 380 kV BR/Sud 1.
S/E Brindisi S - stl 348 Brindisi P. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici CT2 dello stallo linea 380 kV BR/Pignicelle 1 in S/E Brindisi/SUD (in ombra alle attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV Brindisi/Sud 1 in S/E Brindisi Pign.).
Linea F28 Aurelia RT - Ottavia RT | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Piano Ariel 2017
S/E Brindisi P - stl 348 Brindisi S. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 stallo linea 380 kV Brindisi/Sud 1.
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rondissone - stl 300 Rondissone Cesi | STL | 400 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altri investimenti - indisp. stallo 300 a Rondissone x installazione lance di terra
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Misurazione cimino al p.133
S/E Erzelli - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 130 - Controlli B TR5
S/E Redipuglia-Trafo 101 132/20kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza. Si necessità della messa a terra dei cavi MT.
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sez. terra sbarre 89TA1
Linea 544 Legnago RT - Legnago CP | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LFS - contr. B stl 544 (ind LIN)
LEGNAGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-04 | 0.35417 | 2017-07-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LFS - contr B stl 544 (ind sb.A)
OTTAVIA Stl T.VECCHIA | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Benevento II - stl Benevento N. linea 1 | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - monitoraggio di tipo B CT6
S/E Benevento - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con CT6 sezionatore sbarra A1 150 kV
CP Nocera - stl Salerno N. 220 kV | STL | 220 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta Siemens. Chiusura del sorpasso tra le linee a 220 kV Salerno e S. Valentino
CP LUZZARA - STALLO AT CRG 635 | STL | 132 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
STALLO 132kV SEA 2 IN CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ACCORDI CON MALPENSA ENERGIA 02 74867150, PER CAMBIO SU ALIMENTAZIONE 1 nella notte
Stallo 132 kV 062VIZZOLA in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER PROVE DI TERRA A LUZZARA
CP Rutigliano - stl Turi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-04 | 0.45833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA LANCIO DI TENSIONE SUL CAVO DELLA DIVELLA.
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla demolizione torre faro in SSE Fornovo
Linea 046 Parma RT - Fornovo RT | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla demolizione torre faro in SSE Fornovo
CP Salerno - stl M.corvino 1 220 kV | STL | 220 kV | 2017-07-04 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta Siemens. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità.
Linea 166 Falconara M. - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2017-07-04 | 0.50069 | 2017-07-04 | 0.70833 | S | Taglio Piante - 23166 - FUORI SERVIZIO PER TAGLIO PIANTE DOVUTO A CONTENIMENTO DISTANZA DI SICUREZZA DELLE STESSE VERSO L' ELETTRODOTTO
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - Piano Ariel 2017
Linea M54 Acquara Nuova - Acquara | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23M54 - SCOLLEGAMENTO CALATE, PER CONTO DI ENEL DD-ERM, ACQUARA VECCHIA PER DISMISSIONE DELLA STESSA
S/E Roma Est - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV ACEA 2
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB su 89A e 52 stallo Parallelo K150
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV interferente con rimozione vecchi TV di sbarra.
L. 154 CP Roteglia - CP le Piane Pigneto | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 3D
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
L.836 Lagoni R.-Vallesecolo cd Le Prate | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L836 Consegna Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di terra della C.le LE PRATA - LINEA A TERRA A VALLE SECOLO - Richiesto da ENEL GREEN POWER
FLUMENDOSA 2 TR E1 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTROLLI PMO (1A)
Stallo 150 kV RIBERA in CP P. EMPEDOCLE | STL | 150 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.625 | S | Controlli in Garanzia - Intervento in garanzia a cura Alstom sullo stallo AT Ribera in CP Porto Empedocle.
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S/E San Severo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-05 | 0.33333 | 2017-07-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A per CT6 STL RATINO
CU Monte Cute - stl FRIEL Anzi | STL | 150 kV | 2017-07-05 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PERTE DEL PRODUTTORE
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.35417 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T025 Taglio Piante, campate 16-17 e 39-40; accordi in corso con RFI mail 15/06/17 h10.49
Stallo 132 kV 062VIZZOLA in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Benevento - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con CT6 sezionatore di sbarre B1 stallo Benevento Nord 1 150 kV
Stallo 132 kV SEA 1 in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MALPENSA ENERGIA 02 74867150 ¿ alimentato dallo stallo ALIMENTAZIONE 2 (alimentazione principale)
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Altre di Manutenzione in CP MALPENSA
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-07-05 | 0.375 | 2017-07-05 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
CP Secondigliano - tr.sbarre AC 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-06 | 0.041667 | 2017-07-06 | 0.20833 | S | Altre di manutenzioni - Disalim tronco di sbarre a 220 kV dove afferiscono montanti Poggioreale e TR4 per lancio tensione sul modulo ibrido nuovo TR5 ed a seguire sulla stessa macchina
Linea 830 Trebisacce RT - Villapiana | LIN | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE TREBISACCE
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP Tricarico - stl Genzano 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con le attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV BR/Sud 1.
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
FLUMENDOSA 2 TR E2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTROLLI PMO (1A)
S/E Paternò - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misure induttanza di corto circuito ATR 1 in stazione Paternò
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Reattore 380kV Lacchiarella - Verifica tenuta cassette
S/E Marghera St.1 - stl 212 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Malcontenta T.212
S/E Tassullo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS - Sep competenze: FUORI SERVIZIO SEMISBARRA A1 per interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
CP TASSULLO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TAS - separazione competenze: interferenza con ricollegamento nuovo interruttore stallo 595 e prove finali nuovo SPCC.
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori (RSE tipo 1).
Stallo 150 kV CARACOLI in CP CALTAVUTURO | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.625 | S | Controlli in Garanzia - Interventi in garanzia a cura Alstom sullo stallo AT SE Caracoli in CP Caltavuturo.
CP PORTOGARIBALDI - STALLO AT VOL 741 | STL | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 132 kV - VOLANIA - PORTO GARIBALDI | LIN | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L. 23741C VOL-POG consegna in sic. ad e-distribuzione per INTERF. SOSTITUZIONE TA A PORTOGARIBALDI
CP PORTOGARIBALDI - SBARRA AT VE LATO 741 | SBA | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZIONE TA 741
Linea F11 Aurelia RT - Magliana RT | LIN | 132 kV | 2017-07-06 | 0.33333 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Piano Ariel 2017
Linea 036 Badia Tedalda-Pieve S.Stefano | LIN | 132 kV | 2017-07-06 | 0.35417 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - messa in sicurezza per taglio piante pericolose tra campate 263 e 280
CP LARINO STL S.BENEDETTO C.LE | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.35417 | 2017-07-06 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DAL CLIENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU SEZIONATORI E INTERRUTTORI UTENTE
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-06 | 0.35417 | 2017-07-06 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Verona S.L interf lavori stl. Peschiera (ind LIN)
VERONA FS STL 132 KV PESCHIERA FS | STL | 132 kV | 2017-07-06 | 0.35417 | 2017-07-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°26 stallo 132 kV SSE Peschiera T.030.NB: Linea già fuori servizio
Linea 279 Sm Maddaloni - Sm 3M | LIN | 70 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.60417 | N | Riparazione conduttore - Eliminazione punti caldi al P.5 e P.7
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E R.Canala -ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sopraluogo tecnico per revisione cassa ATR A 301 Ravenna Canala causa perdita olio
Stallo 150 kV 030COT in CP SCOPPITO | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - VERIFICA PROTEZIONI LINEA AT COTILIA
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Pianezza - stl 254 To Nord | STL | 220 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
MAGLIANA EX ENEL STL MAGLIANA NUOVA | STL | 150 kV | 2017-07-06 | 0.375 | 2017-07-06 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica sistemi protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP TARANTO MOLO | SBA | 150 kV | 2017-07-06 | 0.39583 | 2017-07-06 | 0.5625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - RICERCA PERDITA GAS SF6 QUADRO AT. LA CP VERRA' RIPRESA IN MT DA ALTRA FONTE.IL CLIENTE ENI E' STATO AVVISATO ED HA CONCESSO L'ESCLUSIONE
Linea 069 Sural - Ta W cd Agip E Ta Molo | LIN | 150 kV | 2017-07-06 | 0.39583 | 2017-07-06 | 0.5625 | S | Interferenza Linea - Mesa in sicurezza linea per interferenza a ricerca perdita gas SF6 quadro ibrido CP Taranto Molo a cura E-Distribuzione
Linea 895 S. Salvo Sez. - S. Salvo ZI | LIN | 150 kV | 2017-07-06 | 0.54167 | 2017-07-06 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sul sost. n° 1 della linea "S.Salvo Sez.-S.Salvo ZI" (cod. 23895).
Linea 910 S.Salvo Sez. - Termoli Sinarca | LIN | 150 kV | 2017-07-06 | 0.54167 | 2017-07-06 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea AT (cod.23910) per consentire l'apertura dei colli morti sul sost. n° 1 della linea "S.Salvo Sez. - S.salvo ZI" (cod.23895)
Linea 895 S. Salvo Sez. - S. Salvo ZI | LIN | 150 kV | 2017-07-06 | 0.70833 | 2017-07-14 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea AT per consentire il montaggio dei nuovi sostegni tubolari n° 2 e 4.
Linea 770 Dolo - Scorze' | LIN | 132 kV | 2017-07-07 | 0.29167 | 2017-07-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - linea interferente per lavori di sostituzione conduttori linee 23-582/583
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV BR/Pignicelle - BR/Sud 1 interferente con le attivita' di CT6 dello stallo linea 380 kV BR/Sud 1 in S/E BR/Pignicelle.
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO FUORI SERVIZIO LIMITATAO AL SOLO TRANSITO-MOVIMENTAZIONE AUTOGRU.
Sez. sbarra A1 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTOTE T097.
Stallo 150 kV SORGENTE in CP ROCCALUMERA | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A + S30 Sostituzione testa compressore comando interr. AT stallo SE Sorgente in CP Roccalumera.
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-07 | 0.70833 | N | Taglio Piante - D_L815 - Taglio piante pericolose interferenti con l'Elettrodotto
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - (MOT ex data 07/08/2017) T.806 Rilievo misure sostegno 45, attività propedeutica ad intervento sostituzione isolatori.
Linea 132 kV - VARLUNGO - P. A EMA | LIN | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402 c/o Varlungo
CP VARLUNGO - STALLO AT 412 TAVARNUZZE-M.CROCI | STL | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
Linea 031 Verona S.Lucia RT-Caldiero RT | LIN | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Verona S.L interf lavori stl.Caldiero (ind LIN)
VERONA FS Stl 132 kV CALDIEROFS | STL | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Caldiero T.031
S/E Caracoli - stl CP Fiumetorto | STL | 150 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Tronco Gambettola-Santarcangelo-P.15-P.160B Chiusura c.m. P.160B e verniciatura tratta 154B e 160B
CP VARLUNGO - SBARRA AT VE LATO 412 E 445 | SBA | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402 - CP Controalimnetata da rete MT
CP VARLUNGO - STALLO AT 445 P.EMA | STL | 132 kV | 2017-07-07 | 0.35417 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione interruttore AT linea 402
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-07-07 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Malfunzionamento cassetto i da sostituire.
Linea 413 Benevento II - Benevento N. (1) 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-07 | 0.375 | 2017-07-07 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con CT6 S/E BN2 stl BN nord1 sezionatore di linea 150 kV
LINEA 132KV N.402 SESTO F.-P.SIEVE-VARLUNGO-FAENTINA | LIN | 132 kV | 2017-07-07 | 0.58333 | 2017-07-07 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti per lavori di sostituzione interruttore AT linea 402 c/o Varlungo a cura di E-Distribuzione
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp. Linea PORDENONE-SALGAREDA T.22-266 per controlli Tipo B e PRova Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra A 220kV a Terra per Controlli Tipo B intera Sbarra. Controlli Tipo B su tutti sezionatori di sbarra per Riduzioni numero F.S. Sbarra CTB altri stalli. In cocomitanza con CTB Stl. Salgareda
S/E Pordenone - stl 266 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE Stallo L.Salgareda (T.266) F.S. per controlli tipo B e Controllo Protezioni
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-08 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-08 | 0.35417 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 874 Per verniciatura sostegni Tronco Linea 803 da Querceto CP al p.109
S/E Pordenone-Trafo 201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. TR 201 in S/E Pordenone
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E To Nord - stl 234 Leinì | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 1 | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. ATR 202 in S/E Pordenone
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 4 (TV) | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 3 (TG) | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE-17- 220- UIFVG Indisponibilità per manutenzione su Sezionatore di Sbarra Stl. Somplago in S/E Pordenone
S/E Pianezza - stl 254 To Nord | STL | 220 kV | 2017-07-08 | 0.375 | 2017-07-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE Torino Nord - Indisponibilità per controllo generale su SPCC di intera stazione. Presi accordi con IREN.
S/E TAVARNUZZE ST. 380KV N.325 (S/E BARBARA) LE ROSE | STL | 400 kV | 2017-07-09 | 0.29167 | 2017-07-09 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Modifica taratura protezione stallo 325 S/E Tavarnuzze
S/E Turbigo - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Pulizia aerotermi.
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-09 | 0.33333 | 2017-07-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
CP FRASCATI N STL 150 kV SAN CESAREO | STL | 150 kV | 2017-07-09 | 0.375 | 2017-07-09 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER VERIFICA PROTEZIONI LAT
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0 | 2017-07-10 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.3125 | 2017-07-14 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 344).
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano sostituzione protezione 7SL27.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
S/E Deliceto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
C.S. Avigliano - stl Atella | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE.CHIUSURA SORPASSO
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
Linea 462 VALMONTONE-PALESTRINA | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Fuori servizio della linea VALMONTONE - PALESTRINA 150 kV per verifica maglia di terra
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23747D1 Policoro-Scanzano lavaggio isolatori sporchi.
FLUMENDOSA 2 Stl ISILI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE E C.T.
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E San Colombano - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIFASAMENTO - Verifica su sezionatote 89T G.I.S + modifica armadio comando sezionatore di terra
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori (RSE tipo 1).
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.75 | N | Variante Linea - Inserimento sostegno PG di transizione aereo/cavo nella campata 39-40
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR3
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - ST1-132-17-Controllo Protezione stallo Azotati 728
S/E Troia 380 kV - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
Linea 151 Augusta - Melilli | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Linea 708 Saltara - S. Lorenzo In Campo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - 23708 - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali F.S. per sost. fdg tratta CP SMForte - P. 170 e apertura colli morti al P. 169. La linea rientrerà con il seguente assetto: CP S.M.Forte - P. 170 cd S.Giovanni - Resterà F.S. il tratto dal P. 170 - CP Salandra
S/E Redipuglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità per sbarra A 380 kV in S/E Redipuglia, interferente con il montaggio delle apparecchiature di stazione delle nuove linee Udine Sud - Redipuglia
Linea 511 Perreres Cen. - Perreres CP | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Richiesta CVA per CFSA stallo T.511 Perreres
L. 033 Verona S.Lucia - Buttapietra | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Buttapietra interf lavori stl. Verona S.L (ind LIN)
CAPANNELLE SEMISBARRA A1 (STL CECCH.) | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min. Stl Lauren. in realtà è Cecchignola
A.CAPANNELLE STL A.CECCHIGNOLA | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Capannelle stallo TR 1. Ripresa in emergenza 60min
BUTTAPIETRA FS STL 132 KV VERONA FS | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Buttapietra taratura/manutenzione interruttore n°21 stallo 132 kV SSE Verona S.L.T.033
Linea 038 Foggia - Foggia F.S. | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CT STL FFSS
S/E Foggia - stl 038 Foggia F.S. | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT STL FFSS
Linea 708 Vinadio - Demonte 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.708 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST. LINEA IN DT CON T.709
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - per esecuzione fondazioni sostegno 323A
Linea 709 Vinadio - Demonte 2 | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.709 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST . LINEA IN DT CON T.708
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV - Controlli Tecnici B 6A su St.K/380 KV
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K380 - Sostituzione interruttore stallo + Controlli tecnici tipo B
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Entracque, Sb.B - Sostituzione interruttore su K380 e Controlli tecnici tipo B
S/E Sangone-stl 628 Ut.ILTE-Trofarello | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
Stallo 132 kV 767 in CP TAGLIUNO | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ultimazione manutenzione sezionatore di sbarra AT del TRR (eseguito il 12/6)
S/E Garigliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-10 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici di tipo B su stallo ATR1
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici di tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori (RSE tipo 1).
Linea 005 Policastro Buss.RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 120 kV 664TRN in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Narni San Pietro
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E Deliceto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Interferenza ai Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Troia 380 kV - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF1 SPCC INTERA UF SAN SISTO
Linea 664 Terni O.- Narni S.Pietro | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O NARNI SAN PIETRO
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra A 150
Linea 857 Scilla - S. Procopio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Controlli di legge - ESCLUSIONE LINEA SCILLA SAN PROCOPIO PER VERIFICA MAGLIA DI TERRA.
S/E Leynì - TR 3 132/15 kV -P | STT | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR3 di Leinì x controllo protezioni
S/E Taranto N - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione comando VSC dell'ATR 3 380/150 kV.
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Piano Ariel 2017
CU Montagna - stl Fortore | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PERTE DEL PRODUTTORE
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.58333 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Per Verifica impianto di terra della Centrale Termini Richiesta con mail 03/05/2017 di ENEL PRODUZIONE terre lato CP Caltavuturo con funzione di dispersore di corrente.
Linea 154 Caracoli - Termini Gr.2 | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.58333 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Per verifica impianto di terra della C/le Termini Imerese Richiesta con mail del 03/05/2017 di ENEL Produzione.
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.58333 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Per Verifica impianto di terra della Centrale Termini Richiesta con mail 03/05/2017 di ENEL PRODUZIONE
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori secondo periodo Gela 2 - Licata
Linea 333 Uras - S. Giusta | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - interferenza con i lavori di rimozione del cavo MT provvisorio sulla linea MT Masongiu sottopassante
BUTTAPI.FS Stl 132 kV NOGARA FS | STL | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Buttapietra taratura/manutenzione interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Nogara T.034
Linea 034 Buttapietra - Nogara | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Buttapietra interf lavori stl. Nogara (ind LIN)
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione smorzatori Gela 2 Licata
Linea 604 Villanova - O/CAVA | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-11 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.604 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E S.Maria C.V. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su apparecchiature di manovra stallo PRIMARIO ATR5 s/e SMCV
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Garigliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici di tipo B su stallo ATR1
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.375 | 2017-07-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale stallo. Presi accordi con RFI
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Linea 150 kV - Avigliano C.P. - PDR Eoloico Avigli | LIN | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23761D1 Avigliano-Eolico Avigliano sostituzione isolatori rotti.
Linea F37 Civitavecchia RT - Montalto RT | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Piano Ariel 2017
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B1 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo C.P. Ceprano.
S/E Nurri - mono sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV Nurri interferenti con i controlli tecnici primo livello stallo 667
LINEA 667 NURRI - ISILI | LIN | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 667 "Isili" interferente controlli tecnici STL 667 in S/E Nurri
Stazione Nurri - Stallo linea ISILI 150 kV 667 | STL | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 667 "Isili" in S/E Nurri: controlli tecnici primo livello intero stallo.
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - Manutenzione sezionatore linea
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S/E Erzelli - stl 277 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - STL 277 Manutenzione sezionatore linea
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su intera uf Sbarra B 150
Linea 023 Domegliara RT - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Verona S.L. interf lavori stl. Domegliara (ind LIN)
VERONA FS Stl 132 kV DOMEGL. FS | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Verona S.L. taratura interruttore n°29 stallo 132 kV SSE Domegliara T.023
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
Linea 605 Villafranca - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.35417 | 2017-07-12 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.605 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 024 Padula - Sala Consilina | LIN | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiesta linea per interferenza ai lavori di sostituzione sezionatori di linea in CP Sala Consilina a cura E-Distribuzione
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - sbarre A 380kV interferenti ai controlli tecnici stallo ATR5 S/E S.MCV
S/E Olevano - stl Olevano C.LE | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Centrale di BiOlevano
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Presi accordi con RFI
S/E Olevano - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo OV1
CP Sala Consil. - stl Padula 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea AT. Rientro anticipato da prevedere tramite chiusura sorpasso
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-12 | 0.58403 | 2017-07-20 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali F.S. per sost. fdg tratta dal P. 170 - CP Salandra.
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.29167 | 2017-07-13 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 23595 Separazione competenze.Ricollegamento calate.Al termine lavori la linea ritorna in servizio con il normale assetto di rete
Linea 875 Civitella Del T.- Teramo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.29167 | 2017-07-22 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità per sbarra B 380 kV in S/E Redipuglia, interferente con il montaggio delle apparecchiature di stazione delle nuove linee Udine Sud - Redipuglia
Linea 762 Atella - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23762G1 Atella-Ripacandida sostituzione isolatori rotti.
Linea 595 Ceprano - CP Ceprano | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Ceprano-C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo C.P. Ceprano in S/E Ceprano.
S/E S. Martino - stl L17 S.Martino C.le | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT di tipo B su intera unità funzionale
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A 150kV per CT di tipo B su 89A stallo C.le San Martino.
S/E Rotonda - stl 142 Senise | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici di tipo B 1° livello SPCC nuova UF 150kV Senise
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23767E1 NovaSiri-Rotondella lavaggio isolatori sporchi e sostituzione equipaggiamenti
Linea 588 Piossasco - Giaveno | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.588 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 034 Buttapietra - Nogara | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Nogara interf lavori stl. Buttapietra (ind LIN)
S/E Trento Sud - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TNS-17-132-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
NOGARA FS Stl 132 kV BUTTAPI.FS | STL | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Nogara taratura/manutenzione interruttore n°21 stallo 132 kV SSE Buttapietra T.034
S/E Olevano - Sbarra B 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-13 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo OV1
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-13 | 0.375 | 2017-07-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - sbarre B 380kV interferenti ai controlli tecnici su stallo ATR5 s/e SMCV
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
Linea 895 S. Salvo Sez. - S. Salvo ZI | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea AT per richiusura colli morti sul sost,. n° 1
Linea 910 S.Salvo Sez. - Termoli Sinarca | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea AT 23910 per richiusura colli morti sul sost,. n° 1 della linea AT "S.Salvo Sez.-S.Salvo ZI" (cod. 23895)
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO ROSSO
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B 150kV per CT tipo B su 89B stallo C.le S.Martino
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea In ombra 170407113123727
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea S/E Cesano. In ombra 170407113123727
Linea 132 kV FS OSTIGLIA NOGARA FS | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI - SSE Nogara interf lavori stl. SSE Ostiglia (ind LIN) T.035
NOGARA FS Stl 132 kV FS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Nogara taratura/manutenzione interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Ostiglia T.035
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 755 Borgo Tufico - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23755 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea 132 kV - PORCIA-ZANUSSI ELETTRODOMESTICI | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.27083 | 2017-07-15 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta dal cliente per la T. 23-406 per manutenzione del loro reparto AT
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-15 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO ROSSO
Stallo 120 kV 741 ALBACINA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-15 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.83333 | N | Altri interventi - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO ROSSO
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-07-15 | 0.29167 | 2017-07-16 | 0.83333 | N | Altre di rinnovo - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Dolo - stl 311 Camin | STL | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezioni DOLO 311
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 874 Per verniciatura sostegni Tronco Linea 803 da Querceto CP al p.109
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.5 | 2017-07-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - apertura colli morti P.50
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.70833 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza al collegamento provvisorio fra la linea 23760E e la linea 23853.
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.75 | 2017-07-29 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio tratto P.50 – CS Tassara per adeguamento linea al volo di soccorso notturno richiesto da ASST Valcamonica.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.16667 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza per collegamento provvisorio con la L. 23853C e apertura dei colli morti al sostegno n° 50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto provvisorio Martignone Tre Madonne c.d. Morazzo.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.16667 | 2017-07-16 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per realizzazione del collegamento provvisorio con la L. 23760E verso MZZ. al termine del F. S. la linea rientrerà in servizio con l'assetto MRT-TRE c.d. MZZ.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-16 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.45833 | 2017-07-30 | 0.16667 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza dal sostegno n°50 a San Lazzaro per sostituzione f.d.g. con OPGW. Il tronco dal sostegno n°50 a Morazzo rimane in servizio collegato provvisioriamente con la linea 23853C MRT - TRE.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Soazza-Magadino | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-17 | 0.29167 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.3125 | 2017-07-21 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
LINEA CARSO 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Sost. TA in SSE Padriciano-Terna collegata a indisp.identif. 20160722032933668
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione Poli Interruttore AT - Previsto Piano di Prova a Conclusione dei Lavori - Chiusura Sorpasso
ACQUORIA SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
aCQUORIA STL VILLANOVA DI GUIDONIA | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
ACQUORIA TRG2 3/9 | TRF | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
acquoria tr4 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - RSE-1 controlli isolatori compositi Regime Speciale
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - TAS-17-132-T.666-Fuori servizio per rimozione catene isolatori provvisorie per fine cantiere attività separazione competenze (ind lin)
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con i controlli tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV Mesagne.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT2 e CT6 stallo linea 150 kV Mesagne.
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Lavaggio Isolatori
S/E Alberona - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INTERFERENZA - CT6 STL ROSETO E STL VOLTURARA
S/E ALBERONA V.F - stl 175 Roseto | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL ROSETO
Linea 037 Palazzo II - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23037B1_Palazzo II-Rotonda sostituzione isolatori rotti.
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23734 - Ripristino FdG 28bis-29; sostituzione conduttore fase 28bis-29; Installazioni sfere di segnalazione e antirotazionali
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Linea 803 Richiusura colli morti al p.108bis (derivaz. Carpinaccio) lato Querceto CP - (Rientra in assetto normale la Linea 803 Barberino-Roncobilaccio-Firenzuola-Carpinaccio-Querceto)
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23734 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 132 kV FS OSTIGLIA NOGARA FS | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - RFI - SSE Ostiglia interf lavori stl. SSE Nogara(ind LIN) T.035
S\E Cardano - stl. 263 Cardano C.le | STL | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CAR-17-220-T.263-Controllo Protezioni (ind. stl)
STALLO 132 KV 163 CS CNAO IN CP PAVIA OVEST | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Pavia O.
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione manometro olio
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 03/10/17-04/10/17) SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
Linea 377 La Spezia - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST con regime speciale RSE1
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - CardanoT 24849 Interferenza linea per montaggio blindato a cura Edyna
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
CP AVIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Rosso a cura TERNA. CP Avio alimentata in MT.
S/E San Colombano - TR 4 132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR4 - Verifica SPCC+ modifiche circuitali - accordi ok
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost. fdg linea Salandra - San Mauro Forte c.d. S. Giovanni
Monselice - stl.014 Padova cd Rovigo | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | S | Controlli di legge - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | S | Altre di Manutenzione - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE f. s. e a terra lato Monselice , lato Padova solo aperta e sezionata lato Rovigo, la stessa dovrà essere considerata sottoposta ad una tensione pericolosa in quanto utilizzata come dispersore
Linea 441 Campomaggiore - Salandra | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost. fdg linea Salandra - San Mauro Forte c.d. S. Giovanni
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione manometro olio
S/E Ospiate - Reattore1 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.39583 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Storo T 23694 Verifica impianto di terra a cura Set N.B.La linea è da ritenersi in tensione
CP OSSANA TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde a cura TERNA.
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
LINEA 150 KV GINOSA-SCANZANO CD METAPONTO FS | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23757F1 Ginosa-Scanzano cd Metaponto RFI lavaggio isolatori sporchi.
Linea 150 kV - CP RENDE - UT FS CASTIGLIONE | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore linea "Rende" in S.S.E "Castiglione RFI"
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 150 kV interferente con i controlli tecnici CT6 dello stallo linea Mesagne.
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE SALANDRA
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV "S/E Brindisi Pignicelle - CP Mesagne" interferente con i controlli tecnici CT6 in S/E Brindisi Pignicelle - stallo Mesagne.
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 05/10/17-06/10/17) SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.35417 | N | Altri investimenti - 23030F1 risanamento DM (ind LIN)
Linea 012 Acri - Rossano | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo al sostegno n°18.
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.5 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali F.S. per chiusura colli morti al P. 169. La linea rientrerà con il normale assetto rete: CP San mauro Forte - CP Salandra c.d. S. Giovanni
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093235785-20160729093340349 E 20160729093441055.
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093340349-20160729093441055.
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.5 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
Linea 556 Stura - IVECO | LIN | 132 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altri interventi - f.s. richiesto da terzi IVECO per prove di terra
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23713 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.29167 | 2017-07-26 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.3125 | 2017-07-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con F.O. 48 fibre (progetto Fiber to the Grid)
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Stallo 132 kV 518BREC-FS in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli con perdita SF6
Stallo 132 kV 519FS CAME in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza ai lavori di sostituzione poli int.re ln 518
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - N.15 Controlli tecnici in regime RSE
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con controlli in regime RSE T.201
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
S/E Faeto - stl EOS4 | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO EOS 4
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE QUADRIENNALE INTERRRUTORE DI LINEA
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Linea V017 “Bolzano RT – Salorno” (campata 77-78 amarro sospeso fase bassa) risanamento violazioni DM
CP Anzi - stl Corleto P. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - manutenzione stallo in Isola Serafini di ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
S/E Camporosso - stl 4402 Bevera | STL | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP - STALLO 66 kV 4402 per revisione pesante interruttore - Accordi OK - In ombra fermata centrali T.Power Tempi rientro per E-Distribuzione CP Vallecrosia: 24-25/7 480’ 26-27-28/7 180’ diurno 300’ notturno.
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326 IN RSE
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV Batteria Condensatori per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Stallo 120 kV 741 ALBACINA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - 23005F1 - misure di terra in S.E. Lancenigo - tensioni pericolose durante le prove
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Entracque - stl 392 Magliano A. 2 | STL | 400 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 392 Controlli tecnici protezioni
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ADEGUAMENTO SEGNALAZIONI INTERRUTTORE
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria sezionatori MSAB stallo ATR2 S/E Benevento2
CP Melfi - stl Melfi Fiat 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI CHIESTO DALL'UNITA' AES TERNA NAPOLI
S/E Benevento - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
Stallo 150 kV NARO in CP LICATA | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-25 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Licata a terra in CP Naro.
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-25 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Per la verifica impianto di terra in CP Licata Si a terra in CP Naro.
S/E Camporosso - Semisbarra A2 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-25 | 0.3125 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 66 - Controlli tecnici sezionatori di sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A1 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-25 | 0.3125 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 66 - Controlli tecnici sezionatori di sbarra
Linea 430 Goglio - Verampio | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T430 a richiesta ENEL Produzione per rilievi in stazione AT GOGLIO per pianificare la sostituzione di apparecchiature per il rinnovo impianto.
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra 220 kV per CTB 89 A stallo Capriati
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Taranto Nord - Villa Castelli per verifica impianto di terra SE Villa Castelli.
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T428 a richiesta ENEL Produzione per rilievi in stazione AT GOGLIO per pianificare la sostituzione di apparecchiature per il rinnovo impianto.
Stallo 150 kV 630SUL in CP SULCIS 2 | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP SULCIS 2 | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
L019 Lamezia T. Samb. RT-Vibo Marina RT | LIN | 70 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in campata 2454-2456
Linea 710 Fabriano - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23710 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - per manutenzione cassette di sezionamento e interferenza per lavori di scavo VERSALIS in prossimità del cavo
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CP MULES Sbarra A 132kV: Sbarra A interferente ai lavori di sostituzione comando sez.re di Sbarra STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB).
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - C.P MulesT 23640 interferenza per attività di sostituzione comando sez.re di Sbarra AT 132kV STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB) a cura Edyna
Calitri - stl Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
CP MULES - STL 621 AICA | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CP MULES STL 621 MULES(PASS ABB): STL interferente alla sostituzione comando sez.re di Sbarra 132kV STL 640 Prati di Vizze.
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.3125 | 2017-07-26 | 0.69792 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER INTERFERENZA CON LAVORI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 343.
Linea 120 Castelpagano - Cercemaggiore | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.77083 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea AT per consentire i lavori di smontaggio by-pass e la tesatura dei conduttori e fdg su nuovo stallo in SE Castelpagano. Indisponibilità richiesta per conto di UPRI Napoli.
S/E Castelpagano - stl 120 Cercemaggiore | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
Linea 407 Castelpagano - Collesannita | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - REALIZZAZIONE NUOVO STALLO
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
S/E Castelpagano - stl Cupone | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23021 “Ora RT – Trento RT” sostegno 85 amarro sospeso n° 3 fasi basse risanamento violazioni DM
Linea 525 Salgareda CP - Ponte Di Piave | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Ponte di Piave ( RFI ) - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
Linea 326 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L327 IN RSE
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-299 INSIEME ALLA L326
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo Batteria Condensatori
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Entracque - stl 395 Magliano A. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 395 controlli tecnici protezioni
Linea 052 Carinola - Sessa Aurunca | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.53
S/E Benevento - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-26 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
CP Anzi - stl Potenza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 350 Dolo - Fusina C.Te Gr 3-4 | LIN | 400 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - C.le FUSINA-17-Sostituzione sezionatori GR 3 e 4
CP Campagna - stl Montecorvino | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fina giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità.
L. 525 Cagno-p.1 -(CP Induno O-Faloppio) | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo S/E Cagno
S/E Cagno - stl 525 CP Induno | STL | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Linea 848 Alanno - Scafa | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
Linea 735 Maratea -Torraca | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23735E1 Maratea-Torraca sostituzione isolatori rotti.
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
ALA FS STL 132 KV TRENTO FS | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Ala taratura/manutenzione interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Trento T.022
Linea 001 Bressanone - Brunico | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.625 | N | Riparazione FdG - 23001B1-014 Riparazione fune di guardia strefolata
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI - SSE Ala interf lavori stl. Trento (ind LIN)
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.58333 | S | Taglio Piante - 23.022F1 taglio piante (ind LIN)
Linea 132 kV - Bollate CP - Paderno CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupero campata T.540-cp Bollate-
Linea 132 kV - Bollate CP - Brusuglio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupera campata T.540 CP BOLLATE-Lavoro per UPRI- tempo di rientro ultimo giorno 31/07/2017 240min- NOTA: PROGRAMMA DI TENSIONAMENTO DI 24H
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.5 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti P.50
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.70833 | 2017-07-30 | 0.45833 | N | Sostituzione FdG - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza all'apertura del collegamento provvisorio fra le linee 23853C e 23760E.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.16667 | 2017-07-30 | 0.45833 | N | Sostituzione FdG - L23760 MZZ- SLZ in sicurezza per apertura collegamento provvisorio con la linea 23853C CIR - TRE e richiusura dei colli morti al sostegno n°50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.16667 | 2017-07-30 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per apertura del collegamento provvisorio con la linea 23760E, al termine del fuori servizio la linea rientrerà in servizio con l'assetto ordinario.
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
Linea 150 kV - Viggiano CP-Marsico Nuovo CP | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23737E1 Marsico-Viggiano sostituzione isolatori rotti.
S/E Brescia Ric. Sud - stl L32 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Revisione elettromeccanica, tesatura FdG (2 campate) e maggiorazione isolamento su catene di amarro
S/E Leynì - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - sostituzione autotrasformatore
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT.STALLO IN ISOLA SERAFINI DI ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA apertura CM lato SOR al termine rientra in servizio tratto NGR-utenti AT
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
FURLO Stl S.LAZZARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - D_L.328 - RSE1 - Sostituzione catene di isolatori con altri in composito, con metodo LST
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 001 Valbruna-Pontebba richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Valbruna.
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
Linea 517 Dugale - Legnago Cd Fiamm | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Variante Linea - 23.517 - UPRI variante LIDL c.6-7 (ind LIN)
S/E Andria - stl 072 Spinazzola | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL SPINAZZOLA
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
linea 132 kv - magenta st - albairate cs | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
STALLO 132KV 633 MERATE IN CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.65625 | S | Controlli Protezioni - BUS c.prot stl 254 (ind STL)
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.60417 | N | Controlli di legge - RFI Prove di terra SSE VR S.Lucia (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
CP Campagna - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'Interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B+prot stl.254 (ind stl)
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VERDERIO Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Stallo 132 kV 554MELEGN in CP PIEVE EMAN. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.28 e P.32
Linea 132 kV - Melegnano CP - Pieve Emanuele CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP Pieve E. Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-08-01 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22216E1 risanamento DM P.181-182 (ind LIN)
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-08-01 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22205D1 risanamento DM P.81-82 (ind LIN)
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Faeto - stl 427 Celle S.Vito | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA CELLE SV
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 339 MRT-BAS Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra al f.s. deliberato per prove di terra a Bargi)
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23704F1 Ferrandina-Salandra lavaggio isolatori sporchi.
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Rimozione calate in SE Bistagno . no tempo rientro
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 21-25/08/17) INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Bistagno - stl 263 Casanova | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 263 - rifacimento dello stallo con nuovo SPCC.
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Riparazione FdG - Attività di Lavaggio isolatori e Riparazione FDG, si richiede questa indisponibilità in ombra all'attività di revisione Interruttore pesante dello stallo Castellaneta 380 in S/E di Matera prevista dal 01 al 05 Agosto corrente anno senza rientro serale
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2 (manutenzioni parti comuni dei sincroni 1 e 2)
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione morsetteria - INSTALLAZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 150 Kv stl Spinazzola
Stallo 132 kV 775 in CP ISORELLA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli di legge -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.A)
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Linea 339 Verifica impianto di terra a Bargi Stazione con messa a terra in stz. a Martignone.
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
Linea 132 kV - Isorella CP - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta di Enel Distribuzione per Verifica Impianto di terra in CP Isorella.
S/E Bargi - stl 339 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - BAS-Stallo L339 - Verifica impianto di terra in stazione a Bargi tramite L339
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Anticorrosione sostegni
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017- da P.263 a P.265.
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
S/E Rumianca - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Tr3 150/15 kV in Stazione elettrica Rumianca: sostituzione interruttore stallo AT
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Andria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 150 kV stl Spinazzola
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.B)
CP Calitri - stallo Castelnuovo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT Aa cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 661 Nave-San Bartolomeo-UT Ori Martin | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.70833 | 2017-08-05 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da parte di ORI MARTIN S.p.A. per prove di passo e contatto presso stabilimento di Brescia.
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 24/08/17) SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E FAETO - STL 150 kV GINESTRA | STL | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA GINESTRA
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE SEZION DI TERRA/LINEA STL SPINAZZOLA
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.58333 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punto caldo giunto campata 225-226
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2017-08-04 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) INDISP LIN 885 CONTR B
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove di terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093235785 E 20160729093441055.
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Ammazzettamento con 776
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Ammazzettamento con 780
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. DL1 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23640 - Sostituzione tratta conduttore e FdG tra sostegni 25-33; installazione antirotazionali e sfere di segnalazione
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.70764 | N | Sostituzione Conduttore - Rimozione colli morti al P. 95 per sezionamento tronco Y (P. 95 - Dalmine), per sostituzione conduttori sul medesimo tronco
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. linea 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. Sbarra A 220 kV Collegamento lame di terra sbarra _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisp. STL. L. 236 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. STL. L. 293 Interferenza lavori sezione 220 kV _ Accordi ut. Tenaris miglior stima
Linea 066 Cameri - MERITOR | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T.066 a richiesta C.te MERITOR per MTZ annuale impianto AT, mail accordi del 13/06/17 h11.11.
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.45833 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.45833 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore (cod. Make: BVTT5_3057486)
Linea 236 trc palo 95 - Dalmine | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.70833 | 2017-08-15 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori su tronco Y (P. 95 - Dalmine). FS conseguente a rimozione colli morti al P. 95
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.625 | N | Interferenza Linea - TRATTO ALIANO - TURSI per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093235785 E 20160729093340349.
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-19 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 791 Belluno - Sedico | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 23791A1 - Belluno - Sedico - messa a V sostegni 67-68
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO NARNI-NERA MONTORO GIA DELIBERATO DAL 05 AL 12 AGOSTO
Linea 411 Guspini - Eni Risorse | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - T411 sostituzione mensole
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - T. 648 sostituzione a rinnovo sostegno ammalorato n. 20
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG -
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per sostituzione TA L.412 in S/E Bulciago
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - 23025E1 risanamento DM81 C.13-14 (ind LIN)
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità per la Terna 22292 Udine Nord Est- Redipuglia cd ABS, per i lavori di connessione della stazione Udine Sud 380/220 kV. A fine lavori rientra la linea con a configurazione Udine N.E.-Udine Sud cd ABS. (periodi concordati con cliente)
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con tesatura T. 21366 e T. 21367 tratta 43-49 ( Lavori APRI)
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.300 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T22 S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT tipo B su 89A, 89L e CT SPCC stallo Capriati. Attività incompatibile con sostituzione TA e interruttore per la logistica particolare di impianto.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 282 per CT di tipo B su 89L stallo Capriati in S/E Popoli.
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: indisponibilità della sbarra A 380 kV per interferenza alla bonifica pendini sezionatore di sbarra A stallo Andria 380 kV.
S/E Brindisi Sud - stl 350 Andria | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità dello stallo Andria 380 kV per bonifica pendini sezionatore di sbarra A 380 kV.
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-1^TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais, in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2, in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 625 Chieri - Pino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RISOLUZIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI LINEA. Su richiesta utente presi accordi
Stallo 132 kV 625 Pino Torinese in CP Chieri | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione punto caldo su sezionatore di Linea. Necessita linea a terra.
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
Linea CAMIN-ACCIAIERIE VENETE | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.70833 | 2017-08-13 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - richiesta da Acciaierie Venete per manutenzione estiva
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-14 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni n.19-20-21-28-40-41-47-50-51.Presi accordi con COGNE e CVA. Manovre di esercizio il giorno 7:chiusura sez. sost.57 apertura sez. sost.56. Manovra di esercizio il giorno 14:chiusura sez.sost.56.
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23710 SLZ - COL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Linea 335 Rumianca - Bridgeston | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.3125 | 2017-08-11 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - T335 "Rumianca Bridgestone" sostituzione CdG
Linea 433 Verampio - Crevola Toce | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 23 nel tratto in doppia terna con T460 già fuori servizio. Accordi in corso con ENEL Produzione ed ENEL Green Power mail 14/06/17.
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
Linea 460 trc Domotoce - RT Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Linea CAMIN-ACCIAIERIE VENETE | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22187A1-17-Richiesta dalle ditta le terne a 220kV T295 (Dolo-Camin) e T187 (Camin-AccVen) connesse tra loro ed a terra presso le stazioni di Dolo (lato linea) e Acc.Ven. (lato utenza) per verifica impianto di terra
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22295C1-17-Richiesta dalle ditta le terne a 220kV T295 (Dolo-Camin) e T187 (Camin-AccVen) connesse tra loro ed a terra presso le stazioni di Dolo (lato linea) e Acc.Ven. (lato utenza) per verifica impianto di terra
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sbarra A richieste pe attività legate al PAR-1882 ; Acc. Venete verifica impianto di terra.
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia. Le date richieste sono state concordate la società PITTINI della SIDER potenza.
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.721 sostituzione isolatori e manutenzioni varie in linea. attività a cura UITO. Attività anticipata su richiesta Enel produzione
Pietraporzio - Stl 721 Vinadio 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
PIETRAPORZ TRG1 4/9 | TRF | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza linea per montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24849 Interferenza linea per montaggio blindato 60 Kv a cura Edyna
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
Linea 855 San Bartolomeo - ROQUETTE | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T855 a richiesta stabilimento ROQUETTE per manutenzione montante Linea stabilimento (mail 07/04/17 h17.01).
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
S/E Pallanzeno - stl 434 Duferdofin | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno 1M19 STL 434 per controlli Tecnici di 1° Livello SPCC MON in occasione fermata stabilimento. Accordi definitivi con UT. Duferdofin mail 15/05/2017.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.58333 | 2017-08-08 | 0.83333 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA chiusura CM lato SOR ed apertura lato NGR al termine rientra in servizio tratto SOR-utenti AT
L 669 Cp Coccaglio-Cs S.Bernardino(Cl Gn | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.60417 | 2017-08-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per interferenza con manutenzione sotto stazione AT di utente Trafilerie Gnutti . Accordi con utente condivisi
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23032F1 risanamento DM P.72 (ind LIN)
Linea 150 kV - Pisticci CP-Pisticci FS | LIN | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE PISTICCI
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con progetto Open Fiber sulla L.300
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-T.244-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Lavis - stl 250 S.Floriano | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Lavis stallo T 22250 bonifica punto caldo ( riscaldamento contatto morsa-codolo interruttore):
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B+prot stl 765 (ind stl) in ombra UPRI
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - NGR contr.prot stl 765 (ind.stl) in ombra contr.B
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.A)
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 864 DEGUSSA (RA) | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to Stl . 864 Degussa in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo f.d.g.
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona.
S/E Polynt Sez.to -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt sez.to Sb. A in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
Linea 633 Sez. Colacem - Colacem | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-10 | 0.79167 | S | Altre di Manutenzione - CONSEGNA IN SICUREZZA A COLACEM PER MANUTENZIONE IN CABINA PRIMARIA
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 797 RA. PORTO CD CABOT | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to stl. 797 Ravenna P.to in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di rinnovo sostituzione conduttori, Arenella-Colli Aminei.
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.B)
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 397 Cremona - Isp | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.66667 | 2017-08-15 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta di messa in sicurezza della linea 397 causa lavori di manutenzione all'interno della sottostazione ISP.
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - smazzettamento L776-780
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - smazzettamento L776-780
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Tronco Nogarole Rocca - Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl.765 (ind LIN) in ombra UPRI
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - S/E Cremona 380 kV - STL 363:Modifiche collegamenti TA adattatori per Protezione Differenziale di Sbarra 380KV. NB: accordi con utente ISP ARVEDI condivisi
S\E Cremona STL 396 Maleo | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Modifica circuiti secondari TA adattatori per Protezione Differenziale di Sbarra. NB: accordi con utente ISP-Acc. ARVEDI condivisi
S/E Cremona - stl 397 Isp | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E CREMONA Sez. 380 kV: Modifica TA correttori - attivazione e test PdS NB: accordi con utente ARVEDI condivisi
Linea 630 Sangone - FIAT C.RICERCHE - Orbassano | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.630 RICHIESTA FIAT CR PER MANUTENZIONE PROPRIO IMPIANTO
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
L. 490 CP Abbiategrasso -CP Vigevano Est | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOSTIT. FdG SU LIN. 150KV BARI TERMICA-GETRAG. -RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI ALTERNATIVAMENTE DA BARI TERMICA E BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DELLA SOLA GIORNATA 15.08.2017
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. ATTENZIONE LINEA AMMAZZETTATA CON L.150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE 1 CD FUCINE MERIDIONALI E L.150KV BARI TERMICA - BARI PARCO NORD
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA AL LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONALI.
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.5 | 2017-08-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
Linea 132 kV - CARMIGNANO-CARTIERA CARMIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.25 | 2017-08-13 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - richiesta da CHAM PAPER GROUP per manutenzione della propria sottostazione
LINEA 132 KV - ROVIGO Z.I.- IN FUN FOR | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori, pulizia Isolatori e sistemazione Interruttore - Linea a Terra agli Estremi
Linea 479 Rovigo P.A. - Rovigo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Linea a Terra agli Estremi
Sez. sbarra (3)A3 132 kV in CP ROVIGO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Sbarra AT lato TR Giallo -CONTROALIMENTAZIONE SBARRA 10 KV A CURA CO DI VERONA
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG
S/E Cremona - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona 380 kV - STL "K": attivazione e test protezione differenziale di sbarra 380 kV
S/E Cremona - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona Sez. 380 k:- ATR.2: attivazione e test protezione differenziale di sbarra 380 kV
S/E Cremona - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona 380 kV - test ed attivazione protezione differenziale di sbarra 380 kV
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo Tecnico in convenzionale
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Cremona - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Passivazione olio ATR2
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) collaudi e prove Al termine rientra in normale assetto dopo chiusura CM lato SOR p.38sxA
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
S/E Pinasca - stl FOO OMVP | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SE Pinasca - richiesta OMVP per manutenzione proprio impianto
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente Alfa Acciai per attività di manutenzione in cabina del Cliente.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per apertura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpoo e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
Linea 132 kV - Viadana CP - Casalmaggiore CP - Fra | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - consegna a Cliente Sia Sadepan per sostituzione sezionatore di linea.
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23711 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea BUIA - FERRIERE NORD | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per la Terna 22-186 Buia-Ferriere Nord richiesta dal cliente.
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1 in concomitanza con revisione interruttore.
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind LIN)
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind STL)
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 631 Airasca - SKF - Stella | LIN | 132 kV | 2017-08-15 | 0.3125 | 2017-08-15 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - T.631 RICHIETA UT SKF PER MANUTENZIONE ANNUALE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-15 | 0.33403 | 2017-08-15 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - Ricollegamento colli morti al P. 95 per ripristino assetto linea 236 (Brugherio-Verderio-Dalmine).
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.25 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI SU INTERA LINEA
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna T.531 a RI SACAL per MTZ montanti, rientro serale linea con BY-Pass chiuso in SACAL e Utente staccato.
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi,
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: interruttore K 220kV dedicato a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: Sbarra A 220kV dedicata a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - periodo indisponibilità vincolato alle 170523093053549 - 20160727040426307
CP CONTAVALLI - STALLO AT BAT 116 | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE STALLO
CP CONTAVALLI - SBARRA AT VE LATO 116 | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE BLINDATO LATO BATTIFERRO/VERDE
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33403 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi, periodo indisponibilità vincolato alla indisp.170523093053549
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 655 Felizzano - INVEX | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Consegna linea T655 Felizzano - Ut. Invex (Ut. ESSEX ITALY) a RI utente per manutenzione annuale montante stabilimento. Accordi del 16/06/2017.
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T661 Controlli tecnici con scalata.
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
LINEA LATINA S. - BRISTOL MYERS SQUIBB 2 | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.25 | 2017-08-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio linee di alimentazione stabilimento Corden Pharma Latina (ex Bristol-Myers Squibb)
LINEA LATINA S. - BRISTOL MYERS SQUIBB 1 | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.25 | 2017-08-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio linee di alimentazione stabilimento Corden Pharma Latina (ex Bristol-Myers Squibb)
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, periodo indisponibilità vincolato alle 170523093053549 - 20160727040426307
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per la T. 23552 Udine Sud- Udine Rotonda cd ABS richiesta dal cliente per manutenzione reparto AT
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 651 Casanova - Valpone | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.651 Sostituzione armamenti p.27-34 con personale UITO
Linea 195 Somplago - Buia | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.195 per modifica apparati WIND sul sostegno n. 7
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
CP CONTAVALLI - STALLO AT GIM 168 | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE STALLO
CP CONTAVALLI - SBARRA AT RO LATO 168 | SBA | 132 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. BLINDATO LATO GIARDINI (ROSSO)
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 235 Brugherio - Sesto S.G. | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - verniciatura palo T.235-agosto 2017-
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.45833 | 2017-08-19 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - INTE. CON LAV. DI SOST. FdG SU L.150KV 23075G1 RIENTRO IN SERV. SUBORD. AL CLIENTE FUCINE MERID.LI IN QUANTO AMMAZZ.TA A L.150KV 23079G1 E A L.150KV BARI PARCO NORD-BARI TERM. RIALIMENT. DEL CLIENTE FUCINE MERID.LI ALTERNATIVAMENTE DA BARI TER. BARI IND.L
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.45833 | 2017-08-19 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAV.I DI SOST. FdG SU LINEA 150KV 23075G1. RIENTRO IN SERVIZIO SUBOR. AL CLIENTE FUCINE MERID.LI IN QUANTO AMMAZ.TA A L. 150KV 23041G1 MERID.LI E A LINEA 150KV 23079G1
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOST. FdG SU L. 150KV BARI OVEST-BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORD. AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A L.150KV BARI TERMICA-BARI IND.LE CD FUCINE MERID.LI E A L.150KV BARI PARCO NORD-BARI TERMIC
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.70833 | 2017-08-25 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI - (IND LIN)
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O. CP Vigevano in MT
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-20 | 0.45833 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FIRESTONE DA BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DELLE SOLE GIORNATE 20 AGOSTO 2017 E 27 AGOSTO 2017
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
CRETAZ - Stl linea 132 kV 535 Chatillon | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecntrollo
Stallo 132 kV 091FSGALLA in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Terna Concorda con RFI breve interruzione 7.45 - 08.00 del 21/8 e 16 - 16.15 del 01/9, per passaggio alimentazione su linea 090
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
S/E Aliano - stl 062 Agri 2 | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici tipo B 1° livello SPCC UF 150kV Agri2
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza + verifica punti caldi+ pulizia porcellane intero stallo
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.320 sostituzione FdG in FO tratto in DT con L.300
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 320 MRT-SDM Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra a f.s. deliberato x CTB a MRT e Sost Int/re a SDM)
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni dal n. 186 al n. 193
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23714 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli sostituzione di 3 TA lato 220kV
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - posa fibre open fiber
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Risoluzione punti caldi
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-29 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE
CP P.S. GIORGIO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Verde.
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO. fuori servizio e a terra lato Carmignano F.S. e lato Carmignano C.P. , solo aperta e sezionata lato Sandrigo c.p. e lato Tombolo , la linea dovrà essere considerata sempre sottoposta ad una tens. pericol
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - (MOT ex data 28/08-30/08/2017) T659 Controlli tecnici con scalata.
Stallo 132 kV 414 in CP DALMINE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.23-423 per collegamento nuovo cavo alla linea area al nuovo sostegno 11A (attività a cura APRI); a fine lavori la linea rientra in servizio nella nuova configurazione aereo-cavo previa concordanza fasi
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-733 per interferenza con tesatura nuova linea 380 KV Udine Sud-Redipuglia tratta sostegni 49-57 (lavoro a cura APRI)
CP P.S. GIORGIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Rosso.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - RFI - Prove di terra SSE Montebello (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CRETAZ - Stl linea 132 kV 510 Verres / IGI | STL | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecontrollo
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
L. 737 Planais-S.Giorgio Nogaro cd Siad | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI. Periodo concordato con SIAD
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al p.28
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.238 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A - in contemporanea con ID 170609040610191
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A - in contemporanea con ID 170609040741618
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878.
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
Linea 243 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.243 INTERFEERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238 (SOST.1 IN DT)
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione Palo Gatto nuova CP Alessandria Sud, attestamento conduttori, al rientro linea in servizio con tre estremi: S-E ALESSANDIA NORD-ALESSANDIA SUD NUOVA-ALESSANDIA SUD
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 015
Linea 132 kV - COLUNGA - QUARTO INFERIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L-772 Colunga-Quarto Inferiore in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23722 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T 23010 Riparazione strefolature
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezione
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FONTEVIVO
Linea 442 Gattinara - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - T.442 eliminazione punto caldo P.57.
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
CP FONTEVIVO - STALLO AT SOR 669 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
CP FONTEVIVO - SBARRA AT RO LATO 669 | SBA | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MANUT. SEZ.RE TRR
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl 569 (ind stl)
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.744 - installazione contatori microbilanci
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONA
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONA
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG E A LINEA 150KV BARI PAR
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346 e Controlli tecnici S.141 S.121
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
S/E La Spezia - stl 361 Marginone | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 361 - Sostituzione protezione
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E Adria - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-Spinea, al rientro verifica concordanza fasi
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-322
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.128
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 107
S/E Glorenza- ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-ATR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 71
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 118
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.104
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Cimego TR 201 riparazione aereotermi. n.b è richiesta la messa a terra dei cavi MT
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 629 Trofarello - P.I.VIL - Casanova | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.629 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Biella Est - ATR 4 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Biella Est: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 lato 132kV ATR4.
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.263 Realizzazione calate in SE Bistagno. no rientro serale
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 22-23/08/17) SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.019-028- Sostituzione conduttori e armamenti. Presi accordi con RFI. Dal 07/09/2017 ore 08:30 al 08/09/2017 ore 15:30 e dal 12/09/2017 ore 08:30 – 15:30 in ombra per sostituzione fdg FO T. 239 Open fiber
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.028 sostituzione armamenti e conduttori. linea in DT con T.019. Attività seguita da UI PSM. no tempi rientro. ok accordi con RFI.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.443 AP c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est- deriv. Novara Ovest. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Salvemini - stl 981 Gerbido | STL | 220 kV | 2017-09-01 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra stallo 981
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 24-25/08/17) SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-08 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - T443 tronco Gattinara_ P.117 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni,. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con lavori di sostituzione conduttori su L04-L05.
LINEA 132KV N.724 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23724D COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23772 COL - QTI sovrapassante.
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23723 COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione della f.d.g. con OPGW sulla linea 772 COL-QTI sovrapassante.
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-02 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
CP Sannicandro - stl Apricena 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE. VERRA' CHIESTO LA SOLA APERTURA ANCHE DEL MONTANTE AFFACCIATO. MANOVRA DI ESERCIZIO
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T221 Risanamento CEM campate 7-8 e 8-9.
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Installazione antirotazionali campate 3-4-5 e sost. conduttori campate 3-4-5-6
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.239 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino al sost. 59 e sostituzione isolatori + morsetteria al sost. 37
CP ROTTOFRENO - STALLO AT BOR 137 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Stallo 132 kV 640 Saluzzo / Savigliano in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni. Linea con tensione di ritorno. Accordi in corso con Produzione Calcinere.
Linea 712 Martignone - S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 712 Sostituzione conduttori (Piano Rame) e nuova f.d.g. con fibra ottica (Open Fiber)
S/E Marghera St.3-stl M02 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M02
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione differenziale
Linea 723 Agip Smist.- Rocca Priora | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23723 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
Linea 291 Pellerina - Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.291 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A2 220 KV LATO 291 | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Palo del Colle - stl 373 Bari Ovest | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL BARI OVEST
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione conduttori tratto 365÷370 - Ripristino non possibile per 6 giorni
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23665A1 Calalzo - Forno di Zoldo piano resilienza - messa a V fase alta
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Manutenzione sezionatore di Terra - LINEA STL BARI OVEST - PALO DEL COLLE
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-CONTR.PROT. st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-04 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.790 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI A CURA UITO
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
Linea 565 CP Vimodrone - CP Rodano | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VIMODRONE Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP SOMMA
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
Stallo 132 kV 565 RODANO in CP VIMODRONE | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
S/E Palo del Colle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 380 kV STL BARI OVEST
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza per attività di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da UI DUGALE per interferenza sostituzione fune di guardia linea 380 KV T. 21.346 campata 110-111
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind Sb.A)
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Cella Dati
Stallo 132 kV 594MARTIGN in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Stallo 150 kV 664SBA in CP GONI STL | STL | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
Linea 150 kV - Goni - S.Basilio | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.984 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A1 220 kV LATO 984 | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Palo del Colle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 380 kV STL BARI OVEST
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind.sb.B)
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.028 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1C | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1B | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1A | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
Linea 011 CP Montegalda - Padova | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23011F1-17-Trasformazione in amarro sospeso S.114 ( Violazione DM) + Controlli Tecnici sui S.141 S.100 S.120
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-07 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI LINEA STALLO BENEVENTO 2 380kV IN S/E PRESENZANO
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.806 Sostituzione "isolatori inversione di fase" al sostegno 45.
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.5 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.443 CH c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.64583 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia tratto 322-Spinea. Per aliment. Spinea, rientro alternato con linee 23683/684B-Y (ammazzettate) di 120min D e 240 min N
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.375 | S | Sostituzione Conduttori - per apertura e blocco sezionatore by-pass Pometon. Rientra in servizio linea 23684B-X Scorzè Pometon, rimane fuori servizio 23684B-Y
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - TRATTO LINEA 23684B-Y/p.313 PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Ammazzettamento 683/684B-Y al p.313 con apertura colli morti lato 684 p.313, assetto provvisorio linea 23683/684B-Y p.313, rimane fuori sevizio 684B-Y - p.313
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 5000 A
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione .sez.sb. montante K380 per adeguamento alla corrente 4000 A dal 07-10-17 al 08-10-17 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre Flex no accordi con Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 203 Riddes - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino piegato al sost. 2
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
Stallo 120 kV COLMARINO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-11 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT. CON DITTA
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti Sabato e Domenica non lavorativi
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23729 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
Stallo 132 kV 760 S.Rocco/Italcem. in CP Robilante | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo. Lavoro in ombra su fuori servizio TRC per attivit¿ TERNA
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Lavori IMQ Electrical Installations & Safety - Operating Sector. Misure di passo e contatto e alla misura di resistenza di terra ai sensi del DPR 462/01 per la società SEA di Malpensa. NB solo sezionata a Malpensa.
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione aerotermo
Linea 080 CP Bonacina - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano resilienza - sostituzione fdg intera tratta
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea a 150kV numero 305 denominata Villasor1 Serramanna interferente siliconatura stallo in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre 150 kV denominate A interferenti siliconatura stallo 305
S/E VILLASOR 1 - STL 305 SERRAMANNA | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stazione elettrica Villasor1: pulizia e siliconatura isolamenti stallo a 150 kV numero 305 (denominato Serramanna)
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos- Ponte Malon - deriv. Campolongo -apertura colli morti al 68/A - al termine rimane fuori servizio la deriv. Campolongo 68/A - CPL.
Campolongo CP - palo 68/A T.23.664 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23664A1 Deriv. Campolongo - piano resilienza - installazione anti rotazionali e sostituzione conduttore tratti 68/A - 7/1 e 21/1 - CPL
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.758 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.6875 | 2017-09-12 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb A 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb A dello Stallo LE52
S/E FERRARA F. - STALLO 132KV N.E52 SC FERRARA2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.72917 | 2017-09-15 | 0.97917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-LE52 Controlli Tecnici B 6A (campo FV FFE2 di RTR distaccato dalla rete AT a partire dalle h. 17:30)
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 360 Valmontone - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - VALMONTONE PRESENZANO 380 kV
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Linea 602 Stura - Pino | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza con sostituzione fdg T.239. Presi accordi con ENEL DD.
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23002 Risanamento CEM P.725
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - prova della protezione distanziometrica, linea solo aperta agli estremi
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: PROVA PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
Stallo 132 kV 771 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.37569 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI
S/E Carpi Sud-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-12 | 0.39583 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/102 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.29167 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Villa - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Z32401A-T22 trafo 220/132kV S/E Vellai per verifiche del variatore sottocarico
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre a 150 kV denominate B interferenti con siliconatura stallo 305
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - sostituzione fune di guardia a F.O.
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione parallelo sbarre in s/e Presenzano
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.6875 | 2017-09-14 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb B 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb B dello Stallo LE52
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23861 Risanamento CEM P.9/1
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/101 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A - SOSTITUZIONE CONVERTITORE
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.5 | S | Variante Linea - Esclusione S/E Castelluccia - Reattore 220 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ARO contr.B sb.B1 (ind sb.B1)
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-15 | 0.5 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - ENTRATA IN SERVIZIO: SE CASTELLUCCIA - CP CASORIA
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.375 - Fuori servizio per sostituzione Fdg - Progetto OPEN FIBER
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 trivellazione per le basi dei nuovi sostegni n.203,204,213 e 214
Linea 543 Stura - SMAT | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza ai lavori di sostituzione fdg T.239.Tratto in DT.
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22217B1 - DT con 22218B1 - installazione amarri sospesi ai sostegni 11 - 12
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22218B1 - DT 22217B1 - installazione amarri sospesi ai sot. 11/1 - 12/1 ÷ tratto singola terna ai sost. 68 - 69
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 1 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-09-16 | 0.5 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli Levante 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.5 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza linea con apertura colli morti sulla linea 23457
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-17 | 0.5 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - rifacimento cimini danneggiati +Tesatura nuova fdg
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Previa Chiusura BYPASS. manutenzione GIS effettuata dalla ditta
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 763 CP Andonno - Robilante | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.763 RICHIESTA E-DIOSTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e revisione sezionatori. Linea a terra.
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza sostituzione interruttore stallo T 23011
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T 23011 Interferenza linea per sostituzione interruttore a Mezzocorona
S\E Mezzocorona-stl 011 Taio (1) | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona stl 23011 sostituzione interruttore
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23663F1 Calalzo - Zuel - piano resilienza - messa a V fase alta
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33889 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO CON DITTA
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea 2° STEP 2017, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 10/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Linea sezionata e messa a terra a Cerreto Castello, solo sezionata in S/E Biella Est. Indipendentemente dalla flessibilità inserita si chiede la concessione nei primi giorni di ottobre.
Stallo 132 kV 050MALNATE in CP INDUNO OLONA | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP INDUNO O.
Linea 034 CP Besana - CP Giussano | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Giussano
Stallo 132 kV 034BESANA in CP GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione armamenti di linea - Presi accordi con Di Somma rfi
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Lavoro in OMB al fuori servizio della linea.
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Linea -
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.5 | 2017-09-18 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-09-18 | 0.58333 | 2017-09-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.66667 | 2017-09-23 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687. F. S. SOLO NOTTURNO DALLE 16:00 ALLE 08:30, IN ORARIO DIURNO LINEA IN SERVIZIO.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.79167 | 2017-09-19 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Rimozione tratto di sbarra AT per predisporre montaggio nuovo sezionatore longitudinale. Linee attestate con tensione di ritorno
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per montaggio nuovo sezionatore longitudinale.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Montaggio sezionatore longitudinale per nuovo stallo Magliano, linea 737 con tensione di ritorno.
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Rocca Sinibalda
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT.
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.5 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.79167 | 2017-09-20 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Riposizionamento nuova sbarratura, linee con tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Csostruzione nuovo montante. Linea 737 con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per costruzione nuovo montante. Linea con tensione di ritorno.
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Cardano T 24848 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Cardano T 24849 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Rieti ZI
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2.
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637 NB: disalimentazione intera sezione 132 kV di I.C. REA - accordi con utente in corso di condivisione
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - rifacimento cimino danneggiato sost1
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Scoppito
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE contr.protezioni stl 207 (ind stl)
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1.
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos - Ponte Malon - der. Campolongo - chiusura colli morti al sost. 68/A - al termine ritorna in servizio tutta la linea in assetto originale.
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sost. 21 al sost. 31
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sostegno 21 al 31
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
Linea 690 San Rocco-Fiorenzuola | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzione Fdg T.375 - Progetto Open fiber
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzioni Fdg T.375 - Progetto Open Fiber
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA + 4 SEZ.RI LATO SBARRA ROSSA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 763 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica "Linea con doppia fdg: una con 24 f.o. di proprietà Wind + IRU ed una in Acciaio. Verrà sostituita quella in Acciaio."
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
Stallo 132 kV 489ROBBIO in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.639 (ex L.905) - Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.905 Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Mortara
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.54167 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - APERTURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 026 trc2 Bertini - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2017-09-25 | 0.66736 | 2017-09-29 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. tratto Bertini-p.362 x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg WBS: TE-DX-11-100
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
Campolungo stl S.Gaetano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO
S/E Genova Term. - stl 880 Morigallo / Quadrivio | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 880 - Verifica SPCC
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore stallo 132kV
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Verniciatura - verniciatura ATR
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP S.MARINELLA - STL AFFERENTE CIVITAVECCHIA CP | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CIVITAVECCHIA E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO SBARRA
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
LINEA 787 CP CALVAGESE - CP DESENZANO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Calvagese
Calavagese- stl 787 all.Desenzano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 AP c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio il tronco Trino-Fontanetto Po. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
CP SAN LEONARDO - STL 009 MARLENGO | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CP S. Leonardo in Passiria STL 009: sostituzione servocomandi INT AT 132kV. N.B.: La linea 009 può rimanere in servizio tramite BY-PASS AT.
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
Linea 688 trc Crescentino - RFI Font. all. (P.42) | TRC | 132 kV | 2017-09-26 | 0.625 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - T688 Tronco Crescentino_ P.42 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni.
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-27 | 0 | 2017-10-31 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia aerotermi AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione e prove PLC di automazione
Stallo 120 kV P.TO ASCOLI in CP S.BENEDETTO D.T. | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO INTERR.
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
Linea 667 Desedan CP - Sicet | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23667B1 - Desedan - Ospitale - interferenza linea per sostituzione conduttori F di G ed isolatori linea 23662A1
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 150 kV C.VECCHIA in CP S.MARINELLA | STL | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO LAT SI RICHIEDE A TERNA PER IL GIORNO 07 09 2017 EMISSIONE PLL LAT SANTA MARINELLA CIVITAVECCHIA
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - D_Stallo AT 321 "Poggio a Caiano" - Sostituzione Protezioni in S/E Pian della Speranza - in ombra a sostituzione FDG.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Rimozione ammazzettamento al p.313 eseguito il 10/09, chiusura colli morti p.313, chiusura by-pass Pometon, verifica concordanza fasi, rientrano in servizio le linee in assetto originale
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Richiesta ENEL DD
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.579 Verniciatura sostegni
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rimozione punti caldi
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S.MARINELLA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CERVETERI E CIVITAVECCHIA E TR ROSSO E VERDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.5 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.54236 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CHIUSURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 CH c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Linea 823 Casoli - Atessa ZI cd S.Angelo | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open fiber
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con richiusura colli morti linea 23457
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività di rinnovo Upri Tratto Caoria -101Bis ( San Silvestro )
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Apertura colli morti e al sostegno 627/A ( Pedesalto ), rimarrà in servizio il tronco Moline sot.627/A der. Pedesalto
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 230608B1 Sostituzione conduttori e fune di guardia del tronco Arsiè - sost. 15
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea V.V. Sostituzione TA - non c'¿ rientro serale
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0 | 2017-10-08 | 0 | N | Verniciatura Sostegni - D_L090 Verniciatura sostegni
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 763+762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR202 misura induttanza
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
Linea 649 S/E Verderio - Cp Chignolo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T. 649 rinnovo completo tratta
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione delle sbarre A1 220 KV (su cui si attestano gli stalli TR1, TR2, S. Sebastiano, Napoli Dir. e Napoli Levante 2) per consentire i lavori di raccordo CASORIA -ST.NE CASTELLUCCIA.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Napoli direzionale per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV SAN SEBASTIANO per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/1 220/60/9 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Esclusione S/E Castelluccia - STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 stalli primario e macchina. CT2 stalli primario, secondario e macchina.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre A stallo Favara 1
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di linea stallo Favara 1
S/E Partanna - stl 239 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT stallo Favara 1
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23737C MRT - BAT in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23758D in doppia terna.
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23758D MRT - BAT in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23737C.
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23608B1 camp.1-2
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - 23547 controlli B contestualmente alla interf. sost. cond. 23608
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B S:E: Arsiè e Vellai
L519 | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Mezzocorona_65kV_STT_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo - Indisp. per interferenza: realizzazione micropali, attività propedeutica rifacimento sostegno n.2
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Marghera St.1-stl M03 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M03
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V e installazione antirotazionali (ind lin)
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23044F CFS - RCF in sicurezza per sostituzione conduttori, armamenti e morsetteria sull'intera linea.
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica (cod.Make: BVTT5_3226440)
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 239 Ala - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | N | Controlli di legge - S/E BUS verifica imp.terra 22.239 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CRD Adeguamento cassetti SPCC stallo Parallelo 132kV - verifica protezioni primi 3 gg no rientro diurno - notturno
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-03 | 0.3125 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR 203 CON misura induttanza
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione fdg a FO della T.388 in campata 4-5
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 1^ | STK | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione PARALLELO 1
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
S/E CAMIN - STL 449 I.N.F.N. | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione INFN T.449
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
Linea 470 Camin Stazione - Camin CP | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre B stallo Favara 1
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 1-2
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
LINEA 782 BRUNICO CP - BRUNICO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T23782 Verniciatura sostegni
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
L. 660 Molini di Tures-Brunico (Edison) | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.660 Verniciatura sostegni
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Camin CP T.470
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
S/E Lacchiarella - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 203 Palu' - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.203A1 - sost FDG PLU-p.1/1 + 40-41 (ind LIN)
Linea 231 S/E Camin - C.P. Camin | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni n. 61-88-93. Presi accordi con COGNE e CVA. Manovre di esercizio il giorno 8:apertura sez. sost.102 lato Chatillon, apertura sez. sost.57. Manovre di esercizio il giorno 22: chiusura sez. sost.102 lato Chatillon, chiusura sez. s.57
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione CAMIN CP T.231
Stallo 132 kV 206 DUGALE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 203 BOVOLONE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
Linea 206 Dugale-Palu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.206A1 interf sost FdG 23.203 (ind LIN)
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33403 | 2017-10-08 | 0.35208 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione 2° AR201
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL) in ombra FS TAA SMS stl.255
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr K 132kv
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr stallo k 132kv rientro solo a fine lavori o con collegamenti rigidi provvisori
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Apertura colli morti sostegno n. 57 lato Gressoney
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull' ATR 3.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 e CT2 degli stalli primario, secondario e macchina.
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23.015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti.
S/E S.Massenza - stl 280 Trento Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - S.Massenza T 22280 interferenza revisione interruttore T 22255
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza T 22255 revisione interruttore
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
ISOLA PALANZANO Stl MARRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 962 ISOLA PALANZANO
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - (MOT ex data 02/05/17-04/05/17) T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
S/E Napoli L. - stl 246 Castelluccia 1 | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 220kV S/E Napoli Levante stl 246 Castelluccia1
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
Linea 902 Fusine - Morbegno (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Riparazione conduttore - rimozione OC
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - rimozione OC e sostituzione conduttori campata P89-portale
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Rimozione punti caldi
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Distanziatori - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22256B1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22255A1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - T 23009 Sostituzione sostegno n°139
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23662A1 Forno di Zoldo - Desedan - piano resilienza - installazione anti rotazionali FOZ - P.32 - sostituzione isolatori e conduttori DES - P. 32
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST4 RAFFINERIA | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL ST4 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra Occorre anche FS del collegamento LIN ST4 RAFFINERIA verso ENI per il medesimo periodo
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L523 per Manutenzione leggera interruttore e sostituzione sezionatore di sbarra presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici sull'ATR 3.
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
S/E Balzola- stl 610 Casale | STL | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Balzola- stl 610 : verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore AGE 145.
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.29167 | 2017-10-14 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23745 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
L. 482 CS Lomellina Energia - CP Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.482 sostituzione FdG con FO per progetto F4G
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.483 interferenza sostituzione FdG T.482 per F4G. CP Mortara in MT
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.489 interferenza con sostituzione FdG T.482 F4G CP Mortara in MT
Linea 289 Castelluccia - S. Sebastiano | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia- STALLO 220KV TR/2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - stallo TR 1 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV S. SEBASTIANO per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI DIREZIONALE per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 246 Napoli Levante 1 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 1 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV NAPOLI LEVANTE 2 per DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - stl 219 Casoria 2 | STL | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione CASTELLUCCIA - stallo 220 KV Casoria 2 per lavori RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione delle intere sbarre 220 kV per consentire i lavori di demolizione campata sovrastante sbarre 220 kV st.ne Castelluccia
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - Stallo Reattore 220 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - Reattore 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia -Reattore Getra per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 246 Castelluccia - Napoli Lev. 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
Linea 245 Casalnuovo - Casoria 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 226 Castelluccia - Napoli Lev. 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione per lavori S/E Castelluccia - STALLO 22OKV TR/3 220/60/9 KV DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV | TRF | 70 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Lavori - Esclusione S/E Castelluccia - TR 3 220/60/10 KV per lavori DEMOLIZIONE CAMPATA SOVRAPASSANTE LA SE CASTELLUCCIA
Linea 219 Casoria 2 - Castelluccia | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.041667 | 2017-10-15 | 0.25 | N | Interferenza Linea - RACCORDO CASORIA ALLA SE CASTELLUCCIA - NAPOLI LEVANTE
S/E Camin - stl 598 Padova Nord Est | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Padova N.E. T.598
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - rinnovo se Grosotto - richiesta upri
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 598 Camin - Padova Nord Est | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33403 | 2017-10-15 | 0.41736 | S | Sostituzione Isolatori - 23598D1-17-Sostituzione Isolatori rotti
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 802 Teramo Z.I. - Teramo Citta' | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra ai lavori UPRI
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 401 Pallanzeno - Pallanzeno Cen. | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - (MOT ex data 04-08/09/17) Interferenza con attività di sostituzione TA e TV stallo 401 S/E Pallanzeno. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
S/E Pallanzeno - stl 401 C.le Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - (MOT ex data 04-08/09/17) S/E Pallanzeno: stallo 401 sostituzione TA e TV. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Prove di terra C.le Rovesca a richiesta ENEL Produzione. Mail del 08/06/2017
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
Linea 132 kV - BATTIFERRO - BOLOGNA NORD | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23726C BAT - BOL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 in doppia terna interferente fuori servizio.
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23729D BAT - SDO in sicurezza per inteferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulle linee 23725 e 23726.
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.397 risanamento CEM
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Cislago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 132kV
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA
LINEA N.122 BORGO V-GUIZZA-VISINT-CALDON-BRAZZAN | LIN | 70 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T24122 Tronco Brazzaniga-Visintainer sostituzione conduttori.Può rimanere in servizio il tronco Caldonazzo-Borgo.V.
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.315 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 SECONDARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 PRIMARIO
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti Modifica programma a seguito riunione 20/04
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
Linea 648 C.P. Budoni - C.P. S. Teodoro | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35347 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO IN CONVENZIONALE
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione SPCC - SLG stallo K 132kV adeguamento cassetti SPCC- primi tre giorni no rientro diurno - notturno
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM (NOTA IREN: Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.580 Risanamento CEM a cura UITO. accordi con DSC
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica Protezioni
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
S/E S. MARIA C.V. - STL SET TEVEROLA | STL | 400 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici di tipo B
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.581 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM. (NOTA IREN:Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
LINEA 366 SET - S. MARIA CV | LIN | 400 kV | 2017-10-17 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici di tipo B su stallo SET in S/E S. Maria C.V.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività di sostituzione fune di guardia nella tratta 127-portale Cassano 380 kV
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 600 Cerreto - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T .600 Sostituzione armamenti p.24-25 a cura UITO
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.66667 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti tratto p. 207 – MORI Bassa N.B.possibilità di apertura colli morti al palo 207
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.375 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.29167 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antirotazionali P 59 - 74 + chiusura colli morti al sost. 57
Linea 132 kV - BOLOGNA NORD - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23725D BOL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 interferente fuori servzio.
Linea 132 kV - ROSARA - FORCE | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23780 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - Lavori a cura UPRI variante linea T.616 con sostituzione sostegni, NESSUN TEMP DI RIENTRO.
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
Tronco Moline - P. 627/A T.23.608 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e fune di Guradia del tronco Moline - sost. 603
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori e F di G. linea 23608B1 Moline - sost.132
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - chiusura colli morti al sostegno 101Bis, al termine rientra tutta la linea in servizio.
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
Linea 314 S. Teodoro - Olbia 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni -
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento olio ATR 3 SE Gorlago
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - tesatura fdg a FO P.35-venaria e apertura colli morti lato leini
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.481 per interferenza sostituzione FdG T.482 F4G CLIENTE LOMELLINA disalimentato (accordi telefonici con Sig. Lettieri)
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
Linea 691 Nave - S.Eufemia | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione FdG con altra incorporante fibra ottica e sostituzione armamenti
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Ciserano - stl 682 CP Ciserano | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Rientro possibile solamente con "stallo chiuso manualmente - senza protezione"
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - MOT EX DATA 22-24/03/17 T.288 per ultimazione lavori di sostituzione armamenti e isolatori al sostegno 118.
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.483 sostituzione FdG con FO progetto F4G
S/E Bulciago - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - Sbarra A 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B TR2 presi accordi
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
PRECI Stl VISSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 577 trc Leynì - Borgaro all. | TRC | 132 kV | 2017-10-24 | 0.66667 | 2017-11-02 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg a FO tratto leini-p35
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Fossalta - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - Sbarra B 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sul TR2 presi accordi
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.70833 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.484 sostituzione FdG con FO progetto F4G
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
LINEA 132 KV - TREIA-OSIMO DER.ARQUARA | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23744 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.54167 | 2017-10-29 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sost 626,rientrerà in servizio tutta la linea
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23723D COL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
Linea 360 Andria - Barletta 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Indisponibilità per Lavaggio Isolatori.
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
L789 cp Castiglione-cp Guidizzolo | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fibra ottica (cod. Make: BVTT5_3328268)
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.483 per interferenza sostituzione FdG T.484 CLIENTE SIT MORTARA DISALIMENTATO (accordi con Sig. Maggioni)
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 132 kV - CAMPOLUNGO - MONSAMPOLO DER. ELAM | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea Campolungo-Monsampolo-Sostituzione codoli sui terminali di cavo
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti e ormeggio fune + calate al P35
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0 | 2017-11-10 | 0 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
Linea 346 Olbia 2 - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INDS L346 PER ADEGUAMENTO CP OLBIA E OLBIA2 AI CONDUTTORI ALTA TEMPERATURA
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Tanagro - stl Isca Pantanelle 150 kV | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.79167 | N | Interventi parti meccaniche - revisione decennale interruttore
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Tipo di attività: INTERVENTO Prismian olio terminali TES T.285 “Musocco - Baggio”
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CDG dal sostegno 106 al sostegno 112
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pinasca - stl 636 Pinerolo nord | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
CP MONSAMPOLO STL CAMPOLUNGO | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT.
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 montaggio sostegni n.203,204,213 e 214
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 301 SLG misura induttanza
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione INTERRUTTORE AT L.855 S/E Tavazzano
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CREVOLA T. - STL 456 DOMODOSSOLA 132 KV | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA E PASSO/CONTATTO IMPIANTO DI CREVOLA TOCE E CREVOLA DIVERIA
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - "Controlli di Legge" impianti di Crevola Toce e Crevola Diveria a richiesta ENEL Green Power, mail 19/04/17. Linea a terra a Domodossola. Se dal 13 al 17/11/17 non compatibile con assetto rete, periodo alternativo 25 al 29/10/2017.
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.70833 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.233 RICHIESTA FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FDG SULLA LINEA T.522 (ATTIVITA' A CURA UI PSM)
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 594 Pianezza - Druento | LIN | 132 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.3125 | 2017-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 302 misura induttanza
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Stallo 23628A-R S/E Vellai monitoraggio tipo B e verifica protezioni - contestualmente alle attività linea variante 1250 - 131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stallo 236258A-R S/E Vellai: Controlli tipo B e verifica protezioni contestualmente alle attività linea variante 125a/131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - tesatura tratto 125a - 131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea sostituzione sostegno 125a
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 22200 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO modifica periodo concordata in riunione 20/04
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-21 | 0.3125 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 303 misura induttanza
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni + ESERCITAZIONE MULTISKILL
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278 + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber TE-DX-17-102
Linea 358 Marginone - Poggio a Caiano | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 21301A1 Marginone - Calenzano
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg - progetto open fiber
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con T669. Accordi in corso con ENEL Distribuzione per disalimentazione CP Alessandria Sud.
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Variante Linea - T669 Attenzione Linea in assetto provvisorio con tre estremi. Attestamento definitivo linea alla nuova cabina e rimozione collegamento alla vecchia CP. Accordi in corso con ENEL Distribuzione per disalimentazione CP Alessandria Sud.
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori x rimozione giunti e armamenti nel tratto all'interno di Fiat Iveco
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
Linea 943 Andria - Bisceglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - RIPARAZIONE FDG
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.602 - Sostituzione TA stallo 132 kV (campagna rimozione apparecchiature isolate in olio)
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E Magenta - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Esercitazione modulo 5 Multiskill.
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Rocovalgrande Prove di riaccensione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.29167 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.23-733 per interferenza con lavori APRI T.292
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con demolizione T. 22292 tratto 92-94 ( Lavori APRI)
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo: Indisp. per rifacimento sostegno e ritesatura conduttori
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione fune di guardia con fibra ottica.
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore + CT 1° livello SPCC.
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione L08
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Villadossola (Edison) - STL 508 Vinavil | STL | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria sez. 82
Villadossola (Edison) - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione montante 55kV-Tr.1 + verifiche antincendio Tr.1 + mtz sbarra 55 kV
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
Stallo 150 kV 366SN2 in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-05 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 302/P
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV 385OZI in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-06 | 0.5 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. ATR 302/P
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e sostegni campata 235-254 e 257-258
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con controlli in regime RSE T.353
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - N. 30 Controlli tecnici in regime RSE
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
S/E Glorenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-220-PARALLELO-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-28 | 0.33333 | 2017-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-29 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2017-12-31 | 0.29167 | 2017-12-31 | 0.33333 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità T.23-419 per rimessa in servizio tratto Sez.to Italcementi - Sez.to Servola e messa fuori servizio tratto CP Zaule - Sez.to Italcementi per manutenzione straordinaria sezionatore di linea in CP Zaule a cura Enel Distribuzione
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.