## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 14 07 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E PST Villanova - PST A | ATR | 400 kV | 2016-03-02 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
CP Putignano - stl TR verde 150 kV | STT | 150 kV | 2016-09-09 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.00069444 | N | Guasto -
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
SSE Omignano Sal.RT-stl 004 Policastro B | STL | 70 kV | 2017-04-07 | 0.70833 | 2017-07-14 | 0.56362 | N | Guasto -
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
CP Lucera - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-25 | 0 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento del quadro AT. Indisp. del tronco di sbarre su cui si attestano gli stalli Troia e Foggia. Chiusi entrambi i sorpassi.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Sud - Cinecittà" per ricerca e riparazione guasto
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.625 | 2017-08-01 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta di FS per rifacimento STL LINEA 069; Il tronco di linea dal P. 000-FNF al P.85B rimane fuori servizio per il rifacimento dello stallo.
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea L16 Milano Gadio -Milano Ric. Nord | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Dismissione linea L16 e collegamento nuova S.E. MI-Marcello alle nuove linee 232 MI-Ric. Nord e 231 MI-Gadio.
S/E Bari Ter - stl 041 Bari Ind.1 cd Fuc | STL | 150 kV | 2017-06-07 | 0.575 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 283 Astroni - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2017-06-09 | 0.31944 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 842 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS
Tusciano - stl Salerno N. Rossa 60 kV | STL | 70 kV | 2017-06-13 | 0.54167 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
L.F67 Tronco linea Palo 9 - M.varchi R | TRC | 132 kV | 2017-06-13 | 0.60486 | 2017-08-10 | 0.37431 | N | Altre di Rinnovo - separazione fisico-funzionale di SSE RFI Montevarchi - NO TEMPI DI RIENTRO Tratto linea Montevarchi - palo 9
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R S/E Nove 71 - stl 792 Susegana: indisponibilità per rimozione interruttore STL e sezionatore di linea vecchi.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.70833 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
CP STORO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde. CP Storo alimentata da TR Rosso
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
S\E TASSULLO -STL 595 TAIO | STL | 132 kV | 2017-06-19 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TAS: sostituzione sezionatore di linea (con installazione DBS) e interruttore + separazione competenze. TR= 120/210 previa chiusura by-pass (da mantenere aperto durante i lavori)
CP Brindisi I. 2 - stl Fiume Grande 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.83125 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Forlì - Reattore 400 Kv - 258 MVAR | RIF | 400 kV | 2017-06-22 | 0.58889 | 2017-07-14 | 0.00069444 | N | Guasto -
CREMONA OVEST STL 660 TAMOIL | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest. Ammazzettamento 660-658
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
S/E Marginone-Congiuntore A1-A2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - STL_Congiuntore 132kV attuale durante i lavori. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
CAMPO_STL_132KV_L916 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Rinnovo Stallo - Attivit¿ di rinnovo Stl.916 S/E Campo
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni -
S/E Rotonda Nuova - TR 1 VERDE 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Messa in sicurezza stallo 150 KV TR1 Verde 150/20 KV per consentire le attività propedeutiche di collegamento e alla prima energizzazione della nuova macchina.
CAMPO_STL_132KV_L915 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Interferenza Lavori - Interferenza attivit¿ rifacimento Stl.916 S/E Campo
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 18/09/17-06/10/17) STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18. Nessun Tempo di rientro
Linea 634 Modena Nord - Modena Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttore dal P.10 al P.26
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-07-03 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione (equipment completo) - CONDUTTORI CAMPATA AEREA 999-GE2
S/E Castelpagano - stl 120 Cercemaggiore | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - interferenza con realizzazione nuovo stallo in S/E Castelpagano
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.39792 | 2017-07-28 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.41667 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23852-23583 tratto Scorzè - 272 sostituzione conduttori e verniciatura. Tempi di rientro Durante cambio cond. 1440 diur. - nott.. durante verniciatura 180 diur - 240 nott.
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.5625 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO. POSSIBILE SOLO RIENTRO CON COLLEGAMENTO RIGIDO SENZA INTERRUTTORE E PROTEZIONI.
Linea 097 Canevari - Molassana | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.5625 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.097 - Interferenza scavi in prossimità della linea in cavo interrato
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.6875 | 2017-07-17 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Tronco L803 Querceto CP - p.156 - Verniciatura sostegni da Querceto CP al p.109 (in servizio in antenna la Linea 803 Barberino-Roncobilaccio-Firenzuola-Carpinaccio)
TRONCO N.803 QUERCETO-M.CARPINACCIO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2017-07-03 | 0.6875 | 2017-07-17 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Tronco L803 p.156 - p.108 bis - Verniciatura sostegni da Querceto CP al p.109 (in servizio in antenna la Linea 803 Barberino-Roncobilaccio-Firenzuola-Carpinaccio)
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
CP Carinola - stl TR3 150 kV | STT | 150 kV | 2017-07-06 | 0.88194 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.239 bonifica terminali cavo su sostegno n.1. attività a cura Prysmian. Fuori servizio contemporaneo T.238-239. No tempi rientro a causa montaggio ponteggio su intero sostegno. Modifica richiesta per impegno team Prysmian in AOT Milano
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.238 bonifica terminali cavo su sostegno n.37. attività a cura Prysmian. Fuori servizio contemporaneo T.238-239. No tempi rientro a causa montaggio ponteggio su intero sostegno. Modifica richiesta per impegno team Prysmian in AOT Milano
Lin M25 Lodi RT - Casalpusterlengo RT | LIN | 132 kV | 2017-07-09 | 0.70833 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni -
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.29167 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per esecuzione fondazioni speciali (pali trivellati) e montaggio basi P.214-P.215-P.270-P.277-P.285
Linea 128 Pantano D'Arci - CP Augusta 2 | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica staffe e morsetteria linea 150 kV PANTANO D'ARCI - AUGUSTA 2 Cod. 23128C1
Linea 511 Perreres Cen. - Perreres CP | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Richiesta CVA per CFSA stallo T.511 Perreres
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Stazione I-Stl.728 Villabona cd Azotati | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
S/E Marghera Stazione I -Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo Azotati 728
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.56832 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E Ceprano stallo C.P. Ceprano controlli SPCC 1 ° livello.
S/E Ceprano - stl 595 Ceprano CP | STL | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ceprano stallo 150 kV C.P. Ceprano - Controlli tecnici tipo B.
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 23698E1 - Lavaggio isolatori.
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - AVIASCO: Misura maglia di terra GROMO: Misura maglia di terra
GROMO Stl AVIAS-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - GROMO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
AVIASCO Stl GROMO-LUDRI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - AVISCO LINEA 688: VERIFICA MAGLIA DI TERRA. LINEA A TERRA A LUDRIGNO
S/E Tavazzano Est - stl 215 S/E Cesano M. | STL | 220 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
PERRERES CP - Stl linea 132 kV 511 Perreres Cen. | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesto da CVA per interferenza
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR5 - Controlli B + Verifica SPCC accordi ok
Stallo 132 kV TR 66KV FS in CP SESTRI LEVANTE | STL | 70 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Rifacimento vasca raccolta olio come da D.P.R. 151.Rientro nel WeekEnd accordi con RFI ok.
Stallo 50 kV 360 BATTAGLIA V in CP BATTAGLIA | STL | 70 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - LO STALLO AT VERRA' APERTO E BLOCCATO CON LUCCHETTO DEFINITIVAMENTE PER SOSTITUZIONE TR 132/50/20 CON NUOVA MACCHINA DA 40 MVA 132/20 E NON SARA' PIU UTILIZZABILE
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.5625 | N | Altre di sviluppo - per esecuzione fondazioni sostegno 323A
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Entracque, Sb.B - Sostituzione interruttore su K380 e Controlli tecnici tipo B
S/E Sangone-stl 628 Ut.ILTE-Trofarello | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.628-Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale con controllo protezioni stallo. Presi accordi con RFI
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K380 - Sostituzione interruttore stallo + Controlli tecnici tipo B
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - D_Linea 056 Sostituzione sostegni 49 e 50 - preparazione, getto fondazioni trivellate e montaggio delle Basi
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-10 | 0.41667 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - TR102 controlli Tecnici tipo B - serve per interferenza linea MT 15 kV
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-10 | 0.41667 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B - interferenza con sostituzione TA TR102
Stallo 132 kV 822 ERZELLI in CP S. GIOVANNI B. | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.61042 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori (RSE tipo 1).
S/E Taranto N - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-11 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione comando VSC dell'ATR 3 380/150 kV.
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per realizzazione dei terminali cavo lato Ricevitrice Nord
S/E S.Bartolomeo - Sbarra A 132KV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - preparazione dei lavori programmati nel mese di agosto con il fuori servizio della linea 23661A1 SE Nave- SE S. Bartolomeo- CL ORI MARTIN
S/E S.Bartolomeo - sbarra B 132KV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - preparazione dei lavori programmati nel mese di agosto con il fuori servizio della linea 23661A1 SE Nave- SE S. Bartolomeo- CL ORI MARTIN
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione smorzatori Gela 2 Licata
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori secondo periodo Gela 2 - Licata
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Erzelli - stl 277 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - STL 277 Manutenzione sezionatore linea
Stazione Nurri - Stallo linea ISILI 150 kV 667 | STL | 150 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.51204 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 667 "Isili" in S/E Nurri: controlli tecnici primo livello intero stallo.
Stallo 132 kV 092 TERRALBA in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per montaggio nuove apparecchiature stallo T097.Linea con tensione di ritorno.
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante
Linea F68 Renacci RT-Ponticino RT | LIN | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - LINEA F68 PER ADEGUAMENTO A DM.
S/E Olevano - stl Olevano C.LE | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.5035 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Centrale di BiOlevano
Stallo 132 kV 067VARALLO in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2017-07-12 | 0.54167 | 2017-07-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA guasti. Linea a terra dal giorno 13.
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-12 | 0.58403 | 2017-07-20 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali F.S. per sost. fdg tratta dal P. 170 - CP Salandra.
Linea 067 Bornate - Varallo | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta (indifferibile) linea 067 per sostituzione terna TA in CP Bornate - Richiesta mail E-Distribuzione (ISABELLO G.) dell' 11/07/2017
Stallo 132 kV 064PRAY in CP BORNATE | STL | 132 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione TA montante linea 067.
S/E Redipuglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | S | Costruzione nuovo stallo - Indisponibilità per sbarra B 380 kV in S/E Redipuglia, interferente con il montaggio delle apparecchiature di stazione delle nuove linee Udine Sud - Redipuglia
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con controlli tecnici su apparecchiatura AT
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG3
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP BORNATE | SBA | 132 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione TA montante linea 067.
S/E Stazzona - stl 894 Belviso | STL | 132 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici non programmati su apparecchiatura AT.
S/E Rotonda - stl 142 Senise | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici di tipo B 1° livello SPCC nuova UF 150kV Senise
S/E Colunga - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-K380 Controlli Tecnici B 6A (con Sbarra B)
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B stallo K 380Kv
S/E Trento Sud - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TNS-17-132-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-07-13 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Linea - D_L329 RSE1 Controlli Tecnici a tutti i componenti il sostegno con metodo LST
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-07-14 | 0.25 | 2017-07-14 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-07-14 | 0.29167 | 2017-07-14 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Casoria 220 - Eliminazione urgente criticità sul sezionatore di linea montante "Napoli Levante" a cura di E-Distribuzione.
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Linea - 23728B1-17-Controlli Tecnici Sostegni S.13, S.1
S/E CESANO M. - stl 215 Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea In ombra 170407113123727
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea S/E Cesano. In ombra 170407113123727
NOMENTANA FS Stl 132 kV FARA SAB. FS | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione interruttore
S/E Ric. Nord BS - stl 120 S.Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione comando interruttore fase 4
L572 S. Sofia - Airola cd PE Durazzano | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea da mettere in RSE 1 in quanto è interferente con i lavori di sostituzione conduttori e cdg sulla linea a 150 KV Montesarchio - Airola
Linea V06 Vipiteno - Varna | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.23V06-Fuori servizio per taglio piante (ind lin)
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO ROSSO
Linea 323 Feroleto - Maida | LIN | 400 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori -
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - 23711 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF VILLAVALLE CONTROLLI SEZIONATORI 89A-89B A CURA PERSONALE ABB
Linea ISOLA - MARRA | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.33333 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Ripristino tesatura fune di guardia campata 55
NOGARA FS Stl 132 kV FS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - In SSE Nogara taratura/manutenzione interruttore n°22 stallo 132 kV SSE Ostiglia T.035
Linea 132 kV FS OSTIGLIA NOGARA FS | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - RFI - SSE Nogara interf lavori stl. SSE Ostiglia (ind LIN) T.035
Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.5625 | N | Taglio Piante - SI RICHIEDE IL FUORI SERVIZIO DELLA LINEA TORRE DE PASSERI PESCARA AN033 (23F86A) PER CONSENTIRE A TAGLIO PIANTE A IMPRESA
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.39045 | S | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli LST su linea n 125 denominata Sulcis Villasor1
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Caracoli - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB INTERO STALLO
Linea 641 Cavour - Moretta | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.641 CT LST A SEGUITO SCATTO LINEA AT
Linea 332 Santa Gilla - Cagliari 4 | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.47917 | S | Rimozione corpi estranei - Rimozione corpi estranei dal sostegno 8 della linea 332 denominata Santa Gilla Cagliari 4
Linea 755 Borgo Tufico - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23755 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea 323 Santa Gilla - Rumianca | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.35417 | 2017-07-14 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Regime speciale tipo 2 su L323 Santa Gilla interferente con rimozione corpi estranei su 332
CP A.SELVOTTA SEMISBARRA A1 STALLO AFFERENTE TR ROSSO | SBA | 150 kV | 2017-07-14 | 0.36458 | 2017-07-14 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione stallo TR2-V in c.p. Selvotta. Ripresa in emergenza 60 min con personale sul posto.
Stallo 150 kV CAMPI SAL. in CP LECCE INDUST | STL | 150 kV | 2017-07-14 | 0.375 | 2017-07-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI CHIESTO DALL'UNITA' AES TERNA NAPOLI. CHIUSURA SORPASSO
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.45833 | 2017-07-14 | 0.47222 | S | Altre di Manutenzione - Disalimentazione intera linea per consentire apertura sezionatori Fucine Lato Bari Termica. Orario concordato con cliente AT ONAF
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.45833 | 2017-07-14 | 0.80556 | S | Riparazione morsetteria - Ricollegamento calate su terminali SCRI Bari Termica. Linea ammazzettata con 041 e Bari P.N. RFI- SCRI Bari Termica
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.45833 | 2017-07-14 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione linea poiché ammazzettata con 079 e 041.
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-07-14 | 0.47222 | 2017-07-14 | 0.79167 | S | Riparazione morsetteria - Ricollegamento calate su terminali SCRI Bari Termica. Linea ammazzettata con 079 e Bari P.N. RFI- SCRI Bari Termica
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-07-14 | 0.79167 | 2017-07-14 | 0.80556 | S | Altre di Manutenzione - Disalimentazione intera linea per consentire la chiusura dei sezionatori Fucine per ritorno a schema normale dell'intero elettrdotto. Orario concordato con cliente AT ONAF.
Linea 132 kV - PORCIA-ZANUSSI ELETTRODOMESTICI | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.27083 | 2017-07-15 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta dal cliente per la T. 23-406 per manutenzione del loro reparto AT
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Stallo 120 kV 741 ALBACINA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.75 | N | Altri interventi - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO ROSSO
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO ROSSO
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. ATTIVITA' RIFACIMENTO SBARRE A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Dolo - stl 311 Camin | STL | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - verifica manodensostati TA
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezioni DOLO 311
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE
Linea 710 Fabriano - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23710 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. ATTIVITA' RIFACIMENTO SBARRE A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea 132 kV - QUERCETO - COLUNGA C.P. | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.35417 | 2017-07-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 874 Per verniciatura sostegni Tronco Linea 803 da Querceto CP al p.109
Stallo 132 kV 406 ZANUSS in CP PORCIA | STL | 132 kV | 2017-07-15 | 0.375 | 2017-07-15 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilit¿ richiesta dal cliente per la T. 23-406 per manutenzione del loro reparto AT
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.5 | 2017-07-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - apertura colli morti P.50
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.75 | 2017-07-29 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio tratto P.50 – CS Tassara per adeguamento linea al volo di soccorso notturno richiesto da ASST Valcamonica.
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.22917 | 2017-07-16 | 0.39583 | N | Interferenza Linea - T.23.640-Fuori servizio per bonifica ordino bellico (ind lin) N.B.: Sola apertura interruttori
CP Benevento N. - stl FS 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-16 | 0.22917 | 2017-07-16 | 0.27083 | S | Altre di manutenzioni - Breve disalimentazione alle ferrovie di Benevento per il tempo necessario a sbloccare e sezionare l'interruttore AT della linea Benevento Ind in Benevento Nord
Linea V06 Vipiteno - Varna | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.22917 | 2017-07-16 | 0.39583 | N | Interferenza Linea - T.23.V06-Fuori servizio per bonifica ordigno bellico (ind lin) N.B.: Sola apertura interruttori
Linea V03 Fleres - Le Cave cd Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.22917 | 2017-07-16 | 0.39583 | N | Interferenza Linea - T.23.V03-Fuori servizio per bonifica ordigno bellico (ind lin) N.B.: Sola apertura interruttori
Linea 624 Umbertide - Trestina | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.25 | 2017-07-16 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - Consegna in sicurezza a E-Distribuzione per manutenzione sez. di linea in C/P Trestina
Sez. sbarra (1)T2 132 kV in CP TRESTINA | SBA | 132 kV | 2017-07-16 | 0.25 | 2017-07-16 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Sezionatore AT di sbarra Linea Umbertide Manutenzione Sezionatore AT di Linea Trestina
Stallo 120 kV 624TRT in CP UMBERTIDE | STL | 132 kV | 2017-07-16 | 0.25 | 2017-07-16 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Sezionatore AT di Linea Trestina
Stallo 132 kV 624UMB in CP TRESTINA | STL | 132 kV | 2017-07-16 | 0.25 | 2017-07-16 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Sezionatori
CP Benevento N. - stl Benev.Ind. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-16 | 0.29167 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comando interruttore AT a cura Ditta per ripristinare la funzionalità interruttore attualmente bloccato in chiusura
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-16 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 311 Camin - Dolo | LIN | 400 kV | 2017-07-16 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DOLO 311
Linea 684 Lancia - P.I.CHI. | LIN | 132 kV | 2017-07-16 | 0.33333 | 2017-07-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Linea in ingresso verso nostro Entra/Esci per inizio attività sostituzione interruttore AT area Entra/Esci presi accordi con utenti
Linea 214 Nola - S. Valentino | LIN | 220 kV | 2017-07-16 | 0.375 | 2017-07-16 | 0.58333 | S | Taglio Piante - Taglio piante urgente
LINEA 380 KV GARIGLIANO - SPARANISE | LIN | 400 kV | 2017-07-16 | 0.375 | 2017-07-16 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante, Piante urgenti come riportato nell'elaborato LASERSCAN per il rilievo di interferenze arboree
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2017-07-16 | 0.375 | 2017-07-16 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione manodensostato interruttore stl Priolo 380kV
Linea 832 Vasto - San Salvo | LIN | 150 kV | 2017-07-16 | 0.54167 | 2017-07-16 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione by-pass tra le linee "Vasto-S.salvo ZI (cod. 23832) e "Montecilfone-Gissi" (cod. 23882).
Linea 882 Gissi - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2017-07-16 | 0.54167 | 2017-07-16 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Rimozione by-pass tra le linee "Vasto-S.salvo ZI (cod. 23832) e "Montecilfone-Gissi" (cod. 23882).
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0 | 2017-07-17 | 0.25 | N | Altre di Manutenzione -
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-07-17 | 0.25 | 2017-07-17 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - T.226 risoluzione punto caldo camp.267-268
L.F26 Cà Landino RT-Rifredi RT-Vaiano RT | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - apertura sezionatori su sostegno 323 per lavori galleria Santa Lucia a cura di Pavimental
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Ricerca cause blocco in chiusura del sezionatore di Sbarra "A" 380 kV dello stallo primario ATR 1.
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con la ricerca causa blocco in chiusura del sezionatore di sbarra dello stallo primario ATR 1.
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio aerotermi
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.22245-Fuori servizio per interferenza bonifica punti caldi T.279 (ind lin)
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.22279-Bonifica punti caldi (ind lin)
Linea V07 Le Cave - Varna | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.23V07 - Fuori servizio per taglio piante (ind. lin)
L502 Cisterna ZI-NomentanaFS-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Taglio Piante - fuori servizio delle linea 23502E2 132 kV Nomentano – Cisterna der. Torricola e Campoleone per effettuare delle potature di piante per il ripristino delle distanze di sicurezza
Linea 570 Benevento II - Montesarchio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea da mettere in RSE 1 in quanto è interferente con i lavori di sostituzione conduttori e cdg sulla linea a 150 KV Montesarchio - Airola
S/E Casuzze - stl 725 Brancaccio CP | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione urgente comandi interruttore 150 kv stl CP Brancaccio per perdita grave olio comando
Linea 150 kV - STAZ. FULGATORE - TRAPANI | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione FO campate 24-25 / 37-38
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - sostituzione catene isolatori ed equipaggiamenti ed eliminazione pendini mensole
S/E Marghera Stazione I -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
Lin G09 Sestri Levante RT-cp S.Vittoria | LIN | 70 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.G09 - Linea in sicurezza per interferenza con taglio piante in campate varie. - In ombra a lavori su stallo Enel
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
Linea 175 ALBERONA - ROSETO V.F. | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Lavaggio isolatori
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23734 - Ripristino FdG 28bis-29; sostituzione conduttore fase 28bis-29; Installazioni sfere di segnalazione e antirotazionali
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra A2 interferente con i controlli tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV Mesagne.
S/E Brindisi P. - stl Mesagne | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT2 e CT6 stallo linea 150 kV Mesagne.
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Alberona - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INTERFERENZA - CT6 STL ROSETO E STL VOLTURARA
S/E ALBERONA V.F - stl 175 Roseto | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL ROSETO
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - RSE-1 controlli isolatori compositi Regime Speciale
LINEA CARSO 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Sost. TA in SSE Padriciano-Terna collegata a indisp.identif. 20160722032933668
CP Cetraro - stl Buonvicino | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione Poli Interruttore AT - Previsto Piano di Prova a Conclusione dei Lavori - Chiusura Sorpasso
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
acquoria tr4 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori Servizio Sbarra A 132 kV per interferenza con Sostituzione TA su Stl. CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. per Sostituzione TA Stallo CARSO 1
S/E Padriciano - stl AC1 ACEGA Carso 1 | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea Carso 1 a Terra per Sostituzione TA a PADRICIANO
L692 Carlentini (ex Brulli)-CP Francofon | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CRL-Verifica impianto di terra
S/E Carlentini (Brulli)-stl 692 Franc.CP | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - CRL-Verifica impianto di terra
ACQUORIA SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
aCQUORIA STL VILLANOVA DI GUIDONIA | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
ACQUORIA TRG2 3/9 | TRF | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Linea 788 Carpi Sud - Crevalcore | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in convenzionale
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-17 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - T.265 interferenza per attività su T.266
S/E Glorenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-220-PARALLELO-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori -
Linea 132 kV FS OSTIGLIA NOGARA FS | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - RFI - SSE Ostiglia interf lavori stl. SSE Nogara(ind LIN) T.035
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23734 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S\E Cardano - stl. 263 Cardano C.le | STL | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CAR-17-220-T.263-Controllo Protezioni (ind. stl)
Linea 725 Magliano - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.725 CT LST PER VERIFICA DIMENSIONALE CIMINI. ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA SOSTITUZIONE DELLA FDG.
Linea119 S.S.Bruno-Soverato cd Chiaraval | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.64583 | S | Taglio Piante - Deramificazione piante.
RFI OSTIGLIA - STL VR035 RFI NOGARA | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-17 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Taratura/Manutenzione stallo IL 21 di Ostiglia
Linea 323 Santa Gilla - Rumianca | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici LST linea 323 Santa Gilla Rumianca
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegno - 23154 - REALIZZAZIONE FONDAZIONE SOSTEGNO 33
S/E Patria stl 248 Colli Aminei | STL | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35486 | 2017-08-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per esecuzione fondazioni speciali (pali trivellati), montaggio basi, montaggio e traslazione conduttori ai pali P214 - P215 - P270 - P277 - P285
ACEA FLAMINI Stl ACEA ORTE DER.MORLUP | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.36458 | 2017-07-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore, comando e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O.
ACEA FLAMINI - SBARRA A3 150 | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.36458 | 2017-07-17 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore, comando e stallo in c.p. Flaminia/O.
Stallo 150 kV GUADALAMI in CP PARTINICO | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Indisponibilità dello stallo AT linea Guadalami in CP Partinico, per la sostituzione della protezione distanziometrica.
Linea 284 S. Maria CV - CP Teano | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-17 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante.
L.140 Carinola/Marzan./Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
L.651 Chianciano-Fabro-Chiusi-Chiusi RT | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - LINEA 651 PER ADEGUAMENTO A DM e TAGLIO DI PIANTE PERICOLOSE IN TRA CAMPATE 330 e 360
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-17 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - spostamento di illuminazione pubblica non a distanza di legge nel comune di San Giuliano Terme (PI), campate 309-311
S/E Montecorvino- stl Pontecagnano | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Montecorvino 150 kV - Controlli tecnici tipo B stallo Pontecagnano 150 kV
Linea F13 Viareggio RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-17 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - spostamento di illuminazione pubblica non a distanza di legge nel comune di San Giuliano Terme (PI), campate 302-304
STALLO 132 KV 163 CS CNAO IN CP PAVIA OVEST | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 561 Scafati - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-17 | 0.58333 | S | Taglio Piante - Taglio piante urgente
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione manometro olio
LINEA 132 KV - PAVIA OVEST CP - CNAO CS | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Pavia O.
Linea 684 Barrafranca - Terrapelata | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.41667 | 2017-07-18 | 0.41667 | N | Controlli Tecnici Linea -
Istrago_STL_132kV_L944 | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.45833 | 2017-07-17 | 0.70833 | N | Interventi sistemi ausiliari - Sostituzione bobina secondo circuito di apertura interruttore.
LINEA N.803 BARBER.-QUERCETO-DER. FZU,RCB,MCP | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.5 | 2017-07-17 | 0.79167 | N | Altre di Rinnovo - Linea 803 Richiusura colli morti al p.108bis (derivaz. Carpinaccio) lato Querceto CP - (Rientra in assetto normale la Linea 803 Barberino-Roncobilaccio-Firenzuola-Carpinaccio-Querceto)
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2017-07-17 | 0.54236 | 2017-08-11 | 0.5 | N | Interferenza Linea - interferenza a lavori galleria Santa Lucia a cura di Pavimental
Linea 661 Cassibile - Noto | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.083333 | 2017-07-18 | 0.25 | S | Interferenza Linea - indisponibilità richiesta da e-distribuzione per riparazione sezionatore di by-pass
Stallo 150 kV CASSIBILE in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.083333 | 2017-07-18 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Ripar del sez Bypass per la success manovra di ch, la Ln AT Noto Cassibile deve essere messa a terra agli estremi. Ribalt in MT della CP Noto per il solo tempo della manut e ch sez bypass.
Stallo 150 kV PACHINO in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.083333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Ripar del sez Bypass per la success manovra di ch, la Ln AT Noto Pachino deve essere messa a terra agli estremi. Sez dello stl AT Pachino in CP Noto per rip interr AT. Ribalt in MT della CP Noto per il solo tempo della manut e ch sez bypass.
Linea 683 Noto - Pachino | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.083333 | 2017-07-18 | 0.25 | S | Interferenza Linea - indisp. richiesta da e-distribuzione per riparazione del sez Bypass in CP Noto
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-07-18 | 0.25 | 2017-07-18 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 364 Suni - Padria | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.27083 | 2017-07-18 | 0.625 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 364 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 623 Padria - Alghero | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.27083 | 2017-07-18 | 0.625 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 623 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.29167 | 2017-07-22 | 0.77083 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON LAVORI SU FONDAZIONE P.4 - ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - S. LEONARDO | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.3125 | 2017-07-18 | 0.8125 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione TA. Per il rientro in emergenza lo stallo potrà essere alimentato attraverso il K2 150 kv, I TA dello stallo S.Leonardo resteranno shuntati.
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.3125 | 2017-07-18 | 0.8125 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas Per il rientro in emergenza lo stallo potrà essere alimentato attraverso il K2 150 kv, con i TA dello stallo san Leonardo shuntati.
CP AVIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Rosso a cura TERNA. CP Avio alimentata in MT.
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Per la realizzazione delle varianti in entra esce dalla stazione Casuzze con l’attuale elettrodotto denominato Ciminna –Mulini
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Per la realizzazione delle varianti in entra esce dalla stazione Casuzze con l’attuale elettrodotto denominato Ciminna –Mulini
LINEA 724 TITO CP - PICERNO FS | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE DI PICERNO
S/E Savona - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR3 - Rilievi tipologia pompa guasta e relative flange su aeroterma n.3 - Verifica malfunzionamento indicatore livello compensatore
S/E Rossano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione cassette contatti ausiliari sezionatore di sbarra A dello stallo 150 KV ATR2 380/150 KV
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio aerotermi
S/E San Sostene - stl Eolica S. Sostene | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.70833 | S | Manutenzione Cavo - Indisponibilità in ombra all'esclusione richiesta da Parte dell' U.P. EOLICA SUD e concessa dal dispacciamento territoriale centro sud.
CANEVA Stl CORDIG-BUDOI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - FS CANEVA STL CORDIG-BUDOIA PER MANUTENZIONE MANOVRA INTERRUTTORE AT
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.375 | N | Interferenza Linea - CardanoT 24849 Interferenza linea per montaggio blindato a cura Edyna
CASTROCUCCO SBARRA 150 kV 1 | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - NNAPCSCN311 -Controlli TA e TV; Linea 150kV Rotonda-Castrocucco APERTA
CASTROCUCCO SBARRA 150 kV TR SB. 1A | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - NNAPCSCN311A -Controlli TA e TV; Linea 150kV Rotonda-Castrocucco APERTA
CASTROCUCCO SBARRA 150 kV TR SB. 1B | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - NNAPCSCN311B - Controlli TA e TV; Linea 150kV Rotonda-Castrocucco APERTA
Linea F79 Loreto RT - Roccapriora RT | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23F79 - fuori servizio per verifica maglia di terra in SSE di Loreto da parte di RFI N.B. La linea verrà utilizzata come collegamento al dispersore remoto.
S/E Petralia - stl 959 Petralia C.le | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.75 | S | Lavaggio/siliconatura - Lavori di manutenzione e pulizia sezionatori ed isolatori stallo 150 kV eolica Petralia(PTA) in SE Petralia (PET) L'elemento indisponibilità non è ancora caricato, ma è necessario piano di lavoro linea. Attività richiesta dal produttore (PTA)
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 03/10/17-04/10/17) SBA 220 - prove 89A stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Chatillon - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 220 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Rossano - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione serbatoio azoto interruttore. Sostituzione cassette contatti ausiliari sezionatori.
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220kv BRUGHERIO 2017-MILANO-PAR-1014
S/E Calusia - stl 127 Timpagrande 1 | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: CT2 stallo 150 kV TG1
SSE Ostiglia RT - stl 005 Mirandola RT | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - In SSE Ostiglia taratura/manutenzione interruttore n. 22 lato Mirandola
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost. fdg linea Salandra - San Mauro Forte c.d. S. Giovanni
Linea 441 Campomaggiore - Salandra | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sost. fdg linea Salandra - San Mauro Forte c.d. S. Giovanni
C.P. IMOLA - SBARRA A 132KV | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA A TRR
Linea 155 Caracoli - Termini Gr.3 | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0 | N | Interferenza Linea - CRC - Termini 23155 per verifica Imp di terra in C.le
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.58333 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Per Verifica impianto di terra della Centrale Termini Richiesta con mail 03/05/2017 di ENEL PRODUZIONE terre lato CP Caltavuturo con funzione di dispersore di corrente.
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.58333 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Per Verifica impianto di terra della Centrale Termini Richiesta con mail 03/05/2017 di ENEL PRODUZIONE
MONSEL.FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in SSE Monselice
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE f. s. e a terra lato Monselice , lato Padova solo aperta e sezionata lato Rovigo, la stessa dovrà essere considerata sottoposta ad una tensione pericolosa in quanto utilizzata come dispersore
Monselice - stl.014 Padova cd Rovigo | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | N | Controlli di legge - PER VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA IN S.E. MONSELICE
Linea 332 Santa Gilla - Cagliari 4 | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici LST linea 323 denominata Santa Gilla Cagliari 4
MINCIO - STALLO K 132KV | STK | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.75 | S | Controlli Protezioni -
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione pompa aerotermo ATR3 380/150 in S/E Selargius
Linea 010 Serra S.Bruno - Arena 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.64583 | S | Taglio Piante - Deramificazione piente.
Stallo 120 kV 734FAB in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - manutenzione comando interruttore AT
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.725 CT LST PER VERIFICA DIMENSIONALE CIMINI. ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA SOSTITUZIONE FDG.
ACEA FLAMINI - SBARRA B3 150 | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.36458 | 2017-07-18 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore, comando e manutenzione stallo in c.p. Flaminia/O.
S/E Ospiate - Reattore1 220 KV | RIF | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione manometro olio
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Melfi 380 - stl E03 TIVANO | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Tale indisponibilità si richiede come interferenza a seguito del Nulla Osta di AEP al produttore Tivano per attività di manutenzione ai terminali cavo in Stazione elettrica di Melfi e nella loro sottostazione.
Linea 132 kV - OPICINA-ROIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA ALLA RIPARAZIONE COMPASS LATO VALMARTINAGA - CONTROALIMENTAZIONE CP OPICINA A CURA CO DI UDINE - RIENTRO SERALE SOLO TRA IL 19 E IL 20 LUGLIO - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP OPICINA | SBA | 132 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ALLA RIPARAZIONE COMPASS LATO VALMARTINAGA - CONTROALIMENTAZIONE CP OPICINA A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 761 ROIANO in CP OPICINA | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione COMPASS da parte costruttore ABB - Rientro serale solo tra il 19 e il 20
Stallo 132 kV 714 PADRICIA in CP OPICINA | STL | 132 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ALLA RIPARAZIONE COMPASS LATO VALMARTINAGA
Linea 077 Empoli RT - Rifredi RT | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - LINEA 077 PER ADEGUAMENTO A DM.
Linea 008 Marzanello CP - Vairano RT | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante.
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-18 | 0.375 | 2017-07-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Benevento - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2017-07-18 | 0.39583 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su apparecchiature AT stallo Condensatore in BN2
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.41736 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Caltanissetta in S.ne Caltanissetta
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.41736 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STALLO Caltanissetta CP 150kV
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.41736 | 2017-07-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ST CALTANISSETTA CP 150KV
Stallo 150 kV NOTO in CP CASSIBILE | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.20833 | 2017-07-19 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Apertura in remoto dell'interr. AT dello stallo Noto in CP Cassibile per consentire la manovra di apertura del sezionatore Bypass in CP Noto.
Stallo 150 kV NOTO in CP PACHINO | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.20833 | 2017-07-19 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Apertura in remoto dell'interr. AT dello stallo Noto in CP Pachino per consentire la manovra di apertura del sezionatore Bypass in CP Noto.
Stallo 150 kV PACHINO in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.20833 | 2017-07-19 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Apertura del sez Bypass. Ribalt in MT della CP Noto per il solo tempo della manovra AT.
Stallo 150 kV CASSIBILE in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.20833 | 2017-07-19 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Apertura del sez Bypass. Ribalt in MT della CP Noto per il solo tempo della manovra AT.
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-07-19 | 0.25 | 2017-07-19 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-19 | 0.3125 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR1 - Rimontaggio pompa aerotermi revisionata
S/E Selargius - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.3125 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - S/E Selargius; sbarre 220 kV "A" interferenti con eliminazione punto caldo stallo 121
S/E Selargius - stl 121 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2017-07-19 | 0.3125 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Selargius; stallo a 220 kV 121 ( denominato Villasor): bonifica punto caldo.
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A per interferenza CTB stallo CP Caltanissetta
S/E Rosara - Sbarra B2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo BH
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 150 kV interferente con i controlli tecnici CT6 dello stallo linea Mesagne.
CP OSSANA TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde a cura TERNA.
Linea 828 Rende-Castiglione Cosentino RT | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore linea "Rende" in S.S.E "Castiglione RFI"
S/E Caltanissetta - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ST CALTANISSETTA CP 150kV
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta per l'ATR 303 in S/E Redipuglia interferente con i lavori di posa cavi per il nuovo ATR 304 da 600 MVA
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - richiesta da INSULA per interferenza con lavori di posa canala idraulica
L. 154 CP Roteglia - CP le Piane Pigneto | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 3D
S/E Tassara - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fdg L740 (ID: 170522112952490)
S/E Tassara - stl 602 P.Camuno - Scabi G | STL | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fdg L740 (ID: 170522112952490)
S/E TASSARA-STL 740 FILATURA-EDISON-CETO | STL | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione fdg L740 (ID: 170522112952490)
L602 Pian Camuno-cl.SCABI-p.17 cmr-Tassa | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione fdg L740 (ID: 170522112952490)
Caracoli-stl 708 Brancaccio RT cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
Linea 150 kV - CESANO - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio piante urgenti
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VLV REVISIONE B + C INTERRUTTORE UF SANGEMINI A CURA ABB
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - richiesta di ENEL per Prova Black-start GR 3 e 4 C.le Presenzano
Linea 578 Colmata - Magona | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.578 _ Formazione emergenza in quota personale neo assunto
Linea F73 Fano RT - Senigallia RT | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23F73 - fuori servizio per verifica maglia di terra in SSE di Senigallia da parte di RFI N.B. La linea verrà utilizzata come collegamento al dispersore remoto.
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA- BY-PASS APERTO In stazione Caracoli il rientro in emergenza dello stallo è possibile con la chiusura del by-pass tra le linee Campofelice 23721 e Brancaccio 23708.
S/E Rossano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione cassette contatti ausiliari del sezionatore di sbarra B dello stallo 150 KV del ATR2 380/150 KV
RFI OSTIGLIA - STL OSTIGLIA CS | STL | 132 kV | 2017-07-19 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - In SSE Ostiglia taratura/Manutenzione interruttore n° 23 lato CP Enel Ostiglia. Tratta alimentata da Verona S.Lucia RT.
Stallo 120 kV 734FAB in CP GUAL.TADINO | STL | 132 kV | 2017-07-19 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - manutenzione sezionatore AT
CU Montagna - stl Fortore | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - 23734 - fuori servizio per interferenza linea 734 alla manutenzione sezionatore AT in CP Gualdo Tadino
LINEA 947 GIRIFALCO - JACURSI | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.64583 | N | Taglio Piante - Deramificazione piante urgenti.
LINEA F17 OSTIGL.CS - RFI OSTIGL | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.35417 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - In SSE Ostiglia taratura/Manutenzione interruttore n° 23 lato CP Enel Ostiglia. Tratta alimentata da Verona S.Lucia RT.
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SMONTAGGIO POMPA TR1
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante.
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Pontecagnano 150 kV
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Linea 169 Capriati CP - Marzanello | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-19 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
Linea 944 Meduno-Istrago cd Colle | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.54167 | 2017-07-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Indisponibilità T.944 tronco Colle - Istrago per chiusura colli morti al P.11; a fine lavori rientra la linea intera Meduno - Istrago cd Colle.
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.625 | 2017-07-24 | 0.35417 | N | Altri investimenti - 23030F1 risanamento DM (ind LIN)
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-07-19 | 0.91736 | 2017-07-20 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-07-20 | 0.25 | 2017-07-20 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 630 Brindisi - Mesagne 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV "S/E Brindisi Pignicelle - CP Mesagne" interferente con i controlli tecnici CT6 in S/E Brindisi Pignicelle - stallo Mesagne.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 05/10/17-06/10/17) SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Caltanissetta - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con CTB stallo CP Caltanissetta.
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
Linea 670 Corriolo - Raffineria Milazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferente al sost. n°2 DT con la linea Corriolo-FS Milazzo 23122C1 per sostituzione fune di guardia
Linea 122 Corriolo - F.S. Milazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Corriolo - stl 122 F.S. Milazzo | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici apparecchiature AT con fuori servizio
Linea 611 CP Partinico - CP Carini | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.58333 | S | Taglio Piante - taglio piante all'interno forestale
S/E Corriolo - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di sbarra A dello FFSS
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanissetta per interferenza CTB Stallo CP Caltanissetta
CORFINO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA 132 KV A CORFINO PER SOSTITUZIONE POLO INTERRUTTORE GRUPPO
CORFINO Stl FBR-LIG-SIL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 691 CORFINO - FBR-LIG-SIL PER SOSTITUZIONE POLO INTERRUTTORE GRUPPO
CORFINO Stl CAN-CAG-UNK 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 590 CORFINO-CAN-CAG-UNK PER SOSTITUZIONE POLO INTERRUTTORE GRUPPO
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017- da P.263 a P.265.
Linea 279 S.Antonio - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.22279-Bonifica punti caldi (ind lin)
Linea 246 Lana - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.22246-Fuori servizio per interferenza con bonifica punti caldi T.279
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori
S/E Rossano - stl 012 Acri | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione perdita SF6 dal blocchetto d'immissione gas dell'interruttore
S/E Misterbianco - stl 699 S/E Paternò | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Eliminazione punto caldo TA lato interruttore fase 12 codolo e connessioni di rapporto del TA
S/E Misterbianco - stl 699 S/E Paternò | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Eliminazione punto caldo interruttore fase R stallo Paternò 150 kV
L. 632 S/E Caltanissetta - CP Caltanis | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - CTB ST CALTANISSETTA CP 150 kV
Linea 830 Trebisacce RT - Villapiana | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-20 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE TREBISACCE
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.64583 | N | Riparazione conduttore - L23639C-L - Linea 639 Arsiè - Cavilla: Bonifica punti caldi.
VIGNACCIA - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.36458 | 2017-07-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore, comando e stallo TR 1 in c.p. Vignaccia.
Linea 055 Rigutino RT - Montallese RT | LIN | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - messa in sicurezza per taglio di piante pericolose tra campata 830 e 836
S/E Sangone - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - CPP FS Sbarra A Prove funzionali sezionatore nuovo stallo batteria condensatori
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.375 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Sostituzione morsa di amarro P.50
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-07-20 | 0.39583 | 2017-07-21 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Richiesta fuori servizio per regolazione conduttori.
S/E Benevento - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-20 | 0.39583 | 2017-07-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità sbarre A1 per controlli tecnici su sezionatore dello stallo condensatori in BN2
Linea 0199 Salandra - S. Mauro Forte | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.5 | 2017-07-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali F.S. per chiusura colli morti al P. 169. La linea rientrerà con il normale assetto rete: CP San mauro Forte - CP Salandra c.d. S. Giovanni
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.58333 | 2017-07-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - CPP FS Sbarra B Prove funzionali sezionatore nuovo stallo batteria condensatori
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2017-07-20 | 0.91736 | 2017-07-21 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
MILAZZO FS Stl 150 kV VLF | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0 | 2017-07-21 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Disalim SSE Milazzo per interferenza attività di sostituzione della fdg della linea S.ne Corriolo – SSE Milazzo
MILAZZO FS STL KV FURNARI FS | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0 | 2017-07-21 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Disalim SSE Milazzo per interferenza attività di sostituzione della fdg della linea S.ne Corriolo – SSE Milazzo
MILAZZO FS Stl 150 kV CORRIOLO | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0 | 2017-07-21 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Disalim SSE Milazzo per interferenza attività di sostituzione della fdg della linea S.ne Corriolo – SSE Milazzo
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-07-21 | 0.25 | 2017-07-21 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - attività per PAVIMENTAL
S/E Francofonte - stl 695 Francofonte | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. di 1° livello stallo CP Francofonte in stazione Francofonte
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093235785-20160729093340349 E 20160729093441055.
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione conduttore strefolato in campata 114-115.
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093340349-20160729093441055.
S/E Corriolo - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di sbarra B dello stallo FFSS
S/E Caltanissetta - stl 632 CP Caltanis | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTBPRT stallo CP Caltanissetta
linea 132 kv marino del tronto - ahlstrom | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23772 - FUORI SERVIZIO PER RIMOZIONE CALATE
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.47917 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici LST su linea a 220 kV 103 Villasor1 Mogorella
STALLO 150 KV ASJA ALIA IN SM. ALIA | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione programmata nella sottostazione di Alia con il fuori servizio del sezionatore di interfaccia,disalimentazione richiesta dal cliente AT.
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-22 | 0.625 | S | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
Linea 500 CP Ferrero - CP Sturno | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante.
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Benevento - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-21 | 0.39583 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità sbarra B1 per controlli tecnici su sezionatore sbarra dello stallo condensatore in BN2
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.5 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23582-23583 chiusura colli morti al sost 238. al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-07-21 | 0.6875 | 2017-07-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 22.260 UI Dugale controlli tecnici (ind LIN)
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S. Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea (richiesta da ENEL D.)
Stallo 132 kV 060 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Linea - CP CONTROALIMENTATA IN MT - Riparazione sezionatore
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S.Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli Tecnici su apparecchiature AT su richiesta di Enel D
Stallo 132 kV 515 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Linea - CP CONTROALIMENTATA IN MT - Riparazione sezionatore
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione della pompa (con tecnico ABB)
PORTOGR.FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Rimozione trave di ormeggio e traliccio in piazzale SSE
Linea 122 Corriolo - F.S. Milazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per la linea 23016H Portogruaro - San Giorgio di Nogaro, richiesta da RFI per rimozione strutture metalliche.
Linea 556 Stura - IVECO | LIN | 132 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altri interventi - f.s. richiesto da terzi IVECO per prove di terra
CP Astroni - sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra Posteriore per manutenzione sezionatori lato sbarre su alcuni montanti AT
CP Astroni - stl Fuorigrotta Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato sbarre Posteriori
CP Astroni - stl TR 3 220/60/20 220 kV | STT | 220 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Da disalimentare il solo lato a 60 kV per manutenzione sezionatore lato sbarre Posteriore
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Assago CP | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Assago. CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
Linea 132 kV - Corsico CP - Vaiano V. CP - Assago | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Assago. CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
Stallo 132 kV 557POR VAI in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
Stallo 132 kV 164OPE LAC in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
Stallo 132 kV 165LACCHIA in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE gr.3 | STT | 220 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
L 164 S/E Lacchiarella-Cp Assago-Cp Mila | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Assago. CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23713 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-23 | 0.41667 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2017-07-23 | 0.41667 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
CP Astroni - stl TR 2 220/60/9 220 kV | STT | 220 kV | 2017-07-23 | 0.47917 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentare solo il lato 60 kV per manutenzione sezionatore lato sbarre Posteriore
CP Astroni - stl Fuorigrotta Verde 60 kV | STL | 70 kV | 2017-07-23 | 0.47917 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato sbarre posteriori
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.20833 | 2017-07-24 | 0.375 | S | Altri investimenti - Fuori servizio della linea 150 kV S. Rita - Campo di Carne con derivazione Aprilia 150 kV per rimozione campate 50-51-52
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.3125 | 2017-07-28 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.3125 | 2017-07-28 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.3125 | 2017-07-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con F.O. 48 fibre (progetto Fiber to the Grid)
Linea 320 Sestu - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.3125 | 2017-07-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione tratta CDG incorporante FO per eliminazione disservizio vettore ottico.
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - amazzettamento linee 330 e 379 per riduzione rischio correlqto a lavori su L 630 Rientro serale previa concordanza fasi in Sulcis con linee amazzettate
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - Amazzettamento L379÷L330 per riduzione rischio correlato a lavori su L 630 Rientro serale previa concordanza fasi in Sulcis con linee amazzettate
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
L587 Vallefioretta-Ceccano cd Ceccano RT | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Fuori servizio della linea 150 kV “CP Vallefioretta – CP Ceccano dz Ceccano RT ” per attività di taglio piante.
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Taglio Piante - fuori servizio delle linea 23F16A1 132 kV Prenestina – Sezze der. Torricola, Campoleone e Cisterna per effettuare delle potature di piante per il ripristino delle distanze di sicurezza
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Lavaggio fascio tubiero Aerotermi - Sostituzione motori Ventole
Linea F65 Foligno RT - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Consegna in sicurezza all' impresa per taglio vegetazione
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.60417 | S | Taglio Piante - Deramificazione piante
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - 22217B1 riparazione punti caldi campate 76 e 208
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure LCC ATR3 SE Chiaramonte G.
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - manutenzione stallo in Isola Serafini di ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
S/E Camporosso - stl 4402 Bevera | STL | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP - STALLO 66 kV 4402 per revisione pesante interruttore - Accordi OK - In ombra fermata centrali T.Power Tempi rientro per E-Distribuzione CP Vallecrosia: 24-25/7 480’ 26-27-28/7 180’ diurno 300’ notturno.
CP Anzi - stl Corleto P. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Linea V017 “Bolzano RT – Salorno” (campata 77-78 amarro sospeso fase bassa) risanamento violazioni DM
S/E Faeto - stl EOS4 | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO EOS 4
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - N.15 Controlli tecnici in regime RSE
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con controlli in regime RSE T.201
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE QUADRIENNALE INTERRRUTORE DI LINEA
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
Linea 012 Nocera T.RT-Lamezia T. Samb.RT | LIN | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23770- FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. INTERRUTTORE A MARINO D.T. DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Stallo 120 kV ROSARA in CP MARINO D.T. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLO TECNICO SOSTEGNI IN RSE1
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
L692 Carlentini (ex Brulli)-CP Francofon | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ESEGUITO DA TERZI
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI LINEA 23989A1 - Intera Tratta
Stallo 120 kV 741 ALBACINA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - 23005F1 - misure di terra in S.E. Lancenigo - tensioni pericolose durante le prove
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
C.S. Avigliano - stl M.Carmine | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
S/E Ric. Sud BS - stl L33 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E CS T.U. - stl L33 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E Villa Castelli - stl WIND Villa Cast | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Disalimentazione e messa in sicurezza stallo 150 kV C/E Villa Castelli di "Villa Castelli Wind S.r.l." richiesta da EDPR per attivita' di manutenzione dell'Impianto del Produttore.
Linea 018 Menga - Follonica | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - D_L018 Realizzazione ammarro in sospensione al palo 778 e taglio piante pericolose interferenti con l'elettrodotto
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
VIGNACCIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.36458 | 2017-07-24 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore, comando e stallo TR 2 in c.p. Vignaccia.
S/E Entracque - stl 392 Magliano A. 2 | STL | 400 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 392 Controlli tecnici protezioni
TRONCO 150 KV C.CARNE ALL. - S.RITA | TRC | 150 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.5 | N | Altri investimenti - Fuori servizio del tronco linea 150 kV S. Rita - derivazione Aprilia 150 kV per realizzazione calate ai terminali su sostegno PPT e prove attivazione.
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
STALLO 132KV ZEN T.828 IN CP BASSANELLO | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA PER RIFACIMENTO TERMINALI - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VICENZA
CP Melfi - stl Melfi Fiat 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI CHIESTO DALL'UNITA' AES TERNA NAPOLI
S/E Benevento - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria sezionatori MSAB stallo ATR2 S/E Benevento2
Stallo 150 kV NARO in CP LICATA | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-25 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Licata a terra in CP Naro.
CU Pietramontecorvino - stl Eol.Casteln.Daunia | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-24 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-25 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Per la verifica impianto di terra in CP Licata Si a terra in CP Naro.
S/E Camporosso - Semisbarra A1 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-25 | 0.3125 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 66 - Controlli tecnici sezionatori di sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A2 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-25 | 0.3125 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 66 - Controlli tecnici sezionatori di sbarra
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea Taranto Nord - Villa Castelli per verifica impianto di terra SE Villa Castelli.
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra 220 kV per CTB 89 A stallo Capriati
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E GALATINA - STL 345 ERCHIE | STL | 400 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 e CT2 dello stallo linea 380 kV Erchie.
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 dello stallo linea Erchie.
L019 Lamezia T. Samb. RT-Vibo Marina RT | LIN | 70 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in campata 2454-2456
Stallo 150 kV 630SUL in CP SULCIS 2 | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP SULCIS 2 | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Linea 430 Goglio - Verampio | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T430 a richiesta ENEL Produzione per rilievi in stazione AT GOGLIO per pianificare la sostituzione di apparecchiature per il rinnovo impianto.
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T428 a richiesta ENEL Produzione per rilievi in stazione AT GOGLIO per pianificare la sostituzione di apparecchiature per il rinnovo impianto.
Linea 710 Fabriano - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23710 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - per manutenzione cassette di sezionamento e interferenza per lavori di scavo VERSALIS in prossimità del cavo
S/E CASTEL DI LUCIO - STL EOLICO MINERVA | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.5625 | S | Interferenza Lavori - Richiesta Alerion- Ferrara - mail di giovedì 29/06/2017 09:52
Stallo 150 kV 391BAS in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da Geopower
S/E Mucone II - stl 264 Feroleto | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CONTROLLO/MANUTENZIONE COMANDO INTERRUTTORE STL 150 KV FEROLETO
S/E Rubiera Nuova - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST K1 A 132KV-CTB SPC 3A
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CP MULES Sbarra A 132kV: Sbarra A interferente ai lavori di sostituzione comando sez.re di Sbarra STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB).
CP CALDONAZZO - STALLO T123 D.BORGO | STL | 70 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Stallo AT 123 manutenzione comando e sostituzione olio interruttore 60 KV, prova protezioni di linea.
CP MULES - STL 621 AICA | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CP MULES STL 621 MULES(PASS ABB): STL interferente alla sostituzione comando sez.re di Sbarra 132kV STL 640 Prati di Vizze.
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
Calitri - stl Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - C.P MulesT 23640 interferenza per attività di sostituzione comando sez.re di Sbarra AT 132kV STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB) a cura Edyna
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Storo T 23694 Verifica impianto di terra a cura Set N.B.La linea è da ritenersi in tensione
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.29167 | 2017-07-27 | 0.77083 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO LINEA PER INTERFERENZA CON LAVORI FONDAZIONI - accordi presi con E-Distribuzione
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.29167 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - L23624A-L - Linea 624 Saviner - Cencenighe: bonifica punti caldi
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-07-26 | 0.29167 | 2017-07-28 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Altre di manutenzione
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo cassino con derivazione WEPA LUCCA.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
Linea 525 Salgareda CP - Ponte Di Piave | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Ponte di Piave ( RFI ) - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23021 “Ora RT – Trento RT” sostegno 85 amarro sospeso n° 3 fasi basse risanamento violazioni DM
Linea 407 Castelpagano - Collesannita | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - REALIZZAZIONE NUOVO STALLO
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
S/E Castelpagano - stl Cupone | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
Linea 120 Castelpagano - Cercemaggiore | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.77083 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea AT per consentire i lavori di smontaggio by-pass e la tesatura dei conduttori e fdg su nuovo stallo in SE Castelpagano. Indisponibilità richiesta per conto di UPRI Napoli.
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
PONTE DI PIAVE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Ponte di Piave ( RFI ) - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta Edison
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA
ISOLA PALANZANO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO TR.101 ISOLA PALANZANO
S/E Castelpagano - stl 120 Cercemaggiore | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.77083 | N | Costruzione nuovo stallo - Modifica orario come da richiesta UPRI Linee Napoli
STALLO 150 KV CESA EOLO SICILIA IN SM CACCAMO | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta di disalimentazione del cliente AT Acciona S.r.l. per il fuori servizio dell'Eolico Cesa in SM Caccamo.
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.74931 | N | Interferenza Linea -
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.74931 | N | Interferenza Linea -
S/E Partinico - Sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. Partinico: Controlli tipo B stl Alcamo Centrale.
S/E PARTINICO -STL ALCAMO C.LE | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. Partinico: Controlli tipo B stl Alcamo Centrale.
S/E Castellaneta - stl D69 Tafuri | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Disalimentazione e messa in sicurezza stallo 150 kV C/E Tafuri richiesta da EDPR per attivita' di manutenzione dell'Impianto del Produttore.
S/E Entracque - stl 395 Magliano A. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 395 controlli tecnici protezioni
CP CALDONAZZO - STALLO T122 D.BORGO | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Stallo AT 122 manutenzione comando e sostituzione olio interruttore 60 KV, prova protezioni di linea.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
S/E Rubiera Nuova - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST K2 A 132KV-CTB SPC 3A
S/E Moncalieri -stl 240 Sangone | STL | 220 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - L.240 - Sostituzione 2° protezione di linea
S/E Benevento - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-26 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.25 | 2017-07-27 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Prova prototipi attrezzature da lavoro per pali tubolari.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.29167 | 2017-07-27 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - L23628A-L - Linea 628 Agordo - Vellai: bonifica punti caldi
LINEA 020 CASSINO - S.VITTORE CD CART. | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 150 kV Cassino-S.Vittore con derivazione Cartiera - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Cassino con derivazione WEPA LUCCA in S/E San Vittore. PRENDERE ACCORDI CON CARTIERA PER INDISPONIBILITA' LINEA.
S/E Galatina - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 dello stallo linea Erchie.
CP Anzi - stl Potenza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti sostegno 77 filo 3 in RSE1.
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.5 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione amazzettamento L 379÷L330 per riduzione rischio associato a lavori su L 630
Linea 350 Dolo - Fusina C.Te Gr 3-4 | LIN | 400 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - C.le FUSINA-17-Sostituzione sezionatori GR 3 e 4
S/E Genzano 380-stl D86 EDPR P. La Rocca | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Tale indisponibilità si richiede come interferenza a seguito del Nulla Osta di AEP al produttore EDPR per attività di manutenzione ai terminali cavo in stazione elettrica di Genzano e nella loro sottostazione La Rocca.
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.5 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione amazzettamento linee 330÷379 per riduzione rischio associato a lavori su L 630
S/E Cagno - stl 525 CP Induno | STL | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP Campagna - stl Montecorvino | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fina giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità.
L. 525 Cagno-p.1 -(CP Induno O-Faloppio) | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo S/E Cagno
S/E Rubiera - stl Ca de Caroli | STL | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 668-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-27 | 0.4375 | 2017-07-27 | 0.52083 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 301 380/220 kV Staz. COD per sopralluogo Ditta in preparazione dei lavori di revisione macchina
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione sostegno 20
Linea 848 Alanno - Scafa | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
Linea 735 Maratea -Torraca | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23735E1 Maratea-Torraca sostituzione isolatori rotti.
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea Galatina - Erchie interferente con i Controlli tecnici CT6 dello stallo linea Erchie.
S/E Fano ET - stl 756 Saltara CP | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31602 - sostituzione TA fase 12 causa gravi perdite SF6
S/E Fano - Parallelo K1 120kV - Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - 31602 Parallelo 1 - fuori servizio per interferenza con attivita’ di sostituzione TA f.12 su stallo Saltara
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - attività per PAVIMENTAL
Linea 132 kV - RASTIGNANO - COLUNGA | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23709F RAS - COL in sicurezza per controllo spessore verniciatura.
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 001 Bressanone - Brunico | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.625 | N | Riparazione FdG - 23001B1-014 Riparazione fune di guardia strefolata
Linea 022 Trento RT - Ala RT | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.58333 | S | Taglio Piante - 23.022F1 taglio piante (ind LIN)
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-28 | 0.70833 | 2017-07-31 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-28 | 0.70833 | 2017-07-31 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.70833 | 2017-07-31 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
Linea 132 kV - Bollate CP - Brusuglio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupera campata T.540 CP BOLLATE-Lavoro per UPRI- tempo di rientro ultimo giorno 31/07/2017 240min- NOTA: PROGRAMMA DI TENSIONAMENTO DI 24H
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - Bonifica punto caldo al sostegno 42 T.21-351
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
Linea 132 kV - Bollate CP - Paderno CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupero campata T.540-cp Bollate-
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza con bonifica punto caldo su T.21-351 al Sost. 42
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività di revisione interruttore e sostituzione TA in SE Sondrio. Apertura colli morti al sostegno n.1.
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.5 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti P.50
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-07-29 | 0.54167 | 2017-08-06 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con revisione interruttore e sostituzione TA. Richiusura colli morti al sostegno n.1
Stallo 132 kV 585CR.DPT in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Manutenzione sez linea at 585 in cp cr est per presenza punti caldi liv 1
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di Enel distribuzione per manutenzione del sezionatore di linea in cp Cremona est.
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-30 | 0.54167 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-07-31 | 0.4375 | S | Altre di Manutenzione - FS LAT PER SCOLLEGAMENTO CALATE PER CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DELL INTERRUTTORE AT DI LINEA
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-02 | 0.33333 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Interferenza per collegamento rigido vecchia-nuova sbarra 220 kV
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
POMEZIA - SEMISBARRA VERDE 150kV | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS SBS VERDE A CUI AFFERISCE LO STL LAT ROMA SUD CON DERIVAZIONE S RITA E PARCHI ACEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LAT LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 344).
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
CP POMEZIA STL 150 KV S.RITA DER.ROMA SUD | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT LAT ROMA SUD DER SANTARITA E PARCHI ACEA LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
S/E Brescia Ric. Sud - stl L32 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
Linea 150 kV - Viggiano CP-Marsico Nuovo CP | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23737E1 Marsico-Viggiano sostituzione isolatori rotti.
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA apertura CM lato SOR al termine rientra in servizio tratto NGR-utenti AT
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Revisione elettromeccanica, tesatura FdG (2 campate) e maggiorazione isolamento su catene di amarro
S/E Leynì - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - sostituzione autotrasformatore
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
Linea 132 kV - BANDO - LONGASTRINO | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-704 Bando-Longastrino = Verniciatura sostegni
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.33333 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
Linea 290 Borgo Valsugana - Lavis | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.22.290 CONTROLLI CON SCALATA SOSTEGNI LTO
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-SSC
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi della protezione
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
FURLO Stl S.LAZZARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT.STALLO IN ISOLA SERAFINI DI ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
Linea 517 Dugale - Legnago Cd Fiamm | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Variante Linea - 23.517 - UPRI variante LIDL c.6-7 (ind LIN)
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 001 Valbruna-Pontebba richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Valbruna.
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - D_L.328 - RSE1 - Sostituzione catene di isolatori con altri in composito, con metodo LST
linea 132 kv - magenta st - albairate cs | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A2 (STL TR2) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.36458 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore, comando e stallo TR 2 in c.p. Forte Antenne.
STALLO 132KV 633 MERATE IN CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
CP Campagna - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'Interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.28 e P.32
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 22202 interferenza linea per recupero legname
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Bonifica terminali TES 1245 ai P.139-P.181-P.223 (Sonico)-P.999 (Cedegolo Sud) TES 1245
Stallo 132 kV 522SUMIRAG in CP CASTIGL. OL. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione compressore Haug con nuovo G20
Stallo 132 kV 554MELEGN in CP PIEVE EMAN. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 637 "Rumianca Porto Canale" interferente con siliconatura isolamenti stallo in uscita dalla stazione Rumianca
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 637 "porto canale" in stazione Rumianca :pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 23014F1-17-Controlli tecnici sulla linea
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
Linea 132 kV - Melegnano CP - Pieve Emanuele CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP Pieve E. Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VERDERIO Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.60417 | N | Controlli di legge - RFI Prove di terra SSE VR S.Lucia (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Benevento - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.39583 | 2017-08-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURE INDUTTANZA ATR1 BN2
Tronco Sorio-Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-07-31 | 0.5 | 2017-08-08 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - 23.765 UPRI - sost sez.ri sez.to Vallese (ind TRC)
S/E Bargi - stl 339 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.25 | 2017-08-03 | 0.75 | S | Controlli di legge - BAS-Stallo L339 - Verifica impianto di terra in stazione a Bargi tramite L339
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.25 | 2017-08-03 | 0.75 | S | Controlli di legge - Linea 339 Verifica impianto di terra a Bargi Stazione con messa a terra in stz. a Martignone.
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.25 | 2017-08-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 339 MRT-BAS Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra al f.s. deliberato per prove di terra a Bargi)
Linea 923 Venina - Vedello | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Richiesta Edison Verifica protezioni
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Rimozione calate in SE Bistagno . no tempo rientro
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 21-25/08/17) INDISP - ALE 885 CONTR B
S/E Faeto - stl 427 Celle S.Vito | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA CELLE SV
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23704F1 Ferrandina-Salandra lavaggio isolatori sporchi.
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2 (manutenzioni parti comuni dei sincroni 1 e 2)
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Riparazione FdG - Attività di Lavaggio isolatori e Riparazione FDG, si richiede questa indisponibilità in ombra all'attività di revisione Interruttore pesante dello stallo Castellaneta 380 in S/E di Matera prevista dal 01 al 05 Agosto corrente anno senza rientro serale
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
Linea 242 Benevento citta' - Calore 60 kV | LIN | 70 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura linea
CP MIRANDOLA - SBARRA AT A1 | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA A STL K
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 150 Kv stl Spinazzola
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione morsetteria - INSTALLAZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
S/E Andria - stl 072 Spinazzola | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL SPINAZZOLA
CP MIRANDOLA - PARALLELO SBARRE AT | STK | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.35417 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ E MANUT. SEZ.RE SBARRA A [I°GIORNO] - SBARRA B [II°GIORNO] - RIENTRI SENZA PROTEZ.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici e adeguamenti lidar
CP DIECIMO - STALLO 132KV N.516 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Diecimo
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
Linea 132 kV - Isorella CP - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta di Enel Distribuzione per Verifica Impianto di terra in CP Isorella.
Stallo 132 kV 775 in CP ISORELLA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli di legge -
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea M16 MI016 RFI RHO - RFI NOVARA | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.96528 | 2017-08-03 | 0.96528 | N | Altre di Manutenzione - Modifica armamenti tratta in semplice terna. NB: dopo la disalimentazione e prima della messa a terra, disalimentare, per il tempo necessario, le seguenti linee a 132 KV: TO MI 042 MAGENTA – GREGGIO/MI 015 RHO – BAGGIO/MI 102 MAGENTA – SEDRIANO.
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Anticorrosione sostegni
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SB A2 220 - Scollegamento passo stallo L.263
S/E Bistagno - stl 263 Casanova | STL | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 263 - rifacimento dello stallo con nuovo SPCC.
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
S/E Rumianca - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Tr3 150/15 kV in Stazione elettrica Rumianca: sostituzione interruttore stallo AT
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
CP MIRANDOLA - SBARRA AT B1 | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA B DELLO STL K
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
S/E Andria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 150 kV stl Spinazzola
Linea 052 Carinola - Sessa Aurunca | LIN | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.53
CP Calitri - stallo Castelnuovo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT Aa cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-02 | 0.39583 | 2017-08-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - misure induttanza ATR2 BN2
Linea 661 Nave-San Bartolomeo-UT Ori Martin | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.70833 | 2017-08-05 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da parte di ORI MARTIN S.p.A. per prove di passo e contatto presso stabilimento di Brescia.
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
Linea 848 Alanno - Scafa | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Stallo 132 kV 500 LANEROS. in CP SCHIO | STL | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VICENZA
Linea 132 kV - Arcore CP - Arcore Sondel CS - cma | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 2° FASE -L.047
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 24/08/17) SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
S/E FAETO - STL 150 kV GINESTRA | STL | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA GINESTRA
Linea 132 kV - Agrate CP - Arcore CP - IBM Vimerca | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - esecuzione sostituzione FO FASE 2 L.047
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE SEZION DI TERRA/LINEA STL SPINAZZOLA
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.58333 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punto caldo giunto campata 225-226
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.54167 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione punto caldo al palo n° 874
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2017-08-04 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.4375 | S | Altre di Manutenzione - FS LAT PER RICOLLEGAMENTO CALATE PER CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DELL INTERRUTTORE AT DI LINEA
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) INDISP LIN 885 CONTR B
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 652 PADOVA CP S.LAZZARO-ACC.VENETE | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.625 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da ACCIAIERIE VENETE per manutenzione sottostazione in via S. Pellico. nei giorni 10 e 11 agosto la linea sarà sottoposta a tensione pericolosa per verifiche impianto di terra in s.e. del cliente
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove di terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 132 kV - Sarezzo CP - Lucchini Sarezzo CL | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di Acciaierie Venete S.p.A. per manutenzione impianto del cliente.
Linea 920 S/E Sesto S.G.- Arcore | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per Fase di lavorazione tesatura FdG FO su L.047
Linea 132 kV - Bernareggio CP - IBM CS | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 2° FASE L.047
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.22249-Fuori servizio per interferenza con bonifica punto caldo T.250 (ind lin)
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 519FS CAME in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza ai lavori di sostituzione poli int.re ln 518
Stallo 132 kV 518BREC-FS in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli con perdita SF6
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Ammazzettamento con 780
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Ammazzettamento con 776
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093235785 E 20160729093441055.
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23640 - Sostituzione tratta conduttore e FdG tra sostegni 25-33; installazione antirotazionali e sfere di segnalazione
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
Linea 250 San Floriano - Lavis | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.22.250-Bonifica punto caldo (ind lin)
Linea 066 Cameri - MERITOR | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T.066 a richiesta C.te MERITOR per MTZ annuale impianto AT, mail accordi del 13/06/17 h11.11.
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.45833 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore (cod. Make: BVTT5_3057486)
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.45833 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
CU Getrag - stl Ut.1 | STL | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTRFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL CLIENTE. LO STESSO CLIENTE CONTINUERA' AD ESSERE ALIMENTATO DAL MONTANTE LATO BARI IND.LE 2
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
Linea 149 Aliano - Pisticci | LIN | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.625 | N | Interferenza Linea - TRATTO ALIANO - TURSI per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093235785 E 20160729093340349.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
Stallo 132 kV 509 CAMIN in CP PADOVA FIERA | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA PER RIFACIMENTO TERMINALI - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VICENZA
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-06 | 0.625 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
S/E Sandrigo-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0 | 2017-08-11 | 0.25 | N | Verniciatura - SNG-17-AR.302 verniciatura (IND ATR)
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.041667 | 2017-08-07 | 0.20833 | S | Interferenza Linea - I: CP Torre Sud :TV dismessi a cura di E-distribuzione
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 791 Belluno - Sedico | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 23791A1 - Belluno - Sedico - messa a V sostegni 67-68
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO NARNI-NERA MONTORO GIA DELIBERATO DAL 05 AL 12 AGOSTO
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
CP MARANELLO - STALLO AT FRE 791 | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA [CLIENTE FERRARI DISALIMENTATO DA AT
Linea 132 kV - MARANELLO - FERRARI | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE TA A MARANELLO
LINEA 132KV N.020 S/E S.BARBARA-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori a linea 426 TE-DX-16-108
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-11 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-11 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.300 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T22 S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT tipo B su 89A, 89L e CT SPCC stallo Capriati. Attività incompatibile con sostituzione TA e interruttore per la logistica particolare di impianto.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 282 per CT di tipo B su 89L stallo Capriati in S/E Popoli.
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: indisponibilità della sbarra A 380 kV per interferenza alla bonifica pendini sezionatore di sbarra A stallo Andria 380 kV.
S/E Brindisi Sud - stl 350 Andria | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità dello stallo Andria 380 kV per bonifica pendini sezionatore di sbarra A 380 kV.
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
S/E San Colombano - TR 4 132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR4 - Verifica SPCC+ modifiche circuitali - accordi ok
S/E S.BARBARA - STALLO 132KV N.020 PRUNETO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
Linea 927 S/E Venina-S/E Belviso-Teglio | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Richiesta Edison Verifica protezioni
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.303 - RSE tipo 1 esclusione richiusure per controlli tecnici cimini
S/E Bulciago - stl 454 Barzanò | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.41667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori per passaggio automezzi in area di lavoro ATR3 Bulciago sost. TA e inter. 132KV
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Attività man.(sost.Mors.TV Linea)
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - 23025E1 risanamento DM81 C.13-14 (ind LIN)
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per sostituzione TA L.412 in S/E Bulciago
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità per la Terna 22292 Udine Nord Est- Redipuglia cd ABS, per i lavori di connessione della stazione Udine Sud 380/220 kV. A fine lavori rientra la linea con a configurazione Udine N.E.-Udine Sud cd ABS. (periodi concordati con cliente)
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con tesatura T. 21366 e T. 21367 tratta 43-49 ( Lavori APRI)
Stallo 132 kV F21 Tekfor in CP Avigliana | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Messa in sicurezza per Manutenzione annuale Sottostazione elettrica. Richiesta cliente TEKFOR
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-1^TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore + TA + TV in cp Nozza
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais, in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2, in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 625 Chieri - Pino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RISOLUZIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI LINEA. Su richiesta utente presi accordi
Stallo 132 kV 625 Pino Torinese in CP Chieri | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione punto caldo su sezionatore di Linea. Necessita linea a terra.
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B+prot stl.254 (ind stl)
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - BUS c.prot stl 254 (ind STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.A)
CP MIRANDOLA - STALLO AT SER 667 | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ - TEMPI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
Linea 730 Mondovì - RIVA ACCIAIO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.375 | N | Altre di Manutenzione - T.730 richiesta UT Riva per manutenzione proprio impianto + prove terra. No tempi rientro
Linea 323 Santa Gilla - Rumianca | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea a 150 kV numero 323 denominata Santa Gilla Rumianca interferente con installazione conta scariche stallo 323 in stazione Rumianca
S/E Rumianca - stl 323 Santa Gilla | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica Rumianca: installazione conta scariche stallo a 150 kV numero 323 denominato Santa Gilla
Linea CAMIN-ACCIAIERIE VENETE | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.70833 | 2017-08-13 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - richiesta da Acciaierie Venete per manutenzione estiva
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-14 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni n.19-20-21-28-40-41-47-50-51.Presi accordi con COGNE e CVA. Manovre di esercizio il giorno 7:chiusura sez. sost.57 apertura sez. sost.56. Manovra di esercizio il giorno 14:chiusura sez.sost.56.
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.3125 | 2017-08-08 | 0.69792 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER INTERFERENZA CON LAVORI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 343.
CASTELNUOVO G.NA Stl UNK-CAN-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 590 CORFINO
Linea 460 trc Domotoce - RT Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Linea 855 San Bartolomeo - ROQUETTE | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T855 a richiesta stabilimento ROQUETTE per manutenzione montante Linea stabilimento (mail 07/04/17 h17.01).
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24849 Interferenza linea per montaggio blindato 60 Kv a cura Edyna
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza linea per montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia. Le date richieste sono state concordate la società PITTINI della SIDER potenza.
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - MAT per interferenza con attività manutentive in S/E SIDERURGICI a cura AST Terni
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.721 sostituzione isolatori e manutenzioni varie in linea. attività a cura UITO. Attività anticipata su richiesta Enel produzione. 06/07/17: attività prolungata di 1 gg in accordo con Enel Produzione.
Venina_220kV_STT_T4 | STT | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale Stl._TV
Venina_220kV_STT_T5 | STT | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale Stl._TV
Venina_TRF_T5 | TRF | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Manutenzione annuale TA_TV_prot
S/E Belviso - stl 274 S/E Venina | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Manutenzione annuale Stl_TA_TV_prot.
Linea 428 Grottole - Salandra cd FS | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE SALANDRA
Linea 433 Verampio - Crevola Toce | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 23 nel tratto in doppia terna con T460 già fuori servizio. Accordi in corso con ENEL Produzione ed ENEL Green Power mail 14/06/17.
Linea CAMIN-ACCIAIERIE VENETE | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22187A1-17-Richiesta dalle ditta le terne a 220kV T295 (Dolo-Camin) e T187 (Camin-AccVen) connesse tra loro ed a terra presso le stazioni di Dolo (lato linea) e Acc.Ven. (lato utenza) per verifica impianto di terra
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22295C1-17-Richiesta dalle ditta le terne a 220kV T295 (Dolo-Camin) e T187 (Camin-AccVen) connesse tra loro ed a terra presso le stazioni di Dolo (lato linea) e Acc.Ven. (lato utenza) per verifica impianto di terra
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sbarra A richieste pe attività legate al PAR-1882 ; Acc. Venete verifica impianto di terra.
Pietraporzio - Stl 721 Vinadio 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
PIETRAPORZ TRG1 4/9 | TRF | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 132 kV - Sermide CS - Mirandola CP - p31 (66 | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. ATTIVITA' SU TV A MIRANDOLA
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - montaggio dei contascariche sullo stallo
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - interferenza montaggio dei contascariche sullo stallo
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.B)
S/E Pallanzeno - stl 434 Duferdofin | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno 1M19 STL 434 per controlli Tecnici di 1° Livello SPCC MON in occasione fermata stabilimento. Accordi definitivi con UT. Duferdofin mail 15/05/2017.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.58333 | 2017-08-08 | 0.83333 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA chiusura CM lato SOR ed apertura lato NGR al termine rientra in servizio tratto SOR-utenti AT
L 669 Cp Coccaglio-Cs S.Bernardino(Cl Gn | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.60417 | 2017-08-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per interferenza con manutenzione sotto stazione AT di utente Trafilerie Gnutti . Accordi con utente condivisi
CU Getrag - stl Ut.2 | STL | 150 kV | 2017-08-08 | 0.72917 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTRFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL CLIENTE. LO STESSO CLIENTE CONTINUERA' AD ESSERE ALIMENTATO DAL MONTANTE LATO BARI TERMICA
Tronco Nogarole Rocca - Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.83333 | 2017-08-14 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - 23.765 UPRI sost sez.ri palo sez.to Vallese (ind TRC)
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber sulla L.300
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con progetto Open Fiber sulla L.300
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23032F1 risanamento DM P.72 (ind LIN)
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 623 | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA - TEMPI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-T.244-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Lavis - stl 250 S.Floriano | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Lavis stallo T 22250 bonifica punto caldo ( riscaldamento contatto morsa-codolo interruttore):
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
Linea 132 kV Novara Est - Novel 085 | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.45764 | N | Interferenza Linea - Richiesta Terna TO
S/E Sulcis - stl 104 Oristano | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Montaggio contascariche su stallo 104 in Stazione Sulcis
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferenza linea con montaggio contascariche stallo 104 in stazione Sulcis
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Rubiera - stl 623 Sassuolo | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 623-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.A)
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B+prot stl 765 (ind stl) in ombra UPRI
Linea 633 Sez. Colacem - Colacem | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-10 | 0.79167 | S | Altre di Manutenzione - CONSEGNA IN SICUREZZA A COLACEM PER MANUTENZIONE IN CABINA PRIMARIA
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 864 DEGUSSA (RA) | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to Stl . 864 Degussa in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo f.d.g.
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15.
S/E Polynt Sez.to -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt sez.to Sb. A in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
Linea 802 Calenzano - Barberino | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 802 per attività presso la sezione MT di Calenzano a cura E-Distribuzione.
L.138 CP Seriate-CP Villa di S. cd Lonza | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.34375 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - apertura sezionatore lato CP Seriate al sostegno P.10, accordi con utente Polynt condivisi
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. stallo 553 a Rondissone x ricerca perdita SF6 TA Fase 8
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 797 RA. PORTO CD CABOT | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to stl. 797 Ravenna P.to in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di rinnovo sostituzione conduttori, Arenella-Colli Aminei.
Linea 150 kV - Pisticci CP-Pisticci FS | LIN | 150 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE PISTICCI
Linea 132 kV - Agrate CP - Arcore CP - IBM Vimerca | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 3°FASE L.047
L 036 Cp Arcore-Cp Monza Est-Cma P5/16 L | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 3° FASE L.047
Linea 138 trc CP Seriate - allacc. Lonza | TRC | 132 kV | 2017-08-10 | 0.34444 | 2017-08-10 | 0.65556 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - f.s.tronco linea T.138 da sostegno P.10 verso estremo linea CP Seriate x Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Seriate, accordi con utente Polynt condivisi
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
CP MIRANDOLA - STALLO AT CRE-SPS 664 | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ - TEMPI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - NGR contr.prot stl 765 (ind.stl) in ombra UPRI
Stallo 132 kV 138 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.65625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Accordi Cliente POLYNT (ex Lonza) a cura Terna - Eliminazione punti caldi
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.B)
L.138 CP Seriate-CP Villa di S. cd Lonza | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.65625 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio intera linea 138 per chiusura sezionatore lato CP Seriate al sostegno P.10, accordi con utente Polynt condivisi
Linea 397 Cremona - Isp | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.66667 | 2017-08-15 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta di messa in sicurezza della linea 397 causa lavori di manutenzione all'interno della sottostazione ISP.
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri; T.R. dal 16/08 480 minuti diurni e notturni.
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - TAS-17-132-T.666-Fuori servizio per rimozione catene isolatori provvisorie per fine cantiere attività separazione competenze (ind lin)
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - smazzettamento L776-780
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - smazzettamento L776-780
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Tronco Nogarole Rocca - Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl.765 (ind LIN) in ombra UPRI
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - S/E Cremona 380 kV - STL 363:Modifiche collegamenti TA adattatori per Protezione Differenziale di Sbarra 380KV. NB: accordi con utente ISP ARVEDI condivisi
S\E Cremona STL 396 Maleo | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Modifica circuiti secondari TA adattatori per Protezione Differenziale di Sbarra. NB: accordi con utente ISP-Acc. ARVEDI condivisi
S/E Cremona - stl 397 Isp | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E CREMONA Sez. 380 kV: Modifica TA correttori - attivazione e test PdS NB: accordi con utente ARVEDI condivisi
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 630 Sangone - FIAT C.RICERCHE - Orbassano | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.630 RICHIESTA FIAT CR PER MANUTENZIONE PROPRIO IMPIANTO
S/E Brugherio - stl 237 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) -
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
L. 490 CP Abbiategrasso -CP Vigevano Est | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. ATTIVITA' SU TV A MIRANDOLA [SAN PROSPERO CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA AL LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONALI.
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOSTIT. FdG SU LIN. 150KV BARI TERMICA-GETRAG. -RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI ALTERNATIVAMENTE DA BARI TERMICA E BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DELLA SOLA GIORNATA 15.08.2017
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. ATTENZIONE LINEA AMMAZZETTATA CON L.150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE 1 CD FUCINE MERIDIONALI E L.150KV BARI TERMICA - BARI PARCO NORD
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.5 | 2017-08-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
Linea 132 kV - CARMIGNANO-CARTIERA CARMIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.25 | 2017-08-13 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - richiesta da CHAM PAPER GROUP per manutenzione della propria sottostazione
LINEA 132 KV - ROVIGO Z.I.- IN FUN FOR | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori, pulizia Isolatori e sistemazione Interruttore - Linea a Terra agli Estremi
Sez. sbarra (3)A3 132 kV in CP ROVIGO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Sbarra AT lato TR Giallo -CONTROALIMENTAZIONE SBARRA 10 KV A CURA CO DI VERONA
Linea 479 Rovigo P.A. - Rovigo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Linea a Terra agli Estremi
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG
S/E Cremona - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona 380 kV - STL "K": attivazione e test protezione differenziale di sbarra 380 kV
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
S/E Cremona - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona 380 kV - test ed attivazione protezione differenziale di sbarra 380 kV
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
Linea 132 kV - Arcore CP - Arcore Sondel CS - cma | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 3° FASE L.047
Linea 684 Lancia - P.I.CHI. | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea in ingresso verso nostro Entra/Esci per termine attività sostituzione interruttore AT e manutenzione SS.E. ed Entra/Esci presi accordi
S/E Cremona - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona Sez. 380 k:- ATR.2: attivazione e test protezione differenziale di sbarra 380 kV
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo Tecnico in convenzionale
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Cremona - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Passivazione olio ATR2
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2017-08-13 | 0.41667 | 2017-08-13 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocchi preventivi SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-13 | 0.41667 | 2017-08-13 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocchi preventivi
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E S.Barbara - stl 481 Montevarchi CP | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV. (Vedi cluster 2017-PADOVA-PAR-1401)
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni -
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - Viadana CP - Casalmaggiore CP - Fra | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - consegna a Cliente Sia Sadepan per sostituzione sezionatore di linea.
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per apertura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpoo e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
S/E Pinasca - stl FOO OMVP | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SE Pinasca - richiesta OMVP per manutenzione proprio impianto
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente Alfa Acciai per attività di manutenzione in cabina del Cliente.
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) collaudi e prove Al termine rientra in normale assetto dopo chiusura CM lato SOR p.38sxA
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23711 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea BUIA - FERRIERE NORD | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per la Terna 22-186 Buia-Ferriere Nord richiesta dal cliente.
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1 in concomitanza con revisione interruttore.
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind STL)
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind LIN)
Linea 631 Airasca - SKF - Stella | LIN | 132 kV | 2017-08-15 | 0.3125 | 2017-08-15 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - T.631 RICHIETA UT SKF PER MANUTENZIONE ANNUALE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV. (vedi Cluster 2017-PADOVA-PAR-1401)
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.25 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI SU INTERA LINEA
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med. verifica protezioni. Contemporaneamente ad attività cluster 2017-PADOVA-PAR-1401
S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Sarrio' | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23629A-R S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Reno de Med. verifica protezioni. Contemporaneamente ad attività cluster 2017-PADOVA-PAR-1401
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Sostituzione FdG -
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna T.531 a RI SACAL per MTZ montanti, rientro serale linea con BY-Pass chiuso in SACAL e Utente staccato.
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - periodo indisponibilità vincolato alle 170523093053549 - 20160727040426307
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
CP CONTAVALLI - SBARRA AT VE LATO 116 | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE BLINDATO LATO BATTIFERRO/VERDE
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: Sbarra A 220kV dedicata a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: interruttore K 220kV dedicato a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi,
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33403 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi, periodo indisponibilità vincolato alla indisp.170523093053549
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
CP MIRANDOLA - SBARRA AT A1 | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA A STL 665
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 655 Felizzano - INVEX | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Consegna linea T655 Felizzano - Ut. Invex (Ut. ESSEX ITALY) a RI utente per manutenzione annuale montante stabilimento. Accordi del 16/06/2017.
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA
CP MIRANDOLA - STALLO AT MAF 665 | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE DZ E MANUT. SEZ.RE SBARRA A [I°GIORNO] - SBARRA B [II°GIORNO] - RIENTRI SENZA PROTEZ.
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T661 Controlli tecnici con scalata.
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E ARO sost TV SF6 stl.110 (ind stl)
LINEA 562 S/E ARCO - SC ARCO | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E ARO sost TV SF6 stl.562 (ind LIN)
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - MAT per interferenza con attività manutentive in S/E SIDERURGICI a cura AST Terni
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Riparazione FdG - Ripristino collegamento fdg p.164
Linea 150 kV - S.MARIA C.V. 380 kV-C.I.R.A. | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
LINEA LATINA S. - BRISTOL MYERS SQUIBB 1 | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.25 | 2017-08-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio linee di alimentazione stabilimento Corden Pharma Latina (ex Bristol-Myers Squibb)
LINEA LATINA S. - BRISTOL MYERS SQUIBB 2 | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.25 | 2017-08-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio linee di alimentazione stabilimento Corden Pharma Latina (ex Bristol-Myers Squibb)
S/E Turbigo - stl 322 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per la T. 23552 Udine Sud- Udine Rotonda cd ABS richiesta dal cliente per manutenzione reparto AT
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, periodo indisponibilità vincolato alle 170523093053549 - 20160727040426307
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
Linea 651 Casanova - Valpone | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.651 Sostituzione armamenti p.27-34 con personale UITO
CP MIRANDOLA - SBARRA AT B1 | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA B - RIENTRI SENZA PROTEZ.
Linea 195 Somplago - Buia | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.195 per modifica apparati WIND sul sostegno n. 7
Linea 665 Mirandola-Massa Finalese | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. ATTIVITA' SU TV A MIRANDOLA
Linea 582 Condove - ACC.BELTRAME - RFI Bussoleno | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.582 richiesta UT Beltrame per manutenzione proprio impianto
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
Linea 153 Camerino - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23153 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 603 Chieri - EMBRACO - Villanova | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.60/Richiesta UT Embraco per manutenzione proprio impianto
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore, comando e manutenzione stallo c.p. Piazza Dante STL Tiburtina.
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore, comando e manutenzione stallo c.p. Piazza Dante STL Tiburtina.
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 618 Chievo - CP Chievo cd Isapomv | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ISAP - 23.618 interf manut. sottostazione (ind LIN)
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Bulciago - stl 454 Barzanò | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.58333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori per passaggio automezzi in area di lavoro ATR3 Bulciago sost. TA e inter. 132KV
Linea 235 Brugherio - Sesto S.G. | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - verniciatura palo T.235-agosto 2017-
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.45833 | 2017-08-19 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAV.I DI SOST. FdG SU LINEA 150KV 23075G1. RIENTRO IN SERVIZIO SUBOR. AL CLIENTE FUCINE MERID.LI IN QUANTO AMMAZ.TA A L. 150KV 23041G1 MERID.LI E A LINEA 150KV 23079G1
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOST. FdG SU L. 150KV BARI OVEST-BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORD. AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A L.150KV BARI TERMICA-BARI IND.LE CD FUCINE MERID.LI E A L.150KV BARI PARCO NORD-BARI TERMIC
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.45833 | 2017-08-19 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - INTE. CON LAV. DI SOST. FdG SU L.150KV 23075G1 RIENTRO IN SERV. SUBORD. AL CLIENTE FUCINE MERID.LI IN QUANTO AMMAZZ.TA A L.150KV 23079G1 E A L.150KV BARI PARCO NORD-BARI TERM. RIALIMENT. DEL CLIENTE FUCINE MERID.LI ALTERNATIVAMENTE DA BARI TER. BARI IND.L
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.70833 | 2017-08-25 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea TORRICELLA - CASTELMASSA EDISON | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.3125 | 2017-08-20 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - CARGILL CASTELMASSA - t.23538 fuori servizio per manutenzione e PRESA IN TELECONDUZIONE INTERRUTTORI ARRIVO LINEA (ind LIN)
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O. CP Vigevano in MT
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-20 | 0.45833 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FIRESTONE DA BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DELLE SOLE GIORNATE 20 AGOSTO 2017 E 27 AGOSTO 2017
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Vetrerie Riunite T.23.768 interf. manut. sottostazione (ind LIN)
S/E Novara Sud - stl 480 Novara Nord | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B a 132kV. Assetto rete: Novara Sud sezionatore di BY-Pass tra T470 e T480 chiuso.
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione fase 4 del sezionatore di terra in S/E Magenta.
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione fase 4 del sezionatore di terra.
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23002 risanamento CEM P.725
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - S/E Novara Sud eliminazione punto caldo su sbarra B a 132kV occorrono STL 470 e STL 480 aperti e sezionati, T470 e T480 con BY-Pass tra T470 e T480 chiuso.
S/E Novara Sud - stl 470 Trecate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B a 132kV. Assetto rete: Novara Sud sezionatore di BY-Pass tra T470 e T480 chiuso.
Stallo 132 kV 091FSGALLA in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Terna Concorda con RFI breve interruzione 7.45 - 08.00 del 21/8 e 16 - 16.15 del 01/9, per passaggio alimentazione su linea 090
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
CRETAZ - Stl linea 132 kV 535 Chatillon | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecntrollo
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni dal n. 186 al n. 193
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza + verifica punti caldi+ pulizia porcellane intero stallo
S/E Aliano - stl 062 Agri 2 | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici tipo B 1° livello SPCC UF 150kV Agri2
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23714 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.320 sostituzione FdG in FO tratto in DT con L.300
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 320 MRT-SDM Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra a f.s. deliberato x CTB a MRT e Sost Int/re a SDM)
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - posa fibre open fiber
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli sostituzione di 3 TA lato 220kV
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - (MOT ex data 28/08-30/08/2017) T659 Controlli tecnici con scalata.
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV.
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Risoluzione punti caldi
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Indisp.ATR 100 MVA per sostituzione interruttore ATR Prim.150kV N.B. Dal 22 al 31/08/2017 entrerà in servizio il TR 50 MVA
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
CP P.S. GIORGIO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Verde.
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO. fuori servizio e a terra lato Carmignano F.S. e lato Carmignano C.P. , solo aperta e sezionata lato Sandrigo c.p. e lato Tombolo , la linea dovrà essere considerata sempre sottoposta ad una tens. pericol
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
Stallo 132 kV 414 in CP DALMINE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.23-423 per collegamento nuovo cavo alla linea area al nuovo sostegno 11A (attività a cura APRI); a fine lavori la linea rientra in servizio nella nuova configurazione aereo-cavo previa concordanza fasi
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.263 Realizzazione calate in SE Bistagno. no rientro serale
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23861 risanamento CEM P.9/1
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-733 per interferenza con tesatura nuova linea 380 KV Udine Sud-Redipuglia tratta sostegni 49-57 (lavoro a cura APRI)
CP P.S. GIORGIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Rosso.
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - RFI - Prove di terra SSE Montebello (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
CRETAZ - Stl linea 132 kV 510 Verres / IGI | STL | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecontrollo
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
L. 737 Planais-S.Giorgio Nogaro cd Siad | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI. Periodo concordato con SIAD
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.238 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Vetrerie Riunite T.23.768 interf. manut. sottostazione (ind LIN)
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al p.28
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-08-25 | 0.54167 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione fune di guardia p202-999 e conduttori tratto 365-370.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A - in contemporanea con ID 170609040610191
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.29167 | 2017-08-28 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A - in contemporanea con ID 170609040741618
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza posa fibre open fiber T.228
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per esecuzione fondazioni speciali (pali trivellati) e montaggio basi P.195-P.271-P.272-P.273
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni con esclusione UPDM
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.52083 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO -
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878. La linea rientrerà in servizio alle ore 17 dei giorni 28 e 29/8
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - LIN 390 - Verifica di legge maglia di terra Centrale Termica Tirreno Power di Vado L. su richiesta del cliente
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione Palo Gatto nuova CP Alessandria Sud, attestamento conduttori, al rientro linea in servizio con tre estremi: S-E ALESSANDIA NORD-ALESSANDIA SUD NUOVA-ALESSANDIA SUD
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T 23010 Riparazione strefolature
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 015
Linea 132 kV - COLUNGA - QUARTO INFERIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L-772 Colunga-Quarto Inferiore in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e fune di guardia
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezione
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23722 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FONTEVIVO
CP FONTEVIVO - SBARRA AT RO LATO 669 | SBA | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MANUT. SEZ.RE TRR
CP FONTEVIVO - STALLO AT SOR 669 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 629 Trofarello - P.I.VIL - Casanova | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.629 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
Linea 442 Gattinara - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - T.442 eliminazione punto caldo P.57.
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.744 - installazione contatori microbilanci
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl 569 (ind stl)
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONA
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONA
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG E A LINEA 150KV BARI PAR
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatori sbarr a cura ditt Alstom.
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346 e Controlli tecnici S.141 S.121
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
S/E La Spezia - stl 361 Marginone | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 361 - Sostituzione protezione
S/E Adria - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - stallo 380 kv atr2 per miglioria sez sbarra A a cura Alstom
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-Spinea, al rientro verifica concordanza fasi
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.128
S/E Glorenza- ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-ATR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-322
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 107
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 71
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 118
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.104
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Cimego TR 201 riparazione aereotermi. n.b è richiesta la messa a terra dei cavi MT
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra L.980
S/E Rizziconi sez1-stl Rizziconi sez2 | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.5 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - miglioria a cura ditta alstom
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.5 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-30 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
S/E Rizziconi sez1-stl Rizziconi sez2 | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarr a a cura ditta alstom
Linea 243 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.243 INTERFEERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238 (SOST.1 IN DT)
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Gerbido - stl 981 Salvemini | STL | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatore di riferimento sbarra L.981
S/E Biella Est - ATR 4 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Biella Est: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 lato 132kV ATR4.
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-30 | 0.5 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cvura ditta alstom
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.5 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez. sbarra a cura ditta alstom
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Rizziconi - Sbarra A2 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez a cura ditta alstom
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez. a cura ditta alstom
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 22-23/08/17) SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
Somplago C.le Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI 220 KV STALLO 901 / MESSA IN SICUREZZA STALLO 901 - PIANO DI LAVORO (A2A) RI/PL A2A, RICHIESTA AUTORIZZATO TERNA
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI 220 KV / Per l¿intero periodo la sbarra 220 kV di A2A ¿ fuori servizio
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-08-31 | 0.5 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria a cura ditta alstom
S/E Rizziconi - Sbarra B2 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.5 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatore sbarra a cura ditta alstom
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.019-028- Sostituzione conduttori e armamenti. Presi accordi con RFI. Dal 07/09/2017 ore 08:30 al 08/09/2017 ore 15:30 e dal 12/09/2017 ore 08:30 – 15:30 in ombra per sostituzione fdg FO T. 239 Open fiber
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.443 AP c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est- deriv. Novara Ovest. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.028 sostituzione armamenti e conduttori. linea in DT con T.019. Attività seguita da UI PSM. no tempi rientro. ok accordi con RFI.
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-08 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - T443 tronco Gattinara_ P.117 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni,. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 24-25/08/17) SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con lavori di sostituzione conduttori su L04-L05.
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23746 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 132 kV - VISSO - BELFORTE | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23786 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 132 kV - VALCIMARRA - CAMERINO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23791 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
S/E Gorlago - stl 360 Verderio | STL | 400 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione terra batteria su circuiti SPCC
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23723 COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione della f.d.g. con OPGW sulla linea 772 COL-QTI sovrapassante.
LINEA 132KV N.724 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23724D COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23772 COL - QTI sovrapassante.
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-02 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-03 | 0.41667 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-03 | 0.41667 | 2017-09-03 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-03 | 0.54167 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-16 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-04 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T221 Risanamento CEM campate 7-8 e 8-9.
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Installazione antirotazionali campate 3-4-5 e sost. conduttori campate 3-4-5-6
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino al sost. 59 e sostituzione isolatori + morsetteria al sost. 37
CP ROTTOFRENO - STALLO AT BOR 137 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
CP Sannicandro - stl Apricena 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE. VERRA' CHIESTO LA SOLA APERTURA ANCHE DEL MONTANTE AFFACCIATO. MANOVRA DI ESERCIZIO
S/E Marghera St.3-stl M02 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M02
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione differenziale
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.239 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
Stallo 132 kV 640 Saluzzo / Savigliano in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni. Linea con tensione di ritorno. Accordi in corso con Produzione Calcinere.
Linea 712 Martignone - S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 712 Sostituzione conduttori (Piano Rame) e nuova f.d.g. con fibra ottica (Open Fiber)
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 723 Agip Smist.- Rocca Priora | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23723 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
Linea 291 Pellerina - Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.291 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A2 220 KV LATO 291 | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23665A1 Calalzo - Forno di Zoldo piano resilienza - messa a V fase alta
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Manutenzione sezionatore di Terra - LINEA STL BARI OVEST - PALO DEL COLLE
S/E Palo del Colle - stl 373 Bari Ovest | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL BARI OVEST
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.790 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI A CURA UITO
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-CONTR.PROT. st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-04 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP SOMMA
Stallo 132 kV 565 RODANO in CP VIMODRONE | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 565 CP Vimodrone - CP Rodano | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VIMODRONE Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
Linea 568 Benevento II - Avellino 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-04 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - LINEA BN2-AVELLINO INTERFERENTE AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE DI LINEA
S/E Benevento II - stl Avellino | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BN2-CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT STL AVELLINO 150kV
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.29167 | 2017-09-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.29167 | 2017-09-05 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Palo del Colle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 380 kV STL BARI OVEST
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza per attività di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind Sb.A)
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
Stallo 150 kV 664SBA in CP GONI STL | STL | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
Stallo 132 kV 594MARTIGN in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
Linea 150 kV - Goni - S.Basilio | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Cella Dati
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
LEVANNA - SEMISBARRA A1 220 kV LATO 984 | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Palo del Colle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 380 kV STL BARI OVEST
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.984 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind.sb.B)
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.028 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1A | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1B | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1C | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
S/E Benevento - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - BN2-SBARRE A1 150kV INTERFERENTI AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23011F1-17-Trasformazione in amarro sospeso S.114 ( Violazione DM) + Controlli Tecnici sui S.141 S.100 S.120
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-07 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI LINEA STALLO BENEVENTO 2 380kV IN S/E PRESENZANO
S/E Benevento - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-07 | 0.39583 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - BN2- SBARRE B2 150kV INTERFERENTI AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE
Linea 800 Rosara - Civitella Del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.806 Sostituzione "isolatori inversione di fase" al sostegno 45.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.5 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.443 CH c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.64583 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia tratto 322-Spinea. Per aliment. Spinea, rientro alternato con linee 23683/684B-Y (ammazzettate) di 120min D e 240 min N
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza per collegamento provvisorio con la L. 23853C e apertura dei colli morti al sostegno n° 50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto provvisorio Martignone Tre Madonne c.d. Morazzo.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per realizzazione del collegamento provvisorio con la L. 23760E verso MZZ. al termine del F. S. la linea rientrerà in servizio con l'assetto MRT-TRE c.d. MZZ.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.375 | S | Sostituzione Conduttori - per apertura e blocco sezionatore by-pass Pometon. Rientra in servizio linea 23684B-X Scorzè Pometon, rimane fuori servizio 23684B-Y
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza al collegamento provvisorio fra la linea 23760E e la linea 23853.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - TRATTO LINEA 23684B-Y/p.313 PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Ammazzettamento 683/684B-Y al p.313 con apertura colli morti lato 684 p.313, assetto provvisorio linea 23683/684B-Y p.313, rimane fuori sevizio 684B-Y - p.313
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione .sez.sb. montante K380 per adeguamento alla corrente 4000 A dal 07-10-17 al 08-10-17 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre Flex no accordi con Martire Francesco
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 5000 A
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.70833 | 2017-09-22 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza dal sostegno n°50 a San Lazzaro per sostituzione f.d.g. con OPGW. Il tronco dal sostegno n°50 a Morazzo rimane in servizio collegato provvisioriamente con la linea 23853C MRT - TRE.
Linea 203 Riddes - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino piegato al sost. 2
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
Stallo 120 kV COLMARINO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-11 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT. CON DITTA
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Lavori IMQ Electrical Installations & Safety - Operating Sector. Misure di passo e contatto e alla misura di resistenza di terra ai sensi del DPR 462/01 per la società SEA di Malpensa. NB solo sezionata a Malpensa.
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos- Ponte Malon - deriv. Campolongo -apertura colli morti al 68/A - al termine rimane fuori servizio la deriv. Campolongo 68/A - CPL.
Campolongo CP - palo 68/A T.23.664 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23664A1 Deriv. Campolongo - piano resilienza - installazione anti rotazionali e sostituzione conduttore tratti 68/A - 7/1 e 21/1 - CPL
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea a 150kV numero 305 denominata Villasor1 Serramanna interferente siliconatura stallo in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre 150 kV denominate A interferenti siliconatura stallo 305
S/E VILLASOR 1 - STL 305 SERRAMANNA | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stazione elettrica Villasor1: pulizia e siliconatura isolamenti stallo a 150 kV numero 305 (denominato Serramanna)
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi sezionatore di sbarra B a 132kV ATR4 e sezionatore di macchina lato 132kV.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con eliminazione punto caldo sezionatore di sbarra B lato 132kV ATR4 220/132KV.
Linea 547 Leynì - Ut. Agip | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - risoluzione punti caldi
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti Sabato e Domenica non lavorativi
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23729 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione aerotermo
Linea 080 CP Bonacina - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano resilienza - sostituzione fdg intera tratta
Stallo 132 kV 760 S.Rocco/Italcem. in CP Robilante | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo. Lavoro in ombra su fuori servizio TRC per attivit¿ TERNA
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.758 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-17-revisione camere e comando interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-17-Interferenza con revisione camere e comando interruttore stallo Malcontenta 284. (necessita F.S. centrale)
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SMONTAGGIO AEROTERMO ATR4
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.6875 | 2017-09-12 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb A 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb A dello Stallo LE52
S/E FERRARA F. - STALLO 132KV N.E52 SC FERRARA2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.72917 | 2017-09-15 | 0.97917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-LE52 Controlli Tecnici B 6A (campo FV FFE2 di RTR distaccato dalla rete AT a partire dalle h. 17:30)
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23002 Risanamento CEM P.725
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - prova della protezione distanziometrica, linea solo aperta agli estremi
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: PROVA PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
Linea 602 Stura - Pino | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza con sostituzione fdg T.239. Presi accordi con ENEL DD.
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
BARDONECCHIA - TRGR 132/15 | TRF | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR - PROVA INDUTTANZA
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURA AT
Stallo 132 kV 771 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.37569 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI
S/E Carpi Sud-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-12 | 0.39583 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/102 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre a 150 kV denominate B interferenti con siliconatura stallo 305
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Villa - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Z32401A-T22 trafo 220/132kV S/E Vellai per verifiche del variatore sottocarico
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione parallelo sbarre in s/e Presenzano
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.6875 | 2017-09-14 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb B 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb B dello Stallo LE52
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23861 Risanamento CEM P.9/1
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/101 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A - SOSTITUZIONE CONVERTITORE
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 543 Stura - SMAT | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza ai lavori di sostituzione fdg T.239.Tratto in DT.
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV- RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' 1 RACCORDO ST.NE CASTELLUCCIA -LINEA CASORIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV- RACCORDO LINEA CASORIA
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ARO contr.B sb.B1 (ind sb.B1)
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.375 - Fuori servizio per sostituzione Fdg - Progetto OPEN FIBER
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22218B1 - DT 22217B1 - installazione amarri sospesi ai sot. 11/1 - 12/1 ÷ tratto singola terna ai sost. 68 - 69
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22217B1 - DT con 22218B1 - installazione amarri sospesi ai sostegni 11 - 12
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 trivellazione per le basi dei nuovi sostegni n.203,204,213 e 214
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza linea con apertura colli morti sulla linea 23457
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - rifacimento cimini danneggiati +Tesatura nuova fdg
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 763 CP Andonno - Robilante | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.763 RICHIESTA E-DIOSTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e revisione sezionatori. Linea a terra.
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23663F1 Calalzo - Zuel - piano resilienza - messa a V fase alta
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.397 risanamento CEM
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da UI DUGALE per interferenza sostituzione fune di guardia linea 380 KV T. 21.346 campata 110-111
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori
L901 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + FdG con nuova incorporante 48 f.o.
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33889 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
L. 903 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - D_L903 Sostituzione catene di isolatori
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO CON DITTA
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea 2° STEP 2017, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 10/04/17. Nessun tempo di rientro.
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione armamenti di linea - Presi accordi con Di Somma rfi
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Linea sezionata e messa a terra a Cerreto Castello, solo sezionata in S/E Biella Est. Indipendentemente dalla flessibilità inserita si chiede la concessione nei primi giorni di ottobre.
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Lavoro in OMB al fuori servizio della linea.
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
Linea 034 CP Besana - CP Giussano | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Giussano
Stallo 132 kV 034BESANA in CP GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Stallo 132 kV 050MALNATE in CP INDUNO OLONA | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP INDUNO O.
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-09-18 | 0.58333 | 2017-09-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.66667 | 2017-09-23 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687. F. S. SOLO NOTTURNO DALLE 16:00 ALLE 08:30, IN ORARIO DIURNO LINEA IN SERVIZIO.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.79167 | 2017-09-19 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Rimozione tratto di sbarra AT per predisporre montaggio nuovo sezionatore longitudinale. Linee attestate con tensione di ritorno
Linea 919 Gioia T. - Palmi Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.20833 | 2017-09-22 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - Interferente al sostegno 271/A ai lavori sulla linea 150 kV Palmi Sud -Scilla per la sostituzione del conduttore, isolatori ,FdG FO nr indisp. 170623121011428.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per montaggio nuovo sezionatore longitudinale.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Montaggio sezionatore longitudinale per nuovo stallo Magliano, linea 737 con tensione di ritorno.
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Rocca Sinibalda
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.5 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.79167 | 2017-09-20 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Riposizionamento nuova sbarratura, linee con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per costruzione nuovo montante. Linea con tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Csostruzione nuovo montante. Linea 737 con tensione di ritorno.
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Rieti ZI
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Cardano T 24848 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Cardano T 24849 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2 - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
Linea 271 Patria - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.65764 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori ed equipaggiamenti ai sostegni 15-16
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637 NB: disalimentazione intera sezione 132 kV di I.C. REA - accordi con utente in corso di condivisione
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA NB: accordi con utente in corso di definizione
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - rifacimento cimino danneggiato sost1
Stallo 132 kV 457 CALICE in CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori. Linea a terra.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Iterferenza per manutenzione sezionatori.
Linea 457 Domodossola - Calice | LIN | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T457 a richiesta ENEL Distribuzione per interferenza con MTZ sezionatore di Linea CP Domo.
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Scoppito
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE contr.protezioni stl 207 (ind stl)
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1 E VECCHI TV DI SBARRA ENEL PRODUZIONE
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
STALLO 132 KV 456 CREVOLA IN CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori. Linea a terra.
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos - Ponte Malon - der. Campolongo - chiusura colli morti al sost. 68/A - al termine ritorna in servizio tutta la linea in assetto originale.
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T456 a richiesta ENEL Distribuzione per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in CP Domo.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per manutenzione sezionatori.
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-22 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B sb.A 220 (ind sb.A)
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23760E MZZ -SLZ in sicurezza per interferenza alla chiusura dei colli morti al sostegno 50 della stessa linea. Al termine dell'indisponibilità la linea rientrerà in servizio con l'assetto provvisorio Morazzo - San Lazzaro c.dd. Martignone Tre Madonne
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sost. 21 al sost. 31
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sostegno 21 al 31
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzioni Fdg T.375 - Progetto Open Fiber
Linea 690 San Rocco-Fiorenzuola | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzione Fdg T.375 - Progetto Open fiber
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA + 4 SEZ.RI LATO SBARRA ROSSA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Sostituzione SPCC -
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per montaggio sostegni e traslazione conduttori P.195-P.271-P.272-P.273
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 763 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23710 SLZ - COL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica "Linea con doppia fdg: una con 24 f.o. di proprietà Wind + IRU ed una in Acciaio. Verrà sostituita quella in Acciaio."
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.905 Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.639 (ex L.905) - Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Mortara
Stallo 132 kV 489ROBBIO in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.54167 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - APERTURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 026 trc2 Bertini - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2017-09-25 | 0.66736 | 2017-09-29 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. tratto Bertini-p.362 x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-03 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg WBS: TE-DX-11-100
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Genova Term. - stl 880 Morigallo / Quadrivio | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 880 - Verifica SPCC
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Verniciatura - verniciatura ATR
Campolungo stl S.Gaetano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore stallo 132kV
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP S.MARINELLA - STL AFFERENTE CIVITAVECCHIA CP | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CIVITAVECCHIA E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO SBARRA
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CP SAN LEONARDO - STL 009 MARLENGO | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CP S. Leonardo in Passiria STL 009: sostituzione servocomandi INT AT 132kV. N.B.: La linea 009 può rimanere in servizio tramite BY-PASS AT.
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 AP c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio il tronco Trino-Fontanetto Po. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Calavagese- stl 787 all.Desenzano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
LINEA 787 CP CALVAGESE - CP DESENZANO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Calvagese
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Melilli - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Montaggio monitoraggio Totus
Linea 688 trc Crescentino - RFI Font. all. (P.42) | TRC | 132 kV | 2017-09-26 | 0.625 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - T688 Tronco Crescentino_ P.42 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni.
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-27 | 0 | 2017-10-31 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia aerotermi AR303
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione e prove PLC di automazione
Stallo 120 kV P.TO ASCOLI in CP S.BENEDETTO D.T. | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO INTERR.
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Linea 667 Desedan CP - Sicet | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23667B1 - Desedan - Ospitale - interferenza linea per sostituzione conduttori F di G ed isolatori linea 23662A1
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 150 kV C.VECCHIA in CP S.MARINELLA | STL | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO LAT SI RICHIEDE A TERNA PER IL GIORNO 07 09 2017 EMISSIONE PLL LAT SANTA MARINELLA CIVITAVECCHIA
CP Torre N. - stl S.Valentino 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT a cura Ditta Siemens
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - D_Stallo AT 321 "Poggio a Caiano" - Sostituzione Protezioni in S/E Pian della Speranza - in ombra a sostituzione FDG.
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Rimozione ammazzettamento al p.313 eseguito il 10/09, chiusura colli morti p.313, chiusura by-pass Pometon, verifica concordanza fasi, rientrano in servizio le linee in assetto originale
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Richiesta ENEL DD
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE c.prot stl 208 (ind stl)
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.579 Verniciatura sostegni
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B sb.B 220 (ind sb.B)
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rimozione punti caldi
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S.MARINELLA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CERVETERI E CIVITAVECCHIA E TR ROSSO E VERDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.5 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.54236 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CHIUSURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 CH c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per apertura del collegamento provvisorio con la linea 23760E, al termine del fuori servizio la linea rientrerà in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23760 MZZ- SLZ in sicurezza per apertura collegamento provvisorio con la linea 23853C CIR - TRE. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza all'apertura del collegamento provvisorio fra le linee 23853C e 23760E.
Linea 823 Casoli - Atessa ZI cd S.Angelo | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open fiber
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con richiusura colli morti linea 23457
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività di rinnovo Upri Tratto Caoria -101Bis ( San Silvestro )
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Apertura colli morti e al sostegno 627/A ( Pedesalto ), rimarrà in servizio il tronco Moline sot.627/A der. Pedesalto
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 230608B1 Sostituzione conduttori e fune di guardia del tronco Arsiè - sost. 15
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea V.V. Sostituzione TA - non c'¿ rientro serale
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0 | 2017-10-08 | 0 | N | Verniciatura Sostegni - D_L090 Verniciatura sostegni
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 763+762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR202 misura induttanza
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 841 San Colombano - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - LIN 841 - Verniciatura sostegni e sostituzione palo 182bis - Probabili 2+2 giornate di mancato rientro
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
Linea 762 Atella - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23762G1 Atella-Ripacandida sostituzione isolatori rotti.
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - completamento dei raccordi alla Stazione Elettrica di Belcastro.
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 stalli primario e macchina. CT2 stalli primario, secondario e macchina.
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre A stallo Favara 1
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di linea stallo Favara 1
S/E Partanna - stl 239 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT stallo Favara 1
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23737C MRT - BAT in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23758D in doppia terna.
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23758D MRT - BAT in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23737C.
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23608B1 camp.1-2
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - 23547 controlli B contestualmente alla interf. sost. cond. 23608
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B S:E: Arsiè e Vellai
L519 | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Mezzocorona_65kV_STT_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo - Indisp. per interferenza: realizzazione micropali, attività propedeutica rifacimento sostegno n.2
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23044F CFS - RCF in sicurezza per sostituzione conduttori, armamenti e morsetteria sull'intera linea.
S/E Marghera St.1-stl M03 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M03
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V e installazione antirotazionali (ind lin)
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - SOSTITUZIONE TA STALLO LINEA AT
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica (cod.Make: BVTT5_3226440)
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CRD Adeguamento cassetti SPCC stallo Parallelo 132kV - verifica protezioni primi 3 gg no rientro diurno - notturno
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
CP FERRARA ZI - STALLO AT FCS 829 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE- Controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-03 | 0.3125 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR 203 CON misura induttanza
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione fdg a FO della T.388 in campata 4-5
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
CP FERRARA ZI - STALLO AT FCS 829 | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.35417 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSON. ENEL E MONTAGGIO DIAGNOSTICA INTERR.
S/E Castelbello-stl 236 Ala Bolzano Maso | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Castelbello T 22236 controlli tipo B(ind stallo)
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - Controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Castelbello-stl 236 Ala Bolzano Maso | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Castelbello T 22236 controllo protezioni
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 1^ | STK | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione PARALLELO 1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Castelbello - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Castelbello semisbarra A1 220kV.Controlli tipo B sulla semisbarra A1 e sul sezionatore GR1.Necessita pertanto la fermata del GR1 con messa in sicurezza lato Alperia
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - controlli tecnici tipo B stallo L.244
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 1-2
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre B stallo Favara 1
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
Linea 470 Camin Stazione - Camin CP | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E CAMIN - STL 449 I.N.F.N. | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione INFN T.449
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 ALA | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 Controlli tipo B
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 BOLZANO ATR 201 | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 Controlli tipo B
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 CASTELBELLO | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 controlli tipo B
L.236 Ala-Castelbello cd Bolzano-M.Pill | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T22236 Controlli tipo B
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
LINEA 782 BRUNICO CP - BRUNICO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T23782 Verniciatura sostegni
L. 660 Molini di Tures-Brunico (Edison) | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.660 Verniciatura sostegni
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Camin CP T.470
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
S/E Lacchiarella - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 203 Palu' - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.203A1 - sost FDG PLU-p.1/1 + 40-41 (ind LIN)
Linea 231 S/E Camin - C.P. Camin | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Stallo 132 kV 203 BOVOLONE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.856 per CT tipo B in Tavazzano su Stallo L.856
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione CAMIN CP T.231
Stallo 132 kV 206 DUGALE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 206 Dugale-Palu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.206A1 interf sost FdG 23.203 (ind LIN)
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni n. 61-88-93. Presi accordi con COGNE e CVA. Manovre di esercizio il giorno 8:apertura sez. sost.102 lato Chatillon, apertura sez. sost.57. Manovre di esercizio il giorno 22: chiusura sez. sost.102 lato Chatillon, chiusura sez. s.57
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L. 579 per FS L.856 per Ct tipo B in S/E Tavazzano
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33403 | 2017-10-08 | 0.35208 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione 2° AR201
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori con metodo LST
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21307A1
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL) in ombra FS TAA SMS stl.255
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr K 132kv
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr stallo k 132kv rientro solo a fine lavori o con collegamenti rigidi provvisori
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - MESSA IN OPERA SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Apertura colli morti sostegno n. 57 lato Gressoney
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull' ATR 3.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 e CT2 degli stalli primario, secondario e macchina.
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23.015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti.
S/E S.Massenza - stl 280 Trento Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - S.Massenza T 22280 interferenza revisione interruttore T 22255
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza T 22255 revisione interruttore
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
ISOLA PALANZANO Stl MARRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 962 ISOLA PALANZANO
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - (MOT ex data 02/05/17-04/05/17) T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ADEGUAMENTO SEGNALAZIONI INTERRUTTORE
Linea 902 Fusine - Morbegno (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Riparazione conduttore - rimozione OC
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - rimozione OC e sostituzione conduttori campata P89-portale
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Rimozione punti caldi
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Distanziatori - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22256B1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22255A1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - T 23009 Sostituzione sostegno n°139
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23662A1 Forno di Zoldo - Desedan - piano resilienza - installazione anti rotazionali FOZ - P.32 - sostituzione isolatori e conduttori DES - P. 32
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Sustinente
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici sull'ATR 3.
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 12/10/17
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
S/E Balzola- stl 610 Casale | STL | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Balzola- stl 610 : verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore AGE 145.
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.29167 | 2017-10-14 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23745 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
L. 482 CS Lomellina Energia - CP Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.482 sostituzione FdG con FO per progetto F4G
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.489 interferenza con sostituzione FdG T.482 F4G CP Mortara in MT
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.483 interferenza sostituzione FdG T.482 per F4G. CP Mortara in MT
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Smazzettamento con L. 579 per FS L.856 per Ct tipo B in S/E Tavazzano
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Smazzettamento con L.856 per CT tipo B in Tavazzano su Stallo L.856
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Camin - stl 598 Padova Nord Est | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Padova N.E. T.598
Linea 598 Camin - Padova Nord Est | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33403 | 2017-10-15 | 0.41736 | S | Sostituzione Isolatori - 23598D1-17-Sostituzione Isolatori rotti
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22205D1 risanamento DM P.81-82 (ind LIN)
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22216E1 risanamento DM P.181-182 (ind LIN)
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori e montaggio piastre TRI/BIN con metodo LST
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21309B1
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
CP Gravina - stl Altamura 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
Linea 401 Pallanzeno - Pallanzeno Cen. | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - (MOT ex data 04-08/09/17) Interferenza con attività di sostituzione TA e TV stallo 401 S/E Pallanzeno. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
S/E Pallanzeno - stl 401 C.le Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - (MOT ex data 04-08/09/17) S/E Pallanzeno: stallo 401 sostituzione TA e TV. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Prove di terra C.le Rovesca a richiesta ENEL Produzione. Mail del 08/06/2017
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
Linea 132 kV - BATTIFERRO - BOLOGNA NORD | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23726C BAT - BOL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 in doppia terna interferente fuori servizio.
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23729D BAT - SDO in sicurezza per inteferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulle linee 23725 e 23726.
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti Modifica programma a seguito riunione 20/04
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Cislago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 132kV
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA
LINEA N.122 BORGO V-GUIZZA-VISINT-CALDON-BRAZZAN | LIN | 70 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T24122 Tronco Brazzaniga-Visintainer sostituzione conduttori.Può rimanere in servizio il tronco Caldonazzo-Borgo.V.
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.315 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 SECONDARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 PRIMARIO
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35347 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO IN CONVENZIONALE
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM (NOTA IREN: Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.580 Risanamento CEM a cura UITO. accordi con DSC
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione SPCC - SLG stallo K 132kV adeguamento cassetti SPCC- primi tre giorni no rientro diurno - notturno
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica Protezioni
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
S/E S. MARIA C.V. - STL SET TEVEROLA | STL | 400 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici di tipo B
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.581 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM. (NOTA IREN:Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
LINEA 366 SET - S. MARIA CV | LIN | 400 kV | 2017-10-17 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici di tipo B su stallo SET in S/E S. Maria C.V.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
Linea 239 Ala - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-18 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22239B1 risanamento DM P.56; risanamento CEM P.54BIS +P.55 (ind LIN)
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività di sostituzione fune di guardia nella tratta 127-portale Cassano 380 kV
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 600 Cerreto - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T .600 Sostituzione armamenti p.24-25 a cura UITO
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.66667 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti tratto p. 207 – MORI Bassa N.B.possibilità di apertura colli morti al palo 207
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
CP Gravina - stl Pellicciari | STL | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.375 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.29167 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antirotazionali P 59 - 74 + chiusura colli morti al sost. 57
Linea 132 kV - BOLOGNA NORD - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23725D BOL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 interferente fuori servzio.
Linea 132 kV - ROSARA - FORCE | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23780 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - Lavori a cura UPRI variante linea T.616 con sostituzione sostegni, NESSUN TEMP DI RIENTRO.
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Tronco Moline - P. 627/A T.23.608 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e fune di Guradia del tronco Moline - sost. 603
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori e F di G. linea 23608B1 Moline - sost.132
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - chiusura colli morti al sostegno 101Bis, al termine rientra tutta la linea in servizio.
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Smazzettamento L.856-L.579 per ripristino asset
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Smazzettamento L.856-L.579 per rispistino asset
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 802 Teramo Z.I. - Teramo Citta' | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-10-25 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra ai lavori UPRI
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori e montaggio piastre TRI/BIN con metodo LST
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21310B1
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Linea 132 kV S.G. di Nogaro TS 016 fuori servizio per scollegamento TV e attestazione degli stessi al nuovo SPCC. No tempi di rientro
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento olio ATR 3 SE Gorlago
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - tesatura fdg a FO P.35-venaria e apertura colli morti lato leini
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.481 per interferenza sostituzione FdG T.482 F4G CLIENTE LOMELLINA disalimentato (accordi telefonici con Sig. Lettieri)
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Ciserano - stl 682 CP Ciserano | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Rientro possibile solamente con "stallo chiuso manualmente - senza protezione"
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - MOT EX DATA 22-24/03/17 T.288 per ultimazione lavori di sostituzione armamenti e isolatori al sostegno 118.
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Bulciago - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.57083 | 2017-10-27 | 0.90417 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B COND
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Bulciago - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.483 sostituzione FdG con FO progetto F4G
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - Sbarra A 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B TR2 presi accordi
CP Torre N. - stl TR2 220 kV | STT | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT lato 60 kV a cura Ditta Siemens
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
PRECI Stl VISSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 577 trc Leynì - Borgaro all. | TRC | 132 kV | 2017-10-24 | 0.66667 | 2017-11-02 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg a FO tratto leini-p35
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Fossalta - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - Sbarra B 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sul TR2 presi accordi
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B BATT COND
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.70833 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.484 sostituzione FdG con FO progetto F4G
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2017-10-28 | 0.29167 | 2017-11-09 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
LINEA 132 KV - TREIA-OSIMO DER.ARQUARA | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23744 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.54167 | 2017-10-29 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sost 626,rientrerà in servizio tutta la linea
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.29167 | 2017-11-01 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23723D COL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
Linea 360 Andria - Barletta 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Indisponibilità per Lavaggio Isolatori.
L789 cp Castiglione-cp Guidizzolo | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fibra ottica (cod. Make: BVTT5_3328268)
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B sb.A 220 (ind sb.A)
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
CP Torre N. - stl TR3 220 kV | STT | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT lato 60 kV a cura Ditta Siemens
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B sb.B 220 (ind sb.B)
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.483 per interferenza sostituzione FdG T.484 CLIENTE SIT MORTARA DISALIMENTATO (accordi con Sig. Maggioni)
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
Linea 875 Civitella Del T.- Teramo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.29167 | 2017-11-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti e ormeggio fune + calate al P35
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
Linea 132 kV - CAMPOLUNGO - MONSAMPOLO DER. ELAM | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea Campolungo-Monsampolo-Sostituzione codoli sui terminali di cavo
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - Accordi OK
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione p.147
Linea 243 Chiaramonte - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DANNEGIATI
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - RIPARAZIONE CONDUTTORE E SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea CP DERVIO - CP DUBINO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti T430
Tanagro - stl Isca Pantanelle 150 kV | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.79167 | N | Interventi parti meccaniche - revisione decennale interruttore
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Tipo di attività: INTERVENTO Prismian olio terminali TES T.285 “Musocco - Baggio”
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CDG dal sostegno 106 al sostegno 112
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
S/E Pinasca - stl 636 Pinerolo nord | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
CP MONSAMPOLO STL CAMPOLUNGO | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT.
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.29167 | 2017-11-19 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 montaggio sostegni n.203,204,213 e 214
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 301 SLG misura induttanza
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Opera CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.855 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio Linea per sostituzione interruttore ammazzettata con L.563
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.563 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.011 Installazione antirotazionali
Linea 012 Taio – Mezzocorona (2) | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.012 Installazione antirotazionali
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza sostituzione interruttore stallo T 23011
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T 23011 Interferenza linea per sostituzione interruttore a Mezzocorona
S\E Mezzocorona-stl 011 Taio (1) | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona stl 23011 sostituzione interruttore
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - in ombra al lavoro di sostituzione p.147
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione INTERRUTTORE AT L.855 S/E Tavazzano
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CREVOLA T. - STL 456 DOMODOSSOLA 132 KV | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA E PASSO/CONTATTO IMPIANTO DI CREVOLA TOCE E CREVOLA DIVERIA
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - "Controlli di Legge" impianti di Crevola Toce e Crevola Diveria a richiesta ENEL Green Power, mail 19/04/17. Linea a terra a Domodossola. Se dal 13 al 17/11/17 non compatibile con assetto rete, periodo alternativo 25 al 29/10/2017.
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L523 per sostituzione sezionatore di linea presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto.
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.70833 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.233 RICHIESTA FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FDG SULLA LINEA T.522 (ATTIVITA' A CURA UI PSM)
Linea 594 Pianezza - Druento | LIN | 132 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Opera CP | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Smazzettamento con L.855 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Smazzettamento con L563 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.3125 | 2017-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 302 misura induttanza
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Stallo 23628A-R S/E Vellai monitoraggio tipo B e verifica protezioni - contestualmente alle attività linea variante 1250 - 131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stallo 236258A-R S/E Vellai: Controlli tipo B e verifica protezioni contestualmente alle attività linea variante 125a/131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - tesatura tratto 125a - 131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea sostituzione sostegno 125a
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 22200 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO modifica periodo concordata in riunione 20/04
S/E Ragusa - stl 178 Chiaramonte Gulfi | STL | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl Ragusa- Chiaramonte G. 150kV
S/E Ragusa - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl SE Ragusa-Chiaramonte G . 150kV
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - stl 240 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SE Sangone - stl 240 sostituzione protezione distanziometrica
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-21 | 0.3125 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 303 misura induttanza
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Ragusa - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl SE Ragusa - Chiaramonte G. 150kV al sezionatore di sbarre B
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278 + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
Linea 178 Chiaramonte Gulfi - Ragusa 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SE Ragusa - Chiaramonte G. 150kV al sezionatore di linea
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber TE-DX-17-102
Linea 358 Marginone - Poggio a Caiano | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 21301A1 Marginone - Calenzano
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg - progetto open fiber
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con T669. Accordi in corso con ENEL Distribuzione per disalimentazione CP Alessandria Sud.
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Variante Linea - T669 Attenzione Linea in assetto provvisorio con tre estremi. Attestamento definitivo linea alla nuova cabina e rimozione collegamento alla vecchia CP. Accordi in corso con ENEL Distribuzione per disalimentazione CP Alessandria Sud.
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori x rimozione giunti e armamenti nel tratto all'interno di Fiat Iveco
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
Linea 943 Andria - Bisceglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - RIPARAZIONE FDG
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.602 - Sostituzione TA stallo 132 kV (campagna rimozione apparecchiature isolate in olio)
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Rocovalgrande Prove di riaccensione
S/E Magenta - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Esercitazione modulo 5 Multiskill.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-11-30 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Raccordo Castelluccia linea Casoria-a termine lavori la linea non rientra in servizio (al suo posto entra in servizio il collegamento “Casoria – Castelluccia”).Il 4° e 5° giorno di esclusione non è previsto ne rientro serale ne ripresa in emergenza
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV -- SECONDA FASE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.29167 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.23-733 per interferenza con lavori APRI T.292
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con demolizione T. 22292 tratto 92-94 ( Lavori APRI)
CP REGGIO NORD - STALLO AT CSS 642 | STL | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo: Indisp. per rifacimento sostegno e ritesatura conduttori
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV -- SECONDA FASE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV 2°FASE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolature fdg e sostituzione isolatori rotti.
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PREVIA CHIUSURA BYPASS CON LA T.22191 TREVISO-SCORZE. Revisione comando interruttore GIS da ditta esterna.
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore + CT 1° livello SPCC.
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione L08
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Villadossola (Edison) - STL 508 Vinavil | STL | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria sez. 82
Villadossola (Edison) - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione montante 55kV-Tr.1 + verifiche antincendio Tr.1 + mtz sbarra 55 kV
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
Stallo 150 kV 366SN2 in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-05 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 302/P
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Stallo 150 kV 385OZI in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-06 | 0.5 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. ATR 302/P
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - N. 30 Controlli tecnici in regime RSE
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con controlli in regime RSE T.353
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e sostegni campata 235-254 e 257-258
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Sangone - stl 622 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SE Sangone - stl 622 sostituzione protezione distanziometrica (unica protezione)
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Lavaggio Isolatori
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-28 | 0.33333 | 2017-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-29 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2017-12-31 | 0.29167 | 2017-12-31 | 0.33333 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità T.23-419 per rimessa in servizio tratto Sez.to Italcementi - Sez.to Servola e messa fuori servizio tratto CP Zaule - Sez.to Italcementi per manutenzione straordinaria sezionatore di linea in CP Zaule a cura Enel Distribuzione
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.