## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 21 07 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E PST Villanova - PST A | ATR | 400 kV | 2016-03-02 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
CP Lucera - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-25 | 0 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento del quadro AT. Indisp. del tronco di sbarre su cui si attestano gli stalli Troia e Foggia. Chiusi entrambi i sorpassi.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2017-05-22 | 0.29167 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Sud - Cinecittà" per ricerca e riparazione guasto
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-05-26 | 0.625 | 2017-08-01 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta di FS per rifacimento STL LINEA 069; Il tronco di linea dal P. 000-FNF al P.85B rimane fuori servizio per il rifacimento dello stallo.
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea L16 Milano Gadio -Milano Ric. Nord | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Dismissione linea L16 e collegamento nuova S.E. MI-Marcello alle nuove linee 232 MI-Ric. Nord e 231 MI-Gadio.
Linea 283 Astroni - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2017-06-09 | 0.31944 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 842 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS
Tusciano - stl Salerno N. Rossa 60 kV | STL | 70 kV | 2017-06-13 | 0.54167 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
L.F67 Tronco linea Palo 9 - M.varchi R | TRC | 132 kV | 2017-06-13 | 0.60486 | 2017-08-10 | 0.37431 | N | Altre di Rinnovo - separazione fisico-funzionale di SSE RFI Montevarchi - NO TEMPI DI RIENTRO Tratto linea Montevarchi - palo 9
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R S/E Nove 71 - stl 792 Susegana: indisponibilità per rimozione interruttore STL e sezionatore di linea vecchi.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.70833 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
CP STORO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-06-15 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione CSC. Necessita apertura e messa in sicurezza sez. AT TR Verde. CP Storo alimentata da TR Rosso
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-06-16 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Calusia - Rossano T.: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. su tutta la tratta in D.T. (7.4km)
CP Brindisi I. 2 - stl Fiume Grande 150 kV | STL | 150 kV | 2017-06-21 | 0.83125 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
CREMONA OVEST STL 660 TAMOIL | STL | 132 kV | 2017-06-25 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Rifacimento Cabina Primaria Cremona Ovest. Ammazzettamento 660-658
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L. 260 Bussolengo SS-Colunga Sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 271 al 72 compresi (2017)
S/E Marginone-Congiuntore A1-A2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - STL_Congiuntore 132kV attuale durante i lavori. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276 RSE1 sost isolatori
Linea 277 Vignole - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18
S/E Vignole B. - stl 277 Erzelli | STL | 220 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 18/09/17-06/10/17) STL 277 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M18. Nessun Tempo di rientro
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore -
CAMPO_STL_132KV_L915 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Interferenza Lavori - Interferenza attivit¿ rifacimento Stl.916 S/E Campo
CAMPO_STL_132KV_L916 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Rinnovo Stallo - Attivit¿ di rinnovo Stl.916 S/E Campo
Linea 002 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per verniciatura parte alta sostegni
S/E Castelpagano - stl 120 Cercemaggiore | STL | 150 kV | 2017-07-03 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.33333 | N | Interferenza Lavori - interferenza con realizzazione nuovo stallo in S/E Castelpagano
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-03 | 0.39792 | 2017-07-28 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 097 Canevari - Molassana | LIN | 132 kV | 2017-07-03 | 0.5625 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.097 - Interferenza scavi in prossimità della linea in cavo interrato
Stallo 132 kV 097 MOLASSAN in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.5625 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE. LINEA CON TENSIONE DI RITORNO. POSSIBILE SOLO RIENTRO CON COLLEGAMENTO RIGIDO SENZA INTERRUTTORE E PROTEZIONI.
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-07-04 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - 23051C1 VILLAVALLE-PRECI CD TRIPONZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL SOSTEGNO 1 AL SOSTEGNO 11
CP Carinola - stl TR3 150 kV | STT | 150 kV | 2017-07-06 | 0.88194 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.239 bonifica terminali cavo su sostegno n.1. attività a cura Prysmian. Fuori servizio contemporaneo T.238-239. No tempi rientro a causa montaggio ponteggio su intero sostegno. Modifica richiesta per impegno team Prysmian in AOT Milano
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-07-07 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.238 bonifica terminali cavo su sostegno n.37. attività a cura Prysmian. Fuori servizio contemporaneo T.238-239. No tempi rientro a causa montaggio ponteggio su intero sostegno. Modifica richiesta per impegno team Prysmian in AOT Milano
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2017-07-09 | 0.61875 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Guasto -
PERRERES CP - Stl linea 132 kV 511 Perreres Cen. | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiesto da CVA per interferenza
Linea 511 Perreres Cen. - Perreres CP | LIN | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Richiesta CVA per CFSA stallo T.511 Perreres
PER_ST_511 | STL | 132 kV | 2017-07-10 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L511+linea fredda
Stallo 132 kV TR 66KV FS in CP SESTRI LEVANTE | STL | 70 kV | 2017-07-10 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Rifacimento vasca raccolta olio come da D.P.R. 151.Rientro nel WeekEnd accordi con RFI ok.
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Entracque, Sb.B - Sostituzione interruttore su K380 e Controlli tecnici tipo B
S/E Entracque - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-10 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K380 - Sostituzione interruttore stallo + Controlli tecnici tipo B
S/E S.Bartolomeo - sbarra B 132KV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - preparazione dei lavori programmati nel mese di agosto con il fuori servizio della linea 23661A1 SE Nave- SE S. Bartolomeo- CL ORI MARTIN
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per realizzazione dei terminali cavo lato Ricevitrice Nord
S/E S.Bartolomeo - Sbarra A 132KV | SBA | 132 kV | 2017-07-11 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - preparazione dei lavori programmati nel mese di agosto con il fuori servizio della linea 23661A1 SE Nave- SE S. Bartolomeo- CL ORI MARTIN
S/E Erzelli - stl 277 Vignole B. | STL | 220 kV | 2017-07-12 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S\E ERZELLI - STL 277 Manutenzione sezionatore linea
Linea 571 Airola - Montesarchio | LIN | 150 kV | 2017-07-13 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituz. fune di guardia
CP Trinitapoli - stl Fonterosa | STL | 150 kV | 2017-07-13 | 0.78681 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Guasto -
L004 Omignano Salento RT-Policastro B.RT | LIN | 70 kV | 2017-07-14 | 0.45833 | 2017-07-24 | 0.625 | N | Guasto -
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-15 | 0.75 | 2017-07-29 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio tratto P.50 – CS Tassara per adeguamento linea al volo di soccorso notturno richiesto da ASST Valcamonica.
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2017-07-16 | 0.25417 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Guasto -
acquoria tr4 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
ACQUORIA TRG2 3/9 | TRF | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
aCQUORIA STL VILLANOVA DI GUIDONIA | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
ACQUORIA SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT IN SF6
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - RSE-1 controlli isolatori compositi Regime Speciale
S/E ALBERONA V.F - stl 175 Roseto | STL | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STL ROSETO
S/E Alberona - Sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INTERFERENZA - CT6 STL ROSETO E STL VOLTURARA
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
MARGHERA STAZIONE I-STL. CRION | STL | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Brugherio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.34931 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TIPO B
S/E Valmontone - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - REATTORE 380 kV - VERNICIATURA
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 734 Gualdo Tadino - Fabriano | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23734 - Ripristino FdG 28bis-29; sostituzione conduttore fase 28bis-29; Installazioni sfere di segnalazione e antirotazionali
LINEA 202 TARANTO N - TARANTO SM (BIANCA) | LIN | 220 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - 22202D1 - Lavaggio isolatori.
Linea 150 Alberona - Volturara | LIN | 150 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Lavaggio isolatori
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
L502 Cisterna ZI-NomentanaFS-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Taglio Piante - fuori servizio delle linea 23502E2 132 kV Nomentano – Cisterna der. Torricola e Campoleone per effettuare delle potature di piante per il ripristino delle distanze di sicurezza
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
S/E Marghera Stazione I -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-17 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ST1-132-17-Sostituzione TA stallo CRION (A3)
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori -
S/E Patria stl 248 Colli Aminei | STL | 220 kV | 2017-07-17 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-07-17 | 0.35486 | 2017-08-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per esecuzione fondazioni speciali (pali trivellati), montaggio basi, montaggio e traslazione conduttori ai pali P214 - P215 - P270 - P277 - P285
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-17 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
Tronco Rifredi RT - Vaiano all. | TRC | 132 kV | 2017-07-17 | 0.54236 | 2017-08-11 | 0.5 | N | Interferenza Linea - interferenza a lavori galleria Santa Lucia a cura di Pavimental
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2017-07-18 | 0.29167 | 2017-07-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON LAVORI SU FONDAZIONE P.4 - ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.375 | N | Interferenza Linea - CardanoT 24849 Interferenza linea per montaggio blindato a cura Edyna
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.58333 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Per Verifica impianto di terra della Centrale Termini Richiesta con mail 03/05/2017 di ENEL PRODUZIONE terre lato CP Caltavuturo con funzione di dispersore di corrente.
Linea 155 Caracoli - Termini Gr.3 | LIN | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0 | N | Interferenza Linea - CRC - Termini 23155 per verifica Imp di terra in C.le
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-18 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.58333 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Per Verifica impianto di terra della Centrale Termini Richiesta con mail 03/05/2017 di ENEL PRODUZIONE
S/E Benevento - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2017-07-18 | 0.39583 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su apparecchiature AT stallo Condensatore in BN2
Linea 828 Rende-Castiglione Cosentino RT | LIN | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore linea "Rende" in S.S.E "Castiglione RFI"
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.68681 | N | Interferenza Linea - richiesta da INSULA per interferenza con lavori di posa canala idraulica
SSE Castiglione Cosent.RT-stl 828 Rende | STL | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità richiesta in ombra all'indisponibilità n. 170622090318240 per la linea a 150 kV Rende-Castiglione
S/E Olevano - stl Olevano C.LE | STL | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - OLV CTB stallo Biolevano
Linea 578 Colmata - Magona | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D_L.578 _ Formazione emergenza in quota personale neo assunto
Sez. sbarra (1)GI 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA GUASTA
S/E Villavalle - stl S.Gemini A S.M. | STL | 132 kV | 2017-07-19 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VLV REVISIONE B + C INTERRUTTORE UF SANGEMINI A CURA ABB
L.651 Chianciano-Fabro-Chiusi-Chiusi RT | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - D_L651 Adeguamento a DM e taglio piante pericolose nel tratto compreso tra le campate n. 330 e 360
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-19 | 0.625 | 2017-07-24 | 0.35417 | N | Altri investimenti - 23030F1 risanamento DM (ind LIN)
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-07-20 | 0.29167 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Interferenza a attività di opere civili
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT EX DATA 05/10/17-06/10/17) SBB 220 - prove 89B stl 277 con nuovo SAS. Nessun Tempo di rientro.
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B K 220 2017-MILANO-PAR-1014
Linea 670 Corriolo - Raffineria Milazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferente al sost. n°2 DT con la linea Corriolo-FS Milazzo 23122C1 per sostituzione fune di guardia
Linea 122 Corriolo - F.S. Milazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Corriolo - stl 122 F.S. Milazzo | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici apparecchiature AT con fuori servizio
Linea V01 Terme Brennero - Vipiteno | LIN | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Taglio Piante - T.23V01-Fuori servizio per taglio piante urgente (ind lin)
CORFINO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA 132 KV A CORFINO PER SOSTITUZIONE POLO INTERRUTTORE GRUPPO
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori
Linea 611 CP Partinico - CP Carini | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.58333 | S | Taglio Piante - taglio piante all'interno forestale
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017- da P.263 a P.265.
CORFINO Stl CAN-CAG-UNK 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 590 CORFINO-CAN-CAG-UNK PER SOSTITUZIONE POLO INTERRUTTORE GRUPPO
CORFINO Stl FBR-LIG-SIL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STALLO LINEA 691 CORFINO - FBR-LIG-SIL PER SOSTITUZIONE POLO INTERRUTTORE GRUPPO
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.64583 | N | Riparazione conduttore - L23639C-L - Linea 639 Arsiè - Cavilla: Bonifica punti caldi.
CP Rende - stl FS Castigl. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-20 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Ripresa a Fine Lavori
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2017-07-20 | 0.39583 | 2017-07-21 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Richiesta fuori servizio per regolazione conduttori.
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2017-07-20 | 0.725 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 322 Suvereto - Montalto 2 | LIN | 400 kV | 2017-07-20 | 0.725 | 2017-07-21 | 0.66667 | N | Guasto -
MILAZZO FS STL KV FURNARI FS | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0 | 2017-07-21 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Disalim SSE Milazzo per interferenza attività di sostituzione della fdg della linea S.ne Corriolo – SSE Milazzo
MILAZZO FS Stl 150 kV CORRIOLO | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0 | 2017-07-21 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Disalim SSE Milazzo per interferenza attività di sostituzione della fdg della linea S.ne Corriolo – SSE Milazzo
MILAZZO FS Stl 150 kV VLF | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0 | 2017-07-21 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Disalim SSE Milazzo per interferenza attività di sostituzione della fdg della linea S.ne Corriolo – SSE Milazzo
PROVE CESI - Schema 1 | SEZ | 220 kV | 2017-07-21 | 0.25 | 2017-07-21 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 600 A per 3 secondi - Prove CESI schema 1: utente CESI alimentato dal nodo di Lambrate
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - attività per PAVIMENTAL
S/E Francofonte - stl 695 Francofonte | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot. di 1° livello stallo CP Francofonte in stazione Francofonte
Linea 251 Pisticci - Rotonda | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23251B1_Pisticci-Rotonda sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093235785-20160729093340349 E 20160729093441055.
Linea 142 Rotonda - Senise | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23142A1_Rotonda-Senise (dt 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093340349-20160729093441055.
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Matera - stallo 344 Genzano, Manutenzione mirata punto caldo sezionatore di Sbarra B 380kV - Fase R
S/E Matera - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera - stallo 344 Genzano, Manutenzione mirata punto caldo sezionatore di Sbarra B 380kV - Fase R, Sbarra B 380kV interferente.
CANTERNO Stl GUARCINO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Guasto - ST CANTERNO - LINEA GUARCINO - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PRESSOSTATO COMPRESSORE COMANDO LINEA
S/E Corriolo - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di sbarra B dello stallo FFSS
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2017-07-21 | 0.33333 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione conduttore strefolato in campata 114-115.
Linea 653 Melilli - Sortino | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.375 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da e-distribuzione senza terre agli estremi
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.47917 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 per controlli tecnici LST su linea a 220 kV 103 Villasor1 Mogorella
S/E Melilli - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo sez. SB. A2
S/E Melilli - stl 653 Sortino | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo sez. SB. A2
Linea 660 S/E Sortino - CP Sortino | LIN | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.375 | S | Interferenza Linea - indisponibilità richiesta da e-distribuzione senza terre agli estremi
STALLO 150 KV ASJA ALIA IN SM. ALIA | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione programmata nella sottostazione di Alia con il fuori servizio del sezionatore di interfaccia,disalimentazione richiesta dal cliente AT.
linea 132 kv marino del tronto - ahlstrom | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23772 - FUORI SERVIZIO PER RIMOZIONE CALATE
Stallo 120 kV CARTIERA ASC in CP MARINO D.T. | STL | 132 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERF. ATTIVITA' MANUTENTIVE IN CP
Stallo 150 kV MELILLI in CP SORTINO | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - riparazione del comando oleodinamico dell’interruttore AT dello stallo linea 150 KV MELILLI
Stallo 150 kV VIZZINI BRULLI in CP SORTINO | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.375 | S | Altre di manutenzioni - Manovra di apertura necessaria per il sezionamento dell'interruttore AT guasto in CP Sortino stallo Mellilli. Previsto il ribaltamento in MT
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-21 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Verniciatura teste TA 380 kV
linea 132 kv marino del tronto - ahlstrom | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23772 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI IN CP MARINO D.T. A CURA ENEL DD-ERM N.B. IL GIORNO 21 IL FUORI SERVIZIO E' IN OMBRA ALL'ATTIVITA' DI RIMOZIONE CALATA PRESSO AHLSTROM DELIBERATA CON CODICE 170704041645632
Linea 500 CP Ferrero - CP Sturno | STL | 150 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante.
Linea 323 Feroleto - Maida | LIN | 400 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.58333 | N | Taglio Piante - Deramificazione piante interferenti.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta da IREN per lavori di manutenzione programmata al gruppo TV3
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione programmata al Gruppo TG3 della centrale IREN di Moncalieri. La richiesta proviene da IREN.
L.651 Chianciano-Fabro-Chiusi-Chiusi RT | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.375 | N | Altre di Rinnovo - D_L651 Adeguamento a DM e taglio piante pericolose nel tratto compreso tra le campate n. 330 e 360
S/E Sangone - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-07-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B SU ATR2, SANGONE
S/E Benevento - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-21 | 0.39583 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità sbarra B1 per controlli tecnici su sezionatore sbarra dello stallo condensatore in BN2
S/E Villavalle - ATR 2 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2017-07-21 | 0.41667 | 2017-07-21 | 0.54167 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ATR2 PROVE FUNZIONALI COMANDO INTERRUTTORE SECONDARIO A CURA DITTA
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-21 | 0.5 | 2017-07-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera - UF Genzano 380kV: eliminazione anomalia sezionatore Sbarra A 380kV. Sbarra A interferente.
Linea 323 Suvereto - Montalto 1 | LIN | 400 kV | 2017-07-21 | 0.50833 | 2017-07-21 | 0.58333 | N | Guasto -
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2017-07-21 | 0.6875 | 2017-07-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 22.260 UI Dugale controlli tecnici (ind LIN)
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S.Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli Tecnici su apparecchiature AT su richiesta di Enel D
Stallo 132 kV 515 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Linea - CP CONTROALIMENTATA IN MT - Riparazione sezionatore
Stallo 132 kV 060 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Linea - CP CONTROALIMENTATA IN MT - Riparazione sezionatore
Linea 132 kV - Breccia CP - Como S. Abbondio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-21 | 0.91667 | 2017-07-22 | 0.22917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sezionatore di linea (richiesta da ENEL D.)
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione della pompa (con tecnico ABB)
Linea 227 Pallanzeno - Morel | LIN | 220 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Eliminazione Punto Caldo T.227 Pallanzeno-Serra in campata 48.
Linea 556 Stura - IVECO | LIN | 132 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altri interventi - f.s. richiesto da terzi IVECO per prove di terra
Linea 122 Corriolo - F.S. Milazzo | LIN | 150 kV | 2017-07-22 | 0.33333 | 2017-07-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici al sezionatore di linea
CP Astroni - stl Pozzuoli 2 Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - da escludere insieme alla sbarra posteriore in quanto non è possibile il suo trasferimento sulla sbarra anteriore
CP Astroni - stl TR 3 220/60/20 220 kV | STT | 220 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Da disalimentare il solo lato a 60 kV per manutenzione sezionatore lato sbarre Posteriore
CP Astroni - stl Fuorigrotta Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato sbarre Posteriori
CP Astroni - stl Carinola 60 kV | STL | 70 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - da escludere insieme alla sbarra posteriore in quanto non è possibile trasferirlo sulla sbarra anteriore
CP Astroni - sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-23 | 0.29167 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra Posteriore per manutenzione sezionatori lato sbarre su alcuni montanti AT
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE gr.3 | STT | 220 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
Stallo 132 kV 165LACCHIA in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
Stallo 132 kV 164OPE LAC in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
Stallo 132 kV 557POR VAI in CP ASSAGO | STL | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CP ASSAGO CONTROALIMENTATA IN MT
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23713 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 319 Bari Ovest - Brindisi | LIN | 400 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori 21319G1-178
Linea 559 Tavazzano-Bolgiano | LIN | 132 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche di terra cliente EniPower Bolgiano
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Lavaggio fascio tubiero Aerotermi - Sostituzione motori Ventole
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-07-23 | 0.33333 | 2017-07-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni -
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-23 | 0.41667 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2017-07-23 | 0.41667 | 2017-07-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
CP Astroni - stl TR 2 220/60/9 220 kV | STT | 220 kV | 2017-07-23 | 0.47917 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentare solo il lato 60 kV per manutenzione sezionatore lato sbarre Posteriore
CP Astroni - stl Fuorigrotta Verde 60 kV | STL | 70 kV | 2017-07-23 | 0.47917 | 2017-07-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato sbarre posteriori
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.20833 | 2017-07-24 | 0.375 | S | Altri investimenti - Fuori servizio della linea 150 kV S. Rita - Campo di Carne con derivazione Aprilia 150 kV per rimozione campate 50-51-52
Linea 210 S. Lucia - Roma Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.3125 | 2017-07-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg con F.O. 48 fibre (progetto Fiber to the Grid)
Linea 320 Sestu - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.3125 | 2017-07-26 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione tratta CDG incorporante FO per eliminazione disservizio vettore ottico.
S/E Rotonda Nuova - TR 1 VERDE 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Recupero e posa cavi collegamenti MT e BT dal vecchio TR1 Verde 150/20 KV al nuovo TR1 Verde 150/20 KV a cura e-distribuzione.
S/E Camporosso - Semisbarra A2 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 66 - Controlli tecnici sezionatori di sbarra
S/E GALATINA - STL 345 ERCHIE | STL | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 e CT2 dello stallo linea 380 kV Erchie.
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea Galatina - Erchie interferente con i Controlli tecnici CT6 dello stallo linea Erchie.
S/E San Vittore - stl 020 Cassino cd Car | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl 150 kV cassino con derivazione WEPA LUCA - Controlli tecnici tipo B. Prendere accordi con WEPA LUCCA per indisponibilità linea.
S/E Casuzze 1° - stl 639 CP Monreale | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo CP Monreale (riprogrammato)
L. 604 S/E Caracoli - S/E Casuzze 2° L | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttori -
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
S/E Santa Lucia - Parallelo K1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 150kV per CTB + SPCC
SPIGNO CEN - Stl 132 kV VETRI DEGO 658 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
SPIGNO CEN - Stl 132 kV SPIGN-BISTA 664 | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Camporosso - stl 4402 Bevera | STL | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INDISP - STALLO 66 kV 4402 per revisione pesante interruttore - Accordi OK - In ombra fermata centrali T.Power Tempi rientro per E-Distribuzione CP Vallecrosia: 24-25/7 480’ 26-27-28/7 180’ diurno 300’ notturno.
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - manutenzione stallo in Isola Serafini di ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
CP Anzi - stl Corleto P. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con controlli in regime RSE T.201
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
VILLA S.MARIA Stl CS.GI-AGNON 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE QUADRIENNALE INTERRRUTORE DI LINEA
S/E Faeto - stl EOS4 | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO EOS 4
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - N.15 Controlli tecnici in regime RSE
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SOSTITUZIONE ARMAMENTI (DORSALE EX 220KV BARI - BRINDISI - LECCE)
L587 Vallefioretta-Ceccano cd Ceccano RT | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Fuori servizio della linea 150 kV “CP Vallefioretta – CP Ceccano dz Ceccano RT ” per attività di taglio piante.
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Taglio Piante - fuori servizio delle linea 23F16A1 132 kV Prenestina – Sezze der. Torricola, Campoleone e Cisterna per effettuare delle potature di piante per il ripristino delle distanze di sicurezza
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLO TECNICO SOSTEGNI IN RSE1
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - amazzettamento linee 330 e 379 per riduzione rischio correlqto a lavori su L 630 Rientro serale previa concordanza fasi in Sulcis con linee amazzettate
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - Amazzettamento L379÷L330 per riduzione rischio correlato a lavori su L 630 Rientro serale previa concordanza fasi in Sulcis con linee amazzettate
Stallo 120 kV ROSARA in CP MARINO D.T. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
MARRA TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR 2
Linea 012 Nocera T.RT-Lamezia T. Samb.RT | LIN | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Linea F65 Foligno RT - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Consegna in sicurezza all' impresa per taglio vegetazione
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-24 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - 22217B1 riparazione punti caldi campate 76 e 208
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure LCC ATR3 SE Chiaramonte G.
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Taglio Piante - T.23.V17-Attività taglio piante (ind lin)
S/E Camporosso - Semisbarra A1 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 66 - Controlli tecnici sezionatori di sbarra
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Linea V017 “Bolzano RT – Salorno” (campata 77-78 amarro sospeso fase bassa) risanamento violazioni DM
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
S/E Ric. Sud BS - stl L33/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
S/E T.U. - stl L33/2 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.6875 | N | Controlli di legge - Verifica maglia di terra TU (BVTT5_3239699) e Brescia nodo sud (BVTT5_3240682)
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - 23005F1 - misure di terra in S.E. Lancenigo - tensioni pericolose durante le prove
L692 Carlentini (ex Brulli)-CP Francofon | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA ESEGUITO DA TERZI
S/E Villa Castelli - stl WIND Villa Cast | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Disalimentazione e messa in sicurezza stallo 150 kV C/E Villa Castelli di "Villa Castelli Wind S.r.l." richiesta da EDPR per attivita' di manutenzione dell'Impianto del Produttore.
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - SBARRA S01 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
S/E Larderello - stl 834 Farinello | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STALLO S/E FARINELLO L23834 - Sostituzione TA
S/E Larderello-Trafo 101 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E FARINELLO - TR101 PER INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE TA
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L834 Interferenza con sostituzione Poli interruttore alla S/E di Farinello a cura ENEL GREEN POWER - richiesta da ENEL GREEN POWER
FARINELLO Stl LARDERELLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE POLI INTERRUTTORE
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-24 | 0.4375 | S | Interferenza Lavori - Z32552A-T21 S/E Oderzo-Trafo 201 : SCOLLEGAMENTO TERMINALE NEUTRO MT DA SEZIONATORE TR IN S/E OPERZO PER SPOSTAMENTO CAVO COMPLESSO PETERSEN LEGATO AL RIFACIMENTO DEL REPARTO MT - RIENTRA IN SERVIZIO SENZA COLLEGAMENTO AL TR - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZION
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.35417 | N | Interferenza Lavori - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA: APERTURA SEZIONATORE UNIPOLARE DI NEUTRO MT E MESSA A TERRA AGLI ESTREMI - Attività di e-Distribuzione
VIGNACCIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-07-24 | 0.36458 | 2017-07-24 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione interruttore, comando e stallo TR 2 in c.p. Vignaccia.
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
S/E Entracque - stl 392 Magliano A. 2 | STL | 400 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 392 Controlli tecnici protezioni
Linea 595 Pietrasanta - Massa Ffss | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - taglio piante
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23770- FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. INTERRUTTORE A MARINO D.T. DA PARTE DI ENEL DD-ERM
TRONCO 150 KV C.CARNE ALL. - S.RITA | TRC | 150 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.5 | N | Altri investimenti - Fuori servizio del tronco linea 150 kV S. Rita - derivazione Aprilia 150 kV per realizzazione calate ai terminali su sostegno PPT e prove attivazione.
STALLO 132KV ZEN T.828 IN CP BASSANELLO | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA PER RIFACIMENTO TERMINALI - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VICENZA
CP Melfi Fiat - stl Melfi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE AL CONTROLLO PROTEZIONI IN CP MELFI.NORMALE MANOVRA DI ESERCIZIO
S/E Benevento - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - sbarre A interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
CP Melfi - stl Melfi Fiat 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-24 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI CHIESTO DALL'UNITA' AES TERNA NAPOLI
CP TRENTO PSG TR GIALLO (STALLO 123 BORGO) | STL | 70 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-24 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Reparto 60 kV - Controlli e misure su TA, TV, SCARICATORI e TR/GIALLO.
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Miglioria sezionatori MSAB stallo ATR2 S/E Benevento2
Linea 018 Menga - Follonica | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - D_L018 Realizzazione ammarro in sospensione al palo 778 e taglio piante pericolose interferenti con l'elettrodotto
Stallo 150 kV NARO in CP LICATA | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-25 | 0.60417 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra in CP Licata a terra in CP Naro.
Linea 150 kV - LICATA - NARO | LIN | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-25 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - Per la verifica impianto di terra in CP Licata Si a terra in CP Naro.
CU Pietramontecorvino - stl Eol.Casteln.Daunia | STL | 150 kV | 2017-07-24 | 0.41667 | 2017-07-24 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-07-24 | 0.4375 | 2017-07-24 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - Z32552A-T22 S/E Oderzo-Trafo 202: SCOLLEGAMENTO TERMINALE NEUTRO MT DA SEZIONATORE TR IN S/E OPERZO PER SPOSTAMENTO CAVO COMPLESSO PETERSEN LEGATO AL RIFACIMENTO DEL REPARTO MT - RIENTRA IN SERVIZIO SENZA COLLEGAMENTO AL TR - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-07-24 | 0.91736 | 2017-07-25 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
S/E Rizziconi - Parallelo K1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione leggera di tipo A interruttore stallo 150kV Parallelo Sbarre (K1)
Linea 639 S/E Casuzze 1° L - CP Monreale | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea Casuzze-CP Monreale 150 kv per CTB sez. di linea e TVC (riprogrammato)
L019 Lamezia T.Samb. RT-Vibo Pizzo M. RT | LIN | 70 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in campata 2454-2456
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP SULCIS 2 | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Stallo 150 kV 630SUL in CP SULCIS 2 | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore TR Rosso
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.60417 | S | Taglio Piante - Deramificazione piante
Linea F74 Fano RT-Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Taglio Piante - 23F74 - FUORI SERVIZIO PER TAGLIO PIANTE PER CONTENIMENTE DISTANZA DI RISPETTO DELLE STESSE VERSO L'ELETTRODOTTO.
GALLERIA CATTOLICAFS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente per attività su TR in Galleria Cattolica
Linea 430 Goglio - Verampio | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T430 a richiesta ENEL Produzione per rilievi in stazione AT GOGLIO per pianificare la sostituzione di apparecchiature per il rinnovo impianto.
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.33333 | 2017-07-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T428 a richiesta ENEL Produzione per rilievi in stazione AT GOGLIO per pianificare la sostituzione di apparecchiature per il rinnovo impianto.
S/E Mucone II - stl 264 Feroleto | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CONTROLLO/MANUTENZIONE COMANDO INTERRUTTORE STL 150 KV FEROLETO
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - per manutenzione cassette di sezionamento e interferenza per lavori di scavo VERSALIS in prossimità del cavo
S/E CASTEL DI LUCIO - STL EOLICO MINERVA | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.5625 | S | Interferenza Lavori - Richiesta Alerion- Ferrara - mail di giovedì 29/06/2017 09:52
S/E Matera - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Matera-UF ATR2 150 KV: eliminazione punto caldo sezionatore sbarra A.
Lin 005 Ostiglia RT - Mirandola RT | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in convenzionale in ombra ad attività di consegna in sicurezza a RFI
S/E Matera - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - S/E Matera-UF ATR2 150 KV: eliminazione punto caldo sezionatore sbarra A. Sbarra A 150kV interferente.
Stallo 150 kV 391BAS in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da Geopower
S/E Rubiera Nuova - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST K1 A 132KV-CTB SPC 3A
Calitri - stl Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo primario TR8 - Ispezione terminali cavo AT Prysmian per verifica livello miscela isolante. Presi accordi con IRETI
CP MULES - STL 621 AICA | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CP MULES STL 621 MULES(PASS ABB): STL interferente alla sostituzione comando sez.re di Sbarra 132kV STL 640 Prati di Vizze.
LIN640 MULES CP-PRATI DI VIZZE CP | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - C.P MulesT 23640 interferenza per attività di sostituzione comando sez.re di Sbarra AT 132kV STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB) a cura Edyna
Linea 132 kV - Cislago ST - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Tradate. Riparazione lame di terra Sezionatore Linea.
Stallo 132 kV 096CISLDPT in CP TRADATE | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riparazione lame di terra Sezionatore Linea
Linea 714 Lentini RT - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.625 | S | Taglio Piante - Distacco linea per taglio piante urgente
CP CALDONAZZO - STALLO T123 D.BORGO | STL | 70 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Stallo AT 123 manutenzione comando e sostituzione olio interruttore 60 KV, prova protezioni di linea.
CP MULES Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-07-25 | 0.375 | 2017-07-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CP MULES Sbarra A 132kV: Sbarra A interferente ai lavori di sostituzione comando sez.re di Sbarra STL 640 Prati di Vizze (PASS ABB).
Linea STORO - VOBARNO. | LIN | 132 kV | 2017-07-25 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Storo T 23694 Verifica impianto di terra a cura Set N.B.La linea è da ritenersi in tensione
CP CHIUSI - STALLO AT 651 CHN-FBR-CHF | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.39583 | 2017-07-25 | 0.52083 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione scheda misura corrente
CP FOCOMORTO - STALLO AT MEZ 796 | STL | 132 kV | 2017-07-25 | 0.5 | 2017-07-25 | 0.54167 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZ. VETRINI INTERRUTTORE
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-07-25 | 0.91736 | 2017-07-26 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.29167 | 2017-07-27 | 0.77083 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO LINEA PER INTERFERENZA CON LAVORI FONDAZIONI - accordi presi con E-Distribuzione
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.29167 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - L23624A-L - Linea 624 Saviner - Cencenighe: bonifica punti caldi
Linea 220kV Biasca-Iragna | LIN | 220 kV | 2017-07-26 | 0.29167 | 2017-07-28 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Altre di manutenzione
BEVERA - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
AIROLE - Stallo linea 66 kV 4400 BEVERA | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA - Stallo linea 66 kV 4400 AIROLE | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
BEVERA-Stallo linea 66kV 4402 CAMPOROSSO/VALLECROS | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche -
S/E Marginone - stl 326 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rossano - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB 1° LIVELLO SPCC Reattore 380kV in Stazione Rossano
S/E Castelpagano - stl 120 Cercemaggiore | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.77083 | N | Costruzione nuovo stallo - Modifica orario come da richiesta UPRI Linee Napoli
S/E Castelpagano - stl Cupone | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
Linea 407 Castelpagano - Collesannita | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
S/E Castelpagano - Sbarre A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - REALIZZAZIONE NUOVO STALLO
S/E Castelpagano - stl 407 Collesannita | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo -
STALLO 150 KV CESA EOLO SICILIA IN SM CACCAMO | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta di disalimentazione del cliente AT Acciona S.r.l. per il fuori servizio dell'Eolico Cesa in SM Caccamo.
Linea 120 Castelpagano - Cercemaggiore | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.77083 | N | Altre di Rinnovo - Fuori servizio della linea AT per consentire i lavori di smontaggio by-pass e la tesatura dei conduttori e fdg su nuovo stallo in SE Castelpagano. Indisponibilità richiesta per conto di UPRI Napoli.
Campo_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.74931 | N | Interferenza Linea -
Campo_TRF_T2 | TRF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.74931 | N | Interferenza Linea -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta Edison
S/E Ospiate - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - OSP BATTERIA CONDENSATORI 132KV sostituzione condensatori fase 4 e 12 guasti
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 dello stallo linea Erchie.
S/E Candia - stl CP 728 Zipa | STL | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S\e Candia – stallo Zipa - sostituzione raccorderia SF6 su interruttore fase 4 causa perdite
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezioni - sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV MAGLIANA Rientro serale tramite Sbarra B dedicata su stallo Parallelo
Sez. sbarra (1)GI 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER LAVORI DI MONTAGGIO NUOVO INTERRUTTORE AT CASOLI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 150kV
Stallo 132 kV 093CEDRATE in CP TRADATE | STL | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione Lame sezionatore TR Verde
Stallo 132 kV 096CISLDPT in CP TRADATE | STL | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-26 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione Lame sezionatore TR Verde
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.23.019-Attività taglio piante (ind lin)
Linea 832 Vasto - San Salvo | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori di montaggio pali tubolari sui raccordi S.Salvo Sez.-Gissi-Montecilfoni
Linea 654 S/E Melilli - CP Lentini cd Ag | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Interferente con l'eliminazione del punto caldo sez. linea
S/E Melilli - stl 654 CP Lentini der Ag | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo sez. linea
S/E Castellaneta - stl D69 Tafuri | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Disalimentazione e messa in sicurezza stallo 150 kV C/E Tafuri richiesta da EDPR per attivita' di manutenzione dell'Impianto del Produttore.
PONTE DI PIAVE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Ponte di Piave ( RFI ) - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
Linea 525 Salgareda CP - Ponte Di Piave | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Ponte di Piave ( RFI ) - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.64583 | N | Taglio Piante - T.584 taglio piante urgente
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-07-26 | 0.35417 | 2017-07-26 | 0.4375 | S | Interferenza Lavori - Z32552A-T21 S/E Oderzo-Trafo 201: COLLEGAMENTO TERMINALE NEUTRO MT DA SEZIONATORE TR IN S/E OPERZO PER SPOSTAMENTO CAVO COMPLESSO PETERSEN LEGATO AL RIFACIMENTO DEL REPARTO MT - RIENTRA IN SERVIZIO CON COLLEGAMENTO AL TR - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE
S/E Rubiera Nuova - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST K2 A 132KV-CTB SPC 3A
S/E Cappuccini - stl 153 Camerino | STL | 132 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CPP UF CAMERINO MANUTENZIONE OCCASIONALE CONTATTI DI POTENZA 89A
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CPP FS SBARRA A PER MANUTENZIONE CONTATTI DI POTENZA 89A UF CAMERINO
Linea 593 Campore - Forno | LIN | 132 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.625 | N | Riparazione morsetteria - Rimozione punto caldo
S/E Turbigo - Parallelo K1 A1-B1 380 kV | STK | 400 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TBG parallelo K1 sez TBG1 pulizia bobine AP e CH
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
CP CALDONAZZO - STALLO T122 D.BORGO | STL | 70 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - Stallo AT 122 manutenzione comando e sostituzione olio interruttore 60 KV, prova protezioni di linea.
S/E Moncalieri -stl 240 Sangone | STL | 220 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - L.240 - Sostituzione 2° protezione di linea
S/E Entracque - stl 395 Magliano A. 1 | STL | 400 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SE Entracque stl 395 controlli tecnici protezioni
MIRAFIORI - Stl 622 SANGONE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-26 | 0.375 | 2017-07-26 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Modifica circuiti allarme protezioni (linea con V di ritorno)
S/E Benevento - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-07-26 | 0.39583 | 2017-07-27 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - sbarre B interferenti all' attività con indisponibilità 170404032029566
CP Falerna - stl Lamezia 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-26 | 0.39583 | 2017-07-26 | 0.54167 | N | Altre di manutenzioni - Controllo Modulo Compass del TR Verde
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-07-26 | 0.4375 | 2017-07-26 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - Z32552A-T22 S/E Oderzo-Trafo 202: COLLEGAMENTO TERMINALE NEUTRO MT DA SEZIONATORE TR IN S/E OPERZO PER SPOSTAMENTO CAVO COMPLESSO PETERSEN LEGATO AL RIFACIMENTO DEL REPARTO MT - RIENTRA IN SERVIZIO CON COLLEGAMENTO AL TR - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE
MIRAFIORI - Stl 993 SUD OVEST 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-26 | 0.54167 | 2017-07-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Modifica circuiti allarme protezioni (linea con V di ritorno)
Linea 150 kV - CESANO - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2017-07-26 | 0.83333 | 2017-07-27 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea sostituzione fdg su 22210 S. Lucia - Roma Nord 2
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-07-26 | 0.91736 | 2017-07-27 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.25 | 2017-07-27 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Prova prototipi attrezzature da lavoro per pali tubolari.
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.29167 | 2017-07-27 | 0.70833 | S | Riparazione conduttore - L23628A-L - Linea 628 Agordo - Vellai: bonifica punti caldi
CP Anzi - stl Potenza 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E VILLAFRATI - STL EOLICO MARIDIANA | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Lavori richiesti da Eolica Maridiana
Linea 640 CP Carini - CP Monreale | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.58333 | S | Sostituzione Isolatori -
Linea 150 kV - CESANO - CROCICCHIE | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione fdg su 22210 S. Lucia - Roma Nord 2
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.33333 | 2017-07-27 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti sostegno 77 filo 3 in RSE1.
Linea 350 Dolo - Fusina C.Te Gr 3-4 | LIN | 400 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - C.le FUSINA-17-Sostituzione sezionatori GR 3 e 4
Linea 330 Sulcis 2 - Serbariu | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.5 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione amazzettamento linee 330÷379 per riduzione rischio associato a lavori su L 630
Linea 379 Sulcis - Nuraxi Figus | LIN | 150 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.5 | S | Ammazzettamento Linee - Rimozione amazzettamento L 379÷L330 per riduzione rischio associato a lavori su L 630
Linea 090 Gerosa C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23090 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AL TRASPORTO ATTREZZATTURA A RIDOSSO SOST. 28
S/E Genzano 380-stl D86 EDPR P. La Rocca | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-07-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Tale indisponibilità si richiede come interferenza a seguito del Nulla Osta di AEP al produttore EDPR per attività di manutenzione ai terminali cavo in stazione elettrica di Genzano e nella loro sottostazione La Rocca.
Linea 919 Rosone - Sud Ovest | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Rimozione punto caldo sulla linea T.919-920
Stallo 120 kV SACCI ALL. in CP CAMERINO | STL | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezioni - SOSTITUZIONE DZ
CP Campagna - stl Montecorvino | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'interruttore a fina giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità.
S/E Cagno - stl 525 CP Induno | STL | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 525 Cagno-p.1 -(CP Induno O-Faloppio) | LIN | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo S/E Cagno
STL 132KV CONGIUNTORE AT IN CP LISERT | STK | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST038 - efficienza e controlli interruttore AT
S/E Deliceto - stl Lagnano | STL | 150 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CT2 STALLO LAGNANO
S/E Rubiera - stl Ca de Caroli | STL | 132 kV | 2017-07-27 | 0.375 | 2017-07-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 668-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-27 | 0.4375 | 2017-07-27 | 0.52083 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 301 380/220 kV Staz. COD per sopralluogo Ditta in preparazione dei lavori di revisione macchina
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-07-27 | 0.91736 | 2017-07-28 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 400 kV PRADELLA-ROBBIA/SILS | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Montaggio antenna radiomobile
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Montaggio antenna radiomobile
Stallo 150 kV DIRILLO in CP VITTORIA SUD | STL | 150 kV | 2017-07-28 | 0.25 | 2017-07-28 | 0.29167 | S | Altre di manutenzioni - Intervento della U. TLV CT per ripristinare l’anomalia di allarme bassa pressione gas Sf6 dei TA dello stallo Dirillo in CP Vittoria Sud previo ribaltamento in MT della CP.
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione sostegno 20
Linea 073 Andria CP - Corato 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità per progetto Tiscali
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.5 | S | Interferenza Linea - 23.606B1 - disinnesco bomba rinvenuta nel Comune di Besenello (TN) (ind LIN)
Linea 735 Maratea -Torraca | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23735E1 Maratea-Torraca sostituzione isolatori rotti.
S/E VILLAFRATI - STL EOLICO MARIDIANA | STL | 150 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Lavori richiesti da Eolica Maridiana
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - richiesta da impresa Pierobon per lavori di costruzione di un capannone per rimessaggio ferroviario
Linea 132 kV - RASTIGNANO - COLUNGA | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - L. 23709F RAS - COL in sicurezza per controllo spessore verniciatura.
Linea 132 kV - TAVARNUZZE - PONTE A EMA | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - attività per PAVIMENTAL
S/E Fano ET - stl 756 Saltara CP | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31602 - sostituzione TA fase 12 causa gravi perdite SF6
S/E Fano - Parallelo K1 120kV - Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-07-28 | 0.33333 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - 31602 Parallelo 1 - fuori servizio per interferenza con attivita’ di sostituzione TA f.12 su stallo Saltara
Linea 001 Bressanone - Brunico | LIN | 132 kV | 2017-07-28 | 0.35417 | 2017-07-28 | 0.625 | N | Riparazione FdG - 23001B1-014 Riparazione fune di guardia strefolata
Linea 570 Benevento II - Montesarchio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-07-28 | 0.375 | 2017-07-28 | 0.625 | S | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante.
CP GROSSETO SUD - STALLO AT 011.MONTIANO | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.41667 | 2017-07-28 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - rabbocco di olio sul comando dell¿interruttore dello stallo linea 011
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-28 | 0.70833 | 2017-07-31 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-28 | 0.70833 | 2017-07-31 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-28 | 0.70833 | 2017-07-31 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2017-07-28 | 0.91736 | 2017-07-29 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 3000 A per 0,3 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CP Benevento N. - stl FS 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-29 | 0.22917 | 2017-07-29 | 0.27083 | S | Altre di manutenzioni - Breve disalim del tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti BenevII ln2, Benevento FS, TR1, TR3 per manovre di esercizio necessarie per sezionare la linea Benevento Ind. il cui interrutt risulta bloccato in chiusura
CP Benevento N. - stl Benev.Ind. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-07-29 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comando interruttore AT a cura Ditta Siemens per ripristinare la funzionalità interruttore attualmente bloccato in chiusura.
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Interferenza con attività di revisione interruttore e sostituzione TA in SE Sondrio. Apertura colli morti al sostegno n.1.
Sist. Sbarre 3 a 132 kV in ZEN | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - RICH. DA ZEN PER MANUTENZIONE SSE ZEN - TRATTASI DELLA SBARRA VERSO IL CLIENTE CON APERTURA SEZIONATORE DI CONFINE E MESSA A TERRA SBARRA DI COLLEGAMENTO DA PARTE DELLA ZONA DI PADOVA - NON SERVE FORNITURA MT A ZEN
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER LAVORI DI MONTAGGIO NUOVO SEZIONATORE DI SBARRA CASOLI
Stallo 150 kV 823 CLI-ACEA in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER LAVORI DI MONTAGGIO NUOVO SEZIONATORE DI SBARRA CASOLI
Linea 132 kV - Bollate CP - Brusuglio CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupera campata T.540 CP BOLLATE-Lavoro per UPRI- tempo di rientro ultimo giorno 31/07/2017 240min- NOTA: PROGRAMMA DI TENSIONAMENTO DI 24H
Linea 132 kV - Bollate CP - Paderno CP | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altri investimenti - Recupero campata T.540-cp Bollate-
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.406
Sez. sbarra (1)GI 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-07-29 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL PER LAVORI DI MONTAGGIO NUOVO INTERRUTTORE AT CASOLI
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-07-29 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L740 cs Ceto-cs Tassara c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-07-29 | 0.5 | 2017-07-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti P.50
L. 406 trc allacc. Sondrio - Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-07-29 | 0.54167 | 2017-08-06 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Interferenza con revisione interruttore e sostituzione TA. Richiusura colli morti al sostegno n.1
L585 Cremona-cp Cremona EST | LIN | 132 kV | 2017-07-30 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di Enel distribuzione per manutenzione del sezionatore di linea in cp Cremona est.
Stallo 132 kV 585CR.DPT in CP CREMONA EST | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.29167 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - Manutenzione sez linea at 585 in cp cr est per presenza punti caldi liv 1
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni stallo 22188A1 - chiusura BY pass 22188A1 e 22189A1 nei giorni 31/07/17 e 01/08/17
Linea 314 Laino - Montecorvino 1 | LIN | 400 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea Conegliano Oderzo 22188A1 per controlli B - by pass bloccato aperto a Oderzo
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - Bonifica punto caldo al sostegno 42 T.21-351
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-07-30 | 0.33333 | 2017-07-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza con bonifica punto caldo su T.21-351 al Sost. 42
Linea 228 Priolo Garg. - Melilli Gr 2 | LIN | 220 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Interferente alla sostituzione del TVC fase 4
S/E Melilli - stl Priolo Gargallo Gr 2 | STL | 220 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC fase 4 guasto
L295 S.Valentino-Mercato S.S.2 cd Solofr | LIN | 70 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Rimozione punti caldi
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-07-30 | 0.35417 | 2017-07-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
S/E CHIARAMONTE G - STL 337 PRIOLO | STL | 400 kV | 2017-07-30 | 0.375 | 2017-07-30 | 0.54167 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione manodensostato inter. stl Priolo 380kV_SE Chiaramonte G.
CP SANTA CROCE - SBARRA AT RO LATO 599 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.25 | 2017-07-31 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.29167 | 2017-08-02 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
S/E Bistagno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-02 | 0.33333 | N | Rinnovo stazione - ATR1 - Interferenza per collegamento rigido vecchia-nuova sbarra 220 kV
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-07-31 | 0.4375 | S | Altre di Manutenzione - FS LAT PER SCOLLEGAMENTO CALATE PER CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DELL INTERRUTTORE AT DI LINEA
POMEZIA - SEMISBARRA VERDE 150kV | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS SBS VERDE A CUI AFFERISCE LO STL LAT ROMA SUD CON DERIVAZIONE S RITA E PARCHI ACEA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LAT LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
CP POMEZIA STL 150 KV S.RITA DER.ROMA SUD | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT LAT ROMA SUD DER SANTARITA E PARCHI ACEA LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi
Linea 059 Morino - Guarcino | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Revisione elettromeccanica, tesatura FdG (2 campate) e maggiorazione isolamento su catene di amarro
Linea 283 Vignole - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.283 - Sostituzione funi di guardia con OPGW
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
Linea 132 kV - BANDO - LONGASTRINO | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-704 Bando-Longastrino = Verniciatura sostegni
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
LINEA FOSSOMBRONE - S.LAZZARO | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23788 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
S/E Bistagno - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.33333 | N | Rinnovo Stallo - SB A1 220 - collegamento nuovo TV provvisorio e collegamento rigido tra SB vecchia e SB nuova ( stallo ATR1) con primo tensionamento della stessa.
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sezionatore sbarra B 132kV
Linea 290 Borgo Valsugana - Lavis | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.22.290 CONTROLLI CON SCALATA SOSTEGNI LTO
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Taglio Piante - T.23.V13-Attività taglio piante (ind lin)
LINEA 328 BAGGIO - BOVISIO | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di sbarra A e di linea.
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di sbarra A e di linea.
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di sbarra A e di linea T.328.
Linea 632 Malga Mare - Cogolo | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Malga Mare T 23632 verifica impianto di terra. N.B. la linea è da ritenersi in tensione
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifica sezionatore di sbarra 380kV ATR.1(COELME)
S/E Ospiate - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Verifica sezionetore di sbarra B 380kV (COELME)
S/E ACCAM - stl 434 CP Busto Arsizio Sud | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni e microbilanci
Linea 172 BENEVENTO II - FOIANO - | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' ATR1 per CT tipo B su Primario Secondario e Macchina
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 150 kV stl CP VALMONTONE
VALMONTONE STL CP VALMONTONE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B se. sbarra B 220kV
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR 202 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR1
S/E Valpelline - stl Gr.1 | STT | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 1 di Valpelline x CTB
Mezzocorona_TRF_TR4 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66597 | N | Altre di Manutenzione -
L953 Isola Serafini-Monticelli D'Ongina | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUT.STALLO IN ISOLA SERAFINI DI ENEL
ISOLA SERAFINI SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. SBARRA A2 PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. LINEA 953 ISOLA SERAFINI PER MANUTENZIONE TR3 E TR4
ISOLA SERAFINI TRG3 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR3 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
S/E Leynì - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - sostituzione autotrasformatore
Linea 132 kV - Villongo CP - Iseo CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - RSE T.762 per sostituzione isolatori in porcellana
S/E Ric. Sud BS - stl L32/2 CS T.U. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 150 kV - Viggiano CP-Marsico Nuovo CP | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23737E1 Marsico-Viggiano sostituzione isolatori rotti.
FURLO Stl S.LAZZARO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-07-31 | 0.5 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA apertura CM lato SOR al termine rientra in servizio tratto NGR-utenti AT
LINEA 132KV N.540 CECINA - SALINE | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - D_L540 RSE1 - Sostituzione isolatori rotti e controlli tecnici sostegni con metodo LST
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI LINEA 23989A1 - Intera Tratta
Linea 517 Dugale - Legnago Cd Fiamm | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Variante Linea - 23.517 - UPRI variante LIDL c.6-7 (ind LIN)
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta fuori servizio T 001 Valbruna-Pontebba richiesta da RFI per verifica impianto di terra in SSE Valbruna.
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - D_L.328 - RSE1 - Sostituzione catene di isolatori con altri in composito, con metodo LST
CP MEZZOLARA - SBARRA AT VE LATO 796 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA 796 E TRV
CP FOCOMORTO - STALLO AT MEZ 796 | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. DI ENTRAMBI I SEZIONATORI
CP MEZZOLARA - STALLO AT FER 796 | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
CP FOCOMORTO CP - SBARRA AT VE LATO 796 | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-07-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE TRV E DI SBARRA 796
A F. ANTENNE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A3 (STL C.PRETORIO) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Forte Antenne stallo TR 2. Ripresa in emergenza 60min
A.F. ANTENNE - SEMISBARRA A2 (STL TR2) | SBA | 150 kV | 2017-07-31 | 0.36458 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione interruttore, comando e stallo TR 2 in c.p. Forte Antenne.
Linea 596 Pietrasanta - Viareggio FfSs | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - taglio piante
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-07-31 | 0.58333 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC guasto fase S
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-07-31 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Interferente x sostituzione TVC guasto fase S
Stallo 132 kV 522SUMIRAG in CP CASTIGL. OL. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-07-31 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione compressore Haug con nuovo G20
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Bonifica terminali TES 1245 ai P.139-P.181-P.223 (Sonico)-P.999 (Cedegolo Sud) TES 1245
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 22202 interferenza linea per recupero legname
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-07-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 23014F1-17-Controlli tecnici sulla linea
S/E RUMIANCA - STL 637 PORTOCANALE | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 637 "porto canale" in stazione Rumianca :pulizia e siliconatura isolamenti in uscita
Stallo 132 kV 554MELEGN in CP PIEVE EMAN. | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 637 Rumianca - Porto Canale | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 637 "Rumianca Porto Canale" interferente con siliconatura isolamenti stallo in uscita dalla stazione Rumianca
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.60417 | N | Controlli di legge - RFI Prove di terra SSE VR S.Lucia (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
Linea 132 kV - Melegnano CP - Pieve Emanuele CP | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP Pieve E. Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 027 Campobasso - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi al P.28 e P.32
CP Campagna - stl Sicignano | STL | 150 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT a cura Ditta. L'Interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
SUSA - STL 581 MOMPANTERO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
SUSA SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
SUSA - STL 580 VENAUS 132 KV | STL | 132 kV | 2017-07-31 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio dal 31/07 al 11/08 by-pass T580-T581 chiuso
S/E Benevento - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-07-31 | 0.39583 | 2017-08-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MISURE INDUTTANZA ATR1 BN2
Tronco Sorio-Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-07-31 | 0.5 | 2017-08-08 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - 23.765 UPRI - sost sez.ri sez.to Vallese (ind TRC)
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.25 | 2017-08-03 | 0.75 | S | Controlli di legge - Linea 339 Verifica impianto di terra a Bargi Stazione con messa a terra in stz. a Martignone.
S/E Bargi - stl 339 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.25 | 2017-08-03 | 0.75 | S | Controlli di legge - BAS-Stallo L339 - Verifica impianto di terra in stazione a Bargi tramite L339
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.25 | 2017-08-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 339 MRT-BAS Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra al f.s. deliberato per prove di terra a Bargi)
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2 (manutenzioni parti comuni dei sincroni 1 e 2)
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata programmata annuale 2017 Compensatore Sincrono 1
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T21 S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
S/E Codrongianos – STL Arrivo Sincrono n. 1 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea Sincrono 1 per CTB 1° livello
S/E Faeto - stl 427 Celle S.Vito | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA CELLE SV
S/E Alessandria Nord - stl 885 AULARA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 21-25/08/17) INDISP - ALE 885 CONTR B
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23704F1 Ferrandina-Salandra lavaggio isolatori sporchi.
S/E MATERA - STL 352 CASTELLANETA 380 | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) interruttore
LINEA 356 CASTELLANETA 380 - MATERA | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Riparazione FdG - Attività di Lavaggio isolatori e Riparazione FDG, si richiede questa indisponibilità in ombra all'attività di revisione Interruttore pesante dello stallo Castellaneta 380 in S/E di Matera prevista dal 01 al 05 Agosto corrente anno senza rientro serale
S/E Roma Ovest - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | N | Altre di sviluppo - Revisione Pesante B+C int.re stl PB 380 KV
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.58333 | S | Altre di sviluppo - Revisione pesante int.re stl PB 380 KV
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra 220kV per CTB su 89A stallo ATR1
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T.369 VERNICIATURA B/R PARTI ALTE SOSTEGNI Necessità esclusione UPDM Cagno e Cislago
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR1
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
Linea 923 Venina - Vedello | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-01 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Richiesta Edison Verifica protezioni
ISOLA PALANZANO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO TR.101 ISOLA PALANZANO
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR 202 controlli B sez. sbarra A 132kV
S/E Tavazzano - stl 302 Brugherio | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 302 Tavazzano | STL | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 302 Brugherio - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
CP BIBBIENA - STALLO AT 421 LAPENNA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Bibbiena
S/E Andria - stl 072 Spinazzola | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL SPINAZZOLA
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione morsetteria - INSTALLAZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 150 Kv stl Spinazzola
S/E Partinico - Sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. Partinico: Controlli tipo B stl Alcamo Centrale.
S/E PARTINICO -STL ALCAMO C.LE | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. Partinico: Controlli tipo B stl Alcamo Centrale.
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BVS-17-T.192 Revisione B+B interruttore (ind stl)
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici e adeguamenti lidar
CP MIRANDOLA - PARALLELO SBARRE AT | STK | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.35417 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ E MANUT. SEZ.RE SBARRA A [I°GIORNO] - SBARRA B [II°GIORNO] - RIENTRI SENZA PROTEZ.
CP DIECIMO - STALLO 132KV N.516 LUCCA RONCO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Diecimo
Linea BAGNORE - MANCIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 056 Sostituzione sostegno 49 - 50 - sostituzione conduttori dal P.52 al Port. Manciano
CP MIRANDOLA - SBARRA AT A1 | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.35417 | 2017-08-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI SBARRA A STL K
S/E CALTANISSETTA - STL 633 MARIANOPOLI | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.36389 | 2017-08-01 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB protezioni STL S.ne Marianopoli
Stallo 132 kV 775 in CP ISORELLA | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli di legge -
Linea 132 kV - Isorella CP - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiesta di Enel Distribuzione per Verifica Impianto di terra in CP Isorella.
Linea 046 Parma RT - Fornovo RT | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta fuori servizio per apertura colli morti sul sostegno 85B per rifacimento nuovo stallo in SE Fornovo
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti sul palo n.85A e collegamento al nuovo stallo
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-08-01 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea M16 MI016 RFI RHO - RFI NOVARA | LIN | 132 kV | 2017-08-01 | 0.96528 | 2017-08-03 | 0.96528 | N | Altre di Manutenzione - Modifica armamenti tratta in semplice terna. NB: dopo la disalimentazione e prima della messa a terra, disalimentare, per il tempo necessario, le seguenti linee a 132 KV: TO MI 042 MAGENTA – GREGGIO/MI 015 RHO – BAGGIO/MI 102 MAGENTA – SEDRIANO.
LINEA 220 PONTE V.F. - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Anticorrosione sostegni
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2017-08-02 | 0.29167 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - T.220 Controlli tecnici in linea, attività in OMB a lavori swissgrid.
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV stl CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra A 150kV per CTB su 89A ATR 1 Secondario
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL ATR202 controlli B sez. sbarra A 220kV
S/E CESANO - STL 150 CERIANO LAGHETTO | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CSM - risoluzione PC sezionatore stallo L150
S/E Cesano M. - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CSM - risoluzione PC sezionatori sbarra
S/E Cesano M. - ATR1 220/130kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - CSM - ATR1 lato 132kV interferenza risoluzione PC sbarra 132kV
S/E Marginone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Stallo parallelo K1 per smontaggi sotto sbarra Fuori servizio ATR303 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra "B" - 132 kV
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR303 380/132kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale sbarra A1 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Rimozione calate in SE Bistagno . no tempo rientro
S/E Rumianca - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Tr3 150/15 kV in Stazione elettrica Rumianca: sostituzione interruttore stallo AT
S/E Bistagno - stl 263 Casanova | STL | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 263 - rifacimento dello stallo con nuovo SPCC.
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - SB A2 220 - Scollegamento passo stallo L.263
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATR2 - interferenza con i lavori di demolizione passo sbarra T.263
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 22218 - Soverzene - Vellai interferenza per sostituzione fune di guardia su linea 22215A1 campata 187-188
Linea 357 Roma Est - Valmontone | LIN | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione fdg con altra incorporante FO (saranno richieste le linee 23460C1 - 23459A1 - 23439C1 interferenti in una giornata dello stesso periodo)
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LA CASELLA - STL 911 GR.1 | STL | 400 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E La Casella 380 kV - STL 911 - Gruppo n°1: intervento ABB per riparazione perdita SF.6 dal TA fase 12
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) SB A 132 ALE PER CONTROLLI B 885
LINEA 132KV N.563 CAFAGGIO - S/E LAGO | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.6875 | S | Sostituzione Isolatori - D_L563 RSE1 - Sostituzione catene di isolatori e controlli tecnici sostegni con metodo LST
CP MIRANDOLA - SBARRA AT B1 | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA B DELLO STL K
S/E Andria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 150 kV stl Spinazzola
Linea 308 Codrongianos - Florinas | LIN | 150 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-02 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 308 PER PRELIEVO ISOLATORI PER ANALISI
C.P. PONTE RIZZOLI - SEMISBARRA LATO L.705+TRV | SBA | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO VERDE/705
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.70833 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O SANGEMINI
LINEA 132KV N.705 CASTEL S.PIETRO-P.RIZZOLI | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.35417 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L. 23705D PNT- CSP cons. in sic. a e-distribuzione per INTERF. MANUT. IBRIDO VERDE PONTE RIZZOLI.
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-02 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 052 Carinola - Sessa Aurunca | LIN | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.58333 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo P.53
CP Calitri - stallo Castelnuovo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comandi interruttore AT Aa cura Ditta. L'interruttore a fine giornata lavorativa sarà approntato e reso disponibile all'esercizio ma solo in caso di necessità
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-02 | 0.375 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/ECASANOVA - stl 263 - Sostituzione TA
S/E Benevento - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-02 | 0.39583 | 2017-08-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - misure induttanza ATR2 BN2
Linea 661 Nave-San Bartolomeo-UT Ori Martin | LIN | 132 kV | 2017-08-02 | 0.70833 | 2017-08-05 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da parte di ORI MARTIN S.p.A. per prove di passo e contatto presso stabilimento di Brescia.
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - interferenza con lavori sostituzione ta stl 406
S/E Sondrio - stl 406 Ardenno-Mallero | STL | 132 kV | 2017-08-02 | 0.75 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA stl 406
Linea 848 Alanno - Scafa | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E FAETO - STL 150 kV GINESTRA | STL | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STALLO LINEA GINESTRA
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 24/08/17) SB B 132 ALE PER CONTROLLI B 885
Linea 120 S. Bartolomeo - ASM BS Nord | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione linea aerea con linea in cavo.
Stallo 132 kV 500 LANEROS. in CP SCHIO | STL | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VICENZA
Linea 132 kV - Agrate CP - Arcore CP - IBM Vimerca | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - esecuzione sostituzione FO FASE 2 L.047
Linea 132 kV - Arcore CP - Arcore Sondel CS - cma | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 2° FASE -L.047
L.794 Camin-Padova Z.I. cd AIR Liquide | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - richiesta da Air Liquide per manutenzione presso il proprio stabilimento
Linea V02 Terme di Brennero - Fleres | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Taglio Piante - T.23.V02-Attività taglio piante (ind lin)
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E VALMONTONE - CP VALMONTONE | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 150 kV L23451D-L VALMONTONE - CP VALMONTONE
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilita' Sbarra B 150kV per CTB su 89B ATR 1 Secondario
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-08-03 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti lungo linea
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.35417 | 2017-08-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - MANUTENZIONE SEZION DI TERRA/LINEA STL SPINAZZOLA
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST ATR 302/P-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ATR 302-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.54167 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione punto caldo al palo n° 874
S/E Rubiera-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - RUB-A302/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-08-03 | 0.375 | 2017-08-03 | 0.58333 | S | Riparazione conduttore - Eliminazione punto caldo giunto campata 225-226
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2017-08-04 | 0.3125 | 2017-08-04 | 0.4375 | S | Altre di Manutenzione - FS LAT PER RICOLLEGAMENTO CALATE PER CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DELL INTERRUTTORE AT DI LINEA
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E AMSA Figino - stl 453 CP Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 885 Alessandria Nord - Aulara | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - (MOT ex data 22/08/17) INDISP LIN 885 CONTR B
S/E Marcaria - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento stallo
CP STORO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-04 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - CP STORO - Stallo TR VERDE Riparazione CSC. Necessita sezionamento lato AT a cura TERNA.
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - CALENZANO - OSMANNORO | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni TE-DX-16-105
S/E Sandrigo - stl 360 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-04 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind stl)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.375 | 2017-08-04 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.A)
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-04 | 0.54167 | 2017-08-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - S/E SNG contr sez.re sb.A+B stl 360 (ind sb.B)
LINEA 652 PADOVA CP S.LAZZARO-ACC.VENETE | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.625 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da ACCIAIERIE VENETE per manutenzione sottostazione in via S. Pellico. nei giorni 10 e 11 agosto la linea sarà sottoposta a tensione pericolosa per verifiche impianto di terra in s.e. del cliente
Linea 046 Parma RT - Fornovo RT | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.625 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta fuori servizio per il rifacimento STALLO LINEA 046. Il tronco di linea dal palo 85A al P.999-FNF rimane fuori servizio per il rifacimento dello stallo.
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove di terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Villeneuve - Nodo Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 209 trc Nodo Cogne - Ut.Cogne | TRC | 220 kV | 2017-08-05 | 0.25 | 2017-08-07 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Su richiesta DELTACOGNE prove terra PRESI ACCORDI CON CVA
Linea 132 kV - Sarezzo CP - Lucchini Sarezzo CL | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta di Acciaierie Venete S.p.A. per manutenzione impianto del cliente.
Linea 920 S/E Sesto S.G.- Arcore | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per Fase di lavorazione tesatura FdG FO su L.047
Linea 132 kV - Bernareggio CP - IBM CS | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.29167 | 2017-08-05 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 2° FASE L.047
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Ammazzettamento con 776
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Ammazzettamento con 780
Linea 448 Aliano - Senise | LIN | 150 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23448F1_Aliano-Senise (DT 23251) sostituzione conduttori ed armamenti. CLUSTER PARALLELO CON INDISP. 20160729093142127-20160729093235785 E 20160729093441055.
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23640 - Sostituzione tratta conduttore e FdG tra sostegni 25-33; installazione antirotazionali e sfere di segnalazione
Linea 126 Nera Montoro - Narni | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 518BREC-FS in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli con perdita SF6
Linea 250 San Floriano - Lavis | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - T.22.250-Bonifica punto caldo (ind lin)
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.22249-Fuori servizio per interferenza con bonifica punto caldo T.250 (ind lin)
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea M4 - ST17 Stazione Susa – ST18 Stazione Argonne - Linea elettrica 220 kV T 283 CP Lambrate - CP Porta Venezia. Porta R - Richiesta fuori servizio
Stallo 132 kV 519FS CAME in CP ALBATE COMO | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza ai lavori di sostituzione poli int.re ln 518
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea 066 Cameri - MERITOR | LIN | 132 kV | 2017-08-05 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T.066 a richiesta C.te MERITOR per MTZ annuale impianto AT, mail accordi del 13/06/17 h11.11.
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.45833 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Nave - stl 661 San Bartolomeo | STL | 132 kV | 2017-08-05 | 0.45833 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore (cod. Make: BVTT5_3057486)
CP MEZZOLARA - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI STALLO 795 E ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
CP FOCOMORTO CP - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.29167 | 2017-08-06 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. N.3 SEZ.RI: ROMPISBARRA E LATO S/E
Linea 807 Villanova - Penne cd Barberini | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
Stallo 150 kV 823 CLI-ACEA in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE SEZIONATORE SBARRA TR GIALLO MANUTENZIONE SEZIONATORE POSTO TRA LE DUE SBARRE AT VERDE E GIALLA
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA CON SOSTITUZIONE SEZIONATORE SBARRA TR GIALLO MANUTENZIONE SEZIONATORE POSTO TRA LE DUE SBARRE AT VERDE E GIALLA
Sez. sbarra (1)GI 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZIONATORE SBARRA TR GIALLO MANUTENZIONE SEZIONATORE POSTO TRA LE DUE SBARRE AT VERDE E GIALLA
Linea 347 Laino - Montecorvino 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Linea 476 S/E Aliano - S/E Tursi | LIN | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.625 | N | Interferenza Linea - ALIANO - TURSI per interferenza alla sostituzione conduttori Aliano - Senise.
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Acciaierie Venete S.p.A. apertura sezionatore P 50sez128B e manutenzione a cura cliente.
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
CU Getrag - stl Ut.1 | STL | 150 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTRFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL CLIENTE. LO STESSO CLIENTE CONTINUERA' AD ESSERE ALIMENTATO DAL MONTANTE LATO BARI IND.LE 2
S/E Marcaria - stl 778 Marcegaglia | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861750 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 778 su stallo 1M20 rinnovato
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza per rimozione conduttori sulla linea dismessa T.406
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozioni conduttori sulla linea dismessa T.408
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza con lavori rimozione conduttori della dismessa T.408
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861770 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861720 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861640 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcegaglia CL | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861670 Modifica ingresso linea su stallo 1M20 rinnovato Accordi con ut. Marcegaglia da definire _ Miglior stima
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861650 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
Lin 781 Marcaria-cp Montanara | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Condensatore 1 132kV | RIF | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861700 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861680 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861690 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 776 CP Marcaria | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861730 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861760 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Trino Nuc. - stl 270 Balzola | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Trino 1 STL 270 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
Stallo 132 kV 509 CAMIN in CP PADOVA FIERA | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA PER RIFACIMENTO TERMINALI - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VICENZA
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-08-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni
S/E Sermide - stl Sermide Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Prove di attivazione della protezione digitale differenziale di sbarra.
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Apertura colli morti al sost. 5/2, al termine rientra in servizio Vellai - Bifrangi sost. 5/2
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Prove di attivazione della protezione digitale differenziale di sbarra.
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Prove di attivazione della protezione digitale differenziale di sbarra.
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Prove di attivazione della protezione digitale differenziale di sbarra.
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Prove di attivazione della protezione digitale differenziale di sbarra.
S/E Sermide - stl Sermide Gr.3 | STL | 400 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-08-06 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - Prove di attivazione della protezione digitale differenziale di sbarra.
S/E Dalmine - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-06 | 0.625 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
L.128 P.50 - Acciaierie Venete (CLU-LUC) | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.625 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - sostituzione apparecchiature in CP Nozza.
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
S/E Dalmine - stl 236 Brugherio-Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
S/E DALMINE - STL 293 CISLAGO | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2017-08-06 | 0.64583 | 2017-08-13 | 0.375 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: fuori servizio intera sezione 220 kV per montaggi elettromeccanici nuovo impianto NB: accordi con utente TENARIS definiti
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-08-07 | 0.041667 | 2017-08-07 | 0.20833 | S | Interferenza Linea - I: CP Torre Sud :TV dismessi a cura di E-distribuzione
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.25 | 2017-08-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 756 Ravenna Canala - Degussa | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.25 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza per interferenza al rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt da Degussa al P.17 e da Enichem al P.17
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.25 | 2017-08-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 132 kV - MARANELLO - FERRARI | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE TA A MARANELLO
CP MARANELLO - STALLO AT FRE 791 | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA [CLIENTE FERRARI DISALIMENTATO DA AT
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI SULL ELETTRODOTTO 23126 GIA DELIBERATO DAL 05-08 AL 12-08
LINEA 132KV N.020 S/E S.BARBARA-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori a linea 426 TE-DX-16-108
Acea Orte - Acea Orte allacc. | TRC | 150 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO NARNI-NERA MONTORO GIA DELIBERATO DAL 05 AL 12 AGOSTO
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV REDIPUGLIA-DIVACA 359 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 791 Belluno - Sedico | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-07 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 23791A1 - Belluno - Sedico - messa a V sostegni 67-68
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori TE-DX-16-108
Linea 323 Santa Gilla - Rumianca | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-07 | 0.60417 | S | Sostituzione Isolatori - Prelievo isolatori RTV e compositi su linea 323 Santa Gilla Rumianca
Linea 332 Santa Gilla - Cagliari 4 | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.3125 | 2017-08-07 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - L332 in regime speciale tipo 2 per interferenza con prelievo isolatori su 323
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità per la Terna 22292 Udine Nord Est- Redipuglia cd ABS, per i lavori di connessione della stazione Udine Sud 380/220 kV. A fine lavori rientra la linea con a configurazione Udine N.E.-Udine Sud cd ABS. (periodi concordati con cliente)
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - 23025E1 risanamento DM81 C.13-14 (ind LIN)
Linea 412 Bulciago - Oggiono | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per sostituzione TA L.412 in S/E Bulciago
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con tesatura T. 21366 e T. 21367 tratta 43-49 ( Lavori APRI)
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Attività man.(sost.Mors.TV Linea)
Ganda_TRF_T1 | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
Ganda_TRF_T2 | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.303 - RSE tipo 1 esclusione richiusure per controlli tecnici cimini
S/E Bulciago - stl 454 Barzanò | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.41667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori per passaggio automezzi in area di lavoro ATR3 Bulciago sost. TA e inter. 132KV
S/E S.BARBARA - STALLO 132KV N.020 PRUNETO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-07 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Roma Est - stl 357 Valmontone | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Si richiede il fuori servizio dello stallo 380 kV Valmontone in stazione elettrica Roma Est per montaggio lance di messa a terra in ombra col l’indisponibilità della linea 380 kV Valmontone - Roma Est
L101 S/E Flero-cs S.Zeno(cl.Duferdofin) | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiesta da Duferdofin SpA per attività di verifica maglia di terra cabina cliente.
Vercelli Sud - STL 132 kV Polioli / ACTV 477 | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo -
Linea 150 kV - CATANIA Z.I.2 - ACCIAIERIE MEGARA | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da utente AT Acciaierie Megara.
Linea 714 R.Canala - Stazione Enipower | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Rifacimento Collegamento Ottico Degussa - Polynt Da Degussa al P. 17e da Enichem a P. 17
Linea 173 Benevento II - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la Tesatura 380 kV BNII-BNII nel tratto dal Palo 32/1 al palo 38
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Controlli B e protezioni ODZ TR 201 - F.S. .e a terra anche lato 20kV Enel DDTRI
S/E Castelnuovo - stl 154 Voghera | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 154 - Controlli B
Martinetto - Semisbarra 220 kV A2 (lato 983) | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Cislago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 116-117
Linea 369 Cagno - Cislago | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Cislago stl l. 369
S/E Bulciago - stl 412 Oggiono | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 546 Baggio - Seguro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Interferenza Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Baggio - stl 546 Seguro | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stl l. 546
S/E Brugherio - stl 564 CP Brugherio | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN Pann. TRAMETAL cd RADICI FILM (T.429) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione specchio passivo su sostegno 83
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Installazione specchio passivo su sostegno 83 Sulla T.353
Linea 983 Pellerina - Martinetto | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.983 Revisione AT + Verifiche protezioni AT in S/E Martinetto
S/E Rondissone - stl 354 Albertville 1 | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo Linea 354 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E CISLAGO - STL 369 CAGNO | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Cislago - Controllo tipo B Stl. L. 369
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Verniciatura -
S/E Brugherio - stl 236 Verderio-Dalmine | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE AT
Linea 236 Brugherio-Verderio-Dalmine | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione punti caldi in ombra a REVISIONE interruttore
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA stl Brindisi
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.300 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Z32347A-T22 S/E Treviso S-Trafo202 220/20 kV 40MVA - indisponibilità per lavori civili di risanamento barriere acustiche dei trasformatori - necessaria messa a terra dei cavi MT
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - BR/Sud: indisponibilità della sbarra A 380 kV per interferenza alla bonifica pendini sezionatore di sbarra A stallo Andria 380 kV.
S/E Brindisi Sud - stl 350 Andria | STL | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - BR/Sud: indisponibilità dello stallo Andria 380 kV per bonifica pendini sezionatore di sbarra A 380 kV.
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - REGIME SPECIALE RSE 1 RICHIESTO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI MANUTENZIONE MORSE A 2 FORI SU LINEA 23712
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.75 | S | Sostituzione morsetteria - 23712 - SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
S/E Nuvolento - stl L692 S.Eufe.-Gavar. | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Verifica protezioni -Controlli tecnici tipo B
Linea 692 S.Eufemia - Gavardo - Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Nuvolento
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-1^TR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Gavardo Mora - stl cl. Mora | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-20 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L693 e stallo cliente Mora
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 120min
VIGNACCIA - S.CAMILLO | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo Vignaccia. Ripresa in emergenza 60min
Stallo 132 kV F21 Tekfor in CP Avigliana | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Messa in sicurezza per Manutenzione annuale Sottostazione elettrica. Richiesta cliente TEKFOR
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
S/E Magliano - stl 724 Isorella | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.723
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 724 Magliano Alpi - Isorella | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.A)
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - BUS c.prot stl 254 (ind STL)
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B+prot stl.254 (ind stl)
CP MIRANDOLA - STALLO AT SER 667 | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ - TEMPI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
S/E Rumianca - stl 323 Santa Gilla | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Stazione elettrica Rumianca: installazione conta scariche stallo a 150 kV numero 323 denominato Santa Gilla
Linea 323 Santa Gilla - Rumianca | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea a 150 kV numero 323 denominata Santa Gilla Rumianca interferente con installazione conta scariche stallo 323 in stazione Rumianca
Linea 730 Mondovì - RIVA ACCIAIO | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.375 | N | Altre di Manutenzione - T.730 richiesta UT Riva per manutenzione proprio impianto + prove terra. No tempi rientro
Linea 276 VI MV - Acc. Beltrame/Valbruna | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - 22.276A1-17 sost isol amarro (IND LIN)
Stallo 132 kV 625 Pino Torinese in CP Chieri | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione punto caldo su sezionatore di Linea. Necessita linea a terra.
Linea 625 Chieri - Pino | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - RISOLUZIONE PUNTO CALDO SU SEZIONATORE DI LINEA. Su richiesta utente presi accordi
S/E Planais-stl 429 Aussa C. cd Taghleef | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
L 429 Planais - Aussa Corno cd Taghleef | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais, in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA A2, in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore pesante B+C ATR3
S/E Vercelli - stl 272 Novara Sud | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT272 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
Linea 272 Vercelli - Novara Sud | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T272 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T273 bloccato aperto.
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B ATR3 Venaus, sezione 380 kV
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B ATR3 Venaus
Stallo 132 kV 432 ZAMETS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni - CONCORDATO CON CLIENTI FMMG E ZAMET-ALIMENTAZIONE FMMG IN MT PER 1MW-ALIMENTAZIONE ZML IN MT PER 6 MW A CURA CO DI UDINE
Stallo 150 kV ACC MEGARA in CP ZONA IND.2 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.5 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Costruzione nuovo stallo - Disalimentazione della sezione a 150 kV di sbarre Verdi includenti lo stallo Misterbianco Acciaierie e TR Verde della CP Zona Industriale per il montaggio dell interr. AT del TR3.
Stallo 150 kV MISTERBIANCO in CP ZONA IND.2 | STL | 150 kV | 2017-08-07 | 0.5 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Costruzione nuovo stallo - Disalimentazione della sezione a 150 kV di sbarre Verdi includenti lo stallo Misterbianco Acciaierie e TR Verde della CP Zona Industriale per il montaggio dell interr. AT del TR3.
Linea CAMIN-ACCIAIERIE VENETE | LIN | 220 kV | 2017-08-07 | 0.70833 | 2017-08-13 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - richiesta da Acciaierie Venete per manutenzione estiva
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-14 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni n.19-20-21-28-40-41-47-50-51.Presi accordi con COGNE e CVA. Manovre di esercizio il giorno 7:chiusura sez. sost.57 apertura sez. sost.56. Manovra di esercizio il giorno 14:chiusura sez.sost.56.
Linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon | TRC | 220 kV | 2017-08-07 | 0.75 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 209 trc Nodo Quart - Chatillon x CTB (presi accordi con Cogne e CVA)
linea 150 kV Roma Est - Salone | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.97917 | 2017-08-08 | 0.20833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione FdG su linea 380KV Roma Est - Valmontone. richiesto da Terna SpA.
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.97917 | 2017-08-08 | 0.20833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione FdG su linea 380KV Roma Est - Valmontone. richiesto da Terna SpA.
Linea 460 Roma Est - Prenestina | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.97917 | 2017-08-08 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea 150 kV Roma Est - Prenestina interferente con sostituzione fdg elettrodotto 380 kV Roma Est - Valmontone
Linea 335 Rumianca - Bridgeston | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.3125 | 2017-08-11 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - T335 "Rumianca Bridgestone" sostituzione CdG
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24849 Interferenza linea per montaggio blindato 60 Kv a cura Edyna
Linea 855 San Bartolomeo - ROQUETTE | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T855 a richiesta stabilimento ROQUETTE per manutenzione montante Linea stabilimento (mail 07/04/17 h17.01).
S/E Chatillon - stl 209 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 209 di Chatillon x CTB
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia. Le date richieste sono state concordate la società PITTINI della SIDER potenza.
Pietraporzio - Stl 721 Vinadio 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
PIETRAPORZ TRG1 4/9 | TRF | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Linea 433 Verampio - Crevola Toce | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 23 nel tratto in doppia terna con T460 già fuori servizio. Accordi in corso con ENEL Produzione ed ENEL Green Power mail 14/06/17.
Linea CAMIN-ACCIAIERIE VENETE | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22187A1-17-Richiesta dalle ditta le terne a 220kV T295 (Dolo-Camin) e T187 (Camin-AccVen) connesse tra loro ed a terra presso le stazioni di Dolo (lato linea) e Acc.Ven. (lato utenza) per verifica impianto di terra
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 22295C1-17-Richiesta dalle ditta le terne a 220kV T295 (Dolo-Camin) e T187 (Camin-AccVen) connesse tra loro ed a terra presso le stazioni di Dolo (lato linea) e Acc.Ven. (lato utenza) per verifica impianto di terra
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sbarra A richieste pe attività legate al PAR-1882 ; Acc. Venete verifica impianto di terra.
Venina_220kV_STT_T4 | STT | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale Stl._TV
Venina_220kV_STT_T5 | STT | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale Stl._TV
Venina_TRF_T5 | TRF | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione annuale
Linea 274 S/E Belviso - S/E Venina | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Manutenzione annuale TA_TV_prot
S/E Belviso - stl 274 S/E Venina | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison Manutenzione annuale Stl_TA_TV_prot.
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF SIDERURGICI CONTROLLI DI LEGGE VALVOLE SOVRAPRESSIONE
S/E Villavalle - stl 216 Siderurgici 2 | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SIDERURGICI 2
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.45833 | N | Interferenza Linea - MAT per interferenza con attività manutentive in S/E SIDERURGICI a cura AST Terni
Linea 721 Pietraporzio - Vinadio | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.721 sostituzione isolatori e manutenzioni varie in linea. attività a cura UITO. Attività anticipata su richiesta Enel produzione. 06/07/17: attività prolungata di 1 gg in accordo con Enel Produzione.
S/E ACCAM -stl 478 CP Castano | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Si richiede il fuori servizio della Sbarra "A" 380 kV per montaggio lance di messa a terra sullo stallo 380 kV Valmontone in stazione elettrica Roma Est.
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison - Manutenzione annuale
S/E Venina - stl275 S/E Cassano | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison - Manutenzione annuale Stl._TA_TV_prot.
S/E Venina - TR1 220/132 kV - P | STT | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison - Manutenzione annuale Stl._TV
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta Edison
S/E Venina - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison - Manutenzione annuale
S/E Belviso - stl 274 S/E Venina | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione mirata punto caldo fase R
S/E Venina - stl274 S/E Belviso | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Edison - Manutenzione stallo e verifica protezioni
Linea 705 S/E Augusta - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Sez. sbarra (1)GI 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO AT TRA SEMI SBARRA AT GIALLA E NUOVO STALLO AT FUTURO CASOLI PERCHE PREVISTO IN SEGUITO LO SPOSTAMENTO ATTUALE STL CASOLI DA SBARRA VERDE A SBARRA GIALLA MANUTENZIONE SEZIONATORE POSSTO TRA LE DUE SBARRE AT VERDE ...
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - Cardano T 24848 Interferenza linea per montaggio nuovo blindato 60Kv a cura Edyna
Linea 154 S/E Castelnuovo - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 154 - Controlli B
Linea 460 trc Domotoce - RT Beura | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-Y Tronco Domo Toce-RFI Beura Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi in corso con RFI mail 26/07/16.
Linea 460 trc Verampio - Domo Toce | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-X TRONCO Domo Toce-Verampio. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale.Accordi definitivi con Ut. IMERIS e in corso con RFI.
Linea 460 trc Domo Toce - Treibacher | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T460 A-A TRONCO Domo Toce-Treibacher Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con Imerys (ex Ut. Treibacher) mail 27/07/16 e in corso con RFI.
Linea 132 kV - Sermide CS - Mirandola CP - p31 (66 | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.35417 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. ATTIVITA' SU TV A MIRANDOLA
L. 590 Corfino-Castel Gar. cd Georgia+al | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-14-025 L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Pallanzeno - stl 434 Duferdofin | STL | 132 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno 1M19 STL 434 per controlli Tecnici di 1° Livello SPCC MON in occasione fermata stabilimento. Accordi definitivi con UT. Duferdofin mail 15/05/2017.
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - interferenza montaggio dei contascariche sullo stallo
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - montaggio dei contascariche sullo stallo
Linea 276 Capriati - Presenzano | LIN | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività urgenti di taglio piante
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 (ind sb.B)
Linea 714 Lentini RT - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta indisponibilità linea per interferenza all'interno della SSE Megara RT
Linea 715 Megara RT - Siracusa RT | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta indisponibilità linea per interferenza all'interno della SSE Megara RT
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.58333 | 2017-08-08 | 0.83333 | S | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) palo 38sxA chiusura CM lato SOR ed apertura lato NGR al termine rientra in servizio tratto SOR-utenti AT
L 669 Cp Coccaglio-Cs S.Bernardino(Cl Gn | LIN | 132 kV | 2017-08-08 | 0.60417 | 2017-08-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - Fuori servizio per interferenza con manutenzione sotto stazione AT di utente Trafilerie Gnutti . Accordi con utente condivisi
CU Getrag - stl Ut.2 | STL | 150 kV | 2017-08-08 | 0.72917 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTRFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL CLIENTE. LO STESSO CLIENTE CONTINUERA' AD ESSERE ALIMENTATO DAL MONTANTE LATO BARI TERMICA
Tronco Nogarole Rocca - Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.83333 | 2017-08-14 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - 23.765 UPRI sost sez.ri palo sez.to Vallese (ind TRC)
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2017-08-09 | 0.29167 | 2017-08-13 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
S/E Cislago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B stl L. 369 Cislago
Linea 132 kV - CA' DE CAROLI - RUBIERA | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con progetto Open Fiber sulla L.300
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89A
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività Open Fiber sulla L.300
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - 23032F1 risanamento DM P.72 (ind LIN)
S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - L22191A-R - S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè: Indisponibilità urgente per superamento % errore del 2,4% (IO con errore > 1,5% sostituzione immediata).
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 154
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-09 | 0.33333 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - Si richiede il fuori servizio della Sbarra "B" 380 kV per montaggio lance di messa a terra sullo stallo 380 kV Valmontone in stazione elettrica Roma Est.
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-T.244-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Lavis - stl 250 S.Floriano | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-09 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Lavis stallo T 22250 bonifica punto caldo ( riscaldamento contatto morsa-codolo interruttore):
C.P. PONTE RIZZOLI - SEMISBARRA LATO L.809+TRR | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO ROSSO/809
LINEA 132KV N.809 COLUNGA - P.RIZZOLI | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L. 23809B COL-PNT cons. in sic. a e-distribuzione per INTERF. MANUT. IBRIDO ROSSO A PONTE RIZZOLI
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.724
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_ACI Controlli Tecnici di primo livello su SPCC Montante STL 327 Marginone
S/E Ciserano - stl 645 Treviglio | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo TRAMETAL in S/E Planais SBARRA B2
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T273 Interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 in S/E Vercelli Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto.
S/E Vercelli - stl 273 Trino Nuc. | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Vercelli Nord: STLT273 aperto e sezionato per interferenza con sostituzione Bobina O.C. Fase 12 Nord. Sezionatore di BY -Pass con T272 bloccato aperto. Lavoro in OMB al FS della Linea
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.A)
Linea 132 kV Novara Est - Novel 085 | LIN | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.45764 | N | Interferenza Linea - Richiesta Terna TO
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Interferenza linea con montaggio contascariche stallo 104 in stazione Sulcis
S/E Sulcis - stl 104 Oristano | STL | 220 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.64583 | S | Altre di Rinnovo - Montaggio contascariche su stallo 104 in Stazione Sulcis
S/E Rubiera - stl 623 Sassuolo | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - RUB-ST 623-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B+prot stl 765 (ind stl) in ombra UPRI
CP Melfi Fiat - stl SATA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-08-09 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.41667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL CLIENTE.DURANTE IL PERIODO DI DISALIMENTAZIONE LO STESSO CLIENTE VERRA' ALIMENTATO IN MT DALLA FORNITURA DI SOCCORSO.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 864 DEGUSSA (RA) | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to Stl . 864 Degussa in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo f.d.g.
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23797B Polynt - Ravenna Porto c.d. Cabot in sicurezza per: 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15, 22-23 sostituzione OPGW da sostegno 15 a Ravenna Baiona.
Linea 633 Sez. Colacem - Colacem | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-10 | 0.79167 | S | Altre di Manutenzione - CONSEGNA IN SICUREZZA A COLACEM PER MANUTENZIONE IN CABINA PRIMARIA
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - L.23864A Degussa - Polynt in sicurezza per: 18-19 montaggio nuovo sostegno 16Ter, 20 tesatura conduttori da 16Ter a 16Bis e 17, 21 sostituzione OPGW da Polynt al sostegno 15.
S/E Polynt Sez.to -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.25 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt sez.to Sb. A in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
Linea 802 Calenzano - Barberino | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.29167 | 2017-08-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea 802 per attività presso la sezione MT di Calenzano a cura E-Distribuzione.
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 154
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89B
Linea 233 Arenella - Colli Aminei | LIN | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI
Linea 705 S/E Augusta - Megara RT | LIN | 150 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L689
Linea 689 Gavardo - CS Gavardo | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica
S/E Rondissone - stl 553 Lancia | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - indisp. stallo 553 a Rondissone x ricerca perdita SF6 TA Fase 8
L.138 CP Seriate-CP Villa di S. cd Lonza | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.34375 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - apertura sezionatore lato CP Seriate al sostegno P.10, accordi con utente Polynt condivisi
Linea 150 kV - Pisticci CP-Pisticci FS | LIN | 150 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-10 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA ALL'INTERNO DELLA SSE PISTICCI
Linea 132 kV - Agrate CP - Arcore CP - IBM Vimerca | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 3°FASE L.047
L 036 Cp Arcore-Cp Monza Est-Cma P5/16 L | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 3° FASE L.047
Linea 231 Colli Aminei - Secondigliano | LIN | 220 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori di rinnovo sostituzione conduttori, Arenella-Colli Aminei.
S/E POLYNT SEZ.TO - STL 797 RA. PORTO CD CABOT | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - SE Polynt Sez.to stl. 797 Ravenna P.to in sicurezza per interferenza a lavori di rinnovo.
Linea 138 trc CP Seriate - allacc. Lonza | TRC | 132 kV | 2017-08-10 | 0.34444 | 2017-08-10 | 0.65556 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - f.s.tronco linea T.138 da sostegno P.10 verso estremo linea CP Seriate x Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Seriate, accordi con utente Polynt condivisi
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
CP MIRANDOLA - STALLO AT CRE-SPS 664 | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ - TEMPI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
Linea 132 kV - COPPARO - BERCO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L. 23124C Copparo - Berco in sicurezza per riparazione morsetteria.
Linea 132 kV - COPPARO - BERCO | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L. 23124C COP - BER messa in sicurezza per sostituzione morsetteria per punti caldi.
S.CAMILLO Stl VIGNACCIA | STL | 150 kV | 2017-08-10 | 0.35417 | 2017-08-11 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-R. Ripresa in emergenza 60min
S/E NOGAROLE: STL.765 SORI CD SIDER | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - NGR contr.prot stl 765 (ind.stl) in ombra UPRI
Stallo 132 kV 138 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.65625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Accordi Cliente POLYNT (ex Lonza) a cura Terna - Eliminazione punti caldi
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl 765 (ind sb.B)
S/E Venaus - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-10 | 0.375 | 2017-08-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L.138 CP Seriate-CP Villa di S. cd Lonza | LIN | 132 kV | 2017-08-10 | 0.65625 | 2017-08-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio intera linea 138 per chiusura sezionatore lato CP Seriate al sostegno P.10, accordi con utente Polynt condivisi
Linea 397 Cremona - Isp | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.66667 | 2017-08-15 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta di messa in sicurezza della linea 397 causa lavori di manutenzione all'interno della sottostazione ISP.
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri; T.R. dal 16/08 480 minuti diurni e notturni.
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Chatillon x CTB su stallo 209
Linea 666 Tassullo - Monclassico | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - TAS-17-132-T.666-Fuori servizio per rimozione catene isolatori provvisorie per fine cantiere attività separazione competenze (ind lin)
Linea 216 Villa Valle - Siderurgici 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF SIDERURGICI 2 CPB 89L
Linea 132 kV - Marcaria ST - Commessaggio CP e tro | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - smazzettamento L776-780
Linea 132 kV - Marcaria ST - Marcaria CP e c.m.r. | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-11 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - smazzettamento L776-780
S/E Venaus - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Magliano- stl 744 Carru' | STL | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.744 - installazione contatori microbilanci
Tronco Nogarole Rocca - Palo 38 A | TRC | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR contr.B stl.765 (ind LIN) in ombra UPRI
Linea 645 Ciserano-Treviglio | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE 645
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
L111 cp Bagnolo Mella-cp Manerbio-cl.It. | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L125
S\E Cremona STL 396 Maleo | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Modifica circuiti secondari TA adattatori per Protezione Differenziale di Sbarra. NB: accordi con utente ISP-Acc. ARVEDI condivisi
S/E Cremona - stl 363 Flero | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - S/E Cremona 380 kV - STL 363:Modifiche collegamenti TA adattatori per Protezione Differenziale di Sbarra 380KV. NB: accordi con utente ISP ARVEDI condivisi
S/E Cremona - stl 397 Isp | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E CREMONA Sez. 380 kV: Modifica TA correttori - attivazione e test PdS NB: accordi con utente ARVEDI condivisi
Linea 396 Maleo - Cremona | LIN | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E MALEO - STL 396 CREMONA | STL | 400 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
Linea 630 Sangone - FIAT C.RICERCHE - Orbassano | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.630 RICHIESTA FIAT CR PER MANUTENZIONE PROPRIO IMPIANTO
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. ATTIVITA' SU TV A MIRANDOLA [SAN PROSPERO CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIL - SEZIONE A 220 KV
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-08-12 | 0.35417 | 2017-08-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOSTIT. FdG SU LIN. 150KV BARI TERMICA-GETRAG. -RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI ALTERNATIVAMENTE DA BARI TERMICA E BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DELLA SOLA GIORNATA 15.08.2017
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-17 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. ATTENZIONE LINEA AMMAZZETTATA CON L.150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE 1 CD FUCINE MERIDIONALI E L.150KV BARI TERMICA - BARI PARCO NORD
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-12 | 0.45833 | 2017-08-16 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA AL LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONALI.
Linea 132 kV - LISERT-FINCANTIERI | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.5 | 2017-08-15 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-401 Lisert _ Fincantieri per interferenza con sostituzione conduttori e fune di guardia con FO T.23-713 Lisert - Monfalcone
Linea 132 kV - CARMIGNANO-CARTIERA CARMIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.25 | 2017-08-13 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - richiesta da CHAM PAPER GROUP per manutenzione della propria sottostazione
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.29167 | 2017-08-15 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Verniciatura intera linea
Linea 479 Rovigo P.A. - Rovigo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Linea a Terra agli Estremi
Sez. sbarra (3)A3 132 kV in CP ROVIGO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione Sezionatori e pulizia Isolatori - Sbarra AT lato TR Giallo -CONTROALIMENTAZIONE SBARRA 10 KV A CURA CO DI VERONA
LINEA 132 KV - ROVIGO Z.I.- IN FUN FOR | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.3125 | 2017-08-13 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - RICH. DA E- DISTRIBUZIONE IN CP ROVIGO ZI - Manutenzione Sezionatori, pulizia Isolatori e sistemazione Interruttore - Linea a Terra agli Estremi
S/E Cremona - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona 380 kV - test ed attivazione protezione differenziale di sbarra 380 kV
S/E Cremona - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona Sez. 380 k:- ATR.2: attivazione e test protezione differenziale di sbarra 380 kV
Linea 132 kV - Arcore CP - Arcore Sondel CS - cma | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - ESECUZIONE Attività 3° FASE L.047
Linea 684 Lancia - P.I.CHI. | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Linea in ingresso verso nostro Entra/Esci per termine attività sostituzione interruttore AT e manutenzione SS.E. ed Entra/Esci presi accordi
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG
S/E Cremona - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - S/E Cremona 380 kV - STL "K": attivazione e test protezione differenziale di sbarra 380 kV
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
LINEA 132KV N.671 S.ROCCO-PC. EST-DER. TECNOBORGO | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controllo Tecnico in convenzionale
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 294 Castellammare-Sorrento cd Vico | TRC | 70 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Rimozione punti caldi
Martinetto - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
S/E Cremona - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-13 | 0.375 | 2017-08-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Passivazione olio ATR2
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-13 | 0.41667 | 2017-08-13 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocchi preventivi
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2017-08-13 | 0.41667 | 2017-08-13 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocchi preventivi SF6
Linea 813 Atessa ZI - Sevel | LIN | 150 kV | 2017-08-14 | 0.27083 | 2017-08-14 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento linee "Atessa-Gissi" (cod.23894) e "Atessa-Sevel" (cod. 23813), nei pressi della CP di Atessa.
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-08-14 | 0.27083 | 2017-08-14 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento linee "Atessa-Gissi" (cod.23894) e "Atessa-Sevel" (cod. 23813), nei pressi della CP di Atessa.
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
L 765 NOGAROLE ROCCA-SORIO C.D. SIDERPLA | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23.765C1 - UPRI sost sez.ri su palo (ind LIN) collaudi e prove Al termine rientra in normale assetto dopo chiusura CM lato SOR p.38sxA
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente Alfa Acciai per attività di manutenzione in cabina del Cliente.
CP OZZANO TARO - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ROMPISBARRA [CP DA CONTROALIM. SU RETE NT]
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per apertura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpoo e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03: indisp. per monitoraggio tipo B e verifica delle protezioni di stallo 132kV. (Vedi cluster 2017-PADOVA-PAR-1401)
Linea 132 kV - Viadana CP - Casalmaggiore CP - Fra | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Apertura colli morti per consegna a Cliente Sia Sadepan per sostituzione sezionatore di linea. Resterà fuori servizio il tratto derivazione cliente fino al 18 agosto.
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione FdG L124
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E S.Barbara - stl 481 Montevarchi CP | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Pinasca - stl FOO OMVP | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-14 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SE Pinasca - richiesta OMVP per manutenzione proprio impianto
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
FABRIANO - CLIENTE INDESIT | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-14 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23711 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Linea BUIA - FERRIERE NORD | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per la Terna 22-186 Buia-Ferriere Nord richiesta dal cliente.
S/E Planais - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA A1 in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
S/E Bussolengo-stl 254 Marcaria-AIR Liq. | STL | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind STL)
L.254 BUSSOLENGO - MINCIO CD AIR LIQUIDE | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B stl.254 completamento (ind LIN)
L. 591 Castelnuovo Garfagnana-Gallicano | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 INTERFERENZA L590 SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Linea 631 Airasca - SKF - Stella | LIN | 132 kV | 2017-08-15 | 0.3125 | 2017-08-15 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - T.631 RICHIETA UT SKF PER MANUTENZIONE ANNUALE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE
LINEA 658 CP CREMONA OVEST - CS CREMONA RFI | LIN | 132 kV | 2017-08-15 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - Smazzettamento 658-660
LINEA 132 KV CREMONA OVEST - TAMOIL | LIN | 132 kV | 2017-08-15 | 0.33333 | 2017-08-15 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stazione
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV. (vedi Cluster 2017-PADOVA-PAR-1401)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.25 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI SU INTERA LINEA
TAMOIL - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Verifica telepilotaggio
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23021 “Ora RT – Trento RT” sostegno 85 amarro sospeso n° 3 fasi basse risanamento violazioni DM
S/E Nozza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Rifacimento collegamenti nuovo interruttore linea 128 - CP Nozza rialimentata in MT
Linea 369 Avellino Nord - Bisaccia 380 | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
Linea 044 Attigliano - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSE DI AMARRO PER RISANAMENTO PUNTI CALDI
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
Linea 531 Fiat Verrone-Santhia'-cd Sacal | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Consegna T.531 a RI SACAL per MTZ montanti, rientro serale linea con BY-Pass chiuso in SACAL e Utente staccato.
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 312 Rosignano - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 312 - Sostituzione catene di isolatori con altri di tipo RTV
CP CONTAVALLI - SBARRA AT VE LATO 116 | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE BLINDATO LATO BATTIFERRO/VERDE
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: Sbarra A 220kV dedicata a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: interruttore K 220kV dedicato a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi,
S/E Pian Camuno - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - periodo indisponibilità vincolato alle 170523093053549 - 20160727040426307
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med. verifica protezioni. Contemporaneamente ad attività cluster 2017-PADOVA-PAR-1401
S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Sarrio' | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23629A-R S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Reno de Med. verifica protezioni. Contemporaneamente ad attività cluster 2017-PADOVA-PAR-1401
S/E Villavalle - stl 217 Siderurgici 1 | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Sostituzione FdG -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
CREMONA OVEST STL 660 TAMOIL | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-16 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Smazzettamento 658-660 e completamento lavori STL 660
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33403 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi, periodo indisponibilità vincolato alla indisp.170523093053549
Linea 655 Felizzano - INVEX | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Consegna linea T655 Felizzano - Ut. Invex (Ut. ESSEX ITALY) a RI utente per manutenzione annuale montante stabilimento. Accordi del 16/06/2017.
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RI DI SBARRA
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Indisponibilità T.23-732 per manutenzione cliente Bipan (richiesta mail del 17/07/2017)
CP MIRANDOLA - STALLO AT MAF 665 | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE DZ E MANUT. SEZ.RE SBARRA A [I°GIORNO] - SBARRA B [II°GIORNO] - RIENTRI SENZA PROTEZ.
CP MIRANDOLA - SBARRA AT A1 | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA A STL 665
Lin. L35 trc Ric. est - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T661 Controlli tecnici con scalata.
S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E B.go Valsugana - stl 192 Acc. Valsug CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Stallo 120 kV 711MERLONI in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI SBARRA
S/E Planais - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais SBARRA B1
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl. 727 Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
Linea 150 kV - S.MARIA C.V. 380 kV-C.I.R.A. | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - MAT per interferenza con attività manutentive in S/E SIDERURGICI a cura AST Terni
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-16 | 0.625 | N | Riparazione FdG - Ripristino collegamento fdg p.164
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E ARO sost TV SF6 stl.110 (ind stl)
LINEA 562 S/E ARCO - SC ARCO | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E ARO sost TV SF6 stl.562 (ind LIN)
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.709 interf lavori 22.273 (ind LIN)
Linea 824 Vicenza MV-CP Altavilla | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.824 interf lavori 22.273 (ind LIN)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 22.267 interf lavori T.22.273 (ind LIN)
Linea 273 Dugale - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.58333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 22.273 sost FdG p214BIS-VIM (ind LIN)
LINEA LATINA S. - BRISTOL MYERS SQUIBB 2 | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.25 | 2017-08-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio linee di alimentazione stabilimento Corden Pharma Latina (ex Bristol-Myers Squibb)
LINEA LATINA S. - BRISTOL MYERS SQUIBB 1 | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.25 | 2017-08-17 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio linee di alimentazione stabilimento Corden Pharma Latina (ex Bristol-Myers Squibb)
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
S/E La Spezia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B sbarra
S/E Merate - stl 512 CP Cernusco | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRA S/E Merate
S/E Merate - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_STL 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPPC in S/E Acciaiolo
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
S/E Villa Valle - stl 203 Galletto 1 | STL | 220 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 7 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
S/E Pian Camuno - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, periodo indisponibilità vincolato alle 170523093053549 - 20160727040426307
Linea 552 Udine Sud-Udine Rotonda cd ABS | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per la T. 23552 Udine Sud- Udine Rotonda cd ABS richiesta dal cliente per manutenzione reparto AT
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Turbigo - stl 322 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOST. FdG SU L. 150KV BARI OVEST-BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORD. AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A L.150KV BARI TERMICA-BARI IND.LE CD FUCINE MERID.LI E A L.150KV BARI PARCO NORD-BARI TERMIC
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-17 | 0.75 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione corda di guardia con altra inc. F.O. -- Open Fiber
Linea 582 Condove - ACC.BELTRAME - RFI Bussoleno | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.582 richiesta UT Beltrame per manutenzione proprio impianto
CP MIRANDOLA - SBARRA AT B1 | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE SBARRA B - RIENTRI SENZA PROTEZ.
Linea 665 Mirandola-Massa Finalese | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CONSEGNA IN SIC. A ED PER INTERF. ATTIVITA' SU TV A MIRANDOLA
Linea 651 Casanova - Valpone | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.651 Sostituzione armamenti p.27-34 con personale UITO
Linea 195 Somplago - Buia | LIN | 220 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-17 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.195 per modifica apparati WIND sul sostegno n. 7
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Ciserano - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici tipo B stl. 727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-08-17 | 0.45833 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FIRESTONE DA BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DELLE SOLE GIORNATE 20 AGOSTO 2017 E 27 AGOSTO 2017
Linea 153 Camerino - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23153 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 603 Chieri - EMBRACO - Villanova | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.60/Richiesta UT Embraco per manutenzione proprio impianto
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
P.DANTE - SEMISBARRA VERDE | SBA | 220 kV | 2017-08-18 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore, comando e manutenzione stallo c.p. Piazza Dante STL Tiburtina.
P.DANTE Stl TIBURTINA | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore, comando e manutenzione stallo c.p. Piazza Dante STL Tiburtina.
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TE-DX-14-025 Interferenza lavori L590 Sostituzione conduttore CU con nuovo tipo
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.ROCCO CN - Controlli tecnici di tipo B stl T.727. Presi accordi con e-distribuzione ed utenti AT
Linea 618 Chievo - CP Chievo cd Isapomv | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ISAP - 23.618 interf manut. sottostazione (ind LIN)
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - 21.346 ATT.UPRI RIMOZIONE LIMITAZIONI lavori al p.10 Zimella VR - (IND LIN)
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
Linea 132 kV - Viadana CP - Casalmaggiore CP - Fra | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti e rientro in servizio in assetto di esercizio al termine dei lavori del cliente SIA Sadepan.
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.52083 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 396
S/E Bulciago - stl 454 Barzanò | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.58333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori per passaggio automezzi in area di lavoro ATR3 Bulciago sost. TA e inter. 132KV
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - accordi OK
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - accordi OK
Linea 235 Brugherio - Sesto S.G. | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - verniciatura palo T.235-agosto 2017-
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.70833 | 2017-08-25 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
Linea TORRICELLA - CASTELMASSA EDISON | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.5625 | S | Interferenza Lavori - CARGILL CASTELMASSA - t.23538 fuori servizio per manutenzione e PRESA IN TELECONDUZIONE INTERRUTTORI ARRIVO LINEA (ind LIN)
Linea 513 Salara - Castelmassa Cargill | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.5625 | S | Interferenza Lavori - CARGILL CASTELMASSA - t.23513 fuori servizio per manutenzione e PRESA IN TELECONDUZIONE INTERRUTTORI ARRIVO LINEA (ind LIN)
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.34375 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo. Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O. CP Vigevano in MT
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.625 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Acciaierie Venete S.p.A. chiusura sezionatore P 50sez128B e prove tensionamento.
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.32292 | 2017-08-21 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - l’apertura del sez. S032A con manovra CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.32292 | 2017-08-25 | 0.69792 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni dal n. 186 al n. 193
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23714 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.320 sostituzione FdG in FO tratto in DT con L.300
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 320 MRT-SDM Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra a f.s. deliberato x CTB a MRT e Sost Int/re a SDM)
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza + verifica punti caldi+ pulizia porcellane intero stallo
CRETAZ - Stl linea 132 kV 535 Chatillon | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecntrollo
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
Stallo 132 kV 091FSGALLA in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Terna Concorda con RFI breve interruzione 7.45 - 08.00 del 21/8 e 16 - 16.15 del 01/9, per passaggio alimentazione su linea 090
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
S/E Aliano - stl 062 Agri 2 | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici tipo B 1° livello SPCC UF 150kV Agri2
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - T 23002 risanamento CEM P.725
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione fase 4 del sezionatore di terra in S/E Magenta.
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione fase 4 del sezionatore di terra.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - S/E Novara Sud eliminazione punto caldo su sbarra B a 132kV occorrono STL 470 e STL 480 aperti e sezionati, T470 e T480 con BY-Pass tra T470 e T480 chiuso.
S/E Novara Sud - stl 470 Trecate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B a 132kV. Assetto rete: Novara Sud sezionatore di BY-Pass tra T470 e T480 chiuso.
S/E Novara Sud - stl 480 Novara Nord | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B a 132kV. Assetto rete: Novara Sud sezionatore di BY-Pass tra T470 e T480 chiuso.
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Vetrerie Riunite T.23.768 interf. manut. sottostazione (ind LIN)
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg in FO danneggiata , tratta 599-611.
S/E Trino 2 - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Trino 2 sbarra A a 380kV collaudo sezionatori per potenziamento a 4000A (futuro STL T352). Nessun tempo di ripresa, flessibilità non possibile.
Linea 032 - trc Bovisio | TRC | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Per controlli apparecchiatura AT
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
Linea 836 Villanova - Chieti Z.I. | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilita' linea 836 Villanova-Chieti ZI per verifica di legge maglia di terra in S/E Villanova
S/E Villanova - stl Chieti Z.I. | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Chieti ZI per interferenza alla verifica maglia di terra in S/E Villanova
S/E S.Giacomo - ATR 1 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 1 per Revisione Pesante Interruttore stallo Primario
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - BONIFICA CEM
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE PESANTE
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E Vercelli - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Vercelli sostituzione di 3 TA lato 220kV
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - posa fibre open fiber
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - (MOT ex data 28/08-30/08/2017) T659 Controlli tecnici con scalata.
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.36458 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Risoluzione punti caldi
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV.
L.140 Carinola/Marzan./Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
STALLO 132 KV NOGAROLE R 545 IN CP MOZZECANE | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST37 controllo interruttore
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica terminali
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.706
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T.450 Sostituzione conduttori.Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Produzione.
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.6875 | 2017-08-21 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - Chiusura del sez. S032A con manovra dalle 16:30 16:45
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
S/E Pordenone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. PORDENONE SBARRA 220 kV a Terra per controlli Tipo B Stallo Somplago
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM Da collegare con: Cluster: 2017-MILANO-PAR-2101
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Indisp.ATR 100 MVA per sostituzione interruttore ATR Prim.150kV N.B. Dal 22 al 31/08/2017 entrerà in servizio il TR 50 MVA
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
CP P.S. GIORGIO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Verde.
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO. fuori servizio e a terra lato Carmignano F.S. e lato Carmignano C.P. , solo aperta e sezionata lato Sandrigo c.p. e lato Tombolo , la linea dovrà essere considerata sempre sottoposta ad una tens. pericol
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
STALLO 132 KV 695 MANTOV IN CP MOZZECANE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST37 controllo interruttore
Stallo 132 kV 414 in CP DALMINE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.23-423 per collegamento nuovo cavo alla linea area al nuovo sostegno 11A (attività a cura APRI); a fine lavori la linea rientra in servizio nella nuova configurazione aereo-cavo previa concordanza fasi
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Dugale 346
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra B 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra B a Terra
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.3: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-733 per interferenza con tesatura nuova linea 380 KV Udine Sud-Redipuglia tratta sostegni 49-57 (lavoro a cura APRI)
CP P.S. GIORGIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Rosso.
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.263 Realizzazione calate in SE Bistagno. no rientro serale
S/E Trino 2 - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Trino 2 sbarra B a 380kV collaudo sezionatori per potenziamento a 4000A (futuro STL T352). Nessun tempo di ripresa, flessibilità non possibile.
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23861 risanamento CEM P.9/1
S/E Ospiate - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BOV - SEZIONE A 132 KV
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Controlli di legge - RFI - Prove di terra SSE Montebello (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.5 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.3: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
CRETAZ - Stl linea 132 kV 510 Verres / IGI | STL | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecontrollo
S/E Ospiate - ATR 5 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.5: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
L. 737 Planais-S.Giorgio Nogaro cd Siad | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI. Periodo concordato con SIAD
Stallo 132 kV 416COSSATO in CP MASSERANO | STL | 132 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Ricerca perdita SF6 ed eventuale riparazione Interruttore tipo COMPASS. Linea già a terra per lavori TERNA.
Semisbarra VE 132 kV in CP Masserano | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza per Ricerca perdita SF6 ed eventuale riparazione Interruttore tipo COMPASS. Linea già a terra per lavori TERNA.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.5 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.5: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo L.321: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Vetrerie Riunite T.23.768 interf. manut. sottostazione (ind LIN)
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.238 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al p.28
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CHR STL 141
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-25 | 0.5 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo L.321: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-08-25 | 0.54167 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione fune di guardia p202-999 e conduttori tratto 365-370.
QUERO Stl VELLA-ISTRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-26 | 0.29167 | 2017-08-26 | 0.875 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZE ELETTRICHE PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LINEA DI CASTELFRANCO
QUERO Stl CEM.-CASTE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-26 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.875 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LINEA
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A - in contemporanea con ID 170609040610191
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.29167 | 2017-08-28 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 635 Zogno - Sorisole | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.635 sostituzione conduttore strefolato Campata P.195-portale Zogno fase 4 e fase 8.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.635 sostituzione conduttore strefolato campata P.195-Portale Zogno fase 4 e 8. N.B. P.195 in doppia terna 635/450.
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203: controlli B sezionatore di sbarra SEMISBARRA A2. In concomitanza con controlli B in STL ODZ T.188 e T.189.
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32552A-T22 S/E Oderzo-Trafo 202: controlli B sezionatore di sbarra SEMISBARRA A1. In concomitanza con controlli B in STL ODZ T.188 e T.189.
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32552A-T21 S/E Oderzo-Trafo 201: controlli B sezionatore di sbarra SEMISBARRA A1. In concomitanza con controlli B in STL ODZ T.188 e T.189.
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A - in contemporanea con ID 170609040741618
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza posa fibre open fiber T.228
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per esecuzione fondazioni speciali (pali trivellati) e montaggio basi P.195-P.271-P.272-P.273
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/3 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione Palo Gatto nuova CP Alessandria Sud, attestamento conduttori, al rientro linea in servizio con tre estremi: S-E ALESSANDIA NORD-ALESSANDIA SUD NUOVA-ALESSANDIA SUD
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 015
Linea 132 kV - COLUNGA - QUARTO INFERIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L-772 Colunga-Quarto Inferiore in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.52083 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO -
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni con esclusione UPDM
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - LIN 390 - Verifica di legge maglia di terra Centrale Termica Tirreno Power di Vado L. su richiesta del cliente
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878. La linea rientrerà in servizio alle ore 17 dei giorni 28 e 29/8
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera VSC ATR/3 380/150 kV
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T 23010 Riparazione strefolature
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23722 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-380-17-Controllo Protezione
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FONTEVIVO
CP FONTEVIVO - SBARRA AT RO LATO 669 | SBA | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MANUT. SEZ.RE TRR
CP FONTEVIVO - STALLO AT SOR 669 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 629 Trofarello - P.I.VIL - Casanova | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.629 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 442 Gattinara - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - T.442 eliminazione punto caldo P.57.
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - 23712 - fuori servizio per verifica delle tensioni di passo e contatto nella stazioni di Furlo da parte di enel produzione
Stallo 120 kV 661NAR in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.52083 | S | Revisione Apparecchiatura AT - inserimento dra unipolare
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori
STALLO 132KV 633 MERATE IN CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-02 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl 569 (ind stl)
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-02 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VERDERIO Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONA
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONA
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.45833 | 2017-08-28 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG E A LINEA 150KV BARI PAR
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
S/E La Spezia - stl 361 Marginone | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 361 - Sostituzione protezione
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatori sbarr a cura ditt Alstom.
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
CAPODIPONTE STL V.AMRTELLO CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.52083 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO - CODICE ELEMENTO DA INSERIRE CDPR41-NE-001 -
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - stallo 380 kv atr2 per miglioria sez sbarra A a cura Alstom
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346 e Controlli tecnici S.141 S.121
S/E Adria - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-380-17-Pulizia Isolatori DUGALE 346
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
S/E Glorenza- ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - GLO-17-ATR201-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.128
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 107
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 71
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C. 118
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - 21346B1-17-Riparazione FdG C.104
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-Spinea, al rientro verifica concordanza fasi
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-322
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Stallo 120 kV 741 ALBACINA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - 23001 - fuori servizio per verifica delle tensioni di passo e contatto nella stazioni di Capodiponte da parte di enel produzione
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Stallo 132 kV 467 GALLIATE in CP CAMERI | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cameri. Personale e-distribuzione Borgomanero.
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.467 Controlli di Legge in C.P. Cameri a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Galliate e solo sezionata a Cameri. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra L.980
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Cimego TR 201 riparazione aereotermi. n.b è richiesta la messa a terra dei cavi MT
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.5 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Rizziconi sez1-stl Rizziconi sez2 | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.5 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - miglioria a cura ditta alstom
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-30 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 243 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.243 INTERFEERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238 (SOST.1 IN DT)
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
S/E Rizziconi sez1-stl Rizziconi sez2 | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarr a a cura ditta alstom
S/E Magenta - stl 476 Boffalora Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione apparati microbilanci.
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
C.S. Avigliano - stl M.Carmine | STL | 150 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 710 Fabriano - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23710 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Biella Est - ATR 4 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Biella Est: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 lato 132kV ATR4.
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Gerbido - stl 981 Salvemini | STL | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatore di riferimento sbarra L.981
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.5 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez. sbarra a cura ditta alstom
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-30 | 0.5 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cvura ditta alstom
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
S/E Rizziconi - Sbarra A2 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez a cura ditta alstom
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 22-23/08/17) SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez. a cura ditta alstom
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Somplago C.le Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI 220 KV STALLO 901 / MESSA IN SICUREZZA STALLO 901 - PIANO DI LAVORO (A2A) RI/PL A2A, RICHIESTA AUTORIZZATO TERNA
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI 220 KV / Per l¿intero periodo la sbarra 220 kV di A2A ¿ fuori servizio
S/E Rizziconi - Sbarra B2 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.5 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatore sbarra a cura ditta alstom
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-08-31 | 0.5 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria a cura ditta alstom
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.019-028- Sostituzione conduttori e armamenti. Presi accordi con RFI. Dal 07/09/2017 ore 08:30 al 08/09/2017 ore 15:30 e dal 12/09/2017 ore 08:30 – 15:30 in ombra per sostituzione fdg FO T. 239 Open fiber
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.028 sostituzione armamenti e conduttori. linea in DT con T.019. Attività seguita da UI PSM. no tempi rientro. ok accordi con RFI.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.443 AP c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est- deriv. Novara Ovest. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-08 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - T443 tronco Gattinara_ P.117 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni,. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 24-25/08/17) SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23746 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con lavori di sostituzione conduttori su L04-L05.
Linea 132 kV - VISSO - BELFORTE | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23786 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 132 kV - VALCIMARRA - CAMERINO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23791 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23723 COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione della f.d.g. con OPGW sulla linea 772 COL-QTI sovrapassante.
LINEA 132KV N.724 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23724D COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23772 COL - QTI sovrapassante.
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Gorlago - stl 360 Verderio | STL | 400 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione terra batteria su circuiti SPCC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-02 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
Linea 813 Atessa ZI - Sevel | LIN | 150 kV | 2017-09-03 | 0.25 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione ammazzettamento linee "Atessa-Gissi" (cod.23894) e "Atessa-Sevel" (cod. 23813), nei pressi della CP di Atessa.
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-09-03 | 0.25 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione ammazzettamento linee "Atessa-Gissi" (cod.23894) e "Atessa-Sevel" (cod. 23813), nei pressi della CP di Atessa.
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-03 | 0.41667 | 2017-09-03 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-03 | 0.41667 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-03 | 0.54167 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-04 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-16 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
Linea 712 Martignone - S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 712 Sostituzione conduttori (Piano Rame) e nuova f.d.g. con fibra ottica (Open Fiber)
S/E Marghera St.3-stl M02 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M02
Stallo 132 kV 640 Saluzzo / Savigliano in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni. Linea con tensione di ritorno. Accordi in corso con Produzione Calcinere.
Linea 291 Pellerina - Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.291 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A2 220 KV LATO 291 | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T221 Risanamento CEM campate 7-8 e 8-9.
CP ROTTOFRENO - STALLO AT BOR 137 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.239 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino al sost. 59 e sostituzione isolatori + morsetteria al sost. 37
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione differenziale
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Installazione antirotazionali campate 3-4-5 e sost. conduttori campate 3-4-5-6
CP Sannicandro - stl Apricena 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE. VERRA' CHIESTO LA SOLA APERTURA ANCHE DEL MONTANTE AFFACCIATO. MANOVRA DI ESERCIZIO
S/E Caorso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CPB STL 347 + sezionatori sbarra
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CPB STL 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CPB STL 347
S/E San Colombano - TR 4 132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR4 - Verifica SPCC+ modifiche circuitali - accordi ok
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud - ATR 1 220/130 kV sostituzione scaricatori lato 132kV.
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
Linea 703 trc p.117 - Pian Camuno | TRC | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati linea T. 703
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23665A1 Calalzo - Forno di Zoldo piano resilienza - messa a V fase alta
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Manutenzione sezionatore di Terra - LINEA STL BARI OVEST - PALO DEL COLLE
S/E Palo del Colle - stl 373 Bari Ovest | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL BARI OVEST
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
Linea 723 Agip Smist.- Rocca Priora | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23723 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Tiscali
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
Linea 150 kV - PATTI - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
L433 Banca D'Italia-Cinecittà cd Ciamp. | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-04 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.790 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI A CURA UITO
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - DUS-17-CONTR.PROT. st.346 (ind STL) in ombra lavoro UPRI
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E Dugale - stl 346 Camin | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DUS-17-Contr.B st.346 (ind STL) in ombra UPRI
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP SOMMA
Stallo 132 kV 565 RODANO in CP VIMODRONE | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 565 CP Vimodrone - CP Rodano | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VIMODRONE Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Benevento II - stl Avellino | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BN2-CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT STL AVELLINO 150kV
Linea 568 Benevento II - Avellino 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-04 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - LINEA BN2-AVELLINO INTERFERENTE AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE DI LINEA
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.4375 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Demolizione e rifacimento semisezione AT
Stallo 132 kV 610 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.4375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Demolizione e rifacimento semisezione AT
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.29167 | 2017-09-05 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.29167 | 2017-09-05 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza per attività di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Palo del Colle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 380 kV STL BARI OVEST
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind Sb.A)
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Cella Dati
Stallo 132 kV 594MARTIGN in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Linea 150 kV - Goni - S.Basilio | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
Stallo 150 kV 664SBA in CP GONI STL | STL | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
LEVANNA - SEMISBARRA A1 220 kV LATO 984 | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.984 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
S/E Palo del Colle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 380 kV STL BARI OVEST
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B stl.346 (ind.sb.B)
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Demolizione e rifacimento semisezione AT
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.028 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1A | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1B | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1C | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Benevento - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - BN2-SBARRE A1 150kV INTERFERENTI AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Richiesta UPRI per lavori realizzazione copertura. Necessarie terre lato enel.
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Linea 011 CP Montegalda - Padova RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - 23011F1-17-Trasformazione in amarro sospeso S.114 ( Violazione DM) + Controlli Tecnici sui S.141 S.100 S.120
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-07 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI LINEA STALLO BENEVENTO 2 380kV IN S/E PRESENZANO
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E Benevento - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-07 | 0.39583 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - BN2- SBARRE B2 150kV INTERFERENTI AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE
Linea 800 Rosara - Civitella Del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.806 Sostituzione "isolatori inversione di fase" al sostegno 45.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.5 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.443 CH c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.64583 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia tratto 322-Spinea. Per aliment. Spinea, rientro alternato con linee 23683/684B-Y (ammazzettate) di 120min D e 240 min N
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza per collegamento provvisorio con la L. 23853C e apertura dei colli morti al sostegno n° 50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto provvisorio Martignone Tre Madonne c.d. Morazzo.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per realizzazione del collegamento provvisorio con la L. 23760E verso MZZ. al termine del F. S. la linea rientrerà in servizio con l'assetto MRT-TRE c.d. MZZ.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza al collegamento provvisorio fra la linea 23760E e la linea 23853.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.375 | S | Sostituzione Conduttori - per apertura e blocco sezionatore by-pass Pometon. Rientra in servizio linea 23684B-X Scorzè Pometon, rimane fuori servizio 23684B-Y
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - TRATTO LINEA 23684B-Y/p.313 PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Ammazzettamento 683/684B-Y al p.313 con apertura colli morti lato 684 p.313, assetto provvisorio linea 23683/684B-Y p.313, rimane fuori sevizio 684B-Y - p.313
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 5000 A
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione .sez.sb. montante K380 per adeguamento alla corrente 4000 A dal 07-10-17 al 08-10-17 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre Flex no accordi con Martire Francesco
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.70833 | 2017-09-22 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza dal sostegno n°50 a San Lazzaro per sostituzione f.d.g. con OPGW. Il tronco dal sostegno n°50 a Morazzo rimane in servizio collegato provvisioriamente con la linea 23853C MRT - TRE.
Linea 203 Riddes - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino piegato al sost. 2
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Stallo 120 kV COLMARINO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-11 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT. CON DITTA
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Lavori IMQ Electrical Installations & Safety - Operating Sector. Misure di passo e contatto e alla misura di resistenza di terra ai sensi del DPR 462/01 per la società SEA di Malpensa. NB solo sezionata a Malpensa.
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea a 150kV numero 305 denominata Villasor1 Serramanna interferente siliconatura stallo in Villasor1
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre 150 kV denominate A interferenti siliconatura stallo 305
S/E VILLASOR 1 - STL 305 SERRAMANNA | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stazione elettrica Villasor1: pulizia e siliconatura isolamenti stallo a 150 kV numero 305 (denominato Serramanna)
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
Stallo 132 kV 760 S.Rocco/Italcem. in CP Robilante | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo. Lavoro in ombra su fuori servizio TRC per attivit¿ TERNA
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione aerotermo
Linea 080 CP Bonacina - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Piano resilienza - sostituzione fdg intera tratta
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23729 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti Sabato e Domenica non lavorativi
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi sezionatore di sbarra B a 132kV ATR4 e sezionatore di macchina lato 132kV.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con eliminazione punto caldo sezionatore di sbarra B lato 132kV ATR4 220/132KV.
Linea 547 Leynì - Ut. Agip | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - risoluzione punti caldi
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Nave - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - 23748C1 Matera - Matera Nord sostituzione conduttori e fune di guardia
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 608 S.Ne Bellolampo - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - BLL-ROC
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PNA-FAV (interferenza)
LINEA 242 PARTANNA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PAN-SMB
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos- Ponte Malon - deriv. Campolongo -apertura colli morti al 68/A - al termine rimane fuori servizio la deriv. Campolongo 68/A - CPL.
Campolongo CP - palo 68/A T.23.664 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23664A1 Deriv. Campolongo - piano resilienza - installazione anti rotazionali e sostituzione conduttore tratti 68/A - 7/1 e 21/1 - CPL
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 21346B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-17-Interferenza con revisione camere e comando interruttore stallo Malcontenta 284. (necessita F.S. centrale)
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-17-revisione camere e comando interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.758 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SMONTAGGIO AEROTERMO ATR4
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.6875 | 2017-09-12 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb A 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb A dello Stallo LE52
S/E FERRARA F. - STALLO 132KV N.E52 SC FERRARA2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.72917 | 2017-09-15 | 0.97917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-LE52 Controlli Tecnici B 6A (campo FV FFE2 di RTR distaccato dalla rete AT a partire dalle h. 17:30)
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: PROVA PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - prova della protezione distanziometrica, linea solo aperta agli estremi
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23002 Risanamento CEM P.725
Linea 602 Stura - Pino | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza con sostituzione fdg T.239. Presi accordi con ENEL DD.
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 342 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
Stallo 132 KV F45 CENTRALE IN CP BARDONECCHIA | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Controlli tecnici apparecchiature AT. Attivit¿ richiesta ed a cura GEM
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURA AT
BARDONECCHIA - TRGR 132/15 | TRF | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR - PROVA INDUTTANZA
Stallo 132 kV 771 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.37569 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI
S/E Carpi Sud-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-12 | 0.39583 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/102 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-12 | 0.5 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23059G1_Grottole-Matera CP per interferenza alla sostituzione conduttori e fdg Matera - Matera Nord
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
S/E Villa - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Z32401A-T22 trafo 220/132kV S/E Vellai per verifiche del variatore sottocarico
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre a 150 kV denominate B interferenti con siliconatura stallo 305
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione parallelo sbarre in s/e Presenzano
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.6875 | 2017-09-14 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb B 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb B dello Stallo LE52
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-09-14 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI SULL ELETTRODOTTO 22232 GIA DELIBERATO DAL 01-09 AL 01-10
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23861 Risanamento CEM P.9/1
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/101 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A - SOSTITUZIONE CONVERTITORE
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
S/E Redipuglia-ATR303 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità per misura induttanza
Linea 543 Stura - SMAT | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza ai lavori di sostituzione fdg T.239.Tratto in DT.
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV- RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' 1 RACCORDO ST.NE CASTELLUCCIA -LINEA CASORIA
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV- RACCORDO LINEA CASORIA
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Demolizione e rifacimento semisezione AT
Linea 309 Monteoro - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 309 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ARO contr.B sb.B1 (ind sb.B1)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.375 - Fuori servizio per sostituzione Fdg - Progetto OPEN FIBER
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO S.GIACOMO - VILLA VALLE L. 2 GIA DELIBERATO DAL 1-09 AL 01-10
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO S.GIACOMO - VILLA VALLE L. 2 GIA DELIBERATO DAL 1-09 AL 01-10
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO S.GIACOMO - VILLA VALLE L. 2 GIA DELIBERATO DAL 1-09 AL 01-10
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 trivellazione per le basi dei nuovi sostegni n.203,204,213 e 214
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22217B1 - DT con 22218B1 - installazione amarri sospesi ai sostegni 11 - 12
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22218B1 - DT 22217B1 - installazione amarri sospesi ai sot. 11/1 - 12/1 ÷ tratto singola terna ai sost. 68 - 69
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza linea con apertura colli morti sulla linea 23457
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - rifacimento cimini danneggiati +Tesatura nuova fdg
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da UI DUGALE per interferenza sostituzione fune di guardia linea 380 KV T. 21.346 campata 110-111
L901 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + FdG con nuova incorporante 48 f.o.
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 384 denominata "Selargius Cagliari IV" interferente siliconatura stallo 384 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 384
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Pulizia e siliconatura stallo 150 kV 384 "Cagliari IV" in stazione Selargius
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.397 risanamento CEM
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23663F1 Calalzo - Zuel - piano resilienza - messa a V fase alta
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 763 CP Andonno - Robilante | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.763 RICHIESTA E-DIOSTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e revisione sezionatori. Linea a terra.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23620H1_Altamura-Matera Nord cd Matera 380kV per interferenza alla sostituzione conduttori Matera - Matera Nord
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33889 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
linea 132 kv - magenta st - albairate cs | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
L. 903 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - D_L903 Sostituzione catene di isolatori
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO CON DITTA
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea 2° STEP 2017, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 10/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Linea sezionata e messa a terra a Cerreto Castello, solo sezionata in S/E Biella Est. Indipendentemente dalla flessibilità inserita si chiede la concessione nei primi giorni di ottobre.
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Lavoro in OMB al fuori servizio della linea.
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 034 CP Besana - CP Giussano | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Giussano
Stallo 132 kV 034BESANA in CP GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Stallo 132 kV 050MALNATE in CP INDUNO OLONA | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP INDUNO O.
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione armamenti di linea - Presi accordi con Di Somma rfi
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-09-18 | 0.58333 | 2017-09-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.66667 | 2017-09-23 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687. F. S. SOLO NOTTURNO DALLE 16:00 ALLE 08:30, IN ORARIO DIURNO LINEA IN SERVIZIO.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.79167 | 2017-09-19 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Rimozione tratto di sbarra AT per predisporre montaggio nuovo sezionatore longitudinale. Linee attestate con tensione di ritorno
Linea 919 Gioia T. - Palmi Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.20833 | 2017-09-22 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - Interferente al sostegno 271/A ai lavori sulla linea 150 kV Palmi Sud -Scilla per la sostituzione del conduttore, isolatori ,FdG FO nr indisp. 170623121011428.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Montaggio sezionatore longitudinale per nuovo stallo Magliano, linea 737 con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per montaggio nuovo sezionatore longitudinale.
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE TRASFORMATORE AT/MT
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Rocca Sinibalda
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tipo B
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.5 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.79167 | 2017-09-20 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Riposizionamento nuova sbarratura, linee con tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Csostruzione nuovo montante. Linea 737 con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per costruzione nuovo montante. Linea con tensione di ritorno.
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Selargius interferenti con siliconatura stallo 384
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Rieti ZI
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Cardano T 24848 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Cardano T 24849 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Linea 271 Patria - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.65764 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori ed equipaggiamenti ai sostegni 15-16
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2 - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637 NB: disalimentazione intera sezione 132 kV di I.C. REA - accordi con utente in corso di condivisione
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - rifacimento cimino danneggiato sost1
L 558 Cotilia-Scoppito cd Sigillo e Leon | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI SULL ELETTRODOTTO 22232 GIA DELIBERATO DAL 01-09 AL 01-10
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
Linea 457 Domodossola - Calice | LIN | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T457 a richiesta ENEL Distribuzione per interferenza con MTZ sezionatore di Linea CP Domo.
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
Stallo 132 kV 457 CALICE in CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori. Linea a terra.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Iterferenza per manutenzione sezionatori.
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Scoppito
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1 E VECCHI TV DI SBARRA ENEL PRODUZIONE
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE contr.protezioni stl 207 (ind stl)
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
STALLO 132 KV 456 CREVOLA IN CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori. Linea a terra.
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per manutenzione sezionatori.
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T456 a richiesta ENEL Distribuzione per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in CP Domo.
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos - Ponte Malon - der. Campolongo - chiusura colli morti al sost. 68/A - al termine ritorna in servizio tutta la linea in assetto originale.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-22 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B sb.A 220 (ind sb.A)
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23760E MZZ -SLZ in sicurezza per interferenza alla chiusura dei colli morti al sostegno 50 della stessa linea. Al termine dell'indisponibilità la linea rientrerà in servizio con l'assetto provvisorio Morazzo - San Lazzaro c.dd. Martignone Tre Madonne
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 314 - Verifica protezioni
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessarie terre lato enel
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sostegno 21 al 31
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sost. 21 al sost. 31
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzioni Fdg T.375 - Progetto Open Fiber
Linea 690 San Rocco-Fiorenzuola | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzione Fdg T.375 - Progetto Open fiber
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Sostituzione SPCC -
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA + 4 SEZ.RI LATO SBARRA ROSSA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23710 SLZ - COL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per montaggio sostegni e traslazione conduttori P.195-P.271-P.272-P.273
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 763 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
LINEA 102 RUMIANCA - VILLASOR | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.3125 | 2017-10-14 | 0.60417 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 220 kV numero 102, denominata Rumianca Villasor: sostituzione conduttori
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A2
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 376 TEMPIO
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE TRASFORMATORE AT/MT TR 2
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Sbarre 150 kV denominate A in S/E Villasor interferenti siliconatora stallo 301
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 301 "Nurri" in stazione Villasor: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica "Linea con doppia fdg: una con 24 f.o. di proprietà Wind + IRU ed una in Acciaio. Verrà sostituita quella in Acciaio."
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
S/E Patria stl 248 Colli Aminei | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.77083 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione lame sezionatore di sbarre A
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
Stallo 150 kV 334GUP in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Spostamento linea MT ESIT - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.77083 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO COLLI AMINEI
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Mortara
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.905 Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.639 (ex L.905) - Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione _ATR-TR-Reattore-PST SE Fratta AUTOTRASF. 1 220/150 KV 160MVA
Stallo 132 kV 489ROBBIO in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.54167 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - APERTURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 026 trc2 Bertini - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2017-09-25 | 0.66736 | 2017-09-29 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. tratto Bertini-p.362 x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-03 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg WBS: TE-DX-11-100
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA AT 150 KV
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE STALLO LINEA AT 365 CHILIVANI
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE STALLO LINEA AT 385 BUDDUSO
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore stallo 132kV
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Verniciatura - verniciatura ATR
S/E Genova Term. - stl 880 Morigallo / Quadrivio | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 880 - Verifica SPCC
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
Campolungo stl S.Gaetano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP S.MARINELLA - STL AFFERENTE CIVITAVECCHIA CP | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CIVITAVECCHIA E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO SBARRA
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
LINEA 787 CP CALVAGESE - CP DESENZANO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Calvagese
CP SAN LEONARDO - STL 009 MARLENGO | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CP S. Leonardo in Passiria STL 009: sostituzione servocomandi INT AT 132kV. N.B.: La linea 009 può rimanere in servizio tramite BY-PASS AT.
Calavagese- stl 787 all.Desenzano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Melilli - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Montaggio monitoraggio Totus
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 AP c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio il tronco Trino-Fontanetto Po. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Linea 688 trc Crescentino - RFI Font. all. (P.42) | TRC | 132 kV | 2017-09-26 | 0.625 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - T688 Tronco Crescentino_ P.42 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni.
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-27 | 0 | 2017-10-31 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
Stallo 120 kV P.TO ASCOLI in CP S.BENEDETTO D.T. | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO INTERR.
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
Linea 667 Desedan CP - Sicet | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23667B1 - Desedan - Ospitale - interferenza linea per sostituzione conduttori F di G ed isolatori linea 23662A1
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia aerotermi AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione e prove PLC di automazione
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Sbarre 150 kV denominate B in S/E Villasor interferenti siliconatura stallo 301
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 651 Portotorres 1 - Enichem 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 651 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Stallo 150 kV C.VECCHIA in CP S.MARINELLA | STL | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO LAT SI RICHIEDE A TERNA PER IL GIORNO 07 09 2017 EMISSIONE PLL LAT SANTA MARINELLA CIVITAVECCHIA
CP Torre N. - stl S.Valentino 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT a cura Ditta Siemens
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Venaus ATR3 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - D_Stallo AT 321 "Poggio a Caiano" - Sostituzione Protezioni in S/E Pian della Speranza - in ombra a sostituzione FDG.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Rimozione ammazzettamento al p.313 eseguito il 10/09, chiusura colli morti p.313, chiusura by-pass Pometon, verifica concordanza fasi, rientrano in servizio le linee in assetto originale
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
Linea 379 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Richiesta ENEL DD
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE c.prot stl 208 (ind stl)
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.579 Verniciatura sostegni
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura necessita terre lato enel
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B sb.B 220 (ind sb.B)
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rimozione punti caldi
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S.MARINELLA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CERVETERI E CIVITAVECCHIA E TR ROSSO E VERDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.5 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.54236 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CHIUSURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - richiesta upri per interferenza lavori realizzazione copertura
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
L. 490 CP Abbiategrasso -CP Vigevano Est | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 CH c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23760 MZZ- SLZ in sicurezza per apertura collegamento provvisorio con la linea 23853C CIR - TRE. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per apertura del collegamento provvisorio con la linea 23760E, al termine del fuori servizio la linea rientrerà in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza all'apertura del collegamento provvisorio fra le linee 23853C e 23760E.
Linea 823 Casoli - Atessa ZI cd S.Angelo | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea V.V. Sostituzione TA - non c'¿ rientro serale
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 230608B1 Sostituzione conduttori e fune di guardia del tronco Arsiè - sost. 15
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open fiber
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con richiusura colli morti linea 23457
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività di rinnovo Upri Tratto Caoria -101Bis ( San Silvestro )
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Apertura colli morti e al sostegno 627/A ( Pedesalto ), rimarrà in servizio il tronco Moline sot.627/A der. Pedesalto
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - stallo 380 kv atr2 per manutenzione sezionatore sbarra a cura ditta alstom
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0 | 2017-10-08 | 0 | N | Verniciatura Sostegni - D_L090 Verniciatura sostegni
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 763+762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR202 misura induttanza
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - SMB-CER
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre A stallo Favara 1
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23044F CFS - RCF in sicurezza per sostituzione conduttori, armamenti e morsetteria sull'intera linea.
S/E Marghera St.1-stl M03 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M03
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V e installazione antirotazionali (ind lin)
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E La Spezia - stl 224 S/E Sarmato | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 224 - Controlli B sez. linea
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - CON.TEC. MANUT. PROGR.
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Bonifica punti caldi eseguita da terzi
Linea 762 Atella - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23762G1 Atella-Ripacandida sostituzione isolatori rotti.
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - completamento dei raccordi alla Stazione Elettrica di Belcastro.
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 stalli primario e macchina. CT2 stalli primario, secondario e macchina.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di linea stallo Favara 1
S/E Partanna - stl 239 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT stallo Favara 1
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23737C MRT - BAT in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23758D in doppia terna.
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23758D MRT - BAT in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23737C.
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23608B1 camp.1-2
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - 23547 controlli B contestualmente alla interf. sost. cond. 23608
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B S:E: Arsiè e Vellai
L519 | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Mezzocorona_65kV_STT_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo - Indisp. per interferenza: realizzazione micropali, attività propedeutica rifacimento sostegno n.2
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - SOSTITUZIONE TA STALLO LINEA AT
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
CP FERRARA ZI - STALLO AT FCS 829 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CRD Adeguamento cassetti SPCC stallo Parallelo 132kV - verifica protezioni primi 3 gg no rientro diurno - notturno
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica (cod.Make: BVTT5_3226440)
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE- Controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - controlli tecnici tipo B stallo L.244
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-03 | 0.3125 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR 203 CON misura induttanza
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Caracoli - stl 635 CP Collesano | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n° 3 TA in olio con TA in Gas
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Castelbello-stl 236 Ala Bolzano Maso | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Castelbello T 22236 controlli tipo B(ind stallo)
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione fdg a FO della T.388 in campata 4-5
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
CP FERRARA ZI - STALLO AT FCS 829 | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.35417 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSON. ENEL E MONTAGGIO DIAGNOSTICA INTERR.
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
S/E Castelbello-stl 236 Ala Bolzano Maso | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Castelbello T 22236 controllo protezioni
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - Controlli tecnici tipo B stallo L.244
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 1^ | STK | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione PARALLELO 1
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
S/E Castelbello - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Castelbello semisbarra A1 220kV.Controlli tipo B sulla semisbarra A1 e sul sezionatore GR1.Necessita pertanto la fermata del GR1 con messa in sicurezza lato Alperia
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Maida - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-04 | 0.5 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE SEZ SBARRA A CURA DITTA ALSTOM
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 1-2
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre B stallo Favara 1
Linea 470 Camin Stazione - Camin CP | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E CAMIN - STL 449 I.N.F.N. | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione INFN T.449
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 CASTELBELLO | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 controlli tipo B
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
L.236 Ala-Castelbello cd Bolzano-M.Pill | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T22236 Controlli tipo B
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 ALA | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 Controlli tipo B
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 BOLZANO ATR 201 | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 Controlli tipo B
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
L. 660 Molini di Tures-Brunico (Edison) | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.660 Verniciatura sostegni
LINEA 782 BRUNICO CP - BRUNICO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T23782 Verniciatura sostegni
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Camin CP T.470
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
S/E Lacchiarella - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 203 Palu' - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.203A1 - sost FDG PLU-p.1/1 + 40-41 (ind LIN)
Linea 231 S/E Camin - C.P. Camin | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L615
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L. 579 per FS L.856 per Ct tipo B in S/E Tavazzano
Stallo 132 kV 203 BOVOLONE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni n. 61-88-93. Presi accordi con COGNE e CVA. Manovre di esercizio il giorno 8:apertura sez. sost.102 lato Chatillon, apertura sez. sost.57. Manovre di esercizio il giorno 22: chiusura sez. sost.102 lato Chatillon, chiusura sez. s.57
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione CAMIN CP T.231
Stallo 132 kV 206 DUGALE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 206 Dugale-Palu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.206A1 interf sost FdG 23.203 (ind LIN)
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.856 per CT tipo B in Tavazzano su Stallo L.856
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33403 | 2017-10-08 | 0.35208 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione 2° AR201
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21307A1
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori con metodo LST
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - MESSA IN OPERA SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Apertura colli morti sostegno n. 57 lato Gressoney
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull' ATR 3.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 e CT2 degli stalli primario, secondario e macchina.
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL) in ombra FS TAA SMS stl.255
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr K 132kv
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr stallo k 132kv rientro solo a fine lavori o con collegamenti rigidi provvisori
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23.015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti.
S/E S.Massenza - stl 280 Trento Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - S.Massenza T 22280 interferenza revisione interruttore T 22255
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza T 22255 revisione interruttore
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
ISOLA PALANZANO Stl MARRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 962 ISOLA PALANZANO
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - (MOT ex data 02/05/17-04/05/17) T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ADEGUAMENTO SEGNALAZIONI INTERRUTTORE
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Rimozione punti caldi
Linea 902 Fusine - Morbegno (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Riparazione conduttore - rimozione OC
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - rimozione OC e sostituzione conduttori campata P89-portale
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Distanziatori - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22255A1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22256B1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - T 23009 Sostituzione sostegno n°139
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23662A1 Forno di Zoldo - Desedan - piano resilienza - installazione anti rotazionali FOZ - P.32 - sostituzione isolatori e conduttori DES - P. 32
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 625 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Sustinente
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici sull'ATR 3.
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 12/10/17
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT tipo B su 89A, 89L e CT SPCC stallo Capriati. Attività incompatibile con sostituzione TA e interruttore per la logistica particolare di impianto.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 282 per CT di tipo B su 89L stallo Capriati in S/E Popoli.
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra 220 kV per CTB 89 A stallo Capriati
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 359 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Balzola- stl 610 Casale | STL | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Balzola- stl 610 : verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore AGE 145.
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.29167 | 2017-10-14 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Z31306A-T32 S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: sostituzione protezione differenziale
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23745 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
L. 482 CS Lomellina Energia - CP Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.482 sostituzione FdG con FO per progetto F4G
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.489 interferenza con sostituzione FdG T.482 F4G CP Mortara in MT
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.483 interferenza sostituzione FdG T.482 per F4G. CP Mortara in MT
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Smazzettamento con L. 579 per FS L.856 per Ct tipo B in S/E Tavazzano
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Smazzettamento con L.856 per CT tipo B in Tavazzano su Stallo L.856
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Camin - stl 598 Padova Nord Est | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Padova N.E. T.598
Linea 598 Camin - Padova Nord Est | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33403 | 2017-10-15 | 0.41736 | S | Sostituzione Isolatori - 23598D1-17-Sostituzione Isolatori rotti
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22216E1 risanamento DM P.181-182 (ind LIN)
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22205D1 risanamento DM P.81-82 (ind LIN)
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21309B1
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori e montaggio piastre TRI/BIN con metodo LST
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LATO 132KV
CP Gravina - stl Altamura 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 401 Pallanzeno - Pallanzeno Cen. | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - (MOT ex data 04-08/09/17) Interferenza con attività di sostituzione TA e TV stallo 401 S/E Pallanzeno. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
S/E Pallanzeno - stl 401 C.le Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - (MOT ex data 04-08/09/17) S/E Pallanzeno: stallo 401 sostituzione TA e TV. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Prove di terra C.le Rovesca a richiesta ENEL Produzione. Mail del 08/06/2017
Linea 132 kV - BATTIFERRO - BOLOGNA NORD | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23726C BAT - BOL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 in doppia terna interferente fuori servizio.
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23729D BAT - SDO in sicurezza per inteferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulle linee 23725 e 23726.
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Cislago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 132kV
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA
LINEA N.122 BORGO V-GUIZZA-VISINT-CALDON-BRAZZAN | LIN | 70 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T24122 Tronco Brazzaniga-Visintainer sostituzione conduttori.Può rimanere in servizio il tronco Caldonazzo-Borgo.V.
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.315 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 SECONDARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 PRIMARIO
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti Modifica programma a seguito riunione 20/04
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35347 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO IN CONVENZIONALE
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM (NOTA IREN: Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione SPCC - SLG stallo K 132kV adeguamento cassetti SPCC- primi tre giorni no rientro diurno - notturno
Stallo 150 kV 394VIL in CP SILIQUA | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Posizionamento bobina di sbarramento - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
Stallo 150 kV 394SIL in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Posizionamento bobina di sbarramento - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.580 Risanamento CEM a cura UITO. accordi con DSC
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica Protezioni
S/E S. MARIA C.V. - STL SET TEVEROLA | STL | 400 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici di tipo B
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
L.658 Bussol.go SS-Garda cd P.241/A | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - 23.658C1 rip.ne punto caldo (ind LIN)
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.581 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM. (NOTA IREN:Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 612 Portotorres 1 - Sennori | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 612 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
LINEA 366 SET - S. MARIA CV | LIN | 400 kV | 2017-10-17 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici di tipo B su stallo SET in S/E S. Maria C.V.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
Linea 239 Ala - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-18 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22239B1 risanamento DM P.56; risanamento CEM P.54BIS +P.55 (ind LIN)
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività di sostituzione fune di guardia nella tratta 127-portale Cassano 380 kV
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 600 Cerreto - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T .600 Sostituzione armamenti p.24-25 a cura UITO
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.66667 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti tratto p. 207 – MORI Bassa N.B.possibilità di apertura colli morti al palo 207
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
CP Gravina - stl Pellicciari | STL | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 375 Tula - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 375 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.375 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
CS Lomellina En. - stl 482 CP Mortara | STL | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni e microbilanci
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.29167 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antirotazionali P 59 - 74 + chiusura colli morti al sost. 57
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - ROSARA - FORCE | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23780 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - Lavori a cura UPRI variante linea T.616 con sostituzione sostegni, NESSUN TEMP DI RIENTRO.
Linea 132 kV - BOLOGNA NORD - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23725D BOL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 interferente fuori servzio.
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 st.L615
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E S.Damaso-stl 615 Solign. cd Spilamb. | STL | 132 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L615 Contr. Tecnici B 6A (sez/re sb/B1 e Lin)
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori e F di G. linea 23608B1 Moline - sost.132
Tronco Moline - P. 627/A T.23.608 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e fune di Guradia del tronco Moline - sost. 603
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - chiusura colli morti al sostegno 101Bis, al termine rientra tutta la linea in servizio.
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Smazzettamento L.856-L.579 per rispistino asset
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Smazzettamento L.856-L.579 per ripristino asset
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
L 615 S.Damaso-Solignano cd Spilamberto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 615 Controlli Tecnici B 6A su ST.615 a SDM
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 802 Teramo Z.I. - Teramo Citta' | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-10-25 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra ai lavori UPRI
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori e montaggio piastre TRI/BIN con metodo LST
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21310B1
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
CS Lomellina En.- stl 481 CS FS Magenta | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Novara Sud - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud - TR 3 220/15 KV revisione CSC, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail del 17/07/2017.
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Linea 132 kV S.G. di Nogaro TS 016 fuori servizio per scollegamento TV e attestazione degli stessi al nuovo SPCC. No tempi di rientro
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento olio ATR 3 SE Gorlago
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - tesatura fdg a FO P.35-venaria e apertura colli morti lato leini
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.481 per interferenza sostituzione FdG T.482 F4G CLIENTE LOMELLINA disalimentato (accordi telefonici con Sig. Lettieri)
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Ciserano - stl 682 CP Ciserano | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Rientro possibile solamente con "stallo chiuso manualmente - senza protezione"
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - MOT EX DATA 22-24/03/17 T.288 per ultimazione lavori di sostituzione armamenti e isolatori al sostegno 118.
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.483 sostituzione FdG con FO progetto F4G
S/E Bulciago - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Grugliasco - Sbarra A 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B TR2 presi accordi
PRECI Stl VISSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
CP Torre N. - stl TR2 220 kV | STT | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT lato 60 kV a cura Ditta Siemens
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 577 trc Leynì - Borgaro all. | TRC | 132 kV | 2017-10-24 | 0.66667 | 2017-11-02 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg a FO tratto leini-p35
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Fossalta - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Biella Est - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Biella Est - TR 3 220/15 KV revisione CSC, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail del 17/07/2017.
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E Grugliasco - Sbarra B 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sul TR2 presi accordi
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Z31306A-T23 S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: sostituzione protezione differenziale
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.70833 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.484 sostituzione FdG con FO progetto F4G
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2017-10-28 | 0.29167 | 2017-11-09 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
LINEA 132 KV - TREIA-OSIMO DER.ARQUARA | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23744 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.54167 | 2017-10-29 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sost 626,rientrerà in servizio tutta la linea
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.29167 | 2017-11-01 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.3125 | 2017-10-30 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
L789 cp Castiglione-cp Guidizzolo | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fibra ottica (cod. Make: BVTT5_3328268)
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23723D COL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
Linea 360 Andria - Barletta 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Indisponibilità per Lavaggio Isolatori.
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B sb.A 220 (ind sb.A)
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
LINEA 150 KV - SM M. NARBONE - NARO | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione S/E Monte Narbone
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
CP Torre N. - stl TR3 220 kV | STT | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT lato 60 kV a cura Ditta Siemens
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A1
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 665 TULA
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B sb.B 220 (ind sb.B)
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.483 per interferenza sostituzione FdG T.484 CLIENTE SIT MORTARA DISALIMENTATO (accordi con Sig. Maggioni)
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
Linea 875 Civitella Del T.- Teramo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.29167 | 2017-11-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti e ormeggio fune + calate al P35
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
Linea 132 kV - CAMPOLUNGO - MONSAMPOLO DER. ELAM | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea Campolungo-Monsampolo-Sostituzione codoli sui terminali di cavo
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-11 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi interruttore
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza per apertura colli morti al sost. 76/A della L. 23647
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al sost.76/A (attività cambio mensole LST ) rientrerà in servizio il tronco Vellai -p.76/A - Quero
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.5 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Linea 23582 ( amazzettata con 23583) Caerano Scorzè con der. Istrana in RSE tipo 1
Istrana CP - palo 76 T.23.647 | TRC | 132 kV | 2017-11-05 | 0.50069 | 2017-11-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione mensole tronco Istrana - sost 76/A - con cap.17 LST ( linea parallela in dt 23582 in RSE di tipo 1)
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
Linea 315 Olbia - Arzachena | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.3125 | 2017-11-09 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 315 PER TRASFORMAZIONE ARMAMENTI
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea CP DERVIO - CP DUBINO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti T430
Linea 686 Florinas - C.P. Serrasecca | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità Linea 686 per sostituzione C.d.G.
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione p.147
Linea 243 Chiaramonte - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DANNEGIATI
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - RIPARAZIONE CONDUTTORE E SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Tanagro - stl Isca Pantanelle 150 kV | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.79167 | N | Interventi parti meccaniche - revisione decennale interruttore
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Tipo di attività: INTERVENTO Prismian olio terminali TES T.285 “Musocco - Baggio”
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CDG dal sostegno 106 al sostegno 112
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra A 132 kV
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pinasca - stl 636 Pinerolo nord | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
CP MONSAMPOLO STL CAMPOLUNGO | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT.
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Controlli tecnici tipo B sbarra B 132 kV
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.29167 | 2017-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.29167 | 2017-11-19 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Z31306A-T31 S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: sostituzione protezione differenziale
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 montaggio sostegni n.203,204,213 e 214
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 301 SLG misura induttanza
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Opera CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.855 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio Linea per sostituzione interruttore ammazzettata con L.563
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.563 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Indisponibilità Linea 360 per sostituzione conduttore
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.011 Installazione antirotazionali
Linea 012 Taio – Mezzocorona (2) | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.012 Installazione antirotazionali
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza sostituzione interruttore stallo T 23011
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - in ombra al lavoro di sostituzione p.147
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione INTERRUTTORE AT L.855 S/E Tavazzano
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
LINEA 150 KV - STAZ. FAVARA - SM M. NARBONE | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Per consentire il collaudo e l'accettazione della S/E di Monte Narbone
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
CREVOLA T. - STL 456 DOMODOSSOLA 132 KV | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA E PASSO/CONTATTO IMPIANTO DI CREVOLA TOCE E CREVOLA DIVERIA
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - "Controlli di Legge" impianti di Crevola Toce e Crevola Diveria a richiesta ENEL Green Power, mail 19/04/17. Linea a terra a Domodossola. Se dal 13 al 17/11/17 non compatibile con assetto rete, periodo alternativo 25 al 29/10/2017.
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.523 PISA P.MARE | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E AGP STL 523 man leggera interruttore e sostituzione sezionatori linea e sbarra
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L523 per sostituzione sezionatore di linea presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto.
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-14 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.70833 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.233 RICHIESTA FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FDG SULLA LINEA T.522 (ATTIVITA' A CURA UI PSM)
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-16 | 0.35417 | 2017-11-16 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
Linea 594 Pianezza - Druento | LIN | 132 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-18 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-11-18 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Opera CP | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Smazzettamento con L.855 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Smazzettamento con L563 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.3125 | 2017-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 302 misura induttanza
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
S/E Ragusa - stl 178 Chiaramonte Gulfi | STL | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl Ragusa- Chiaramonte G. 150kV
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
S/E Ragusa - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl SE Ragusa-Chiaramonte G . 150kV
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO modifica periodo concordata in riunione 20/04
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Stallo 23628A-R S/E Vellai monitoraggio tipo B e verifica protezioni - contestualmente alle attività linea variante 1250 - 131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stallo 236258A-R S/E Vellai: Controlli tipo B e verifica protezioni contestualmente alle attività linea variante 125a/131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - tesatura tratto 125a - 131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea sostituzione sostegno 125a
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 22200 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Sangone - stl 240 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SE Sangone - stl 240 sostituzione protezione distanziometrica
Linea 520 CP Erba - CP Montorfano | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg con fo intera tratta - piano resilienza
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-21 | 0.3125 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 303 misura induttanza
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Ragusa - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl SE Ragusa - Chiaramonte G. 150kV al sezionatore di sbarre B
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278 + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
Linea 178 Chiaramonte Gulfi - Ragusa 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SE Ragusa - Chiaramonte G. 150kV al sezionatore di linea
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-11-23 | 0.29167 | 2017-11-29 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo -
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
L019 Lamezia T.Samb. RT-Vibo Pizzo M. RT | LIN | 70 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber TE-DX-17-102
Linea 358 Marginone - Poggio a Caiano | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 21301A1 Marginone - Calenzano
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg - progetto open fiber
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con T669. Accordi in corso con ENEL Distribuzione per disalimentazione CP Alessandria Sud.
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Variante Linea - T669 Attenzione Linea in assetto provvisorio con tre estremi. Attestamento definitivo linea alla nuova cabina e rimozione collegamento alla vecchia CP. Accordi in corso con ENEL Distribuzione per disalimentazione CP Alessandria Sud.
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori x rimozione giunti e armamenti nel tratto all'interno di Fiat Iveco
S/E La Spezia - stl 224 S/E Sarmato | STL | 220 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 224 - Controlli B
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
Linea 943 Andria - Bisceglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - RIPARAZIONE FDG
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.602 - Sostituzione TA stallo 132 kV (campagna rimozione apparecchiature isolate in olio)
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl224
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Roncovalgrande Prove di riaccensione
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Rocovalgrande Prove di riaccensione
S/E Magenta - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Esercitazione modulo 5 Multiskill.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-11-30 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Raccordo Castelluccia linea Casoria-a termine lavori la linea non rientra in servizio (al suo posto entra in servizio il collegamento “Casoria – Castelluccia”).Il 4° e 5° giorno di esclusione non è previsto ne rientro serale ne ripresa in emergenza
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV -- SECONDA FASE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.29167 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.23-733 per interferenza con lavori APRI T.292
CP REGGIO NORD - STALLO AT CSS 642 | STL | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con demolizione T. 22292 tratto 92-94 ( Lavori APRI)
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo: Indisp. per rifacimento sostegno e ritesatura conduttori
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV -- SECONDA FASE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV 2°FASE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolature fdg e sostituzione isolatori rotti.
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PREVIA CHIUSURA BYPASS CON LA T.22191 TREVISO-SCORZE. Revisione comando interruttore GIS da ditta esterna.
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore + CT 1° livello SPCC.
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione L08
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
Villadossola (Edison) - STL 508 Vinavil | STL | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria sez. 82
Villadossola (Edison) - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione montante 55kV-Tr.1 + verifiche antincendio Tr.1 + mtz sbarra 55 kV
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
Stallo 150 kV 366SN2 in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-05 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 302/P
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Stallo 150 kV 385OZI in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-06 | 0.5 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. ATR 302/P
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - N. 30 Controlli tecnici in regime RSE
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con controlli in regime RSE T.353
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e sostegni campata 235-254 e 257-258
L021 Nicotera RT-Favazzina RT cd Palmi | LIN | 70 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Sangone - stl 622 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SE Sangone - stl 622 sostituzione protezione distanziometrica (unica protezione)
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Stallo 150 kV 334GUP in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-12-12 | 0.35417 | 2017-12-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori edili - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-12-13 | 0.29167 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2017-12-16 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 025 Gioia Tauro Est CP - Palmi RT | LIN | 70 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Lavaggio Isolatori
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-23 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-28 | 0.33333 | 2017-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-29 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2017-12-31 | 0.29167 | 2017-12-31 | 0.33333 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità T.23-419 per rimessa in servizio tratto Sez.to Italcementi - Sez.to Servola e messa fuori servizio tratto CP Zaule - Sez.to Italcementi per manutenzione straordinaria sezionatore di linea in CP Zaule a cura Enel Distribuzione
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.