## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 18 08 2017
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 132KV N.FI037 LARDERELLO-SSE CASCINA | LIN | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto - GUASTO 4.0 (SONO IN CORSO ACCERTAMENTI)_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 24/1/2014 h.10.17
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
FONTANAROSSA FS Stl 150 kV ACICA-ACIRE | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.33333 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Mogorella - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2016-02-17 | 0.72431 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E PST Villanova - PST A | ATR | 400 kV | 2016-03-02 | 0.00069444 | 2017-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2016-03-23 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Costruzione nuovo stallo 2M12 fut. DL2 da impiegare come stallo provvisorio LL. 293_236. La presente stringa modificata sostituisce la 540073803_260 erroneamente consuntivata.
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2017-12-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
CP PORCARI-STALLO AT N.T11 DS SMITH | STL | 132 kV | 2016-08-12 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | N | Rinnovo Stallo - Smantellamento stallo T11
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SSE NOMENTANA ATR 2 220/132 KV | ATR | 220 kV | 2016-09-13 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
RHINS - stl linea 132 kV 509 Valpelline | STL | 132 kV | 2016-10-14 | 0.66667 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Rifacimento sezione AT sostituzione apparecchiature sezione 132 kV ROSSA
ACEA ORTE stl PARALLELO | STK | 150 kV | 2016-10-27 | 0.375 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - stallo parallelo K per utilizzo polo da montare su int.re 150 kV Orte > Stroncone
Foce V. Q.V. - stl Pozzuoli 1 60kV | STL | 70 kV | 2016-11-18 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-06-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Farigliano - STL 65 kV Edison S.Giuseppe 510-512 | STL | 70 kV | 2016-12-02 | 0.33333 | 2018-03-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Esondazione fiume Tanaro
Stallo 132 kV INOSSMAN in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-01-07 | 0.4375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - MARTEDI' 10 GENNAIO APERTURA SEZIONATORE 189C IN CP MANIAGO E MESSA A TERRA COLLEGAMENTO VERSO CLIENTE CON CONSEGNA SBARRA IN SICUREZZA - IL CLIENTE PASSA IN MT DA SABATO 07 GENNAIO
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità per rifacimento SSE RFI FEROLETO
L024 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L2) | LIN | 70 kV | 2017-01-30 | 0.33333 | 2017-12-30 | 0.99931 | N | Interferenza Lavori - Inndisponibilità per rifacimento SSE RFI Feroleto
PROVVIDENZA SBARRA 220 kV B | SBA | 220 kV | 2017-03-01 | 0.00069444 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 842 Molassana in CP Quartaie | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione "pass" ad integrare l'esistente sezionatore. Linea a terra per rimozione connessioni tra TV e sbarra AT poi tensione di ritorno.
CP SIGNA - STALLO AT 456 P.CAIANO | STL | 132 kV | 2017-03-17 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Ricostruzione stallo AT
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2017-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 kV - SIGNA - P. A CAIANO | LIN | 132 kV | 2017-03-31 | 0.66667 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio del tratto dal sostegno 45 a CP.Signa della linea 456 per il rifacimento cabina, E-Distribuzione.
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-04-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
TRONCO 232 PALO ALL.VILLAVALLE - PROVVIDENZA | TRC | 220 kV | 2017-04-14 | 0.5 | 2017-10-13 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Messa fuori servizio del tronco di linea all. Provvidenza interferente con lavori di riparazione sezionatore di potenza in S.E. Provvidenza
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2017-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
CP Lucera - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-04-25 | 0 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Rifacimento del quadro AT. Indisp. del tronco di sbarre su cui si attestano gli stalli Troia e Foggia. Chiusi entrambi i sorpassi.
Linea 202 Roma Sud - Cinecittà | LIN | 220 kV | 2017-05-24 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Manutenzione Cavo - fuori servizio dell’elettrodotto 220 kV "Roma Sud - Cinecittà" per ricerca e riparazione guasto
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-05-28 | 0.70833 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L tratto da portale Nove 71 al sost.0000/2 fuori servizio fino alla rimozione dell'amazzettamento 23788-23792 stallo 23792ad uso K
Linea L16 Milano Gadio -Milano Ric. Nord | LIN | 220 kV | 2017-06-05 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Dismissione linea L16 e collegamento nuova S.E. MI-Marcello alle nuove linee 232 MI-Ric. Nord e 231 MI-Gadio.
Linea 283 Astroni - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2017-06-09 | 0.31944 | 2017-08-20 | 0.79167 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2017-12-31 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2017-06-13 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LIN 842 - Riparazione sezionatore di terra rapida GIS
Tusciano - stl Salerno N. Rossa 60 kV | STL | 70 kV | 2017-06-13 | 0.54167 | 2017-12-30 | 0.75 | N | Guasto -
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-06-14 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R S/E Nove 71 - stl 792 Susegana: indisponibilità per rimozione interruttore STL e sezionatore di linea vecchi.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-06-14 | 0.70833 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 demolizione e ricostruzione sbarra A
S/E Marginone-Congiuntore A1-A2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-06-26 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - STL_Congiuntore 132kV attuale durante i lavori. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
CAMPO_STL_132KV_L915 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Interferenza Lavori - Interferenza attivit¿ rifacimento Stl.916 S/E Campo
CAMPO_STL_132KV_L916 | STL | 132 kV | 2017-07-03 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70764 | N | Rinnovo Stallo - Attivit¿ di rinnovo Stl.916 S/E Campo
S/E Pettino - ATR 100MVA 150/120 kV | ATR | 150 kV | 2017-07-09 | 0.61875 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Guasto -
CP Tito - stl Picerno FS | STL | 150 kV | 2017-07-18 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-07-20 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.58333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI 2017- da P.263 a P.265.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione programmata al Gruppo TG3 della centrale IREN di Moncalieri. La richiesta proviene da IREN.
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2017-07-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Richiesta da IREN per lavori di manutenzione programmata al gruppo TV3
S/E Rotonda Nuova - TR 1 VERDE 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Recupero e posa cavi collegamenti MT e BT dal vecchio TR1 Verde 150/20 KV al nuovo TR1 Verde 150/20 KV a cura e-distribuzione.
Linea F65 Foligno RT - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Consegna in sicurezza all' impresa per taglio vegetazione
L 828 C.P. Bassanello -Ricevitrice Zen | LIN | 132 kV | 2017-07-24 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.375 | N | Altre di Rinnovo - 23828C1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori.
STALLO 132KV ZEN T.828 IN CP BASSANELLO | STL | 132 kV | 2017-07-24 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA PER RIFACIMENTO TERMINALI - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VICENZA
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-07-25 | 0.81042 | 2017-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Villa Castelli - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-07-26 | 0.69167 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 350 Dolo - Fusina C.Te Gr 3-4 | LIN | 400 kV | 2017-07-27 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - C.le FUSINA-17-Sostituzione sezionatori GR 3 e 4
Linea F04 | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per sostituzione sezionatori a cura RFI
Linea F15 70 KV SSE AVEZZANO - SSE CARSOLI DISPARI | LIN | 70 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per sostituzione sezionatori a cura RFI
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.3125 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA N.B. POTENZIALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.554 Sostituzione pali 10 e 12, bonifica sostegni e verniciatura.
S/E Leynì - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - sostituzione autotrasformatore
LINEA 215 SOVERZENE - LIENZ | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - trattamento anticorrosione
Linea 215 Soverzene - Lienz | LIN | 220 kV | 2017-07-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura 22215A1 tratto dal sot. 1 al 75 - interferenza per getti C.A. con elicottero risanamento basi dal 21 al 75
Stallo 132 kV C.LE AMPEZ in CP AMPEZZO | STL | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' DI RIFACIMENTO STAZIONE AT IN CENTRALE AMPEZZO - NECESSITA SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA INTERRUTTORE CONGIUNTORE LATO CENTRALE FINO A FINE LAVORI - RICHIESTO DA A2A
AMPEZZO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-01 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RIFACIMENTO STAZIONE AT
S/E Bistagno - stl 263 Casanova | STL | 220 kV | 2017-08-02 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 263 - rifacimento dello stallo con nuovo SPCC.
S/E Bellolampo - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-02 | 0.42361 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.41111 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 046 Parma RT - Fornovo RT | LIN | 132 kV | 2017-08-04 | 0.625 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiesta fuori servizio per il rifacimento STALLO LINEA 046. Il tronco di linea dal palo 85A al P.999-FNF rimane fuori servizio per il rifacimento dello stallo.
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2017-08-05 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea M4 - ST17 Stazione Susa – ST18 Stazione Argonne - Linea elettrica 220 kV T 283 CP Lambrate - CP Porta Venezia. Porta R - Richiesta fuori servizio
CP Torre N. - stl TR3 220 kV | STT | 220 kV | 2017-08-05 | 0.83333 | 2017-08-31 | 0.79167 | N | Guasto -
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-08-06 | 0.32708 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Nozza - stl 128 Lumezzane | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore e TA
Linea 509 Camin - Padova Fiera | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Rientro solo a fine lavori. Controllo dei sostegni S.8, S.18, S.5 (DT 23.531) nei giorni 10-11/10/17 dal 27/08 al 047/09 TR 720 min sia diu che nott dal 05/09 al 07/09 TR 240 min sia diu che nott
Linea 132 kV - Marcaria ST - Asola CP | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861660 Modifica ingresso linea su stallo 1M13 rinnovato
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861710 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1
S/E Marcaria - stl 777 Asola | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861740 Interferenza demolizione tesate ex L. 777 _ K _ ATR 1 Traslazione L. 777 su stallo 1M13 rinnovato
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2017-08-06 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.300 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
Stallo 132 kV 509 CAMIN in CP PADOVA FIERA | STL | 132 kV | 2017-08-06 | 0.375 | 2017-09-07 | 0.66736 | N | Interferenza Lavori - RICH. DA TERNA PER RIFACIMENTO TERMINALI - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI PADOVA
Linea 342 Melilli - Priolo 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-06 | 0.49167 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2017-08-06 | 0.5 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Guasto -
L.128 P.50 - Acciaierie Venete (CLU-LUC) | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.625 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - sostituzione apparecchiature in CP Nozza.
Romano D'Ezzelino - palo 5 | TRC | 132 kV | 2017-08-06 | 0.75 | 2017-08-27 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - Sostituzione giunti tronco 4/A - Romano
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 353 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 400 kV RONDISSONE-ALBERTVILLE 354 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con tesatura T. 21366 e T. 21367 tratta 43-49 ( Lavori APRI)
S/E Belviso - stl 277 Ganda | STL | 220 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Bulciago - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Verniciatura -
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 150 kV - CATANIA Z.I.2 - ACCIAIERIE MEGARA | LIN | 150 kV | 2017-08-07 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta da utente AT Acciaierie Megara.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.67014 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA CSE ATR 1
Stallo 132 kV F21 Tekfor in CP Avigliana | STL | 132 kV | 2017-08-07 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Messa in sicurezza per Manutenzione annuale Sottostazione elettrica. Richiesta cliente TEKFOR
Stallo 150 kV ACC MEGARA in CP ZONA IND.2 | STL | 150 kV | 2017-08-08 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Costruzione nuovo stallo - Disalimentazione della sezione a 150 kV di sbarre Verdi includenti lo stallo Misterbianco Acciaierie e TR Verde della CP Zona Industriale per il montaggio dell interr. AT del TR3.
Linea 708 Potenza - Pot. Est cd Sid.150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-08 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23708 E1_Potenza-Potenza Est cd Ferriere Nord sostituzione fune di guardia. Le date richieste sono state concordate la società PITTINI della SIDER potenza.
Tronco C.le Castelnuovo G. - p.2B | TRC | 132 kV | 2017-08-08 | 0.58333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - FS del tratto della linea 590 " C.le Castelnuovo Garfagnana - palo 2b" per sostituzione conduttori.
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-08-10 | 0.45833 | 2017-08-18 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - Taglio piante urgenti
Linea 351 Dolo - Porto Tolle | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.63403 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 319 Porto Tolle - Adria Sud | LIN | 400 kV | 2017-08-10 | 0.63403 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 713 Lisert - Monfalcone | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-713 Lisert - Monfalcone per sostituzione conduttori in rame (DT ammazzettata con F.O. avvolta sul conduttore); N.B.: P.5/1 in DT con T.23-401 Lisert - Fincantieri; T.R. dal 16/08 480 minuti diurni e notturni.
MIRAFIORI - Stl FIAT MIRAFIORI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione utente AT FENICE
CP PONTEDERA - STALLO AT 567 PIAGGIO | STL | 132 kV | 2017-08-11 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza con la sostituzione lampade su lampione
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T480 Taglio piante in campata 34-35.
S/E Arco - stl C.le AGS | STL | 132 kV | 2017-08-11 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - LECTA T.23.110 interf manutenzione (ind STL) NB è richiesta messa a terra linea
Linea 132 kV - PONTEDERA - PIAGGIO | LIN | 132 kV | 2017-08-11 | 0.625 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione ordinaria della sosttostazione a 132 kV (Piaggio) NO TEMPI DI RIENTRO
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-08-11 | 0.95556 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Guasto -
SLT AT 150 kV CALATABIANO RFI in CP MASCALI | STL | 150 kV | 2017-08-12 | 0.00069444 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2017-08-12 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo -
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-08-12 | 0.70833 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
CP PC EST - STALLO AT SRC 671 | STL | 132 kV | 2017-08-13 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.52153 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE CON DITTA
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea L124 S. Eufemia - Mazzano | LIN | 132 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia per installazione fibra ottica.
Martinetto - Semisbarra 220 kV A1 (lato 984) | SBA | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione AT + Verifiche protezioni AT
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-08-13 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.984 Richiesta IRETI/AEM per Revisione AT + Verifiche protezioni AT
Linea 400 kV SOAZZA-SILS 189 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 381 Bulciago - Soazza | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
Linea 513 Merate - UT Fomas | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione quadriennale + Revisione sezionatore
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2017-08-14 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 196 Buia - Udine N.E. | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp. per Adeguamento Lidar Scenario D1 ai P.112, P.113, P.131 e P.132; Linea a terra agli estremi ed in linea.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Pann. MARCEGALIA CD PMT (T.418) Indisp. per revisione pesante interruttore. Tempo rientro su parallelo.
S/E Rondissone - stl 353 Albertville 2 | STL | 400 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.49028 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo linea 353 x controllo protezioni (in ombra alla IAN della verniciatura)
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Verifica e controlli su stallo 132kV
S/E Vellai - stl 305 Alcoa | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni stallo sezione 132kV
Linea 132 kV - VELLAI-ALCOA ITALIA FELTRE | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 23305B: indisponibilità per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo.
L100 S/E Flero - cl.Alfa Acciai | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente Alfa Acciai per attività di manutenzione in cabina del Cliente.
S/E CHIARI - STL 142 CORTENUOVA - CIVIDATE | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 142 - 1M12
Linea 530 trc p.28 - Mercallo | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.34375 | 2017-08-20 | 0.33333 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS tratta S/E Mercallo-p.28 per installazione avifauna su rich. Parco Ticino
Linea BUIA - FERRIERE NORD | LIN | 220 kV | 2017-08-14 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per la Terna 22-186 Buia-Ferriere Nord richiesta dal cliente.
S/E Planais - stl Marcegaglia cd P.M.T. | STL | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
Linea 132 kV - PLANAIS-MARCEGAGLIA c.d. P.M.T. | LIN | 132 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per CTB + Controllo Protezioni su stallo Marcegaglia in S/E Planais in concomitanza con revisione interruttore.
Stallo 150 kV 894GIS in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-14 | 0.375 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin. L35 trc Ric. sud - Gnutti allac. | TRC | 132 kV | 2017-08-14 | 0.50069 | 2017-08-18 | 0.33333 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco di linea “Sez. P.7 – BS Est” per sostituzione isolatori
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV. (vedi Cluster 2017-PADOVA-PAR-1401)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-15 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Indisp. per monitoraggio tipo B e verifica protezioni stallo 132kV
S/E Grosio - Semisbarra B5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 720 Senigallia - Mondolfo | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23720 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI E ARMAMENTI SU INTERA LINEA
S/E Pian Camuno - stl 614 Dalmine | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi,
S/E Vignole Borbera - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: interruttore K 220kV dedicato a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.33333 | N | Altre di rinnovo - ASSETTO RETE: Sbarra A 220kV dedicata a Utente ILVA per lavori nuovo SAS
S/E Merate - stl UT Fomas | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione sostegni SCAC - sostituzione isolatori in porcellana
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Sostituzione FdG -
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE gr.3 | STT | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
S/E ROSIGNANO - PARALLELO K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzioni varie su congiuntore sbarre
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Aerotermi-sostituzione teleruttori e relè termici di comando
Linea 604 S/E Arco aria - S/E Arco SF6 | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E ARO - pulizia porcellane e misura Ip scaricatori stl.604 AIS (ind LIN) - in ombra FS Arco SF6 stl 110 e 562
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori al P.26 e P.37. L'attività si effettuerà in ombra a Open Fiber, si precisa che il P.37 è in DT con linea 320
Linea 008 Maratea RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Rilievo spessori tralicciatura ARIEL
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici tipo B montante Linea 614 in ST. PIAN CAMUNO.
mincio - sbarra b 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni -
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione stallo
Linea 629 Vellai - Stanga cd Sarriò | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L23629A-L Linea 629 Vellai - Stanga cd Reno de Med. verifica protezioni. Contemporaneamente ad attività cluster 2017-PADOVA-PAR-1401
S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Sarrio' | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23629A-R S/E Vellai - stl 629 Stanga cd Reno de Med. verifica protezioni. Contemporaneamente ad attività cluster 2017-PADOVA-PAR-1401
Lin 277 S/E Belviso - Ganda | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
mincio - sbarra a 220kv | SBA | 220 kV | 2017-08-16 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Linea 132 kV - Piancamuno ST - Dalmine Costa Volpi | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.33403 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB PNC STL 614, accordi con utente condivisi, periodo indisponibilità vincolato alla indisp.170523093053549
Linea 655 Felizzano - INVEX | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Consegna linea T655 Felizzano - Ut. Invex (Ut. ESSEX ITALY) a RI utente per manutenzione annuale montante stabilimento. Accordi del 16/06/2017.
CP MIRANDOLA - STALLO AT MAF 665 | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE DZ E MANUT. SEZ.RE SBARRA A [I°GIORNO] - SBARRA B [II°GIORNO] - RIENTRI SENZA PROTEZ.
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 670 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
LINEA 562 S/E ARCO - SC ARCO | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - 23.562C1 - INTERF S/E ARO pulizia porcellane e misura Ip scaricatori stl.604 AIS (ind LIN)
S/E ARCO ARIA - STL. 604 ARCO SF6 | STL | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - S/E ARO - pulizia porcellane e misura Ip scaricatori stl.604 AIS (ind STL) - in ombra FS Arco SF6 stl 110 e 562
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 670 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 670
Linea 217 Villa Valle - Siderurgici 1 | LIN | 220 kV | 2017-08-16 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - MAT per interferenza con attività manutentive in S/E SIDERURGICI a cura AST Terni
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
Linea 385 Ciserano - Tavazzano | LIN | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Manutenzione impianto di illuminazione sostegno per segnalazione ostacolo volo aereo
S/E Tavazzano - stl 385 Ciserano | STL | 400 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E La Spezia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B sbarra
S/E Bellolampo - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione isolatore passante lato 220 kv fase 4 e trattamento olio.
sulmona ni anversa FS | LIN | 70 kV | 2017-08-17 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SOSTITUZIONE CONDUTTORI, ISOLATORI, MORSETTERIA E FUNE DI GUARDIA
Linea 661 Canelli - Bistagno | LIN | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - (MOT ex data 16/08/17-18/08/17) T661 Controlli tecnici con scalata.
Stallo 132 KV F56 UNION in CP MASSERANO | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio richiesto da cliente.
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K2 132KV
S/E S.Rocco CN - stl 760 Robilante / Italcementi | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E CUNEO S. ROCCO - stl 760 Controlli Protezioni. Presi accordi con e-distribuzione.
Stallo 132 kV 503 ARGEGNO in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2017-08-17 | 0.71111 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 751 in CP MONTICHIARI | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.27431 | 2017-08-18 | 0.38819 | N | Guasto -
Linea 691 Ligonchio-Corfino cd SIL/FBR | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con Sostituzione conduttori linea n°590 - innalzamento conduttori ed esecuzione amarri al palo 0B.
Linea 603 Chieri - EMBRACO - Villanova | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.29167 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.60/Richiesta UT Embraco per manutenzione proprio impianto
Linea 153 Camerino - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23153 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
S/E Villa Valle - stl 204 Galletto 2 | STL | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VLV UF GALLETO 8 VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE
Linea 941 CP Lambrate - Cl Cesi | LIN | 220 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.21875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - installazione di TVC Fabio Faccheni CESI
S/E ROSIGNANO - SBARRA B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione stalli congiuntore
L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.58333 | N | Taglio Piante - L23061D-L L 061 Ghirlanda -- Grosseto Fs Der. Giun - taglio piante pericolose nelle campate 3D e 5D
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.5 | S | Taglio Piante - 23165A1 LINEA VILLAVALLE - NERA MONTORO CD ORTE TAGLIO PIANTE CAMPATE DA 74 A 76.
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - F.S. per eliminazione punti caldi a seguito ispezione 1° semestre
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.33333 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Chiusura sezionatore P.7
Linea 776 Venezia Nord - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - per montaggio sostegno 323A e modifica armamento sost. 324A. dal 18 al 20/08 tempo di rientro 8 ore diurno e 16 ore notturno
CP VOLANIA - STALLO AT POG 741 | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.35417 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE
PALIDORO FS Stl 132 kV MAGLIAN.FS | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.5625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 709 Calatabiano RT - Mascali CP | LIN | 150 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Intervento di riparazione a cura ABB S.p.A. del comando a molla dell’interruttore AT Stallo Linea 150 KV CALATABIANO RFI
Linea 618 Chievo - CP Chievo cd Isapomv | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ISAP - 23.618 interf manut. sottostazione (ind LIN)
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
SLT AT 150 kV CALATABIANO RFI in CP MASCALI | STL | 150 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione comando a molla dell'interruttore AT Stallo Linea Calatabiano RFI in CP Mascali. Messa a terra agli estremi della linea Mascali - Calatabiano RFI.
Linea 618 Chievo - CP Chievo cd Isapomv | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - HDE 23.618C1 - interf manut sez.re LIN c.le Chievo (ind LIN) NB in ombra 170706044044242
S/E Ciserano - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CSE K1 132KV
S/E Fano ET - stl 701 Fossombrone CP | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.375 | 2017-08-18 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S\e Fano-stallo Fossombrone - sostituzione blocchetto ricarica SF6 interruttore polo fase 8
Linea 132 kV - Viadana CP - Casalmaggiore CP - Fra | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.5 | 2017-08-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti e rientro in servizio in assetto di esercizio al termine dei lavori del cliente SIA Sadepan.
L.590 Corfino-Castel G-GeorgiaP-CP Cast. | LIN | 132 kV | 2017-08-18 | 0.54167 | 2017-08-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - WBS TE-DX-17-112 SCO-AVN TI SPARKLE ATTENZIONE: La tratta C.LE Castelnuovo G. Palo 2 B è attualmente fuori servizio con PLL DXL1-17-0171 per lavori di sostituzione conduttori nel tratto Palo 8 – Palo 0B.
S/E Bulciago - stl 454 Barzanò | STL | 132 kV | 2017-08-18 | 0.58333 | 2017-08-18 | 0.6751 | N | Interferenza Lavori - interferenza lavori per passaggio automezzi in area di lavoro ATR3 Bulciago sost. TA e inter. 132KV
Linea 340 Sez. Samatzai-Cement. Samatzai | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.27083 | 2017-08-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - L340 denominata Sezionatore Samatzai Cementeria Samatzai interferente con lavori Utente a proprio estremo
Linea 301 Villasor 1 - Nurri | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.27083 | 2017-08-19 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Ci accodiamo al Fuori servizio della 340 per sostituzione colonnino centrale palo gatto in Villasor e Nurri
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.27083 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW - accordi OK
L. 814 Ut. Cementilce - Ut. Ferrania | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.27083 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 814 - Sostituzione fune con OPGW - accordi OK
Stallo 150 kV 894GIS in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-19 | 0.29167 | 2017-08-19 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA AI LAVORI DI REVISIONE INTER AT DI LAT SEVEL LO STL GISSI PER EFFETTO DELL AMMAZZETTAMENTO DELLE LAT SEVEL E GISSI RISULTA ESSERE GIA FS
Stallo 150 kV SEVEL in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-19 | 0.29167 | 2017-08-19 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS STL SEVEL PER REVISIONE INTER AT DI LAT SEVEL IL FS DELLO STL SEVEL NON COMPORTA LA DISALIMENTAZIONE DEL CLIENTE SEVEL IN QUANTO LE LAT SEVEL E GISSI SONO AMMAZZETTATE
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-19 | 0.29167 | 2017-08-19 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA ALLA QUALE AFFERISCONO GLI STL SEVEL E GISSI PER REVISIONE INTER AT DI LAT SEVEL IL FS DELLO STL SEVEL NON COMPORTA LA DISALIMENTAZIONE DEL CLIENTE SEVEL IN QUANTO LE LAT SEVEL E GISSI SONO AMMAZZETTATE LO STL GISSI PER EFFETTO DELL AMMAZZETTAME...
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.A)
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND LIN)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND STL)
S\E Bussolengo S.S.-stl 198 Riva Acciaio | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.198 (IND STL)
LINEA 873 150KV CLE S.ANGELO-SE COLLARMELE DER. SULMONA NI | LIN | 150 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG LINEA 24.338
S/E ROSEN - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sbarra in prossimità lavori atr
S/E ROSEN - ATR 301 380/132 KV 460MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione trafo ATR
S/E ROSIGNANO - STL T28 C.LE ROSEN | STL | 400 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - lavori manutentivi su stallo
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L21312A-S S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano - Controlli tecnici di primo livello su SPCC in S/E Acciaiolo
Linea 235 Brugherio - Sesto S.G. | LIN | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - verniciatura palo T.235-agosto 2017-
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione FdG L124
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861910 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - stl 253 Colorno | STL | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861900 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861860 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861880 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-19 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861890 Interferenza tesatura nuova campata L. 777
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-19 | 0.70833 | 2017-08-25 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG ed installazione FdG con fibra ottica.
CP MARANELLO - SBARRA AT VE LATO 619-620 | SBA | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZIONE INT. 620
CP MARANELLO - STALLO AT FRN-DER. FLO 620 | STL | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
Linea TORRICELLA - CASTELMASSA EDISON | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.5625 | S | Interferenza Lavori - CARGILL CASTELMASSA - t.23538 fuori servizio per manutenzione e PRESA IN TELECONDUZIONE INTERRUTTORI ARRIVO LINEA (ind LIN)
Linea 513 Salara - Castelmassa Cargill | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.5625 | S | Interferenza Lavori - CARGILL CASTELMASSA - t.23513 fuori servizio per manutenzione e PRESA IN TELECONDUZIONE INTERRUTTORI ARRIVO LINEA (ind LIN)
L. 530 Mercallo-Cadrezz-Whirpool-Cem.Mer | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.45833 | N | Sostituzione dissuasori per avifauna - T.530 FS per chiusura sezionatore p.28 lato Mercallo e manutenzione sezionatore utente Preaccordi con clienti Whirlpool e Holcim. Seguirà FAX disalimentazione.
Linea 620 Fiorano-Maranello cd Florim | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.29167 | 2017-08-20 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Consegna in sic. a ED per INTERF. SOSTITUZ. INTERRUTTORE STL620 A MARANELLO - FLORIM DISALIMENTATA
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Altre di manutenzioni - F.S. PER RIMOZIONE PIANTE INFESTANTI SU TERMINALI AT(RETE MT CONTRO ALIMENTATA)
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.83333 | N | Altre di manutenzioni - F.S. PER RIMOZIONE PIANTE INFESTANTI SU TERMINALI AT(RETE MT CONTRO ALIMENTATA)
Stallo 150 kV SEVEL in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STL SEVEL PER REVISIONE INTER AT DI LAT SEVEL IL FS DELLO STL SEVEL NON COMPORTA LA DISALIMENTAZIONE DEL CLIENTE SEVEL IN QUANTO LE LAT SEVEL E GISSI SONO AMMAZZETTATE
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.198 (IND SB.B)
Linea 015 Parma RT - Villa Cadè RT | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per attività riparazione FDG in campata 21-22
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2017-08-20 | 0.33333 | 2017-08-20 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T223 riparazione conduttore lesionato a seguito eventi atmosferici.
Linea B03 Beneceto RT - Modena RT | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.375 | 2017-08-20 | 0.625 | N | Riparazione FdG - Riparazione FDG campata 21-22
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-08-20 | 0.625 | 2017-08-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Richiedente: Acciaierie Venete S.p.A. chiusura sezionatore P 50sez128B e prove tensionamento.
CP RA BAIONA - STALLO AT ENP 713 | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.25 | 2017-08-21 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TV
CP RA BAIONA - STALLO N.848 S.ALBERTO SC | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.25 | 2017-08-21 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZIONE TV STL 713
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.25 | 2017-08-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea 713 INTERFERENZA SOSTITUZIONE TV 713 A BAIONA
LINEA 132KV N.848 RAVENNA BAIONA-S.ALBERTO SC | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.25 | 2017-08-21 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea 848 INTERFERENZA SOSTITUZIONE TV 713 A BAIONA
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.32292 | 2017-08-25 | 0.69792 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.32292 | 2017-08-21 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - l’apertura del sez. S032A con manovra CONTROLLO TECNICO TIPO B
L 821 Vicenza Monteviale - Montecrocetta | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - SAR - T.23.820/821 - sostituzione rilevatore di tensione di sbarra optoelettrico del modulo ABB PASS del montante linea 820 in CP Pace 2 - (ind LIN) NB terre solo estremo VIM.
AC S.BASIL - ACEA SMIST. EST | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione isolatori linea AT Smistamento Est-Salisano.
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegno - 23051C-X SOSTITUZIONE PARZIALE TRALICCIATURA SOSTEGNO
sagittario anversa fs | LIN | 70 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI LINEA 24.338
Linea 701 Casteldelfino-Brossasco der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.701 CT LST PER VERIFICA DIMENSIONALE PIASTRE SOSTEGNI N.84 - 85. ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA SOSTITUZIONE DELLE MENSOLE DANNEGGIATE DA GUASTO T.700. LINEA IN DT CON T.700 FUORI SERVIZIO CON PLL AVL3-17-0085
Linea 040 Livorno RT - Riparbella RFI | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.41667 | N | Taglio Piante - D_L040 Taglio piante interferenti l'elettrodotto, rilievo misure dimensionali tralicciatura cimini
Linea 318 Foggia - Palo del Colle | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO INTERA UNITA' FUNZIONALE (CT6)
Linea 132 kV - Lodi CP - Montanaso CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - montaggio sostegni e tesatura in relazione alle attività di realizzazione del collegamento Italgas Storage (Lodi)
LINEA 854 CP BOLOGNANO - BUSSI SMI | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT, per interferenza con il taglio piante nella camp. 28-29 da parte impresa.
LINEA 322 PLANAIS - TORVISCOSA | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - Indisponibilità Linea 322 PLANAIS - TORVISCOSA
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Taglio Piante - Taglio piante urgenti con esclusione della linea
Linea 383 Baggio - Pieve Albignola | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - T.383 sostituzione catene isolatori in LST. RSE tipo 1 Esclusione richiusure da remoto (CCT NO)
S/E Codrongianos– STL Arrivo Sincrono n. 2 | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale programmata 2017 Compensatore Sincrono 2
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS SBS PER LAVORI DI SOSTITUZINE SEZIONATORI DEGLI STL CHE AFFERISCONO ALLA SBS ROSSA E MONTAGGIO SEZIONATORE DI SBARRA TR ARANCIONE
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS STL LAVORI DI SOSTITUZINE SEZIONATORI DEGLI STL CHE AFFERISCONO ALLA SBS VERDE
Stallo 150 kV SEVEL in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBS SEVEL ATTUALMENTE LA LAT SEVEL E AMMAZZETTATA CON LA LAT GISSI
Linea 835 Villanova - S.Giovanni T. | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra in S/E Villanova
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Verifica maglia di terra in S/E Villanova
SEMISBARRA AT ROSSA LATO SENIGALLIA in CP MONDOLFO | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. ATTIVITA' TERNA U.I.
Stallo 120 kV SENIGALLIA in CP MONDOLFO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. ATTIVITA' TERNA U.I.
Linea 834 Villanova - Miglianico | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Verifiche Elettromeccaniche LST
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - BR/P: a seguito annullamento attività di settimana scorsa, indisponibilità della sbarra A1 150 kV per urgente rimozione di grasso siliconico a fine vita.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - BR/P: a seguito annullamento attività di settimana scorsa, indisponibilità della sbarra A2 150 kV per urgente rimozione di grasso siliconico a fine vita.
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra A
S/E Chiari - stl 141 Cividate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 141 - 1M11
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Linea - Rilievo spessori tralicciatura ARIEL
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.68403 | N | Altre di manutenzioni - S/E Novara Sud eliminazione punto caldo su sbarra B a 132kV occorrono STL 470 e STL 480 aperti e sezionati.
S/E Novara Sud - stl 470 Trecate | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.68403 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B a 132kV.
S/E Novara Sud - stl 480 Novara Nord | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.68403 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B a 132kV.
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR 202 - F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 331 "Comsal" interferente controlli tecnici stallo in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" stazione Sulcis interferenti controlli tecnici stallo 331 "Comsal"
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 331 "Comsal" in stazione Sulcis: controlli tecnici intero stallo
ISOLA SERAFINI TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO E TR1
S/E S.Sofia - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA
Linea 132 kV - Cislago ST - Uboldo CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp. principale 20160916020410728
S/E Cislago - stl 056 Uboldo | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 056
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23714 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.320 sostituzione FdG in FO tratto in DT con L.300
STALLO 132 KV 550STURA IN CP SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura costruttore ABB.Linea contensione di ritorno.Eventuale rientro con collegamento rigido primi 2 giorni. Lavoro in ombra.
S/E Planais - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN:SBARRA A 380kV Indisp. per Controlli Tipo B intero Stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo TORVISCOSA (T.322) per controlli Tipo B intero Stallo
S/E Martignone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb A 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A L320
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 320 Controlli Tecnici tipo B 6A in Stz. a MRT
S/E S.Damaso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A 380 KV Interferenza alla sostituzione Interruttore St.L320
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione Interruttore (rinnovo)
S/E Martignone - stl 320 San Damaso | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-L320 Controlli Tecnici B 6A
CRETAZ - Stl linea 132 kV 535 Chatillon | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecntrollo
S/E Aliano - stl 062 Agri 2 | STL | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - controlli tecnici tipo B 1° livello SPCC UF 150kV Agri2
Stallo 132 kV 091FSGALLA in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Terna Concorda con RFI breve interruzione 7.45 - 08.00 del 21/8 e 16 - 16.15 del 01/9, per passaggio alimentazione su linea 090
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Armamenti
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misure induttanza + verifica punti caldi+ pulizia porcellane intero stallo
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Linea 320 MRT-SDM Interferenza lavori edili di ripristino copertura fabbricato SA in s/e MARTIGNONE (in ombra a f.s. deliberato x CTB a MRT e Sost Int/re a SDM)
S/E Trino 2 - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Trino 2 sbarra A a 380kV collaudo sezionatori per potenziamento a 4000A (futuro STL T352). Nessun tempo di ripresa, flessibilità non possibile.
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione fase 4 del sezionatore di terra in S/E Magenta.
S/E MAGENTA - STL 228 BAGGIO | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione fase 4 del sezionatore di terra.
LINEA 878 150 KV BRULLI COCULLO - SE COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG per IRU Cocullo
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Vetrerie Riunite T.23.768 interf. manut. sottostazione (ind LIN)
Linea 290 Borgo Valsugana - Lavis | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.22.290 CONTROLLI CON SCALATA SOSTEGNI LTO
Linea 032 - trc Bovisio | TRC | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS Per controlli apparecchiatura AT
Linea 132 kV - PONTEVECCHIO - GIARDINI MARGHERITA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - L. 128 INTERF. MANUT. A GIARDINI
CP GIARDINI M. - SBARRA AT VE LATO 128 | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO LATO VERDE/PONTEVECCHIO
CP GIARDINI M. - STALLO AT PTV 128 | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.54167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE STALLO
L 820 Monte Crocetta - Vicenza Pace 2 | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.33333 | 2017-08-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - SAR - T.23.820/821 - sostituzione rilevatore di tensione di sbarra optoelettrico del modulo ABB PASS del montante linea 820 in CP Pace 2 - (ind LIN) NB terre solo estremo Pace 2.
Linea 609 Pabillonis - Uras | LIN | 150 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in LST T609
CP ORA - STL 599 VARENA | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-21 | 0.39583 | N | Altre di Manutenzione - CP ORA STL 599 Varena 132kV: impostazione Piano di Taratura provvisorio richiesto da Terna Rete Italia.
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per esecuzione fondazioni speciali (pali trivellati) e montaggio basi P.195-P.270-P.271-P.272-P.273
Linea 360 Battaglia - Battaglia Nuova | LIN | 70 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - CP BATTAGLIA NUOVA INTERFERENTE PER DEMOLIZIONE CALATE E SBARRA A 50 KV E CESTELLO CAVI A 20KV
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - (MOT ex data 28/08-30/08/2017) T659 Controlli tecnici con scalata.
LINEA 228 BAGGIO - MAGENTA | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - posa fibre open fiber
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.263 CONTROLLI TECNICI IN CONVENZIONALE. LAVORO IN CONTEMPORANEA CTB CASANOVA
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2017-08-21 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.45833 | N | Taglio Piante - LIN G07 - Taglio piante urgente
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - PARMA VALERA | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 679 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PRM_LINEA 661 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PRM ST 661 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 661
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante B+C interruttore 550
S/E STURA - STL 550 SETTIMO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E STURA T.550 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC
Linea 416 Cossato - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.416 per sostituzione armamenti al P.4; riparazione tralicciatura al P.10 e controlli Tecnici su tratta tubolare.
S/E ARDENNO - STL 449 REGOLEDO | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Risoluzione punti caldi
Linea 916 Bardonetto - Pont | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 956 Pont - Campore | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - SBARRA A 132 KV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 916 BARDONETTO 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
PONT - STL 956 CAMPORE 132 KV | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interventi parti elettriche - gruppi di Pont fuori servizio
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Bonifica terminali
STALLO 132 KV NOGAROLE R 545 IN CP MOZZECANE | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST37 controllo interruttore
S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Montecorvino - Parallelo K 220 kV.
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
S/E Casanova - stl 263 Bistagno | STL | 220 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 220 KV T.263
CP VARENA TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - interferenza per lavori edili - separazione aree SET/Terna
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Risoluzione punti caldi
Linea 449 Ardenno - Regoledo | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Rimozione punti caldi su stallo S/E Ardenno
LINEA 324 CASELLINA - POGGIO A CAIANO | LIN | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CONTROLLI CPB STL324
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA CONSEGNA PR AMPS
CP PARMA AMPS - SBARRA AT VE LATO 661-E07 | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA MANUT. EZ.RE DI SBARRA STL 661
CP PARMA AMPS - STALLO AT PRM 661 | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE ENTRAMBI I SEZ.RI
CP COLMATA - STALLO AT DALMINE | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - CONSEGNA IN SICUREZZA AL CLIENTE LO STALLO DALMINE. "PUNTO DI CONSEGNA CLIENTE AT 132KV TENARIS-DALMINE"
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.706 - Controllo protezioni
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Varena Sbarra rossa interferenza lavori edili separazione aree SET-TERNA a cura SET
S/E VARENA-STL.599 ORA | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Varena stallo T 599 interferenza lavori edili separazione aree SET-TERNA a cura SET N.B. Possibile chiusura by- pass
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori -
S/E Lovero STT TRG1 GR1 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Lovero STT TRG2 GR2 | STT | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 898 Villa di Tirano - Lovero CP | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - CPB SE Lovero.
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP MANZANO | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Riparazione perdita SF6 TA 1¿ TR ROSSO - PIANO DI EMERGENZA CP MANZANO + CIVIDALE A CURA CO DI UDINE
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Eliminazione punto caldo sezionatore di linea.
S/E Acciaiolo - stl 312 Rosignano | STL | 400 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - D_STL 312 "Rosignano" S/E Acciaiolo - ripristino anomalia sezionatore di sbarra A
TR 4 220/132 kV in CP NOVI LIGURE | TRF | 132 kV | 2017-08-21 | 0.375 | 2017-08-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica sistema di refrigerazione TR per futura attivazione.
SEZ.TO FAENZA CONVERTITE-STALLO N.138 FAENZA NORD | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.39583 | 2017-08-21 | 0.4375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE BATTERIA DZ
PREDAZZO STL VARENA 597 | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.39583 | 2017-08-21 | 0.47917 | N | Altre di Manutenzione - CP PREDAZZO STL 597 Predazzo 132kV: impostazione piano taratura provvisorio richiesto da Terna
SEZ.TO FAENZA CONVERTITE - STALLO N.126 FAENZA | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.45833 | 2017-08-21 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE BATTERIA DZ
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.47917 | 2017-08-22 | 0.79167 | N | Altre di rinnovo - T 23002 risanamento CEM P.725
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.5 | 2017-08-22 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM. Giorno 21/08/2017 ATR.1 Giorno 22/08/2017 ATR.2
S/E Baggio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.5 | 2017-08-22 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM Stalli ATR.1 e ATR.2
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-21 | 0.5 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-21 | 0.54167 | 2017-08-22 | 0.5 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Risoluzione punti caldi
CP FAENZA - STALLO AT FAC 126 | STL | 132 kV | 2017-08-21 | 0.58333 | 2017-08-21 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE BATTERIA DZ
Linea 032 Bovisio-AMSP Seregno-FS Seregn | LIN | 132 kV | 2017-08-21 | 0.6875 | 2017-08-21 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - Chiusura del sez. S032A con manovra dalle 16:30 16:45
Linea 132kV 912 Tarvisio - Greuth | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
GREUTH ST - TRASFORMATORE PST1 2/4 | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.29167 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea a terra agli estremi per controllo tipo B stalli e protezioni su entrambi gli estremi
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Taglio piante laterali
S/E Pordenone - stl 265 Somplago | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni e CTB S.E. SPORDENONE Stallo L.SOMPLAGO in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. SOMPLAGO
Linea 265 Somplago - Pordenone | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Altri investimenti - Adeguamenti LIDAR scenario D1 al P.47 e P.48. Attività in concomitanza con Controlli Tipo B e Prova Protezioni ad entrambi gli estremi
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM Sbarra B 220 kV A terra per controlli Tipo B su Stallo L.Pordenone
S/E Somplago - stl 265 Pordenone | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio x contr. Protezioni S.E. SOMPLAGO Stallo L.PORDENONE in concomittanza con contr. Tipo B Stallo e Protezioni in S.E. PORDENONE
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-08-22 | 0.3125 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Interruttore fase 8-Sostituzione Manometro blocchetto
Stallo 150 kV 625COD in CP SILIGO | STL | 150 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore con perdite gas SF6
Linea 784 Le Piane - S.Maria | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L. 23784B Le Piane - S. Maria per consegna in sicurezza a ENEL Green Power per interferenza alle attività di verifica dell'impianto di terra nella centrale di Le Piane.
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.A1)
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale '20160916020410728
S/E N. Montoro - stl 680 TIC/Sondel | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF 680 TIC-SONDEL
S/E Planais - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PLN: SBARRA B 380 kV Indisp. per CPB Stl. TORVISCOSA (T.322) su Intero Stallo
CP P.S. GIORGIO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Verde.
Linea 265 Vignole - ILVA Novi L. | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) LIN 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
S/E Vignole B. - stl 265 ILVA Novi L. | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 7-25/08/17) STL 265 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M14
S/E Baggio - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM Da collegare con: Cluster: 2017-MILANO-PAR-2101
S/E S. Barbara - stl 447 Gaiole CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Lasa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - LSA-SBARRA 132 kV-Fuori servizio per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl)
S\E Lasa-stl 006 Glorenza cd Castelbello | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - LSA-T.006-Fuori servizio e messa in sicurezza per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl)
S/E Lasa - TR 201 220/132-MT kV 70 MVA | TRF | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - LSA-TR201-Fuori servizio e messa in sicurezza STALLO SECONDARIO 132kV per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl) N.B. Gruppo di produzione e TR 201 lato 220kV possono rimanere in regolare servizio.
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND STL)
Linea 150 kV - RACALMUTO - CAMPOFRANCO F.S. | LIN | 150 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione FdG camp. 20
S/E Lambrate - stl 941 Lab. CESI | STL | 220 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATTIVIT' MICROBILANCI
LE PIANE Stl S.MARIA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA C.LE LE PIANE
S.MARIA Stl LE PIANE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPINATO DI TERRA C.LE LE PIANE
S/E Trento S.Giorgio-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trento .P.S.Giorgio trattasi della semisbarra A2 interferente per eliminazione punto caldo sul sezionatore di sbarra TR Verde
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - SNG C.PROT STL 709 (IND LIN)
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Riparazione FdG -
S/E Cislago - stl 469 Parabiago / Arese | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cislago - CTB intero stallo linea 469
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.33333 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Linea 150 kV Locri - Roccella - Controlli tecnici morsetteria FdG. in RSE 2
S/E Selargius - stl 320 Sestu | STL | 150 kV | 2017-08-22 | 0.35417 | 2017-08-22 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Stallo 320 denominato Sestu in stazione Selargius aggiornamento firmware protezione
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-423 per interferenza alla ricerca e riparazione perdita SF6 interruttore AT stallo Redipuglia in CP Schiavetti
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in CP NUOVA DALMINE
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.64583 | N | Controlli di legge - SNG-17-CPL verif imp.terra 23.709 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
S/E CASELLINA - STL 324 Poggio a Caiano | STL | 400 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - controllo protezioni IN OMBRA A CPB
CARMIGNANO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO. si richiede il coinvolgimento degli autorizzati RFI
Carmignano-stl.785 SandCP-CarmigCP-Tomb | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.64583 | N | Controlli di legge - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO
785 Sandr.CP-Carmign.CP-Carmign.-Tombolo | LIN | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN S.E. CARMIGNANO. fuori servizio e a terra su tutti gli estremi; la linea dovrà essere considerata sempre sottoposta ad una tensione pericolosa
S/E Casanova - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Casanova
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
STALLO 132 KV 695 MANTOV IN CP MOZZECANE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ST37 controllo interruttore
Stallo 132 kV 414 in CP DALMINE | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
Lin T20 Ceva RT - Carcare RT | LIN | 70 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T20 richiesta fuori servizio linea AT per Manut.e Verifica controlli di terra del Pass in Carcare RT
Linea 192 Borgo Valsugana - Acc. Valsug | LIN | 220 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T 22192 Manutenzione stallo presso le Acciaierie di Borgo.V.
Sez. sbarra (1)P1 132 kV in CP SCHIAVETTI | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Ricerca e riparazione Perdita SF6 interruttore AT stallo REDIPUGLIA - LATO T.424 - PIANO DI EMERGENZA CP BELVEDERE A CURA CO DI UDINE
Sez. sbarra (1)P2 132 kV in CP SCHIAVETTI | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza alla Ricerca e riparazione Perdita SF6 interruttore AT stallo REDIPUGLIA - LATO T.423 - PIANO DI EMERGENZA CP SCHIAVETTI A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 423 REDIPUGL in CP SCHIAVETTI | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.375 | 2017-08-22 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Ricerca e riparazione Perdita SF6 interruttore AT stallo REDIPUGLIA
CP PORTOMAGGIORE - STALLO AT FER 718 | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.39583 | 2017-08-22 | 0.4375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE BATTERIA DZ
Stallo 150 kV S.CARLO in CP SCIACCA | STL | 150 kV | 2017-08-22 | 0.41667 | 2017-08-22 | 0.4375 | S | Altre di manutenzioni - Rabbocco SF6 TA in CP Sciacca stallo S. Carlo, previo ribaltamento in MT della CP S. Carlo.
Stallo 150 kV MARSALA in CP MATAROCCO | STL | 150 kV | 2017-08-22 | 0.41667 | 2017-08-22 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Intervento per riparazione perdita gas SF6 TA stallo Marsala in CP Matarocco
CP PORTOMAGGIORE - STALLO AT COP 140 | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.45833 | 2017-08-22 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE BATTERIA DZ
S/E Baggio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-22 | 0.5 | 2017-08-22 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori ALSTOM ATR.2
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2017-08-22 | 0.54167 | 2017-08-22 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Risoluzione punti caldi
CP PORTOMAGGIORE - STALLO AT BND 879 | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.54167 | 2017-08-22 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE BATTERIA DZ
CP PORTOMAGGIORE - STALLO AT SCH 109 | STL | 132 kV | 2017-08-22 | 0.60417 | 2017-08-22 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE BATTERIA DZ
Stallo 150 kV NOTO in CP PACHINO | STL | 150 kV | 2017-08-23 | 0.20833 | 2017-08-23 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - MANOVRE PER LA CHIUSURA DEL SEZ BYPASS, PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUL GIORNALE.
Stallo 150 kV CASSIBILE in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-08-23 | 0.20833 | 2017-08-23 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - MANOVRE PER LA CHIUSURA DEL SEZ BYPASS, PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUL GIORNALE.
Stallo 150 kV PACHINO in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-08-23 | 0.20833 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INTERVENTO IN CP NOTO PER RIPARAZIONE INTERRUTTORE STALLO PACHINO BLOCCATO IN CHIUSO, PREVIA MANOVRA DI CHIUSURA SEZ BYPASS.
Stallo 150 kV NOTO in CP CASSIBILE | STL | 150 kV | 2017-08-23 | 0.20833 | 2017-08-23 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - MANOVRE PER LA CHIUSURA DEL SEZ BYPASS, PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUL GIORNALE.
Linea 791 Belluno - Sedico | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.29167 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - 23791A1 - Belluno - Sedico - messa a V sostegni 67-68
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-SCHIAVETTI | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.23-423 per collegamento nuovo cavo alla linea area al nuovo sostegno 11A (attività a cura APRI); a fine lavori la linea rientra in servizio nella nuova configurazione aereo-cavo previa concordanza fasi
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.263 Realizzazione calate in SE Bistagno. no rientro serale
CP COPPARO - STALLO AT TRS-POR 140 | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE
S/E Bovisio - stl 032 AMSP Seregno-F.S. | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BOV - SEZIONE A 132 KV
Linea 150 kV - RACALMUTO - CAMPOFRANCO F.S. | LIN | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione FdG camp. 23
S/E Marginone-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ATR302 380/132 kV per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A2 per montaggio sostegno di sbarra con sezionatore di terra e montaggio campata terminale di sbarra A2 - 132kV. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.3: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Ospiate - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Trino 2 - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S/E Trino 2 sbarra B a 380kV collaudo sezionatori per potenziamento a 4000A (futuro STL T352). Nessun tempo di ripresa, flessibilità non possibile.
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-733 per interferenza con tesatura nuova linea 380 KV Udine Sud-Redipuglia tratta sostegni 49-57 (lavoro a cura APRI)
CP P.S. GIORGIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Richiesto da TERNA per manutenzione sez. AT TR Rosso.
S/E Martignone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Sb B 380kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B L320
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea PLANAIS-TORVISCOSA T.21-322 per Controlli Tipo B su Intero Stallo in S.E. PLANAIS. LINEA A TERRA AD ENTRAMBI GLI ESTREMI!
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89A
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Sulcis interferenti con i controlli tecnici intero stallo 331 "Comsal"
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 056 Indisp.principale 20160916020410728
BOLZANO FS Stl 132 kV ORA FS | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Riparazione interruttore
S/E Larino - stl Turbogas 1 | STL | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo spcc
S/E Arezzo C - ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AREZZO C - ATR201 - VERIFICA FUNZIONAMENTO VSC
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo sezionatore di linea.
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg in FO danneggiata , tratta 599-611.
Linea 031 Pontremoli - Sondel Teglia | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Adeguamento DM campata 10-11
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469 Indisp principale 20160916023951907
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - CT6 SEZIONATORE SBARRA B STL PALO DEL COLLE
S/E Trento S.Giorgio-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.33333 | 2017-08-23 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trento .P.S.Giorgio trattasi della semisbarra A1 interferente per eliminazione punto caldo sul sezionatore di sbarra TR Rosso
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.33403 | 2017-08-23 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori Servizio SOM Sbarra A 220kV per controlli Tipo B Stallo L.Pordenone. Sbarra A a Terra
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-08-23 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Stallo 384 denominato Cagliari4 in stazione Selargius aggiornamento firmware protezione
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-08-23 | 0.35417 | 2017-08-23 | 0.54167 | S | Taglio Piante - Uscirà fuori servizio solo il Tronco Allacciamento Falciano FS - SSE Falciano FS (Tronco questo non presente in Agile). Il restante della linea resterà in servizio.
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
SSE Carcare RT - stl G29 SSE Savona RT | STL | 70 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - STL G29 - Manut.Ann del Pass n° 13 - Richiesta da RFI
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - LIN G29 - Manut. Ann del Pass n° 13 - Richiesta RFI
NUOVA MONTEROTONDO Stl N.SASSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE LINEA
S/E Casanova - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.263 in S/E Magliano
NUOVA SASSO Stl N.MROTONDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE LINEA
Linea 554 Sasso - Monterotondo | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23554B-L Linea 554 Sasso - Monterotondo INTERFERENZA PER MANUTENZIONE SEZIONATORI LINEA A MONTEROTONDO E SASSO richiesto da ENEL Green Power
CP PAGANICO - STALLO AT 027 LARDERELLO | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - Verifica straordinaria sistema protettivo a seguito richiesta Terna
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B 220 KV SE Montecorvino stallo PARALLELO K
Linea 558 Avellino CP - Prata P.U. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di scavo in prossimita' del sostegno 89A a cura acquedotto Alto Calore.
S/E Treviso S- Trafo201 220/10 kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-23 | 0.375 | 2017-08-23 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - Z32347A-T21: modifica componenti lato MT. Macchina solo aperta, non necessaria la messa in sicurezza.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-23 | 0.5 | 2017-08-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.3: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
CP GIARDINI M. - SBARRA AT RO LATO 168 | SBA | 132 kV | 2017-08-23 | 0.54236 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO LATO ROSSO/CONTAVALLI
Linea 132 kV - GIARDINI MARGHERITA - CONTAVALLI | LIN | 132 kV | 2017-08-23 | 0.54236 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L. 168 INTERF. MANUT. A GIARDINI
CP GIARDINI M. - STALLO AT CON 168 | STL | 132 kV | 2017-08-23 | 0.54236 | 2017-08-25 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. IBRIDO LATO ROSSO/CONTAVALLI
Stallo 150 kV NOTO in CP PACHINO | STL | 150 kV | 2017-08-24 | 0.20833 | 2017-08-24 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - MANOVRE PER L'APERTURA DEL SEZ BYPASS, PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUL GIORNALE.
Stallo 150 kV PACHINO in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-08-24 | 0.20833 | 2017-08-24 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - MANOVRE PER L'APERTURA DEL SEZ BYPASS, PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUL GIORNALE.
Stallo 150 kV CASSIBILE in CP NOTO | STL | 150 kV | 2017-08-24 | 0.20833 | 2017-08-24 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - MANOVRE PER L'APERTURA DEL SEZ BYPASS, PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SUL GIORNALE.
Stallo 150 kV NOTO in CP CASSIBILE | STL | 150 kV | 2017-08-24 | 0.20833 | 2017-08-24 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Manovra in remoto per consentire l'apertura del szionatore bypass in CP Noto, previo avviso publico di interruzione per la clientela sottesa della CP noto.
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.3125 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con lavori di sostituzione armamenti al sostegno n. 5 della linea 380KV S.Lucia - Roma ovest
S/E Bovisio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Bistagno - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB A2 220 - lavori di scollegamento e demolizione passo stallo ATR2.
S/E Bistagno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - ATR2 - Primario Macchina e secondario per lavori di rifacimento stalli.
Linea 150 kV - RACALMUTO - CAMPOFRANCO F.S. | LIN | 150 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazione FdG camp. 24
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.5: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Ospiate - ATR 5 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
CRETAZ - Stl linea 132 kV 510 Verres / IGI | STL | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Adeguamento per sostituzione apparato telecontrollo
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89B
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND SB.B1)
L 469 S/E Cislago-Cp Arese-Cp Parabiago | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 469
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV Sbarra B
Linea 827 Miglianico - Ortona | LIN | 150 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Verifica Elettromeccanica LST
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo Generali di Sezione Le sbarre usciranno alternativamente durante il periodo
S/E Larino - stl Turbogas 2 | STL | 150 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23861 risanamento CEM P.9/1
S/E Villavalle - stl 211 S. Lucia | STL | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - VLV UF SANTA LUCIA VERIFICA DI LEGGE VALVOLE SOVRAPPRESSIONE - anticipato per armonizzare FS con lavori EVTT4 sulla linea.
S/E Lavis - stl 290 Borgo Valsugana | STL | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - LVS T 22290 attivazione funzione GAR
S/E Borgo Valsugana - stl 290 Lavis | STL | 220 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - BVS T 22290 attivazione funzione GAR
S/E Foggia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.33333 | 2017-08-24 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - CT6 SEZIONATORE SBARRA A STL PALO DEL COLLE
L. 737 Planais-S.Giorgio Nogaro cd Siad | LIN | 132 kV | 2017-08-24 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per manutenzione sui sezionatori di linea. Lavori eseguiti da RFI. Periodo concordato con SIAD
Stallo 150 kV CARACOLI in CP CALTAVUTURO | STL | 150 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.60417 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica in CP Caltavuturo stallo linea AT Caracoli. Apertura e sezionamento dello Stallo in CP Caltavuturo.
Stallo 132 kV 416COSSATO in CP MASSERANO | STL | 132 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Ricerca perdita SF6 ed eventuale riparazione Interruttore tipo COMPASS. Linea già a terra per lavori TERNA.
L.140 Carinola/Marzan./Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea interferente con attività di taglio piante urgenti.
Linea 263 Casanova - Bistagno | LIN | 220 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo linea 263 in S/E Casanova
Semisbarra VE 132 kV in CP Masserano | SBA | 132 kV | 2017-08-24 | 0.375 | 2017-08-24 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Interferenza per Ricerca perdita SF6 ed eventuale riparazione Interruttore tipo COMPASS. Linea già a terra per lavori TERNA.
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-24 | 0.5 | 2017-08-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR.5: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
S/E Lasa - TR 201 220/132-MT kV 70 MVA | TRF | 132 kV | 2017-08-24 | 0.54167 | 2017-08-24 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - LSA-TR201-Fuori servizio e messa in sicurezza per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl)
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2017-08-25 | 0.29167 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della sbarra di Villarodin - la linea non è interessata dalle attività
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Mazzano
S/E Mazzano - stl 115 Nuvolento | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 238 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.238 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Chiusura colli morti al p.28
S/E Bovisio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo L.321: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
Stallo 132 kV 768 COLOGNO in CP VAGO | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP VAGO
Linea 045 Roccella - Stilo cd Caulonia | LIN | 150 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Taglio Piante - Taglio piante interferenti con esclusione.
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.72917 | S | Interferenza Lavori - Vetrerie Riunite T.23.768 interf. manut. sottostazione (ind LIN)
S/E TURBIGO - STL 321 OSPIATE | STL | 400 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni con esclusione UPDM
S/E OSPIATE - STL 321 TURBIGO | STL | 400 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Applicazione miglioria sezionatori sbarra 380kV ALSTOM
S/E Belviso-stl 927/2 Venina-CP Teglio | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo T.927/2 in SE Belviso.
S/E Venina-stl 927/1 S/E Belviso-Teglio | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Richiesta Edison - Controllo protezioni
Linea 927 S/E Venina-S/E Belviso-Teglio | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione punto caldo T.927/2 in SE Belviso.
Stallo 150 kV SEVEL in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI SOSTITUZINE SEZIONATORE AT POSTO TRA LE SBS ROSSA E VERDE
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS SBS PER LAVORI DI SOSTITUZINE SEZIONATORE AT POSTO TRA LE SBS ROSSA E VERDE
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS SBS PER LAVORI DI SOSTITUZINE SEZIONATORE AT POSTO TRA LE SBS ROSSA E VERDE
S/E Montecorvino 1 - stl 314 Laino | STL | 400 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Verifica protezioni a seguito mancata richiusura rapida SE Montecorvino stallo Laino 1 380KV
S/E San Colombano - ATR 1 230/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR1 - Sostituzione TA 220
Linea 680 Nera Montoro-TIC cd Sondel | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 680 TIC-SONDEL CPB 89L E ACCESSORI DI LINEA
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.33333 | 2017-08-25 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - E- DISTRIBUZIONE T.23.768 - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP VAGO (IND LIN)
L 464 S/E Magenta-Cp Vittuone-Cp Magenta | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.35417 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - posa fibre open fiber T.228
Linea 651 Casanova - Valpone | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.35417 | 2017-08-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.651 Sostituzione armamenti p.27-34 con personale UITO
Linea 110 Imola RFI - CP Schiappa | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.35417 | 2017-08-25 | 0.60417 | N | Interferenza Linea - L.110 Interferenza per taglio piante
Stallo 132 kV 492CASTELN in CP SANNAZZARO | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Rilevazione perdite Sf6
LINEA 279 CP PIANCAMUNO-ADRIASEBINA-LUCCHINI | LIN | 70 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - "bonifica" dei punti caldi in corrispondenza delle calate della linea 66 kV nr.279 che alimenta lo stabilimento di Tavernola Bergamasca e manutenzione agli interruttori e sezionatori di AT da parte di Cementir Sacci S.p.A.
L768 Colognola-Vago cd Vetrerie Riunite | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23.768B1 - Sost ISOLATORI c.005-1 (IND LIN)
Linea F01 SAGITTARIO - FS CARRITO | LIN | 70 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante campata 0-1
Stallo 132 kV 464VIT/MAG in CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.375 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
Linea 212 Adria Sud - Donada CP | LIN | 132 kV | 2017-08-25 | 0.39583 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Interferenza Linea - PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP DONADA - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE
Stallo 132 kV 212 ADRIA ST in CP DONADA | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.39583 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP DONADA | SBA | 132 kV | 2017-08-25 | 0.39583 | 2017-08-25 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA LATO TR ROSSO E LINEA ADRIA S/T
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-08-25 | 0.5 | 2017-08-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Stallo L.321: Applicazione miglioria sezionatori 380kV ALSTOM
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2017-08-25 | 0.54167 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - LIN 264 - Sostituzione fune di guardia p202-999 e conduttori tratto 365-370.
CP ORA - STL 599 VARENA | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.58333 | 2017-08-25 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - CP ORA STL 599 Varena 132kV: ripristino Piano di Taratura originale richiesto da Terna Rete Italia.
PREDAZZO STL VARENA 597 | STL | 132 kV | 2017-08-25 | 0.625 | 2017-08-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CP PREDAZZO STL 597 Predazzo 132kV: ripristino piano taratura standard richiesto da Terna
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-08-26 | 0.25 | 2017-08-26 | 0.4375 | S | Taglio Piante - L22267C-L: Indisponibilità per taglio piante camp. 36-4. In accordo con ufficio Viabilità e Gestione del Territorio del comune di Feltre, intervento con PLE e regolazione della viabilità comunale dalle h.7.00 alle h.9.30.
QUERO Stl VELLA-ISTRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-26 | 0.29167 | 2017-08-26 | 0.875 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZE ELETTRICHE PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LINEA DI CASTELFRANCO
Linea 822 Erzelli - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-08-26 | 0.29167 | 2017-08-28 | 0.375 | N | Interferenza Linea - LIN 822 - Interferenza con lavori T264 OPGW
QUERO Stl CEM.-CASTE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-26 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.875 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI LINEA
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 114 Interferenza a lavori di soc. Autostrade a Casalecchio
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-26 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra B e alla L.777 – Predisposizione collegamenti verso la sbarra A - in contemporanea con ID 170609040610191
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-08-26 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Completamento sostituzione cdg con altra incorporante F.O.- delle 2 tratte mancanti 98-105 e 144-146
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2017-08-26 | 0.35417 | 2017-08-26 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Per interferenza ai lavori di sostituzione cdg su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia-Esclusione in contemporanea con linea 150kV Lettere-Montecorvino
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-26 | 0.65625 | S | Interferenza Linea - Per interferenza ai lavori di sostituzione cdg su linea 380kV Montecorvino-S. Sofia-Esclusione in contemporanea con linea 220kV Montecorvino-Salerno Nord 2
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-08-26 | 0.36458 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore congiuntore di sbarra in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E RAVENNA CANALA-STALLO 380KV N.ERA ENIPOWER RA | STL | 400 kV | 2017-08-26 | 0.41667 | 2017-08-26 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RAC-LERA Verifica / sostituzione manodensostati dei TA
Linea 635 Zogno - Sorisole | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.635 sostituzione conduttore strefolato Campata P.195-portale Zogno fase 4 e fase 8.
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.29167 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.635 sostituzione conduttore strefolato campata P.195-Portale Zogno fase 4 e 8. N.B. P.195 in doppia terna 635/450.
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP PONTE BOTTI | SBA | 132 kV | 2017-08-27 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CP P.BOTTI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT - CONTROALIMENTAZIONE CP P. BOTTI A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 758 LONIGO in CP PONTE BOTTI | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - CP P.BOTTI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.3125 | 2017-08-27 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - E-DISTRIBUZIONE T.23.758C1 - CP P.BOTTI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA (IND LIN)
S/E Oderzo - stl 188 Conegliano | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22188A-R S/E Oderzo - stl 188 Conegliano: Controlli B sezionatore di sbarra.
Linea 218 Monteviale - Safas | LIN | 70 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - E-DISTRIBUZIONE - INTERFERENTE PER MANUTENZIONE E CAMBIO OLIO INT.RE SAFAS (IND LIN)
Stallo 50 kV 217 VI PACE in CP VI MONTEVIALE | STL | 70 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE PER MANUTENZIONE E CAMBIO OLIO INT.RE SAFAS
Stallo 50 kV 218 SAFAS in CP VI MONTEVIALE | STL | 70 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.54167 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CAMBIO OLIO INTERRUTTORE SAFAS
linea 709 SANDRIGO-CP VICENZA MV | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SNG CONTR.B STL 709 (IND LIN)
S/E SANDRIGO-STL 709 VICENZA CP | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SNG - contr.B stl 709 (ind STL)
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32552A-T23 S/E Oderzo-Trafo 203: controlli B sezionatore di sbarra SEMISBARRA A2. In concomitanza con controlli B in STL ODZ T.188 e T.189.
S/E Oderzo-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32552A-T22 S/E Oderzo-Trafo 202: controlli B sezionatore di sbarra SEMISBARRA A1. In concomitanza con controlli B in STL ODZ T.188 e T.189.
S/E Oderzo-Trafo 201 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32552A-T21 S/E Oderzo-Trafo 201: controlli B sezionatore di sbarra SEMISBARRA A1. In concomitanza con controlli B in STL ODZ T.188 e T.189.
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - collegamento Pass 1M13 alla sbarra A - in contemporanea con ID 170609040741618
S/E Oderzo - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ su sbarra A1 e A2 - congiuntore sbarra - sez. By pass tra linee 22189 - 22188
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza sost. cond. e F.diG. per abbassamento degli stesi al sost. 76/6 della 23693 lato Sacile
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 Abbassamento conduttori al sostegno 76/6 lato Sacile, a fine lavori rimane fuori servizio il tronco S.E. Sacile - sost. 76/6 per rinnovo linea
S/E Oderzo - stl 189 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tipo B ODZ stallo linea 22189A1
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli B ODZ su stallo ( sezionatore ) linea 22189A1
Linea CONEGLIANO - ODERZO | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22188A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea 189 Oderzo - Salgareda | LIN | 220 kV | 2017-08-27 | 0.33333 | 2017-08-27 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - F.S. linea 22189A1 per controlli B sezionatore di By pass a ODZ
Linea 109 trc p.38 - Ut. INNSE | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B INNSE
Linea 502 Nogara - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - E-DISTRIBUZIONE - T.23.502 MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP NOGARA - (IND LIN)
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP NOGARA | SBA | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64653 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEZIONATORI LATO TR ROSSO E LINEA 502 BOVOLONE
Linea 132 kV - CAMIN-BATTAGLIA NUOVA | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - 23509D1-17-Riparazione GIUNTI cavo su intera linea Interferenza con Controllo Sostegno 5 della linea 23509D
Lin M14 S/E Baggio - Milano Rogoredo RT | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza posa fibre open fiber T.228
Stallo 132 kV 502 BOVOLONE in CP NOGARA | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.35417 | 2017-08-27 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEZ.RE
S/E Montecorvino - stl Solofra | STL | 150 kV | 2017-08-27 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionate SE Montecorvino stallo 150 kV Solofra
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-08-27 | 0.41667 | 2017-08-27 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L23815B-R Larderello-stl FI815 P.Speranza-Sesta/S1 - STL 815 per ripristino funzionalità a cura ABB del circuito comando interruttore
Linea 730 Vellai - Romano cd Bifrangi | LIN | 132 kV | 2017-08-27 | 0.5 | 2017-08-27 | 0.75 | S | Manutenzione Cavo - Chiusura colli morti al sost. 5/2, al termine rientrerà in servizio tutta la linea in assetto normale
Linea 738 trc Fossano-Ut. Michelin CN | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-03 | 0.375 | N | Altre di Rinnovo - T. 738, Realizzazione dell’intervento provvisorio sullo scrocio di Murazzo.Upri. ok accordi con UT Michelin. non è prevedibile un tempo di rientro.
Tronco Sacile RT - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-08-27 | 0.70833 | 2017-09-24 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693A3 sostituzione conduttori - Fune di Guardia e verniciatura sostegni tratto 76/6 - Sacile - tempo di rientro in fase di sostituzione cond. e fune di g. 1440 diurno e notturno - durante verniciatura 480 diurno - 960 notturno
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-01 | 0.25 | S | Verniciatura - VERNICIATURA macchina. Non sovrapponibile con 170113103725898
Linea 750 Busca - Magliano | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0 | 2017-09-03 | 0 | N | Altre di Rinnovo - T.750 Intervento provvisorio sullo scrocio di Murazzo/attività UPRI. Non è prevedibile un tempo di rientro.
Linea 400 kV PRAZ-LA COCHE 032 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
Linea 400 kV LA COCHE-ALBERTVILLE 043 | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bypass stazione di Coche fino al 2018 - Creazione di linea Albertville-Praz
L109 CPSchiappa-CPPortom.re cd PortomRT | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.29167 | 2017-08-28 | 0.5 | S | Altri investimenti - Linea 109 Apertura colli morti al p.98 - Al termine viene reso al servizio il collegamento Schiappa/Portomaggiore CP - Resta fuori servizio in sicurezza il tronco p.98/Portomaggiore RT
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Ostiglia
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
S.LAZZARO Stl FURLO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.52083 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO -
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Controlli di legge - MOT EX DATA 16-20/10/2017 Prove di terra C.le Rovesca a richiesta ENEL Produzione. Accordi definitivi con ENEL Produzione Mail del 26/07/2017.
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV n° 361 "Oristano Narbolia" interferente con siliconatura stallo 361 in Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 361
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Villanova-stl 807 Penne cd Barberini | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Opere Civili - interferenza opere civili
Linea 052 Preci - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23052B1 LINEA PRECI - CAPPUCCINI FS PER INTERFERENZA ESECUZUIONE FONDAZIONI VARIANTE LINEA
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 693 LIGONCHIO
ROVESCA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PROVE DI TERRA IN STAZIONE ROVESCA
ROVESCA TRG1 4/9 | TRF | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PROVE DI TERRA IN STAZIONE ROVESCA
ROVESCA TRG4 4/9 | TRF | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PROVE DI TERRA IN STAZIONE ROVESCA
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea 693 "Ligonchio-Predare" per controlli tecnici.
CP Pozzuoli - sbarre A 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - ripristino funzionalità lato sbarre anteriore dello stallo congiuntore
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.207 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 207 SANDRA' (1) | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND STL)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.A)
Linea 033 Ferrara RT - Portomaggiore RT | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 033 in sicurezza per interferenza a lavori UPRI in sse Portomaggiore RT
L 760 Roccapriora FS-Falconara FS cd API | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - 23760 Controlli tecnici con scalata sostegno in LST RSE1
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - VLV UF GALLETO 1 SOSTITUZIONE DZ
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ATESSA ZI | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - FS SBS PER LAVORI A CURA DITTA ESTERNA DI SOSTITUZINE INTERRUTTORE AT TR R
Stallo 150 kV SEVEL in CP ATESSA ZI | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER INTERFERENZA AI LAVORI A CURA DITTA ESTERNA DI SOSTITUZINE INTERRUTTORE AT TR R
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Linea - Rilievo spessori tralicciatura ARIEL.
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B ODZ TR203 F.S. e messa in sicurezza lato 20kV Enel DDTRI
Linea 132 kV - CASELLINA - RIFREDI | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-010 cambio conduttori HT
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - UPRI TE-DX-13-011 cambio conduttori HT
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra A | SBA | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
S/E Aprilia 380 kV - Parallelo KN1 | STK | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 380 kV Stl Parallelo - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1 ° livello.
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 2 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23862
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878
S/E Cocullo (ex Brul)-stl 878 Collarmele | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Valpelline - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV x CTB su stallo GR2
S/E Valpelline - stl Gr.2 | STT | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo Gruppo 2 di Valpelline x CTB
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
S/E Cocullo (ex Brul)-stl D10 PE Cocullo | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC primo livello
S/E Montestrutto - stl 530 CP Mongrando | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 530 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 132 kV - COLUNGA - QUARTO INFERIORE | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L-772 Colunga-Quarto Inferiore in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW
S/E Matera - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Matera: UF ATR3 380kV, revisione Leggera in sito interruttore MHMe 2Y 420
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - T 23010 Riparazione strefolature
Linea 722 Camerata P - Agip Smist. | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23722 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
S/E Codrongianos - stl 341 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 341 per CTB
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta linea 341 per interferenza ai CTB stallo in Staz. COD
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - LIN 390 - Verifica di legge maglia di terra Centrale Termica Tirreno Power di Vado L. su richiesta del cliente
S.Angelo-Brulli Cocullo | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - F.S. per interferenza causa sostituzione FdG della 23878. La linea rientrerà in servizio alle ore 17 dei giorni 28 e 29/8
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici sulla struttura dei sostegni con personale abilitato LST
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 629 Trofarello - P.I.VIL - Casanova | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - T.629 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 442 Gattinara - Masserano | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - T.442 eliminazione punto caldo P.57.
S/E Flero - stl 116 S.Eufemia-Sez.100/11 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
Linea 609 Pabillonis - Uras | LIN | 150 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in LST T609
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - richiesta UPRI per montaggio sostegni e traslazione conduttori P.195-P.270-P.271-P.272-P.273 dal 28/08 tempo di rientro diurno 120 min - notturno 120 min
Linea 712 Furlo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - 23712 - fuori servizio per verifica delle tensioni di passo e contatto nella stazioni di Furlo da parte di enel produzione
Stallo 120 kV 661NAR in CP NARNI S.P. | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.52083 | S | Revisione Apparecchiatura AT - inserimento dra unipolare
CP FONTEVIVO - STALLO AT SOR 669 | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
CP FONTEVIVO - SBARRA AT RO LATO 669 | SBA | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MANUT. SEZ.RE TRR
Linea 669 Soragna - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.35417 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FONTEVIVO
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
LIN 132KV L966 LA CASELLA-TAG.2 | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONALE INTERRUTTORE TAG2 IN CENTRALE ENEL LA CASELLA
S/E Ciserano - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - completamento CPB STL CSE K2 132 KV , ID Istanze : BVTT4_3157096 e BVTT4_3239938
S/E Trino 2 - stl 311 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 311, 3M11 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC
S/E Santa Massenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SMS stallo Parallelo verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.Colombano - Avenza sostituzione conduttori Data fine indisponibilità spostata dal 29/09/2017 al 01/10/2017.
STALLO 132KV 633 MERATE IN CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-02 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-02 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VERDERIO Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
Linea 328 Calenzano - Suvereto | LIN | 400 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-07-13
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Gerbido - Verifica protezioni Stallo - SEZIONE A 220 KV
S/E Gerbido - stl T.R.M. | STL | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo TRM-presi accordi con Produttore
S/E Gerbido - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-28 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sull'intera unità funzionale, completamento controlli tecnici sui sezionatori di riferimento sbarra TRM, 980 e 981
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-08-28 | 0.41667 | 2017-08-28 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L23LA2A-R S/E Larderello - stl FI041 Riparbella - STL 041 per ripristino funzionalità a cura ABB del circuito comando interruttore
Tronco Portomagg RT - Portomaggiore all. | TRC | 132 kV | 2017-08-28 | 0.5 | 2017-09-06 | 0.45833 | N | Altri investimenti - Tronco L-109 Portomaggiore RT / p.98 in sicurezza per interferenza a lavori UPRI in sse Portomaggiore RT
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.3125 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - LIN 805 - Eliminazione punti caldi in LST sui sostegni vari
CREMONA OVEST STL 660 TAMOIL | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Verifica telepilotaggio
S/E Valpelline - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV x CTB su stallo GR2
SELVANIZZA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNCI SBARRA 132 KV
SELVANIZZA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 609
SELVANIZZA Stl LANGHIRANO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 610
CAPODIPONTE STL V.AMRTELLO CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.52083 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO - CODICE ELEMENTO DA INSERIRE CDPR41-NE-001 -
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - stallo 380 kv atr2 per miglioria sez sbarra A a cura Alstom
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatori sbarr a cura ditt Alstom.
S/E La Spezia - stl 361 Marginone | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 361 - Sostituzione protezione
S/E Ospiate - stl 327 Bovisio | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP st L327 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.625 | S | Controlli di legge - SPCC primario secondario e macchina, CTL primario e secondario
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - LIN 891 - Verifica ed eventuale riparazione del collegamento BT dei manometri di controllo pressione olio Cavo presenti presso Cons. Amga Energia - no terre estremi
Linea F11 Aurelia RT - Magliana RT | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Taglio piante laterali
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatore centrale palo Gatto nella stazione di Oristano T361
Linea F10 Roma Est - Gallicano RT | LIN | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per la sostituzione di un TV difettoso
GALLICANO FS Stl 150 kV ROMA EST | STL | 150 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 610 Selvanizza - Langhirano | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - Regolarizzazione tesatura della FdG in campate 56,72 e 84
S/E Villanova - stl Pineto | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Opere Civili - interferenza opere civili
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL DDTO CP Gravellona per Interferenza con predisposizione nuova cavetteria TV.
Stallo 132 kV 435 Pallanzeno in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Predisposizione nuova cavetteria su TV. Necessita linea a terra.
TAMOIL - STL 132 KV CREMONA | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Verifica telepilotaggio
LINEA 132 KV CREMONA OVEST - TAMOIL | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.33333 | 2017-08-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - interferenza controllo telepilotaggi
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - 23001 - fuori servizio per verifica delle tensioni di passo e contatto nella stazioni di Capodiponte da parte di enel produzione
Linea 132 kV - S.ELENA - FABRIANO | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23741 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Villabona-stl 699 Fusina CP | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-Spinea, al rientro verifica concordanza fasi
SE Villabona - stl 687 Spinea | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto Villabona-322
S/E Villabona - stl 683 Scorzè | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Stallo 120 kV 783 ALBACINA in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.35417 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CIM stallo 1° TR 201 verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
S/E Cimego -TR 201 220/21.6-10.8kV 63MVA | TRF | 10 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Cimego TR 201 riparazione aereotermi. n.b è richiesta la messa a terra dei cavi MT
Linea 66 kV 4377 Buronzo - Santhià | LIN | 70 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.5 | N | Taglio Piante - Taglio piante. Accordi definitivi con ENEL Distribuzione email 11/08/17.
S/E Gerbido - stl 980 Gruglisco | STL | 220 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su sezionatore di riferimento sbarra L.980
Stallo 132 kV TR2VERDE in CP PONTE MARMORA | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione 2A a cura ditta costruttrice, linea 690 con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 825 in CP NOVATE | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - ISPEZIONI
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-08-29 | 0.375 | 2017-08-29 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
Stallo 132 kV 149 in CP CASNIGO | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.41667 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - Montante Sezionato - Chiusura Bypass - Verifica comandi apertura unipolare
S/E Larderello-stl 489 Radicondoli e der | STL | 132 kV | 2017-08-29 | 0.41667 | 2017-08-29 | 0.625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L23489A-R Larderello-stl FI489 Radicond. cd Castel - STL 489 per ripristino funzionalità a cura ABB del circuito comando interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra A1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-29 | 0.5 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Rizziconi sez1-stl Rizziconi sez2 | STL | 400 kV | 2017-08-29 | 0.5 | 2017-08-29 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - miglioria a cura ditta alstom
Linea 817 Trasta - San Giovanni B. | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - LIN 817 - Interferenza con lavori T264 OPGW
LINEA 702 CORDIGNANO - BUDOIA CD CANEVA | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23702 - interferenza per sostituzione conduttori e fune di G. della linea 23693 tratto 76/6- Sacile
S/E Erzelli - TR 5 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - TR5 - Misura induttanze - accordi ok
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 341
Linea 243 Casanova - Moncalieri | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.243 INTERFEERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238 (SOST.1 IN DT)
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarr a a cura ditta alstom
S/E Rizziconi sez1-stl Rizziconi sez2 | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Rondissone - stl 544 CP Chivasso | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 544 a Rondissone x controllo protezioni
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori Linea in DT L04 ed L05
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori linea L04 e linea L05
S/E Cordignano- stl 702 Budoia cd Caneva | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stallo 23802B-R S/E CRD verifica protezioni
S/E Trino 2 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL k 380kV 3M3 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
S/E Aprilia 380 kV - Sbarra B | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 380 kV + SPCC 1° livello.
Linea 207 sandrà-bussolengo s.s.(1) | LIN | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND LIN)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.207 (IND SB.B)
Linea 681 Melito PS - Montebello Jonico | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber: Realizzazione Bypass aereo con FdG in F.O. in CP Melito tra portale linea Bruzzano e portale linea Montebello.
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sbarra A1 per Collaudo messa a punto sezionatore di linea. TE-DX-12-028 Lavori UPRI
Linea 612 Apricena - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
S/E Lana - stl 246 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - LAN T 22246 attivazione funzione GAR
S/E S.Massenza - stl 246 Lana | STL | 220 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SMS T 22246 attivazione funzione GAR
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Opere Civili - interferenza opere civili
S/E Camerata P - stl 722 Agip Smist. | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Agip Smistamento-TA fase 12-manutenzione punto caldo
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti siliconatura stallo 361
S/E Casellina - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-08-30 | 0.33333 | 2017-08-30 | 0.4375 | N | Controlli Protezioni - verifica protezioni
Linea 710 Fabriano - Sassoferrato | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23710 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A FABRIANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
C.S. Avigliano - stl M.Carmine | STL | 150 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RICHIESTA DI DISTACCO DA PARTE DEL PRODUTTORE
Stallo 120 kV 710SASSOFERRATO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-08-30 | 0.35417 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
Linea 620 Dossi - Ludrigno - Gandellino | LIN | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - rimozione colli morti al sostegno 620-002-1 X f.s. derivazione verso C.le Gandellino (già in programma il fs della centrale Dossi dal 28 agosto al 8 settembre 2017 da parte di ENEL PRODUZIONE)
S/E Biella Est - ATR 4 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Biella Est: Verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore LTB145 lato 132kV ATR4.
L. 620 trc allacc.Gandellino -Gandellino | TRC | 132 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2018-02-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - fuori servizio la derivazione della L.620 verso la centrale di Gandellino x rinnovamento della Centrale da parte di Enel Green Power SpA
S/E Gerbido - stl 981 Salvemini | STL | 220 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sezionatore di riferimento sbarra L.981
S/E Trino 2 - stl 312 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trino 2 STL 312, 3M15 per controlli tecnici di 1° livello su SPCC.
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.375 | 2017-08-30 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo Solofra 150 kV
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2017-08-30 | 0.41667 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione dei montanti TG e TV del gruppo RPW 2°GT - Richiesta IREN
S/E Moncalieri - stl TR Gr.2 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2017-08-30 | 0.41667 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione dei montanti TG e TV del gruppo RPW 2°GT - Richiesta IREN
S/E Rizziconi - Sbarra B1 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-30 | 0.5 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez. sbarra a cura ditta alstom
S/E Rizziconi - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-08-30 | 0.5 | 2017-08-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cvura ditta alstom
Linea 150 kV - CP MELITO P.S. - CP BRUZZANO + 1D | LIN | 150 kV | 2017-08-30 | 0.52083 | 2017-08-30 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber: Realizzazione Bypass aereo con FdG in F.O. in CP Melito tra portale linea Bruzzano e portale linea Montebello. N.B. La C.P. S. Pasquale verrà disalimentata.
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea VV
Linea 150 kV - CP BRUZZANO - CP BOVALINO | LIN | 150 kV | 2017-08-31 | 0.29167 | 2017-08-31 | 0.5625 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber: Realizzazione Bypass aereo con FdG in F.O. in CP Bruzzano tra portale linea Melito e portale linea Bovalino. N.B. Le C.P. S. Pasquale e Bruzzano verranno disalimentate.
Linea 491 Anzio - Campo Di Carne | LIN | 150 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - lavaggio isolatori ai sostegni 10 e 11
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Installazione dispositivi fissi messa a terra
S/E Villanova - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Opere Civili - interferenza opere civili
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di legge valvola di sicurezza
Linea 724 Fano ET - Montelabbate CP | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez. a cura ditta alstom
Linea 976 Sannicandro - S. Giov.Rotondo 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
Linea 132 kV - S.POLO - CA' DE CAROLI | LIN | 132 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Riprarazione FdG - Campate 99A e 101A
S/E Rizziconi - Sbarra A2 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-08-31 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez a cura ditta alstom
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 22-23/08/17) SBA 220 - prove 89A stl 265 con nuovo SAS
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-08-31 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in LST T009
S/E Sandrà - stl 207 Bussolengo S.S.(1) | STL | 220 kV | 2017-08-31 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE contr.protezioni stl 207 (ind stl)
S/E Borgo V.-Trafo202 220/60kV 60MVA | TRF | 220 kV | 2017-08-31 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BVS-17-220-TR202-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-08-31 | 0.35417 | 2017-08-31 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
S/E Cimego - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CIM stallo Parallelo verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
SOMPLAGO STL 901 | STL | 220 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI 220 KV / Per l¿intero periodo la sbarra 220 kV di A2A ¿ fuori servizio
ASM TERNI OVEST STL M.ARGENTO | STL | 132 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.45833 | S | Altre di Manutenzione - Sostituzione pannello di protezione in CP Terni Ovest
Somplago C.le Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-08-31 | 0.375 | 2017-08-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI 220 KV STALLO 901 / MESSA IN SICUREZZA STALLO 901 - PIANO DI LAVORO (A2A) RI/PL A2A, RICHIESTA AUTORIZZATO TERNA
S/E Rizziconi - Sbarra B2 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-08-31 | 0.5 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatore sbarra a cura ditta alstom
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-08-31 | 0.5 | 2017-08-31 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria a cura ditta alstom
S/E Lasa - TR 201 220/132-MT kV 70 MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Sostituzione Macchinario AT - LSA-TR201-Fuori servizio e messa in sicurezza per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl)
S/E Lasa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - LSA-SBARRA 132 kV-Fuori servizio per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl)
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.019-028- Sostituzione conduttori e armamenti. Presi accordi con RFI. Dal 07/09/2017 ore 08:30 al 08/09/2017 ore 15:30 e dal 12/09/2017 ore 08:30 – 15:30 in ombra per sostituzione fdg FO T. 239 Open fiber
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 232 S.Giacomo - Villavalle cd Prov | LIN | 220 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.83333 | S | Sostituzione FdG - L22232D-L VILLAVALLE-SAN GIACOMO 2 - SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Lasa - TR 201 220/132-MT kV 70 MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - LSA-TR201-Fuori servizio e messa in sicurezza STALLO SECONDARIO 132kV per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl) N.B. Gruppo di produzione e TR 201 lato 220kV possono rimanere in regolare servizio.
S\E Lasa-stl 006 Glorenza cd Castelbello | STL | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - LSA-T.006-Fuori servizio e messa in sicurezza per interferenza con sostituzione TR Edyna (ind stl)
S/E ACCAM -stl 478 CP Castano | STL | 132 kV | 2017-09-01 | 0.33333 | 2017-09-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - ACC st L478 prova protezioni
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.028 sostituzione armamenti e conduttori. linea in DT con T.019. Attività seguita da UI PSM. no tempi rientro. ok accordi con RFI.
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - T.443 AP c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio il tronco Borgomanero Est- deriv. Novara Ovest. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B sb.A 220 (ind sb.A)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-01 | 0.35417 | 2017-09-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L701
Lin. 443 trc Gattinara - P.117 allac. | TRC | 132 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-08 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - T443 tronco Gattinara_ P.117 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni,. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-01 | 0.54167 | 2017-09-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - (MOT ex data 24-25/08/17) SBB 220 - prove 89B stl 265 con nuovo SAS
Linea 340 Sez. Samatzai-Cement. Samatzai | LIN | 150 kV | 2017-09-02 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea a 150 kV numero 340 denominata Sezionamento Samatzai Cementeria Samatzai interferente lavori utente
Linea 132 kV - VISSO - BELFORTE | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23786 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - 23746 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 360 Gorlago - Verderio | LIN | 400 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con lavori di sostituzione conduttori su L04-L05.
Linea 132 kV - VALCIMARRA - CAMERINO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23791 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORI SULLA LINEA 23154
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.29167 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Conclusione attività di verniciatura da P.1 a P.41
LINEA 132KV N.724 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23724D COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23772 COL - QTI sovrapassante.
Linea 632 Verderio-Trezzo | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
Linea 636 Bertini - Verderio | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linee interferenti per sostituzione conduttori L04-L05
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23723 COL - SDO messa in sicurezza per interferenza alla sostituzione della f.d.g. con OPGW sulla linea 772 COL-QTI sovrapassante.
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.6875 | N | Sostituzione Armamenti - Linea 137 sostituzione isolatori e morsetteria intera linea
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale ex K 132kV
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - T.760 - sostituzione FDG. primo fuori servizio: apertura colli morti al sost. 19 lato SE cuneo S.Rocco per sostituzione fdg nella tratta p.19-Cuneo S.Rocco. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Abbassam. condutt. e zavorr. P.27; Install. P.Gatto nuova CP Alessandria Sud, tesatura F.d.G. p.23-P.Gatto riattestam. condutt. da P27 a P.Gatto - P.28 e calate STL nuova CP, al rientro linea in servizio con tre estremi: AL Nord-AL Sud Nuova-AL Sud.
GALLICANO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI SBARRA E SEZIONATORI GALLICANO
cp modena ovest-sbarra a 132kv | SBA | 132 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI CONSEGNA E T.M.
S/E Gorlago - stl 360 Verderio | STL | 400 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-02 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Eliminazione terra batteria su circuiti SPCC
S/E Marcello - stl. TRV A2A Distrib. | STT | 220 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Interferenza sostituzione interruttore K e collaudo SA cc
S/E Marcello - stl. TRR A2A Distrib. | STT | 220 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza sostituzione interruttore K e collaudo SA cc
Linea 232 Milano ric.nord - Marcello | LIN | 220 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Interferenza sostituzione interruttore K e collaudo SA cc
S/E Marcello - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Intervento su Blindato Sostituzione interruttore K e collaudo SA cc
S/E Marcello - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Sostituzione interruttore K e collaudo SA cc
S/E Marcello - stl 232 Milano ric.nord | STL | 220 kV | 2017-09-02 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Interferenza sostituzione interruttore K e collaudo SA cc
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23564D1-17-TRASFORMAZIONE IN AMARROSOSPESO P. 92 - 93
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-02 | 0.35417 | 2017-09-02 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.013 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Linea 760 trc San Rocco-nodo Italcementi | TRC | 132 kV | 2017-09-02 | 0.66667 | 2017-09-09 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.76 sostituzione FDG nella tratta Cuneo S. Rocco - p.19 (colli morti asportati al p.19)
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-03 | 0.041667 | 2017-09-03 | 0.29167 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza linea per Manutenzione sezionatore di sorpasso tra linea Eboli 1 e linea Pontecagnano in SE Montecorvino
Linea 520 Montecorvino - P.cagnano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-03 | 0.041667 | 2017-09-03 | 0.29167 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza linea per Manutenzione sezionatore di sorpasso tra linea Eboli 1 e linea Pontecagnano in SE Montecorvino
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-09-03 | 0.25 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione ammazzettamento linee "Atessa-Gissi" (cod.23894) e "Atessa-Sevel" (cod. 23813), nei pressi della CP di Atessa.
Linea 813 Atessa ZI - Sevel | LIN | 150 kV | 2017-09-03 | 0.25 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione ammazzettamento linee "Atessa-Gissi" (cod.23894) e "Atessa-Sevel" (cod. 23813), nei pressi della CP di Atessa.
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.25 | 2017-09-03 | 0.875 | N | Interferenza Linea - T616 Interferenza con montaggio P. Gatto in CP Aless Sud Nuova, tesatura completa F.d.G. T669 da P23 a P.Gatto e install. P. Gatto. Nessun tempo di rientro. Nuovi accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 16/08/17
STALLO 132 KV 593 CS.PIERO IN CP CASTELFRANCO | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT - CONTROALIMENTAZIONE CP CASTELFRANCO A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP CASTELFRANCO | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT - CONTROALIMENTAZIONE CP CASTELFRANCO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 316 FF.SS. in CP CASTELFRANCO | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT - CONTROALIMENTAZIONE CP CASTELFRANCO A CURA CO DI MESTRE
L 593 Castelf-Camposam. cd Tomb. e Faber | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP CASTELFRANCO - CONTROALIMENTAZIONE CP CASTELFRANCO A CURA CO DI MESTRE
L. 649 Quero-Castelfranco cd Cem. Rossi | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - L23649A-L L. 649 Quero-Castelfranco cd Cem. Rossi: MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP CASTELFRANCO - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - CONTROALIMENTAZIONE CP CASTELFRANCO A CURA CO DI MESTRE.
Linea 316 Castelfranco CP - Castelfranco | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - L23316B-L Linea 316 Castelfranco CP - Castelfranco: MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI LINEA IN CP CASTELFRANCO - RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE - CONTROALIMENTAZIONE CP CASTELFRANCO A CURA CO DI MESTRE.
Stallo 132 kV 649 QUERO in CP CASTELFRANCO | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.27083 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT - CONTROALIMENTAZIONE CP CASTELFRANCO A CURA CO DI MESTRE
CREMONA OVEST - STL 132 KV ARVEDI | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Rinnovo stallo. Linea 177 ammarrata sul portale della 176 con colli morti aperti. In caso di scatto, chiusura colli morti in 6 ore.
LINEA 177 132 KV ARVEDI - CREMONA OVEST | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ammarraggio linea 177 sul portale della 176. Predisposizione al collegamento linea 177 con colli morti aperti. Chiusura solo in n-1.
LINEA 176 132 KV CREMONA OVEST - CREMONA | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ammarraggio linea 177 sul portale della 176. Predisposizione collegamento linea 177 alla 176. Colli morti aperti.
S/E S.Barbara - stl 481 Montevarchi CP | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-03 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza smontaggio sezionatore verticale stallo ex K 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEl stallo 22251A1 controlli B sez. sbarraB220kV
S/E Vellai-stl 251 B.Valsug. cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-03 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL stallo 22251A1 controlli B e revisione interruttore 220kV - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
Stallo 132 kV 592 BUSSOL in CP PEDEMONTE | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP PEDEMONTE - CONTROALIMENTAZIONE CP PEDEMONTE A CURA CO DI VERONA
Linea 592 Pedemonte - Bussolengo S.S. | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - E- DISTRIBUZIONE T.23.592 - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP PEDEMONTE - CONTROALIMENTAZIONE CP PEDEMONTE A CURA CO DI VERONA (IND LIN)
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP TREGNAGO | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA E DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP TREGNAGO A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 586 DERIV in CP LUGO | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP LUGO
586 Pedemonte-S.Pietro-Tregnago-Lugo-VR | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - E- DISTRIBUZIONE - T.23.586 MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP LUGO, PEDEMONTE E TREGNAGO (IND LIN)
VR EST: STALLO LUGO - PEDEMONTE -S. PIETRO M. | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo linea 23 586 e sezionatore di linea in CP VR EST
Sez. sbarra (3)A2 132 kV in CP LUGO | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA LATO TR ROSSO
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP PEDEMONTE | SBA | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP PEDEMONTE A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 586 S.P. MUS in CP PEDEMONTE | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP PEDEMONTE - CONTROALIMENTAZIONE CP PEDEMONTE A CURA CO DI VERONA
Linea 132 kV - Lonato ST - Ghedi CP - Montichiari | LIN | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 751 Ghedi / Montichiari | STL | 132 kV | 2017-09-03 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -sostituzione TV -verifica protezioni
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-03 | 0.41667 | 2017-09-03 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-03 | 0.41667 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-03 | 0.54167 | 2017-09-03 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
CP CALDONAZZO - STALLO T123 D.BORGO | STL | 70 kV | 2017-09-04 | 0.25 | 2017-09-04 | 0.29167 | N | Altre di Manutenzione - Interferente con scollegamento stallo TR Verde
CP CALDONAZZO SBARRA TR G 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-09-04 | 0.25 | 2017-09-04 | 0.29167 | N | Altre di Manutenzione - Interferente con scollegamento stallo TR Verde
CP CALDONAZZO SBARRA TR R-V 60 kV | SBA | 70 kV | 2017-09-04 | 0.25 | 2017-09-04 | 0.29167 | N | Altre di Manutenzione - Interferente con scollegamento stallo TR Verde
Linea 805 Sezzadio - San Giuseppe EDISON | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-04 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 805 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori -
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 823 Casoli - Atessa ZI cd S.Angelo | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.29167 | 2017-09-04 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Traslazione conduttori dallo stallo provvisorio allo stallo originale in CP Atessa ZI
Linea 150 kV - POFI - SEZZE DER.MAZZOCCHIO | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.3125 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost conduttori, FdG, Isolatori, verniciatura sostegni (a seguire lo sviluppo completo dell'indisponibilità con apertura-chiusura colli morti per alimentare Mazzocchio)
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SULLA LINEA A 220 KV MC-GR ESCLUSA E LINEA 220 KV MC-SA 1 IN RSE 1
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SULLA LINEA A 220 KV MC-GR ESCLUSA E LINEA 220 KV MC-SA 1 IN RSE 1
Linea 088 Buccino - Contursi | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Per sostituzione FDG in fibra ottica-Progetto Open Fiber
CP ROTTOFRENO - STALLO AT BOR 137 | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavoro T.201
CP Sannicandro - stl Apricena 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE. VERRA' CHIESTO LA SOLA APERTURA ANCHE DEL MONTANTE AFFACCIATO. MANOVRA DI ESERCIZIO
Linea 221 Ponte - Verampio 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T221 Risanamento CEM campate 7-8 e 8-9.
Linea 712 Martignone - S.Viola FS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 712 Sostituzione conduttori (Piano Rame) e nuova f.d.g. con fibra ottica (Open Fiber)
S/E Marghera St.3-stl M02 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST3-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M02
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione lame del sezionatore di Sbarra "A" 380 kV dello stallo primario ATR 1.
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con la sostituzione lame del sezionatore di Sbarra "A" 380 kV dello stallo primario ATR 1.
S/E Caorso - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CPB STL 347 + sezionatori sbarra
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CPB STL 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CPB STL 347
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura linea M23
Linea 093 Erzelli - SESTRI CANTIERI NAVALI | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - LIN 093 - Riparazione cassette di collegamento cross bonding - accordi ok
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza sostituzione interruttore stallo T 23011
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Collegamento Italgas Storage - Richiesta caricamento indisponibilità per attività di tesatura. Pedrinazzi Francesco (Terna) Inviato: mercoledì 5 luglio 2017 17:23
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T 23011 Interferenza linea per sostituzione interruttore a Mezzocorona
S\E Mezzocorona-stl 011 Taio (1) | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona stl 23011 sostituzione interruttore
S/E San Colombano - TR 4 132/30 kV | TRF | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - TR4 - Verifica SPCC+ modifiche circuitali - accordi ok
S/E Novara Sud - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud - ATR 1 220/130 kV sostituzione scaricatori lato 132kV.
ROMA EST - LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Istallazione nuovo sostegno (9BIS) per innalzamento linea AT.
S/E CAMMARATA - STL 628 CP CASTRONOVO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Controlli tecnici di tipo B su interruttore e TA stalli STL Castronovo S.NE Cammarata
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
LINEA 252 CATTOLICA ERACLEA - SAMBUCA | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali interferenza
S/E Casuzze 1°L. - stl 601 Casuzze 2°L | STK | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.6875 | S | Rinnovo Stallo - Interferenza al montaggio sotto linea dei nuovi terminali cavo AT stallo Ex Stes del GIS
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione sezionatore di sbarre A 220 kV stallo Favara 1
S/E Chiaramonte Gulfi - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl ATR 1
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione sez. di linea stallo Favara 1
S/E Partanna - stl 239 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di linea con lame di terra stallo Favara 1
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Riparazione (sostituzione o riparazione di parti di equipment) - MORSETTERIA CAMPATA AEREA 015
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PNA (interferenza)
ANAPO C.LE Stl MELILLI 1 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 1-2
Linea 151 Augusta - Melilli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Linea 150 kV - Mola C.P. - Torre a Mare FS | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio Isolatori
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per CTB
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.303 - Fuori servizio per sostituzione FdG - Progetto EOF - 1°step
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Merate - stl 633 Verderio CP | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B -SENZA SB-
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B K 132
Linea 610 Pantano - Temu' | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Enel Produzione Idroelettrica-Sostituzione passanti a Pantano
PANTANO D'AVIO Stl CP TEMU' 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - PANTANO LINEA 610: SOSTITUZIONE PASSANTI. LINEA A TERRA
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
Linea 347 Caorso - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Caorso - stl 347 Maleo | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAO CTB 347
S/E Maleo - stl 347 Caorso | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Linea 723 Agip Smist.- Rocca Priora | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23723 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FIBRA OTTICA PROGETTO OPEN FIBER
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - LIN 051 - Verifica punti caldi e sostituzione morse amarro
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 380 kV del montante AT CA SACOI in Staz. COD. In ombra a Fermata SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - INDS L202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fermata annuale SACOI 2017
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23665A1 Calalzo - Forno di Zoldo piano resilienza - messa a V fase alta
LINEA 373 BARI O. - PALO DEL COLLE | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Manutenzione sezionatore di Terra - LINEA STL BARI OVEST - PALO DEL COLLE
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione differenziale
Linea 239 S/E Moncalieri - S/E Stura | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.239 sostituzione FDG FO - Open Fiber. dal 04 al 06/09/2017 è necessario il fuori servizio contemporaneo della T.238 e T.239.
Linea 201 Avise - Riddes | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino al sost. 59 e sostituzione isolatori + morsetteria al sost. 37
Linea 291 Pellerina - Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.291 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A2 220 KV LATO 291 | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - STL 291 Pellerina 220 KV | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Stallo 132 kV 640 Saluzzo / Savigliano in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni. Linea con tensione di ritorno. Accordi in corso con Produzione Calcinere.
S/E Palo del Colle - stl 373 Bari Ovest | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo STL BARI OVEST
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. linea 220kV
S/E Oristano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 104 "Sulcis"
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 104 interferente con pulizia e siliconatura stallo 104 in Oristano
S/E Oristano - stl 104 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 104 "Sulcis" in Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Melissa - stl 133 Strongoli | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melisaa: CT2 stallo 150 kV Strongoli
Linea 133 Melissa - Strongoli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 150kV Melissa - Strongoli: Sostituzione fdg con nuova incorporante f.o.. Attività in Insourcing.
Linea 255 CP Brindisi - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23255B1 - SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN APPALTO
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione TR2 in S/E Catanzaro
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 KV Sostituzione sezionatori di sbarra su St.L625
Linea 132 kV - S.DAMASO - CASTELFRANCO | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 625 Sostituzione sezionatori di Linea/T e sbarra a S.Damaso
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. PER REVISIONE COMPRESSORE IN OMBRA CON CTB 20160728111637874
S/E Roma Nord - stl Sira | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Stl linea 150 kV SIRA
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Verniciatura - Verniciatura cassa
S/E Abbadia - ATR 220/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione leggera CSC
S/E Santa Lucia - ATR A 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S ATR A 380/150kV per CTB + SPCC
S/E Verampio - TR 3 220/12 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z32602A-TT3 - S/E Verampio - TR 3 220/12 kV Misure induttanze 2017, accordi in corso con ENEL Produzione .Nessun tempo di rientro.
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV per ricerca perdita SF6 e ripristino tenuta TV
Linea 380 kV VILLANOVA - GISSI | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione FdG campata 105-106, sostituzione isolatori rotti sostegni 116/7 e 77.
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Villavalle - stl F61 Orte RT | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.33403 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ORTE FF. SS.
S/E B.Valsugana-stl 251 Vellai cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-17-220-T.251-CONTROLLO TIPO B (ind stl)
L. 251 B.go Valsugana-Vellai cd Moline | LIN | 220 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BVS-17-220-T.251-CONTROLLO TIPO B (ind lin)
S/E B.Valsugana-stl 251 Vellai cd Moline | STL | 220 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - BVS-17-T.251-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-2 c.p. Lido Nuovo. Ripresa in emergenza 60min
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L625 Sostituzione Sezionatori di Sbarra e Linea/T (Rinnovo)
Linea 035 Locri - Roccella | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Locri - Roccella - Installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI --
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-04 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
S.FLORIANO-STL.007 CASTEL.-MEZZOC. CD BZ | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SFL-17-T.007-CONTROLLO TIPO B (ind stl)
Linea 790 Cesana - Pragelato | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.790 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI A CURA UITO
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.35417 | N | Controlli Tecnici Linea - T.757 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 389 S/E Chivasso - S/E Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 389 x verifica impianto di terra a Chivasso
Stallo 132 kV 493SAN/GRO in CP ALAGNA | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-04 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT
S/E Moncalieri - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Casanova - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore B+C K380
Stallo 132 kV 565 RODANO in CP VIMODRONE | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 063 CP Somma L. - C.le Vizzola | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP SOMMA
Stallo 132 kV 063VIZZOLA in CP SOMMA L. | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
Linea 565 CP Vimodrone - CP Rodano | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra CP VIMODRONE Richiesta Giacomotti Alberto (IR DTR LOM) [mailto:alberto.giacomotti@e-distribuzione.com
S/E Chivasso - stl 389 Casanova | STL | 400 kV | 2017-09-04 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 389 a Chivasso x verifica impianto di terra
S/E CARPI SUD - STL 639 CARPI FOSSOLI | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-ST 639-C.LLI TECNICI
Linea 568 Benevento II - Avellino 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-04 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - LINEA BN2-AVELLINO INTERFERENTE AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE DI LINEA
S/E Benevento II - stl Avellino | STL | 150 kV | 2017-09-04 | 0.39583 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BN2-CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT STL AVELLINO 150kV
Stallo 132 kV 610 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.4375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Demolizione e rifacimento semisezione AT
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-04 | 0.4375 | 2017-09-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Demolizione e rifacimento semisezione AT
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-09-04 | 0.66667 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli di Legge in CP Alessandria Sud Nuova a cura ENEL Distribuzione. Attenzione Linea in assetto provvisorio a 3 estremi ALESSANDRIA NORD- ALESSANDRIA SUD NUOVA-ALESSANDRIA SUD
L433 B.Italia-Cinecittà-Ciamp.CP-Ciam.RT | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.00069444 | 2017-09-05 | 0.20833 | N | Altre di rinnovo - Apertura colli morti al sostegno 36 di der. Banca d'Italia lato Cinecittà
Trc433 Cinecittà - All.Ciampino RT | TRC | 150 kV | 2017-09-05 | 0.20833 | 2017-09-09 | 0.00069444 | N | Altre di Manutenzione - Realizzazione amarro in sospensione su sost. 31
Linea 798 Ovada - Voltri der Rossiglione | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.29167 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - LIN 798 - Interferenza con lavori T264 OPGW - Accordi Ok
Linea 024 Voltri - Morigallo | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.29167 | 2017-09-06 | 0.83333 | N | Sostituzione FdG - LIN 024 - Interferenza con lavori T264 OPGW
Linea 893 Scafa - Guardiagrele | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.29167 | 2017-09-05 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali C. 40-41
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CCH - controlli B intera sbarra + ctb k 132
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89A
S/E Palo del Colle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra A 380 kV STL BARI OVEST
Linea 300 Pozzuoli 220 - Foce Vecchia 1 | LIN | 70 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.625 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori su sostegni dal 38 al 40
LINEA 240 FAVARA - CATTOLICA ERACLEA | LIN | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - FAV-CER
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL stallo 22251A1 controlli B sez. Sbarra A 220kV
S/E Pian Rocca - stl 069 Pian Rocca CP | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
S/E Roma Nord - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A1 150 kV
Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferente ai lavori di installazione dispositivi antirotazionali L. 23893
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra SE Lovero.
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-05 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
Tronco Caneva - Caneva all. | TRC | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23693A-Y Tronco Caneva C.le - Sacile (693) - Attività di ordinaria manutenzione in S/E SCL in ombra con attività già programmate
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
L007 Castelb-Mezzocor.cd Bolzano-S.Flor. | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.35417 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SFL-17-T.007-CONTROLLO TIPO B (ind lin)
Linea 132 kV - Marcheno CP - Sarezzo CP | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione per verifica maglia di terra in cp Marcheno.
Stallo 150 kV 664SBA in CP GONI STL | STL | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
Stallo 132 kV 127 in CP MARCHENO | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.625 | S | Controlli di legge - Collaudo nuovo furgone per verifica impianti di terra
Linea 150 kV - Goni - S.Basilio | LIN | 150 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.54167 | S | Interferenza Lavori - Richiesta da FRI-EL Guardionara
L594 cp Cella Dati-cp Martignana Po | LIN | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Cella Dati
Stallo 132 kV 594MARTIGN in CP CELLA DATI | STL | 132 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Moncalieri - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
S/E Lavis - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-05 | 0.375 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - LVS stallo Parallelo verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
S/E Carpi Sud - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-05 | 0.39583 | 2017-09-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.639
Linea 894 CP Atessa ZI - CP Gissi | LIN | 150 kV | 2017-09-06 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SBARRA B 380 kV - Sostituzione isolatori portale sbarra B tra stl ATR A - 380 kV e stallo Roma Nord 380kV. attività collegata alle indisponbilità programmate 20160728111637874 e 20160728112035292 .
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - indisp. linea 202 x riparazione perdita olio terminale cavo fase 4 (in ombra alla IAN chiesta x interferenza con lavoro T.201)
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV UF ORTE FF SS CPB 89B
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 380kV per CTB + SPCC STL ATR A 380kV
S/E Palo del Colle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA - Controlli tecnici di tipo B sezionatore di sbarra B 380 kV STL BARI OVEST
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 380 kV ATR 303
S/E Valpelline - stl 202 Avise | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 a Valpelline x controllo protezioni
S/E S. Lucia - stl 304 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - STALLO ROMA NORD 380 kV - Interferenza per lavori di sostituzione isolatori portale SB B tra Stallo Roma Nord 380 kV e Stallo ATR A - 380 kV . Attività collegata alle indisponibilità programmate 20160728111637874 e 20160728112035292
S/E Oristano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Oristano interferenti con siliconatura stallo 104.
S/E Melissa - stl P.E. San Francesco | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Melissa: CT2 stallo 150 kV S. Francesco
L.984 Martinetto-Levanna | LIN | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.984 lavori in garanzia su sezione AT di CP LEVANNA a cura IRETI. Ireti non indica flessibilità
LEVANNA - SEMISBARRA A1 220 kV LATO 984 | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
Levanna - Stallo linea 220 kV Martinetto 984 | STL | 220 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.75 | N | Controlli in Garanzia - LAVORI IN GARANZIA RICHIESTI A SIEMENS A SEGUITO RINNOVO SEZIONE AT
S/E Roma Nord - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B1 150 kV
Linea 405 Ciro' M. - Melissa 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea interferente ai lavori di sostituzione fune di guardia linea 150 KV Melissa-Strongoli
Linea 092 Manfredonia Vetro - Vieste | LIN | 150 kV | 2017-09-06 | 0.33333 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Demolizione e rifacimento semisezione AT
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.628 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - T.028 INTERFERENZA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULLA LINEA T.238
Stallo 150 kV TRASF.1 in CP VIAGRANDE 2 | STT | 150 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di esercizio e taratura della valvola di sicurezza. Verifica triennale di legge a cura della ASL n 3 Catania nei serbatoi aria compressa di comando interruttore AT
Stallo 150 kV Belpasso in CP Viagrande | STL | 150 kV | 2017-09-06 | 0.35417 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di esercizio e taratura della valvola di sicurezza. Verifica triennale di legge a cura della ASL n 3 Catania nei serbatoi aria compressa di comando interruttore AT
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1A | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
S/E Moncalieri - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B K220
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1B | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
TANAGRO SBARRA 150 kV TR SB. 1C | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.375 | 2017-09-06 | 0.5 | N | Interventi parti meccaniche - controlli tecnici su interruttore TR
S/E Carpi Sud - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAT-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.639
S/E Benevento - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-06 | 0.39583 | 2017-09-06 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - BN2-SBARRE A1 150kV INTERFERENTI AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE
L109 CPSchiappa-CPPortom.re cd PortomRT | LIN | 132 kV | 2017-09-06 | 0.45833 | 2017-09-06 | 0.66667 | S | Altri investimenti - Linea 109 Ricollegamento colli-morti al p.98 - Ripristino normale assetto di linea 109 Schiappa - Portomaggiore CP cd Portomaggiore RT
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - 23738 - interferenza lavori di sost. cond.- f.di G. della 23693 76/6 Sacile- con stesso FS riposizionamento cond. e f.di g. al 76/6 mantenendo colli morti aperti lato Sacile.
Tronco 400 kV PRADELLA-LAPUNT 195 | TRC | 400 kV | 2017-09-07 | 0.29167 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 876 S/E Morigallo - Busalla | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.3125 | 2017-09-10 | 0.625 | N | Realizzazione Entra/esci - LIN 876 - Chiusura colli morti per inserimento nuova CP Pontedecimo di E-Distribuzione
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Ovest _ BS_Ric.Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea F61 Villavalle - Orte RT | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ORTE FF SS CPB 89L
S/E Gissi - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - installaz lance di messa a terra e installazione perni su 89 A e B
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 A 380kV Stallo Parallelo 380kV
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione sezionatore di sbarre B 220 kV stallo Favara 1
Linea 178 Lamalunga - Minervino | LIN | 150 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazioni FDG strefolata
Linea 086 Ischitella - S.G. Rotondo | LIN | 150 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
S/E Pian Rocca - stl 513 Diecimo | STL | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MLO CPB STL 347
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 347
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a cura ditta dopo sostituzione interruttore
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Sbarra A2 120 KV-89A2 Camerata Picena 2-manutenzione punto caldo
S/E Candia - stl 164 Camerata P. 2 | STL | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Camerata Picena 2-89A2 manutenzione punto caldo
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2017-09-07 | 0.33333 | 2017-09-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta da UI DUGALE per interferenza sostituzione fune di guardia linea 380 KV T. 21.346 campata 110-111
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP MATELICA | SBA | 132 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO SU ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM SU RETE MT]
Linea 065 Campagna - Sicignano | LIN | 150 kV | 2017-09-07 | 0.35417 | 2017-09-08 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Elettrodotto interferente con i lavori di sostituzione fdg su linea 150 kV Buccino - Contursi
S/E Martignone-Reattore 380 Kv - 200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - MRT-Reattanza 380kV - Verifica protezioni 3A
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza ad attività lavorative legate all' indisponibilità 170216075516344 dello stallo Benevento2 in s/e Presenzano
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO BENEVENTO2 SBARRA B
S/E Sangone - TR 4 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone TR4 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito + Controlli SPCC. Presi accordi.
S/E Presenzano - stl 329 Benevento II | STL | 400 kV | 2017-09-07 | 0.375 | 2017-09-07 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE SEZIONATORE DI LINEA STALLO BENEVENTO 2 380kV IN S/E PRESENZANO
S/E Benevento - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-07 | 0.39583 | 2017-09-07 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - BN2- SBARRE B2 150kV INTERFERENTI AI CONTROLLI TECNICI SU SEZIONATORE
Linea 770 Rosara - CP Marino del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - 23770-interferenza ai lavori di installazione dispositivi antirotazionali sulla linea 23800C1 Rosara – Civitella del Tronto
Linea 800 Rosara - Civitella Del Tronto | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
S/E TAVAZZANO - STL 303 TURANO | STL | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione lance di messa a terra e sostituzione perni su contatto mobile 89 B 380kV Stallo Parallelo 380kV
Linea 446 Innanzi - Manfredonia Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-08 | 0.33333 | 2017-09-08 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTO CALDO
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2017-09-08 | 0.5 | 2017-09-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.443 CH c.m. al P.117 lato Gattinara, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi telefonici con ENEL Distribuzione del 29/05/2017.
L433 B.Italia-Cinecittà-Ciamp.CP-Ciam.RT | LIN | 150 kV | 2017-09-09 | 0.00069444 | 2017-09-09 | 0.20833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sostegno 36 e contestuale apertura al sost 31 lato Cinecittà
Trc433 Cinecittà - All.Ciampino RT | TRC | 150 kV | 2017-09-09 | 0.20833 | 2017-09-18 | 0.00069444 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - FS AT PER COMPLETAMENTO BARRIERA PROTEZIONE LAVORI RINNOVO CP SUD
Linea 296 TO Sud - Sangone | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - T.296 Lavori di completamento barriera di sicurezza per futuro rinnovo CP SUD. LAVORI A CURA IRETI
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - FS AT PER COMPLETAMENTO BARRIERA PROTEZIONE LAVORI RINNOVO CP SUD
Linea 295 Politecnico - TO Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - T.295 Lavori di completamento barriera di sicurezza per futuro rinnovo CP SUD. LAVORI A CURA IRETI
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-09 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - FS AT PER COMPLETAMENTO BARRIERA PROTEZIONE LAVORI RINNOVO CP SUD
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. Secondo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 lato SE Cuneo S. Rocco e apertura colli morti lato CP Robilante per sostituzione FDG nella tratta p.19 – CP Robilante. Fuori servizio accordato con UT Italcementi.
S/E Udine O - ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indiosponibilità per REvisione Pesante CSC
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - 23564D1-17-Verniciature Tralicci verniciatura dei tralicci del tratto in singola terna
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-09-09 | 0.35417 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR2-V in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
Cavo M10 Marghera St.4-Margh.Levante GR5 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
S/E Marghera St. IV-Sbarra C 220 kV(ST2) | SBA | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Marghera St.IV-Congiuntore H 220 kV(ST2) | STL | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
L.M03 Marghera Stazione 1- Stazione 4 | LIN | 220 kV | 2017-09-09 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - esecuzione delle modifiche ai circuiti aux. bt negli armadi di montante della sezione GIS Siemens necessarie per l’interfacciamento al nuovo sistema di controllo digitale SAS 2006 Selta e per la separazione funzionale TERNA/EDISON
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-09 | 0.64583 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia tratto 322-Spinea. Per aliment. Spinea, rientro alternato con linee 23683/684B-Y (ammazzettate) di 120min D e 240 min N
Linea 760 trc nodo Italcementi-Robilante | TRC | 132 kV | 2017-09-09 | 0.66667 | 2017-09-16 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - T.760 sostituzione FDG nella tratta p.19 - Robilante (colli morti aperti al p.19)
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.375 | S | Sostituzione Conduttori - per apertura e blocco sezionatore by-pass Pometon. Rientra in servizio linea 23684B-X Scorzè Pometon, rimane fuori servizio 23684B-Y
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza al collegamento provvisorio fra la linea 23760E e la linea 23853.
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per realizzazione del collegamento provvisorio con la L. 23760E verso MZZ. al termine del F. S. la linea rientrerà in servizio con l'assetto MRT-TRE c.d. MZZ.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.29167 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza per collegamento provvisorio con la L. 23853C e apertura dei colli morti al sostegno n° 50. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto provvisorio Martignone Tre Madonne c.d. Morazzo.
Stallo 132 kV 512 VR EST in CP VAGO | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA
Sez. sbarra (3)A1 132 kV in CP VAGO | SBA | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 588 S/E Tavazzano - Cp Montanaso | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.75 | S | Realizzazione Entra/esci - montaggio sostegni e tesatura in relazione alle attività di realizzazione del collegamento Italgas Storage (Lodi)
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - lavori APRI predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l. 374 x adeguamento alla corrente 4000 A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sb.A. Periodo vincolato alla indisponibilità 170119011016248
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI predisposizione per sostituzione sezionatore di riferimento sbarra B stallo linea 374 per adeguamento alla corrente 4000A; NOTA: inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B” NO FLEX accordi Martire Francesco
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | S | Altre di sviluppo - predisposizione x sostit. sez. sb. B st.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Data legata all'indisponibilità 170203030513886
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.33333 | 2017-09-10 | 0.4375 | N | Altre di sviluppo - Lavoro APRI predisposizione per sostit.sezionatore sbarra B stallo L.374 per adeguamento 4000 A. Inizio anche impossibilità di riferire il montante su sbarra B. Flex NO accordi con Marteire Francesco
S/E Vobarno - stl 693 S/E Gavardo | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP VADO L. CP | SBA | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Rifacimento connessioni alla sbarra AT dello stallo T 017 OCV per sostituzione interruttore.
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - TRATTO LINEA 23684B-Y/p.313 PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
Stallo 132 kV 818 Vado Term. in CP Vado | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione interruttore linea 017.
Stallo 132 kV 017 Vetrotex in CP Vado | STL | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore AT.
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.375 | 2017-09-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Ammazzettamento 683/684B-Y al p.313 con apertura colli morti lato 684 p.313, assetto provvisorio linea 23683/684B-Y p.313, rimane fuori sevizio 684B-Y - p.313
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI Sost. sezion. sbarra B STL 374 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A (la linea può rimanere in esercizio sulla sbarra A fino al 02-10-2017) ; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sosti. sovrappasso sbarre380 flex NO accordi Martire Francesco
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb. montante K380 X adeguamento alla corrente 5000 A
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-11-05 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra montante K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco.
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - sostit.sez.sb.B montanti L.374 e K380 X adeguamento alla corrente 4000 A ( la linea può rimanere in eserc. su sb.A fino al 02-10-17); dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sb.380 kV modulo parallelo sbarre. Data inizio legata alla 170203032926635
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-10 | 0.43819 | 2017-10-12 | 0.41667 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione .sez.sb. montante K380 per adeguamento alla corrente 4000 A dal 07-10-17 al 08-10-17 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre Flex no accordi con Martire Francesco
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Lavori cambio conduttori, fune di guardia, e sostituzione mensole isolanti tratto 322-Spinea-314, tempo rientro alternato con 23687 di 120min D e 240 min N
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-10 | 0.70833 | 2017-09-22 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - L. 23760E MZZ - SLZ in sicurezza dal sostegno n°50 a San Lazzaro per sostituzione f.d.g. con OPGW. Il tronco dal sostegno n°50 a Morazzo rimane in servizio collegato provvisioriamente con la linea 23853C MRT - TRE.
S/E Grosio - Semisbarra B6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 220 kV MESE-GORDUNO 281 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D83-D84 GR3
Linea 203 Riddes - Valpelline | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Rifacimento cimino piegato al sost. 2
S/E Grosio - Semisbarra A6 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.29167 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D83-D84
Stallo 120 kV COLMARINO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-11 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT. CON DITTA
Linea 132 kV - GROTTAMMARE - COLMARINO | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.3125 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23763 - SOSTITUZIONE SOSTEGNO 44 IN FRANA
S/E Camporosso - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR1 - Revisione pesante CSC + Controlli B
Linea 101 Bellolampo - Casuzze 2° | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - BLL-CSZ (interferenza)
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea 325 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato Richiesta Utente.
S/E Rizziconi - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: Revisione pesante (B + C) interruttore stallo 150kV ATR3
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.6875 | S | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Fondazioni sostegno
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Ovest _ Mincio _ c.d. BS_Ric. Sud Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L36 RIC.SUD BS-RIC.OVEST BS | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV per installazione TIP
S/E Cordignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - K 380 verifica protezioni - No revisione interruttore
S/E Baggio - stl 373 Lacchiarella | STL | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L373 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 1-33-34)
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA A 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
Linea 150 kV - CASACCIA - RADIO VATICANA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - f.s. per sostituzione fune di guardia
S/E Rosara - Condens.ri1 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Erzelli - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR2 - Misura induttanze
S/E Nave - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore.
Linea 132 kV - MEZZOLARA - FERRARA FOCOMORTO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-796 Mezzolara-Focomorto CP = Sostituzione isolatori e morsetteria
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi sezionatore di sbarra B a 132kV ATR4 e sezionatore di macchina lato 132kV.
S/E Novara Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con eliminazione punto caldo sezionatore di sbarra B lato 132kV ATR4 220/132KV.
Linea 547 Leynì - Ut. Agip | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - risoluzione punti caldi
Linea 919 Conversano - Polignano FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio Isolatori
Linea 40 kV n.799 Romanterra-Fontanamora-Gaver | LIN | 70 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 353 Aliano - Matera | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia strefolata tratta 18-25
Linea 313 Garigliano - Patria | LIN | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - Eliminazione punti caldi ai sostegni P.69-88-111/1 e 111/2
S/E Vinchiana - stl 508 Pian Rocca | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.69167 | N | Controlli Protezioni -
Linea 943 Locri - S.Ilario | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 150 kV Locri - S.Ilario - interferente con i lavori sulla linea 150 kV Locri - Roccella per installazione CdG incorporante F.O. -- PROGETTO TISCALI - Indisp. 20161017120832889.-
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO BISACCIA 380 KV
Romanterra_45kV_STL_L799 | STL | 70 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Controlli tecnici
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.650 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI NELLA TRATTA COMPRESA DAL SOSTEGNO N.66 A PRAGELATO + RIPRAZIONE STREFOLATURA CONDUTTORE C.5-6. APERTURA COLLI MORTI AL SOSTEGNO N.65.
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SULLA LINEA A 220 KV MC-GR IN RSE 1 E LINEA 220 KV MC-SA 1 ESCLUSA
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SULLA LINEA A 220 KV MC-GR IN RSE 1 E LINEA 220 KV MC-SA 1 ESCLUSA
S/E Padriciano - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Macchinario AT - PDR:Sbarra A 132 kV a Terra per interferenza con i lavori di sostituzione TA in Olio Stl. CARSO 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S per sostituzione TA in Olio su Stl. Carso 2
S/E Padriciano - stl AC2 ACEGA Carso 2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Linea Carso 2 a Terra per interferenza con attività di sostituzione TA in S.E. PADRICIANO
Linea 132 kV - PADRICIANO-ROZZOL | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio per interferenza con sostituzione TA in olio su stl. carso 2
S/E Padriciano - stl 412 Rozzol Acegas | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio per interferenza con sostituzione TA in olio stl. Carso 2
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 380 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 303 per lavori di siliconatura isolatori
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 303 per CTB
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T21 trafo 220/20kV 201 S/E CON verifica variatore sotto carico
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre 150 kV denominate A interferenti siliconatura stallo 305
S/E VILLASOR 1 - STL 305 SERRAMANNA | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stazione elettrica Villasor1: pulizia e siliconatura isolamenti stallo a 150 kV numero 305 (denominato Serramanna)
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA-CARONA : Controlli annuali; LINEA SEZIONATA E A TERRA AGLI ESTREMI
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Stallo 132 kV 041 RFI Verbania 1 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T436). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos- Ponte Malon - deriv. Campolongo -apertura colli morti al 68/A - al termine rimane fuori servizio la deriv. Campolongo 68/A - CPL.
Campolongo CP - palo 68/A T.23.664 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23664A1 Deriv. Campolongo - piano resilienza - installazione anti rotazionali e sostituzione conduttore tratti 68/A - 7/1 e 21/1 - CPL
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T. 637 bonifica sostegni in CAC
Linea 729 Candia - C.P. Falconara | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23729 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 062 Vizzola - Portale Malpensa/Sea | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Lavori IMQ Electrical Installations & Safety - Operating Sector. Misure di passo e contatto e alla misura di resistenza di terra ai sensi del DPR 462/01 per la società SEA di Malpensa. NB solo sezionata a Malpensa.
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - riparazione aerotermo
Stallo 132 kV 760 S.Rocco/Italcem. in CP Robilante | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-11 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo. Lavoro in ombra su fuori servizio TRC per attivit¿ TERNA
LINEA 305 VILLASOR - SERRAMANNA | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea a 150kV numero 305 denominata Villasor1 Serramanna interferente siliconatura stallo in Villasor1
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1 ° livello.
S/E Latina - Parallelo KN2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 kV Parallelo 2° sezione - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
Belviso_TRF_T1 | TRF | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B su intera unità funzionale S/E Bisaccia 380 - Stl D20 C.le Terzetto
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E Adria Sud - stl 656 Contarina Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo Contarina 656 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti Sabato e Domenica non lavorativi
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.758 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Bari Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TVC SEZIONE 150 kV
S/E S.Floriano-stl.659 S.Michele | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SFL-17-T.659-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E S.Floriano-stl.659 S.Michele | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SFL-17-T.659-CONTROLLO TIPO B (ind stl)
Linea 693 S/E Gavardo - S/E Vobarno | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in cs Gavardo Mora
S/E Gavardo - stl 693 S/E Vobarno | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-17-revisione camere e comando interruttore stallo Malcontenta 284. Necessita riduzione di pressione comparto sbarra A e arrivo linea
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-17-Interferenza con revisione camere e comando interruttore stallo Malcontenta 284. (necessita F.S. centrale)
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A
S/E Ravenna Canala - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV Sostit. TA in ombra a CTB-6A
QUIRINALE - ESQUILINO | LIN | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo Esquilino. Ripresa in emergenza 60min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-09-11 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.72917 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
Stallo 132 kV 744 GIAIS in CP MANIAGO | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione telaio protezione e controllo - Rientro serale o anticipato senza protezioni
S/E Cordignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - F.S. per interferenza attività revisione interruttore parallelo 380kV
Stallo 132 kV 522SUMIRAG in CP CASTIGL. OL. | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione compressore Haug con nuovo G20
S/E Novara Sud - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SMONTAGGIO AEROTERMO ATR4
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL.606 (IND STL)
S/E Arco - stl 606 Avio cd Mori Edison | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ARO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra A 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.A)
Linea 266 Fratta - S. Maria Capua Vetere | LIN | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - linea Fratta - S.M.C.V. interferente con l' attività di controllo tecnico su sezionatore di linea.
S/e S.Maria CV - stl Fratta | STL | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici apparecchiature AT stallo Fratta 220kV in SMCV
S/E Moncalieri - T5 Iride Energia | STT | 220 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Moncalieri T.5 - controllo protezioni stallo primario. Presi accordi con IRETI
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.426 a richiesta Ponte per Controlli di Legge, linea sez. e a terra in C.le Morasco e solo sezionata a Ponte. Accordi definitivi mail del 09/01/2017 h. 10.51
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 1 | STT | 400 kV | 2017-09-11 | 0.375 | 2017-09-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ENTRAQUE coll. TR 1 CTB - Presi accordi con produttore
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-11 | 0.6875 | 2017-09-12 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb A 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb A dello Stallo LE52
Linea 650 trc CP Pragelato-nodo palo 36 | TRC | 132 kV | 2017-09-11 | 0.70833 | 2017-09-15 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - T.650 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI NEL TRC P.65 - PRAGELATO. ATTIVITA' A CURA UITO.
S/E FERRARA F. - STALLO 132KV N.E52 SC FERRARA2 | STL | 132 kV | 2017-09-11 | 0.72917 | 2017-09-15 | 0.97917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-LE52 Controlli Tecnici B 6A (campo FV FFE2 di RTR distaccato dalla rete AT a partire dalle h. 17:30)
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Z32551A-T22 trafo 220/20kV S/E CON verifica variatore sottocarico
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 620 Matera/Altamura/Matera N. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg in FO su linea 380 kV Aliano-Matera.
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO FRIEL 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ERG WIND (EX IVPC) 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRA DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E P.ROCCA - STALLO 132 KV N.548 BARGA | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni -
S/E Matera - stl 353 Aliano | STL | 400 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Matera-stl 353 Aliano: sostituz/riparaz cassetto RLA + Controllo circuito fluido interruzione Interruttore-Fase S. Lavoro in ombra ad indisp. 170721111214825 per attività di sostituzione FdG sulla linea Aliano-Matera 380kV.
Linea 602 Stura - Pino | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza con sostituzione fdg T.239. Presi accordi con ENEL DD.
BORDOGNA Stl MOIO CALVI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 687: PROVA PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
Linea 687 Bordogna - Moio De Calvi | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.33333 | 2017-09-12 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - prova della protezione distanziometrica, linea solo aperta agli estremi
CP ABBADIA S.S. - STALLO AT 006 PC4 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra CP Abbadia S.S.
CP CASTELFRANCO - STALLO AT SDM 625 | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
Linea 006 Abbadia - Piancastagnaio 4 | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L006 Consegna della Linea in assetto di Prova per verifica della maglia di Terra della C/P di Abbadia S.S. - Richiesto da ENEL Distribuzione
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 342 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Linea 659 S.Floriano-S.Michele | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.35417 | 2017-09-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SFL-17-T.659-CONTROLLO TIPO B (ind lin)
S/E Verderio ad.- ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-12 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
BARDONECCHIA C.LE - Stl 132 KV F45 BARDONECCHIA CP | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURA AT
BARDONECCHIA - TRGR 132/15 | TRF | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TR - PROVA INDUTTANZA
Linea 428 Devero - Goglio | LIN | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - Sistemazione morsetto di sospensione al P.12 e lavori vari. Accordi definitivi con ENEL Produzione.
Stallo 132 KV F45 CENTRALE IN CP BARDONECCHIA | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Controlli tecnici apparecchiature AT. Attivit¿ richiesta ed a cura GEM
Stallo 132 kV 771 in CP FORNOVO | STL | 132 kV | 2017-09-12 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Carpi Sud-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-12 | 0.39583 | 2017-09-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/102 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stazione elettrica di Villasor1: sbarre a 150 kV denominate B interferenti con siliconatura stallo 305
S/E Villa - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV a Villa x CTB
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S SBARRA B 150kV per CTB + SPCC STL ATR A 150kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo 2° sezione + SPCC 1° livello.
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai lavori di siliconatura isolatori stallo 150 kV ATR 303
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S/E Villa - stl 214 Rosone | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 214 a Villa x CTB
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 303
S/E Rosone - stl 214 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 214 a Rosone x controllo protezioni
S/E Villa - stl 212 Villeneuve | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 212 a Villa x CTB
S/E Vellai - ATR 202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-13 | 0.33333 | 2017-09-13 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Z32401A-T22 trafo 220/132kV S/E Vellai per verifiche del variatore sottocarico
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-13 | 0.35417 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su sezionatore di sbarra A stallo Fratta 220kV in S.M.C.V.
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 KV stallo Terzetto
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione parallelo sbarre in s/e Presenzano
Linea 259 Malcontenta-St. 4 – St. 5 Alcoa | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1
Linea 213 Malcont - St4 Ed. cd St5 Al | LIN | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 22259C1-16-Sostituzione Isolatori in LST al sostegno 14 - RSE1 Interferenza per attività in LST sulla linea 22259
S/E Patria - stl 287 S. Antimo | STL | 220 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - stl 287 S. Antimo
S/E Avio - stl 606 Arco cd Mori Alta | STL | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AVO C.PROT STL.606 (IND STL)
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND SB.B)
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2017-09-13 | 0.375 | 2017-09-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ARO CB STL 606 (IND LIN)
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-13 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - indisponibilità montante Gruppo 1 di Villa su richiesta di IREN (Tipo elemento da correggere)
S/E Ravenna Canala - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-13 | 0.54167 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-K380 Parallelo 380KV CTB-6A Sbarra B
S/E Ferrara Focomorto - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-13 | 0.6875 | 2017-09-14 | 0.97917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FER-Sb B 130 kV Controlli Tecnici B 6A sez. Sb B dello Stallo LE52
Tronco - Villa Valle - All. Triponzo | TRC | 132 kV | 2017-09-14 | 0.29167 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI SULL ELETTRODOTTO 22232 GIA DELIBERATO DAL 01-09 AL 01-10
Linea 325 Sarroch - Enichem (DX) | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente, con linea 325 interferente. Richiesta Utente
Linea 148 Bisaccia 380-Bisaccia 150 | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Interferenza Linea - CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI LINEA 150 KV DELLO STALLO BISACCIA 380 KV
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/B1 130 KV Sostituzione sezionatori di Sbarra St.L625
S/E Brugherio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTT. CON DITTA
Linea 150 kV - Terlizzi C.P. - Bisceglie C.P. | LIN | 150 kV | 2017-09-14 | 0.33333 | 2017-09-14 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Linea 806 Spinetta Cofely - Sezzadio | LIN | 132 kV | 2017-09-14 | 0.35417 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - (MOT ex data 08/09/17) T.806 Sostituzione "isolatori inversione di fase" al sostegno 45.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su sezionatore di sbarra B stallo Fratta 220kV in S.M.C.V.
S/E Piossasco - stl 587 Airasca | STL | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-14 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stallo L.587 - installazione contatori microbilanci
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-14 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAT-TR/101 - ST130 C.LLI TEC SPC 3A - SOSTITUZIONE CONVERTITORE
Linea 853 Nembia-S.Massenza CP | LIN | 70 kV | 2017-09-14 | 0.41667 | 2017-09-14 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - T 24853 Installazione sistema di monitoraggio
Linea 543 Stura - SMAT | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Per interferenza ai lavori di sostituzione fdg T.239.Tratto in DT.
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.33333 | 2017-09-15 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.650 CHIUSURA COLLI MORTI AL SOSTEGNO N.65 PER RIPRISTINO REGOLARE ASSETTO RETE. ATTIVITA' A CURA UITO.
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV- RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' 1 RACCORDO ST.NE CASTELLUCCIA -LINEA CASORIA
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV
Linea 309 Monteoro - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 309 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
Stallo 132 kV 612 in CP TEMU' | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza Demolizione e rifacimento semisezione AT
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - L23004D-L: Fuori servizio per risanamento DM.
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-09-15 | 0.35417 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV- RACCORDO LINEA CASORIA
S/E Arco - Sbarra B 130 kV sez.1° (aria) | SBA | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E ARO contr.B sb.B1 (ind sb.B1)
S/E Piossasco- stl 678 CP Piossasco | STL | 132 kV | 2017-09-15 | 0.375 | 2017-09-15 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.678 - Installazione contatori microbilanci
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-15 | 0.58333 | 2017-09-15 | 0.66667 | S | Prove di riaccensione - Enel Produzione Idroelettrica-Sbarra disponibile per prove riaccensione
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2017-09-15 | 0.66667 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 2.10.32_ Installazione dispositivi antirotazionali in occasione della fermata della C.le di Morasco. Il 15/09/17 l'attività parte alle ore 16.00 alla fine delle prove di terra già in corso tramite T426. Accordi definitivi con ENEL Produzione mail 18/01/17
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T.375 - Fuori servizio per sostituzione Fdg - Progetto OPEN FIBER
VILLAVALLE - SANGEMINI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO S.GIACOMO - VILLA VALLE L. 2 GIA DELIBERATO DAL 1-09 AL 01-10
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO S.GIACOMO - VILLA VALLE L. 2 GIA DELIBERATO DAL 1-09 AL 01-10
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.29167 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON I LAVORI SULL'ELETTRODOTTO S.GIACOMO - VILLA VALLE L. 2 GIA DELIBERATO DAL 1-09 AL 01-10
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - S.e. sacile F.S. Sbarra e stalli Casarsa - Nove - per interferenza sostituz. cond. e F.diG. linea 23693
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23019 Sacile Casarsa FS per interferenza sost. cond. e F di G. tronco 23693 sost.1 - Sacile
Linea 760 San Rocco - Robilante der ITALCEMENTI | LIN | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.760 – sostituzione FDG. terzo fuori servizio: chiusura colli morti al sostegno n.19 e ripristino regolare assetto linea AT. Fuori servizio concordato con UT Italcementi.
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 trivellazione per le basi dei nuovi sostegni n.203,204,213 e 214
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
LINEA 217 SOVERZENE - SCORZE' | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22217B1 - DT con 22218B1 - installazione amarri sospesi ai sostegni 11 - 12
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 22218B1 - DT 22217B1 - installazione amarri sospesi ai sot. 11/1 - 12/1 ÷ tratto singola terna ai sost. 68 - 69
S/E Nove 71-stl 596 V.Veneto cd S.Floria | STL | 132 kV | 2017-09-16 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-09-16 | 0.45833 | 2017-09-16 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - BARI IND.LE CD FUCINE MERIDIONA
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-09-16 | 0.45833 | 2017-09-16 | 0.47222 | S | Interferenza Linea - APERTURA SEZIONATORI FUCINE MERIDIONALI
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-09-16 | 0.45833 | 2017-09-25 | 0.80556 | N | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOST. FdG SU L. 150KV BARI OVEST-BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORD. AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A L.150KV BARI TERMICA-BARI IND.LE CD FUCINE MERID.LI E A L.150KV BARI PARCO NORD-BARI TERMIC
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-09-16 | 0.47222 | 2017-09-16 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOSTIT. FdG SU LIN. 150KV BARI TERMICA-GETRAG
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-09-16 | 0.79167 | 2017-09-16 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - CHIUSURA SEZIONATORI FUCINE MERIDIONALI
Linea 132 kV - Brembio CP - Lodi CP | LIN | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.75 | S | Realizzazione Entra/esci - montaggio sostegni e tesatura in relazione alle attività di realizzazione del collegamento Italgas Storage (Lodi)
Sist. sbarre 1 a 120 kV in CP FERMO Z.I. | SBA | 132 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RI [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza linea con apertura colli morti sulla linea 23457
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.33333 | 2017-09-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti per la sostituzione FDG progetto TISCALI - Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
Linea 075 Bari Ind.1 - Bari Ovest cd F | LIN | 150 kV | 2017-09-17 | 0.45903 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - PROGETTO OPEN FIBER.SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. RIALIMENTAZIONE DEL CLIENTE FIRESTONE DA BARI IND.LE 1. DISALIMENTAZIONE TOTALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DELLE SOLE GIORNATE 17 SETTEMBRE 2017 E 24 SETTEMBRE 2017. GIORNO 17 APERTURA COLLI MORTI
Guidonia - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto tiscali - L23457B-B Trc 457 Guidonia - Sm. Est Acea all
Roma Nord - Smist. Est Acea allacc. | TRC | 150 kV | 2017-09-17 | 0.66667 | 2017-10-01 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione FDG progetto TISCALI - L23457B-A Trc 457 Roma N - Sm. Est Acea all
L433 B.Italia-Cinecittà-Ciamp.CP-Ciam.RT | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.00069444 | 2017-09-18 | 0.20833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sostegno 31
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - rifacimento cimini danneggiati +Tesatura nuova fdg
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.3125 | 2017-10-06 | 0.83333 | S | Sostituzione Conduttore - 23750 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE,MORSETTERIA ED ISOLATORI N.B. POTENZIALI INTERFERENZE MT DA RICHIEDERE
TO CENTRO - SEMISBARRA A2 220 kV LATO 293 | SBA | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 293 Politecnico - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.293 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. ATR 1 _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stalli e macchina in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 1 condensatori 132 kV - 1M14
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E LARINO - stl 358 GISSI | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB e Verifiche di legge valvole di sicurezza
S/E Baggio - stl 362 Turbigo | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L362 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 605 S/E Casuzze - CP Rocca | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CSZ-ROC
S/E Sorgente - stl Mess N cd Mess R | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore linea Messina Nord.
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T326 aperta per: Utente verifica protezioni proprio lato. Richiesta Utente
Linea 109 Oristano - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria -
Linea 952 Porto Cesareo - S. Pancrazio 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI DI PORCELLANA
Linea 876 Corigliano - Sibari | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO 659
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n.486 al sostegno n.513
S/E Villeneuve - stl 212 Villa | STL | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 212 di Villeneuve x CTB
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - LIN 880- apertura colli morti per sostituzione FDG tratta sostegno 35-GE Termica
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
Linea 763 CP Andonno - Robilante | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.763 RICHIESTA E-DIOSTRIBUZIONE PER MANUTENZIONE SEZIONATORI
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo e revisione sezionatori. Linea a terra.
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisponibilità Gruppo 1 di Villa
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - 23663F1 Calalzo - Zuel - piano resilienza - messa a V fase alta
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23589 verifica protezioni contestualmente ai controlli B
S/E Arsiè-stl 589 Carpanè cd Colliccello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23589 controlli B
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 2 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 2 per CTB
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea in S/E Mantova
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
Linea 356 Mantova - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra in S/E Mantova
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B interruttore + sezionatore di linea
S/E Mantova - Sbarra 380KV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 355 Flero | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Mantova - stl 356 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
S/E Ostiglia - stl 356 Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione interruttore
S/E Mantova - stl EMN Enipower Mantova | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio intera sezione 380kV per controlli tipo B stallo Enipower + sezionatore by-pass + sezionatori di sbarra
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni (n.76) primo intervento.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina (ATR1). Nota Bene: i tempi di rientro così come specificati sono da intendersi senza protezione distanziometrica.
S/E San Rocco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 375, in ombra all'indisponibilità n.170502111929180 (progetto OPEN FIBER)
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 375, in ombra all'indisponibilità n.170502111929180 (progetto OPEN FIBER)
S/E San Rocco - stl 375 Parma | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 375, in ombra all'indisponibilità n.170502111929180 (progetto OPEN FIBER)
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a RI ENEL DDTO CP Gravellona per interferenza con migrazione protezioni e comandi. Eventuale rientro rigido NO protezioni e telecomando.
Stallo 132 kV 435 Pallanzeno in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo protezioni e comandi. Linea attestata provvisoriamente su BY-PASS con T041.
Linea 612 Ossana - Temù | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23612 sostituzione fune di guardia
LINEA 246 TELESE - TELESE FS | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
Linea 397 Piossasco - Casanova | LIN | 400 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.397 risanamento CEM
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 384 denominata "Selargius Cagliari IV" interferente siliconatura stallo 384 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 384
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Pulizia e siliconatura stallo 150 kV 384 "Cagliari IV" in stazione Selargius
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - T 23009 Sostituzione conduttori
L901 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni -
LINEA 920 PALMI SUD - SCILLA | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Palmi sud - 319/BIS: Sostituzione conduttori e armamenti + FdG con nuova incorporante 48 f.o.
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
S/E Sesto S.Giovanni - ATR4 220/130kV | ATR | 220 kV | 2017-09-18 | 0.33889 | 2017-09-22 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC + PROTEZIONI
Linea 935 Casamassima - Casamassima Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
linea 132 kv - magenta st - albairate cs | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E Trento P.SG-Stl.620 S.Michele-AIR M. | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TNP-17-T.620-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L. 860 Messa in sicurezza per verniciatura sostegni dal n° 155B al 176B in ombra a sostituzione isolatori e morsetteria.
Linea 66 kV 4340 Gravellona - Stresa | LIN | 70 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.4340 Ricostruzione linea 2° STEP 2017, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 10/04/17. Nessun tempo di rientro.
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - D_Linea 063 Installazione antivibranti e Riposizionamento FDG incorporante F.O.
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 904 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 210 - Sostituzione isolatori rotti
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 209 - Sostituzione isolatori rotti
L. 903 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - D_L903 Sostituzione catene di isolatori
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - L.860 Messa in sicurezza per sostituzione isolatori e morsetteria dal palo 130B al 154B
LINEA 039 MAGENTA - VIGEVANO EST | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
Stallo 120 kV S.BENEDETTO in CP GROTTAMMARE | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.35417 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO CON DITTA
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR3 - Completamento controlli tecnici sezionatore SbB 380 kV
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E ARO contr.prot stl 569 (ind stl)
Stallo 132 kV 034BESANA in CP GIUSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 034 CP Besana - CP Giussano | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Giussano
Linea 050 CP Induno Olona - CP Malnate | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP INDUNO O.
Stallo 132 kV 050MALNATE in CP INDUNO OLONA | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Como
S/E REA - stl 637 Verderio | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL 637 REA
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637
S/E Turbigo - stl 362 Baggio | STL | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Turbigo - stallo l. 362 - riparazione comparto f
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, GRUPPO 2 S/E VENAUS
S/E Pian Camuno - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 & GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS SEZIONE A 380 KV GRUPPO 2
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, gruppo 1 S/E VENAUS
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VENAUS GRUPPO 1
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici unità funzionale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.1 | STT | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.1 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - stl 529 Cerreto Castello | STL | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Lavoro in OMB al fuori servizio della linea.
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni. Linea sezionata e messa a terra a Cerreto Castello, solo sezionata in S/E Biella Est. Indipendentemente dalla flessibilità inserita si chiede la concessione nei primi giorni di ottobre.
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-18 | 0.375 | 2017-09-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E VENAUS - Controlli tecnici di primo livello Tipo B su ATR3 lato 380 kV
Linea 880 trc nodo Quadrivio - Genova Term. | TRC | 132 kV | 2017-09-18 | 0.58333 | 2017-09-29 | 0.5 | N | Sostituzione Sostegno - TRC 880 nodo Quadrivio / GET - sostituzione FDG sostegno 35 a GE Termica
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-18 | 0.66667 | 2017-09-23 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687. F. S. SOLO NOTTURNO DALLE 16:00 ALLE 08:30, IN ORARIO DIURNO LINEA IN SERVIZIO.
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-18 | 0.79167 | 2017-09-19 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Rimozione tratto di sbarra AT per predisporre montaggio nuovo sezionatore longitudinale. Linee attestate con tensione di ritorno
Linea 919 Gioia T. - Palmi Sud | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.20833 | 2017-09-22 | 0.45833 | S | Interferenza Linea - Interferente al sostegno 271/A ai lavori sulla linea 150 kV Palmi Sud -Scilla per la sostituzione del conduttore, isolatori ,FdG FO nr indisp. 170623121011428.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Costruzione nuovo stallo - Montaggio sezionatore longitudinale per nuovo stallo Magliano, linea 737 con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.25 | 2017-09-19 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per montaggio nuovo sezionatore longitudinale.
OZIERI TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE TRASFORMATORE AT/MT
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T 23611 interferenza lavori di sostituzione fune di guardia sulla T 23612
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 220 - Controlli B ATR1
Linea 150 kV - ENEA FRASCATI - BANCA D'ITALIA | LIN | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità.
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Riparazione Strefolatura FdG Campata 146 e 150, Sostituzione Isolatori Campata 156 e 205
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
COTILIA Stl ROCCA SIN. 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-19 | 0.33333 | 2017-09-19 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Rocca Sinibalda
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
STALLO 120 KV 611 ASSISI IN CP BASTIA | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o Bastia
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.501 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
Linea 611 Assisi - Bastia | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA MAGLIA DI TERRA C/O BASTIA
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PER INTERFERENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COND. E FDG SU LINEE 23683-23684-23687
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.35417 | 2017-09-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI- MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 1, COLLEGAMENTO NUOVO TR AT/MT
S/E Venaus - stl C.le Venaus Gr.2 | STT | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GR.2 VENAUS - accordi presi con titolare centrale
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tipo B
S/E Arco - stl 569 Riva | STL | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - S/E ARO - modifiche circuiti telepilotaggio STL569 (ind STL)
S/E Pian Camuno - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2017-09-19 | 0.375 | 2017-09-19 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria stl 249 Astroni 1
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.5 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2017-09-19 | 0.54167 | 2017-09-22 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-19 | 0.79167 | 2017-09-20 | 0.25 | N | Costruzione nuovo stallo - Riposizionamento nuova sbarratura, linee con tensione di ritorno.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FOSSANO | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Costruzione nuovo stallo - Csostruzione nuovo montante. Linea 737 con tensione di ritorno.
Stallo 132 kV 736MICHELIN in CP FOSSANO | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.25 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per costruzione nuovo montante. Linea con tensione di ritorno.
S/E San Rocco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 375, in ombra all'indisponibilità n.170502111929180 (progetto OPEN FIBER)
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Linea COLUNGA - ALTEDO CP | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - L.226 Variante SNAM Minerbio Interferenza
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatore longitudinale-Rimozione calate linea 352
Linea 166 Sorgente - Furnari | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Altri investimenti - Piano Tiscali
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 220 - Controlli B ATR1
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 2
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER SPCC INTERA UF TR1 C.LE ERG
S/E Nera Montoro-stl683 Nera Mont. c.le1 | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB INTERA UF TR1 C.LE ERG
L683 S/E Nera Montoro-Nera Montoro c.le1 | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER CPB 89L - FS LINEA 23683G-L TR1
L 589 Arsie'-Carpane' Deriv. Collicello | LIN | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23589 controlli B
Linea 197 Minervino - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio Isolatori
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Selargius interferenti con siliconatura stallo 384
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Cardano T 24848 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Cardano T 24849 spostamento amarri sul portale di arrivo linee 60Kv
COTILIA Stl RIETI ZI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Rieti ZI
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 kV di Villeneuve x CTB su stallo 212
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Rilievi Ariel
S.LAZZARO Stl FOSSOMBRON 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.33333 | 2017-09-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
S/E Trento P.S.G.- stl 760 Trento Sud | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Trento P.S.G.- stl 760 Trento Sud controllo protezioni (ind stl)
Linea 271 Patria - Pozzuoli | LIN | 220 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-22 | 0.65764 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori ed equipaggiamenti ai sostegni 15-16
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A2 | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.35417 | 2017-09-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-MONTAGGIO E COLLEGAMENTO TV SBARRA 2, MODIFICA COLLEGAMENTI IN TUBO, SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 2 - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
S/E Politecnico - STL 293 TO Centro | STL | 220 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezione L293 - Presi accordo con IRETI
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA
S/E REA - stl GR. 1 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL UT.REA NB: accordi con utente in corso di definizione
S/E REA - Sbarra 132kV | SBA | 132 kV | 2017-09-20 | 0.375 | 2017-09-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL REA 637 NB: disalimentazione intera sezione 132 kV di I.C. REA - accordi con utente in corso di condivisione
L 558 Cotilia-Scoppito cd Sigillo e Leon | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA LINEA PER INTERFERENZA CON I LAVORI SULL ELETTRODOTTO 22232 GIA DELIBERATO DAL 01-09 AL 01-10
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.29167 | 2017-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - rifacimento cimino danneggiato sost1
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Manutenzione e siliconatura stallo estremo utente con linea interferente Richiesta Utente
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - stl 726 CP Vallemiano | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica valvola di sicurezza
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89A
Linea 457 Domodossola - Calice | LIN | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T457 a richiesta ENEL Distribuzione per interferenza con MTZ sezionatore di Linea CP Domo.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Iterferenza per manutenzione sezionatori.
Stallo 132 kV 457 CALICE in CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori. Linea a terra.
COTILIA Stl LEO-SCP-SIG 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - Linea Scoppito
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB
Linea 212 Villeneuve - Villa | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 212 x CTB su ingresso linea a Villa
Linea 214 Villa - Rosone | LIN | 220 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 214 x CTB su ingresso linea a Villa
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Indisp.Sbarra A 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra A Stallo Larino 380kV
S/E GISSI - STL 358 LARINO | STL | 400 kV | 2017-09-21 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione punti fissi di messa terra Indisponibilità in ombra al fuori servizio dello stallo Gissi inj SE Larino 20160723113726596
CENCENIGHE SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.35417 | 2017-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-SMONTAGGIO SEZIONATORE DI TERRA SBARRA 1 E VECCHI TV DI SBARRA ENEL PRODUZIONE
S/E Pian Camuno - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL PNC ATR 3
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-21 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tipo B
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP DOMODOSSOLA | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per manutenzione sezionatori.
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T456 a richiesta ENEL Distribuzione per interferenza con MTZ sezionatore di Linea in CP Domo.
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - NER UF TR1 C.LE ERG CPB 89B
Linea 435 Pallanzeno - Gravellona | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Rimozione collegamento rigido tra T435 e sbarre di BY-PASS 436-041 a Gravellona, accordi definitivi con RFI per detens. T041 per AP BY-PASS Gravellona ore 11.20-11.30 circa, mail 08/08/17.
STALLO 132 KV 456 CREVOLA IN CP DOMODOSSOLA | STL | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori. Linea a terra.
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra B 380kV per sostituzione perni su contatto mobile sezionatore di Sbarra B Stallo Larino 380kV
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE
L. 664 Pelos-Ponte Malon cd Campolongo | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - 23664A1 Pelos - Ponte Malon - der. Campolongo - chiusura colli morti al sost. 68/A - al termine ritorna in servizio tutta la linea in assetto originale.
Linea 358 Gissi - Larino | LIN | 400 kV | 2017-09-22 | 0.33333 | 2017-09-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo Gissi
S/E Pinasca - stl 627 Pinasca CP | STL | 132 kV | 2017-09-22 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - L.627 - Installazione contatori Microbilanci
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-09-22 | 0.375 | 2017-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23760E MZZ -SLZ in sicurezza per interferenza alla chiusura dei colli morti al sostegno 50 della stessa linea. Al termine dell'indisponibilità la linea rientrerà in servizio con l'assetto provvisorio Morazzo - San Lazzaro c.dd. Martignone Tre Madonne
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.25 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per interferenza con lavori di tesatura conduttori linea 380 KV DT Udine Sud - Redipuglia tratta 57-59 (attività APRI)
S/E San Severo - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - T.294 - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT in TO Centro
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - riparazione strefolatura conduttori in ombra a Indisp. 20160929050126189
S/E Nove 71 - stl 679 Pieve di Soligo CP | STL | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
TO CENTRO - SEMISBARRA A1 220 KV LATO 294 | SBA | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
Linea F12 Capena RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Linea F13 Fara Sabina RT - Nomentana RT | LIN | 132 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con tesatura Fdg linea 23457 Roma Nord - Guidonia
Salisano-Smistamento Est | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - fuori servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sost. 21 al sost. 31
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-09-23 | 0.95833 | 2017-09-24 | 0.20833 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con tesatura fdg linea 23457 da sostegno 21 al 31
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Indisp. per interferenza con i lavori di Sost. FdG T.23.519 tratto P.60-LEVADA
Linea 651 Caorso-San Rocco Al Porto | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzioni Fdg T.375 - Progetto Open Fiber
Linea 690 San Rocco-Fiorenzuola | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza lavori sostituzione Fdg T.375 - Progetto Open fiber
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.29167 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Indisp. linea per apertura C.M. al P.11 lato Stradalta; a F.L. rientra in servizio il tratto Palmanova - Bipan cd P.11, mentre rimane F.S. il tratto Stradalta -P.11 per interferenza con lavori di sostituz. conduttori T.23-578; da concordare F.S. con BIPAN
S/E Larino - ATR 2 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Sostituzione SPCC -
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP GABICCE | SBA | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE ROMPISBARRA + 4 SEZ.RI LATO SBARRA ROSSA [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.5 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23693 - Chiusura colli Morti al sost. 76/6, al termine ritorna in servizio la linea nel normale assetto
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23738 interferenza chiusura colli Morti al sost. 76/6 della linea 23693
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23-578 per cambio conduttori (piano rame); linea in DT con T.23-732; CP Stradalta contro alimentata in MT per tutto il periodo
S/E Rotello 380 - stl 359 Larino | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Rotello 380 - stl 355 San Severo | STL | 400 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC. ATTIVITA' NON ESEGUITA NEL 2016
linea 150 kV Frascati N. - S. Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-09-24 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità
Stradalta - P.37/1 | TRC | 132 kV | 2017-09-24 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Stradalta-P.11 per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.23-578 Codroipo - Stradalta; C.P. Stradalta contro alimentata in MT da parte ENEL Distribuzione per tutto il periodo.
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 763 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 710 S.Lazzaro - Colunga | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.29167 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23710 SLZ - COL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L39 BS_Ric.Ovest _ Donegani Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR3. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
Lin 222 S/E Tavazzano - S/E Tavazzano E. | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Tavazzano - stl 222 Tavazzano E. | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Tavazzano Est - stl222 S/E Tavazzano | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stl L328 sostituzione protezioni Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L516 PER CFSA+linea fredda
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 COV CFSA+linea fredda
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L517 MAEN CFSA
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Revisione Pesante CSC AR303
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.A)
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR201 sez. sbarra B 132kV
S/E Vellai - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sez. terra sbarra B e TV 220kV f.s. concomitante con Controlli B ATR 201
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.208 (IND STL)
S/E BUSSOLENGO S.S.-STL 208 SANDRA' (2) | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND STL)
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Vellai - ATR 201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - VEL ATR201 controlli B e revisione interruttore - sostituzione comando con modalità di rendere attivo l'interruttore a fine giornata
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB 220 kV stl S.PAOLO
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC 220 kV stl S.PAOLO
S/E Fano - ATR 3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Collaudo sincronizzatore a seguito sostituzione interruttore primario
Linea 211 Caracoli - Bellolampo 1 | LIN | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'Installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e BLL
S/E Bellolampo - stl 211 Caracoli 1 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 1) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO "B" MODULO MACCHINA ATR2 380/220 kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA 953
S/E Rotello 380 - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Leynì - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR2 di Leinì x revisione leggera VSC
Linea 080 CP Bonacina - CP Mandello | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - piano resilienza - sostituzione fdg intera tratta
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23896D1_Sibari-Sibari 2 per interferenza alla sostituzione fune di guardia sulla linea 150 kV Corigliano - Sibari. N.B. Accordi preliminari per spegnimento CP di Sibari già presi con e-distribuzione.
CAFFARO - STALLO BAGOLINO - ROMANTERRA | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Man. annuale
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.54167 | N | Sostituzione Isolatori - Apertura colli morti al p.15
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A2 | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A2
COGHINAS Stl TEMPIO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 376 TEMPIO
COGHINAS TR 2 3/8 | TRF | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE TRASFORMATORE AT/MT TR 2
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Lavaggio Isolatori - Sbarre 150 kV denominate A in S/E Villasor interferenti siliconatora stallo 301
S/E VILLASOR 1 - STL 301 NURRI | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV 301 "Nurri" in stazione Villasor: pulizia e siliconatura isolamenti
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - INTERFERENTE ALLA ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - RONCOVALGRANDE STALLO 907: REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 512 a Chatillon x revisione interruttore
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica "Linea con doppia fdg: una con 24 f.o. di proprietà Wind + IRU ed una in Acciaio. Verrà sostituita quella in Acciaio."
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 2 380/150 kV per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 2 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 2 per CTB
S/E Venaus - stl collegamento TR 9 | STT | 132 kV | 2017-09-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9
Stallo 150 kV 334GUP in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Spostamento linea MT ESIT - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
S.CAMILLO Stl MAGLIANA | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 308 Codrongianos - Florinas | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-25 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 308 PER INSTALLAZIONE COLONNINI IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Patria stl 248 Colli Aminei | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.77083 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione lame sezionatore di sbarre A
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.77083 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO COLLI AMINEI
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb A1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb A1 L625 Controlli Tecnici B 6A
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L625 Controlli Tecnici B 6A (in ombra alla sostituzione sezionatori)
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.470 Sostituzione armamenti e isolatori secondo STEP 2017
S.CAMILLO - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. San Camillo stallo TR-V. Ripresa in emergenza 120min
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
Linea 032 Caldiero - Montebello | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.64583 | N | Controlli di legge - RFI - Prove di terra SSE Montebello (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
CENCENIGHE Stl SAVINER CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL SAVINER CP 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP SAVINER A CURA CO DI MESTRE - CONTROALIMENTAZIONE CP CORVARA A CURA CT EDYNA
S/E Sangone - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sangone ATR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito.
S/E Pian Rocca - stl 828 Lima | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL828 S/E PNR
Linea 828 Lima - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L828 per CPB S/E PNR STL828
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI
S/E Torino Nord - stl C.le To Nord TR 2 | STL | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TORINO NORD SEZIONE A 220 KV TR2
S/E Torino Nord - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
S/E Bisaccia 380 - Stl D21 Vallata | STL | 150 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B su intera unità funzionale SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Burgo -stl 639 Busca | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.905 Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.639 (ex L.905) - Controllo tecnico tipo B intera unità funzionale - PRESI ACCORDI CON UTENTE
Stallo 132 kV 489ROBBIO in CP MORTARA | STL | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Milano
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra CP Mortara
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-25 | 0.375 | 2017-11-05 | 0.625 | N | Sostituzione Macchinario AT - sostituzione _ATR-TR-Reattore-PST SE Fratta AUTOTRASF. 1 220/150 KV 160MVA
S/E Larderello-Trafo 102 132/15kV 16MVA | TRF | 132 kV | 2017-09-25 | 0.41667 | 2017-09-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.45833 | 2017-09-25 | 0.47222 | S | Interferenza Linea - APERTURA SEZIONATORI FUCINE MERIDIONALI
L010 Bari T.SCRI All.-Bari RT Parco Nord | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.45833 | 2017-09-25 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - ELIMINAZIONE AMMAZZETTAMENTO CON LINEA BARI TERMICA GETRAG - CLIENTE FM ALIMENTATO DA BARI IND. 1
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-09-25 | 0.47222 | 2017-09-25 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - INTERF. CON LAVORI DI SOSTIT. FdG SU LIN. 150KV BARI TERMICA-GETRAG
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-25 | 0.54167 | 2017-09-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - APERTURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
L. 711 trc c.le Ponte Caffaro - p.15 | TRC | 132 kV | 2017-09-25 | 0.54236 | 2017-10-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori (cp Bagolino alimentata da Romanterra)
Linea 026 trc2 Bertini - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2017-09-25 | 0.66736 | 2017-09-29 | 0.54167 | N | Altre di Manutenzione - F.S. tratto Bertini-p.362 x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
BARI IND.1 - BARI TER. C.D. FUCINE | LIN | 150 kV | 2017-09-25 | 0.79167 | 2017-09-25 | 0.80556 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 150KV BARI OVEST - BARI IND.LE CD FIRESTONE. RIENTRO IN SERVIZIO SUBORDINATO AL CLIENTE FUCINE MERIDIONALI IN QUANTO AMMAZZETTATA A LINEA 150KV BARI TERMICA - GETRAG E A LINEA 150KV BARI PAR
Linea POGGIO A CAIANO - PIAN D.SPERANZA | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fdg WBS: TE-DX-11-100
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg FO
Linea 132 kV - TERAMO C. - ISOLA DEL GRAN SASSO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.29167 | 2017-10-03 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.67778 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore S/E Fratta - ATR 1 220/150 KV stallo 150 kV
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Serracapriola
S/E N.Montoro-stl 165 Orte RT-Villavalle | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB INTERA UF
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89A stallo Serracapriola
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 220 kV ROMA SUD - S.PAOLO
S/E Vellai - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B sbarra A e TVC 220kV - F.S. contestualmente ai controlli ATR 201
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - VEL controlli B stallo ATR 201 sez. sbarra A 132kV
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 130 - Controlli B ATR1
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo 1° AR303
S/E Tavazzano - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Cam-380-17-verifica prot AR303
S/E Genova Term. - stl 880 Morigallo / Quadrivio | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - STL 880 - Verifica SPCC
S/E Mese - ATR 6 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Verniciatura - verniciatura ATR
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione polo interruttore stallo 132kV
Campolungo stl S.Gaetano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA AT 150 KV
Linea 632 Barletta N. - Trani 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE STALLO LINEA AT 385 BUDDUSO
OZIERI Stl CHILIVANI 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE STALLO LINEA AT 365 CHILIVANI
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CP Roccella - stl Stilo 150 kV | STL | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT - Chiusura Sorpasso
S/E Flero - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
SEZ. SBARRA (1)AR 150 KV IN CP S.MARINELLA - STL AFFERENTE CIVITAVECCHIA CP | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.35417 | 2017-09-26 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CIVITAVECCHIA E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO SBARRA
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 in ombra CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale TIPO "B" STALLO PRIMARIO 380 KV DELL' ATR2 380/220 KV/KV
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TR7 - ispezione terminali AT cavo collegamento interno. Preso accordi con IRETI
S/E Melilli - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Montaggio monitoraggio Totus
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 132kV S/E PNR per CPB STL828
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 AP c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio il tronco Trino-Fontanetto Po. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Calavagese- stl 787 all.Desenzano | STL | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
LINEA 787 CP CALVAGESE - CP DESENZANO | LIN | 132 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Verifica Impianto di terra CP Calvagese
S/E Torino Nord - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-26 | 0.375 | 2017-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 688 trc Crescentino - RFI Font. all. (P.42) | TRC | 132 kV | 2017-09-26 | 0.625 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - T688 Tronco Crescentino_ P.42 per verifica misura resistività e resistenza di terra nuovi sostegni.
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-09-27 | 0 | 2017-10-31 | 0.79167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO Sabato e Domenica non lavorativi
Linea 667 Desedan CP - Sicet | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23667B1 - Desedan - Ospitale - interferenza linea per sostituzione conduttori F di G ed isolatori linea 23662A1
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
S/E Nera Montoro - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89A
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 220 kV ROMA SUD - S. PAOLO
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND SB.B)
linea 208 sandrà-bussolengo s.s.(2) | LIN | 220 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BUS CONTR.B STL.208 (IND LIN)
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAG ATR2 sostituzione scaricatori 132kV
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per CTB 89B stallo Serracapriola
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 2
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia aerotermi AR303
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE APPARECCHIATURA AT - VERIFICA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE TERRA LATO LINEA
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione e prove PLC di automazione
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Sbarre 150 kV denominate B in S/E Villasor interferenti siliconatura stallo 301
LINEA 944 MOLFETTA - TERLIZZI | LIN | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ED EQUIPAGGIAMENTI
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI sostituzione isolatori rotti.
Stallo 120 kV P.TO ASCOLI in CP S.BENEDETTO D.T. | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.33333 | 2017-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZ. OLIO INTERR.
S/E S.Damaso - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-Sb B1 130kV - Controlli Tecnici B 6A Sezionatore Sb B1 L625 Controlli Tecnici B 6A
Stallo 150 kV C.VECCHIA in CP S.MARINELLA | STL | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI AT LATO LAT SI RICHIEDE A TERNA PER IL GIORNO 07 09 2017 EMISSIONE PLL LAT SANTA MARINELLA CIVITAVECCHIA
Linea 651 Portotorres 1 - Enichem 1 | LIN | 150 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 651 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-27 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR2.
CENCENIGHE Stl MOLIN-MOENA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI-CENCENIGHE STL MOLI-MOENA 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2017-09-27 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - CONTROALIMENTAZIONE CP MOLINO A CURA CO DI MESTRE
CP Torre N. - stl S.Valentino 220 kV | STL | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione Interruttore AT a cura Ditta Siemens
S/E Pian d.Speranza Stl. 321 kV P.Caiano | STL | 400 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - D_Stallo AT 321 "Poggio a Caiano" - Sostituzione Protezioni in S/E Pian della Speranza - in ombra a sostituzione FDG.
S/E Politecnico - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni K220
S/E Bisaccia 380 kV - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B2 SE Bisaccia 380 stallo Vallata 150 kV
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2017-09-27 | 0.375 | 2017-09-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - TR8 - ispezione terminali AT collegamento interno. Preso accordi con IRETI
S/E Flero - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-27 | 0.52083 | 2017-09-28 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L372
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2017-09-27 | 0.66667 | 2017-09-27 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Rimozione ammazzettamento al p.313 eseguito il 10/09, chiusura colli morti p.313, chiusura by-pass Pometon, verifica concordanza fasi, rientrano in servizio le linee in assetto originale
S/E Nera Montoro - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89B
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - Cam-380-17-pulizia isol AR303
S/E Tavazzano - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B T.222
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo AR303
S/E Deliceto - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza al Controllo di sorveglianza su intera unità funzionale
Linea 841 Brescia ric. Oves - CS Pietra | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 841 BS_Ric.Ovest _ Pietra Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2017-09-28 | 0.33333 | 2017-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 220 kV per CTB ROMA SUD - S.PAOLO
FLAMINIA 2 Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-R. Ripresa in emergenza 120min
Linea 150 kV - CIVITAVECCHIA - S.MARINELLA | LIN | 150 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Richiesta ENEL DD
S/E Sandrà - stl 208 Bussolengo S.S.(2) | STL | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E SAE c.prot stl 208 (ind stl)
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-28 | 0.35417 | 2017-09-28 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE A 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 132kV S/E PNR per CPB STL828
Linea 579 Brunico - Dobbiaco | LIN | 132 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.579 Verniciatura sostegni
S/E Patria - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-09-28 | 0.375 | 2017-09-28 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 220 KV S/E Patria - ATR 2 380/220 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI SU INTERA UNITA FUNZIONALE STALLO SECONDARIO 220 KV DELL'ATR2 380/220 KV/KV
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.25 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Fondazioni sostegni 41a e 44a
S/E S.Damaso-stl 625 Castelfranco Emilia | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-L625 Verifica periodica protezioni (in ombra a CTB e Sost. sezionatori)
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP ARZACHENA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Rifacimento sbarre AT-Sostituzione sezionatori, TA e bobine OCV
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 352 e rimozione calate linea 315
L165 Villavalle-Orte RT cd Nera Montoro | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - NER UF 165 VILLAVALLE CPB 89L
Linea 380 Nave - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione strefolatura CdG in ombra a Indisp. 20160929045849276
Stallo 120 kV 815 MAR in CP MONTESILVANO | STL | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
Sez. sbarra (1)RO 120 kV in CP MONTESILVANO | SBA | 132 kV | 2017-09-29 | 0.33333 | 2017-09-29 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - PER INTERFERENZA ALLA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE AT TR ROSSO
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E BUS contr.B sb.B 220 (ind sb.B)
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-09-29 | 0.35417 | 2017-09-29 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE PER INTERFERENZA DELLE SBARRE B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 220 KV STALLO SECONDARIO ATR2.
S/E San Fiorano - stl 380 Nave | STL | 400 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Rimozione punti caldi
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP S.MARINELLA | SBA | 150 kV | 2017-09-29 | 0.375 | 2017-09-29 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT CERVETERI E CIVITAVECCHIA E TR ROSSO E VERDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA
Linea 880 Morigallo - Genova Term. der Quadrivio | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.5 | 2017-09-29 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - LIN 880 - chiusura colli morti per sostituzione FDG conclusa tratta sostegno 35-GE Termica
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2017-09-29 | 0.54236 | 2017-09-29 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CHIUSURA c.m. p.362 Bertini x interferenza intervento di manutenzione al tetto della sala macchine della C.le Bertini
S/E Pordenone-ATR202 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE AR202 Indisp. per controlli Tipo B e Prova Protezioni su Primario, Secondario, Macchina.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-09-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV indisp. per controlli Tipo B su Stallo Secondario AR202
L492 Aprilia 150kV-Campo di C. cd S.Rita | LIN | 150 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - realizzazione 2° tronco in cavo
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FABRIANO | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
stallo 755 BORGO TUFICO in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
Stallo 120 kV 734GUALDO T. in CP FABRIANO | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.79167 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO ANTISISMICO BARRATURE LATO VERDE
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove 71 - stl 789 La Secca CP | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-09-30 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Interferenza montaggio MCM 1M14 nuovo K 132kV
L. 490 CP Abbiategrasso -CP Vigevano Est | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
Lin.688 Crescentino-Trino-d.RFI Fontanet | LIN | 132 kV | 2017-09-30 | 0.375 | 2017-09-30 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.688 CH c.m. al P.42 lato Crescentino, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale. Accordi definitivi con RFI mail 29/05/17.
Linea 760 Morazzo - S.Lazzaro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L23760 MZZ- SLZ in sicurezza per apertura collegamento provvisorio con la linea 23853C CIR - TRE. Al termine del F.S. la linea rientra in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L.23867A TRE - CIR in sicurezza per interferenza all'apertura del collegamento provvisorio fra le linee 23853C e 23760E.
Linea 823 Casoli - Atessa ZI cd S.Angelo | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
Linea 132 kV - MARTIGNONE - TRE MADONNE | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.29167 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23853C MRT - TRE in sicurezza per apertura del collegamento provvisorio con la linea 23760E, al termine del fuori servizio la linea rientrerà in servizio con l'assetto ordinario.
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.94-95, lavoro richiesto da AEP-MI x consentire i lavori previsti dall'indisponibilità n. 170810104548506 ; a fine lavori il tronco l.703 P.Camuno-p.94 rimane f.s. e sarà in servizio la l.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire i lavori previsti dall'indisponibilità n. 170810104548506 ; a fine lavori il tronco l.703 P.Camuno-p.94 rimane f.s. e sarà in servizio la l.703/025 Gorlag
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-21 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 50-P.51; Accordi in corso con ENEL Distribuzione. Nessun tempo di rientro.
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PNE: Sbarra B 132 kV Indisp. per controlli Tipo B Stallo Secondario AR202
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità L031 apertura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 400 kV MUSIGNANO-LAVORGO 370 | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - Apertura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 230608B1 Sostituzione conduttori e fune di guardia del tronco Arsiè - sost. 15
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Apertura colli morti e al sostegno 627/A ( Pedesalto ), rimarrà in servizio il tronco Moline sot.627/A der. Pedesalto
LINEA L06 TAVAZZANO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open fiber
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - M.Argento Linea V.V. Sostituzione TA - non c'¿ rientro serale
Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Richiusura colli morti per la sostituzione FDG - L23457B-L Linea 457 Roma N. - Guidonia cd Acea E C
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fuori Servizio per interferenza con richiusura colli morti linea 23457
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - attività UPRI
Caoria - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-01 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività di rinnovo Upri Tratto Caoria -101Bis ( San Silvestro )
S/E Pian Camuno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-01 | 0.35417 | 2017-10-15 | 0.6875 | N | Verniciatura - F.S. VERNICIATURA PNC ATR 1
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-15 | 0.54167 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità tronco L031 Tavazzano Est – p.xx SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-01 | 0.5 | 2017-10-01 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - stallo 380 kv atr2 per manutenzione sezionatore sbarra a cura ditta alstom
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-01 | 0.70833 | 2017-11-26 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione e bonifica sostegni ammalorati nel tronco P.Camuno-p.94
Linea 356 Planais - Redipuglia | LIN | 400 kV | 2017-10-01 | 0.79167 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-356 per realizzazione variante linea a cura APRI
Linea 090 Manciano - Orbetello | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0 | 2017-10-08 | 0 | N | Verniciatura Sostegni - D_L090 Verniciatura sostegni
Linea 762 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione Conduttori - Linea 762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 220 kV Magadino-Manno 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 763 Suviana - Bargi Centrale | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 763+762 Suviana / Bargi C.le = Sostituzione conduttori danneggiati ed installazione antirotazionali su Linea 762/763
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.29167 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione Fdg, verniciatura sostegni, bonifica cassette cross-bonding, manutenzione giunto terra-mare siculo
Linea 150 kV - GAETA - MARANOLA | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sost FdG, Isolatori, verniciatura sostegni
Linea 003 Fiumesanto Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.3125 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Verniciatura Sostegni - INDS L003 PER VERNICIATURA BIANCO/ROSSA SOSTEGNI 71 E 72
Linea 680 Pieve Di Soligo - Trevignano | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni linea 23680F1
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.6875 | S | Variante Linea - Raccordi CP Selice Fondazioni sostegno
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione isolatori e morsetteria dal sostegno n. 85 al sostegno n.94
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Sostituzione Sostegni - Fondazioni sostegno e portaterminali
S/E Caracoli - stl 226 Termini G.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 212 Caracoli - Bellolampo 2 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a BLL e CRC
S/E Bellolampo 2 - stl 212 Caracoli | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - S.ne Bellolampo - (linea Caracoli 2) Installazione scaricatori in stalli linea UIPA (BLL6)
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FAV-PAN (interferenza)
Stallo 150 kV 644SGS in CP VILLAPERUCCI | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni.
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Scandale: CT6/CT2 Primario Macchina e secondario ATR1
L989 Manduria - Monteruga cd Ruggianello | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 503 Venaus - IC Salbertrand RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - T.503 RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Venaus - Sostituzione TR9 di proprietà Enel Produzione
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - ATR3 - RICHIESTA ENEL PRODUZIONE PER SOSTITUZIONE TR9 VENAUS
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra A interferente.
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VILLAVALLE 220kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - stl 329 Pian della Speranza | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RMN Stl 380 kV Pian della Speranza - Controlli tecnici tipo B.
S/E S. Lucia - stl 211 Villavalle | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - F.S. STL PER CT SPCC 1° LIVELLO IN OMBRA CON CTB 20160728113143448
S/E Rossano - stl 354 Scandale | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF.
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori e C.T..
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Magisano: CT2 stallo 380 kV Maida
EDOLO ST STL S.FIORANO 400KV | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - EDOLO LINEA 378: CONTROLLI TECNICI. LINEA A TERRA
Linea 378 Edolo - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di linea
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
LACCHIARELLA - CHIGNOLO PO | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - T.374 - sostituzione conduttori e armamento (richiesta di APRI-NO lin)
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza line con T.374 lavorazione potenziamento APRI TO
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PRIMARIO 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - controllo SPCC ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/1 380/150 kV
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/1 380/150 kV
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L18 BS_Ric.Ovest_Cassano Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Ovest Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Cagno - sostituzione TV stallo linea 051
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Turbigo - stl 435 C.P. Legnano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 435
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.071 sostituzione Fune di Guardia
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo - Indisp. per interferenza: realizzazione micropali, attività propedeutica rifacimento sostegno n.2
S.LAZZARO Stl CAMERAT.CP 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AT
S/E Partanna - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre A stallo Favara 1
Linea 239 Partanna - Favara 1 | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di linea stallo Favara 1
S/E Partanna - stl 239 Favara 1 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori AT stallo Favara 1
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23737C MRT - BAT in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23758D in doppia terna.
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23758D MRT - BAT in sicurezza per interferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulla linea 23737C.
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF MONTE ARGENTO
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra A2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori linea 23608B1 camp.1-2
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - 23547 controlli B contestualmente alla interf. sost. cond. 23608
Linea 547 Vellai - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B S:E: Arsiè e Vellai
L519 | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Pozzolago_65kV_STL_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Mezzocorona_65kV_STT_L519 | STL | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66597 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura tralicci
Linea 729 Chiusa Pesio - Mondovì | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG -
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23044F CFS - RCF in sicurezza per sostituzione conduttori, armamenti e morsetteria sull'intera linea.
S/E Marghera St.1-stl M03 Marghera St.4 | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ST1-220-17-Controllo Protezione Stazione 4 M03
LINEA 103 LA ROCCA - GIUSTINO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altri investimenti - T 23103 Giustino la Rocca realizzazione armamenti a V e installazione antirotazionali (ind lin)
Linea 615 San Sisto - Fontivegge | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA IN FO X PROGETTO OPEN FIBER
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli Protezioni
SIG_ST_504 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - CFSA ST504
Stallo 132 kV 044 Verbania 2 in CP Gravellona | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni. Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Stallo 132 kV 597CASTELL in CP S. GIORGIO | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore At peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione della fune di guardia, degli isolatori e della morsetteria della linea 220 kV Roma Nord - Nomentano
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per controlli tipo B
S/E Vellai - stl 547 Arsie | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - 23547B-R: Stallo Vellai linea 547 per verifica protezioni stallo 132kV
S/E Adria - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ADS-132-17-Sostituzione Interruttore stallo 2° AR302 Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E CHIGNOLO PO - STL 374 LACCHIARELLA | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez.sb.A, interruttore e adeguamento conduttori s.l.374 x adeguamento alla corrente 4000 A. Lavoro legato al periodo deliberato x la linea (indisp.20160726090542948)
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE ATR
Linea 605 Andria - Andria CP 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Linea 270 Gragnano - Montecorvino | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Bonifica punti caldi eseguita da terzi
S/E Maida - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - stl 335 Rizziconi | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez a cura ditta alstom
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23F64A1 SOSTITUZIONE FDG E ARMAMENTI
S/E Morigallo -stl 874 Dogali/Canevari | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 874 - Controlli B
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E La Spezia - stl 224 S/E Sarmato | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 224 - Controlli B sez. linea
FLUMENDOSA 2 Stl FLUMEN STD 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - CON.TEC. MANUT. PROGR.
Linea 762 Atella - Ripacandida | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23762G1 Atella-Ripacandida sostituzione isolatori rotti.
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 stalli primario e macchina. CT2 stalli primario, secondario e macchina.
S/E Somplago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra A 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Somplago - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo K220 per Conmtrolli Tecnici Tipo B e Prova Protezioni
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - completamento dei raccordi alla Stazione Elettrica di Belcastro.
S/E Bisaccia stl 030 Lacedonia | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LACEDONIA 150 KV ANNO 2017
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.64583 | N | Verniciatura - Attività per la riverniciatura dei Reattori nella SE di Rizziconi.
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - 23773B1-17-Sostituzione Isolatori in LST - RSE1
S/E Nave - stl 663 Villa Carcina | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -revisione interruttore -sostituzione protezione distanziometrica (cod.Make: BVTT5_3226440)
S/E Cordignano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - CRD Adeguamento cassetti SPCC stallo Parallelo 132kV - verifica protezioni primi 3 gg no rientro diurno - notturno
STALLO 132 KV 102 IN CP LONATO CS | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-02 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.64583 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
CP FERRARA ZI - STALLO AT FCS 829 | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSONALE ENEL
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
CENCENIGHE Stl AGORDO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - ATTIVITA ENEL DDTRI - CENCENIGHE STL AGORDO 132KV - PASSAGGIO SISTEMA PROTETTIVO A E-DISTRIBUZIONE - RIENTRO FINE LAVORI - SOSTITUZIONE TA STALLO LINEA AT
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Passaggio sistema protettivo a e-distribuzione in S/E Cencenighe - RIENTRO FINE LAVORI - sostituzione TA stallo linea AT
Linea 093 Badolato - Stilo | LIN | 150 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Badolato-Stilo_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
Linea 829 Ferrara Zi - Ferrara Cassana | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L-829 Ferrara ZI-Ferrara Cassana = Verniciatura sostegni
ACEA OSTIENS Stl ACEA LAURENTINA | STL | 150 kV | 2017-10-02 | 0.36458 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
S/E Sangone-stl 244 Teksid Carmagnola | STL | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - controlli tecnici tipo B stallo L.244
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE- Controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Salbertrand FS - stl 503 Venaus | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SE SALBERTRAND T.503 - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SU SPCC (PROVE IN CONTEMPORANEA CON LA SOSTITUZIONE DEL TR9 DI ENEL PRODUZIONE)
S/E Venaus - stl 503 IC Salbertrand RFI | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.503 - Controllo protezioni linea in S/E Venaus (attività in concomitanza delle attività di ENEL Produzione per sostituzione TR9)
S/E Entracque - stl C.le Entracque TR 4 | STT | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Modifica sostegni isolatori di riferimento sbarre. Presi accordi con Enel GEM. Durante le 4 settimane è impossibile il rientro, sia diurno che notturno.
S/E Entracque - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra A. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Biella Est - TR 1 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 su intera unità funzionale Accordi in corso con ENEL DDTO. Indisponibilià Manutenzione.
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - PIANEZZA SEZIONE A 132 KV T621
S/E Pian d.Speranza - stl 329 Roma Nord | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L21329B-L - controlli tecnici tipo B effettuati dalla UI-FI presso S/E Pian della Speranza
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - MARGINONE - MONSUMMANO | LIN | 132 kV | 2017-10-02 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Maida - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.5 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-02 | 0.5 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - revisione sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-02 | 0.5 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - stl 335 Rizziconi | STL | 400 kV | 2017-10-02 | 0.5 | 2017-10-02 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez a cura ditta alstom
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Ceprano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ROSSANO, Sezione 380kV, LINEA 380 KV SCANDALE, CTB intera UF, Sbarra B Interferente.
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23457 controlli B
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - indisp. stallo 285 a Rondissone x sostituzione PdS 220. Lo stallo in caso di bisogno rientrerà in servizio senza PdS e con una sola protezione.
S/E Magisano - stl 306 Maida | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: stallo 380kV Maida per verifica maglia di terra stazione-Indisponibilità legata al n° 170215120549983
Linea 306 Magisano - Maida | LIN | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Magisano: linea 380kV Maida usata come sonda di corrente per verifica maglia di terra stazione, Indisponibilità legata al n° 170215120300958
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controllo tipo B intero stallo
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
S/E Tavazzano Est - stl 031 Chiaravalle | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CONTROLLO RICHIESTO DA MBI
s/e bussi s stl popoli cp | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici di tipo B stallo CP Popoli
S/E Bussi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A stallo CP Popoli
Linea 932 Villapiana - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
S/E Maida - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - stl 323 Feroleto | STL | 400 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatore sbarra a cura alstom
Linea 874 Morigallo - Dogali der Canevari | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 874 - Controlli B
S/E Castelbello-stl 236 Ala Bolzano Maso | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Castelbello T 22236 controlli tipo B(ind stallo)
S/E Somplago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SOM: Sbarra B 220kV a terra per CPB Stallo PArallelo 220kV
S/E Bisaccia - Sbarra A 150 kV tronco A | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia - stl 148 Bisaccia 380 | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Bisaccia 150 - Stl IVPC Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO IVPC BISACCIA (ERGWIND) PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
S/E Biscaccia 150 - Stl FRIEL Bisaccia | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO BISACCIA 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO FRIEL 150 KV
S/E Bisaccia - stl Ecoenergia Camp. | STL | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO ECOENERGIA CAMPANIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE 150 KV DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione fdg a FO della T.388 in campata 4-5
Linea 567 Rondissone - Caluso | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 4-5
Sez. sbarra (1)BB 150 kV in CP POTENZA | SBA | 150 kV | 2017-10-03 | 0.33333 | 2017-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CONGIUNTORE.
CP FERRARA ZI - STALLO AT FCS 829 | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.35417 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON PERSON. ENEL E MONTAGGIO DIAGNOSTICA INTERR.
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - stl Mosummano | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL801
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - Controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Biella Est - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
STALLO 132 KV 687 RONDISSONE IN CP CRESCENTINO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Crescentino. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Castelbello-stl 236 Ala Bolzano Maso | STL | 220 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Castelbello T 22236 controllo protezioni
S/E Marginone - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP SAN LEONARDO - STL 009 MARLENGO | STL | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - CP S. Leonardo in Passiria STL 009: sostituzione servocomandi INT AT 132kV. N.B.: La linea 009 può rimanere in servizio tramite BY-PASS AT.
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.64583 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica di Passo e Contatto in C.P. CRESCENTINO. Su richiesta di ENEL DD
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2017-10-03 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC
S/E Maida - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-03 | 0.5 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE SEZIONATORE SBARRA A CURA DITTA ALSTOM
S/E Maida - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-03 | 0.5 | 2017-10-03 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Ceprano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 285 a Rondissone x controllo protezioni
S/E Roma Nord - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 380 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Pian della Speranza.
S/E Rondissone - stl 285 Stura | STL | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 285 a Rondissone x eliminazione punti caldi (stesso periodo del controllo protezioni)
Linea 285 Stura - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. linea 285 x eliminazione punti caldi sul sezionatore 220 in S.E. Rondissone
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23547 controlli B
S/E Villanova - ATR 5 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.ATR 5 380/120kV per PASSIVAZIONE OLIO 2017
Linea 476 S/E Aliano - S/E Tursi | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica di legge impianto di terra della S/E 380 kV di Aliano
S/E Aliano - stl 476 Tursi | STL | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica di legge impianto di terra della S/E 380 kV di Aliano
BARDI TR 2 4/8 | TRF | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI FUORI SERVIZIO STALLO E TR2 PRESSO LA CENTRALE DI BARDI
S/E Maida - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - stl 323 Feroleto | STL | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatore a cura alstom
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli stl 874
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull'ATR 1.
Linea 030 Bisaccia 150 - Lacedonia | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA BISACCIA 150 KV - LACEDONIA PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO LACEDONIA 150 KV
bussi smit - popoli cp | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Per CTB 89L stallo CP Popoli in S/E Bussi Smistamento
S/E Avenza - ATR202 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 220kV per CTB + SPCC stl VILLAVALLE 220kV
S/E Camin - Parallelo K 132 kV - Sez. 1^ | STK | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione PARALLELO 1
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea - sostituzione isolatori di amarro su portale lato linea
S/E Nove -stl 693 Caneva cd Sacile RT | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-R: Collegamento MCM sbarra A - collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 144 Bari Circo.ne. - Bari O. | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
Linea 132 kV - Chiari ST - Palazzolo CP e p26 fine | LIN | 132 kV | 2017-10-04 | 0.35417 | 2017-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR 769
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SANGONE - controlli tecnici tipo B stallo L.244
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Z31103B-S02 S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV - I_SBA Sbarra B 380 kV per interferenza smontaggio torre faro
S/E Biella Est - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-04 | 0.375 | 2017-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 2M18 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Maida - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-04 | 0.5 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-04 | 0.5 | 2017-10-04 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE SEZ SBARRA A CURA DITTA ALSTOM
SIG_ST_507 | STL | 132 kV | 2017-10-04 | 0.54167 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST507
LINEA 277 REDIPUGLIA -PADRICIANO | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - RSE T.22-277 Redipuglia - Padriciano per interferenza (DT) con T.22-283 campata 20-21 per adeguamento Lidar scenari D1
LINEA 283 REDIPUGLIA - MONFALCONE C.LE | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-283 per adeguamenti Lidar campata 20-21; T.22-283 fuori servizio e a terra agli estremi ed in linea; T.22-277 Redipuglia - Padriciano, in DT con T.283, in RSE
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S03: Sbarra A Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Maida - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatore sbarra a cura alstom
S/E Maida - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Arsiè - stl 547 Vellai | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23547 controllo protezioni contestualmente a interferenza sost. cond. 23608
Linea 126 Flero - A.S.M. Nodo Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 126 BS_Ric.Sud _ Flero Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L439 Valmontone-S.Cesareo cd Zagarolo FS | LIN | 150 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti con conduttori alta capacità (a seguire i dettagli dei singoli tronchi)
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con controlli tecnici tipo B sul sezionatore di linea dello stallo Pian della Speranza in S/E Roma Nord.
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - VIL-220-17-Controlli tipo B Stallo
S/E CAMIN - STL 449 I.N.F.N. | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione INFN T.449
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
Linea 470 Camin Stazione - Camin CP | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sostituzione TV Camin CP T.470
S/E Partanna - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione sezionatori AT di sbarre B stallo Favara 1
S/E Montestrutto-stl 523 P.S.Martin C.le | STL | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 523 a Montestrutto x controllo protezioni
Linea 540 Rondissone - Torrazza | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.33333 | 2017-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 1-2
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 CASTELBELLO | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 controlli tipo B
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intero stallo.
L.236 Ala-Castelbello cd Bolzano-M.Pill | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T22236 Controlli tipo B
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 ALA | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 Controlli tipo B
S/E SEZ. MASO PILL-STL 236 BOLZANO ATR 201 | STL | 220 kV | 2017-10-05 | 0.35417 | 2017-10-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Maso Pill T 22236 Controlli tipo B
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
L. 660 Molini di Tures-Brunico (Edison) | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T 23.660 Verniciatura sostegni
S/E Marginone - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B1 132KV
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 782 BRUNICO CP - BRUNICO C.LE | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T23782 Verniciatura sostegni
S/E Maida - stl 306 Magisano | STL | 400 kV | 2017-10-05 | 0.5 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sezionatore a cura ditta alstom
S/E Maida - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-05 | 0.5 | 2017-10-05 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2017-10-05 | 0.54167 | 2017-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Chiusura colli morti al p.15 e ripristino assetto linea.
Linea 943 Istrago - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23-943 per ricostruzione linea
TO Sud - Stl 296 Sangone 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S.LUCIA - VILLAVALLE 220kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32401A-S04: Sbarra B Stazione Vellai sezione 132kV per controlli tipo B
S/E Maida - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.5 | S | Revisione Apparecchiatura AT - migioria sez sbarra a cura ditta alstom
Linea 824 Erzelli - Campi | LIN | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - LIN 824 - Interferenza con lavori T264 OPGW
S/E Camin - stl 470 Camin CP | STL | 132 kV | 2017-10-06 | 0.33333 | 2017-10-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Camin CP T.470
S/E Maida - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-06 | 0.5 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez sbarra a cura ditta alstom
S/E Maida - stl 306 Magisano | STL | 400 kV | 2017-10-06 | 0.5 | 2017-10-06 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - miglioria sez a cura alstom
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Lavori APRI sostituzione sezionatore di riferimento sbarra A montante linea 352 e K380 per adeguamento alla corrente 4000A; dal 07-10-2017 al 08-10-2017 sostituzione sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre. Flex NO accordi con Martire Francesco
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.3125 | 2017-10-08 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Attività di sostituzione isolatori P.1B. Attività legata alla sostituzione isolatori e morsetteria della L.884
Linea 203 Palu' - Bovolone | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - 23.203A1 - sost FDG PLU-p.1/1 + 40-41 (ind LIN)
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
Linea 231 S/E Camin - C.P. Camin | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-117-Sostituzione TV CAMIN CP T.231
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione amazzettamento al sost 000/1 - fine lavori rientra in servizio tutta la linea con assetto normale
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione anmazzettamento al sost.000/1 -CH colli morti al 000/2 - concordanza fasi a Nove 71 con lancio da Susegana
S/E Nove 71-stl 788 Polpet | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-S:collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
S/E NOVE 71 - STL 792 SUSEGANA | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-R: collegamento definitivo MCM alla linea e TV linea
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - INTERFERENZA PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDI SULL'ELETTRODOTTO 23615 SAN SISTO ÷ FONTIVEGGE
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB sui sezionatori di SBARRA per gli stalli Generali di Sezione, 1°AR201, Malcontente 258 e Dolo 257
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Controlli tipo B 1° AR201
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 38-39
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.374 (richiesta APRI-NO lin)
Linea 257 Dolo - Villabona | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PDR: AR201 Indisp. per Revisione Pesante CSC + Installazione Contascariche Primario e Secondario
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Interferenza collaudo MCM 1M14 nuovo K 132kV
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Villabona - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°3 TV a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici
S/E Villabona - stl 257 Dolo | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Dolo 257
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB su Malcontenta 258
S/E Lacchiarella-Reattore1 380kV-201MVar | RIF | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività richiesta da APRI per per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ).
S/E Lacchiarella - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 311 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 312 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 373 Baggio | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E LACCHIARELLA - STL 374 CHIGNOLO PO | STL | 400 kV | 2017-10-07 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Richiesta APRI per l’adeguamento del K380 kV ( rifacimento a cura Fornitore del sovrappasso sbarre per adeguamento a 5.000 A ). Fuori servizio completo sezione 380kV.
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-07 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud Sost. TA in ombra a CTB
S/E Padriciano-ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-07 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per Controllo protezioni su ATR 201 a Padriciano compreso di primario e secondario + installazione contascariche
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - apertura CM al P.47, calata al fusto conduttori - (lavori propedeutici al rinnovo conduttori T.405 da P47 ad ARD)
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.29167 | 2017-10-08 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea per apertura cm T.405 T.406 al P.47
Linea 212 Capriati -S.Maria C.V. 220 kV | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione (direttrice NAP9 Capriati-Napoli L.)
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.856 per CT tipo B in Tavazzano su Stallo L.856
S/E Villabona - stl 258 Malcontenta Ed. | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - VIL-220-17-Sostituzione N°1 TV f.8 a seguito di anomalie riscontrate durante i controlli tecnici.
S/E Camin - stl 231 Camin CP (CP1) | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione CAMIN CP T.231
Linea 209 trc Nodo Cogne - Nodo Quart | TRC | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni n. 61-88-93. Presi accordi con COGNE e CVA. Manovre di esercizio il giorno 8:apertura sez. sost.102 lato Chatillon, apertura sez. sost.57. Manovre di esercizio il giorno 22: chiusura sez. sost.102 lato Chatillon, chiusura sez. s.57
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione Isolatori
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L. 579 per FS L.856 per Ct tipo B in S/E Tavazzano
S/E Tavazzano - stl 856 Liscate | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLL0 TECNICO TIPO B
Linea 206 Dugale-Palu' | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23.206A1 interf sost FdG 23.203 (ind LIN)
Stallo 132 kV 203 BOVOLONE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
Stallo 132 kV 206 DUGALE in CP PALU' | STL | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICH. DA TERNA - INTERF. SOSTIT. FdG 23.203 PLU-p.1/1 - NECESSITA CONSEGNA AREA ACCESSO IN CP E DELLO STALLO A TERNA DA PARTE DELLA ZONA DI VERONAA - CONTROALIMENTAZIONE CP PALU' A CURA CO DI VERONA
TO Sud - Stl 295 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
TO SUD SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-08 | 0.33333 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-08 | 0.33403 | 2017-10-08 | 0.35208 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione 2° AR201
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-08 | 0.35417 | 2017-10-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Linea Alla sostituzione fune di guardia sulla Linea 144
L. 258 Villabona - Malcontenta Edison | LIN | 220 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 22258B1-17-Sostituzione Isolatore S.000 f.1
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.375 | 2017-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O. CP Vigevano in MT
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - T.405 sostuzione conduttori da P.47 cmr verso ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-08 | 0.75 | 2017-10-22 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - sostituzione conduttori da P47 verso ARD avendo prelimanarmente aperti i cm a P47 è sufficiente l'indisponibilità del tronco della 406 fa P.47 ad ARD
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - sostituzione isolatori con metodo LST
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21307A1
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.3125 | 2017-10-13 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
STALLO 150 KV 328 TEU IN CP VILLAPERUCCIO | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Interfecciamento stallo a nuovo telaio protezioni. Rientro possibile con interruttore chiuso rigidamente.
STALLO 132 KV 436BORGOMANERO EST IN CP GRAVELLONA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Migrazione protezioni. NO possibilit¿ di rientro sino al 2 giorno lavorativo, poi possibile rientro rigido senza protezioni (possibile chiusura by-pass con T041). Ammessa tensione di ritorno tranne 1 giorno linea a terra per migarzione TV
Tronco 041 SCRI Bari T. - All. Fucine Me | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 454 Bari T.SCRI-Getrag cd Bari I/FS | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 150 kV - CP VILLAPIANA - CP AMENDOLARA | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Fiumesanto - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -P | STT | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 1 per CTB
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B intera unità 20160727112717263 con questo codice indisp. è stata richiesta per interferenza la linea L21316C per il giorno 5.10.2017
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione Sostegni 039 e 040
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
Linea L32 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L32 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
L 547 S/E Baggio-Cp Cesano B. Cma P2B La | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L547 per prove maglia di terra S/E BAGGIO A terra solo estremo di Cesano B.
S/E Turbigo - stl 477 Castano Primo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - S/E Turbigo - sostituzione protezione distanziometrica stallo linea 477
S/E Baggio - stl 547 Cesano Boscone | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Stallo L547 per prove maglia di terra S/E Baggio
S/E Roma Nord - stl Nomentana FF.SS. | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC stl linea Nomentana FF.SS. 220 kV
Linea 601 Stura - Monterosa | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
MONTEROSA - Stl 601 STURA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Revisione GIS AT + Verifiche protezioni AT
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - LIN 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
S/E Vignole B. - stl 245 Casanova | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - STL 245 - collegamento e attivazione nuovo SAS 2M16
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
MARRA Stl ISOLA P. 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE STALLO LINEA 962
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilita' stallo 150 kV ATR 1 in Staz. FSA per esecuzione migliorie su interruttore Siemens
S/E Sorgente - Sbarre B AIS 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarre "B" stallo a 380 kV Paternò S.E. Sorgente
S/E Sorgente - stl 338 Paternò | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di sbarra "B" a 380 kV stallo Paternò a 380 kV
S/E Magenta - stl 476 Boffalora Sondel | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Installazione apparati microbilanci.
L204 Astroni-Carinola cd Giugl.60 e FS | LIN | 70 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
S/E Brindisi P. - Sbarre B1-B2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 380 kV interferente con i Controlli tecnici CT6 sull' ATR 3.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici CT6 e CT2 degli stalli primario, secondario e macchina.
S/E Buss. SS - stl 255 S. Massenza | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - BUS C.PROT STL.255 (IND STL) in ombra FS TAA SMS stl.255
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr K 132kv
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-17-sost interr stallo k 132kv rientro solo a fine lavori o con collegamenti rigidi provvisori
Linea 304 Verderio - Cassano | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Verderio - stl 304 Cassano | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - MESSA IN OPERA SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Apertura colli morti sostegno n. 57 lato Gressoney
Linea 826 Morigallo - Erzelli | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
S/E Morigallo - stl 826 Erzelli | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento CTB
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23.015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti.
S/E S.Massenza - stl 280 Trento Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - S.Massenza T 22280 interferenza revisione interruttore T 22255
S/E S. Massenza - stl 255 Bussolengo S.S | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-14 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S.Massenza T 22255 revisione interruttore
S/E Cappuccini - Sbarra A 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA A
S/E Chiari - stl 769 Palazzolo | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 769 - 1M24
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - Indisp. sbarra B2 SE Tavazzano Spostamento TV di sbarra Indisponibilità Sviluppo S/E Conegliano Laudense
ISOLA PALANZANO Stl MARRA 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TECNICI DA PMO STALLO 962 ISOLA PALANZANO
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 389 CHIGNOLO PO - LA CASELLA | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E CHIGNOLO PO - STL 389 LA CASELLA | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Linea 079 Bari Termica - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linee sulla nuova stazione di Bari Termica
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Risanamento CEM.
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Flero
S/E Flero - stl 372 Nave | STL | 400 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Nave - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-09 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E Nave - Parallelo K1 A1-B1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B -Verifica protezioni
BUFALOTTA SEMISBARRA A3 (STL COLLATINA) | SBA | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Bufalotta stallo TR 3. Ripresa in emergenza 60min
ACEA BUFALOTTA Stl ACEA COLLATINA | STL | 150 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/O stallo M.Mario. Ripresa in emergenza 60min
Linea 728 Ravenna Canala - Ravenna Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Linea
S/E Ravenna C. - stl 728 Ravenna Sud | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB 6A Stallo
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 446 - Sostituzione isolatori su catena in SS o DS con metodo convenzionale
Linea 615 Alessandria Nord - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.6875 | N | Ripristino verticalità armamenti - (MOT ex data 02/05/17-04/05/17) T.615 per ripristino verticalità catene isolatori P5-6-8-9
S/E Fratta stl 213 Aversa | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su intera unità funzionale SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione PESANTE B+C - STURA SEZIONE A 132 KV T.601 Presi accordi con IRETI.
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B, S/E STURA stl cavo 601 AEM MONTEROSA - presi accordi
S/E Stura - stl CAVO 601 AEM MONTEROSA | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.601 - Presi accordi con IRETI
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
Linea 903 Fusine - Morbegno (DX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza con lavori rinnovo su stl in Morbegno
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E Morbegno - Sbarra D 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori -
S/E Morbegno (SX) -stl 902 Fusine | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.295 - Accordi con IRETI
Linea 662 Bistagno - Acqui | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 662 - Sostituzione F.d.G. con OPGW
Linea 132 kV - MARGINONE - V. GORA | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 446 Pian della Speranza - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PER CPB STL446
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 419 Levane - La Penna | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - NEW L419 Sostituzione fdg con FO ora FO wrapped
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
Linea 450 Rovesca - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - MOT EX DATA 21/08-15/09/2017 T.450 Sostituzione conduttori. Nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con ENEL Produzione Mail del 26/07/2017.
Linea 902 Fusine - Morbegno (SX) | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Riparazione conduttore - rimozione OC
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - rimozione OC e sostituzione conduttori campata P89-portale
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Stura - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev.pesante B+C 601
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - apertura cm propedeutica lavori sost. cond tronco MES_P106
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2017-10-09 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.625 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Rimozione punti caldi
Linea 526 trc Gressoney - nodo Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Distanziatori - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc nodo Sendren - nodo Zuino | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 526 trc Sencren all. - Sendren | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.5 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Sostituzione morsetteria - installazione antirotazionali nel tratto sost. 7 - 17 e sost. 20 - 29
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2017-10-09 | 0.66667 | 2017-10-27 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Pian della Spera - stl 446 Farinello | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0 | 2017-10-10 | 0.33333 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB STL446
Linea 256 S.Massenza - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22256B1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Linea 009 C.le Marlengo-CP S.Leonardo | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-11 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - T 23009 Sostituzione sostegno n°139
Linea 255 S. Massenza - Bussolengo S.S | LIN | 220 kV | 2017-10-10 | 0.29167 | 2017-10-10 | 0.75 | S | Sostituzione Armamenti - 22255A1 risanamento DM P.168-169 (ind LIN)
Ric. Ovest: TR33 220/132 | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.3125 | 2017-10-10 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione variatore del TR 33
Stallo 132 kV 596RFI SALBERTRAND in CP OULX | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Attività in ombra a richiesta di TERNA del 16-08.
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E Roma Nord - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bovisio - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea FORNO DI ZOLDO - DESEDAN | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - 23662A1 Forno di Zoldo - Desedan - piano resilienza - installazione anti rotazionali FOZ - P.32 - sostituzione isolatori e conduttori DES - P. 32
S/E Cappuccini - Sbarra B 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPP CPB INTERA UF SBARRA B
Linea 579 Leynì - San Giorgio | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
Linea 555 Leynì - Front Canavese | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.388 in campata 49-50
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-10 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. Sbarra A 380kV per CPB VER STL 304
S/E Ravenna Canala - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-B1 12-13/10/2017
Linea 625 Siligo - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 625 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Nave - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.35417 | 2017-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo K1
S/E MARGINONE - STL PISTOIA V.G. | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA CPB STL438
S/E Avenza - ATR201 220/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - IN OMBRA A CPB
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 132 kV 701 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Controlli di legge - Area Brescia
S/E Avenza - Sbarra "A" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Pian d.Speranza - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sustinente CS (Silla | LIN | 132 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Richiedente Enel Distribuzione Lombardia per verifica impianto di terra in cs Sustinente
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-10 | 0.375 | 2017-10-10 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra A SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Salbertrand FS - stl 596 Oulx | STL | 132 kV | 2017-10-10 | 0.37569 | 2017-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E SALBERTRAND T.596 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC. Presi accordi con e-distribuzione e RFI. modificata a cura UITO (in ombra STL OULX).
Pilkington - Simar T.23.742 | TRC | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 kV 315OLB in CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
STALLO 150 KV 352 AR2 IN CP ARZACHENA | STL | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Ripristino calate linea 315
S/E Roma Nord - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B 220 kV
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Verderio ad.- Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea R14 Amantea RT - Cetraro RT | LIN | 70 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Brindisi P. - Sbarra A1-A2 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con i Controlli tecnici sull'ATR 3.
S/E Cappuccini - stl 685 Trevi | STL | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CPP SPCC INTERA UF TREVI
S/E Gissi - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra A 380 kV per manutenzione 89A stallo Arrivo GR2
S/E GISSI - stl Gruppo 2 (TG2) | STL | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Fuori servizio per sostituzione perni sezionatori di sbarra e installazione punti fissi di messa a terra.
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 Attivazione sbarra A con linea 23788 ( Polpet )
S/E Fiumesanto - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza ai CTB stallo 380 kV ATR 1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.33333 | 2017-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
L815 Larderello-P.Speranza-Sesta/Sesta1 | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Linea 815 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO
Linea 510 Donada - Ca' Tiepolo | LIN | 132 kV | 2017-10-11 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - 23510D-17-Riparazione fune di guardia e isolatori Controlli tecnici s.2 s.30 s.36 in data 12/10/17
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-11 | 0.58333 | S | Interferenza Lavori - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di sbarra B SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Pellerina - stl 292 Politecnico | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E PELLERINA T.292 - Controlli tecnici di primo livello su SPCC.
S/E Politecnico - stl 292 Pellerina | STL | 220 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controlli protezioni L.292
S/E Entracque - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-11 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Entracque - Sbarra B. Collegata all'indisponibilità principale n. 20160729033010406.
S/E Grosio - Semisbarra A2 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - Semisbarra B1 220kV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
S/E Grosio - stl L03 S/E Premadio | STL | 220 kV | 2017-10-12 | 0.29167 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA SOSTITUZIONE SEZ D53-D54 GR1
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 282 per CT di tipo B su 89L stallo Capriati in S/E Popoli.
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra 220 kV per CTB 89 A stallo Capriati
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - CT tipo B su 89A, 89L e CT SPCC stallo Capriati. Attività incompatibile con sostituzione TA e interruttore per la logistica particolare di impianto.
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
S/E ARSIE' - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR1 controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR1 controlli B
Linea L33 Ziziola - CS T.U. - Ric. Sud | LIN | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L33 BS_Ric.Sud _ TU _ Ziziola Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per Controlli Tipo B in S/E Rosara STL Teramo (Richiesta effettuata per conto dell'UI MARCHE, essendo loro impossibilitati tramite mosaico)
S/E Gissi - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Fuori servizio Sbarra B 380 kV per manutenzione 89B stallo Arrivo GR2
S/E Verderio ad.- Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB VER STL 304
S/E Ravenna Canala - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L728 Ravenna Sud CTB-6A Sb-A 10-11/10/2017
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2017-10-12 | 0.35417 | 2017-10-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 359 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Balzola- stl 610 Casale | STL | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Balzola- stl 610 : verifica ed eliminazione perdite SF6 interruttore AGE 145.
S/E Pian d.Speranza - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 213 Aversa - Fratta | LIN | 220 kV | 2017-10-12 | 0.375 | 2017-10-12 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza ai controlli tecnici di tipo B sul sezionatore di linea SE Fratta stallo Aversa 220 kV
S/E Chignolo Po - K 380KV | STK | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.mont K380 X adeguamento alla corrente 4000 A; dal 07-10-17 al 08-10-17 sostit. sovrappasso sbarre 380 kV modulo parallelo sbarre
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-10-12 | 0.58333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostit. sez. sb.A montante l.374 e K380 kV x adeguamento alla corrente 4000 A; DAL 07-10-2017 AL 08-10-2017 sostituz. sovrappasso sbarre 308 kV modulo parallelo sbarre.
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.29167 | 2017-10-14 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra UPRI
S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Z31306A-T32 S/E Salgareda-ATR302 380/132kV 250MVA: sostituzione protezione differenziale
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - ARS stallo TR 1 controlli B
S/E Nove 71 - stl 651 Nove 25 (vecchia) | STL | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23651B-R collegamento definitivo tra stallo e nuovo sezionatore sbarra A
Linea 508 Agip Petroli - Pilkington | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-13 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Richiesta di F.S. fatta da PILKINGTON per manutenzione sotto-stazione. Non si richiede nessuna manovra da parte di e-Distribuzione. Il sezionatore di by-pass congiuntore sbarre presente in sotto-stazione PILKINGTON deve essere BLOCCATO APERTO
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-10-13 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - LIN 268 - Sostituzione fune OPGW tratto 91÷105 - Da concordare fermata colleg. Ottico
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL GOR 625
S/E Stura - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-13 | 0.375 | 2017-10-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB + Rev. pesante B+C
LINEA 293 CISLAGO - DALMINE | LIN | 220 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. linea 293 Collegamento al nuovo stallo provvisorio 2M12
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1 - SOSTITUZIONE ISOLATORI IN APPALTO: sostituzione catene di isolatori con altre di tipo preverniciato e sostituzione prolunghette (risanamenti CEM) ai sostegni 89-90
Linea 150 kV - COTILIA - ROCCA SINIBALDA | LIN | 150 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG IN FO
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23745 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
L. 482 CS Lomellina Energia - CP Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.482 sostituzione FdG con FO per progetto F4G
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LIN 815 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Palagiano ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-14 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - -revisione interruttore 380kV -verifica protezioni macchina e stalli -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli
Linea 132 kV - Mortara CP - Robbio CP | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.489 interferenza con sostituzione FdG T.482 F4G CP Mortara in MT
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-14 | 0.83333 | 2017-10-15 | 0.29167 | N | Interferenza Linea - T.483 interferenza sostituzione FdG T.482 per F4G. CP Mortara in MT
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Smazzettamento con L.856 per CT tipo B in Tavazzano su Stallo L.856
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Smazzettamento con L. 579 per FS L.856 per Ct tipo B in S/E Tavazzano
S/E Camin - stl 598 Padova Nord Est | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-17-Controllo Protezione Padova N.E. T.598
S/E Tavazzano - stl 579 Zelo B.P. | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
Linea 598 Camin - Padova Nord Est | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.33403 | 2017-10-15 | 0.41736 | S | Sostituzione Isolatori - 23598D1-17-Sostituzione Isolatori rotti
Linea 784 Lonato - Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV in S/E Lonato
S/E Lonato - stl 784 Pozzolengo | STL | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TV
Linea 008 Piombino Cotone - S. Giuseppe | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | S | Verniciatura - Linea 008_Verniciatura sostegni lato continente
L.558 CP SAN DONATO - CS CHIARAVALLE EDISON | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Chiusura colli morti per sostituzione conduttori linea 031
Linea 031 S/E Tavazzano Est -Chiaravalle | LIN | 132 kV | 2017-10-15 | 0.54167 | 2017-10-15 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità L031 per chiusura colli morti SOSTITUZIONE Conduttore P37-49 +CONTROLLO TECNICO TIPO B STALLO
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22205D1 risanamento DM P.81-82 (ind LIN)
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - 22216E1 risanamento DM P.181-182 (ind LIN)
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21309B1
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
S/E S. Martino - stl 946 Portocannone | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Stallo CP Portocannone kV per completamento CTB e lavaggio isolatori polimerici
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 344).
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-20 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori e montaggio piastre TRI/BIN con metodo LST
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.3125 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Sbarra A 150kV per CTB 89A e sostituzione spegni arco 89 T/S 1 - 2
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
Linea S/E Enipower - C.P. Ravenna Baiona | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.797 (Ravenna Porto - Alusuisse) Raccordi alla SE Ravenna ZI Calate stazione
S/E Poggio a Caiano - Parall. K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT -
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - CFL-FIU
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - FIU-CRC (interferenza)
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori km 6; tratta "000-0 - San Sostene". LA LINEA RIENTRA IN ASSETTO: "BORGIA - SOVERATO cd PALO 000-0"
Linea 938 Taranto Nord - Taranto Sud | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23938A1 - Sostituzione isolatori in vetro con altri di tipo composito su tutte le sospensioni (2° tranche).
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENTE AI LAVORI SU BARI OVEST - PORTO
Linea 237 Fratta - Maddaloni | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
Linea 917 S/E Galatina - Porto Cesareo | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sviluppo elettrodotto
popoli stl s.giacomo der.prv | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione 52 e TA
S/E Savona - stl 815 Altare | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV STL 815 CONTROLLI B
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - L.315 sostituzione F.d.G. in acciaio con FO
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità TR2 di Villeneuve x revisione leggera VSC (accordi presi con Deval)
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo di rientro a fine lavori
S/E Nove - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Collegamento parallelo nuovo a sbarra B e attivazione TV sbarra definitivi - rimozione dei TV provvisori Tempo rientro fine lavori
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R montaggio campata sbarra B - collegamento sez. confine a sez. sbarra B definitivo - interf. Per collegamento K e TV sbarra B -tempi di rientro fine lavori
L(PT1) 053 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
L(PT2) 054 S/E Pietr 220 - S/E Pietr 120 | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FO X PROGETTO OPEN FIBER
Linea 044 Gravellona - Verbania | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - T.044 Installazione antirotazionali
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L. 21302A Martignone - Colunga regime speciale d'esercizio per sostituzione isolatori con tecnica LST.
Stallo 132 kV 605ASTINOR in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT peronale e-distribuzione Borgaretto. Linea con tensione di ritorno
Linea 341 Garigliano - Presenzano | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Campagna di sostituzione vari isolatori
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 1 per CTB
S/E Fiumesanto - ATR 1 380/150 kV -S | STT | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV ATR 1
Linea 343 Brindisi S.- Matera | LIN | 400 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 21343C1_Brindisi sud-Matera sostituzione isolatori rotti.
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Progetto Rete Open Fiber (sost. fdg)
S/E Brugherio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bovisio - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE PROTEZIONE sostituire ABB – RADSB
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT -
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 904 trc3 Brugherio - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - BRU - SEZIONI
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
Linea 904 trc2 Lenna - Lenna allac | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea -
S/E DALMINE - STL DALMINE 2 | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2018-03-18 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisp. stl L.DL2 Impiegato come stallo provvisorio L. 293
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB primario 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB ATR/3 380/150 kV
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB Secondario 150 kV ATR/1 380/150 kV
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - L110 DEVAL-CFSA + linea fredd + Prot distanz
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23608 controllo protezioni contestualmente a controlli b e con indisp. per sostituzione conduttori
Tronco Arsiè - P. 627/A (608) | TRC | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
S/E Arsiè - stl 608 Moline cd Pedesalto | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - 23608 controlli b contestualmente alla sostituzione conduttori
S/E Villabona -ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIL-220-17-CTB 1°AR201
CALICE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE SEZIONE AT COMPLETA
CALICE Stl DOMO DIST 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE SEZIONE AT COMPLETA
CALICE Stl PALLANZENO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE SEZIONE AT COMPLETA
S/E Morigallo - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - K 130 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LATO 132KV
CP Gravina - stl Altamura 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - sostituzione FDG
Linea 401 Pallanzeno - Pallanzeno Cen. | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - (MOT ex data 04-08/09/17) Interferenza con attività di sostituzione TA e TV stallo 401 S/E Pallanzeno. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
S/E Pallanzeno - stl 401 C.le Pallanzeno | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - (MOT ex data 04-08/09/17) S/E Pallanzeno: stallo 401 sostituzione TA e TV. Accordi definitivi con ENEL Produzione, mail 08/06/2017.
LINEA N.122 BORGO V-GUIZZA-VISINT-CALDON-BRAZZAN | LIN | 70 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T24122 Tronco Brazzaniga-Visintainer sostituzione conduttori.Può rimanere in servizio il tronco Caldonazzo-Borgo.V.
S/E Chiari - stl 135 San Bernardino | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl 135 - 1M23
Linea 132 kV - BATTIFERRO - BOLOGNA NORD | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23726C BAT - BOL in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 in doppia terna interferente fuori servizio.
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L. 23729D BAT - SDO in sicurezza per inteferenza alla sostituzione f.d.g. con OPGW sulle linee 23725 e 23726.
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l. 226 Cesano
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl l.226 Cesano M.
S/E CESANO M. - STL 226 TIRANO | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante 52
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202
S/E Pietrafitta 220-stl 054 S/E Pitraf 2 | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.33333 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 SECONDARIO
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - PF2 SPCC INTERA UF ATR202 PRIMARIO
Linea F01 Lesina RT - Ripalta RT | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Sostituzione Armamenti Modifica programma a seguito riunione 20/04
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
S/E Cislago - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 132kV
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35347 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.580 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO IN CONVENZIONALE
S/E Salgareda - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | N | Sostituzione SPCC - SLG stallo K 132kV adeguamento cassetti SPCC- primi tre giorni no rientro diurno - notturno
Stallo 150 kV 394VIL in CP SILIQUA | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Posizionamento bobina di sbarramento - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
Stallo 150 kV 394SIL in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-16 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Posizionamento bobina di sbarramento - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
Linea 377 Tempio - Olbia | LIN | 150 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-16 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 377 PER PRELIEVO ISOLATORI PER ANALISI
S/E S.PANCRAZIO - STL 237 S.VALBURGA | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SPC-17-T.237-CONTROLLO TIPO B (ind stl)
S/E S.PANCRAZIO - STL 237 S.VALBURGA | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPC-17-T.237-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 834 Larderello - Farinello | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_Linea 834 interferente con Linea 446 sostituzione fune di guardia con altra incorporante FO nel tratto PIAN DELLA SPERANZA - P. 3A
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-16 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - T.029 FUORI SERVIZIO INTERA LINEA PER APERTURA COLLI MORTI AL SOSTEGNO N.171 LATO TROFARELLO PER SOSTITUZIONE ARMAMENTI TROFARELLO - P.171 DA 16 A 27/10/2017
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-16 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento olio macchina con aggiunta additivo Irgamet SE Montecorvino AUTOTRASF.4
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E San Rocco - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione variatore sotto carico San Rocco ATR 2
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T.580 Risanamento CEM a cura UITO. accordi con DSC
Linea 580 Venaus - Susa | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.580 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM (NOTA IREN: Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Lonato - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-16 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - -Sostituzione interruttore -Verifica protezioni
S/E S. MARIA C.V. - STL SET TEVEROLA | STL | 400 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici di tipo B
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione armamenti TRC Trofarello - Villanova- MODIFICA INDISPONIBILITA' CONCORDATA CON SIG. MORINO RFI. fuori servizio intera linea 16/10/17 per apertura colli morti p.171 lato Trofarello. fuori servizio 27/10/17 intera linea x chiusura colli morti.
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina - verifica impianto di terra
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E Pellerina-Verifica impianto di terra
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - STURA T285
S/E Magliano - stl 723 Dogliani | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723. Presi accordi con e-distribuzione.
Linea 723 Magliano - Dogliani | LIN | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 presi accordi con e-distribuzione
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica Protezioni
S/E Venaus - stl 580 Susa Aem | STL | 132 kV | 2017-10-16 | 0.375 | 2017-10-16 | 0.66667 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - Stl. L.580 - Installazione contatori microbilanci
Tronco 430 S. Sostene - all. Soverato | TRC | 150 kV | 2017-10-16 | 0.66736 | 2017-10-21 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e armamenti km 6 tratta "000-0 - San Sostene"; LA LINEA RIMANE IN SERVIZIO NELL'ASSETTO "Borgia - Soverato CD palo 000-0"
S/E Cagliari Sud - ATR 2 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Interventi parti elettriche - Revisione pesante STL ATR2 in S/E Ca sud
Linea 457 Domodossola - Calice | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Consegna linea 457 a RI ENEL GREEN POWER in C.le Calice per Controlli tecnici calate e sezionatore di linea, nessun tempo di rientro, anticipo delibera, no flessibilità.
S/E Morigallo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB B 132 PER CONTROLLI B K 132
S/E Matera - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - UF PARALLELO SBARRE 380KV: Sostituzione terna TA
L.658 Bussol.go SS-Garda cd P.241/A | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - 23.658C1 rip.ne punto caldo (ind LIN)
S/E Villanova - stl S.Giovanni Teat. | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC 1° livello
S/E Latina - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LAT Stl 150 Kv ATR/2 – Revisione B+C interruttore.
S/E Leynì - stl 554 Ciriè | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 554 a Leinì x controllo protezioni
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - T.581 RICHIESTA IREN PER MANUTENZIONE STALLO LINEA PRESSO SUSA AEM. (NOTA IREN:Gruppi di Susa e Chiomonte fuori servizio il giorno 17/10)
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stk K2 123kV
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SAV LIN 815 CONTROLLI B
S/E Magliano Alpi - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Stallo 132 kV 607VILLANO in CP VILLAFRANCA | STL | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione quinquennale interruttore AT.peronale e-distribuzione. Linea con tensione di ritorno.
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Sbarra B2 150 KV - Fuori servizio x interferenza con lavori di Revisione B+C Interruttore dello stallo 150 KV ATR/2.
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Teramo - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA EST - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche specialistiche in ombra con la seguente indisponibilità 20160726023132969
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.33333 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sostituzione interruttore
Linea 581 Susa - Mompantero CP | LIN | 132 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.581 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
S/E Ostiglia - stl 946 Gr.2 | STL | 400 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 612 Portotorres 1 - Sennori | LIN | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 612 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
LINEA 237 S.VALBURGA - S.PANCRAZIO | LIN | 220 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SPC-17-T.237-CONTROLLO TIPO B (ind lin)
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento olio macchina con aggiunta additivo Irgamet SE Montecorvino AUTOTRASF.5
S/E Orsara - stl 068 Troia | STL | 150 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL LINEA 1 TROIA (LINEE IN SERVIZIO TRAMITE BY-PASS)
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2017-10-17 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22295C1-17-modifica armamento al sost.77
S/E S.PANCRAZIO - STL 237 S.VALBURGA | STL | 220 kV | 2017-10-17 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - SPC stallo T 22.237 verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
LINEA 366 SET - S. MARIA CV | LIN | 400 kV | 2017-10-17 | 0.375 | 2017-10-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici di tipo B su stallo SET in S/E S. Maria C.V.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-17 | 0.5 | 2017-10-18 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23608 controlli B
Linea 239 Ala - Bussolengo S.S. | LIN | 220 kV | 2017-10-18 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - 22239B1 risanamento DM P.56; risanamento CEM P.54BIS +P.55 (ind LIN)
S/E Savona - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SAV - SB A 2 132 PER CONTROLLI B 815
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PER INTERFERENZA REVISIONE INTERRUTTORE K2
LINEA 361 CISERANO - CASSANO ST | LIN | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività di sostituzione fune di guardia nella tratta 127-portale Cassano 380 kV
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B 380 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo 150 kV ATR 1
S/E Morigallo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.33333 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B K 132
Linea 600 Cerreto - Asti Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | N | Sostituzione Armamenti - T .600 Sostituzione armamenti p.24-25 a cura UITO
Linea 618 S/E Codrongianos - S/E Ploaghe | LIN | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 618 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
S/E S.VALBURGA - STL 237 S.PANCRAZIO | STL | 220 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SVA stallo T 22.237 verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
S/E Magliano Alpi - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-18 | 0.375 | 2017-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E MAGLIANO - Controlli tecnici tipo B L.723 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2017-10-18 | 0.66667 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti tratto p. 207 – MORI Bassa N.B.possibilità di apertura colli morti al palo 207
LINEA 400 kV CAGNO-MENDRISIO 330 | LIN | 400 kV | 2017-10-19 | 0.29167 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Insieme al PST Mendrisio
Linea 946 S. Martino - Portocannone | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.3125 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Indisp.Linea 23946 Portocanno- S.Martino in P. 150kV per lavaggio isolatoti TV
Linea 132 kV - OSIMO - CANDIA | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L36 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR2 controlli B
S/E ARSIE' - stl TR2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
Linea 462 Calice - Pallanzeno | LIN | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Consegna linea 462 a RI ENEL GREEN POWER in C.le Calice per Controlli tecnici calate e sezionatore di linea, nessun tempo di rientro, anticipo delibera, no flessibilità
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR2 S/E Garigliano
CP Gravina - stl Pellicciari | STL | 150 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-19 | 0.33333 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SAV SB B 2 132 controlli b 815
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 375 Tula - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 375 PER INSTALLAZIONE COLONNINO IN COMPOSITO SU PALO GATTO
S/E ORSARA - stl 184 CP Bovino | STL | 150 kV | 2017-10-19 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL LINEA 2 BOVINO (LINEE IN SERVIZIO TRAMITE BY-PASS)
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-10-19 | 0.375 | 2017-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici su stallo SET 380 kV
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2017-10-19 | 0.375 | 2017-10-19 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SVA stallo T 22.232 verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
CS Lomellina En. - stl 482 CP Mortara | STL | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni e microbilanci
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.33333 | 2017-10-20 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - ARS stallo TR 2 controlli B
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-21 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
S/E Caracoli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-20 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-20 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 526 Montestrutto-Gressoney de Sendren, Zuino | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.29167 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Installazione antirotazionali P 59 - 74 + chiusura colli morti al sost. 57
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - Lavori a cura UPRI variante linea T.616 con sostituzione sostegni, NESSUN TEMP DI RIENTRO.
Linea 132 kV - ROSARA - FORCE | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23780 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 132 kV - BOLOGNA NORD - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - L. 23725D BOL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW con linea 23729 interferente fuori servzio.
S/E Nove 71 - stl TR1 GR1 di c.le | STT | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23NONA-R Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 651 Nove 71 - Nove Nuova | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23651B-L Linea Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23693A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - NOVE 71-LA SECCA | LIN | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23789B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 430 S.Sostene - Borgia cd Soverato | LIN | 150 kV | 2017-10-21 | 0.33403 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione conduttori e fdg KM 0,5 tratta derivaz. Soverato; LA LINEA RIMANE INTERAMENTE FUORI SERVIZIO; A FINE LAVORI RIENTRA IN ASSETTO ORIGINARIO!
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO - SEMISISTEMA 3 | SBA | 150 kV | 2017-10-21 | 0.35417 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
M.MARIO Stl GIANICOLO | STL | 150 kV | 2017-10-21 | 0.36458 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferente per Revisione generale interruttore TR3 in S/E M.MARIO. Ripresa in emergenza 60 min.
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-21 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-DX-12-021 AVN - Sost. Apparecchiature 220KV (sezionatori, verniciature e interruttori)
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-21 | 0.52083 | 2017-10-22 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR1
Linea 451 trc Borgomaner-Ut. Tessenderlo | TRC | 132 kV | 2017-10-21 | 0.54167 | 2017-11-10 | 0.5 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120. Accordi in corso con ENEL Distribuzione e Ut. Hydrochem (ex Tessenderlo); Nessun tempo di rientro.
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - interferenza linea con chiusura cm e ripresa conduttori a P.47 per le T.405 e T.406
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzioni conduttori da P.81 ad ARD
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.29167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - T.405 chiusura cm a P.47 ripresa conduttori al P.47, apertura cm P.65, ammazzettamento con 406 a tra P.47 e P.65, attività propedeutica alla sostituzione conduttori da P.81 verso ARD
Tronco Moline - P. 627/A T.23.608 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e fune di Guradia del tronco Moline - sost. 603
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra B (richiesta da APRI)
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra B 380 a Rondissone x sostituzione sezionatore di sbarra (richiesta da APRI)
L. 633 Caoria - Moline cd S.Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza per sostituzione conduttori e F di G. linea 23608B1 Moline - sost.132
Moline - palo 101/bis T.23.633 | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Attività Upri - chiusura colli morti al sostegno 101Bis, al termine rientra tutta la linea in servizio.
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Liscate CP | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Smazzettamento L.856-L.579 per ripristino asset
Linea 132 kV -Tavazzano ST -Zelo B.P. CP | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Smazzettamento L.856-L.579 per rispistino asset
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.375 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.33333 | 2017-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttore - Riposizionamento e fissaggio conduttori al sost 627/A ( Pedesalto) e chiusura colli morti. Ritorna in servizio tutta la linea
S/E Lonato - stl 785 Desenzano | STL | 132 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-10-29 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2017-10-22 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER - Verrà disalimentato il tronco da CP Gioia del Colle ad Allacciamento Grottalupara ed aperti i colli morti sul sostegno 65/A per garantire alimentazione alla SSE GROTTALUPARA RFI
Linea 732 Stradalta-Palmanova cd Bipan | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.54167 | 2017-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisp. tratto di linea Palmanova - Bipan cd P.11 per chiusura colli morti al P.11 lato Stradalta; a fine lavori rientra la linea nel suo assetto normale: Stradalta - Palmanova cd Bipan T.23-732; da concordare fuori servizio con cliente Bipan
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.405 da P.65 cmr ad ARD
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2017-10-22 | 0.75 | 2017-11-05 | 0.29167 | N | Sostituzione Sostegni - avendo preliminarmente aperto i cm al P.65 è sufficiente l'indisponibilità del tronco T.406 da P.65 cmr ad ARD
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0 | 2017-10-26 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA
Linea 400 kV METTLEN-LAVORGO 139 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) -
Linea 802 Teramo Z.I. - Teramo Citta' | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.29167 | 2017-10-25 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali - in ombra ai lavori UPRI
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.69792 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA. (IN DOPPIA TERNA CON LA LINEA 344).
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.69792 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 344 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA LINEA 343. (IN DOPPIA TERNA CON LINEA 343).
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI
Linea 309 Aurelia 1 - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - linea interferente con lavori con metodo LST sulla linea DT 21310B1
Linea 310 Aurelia 2 - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori e montaggio piastre TRI/BIN con metodo LST
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.3125 | 2017-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR202 misura induttanza
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna linea a Unareti per interferenza con manutenzione stallo in SE Mincio
S/E Ciserano - stl 682 CP Ciserano | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Rientro possibile solamente con "stallo chiuso manualmente - senza protezione"
S/E La Casella - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 914 La Casella-C.le La Casella Gr4 | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E La Casella - stl 914 Gr.4 | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S.FIORANO TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR1: CONTROLLI TECNICI
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - SAN FIORANO STALLO TR2: CONTROLLI TECNICI
S/E Selargius - stl 009 Ittiri | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 380 kV "Ittiri" in stazione Selargius: pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione pompa raffreddamento
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni 1° livello SPCC
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B + ver protezioni stallo rifasamento
Linea L37 Brescia Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L37 BS_Ric.Sud _ Mincio Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
MINCIO - STL.L37 RIC.SUD BS | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo - 1gg linea a terra
S/E Chiari - Condensatore 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività per Upri 2017 relative all'ampliamento SE Chiari (TAV) - upgrade SPCC stl rifasamento batteria 2 condensatori 132 kV - 1M21
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione circuiti elettrici bordo macchina
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO518
S/E Planais - stl Planais CP | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PLN: Stallo CP PLAnais T.434 Indisp per revisone peante interruttore e Controllo Protezioni. Tempi rientro su parallelo
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.6875 | N | Variante Linea - L.185 Variante aerea p.2-p.7 (EX OI 3603695) Bornaccino Montaggio sostegno e tesatura conduttori
S/E Fulgatore - Condensatore 150 kV | RIF | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.ne Fulgatore - Sost. N. 1 interruttore 150 kV
Linea 922 Amendolara - Nova S. cd FS M.giord. | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
Linea 218 Moncalieri-Grugliasco-Sangone | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Variante Linea - T.217-218 RICHIESTA UPRI PER NUOVI INGRESSI IN SE GRUGLIASCO.
Linea 216 Grugliasco - Rosone AEM | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Realizzazione Entra/esci - T.216 RICHIESTA UPRI PER RIFACIMENTO NUOVI INGRESSI SE GRUGLIASCO. NO TEMPI RIENTRO
S/E SERRACAPRIOLA - STL DAUNIA S. | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO DAUNIA
LINEA 132KV N.721 BONDENO-PALANTONE-DER. PILASTR. | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - L-721 Bondeno-Palantone = Sostituzione isolatori e morsetteria
Linea 315 Rubiera - Parma V. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori P.94 in ombra ad attività di Open Fiber
CS Lomellina En.- stl 481 CS FS Magenta | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Novara Sud - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud - TR 3 220/15 KV revisione CSC, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail del 17/07/2017.
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Linea 132 kV S.G. di Nogaro TS 016 fuori servizio per scollegamento TV e attestazione degli stessi al nuovo SPCC. No tempi di rientro
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Richiesta fuori servizio L01 in DT con L02 per sostituzione conduttori
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - lavori sostituzione conduttori
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori -
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Fuori servizio linea L02 in DT con L01 per sostituzione conduttori
Linea L03 S/E Grosio - S/E Premadio | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione conduttori
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento olio ATR 3 SE Gorlago
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - tesatura fdg a FO P.35-venaria e apertura colli morti lato leini
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.481 per interferenza sostituzione FdG T.482 F4G CLIENTE LOMELLINA disalimentato (accordi telefonici con Sig. Lettieri)
Linea 009 Selargius ¿ Ittiri | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV "Ittiri" interferente con siliconatura isolamenti stallo 009 in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "A" in stazione Selargius interferente siliconatura stallo 009.
S/E Latina - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - LAT Stl ATR/1 380/150 kV – Controlli 1° livello SPCC.
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Camin - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO Rientro solo su sbarra dedicata in 360 minuti
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.1-2 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2017-10-23 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Enel Produzione Idroelettrica-Controlli sistematici di stallo
S/E Ostiglia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni elettriche.
Linea 752 S/E S.Rocco CN - Busca | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.752 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE . IN OMBRA VERIFICA PROTEZIONI S.ROCCO
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - CONTROLLI TECNICI LINEA AT - CONVENZIONALE IN OMBRA AI LAVORI SOSTITUZIONE SOSTEGNI
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.642 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B in S/E Sermide
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-24 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B macchina e stalli -Verifica protezioni macchina e stalli
linea castro pretorio - quirinale | LIN | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
castro pretorio s.sbarra a2 | SBA | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Castro Pretorio stallo Quirinale. Ripresa in emergenza 1200min
ACEA QUIRINALE STL CASTRO PRETORIO | STL | 150 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 600min
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391 in S/E Magliano
Linea 288 Biella Est - Rondissone | LIN | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - MOT EX DATA 22-24/03/17 T.288 per ultimazione lavori di sostituzione armamenti e isolatori al sostegno 118.
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E Magliano - stl 391 Casanova | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - stl 391 Magliano | STL | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - CASANOVA SEZIONE A 380 KV T.391
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - GRUGLIASCO SEZIONE A 220 KV TR.2. presi accordi.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR2 - Esecuzione misura induttanza di corto circuito. Presi accordi con e-distribuzione.
S/E Grugliasco - TR 2 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.67708 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Grugliasco TR 2 - Controlli tecnici di tipo B. Presi accordi con e-distribuzione.
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Interferenza Linea - interferenza linea con lavori su stallo corrispondente in MOR
S/E S.Rocco CN - stl 752 Busca | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo Protezioni L.752
Linea 391 Casanova - Magliano A. | LIN | 400 kV | 2017-10-23 | 0.375 | 2017-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo linea 391
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Larderello - stl 815 Pian Speranza | STL | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 815 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Parallelo 132 kV Sez.1^ | STK | 132 kV | 2017-10-23 | 0.41667 | 2017-10-27 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo K1 interferente con sostituzione TA STL 815
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-10-24 | 0.3125 | 2017-10-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR 203 CON misura induttanza
Linea 341 Portotorres 1 - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2017-10-24 | 0.3125 | 2017-10-24 | 0.69792 | S | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA' LINEA 341 PER INTERFERENZA CON LAVORI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA SU LINEA 343.
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 3TD | STT | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 3TD per CTB 1° livello
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - 21361D1_Altomonte - Feroleto lavaggio isolatori sporchi.
Linea 361 Altomonte - Feroleto | LIN | 400 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - 380 kV Altomonte - Feroleto: Sostituzione distanziatori trinati con nuovi contrappesati su n.3 campate
Stallo 120 kV ROSARA in CP FORCE | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Montestrutto-stl 526 Gressoney | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 526 a Montestrutto x controllo protezioni
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBA 220 - prove 89A stl 245 con nuovo SAS
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.483 sostituzione FdG con FO progetto F4G
S/E Bulciago - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - PASSIVAZIONE ATR
S/E SERRACAPRIOLA - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZIONATORE SBARRA STL DAUNIA
S/E Caltanissetta - Condensatore2 54MVAR | RIF | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità su stallo Batteria Condensatori da 54 MVAR per CTB.
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Eliminazione punti caldi e sostituzione isolatori rotti.
S/E Bulciago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
Linea 415 S/E Bulciago - Nibionno C.P. | LIN | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SEZIONATORI
S/E Roma Est - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV ATR/1 380/150 kV
S/E Bulciago - stl 415 Nibionno C.P. | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B SBARRE
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.52083 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E Casanova - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Magliano Alpi - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Grugliasco - Sbarra A 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B TR2 presi accordi
PRECI Stl VISSO 132 kV | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE
CP Torre N. - stl TR2 220 kV | STT | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT lato 60 kV a cura Ditta Siemens
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - Verifica periodica protezioni
S/E Avenza - Sbarra "B" 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-24 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Ostiglia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-24 | 0.52083 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
Linea 577 trc Leynì - Borgaro all. | TRC | 132 kV | 2017-10-24 | 0.66667 | 2017-11-02 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg a FO tratto leini-p35
S/e Serracapriola - stl S.Severo | STL | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 STALLO SAN SEVERO
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio industriale - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. (km 5,2)
S/E Roma Est - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV ATR/1 380 /150 kV
S/E Fiumesanto - stl trasformatore TAG3 | STT | 150 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR TAG 3 per CTB 1° livello
Linea 367 Altomonte - Laino | LIN | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - 21367B1_Altomonte - Laino lavaggio isolatori sporchi e sostituzione isolatori rotti.
S/E La Casella - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Camin - stl 520 Bassanello CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
Linea 520 Camin - Bassanello | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - CAM-132-17-Sosituzione TV Bassanello T.520
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 380 kV "B" in stazione Selargius interferenti siliconatura stallo 009.
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2017-10-25 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S.E. Fossalta - misure di terra - tensioni pericolose in linea durante le prove
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - Linea 150 kV Borgia-Catanzaro_Installazione CdG incorporante F.O. (48 Fibre) -PROGETTO TISCALI-
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-25 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
S/E Biella Est - TR 3 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2017-10-25 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Biella Est - TR 3 220/15 KV revisione CSC, accordi in corso con ENEL Distribuzione mail del 17/07/2017.
S/E S.Rocco CN - stl 764 Andonno CP | STL | 132 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.764
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B L.391 in S/E Magliano
S/E Casanova - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B L.391
S/E Grugliasco - Sbarra B 220 kV blin. | SBA | 220 kV | 2017-10-25 | 0.375 | 2017-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sul TR2 presi accordi
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.52083 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B st.L317
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-25 | 0.54167 | 2017-10-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B1 130 - collegamento TVC di sbarra e cavo provvisorio di congiunzione tra vecchia sezione e nuova sezione incluso il tensionamento
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L31 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Bulciago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B SEZIONATORI SBARRA
S/E SERRACAPRIOLA - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZIONATORE SBARRA STL SAN SEVERO
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SBB 220 - prove 89B stl 245 con nuovo SAS
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.3 | STT | 400 kV | 2017-10-26 | 0.33333 | 2017-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gr. 3 per CTB 1° livello
S/E Ostiglia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-26 | 0.35417 | 2017-10-26 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -Controlli tecnici tipo B (terra sbarre) -Verifica protezioni
Linea 218 Moncalieri-Grugliasco-Sangone | LIN | 220 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Variante Linea - T.218/217 richiesta UPRI nuovi ingressi in SE Grugliasco. no tempi rientro
Linea 110 Serracapriola - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - CT6 SEZIONATORE LINEA STL SAN SEVERO
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 1^ parte
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-10-27 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Z31306A-T23 S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: sostituzione protezione differenziale
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 586 Piossasco - IC Serene | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.586 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - LST
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR2
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.35417 | 2017-10-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - T.029 fuori servizio intera linea per chiusura colli morti al sostegno n.171 e ripristino regolare assetto di rete
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.375 | 2017-10-27 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - chiusura cm al termine lavori sost. conduttori su tronco MES - P106
LINEA 484 IC OLEVANO - CS S.I.T. MORTARA | LIN | 132 kV | 2017-10-27 | 0.70833 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.484 sostituzione FdG con FO progetto F4G
Linea 816 FERRANIA (Imation) - Altare | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.83333 | N | Interferenza Linea - LIN 816 - Sostituzione fune con OPGW
Linea 918 Larino CP - Morrone | LIN | 150 kV | 2017-10-28 | 0.29167 | 2017-11-09 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Roma Ovest - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL ACEA MALAGROTTA 150 KV
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl MALAGROTTA 150kV per CTB + SPCC + SOSTITUZ. TA
LINEA 132 KV - TREIA-OSIMO DER.ARQUARA | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - 23744 - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 679 Nove 71 - Pieve Di Soligo | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23679D-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 788 Polpet - Nove 71 | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23788A-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 792 Nove 71 - Susegana | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23792B-L Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra A 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
S/E Nove - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | S | Rinnovo stazione - Z35535A-S01 - S/E Nove - Sbarra B 132 kV - Rimozione definitiva traverse provvisorie
Tronco Nove 71 - S. Floriano N. (596) | TRC | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - L23596B-X Rimozione definitiva traverse provvisorie
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2017-10-28 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature AT
S/E Rubiera - stl 315 Parma V. | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - RUB-ST 315 -Controllo serraggi carpenteria armadio comandi (no PDL)
S/E Parma V. - stl 315 Rubiera | STL | 400 kV | 2017-10-28 | 0.375 | 2017-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM_ST 315 C.TECNICI 3A
S/E Musignano - stl 903 C.le Roncov.3-4 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 907 C.le Roncov.7-8 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 905 C.le Roncov.5-6 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 901 C.le Roncov.1-2 | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio totale sezione 380 KV Musignano Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tipo B sezione 380 KV Si richiede per l' attività il fuori servizio totale del sistema UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - CTB Musignano 380kV Si richiede esclusione UPDM Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 368 Cagno | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 370 Lavorgo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Musignano - stl 371 Mercallo | STL | 400 kV | 2017-10-29 | 0.29167 | 2017-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio sezione 380 KV Musignano per CTB Modifica INDISPO richiesta da DSC (Oddone)
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 962 Brindisi - Casignano | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 631 Lizzano - S.Giorgio J. 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-29 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2017-10-29 | 0.54167 | 2017-10-29 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Chiusura colli morti al sost 626,rientrerà in servizio tutta la linea
Linea 808 Cellino A.- Penne | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.29167 | 2017-11-01 | 0.83333 | N | Altre di Rinnovo - Installazione antirotazionali
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.3125 | 2017-10-30 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI
S/E Codrongianos-TR1L 150/15 kV Storag-P | STT | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Tr1 Storage Lab per CTB 1° livello
S/E Dugale - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B sb.A 220 (ind sb.A)
Linea 360 Andria - Barletta 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - Indisponibilità per Lavaggio Isolatori.
L789 cp Castiglione-cp Guidizzolo | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con fibra ottica (cod. Make: BVTT5_3328268)
Stallo 132 kV 645LUSERNA in CP CAVOUR | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgaretto. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra.
LINEA 132KV N.723 - COLUNGA - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23723D COL - SDO in sicurezza per sostituzione f.d.g. con OPGW.
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli Tipo B stallo PARALLELO
S/E Campochiesa - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR1 - Misura induttanze
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e parzialmente fune di guardia
S/E Roma Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B2 150kV per CTB + SPCC stl MALAGROTTA 150kV
S/E Roma Sud - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Roma Sud – ATR3 380/150kV: Misure elettriche specialistiche + revisione leggera CSC
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Traslazione linea sulla nuova stazione
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Traslazione linea sulla nuova stazione
S/E Calusia - stl 128 Timpagrande 2 | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Calusia: controllo spcc stl 150 kV TG2
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L30 BS_Ric.Sud _ BS_Ric.Ovest Interferenza migrazione teleconduzione stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Turbigo - stl 387 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - stallo linea 387 - riparazione comparto F
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-30 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - S/E Turbigo - Riparazione Comparto F l. 387
Stallo 132 kV 659ASTI S. in CP MONTEGROSSO | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di passo e contatto in C.P. Montegrosso. Linea a terra in C.P. Asti sud solo sezionata a Montegrosso. Personale e-distribuzione Borgaretto.
PARIOLI - P.FISCALI | LIN | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Prati Fiscali. Ripresa in emergenza 120min
PARIOLI Stl P.FISCALI | STL | 150 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min.
Linea 659 Asti Sud - Montegrosso | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-31 | 0.64583 | S | Controlli di legge - T.659 a richiesta ENEL DDTO per verifica di Passo e Contatto a MONTEGROSSO (a terra in c.p. Asti Sud).Personale e-distribuzione Borgaretto.
Linea 645 Cavour - Luserna S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2017-10-30 | 0.35417 | 2017-10-30 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.645 CONTROLLI TECNICI CON ISPEZIONE MONTATA SU PALO - CONVENZIONALE
CP Torre N. - stl TR3 220 kV | STT | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT lato 60 kV a cura Ditta Siemens
S/E Salvemini - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B, sbarra A 220 kV S/E SALVEMINI
S/E Calenzano-Trafo 102 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2017-10-30 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TR102 Calenzano
S/E Larderello - stl 062 Ghirlanda | STL | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Stallo 062 - Sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-10-30 | 0.41667 | 2017-11-03 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sbarra A2 132 kV - Interferenza con sostituzione TA STL 062
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A1
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 665 TULA
Stallo 132 kV 641 Nestlè in CP Cavour | STL | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - T.387 per eliminazione punto caldo P.87, in OMB a lavori altra U.I.; O.d.M. 20160928023139180 e 20160928023601786.
S/E Dugale - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-10-31 | 0.33333 | 2017-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS contr.B sb.B 220 (ind sb.B)
Linea 483 CP Mortara - CS S.I.T. Mortara | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.483 per interferenza sostituzione FdG T.484 CLIENTE SIT MORTARA DISALIMENTATO (accordi con Sig. Maggioni)
Linea 732 Candia-Jesi | LIN | 132 kV | 2017-11-01 | 0.33333 | 2017-11-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
Linea 819 Cetraro - Paola | LIN | 150 kV | 2017-11-01 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegno - Per infissione sostegno 78b. Linee interferenti 150 kV: Buonvicino - Cetraro e Cetraro - S. Marco Argentano .
Linea 875 Civitella Del T.- Teramo Z.I. | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.29167 | 2017-11-11 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 577 Venaria - Leynì cd Borgaro Aem | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti e ormeggio fune + calate al P35
Linea 023 Cetraro - S. Marco Argentano | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cetraro-San Marco interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-02 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino -Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR/4 380/150 kV
Linea 132 kV - CAMPOLUNGO - MONSAMPOLO DER. ELAM | LIN | 132 kV | 2017-11-02 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea Campolungo-Monsampolo-Sostituzione codoli sui terminali di cavo
PARIOLI Stl FLAMINIA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 720min
PARIOLI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Parioli stallo Flaminia/F. Ripresa in emergenza 120min
FLAMINIA 2 - PARIOLI | LIN | 150 kV | 2017-11-02 | 0.35417 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. Ripresa in emergenza 720min
S/E Salvemini - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-02 | 0.375 | 2017-11-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B sbarra B 220 kV S/E SALVEMINI
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Milano ric.sud - stl L01 Premadio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
S/E Milano ric.sud - stl L02 Grosio | STL | 220 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - MIS - SEZIONE A 220 KV
Linea 949 Ostuni - San Vito Dei N. | LIN | 150 kV | 2017-11-03 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, fune di guardia, equipaggiamenti e morsetteria.
S/E Bistagno- stl 656 Vesime | STL | 132 kV | 2017-11-03 | 0.45833 | 2018-02-23 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - STL 656 - lavori di demolizione stallo Vesime 656 montaggio prove e collaudo MCM. La linea chiusa in by_pass con linea Spigno T.664
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2017-11-04 | 0.29167 | 2017-11-11 | 0.75 | N | Variante Linea - Indisponibilità T.21-347 per realizzazione variante Belfiore campata 50-51; attività a cura UPRI
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-04 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - SB A3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
Linea 705 Sassocorvaro - S.Angelo In V. | LIN | 132 kV | 2017-11-04 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.72917 | N | Sostituzione morsetteria - 23705 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-04 | 0.54167 | 2017-11-04 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - SB B3 130 - demolizione passo sbarre attuale stallo 656 Spigno
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.29167 | 2017-11-05 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - ripristino assetto a conclusione lavori sostituzione conduttori da P.47 ad ARD
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea Scilla-Villafranca 1
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 rientra in nuovo assetto isola Santa-Viareggio
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo -
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Raccordi alla CP Strettoia e variazione assetto rete. Montaggio sostegni 41a 44a + tesatura 7a-41a rientra come Avenza -Strettoia rimane f.s. Vinchiana
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-05 | 0.33333 | 2017-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Grosio - stl L07 Grosotto | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.29167 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - INSTALLAZIONE UPDM
Linea 315 Olbia - Arzachena | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.3125 | 2017-11-09 | 0.6875 | S | Altre di Rinnovo - INDISPONIBILITA' LINEA 315 PER TRASFORMAZIONE ARMAMENTI
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
Linea 465 S.Barbara - Pirelli | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-11-024 Varianti 132 kV Comune di Cavriglia (AR)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. stallo 352 a Rondissone x sostituzione interruttore e sezionatore di sbarra A (richiesta da APRI)
S/E Baggio - stl 326 Ospiate | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - BAG stallo L326 sostituzione protezioni differenziali Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - OSP L326 sostituzione TA Necessità esclusione UPDM Rientro eventuale su K in configurazione linea con sbarra dedicata
Linea 621 s/e Pianezza - ic rfi Collegno | TRC | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
LINEA 303 S/E TAVAZZANO - S/E TURANO | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - linea 303 f.s. x sost.fune di guardia con fibra ottica 2 step
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 036 Indisp principale 20160919104316799
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Garlasco - CTB intero stallo linea 036
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata) In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
S/E Garlasco - stl 036 Vigevano ovest | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TE-BX-17-010 S/E Garlasco - Sostituzione TV (vetustà elevata) stallo linea 036 In concomitanza CTB STL 20160919104316799 e Linea 20160919104953318.
Lin L35 Ric.Sud BS - Gnutti - Ric.Est BS | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. L35 BS_Ric.Sud _ Gnutti Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in BS Ric. Sud Indisponibilit¿ Sviluppo
Linea 348 Brindisi P - Brindisi Sud 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
Linea 349 Brindisi P 2 - Brindisi Sud 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione fdg per installazione FO sulla linea in doppia terna 21348A1
Linea 358 S. Maria C. V. - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Istallazione Fibra Ottica - Progetto Tiscali
S/E Mercallo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con compartimentazione K blindato 380kV
S/E Mercallo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Compartimentazione K 380 MRC
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - indisp. stallo 352 a Rondissone x adeguamento a 4000 A
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - APRI-NO STZ f.s stl lin 352 in Trino 2 per adeguamento montante GIS a 4000A e nuovo lay-out
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23638 Controllo Protezioni con controlli B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè - stl 638 Arson | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND AR)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità per controllo stallo condensatore e relativo SPCC
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A2 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E Camerata P. - stl 166 Falconara M. | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione distanziometrica 7SL27 150 kV ACEA LAURENTINA 2
S/E S.Lucia - stl Vigna Turci | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl VIGNATURCI 150kV per CTB + SPCC
S/E Roma Nord - Parallelo K2 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB PARALLELO K2 150 kV
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - STALLO SPCC
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 - STALLO - Controlli tecnici B
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno -
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - ATR2 - attività di rinnovo
S/E Vignole Borbera - ATR 2 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INDISP -ATR2 revisione tenute olio e accessori cassa
S/E La Spezia - stl 962 C.le La Spezia | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 962 - Controlli B + Verifica SPCC
Linea 224 Partanna - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - Progetto Tiscali - PNA-PRR 1
Linea 225 Partanna - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Progetto Tiscali - PAN-PRR 2 (interferenza)
Linea 348 S. Giusta - Oristano | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV 348 "Oristano Santa Giusta" interferente con pulizia e siliconatura stallo 348 in stazione Oristano.
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 345 "Santa Giusta"
S/E Oristano - stl 348 S. Giusta | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 150 kV "Santa Giusta" in stazione Oristano: pulizia e siliconatura isolamenti.
S/E Ottana - stl 116 Enichem | STL | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante STL 116 "Enichem1" in S/E Ottana HVTT2_3059068
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rizziconi: revisione leggera (Tipo A) interruttore stallo 380kV ATR1
Linea 007 Barletta RT - Cerignola RT | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
Pont St.Martin - Stl linea 520 Covalou / Vert | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli interruttore sostituzione isolante primario
LINEA 947 BITONTO - GIOVINAZZO | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Eliminazione Punti Caldi
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
Linea 686 Florinas - C.P. Serrasecca | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità Linea 686 per sostituzione C.d.G.
S/E Fiumesanto-stl C.le Fiumesanto Gr.4 | STT | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo arrivo Gruppo 4 per CTB 1° livello
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Valmontone - ATR 2 380/150 | ATR | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Valmontone – ATR2 380/150 kV: Misure elettriche specialistiche
S/E Rosone - ATR1 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Rosone x depolarizzazione olio da zolfo corrosivo
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione p.147
Linea 243 Chiaramonte - Ragusa 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DANNEGIATI
Linea 244 Chiaramonte - Ragusa 2 | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Riparazione morsetteria - RIPARAZIONE CONDUTTORE E SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
Linea CP DERVIO - CP DUBINO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori ed armamenti T430
Tanagro - stl Isca Pantanelle 150 kV | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.79167 | N | Interventi parti meccaniche - revisione decennale interruttore
L 285 S/E Baggio – S/E Milano Musocco | LIN | 220 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Tipo di attività: INTERVENTO Prismian olio terminali TES T.285 “Musocco - Baggio”
S/E Ospiate - stl 326 Baggio | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - In ombra Sostituzione protezioni
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'A' INTERFERENTI PER ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E S. Maria C. V. - stl 358 S. Sofia | STL | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MIGLIORIA SEZIONATORI DI SBARRE MSAB STALLO S.SOFIA IN S/E SMCV
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interf. con attività in S/E Trino 2 e S/E Rondissone: adeguamento montante a 4000A, rimoz. bobine OC, sostituzione sez. di Linea a Rondissone, NO tempo di rientro. In OMB all'indisp. stalli già deliberati O.d.M. 20160722023611174 e 20160712033044434
S/E Chatillon - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E S.Colombano- stl 035 Lavagna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 035 - Controlli B + SPCC
Linea 035 S.Colombano - Lavagna | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.33333 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 035 PER CONTROLLI B
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/A 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St. K380
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione CDG dal sostegno 106 al sostegno 112
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - L.350 RSE1 Sostituzione isolatori P.71-79-84
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia a F.O.
ACEA LAURENT Stl RMS d.VIT e V.RANELL | STL | 150 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.58333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo. ripresa in emergenza 720min.
S/E S. Martino XX - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-K380 Parallelo 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra A - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.614 ricostruzione Linea sostituzione sostegni secondo STEP 2017.Nessun tempo di rientro.
LINEA 595 TASSULLO - TAIO | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Tassullo T 23595 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
S/E Pinasca - stl 636 Pinerolo nord | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
Linea 636 Pinerolo Nord - S/E Pinasca | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Pinasca L.636 - Controlli tecnici tipo B stallo
S/E Pianezza - stl 621 ic rfi Collegno | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB - PRESI ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE
S/E Biella Est - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 su intera unità funzionale . Indisponibilità Manutenzione
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni L.758
Stallo 120 kV BELMONTE ALL in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ADEGUAMENTO SEGNALAZIONI INTERRUTTORE
S/E Ospiate - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Interferenza montaggio dispositivi di MAT su stallo linea 326.
Stallo 132 kV 036GARLASC in CP VIGEV.OV | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.375 | 2017-11-06 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT
S/E Larderello - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-08 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra A1 132 kV interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 interferenza con sostituzione TA STL 027
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 sostituzione TA
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 027 Controlli Tecnici Tipo B
S/E Rondissone - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. K 380 kV a Rondissone x adeguamento a 4000 A
Linea 027 Larderello - Paganico CP | LIN | 132 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Interferenza Linea - S/E LAR - Linea 027 - Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-06 | 0.41667 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - indisp. sbarra A 380 kV a Rondissone per adeguamento a 4000 A
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Buonvicino - Cetraro interferente ai lavori di infissione nuovo sostegno n° 78/B sulla linea 150 kV Cetraro - Paola codice indisponibilità 20161027060259324
S/E Fiumesanto - stl trasformatore 4TD | STT | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo TR Fumi 4TD per CTB 1° livello
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - L21347A-R stallo S/E SLG linea 347 revisione dei comandi interruttore. IN OMBRA CON ATTIVITA' UIFVG.
Linea 369 Sorgente-Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
Linea 370 Sorgente-Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - interferente ai lavori di installazione FO sulla linea Pace del mela-Villafranca campata 8-9
Linea 053 S/E Ciminna - C.P. Mulini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Variante Linea - CMR-MUL Linea in cavo - Riassetto area metropolitana di Palermo
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.625 | S | Variante Linea - Riassetto area metropolitana di Pa (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV SBARRA A1 150 kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.33333 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A 132 PER CONTROLLI B 035
CP MONSAMPOLO STL CAMPOLUNGO | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.35417 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE OLIO INT.
S/E Pianezza - Sbarra A 132 kV (Nuova) | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB T.621 Presi accordi con e-distribuzione
Linea 420 La Penna - Arezzo "C" | LIN | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Arezzo "C" - stl 420 La Penna | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - in ombra a CPB
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra A a 220kV Indisponibilità Manutenzione
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - stl 027 Paganico CP | STL | 132 kV | 2017-11-07 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Larderello - STL 027 Paganico CP - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-07 | 0.5 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
S/E Fiumesanto - stl TAG n. 4 | STT | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo TR TAG 4 per CTB
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano interferenti con pulizia e siliconatura stallo 348 "Santa Giusta"
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA STALLO L539
PERRERES CP - Stl linea 132 kV 511 Perreres Cen. | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Intervento su comando interruttore
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B2 150 kV
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - installazione antirotazionali 2^ parte
Linea 288 Fratta - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia con altra in F.O.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SBARRE 'B' 380 kV INTERFERENTI ALL' ATTIVITA' DI MIGLIORIA SEZIONATORI MSAB STALLO S.SOFIA S/E SMCV
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBARRA B 132 PER CONTROLLI B 035
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl 256
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23638 controlli B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 1°AR.204 (IND SB.B)
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - SBARRA B1 150 kV
S/E Santa Lucia - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-08 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl VIGNATURCI 150kV
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.35417 | 2017-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-Sb/B 380 KV - Controlli Tecnici Tipo B 6A su St.K380
S/E Pianezza-Semisbarra (Nuova) B3 132kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb t.621 Presi accordi
S/E S.Rocco CN - stl 757 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni stallo L.757
S/E Ospiate - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-09 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Interferenza montaggio dispositivi di MAT su stallo linea 326.
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.375 | 2017-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BIELLA EST CTB 2017 1M17 sez. di sbarra B a 220kV Indisponibilità manutenzione
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Populonia - Sbarra B - Per interferenza con Controlli tecnici tipo B stallo SECA LPB1
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-08 | 0.5 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - Sbarra B interferente con Controlli Tecnici Tipo B STL 027
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo TR TAG 4
Linea 962 La Spezia - C.le La Spezia | LIN | 220 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 962 - Controlli B
Linea 519 Fratta - S.Giuseppe 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ACEA LAURENTINA 2 150 kV - LINEA
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2017-11-09 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 risanamento pali CAC e sostituzione armamenti
Linea 350 Forlì - Fano | LIN | 400 kV | 2017-11-09 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L.350 RSE2 Controlli tecnici LST linea
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-11 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-09 | 0.375 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 919 Morrone - Ripalimosani | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.29167 | 2017-11-19 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea B08 Barletta RT - Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23640 - Sostituzione tratta conduttore e FdG tra sostegni 25-33; installazione antirotazionali e sfere di segnalazione
Linea 150 kV - S.LUCIA - VIGNA TURCI | LIN | 150 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S LINEA S. LUCIA - VIGNATURCI 150kV per CT SEZ DI LINEA
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-10 | 0.33333 | 2017-11-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B AR.204 (IND AR)
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP BELMONTE | SBA | 132 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza alla manutenzione Sezionatore di sbarra 767 e TRR
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP BELMONTE | STL | 132 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Sezionatore di sbarra lato stallo 767
S/E Caracoli - stl 721 Campofelice RT | STL | 150 kV | 2017-11-10 | 0.35417 | 2017-11-10 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-12 | 0.75 | N | Sostituzione Protezioni - Z31306A-T31 S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA: sostituzione protezione differenziale
Linea 474 Omegna - Borgomanero Nord | LIN | 132 kV | 2017-11-10 | 0.54167 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Attivazione Linea - APRI-NO LIN - Interramento in località Agrano tratto da P. 119-P.120;. Accordi in corso con ENEL Distribuzione. nessun tempo di rientro.
Linea 287 Patria - S. Antimo | LIN | 220 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con lavori sostituzione fdg 220 kV Fratta - Sant'Antimo
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - L.375 montaggio sostegni n.203,204,213 e 214
L. 742 Marghera CP - Pilkington cd Simar | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.70833 | S | Controlli di legge - SMR-132-17-verifica impianto di terra
S/E Salgareda-ATR301 380/220kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 301 SLG misura induttanza
S/E S.Martino in XX - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
Linea 869 S.Martino XX -CP S.Martino XX | LIN | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-11 | 0.35417 | 2017-11-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.869
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Opera CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.855 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 308 Scilla - Villafranca Tirrena 2 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Cavo - Controllo cavo tratta terrestre
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Fuori servizio Linea per sostituzione interruttore ammazzettata con L.563
Linea 307 Scilla - Villafranca Tirrena 1 | LIN | 400 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza per controllo cavo tratta terrestre linea 380 kV Scilla-Villafranca 2
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-12 | 0.33333 | 2017-11-12 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ammazzettamento con L.563 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
S/E La Spezia - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A2 220 - Controlli B
S/E La Spezia - stl 257 Avenza | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 257 - Completamento controlli B
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Indisponibilità Linea 360 per sostituzione conduttore
Linea 686 Florinas - C.P. Serrasecca | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità Linea 686 per sostituzione C.d.G.
Linea 150 kV - BRACCIANO - BASSANO | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG -
Linea 011 Taio-Mezzocorona (1) | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 23.011 Installazione antirotazionali
Linea 012 Taio – Mezzocorona (2) | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.23.012 Installazione antirotazionali
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - in ombra al lavoro di sostituzione p.147
Linea 311 Taloro 1 - Nuoro 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore -
S/E La Spezia - stl 961 C.le La Spezia I | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 961 - Controlli B + Verifica SPCC
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore stallo 380 kV ATR 7.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - VERNICIATURA
STALLO 132 KV 474 BORGOMANERO NORD IN CP OMEGNA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione interruttore AT a cura e-distribuzione Borgomanero. Ammessa tensione di ritorno. Lavoro in ombra
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità stallo 515 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Tavazzano - stl 855 Melegnano | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione INTERRUTTORE AT L.855 S/E Tavazzano
S/E Fiumesanto - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilita' ATR 301 380/220 kV in Staz. COD per lavori di revisione macchina
Linea 038 S/E Garlasco -Spinetta Marengo | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Garlasco - stallo linea 038 - TE-BX-17-010 Sostituzione TV (vetustà elevata)
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23224 controllo protezioni contestualmente a controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.A)
S/E Arsiè-stl 224 V.Noana cd S.Silvestro | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23224 controlli tipo b
S/E Vicenza MV ATR 204 220/132 kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND AR)
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 200 MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione areotermo
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - CFSA T170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA L209 + puliz isolat + Protez distanz + CFSA
Linea 767 Nova Siri - Rotondella P.E. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Per ammazzettamento linea
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Per ammazzettamento linea
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Separazione area Rete
Boretto - S.Ilario | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti intera linea
Linea 550 Avenza - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 44a-8. Rientra come Strettoia-Vinchiana
Linea 132 kV - FIORENZUOLA - FIDENZA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Montaggio sostegno e messa in servizio cavo
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Variante Linea - UPRI TE-DX-08-330 Tesatura 9a-10. Rientra come Strettoia-Vinchiana
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.5 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - L.797 RSE2 Controlli tecnici LST linea
Linea 150 kV A. Casalpalocco - A. Vitinia | LIN | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-30 | 0.58333 | S | Controlli Cavo - Verifica integrità guaine.
LINEA 132KV ALFONSINE - VOLTANA N.166 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV DELL'ATR5 380/150 KV/KV
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.166 VOLTANA | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR5 380/150 kV/kV
S/E Nave - stl 662 Odolo cd Ut IR | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.35417 | 2017-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione protezione distanziometrica
S/E Sangone - Parallelo K2 220 kV | STK | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B parallelo K 220 kV, S/E SANGONE
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 801 S/E Mercallo - C.P. Cameri | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRI- Ricostruzione Linea, nessun tempo di rientro.
Linea 758 Demonte - San Rocco 2 | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CREVOLA T. - STL 456 DOMODOSSOLA 132 KV | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA E PASSO/CONTATTO IMPIANTO DI CREVOLA TOCE E CREVOLA DIVERIA
Linea 456 Crevola Toce - Domodossola | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Controlli di legge - "Controlli di Legge" impianti di Crevola Toce e Crevola Diveria a richiesta ENEL Green Power, mail 19/04/17. Linea a terra a Domodossola. Se dal 13 al 17/11/17 non compatibile con assetto rete, periodo alternativo 25 al 29/10/2017.
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Bressanone T 23622 Verifica impianto di terra N.B. La linea è da ritenersi in tensione
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - TE-DX-08-298
Linea 523 Agip Sezion.-Pisa P.ta Mare | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L523 per sostituzione sezionatore di linea presso S/E Livorno Marzocco per UI Suvereto.
S/E S.Rocco CN - stl 758 Demonte | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.375 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - S/E S.Rocco - Verifica impianto di terra
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR Sostituzione TA STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-13 | 0.42708 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
S/E Larderello - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - sbarra A interferente con CT tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STL. N.FI041 RIPARBELLA FS | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-15 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E LAR STL FI041 interferente con sostituzione TA STL 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR linea 553 interferente sostituzione TA stallo 553
LINEA N.553 LARDERELLO-N.SASSO | LIN | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - LINEA 553 - Interferenza con controlli tecnici Tipo B STL 553
S/E LARDERELLO - STALLO N.553 N.SASSO | STL | 132 kV | 2017-11-13 | 0.41667 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR - STL 553 Sasso - Controllo Tipo B
S/E Sondrio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-13 | 0.70833 | 2017-11-14 | 0.64583 | N | Controlli di legge -
S/E Portotorres 1 - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo K 150 kV per CTB 1° livello
S/E Codrongianos - ATR 1 380/220 kV -P | STT | 400 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-14 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 380 kV ATR 301 per sostituzione olio gruppo comando interruttore
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo Elettrodotto - Sostituzione sostegni di attraversamento
Linea 011 Nocera Tirinese RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Roma Nord - ATR A 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA NORD - ATR/A 380/220 kV - Misure elettriche specialistiche
S/E Chatillon - stl 515 IC Fenis | STL | 132 kV | 2017-11-14 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. K 132 a Chatillon x controllo protezioni
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-14 | 0.35417 | 2017-11-14 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "A" 380 kV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-11-14 | 0.375 | 2017-11-14 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV S/E Patria - ATR 5 380/150 IN OMBRA AI CONTROLLI TECNICI su intera unità funzionale STALLO SECONDARIO 150 KV DELL' ATR5 380/150 kV/kV
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L166 Voltana - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-14 | 0.5 | 2017-11-15 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23224 controlli tipo b
Linea B09 Bari RT Parco Nord-Molfetta RT | LIN | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 280 sostituzione fune di guardia con FO WBS - TE-DX-17-112 22280B1 SCO-AVN TI SPARKLE Senza rientro serale
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV Staz. PT1 per CTB 1° livello
S/E Vicenza MV - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B 2°AR.204 (IND SB.B)
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-15 | 0.33333 | 2017-11-16 | 0.70833 | N | Opere Civili - demolizione cunicoli – attività eseguita da impresa Dal Magro
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.35417 | 2017-11-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE "B" 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B 380 KV STALLO PRIMARIO ATR5 380/150 kV/kV
Linea 036 CP VIGEVANO OVEST - CP GARLASCO EDISON | LIN | 132 kV | 2017-11-15 | 0.375 | 2017-11-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - sostituzione fune di guardia a F.O.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Larderello - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-15 | 0.54167 | 2017-11-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E LAR sbarra B interferente con CT B STL 553
S/E LARDERELLO-STL 552 S.MARTINO/LARD.3 | STL | 132 kV | 2017-11-15 | 0.625 | 2017-11-15 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LARDERELLO - STL L.552 Interferenza passaggio mezzi per sostituzione TA
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune di guardia da tradizionale a Fibra Ottica Possibilità di by-pass diretto tra le linee direttamente sul portale in CP Venaria da verificare con ENEL.
Linea 233 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2017-11-16 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.233 RICHIESTA FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FDG SULLA LINEA T.522 (ATTIVITA' A CURA UI PSM)
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-16 | 0.35417 | 2017-11-16 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A 150 KV STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 kV/kV
Linea 594 Pianezza - Druento | LIN | 132 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-17 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO SECONDARIO ATR5 380/150 KV/KV
Linea 747 Policoro - Scanzano 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-17 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Installazione F.O. - Progetto Tiscali
S/E Camin - stl 311 Dolo | STL | 400 kV | 2017-11-18 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Camin - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-18 | 0.33333 | 2017-11-18 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
S/E Marcaria - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861940 Collegamento MCM 1M19 L.776
Linea 132 kV - VELLAI-CAERANO | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Interferenza Linea - F.S. linea 23648E1 per interferenza chiusura colli morti al sost. 76/A
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23647 ( tronco Vellai -76/A - Quero ) F. S. per chiusura colli morti 76/A, al termine rientrerà in servizio tutta la linea assetto normale
S/E Marcaria - stl 780 Commessaggio | STL | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861930 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Camin - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Controlli tipo B Dolo T.311
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Opera CP | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Smazzettamento con L.855 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 132 kV - Tavazzano ST - Malegnano CP | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.33333 | 2017-11-19 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Smazzettamento con L563 per sostituzione interruttore su L.855 in S/E Tavazzano
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.54167 | 2017-11-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582 ( amazzettata con 23583 ) Scorzè Caerano con der. Istrana - F.S. per apertura colli morti al sost. 238, altermine rientra in servizio il tronco Scorzè - sost.238 - Istana
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Tronco Caerano sost. 238 F.S. e a terra per attività di sostituzione mensole ( linea in DT con 23647 in RSE tipo 1 )
Linea 647 Vellai - Istrana cd Quero | LIN | 132 kV | 2017-11-19 | 0.70833 | 2017-12-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 23647A1 Vellai - Istrana der. Quero in RSE tipo 1 per interferenza attività sostituzione mensole 23582D1
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.29167 | 2017-11-26 | 0.83333 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E Venezia N-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.3125 | 2017-11-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 302 misura induttanza
S/E Santa Lucia - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra A 220kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Parallelo KN1 150 kV | STK | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - San Vittore stl Parallelo 150 kV - Controlli tecnici tipo B + SPCC 1° livello.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBA Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Populonia - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP STK Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV 35215B-54-1211
LINEA 132KV N.844 COLUNGA - FUSIGNANO | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.6875 | N | Variante Linea - Raccordi CP Selice Montaggio sostegno e trasferimento conduttori
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO SECONDARIO ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO PRIMARIO 380 KV ATR3 380/220 KV/KV
S/E Patria - ATR 3 380/220 | ATR | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI MODULO MACCHINA ATR3 380/220 KV/KV
Linea 916 Putignano - Noci 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Riparazioni FDG strefolata
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 103 "Villasor1 Mogorella" interferente siliconatura stallo 103 in Villasor1
LINEA 103 VILLASOR - MOGORELLA | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea 103 con siliconatura stallo 103 in Mogorella
S/E VILLASOR - STL 103 MOGORELLA | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 103 "Mogorella" in stazione Villasor: pulizia siliconatura isolamenti
S/E MOGORELLA - STL VILLASOR | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - In stazione Mogorella, siliconatura stallo 103 denominato Villasor
S/E Vellai - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S03 Sbarra A S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Indisponibilità Linea 360 per sostituzione conduttore
S/E Montecorvino stl 270 Gragnano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- SE Montecorvino SEZIONE A 220 KV stallo Gragnano
S/E Ragusa - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-20 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl SE Ragusa-Chiaramonte G . 150kV
S/E Ragusa - stl 178 Chiaramonte Gulfi | STL | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl Ragusa- Chiaramonte G. 150kV
Linea R15 Amantea RT-Lamezia T. Samb. RT | LIN | 70 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Patria - stl CP Patria | STL | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Lavaggio/siliconatura - Stallo 23628A-R S/E Vellai monitoraggio tipo B e verifica protezioni - contestualmente alle attività linea variante 1250 - 131
S/E Vellai - stl 628 Agordo | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stallo 236258A-R S/E Vellai: Controlli tipo B e verifica protezioni contestualmente alle attività linea variante 125a/131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - tesatura tratto 125a - 131
Linea 628 Agordo - Vellai | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea sostituzione sostegno 125a
S/E Chiari - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 692 Mongrando - Biella Ovest | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.692 Installazione antivibranti
S/E Morigallo - stl 278 S.Colombano | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOR STL 278 controlli B
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 22200 - INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 078 Bari Ind.le 2 - Getrag | LIN | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - SVILUPPO ELETTRODOTTO modifica periodo concordata in riunione 20/04
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ex 5400677861950 Interferenza collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Marcaria - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Ex 5400677861920 Collegamento MCM 1M19 L.776
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S stl Parallelo 220kV per CTB + SPCC
S/E Santa Lucia - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli di legge - F.S. STL PER VERIFICA VALVOLA DI SICUREZZA IN OMBRA CON CTB 20160728120612107
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 132 kV ATR.5 + Revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA ATR.5 220 kV + Revisione interruttore 132 kV (secondario) ATR.5
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezione - sostituzione protezioni
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - interferenza attività di sostituzione TA ATR.5 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 220 kV ATR.5
S/E San Vittore - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-20 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Stallo 120 kV COLMARINO in CP PORTO S.ELPIDIO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di linea
Stallo 120 kV P.S.ELPIDIO in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato linea
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Stallo Condensatori 130kV - Controlli tecnici CTB-6A
S/E Colunga-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-COND Banco Condensatori 130kV - Controlli Tecnici B 6A
S/E ALFONSINE ST. 132KV N.164 LONGASTRINO | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
LINEA 132KV ALFONSINE - LONGASTRINO N.164 | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A
S/E Colunga - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-20 | 0.35417 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb A2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.35486 | 2017-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - LAN-17-220-T.244-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Casellina-Reattore 380 kV-200 MVA | RIF | 400 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sangone - stl 240 Moncalieri | STL | 220 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SE Sangone - stl 240 sostituzione protezione distanziometrica
Linea 520 CP Erba - CP Montorfano | LIN | 132 kV | 2017-11-20 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg con fo intera tratta - piano resilienza
S/E CARPI FOSSOLI-STL 132KV N.130 CARPI N-CARPI FS | STL | 132 kV | 2017-11-20 | 0.39583 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO_ST 130 C.TECNICI 6A
S/E Venezia N-ATR303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2017-11-21 | 0.3125 | 2017-11-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR 303 misura induttanza
Linea 234 Leinì - Torino Nord | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - interferenza alla sost. Fdg a FO T.522
S/E Bellolampo 1 - stl 222 Partinico 1 | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO PRIMARIO ATR3
S/E Chiari - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INISP - LIN 278 controlli B 278 MOR + ver protezioni + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA A 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Ragusa - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-21 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stl SE Ragusa - Chiaramonte G. 150kV al sezionatore di sbarre B
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-21 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in stazione Villasor interferenti con siliconatura stallo 103
Linea 132 kV - LA PENNA - BIBBIENA | LIN | 132 kV | 2017-11-21 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica impianto di terra CP Bibbiena E-Distribuzione
S/E Patria - TR 3 220/20 KV | TRF | 20 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - TRASFORMAZIONE S/E Patria - TR 3 220/20 KV
S/E Casellina - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - controlli tecnici di 1° livello su SPCC, Attività in OMB a Lavori APRI
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-11-21 | 0.375 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - LAN stallo T 22.244 verifica soglie manodensostati TA e Interruttore
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.39583 | 2017-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/A-C.T.SEZ.SB/A ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-21 | 0.5 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-L164 Longastrino - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
Linea 391 Chignolo Po - Maleo | LIN | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Santa Lucia - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S Sbarra B 150kV per CTB + SPCC stl Parallelo 220kV
S/E San Vittore - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150 kV - Controlli tecnici tipo B sul sezionatore di sbarra dello stallo Parallelo.
S/E Mogorella - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV denominate A in stazione Mogorella interferenti con siliconatura stallo 103
S/E Vellai - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z32401A-S04 Sbarra B S/E Vellai linea 628: indisp. per monitoraggio tipo B
Linea 178 Chiaramonte Gulfi - Ragusa 2 | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SE Ragusa - Chiaramonte G. 150kV al sezionatore di linea
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 150 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI DEL SEZIONATORE DI SBARRA B 150 KV STALLO CABINA PRIMARIA 150 KV
S/E Maleo - stl 391 Chignolo Po | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Morigallo - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP SB A 220 controlli B 278 + ESERCITAZIONE MULTISKILL
S/E Chiari - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB STL CHR COND 01
S/E Maleo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra A 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L 155 Casignano - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Chignolo Po - stl 391 Maleo | STL | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - “Esclusione UPDM a cura autorizzato”
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2017-11-22 | 0.33333 | 2017-11-22 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO PRIMARIO ATR3
S/E ALFONSINE ST 132KV E50 FV ALFONSINE 1 | STL | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - stl L.E50 - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Colunga - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb B2 130kV - x Controlli Tecnici B 6A su Banco Condensatori
S/E Alfonsine - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.35417 | 2017-11-23 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra A 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-22 | 0.375 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Lana sbarra B interferenza lavori di sostituzione protezioni di sovrapressione interruttore
S/E LANA - STL.244 MEMC | STL | 220 kV | 2017-11-22 | 0.37569 | 2017-11-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - LAN T 22244 Sostituzione protezioni di sovrapressione interruttore
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-22 | 0.39583 | 2017-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-SB/B-C.T.SEZ.SB/B ST.130
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità indiretta Sbarra "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferente siliconatura stallo 103
Linea 150 kV - PATRIA 380-PATRIA 150 | LIN | 150 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE Linea 532 Patria 380 - Patria 150 kV per consentire i controlli tecnici del sezionatore di linea stallo CP.PATRIA 150 KV
L023 Feroleto CP-Lamezia T. Samb.RT (L1) | LIN | 70 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA A 380 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE A STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP SBB Controlli tecnici tipo B stallo parallelo 132 kV
S/E Casellina - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-23 | 0.375 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L. 132KV N.130 CARPI FOSSOLI-CARPI NORD-CARPI FS | LIN | 132 kV | 2017-11-23 | 0.39583 | 2017-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 130-C.T.SEZ.LINEA ST.130
S/E Alfonsine - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-23 | 0.5 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALF-LE50 Alfonsine FV1 - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV - RICHIEDERE FS L.E50 A PROPRIETARIO
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 222 Bellolampo - Partinico 1 | LIN | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità linea 220 kv Bellolampo-Partinico 1 per CTB stallo Partinico 1 in s.ne Bellolampo
S/E Maleo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MAL CTB 391
S/E Chignolo Po - Sbarra B 380KV | SBA | 400 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Morigallo - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP - SB 220 controlli B 278
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE SBARRA B 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI AL SEZIONATORE DI SBARRE B STALLO SECONDARIO ATR3
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23585 Controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-25 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 585 Zuliano | STL | 132 kV | 2017-11-24 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23585 Controlli tipo B
S/E S.MARTINO - STL 869 S.MARTINO CP | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 Contr. Tecnici B-6A (sez/re sb/B)
S/E S.Martino in XX - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L869 CP/S.Martino XX - Controlli Tecnici Tipo B 6A - Sbarra B 132 kV
Linea 934 Bari Ovest - Casamassima 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg - progetto open fiber
Linea 616 Alessandria Sud - Spinetta CP | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - (MOT ex data 26/11/17) Rimozione P31 vecchio e mont. P31 nuovo con riattest. cond. T616. montagg. P.GattoT616, Interf. con T669 per ribaltam. camp. cond. e F.O. P27 al nuovo P31 DT 616/669. Acc. Definitivi con ENEL per disalim. CP Alessandria Sud.
L019 Lamezia T.Samb. RT-Vibo Pizzo M. RT | LIN | 70 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber TE-DX-17-102
Linea 358 Marginone - Poggio a Caiano | LIN | 400 kV | 2017-11-25 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Progetto Open Fiber 21301A1 Marginone - Calenzano
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM ST 684 SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - PRM_LINEA 684 INTERFERENZA A SOSTITUZIONE TV STALLO LINEA 684
LINEA 132KV N.684 PARMA VIGHEFFIO-BOTTEGHINO | LIN | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 684-C.T.SEZ.LINEA ST.684
S/E PARMA - STL N.684 BOTTEGHINO | STL | 132 kV | 2017-11-25 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 684 MONTECHIARUGOLO-C.LLI TECNICI
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-25 | 0.5 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23585 controlli tipo b
Linea 669 Alessandria Nord - Alessandria Sud | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | N | Variante Linea - T669 Attenzione Linea in assetto provvisorio con tre estremi. Attestamento definitivo linea alla nuova cabina e rimozione collegamento alla vecchia CP. Nuovi accordi definitivi con ENEL Distribuzione per disalimentazione CP Alessandria Sud.
S/E Cittadella-Trafo 203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CIT-220-17-Misura Induttanza TR203 - SI RICHIEDONO I CAVI MT A TERRA
S/E VI MV - stl 267 Vellai/Cittadella | STL | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND STL)
S/E Vicenza MV - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.A)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND LIN)
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.94-95, lavoro previsto in coda a indisponibilità n.170810104548506 3; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2017-11-26 | 0.33333 | 2017-11-26 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - Smazzettamento l.025-703p.94-95, lavoro previsto in coda a indisponibilità n. 170810104548506 ; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 P.Camuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Valmontone - Parallelo KN1 150 KV | STK | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB K1 150 kV
S/E Sondrio-stl 407 C.le Boffetto-Venina | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV ATR.5
S/E Falconara - stl M13 Gassif.1 | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera unità
S/E Valmontone - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA A1 150 kV
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione distanziometrica su secondario di macchina ATR2. Nota Bene: i tempi di rientro come specificati sono garantiti senza protezione distanziometrica sul secondario di macchina.
S/E Morigallo - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR5 - Misura induttanze
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori x rimozione giunti e armamenti nel tratto all'interno di Fiat Iveco
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E La Spezia - stl 224 S/E Sarmato | STL | 220 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 224 - Controlli B
S/E Andria - ATR 1 380/150KV | ATR | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE TA STALLO ATR1 S/E ANDRIA 380
S/E Gorlago - stl 308 Robbia | STL | 400 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - installazione e test funzionali nuovo sistema “UPDM distribuito” SELTA
Linea 049 S/E Ciminna - C.P. Cappuccini | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Riassetto area metropolitana di Palermo (disalimentazione per interferenza pertanto in cluster con attività su linea Ciminna- Mulini)
S/E Gorlago - stl 367 Chiari | STL | 400 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - installazione e test funzionali nuovo sistema “UPDM distribuito” SELTA
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - stl.564 Piombino Cotone - Controlli Tecnici tipo B
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-Stallo K1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L.564 Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564 S/E POP
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra A - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
S/E Martignone - Sbarra A1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbA1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. A di Stallo K1
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - 23639 controllo protezioni contestualmente controlli tipo b
Linea 639 Arsiè - Cavilla | LIN | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-27 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo b
S/E Arsiè - stl 639 Cavilla | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - 23639 controlli tipo B
Linea 943 Andria - Bisceglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.64583 | S | Riparazione FdG - RIPARAZIONE FDG
ACEA QUIRINALE - SBARRA | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Quirinale stallo TR-1. Ripresa in emergenza 120min
ACEA QUIRINALE Stl ESQUILINO | STL | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
RE DI ROMA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2017-11-27 | 0.35417 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo TR-1 c.p. Quirinale. Ripresa in emergenza 120min
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 446 CP Lanzada | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E STURA - STL 602 PINO | STL | 132 kV | 2017-11-27 | 0.375 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - L.602 - Sostituzione TA stallo 132 kV (campagna rimozione apparecchiature isolate in olio)
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E La Spezia - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SB A1 220 - Controlli B stl224
S/E Falconara - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
S/E Vicenza MV - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-11-28 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VIM CONTR.B STL 267 (IND SB.B)
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.684
S/E Magenta - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-11-28 | 0.375 | 2017-11-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Esercitazione modulo 5 Multiskill.
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-28 | 0.5 | 2017-11-29 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - 23639 controlli tipo B
S/E Falconara - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Valmontone - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB SBARRA B1 150 kV
S/E Martignone - Sbarra B1 130 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.33333 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MRT-SbB1 - 130Kv Controlli Tecnici B 6A sez. B di Stallo K1
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.375 | 2017-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.684
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-11-29 | 0.5 | 2017-12-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E POP - Sbarra B - Per interferenza con controlli Tecnici tipo B su STL L.564
Linea 279 Casoria - Napoli Levante | LIN | 220 kV | 2017-11-30 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Raccordo Castelluccia linea Casoria-a termine lavori la linea non rientra in servizio (al suo posto entra in servizio il collegamento “Casoria – Castelluccia”).Il 4° e 5° giorno di esclusione non è previsto ne rientro serale ne ripresa in emergenza
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV -- SECONDA FASE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV 2° FASE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-11-30 | 0.35417 | 2017-12-02 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-11-30 | 0.5 | 2017-11-30 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - BLACK START C.LE ORICJHELLA
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-CA POIA | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.29167 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea T.23-733 per interferenza con lavori APRI T.292
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-01 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
CP REGGIO NORD - STALLO AT CSS 642 | STL | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2017-12-01 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per interferenza lavori con demolizione T. 22292 tratto 92-94 ( Lavori APRI)
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
Linea 020 Vibo Marina RT - Nicotera RT | LIN | 70 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B intera sbarra
Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - L23625A-L Linea 625 Cencenighe C.le - Agordo: Indisp. per rifacimento sostegno e ritesatura conduttori
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-02 | 0.375 | 2017-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 438 Momo - Novara Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.33333 | 2017-12-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - T438 Controllo livello olio e sostituzione guarnizioni terminale cavo in risaia con ausilio di cestello.
S/E Rossano - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2017-12-03 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante P (tipo B+C) INTERRUTTORE A causa indisponibilità interruttore jolly, il fuori servizio viene traslato al periodo 31 luglio - 4 agosto.
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV 2°FASE
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV -- SECONDA FASE
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2017-12-03 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - ST.NE CASTELLUCCIA 220 KV - RACCORDO LINEA CASORIA 220 KV - 2° FASE
Linea 582 Caerano - Scorzè | LIN | 132 kV | 2017-12-03 | 0.54167 | 2017-12-03 | 0.75 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 23582D1 Scorzè - Caerano - der. Istrana F. S. per chiusura colli morti al sost. 238
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Prove passo e contatto Pont Saint Martin Su richiesta CVA presi accordi
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - CONTROLLO PROTEZIONI
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICO TIPO B
S/E Brugherio - stl 008 AEM Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO TECNICI TIPO B
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione L08
S/E Matera - stl 066 Acquaviva d. Fonti | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - UF LINEA 150 kV ACQUAVIA DELLE FONTI: revisione leggera comando interruttore + CT 1° livello SPCC.
S/E Treviso Sud - stl 190 Salgareda | STL | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PREVIA CHIUSURA BYPASS CON LA T.22191 TREVISO-SCORZE. Revisione comando interruttore GIS da ditta esterna.
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-04 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - FS L.395 per riparazione FdG DX - Campata 119
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolature fdg e sostituzione isolatori rotti.
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG A F.O.
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione fdg per installazione FO
S/E Camporosso - TR 4 132/66/15 kV | TRF | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CRO -TR4 Controlli B + verifica protezioni - accordi ok
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Funi di Guardia con Fune OPGW e ALW - Tratto P.1-P.45. attività posticipata ok accordi AEP
Linea 215 Villa Valle - Roma N. | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0 | N | Sostituzione FdG - L22215B1 VILLAVALLE-ROMA NORD SOSTITUZIONE FDG CON ALTRA INCORPORANTE LA FO - PROGETTO TISCALI
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione distanziometrica
S/E Camerata P - stl 167 Falconara Api | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verica valvola di sicurezza
Stallo 150 kV 366SN2 in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
Villadossola (Edison) - STL 508 Vinavil | STL | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria sez. 82
Villadossola (Edison) - Sbarra A 66 kV | SBA | 70 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione montante 55kV-Tr.1 + verifiche antincendio Tr.1 + mtz sbarra 55 kV
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-08 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC e SRG
S/E Roma Nord - TR 4 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-04 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
FLAMINIA 2 - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Flaminia/F stallo TR-3. Ripresa in emergenza 60min
Linea 066 Acquaviva delle Fonti - Matera | LIN | 150 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-04 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 607 Villanova - Villafranca | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.35417 | 2017-12-16 | 0.64583 | N | Sostituzione FdG - T.607 - INV - SOSTITUZIONE FDG
S/E Casanova - Congiuntore sbarre 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Controllo protezioni congiuntore sbarre
Linea 436 Gravellona - Borgomanero Est | LIN | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Borgo Est a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Gravellona e solo sezionata a Borgo Est. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
STALLO 132 KV 436 GRAVELLONA IN CP BORGO EST | STL | 132 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Borgo Est. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-04 | 0.375 | 2017-12-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - revisione pesante interruttore
S/E Brugherio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-05 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
S/E Camporosso - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-05 | 0.33333 | 2017-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA1 130 - Controlli B TR4
S/E Stornara - stl 933 Cerignola | STL | 150 kV | 2017-12-05 | 0.35417 | 2017-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 CONTROLLO PROTEZIONE STL LINEA 2 CERIGNOLA
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-05 | 0.375 | 2017-12-06 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A 380 KV -C.T.SEZ.SB/A ST. ATR 302/P
S/E Brugherio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-10 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - 23016C1_Buonvicino-Cetraro installazione fune di guardia in FO (RE)
Stallo 150 kV 385OZI in CP BUDDUSO' | STL | 150 kV | 2017-12-06 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A comando interruttore
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-06 | 0.5 | 2017-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B 380 KV -C.T.SEZ.SB/B ST. ATR 302/P
Linea 955 Conversano - Monopoli | LIN | 150 kV | 2017-12-07 | 0.33333 | 2017-12-07 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE SMORZATORI DI VIBRAZIONE
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-07 | 0.375 | 2017-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose - stl 325 S.Barbara | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L2 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Le Rose- stl 325-L1 Tavarnuzze | STL | 400 kV | 2017-12-09 | 0.375 | 2017-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Sondrio - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410 e sostituzione TA.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore 132kV L.410 + sostituzione TA
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-10 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di revisione interruttore 132 kV L.410.
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT -
S/E Sondrio - stl 410 CP Sondrio | STL | 132 kV | 2017-12-10 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione -
S/E Mucone 1°S - stl 187 Cecita | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.3125 | 2017-12-11 | 0.65972 | N | Altre di sviluppo - Stl Cecita Installazione Microbilanci
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione leggera CSC
Linea 990 Monteruga - San Pancrazio Sal. | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg per installazione FO
L021 Nicotera RT-Favazzina RT cd Palmi | LIN | 70 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e sostegni campata 235-254 e 257-258
Linea 354 Rondissone - Albertville 1 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con controlli in regime RSE T.353
Linea 353 Rondissone - Albertville 2 | LIN | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - N. 30 Controlli tecnici in regime RSE
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Prove sezionatore 89A ATR2 lato 380kV.
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Prove passo e contatto Quincinetto Su richiesta CVA presi accordi
L.128 CP Lumezzane-CP Nozza cd Lucchini | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 128 Nozza _ Lumezzane Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Roma nord - stl 554 S.Lucia Di M. | STL | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo CTB stl linea 554 S.Lucia Di M. 150 kV
S/E Ceprano - ATR FS 380/150 | ATR | 150 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Revisione leggera CSC ATR FS S/E Ceprano.
S/E Villasor 1 - stl 125 Sulcis | STL | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Lavaggio/siliconatura - Stallo 220 kV 125 "Sulcis" in stazione Villasor1 : pulizia e siliconatura isolamenti
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "A" in Villasor1 interferenti con siliconatura stallo 125
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 220 kV 125 "Sulcis Villasor1" interferente siliconatura stallo 125 in Villasor1.
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-11 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Per consentire l'installazione scaricatori in stalli linea UIPA a CRC
Linea 480 Novara N.- Novara S. | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.35417 | 2017-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.480 Sostituzione 2 sostegni. Nessun tempo di rientro.
Linea 529 Biella Est - Cerreto Castello | LIN | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Controlli di Legge in C.P. Cerreto Castello a cura ENEL DDTO, Linea sezionata e messa a terra a Biella Est e solo sezionata a Cerreto C. (l'indisponibilità appartenente ad un pacchetto che hanno tutte la stessa data verrà spalmata nell'anno a cura DSC).
Stallo 132kV 529 BIELLA EST in CP CERRETO CASTELLO | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-14 | 0.64583 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in C.P. Cerreto Castello. Personale e-distribuzione Borgomanero.
S/E Sangone - stl 622 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2017-12-11 | 0.375 | 2017-12-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SE Sangone - stl 622 sostituzione protezione distanziometrica (unica protezione)
S/E Roma Nord - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-12 | 0.33333 | 2017-12-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA A2 150 kV
Stallo 150 kV 334GUP in CP VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2017-12-12 | 0.35417 | 2017-12-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Interferenza lavori edili - propedeutico lavori nuovo stallo CP Villacidro
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Prove sezionatore 89B ATR2 lato 380kV.
S/E Savona - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - ATR4 - Misura induttanze
S/E Roma Nord - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLO CTB SBARRA B2 150 kV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-13 | 0.33333 | 2017-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV "B" in stazione Villasor1 interferenti siliconatura stallo 125
LINEA ROMA N - S.LUCIA DI M D. ACM E SMIST.EST | LIN | 150 kV | 2017-12-15 | 0.33333 | 2017-12-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 23554C1 per controllo CTB stl S.LUCIA di MENTANA der. ACEA
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2017-12-16 | 0.33333 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-16 | 0.375 | 2017-12-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 268 Savona - Morigallo | LIN | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 268 - Verifica impianto di terra in S/E Savona - non sovrapponibile ad altre prove terra
Linea 361 Oristano - Narbolia | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV 361 "Oristano Narbolia" interferente con i controlli tecnici stallo 361 in Oristano
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Prove sezionatore 89A ATR2 lato 220kV.
S/E Oristano - stl 361 Narbolia | STL | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo 150 kV 361 "Narbolia" in Stazione Oristano: controlli tecnici primo livello intero stallo
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Lavaggio Isolatori
Linea 025 Gioia Tauro Est CP - Palmi RT | LIN | 70 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Oristano - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "A" in stazione Oristano interferenti controlli tecnici stallo 361
S/E Roma Nord - TR 5 150/60/10 | TRF | 150 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Indisp. L. 712 Nozza _ Odolo_Romanterra Interferenza migrazione teleconduzione e rinnovo SPCC stallo in CP Nozza Indisponibilit¿ Sviluppo
S/E Camporosso - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-18 | 0.33333 | 2017-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Taio - ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-12-18 | 0.35417 | 2017-12-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-ATR 201 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Taio - ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-12-18 | 0.35417 | 2017-12-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-ATR 201 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Taio - ATR 201 220/132 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2017-12-18 | 0.35417 | 2017-12-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - TAI-17-ATR 201 CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Biella Est - stl 441 Biella Nord | STL | 132 kV | 2017-12-18 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 04/09-08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14
S/E Camporosso - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-19 | 0 | 2017-12-19 | 0.33333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli B intera sbarra
S/E Bellolampo 2 - stl 223 Partinico 2 | STL | 220 kV | 2017-12-19 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-19 | 0.375 | 2017-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 05/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra A 132kV STL 441
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Prove sezionatore 89B ATR2 lato 220kV.
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-23 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - RISOLUZIONE VIOLAZIONI DM ANNO 2017
S/E Oristano - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV "B" in stazione Oristano: interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 361.
S/E Bellolampo - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-20 | 0.33333 | 2017-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "A" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
S/E Biella Est - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.375 | 2017-12-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 06/09/2017 BIELLA E. CPB Sez Sbarra B 132kV STL 441
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Marginone - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2017-12-20 | 0.54167 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
S/E Bellolampo - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2017-12-21 | 0.33333 | 2017-12-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta sbarre "B" 220 kv per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.29167 | 2017-12-22 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.22-292 per apertura colli morti al P.28/a; a fine lavori rientra in servizio il tratto Redipuglia - ABS, mentre il tratto Udine N.E.-P.28/a rimane fuori servizio per lavori di adeguamento Lidar scenari D1
Linea 223 Bellolampo - Partinico 2 | LIN | 220 kV | 2017-12-22 | 0.33333 | 2017-12-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Idisp. indiretta linea 220 kv Bellolampo-Partinico 2 per CTB stallo Partinico 2 in s.ne Bellolampo
Linea 441 Biella Est - Biella Nord | LIN | 132 kV | 2017-12-22 | 0.375 | 2017-12-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT EX data 08/09/2017 BIELLA EST STL 441 CTB 2017 1M14; Attività in OMB all'indisp. dello stallo
Udine nord est - palo 28/A T.22.292 | TRC | 220 kV | 2017-12-22 | 0.50069 | 2017-12-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Udine N.E. - P.28/A per adeguamenti Lidar Scenari D1 campate 5-6 e 20-21
S/E AMSA Figino - stl 826 S/E Musocco | STL | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - AMSA stallo L826 Adeguamento protezioni (attività UPRI)
L826 Amsa Figino - Musocco - p22 f.l. | LIN | 132 kV | 2017-12-23 | 0.33333 | 2018-01-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza L826 per adeguamento protezioni stallo AMSA (attività UPRI)
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2017-12-27 | 0.33333 | 2017-12-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-28 | 0.33333 | 2017-12-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2017-12-29 | 0.33333 | 2017-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2017-12-31 | 0.29167 | 2017-12-31 | 0.33333 | N | Manutenzione Cavo - Indisponibilità T.23-419 per rimessa in servizio tratto Sez.to Italcementi - Sez.to Servola e messa fuori servizio tratto CP Zaule - Sez.to Italcementi per manutenzione straordinaria sezionatore di linea in CP Zaule a cura Enel Distribuzione
L. 292 Udine NE - Redipuglia cd Safau | LIN | 220 kV | 2017-12-31 | 0.5 | 2017-12-31 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Indisponibilità tronco di linea 220 KV Redipuglia - ABS T.22-292 per chiusura colli morti al P.28/a lato Udine N.E.; a fine lavori rientra in servizio la linea intera.