## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 21 09 2018
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2018-12-20 | 0.58333 | N | Guasto -
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2018-12-31 | 0.73333 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2018-12-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2018-09-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L. 620 trc allacc.Gandellino -Gandellino | TRC | 132 kV | 2018-01-11 | 0.54167 | 2018-12-31 | 0.95833 | N | Altre di Rinnovo - fuori servizio del tronco P.2/1 cmr – c.le Gandellino x rinnovamento della Centrale da parte di Enel Green Power SpA
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
STALLO 132KV 799 UDINE NORD EST IN CP REANA | STL | 132 kV | 2018-03-21 | 0.375 | 2018-10-06 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE GRAVE PERDITA GAS SF6 - PIANO EMERGENZA CP BUIA REANA E VEDRONZA A CURA CO DI UDINE
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-03-23 | 0.75347 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
CP Carinola - stl Marzan./Pignataro 150 kV | STL | 150 kV | 2018-05-05 | 0.37917 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2018-05-28 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - S/E S.Antonio linea T 22248 interferenza per attività di demolizione stallo
S/E S.Antonio - stl 248 Cardano | STL | 220 kV | 2018-05-28 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - S.Antonio stallo T 22248 demolizione stallo.Al rientro lo stallo sarà su nuova S/E S.Antonio GIS.
Stallo 50 KV FUSINIERI 834 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2018-06-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0 | N | Altre di Rinnovo - SCOLLEGAMENTO DEFINITIVO LAT 834 DI SAR DA PALO 61 A CP VI PACE
S/E Scorzè-Condensatore 130 kV - 54 MVAR | RIF | 132 kV | 2018-06-04 | 0.64028 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Guasto -
MONTALT.FS Stl 132 kV C.VECC. FS | STL | 132 kV | 2018-06-05 | 0.66667 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Guasto -
CP Isola C.Rizzuto - stl Isola C.R.2 150 kV | STL | 150 kV | 2018-06-07 | 0.87986 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
CHIUSI FS STL 132KV C.D.PIEVE FS N.FI057 | STL | 132 kV | 2018-06-08 | 0.00069444 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE interruttore guasto
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2018-06-13 | 0.41667 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AT LO STL E GIA FS A SEGUITO DEL BY-PAS TRA LE DUE LAT
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2018-06-17 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Modifica per collegamento definitivo L. 781 su palo gatto
CP Mercatello stl TR1 R 150/10 | STT | 150 kV | 2018-06-18 | 0.00069444 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2018-06-27 | 0 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto e sostituzione sostegni, la linea non può essere messa in esercizio prima della fine dei lavori. Indisponibilità inserita perché la precedente è stata erroneamente consuntivata dalla sala controllo.
FARNETA FS STL 132KV CORTONA IC N.FI052 | STL | 132 kV | 2018-06-30 | 0.33333 | 2018-09-22 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - separazione funzionale
CAMPO_STL_132KV_L917 | STL | 132 kV | 2018-07-01 | 0.66667 | 2018-09-28 | 0.33333 | N | Rinnovo Stallo - Rifacimento stl. Campo
S/E Montalto - stl 344 Montalto C.le 4 | STL | 400 kV | 2018-07-03 | 0.65278 | 2019-03-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Ginestra - TR 2 SANC 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2018-07-12 | 0.55556 | 2018-09-30 | 0.625 | N | Guasto -
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E Melilli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-07-24 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 275 Battaglia - Este | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24275A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 274 Este - Cementi Zillo | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24274B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 360 Battaglia - Battaglia Nuova | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24360A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 227 Este S.Croce - Italcementi | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24227B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 225 Este S.Croce - Este Nera | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24225A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
S/E Salgareda-Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-08-02 | 0.72361 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Guasto -
SE Tarcento - stl.006 Carnia cd Udine RT | STL | 70 kV | 2018-08-03 | 0.66667 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo T.006 Udine RT cd Carnia in SE Tarcento per interferenza con lavori civile di separazione SE.(In caso di necessità le calate del sezionatore n. 620 saranno da ricollegare alla sbarra 66 KV a cura RFI)
Brancaccio RT-stl 708 Caracoli cd Ter.RT | STL | 150 kV | 2018-08-04 | 0.66667 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Guasto -
PS Carnate RT - stl 007 SSE Lecco RT | STL | 70 kV | 2018-08-06 | 0.54167 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Guasto -
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-08-13 | 0.72569 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-08-17 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SNG - contr.B 1°AR.301 (ind AR)
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-08-17 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E SNG - contr.B 2°AR.301 (ind AR)
Linea R13 Cetraro RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2018-08-20 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Scalea RT - Cetraro RT; dorsale PARI, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG circa 40 km
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TG Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2018-08-20 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Moncalieri-stl Gr.TG3 C.le Moncalieri - Manutenzione trasformatori elevatori della centrale Come da richiesta del Gruppo Iren nella mail del 13/06/2018 No tempi di rientro
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2018-08-20 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalieri - Manutenzione trasformatori elevatori della centrale Come da richiesta del Gruppo Iren nella mail del 13/06/2018 No tempi di rientro
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-08-20 | 0.95833 | 2018-09-26 | 0.5 | N | Rinnovo stazione - Lavori propedeutici separazione funzionale. Sbarra Pari Fuori servizio. Le manovre di cambio Sb debbono essere eseguite fuori tensione
Ca del Bue: stallo Ric. Sud - Ca del Bue L06 57 | STL | 132 kV | 2018-08-27 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da impiegare come jolly nel piano manut.straordinarie, sezionatore by-pass linee disponibile alla chiusura per intero periodo indisponibilità
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Parallelo Sbarre A1-A2 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-28 | 0.41667 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Interferenza Lavori - Sbarre A2 interferenti con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 347 Salgareda - Planais | LIN | 400 kV | 2018-09-01 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.21-347 per sostituzione FdG
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2018-09-01 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttore, armamenti e fune di guardia
Linea L05 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2018-09-01 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori : IAN 2018, BVTT4_M1566
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2018-09-01 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2018-09-01 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttore, armamenti e fune di guardia
Linea 002 400 KVcc Galatina - Otranto | LIN | 400 kV | 2018-09-01 | 0.42083 | 2018-10-28 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.017396 | N | Taglio Piante - T.280 - Taglio piante laterali campate varie
SE SALORNO STL BOLZANO V17 | TRC | 132 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea V17 “Salorno-Bolzano FS” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea 154 Cappuccini - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23154 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE N.B. DA RICHIEDERE EVENTUALI LINEE MT INTERFERENTI
Linea 614 S/E Buseto - CP Castellammare | LIN | 150 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - sostituzione conduttori, FO con FO da 48 fibre, ed equipaggiamenti.
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni , conduttori f.d.g. armamenti e isolatori
Linea 393 Vignole B. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - LIN 393 - Sostituzione conduttori per potenziamento linea
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. TR2 PER C.T.
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2018-09-03 | 0.35417 | 2018-09-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.644 Sostituzione fune di guardia con nuova FDG FO. Progetto Open Fiber. Indisponibilità allungata per variazione progetto in corso. linea in DT con T.249.
S/E S. Damaso - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2018-09-03 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SDM-Cong/130 - Sostituzione Sezionatori A1 e B1 di sbarra 1°sez.130 kV
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2018-09-03 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.49931 | N | Altre di manutenzioni - indisponibilità chiesta da A2a per loro fermata annuale gruppi di produzione
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.017396 | N | Sostituzione Conduttori - TE-DX-08-307 L22280B1 S.COLOMBANO-AVENZA SOSTITUZIONE CONDUTTORI FDG E ARMAMENTI SENZA RIENTRO
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.017396 | N | Interferenza Linea - Lavori APRI Padova. Attività in ombra a sostituzione conduttori linea 280 a cura UI-FI
LINEA 50KV N.270 FERRARA Z.I.-S.MARIA MADDALENA | LIN | 70 kV | 2018-09-03 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Linea 270 S.M. Maddalena - Ferrara Z.I. = Consegna in sicurezza per interfrenza lavori sul Canale Boicelli (regione ER)
Stallo 132 kV 098 GRAZIE in CP CANEVARI | STL | 132 kV | 2018-09-03 | 0.875 | 2018-09-21 | 0.020729 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione apparecchiature montante linea 874 Linea con tensione di ritorno
Stallo 132 kV 874 Morigallo/Dogali in CP Canevari | STL | 132 kV | 2018-09-03 | 0.875 | 2018-09-21 | 0.29167 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione apparecchiature di montante. Linea con tensione di ritorno
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP CANEVARI | SBA | 132 kV | 2018-09-03 | 0.875 | 2018-09-21 | 0.021007 | S | Interferenza Lavori - Interferenza per rinnovo apparecchiature montante linea 874
Linea 132 kV - BORGO S.L. - CONTEA | LIN | 132 kV | 2018-09-04 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - WBS DA APRIRE L23074 CONTEA-B.S.LORENZO SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-MANZANO | LIN | 132 kV | 2018-09-04 | 0.66667 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.436 Redipuglia - Manzano Tratto REDIPUGLIA - P.12 per demolizione sostegno n. 7 sul greto del fiume Isonzo
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2018-09-05 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T 23019 tronco palo 57/1A -S/E Ora.Fuori servizio per interferenza.
ORA FS Stl 132 kV BOLZANO FS | STL | 132 kV | 2018-09-05 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Ora, dello stallo linea 019L “Ora RT -Bolzano RT” per passaggio su nuovo SPCC e chiusura delle lame di terra lato linea del sezionatore di linea dello stallo 019L
S/E Bari Ovest - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2018-09-07 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - BARI OVEST: fuori servizio Batteria Condensatori per verifica capacità elementi
CP EM BARGA - STALLO AT EM BARGA PRINCIPALE | STL | 132 kV | 2018-09-07 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione a cura del cliente KME
S/E VERDERIO - STL 004 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2018-09-10 | 0 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE GAR
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2018-09-10 | 0.29167 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Montaggio nuovi sostegni e tesatura conduttori
LINEA 151 FIESCH - ALL'ACQUA | LIN | 220 kV | 2018-09-10 | 0.29167 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 638 Carpi Sud - Modena Nord | LIN | 132 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.6875 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione piastre
Linea 308 Gorlago - Robbia | LIN | 400 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Richiesta UPRI - Intervento modifica sostegni
Linea 307 S.Fiorano - Robbia | LIN | 400 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Richiesta UPRI - Intervento modifica sostegni
S/E Lacchiarella - stl 164 Assago cd var | STL | 132 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori.
LIGONCHIO Stl PREDARE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA LINEA 693 LIGONCHIO-PREDARE PER CONTROLLI PMO E INTERFERENZA CON LAVORI CIVILI C.LE
S/E Grosio - stl L05 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE GAR
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE GAR
Linea 326 Sarroch - Enichem (SN) | LIN | 150 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 326 Sarroch Enichem (SN) richiesta da Saras per interferenza lavori al proprio estremo
Lin G32 Trasta RT - se Erzelli | LIN | 132 kV | 2018-09-10 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T.G32 - Demolizione sost. 16 e modifica sost.17 nuovo porta terminali per nuovo collegamento in cavo - richiesta da RFI
Linea 683 Scorzè - Villabona | LIN | 132 kV | 2018-09-10 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Per cambio condut., FdG e mensole isolanti su linee 23 683-23684 tratto s.286 - Scorzè, una terna alla volta. Alternativamente sarà garantito il rientro in 8h D / 12 N della linea non interessata al lavoro, al termine verifica concordanza fasi
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2018-09-10 | 0.35417 | 2018-09-23 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 17-30/03/2018. Lavori UPRI 2018, ricostruzione Linea primo step 2018.
Tronco Scorzè - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2018-09-10 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Per cambio condut., FdG e mensole isolanti su linee 23 683-23684 tratto s.286 - Scorzè, una terna alla volta. Alternativamente sarà garantito il rientro in 8h D / 12 N della linea non interessata al lavoro, al termine verifica concordanza fasi "
SE Pontebba - stl.003 Tarcento cd Carnia | STL | 70 kV | 2018-09-10 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 003 In SE Pontebba per interferenza lavori con Stl. 001
L 164 S/E Lacchiarella-Cp Assago-Cp Mila | LIN | 132 kV | 2018-09-10 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.375 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Lacchiarella sostituzione sezionatori stallo 164.
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-09-10 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra afferente ai sezionatori 610, 630 e 611 in SE Pontebba per interferenza lavori con Stl. 001
Linea 220 Ponte - All'Acqua | TRC | 220 kV | 2018-09-10 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MOT ex data 14/09/18-28/09/18, T.220 Installazione dispositivi antirotazionali in OMB a lavori SWISSGRID.
Linea 001 Valbruna - Pontebba | LIN | 70 kV | 2018-09-10 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità T. 24001 Pontebba Valbruna per rinnovo stallo in SE Pontebba
SE Pontebba - stl.001 Valbruna | STL | 70 kV | 2018-09-10 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 001 In SE Pontebba per rinnovo stallo
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2018-09-10 | 0.5 | 2018-10-08 | 0.33333 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 Risanamento pali CAC fuori servizio tronco P.207-Mori Bassa (ind lin)
Linea 693 Ligonchio - Predare | LIN | 132 kV | 2018-09-10 | 0.58333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Consegna in sicurezza ad Enel Green Power per controlli tecnici ed interferenza con lavori civile alla centrale di Predare
TRONCO N.697 LUZZARA - FABBRICO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2018-09-10 | 0.60417 | 2018-09-21 | 0.33333 | N | Riparazione morsetteria - Montaggio antivibranti
Linea F66 Foligno RT-Fossato di Vico RT | LIN | 132 kV | 2018-09-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.70833 | N | Taglio Piante - CTP Taglio piante pericolose sulla linea 23F66B1 (AN019) Fossato di Vico RT ÷ Foligno RT
S/E Soverzene - stl Gruppo 1 | STT | 220 kV | 2018-09-11 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - L22SOVA-R S/E Soverzene - stl Gruppo 1: FS richiesto da Enel Produzione per loro attività sul gruppo 1
Tronco Bolgheri RT - P.160-D | TRC | 132 kV | 2018-09-11 | 0.58333 | 2018-10-12 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - D_L.035 _ Tronco di Linea da Palo 160D a S/E Bolgheri - Sostituzione parti di carpenteria deteriorata sostegni, ripristino fondazioni e sostituzione conduttori, FDG, isolatori e morsetteria
Linea 281 Doganella - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2018-09-12 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.5 | N | Variante Linea - Variante cavo per conto Metropolitana di Napoli a cura UPRI
S/E Morigallo - ATR 6 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2018-09-12 | 0.88194 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-09-13 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Bonifica sostegni CAC 2° STEP
S/E San Rocco - stl 384 Piacenza | STL | 400 kV | 2018-09-13 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.49931 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S. Rocco - STL 384 per riparazione sez. di sbarra B e sez. L+T NB: in ombra a fuori servizio linea 384 già in essere con identificativo 180716012949784
SEA MALPENSA - STALLO 062 CP MALPENSA - VIZZOLA | STL | 132 kV | 2018-09-13 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione degli interruttori LTB145 e relative protezioni
Stallo 132 kV SEA 1 in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2018-09-13 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - MALPENSA ENERGIA 02 74867150 ¿ alimentato dallo stallo ALIMENTAZIONE 2 (alimentazione principale) - Lavori a cura Terna e Cliente SEA
Linea 399 Camin - C.N.R. | LIN | 400 kV | 2018-09-13 | 0.60417 | 2018-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione Stazione Elettrica CNR (ind lin) - Richiesta da CNR
Linea 502 Sillano 1 - Sillano 2 | LIN | 132 kV | 2018-09-14 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Lavori Enel green power per eliminazione perdite SF6 in centrale Sillano 1
SILLANO 1 Stl SILLANO 2 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-14 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA STL LINEA 502 SILLANO 1-SILLANO 2 PER ELIMINAZIONE PERDITA SF6 STAZIONE AT
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2018-09-14 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Rinnovo
Linea 132 kV - Castellone CP - Romanengo CP | LIN | 132 kV | 2018-09-14 | 0.625 | 2018-10-01 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - Progetto OPEN FIBER
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-15 | 0 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Sandrigo AR.301 - sost.AR
Linea 384 Piacenza L. - San Rocco | LIN | 400 kV | 2018-09-15 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.49931 | N | Sostituzione FdG - Progetto OPEN FIBER
Linea 702 Melfi - Barile 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-15 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - 23702F1_Barile-Melfi, Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2018-09-15 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.644 fuori servizio per sostituzione FDG FO progetto Open Fiber. II richiesta per modifica progetto e sostituzione conduttori nella tratta 1-3 + 12-13
Mezzocorona-stl007 Castelb. cd Bolz.-S.F | STL | 132 kV | 2018-09-16 | 0.75 | 2018-09-30 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Mezzocorona T 23007 Sostituzione interruttore
Linea 613 Ponte S.Giovanni - Bastia | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.29167 | 2018-09-28 | 0.58333 | N | Verniciatura Sostegni - 23613C1 LINEA P.TE SAN GIOVANNI - BASTIA VERNICIATURA TERZO SUPERIORE B/R
S/E Grosio - Semisbarra A5 220kV | SBA | 220 kV | 2018-09-17 | 0.29167 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
Linea 309 Monteoro - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-09-17 | 0.3125 | 2018-09-21 | 0.6875 | S | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 309 PER RINNOVO BACKBONE 2018
Stallo 132 kV F39 SIED in CP Sanfront | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.3125 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio su richiesta Cliente Calcinere del 12-09-2018.
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2018-09-17 | 0.3125 | 2018-09-21 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 307 Villasor 1 - S. Miali | LIN | 150 kV | 2018-09-17 | 0.3125 | 2018-10-03 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 307 "Villasor1 Santu Miali"
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-09-17 | 0.3125 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/4 380/220 kV - SPCC primario, secondario e macchina + Montaggio lance di messa a terra
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di ribaltamento stallo su SCCT ST Greggio. Accordi definitivi RFI mail 06/09/18
SSE Greggio RT - stl T41 Chivasso RT | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ST Greggio: ribaltamento stallo su SCCT ST Greggio, lavoro in OMB al fuori servizio della Linea. Accordi definitivi RFI mail 06/09/18.
Linea F19 Andonno CP - Andonno Cen. | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - SBARRA 132 KV SARA DISALIMENTATA DA E-DISTRIBUZIONE
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - S.COSIMO | LIN | 150 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S.E. Sorgente
S/E Sorgente - stl CP S. Cosimo | STL | 150 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica maglia di terra S.E. Sorgente
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza lavori di sostituzione interruttore T 23007
S/E VERDERIO - STL 005 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - GAR Verderio
S/E VERDERIO - STL 004 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - GAR Verderio
S/E Camporosso - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RIFASAMENTO - interferenza per TR2 - Controlli B + SPCC
L.T41 Chivasso RT-Greggio RT-Santhià RT | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. LINEA T41 X CTB NELLA S.S.E CHIVASSO (ACCORDI PRESI CON RFI)
S/E Camporosso - TR 2 132/66/15 | TRF | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 - Controlli B + SPCC - Accordi Ok
S/E Rossano T. - stl 096 Calusia | STL | 150 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Rossano - UF Calusia: revisione pesante interruttore 170kV
S/E Savona - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TR1 - Sostituzione trasformatore - Accordi ok
Linea 302 Martignone - Colunga | LIN | 400 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 302 MRT /COL Sostituzione catene isolatori (RSE-1) - Rientro serale e NON andrà in atto nei gg 22 e 23/9
Stallo 132 kV CENTRALE in CP ANDONNO | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Su richiesta Hydro NW e per revisione sezionatore di montante.
ANDONNO C. TRG1 4/9 | TRF | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - NUOVO TRASFORMATORE GRUPPO 1
S/E Roma Est - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Verniciatura - VERNICIATURA ATR/1
Linea L11 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Cassano - stl L11 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Bari Ovest - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - BARI OVEST: fuori servizio sbarra B2 150 KV per sostituzione int.re stallo secondario ATR 1
SSE Chivasso RT - stl T41 Greggio RT | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. STALLO T41 X CTB NELLA S.S.E CHIVASSO (ACCORDI PRESI CON RFI)
Linea CV1-V14 Bressanone-Bress.CP-Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23V14 sostituzione fune di guardia e conduttori
Bressanone - stl CV1-V14 Bress.CP-Chiusa | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-V14-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 132 kV - CENTO - S.PIETRO IN CASALE | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - Linea 731 Cento / S.Pietro in Casale = Sostituzione F.d.G. con F.O. (OPGW-2018)
ANDONNO C. TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR2
S/E Camerata P. - stl 163 Candia | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT tipo B su intera UF
S/E Chatillon - stl 535 Cretaz | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 535 a Chatillon x revisione interruttore
CROT - Stl 551 FUCINE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO STAZIONE CROT
CIVIDATE_STL_132KV_L025 | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.29167 | N | Altre di Manutenzione -
Cividate_132kV_SBA_B | SBA | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilit¿ Sb. "B" 132kV-S/E Cividate
CIVIDATE_STL_132KV_L024 | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Codrongianos - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 380 kV per interferenza alla siliconatura isolatori Montante SACOI
SACOI (201) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 201 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (202) CODRONGIANOS-S.TERESA DI G. | LIN | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 202 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (901) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 901 PER MANUTENZIONE ANNUALE
SACOI (902) Codrongianos - Punta tramontana 200 kV c.c. | LIN | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 902 PER MANUTENZIONE ANNUALE
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F4 | TRF | 70 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SACOI per fermata annuale 2018
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F12 | TRF | 70 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SACOI per fermata annuale 2018
S/E Codrongianos: SACOI - TR Convers F8 | TRF | 70 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità SACOI per fermata annuale 2018
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
Linea 014 Catanzaro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - SOSTITUZIONE CONDUTTORI
Lin 024 S/E Cedegolo Sud - C.le Cividate | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione ordinaria
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - manutenzione ordinaria
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con revisione interruttore (2YMHME 245 kV)
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE (ABB AGE 245KV)
S/E OSTIGLIA - STL 709 CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B T.709 in S.E. OST
S/E OSTIGLIA - STL 709 CS OSTIGLIA | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 2 protezioni
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA GOR-2 st.ATR1 132KV : da effettuarsi nel periodo previsto x le sostituzioni interruttori
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 132 kV : contemporaneamente all'indisponibilità relativa alla Sostituzione Interruttore 380 kV
S/E Gorlago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC SBA e interferenza sostituzione interruttore 132 kV ATR.1
S/E Villavalle - ATR 3 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF ATR3
Linea 132 kV - CAMPOLUNGO - MONSAMPOLO DER. ELAM | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - 23774D1 Campolungo - Monsampolo - Sostituzione Isolatori, equipaggiamenti e morse di amarro
S/E Cassano - stl L11 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - CSN - SEZIONE A 220 KV
S/E Ostiglia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA in olio 420kV
S/E Melilli - stl Erg Petroli | STL | 150 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST5 ENIPOWER TURBOGAS | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S\E Agip Sezionamento STL ST5A revisione leggera interruttore
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione cdg inc F.O - tronco di linea da CP Cassano a CP Goleto
FLAMINIA 2 - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Eliminazione anomalie guaine.
CP PREDAPPIO - STALLO AT ISR 131 | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
S/E Suvereto-ATR303 SACOI 380/220365 MVA | TRF | 400 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E SUVERETO CONVERSIONE - Fermata annuale impianto revisione generale apparecchiature AT
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.573 LIVORNO P.TO IND. | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S\E Agip Sezionamento STL 573 - Sostituzione Sezionatori di Sbarra
S/E Agip Sezionamento-Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S\E Agip Sezionamento SBA A2 - Sostituzione Sezionatori di Sbarra STL ST5 e 573
CP IS RIDRACOLI - STALLO AT PRD 131 | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti in RSE
Linea 132 kV - ISOLA RIDRACOLI - PREDAPPIO | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23131E ISR - PRD in sic. per sostituzione conduttori ed installazione dispositivi antirotazionali.
S/E Magliano A. - stl 392 Entracque 2 | STL | 400 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Magliano A. - stl 392 Entracque 2 : controllo protezioni In ombra all'indisponibilità numero: 170725033723087
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Interferenza lavori sostituzione armamenti in RSE T.712
Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23608B-L Linea 608 Moline - Arsiè cd Pedesalto: Verniciatura sostegni 608/638. Primi 2 giorni tempo di rientro tratto Pedessalto-Arsiè 300min diurno 720 notturno escluso Moline (aperura CM lato Moline).
Stallo 132 kV 690 Ponte Marmora in CP Acceglio | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Controlli di legge in C.P. Acceglio. Attivit¿ in ombra a fuori servizio Terna Su T 702 e T 707. Vincolo di produzione centrali imposto da Torino AeP.
Linea 702 San Damiano - Dronero CP | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.702 installazione dispositivi antirotazionali linea AT - campagna resilienza. OK accordi con enel produzione e e-distribuzione.
Linea 690 Acceglio-San Damiano der P.Marmora | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.690 RICHIESTA E-DISTRIBUZIONE PER Controlli di legge in C.P. ACCEGLIO. Linea a terra nelle C.Le di S.Damiano e solo sezionata ad Acceglio e Ponte Marmora
S/E AGIP SEZ.TO - STALLO N.ST5 ENIPOWER TURBOGAS | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S\E Agip Sezionamento STL ST5 - Sostituzione sezionatore di sbarra
Linea 446 Innanzi - Manfredonia Sud | LIN | 150 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-09-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER la data di fine flessibilità è il 28/09/2018
SE Scorzè-stl 684 Spinea cd PoMeTon | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Per interferenza con lavori di cambio fdg e conduttori linea T23683/684
S/E Scorzè - stl 683 Villabona | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per interferenza con lavori di cambio fdg e conduttori linea T23683/684
S/E Magliano A. - stl 392 Entracque 2 | STL | 400 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.392 - Controlli tecnici tipo B
S/E Entracque - stl 392 Magliano A. 2 | STL | 400 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.392 - Controlli tecnici tipo B
S/E Grosio - stl L04 S/E Verderio | STL | 220 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE INTERRUTTORE
STALLO 132 KV 405 IN CP CASTIONE ANDEVENNO | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli -
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra CP ARDENNO e CP CASTIONE ANDEVENNO
Tronco Lancenigo - all. Lancenigo | TRC | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.5625 | N | Sostituzione FdG - L23004D-A Tronco Lancenigo - all. Lancenigo: Open Fiber, sostituzione FDG con FDG con fibra ottica.
Linea 132 kV - Ostiglia CS - Ostiglia ST | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Controlli tecnici tipo B T.709 in S.E. OST
Linea 426 Morasco - Ponte | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.426 Installazione Antirotazionali, accordi definitivi con ENEL G.P. mail 07/09/18
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE TVZ ATR303
Linea 707 Dronero CP - San Rocco | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.707 installazione dispositivi antirotazionali linea AT - campagna resilienza - Ok accordi con Enel produzione e e-distribuzione.
S/E Alessandria Nord - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MOT ex data 16-20/07/18. S/E Alessandria Nord - TR 2, sostituzione interruttore lato 132 kV, revisione pesante VSC, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale, nuovi accordi in corso con ENEL Distribuzione
Linea 517 CP Albate - CP Montorfano | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - UI (OPEN F) "indisponibilità richiesta per sostituzione FO intera tratta - piano open fiber 2018 in corso approvazione"
LINEA 132KV N.573 SEZ.TO AGIP - LIVORNO P.TO IND. | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.41667 | 2018-09-21 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - I_L573 Interferenza con sostituzione sezionatore di sbarra in S/E AGIP Sezionamento
TRC ALL PHENIX (LA SUGARELLA) - CP CANINO | TRC | 150 kV | 2018-09-17 | 0.50069 | 2018-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Realizzazione raccordi a nuova SE di Canino - Realizzazione sostegno per realizzazione tratta SE Canino - CP Canino -- f.s. tratta da all, CP Montalto sino a CP Canino compresa all. Phenix
Trc 575 All. Phenix - All. Viagg. Montal | TRC | 150 kV | 2018-09-17 | 0.50069 | 2018-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Realizzazione raccordi a nuova SE di Canino - Realizzazione sostegno per realizzazione tratta SE Canino - CP Canino -- f.s. tratta da all, CP Montalto sino a CP Canino compresa all. Phenix
Trc 575 All. Phenix - Phenix | TRC | 150 kV | 2018-09-17 | 0.50069 | 2018-09-22 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Realizzazione raccordi a nuova SE di Canino - Realizzazione sostegno per realizzazione tratta SE Canino - CP Canino -- f.s. tratta da all, CP Montalto sino a CP Canino compresa all. Phenix
L.029 trc Villanova RT - P.171 | TRC | 132 kV | 2018-09-17 | 0.66667 | 2018-09-28 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - T.029 LAVORI UPRI IN VILLANOVA RT
S/E Selargius - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-09-17 | 0.67708 | 2018-09-21 | 0.625 | N | Guasto -
CP SCHIAPPA - STALLO AT IMF 110 | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.71597 | 2018-09-22 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 132 kV - BATTIFERRO - CONTAVALLI | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.74931 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Guasto -
Tronco 544 All. Mazzocchio - CP Pofi | TRC | 150 kV | 2018-09-17 | 0.75 | 2018-10-06 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori tratta da palo 7 a 109
Linea 012 Flaminia - Nomentano | LIN | 150 kV | 2018-09-18 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche maglia di terra Aree Transizione Aereo/Cavo
Linea 209 S.Lucia - Roma N cd Acea Flam | LIN | 220 kV | 2018-09-18 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC fase 12 e fase 4 stl Roma Nord 1 der. Acea Flaminia 220 KV
S/E S.Lucia - stl 209 Roma Nord cd Acea | STL | 220 kV | 2018-09-18 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC fase 12 e fase 4 Stl Roma Nord 1 der. Acea Flaminia 220 KV
Lin 019 Settimo RT - Nichelino RT | LIN | 132 kV | 2018-09-18 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.5 | N | Sostituzione Armamenti - sostituzione armamenti componenti critici Presi accordi con RFI
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-18 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo L.164.
Linea 153 Feroleto CP - Soveria Mannelli | LIN | 150 kV | 2018-09-18 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Riparazione FdG - Riparazione CdG 37-38; 08-09; 15-16; 17-18
Linea 492 Castelnuovo - Sannazzaro | LIN | 132 kV | 2018-09-18 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.48955 | S | Controlli di legge - Verifiche di terra EniPower Ferrera.
Linea 535 Chatillon - Cretaz | LIN | 132 kV | 2018-09-18 | 0.48524 | 2018-09-24 | 0.66667 | N | Guasto -
Ampezzo CP - P.20/1 | TRC | 132 kV | 2018-09-18 | 0.58403 | 2018-09-24 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità per il tronco Ampezzo P. 20 per installazione antirotazionali (piano ghiaccio)
Linea 648 Cisano-Locate | LIN | 132 kV | 2018-09-18 | 0.625 | 2018-09-21 | 0.375 | S | Sostituzione Conduttore - Fuori Servizio vincolato al fuori servizio RFI, interferente con i lavori sostituzione conduttori.
CP Bari Sud - stl Triggiano 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-18 | 0.87095 | 2018-11-30 | 0.99931 | N | Guasto -
S/E Roma Ovest - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-09-19 | 0.16751 | 2018-11-30 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 385 Ozieri - Buddusò | LIN | 150 kV | 2018-09-19 | 0.3125 | 2018-09-28 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 385 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 007 Maratea RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.625 | N | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
S/E DUGALE - STL226 CASTEGNERO | STL | 220 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.226 Castegnero - REV.NE COMANDO INT.RE 2.
Linea 920 S/E Sesto S.G.- Arcore | LIN | 132 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - T.920 sost. cond
Linea 145 Zona Ind.Catania - Lentini | LIN | 150 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione corda di guardia dal sostegno 8 al sostegno 37
Linea 341 Bargi C.le - Bargi Stazione | LIN | 400 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Riparazione Carpenteria - Linea 341 + (L340 il 19/9) + (L339 il 20-21/9) = Sostituzione cimini dei portali di stazione BAS e regolazioni
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66181 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 339 Martignone / Bargi = Sostituzione Interruttore NMG/MHMe2Y a BARGI per perdite SF6 (PS_183670) e rinnovo
S/E Bargi - stl 339 Martignone | STL | 400 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66181 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - BAS-L339 Martignone = Sostituzione Interruttore NMG/MHMe2Y per perdite SF6 (PS_183670) e rinnovo
OZIERI Stl BUDDUSO 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE STALLO LINEA AT 385 BUDDUSO
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.56862 | N | Altre di Manutenzione - 23625M1_Ginosa-Matera, Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
CROT - Stl 552 LEMIE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO STAZIONE CROT
CROT SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO STAZIONE CROT
LEMIE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-09-19 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - PMO STAZIONE LEMIE
S/E S.Damaso - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-19 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-Sb/A1 130 = Collaudo Sez/re sb/A1 e ricollegamenti AT Sez/ri di sbarra st. Cong/130
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2018-09-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23665A1 Sostituzione conduttori intera linea
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-09-19 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici tratto Pometon - Villabona
Tronco Spinea - Po.Me.Ton. | TRC | 132 kV | 2018-09-19 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - Richiesta RSE tipo 2 per controlli tecnici tratto Pometon – Villabona (solo tratto Spinea-Pometon)
L708 Caracoli-Brancaccio RT cd Term. RT | LIN | 150 kV | 2018-09-19 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - riparazione conduttori
C.te Mincio - Ric. Sud L51 Nord | LIN | 132 kV | 2018-09-20 | 0.29167 | 2018-09-21 | 0.83333 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori linea L51
C.te Mincio - Ric. Sud L50 Sud | LIN | 132 kV | 2018-09-20 | 0.29167 | 2018-09-21 | 0.83333 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori linea L50
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore (GIS tipo AGB 170 - C.do CMI)
S/E Roma Sud - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ROMA SUD - ATR/4 380/150 kV - Revisione pesante VSC a cura ditta MR
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con i lavori di sostituzione corda di guardia su linea 60kV Tusciano-Goleto cd Cassano e Acquedotto Cassano
S/E Soverzene - stl Gruppo 1 | STT | 220 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22SOVA-R S/E Soverzene - stl Gruppo 1: controlli tipo B + verifica protezioni
Linea 882 S/E San Salvo - Montecilfone | LIN | 150 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per installazione antirotazionali.
Linea 178 Chiaramonte Gulfi - Ragusa 2 | LIN | 150 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttore - Sostituzione Conduttore per bonifica anomalie in prossimità dei giunti (campata con attraversamento).
Ric. Sud: stallo C.te Mincio - Ric. Sud L06 50 Sud | STL | 132 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo L50
S/E Taranto Nord - stl 320 Brindisi | STL | 400 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo delle due protezioni distanziometriche dello stallo linea 380 kV Brindisi, come richiesto da DSC-ADCS-Analisi di Esercizio.
Ric. Sud: stallo C.te Mincio - Ric. Sud L06 51 Nor | STL | 132 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.79167 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione stallo linea L51
Linea 961 Bitonto - Modugno 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.75 | N | Realizzazione Entra/esci - Lavorazioni: > Collegamenti E/E alla nuova sezione 150 Palo del Colle Aleatorietà: > vettore CDN disponibile presso la CP di Bitonto, da implementare TPS ENTRATA IN SERVIZIO: > Nuova sezione 150 SE Palo del Colle
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-20 | 0.33403 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 1° ATR201
Linea 056 Chiusi RT - Montallese RT | LIN | 132 kV | 2018-09-20 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.41447 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L056 Consegna Linea in assetto di prova per la verifica della maglia di terra della Stazione Elettrica di Montallese RT
Linea 637 Fs Bricherasio - Luserna S.G. | LIN | 132 kV | 2018-09-20 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.637 sostituzione isolatori scarichi sui sost. 3 e 15. Attività a cura UITO.
Linea 339 Martignone - Bargi | LIN | 400 kV | 2018-09-20 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66181 | N | Riparazione FdG - Linea 339 = Riparazione strefolatura FdG in c.7/8 + Sostituzione cimini dei portali di stazione BAS il 20-21/9 con L341 (in ombra al f.s. per sostituzione interruttore a BAS)
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-20 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE TVZ ATR303 - SBARRA B 132KV
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2018-09-20 | 0.66667 | 2018-10-20 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori, fd ed armamenti
Stallo 150 kV S.AGATAMILIT in CP S. STEFANO C | STL | 150 kV | 2018-09-21 | 0.083333 | 2018-09-21 | 0.29167 | S | Altre di manutenzioni - ripristino trasudamento olio del comando dell’interruttore stallo S.AGATA in CP S.STEFANO
FOLIGNO FS Stl 132 kV GIUNCAN.FS | STL | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Manutenzione urgente Interruttore
CONTESSE FS Stl 150 kV S.COSIMO | STL | 150 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - per attività richieste da Terna necessita indisponibilità stallo 23 (lato S.Cosimo) e sez.200 della SSE di contesse
Linea 013 Fidenza RT - Parma RT | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.6875 | N | Lavaggio Isolatori - Lavaggio isolatori P.4 e P.5
Linea 559 Rieti Z.I. - Cotilia | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - 23559B1 SOSTITUZIONE CATENA CON 4 ISOLATORI ESPLOSI
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CAM-132-18-Verifica Protezione stallo 2° ATR201
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Macchina ATR201
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Aerotermi stallo Macchina ATR201
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Passivazione Olio stallo Macchina ATR201
S/E Ostiglia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B T.709 in S.E. OST
S/E Montecorvino - stl 315 S. Sofia | STL | 400 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea_AIS_380 kV SE Montecorvino stallo 380 KV S.SOFIA
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B + verifica protezioni
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.5 | S | Altre di sviluppo - Installazione sistema Hydran
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.021-Fuori servizio per chiusura colli morti in s/e Ora stallo T.019 ed apertura colli morti stallo T.021 (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Ora” sullo stallo linea T.019
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.019-Fuori servizio per chiusura colli morti in s/e Ora stallo T.019 ed apertura colli morti stallo T.021 (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Ora” sullo stallo linea T.019
ORA FS Stl 132 kV TRENTO FS | STL | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Ora RT, dello stallo linea 021H “Ora RT -Trento RT” per passaggio su nuovo SPCC e chiusura delle lame di terra lato linea del sezionatore di linea dello stallo 021H
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - (IAN AOTNA) sostituzione catene isolatori
Linea 355 Flero - Mantova | LIN | 400 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO progetto OpenFiber
Ric. Sud - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.79167 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità Sbarra B per interferenza con manutenzione sezionatori di sbarra B degli stalli L50 e L51
S/E Martignone - stl 339 Bargi | STL | 400 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MRT-St.L339 = Verifica periodica Protezioni (montante solo aperto senza PLS) - in ombra al f.s. x sostituzione interruttore staz. BAS
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Controllo tecnico del palo 14 e sostituzione isolatori rotti al filo 2, linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Sostituzione Isolatori - Controllo tecnico del palo 14 e sostituzione isolatori rotti al filo 2, linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Chiusura colli morti P.506
CP CHIUSI - SBARRA AT VE LATO 653-644-461-651 | SBA | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione Interruttore AT telaio e protezioni TR Verde
CP CHIUSI - STALLO AT 651 CHN-FBR-CHF | STL | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione Interruttore AT TR Verde
CP CHIUSI - STALLO AT 461F.S. | STL | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza sostituzione Interruttore AT telaio e protezioni TR Verde
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente alla sostituzione interruttore Erg Nuce Sud
LANCENIGO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Z35530A-S01 LANCENIGO - Sbarra A 132 kV: FS per interferenza collegamento FDG T.004 al portale.
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - RICHIESTA DA UI VVE PER INTERFERENZA CON LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDUTTORI DI SBARRA IN S/E LANCENIGO
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.11 - Modifiche SPCC
Linea 686 C.le Troina - CP Troina | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Ripristino F.d.G. - Linea in D.T. con la Linea 658 Troina - Bronte - NECESSARIO SOVRAPPORRE ENTRAMBI I FUORI SERVIZIO
Linea 658 C/Le Troina - CP Bronte | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.33333 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Ripristino F.d.G. - Linea in D.T. con la Linea 686 Troina - Troina - NECESSARIO SOVRAPPORRE ENTRAMBI I FUORI SERVIZIO
S/E Magliano Alpi - Parallelo K2 132 kV | STK | 132 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni Verifica protezioni Stallo - MAGLIANO ALPI SEZIONE A 132 kV
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV denominate "B" in Selargius interferenti con riparazione sezionatore stallo parallelo sbarre 220kV
Linea 521 Scafati-S.Giuseppe cd Sarno RT | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità richiesta per prove di teleconduzione.
CP S.Giuseppe V. - stl Scafati 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Ripristino funzionalità sezionatore di linea. Richista per interferenza indisponibilità della linea
SE TRENTO RT - stl 021H ORA RT | STL | 132 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T 23021 Taratura e manutenzione Interruttore in SSE Trento
SE Trento RT - stl.022 Ala RT | STL | 132 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T 23022 Manutenzione sezionatore di sbarra linea 021 in SSE Trento
S/E Selargius - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore sbarre "B" stallo "Parallelo sbarre 220 kV" stazione Selargius
S/E Melilli - stl Erg Petroli | STL | 150 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot Erg Nuce
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - T.23.021-Manutenzione sezionatore di linea e TV in S/E Trento (ind lin)
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. BONIFICA PUNTO CALDO A FABBRICO
CP FABBRICO - STALLO AT PEG 697 | STL | 132 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - BONIFICA PUNTO CALDO
SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep | STL | 150 kV | 2018-09-21 | 0.35417 | 2018-09-21 | 0.75 | S | Attivazione Nuovo Stallo - ESCLUSIONE DELLO STALLO L23521E-R - SSE Sarno RT-stl 521 Scafati cd S.Giusep per realizzazione collegamenti elettrici da attestare al sezionatore di linea + LT e successive prove di telecomando Richiesta di Upri del 02.08.2018
Linea 132 kV - Caleppio CP - Sio Enel CS | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.5 | N | Manutenzione Cavo - rabbocco olio fluido
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2018-09-21 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.60417 | S | Taglio Piante - Taglio piante urgente 35/15-35/16 e 35/25-35/26
Linea 294 Stura - TO Centro | LIN | 220 kV | 2018-09-21 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - ripristino pavimentazione stradale
Linea 701 CP San Cosimo - Conte RT | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Disalimentazione semisbarra S.E. Contesse RT
TANAGRO Stl POTENZA-FS 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-21 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | N | Interventi sistemi automazione e controllo - verifica protezione distanziometrica e dispositivo di richiusura
Linea 315 Montecorvino - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2018-09-21 | 0.375 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea 380 KV MONTECORVINO - S. SOFIA per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo 380 kV S.Sofia
S.STEFANO FS Stl 150 kV S.STEF.C. | STL | 150 kV | 2018-09-21 | 0.39583 | 2018-09-21 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - sostituzione di un TA di linea guasto, messa in sicurezza della linea AT necessaria a causa del sezionatore di linea in S. Stefano FS shuntato, chiuso non manovrabile
Linea 905 S. Massimo - Enel Gem Macchiag | LIN | 150 kV | 2018-09-21 | 0.39583 | 2018-09-21 | 0.625 | S | Interferenza Linea - FS LAT RICHIESTO E-DISTRIBUZIONE -PROVE SUL SEZIONATORE IN CP ENEL GP
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-21 | 0.5 | 2018-09-21 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo 1° ATR201
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-09-21 | 0.50069 | 2018-09-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.11 - Modifiche SPCC
Linea 307 Levada-Latisana cd Zignago | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.58333 | 2018-09-24 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità RSE T.23-307 Latisana - Levada cd Zignago per interferenza con sostituzione FdG T.519 Pordenone - Levada cd Sesto al R.
L 519 Pordenone-Levada-C.D.Sesto Al Regh | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.58333 | 2018-09-24 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.21-519 per interferenza con sostituzione FdG T.21-347 Salgareda-Planais; Dalle 14:00 del 21/09 alle 08:00 del 22/09 e dalle 19:00 del 23/09 alle 09:00 del 24/09 i tempi di rientro saranno di 90 minuti.
Linea 714 Cagli - Gubbio | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.58333 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23714D1 Cagli - Gubbio Installazione antirotazionali - sostituzione morse 2 fori
S/E Ceprano - stl 381 Garigliano | STL | 400 kV | 2018-09-21 | 0.61904 | 2018-09-21 | 0.63472 | N | Guasto -
S/E VERDERIO - STL 005 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2018-09-21 | 0.70903 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione per GAR
S/E VERDERIO - STL 004 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2018-09-21 | 0.70903 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione per GAR
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-09-21 | 0.75 | 2018-10-05 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - T 23021 tronco palo 57/1A -S/E Ora.Fuori servizio per interferenza.
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2018-09-21 | 0.91667 | 2018-09-22 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T 23002 interferenza linea per lavori di sostituzione conduttori sulla T 23V14
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP ROBILANTE | SBA | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori lato Sbarra in ombra a Richiesta Fuori servizio Ut Buzzi. T762.
Stallo 132 kV 760 S.Rocco/Italcem. in CP Robilante | STL | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato sbarra. Ammessa tensione in linea T 760.
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP ROBILANTE | SBA | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per manutenzione sezionatori lato Sbarra TR1 e T 760 S.Rocco
Linea 762 Robilante - PRESA CEMENTI | LIN | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-22 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.762 fuori servizio linea AT richiesto da UT Buzzi Unicem per manutenzione proprio impianto.
Stallo 132 kV 762PRESA in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori lato Sbarra e lato Linea in ombra a Richiesta Fuori servizio Ut Buzzi. T762.
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-23 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T 23861 interferenza linea per lavori di sostituzione conduttori sulla T 23V14
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2018-09-22 | 0.25 | 2018-09-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori lato Sbarra in ombra a Richiesta Fuori servizio Ut Buzzi. T762.
Linea 383 Baggio - Pieve Albignola | LIN | 400 kV | 2018-09-22 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Lavori APR. Verniciatura delle parti alte dei 2 tralicci eretti durante il f.s. dei primi di agosto.
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-22 | 0.33333 | 2018-09-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 1° ATR201
Linea 150 kV - CAPO D'ORLANDO - PIRAINO | LIN | 150 kV | 2018-09-22 | 0.33333 | 2018-09-22 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Eliminazione punto caldo al sostegno n 12 fase 3
Linea 919 S/E Ospiate - S/E Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2018-09-22 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER 2018
FARNETA FS STL 132KV CAMUCIA FS N.FI050 | STL | 132 kV | 2018-09-22 | 0.35417 | 2018-09-22 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - separazione funzionale
Linea F50 Camucia RT - Farneta RT | LIN | 132 kV | 2018-09-22 | 0.35417 | 2018-09-22 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - D_LF50 - Smazzettamento linee CAMUCIA F50 E CENTRALE FOTOVOLTAICA CORTONA 052H e collegamento calata allo stallo linea CENTRALE FOTOVOLTAICA CORTONA 052H
FARNETA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-22 | 0.35417 | 2018-09-22 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - separazione funzionale
ROMA NORD - SIRA | LIN | 150 kV | 2018-09-22 | 0.35417 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Rifacimento terminali cavo AT in c.p. Sira-->Roma Nord. Ripresa in emergenza 60 min.
Linea 052 Farneta RT - ic Cortona | LIN | 132 kV | 2018-09-22 | 0.35417 | 2018-09-22 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - D_L052 - Smazzettamento linee CAMUCIA F50 E CENTRALE FOTOVOLTAICA CORTONA 052H e collegamento calata allo stallo linea CENTRALE FOTOVOLTAICA CORTONA 052H
PRENESTINA Stl ROMA EST | STL | 150 kV | 2018-09-22 | 0.375 | 2018-09-22 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica sistema protezioni. Ripresa in emergenza 15min con personale sul posto.
S/E Morigallo - ATR 6 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2018-09-22 | 0.625 | 2018-09-22 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - ATR6 - Revisione sistema anticaduta
Trc 575 All. Phenix - All. Viagg. Montal | TRC | 150 kV | 2018-09-22 | 0.66736 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Realizzazione raccordi a nuova SE di Canino - Realizzazione sostegno per realizzazione tratta SE Montalto - CP Canino -- f.s. tratta da all, CP Montalto sino all. Phenix
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-09-23 | 0.083333 | 2018-09-23 | 0.375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA MANUTENZIONE LAME SEZIONATORE SBARRE 'A'
S/E Patria - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-23 | 0.083333 | 2018-09-23 | 0.375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANUTANZIONE DEL SEZIONATORE DI SBARRE A DEL SECONDARIO ATR4
S/E Patria - stl CP Cuma | STL | 150 kV | 2018-09-23 | 0.083333 | 2018-09-23 | 0.375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANUTANZIONE DEL SEZIONATORE DI SBARRE A DEL SECONDARIO ATR4
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-09-23 | 0.20833 | 2018-09-23 | 0.29167 | S | Riparazione conduttore - Riparazione urgente calata strefolata portale Montecorvino
L255 Madda.ni-Nola - acq.S.Fel. e NolaFS | LIN | 70 kV | 2018-09-23 | 0.29167 | 2018-09-23 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Taglio piante presso Acq. S.Felice ed urgente eliminazione criticità sul sezionatore di linea sempre presso Acq. S.Felice a cura E-Distribuzione.
Lana-Maso Pill cd p.62/1 e der. AEC | TRC | 220 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.22.235-Fuori servizio e messa a terra tronco Lana-Maso Pill cd AEC per interferenza con attività su linea BZ1 e BZ2 (ind lin)
Tronco di Linea BZ 2 CP P.te Resia - palo 62/1 | TRC | 220 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.BZ2 220kV P.te Resia - Naturno: AP sez.re AT 220kV T.BZ2/T.235 al palo 41; AP colli morti T.BZ2 al palo 41; ammazzettamento T.235/T.BZ2 a valle palo 41 lato BZ CP P.te Resia. Al termine dei lavori rientra in servizio T.235/T.BZ2 lato BZ CP P.te Resia.
Linea BZ 1 CP P.te Resia - S/E Naturno | LIN | 220 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.BZ1 220kV: sistemazione criticità sostegni, armamenti, fune di guardia. Nel periodo 1/10-5/10 tempi di rientro 120'diurno, 300'notturno. NO rientro serale.
Linea 520 CP Erba - CP Montorfano | LIN | 132 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - UI (OPEN FIBER) "indisponibilità richiesta per sostituzione FO intera tratta - interferenza per lavoro su T.517"
Stallo 132 kV 644CASANOV in CP CARMAGNOLA | STL | 132 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per lavori di posa fibra ottica a cura TERNA.
Stallo 132 kV 632 Virle in CP Carmagnola | STL | 132 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per lavori di posa fibra ottica a cura TERNA.
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP CARMAGNOLA | SBA | 132 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per lavori di posa fibra ottica a cura TERNA.
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 1° ATR201
Linea 132 kV - Alagna CP - Sannazzaro CP - Gopello | LIN | 132 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento Linee 491 e 493 A CURA TERNA. CP Gropello e Alagna Controalimentata in MT.
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2018-09-23 | 0.33333 | 2018-09-23 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Ammazzettamento Linee 491 e 493 A CURA TERNA. Rimozione calate in CP Alagna Stallo 491 - -CP Gropello e Alagna.
Stallo 132 kV 491VIG.EST in CP ALAGNA | STL | 132 kV | 2018-09-23 | 0.35417 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
LINEA 601 C.LE LA ROCCA - STORO | LIN | 132 kV | 2018-09-23 | 0.375 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T 23601 indisponibilità linea per spostamento apparati TPS-TSC e verifiche di funzionalità
S/E STORO - STL 601 C.LE LA ROCCA | STL | 132 kV | 2018-09-23 | 0.375 | 2018-09-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Storo T 23601 indisponibilità stallo per spostamento apparati TPS-TSC e verifiche di funzionalità
Tronco di Linea BZ 2 CP P.te Resia - palo 62/1 | TRC | 220 kV | 2018-09-23 | 0.70833 | 2018-09-30 | 0.33333 | N | Altre di Manutenzione - T.BZ2 220kV: sistemazione criticità sostegni, armamenti, fune di guardia nel tratto da NATURNO fino al palo 41 (palo 41 escluso).
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.25 | 2018-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T23861 interferenza linea per lavori di sostituzione conduttori sulla T 23V14
Linea 002 Cardano-Bressanone | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.25 | 2018-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T23002 interferenza linea per lavori di sostituzione conduttori sulla T 23V14
Linea 014 Strassoldo - Redipuglia RT | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.29167 | 2018-09-26 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - Indisponibilità T.014 per sostituzione sostegno n. 71
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.29167 | 2018-09-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatori di sbarra.
Linea 329 Pian Della Speranza -Roma Nord | LIN | 400 kV | 2018-09-24 | 0.3125 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori con metodo LST - Indisponibilità 2018
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.3125 | 2018-09-26 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Stallo 125 in stazione Sulcis interferente con gammagrafia terminali cavi
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.3125 | 2018-09-26 | 0.6875 | N | Controlli Cavo - Gammagrafia terminali cavo L 125, denominata "Sulcis Villasor1", nella stazione Sulcis
Linea 387 S.Giacomo - Teramo | LIN | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - FS linea per interferenza alla revisione interruttore sullo stallo Teramo
S/E Brugherio - stl 904 Sondel Sesto-Len | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA + rimozione TA+TV di misura Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONI 1-2 A 132 KV INIZIO ATTIVITA' su parti AT previste post esecuzione prove MDT in S/E Lenna
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INIZIO ATTIVITA' su parti AT previste post esecuzione prove MDT in S/E Lenna • Sostituzione TA + rimozione TA+TV di misura • Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONI 1-2 A 132 KV
Martinetto - Stallo linea 220 kV Pellerina 983 | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV C/E Restinco di SunEdison interferente con le attività di rinnovo sbarre A1.
LINEA 137 Piazza Armerina - S. Cono | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostit. Cond- fdg e armamenti intera linea (Fune con FO) Rinviata per ritardo nella consegna dei materiali.
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Separazione funzionale degli impianti RETE srl
Linea 173 Benevento 3 - Montefalcone | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Installazione sistemi Dynamic Rating in prossimità del palo 67 filo 3 campata 66-67 con linea in RSE 1
Linea 625 Ginosa M. - Matera 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - 23625M1_Ginosa-Matera, Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Rovigo PA T.227
Sbarra B 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Interventi su opere civili - Interferente con scavo in prossimità
Linea 754 Rimini Sud - Riccione | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Sostituzione FdG - Linea 754 Rimini Sud / CP Riccione = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018) - NB il 15-16ott CP Rimini Sud disalimentata AT per ingresso FdG L754 in CP Rimini Sud
CP BATTIFERRO - STALLO AT CON 116 | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA
S/E Lavis-Trafo 202 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - LVS-18-TR202-Revisione comando interruttore (ind stl)
S/E Ceprano - stl 049 Roccasecca | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - ROCCASECCA 150 kV - CTB + SPCC
S/E CITTADELLA - STL 268 CASTEGNERO | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - CIT-220-18 VERIFICA IMPIANTO DI TERRA
Linea 211 Villavalle - S. Lucia | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - LAVORI SOSTITUZIONE FDG L22211B1
Tronco 234 Tusciano - All. Acq. Cassano | TRC | 70 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio piante campate varie
Linea 132 kV - BATTIFERRO - CONTAVALLI | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Manutenzione Cavo - Linea 116 Battiferro / Contavalli = Riparazione terminale cavo fase 8 all'estremo di Battiferro
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.66667 | S | Riparazione FdG - IN OMBRA A INDISP. 180625082746241 PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SCOLLEGAMENTO FDG IN CS LENNA
Linea 345 Galatina - Erchie | LIN | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21345C1- Galatina - Taranto Nord ERCHIE - Doppia V aperta a 2 sostegni (45 e 46)
Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp.Linea F82 Popoli - Torre de Passeri per sostituzione 89L/T in SE Torre D.P.
SSE Torre Passeri RT - stlF86 Pescara RT | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Indisp.Stallo F86 Pescara RT per interferenza ai lavori di sostituzione 89L/T su Stallo F82 Popoli
SSE Torre Passeri RT - stl F82 Popoli RT | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Indisp.Stallo F82 Popoli per sostituzione 89L/T
S/E Misterbianco - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.5 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "A" 220kV stallo Melilli 1
Linea 717 Patti RT - Zappulla RT | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTO CALDO
CP CESENA OVEST - STALLO AT CEN 776 | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE CON DITTA [TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO]
S/E Caracoli - stl 248 Ciminna 1 | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.625 | S | Controlli Protezioni -
ISOLA SERAFINI Stl IS.SER.ALL 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - F.S. STALLO LINEA 659 PER CONTROLLO PROTEZIONI DISTANZIOMETRICHE
Linea 234 C.Le Anapo - Melilli 1 | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Verifiche circuiti amperometrici
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - ANDRIA: INTERFERENZA LAVORI REVISIONE int.re stallo ANDRIA NORD
ANAPO C.LE Stl MELILLI 1 220 kV | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.75 | N | Rinnovo Stallo - AMMODERNAMENTO STAZIONE AT - SEMISBARRA 1-2 - VERIFICA CIRCUITI AMPEROMETRICI - DISALIMENTAZIONE MONTE E VALLE LINEA 234 MELLILLI 1 CON TERRE
S/E Roma Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Fuori Servizio per eliminazioni punti caldi
S/E Roma Sud - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
Linea 542 Isola Santa - Gallicano | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - controlli specialistici sull’interruttore AT a Gallicano e la manutenzione sulla stazione AT a Isola Santa a cura di Enel Green Power
GALLICANO Stl ISOLASANTA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. STL 542 GALLICANO-ISOLA SANTA PER CONTROLLO SPECIALISTICO INTERRUTTORE
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo L.164.
Lizzana - S. Colombano L55B | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Verifica impianto di terra CP S.Colombano (SET). Lin sez. agli estremi ed a terra lato Lizzana. LA LINEA DEVE INTENDERSI SOTTOPOSTA A TENSIONE PERICOLOSA.Breve disalimentazione linea L55A ad inizio e fine indispon. per manovre sez. linea L55B a Lizzana
S.SILVESTRO TR2 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Service Terna. Controlli 1C.
LINEA 220KV N.263 CALENZANO - S.BENEDETTO QUERCETO | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza attività di installazione barriere antirumore (ditta PAVIMENTAL) sull’A1 nel comune di Calenzano, in campata 230-231.
Linea 299 Pozzuoli - Astroni 1 cd Pozz.FS | LIN | 70 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Per installazione impianto d'utenza Pozzuoli RT 60 kV
S/E Misterbianco - stl 215 Melilli 1 | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra A 220kV stallo Melilli 1
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori revisione interruttore
CP ORBETELLO - SBARRA AT BI LATO 055 | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 055 Orbetello - Orbetello FS | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - D_L055 Interferenza con LAVAGGIO ISOLATORI SEZ.RE E TV LINEA c/o CP Orbetello - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP ORBETELLO - STALLO AT 055 ORBETELLO FFSS | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - LAVAGGIO ISOLATORI SEZ.RE E TV LINEA
Stallo 150 kV SORGENTE in CP PACE DEL MELA | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione 2A + Miglioria incremento copia in chiuso + sostituzione testa compressore + sostituzione Seitz + sostituzione manometro compressore e valvola di non ritorno
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP ANDONNO | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione sezionatori lato sbarra TR 1R - Montanti 764 San Rocco e Centrale.
Stallo 132 kV 764SROCCO in CP ANDONNO | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione sezionatore lato sbarra. Linea con tensione di ritorno.
S/E Brescia Ric. Est-stl 110 S.Eufemia | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione compressore aria compressa
S/E Nave - Condensatore 1 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 920 S/E Sesto S.G.- Arcore | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori di posa OPEN FIBER L.919
S/E SAN FIORANO - STL C.LE GR.3-4 | STT | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Enel - Controllo stallo
S.FIORANO TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - S.FIORANO TR.2: CONTROLLI ANNUALI
S/E Brindisi P. - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 1 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
SSE Pozzuoli (RFI) - Sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza Sbarre 60 kV in SE POZZUOLI
SSE Pozzuoli RT-stl299 Astr.cd Pozzuoli1 | STL | 70 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza Stallo linea Astroni 1 Pozzuoli 1 60 kV in SE POZZUOLI per attività UPRI
S/E Mercallo - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 437.
S/E Mercallo - stl 437 Somma Lombardo | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con lavori T355
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - verniciatura sostegni
Linea 904 Lenna-Brugherio-Sesto S.G. | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - FS Linea 904/2 per verifica MdT Lenna
S/E Lenna - stl 904 Sesto S.G.-Brigherio | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - STL 904/2 per verifica MdT Lenna
Stallo 150 kV 368MOR in CP SERRASECCA | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT del TR/V
Stallo 150 kV TRASFV in CP SERRASECCA | STT | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT del TR/V
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP SERRASECCA | SBA | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.6875 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT del TR/V
Linea 059 Grottole - Matera C.P. | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23059G1_Grottole-Matera CP Lavaggio, sostituzione isolatori rotti + sostituzione catene in porcellana al P.1.manut. Sez. di sorpasso
S/E Brescia Ric. Sud - stl L36 Ric.Ov. | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA 132 kV : da effettuarsi nel periodo previsto x le sostituzioni interruttori
S/E La Spezia - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR3 - Revisione pesante CSC
S/E S.Giacomo - stl 387 Teramo | STL | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore STL 327 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-169
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore STL 327 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-169
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore STL 327 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-169
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio - stl 637 REA Dalmine | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E GALATINA - STL 345 ERCHIE | STL | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Galatina : revisione leggera comandi per interruttore ABB AGE 420 stallo 380 kV Erchie da eseguire in ombra all'indisponibilità 170804052422862 per l'elettrodotto 380 kV Galatina - Erchie
Linea 631 Polpet - Sospirolo | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23631A-L Linea 631 Polpet - Sospirolo: campagna sostituzione TA S/E Polpet.
S/E Polpet - stl 631 Sospirolo | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23631A-R S/E Polpet - stl 631 Sospirolo: campagna sostituzione TA S/E Polpet.
S/E Camin - ATR 201 220/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Macchina ATR201
S/E Udine NE - stl 745 S.Giovan.Natisone | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.745 in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B
S/E Valmontone - ATR 1 380/150 | ATR | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Verniciatura - VALMONTONE - ATR/1 380/150 kV - Verniciatura ATR
MAE_ST_517 | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Int.Imp.-ST L517-taglio pianta
COV_ST_517 | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-ST L517 MAEN Taglio pianta
S/E Codrongianos - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 380 kV per interferenza alla siliconatura isolatori Montante SACOI
S/E Andria - stl Andria Nord | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.33333 | 2018-09-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Rovigo PA T.227
LINEA 268 CITTADELLA - CASTEGNERO | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.33472 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Controlli di legge - CIT-220-18-Verifica impianto di terra con linea T.268
CHIUSI FS STL 132KV MONTALLESE FS N.FI056 | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Ammazz. linea 056E+F51 per rifacimento Chiusi RT
Linea 056 Chiusi RT - Montallese RT | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione Impianto RFI
L F51 Cast.Lago RT-Chiusi RT cd Cortona | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione Impianto RFI
S/E Cimego - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - CIM-18-220-PARALLELO Controllo protezioni (ind stl)
Linea 097 Palagiano - Sural | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controllo tecnico su conduttori.
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo K.380 - CONTR.B (iind sb.A)
S/E Sandrigo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo K.380 - CONTR.B
STALLO 150 KV 321QUA IN CP Q.S.ELENA | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA MESSA IN SERVIZIO NUOVO CAVO AT
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D-L20209 CT in linea, sost. smoraztori vibr., man stallo ATCC in S/E Suvereto in ombra a 170712113517277
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D-L20210 CT in linea, sost. smoraztori vibr., man stallo ATCC in S/E Suvereto in ombra a 170712113517277
L. 904 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D-L20904 CT in linea, sost. smoraztori vibr., man stallo ATCC in S/E Suvereto in ombra a 170712113517277
OTTAVIA - T.VECCHIA | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.6875 | S | Taglio Piante - Taglio Piante in prossimità della CP OTTAVIA
OTTAVIA - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per taglio rami in prossimità della CP OTTAVIA
S/E Sorgente - stl CP Roccalumera 2 | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di linea a 150 kV Roccalumera in S.E, Sorgente
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - ROCCALUMERA 2 | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatore di linea Roccalumera in S.E. Sorgente
CP CESENA OVEST - SBARRA AT RO LATO 776 | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERRUTTORE
STALLO 50 KV 205 ARSIERO IN CP SCHIO | STL | 70 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE INTERRUTTORE AT CAUSA SURRISCALDAMENTO POLI - ALIMENTAZIONE CP ARSIERO DA CALDONAZZO SET - ALLEGGERIMENTO CP ARSIERO + CALDONAZZO DI CIRCA 10 MW
Linea 205 Schio-Arsiero | LIN | 70 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L24205A-L Linea 205 Schio-Arsiero: RICHIESTO DA E-DISTRIBUZINE RIPARAZIONE INTERRUTTORE AT IN CP ARSIERO.
Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23776C-L Linea 776 Cesena Ovest - Cesena Nord per interferenza attività manutentive a Cesena Ovest.
Linea 635 Taloro 1 - Taloro 2 | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150kV numero 635 denominata Taloro1 Taloro2 interferente con controlli tecnici stallo 635 in Taloro1
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Taloro interferenti con controlli tecnici stallo 635
Linea 125 Sulcis - Villasor 1 | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 125 denominata Sulcis Villasor1 interferente con controlli esennali su stallo 125 in stazione Sulcis
S/E Sulcis - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate A in stazione Sulcis interferenti con controlli stallo 125
S/E Taloro 1 - stl 635 Taloro 2 | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici esennali stallo 635 denominato Taloro2 in stazione Taloro
S/E Sulcis - stl 125 Villasor 1 | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici esennali stallo a 220kV numero 125 denominato Villasor1 in stazione Sulcis
S/E Melilli - stl 161 C.le Priolo Garg 1 | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
Linea 619 Castelnuovo CP - Tortona | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-29 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.619 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber seconda trance 2018.
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione fondazioni terminali CP Sacca Fisola (ind lin) - T.R. 120 120 SAB e DOM
Linea 582 trc SID.FERRERO-FS Bussoleno | TRC | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.582 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza. ok accordi con UT Beltrame
SC ARCO - STL. 562 S/E ARCO | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - SC Arco stl. 562 - contr.protezioni (ind STL)
L. 712 Romanterra-CP Odolo-CP Nozza | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti in RSE
Linea 711 P.Caffaro-Romanterra-Bagolino | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Armamenti - Interferenza lavori di sostituzione armamenti in RSE T.712
CP P.S. GIORGIO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.35417 | N | Interferenza Lavori - CP P.S.GIORGIO - Stallo TR ROSSO - Fuori servizio per interferenza lavori edili. Necessita sezionamento AT a cura TERNA.
CP TRENTO PSG TR GIALLO (STALLO 123 BORGO) | STL | 70 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - CP P.S.GIORGIO - Stallo T24.123 (TR GIALLO) - Fuori servizio per interferenza lavori edili.
S/E Dolo - stl 297 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - controllo protezioni in s.e. Dolo
CP Montesarchio - stallo 150 kV Airola | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Protezione DZ
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 4 380/132 kV - Revisione B+C Interruttore sez 132kV
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - scollegamento fune di guardia in arrivo CS Lenna ---------> “in ombra” ad indisponibilità 180911101538489 di UI-BRU
L. 481 CS Lomellina Ener.-CS F.S.Magenta | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-10-07 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni.
Stallo 132 kV 464VIT/MAG in CP MAGENTA | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
LINEA 132 KV - CORDIGNANO-VACIL C.D. S.POLO | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - L23303B-L L 303 Cordignano-Vacil cd S.Polo Piave: FS per interferenza campata ai pali 26-27 sostituzione FDG della T.004.
L461 Casamassima Sud - Gioia del Colle | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Esclusione per interferenza , per consentire all'interno della CP di GIOIA DEL COLLE lo spostamento di una palina.
Linea 132 kV - Marmirolo CP - Volta Mantovana (Nuo | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con lavori T355
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - scollegamento fune di guardia in arrivo CS Lenna -------> “in ombra” ad indisponibilità 180911101538489 di UI-BRU
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - scollegamento fune di guardia in arrivo CS Lenna -------> “in ombra” ad indisponibilità 180911101538489 di UI-BRU
L726 cp Manerbio-cs Manerbio | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
Linea 264 Donada Nuova - Rosolina | LIN | 70 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Demolizione prima palificazione linea (ind lin) per innalzamento attraversamento Po di Levante tratto sostegni da 19 a 25
Linea 240 Moncalieri - Sangone | LIN | 220 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.240 BONIFICA PUNTO CALDO LIEVE SUL SOST. 4 RILEVATO CON CONTROLLO SB. ATTIVITA' A CURA UITO.
S/E Casanova - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR4 - Revisione pesante VSC
Linea 132 kV - UDINE NORD EST-S.GIOVANNI AL NATISO | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.745 per controlli tecnici tipo B in SE Udine nord est
CP Gioia d.C. - stl Casamassima S. 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.5 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLO SPOSTAMENTO DI UNA PALINA ALL'INTERNO DELLA CP.NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
Stallo 132 kV 511MESEDPT in CP MESE | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Chiusura By-Pass AT stallo 511 e 504
S/E Montecorvino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE MONTECORVINO SBARRE 380 KV "A" per interferenza ai controlli tecnici sullo stallo 380 kV S.Sofia
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL327 S/E MRG. In ombra a sostituzione interruttore STL327
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRG - SOSTITUZIONE TA STALLO LINEA 327 LINEA 327 - SENZA RIENTRO WBS TE-DX-16-101-I-51-31. In ombra ad attività di sostituzione interruttore STL 327 S/E MRG.
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRG - SOSTITUZIONE TA Stallo Linea 380 kV n. 327 SENZA RIENTRO WBS TE-DX-16-101-I-51-31. In Ombra a sostituzione interruttore STL 327 S/E MRG.
Linea 327 Marginone - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 327 S/E MRG in ombra a sostituzione interruttore STL327
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL327 in ombra ad attività di sostituzione interruttore STL327 S/E MRG
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione
S/E Piossasco - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR1 - Controlli tecnici tipo B
S/E Casanova - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 4 380/132 kV - Revisione B+C Interruttore sez 132kV. Sbarra fuori per interferenza con i lavori di revisione.
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE TVZ 1°ATR 303
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE GUASTO BLINDATO ESEGUITA DA SIEMENS CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE TVZ ATR 303 - SBARRA B 380KV NO TEMPI DI RIENTRO
S/E Balzola - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Balzola. sostituzione TA e rifacimento calate.
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2018-09-24 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 983 Martinetto : controllo protezioni
L.706 Ampezzo CP-Tolmezzo CP cd Ovaro CP | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.37569 | 2018-09-24 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità per apertura colli morti sulla 23706 chiusura lato CP Ampezzo e apertura verso CP Tolmezzo.
CP CARSOLI stl 150 kV RMN-ASM-GUI | STL | 150 kV | 2018-09-24 | 0.39583 | 2018-09-24 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - CONTROLLO INTERRUTTORE AT ED EFFICIENZA COMANDO
LINEA 132 KV N.739 CASTELMAGGIORE-BENTIVOGLIO | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.41667 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 739 Bentivoglio / Castelmaggiore = Sostituzione F.d.G. con F.O. (OPGW-2018)
C.P. BENTIVOGLIO - STALLO N.739 CASTELMAGGIORE | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.41667 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
S/E Bardi - stl 143 CP Bedonia | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.41667 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS-ST 143-CTB 6A + Verfica prot
S/E Acciaiolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-24 | 0.41667 | 2018-09-26 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - I_Sbarra A 380 kV per interferenza controlli tipo B stallo 327 Marginone - istanza DVTT2_3464888
CP CASTELMAGGIORE - STALLO AT BTV 739 | STL | 132 kV | 2018-09-24 | 0.41667 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
LINEA 132KV S/E BARDI STAZ. - BEDONIA | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.41667 | 2018-09-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS-LINEA 143-C.T.SEZ.LINEA ST.143
S/E Acciaiolo - stl 327 Marginone | STL | 400 kV | 2018-09-24 | 0.41667 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - STL 327 - Controlli Tecnici tipo B
Linea 920 Ripalimosani - Campobasso | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.5 | 2018-09-24 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - FS linea per riposizionamento coppiglia estratta raccordo orbita-occhiello collegamento morsa di sospensione sostegno n. 19 fase 2.
Linea 514 St. Clair - Chatillon | LIN | 132 kV | 2018-09-24 | 0.54167 | 2018-09-24 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - INDISP. LINEA 514 X AMMAZZETTAMENTO CON LINEA 535
SSE Milano Rogor RT - stl M10 Voghera RT | STL | 70 kV | 2018-09-24 | 0.58333 | 2018-10-01 | 0.5 | N | Interventi parti elettriche - Manutenzione stallo a cura RFI
Lin M10 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\2 | LIN | 70 kV | 2018-09-24 | 0.58333 | 2018-10-01 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Rifacimento sezione 66kV S/E Voghera
Tolmezzo CP - P.20/1 | TRC | 132 kV | 2018-09-24 | 0.58403 | 2018-09-28 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità per il tronco Tolmezzo - P.20 per installazione antirotazionali (piano ghiaccio)
Linea 145 Zona Ind.Catania - Lentini | LIN | 150 kV | 2018-09-24 | 0.83333 | 2018-09-26 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione corda di guardia dal sostegno 8 al sostegno 14
S/E Villavalle - stl 111 Galleto 1 | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.29167 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - PROVE CONGIUNTE CON ERG PER ATTIVAZIONE TPS-TSC E OCVD
Grezzana - SBARRA 132 KV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.3125 | 2018-09-25 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione Sbarra 132 kV, sezionatori by-pass linee disponibili alla chiusura
L. 624 S.Margherita - Teulada | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.3125 | 2018-09-25 | 0.6875 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore L 624 denominata "Teulada Santa Margherita"
Linea F28 Aurelia RT - Ottavia RT | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Taglio di piante pericolose
S/E Lana - stl 246 S. Massenza | STL | 220 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LAN-18-220-T.246-Riparazione scaricatori (ind stl)
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - D_L426 Collegamento provvisorio con Linea 23056E2
Linea 246 Lana - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LAN-18-220-T.246-Riparazione scaricatori (ind lin)
S/E ULASSAI - ULASSAI SARDAEOLICA | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Stallo arrivo Gruppo 1 in stazione Ulassai interferente con lavori Sardaeolica
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
CORDENONS Stl V.RINALDI 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
S/E Maida - Stl S. Floro Girifalco | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT2 CONTROLLO PROTEZIONE STL S. FLORO-Girifalco IN SE MAIDA in ombra al fuori servizio richiesto da Volta Green Energy
Linea 235 Montorio - Villanova | LIN | 220 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Prova localizzatore di guasto in linea
S.SILVESTRO TR1 132/9 21MVA | TRF | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Service Terna. Controlli pluriennali con misura induttanza.
ISOLA SANTA Stl STRETTOIA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - F.S. E MESSA A TERRA STL LINEA 500 ISOLA SANTA-STRETTOIA PER MANUTENZIONE STAZIONE AT
Linea 500 Strettoia - Isola Santa | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - controlli specialistici sull’interruttore AT a Gallicano e la manutenzione sulla stazione AT a Isola Santa a cura di Enel Green Power
L. 260 BUSSOLENGO SS - COLUNGA CD P.58 | LIN | 220 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 260 Colunga / Bussolengo = Interferenza alla tesatura FdG con FO linea 739 c.38/39 sovrapassante
CORDENONS Stl V.RINALDI 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni -
Stallo 150 kV SIRACUSA 1 in CP CASSIBILE | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarre e congiuntoe AT e manutenzione sezionatori di linee AT Noto e Siracusa1 in CP Cassibile- le linee devono essere messe a terra.Ribaltamento in MT della CP Cassibile.
Stallo 150 kV NOTO in CP CASSIBILE | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarre e congiuntoe AT e manutenzione sezionatori di linee AT Noto e Siracusa1 in CP Cassibile- le linee devono essere messe a terra. Ribaltamento in MT della CP Cassibile.
Linea 662 Siracusa 1 - Cassibile | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Manutenzione sezionatori di linea AT in CP. Cassibile linee AT Noto e Siracusa1.
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - LAN-18-220-Interferenza sbarra B per riparazione scaricatori
Linea 661 Cassibile - Noto | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Manutenzione sezionatori di linea AT in CP Cassibile linee AT Noto e Siracusa1, mail di Nania del 18/09/2018
Linea 672 S/E Ucria - CP Bronte | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - URGENTE sostituzione conduttore per grave strefolatura (7 trefoli) tratta 49-51 a valle "Ispezione Straordinaria 2018"
S/E Lacchiarella - ATR 2 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura REINHAUSEN ITALIA SRL
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Rovigo PA T.227
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A in SE Udine Nord Est per controlli tecnici di tipo B stallo T.745
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - ROCCASECCA 150 kV - CTB + SPCC SB A1
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Int.Imp.-CFSA ST L516+Verif distanz
MAE_ST_516 | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Int.Imp.-CFSA ST L516 PER
SSE Pozzuoli RT-stl206 Astr.cd Pozzuoli2 | STL | 70 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza Stallo linea Astroni 2 Pozzuoli 2 60 kV in SE POZZUOLI per attività UPRI
S/E Mercallo - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo linea 437.
Linea 342 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilita' indiretta Linea 342 per interferenza alle misure delle tensioni di passo e contatto in Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 342 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Indisponibilità stallo Linea 342 in Staz. PT1 per verifica tensioni di passo e contatto Staz.
Stallo 132 kV 012 CAMPOCHIESA in CP BORGHETTO | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
GALLETO 132 KV STL V.VALLE 1 | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo linea aperto in C.le Galleto per verifica protezioni e installazione nuovi TSC. I gruppi 1 e 2 di galleto saranno fermi.
Linea 569 Benevento II - Benevento N. (2) 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | N | Variante Linea - Variante cavo a cura APRI-CS
Stallo 132 kV 617 in CP TRESCORE | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione polo Fase 8 dell' IA AT 617
S/E Campochiesa - stl 012 Borghetto S.S. | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - STL 012 - Apposizione maniglie messa in sicurezza sbarre
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP ANDONNO | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per revisione sezionatori lato sbarra TR 2V e montnte 763 Robilante.
Linea 107 Buccino - Tanagro | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.625 | S | Rimozione corpi estranei - controllo tecnico e rimozione corpo estraneo sulla catena di isolatori filo 1 palo 961/18, linea in RSE 1
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza con ATR4 secondario 89B2 fase 4 manutenzione punto caldo
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR4 secondario 89B2 fase 4 - manutenzione punto caldo
Stallo 132 kV 763ROBILAN in CP ANDONNO | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.33333 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione sezionatore lato sbarra. Linea con tensione di ritorno.
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.34375 | 2018-09-25 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - SBA 130 - Apposizione maniglie messa in sicurezza sbarre STL 012
Linea 132 kV - PARMA NORD - PARMA FS | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. MANUT. SEZ.RE DI LINEA A PR NORD
Linea 181 Belcastro - Simeri Mare | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 150 kv Belcastro - Simeri posta in RSE 2 - Linea interferente al sost. 93/A con la linea 150 kV Catanzaro - Simeri per la sostituzione dei conduttori.
S/E Cappuccini - TR 2 120/10 kV | TRF | 132 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CPP UF TR2 SPCC PRIMARIO + MACCHINA
L. 903 Suvereto - La Torraccia Elettrod | LIN | 220 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - D-L20903 CT in linea, sost. smoraztori vibr., man stallo ATCC in S/E Suvereto in ombra a 170712113517277
CP PARMA NORD - STALLO AT PRF 866 | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE DI LINEA
S/E Melilli - stl 161 C.le Priolo Garg 1 | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo C.le Priolo 1
Linea 161 C.Le Priolo Garg. - Melilli 1 | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea C.le Priolo 1
Linea V12 Sciliar RT - Bolzano RT | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - T.23.V12-Manutenzione sezionatore di linea e TV in S/E Sciliar (ind lin)
SCILIAR FS Stl 132 kV BOLZANO FS | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Taratura e manutenzione interruttore in SSE Sciliar
SCILIAR FS Stl 132 kV VARNA FS | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione sezionatore di sbarra linea V12 in SSE Sciliar
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.72917 | S | Controlli di legge - Indisponibilità linea per verifica impianti di terra RFI piazzali TERNA
Linea 642 Taranto Est - Mar.Militare 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.35417 | 2018-09-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controllo tecnico su FDG.
S/E Benevento 3 - ATR 1 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - COLLAUDO SINCRONIZZATORE INTERRUTTORE ATR1
Stallo 150 kV 030COT in CP SCOPPITO | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - VERIFICA PROTEZIONI LINAT COTILIA
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.23.010-Fuori servizio per prove di terra in S/E Prati di Vizze (ind lin) N.B. Durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
CP S.COLOMBANO SBARRA ROSSA 132 KV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CP S. COLOMBANO - SBARRA AT fuori servizio per interferenza con i lavori di manutenzione comando interruttore AT. Lavori in concomitanza con il fuori servizio della linea 55B.
CP S.COLOMBANO TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - CP S. COLOMBANO - Stallo TR ROSSO manutenzione comando interruttore AT. Lavori in concomitanza con il fuori servizio della linea 55B.
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z32552A-T23 - S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV: Revisione apparecchiatura e riparazione di parti di equipment. A terra anche lato MT.
Stallo 150 kV GIARRE in CP VIAGRANDE 2 | STL | 150 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - NELLO STALLO LINEA AT GIARRE, VERIFICA PANNELLO PROTEZIONE AT E DISPOSITIVO RRA
Linea 132 kV - S. ROMANO - PONSACCO | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea ad attività di verifica impianto di terra c/o CP Ponsacco a cura E-Distribuzione
S/E Montecorvino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE MONTECORVINO SBARRE 380 KV "B" per interferenza ai controlli tecnici sullo stallo 380 kV S.Sofia
S/E Piossasco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR1 - Controlli tecnici tipo B
Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-25 | 0.5625 | N | Sostituzione FdG - L23004D-L Linea 004 Lancenigo - Sacile cd S.Polo: FS per chiusura colli morti al P.46, al termine rientra in servizio l'intera linea.
CP PONSACCO - STALLO AT 526 S.ROMANO | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica impianto di terra c/o CP Ponsacco
Linea 479 Palo 1 / Linea 472 -CS Sondel | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.625 | S | Controlli di legge - T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T479 ammazzettata con T472 e Ut. Reno De Medici scollegato, tronco T472 trasmesso da UI Novara.
L. 472 Palo 1 / Linea 479 - Ut.Sarpom cd | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.625 | S | Controlli di legge - T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T472 ammazzettata con T479 e Ut. Reno De Medici scollegato, tronco T479 trasmesso da UI Cislago.
Linea 926 Lamezia Terme - Falerna | LIN | 150 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta da e-distribuzione per la verifica impianto di terra in CP Falerna.
S/E Bardi - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.41667 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS-Sb/A-C.T.SBARRA A
S/E Bardi - stl 649 CP Borgotaro | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.41667 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - BRS-ST 649-CTB 6A + Verfica prot
S/E Bardi - stl 804 C.le Bardi | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.41667 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS-ST 804-Interferenza a CT sbarra A S/E Bardi
S/E Bardi - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.41667 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS_Sb/A_C.T.SEZ.SB/A: ST.649 , ST.143, ST.604
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-25 | 0.46875 | 2018-09-25 | 0.65625 | N | Altre di manutenzioni - SBB 130 - Apposizione maniglie messa in sicurezza sbarre STL 012
Linea 647 Villavalle - Acquasparta | LIN | 132 kV | 2018-09-25 | 0.5 | 2018-09-25 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - SOSTITUZIONE DEL MAGNETOTERMICO A PROTEZIONE DEI TV DI LINEA
Stallo 120 kV 647VLV in CP ACQUASPARTA | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.5 | 2018-09-25 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE DEL MAGNETOTERMICO A PROTEZIONE DEI TV DI LINEA
S/E Valina – stl. 946 Chievolis | STL | 132 kV | 2018-09-25 | 0.54167 | 2018-09-25 | 0.74931 | N | Controlli Protezioni -
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR1 150:MANUTENZIONE MIRATA PUNTO CALDO PINZA SEZ. SB B 150 KV FASE 8
S/E Foggia - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR1 150:MANUTENZIONE MIRATA PUNTO CALDO PINZA SEZ. SB B 150 KV FASE 8
Linea 004 C.le Barbiano - C.le Premesa | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T.23.004-Fuori servizio per controllo sezionatore di linea in S/E Premesa (ind lin)
Acea Orte-Ponte Felice | LIN | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - 23038B1 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG 22211B1
Linea 213 S.Paolo - Roma Sud | LIN | 220 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifiche maglia di terra Aree Transizione Aereo/Cavo
Acea Orte-Flaminia der. Morlupo | LIN | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Interferenza Linea - 23569E1 INTERFERENZA SOSTITUZIONE FDG 22211B1
Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - D_L424 Collegamento provvisorio con linea 23426C1
Martinetto - Stallo linea 220 kV Levanna 984 | STL | 220 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT
SEZZE FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.54167 | S | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE SEZIONATORE
S/E Casuzze - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.5 | S | Altre di rinnovo - Assistenza ABB per istallazione shunt aggiuntivi sulle sbarre B GIS
L.004 Borgotaro RT-Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.5625 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per manutenzione e verifiche al reparto AT delle SSE in pontremolese
BORGOTARO FS STL 132KV PONTREMOLI FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.5625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli stallo
S/E Tavarnuzze-ATR303 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione protezione lato secondario ATR303 S/E TVZ. In ombra a CTB ATR303
Premesa_STL_132kV_L004 | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70764 | N | Controlli Tecnici Linea - controllo sezionatore di linea
Linea 518 Flumeri - Sturno 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Installazione sistemi Dynamic Rating in prossimità del palo 10, filo 3, campata 9-10 con linea in RSE 1
Stallo 150 kV SIRACUSA 1 in CP CASSIBILE | STL | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarre stallo linea AT Siracusa1 e sezionatore AT del TR Rosso apertura del sezionatore congiuntore AT.
Linea 625 Ribera - CP Porto Empedocle | LIN | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Realizzazione nuova SE Siculiana 150kV- Attivazione nuovo impianto e relativi raccordi di linea in entra esce sulla linea CP Ribera-CP Porto Empedocle cod 23625C1.
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore STL 327 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-169
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B in SE Udine Nord est per controlli tecnici di tipo B stallo T.745
S/E Ceprano - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - ROCCASECCA 150 kV - CTB + SPCC SB B1
S/E S.BENEDETTO QUERCETO - STL 261 COLUNGA | STL | 220 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SBQ stl 261 per verifica impianto di terra a SBQ
OZIERI SBARRA 150 kV A | SBA | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - CONTR. TECNICI E MANUTENZIONE ANNUALE SBARRA AT 150 KV
CP ORBETELLO - SBARRA AT BI LATO 055 | SBA | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - LAVAGGIO ISOLATORI
Linea 764 San Rocco - Andonno CP | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - T.764 Revisione pesante sezionatore lato linea in CP Andonno. richiesta e-distribuzione
Stallo 132 kV 764SROCCO in CP ANDONNO | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione sezionatore lato linea.
LIN 452 S/E Baggio - UT Data 4 132 kV | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Risoluzione anomalia protezione differenziale di linea.
LINEA 261 COLUNGA - S.BENEDETTO DEL QUERCETO | LIN | 220 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L. 22261B COL - SBQ per verifica impianto di terra a SBQ
ACQUORIA Stl ARCI-PIREL 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA MANUTENZIONE DECENNALE INTERRUTTORE 150KV TR1. SOLO SEZIONAMENTO IN CP ACQUORIA ¿ LA LINEA RIMANE IN TENSIONE
ACQUORIA TRG1 3/9 | TRF | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE DECENNALE INTERRUTTORE 150KV TR1
acquoria tr 3 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - INTERFERENZA MANUTENZIONE DECENNALE INTERRUTTORE 150KV TR1
S/E Chievolis – stl. 945 Meduno | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.74931 | N | Controlli Protezioni -
CP ORBETELLO - STALLO AT 055 ORBETELLO FFSS | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - LAVAGGIO ISOLATORI SEZ.RE E TV LINEA
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per interferenza ad attività edili di Enel.
S/E Roma Sud - Reattore 220 kV | RIF | 220 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T 23010 Sostituzione conduttori, fune di guardia.
ISOLA SERAFINI Stl MONTICELLI 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - F.S. STALLO LINEA 659 PER CONTROLLO PROTEZIONI DISTANZIOMETRICHE
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Ammazzettamento Linee - D_L.426 Collegamento provvisorio con linea 23424A1
Linea 227 Dolo - Rovigo porta Adige | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.34375 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Rovigo PA T.227
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo K.380 - CONTR.B (iind sb.B)
ACEA LUNGHEZ Stl ACEA SMIST.EST | STL | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Nella CP LUNGHEZZA Manutenzione stallo AT -> CP SMISTAMENTO EST.
A. LUNGHEZZA - A. TOR TRE TESTE | LIN | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente per la Manutenzione degli stalli AT -> CP SMISTAMENTO EST e CP TOR TRE TESTE.
AC SMI.EST - ACEA LUNGHEZZA | LIN | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Interferente per la Manutenzione degli stalli AT -> CP SMISTAMENTO EST e CP TOR TRE TESTE.
CP LUNGHEZZA K LONGITUDINALE | STK | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Manutenzione dei stalli AT -> CP SMISTAMENTO EST e CP TOR TRE TESTE.
LUNGHEZZA STL 150 KV TOR 3 TESTE | STL | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Nella CP LUNGHEZZA Manutenzione stallo AT -> CP TOR TRE TESTE.
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Taloro interferenti con controlli tecnici stallo 635
S/E Sulcis - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate B in stazione Sulcis interferenti con i controlli su stallo 125
S/E Melilli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarre B1 C.le Priolo 1
Linea F02 Poggio Imperiale - S.Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.72917 | S | Controlli di legge - Indisponibilità linea per verifica impianti di terra RFI piazzali TERNA
Stallo 150 kV MISTERBIAN 2 in CP ZIA LISA | STL | 150 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - verifiche periodiche decennali e le taratura delle valvole di sicurezza dei serbatoi d’aria compressa di comando degli interruttori AT
S/E ARCO - STL. 562 ARCO SC | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - SE Arco stl.562 - contr.protezioni (ind STL)
S/E Dolo - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-09-26 | 0.35417 | 2018-09-26 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - s.e. Dolo stallo parallelo 220 kV controllo protezioni
Campolungo stl S.Gaetano | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.54167 | N | Interferenza Lavori - RIFACIMENTO ANTISISMICO SBARRE
S.Gaetano-Campolungo cd Carb. | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - 769 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUTENZ. A CAMPOLUNGO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
STALLO 132KV 523 CROSIO IN CP VARANO BORG. | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione e verifica tempi di intervento Interruttore AT. Chiusura By-Pass AT
LINEA 437 MERCALLO - CP SOMMA LOMBARDO | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo S/E Mercallo
Stallo 132 kV 854TAVAZZ. in CP S.GIULIANO | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
PRESTONE Stl ISOLATO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SBARRA 130 KV
PRESTONE Stl MESE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SBARRA 130 KV
PRESTONE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SBARRA 130 KV
Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - L23693A-L Linea 693 Nove - Caneva cd Sacile RT: FS per attività propedeutica OpenFiber 2019 - rilevazione cimini.
S/E Villa - stl 220 kV gruppo 1 | STT | 220 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-10-10 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - indisp. montante Gruppo 1 a Villa (RICHIESTA DA IREN)
Stallo 150 kV S. VENERINA in CP VIAGRANDE | STL | 150 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - NELLO STALLO LINEA AT S VENERINA, VERIFICA PANNELLO PROTEZIONE AT E DISPOSITIVO RRA
Linea 617 Pianico - Trescore B. | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-10-10 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegno - Sostituzione sostegni
Rogoredo TR 2 132/66 kV | TRF | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Interventi parti elettriche - Manutenzione TR a cura RFI
Rogoredo SBA A Pari | SBA | 70 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Interventi parti elettriche - Manutenzione TR a cura RFI
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.45833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B: Interferenza per CTB stallo 502
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL327 S/E MRG. Attività in ombra a sostituzione interruttore STL327
S/E Piossasco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-26 | 0.375 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR1 - Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-26 | 0.45833 | 2018-09-26 | 0.58333 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B: interferenza per CTB stallo 502
Stallo 132 kV 763ANDONNO in CP ROBILANTE | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.5 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Revisione sezionatore lato Linea. Necessit¿ linea a terra.
S/E Acciaiolo - Sbarra B 380kV | SBA | 400 kV | 2018-09-26 | 0.5 | 2018-09-28 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - I_Sbarra B 380 kV per interferenza controlli tipo B stallo 327 Marginone - istanza DVTT2_3464888
Stallo 132 kV 763ROBILAN in CP ANDONNO | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.5 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione sezionatore lato linea.
Linea 763 CP Andonno - Robilante | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.5 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.763 Revisione pesante sezionatore lato linea in CP Andonno. Richiesta e-distribuzione.
Stallo 132 kV 013-PIETRA L in CP BORGHETTO | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.54167 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Misterbianco - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-09-26 | 0.54167 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori di sbarra "B" 220kV stallo Melilli 1
Stallo 120 kV MARINO D.T. in CP CAMPOLUNGO | STL | 132 kV | 2018-09-26 | 0.57292 | 2018-09-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RIFACIMENTO ANTISISMICO SBARRE
Linea 773 Marino Dt - Campolungo | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.57292 | 2018-09-26 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23773 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUTENZ. A CAMPOLUNGO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
CHIUSI FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.20833 | 2018-10-09 | 0.95833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra Dispari per interferenza ammazzettamento linee lato Orte
Linea 117 M. Argento - Villa Valle 1 | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.29167 | 2018-09-28 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Attività preliminari alla attivazione dei nuovi Telescatti (TSC),
S/E Villavalle - stl 117 M. Argento 1 | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.29167 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - PROVE CONGIUNTE CON ERG PER ATTIVAZIONE TPS-TSC E OCVD
MONTE ARGENTO Stl VILLAVALLE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.29167 | 2018-09-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Linea aperta ed in sicurezza ambo le parti per installazione nuovi TSC.
S/E Sesto S.G. - stl 919 Ospiate | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.29167 | 2018-09-27 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLO PROTEZIONE DA PARTE DI EDISON
Linea 661 Cassibile - Noto | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Manutenzione sezionatori di sbarre AT dello stallo linea Noto e sez. AT del TR Verde
Stallo 150 kV NOTO in CP CASSIBILE | STL | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori di sbarre stallo linea AT Noto e sezionatore AT del TR Verde apertura del sezionatore congiuntore AT.
CP SPIP SB.132KV A3 LATO 899 - TRR | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
LINEA 70KV MI012 RFI TORTONA - RFI VOGHERA | LIN | 70 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione a cura RFI
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FEN-L318 - Verifica Protezioni CTB (montante solo aperto fuori consegna) in ombra a fuori servizio linea 318 x lavori a Ostiglia
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
S/E Dolo - stl Rovigo porta Adige | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - DOL-132-18-Verifica Protezione stallo Rovigo PA T.227
S/E Udine NE - stl 745 S.Giovan.Natisone | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.745 in SE Udine Nord est per controlli tecnici di tipo B.
S/E Udine NE - stl 745 S.Giovan.Natisone | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.745 in SE Udine Nord est per controlli tecnici di tipo B.
S/E CASTEGNERO - STL 268 CITTADELLA | STL | 220 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAG-220-18-Controllo protezione stallo T.268
Linea 049 Roccasecca - Ceprano | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - ROCCASECCA 150 kV - CTB + SPCC LINEA
Linea 748 - Matera CP - Matera N. | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.58333 | S | Lavaggio Isolatori - 23748C1_Matera CP - Matera N. lavaggio isolatori sporchi
Sez. sbarra (1)VE 132 kV in CP FRABOSA | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche funzionali Quadro AT in SF6. Ammessa tensione di ritorno su LAT.
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 2 protezioni
MONTE ARGENTO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Disalimentazione sbarraAT per controlli sezionatori e TV. Apertura linea T.Ovest - I gruppi di produzione saranno fermi per tutta la durata.
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo linea aperto per interferenza su attivit¿ di controlli Sbarra AT. Non occorre messa in sicurezza.
S/E La Spezia - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ATR2 - Verifica SPCC
Linea 500 CP Ferrero - CP Sturno | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Installazione sistemi Dynamic Rating in prossimità del palo 32, filo 3, campata 32-33 con linea in RSE 1
Linea 162 C.Le Priolo Garg. - Melilli 2 | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punti caldi a valle "Ispezione Straordinaria 2018"
S/E Montalto - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZ SEZIONAT SB "B" STL CANINO 150 kV
LINEA 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO - SPIP | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO STL 899 + LIN 899 VIGHEFFIO + SEMISBARRA LATO 899/TRR + SEMISBARRA LATO TRB per attività manutentive c/o CP SPIP
CP SPIP ST 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
BORGOTARO FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.5625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo sezionatori
S/E Deliceto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - DELICETO stl 150 kV ATR1: Riparazione sezionatore di sbarre A
Linea 161 C.Le Priolo Garg. - Melilli 1 | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo a valle "Ispezione Straordinaria 2018"
CP SPIP SB.132KV A2 LATO TRB | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
S/E Deliceto - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - DELICETO stl 150 kV ATR1: INTERFERENZA Riparazione sezionatore di sbarre A 150 kV
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
Linea 145 Zona Ind.Catania - Lentini | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Sostituzione corda di guardia dal sostegno 14 al sostegno 24
S/E Flero - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione circuiti BT
Linea 205 Taio - Sandrà | LIN | 220 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 22.205 Taio - Sandra' - INTERF Linea 22.216 Torbole Sandra' rip.ne punto caldo c.125-126 (ind LIN)
Linea 216 Torbole-Sandrà | LIN | 220 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Linea 22.216 Torbole Sandra' - rip.ne punto caldo c.125-126 (ind LIN)
rosara stl civitella | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni
Linea T42 132KV MI042 MAGENTA - GREGGIO RFI | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di ribaltamento stallo su SCCT ST Greggio. Accordi definitivi RFI mail 06/09/18.
SSE Greggio RT - stl T42 S/E Magenta | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - ST Greggio: ribaltamento stallo su SCCT ST Greggio, lavoro in OMB al fuori servizio della Linea. Accordi definitivi RFI mail 06/09/18.
S/E Falconara - stl M16 Api Energia 2 | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA commerciale fase 4
Linea 582 trc Condove - SID.FERRERO | TRC | 132 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.582 Installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza. ok accordi con UT Beltrame
CP Camposcala stl Montalto 1 | STL | 150 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONEA CURA DI DITTA ESTERNA
CP Camposcala Semisbarra Verde | SBA | 150 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCE LO STL LAT MONTALTO 1 E LO STL TR VERDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI DITTA ESTERNA
S/E Acciaiolo - stl 544 Livorno Marzocco | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - STL 544 "Livorno Marzocco" Controlli Tecnici di primo livello su SPPC
CP CESENA OVEST - SBARRA AT RO LATO 776 | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. SOSTITUZ. INTERRUTTORE
Linea 992 Bovino RT - Bovino CP | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-27 | 0.72917 | N | Altre di Manutenzione - Verifica impianti di terra RFI piazzali TERNA
S/E Stura - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-09-27 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - Parallelo K 132 kV : controllo protezioni
CP CASTELMAGGIORE - SBARRA AT RO LATO L.856-739 | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
Linea 553 S.M.C.V. - Gricign. cd P.Ann. e Acq.S.Prisco | LIN | 150 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.625 | N | Taglio Piante - Taglio pioppeto laterale e sovrastante la linea nella campata 58-59
S/E Piossasco - Sbarra A sez.2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR1 - Controlli tecnici tipo B
S/E ARDENNO - STL 406 SONDRIO-MALLERO | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.54167 | S | Prove di riaccensione - L’attività è finalizzata al piano di riaccensione che si svolgerà nel weekend successivo
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE TVZ ATR 303 - SBARRA A 380KV
LINEA 132 KV - CASALI ANTICI - CORNETO | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23750 - fuori servizio per verifica completa distanziometrica e stallo da parte di enel dd-erm
C.ANTICI STL 132 KV CORNETO | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - X verifica completa distanziometrica e stallo
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - ripristino collegamento di m.a.t. funi di guardia in arrivo CS Lenna
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - interferenza con lavori di ripristino fune di guardia linea 904
Linea 786 CP Castelnuovo - CP Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.625 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti in RSE
S/E MARCARIA - STL 264 P.S. MINCIO | STL | 220 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici
Stallo 132 kV 529MERCALL in CP VARANO BORG. | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-27 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione e verifica tempi di intervento Interruttore AT. Chiusura By-Pass AT
Linea 773 Marino Dt - Campolungo | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - 23773 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUTENZ. A CAMPOLUNGO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP CAMPOLUNGO | SBA | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Interferenza Lavori - RIFACIMENTO ANTISISMICO SBARRE
Stallo 120 kV MARINO D.T. in CP CAMPOLUNGO | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO SBARRE
S.Gaetano-Campolungo cd Carb. | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Interferenza Linea - 23769 - FUORI SERVIZIO PER INTERF. MANUTENZ. A CAMPOLUNGO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
Campolungo stl S.Gaetano | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Interferenza Lavori - RIFACIMENTO ANTISISMICO SBARRE
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2018-09-27 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - ripristino fune di guardia campata P.399 - P.400 ---------> “in ombra” ad indisponibilità 180911101538489 di UI-BRU
LINEA 649 S/E BARDI-CP BORGOTARO | LIN | 132 kV | 2018-09-27 | 0.41667 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS-LINEA 649-C.T.SEZ.LINEA ST.649
E.ON LIVORNO FERRARIS - TRINO 2 CEN. | LIN | 400 kV | 2018-09-27 | 0.41667 | 2018-10-24 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Linea - Manutenzione sottostazione e prove cavo 400 KV Saluti, Masala
S/E Montalto - stl 575 Canino | STL | 150 kV | 2018-09-27 | 0.5 | 2018-09-27 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - MON-SOSTITUZIONE SEZIONATORE DI SBARRA "B" 150 kV FUORI SERVIZIO PER SCOLLEGAMENTO CONDUTTORI AT TRA SEZIONAT SB "B" E SEZIONAT. SB "A" LO STALLO CANINO DER. CP MONTALTO POTRA' RIENTRARE IN SERVIZIO SU SBARRA "A" DALLE ORE 12:00 DEL 27/09 AL 05/10/18
TRC MOS - ALL CP MONTALTO | TRC | 150 kV | 2018-09-27 | 0.5 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Realizzazione raccordi a nuova SE Canino - Richiusura colli morti lato nuova SE Canino per la realizzazione del collegamento SE Montalto - SE Canino cd CP Montalto
TRC ALL CP MONTALTO - CP MONTALTO | TRC | 150 kV | 2018-09-27 | 0.5 | 2018-09-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Realizzazione raccordi a nuova SE Canino - Richiusura colli morti lato nuova SE Canino per la realizzazione del collegamento SE Montalto-SE Canino cd CP Montalto
S/E Casuzze - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-09-27 | 0.54167 | 2018-09-28 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Assistenza ABB per istallazione shunt aggiuntivi sulle sbarre A GIS
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.29167 | 2018-09-28 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A 101 -- getto fondazioni P.27 A P.28 A P.29A P.30A P.31A (ind LIN)
S/E Magenta - stl T42 SSE Greggio RT | STL | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Attività di microbilanci
Linea 453 CP Ferrero - CP Goleto | LIN | 150 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Altre di sviluppo - Installazione sistemi Dynamic Rating in prossimità del palo 51, filo 3, campata 50-51 con linea in RSE 1
CP SPIP ST. 132KV N.607 S.QUIRICO | STL | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
S/E Cassano - stl L10 Milano Ric. Sud | STL | 220 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
Linea L10 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
LINEA 132KV N.607 S.QUIRICO - SPIP | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO STL 607 + LIN 607 S.QUIRICO + SEMISBARRA LATO 607/TRV + SEMISBARRA LATO TRB per attività manutentive c/o CP SPIP
S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T32 S/E Cordignano-ATR302 380/132kV 250MVA: FS per sostituzione n. 1 TA
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.13 - Modifiche SPCC
CP SPIP SB.132KV A1 LATO 607 - TRV | SBA | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - stl 213 S.Paolo | STL | 220 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.029 CHIUSURA COLLI MORTI AL P.171 E RIPRISTINO REGOLARE ASSETTO RETE. OK ACCORDI CON RFI (MORINO).
BORGOTARO FS STL 132KV BERCETO FS N.FI084 | STL | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.54167 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli stallo
S/E Camporosso - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-28 | 0.33333 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA2 130 - Controlli B TR2
L. 649 Quero-Castelfranco cd Cem. Rossi | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.58333 | N | Sostituzione FdG - L23649A-L L. 649 Quero-Castelfranco cd Cem. Rossi: OpenFiber - sostituzione FDG sost. 050/1 (DT 582)
Linea 930 Castrignano - Tricase 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Riparazione FdG - Attività di riparazione FDG strefolata in campata 38 - 39.
L.651 Chianciano-Fabro-Chiusi-Chiusi RT | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Separazione impianto RFI - Apertura colli morti al sostegno 367 lato sostegno 366. Rientra in servizio il tratto Fabro-p367-Chiusi Enel
L.651 Chianciano-Fabro-Chiusi-Chiusi RT | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Eliminazione punti caldi in CP Fabro
CP P.S. GIORGIO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - CP P.S.GIORGIO - Stallo TR VERDE - Fuori servizio per interferenza lavori edili. Necessita sezionamento AT a cura TERNA.
S/E Melilli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarre A1 C.le Priolo 1
Linea 663 Bari Ovest - Triggiano | LIN | 150 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Messa in opera smorzatori di vibrazione
Sez. sbarra (1)T2 120 kV in CP FABRO | SBA | 132 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi su connessioni AT
Stallo 120 kV 651 Chiusi All. in CP Fabro | STL | 132 kV | 2018-09-28 | 0.35417 | 2018-09-28 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punti caldi su connessioni AT
S/E Piossasco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-28 | 0.375 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR1 - Controlli tecnici tipo B
L.706 Ampezzo CP-Tolmezzo CP cd Ovaro CP | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.37569 | 2018-09-28 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Indisponibilità per chiusura colli morti sulla 23706 chiusura lato CP Tolmezzo.
CP Turi - stl Putignano 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-28 | 0.39583 | 2018-09-28 | 0.52083 | S | Interferenza Lavori - VERIFICA IMPIANTO DI TERRA. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.41667 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Consegna in sicurezza a Enel Green Power per controlli tecnici sezionatori di linea e terra presso centrale di Bardi.
S/E Bardi - stl 804 C.le Bardi | STL | 132 kV | 2018-09-28 | 0.41667 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS-ST 804-CTB 6A + Verifica protezioni
LINEA 804 BARDI S/E - C.LE BARDI | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.41667 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRS-LINEA 804-C.T.SEZ.LINEA ST.804
CP Belforte - Sbarra A | SBA | 132 kV | 2018-09-28 | 0.5 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SEZ.AT per interferenza manut. sezionatore TRR
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-09-28 | 0.50069 | 2018-09-28 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.13 - Modifiche SPCC
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.60417 | 2018-10-01 | 0.58333 | N | Verniciatura Sostegni - 23614C1 LINEA FONTIVEGGE - P.TE SAN GIOVANNI VERNICIATURA TERZO SUPERIORE B/R
Linea 132 kV - GUASTALLA - LUZZARA | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.64583 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori campata 32-33
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2018-09-28 | 0.64583 | 2018-10-01 | 0.35417 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori campata 32-33
Tronco Chianciano - P.366 (Chiusi NK) | TRC | 132 kV | 2018-09-28 | 0.66667 | 2018-10-08 | 0.35417 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione impianto RFI
Tronco P.366 (NK)-P.367 (Al) (AOT-FI) | TRC | 132 kV | 2018-09-28 | 0.66667 | 2018-10-08 | 0.35417 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione impianto RFI
Tronco Chiusi RT-P.366 (Chiusi NK AOTFI) | TRC | 132 kV | 2018-09-28 | 0.66667 | 2018-10-08 | 0.35417 | N | Altre di sviluppo - Separazione impianto RFI
RIC. SUD: STALLO CHIEVO C.LE - RIC. SUD L23 615 | STL | 132 kV | 2018-09-29 | 0.3125 | 2018-10-07 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione poli interruttori con altri già revisionati
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FS T.22.261 (ind LIN) per interferenza manut straordinaria T 23101 tratto p.26/A - 32/A.
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea (attività UPRI)
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Variante Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.23.101 (ind LIN) G.17 amm.to con 22.270 PA-PB + apertura CM T.22.270 P.31 + apertura CM T.23.101 P.9. G.18 amm.to con 22.270 PC-PD + apertura CM T.22.270 P.10/1bis + apertura CM T.23.101 P.56
Linea 270 S.Massenza - Arco | LIN | 220 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.22.270 ammazzettamento con 23.101 (ind LIN)
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Indisponibilità per linea per attività di rinnovo su STL 917 C.LE Campo. Indisponibilità linea per smazzettamento con T.915.
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL S.LUCIA 380KV SEZ SB A
S/E Roma Ovest - stl 301 S. Lucia | STL | 400 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL S.LUCIA 380KV
Linea 915 Campo - Dubino | LIN | 132 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Indisponibilità linea per attività di rinnovo STL 917 C.LE Campo. Attività di smazzettamento con T.917.
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.842 - Installazione cimini
Linea 842 Molassana - Quartaie | LIN | 132 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.842 - verniciatura sostegno
Linea 916 Albano - Campo | LIN | 132 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-09-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità per attività di rinnovo su STL 917 C.LE Campo. Attività di smmazzettamento su T.915/917.
S/E Roma Ovest - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione Aerotermo AE1 lato 380 kV a cura ditta Boldrocchi
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea (attività UPRI)
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CARINOLA | SBA | 150 kV | 2018-09-30 | 0.020833 | 2018-09-30 | 0.3125 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità intera sbarra a 150 kV per ripristino funzionalità sezionatore longitudinale serie/sbarre tramite sostituzione dello stesso
S/E Patria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-09-30 | 0.083333 | 2018-09-30 | 0.375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - interferente con attività di sostituzione lame sezionatore sbarre A ATR4
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-09-30 | 0.083333 | 2018-09-30 | 0.375 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE LAME SEZIONATORE SBARRE A - BLOCCATE
Tronco di Linea BZ 2 CP P.te Resia - palo 62/1 | TRC | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.BZ2 220kV P.te Resia-Naturno: sistemazione criticità sostegni, armamenti, fune di guardia a valle del palo 41 verso BZ CP P.te Resia. Nelle giornate 4-5/10 attività sul palo 41 in concomitanza fs e messa a terra T. 235.
Lana-Maso Pill cd p.62/1 e der. AEC | TRC | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.22.235-Fuori servizio e messa a terra tronco Lana-Maso Pill cd AEC per interferenza con attività su linea BZ1 e BZ2 (ind lin)
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.22.291 (ind LIN) interferenza ammazzettamento PC-PD T.22.270 e T.23.101 ed apertura CM T.22.270 P.10/1bis
Tronco di Linea BZ 2 CP P.te Resia - palo 62/1 | TRC | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T.BZ2 220kV P.te Resia - Naturno: rimozione ammazzettamento T.BZ2/T.235 a valle del palo 41 e CH sez.re AT 220kV al palo 41. Rimangono AP i colli morti sulla T.BZ2 lato BZ. Al termine dei lavori rientra in servizio T.235/T.BZ2 lato Naturno.
S/E Sondrio - stl GR 1 | STT | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
S/E Sondrio - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
S/E Ardenno - stl. CP Ardenno TR2 Rosso | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
S/E Sondrio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
Linea CP SONDRIO - ST SONDRIO | LIN | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
S/E Sondrio - ATR 5 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.5 | N | Prove di riaccensione - Prova di riaccensione
S/E Ospiate - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - Congiuntore sbarre 132kV | STK | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio intera sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - stl 011 Lainate | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio intera sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - ATR 5 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio intera sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - Parallelo K2 A2-B2 132 kV | STK | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio intera sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E OSPIATE - STL 016 C.S. FIERA MILANO | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - stl 541 Brusuglio | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio intera sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - stl 542 Novate | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio intera sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E OSPIATE - STL 919 SESTO S.G. | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Sostituzione FdG - Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
S/E Ospiate - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio intera sezione 2 132kV. Interferenza con i lavori di posa f.d.g. incorporante fibra ottica sulla T.919
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2018-09-30 | 0.33333 | 2018-09-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori E-Distribuzione
S/E Storo - stl 694 Vobarno | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.35417 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STC-18-132-T.694-Fuori servizio per controlli tipo B congiuntore di sbarra (ind stl)
S/E Storo-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-09-30 | 0.35417 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STC-18-132-SBARRA A Controlli tipo B (ind sbA)
S/E STORO - STL 601 C.LE LA ROCCA | STL | 132 kV | 2018-09-30 | 0.35417 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STC-18-132-T.601-Fuori servizio per controlli tipo B congiuntore di sbarra (ind stl)
Linea 215 S. Giuseppe 60 - S. Valentino | LIN | 70 kV | 2018-09-30 | 0.375 | 2018-09-30 | 0.60417 | S | Taglio Piante - Taglio piante urgente su campate 30-31/31-32/42-43/46-47
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-09-30 | 0.41667 | 2018-09-30 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-09-30 | 0.41667 | 2018-09-30 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-09-30 | 0.45833 | 2018-09-30 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
Linea 895 S/E Verderio - S/E Stazzona | LIN | 132 kV | 2018-09-30 | 0.54167 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - attività recupero Fdg T. L22 -interferenza attività
Linea 633 CP Verderio - S/E Merate | LIN | 132 kV | 2018-09-30 | 0.54167 | 2018-09-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L.22/893 rimozione pali
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - L23269D1 RISOLUZIONE PUNTI CALDI
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Sostituzione morsetteria - L23269D1 RISOLUZIONE PUNTI CALDI
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per la T. 24006 Udine - Carnia cd Tarcento per sostituzione fune di Guardia con FO
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - L23269D1 RISOLUZIONE PUNTI CALDI
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23008 Udine Ovest-Casarsa per amazzet. con T. 23731 Codroipo-Zoppola e apertura colli morti al P.18. A fine indisp. rientra in servizio la linea Codroipo-Zoppola cd Casarsa/P.18. Il tratto P.18-Udine Ovest subirà il cambio cond. e FDG.
Linea 690 S/E Mineo (Brulli) - Scordia | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia
Linea 674 S/E Francofonte - Scordia | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-03 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - sostituzione fune di guardia
S/E Pietrafitta 2 - stl 269 Villavalle | STL | 220 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-01 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF2 MANUTENZIONE SEZIONATORE DI LINEA UF 269 VILLAVALLE
Linea 269 Pietrafitta 2 - Villavalle | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - L23269D1 RISOLUZIONE PUNTI CALDI
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Venaus - stl 398 Piossasco | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.398 - Controlli tecnici tipo B
S/E Venaus - stl 398 Piossasco | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.398 - Controlli tecnici tipo B
S/E Piossasco - stl 398 Venaus | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.29167 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.398 - Controlli tecnici tipo B
Linea 306 Villasor 1 - Villasor 2 | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.3125 | 2018-10-03 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Linea 306 Villasor1 Villasor2 interferente con verniciatura L 307 su sostegno in comune
RIC. NORD: STALLO CA DEL BUE - RIC. NORD L06 58 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.3125 | 2018-10-06 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - sostituzione poli interruttore con altri già revisionati, by-pass linee disponibile alla chiusura
Linea 101 SULCIS - RUMIANCA | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.3125 | 2018-10-03 | 0.6875 | N | Controlli Cavo - Gammagrafie terminali cavo L 101 "Sulcis Rumianca" nella stazione Sulcis
S/E SULCIS STL 101 RUMIANCA | STL | 220 kV | 2018-10-01 | 0.3125 | 2018-10-03 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Stallo 101 in stazione Sulcis interferente con gammagrafia terminali cavi
Linea F22 ROMA NORD - NOMENTANA RT | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.32292 | 2018-10-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Per la sostituzione dei conduttori e della fune di guardia sulla linea AT 150V Flaminia/Ost – Smistamento Est si richiede per interferenza lavori il Fuori Servizio della linea TERNA 220kV S/E ROMA NORD – S/E NOMENTANA RT
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.32292 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori e Fune di guardia
Linea 403 Roma Nord - Monterotondo | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.32292 | 2018-10-07 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - fuori servizio della linea AT a 150kV ex RFI Roma Nord - Monterotondo (Terna) Cod. Linea 23.403, interferente alla linea AT 150 KV Flaminia/O – Smistamento Est 1, oggetto di attività inerenti il futuro collegamento AT 150 kV Roma Nord – San Basilio
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Taloro interferenti con i controlli sullo stallo 150 ATR1 220/150
S/E Taloro - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate A in stazione Taloro interferenti con i controlli sullo stallo ATR1 220/150
S/E Taloro - ATR 1 220/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici esennali su ATR1 220/150 della stazione Taloro
S/E Deliceto - ATR 4 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di sorveglianza di tipo B
Linea 959 Turi - Putignano | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di Guardia con altra con fibra ottica
Linea 260 Brindisi - Brindisi T 1 | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
S/E Caracoli - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione PDS Digitali in SE Caracoli. indispomibilità relativa alle sbarre 220 kV
L524 Acicastello-Fontanar.RT-Acireale RT | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea e LIDAR
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - COL-A301M Sostituzione ATR 400/135 kV - 250 MVA
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-18-Sostituzione Sezionatori stallo 2° ATR 301
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR 301 - CTB dal 17 al 19/10/17 con TR di 120' . Prima si sostituiscono i sezionatori di sbarra
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T 24252 Potenziamento linea Sarentino
MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - MONTE ARGENTO Stl TERNI O 132 kV
Linea 132 kV - MARRUCINA - MONTESILVANO | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - richiesta indisponibilità per sostituzione fdg con FO
S/E Latina - stl Pontina Z.I. | STL | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Pontina ZI 150 kV - CTB+SPCC
Linea 132 kV - BELFORTE - TOLENTINO | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23749C1 Belforte - Tolentino; Sostituzione conduttore HT e Sost. Isol
Linea 001 Cervo - Campochiesa | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fune con OPGW
S/E Sarmato - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SAR STL 221
S/E Cislago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA in olio stallo 380kV.
S/E Lacchiarella - stl 550 Vaiano V. | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori.
S/E Travagliato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR-2 S/E Travagliato
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
Linea 367 Chiari - Gorlago | LIN | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto OPEN FIBER
S/E Trino 2 - stl EON Livorno F. ( T 302 ) | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Modifiche collegamento di messa a terra del passante aria/GIS in SE Trino2, nessun tempo di rientro, lavori in concomitanza fermata presunta 2018 C.le E.On, occorre Linea 302 di propietà E.on messa a terra ai lati. Accordi in corso con E.On
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante eseguita da terzi (collaborazione)_Interruttore_AIS_=150 kV S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.398 sostituzione isolatori rotti a cura UITO
Stallo 150 kV 626LUL in CP SINISCOLA 2 | STL | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
S/E Gorlago - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA st.380 kV : da effettuarsi nel periodo previsto x le sostituzioni interruttori
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - T.398 sostituzione isolatori al sost.17 per incendio dell’autunno 2017. Lavori a cura UI TO
S/E VERDERIO - STL 441 CP VERDERIO | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio ad.- Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Troia 380 kV-stl 447 CP Troia Ovest | STL | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL CP TROIA OVEST la data di fine flessibilità è il 26/09/2018
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea - lotto 3
Linea 207 Valpelline - Chatillon | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttori
Linea 210 Valpelline - Leynì | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
S/E Codrongianos - TR 3 150/15 kV | TRF | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' TR3 150/15 kV in Staz. COD per CTB 1° livello
L395 Caorso-Carpi Fossoli | LIN | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Riparazione conduttore - Riparazione posizione fascio conduttori, sostituzione sfere di segnalazione varie campate e sostituzione isolatori rotti.
S/E Termoli - stl 353 S/E Larino | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Larino - stl 353 S/E Termoli | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC + inst.punti fissi di messa a terra
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA Stallo 526 Rinviato CFSA programmato in origine per il giorno 11 maggio Presi accordi con DEVAL per servizio separato
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR1
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC stallo Capriati
S/E Popoli - stl 282 Capriati | STL | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC stallo Capriati
Stallo 132 kV 846 Avenza in CP Luni | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Stallo 132 kV 573 TOLMEZZO in CP CHIUSAFORTE | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.39583 | S | Interferenza Lavori - F.S. per scollegamento calate primario Trasf. ROSSO dalla sbarra AT - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CONTROALIMENTAZIONE CP CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP CHIUSAFORTE | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.39583 | S | Interferenza Lavori - F.S. per scollegamento calate primario Trasf. ROSSO dalla sbarra AT - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CONTROALIMENTAZIONE CP CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 708 TARVISIO in CP CHIUSAFORTE | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.39583 | S | Interferenza Lavori - F.S. per scollegamento calate primario Trasf. ROSSO dalla sbarra AT - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CONTROALIMENTAZIONE CP CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35360A-S01 FOSSALTA - Sbarra A 132 kV: FS per sostituzione sezionatori di linea e conduttori di sbarra.
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - L23007E-L Fossalta - Portogruaro: ammazzettamento con T23006 in ingresso a Fossalta per assetto provvisorio "Spinea-Portogruaro cd Fossalta". Ingresso Fossalta su STL006, apertura calate portale STL007 per cambio sezionatore di linea T007.
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23006E-L Linea 006 Spinea - Fossalta: FS per ammazzettamento con T23007 in ingresso a Fossalta. Al termine in servizio assetto provvisorio "Spinea-Portogruaro cd Fossalta", Ingresso Fossalta su STL006.
SE Fossalta - stl.007 Portogruaro | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - L23007E-R SE Fossalta - stl.007 Portogruaro: FS per sostituzione sezionatore di linea.
S/E San Damaso - stl 688 Martignone | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SDM stl 688 per verifica impianto di terra a SDM
Linea 132 kV - S.DAMASO - MARTIGNONE | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L. 23688F SDM - MRT per verifica impianto di terra a SDM
L454 SCRI Bari T-Getrag cd BA.I1-Fuc.-FS | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.75 | N | Potenziamento linea - Posizionamento terminali cavo in SE Bari Termica
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Linea - controllo tecnico, serraggio bulloni e messa in opera tralicciatura mancante palo 50, linea in RSE 2
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.499 - Spostamento sostegno n.118 e rinnovo elettrodotto - accordi ok
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L23624A-L Linea 624 Saviner - Cencenighe: sostituzione conduttori. Seconda parte.
S/E Vinchiana - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - CTB STL511
S/E Vinchiana - stl 511 S.Pietro a Vico | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL511
CP S.Valentino - stl TR3 220 kV | STT | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Prove funzionali TR, montaggio elettrovent, sostituz contattori circ raffr, lavaggio aerotermi
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23571C-L Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino: FS per interferenza cambio conduttori T624.
LINEA 481 ESTE S.C. - S. BELLINO | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23481F1-18-Sostituzione FdG OPGW
CP FOLLONICA - STALLO AT 057 SUVERETO | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - sost. conduttori e antirotazionali
S/E Rondissone - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE CONDENSATORI GUASTI
Linea 057 Follonica - Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L057 Interferenza con Lavaggio isolatori c/o CP Follonica - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
S/E Lonato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Lonato - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR.2
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - CSB - sezione A 380 KV+inter.ATR3 380-31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - CSB - sezione A 380 KV+inter.ATR3 380-31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU- sezione A 380 KV+inter.ATR3 380-31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU- sezione A 380 KV+inter.ATR3 380-31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA+Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Brugherio - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERRUTTORE ATR3 380-31111A - Brugherio - Adeguamento Icc 63kA
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Isolatori - Attività LST -REGIME SPECIALE TIPO 1-RICHIUSURE ESCLUSE
LIGONCHIO TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. TR1 PER MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Bonifica punto caldo su giunto nella campata 195-196
L757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Linea 757 S.Marconi / Grizzana / Monzuno / Le Piane = Ammazzettamento L757/784 per consentire lavori in C.le Le Piane (rientra in servizio Linea 757+784 S.Marconi / Monzuno / Grizzana / S,Maria)
LE PIANE SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - F.S. SBARRA 132 KV PER CONTROLLI TECNICI E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE
LE PIANE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. TR PER CONTROLLI TECNICI
Linea 784 Le Piane - S.Maria | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Linea 784 S.Maria / Le Piane = Ammazzettamento L757/784 per consentire lavori in C.le Le Piane (rientra in servizio Linea 757+784 S.Marconi / Monzuno / Grizzana / S.Maria)
Linea V15 Cardano - Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23V15 sostituzione fune di guardia e conduttori
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.75 | S | Interferenza Linea - L.185 - Interferenza per lavori civili
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione aerotermi ATR2 in SE Scandale - 1° Fermata Revisione Primo Gruppo aerotermi
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.008 per controlli tecnici tipo B in SE Udine ovest.
S/E Udine Ovest -stl 008 Casarsa | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.008 in SE Udine Ovest per controlli tecnici di tipo B.
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - sostituzione bulloni arrugginiti
CP FAENZA NORD - STALLO AT FSA 832 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Villavalle - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SBARRA A 150 KV + CPB 89A UF PARALLELO 150 KV
Linea 636 S/E Galatina - Martignano | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV "Galatina - Martignano" interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Martignano in S/E Galatina.
S/E Galatina - stl 636 Martignano | STL | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT2 e CT6 stallo linea 150 kV Martignano.
L007 Riccione RT - Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.5 | N | Taglio Piante - 23007 - FUORI SERVIZIO PER CONTENIMENTO DISTANZE DI SICUREZZA DELLE PIANTE VERSO L'ELETTRODOTTO
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza ai lavori di sost. conduttore su 150kV "Catanzaro - Simeri" (attività MISE).
Linea 502 Oulx - Bardonecchia | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.502 Installazione dispositivi antirotazionali. OK accordi preliminari con e-distribuzione e ENEL produzione.
Linea V15 Cardano - Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - T 23V15 sostituzione conduttori nelle campate in doppia terna in ingresso alla S/E di Chiusa
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP FRUGAROLO | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore su stallo TR 2.
S/E Milano ric.sud - stl L10 Cassano 1 | STL | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - verifica MdT RIC SUD L.10
S/E Gorlago - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici CTB stallo 367
Linea L10 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - richiesta per interferenza prove MdT in S/E RIC SUD Milano parallelismo con L.11 -RIENTRO SERALE "SI"
Linea L11 Milano Ric. Sud - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.75 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - MdT RIC. SUD Milano
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici CTB stallo 367
S/E Chiari - stl 367 Gorlago | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea_AIS_380 kV - CHR IN OMBRA A OPEN FIBER L.367 periodo 01-20/10
S/E Chiari - stl 367 Gorlago | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo - CHR - SEZIONE A 380 KV IN OMBRA A OPEN FIBER L.367 periodo 01-20/10
S/E Gorlago - stl 367 Chiari | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazioni_Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea_AIS_380 kV - GOR IN OMBRA A OPEN FIBER L.367 periodo 01-20/10
S/E Gorlago - stl 367 Chiari | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni_Stallo - GOR - SEZIONE A 380 KV IN OMBRA A OPEN FIBER L.367 periodo 01-20/10
LA LIMA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR1 LA LIMA PER RIFACIMENTO S.A. DI CENTRALE
PATTI FS STL 150 KV FURNARI FS | STL | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.33333 | N | Variante Linea - realizzazione By – Pass sull’interruttore dello stallo Furnari in Patti per garantire la linea Patti RT – Furnari RT in Servizio fino al giorno 08/10 per consentire altre attività Terna e e-distribuzione
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-18-Sostituzione Sezionatori stallo 2° ATR 301
Linea 132 kV - CASALECCHIO - RASTIGNANO | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Linea 114 Casalecchio / Rastignano = Sostituzione F.d.G. con F.O. (OPGW-2018)
S/E Foggia - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR2 150:MANUTENZIONE MIRATA PUNTO CALDO gomito basso SEZ. SB A1 150 KV FASE 4
S/E Foggia - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-01 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - ATR2 150:MANUTENZIONE MIRATA PUNTO CALDO gomito basso SEZ. SB A1 150 KV FASE 4
A.LIDO N. STL 150 KV FIERA DI R. D.VITINIA | STL | 150 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Vit/Fiera.
L206 Pozzuoli 220-Astroni 2 cd Pozz. RT | LIN | 70 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo tronco di linea da Allc. Pozzuoli FS a CP Pozzuoli FS sost cond cdg armamenti e verniciatura sostegni
Linea 299 Pozzuoli - Astroni 1 cd Pozz.FS | LIN | 70 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo tronco di linea da Allac. Pozzuoli FS a SSE Pozzuoli FS --- Sost conc cdg armamenti e verniciatura sostegni
Stallo 120 kV 614 Fontivegge in CP P.S.Giovanni | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.52083 | N | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo su sez. di linea
Linea 614 Fontivegge - Ponte S.Giovanni | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.52083 | S | Interferenza Linea - Manutenzione sezionatori di linea in CP P.S.Giovanni
S/E Marghera St.1 - stl 212 Malcontenta | STL | 220 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ST1 STALLO MALCONTENTA 212 PER VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN SAPIO
CP BOLOGNA NORD - STALLO AT BAT 726 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUT. SEZ.RE DI L LINEA (GIORNO 1) E DI SBARRA (GIORNO 2)
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-03 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BRE-18-132-T.622-Manutenzione interruttore (ind sbA)
RIO PUSTERIA Stl BRESSANONE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Rio Pusteria fuori servizio per controlli tipo B e sostituzione olio interruttore (ind stl)
S/E Bressanone-stl 622 Rio Pusteria C.le | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BRE-18-132-T.622-Manutenzione interruttore (ind stl)
LINEA 622 BRESSANONE - RIO PUSTERIA ST. | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BRE-18-132-T.622-Manutenzione interruttore (ind lin)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussolengo SS sbarra A 220 kV - contr.B 1°AR.201
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.201 - contr.B AR+1° e contr.protezioni
SE TRENTO RT - stl 021H ORA RT | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T 23021 Manutenzione sezionatore di sbarra del gruppo raddrizzatore B in SSE Trento a cura RFI
L091 Chiusi RT-Allerona RT cd Ficul. RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione Impianto RFI
SE Trento RT - stl.022 Ala RT | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - T 23022 Manutenzione sezionatore di sbarra del gruppo raddrizzatore B in SSE Trento a cura RFI
Linea 057 Chiusi RT-Città della Pieve RT | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione impianto RFI
Linea 132 kV - CHIUSI - CHIUSI FS | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.58333 | N | Variante Linea - D_L461 Collegamento della Linea 461 Chiusi CP-Chiusi RFI alla Linea Orte 23057E1 , compresa l'apertura dei colli morti e la rimozione della campata verso l'impianto della L.23057E1 Chiusi–Citta’ della Pieve- della L.461 e della L.651.
CHIUSI FS STL 132KV C.D.PIEVE FS N.FI057 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - Ammazz. l.461+057E
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in LST per verifica cimini . TIPO regime speciale : RSE1.
CHIUSI FS STL 132KV CHIUSI N.461 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - Interf. per ammazz.l. 461+057E
CHIUSI FS STL 132KV CHIAN.-CHUSI-FABRO N.651 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - Interf.za per rifacimento Chiusi RT
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - s.e. Este, stallo S.Bellino 481, controllo protezioni
LINEA 132KV N.402 SESTO F.-P.SIEVE-VARLUNGO-FAENTINA | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - RSE2 per attività di eliminazione punti caldi su linea 401
L.132KV N.401 CALENZANO-FAENTINA | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - eliminazione punto caldo
Linea 212 Malcontenta-Marghera St.1 | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta da SAPIO per verifiche impianto di terra in impianto
S/E Novara Sud - TR 2 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Novara Sud - TR 2 220/8 kV controlli tecnici su intera unità funzionale, ad esclusione del sezionatore di sbarra a 220kV, occorre lato 8kV a terra, controllo protezioni, revisione leggera VSC. Accordi in corso con ENEL Distribuzione mail 30/05/18.
Linea 680 Isorella - S. Vittoria D'Alba | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - T.680 Sostituzione FDG con nuova fune in FO - progetto Open Fiber. UITO: modifica periodo con posticipo data fine attività per effettuare sostituzione intera FDG
S/E Venaus - stl 398 Piossasco | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Venaus - stl 398 Piossasco : controllo protezioni In ombra all'indisponibilità numero: 170721022920380
S/E Piossasco - stl 398 Venaus | STL | 400 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - stl 398 Venaus : controllo protezioni In ombra all'indisponibilità numero: 170721022920380
Linea 646 Casanova - Vinovo | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-03 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.646 CONTROLLI TECNICI IN MODALITA' LST.
S/E Calenzano-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
ACEA BUFALOTTA - ACEA COLLATINA | LIN | 150 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Verifica Guaine
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A1 (STL VITINIA E F.DI ROMA) | SBA | 150 kV | 2018-10-01 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Vit/Fiera.
S/E Alessandria Nord - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Alessandria Nord: revisione interruttore K 132kV, nessun tempo di rientro.
S/E Piossasco - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.398 - Controlli tecnici tipo B
LINEA 132KV N.661 PARMA VIGHEFFIO - AMPS | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 661-C.T.SEZ.LINEA ST.661
LINEA 864 DEGUSSA - POLYNT SEZ.TO | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 864 Controlli tecnici tipo B 6A a DSS (Degussa sez/to)
S/E Parma - stl Parma AMPS | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 661-CTB 6A + PROT
S/E DEGUSSA - STL 864 POLYNT SEZ.TO | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DSS - Controlli Tecnici tipo B 6A stallo L 864 (Degussa sez/to)
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.071 sostituzione conduttori/FdG ed installazione antirotazionali (Piano Resilienza)
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori S/E Lacchiarella.
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione di 5 sostegni in asse linea
Linea 064 Bornate - Pray | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli Tecnici in Linea. UT Ermolli disalimentato e sezionatore di BY-Pass BLOCCATO CHIUSO.
Linea 132 kV - Arcore CP - Arcore Sondel CS - cma | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifica Impianto di Terra in CP ARCORE
Stallo 132 kV 027SONDEL in CP ARCORE | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Controlli di legge -
CP PARMA AMPS - SBARRA AT VE LATO 661-E07 | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ.RE E07 e-distribuzione
C.P. PR AMPS - STL 132KV N.E07 ENIA V. TOS. 1 | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. SEZ.RE e-distribuzione E07
Cesenatico RT - stl 038 Cesenatico CP | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Cesenatico RT - STL 038 = Interferenza alla Sostituzione Interruttore AT del Gruppo B in sse Cesenatico (RFI)
SE CESENATICO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Cesenatico RT - Sbarra 130KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore AT del Gruppo B in sse Cesenatico (RFI)
Linea 038 CP Cesenatico - Cesenatico RT | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Linea 038 Cesenatico CP / Cesenatico RT = Interferenza alla Sostituzione Interruttore AT del Gruppo B in sse Cesenatico (RFI)
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Richiesta Enel Green Power - In assetto per prova maglia di terra impianto di Gerola. Messa a Terra della linea in SE Ardenno
L. 660 Molini di Tures-Brunico (Edison) | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.23.660-Fuori servizio per prove di terra in S/E Brunico (ind lin) N.B. Durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA A STL ATR5
STALLO 132KV 015 IN CS RFI FIORENZA | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi - Accordi per distacco RFI Fiorenza (Sig. Biumi 02-63712814)
Stallo 132 kV 543 in CS FS FIORENZA | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-01 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi - Accordi per distacco RFI Fiorenza (Sig. Biumi 02-63712814)
Linea 132 kV - CASELLINA - TAVARNUZZE | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TVZ - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 411
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-07 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
S/E TAVARNUZZE - STALLO 132KV N.411 CASELLINA | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TVZ - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 411
S/E S.Maria C.V. - ATR 5 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Capriati - stl 282 Popoli | STL | 220 kV | 2018-10-01 | 0.39583 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONE STALLO
CP Altamura - stl Matera N./Matera SE 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-01 | 0.39583 | 2018-10-01 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE. CHIUSURA SORPASSO
Linea 855 S/E Alanno - Chieti Scalo | LIN | 150 kV | 2018-10-02 | 0.25 | 2018-10-02 | 0.41667 | S | Interferenza Linea - Messa in sicurezza della linea AT per consentire ad impresa il taglio piante nella camp. 33-34
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2018-10-02 | 0.3125 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Terminazione lavori di sostituzione delle funi di guardia con F.O.
S/E Verderio ad.- Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Galatina - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "B" 150 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea 150 kV Martignano.
S.MICHELE Stl SESTA-SPERA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI STALLO LINEA SPERANDO
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.398 - Controlli tecnici tipo B
Linea 398 Venaus - Piossasco | LIN | 400 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.398 - Controlli tecnici tipo B
S/E Venaus - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR8 - Controlli tecnici tipo B
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Pontina ZI 150 kV - CTB+SPCC SB A2
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.75 | S | Sostituzione Sostegni - APRICS_Raccordo provvisorio alla SE di Picerno
S/E Vignole - stl 856 S. Bartolomeo | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 1-5/10/18. S/E Vignole: CTB Stallo 856 e Controllo protezioni.
Linea 483 CP Valguarnera - CP Dittaino | LIN | 150 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione morsetteria
VOLTURNO 1 Stl PIZZO-ROCCH 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - 14VOLR31_NE_0653 - Fuori Servizio linea 150 kV collegamento Voltunro I - Rocchetta - Pizzone
S/E Sorgente GIS - stl 300 Sorgente AIS | STL | 400 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CTB protezione stallo AIS a 420 kV in S.E. Sorgente
S/E Villavalle - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF PARALLELO 150 KV
Linea 802 Abano - Este S.Croce | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - per interferenza con lavori di sostituzione FdG linea 23481
S/E Udine Ovest - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A in SE Udine Ovest per controlli tecnici di tipo B stallo T.008
S/E Roma Sud - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Lonato - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B ATR.2
CP FOLLONICA - SBARRA AT RO LATO 057 | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
Linea 058 Follonica - Scarlino | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L058 Interferenza con Lavaggio isolatori c/o CP Follonica - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP FOLLONICA - SBARRA AT VE LATO 058 | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
CP FOLLONICA - STALLO AT 058 SCARLINO | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
S/E Campochiesa - stl 001 Cervo | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - STL 001 - Apposizione maniglie messa in sicurezza sbarre 132 Kv stl. 001
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - TR2 di Villeneuve fuori servizio dal 3 al 4 ottobre x controllo protezioni (ACCORDI PRESI CON DEVAL)
S/E Cagno - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-02 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC a cura di REINHAUSEN ITALIA SRL.
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.34375 | 2018-10-02 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - SBA 130 - Apposizione maniglie messa in sicurezza sbarre 132 Kv stl. 001
S/E Calenzano - Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Lin 028 Nichelino RT - Trofarello RT | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - T.028 verniciatura sostegni in DT con T.019 (fuori servizio con ID 170929040810181). ok accordi con RFI (Morino).
S/E Colorno-Trafo 202 220/15 kV 63MVA | TRF | 220 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E COLORNO - TR 202 Sostituzione manodensostato TA F.8
L765 Martignone-Sasso Marconi cd S.Viola | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altri investimenti - Linea 765 Disassamento dei conduttori su circa 30 sostegni nella tratta Sasso Marconi – Casalecchio (resilienza)
CP BOLOGNA NORD - SBARRA AT RO LATO 726 | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA STL 726 (GIORNO 2) E TRR (GIORNO 3)
PADOVA FS STL 132 KV SPINEA FS | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per montaggio apparecchiature AT nuovo stallo TIP e TV di sbarra 132 kV.
PADOVA FS Stl 132 kV MSF-RVF | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per montaggio apparecchiature AT nuovo stallo TIP e TV di sbarra 132 kV.
PADOVA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per montaggio apparecchiature AT nuovo stallo TIP e TV di sbarra 132 kV.
PADOVA FS TR SB. A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per montaggio apparecchiature AT nuovo stallo TIP e TV di sbarra 132 kV
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot ATR1 prim e macc
Stallo 150 kV PANT D'ARCI in CP ZIA LISA | STL | 150 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA DI INTEGRITA'E DI FUNZIONAMENTO E TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA, NEI SERBATOI ARIA COMPRESSA DI COMANDO INTERRUTTORE AT
S/E TAVARNUZZE - STALLO 132KV N.411 CASELLINA | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Linea 008 Padova RT - Vigonza | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-15 | 0.35417 | N | Altre di Rinnovo - modifiche armamenti sostegno S.4
Linea 095 Lamalunga - Melfi Fiat | LIN | 150 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-02 | 0.64583 | S | Sostituzione morsetteria - Messa in opera smorzatori di vibrazione linea Lamalunga - Melfi Fiat Data Fine Flessibilità: 06/10/2018
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.35417 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indis. T. 23731 Codroipo-Zoppola per interferenza con sost. cond. e FDG ed ammazzettamento linea con T.23008; la sera del 10/10/18 rientra in servizio la T.731/008 Zoppola–Codroipo cd Casarsa-P.18(previa concordanza fasi a Sacile RT tramite T. 019)
Stallo 132 kV 642 in CP GORLAGO | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.625 | S | Controlli di legge - Completamento prove di terra
Sez. sbarra (1)AB 150 kV in CP CARINOLA | SBA | 150 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità del tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Pignataro cd Marzanello e TR2 per ripristino funzionalità sezionatore lato sbarre stallo Pignataro cd Marzanello
Stallo 132 kV ORVIETO P. in CP ACQUAPENDENTE | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.60417 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA INTERRUTTORE AT
CP ROTTOFRENO - STALLO AT BOR 137 | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA
Linea 132 kV - ROTTOFRENO - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - PROVE DI TERRA A ROTTOFRENO
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA B STL ATR5
S/E Tavarnuzze - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TVZ - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 132KV
CP CAFAGGIO - STALLO AT 563 S/E LAGO | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C.P. Cafaggio
S/E Ponte - TR 3 220/132/8 kV | TRF | 220 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E PONTE TR3 SPCC MON controllo protezioni intera macchina, Accordi definitivi con ENEL mail 11/05/18 h12.15.
S/E Arezzo C - Condensatore 220 kV | RIF | 220 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Piossasco - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.398 - Controlli tecnici tipo B
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.661
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
LINEA 132KV N.563 CAFAGGIO - S/E LAGO | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - L23563B-L Linea 563 Lago - Cafaggio - Verifica impianto di terra C.P. Cafaggio
STALLO 150 KV ASI DITTAINO IN CP VALGUARNERA | STL | 150 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT dello stallo Dittaino in CP Valguarnera,attivit¿ in ombra alla indisponibilit¿ di Terna sulla linea AT Valguarnera - Dittaino.
CP PREDAPPIO - STALLO AT ISR 131 | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE DZ
Stallo 150 kV MAZARA 2 in CP MARSALA | STL | 150 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Controllo qualit¿ del gas Sf6 della semisbarra AT blindata verde.
Linea 641 Marsala - Mazara 2 | LIN | 150 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Per consentire la verifica della qualità del gas Sf6 in CP Marsala per semi sbarra blindata AT
Linea 132 kV - CHIUSAFORTE-TARVISIO | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2018-10-02 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Indisponibilità T. 23708 Tarvisio - Chiusaforte per taglio piante
Linea 891 S/E San Salvo - Gissi CP | LIN | 150 kV | 2018-10-02 | 0.41667 | 2018-10-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per installazione antirotazionali.
S/E MONTE NARBONE SM - STL 034 NARO | STL | 150 kV | 2018-10-02 | 0.41667 | 2018-10-02 | 0.625 | S | Altri interventi - S.E. Monte Narbone: installazione contatore per microbilanci.
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-02 | 0.46875 | 2018-10-02 | 0.65625 | N | Altre di Manutenzione - SBB 130 - Apposizione maniglie messa in sicurezza sbarre 132 Kv stl. 001
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2018-10-02 | 0.54167 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.24.252-Fuori servizio per interferenza con lavori di allargamento fori (carotaggio) x passaggio cavi AT 60kV “GIS EDYNA – TR3 TRI” in CP S. Antonio (ind lin)
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2018-10-02 | 0.54167 | 2018-10-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.24.848-Fuori servizio per interferenza con lavori di allargamento fori (carotaggio) x passaggio cavi AT 60kV “GIS EDYNA – TR3 TRI” in CP S. Antonio (ind lin)
Stallo 132 kV 853 Sarzana in CP Luni | STL | 132 kV | 2018-10-02 | 0.54167 | 2018-10-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Lin 018E Treviglio Ovest RT - Chiari RT | LIN | 132 kV | 2018-10-02 | 0.95833 | 2018-10-03 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-10-03 | 0.3125 | 2018-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio per interferenza al lavoro di sostituzione della fune di guardia linea 380 kV Aurelia - Roma Sud della linea 150 kV di Roma Sud – S. Rita cd Parchi e Pomezia.
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo Macchina ATR 301
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate B in stazione Taloro interferenti con i controlli sullo stallo a 150kV Atr1 220/150
S/E Taloro - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220kV denominate B in stazione Taloro interferenti con i controlli su stallo 220 ATR1 220/150
Linea 150 kV - Triggiano C.P. - Bari Sud C.P. | LIN | 150 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Potenziamento linea - Variante per risoluzione interferenze RFI Nodo di Bari
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici CTB stallo 367
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza con controlli tecnici CTB stallo 367
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura tronco superiore sostegno_Eseguito da terzi (sorveglianza)
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - rimozione in sicurezza del trasformatore guasto a Ludrigno
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 05/10/18. S/E Vignole: CTB Sbarra A a 132kV STL 856
S/E Sorgente AIS - stl 300 Sorgente GIS | STL | 400 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB protezione stallo GIS a 380 kV S.E. Sorgente
CP FAENZA NORD - STALLO AT FAC 138 | STL | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.33333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE CON DITTA
S/E Udine Ovest - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B in SE Udine Ovest per controlli tecnici di tipo B stallo T.008
S/E Rosara - stl 779 C.P. San Gaetano | STL | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Vinchiana - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - CTB STL511
Linea V15 Cardano - Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T 23V15 interferenza per taglio piante
S.FLORIANO-STL.007 CASTEL.-MEZZOC. CD BZ | STL | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SFL-18-132-T.007-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Popoli - Sbarre 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.625 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisp.Sbarra A 220kV per rifacimento calate e sostituzione TVC Stallo Capriati220kV
Linea 742 S.Martino XX-Rimini Condotti | LIN | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 742 S.Martino XX / Rimini Condotti = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018)
Linea 742 S.Martino XX-Rimini Condotti | LIN | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 742 Controlli tecnici tipo B 6A a SMV (in ombra a sostit. FdG Linea 742)
S/E S.Martino XX-Stl.742 Rimini Condotti | STL | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SMV-L742 Controlli tecnici tipo B 6A (in ombra a sostit. FdG linea 742)
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP LA SPEZIA EST | SBA | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Controlli allarmi su Blindato SF6. Ammessa tensione di ritorno su Linee AT CENTRALE SPEZIA T898.
S/E Larino - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Installazione punti fissi di messa a terra
Stallo 132 kV 437MOMO in CP CRESSA | STL | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Galatina - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 150 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Martignano in S/E Galatina.
S/E Villeneuve - TR 2 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR2 di Villeneuve x controllo protezioni (accordi presi con Deval)
Stallo 150 kV 313SN1 in CP SINISCOLA 2 | STL | 150 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
S/E Venaus - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ATR8 - Controlli tecnici tipo B
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-03 | 0.33333 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Pontina ZI 150 kV - CTB+SPCC SB B2
S/E Calenzano-Trafo 103 132/15kV 25MVA | TRF | 132 kV | 2018-10-03 | 0.35417 | 2018-10-03 | 0.46875 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2018-10-03 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti - Riparazione f.d.g.
Linea 150 kV - STAZ. MELILLI - ISAB 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-03 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica impianto terra PC Isab
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-03 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussolengo SS sbarra B 220 kV - contr.B 1°AR.201
RIO PUSTERIA SBARRA 132 kV TR SB. A1 | SBA | 132 kV | 2018-10-03 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.70833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Rio Pusteria fuori servizio SEMISBARRA per controlli tipo B e sostituzione olio interruttore (ind sbarra).
Linea 502 Ariano - Savignano | LIN | 150 kV | 2018-10-03 | 0.35417 | 2018-10-03 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo su sostegno n. 23 F. 3
Linea 617 CP Marsala - CP Matarocco | LIN | 150 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - Per consentire la verifica della qualità del gas Sf6 in CP Marsala per semi sbarra blindata AT
Stallo 150 kV MATAROCCO in CP MARSALA | STL | 150 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Controllo qualit¿ del gas Sf6 della semisbarra AT blindata rossa.
Linea 445 Cammarata CP - Tarsia | LIN | 150 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV Cammarata CP - Tarsia richiesta da e-distribuzione per interferenza alla sostituzione della terna di TVC in CP Cammarata.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.661
S/E Montefalcone - stl 173 Benevento 3 | STL | 150 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - SE Montefalcone_ sostituzione protezione Z stl BN3
Stallo 150 kV MELILLI in CP PRIOLO | STL | 150 kV | 2018-10-03 | 0.39583 | 2018-10-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NELLO STALLO LINEA AT S.N MELILLI, VERIFICA PANNELLO PROTEZIONE AT ANALOGICO
Linea 132 kV - Chiuduno CP - Palazzolo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.29167 | 2018-10-05 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2018-10-04 | 0.3125 | 2018-10-05 | 0.6875 | N | Controlli Cavo - Gammagrafie terminali cavo L 104 "Sulcis Oristano" nella stazione elettrica Sulcis
S/E Sulcis - stl 104 Oristano | STL | 220 kV | 2018-10-04 | 0.3125 | 2018-10-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Stallo 104 in Sulcis interferente con gammagrafia terminali cavo
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 06/10/18. S/E Vignole: CTB Sbarra B a 132kV STL 856
TO Centro - Stl 294 Stura 220 kV | STL | 220 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT + telescatti
Linea 500 Latina Nucleare - Pontina Zi | LIN | 150 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - eliminazione punto caldo su codolo terminale aereo-cavo Punto caldo di media entità da risolvere. Tuttavia onde evitare problemi con l’esercizio della rete, visto l’ammazzettamento esistente in Pontina Z.I.
S/E Villavalle - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF SBARRA B 150 KV + CPB 89B UF PARALLELO 150 KV
Linea 110 Serracapriola - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Cagno - stl 051 Breccia | STL | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione convertitore di misura
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.10 - Modifiche SPCC
L.849 Cardano-Acc. Valbruna Bz cd Colle | LIN | 70 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T 24.849 Movimentazione conduttori
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T 24.848 Movimentazione conduttori
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T 22.2248 interferenza durante movimentazione conduttori T.848 e T.849.
Linea 500 Latina Nucleare - Pontina Zi | LIN | 150 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Pontina ZI 150 kV - CTB+SPCC LINEA
Stallo 132 kV 440 BIELLA N. in CP VALLEMOSSO | STL | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifica tipo 2A interruttore AT a cura costruttore. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 132 kV - Castiglione CP - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.097 posa fibra ottica per Open Fiber
LINEA 441 S/E VERDERIO - CP VERDERIO | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli di legge -
S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S01 S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV : controlli tipo B + verifica protezioni
S/E Soverzene - stl Gruppo 2 | STT | 220 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22SOVB-R S/E Soverzene - stl Gruppo 2: controlli tipo B + verifica protezioni
S/E Larino - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Installazione punti fissi di messa a terra
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP LA SPEZIA EST | SBA | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Controlli allarmi su Blindato SF6. Ammessa tensione di ritorno su Linee AT ALBIANO T897
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.5 | S | Interferenza Linea - Interferenza con apertura colli morti al P.40 (produzione C.le Mallero verso Sondrio), per verniciatura T405-T406 da P.48 a P.105
S/E ARDENNO - STL 406 SONDRIO-MALLERO | STL | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB su stallo 406 in SE Ardenno
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - Apertura colli morti al P.40 per verniciatura P.48 a P.105 (produzione C.le Mallero verso Sondrio)
S/E Candia - Parallelo K2 120 kV | STK | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC e sostituzione TA fase 4
L125 cs Manerbio (cl. F.S.)-cp Pralboino | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
S/E S.Sofia - ATR 2 380/220 | ATR | 220 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - SS SSOFIA- Attività di Passivazione ATR2 380/220 kV.
Linea 682 Fasano - Putignano | LIN | 150 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea con lavori di sostituzione fdg Linea 150kV Putignano-Turi OPEN FIBER
Linea 770 CP Martignone-CP S.Giovanni P. | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 770 Interferenza a manutenzioni cavidotti AT in s/e MRT
CP SCARLINO - STALLO AT 063 CASTIGLIONE D.P. | STL | 132 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di linea
S/E Stura - stl 543 Az. Po Sangone | STL | 132 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - stl 543 Ut. Az. Po Sangone : controllo protezioni
Linea 150 kV - Mola C.P. - Torre a Mare FS | LIN | 150 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.706 Controlli tecnici in modalità LST. attività a cura UI Torino.
Linea 063 Castiglion Pescaia - Scarlino | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L063 Riparazione sezionatore di linea c/o CP Scarlino - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Carpi Sud-Trafo 101 132/15kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-10-04 | 0.35417 | 2018-10-04 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - S/E - CARPI SUD - TR 101 Passivazione olio TR
S/E Casellina-Trafo 102 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-10-04 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Tavarnuzze - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-04 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TVZ - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 132KV
Linea 202 Taio-Cedegolo | LIN | 220 kV | 2018-10-04 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Lavori di verniciatura sostegni p.182 - p.200
Stallo 132 kV 051 CAGNO in CP BRECCIA | STL | 132 kV | 2018-10-04 | 0.375 | 2018-10-04 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
Stallo 150 kV C.LE AUGUSTA in CP PRIOLO | STL | 150 kV | 2018-10-04 | 0.39583 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - NELLO STALLO LINEA AT C.LE AUGUSTA VERIFICA PANNELLO PROTEZIONE AT ANALOGICO
Lana-Maso Pill cd p.62/1 e der. AEC | TRC | 220 kV | 2018-10-04 | 0.5 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.22.235-Fuori servizio e messa a terra tronco Lana-Maso Pill cd AEC per interferenza con attività su linea BZ1 e BZ2 (ind lin)
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.5 | 2018-10-28 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T405 T406 da P.48 a P.105
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-04 | 0.50069 | 2018-10-04 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.10 - Modifiche SPCC
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2018-10-04 | 0.66667 | 2018-10-28 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura T405-T406 da P.48 a P.105
Linea 266 Pordenone - Salgareda | LIN | 220 kV | 2018-10-05 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità per T. 22266 Salgareda - Pordenone interferente con i lavori di sostituzione FDG su T. 21347 Planais - Salgareda.
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.41667 | N | Altre di Manutenzione -
Stallo 150 kV 396SN1 in CP BUDONI | STL | 150 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Misura di Induttanza stallo Macchina ATR301
STALLO 132 KV 562 TRINO CP IN CP BALZOLA | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B + verifica protezioni
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttore
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.021-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con T.019 presso palo capolinea in s/e Ora e chiusura colli morti stallo T.021 (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
Linea 019 Bolzano RT - Ora | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.019-Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con T.021 presso palo capolinea in s/e Ora (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
SE Fossalta - stl.006 Spinea | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - L23006E-R SE Fossalta - stl.006 Spinea: FS per sostituzione sezionatore di linea.
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - L23006E-L FS assetto provvisorio "Spinea-Portogruaro cd Fossalta", apertura calate portale Fossalta STL006 per cambio sezionatore di linea T006. Ingresso Fossalta su STL007.
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23007E-L: FS assetto provvisorio "Spinea-Portogruaro cd Fossalta", chiusura calate STL007 in S/E Fossalta, al termine ingresso Fossalta su STL007.
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35360A-S01 FOSSALTA - Sbarra A 132 kV: FS per sostituzione sezionatori di linea e conduttori di sbarra.
S/E Ardenno - Sbarra A 132V nuova | SBA | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB su stallo 406 in SE Ardenno
S/E ROMA SUD - STL ACEA 2 | STL | 150 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori Servizio per eliminazione punti caldi
Linea 511 S. Pietro A Vico - Vinchiana | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - CTB STL511
S/E Roma Sud - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
Linea 856 San Bartolomeo - Vignole | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 06/10/18. S/E Vignole: CTB sezionatore di Linea T856, lavoro in OMB al fuori servizio della Linea per lavori APRI
S/e Scandale - stl ERGO SUD | STL | 400 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO INTERA UNITA FUNZIONALE
S/E SCANDALE - STL 372 MAGISANO | STL | 400 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT2 CONTROLLO PROTEZIONE STL MAGISANO IN SE SCANDALE
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-05 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta da parte di ING APRI CS per il progetto Compensatori in Matera 380
S/E Scandale - stl 354 Rossano | STL | 400 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT2 CONTROLLO PROTEZIONE STL ROSSANO IN SE SCANDALE
Linea 354 Rossano - Scandale | LIN | 400 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - lavaggio isolatori
LINEA 372 MAGISANO - SCANDALE | LIN | 400 kV | 2018-10-05 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.625 | S | Lavaggio Isolatori - lavaggio isolatori
Linea 862 - S/E Martignone-Martignone CP | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 862 Interferenza a manutenzioni cavidotti AT in s/e MRT
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2018-10-05 | 0.35417 | 2018-10-15 | 0.375 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo tronco di linea sost cond, cdg, e armamenti- Fattibile su concessione fuori servizio per interferenza n. 4 MT E-Distribuzione
CP MARTIGNONE 2 - STALLO AT MRT 862 | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RICERCA PERDITA SF6
S/E Martignone - stl. 862 Martignone CP | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - MRT-St.L862 Interferenza a manutenzioni cavidotti AT in s/e MRT
Linea 198 C.Sannita- M.Falcone cd Foiano | LIN | 150 kV | 2018-10-05 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo sostegno n. 48 Filo 1
S/E Salgareda - stl 347 Planais | STL | 400 kV | 2018-10-05 | 0.35417 | 2018-10-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L21347A-R S/E Salgareda - stl 347 Planais: FS per interferenza tesatura FDG T347 in S/E Salgareda. richiesta da UIFVG.
CP Colle S. - stl Montef.- Foiano 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-05 | 0.35417 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Eliminazione punto caldo sul sezionatore di linea. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
PERI FS STL 132 KV VERONA FS T.VR026 | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo spcc migrazione teleconduzione
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - ammazzett 23.025F1 - 23.026K1 e rimozione calate stl026. Al termine rientra in servizio T.23.025/026 Villa Lagarina - Verona SL cd Peri su stl.025
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - ammazzett 23.025F1 - 23.026 e rimozione calate stl026. Al termine rientra in servizio T.23.025/026 Villa Lagarina - Verona SL cd Peri su stl.025
Stallo 132 kV 051 CAGNO in CP BRECCIA | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI
Linea 051 Cagno - Breccia | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - L051 per interferenza attività ENEL Dlom
Stallo 120 kV CAMPOLUNGO in CP MARINO D.T. | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.375 | 2018-10-05 | 0.64583 | N | Interferenza Lavori - RIFACIMENTO ANTISISMICO SBARRE
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-05 | 0.41667 | 2018-10-05 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
Stallo 132 kV 573 TOLMEZZO in CP CHIUSAFORTE | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.64583 | 2018-10-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - F.S. per ri-collegamento calate primario Trasf. ROSSO dalla sbarra AT - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CONTROALIMENTAZIONE CP CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Sist. sbarre 1 a 132 kV in CP CHIUSAFORTE | SBA | 132 kV | 2018-10-05 | 0.64583 | 2018-10-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - F.S. per ri-collegamento calate primario Trasf. ROSSO dalla sbarra AT - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CONTROALIMENTAZIONE CP CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Stallo 132 kV 708 TARVISIO in CP CHIUSAFORTE | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.64583 | 2018-10-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - F.S. per ri-collegamento calate primario Trasf. ROSSO dalla sbarra AT - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CONTROALIMENTAZIONE CP CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Linea 132 kV - RASTIGNANO - COLUNGA | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.29167 | 2018-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Linea 709 Rastignano / Colunga = Interferenza lavori OPGW su linea 114 in ingresso a Rastignano - NB La CP Rastignano disalimentata 130KV
Linea 132 kV - Erba CP - Cem. Merone CS | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.29167 | 2018-10-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta Holcim di Merone il giorno sabato 6 ottobre, dalle ore 7 alle 17. Con possibilità di messa a terra della linea ( meglio se fatta su un palo esterno allo stabilimento ) in modo da poter manutenere anche il sezionatore di ingresso.
CP PC OVEST - STALLO AT 875 S.ROCCO-LUNGOPO' | STL | 132 kV | 2018-10-06 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
Linea 132 kV - PIACENZA OVEST - ROTTOFRENO | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Interferenza con lavori di sostituzione FdG in FO su L.875
Linea 132 kV - TRE MADONNE - CASALECCHIO | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.29167 | 2018-10-06 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - Linea 867 Tre Madonne / Casalecchio = Interferenza ai lavori OPGW su linea 114 in ingresso a Casalecchio - NB La CP Casalecchio disalimentata 130 KV
L875 S.Rocco Porto-CP Piacenza Ov - Siet | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.29167 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG in FO (progetto OPEN FIBER) tratto DT con L.643
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti palo 109 lato Pofi e apertura lato Sezze
S/E Roma Ovest - stl 301 S. Lucia | STL | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL S.LUCIA 380KV
S/E Roma Ovest - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL S.LUCIA 380KV SEZ SB B
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Z32551A-T21 S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA: FS per revisione CSC.
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Attività sostituzione conduttori L01 – L02 campate 15-17. Lavoro di competenza UI Brugherio referente Vergani.
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Attività sostituzione conduttori L01 – L02 campate 15-17. Lavoro di competenza UI Brugherio referente Vergani.
Lin M10 Milano Rogoredo RT-Voghera RT\2 | LIN | 70 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Attività sostituzione conduttori L01 – L02 campate 15-17. Lavoro di competenza UI Brugherio referente Vergani.
S/E Aprilia 150kV-stl 492 Campo di Carne | STL | 150 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 150 KV - Campo di Carne - CTB + SPCC
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni -
Linea 326 Rizziconi - Sorgente | LIN | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Linea 132 kV - Castiglione CP - Sumirago CP | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T.522 per interferenza posa FO Open Fiber T.097
Linea 492 Aprilia 150kV - Campo di Carne | LIN | 150 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - sostituzione fdg con altra incorporante fibra ottica
Linea 632 Deruta - Ponte S. Giovanni | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - 23632C1 LINEA DERUTA - PONTE SAN GIOVANNI SOSTITUZIONE FDG
Linea 132 kV - Faloppio CP - Luisago CP | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Risanamento muro tagliafiamma
Linea 132 kV -Bassano CP -Pralboino CP | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Installazione antirotazionali
PADOVA FS STL 132 KV SPINEA FS | STL | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferenza per montaggio apparecchiature AT nuovo stallo TIP e TV di sbarra 132 kV.
PADOVA FS TR SB. A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferenza per montaggio apparecchiature AT nuovo stallo TIP e TV di sbarra 132 kV
PADOVA FS Stl 132 kV MSF-RVF | STL | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Interferenza per montaggio apparecchiature AT nuovo stallo TIP e TV di sbarra 132 kV.
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA A LEGATO AL CT6 STL 380 KV ERGO SUD GIA' DELIBERATO.
Linea 675 Campi Salentina - S.Donaci CPR | LIN | 150 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza causa sostegno in comune Ingresso fune di guardia con FO in CP Campi Salentina
Linea 673 Campi Salentina - Lecce I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - Ingresso fune di guardia con FO in CP Campi Salentina
TO CENTRO SBARRA A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT + telescatti
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP FRUGAROLO | SBA | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-06 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per sostituzione Interruttore su stallo TR 2.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.6875 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203: Verifica misure scaricatore in concomitanza con Revisione CSC.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-06 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 - S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: Revisione CSC
Lin 499 S/E Cagno - CP Faloppio | LIN | 132 kV | 2018-10-06 | 0.54167 | 2018-10-06 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza Indisponibilità 180822091046020 (T.524 Sost.conduttori)
Tronco 544 All. Mazzocchio - CP Sezze | TRC | 150 kV | 2018-10-06 | 0.75 | 2018-10-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori tratta da palo 109 a Sezze
CP BORGONUOVO - STALLO AT 566 S.P.VICO | STL | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori
CP BORGONUOVO - SBARRA AT RO LATO 566 | SBA | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori - CP Controalimentata
CP BORGONUOVO - SBARRA AT VE LATO 517 E 582 | SBA | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori - CP Controalimentata
CP BORGONUOVO - STALLO AT 582 MARGINONE | STL | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori
Linea 517 Borgonuovo - Lucca Giannotti | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per Manutenzione sezionatori c/o CP Borgonuovo a cura E-Distribuzione
Linea 566 Borgonuovo - S. Pietro A Vico | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per Manutenzione sezionatori c/o CP Borgonuovo a cura E-Distribuzione
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per Manutenzione sezionatori c/o CP Borgonuovo a cura E-Distribuzione
412 Tavarnuzze-Varlungo-Monte Alle Croci | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.54167 | N | Sostituzione FdG - OPEN FIBER L412_ Apertura colli morti p.20 lato Tavarnuzze. Rimane in servizio la linea provvisoria “P.20 - Monte alle Croci der. Varlungo”
Linea 887 Tortona-S.Bartolomeo | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - MOT ex data 02/09-05/09/2018. T.887 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber. Lavori successivi a quelli della T619. Tempi di rientro riferiti al primo giorno, poi diventano 180' sia diurni che notturni. RFI concede interf. solo tra 7 e 8/10/18.
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA B LEGATO AL CT6 ERGO SUD GIA' DELIBERATO.
CP BOLOGNA NORD - SEZIONE AT 1 | SBA | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ROMPISBARRA AT [CP DA CONTROALIM. SU RETE MT]
CP BORGONUOVO - STALLO AT 517 LUG | STL | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori
S/E Parma V. - stl 604 Torrechiara | STL | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 550.
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.625 | S | Taglio Piante - TAGLIO PIANTE CAMPATE VARIE
Stallo 132 kV 784 in CP POZZOLENGO | STL | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - CP CONTREOALIMENTATA IN MT- i interferenza lavori sostituzione polo at dell'interruttore del trasformatore verde
Stallo 132 kV 786 in CP POZZOLENGO | STL | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - CP CONTROALIMENTATA IN MT- interferenza lavori sostituzione polo at dell'interruttore del trasformatore verde
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - per verifiche indurimenti meccanici su sezionatore di sbarra B stallo primario AR 304
Linea 132 kV - Alagna CP - Sannazzaro CP - Gopello | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Rimoz. Ammazzettamenti Linee 491 e 493 ACURA TERNA CP Gropello e Alagna Controalimentata in MT.
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. T.672 per ammazzettamento con T.411 e apert. C.M. della T.411 al P.37/2 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone su stallo Prata; rimane fuori servizio il tratto P.37/2-PNE della T.411 per sostituzione sezionatori
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo linea 132 KV Ponterosso per sostituzione sezionatore di linea.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. linea per ammazzettamento linea con T.672 e apert. C.M al P.37/2 lato S/E PNE ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE per sostituzione sezionatore linea stallo Ponterosso in SE PNE
Linea 132 kV - Alagna CP - Vigevano Est CP - p84 c | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.33333 | 2018-10-07 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Rimoz. Ammazzettamenti Linee 491 e 493 ACURA TERNA CP Gropello e Alagna Controalimentata in MT.
Linea 206 Dugale-Palu' | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.35417 | 2018-10-07 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23206A Linea Dugale-Palu' INTERFERENZA LAVORI MT - Richiesto da e-distribuzione
Linea 100 Agropoli - Salento | LIN | 150 kV | 2018-10-07 | 0.35417 | 2018-10-07 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Rimozione calate al sezionatore di By-Pass in CP Agropoli per eliminare preliminarmente l'interferenza con i lavori di sostituzione conduttori su linea a 150kV Agropoli - Capaccio che si eseguono dal 8 al 24 Ottobre
S/E Arezzo C - ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-07 | 0.375 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ATR201 220KV
S/E Arezzo C - Sbarra 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-07 | 0.375 | 2018-10-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA 220KV
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.375 | 2018-10-07 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 APERTURA CM P.9 (ind LIN) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO ARO-MRM
TRONCO TAVARNUZZE-ALLACC. MONTE ALLE CROCI | TRC | 132 kV | 2018-10-07 | 0.54167 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio tronco linea 412 “Tavarnuzze – p.20” per attività Open Fiber
TRONCO AVIO CP - PALO 9 | TRC | 132 kV | 2018-10-07 | 0.625 | 2018-10-31 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 (ind TRC)
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.74931 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23008 per il tratto P.18-Udine Ovest per cambio conduttori e FDG.
LINEA 400 kV BONADUZ - BREITE 165 | LIN | 400 kV | 2018-10-08 | 0.29167 | 2018-10-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
LINEA 400 kV MAPRAGG - BREITE 164 | LIN | 400 kV | 2018-10-08 | 0.29167 | 2018-10-09 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.3125 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 112 PER INSTALLAZIONE CORDA DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
Linea 304 Villasor 1 - Tuili | LIN | 150 kV | 2018-10-08 | 0.3125 | 2018-10-19 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 304 denominata "Villasor1 Tuili"
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - _Controllo tecnico di tipo B_Stallo Primario ATR_4 - SEZIONE A 380 KV SE Patria
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_ATR4 380/150 kV SE Patria
Stallo 150 kV 396SN1 in CP BUDONI | STL | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Tubo All. + Sostituzione TA
Stallo 132 kV 688 Trino CP / RFI in CP Crescentino | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
LINEA 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO - SPIP | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di sostituzione isolatori e morsetteria dal P.240 al P.250. TIPO RSE1
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INT.380 KV
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.757 Controlli tecnici in convenzionale. attività a cura UI Torino
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31602-FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI CTB SU 89A STALLO ATR1 PRIMARIO
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380Kv
S/E Aurelia - stl 314 Torrevaldaliga 4 | STL | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Roma Est - stl 357 Valmontone | STL | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ROMA EST - VALMONTONE 380 kV - SPCC
S/E Valmontone - stl 357 Roma Est | STL | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VALMONTONE - ROMA EST 380 kV - SPCC
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SAR STL 221
S/E Sarmato - stl 221 S/E Tavazzano Est | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SAR STL 221
S/E San Rocco - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 589
S/E San Rocco - stl 589 Casalpusterlengo | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 589
S/E Ostiglia - stl 701 Sustinente-Silla | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 2 protezioni
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
S/E Ceprano - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - CONGIUNTORE 2°sez 150 kV - CTB + SPCC SB A1
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-SEZ. SB A 150KV ATR3
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31602 - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Fuori servizio ATR A per Revisione pesante CSC e CT SPCC su Primario, Secondario e Macchina
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - 31603 - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Ceprano - Congiuntore C 150 kV | STK | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - CONGIUNTORE 2°sez 150 kV - CTB + SPCC
Linea 547 Leynì - Ut. Agip | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0 | N | Sostituzione Sostegno - sostituzione N.6 sostegni
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - DOL-380-18-Verifica Protezione stallo 1° ATR 301
Linea 132 kV - UDINE N.E.-UDINE SUD | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.735 per controlli tecnici tipo B in SE Udine nord est
S/E Dugale - ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS - c.prot 1°+2°+AR AR.301 (ind AR)
L. 267 Vellai - Cittad. cd Cavil. VI MV | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: Risanamento isolatori linee 220kV.
Vellai - Palo 26 | TRC | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - L22267C-L L.267 Vellai-Cittad. cd Cavilla e VI MV: Risanamento isolatori linee 220kV.
S/E Udine Nord Est - stl 735 Udine Sud | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.735 in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B
Linea 284 Azotati-Malcontenta | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - AZT-220-18-Verifica impianto di terra con linea MALCONTENTA T.284
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - AZT-220-18-Verifica impianto di terra con linea MALCONTENTA T.284
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - verniciatura linea 23608F1 Fabbrico - Carpi Fossoli
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori e morsetteria dal P.240 al P.250
LINEA 132KV N.141 BEDONIA - BORGONOVO | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Riparazioni strefolature della FdG campate 622, 496, 787, 720,692,706D e 650
Linea 805 Teramo Città - Cellino Att. | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.72917 | S | Sostituzione Conduttore - Per sostituzione conduttori ed armamenti campate dal s. 44 al s. 47
S/E Ardenno - Sbarra B 132V nuova | SBA | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per controlli tecnici CPB su stallo 406 in SE Ardenno
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - T.891 - sostituzione cavo - confezionamento giunti e Terminali in C.le CAE
S/E San Rocco - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Verniciatura - Verniciatura
Linea 632 Malga Mare - Cogolo | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - E' è richiesto il fuori servizio della T.23.632 COGOLO-M.MARE per consentire le operazioni di adeguamento impianto antincendio del trasformatore.
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti
S/E Nave - ATR 8 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
HO2_ST_518 | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L518
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Smontaggio motore aerotermo
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 Risanamento pali CAC (ind lin)
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 333+334 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (1°periodo) (dal 8ott18 x consentire prog. OP-FIB)
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 334+333 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (1°periodo) (dal 8ott18 x consentire prog OP-FIB)
Linea 815 Altare - Savona | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - T. 815 - interferenza con lavori di sostituzione conduttore T.393 - Richiesta APRI
S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S01 S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV: controlli tipo B + verifica protezioni
S/E Soverzene - stl Gruppo 3 | STT | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22SOVC-R S/E Soverzene - stl Gruppo 3: controlli tipo B + verifica protezioni
Linea 033 Rapallo - Recco | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.033 - Interferenza linea per sostituzione TA e TVC - richiesta da e-distribuzione
Stallo 132 kV 033 Rapallo in CP Recco | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA e TVC, Linea A TERRA.
Linea 051 Levanto - Rebocco | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - sost morse amarro
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori ed equipaggiamenti la data di fine flessibilità è il 14/10/2018
S/E Gorlago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC SBA
S/E Ciserano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INT.380 KV ATR.1
S/E TAVARNUZZE - STALLO N.412 VARLUNGO-M.CROCI | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Stallo 412 per sostituzione TV
TRONCO TAVARNUZZE-ALLACC. MONTE ALLE CROCI | TRC | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Tronco linea "Tavarnuzze - p.20" per sostituzione TV presso S/E TVZ. In ombra ad attività Open Fiber
S/E Suvereto - stl 330 Piombino | STL | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E Suvereto - STL 330 Piombino - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Bari Ovest - Condensatore 150 KV | RIF | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio Batteria Condensatori per verifica capacità elementi
S/E S.MARTINO XX - STALLO 132KV N.860 GAM-SAG-UNS | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - SMV stl 860 per verifica impianto di terra a SMV
860 Gambettola-S.Martino XX-Santarc-p.15 | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli di legge - L. 23860D GAM - SMV cd SAG per verifica impianto di terra a SMV
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza opere civili - Accordi A2A eDistribuzione OK - Interferenza posizionamento e montaggio nuovo ATR
TO Centro - Stl 293 Politecnico 220 kV | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Verifiche protezioni AT + telescatti
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza opere civili - Accordi A2A eDistribuzione OK - Interferenza posizionamento e montaggio nuovo ATR
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza opere civili - Accordi A2A eDistribuzione OK - Interferenza posizionamento e montaggio nuovo ATR
LINEA 132 KV N.730 S.PIETRO IN CASALE-BENTIVOGLIO | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 730 S.Pietro in Casale / Bentivoglio = Sostituzione F.d.G. con F.O. (OPGW-2018)
S/E Cislago - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.1
S/E Cislago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 132kV.
Linea 256 S/E Colorno - S/E Avenza | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.6875 | N | Riparazione FdG - Riparazione FdG campata 136
Lin 005 Ostiglia RT - Mirandola RT | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Richiesta di FS per attività di separazione funzionale della SSE Mirandola.
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Cassano - stl L13 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Roma Ovest - ATR 3 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-ATR3 380KV NOTA: DALLE ORE 15,00 DEL VENERDI' DELLA PRIMA SETT. ALLE ORE 08.00 DEL LUNEDI' SUCCESS. L'ATR PUO' RIENTRARE IN SERVIZIO.
Lin.868 S/E Tavazzano-S/E Cornegliano L. | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - VERIFICA MDT S/E CORNEGLIANO
S/E Cornegliano L.-stl 868 S/E Tavazzano | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - MDT s/e Cornegliano
S/E Roma Ovest - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. SBARRA A 380KV - ATR 3
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A2 (STL TR1) | SBA | 150 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo TR1.
SE Martignone-stl 765 Sasso Marc-S.Viola | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRT-L765 Sostituzione 3 TVC 130 kV (vetustà) - in ombra ai lavori in linea 765 x resilienza
Stallo 132 kV 173TAVAZZ. in CP PAVIA TOR. | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
Tronco Martignone - P.44 | TRC | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 765 Sostituzione 3 TVC 130 kV a MRT - in ombra ai lavori in linea 765 x resilienza
Stallo 132 kV 172PAV.EST in CP PAVIA TOR. | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sostituzione interruttore AT stl 173
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.201 - contr.B 2° (ind sb.A)
S/E Ottana - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici esennali su stallo parallelo sbarre 220 in stazione Ottana.
S/E Ottana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220kV denominate A nella stazione elettrica di Ottana interferenti con controlli su stallo K220
S/E Colorno - stl 256 S/E Avenza | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Installazione contattore microbilanci.
S/E Stura - stl 242 Cofely | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.39583 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - stl 242 Cofely : controllo protezioni
Linea 048 Ponticino RT - Arezzo Nord RT | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L048 Risanamento DM/DPCM Sostegno n.551
L.022 Orbetello RT-Montalto RT-Chiarone | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L022 Risanamento DM/DPCM Sostegno n.271
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Collegam.colli morti sost. 27a per creazione linea 3 estremi Villabona-CP Fusina-Sacca Fisola. La linea 526 rientra in servizio per la parte da sost. 27a a Sacca Fisola. La parte da FS2 a 27a rimane disalimentata, con la rimoz. dei colli morti su sost 27a
AC LAURENTINA STL MAGLIANA | STL | 150 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Collegam.colli morti sost. 27a per creazione linea 3 estremi Villabona-CP Fusina-Sacca Fisola. La linea 526 rientra in servizio per la parte da sost. 27a a Sacca Fisola. La parte da FS2 a 27a rimane disalimentata, con la rimoz. dei colli morti su sost 27a
Linea 521 Covalou - Ayas | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.64583 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta da CVA per verifiche di terra stazione e centrale Covalou.
Linea 150 kV - SM FMA-SOLOFRA | LIN | 150 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.64583 | S | Riparazione morsetteria - Bonifica punto caldo al sostegno n. 84/4 F. 3
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.639 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza. OK COMUNICAZIONE UT BURGO
S/E Bussol.SS-ATR201 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.201 - contr.B 2° (ind AR)
S/E Martignone - Congiuntore 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - MRT-Cong/Sb 130 KV Interferenza a manutenzioni cavidotti AT in s/e MRT
L.651 Chianciano-Fabro-Chiusi-Chiusi RT | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-08 | 0.58333 | S | Ammazzettamento Linee - Separazione impianto RFI - Chiusura colli morti al sostegno 367. Rientra in servizio il tratto Fabro-Chianciano allacciamento Chiusi Enel - resta fuori il tratto dal sostegno 366 a Chiusi RFI.
CP IS RIDRACOLI - STALLO AT PRD 131 | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE DZ
Linea 033 CP Lanzano - CP Sovico | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra in CP SOVICO
Stallo 132 kV 033LANZANO in CP SOVICO | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.625 | S | Controlli di legge -
Marino D.Tronto stl S.Omero | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-08 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - RIFACIMENTO ANTISISMICO SBARRE
Linea 623 CP Boccaleone - CS Malpensata | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - verifiche con endoscopio dei terminali cavo
Linea 448 Cadarese - Verampio | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T448 per interferenza con sostituzione TV STL448 a Verampio, lavoro in OMB a O.d.M. 180109014400992 in occasione dei controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale a Verampio. Già presi accordi con ENEL G.P. mail del 05/01/2018.
Linea 240 Boazzo - Cimego | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.22.240-Fuori servizio per verifica impianto di terra presso l'impianto di Boazzo a cura produttore (ind lin) N.B. Durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
S/E Castelbello - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-08 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Castelbello STL GR1 con relativa semisbarra A1 interferenza attività di revisione interruttore su stallo T 22236.
S/E Castelbello-stl 236 Ala Bolzano Maso | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Castelbello T 22236 revisione interruttore
Linea 467 Cameri - Galliate | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-11 | 0.625 | S | Controlli di legge - Consegna linea a RI ENEL Distribuzione per Controlli di Legge in CP Galliate, linea a terra in CP Cameri.
Stallo 132 KV 467 Cameri in CP Galliate | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-11 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifiche di Passo e Contatto in C.P. GALLIATE. Personale e-distribuzione BORGOMANERO.
S/E Verampio - stl 448 Cadarese | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale. Accordi definitivi con ENEL G.P. mail del 05/01/2018
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-09 | 0.66736 | N | Controlli di legge - T.22.232-Fuori servizio per prove di terra in S/E Pracomune (ind lin) N.B. Impianto di Pracomune già fermo per rinnovo, durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
S/E REDIPUGLIA - STL 283 MONFALCONE C.LE | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.375 | 2018-10-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl Monfalcone cte in SE Redipuglia per prova protezioni.
Stallo 132 kV 608 in CP EDOLO | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.39583 | 2018-10-09 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - manutenzione IA AT 608 e verifica qualita dell SF6 - BY-PASS AT 608 e 708 CHIUSO
LINEA 132KV N.608 CARPI FOSSOLI-FABBRICO | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.39583 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 608-C.T.SEZ.LINEA ST.608
S/E CARPI FOSSOLI - STALLO 132KV N.608 FABBRICO | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.39583 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 608-CTB 6A + Verfica protezioni
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.54167 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT variato orario inizio lavori. Sostituzione parziale armamenti. Accordi definitivi con RFI mail 09/08/18.
Lin M22 Mil. Rogoredo RT - Melegnano RT | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.58333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Melegnano RFI 132 kV - AGGIORNAMENTO programma attività Installazione Shelter
SSE Melegnano RT - stl M22 Milano R. RT | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.58333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.E. Melegnano RFI 132 kV - AGGIORNAMENTO programma attività Installazione Shelter
PST21 | STT | 220 kV | 2018-10-09 | 0.29167 | 2018-10-11 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - Load switch repair
Linea 331 Sulcis - Comsal | LIN | 150 kV | 2018-10-09 | 0.3125 | 2018-10-10 | 0.6875 | N | Controlli Cavo - Gammagrafia terminali cavo L 331 denominata "Sulcis Comsal", nella stazione Sulcis
S/E Sulcis - stl 331 Comsal | STL | 150 kV | 2018-10-09 | 0.3125 | 2018-10-10 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Stallo 331 in Sulcis interferente con gammagrafia terminali cavo
Linea 916 Volturno - Isernia | LIN | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea per interferenza con lavori di manutenzione a cura di e-distribuzione in CP Isernia. Indisponibilità richiesta per conto e-distribuzione.
Linea 924 Isernia-Carpinone | LIN | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio linea per interferenza con lavori di manutenzione a cura di e-distribuzione in CP Isernia. Indisponibilità richiesta per conto e-distribuzione.
Stallo 150 kV C/LE VOLTURNO in CP ISERNIA | STL | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER RISOLUZIONE ANOMALIA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE MOTORIZZATO LATO COLLI A VOLTURNU E INDIVIDUAZIONE PERDITA GAS SF6 LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE SI RICHIEDE A TERNA PLL RELATIVO
Stallo 150 kV CARPINONE in CP ISERNIA | STL | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - FS PER RISOLUZIONE ANOMALIA FUNZIONAMENTO SEZIONATORE MOTORIZZATO LATO COLLI A VOLTURNU E INDIVIDUAZIONE PERDITA GAS SF6 LAVORI A CURA DITTA COSTRUTTRICE SI RICHIEDE A TERNA PLL RELATIVO
LINEA N.797 POLYNT SEZ.TO-RA. PORTO-CD CABOT | LIN | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L.797 - Interferenza a rip. sezionatore di linea in CP Ravenna Porto
CP RA PORTO - STALLO AT N.797 POLYNT-CABOT | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONI VARIE SU STALLO
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttore - Installazione isolatori in RTV su 44 sostegni, sostituzione conduttore, fdg e arm su 4 campate. Linea 150 kV Cefalù - Fiumetorto (FIU - CFL)
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-18-Sostituzione Sezionatori stallo 2° ATR 301
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo 1° ATR 301
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B stallo T.735
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - DOL-132-18-Verifica Protezione stallo 2° ATR 301
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - APRILIA 150 - Manufactory - CTB SB A
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo 1° ATR 301
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31602 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI CONTROLLI TIPO B SU 89B STALLO ATR1 PRIMARIO
S/E San Rocco - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 589
Linea 492 Aprilia 150kV - Campo di Carne | LIN | 150 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 150 KV - Campo di Carne - CTB + SPCC LINEA
S/E Venina -stl 901 Armisa | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezione
S/E Valpelline - stl 207 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 207 a Valpelline x controllo protezioni (linea 207 fuori servizio dal 01/10 al 21/10)
S/E Patria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - MESSA IN SICUREZZA PER INTERFERENZA CTB ATR4 380/150 kV SE PATRIA
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B + verifica protezioni
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.205 verniciatura sostegni
Stallo 132 kV 033 Recco in CP Rapallo | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore lato Linea. Linea gi¿ a terra per lavori in C.P. RECCO
SSE RoccaPriora RT-stl 760 Falcon RT-API | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - 89B fase 8 - manutenzione punto caldo
S/E Cislago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.1
CP DONORATICO - STALLO AT 575 SUVERETO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Cambio rapporto TA e verifica DZ - previa chiusura bypass
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo Valmontone (lo stallo è già deliberato dal 8 al 12 per controlli SPCC) SBARRA A 380 kV
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta da parte di ING APRI CS per il progetto Compensatori in Matera 380
PONTREMOLI FS STL 132KV BORGOTARO FS N.FI004 | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.5625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo stallo
S/E Villavalle - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF SBARRA A 220 KV
SSE Roccapriora (RFI) - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza stallo Falconara 89B fase 8 - attivita’ di manutenzione punto caldo
SSE Rocca Priora RT-stl 725 Rocca Priora | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-10-09 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza stallo Falconara 89B fase 8 - attivita’ di manutenzione punto caldo
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-09 | 0.35417 | 2018-10-09 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 150KV ATR/4 - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 132 - 150 KV
S/E Malcontenta - stl 284 Azotati | STL | 220 kV | 2018-10-09 | 0.35417 | 2018-10-10 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - s.e. Malcontenta: controllo protezioni stallo Azotati 284
Linea 010 Serra S.Bruno - Arena 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta da e-distribuzione per verifica impianto di terra in CP Arena.
Stallo 132 kV 786 in CP POZZOLENGO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli -
S/E Verampio - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra A 132 Kv per controlli tecnici tipo B sbarra A
S/E Calenzano-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
STALLO 132 KV 787 IN CP DESENZANO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-10 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione int AT e sigillatura interruttore
S/E Garigliano - ATR 2 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.5625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI 150 KV SBARRA A E B
Linea 786 CP Castelnuovo - CP Pozzolengo | LIN | 132 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Verifica impianto di terra CP Pozzolengo
S/E Garigliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-10 | 0.5625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione sezionatori di sbarra B 150 kV stl atr2
Stallo 120 kV ROSARA in CP MARINO D.T. | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-09 | 0.64583 | S | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2018-10-09 | 0.375 | 2018-10-09 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Lavori di manutenzione in Centrale Campo Moro. Enel Green Power.
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-09 | 0.39583 | 2018-10-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/A 132 KV _ C.T.SEZ.SB/A STALLO N° 608
Linea 132 kV - Chiuduno CP - Palazzolo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-09 | 0.66667 | 2018-10-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
Linea 640 S/E Gorlago - Cp Chiuduno | LIN | 132 kV | 2018-10-09 | 0.91667 | 2018-10-10 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
Linea 682 Alba - Ut. Ferrero | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0 | 2018-11-04 | 0 | N | Altre di Rinnovo - T.682 VARIANTE PRESSO UT FERRERO ALBA A CURA UPRI. NO TEMPI RIENTRO
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2018-10-12 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
S/E Rotonda Nuova - TR 2 ROSSO 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 33203A - ROTONDA, SPCC STALLO 150KV TR/2 (ROSSO) 150/20KV
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura tronco superiore sostegno_Eseguito da terzi (sorveglianza)
S/E Azotati - stl 284 Malcontenta | STL | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo Valmontone (lo stallo è già deliberato dal 8 al 12 per controlli SPCC) SBARRA B 380 kV
CP DONORATICO - STALLO AT 545 BOLGHERI | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Cambio rapporto TA e verifica DZ - previa chiusura bypass
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B stallo T.735
Linea 030 Pontremoli CP - Pontremoli RT | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.5625 | N | Interferenza Linea - Interferenza linea per manutenzione e verifiche al reparto AT delle SSE in pontremolese
PONTREMOLI FS STL 132KV PONTREMOLI N.030 | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.5625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo stallo
S/E Roma Ovest - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. SBARRA B 380KV - ATR 3
S/E Spinea RT-Sbarra B | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Al rientro della sbarra sarà disponibile all'esercizio il nuovo stallo TIP 132 kV collegato alla sola sbarra B.
MONTORIO ALLAC. ROSARA | TRC | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Riparazione fune di guardia strefolata e isolatori rotti
Sez. sbarra (1)A2 132 kV in CP RAPALLO | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Revisioni sezionatori AT Lato Sbarra. Ammessa tensione di ritorno sulla T 033.
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - DOL-380-18-Verifica Protezione stallo Macchina ATR 301
S/E Patria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - MESSA IN SICUREZZA PER INTERFERENZA CTB ATR4 380/150 kV SE PATRIA
Linea 221 S/E Tavazzano E. - S/E Sarmato | LIN | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Montaggio Microbilanci in Tavazzano EST
S/E Candia - stl 732 CP Jesi | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB-SEZ. SB B1 150KV ATR3
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - APRILIA 150 - Manufactory - CTB SB B
S/E Ceprano - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - CONGIUNTORE 2°sez 150 kV - CTB + SPCC SB A2
S/E Deliceto - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - DELICETO : Eliminazione perdita SF6 Int.re stallo primario ATR 3
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - DOL-132-18-Sostituzione Sezionatori stallo 2° ATR 301
S/E Vignole - stl 883 Serravalle | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 883, lavoro in OMB a O.d.M. 171106014808838.
Stallo 150 kV 648STD in CP BUDONI | STL | 150 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Sostituzione TA
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo 1° ATR 301
Linea 132 kV - S.Rocco ST - Casalpusterlengo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-10 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB SRO STL 589
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-10 | 0.35417 | 2018-10-10 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - STALLO 380KV ATR/4 Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV
S/E Ottana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-10 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220 kV denominate B in stazione elettrica Ottana interferenti con i controlli sullo stallo k220
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.201 - contr.B 2° (ind sb.B)
Linea 003 Pignataro CP - Pignataro RT | LIN | 150 kV | 2018-10-10 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.5625 | S | Altre di sviluppo - RealizzazioneBy Pass Provvisorio all’interno della SSE Pignataro per installare dei nuovi sezionatori
SSE Pignataro RT - stl 003 CP Pignataro | STL | 150 kV | 2018-10-10 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.5625 | S | Altre di sviluppo - Realizzazione By Pass Provvisorio all’interno della SSE Pignataro RFI per installare dei nuovi sezionatori
Linea 018 Menga - Follonica | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L018 Risanamento DM/DPCM Sostegno n.714
S/E Verampio - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.375 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Verampio - Sbarra B 132 Kv Controlli tecnici tipo B sbarra B.
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.39583 | 2018-10-10 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/B 132 KV _ C.T.SEZ.SB/B STALLO N° 608
Stallo 132 kV 785 in CP DESENZANO | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.54167 | 2018-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione int at pi¿ sigillatura int at
Linea 618 Gorlago - Trescore Balnear. | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.29167 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
S/E Sulcis - stl 358 Iglesias 1 | STL | 150 kV | 2018-10-11 | 0.3125 | 2018-10-12 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Stallo 358 in Sulcis interferente con gammagrafie terminali cavo
Linea 358 Sulcis - Iglesias 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-11 | 0.3125 | 2018-10-12 | 0.6875 | S | Controlli Cavo - Gammagrafia terminali cavo L 358 denominata "Sulcis CP Iglesias1" nella stazione elettrica Sulcis
Villa di Serio - Rezzato Italgen | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Cementeria di Rezzato su linea 115 ritira circa 20 mW
S/E Udine Nord Est - stl 735 Udine Sud | STL | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.735 in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B
S/E Ceprano - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CEPRANO - CONGIUNTORE 2°sez 150 kV - CTB + SPCC SB B2
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra A a 132kV STL 883
Stallo 132 KV 467 Cameri in CP Galliate | STL | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione tratto in cavo o.f.
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-13 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali.
S/E Valpelline - stl 210 Leynì | STL | 220 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 210 a Valpelline x controllo protezioni ()(linea fuori servizio dal 01/10 al 21/10)
Linea 132 kV - Brugherio ST - Monza CP | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
S/E Lanzada - stl 263 Sondrio | STL | 220 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 981 Brindisi - Blasi | LIN | 150 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
S/E Villavalle - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLV SPCC INTERA UF SBARRA B 220 KV
S/E Marcellinara - stl 425 Amato | STL | 150 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT2 CONTROLLO PROTEZIONE STL AMATO IN SE MARCELLINARA
Linea 132 kV - PONTEDERA - PIAGGIO | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Messa in sicurezza linea a 132kV n.567 per attività presso stabilimento S/E Piaggio di Pontedera.
PONTREMOLI FS STL 132KV MASSA FS-SARZ.FS N.FIF05 | STL | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-11 | 0.5625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo stallo
Linea 132 kV - CESENATICO - CERVIA | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 750 Cesenatico CP / Cervia = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 accordi AEP+Wind 9/2/18)
Linea ISOLA - MARRA | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Ripristino corretta posizione e controllo morsetteria fune di guardia - Fune DX
S/E Catanzaro - stl 105 Magisano | STL | 150 kV | 2018-10-11 | 0.35417 | 2018-10-11 | 0.60417 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - manutenzione mirata int. stallo Magisano a Catanzaro. il giorno coincide con il fermo impianto di A2A s.p.a.
L F51 Cast.Lago RT-Chiusi RT cd Cortona | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione Impianto RFI
CHIUSI FS STL 132KV CAST.D.L.FS-FARNETA FS N.FI051 | STL | 132 kV | 2018-10-11 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.58333 | N | Rinnovo stazione - Interferenza rimozione calata in Chiusi RT
Linea 056 Chiusi RT - Montallese RT | LIN | 132 kV | 2018-10-11 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.58333 | N | Ammazzettamento Linee - Separazione Impianto RFI
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-11 | 0.375 | 2018-10-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione 1° ATR204 - T4
S/E Marginone - stl 327 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-10-11 | 0.375 | 2018-10-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI IN OMBRA A SOST. TA STL 327
Linea 053 San Sostene - Badolato | LIN | 150 kV | 2018-10-11 | 0.375 | 2018-10-11 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori compositi sostegno 18.
S/E Arezzo C - ATR202 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-11 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Sesto S.G. -stl 904 Brugherio -Lenna | STL | 132 kV | 2018-10-11 | 0.54167 | 2018-10-11 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - VERIFICA PROTEZIONI EDISON
S/E Garigliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-11 | 0.5625 | 2018-10-12 | 0.5625 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MAN.SEZ STL 150 KV ATR2 SB A
LINEA 155 ALL'ACQUA - AIROLO | LIN | 220 kV | 2018-10-12 | 0.29167 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione -
Stallo 132 kV 051 Levanto in CP Rebocco | STL | 132 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controllo interruttore a cura e-distribuzione Liguria. Ammessa tensione di ritorno. LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO TERNA.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra B a 132kV STL 883
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Torvaldaliga 4 380KV
Stallo 132 KV 439 Trecate in CP Galliate | STL | 132 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23006E-L: FS assetto provvisorio "Spinea-Portogruaro cd Fossalta" per eliminazione ammazzettamento con T007, al termine le linee tornano in normale assetto di esercizio,
Linea 981 Brindisi - Blasi | LIN | 150 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Brindisi P. - Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 177 Brindisi - Enipower 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Brindisi P. - Enipower interferente con le attività di rinnovo Sbarre A1.
S/E Brindisi P. - stl 177 Enipower BR | STL | 150 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.75 | S | Altre di rinnovo - Stallo linea 150 kV Enipower interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: Piano resilienza.
Linea 007 Fossalta RT - Portogruaro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23007E-L: FS assetto provvisorio "Spinea-Portogruaro cd Fossalta" per eliminazione ammazzettamento con T006, al termine le linee tornano in normale assetto di esercizio,
FOSSALTA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.33333 | 2018-10-12 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Z35360A-S01 FOSSALTA - Sbarra A 132 kV: FS per sostituzione sezionatori di linea e conduttori di sbarra.
L035 LivornoRT-BolgheriRT cd RosignanoRT | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.58333 | N | Altre di Manutenzione - D_L.035 _ Chiusura colli morti al Palo 160D lato Bolgheri, e rifacimento morse di amarro intero sostegno
L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.35417 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23494A-L L.494 Torrenieri-Chianciano cd Abbadi SS - Interferenza lavori edili in impianto
Linea 448 Cadarese - Verampio | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici e MTZ sezionatore di linea. Lavoro in OMB al fuori servizio del montante di Linea Accordi definitivi con ENEL G.P. mail del 05/01/2018.
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-12 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo protezione 2° ATR204 - T4
S/E Azotati -ATR204 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-12 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione ATR204 - T4
S/E Castelbello - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-12 | 0.375 | 2018-10-12 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - Castelbello STL GR1 con relativa semisbarra A1 interferenza attività di revisione interruttore su stallo T 22236.
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.99931 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
CHIUSI FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.99931 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
Lin 027F Brescia RT - Ponte S.Marco RT | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.625 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - bonifica giunti
LINEA L02 MILANO RIC.SUD - GROSIO | LIN | 220 kV | 2018-10-13 | 0.29167 | 2018-10-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
LINEA 01 PREMADIO - MILANO RIC.SUD | LIN | 220 kV | 2018-10-13 | 0.29167 | 2018-10-14 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2018-10-13 | 0.29167 | 2018-10-13 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti al palo 40 così da escludere il tratto di linea verso Benevento II e poter procedere alla tesatura della campata P.1 - Portale BN II della nuova linea BN II - BN III ed attivare la stessa al 19/10
Linea 329 Benevento II - Presenzano | LIN | 400 kV | 2018-10-13 | 0.29167 | 2018-10-13 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Demolizione della campata 74/A - 74/B e dei relativi cavalletti nei pressi della SE di Benevento II
Linea 331 Benevento II - S. Sofia | LIN | 400 kV | 2018-10-13 | 0.29167 | 2018-10-13 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Demolizione della campata 74/A - 74/B e dei relativi cavalletti nei pressi della SE di Benevento II
Linea 132 kV - Cremona ST - Acquanegra CP - Mangim | LIN | 132 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegno 15 bianco rosso ----> tratto DT con 178
Linea 132 kV - Cremona ST - Pizzighettone CP - Acq | LIN | 132 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.75 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegno 15 bianco rosso ----> tratto DT con 179
Linea 132 kV - Cislago ST - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.096 posa fibra ottica per Open Fiber
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sost. conduttori e antirotazionali
Linea 603 Riva - Storo cd Toscolano | LIN | 132 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza nuova F.d.G. con FO L119
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - nuova F.d.G. con FO
Linea 114 Capaccio - Eboli 2 | LIN | 150 kV | 2018-10-14 | 0.29167 | 2018-10-14 | 0.58333 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sostituzione conduttori su linea a150kV Capaccio - Agropoli al palo comune 32A. Tale indisponibilità comporta la disalimentazione della CP Capaccio da riprendere su rete MT a cura E-Distribuzione
SE Parma V. - stl 662 CP Fidenza | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.29167 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
412 Tavarnuzze-Varlungo-Monte Alle Croci | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio linea provvisoria “P.20 - Monte alle Croci der. Varlungo” per chiusura colli morti al palo 20 lato TVZ + apertura colli morti p.20 lato Varlungo. Rimane in servizio la nuova linea provvisoria “Tavarnuzze- Monte alle Croci”
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Ponterosso per sostituzione sezionatore di sbarra A
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di sbarra A Stallo Ponterosso in SE Pordenone
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open Fiber"
S/E Azotati-stl 728 Villabona cd Staz. I | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo protezione stallo T.728
Linea 132 kV - VARLUNGO - P. A EMA | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA 445 CON ATTIVITA' OPEN FIBER L412_TE-DX-17-122-I-RQ-TC
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP RECCO | SBA | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-14 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza per predisposizione sostituzione interruttore linea T 033 Rapallo.
Linea 924 Isernia-Carpinone | LIN | 150 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dei dispositivi antirotazionali
Linea 034 CP Besana - CP Giussano | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez.Linea in CP Besana. A cura UI Brugherio accordi con Cliente AT Vetrotex per distacco.
Stallo 132 kV 034GIUSS. in CP BESANA | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -CP Besana CONTROALIMENTATA IN MT.Preaccordi con Cliente AT Vetrotex per distacco
Stallo 132 kV 030LANZANO in CP BESANA | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -CP Besana CONTROALIMENTATA IN MT.Preaccordi con Cliente AT Vetrotex per distacco
Stallo 132 kV 029VETROT. in CP BESANA | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - -CP Besana CONTROALIMENTATA IN MT.Preaccordi con Cliente AT Vetrotex per distacco Riserva MT di 6500 kW
L728 Azotati-Villabona cd Malcont.e St.I | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - Bonifica punto caldo su morse amarro p.1 lato AZT
Linea 284 Azotati-Malcontenta | LIN | 220 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti p.4 e interferenza con bonifica punto caldo su T.23728
Linea 132 kV - Besana CP - Vetrotex CL | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez. Linea in CP Besana
Linea 030 CP Besana - CP Lanzano | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.35417 | 2018-10-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici Sez. Linea in CP Besana
Linea 264 Donada Nuova - Rosolina | LIN | 70 kV | 2018-10-14 | 0.66667 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - installazione impianto segnalazione ostacolo aereo e verniciatura tralicci
TRONCO N.664 MIRANDOLA - S.PROSPERO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2018-10-14 | 0.6875 | 2018-10-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Conclusione attività OPEN FIBER
TRONCO VARLUNGO-ALLACC. MONTE ALLE CROCI | TRC | 132 kV | 2018-10-14 | 0.70833 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio tronco linea “p.20 - Varlungo” per attività Open Fiber
Stallo 132 kV 033 Rapallo in CP Recco | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.75 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore di linea, ammessa tensione di ritorno. Possibile rientro con interruttore chiuso rigido senza Comandi e Protezioni a partire dal 2¿ giorno.
S/E Partinico - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-15 | 0 | 2018-10-26 | 0 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione PDS Digitali in SE Partinico. indisponibilità relativa alle sbarre 220 kV
LINEA 150 KV TIRANO ST - CAMPOCOLOGNO | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.29167 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione SSE Tirano.
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Lavori su BT a Villarodin
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.29167 | 2018-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.29167 | 2018-10-15 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.29167 | 2018-10-16 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.367
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.29167 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna In ombra a indisp per vernic sostegni linea
Linea 112 Ottana - Codrongianos | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-10-19 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 112 PER INSTALLAZIONE FUNE DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380 KV
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - S.E. CAMIN: PULIZIA ISOLATORI SBARRA A SU STALLO PARALLELO 220 KV
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 316 Ravenna Canala - Forlì | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 316 Controlli tecnici CTB-6A a RAC (in ombra a sostituzione TA)
Linea 321 Brindisi P. - Brindisi T. | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Altri investimenti - 21321C1 - Brindisi - Brindisi Nord - Doppia V aperta a 2 sostegni (9 e 10 - pali sperimentali)
S/E Lonato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Ravenna Canala - stl 316 Forli | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L316 Controlli tecnici CTB-6A st.380 KV (in ombra a sostituzione TA)
S/E Ravenna Canala - stl 316 Forli | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L316 Sostituzione TA 380 kV (tipo TA NMG/AHP-420L a.c.1985-88 di fascia B)
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: sostituzione interruttore stallo 222, nessun tempo di rientro.
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L110+Linea fredda
S/E Lacchiarella - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori 132kV.
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
s/e candia stl osimo | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ROMA EST - ATR/4 380/150 kV - montaggio lance di messa a terra
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - MAGLIANA 150 kV - Sostituzione TA + CTB
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore Stallo Polistena
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di sorveglianza di tipo B
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - Sviluppo Elettrodotto
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controllo non periodico (provv. MBI, campagna specifica, a seguito evento) - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Int ATR4 220 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 +Verifica SPCC
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana -Cogolo Linea in doppia terna con T 23.553
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Padova RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS STL 132 KV PADOVA FS | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-27 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici ARIEL
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo K
Linea 553 Cogolo - Ossana | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.553 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana Cogolo.Linea in doppia terna con T 23.611
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380kV interferente per sostituzione interruttore "K" 380kV S/E PAC
S/E Poggio a Caiano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo "K"
montorio stl arrivo gr 1 | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - 21320C1 Brindisi - Taranto Nord 380 kV: Sost. Catene di Isolatori in appalto (data esecuzione attività spostata causa nuovi accordi con la ditta)
S/E Milano ric.nord - stl 205 Verderio | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl 205 Verderio
S/E Brugherio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BRU K380 AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio"+CTB
STALLO 150 KV 333 S.GIUSTA IN CP URAS | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
Linea 651 Portotorres 1 - Enichem 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 651 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 651 Enichem 1 | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 651 in Staz. PT1 per CTB
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 651 in Staz. PT1
Linea 053 Levanto - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - T.053 - Sostituzione morse amarro
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione componenti critici Presi accordi con RFI
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione pali attraversamento A9 e ferrovia + pulizia massiva sostegni.
Linea 132 kV - PARMA VIGHEFFIO - REGGIO VIA GORIZI | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura dal P.42 al P.76
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione manodensostati comparti SF6
Stallo 150 kV 648BDO in CP S.TEODORO | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Prove teleprotezioni
Stallo 150 kV 648STD in CP BUDONI | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Prove teleprotezioni
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - SEZIONE A 220 KV MONTECORVINO SBARRE 220 KV "A"
Linea 883 Vignole - Serravalle | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole CTB sezionatore di Linea T883, lavoro in OMB a O.d.M. 171106014808838.
FARNETA TRG2 4/7/8 | TRF | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. TR2 PER C.T.
S/E Fano - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - CT tipo B stallo ATR1 secondario
Linea 809 S.Giuseppe EDISON - IC Vetri Dego | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.809 - Modifica armamenti sospensione - Piano Resilienza
S/E Aprilia 150kV - stl 488 AVIR (Manufactory) | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - APRILIA 150 - Manufactory - CTB
L074 | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.74931 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Misure di tensione di passo e contatto
CP SPIP ST 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
CP SPIP SB.132KV A3 LATO 899 - TRR | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
LINEA 132KV N.899 PARMA VIGHEFFIO - SPIP | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO STL 899 + LIN 899 VIGHEFFIO + SEMISBARRA LATO 899/TRR per attività manutentive c/o CP SPIP
LINEA 132KV N.790 SASSO MARCONI - VERGATO | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 790 S.Marconi / Vergato = Disassamento fasi intera linea (resilienza)
S/E Teramo - stl 316 Rosara | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FS stallo Rosara per controlli tecnici SPCC + riparazione anello equipotenzialità su TA
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - APRICS_Connessione al Produttore.
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. SBARRA A1 150KV - ATR 3
LIGONCHIO TRG2 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. TR2 PER MANUTENZIONE INTERRUTTORE
S/E Cislago - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina e sezioni 220 e 132kV
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Open Fiber sostituzione FDG24 FO con FDG48FO - necessario FS linea 380 Candia - Rosara per n. 7 gg (tratto in doppia terna).
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Sbarra 150Kv denominata "A" in Stazione Taloro1 interferente con sostituzione interruttore parallelo sbarre 150
S/E Taloro - Parallelo K 150 kV Blindato | STK | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore parallelo sbarre 150kV della stazione elettrica Taloro1
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - RICHIESTA DA EDISON PER REVISIONE INTERRUTTORE 11,5 KV DEL GENERATORE T3
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Tesatura conduttori
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA Stallo 526
LINEA 132KV N.102 CAFAGGIO - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L102 Interferenza con Lavaggio isolatori c/o CP Cafaggio - Richiesto da ENEL Distribuzione
CAFAGGIO - STALLO AT 102 S/E POPULONIA | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-15 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - contr.B 1+AR (ind AR)
Linea 896 Sibari - Sibari 2 | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-15 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatore rotto sostegno n° 63
Stallo 150 kV P.TORTORA in CP VITERBO | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORE AT
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.623 Controlli tecnici in convenzionale. Attività a cura UI Torino.
CP MIRANDOLA - SBARRA AT B1 | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA ATTIVITA' F.D.G.
S/E Camin - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-15 | 0.6875 | S | Lavaggio/siliconatura - S.E. CAMIN: PULIZIA ISOLATORI STALLO PARALLELO 220 KV
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-18 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - D_L576 Interferenza con lavori di rinnovo in Linea 575
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. CON REGGIO IND.- SCILLA (11,2 km)
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 150kV Reggio Industriale - Scilla - Linea interferente ai lavori con la linea 150 kV Reggio Condera - Scilla tratto in DT dalla S.E. Scilla al sost. 38 (11,2 km)
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - D_L545 Interferenza con lavori di rinnovo in Linea 575
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.017 taglio piante urgenti. ok accordi con RFI - Morino
S/E Patria stl 249 Astroni 1 | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo linea_Astroni1 220 kV S/E Patria
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo TR2.
S/E Camin - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-18 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. CAMIN: CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO PARALLELO 220 KV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol S.S. - contr. B 1 + AR (ind sb.A)
Linea 645 Rumianca - Enichem 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 645 denominata "Rumianca Enichem1" interferente con controlli tecnici stallo in Rumianca.
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni tratta P123-P126 e P133, nessun tempo di rientro. Lavori APRI-To
S/E Rumianca - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate A in stazione Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 645
S/E Rumianca - stl 645 Enichem 1 | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 150kV numero 645 (denominato "Enichem1") in stazione Rumianca
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli : controllo protezioni In ombra all'indisponibilità numero: 180208030239786
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L575 Rinnovo Linea Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e morsetteria
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L575 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.410, n.506
S/E P.ROCCA - STALLO 132 KV N.548 BARGA | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL548 PNR
CP MONTIANO - SBARRA AT VE LATO 033 | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza revisione interruttore AT TR - CP CONTROALIMENTATA DA RETE MT
LINEA 132KV N.548 BARGA-PIAN DELLA ROCCA | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL548 PNR
LINEA 70KV MI007 RFI LECCO - RFI CARNATE | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.60417 | N | Taglio Piante - Taglio piante a cura RFI
Lin 002 Delebio RT - ps Carnate RT | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - lavori di taglio piante interferenti
S/E P.ROCCA - STALLO 132 KV N.548 BARGA | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-15 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Prova protezioni stallo 548 S/E PNR
CP MONTIANO - SBARRA AT RO LATO 011 | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza revisione interruttore AT TR - CP CONTROALIMENTATA DA RETE MT
S/E Ponte - stl 222 Verampio 2 | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte - STL 222 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON. In OMB al fuori servizio STL222 di Verampio
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli occasionali F.d.G. campate 4-5-7-15-16-17-19-20-25-26-27-32 in OMB ai fuori servizi stalli 222 di Ponte e Verampio.
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E OSSANA - STL. 553 COGOLO | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Ossana T.23.553 Sostituzione TA N.B. dalle ore 17:00 del giorno 16/10 possibilità di rientro in caso di emergenza con T.R. 240 min eseguendo by-pass dei TA
Linea 553 Cogolo - Ossana | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - T.23.553 Cogolo - Ossana Interferenza linea per sostituzione TA.
Linea 025 Avenza - Avenza CP (cavo) | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Campagna Naz.le Bonifica terminali TPE - L23025 WBS - TE-DX-16-143-I-R1-TC SENZA RIENTRO
S/E Arezzo C - ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE AREZZO ATR201 E SEZIONE 132KV
S/E Cislago - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-15 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - Verifica misure BCU
L.848 Cardano- P.Te Gardena cd S.Antonio | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.24.848-Fuori servizio per prove di terra in S/E Ponte Gardena (ind lin) N.B. Impianto di Lappago già fermo per manutenzione, durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
S/E REDIPUGLIA - STL 283 MONFALCONE C.LE | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-15 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl Monfalcone cte in SE Redipuglia per prova protezioni.
San Salvo ZI stl San Salvo SE | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE PROTEZIONI LINAT E ATTIVAZIONE TELEPILOTAGGIO
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.39583 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Bolzano T 23V17 verifica impianto di terra.N.B. la linea è da ritenersi in tensione
S/E Collarmele - stl Brulli Cocullo | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.41667 | 2018-10-15 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Ispezione tappi siliconici su interruttore
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-15 | 0.52083 | 2018-10-15 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - S.E. CAMIN: PULIZIA ISOLATORI STALLO PARALLELO 220 KV
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.54167 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 550.
S/E Roma Sud - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - MAGLIANA 150 kV CTB SBARRA A1
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Foggia - TR 2 150/20 KV | TRF | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Foggia : Revisione pesante CSC TR2 150/20 kV
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra A 150kV CTB Stallo AVIR
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 132KV N.607 S.QUIRICO - SPIP | LIN | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO STL 607 + LIN 607 S.QUIRICO + SEMISBARRA LATO 607/TRV per attività manutentive c/o CP SPIP
CP SPIP SB.132KV A1 LATO 607 - TRV | SBA | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
CP SPIP ST. 132KV N.607 S.QUIRICO | STL | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE PERIODICA
S/E Cislago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.4
S/E CASSANO - STL L18 RIC.OVEST BRESCIA | STL | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
LINEA 132KV N.563 CAFAGGIO - S/E LAGO | LIN | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - D_L563 Interferenza con Lavaggio isolatori c/o CP Cafaggio - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP CAFAGGIO - STALLO AT 563 S/E LAGO | STL | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
Linea 132 kV - Caleppio CP - Sio Enel CS | LIN | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - BVTT3_3507224- Riparazione terminali T.578 estremi
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 380 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 220 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF ATR1 PRIMARI + MACCHINA
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SPCC INTERA UF ATR1 MACCHINA
S/E Laino - stl 346 Rossano T. 2 | STL | 400 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Laino: stallo linea 380kV Rossano2, sostituzione interruttore.
Stallo 150 kV 626SN2 in CP LULA | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ROMA EST - ATR/4 380/150 kV - montaggio lance di messa a terra SBARRA A
S/E Villeneuve - TR 3 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. TR3 di Villeneuve x controllo protezioni (accordi presi con Deval)
S/E Patria - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione SBARRE 220 KV "A" per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di sbarra A in SE PATRIA stallo ASTRONI 1
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-10-16 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. CAMIN: CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO PARALLELO 220 KV
CP MIRANDOLA - PARALLELO SBARRE AT | STK | 132 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE K
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-10-18 | 0.60417 | N | Riparazione Carpenteria - Risanamento montanti tralicciatura
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT ex data 16-31/10/2018) Lavori UPRI 2018, ricostruzione Linea, secondo step 2018. Nessun tempo di rientro.
Linea 109 Luzzi - Torano | LIN | 150 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta da e-distribuzione per verifica impianto di terra in CP Luzzi.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte - Sbarra A 220 kV: CTB sezionatori sba A 220kV STL 222
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E FERRARA NORD-STL 380kV N.EFE SEF FERRARA | STL | 400 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - FEN-Stallo L EFE - Eliminazione punto caldo grave dal codolo del TA 380kV F12
NAZZANO TRG2 3/9 | TRF | 150 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT NMG 170 MHD 1P RELATIVO ALLO STALLO AT ¿TR2¿
NAZZANO Stl FIANO R 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT NMG 170 MHD 1P RELATIVO ALLO STALLO AT ¿TR2¿
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE AREZZO ATR201 E SBARRA A 132KV
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL548 PNR
CP Ceprano stl 150 kV Castel Massimo | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SUL SEZIONATORE DI LAT IN CP CEPRANO SI RICHIEDE A TERNA EMISSIONE PLL
CP B. TEDALDA - STALLO AT 036 PIEVE S.STEFANO | STL | 132 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori in CP
S/E FERRARA NORD-STL 380kV N.EFE SEF FERRARA | STL | 400 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - FEN-Stallo L EFE - Verifica Protezioni CTB (in ombra ad eliminazione punto caldo con PLS)
Linea 132 kV - Marmirolo CP - Volta Mantovana (Nuo | LIN | 132 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Verifica impianto di terra CP Volta M
Stallo 132 kV 706 in CP NV.MANTOVANA | STL | 132 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli -
S/E Garigliano - stl Gas Minturno | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.39583 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT
S/E Garigliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-16 | 0.39583 | 2018-10-16 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SB B STALLO MINTURNO
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su stallo K
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Parma Vigheffio - stl 682 Fontevivo | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
S/E Marcellinara - stl Catanzaro2 | STL | 150 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CT2 CONTROLLO PROTEZIONE STL CATANZARO 2 IN SE MARCELLINARA
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Sud - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - MAGLIANA 150 kV CTB SBARRA B1
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31602 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CTB SU 89A1 STALLO ATR1 SECONDARIO
CP MANCIANO - STALLO AT 056 BAGNORE | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza manutenzione CSC
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra B | SBA | 150 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B 150kV CTB Stallo AVIR
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB SEZ. SBARRA B1 150KV - ATR 3
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ROMA EST - ATR/4 380/150 kV - montaggio lance di messa a terra SBARRA B
S/E Cislago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.4
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-17 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380KV
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - SEZIONE A 220 KV MONTECORVINO SBARRE 220 KV "B"
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 651 in Staz. PT1
S/E Chatillon - stl 207 Valpelline | STL | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 207 a Chatillon x controllo protezioni (linea fuori servizio dal 01/10 al 21/10)
S/E Patria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-17 | 0.35417 | 2018-10-17 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - Parallelo K 380 kV
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.35417 | 2018-10-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol S.S. - contr. B 1 + AR (ind sb.B)
S/E Rumianca - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-17 | 0.35417 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Rumianca interferenti con controlli tecnici stallo 645
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.35417 | 2018-10-17 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.E. CAMIN: CONTROLLI TECNICI STALLO PARALLELO 220 KV
S/E Patria - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.35417 | 2018-10-17 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Esclusione SBARRE 220 KV "B" per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di sbarra B in SE PATRIA stallo ASTRONI 1
S/E Stura- stl 556 Ut.Iveco | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.35417 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura- stl 556 Ut.Iveco: Controllo protezioni
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte - Sbarra B 220 kV: CTB sezionatori sba B 220kV STL 222
S/E Musignano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-17 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RONCOVALGRANDE: sbarra disponibile per prove di riaccensione a cura ENEL
Linea 853 Nembia-S.Massenza CP | LIN | 70 kV | 2018-10-17 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.24.853-S.Massenza-Nembia fuori servizio per attività di verifica periodica dell’impianto di terra della CP Nembia (ind lin) N.B. Durante le attività la linea può essere sottoposta a tensioni pericolose
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-17 | 0.375 | 2018-10-17 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
Linea 003 Bolzano - Barbiano | LIN | 132 kV | 2018-10-17 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.23.003-Fuori servizio per prove di terra in S/E Barbiano (ind lin) N.B. Durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
CP CASTELNOVO S - STALLO AT RGN 642 | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.39583 | 2018-10-17 | 0.4375 | N | Controlli di legge - CONTROLLI CON ASL SISTEMA ARIA COMPRESSA
S/E Garigliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-17 | 0.39583 | 2018-10-17 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA A STALLO MINTURNO.
Stallo 132 kV 759 in CP ORZIVECCHI | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.41667 | 2018-10-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 759
Stallo 132 kV 759 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.41667 | 2018-10-17 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 759
CP CASTELNOVO S - STALLO AT BRT 695 | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.4375 | 2018-10-17 | 0.47917 | N | Controlli di legge - CONTROLLI CON ASL SISTEMA ARIA COMPRESSA
S/E Polpet - stl 556 La Secca | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - L23556D-R - S/E Polpet - stl 556 La Secca: verifica protezioni STL.
Linea 429 Magliana - Roma Sud | LIN | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ROMA SUD - MAGLIANA 150 kV CTB LIN
LINEA 005 150 KV AE. CASTELMADAMA - COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Fano - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31602 - FUORI SERVIZIO PER CTB SU 89B1 STALLO ATR1 SECONDARIO
LINEA 132KV N.705 CASTEL S.PIETRO-P.RIZZOLI | LIN | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 705 Ponte Rizzoli / Castel S.Pietro = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-1) (accordi AEP 23/1/18)
Linea 249 Astroni - Patria 1 | LIN | 220 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione LINEA ASTRONI - PATRIA 1 per interferenza ai controlli tecnici sezionatore di LINEA in SE PATRIA stallo ASTRONI
Stallo 150 kV 312NUO in CP LULA | STL | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
Linea 558 Avellino CP - Prata P.U. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+TA
Linea 132 kV - Monza CP - Muggi? CP | LIN | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
S/E Villavalle - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ATR1 PRIMARIO CTB 89A
S/E S.BELLINO - STL.481 ESTE S.C. | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - per interferenza con lavori di sostituzione FdG su linea 23481
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 150 kV SE Aprilia 150kV - IO Manufactory italy | LIN | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - APRILIA 150 - Manufactory - CTB LINEA
S/E Cislago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.4
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-18 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione Aerotermi ATR2 in SE Scandale. - 2° Fermata Revisione Secondo Gruppo Aerotermi
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.375 | 2018-10-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE AREZZO ATR201 E SBARRA B 132KV
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP CALALZO | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI DI CAMBIO CONDUTTORI SULLA LINEA AT T.665 CALALZO - FORNO RICHIESTO DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA A TERNA - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 665 F. ZOLDO in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI DI CAMBIO CONDUTTORI SULLA LINEA AT T.665 CALALZO - FORNO RICHIESTO DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA A TERNA - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 663 ZUEL in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI DI CAMBIO CONDUTTORI SULLA LINEA AT T.665 CALALZO - FORNO RICHIESTO DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA A TERNA - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23663F-L Linea 663 Calalzo - Zuel: FS per interferenza cambio conduttori T665 (Calalzo-Forno) - attestazione CP Calalzo.
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti palo 109 lato Sezze
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo linea Montalto 2- S/E Aurelia 380KV
S/E Teramo - stl 318 Villanova | STL | 400 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp.Stallo Villanova 380kV per CT SPCC 2018
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+TA
S/E Villavalle - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ATR1 PRIMARIO CTB 89B
Linea 984 Blasi - S. Pietro V. | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
S/E Cislago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.4
Linea 588 S/E Tavazzano - Cp Montanaso | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 784 Le Piane - S.Maria | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Linea 784 + 757 = Ripristino assetto normale Linea 757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno e Linea 784 S.Maria-Le Piane
L757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Linea 757 + 784 = Ripristino assetto normale Linea 757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno e Linea 784 S.Maria-Le Piane
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - ripristino calate stl.026 e rimozione calate stl.025. Al termine rientra in servizio T.23.025/026 Villa Lagarina - Verona SL cd Peri su stl.026
PERI FS STL 132 KV VILLA LAG.FS T.VR025 | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo spcc migrazione teleconduzione
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con controlli tecnici tipo B sezionatore di Linea in S/E Ponte, in OMB al fuori servizio dello stallo.
Linea 186 Marzanello - Matese 2° S. | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni intera linea
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - ripristino calate stl.026 e rimozione calate stl.025. Al termine rientra in servizio T.23.025/026 Villa Lagarina - Verona SL cd Peri su stl.026
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.58333 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Melegnano RFI 132 kV - AGGIORNAMENTO programma attività Installazione Shelter
SSE Melegnano RT - stl M23 SSE Lodi RT | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.58333 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.E. Melegnano RFI 132 kV - AGGIORNAMENTO programma attività Installazione Shelter
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T 23V13 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23V14
ROMA OVEST - VIGNACCIA | LIN | 150 kV | 2018-10-20 | 0.3125 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di Guardia. Ripresa in emergenza e 180min. sospendendo l'attività.
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: FS per riparazioni varie strefolature FDG e conduttori.
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Revisione verniciatura
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza nuova F.d.G. con FO L119
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.361 per controlli tecnici tipo B in SE Udine Ovest
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 380 KV per controlli tecnici tipo B Stallo T.361 Cordignano in SE Udine Ovest
Linea 132 kV - Castiglione CP - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza con posa FO T.096
S/E Priolo - stl 340 Isab | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Protezione
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori derivazione Italcementi
S/E Sandrigo - stl 528 CP Schio | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo stl 528 CP Schio - contr. protezioni
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.278 - Taglio piante laterali c.244-245
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.72917 | S | Rinnovo Stallo - Ultimazione del collegamento delle sbarre AT del nuovo stallo trasformatore giallo
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.72917 | S | Rinnovo Stallo - Ultimazione del collegamento delle sbarre AT del nuovo stallo trasformatore giallo
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC MODELLO ABB UCLRN 380/900 III MATRICOLA 8144121 INSTALLATO SULL'ATR4 380/150 KV DA 250 MVA MATRICOLA 3P5484
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
BELSITO - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori, fd ed armamenti: chiusura c.m. P.107
Lin. 115 trc Rezzato - Mazzano all | TRC | 132 kV | 2018-10-20 | 0.58333 | 2018-10-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori derivazione Italcementi
Linea 513 Benevento 60 - Telese | LIN | 70 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.27083 | S | Altre di sviluppo - Rimozione del cavo installato per la tesatura della campata 23-24 dell'elettrodotto 380kV. A cascata saranno interessate dalla disalimentazione le utenze relative alla Centrale idrica di Biferno e RFI Telese.
CP Benevento - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 60 kV per bonifica punti caldi sui sezionatori lato sbarre dei montanti Telese e TR1 nonche sul sezionatore serie/sbarre
412 Tavarnuzze-Varlungo-Monte Alle Croci | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio linea provvisoria “Tavarnuzze - Monte alle Croci” per chiusura colli morti al p.20 lato Varlungo. Ritorna in assetto originale la linea 412 “Tavarnuzze – Monte alle Croci der. Varlungo”
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire i lavori previsti dall'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori il tronco di l.703 Piancamuno-p.94 rimane f.s. e rimarrà in servizio la l.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire i lavori previsti dall'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori il tronco di l.703 Piancamuno-p.94 rimane f.s. e rimarrà in servizio la l.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Ponterosso per sostituzione sezionatore di sbarra B
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open fiber"
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - DOL-380-18-Misura di Induttanza ATR 304
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - verifica indurimenti meccanici su sezionatore sbarra B 380 kV
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per sostituzione fdg sulla 21333B1
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - richiesta indisponibilità per sostituzione fdg della L.21333B1
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per sostituzione fdg sulla 21333B1
S/E Teramo - stl 318 Villanova | STL | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione Distanziometrica
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-21 | 0.70833 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore di sbarra B Stallo Ponterosso in SE Pordenone
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.70833 | 2018-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG : f.s. il tronco p.93-P.Camuno
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.29167 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 102 RUMIANCA - VILLASOR | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori L 102 denominata "Rumianca Villasor"
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - sostituzione protezione -verifica secondari TVC
S/E Leynì - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR2 di Leinì x CTB
S/E Camporosso - ATR 3 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR3 - Sostituzione ATR
L602 Pian Camuno-cl.SCABI-p.17 cmr-Tassa | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - interferenza con Sostituzione FdG T703
CP LATINA LIDO STL 150 KV LATINA NUC - BS SOLAR | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI REINTEGRO OLIO INTERRUTTORE TRATTASI DI ATTIVITA IN OMBRA AL FS DELLA LAT RICHIESTO DA TERNA
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Richiesta di FS per attività di separazione funzionale della SSE Mirandola.
Linea 734 Policoro - Rotondella 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | S | Lavaggio Isolatori - 23734D1_Policoro-Rotondella Parco Eolico lavaggio isolatori sporchi.
LINEA 132KV N.790 SASSO MARCONI - VERGATO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 790 S.Marconi / Vergato = Disassamento fasi intera linea (resilienza)
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo PARALLELO K 380 kV
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo S/E Lacchiarella.
S/E Lacchiarella - stl 551 Vaiano V. | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
S/E Tavazzano-stl 944 Tavazz. N. (ATR1) | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
LINEA 150 KV - LATINA N. - LATINA LIDO DER. BS SOLAR | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - apertura colli morti al palo 13
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 162 Pavia Torretta - CS Pavia RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 981 Brindisi - Blasi | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Brindisi P. - Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV C/E Restinco di SunEdison interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
COV_ST_512 | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L512 CHAT
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori derivazione italcementi
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori ed equipaggiamenti la data di fine flessibilità è il 26/10/2018
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - T.844 - Sostituzione sostegni n.126-127-128
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp.Stallo Parallelo 380kV per CT SPCC 2018
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Stallo 220kV: Sostituzione cavo in olio.
S/E Roma Nord 2 - stl 210 S. Lucia | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA NORD - S.LUCIA 2 - Sostituzione interruttore
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23482B1-18-Sostituzione FdG OPGW
LINEA 132KV UDINE N.E. - TAVAGNACCO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.796 per controlli tecnici tipo B in SE Udine nord est
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR304
S/E UDINE N.E. - STL 796 TAVAGNACCO | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.796 in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR304
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 308
Linea 308 Codrongianos - Florinas | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 308 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 308 Florinas | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 308 in Staz. COD per CTB
L047 SSE Mongrassano RT-Torano S.Marco A | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità linea 150 kV San Marco Argentano - Torano cd Mongrassano RFI interferente alle attività da eseguire a cura UI Feroleto sulla linea 150 kV Luzzi - Torano (codice indisponibilità 170804010056630 ).
Linea 710 Acireale RT - Mascali CP | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in porcellana in 7 sostegni + LIDAR
L019 Alanno-Villa S.Maria-ACEA S.Angelo | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione fune di guardia strefolata e isolatori rotti
Linea 719 Venosa - Forenza M. | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.6875 | N | Altri investimenti - Completamento lavori di messa in opera dispositivi antirotazionali su conduttore.
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - DOL-380-18-Verifica Protezione stallo PARALLELO
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
Linea 327 Torrevaldaliga - S. Lucia 1 | LIN | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG - Indisponibilità 2018
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS Campagna sostituzioni TA in S/E Polpet.
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos: FS Campagna sostituzioni TA in S/E Polpet.
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: Rinnovo linea. Apertura colli morti al palo 105, a fine lavori rientra in servizio il TRC Gardona-Polpet -sot.105
Linea 132 kV - Bovisio ST - Muggi? CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
S/E Chatillon - stl 512 Covalou | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 512 a Chatillon x controllo protezioni (presi accordi con CVA)
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per ultimazione sostituzione fdg con altra in FO raccordo a Monteiasi
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna sostituzione sezionatori Vetusti legata alla indisp. 170929102231565
S/E Rizziconi - stl 159 Scilla | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna sostituzione sezionatori di sbarra vetusti collegata alla indisp. 170929103237316
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altri interventi - Prove passo e contatto Pont Saint Martin
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
S/E Rosara 2 - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione manodensostati comparti SF6
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo parallelo sbarre 380 kV in stazione Selargius per controlli tecnici tipo b
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 380 kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tipo b stallo parallelo sbarre 380
Stallo 150 kV 650NUO in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SCARICATORI SU PRIMARIO E SECONDARIO
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 132kV.
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA 132 kV
S/E Milano ric.nord - stl L09 Sesto S.G. | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Sostituzione PROTEZIONI - stl L09 Sesto S.G.
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione protezioni distanziometriche 1° e 2° + STALLO
Linea 764 San Rocco - Andonno CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.764 installazione dispositivi antirotazionali per campagna relienza.
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - CONTR.B 2° (ind AR)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - CONTR.B 2° (ind sb.A)
LINEA 132KV N.085 CHIANA-CORTONA | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23085A-L Linea 085 Chiana - Cortona - sostituzione fibra ottica
Linea A.LIDO NUOVO - A.LIDO VECCHIO | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
A.LIDO NUOVO - S.SBARRA A3 (STL LIDO) | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
A.LIDO NUOVO STL A.LIDO VECCHIO | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore e TA c.p. Lido Nuovo stallo Lido.
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Populonia - Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Populonia - STL 564 Piombino Cotone Controlli Tecnici tipo B intera unità funzionale
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_L564 Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
Linea 624 Baione - Putignano | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-11-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
Linea 183 ACQUAVIVA D.F.-GRUMO APPULA | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori L23183A-L- Linea 183 ACQUAVIVA D.F.-GRUMO APPULA
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO B | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L422 Rinnovo Linea sostituzione conduttori
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B , ispezione tappi siliconici , manutenzione contatti spegni arco
S/E Castelnuovo - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24/09/18. Controlli Tecnici tipo B sezionatore di sbarra A 132kV Rifasatore.
S/E Castelnuovo - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-28/09/18. 1M28 Controlli Tecnici tipo B sui intera unità funzionale
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B
Stallo 132 kV 501 CONORD in CP BRECCIA | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
S/E Pian Rocca-stl 506 Fornaci Di Barga | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRC CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 506
Linea 506 Fornaci di Barga - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 506
Linea 591 Cp Montanaso - Cp Cornegliano | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in CP MONTANASO
S/E Garigliano - stl Gas Minturno | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore
S/E Politecnico - stl 295 Torino Sud | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci
S/E Verampio - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: sostituzione interruttore k a 220 kV. Nessun tempo di rientro.
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM-ST K 380 revisione comando interruttore
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - PRM-Sb/B 380 kV-Sostituzione TV sbarra B 380kV
S/E Pallanzeno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno - ATR 2 220/132 kV Controllo protezioni.
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - SEZIONE A 132 - 150 KV MONTECORVINO STALLO 150 KV LETTERE
Stallo 132 kV 591 in CP MONTANASO | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli di legge -
S/E CARPI FOSSOLI - STL 639 CARPI SUD 1 | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.39583 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 639-CTB 6A + Verifica protezioni
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.39583 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
TRONCO 150 KV LATINA NUC - ALL. BS SOLAR | TRC | 150 kV | 2018-10-22 | 0.5 | 2018-10-31 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Verifica della maglia di terra per la stazione di LATINA -SAPEI - Senza rientro serale nel fine settimana - La tratta BS SOLAR-LATINA LIDO rimarrà in servizio dopo lo scollegamento dei colli morti.
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.54167 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 551.
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.83333 | 2018-10-23 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR304
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B stallo T.796
S/E Marghera Azotati-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo Protezione stallo Parallelo
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 365 Chiari - Travagliato | LIN | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto OPEN FIBER
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì x CTB su ATR2
S/E Leynì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 380 di Leinì x CTB su ATR2
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV ATR2 SECONDARIO CTB INTERA UF
S/E Genova Term - TR TD 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Collaudo dispositivo anticaduta - accordi ok
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS per interferenza CTB + manutenzione contatti spegni arco
Stallo 132 kV 815 SAVONA in CP ALTARE | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno. ESEGUITO MOT su richiesta Torino AeP 29-08.
Stallo 150 kV 649ULA in CP OLLASTRA | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Revisione B+C interruttore AT TR Rosso
Stallo 150 kV 365OZI in CP CHILIVANI | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
Sez.sbarra(1) RO 150 KV in CP OLLASTRA | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Revisione B+C interruttore AT TR Rosso
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo PARALLELO 380 kV - SBARRA A
S/E Calusia - stl 161 Scandale | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica Resistenza della maglia di terra della Stazione Elettrica di Calusia
Linea 161 Calusia - Scandale | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica Resistenza della maglia di terra della Stazione Elettrica di Calusia
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 23703 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI E CONTENIMENTO DISTANZA DI SICUREZZA DELLE PIANTE VERSO L'ELETTRODOTTO.
Tronco 234 Tusciano - All. Acq. Cassano | TRC | 70 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - per interferenza ai lavori a cura E-distribuzione ripristino funzionalità del sezionatore di linea del montante “Salerno " in Impianto C.le Olevano
Tusciano - stl Salerno N. Rossa 60 kV | STL | 70 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione colonnino sezionatore lato linea. Richiesta per interferenza indisponibilità linea
Tusciano - stl Goleto/Cassano 60 kV | STL | 70 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - Per interferenza alle attività di sostituzione colonnino sul sezionatore lato linea del montante Salerno Rossa cd Salerno Industriale. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
T.CERVARA Stl LANCIANI | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tor Cervara/F stallo TR2-V.
T.CERVARA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tor Cervara/F stallo TR2-V. La c.p. Tor Cervara/F sarà contro alimentata lato MT
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - CONTR.B 2° (ind sb.B)
ACEA T.CERVARA Stl SALONE | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tor Cervara/F stallo TR2-V.
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 1 | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
AC COLLATI - SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Collatina 1
S/E Castelnuovo - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 25/09/18. Controlli Tecnici tipo B sezionatore di sbarra B 132kV Rifasatore.
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Ripristino a cura E-distribuzione, funzionalità del sez. di linea montante “Salerno Rossa " tramite la sostituzione di un colonnino al sezionatore lato linea in impianto C.le Tusciano-- Escludere solo tronco Tusciano-Sez. Montevetrano cd Sa Ind.
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE MONTECORVINO SBARRE 150 KV "A" per interferenza ai controlli tecnici sullo stallo 150 kV Lettere
Stallo 132 kV 504GRAV-GR in CP MESE | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli -
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra CP MESE
S/E Pellerina - stl 983 Martinetto | STL | 220 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione di apparati di misura per microbilanci. Non compatibile con controllo protezione (indisponibilità n. 180427090728132)
CASTEL GIUBILEO TRG1 3/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT NMG 170 MHD 1P RELATIVO ALLO STALLO AT ¿TR2¿
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.39583 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/A 132 KV _ C.T.SEZ.SB/A STALLO N° 639
Lin M20 Brescia RT - Ospitaletto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0 | 2018-10-25 | 0.16667 | N | Sostituzione FdG - Interferenza per Sostituzione FdG Linea 21365
S/E Premadio - Semisbarra A4 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-24 | 0.29167 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Richiesta di a2a - Disalimentazione semisbarra A3 per manutenzione sez. di gruppo D69
S/E Premadio - Semisbarra A3 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-24 | 0.29167 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Richiesta a2a - Disalimentazione semisbarra per manutenzione sez. di gruppo D71
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - T.24.252-Fuori servizio per interferenza attività di inserimento terminali AT cavo 60kV “GIS EDYNA – TR3 TRI” lato GIS EDYNA in CP S. Antonio (ind lin)
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo PARALLELO 380 kV - SBARRA B
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 308
LINEA 150 KV - SELARGIUS - QUARTUCCIU | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Rimozione ammazzettamento L356 con L321 e interferenza con demolizione calate 321 in Quartu
.Linea 321 Quartucciu - Quartu SE | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Altre di rinnovo - Rimozione ammazzettamento L321 con L356 e rimozione calate 321 in Quartu
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B stallo T.796
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli b
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì x CTB su ATR2
Stallo 132 kV 816 IMATION in CP ALTARE | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 150 kV 311TAL in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 380 kV denominate B in stazione Selargius interferenti con controlli tipo b stallo parallelo sbarre 380
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA in olio
S.BARRA VERDE 132 KV IN CP SASSOFERRATO (S.LORENZO) | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. ATTIVITA. SU INTERRUTTORE TR
Linea 344 Dugale - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA in olio
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SBARRA AT PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Stallo 150 kV 823ATW in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE MONTECORVINO SBARRE 150 KV "A" per interferenza ai controlli tecnici sullo stallo 150 kV Lettere
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.39583 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/B 132 KV _ C.T.SEZ.SB/B STALLO N° 639
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.52083 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori vetusti
S/E Rizziconi - stl 159 Scilla | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.52083 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori vetusti. L'indisp. deve essere aggregata alla indisp. 170929025250115
Linea F11 Aurelia RT - Magliana RT | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.83333 | 2018-10-25 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
Lin 019K Chiari RT - Ospitaletto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0 | 2018-10-25 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
S/E UDINE N.E. - STL 796 TAVAGNACCO | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.796 in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli b
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
S/E Leynì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 380 di Leinì x CTB su ATR2
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ATR1 SECONDARIO CTB 89A
S/E San Colombano - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RIFASAMENTO - Verifica SPCC
L.606 C.le Forno - S/E Cedegolo Sud | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Enel Green Power per misura maglia di terra C.le Forno Allione
FORNO Stl S.FIORANO CP 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli di legge - LINEA 606 FORNO ALLIONE: MISURA MAGLI DI TERRA CENTRALE FORNO
Linea 132 kV - Cinisello CP - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
S.NE PISCIOLI STL 074 MELFI IND. | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
Sez. sbarra (1)RO 132 kV in CP FRABOSA | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche funzionali Quadro AT in SF6. Ammessa tensione di ritorno su LAT.
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di smontaggio passo sbarre.
Stallo 150 kV 359COD in CP CHILIVANI | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Suvereto - stl 323 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Suvereto - STL 323 Montalto 1 - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Dugale - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale K.380 - contr.protezioni
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Verifica selettiva L520
COV_ST_520 | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L520 PSM
SEZ. SBARRA (1)VE 150 KV IN CP GUARDIAGRELE - STL AFFERENTE CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SBARRA AT PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa : controllo protezioni
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Stallo 150 kV 857CLI in CP GUARDIAGRELE | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO STALLO AT PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea 150 KV LETTERE - MONTECORVINO per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo 150 kV Lettere
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-25 | 0.37847 | 2018-10-26 | 0.52778 | S | Controlli Protezioni - CTB intero stallo sbarra "A" a 220 kV in S.E. Sorgente
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2018-10-25 | 0.6875 | 2018-12-03 | 0.35417 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-Y Pelos - palo 106: rinnovo linea da Pelos a sostegno 61/A.
Linea F11 Aurelia RT - Magliana RT | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
Linea 132 kV - Travagliato ST - Brandico CP | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Interferenza per Sostituzione FdG Linea 21365
Lin 019K Chiari RT - Ospitaletto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Villa di Serio - Rezzato Italgen | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Cementeria su linea 115 ritira circa 20 mW
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.607E1 - interf. sost FdG 23.606 (ind LIN)
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo 2° ATR304
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo 2° ATR304
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Montalto 1 380KV
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ATR1 SECONDARIO CTB 89B
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Fuori servizio richiesto per interferenza con attività di sostituzione conduttori su T.226
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-26 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST K 380KV-CTB 3A
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-26 | 0.5 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo 2° ATR304
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2018-10-27 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 352 PER INSTALLAZIONE CORDA DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ANDRIA: INTERFERENZA LAVORI sostituzione int.re stallo ANDRIA 1
S/E Andria - stl 071 Andria CP | STL | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria - stl 071 Andria CP 1: sostituzione interruttore AT
S/E Andria - stl Bisceglie | STL | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ANDRIA: INTERFERENZA LAVORI sostituzione int.re stallo ANDRIA 1
Linea 301 S. Lucia - Roma Ovest | LIN | 400 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL S.LUCIA 380KV SEZ LINEA
S/E Roma Ovest - stl 301 S. Lucia | STL | 400 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL S.LUCIA 380KV
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per interferenza CTB + manutenzione spegni arco stallo Serracapriola
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.174 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Tavazzano Est -stl 220 S/E Colà | STL | 220 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Micro bilanci L220 -Tavazzano EST
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23020F1 Ala RT - Domegliara - interf. sost FdG 23.606 C.27-28 (ind LIN)
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-27 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23025F1 Villa Lagarina - Peri - interf. sost FdG 23.606 C.99-100 (ind LIN)
Stallo 132 kV 501 BRECCIA in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione contatti semisbarra verde
Linea 135 S/E Chiari - Cs S.Bernardino | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea- CHR-L135
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza rifacimento tratta L697
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza nuova F.d.G. con FO L119
LINEA 132KV N.697 FABBRICO-LUZZARA-PEGOGNAGA | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo completo tratta
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori E-Distribuzione
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. linea, ammazzettata con T.672, per chiusura C.M. al P.37/2 lato S/E PNE ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone (su stallo T.411, lo stallo 672 resta F.S. per sostituzione sezionatore linea stallo T.672);
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. linea, ammazzettata con T.411, per apert. C.M al P.37/2 lato S/E PNE ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE della T.672 per sostituzione sezionatore linea stallo Prata in SE PNE
S/E Pordenone - stl 672 Prata | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.672 per sostituzione sezionatori di linea, di sbarra A e di sbarra B.
Linea 656 Cuneo FS-Limone FS cd S. Rocco | LIN | 70 kV | 2018-10-28 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegno - T.4656 SOSTITUZIONE SOSTEGNI NELLA TRATTA TRA IL P.81E IL P.83. NO TEMPI RIENTRO
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-10-28 | 0.41667 | 2018-10-28 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-28 | 0.41667 | 2018-10-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.5 | 2018-10-28 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Interferenza con chiusura colli morti al P.40 (produzione C.le Mallero verso Sondrio), per verniciatura T405-T406 da P.48 a P.105
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.5 | 2018-10-28 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti al P.40 per verniciatura P.48 a P.105
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Macchina
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Primario
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-03 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
S/E Candia - ATR 4 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-10-31 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B Secondario
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-10-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 352 PER INSTALLAZIONE CORDA DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Richiesta E-DISTRIBUZIONE per interferenza alla sostituzione TVC di line in CP Potenza montante Anzi.
S/E Valpelline - stl 509 Rhins | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | S | Controlli di legge - indisp. stallo 509 a Valpelline x verifica impianto di terra
Stallo 132 kV 014 PIETRA L in CP FINALE LIGURE | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 509 Valpelline - Rhins | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | S | Controlli di legge - indisp. linea 509 x verifica impianto di terra in S.E. Valpelline
Linea 907 Musignano - C.le Roncov.7-8 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RONCOVALGRANDE: CONTROLLI TECNICI TR78 A CURA ENEL
Linea 905 Musignano - C.le Roncov.5-6 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Roncovalgrande: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TR.
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 907: CONTROLLI TECNICI TR78 RONCOVALGRANDE
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Leggera Interruttore Stallo Primario
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 551.
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 1 protezione
S/E Dugale - ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS - c.prot 1°+2°+AR AR.304 (ind AR)
S/E Villavalle - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF PARALLELO 120 KV
S/E Villavalle - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLA SPCC INTERA UF PARALLELO 120 KV
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
Linea 345 Martignone - Sermide | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - stl 202 Cinecittà | STL | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
PRE S.DIDIER - Stl linea 108 | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA linea preso accordi con CVA
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Chiusura colli morti palo 40 e tesatura campata 39-40 (n.1 terna) della linea BN III - Troia
S/E Arco - stl 270 S.Massenza | STL | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E ARO - rev.ne leggera int.re stl.270 (ind STL) in ombra sost FdG 23.101/22.270
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
L.136 CP Zogno-CP Villa di Se. cd Nembro | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - completamento Installazione ANTIROTAZIONALI
SPINEA FS Stl 132 kV FOSSALTAFS | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Il rientro in caso di emergenza prevede servizo dello stallo bloccato chiuso su sbarra dedicata.
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cavo OF + Terminali ATR 1 Prim.220kV 2018
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Fossalta RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea F04 Foggia RT - S. Severo RT | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI la data di fine flessibilità è il 31/10/2018
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 387 a Rondissone x sostituzione TA e interruttore (linea 387 fuori servizio dal 15/10 al 10/11)
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione o sostituzione valvola di scoppio
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-per controlli tipo B sezionatori terra sbarre lato parallelo 380 kV
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C) ATR.1 380kV
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV in staz. FSA per interferenza ai CTB stallo Linea 343
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 343 in Staz. FSA per CTB
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate A in stazione Villasor1 interferenti con CTB stallo K220.
S/E Villasor 1 - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.45833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo parallelo sbarre 220 kV in S/E Villasor1. Rientro serale alle 16:00 tranne il 2 novembre, semifestivo.
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti indisp aggragata alla indisp. 170929025641840
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti indisp. deve essere aggregata alla indisp 170929025822546
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA ANZI. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA ANZI.
CP Potenza - Congiuntore Q.Aperto 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA ANZI.
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Richiesta E-DISTRIBUZIONE per interferenza alla sostituzione TVC di line in CP Potenza montante Anzi;
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Salvemini - ATR 1 : controllo protezioni
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.39583 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in aree a forte inquinamento per miglioramento affidabilità
Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23424A-L Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano - sostituzione fibra ottica
L.700 Ferrara Z.I. - Ferrara Focomorto | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L. 23700C FZI-FER RSE 2 per 2 per controlli tecnici arrugginimento.
S/E Troia 380 kV - stl 334 PST Foggia | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL FOGGIA 380
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
S/E Planais - stl Belvedere | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl Belvedere in SE Planais per prova protezioni
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.39583 | 2018-10-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SB A STL K 380KV
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-10-29 | 0.39583 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-per controlli tipo B sezionatori terra sbarre lato parallelo 380 kV
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV FS SBARRA A 120 KV PER INTERFERENZA LAVORI CPB 89A UF PARALLELO 120 KV
S/E Roma Sud - stl 202 Cinecittà | STL | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Stallo 132 kV 015 VADO L. in CP FINALE LIGURE | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.299 Controlli tecnici in convenzionale. Attività a cura UI Torino. in concomitanza con controllo protezioni T.299 in Pellerina
Linea 132 kV - BELLARIA - RUBICONE | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 23119C1 Bellaria - Rubicone= Sostituzione F.d.G. con F.O. (OPGW-2018)
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 299 Pianezza: Controllo protezioni
S/E Cl. Cartiere Burgo V-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cl. Cartiere Burgo V-Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B - Lavoro in ombra alla revisione dell'interruttore dello stl. 638
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 639 Ut. Burgo - Busca - Revisione pesante interruttore stl 638 - linea da ammazzettare con T.638 Presi accordi con utente
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 638 Saluzzo - Ut. Burgo - Revisione pesante interruttore stl 638 - Linea da ammazzettare con T.639 - Rimozione calata T.638 Presi accordi con utente
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Ut. Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo - Revisione pesante interruttore - T.638 in servizio tramite ammazzettamento su T.639 Accordi presi con utente
S/E Avenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
SE Planais-stl 737 S.G. Nogaro cd Siad | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl San Giorgio di Nogaro cd SIAD in SE Planais per prova protezioni
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-30 | 0.39583 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SB B STL K 380KV
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Avise - stl 201 Riddes | STL | 220 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 201 ad Avise x controllo protezioni (riprogrammata in ombra al fuori servizio linea)
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777B1 Rosara - Belmonte der. Abbadia Installazione antirotazionali e riparazione strefolature FDG
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in staz. FSA per interferenza ai CTB stallo Linea 343
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV FS SBARRA B 120 KV PER INTERFERENZA LAVORI CPB 89B UF PARALLELO 120 KV
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.45833 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate B in stazione Villasor interferenti con CTB stallo K220. Rientro serale alle 16:00 tranne il 2 novembre, semifestivo.
Linea 375 Erchie - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | S | Sostituzione segnalazione OVA - Lavaggio isolatori dal sostegno 118 al sostegno 126 e sostituzione centraline e batterie KIT OVA
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - T.501 Installazione dispositivi antirotazionali. In tranches
STALLO 120 KV C.BELLINO IN CP S.ELENA | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 CHIUSURA CM P.9 (ind LIN) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO LA LINEA IN ASSETTO NORMALE
Cp venamartello stl capodiponte | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.39583 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
LINEA 150 KV - LATINA N. - LATINA LIDO DER. BS SOLAR | LIN | 150 kV | 2018-10-31 | 0.5 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti al palo 13
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-01 | 0.29167 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con cambio conduttori T. 23008 Udine Ovest - Casarsa
S/E Brugherio - stl 329 Bovisio | STL | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Verderio ad.- Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 772 Oppido Lucano - Vaglio 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - APRICS_Indisponibilità L1 per realizzazione L2 su palificata DT
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - controllo MDT S/E Lambrate T.237
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica MDT S/E Lambrate T.237
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: revisione B+C interruttore, ultimi 2 giorni TDR 120 diurno e 180 notturno.
S/E Cordignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S02 S/E Cordignano - Sbarra B 380 kV: interferenza revisione interruttore STL361.
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTIT. INTERR. - TEMPI DI RIENTRO CON BYPASS RIGIDO
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Ultimazione lavori di sostituzione fdg con altra in FO raccordo Monteiasi
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno "Bovisio - Brugherio" - Variante Alisea Srl -
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.361 per controlli tecnici Tipo B in SE Udine Ovest
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo T.361 in SE UDO per controlli tecnici Tipo B
S/E VERDERIO - STL 413 CISANO BERGAMASCO | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VER - SEZIONI a 132 KV
S/E VERDERIO - STL 413 CISANO BERGAMASCO | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2018-11-01 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Verderio ad.- Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 380 KV per controlli tipo B stallo T.361 Cordignano in SE Udine Ovest
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività sostituzione conduttori T.226
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | S | Verniciatura Sostegni - T.653 verniciatura tronco superiore sostegni ------> in ombra al f.s. L.403-450 X Interferenza installazione antirotazionali L.226
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza attività sostituzione conduttori T.226
Stallo 120 kV JESI in CP CASTELBELLINO | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_ L23426C-L Linea 426 Chiusi - Pruneto - Interferenza con sostituzione FO linea 424
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_ L23892B-L Linea 892 San Savino - Foiano - Interferenza per sostituzione FO linea 424
Sbarra B1 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-04 | 0.75 | S | Costruzione nuovo stallo - CP Ponte Resia Semisbarra B1 220kV: fs intera Semisbarra B1 220kV per collegamento nuovi Stalli AT “TR6 e TR7” 220/20kV - 40 MVA.
Sbarra A1 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-04 | 0.75 | S | Costruzione nuovo stallo - CP Ponte Resia Semisbarra A1 220kV: fs Semisbarra A1 220kV per collegamento nuovi Stalli AT "TR 6 e TR7" 220/20kV - 40 MVA.
Linea 132 kV - Arena Po CP - Copiano CP - Corteolo | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.860 posa fibra ottica per Open Fiber Accordi con cliente, seguirà FAX.
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 751 Rubicone / Cesenatico CP = Interferenza alla tesatura FdG con FO linea 119 al p.17 dt 119/751 (OPGW-2018 accordi AEP+Wind 9/2/18) - Rubicone disalimentata AT
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Variante Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.23.101 (ind LIN) G.23 rimozione amm.to con 22.270 PA-PB + chius CM T.22.270 P.31 + chius CM T.23.101 P.9. G.24 rimozione amm.to con 22.270 PC-PD + chius CM T.22.270 P.10/1bis + chius CM T.23.101 P.56
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23.101F1 - sost FdG p.52-p.56 (ind LIN)
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 413 S/E Verderio - Cp Cisano | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 132 kV 503 ARGEGNO in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.29167 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione contatti semisbarra rossa
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità sbarra A in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra A stallo T.672 Prata
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 657 | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE TA (4+5+6) POI MANUT. INTERR. (7+8+9)
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP FRUGAROLO | SBA | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per Sostituzione interruttore TR 1.
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 623 | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO 657
Linea 603 trc Villanova d'Asti - Embraco | TRC | 132 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.603 sostituzione FDG FO Open Fiber - II Tranches
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-04 | 0.41667 | 2018-11-04 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-11-04 | 0.41667 | 2018-11-04 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. Serra-Morel-Gabi
Linea 375 Tula - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-07 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 375 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA’ LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Scollegamento vecchi TV di sbarra - Montaggio e collegamento lame di terra sbarre
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Dolo T.295
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.402 per controlli tecnici tipo B in S/E Udine N.E.
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Dolo T.295
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-220-18-Verifica Protezione stallo Dolo T.295
S/E Udine Nord Est - stl 402 CP Cividale | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo Linea 132 KV Cividale per controlli tecnici tipo B in S/E Udine N.E.
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
S/E Treviso Sud - stl 191 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - L22191A-R - S/E Treviso Sud - stl 191 Scorze': previa chiusura BY-PASS, revisione comandi.
S/E Sulcis - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220KV denominate A in Stazione Sulcis interferenti con CTB su stallo Gruppo2
S/E Sulcis - Stallo GR2 | STT | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su stallo a 220kV Gruppo2 in stazione Sulcis
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento Olio dielettrico TR2 in SE Catanzaro
S/E Corriolo - stl 231 Sorgente | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.50625 | N | Verniciatura - Verniciatura portale arrivo linea a 220 kV Sorgente in S.E. Corriolo
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER Lato Radicondoli, contemporanea bonifica piastre sostegni n. 1DT e 2DT in doppia terna con la Linea 815
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR3
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR2
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Rinnovo un sostegno completo
S/E Milano ric.nord - stl L09 Sesto S.G. | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L09 Sesto S.G.
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna * In ombra a indisp per cambio prot
Linea 725 Potenza E. - FS/Cancellara 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.64583 | S | Sostituzione Sostegni - 23725E1_Potenza Est-Vaglio, installazione antirotazionali
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Potenza-Tanagro cd Romagnano RFI, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG circa 17 km
S/E Portotorres 1 - stl 344 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 344 in Staz. PT1 per CTB
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 344
S/E Fiumesanto - stl 344 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 344 in Staz. FSA per CTB 1° livello
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 344 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG con F.O.
Linea 625 Sez. Ramazzano - Umbertide | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - LINEA 23625B1 UMBERTIDE - SEZ RAMAZZANO SOSTITUZIONE FDG
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altri interventi - Prove passo e contatto Quincinetto
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
S/E Brescia Iveco - stl ut. Iveco | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione - CSE - TRASFORMAZIONE
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 262, lavoro in OMB a O.d.M. 170728050836924 di AVTT4.
L021 Castrovillari-Rotonda cd Terranova | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.64583 | S | Riparazione Carpenteria - 23021C1_Castrovillari-Rotonda cd Terranova sostituzione cimini sostegni.
Stallo 132 kV 021 Voltri in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 211 a Montjovet x verifica impianto di terra
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli di legge - indisp. linea 211 x verifica impianto di terra a Montjovet
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.322 in SE PLN per revisione interruttore linea
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CT SPCC e verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Candia - stl 200 Montorio cd Rosara | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT tipo B su intera uf
S/E Magenta - ATR 1 220/130 kV sez.nuova | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina e relativi Stalli 220 e 132kV
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per sostituzione fdg , sostituzione morsetteria ed isolatori
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP URAS | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
STALLO 150 KV 333 S.GIUSTA IN CP URAS | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Linea 368 Serrasecca - Monteoro | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 368 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA (BACKBONE 2018)
Linea 211 Chatillon - Montjovet | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - indisp. linea 211 x installazione DBS a Montjovet (in ombra alle prove di terra)
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza lavori di sostituzione interruttore T 23014
S\E Mezzocorona-stl 014 Mori (2) | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 sostituzione interruttore
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 interferenza linea per sostituzione interruttore (ind lin)
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.111-Fuori servizio per sostituzione interruttore a MZC stallo T.014 (ind lin)
SSE Chivasso RT - stl 970 S/E Rondissone | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 970 nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) x CTB (ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI)
S/E S. Lucia - stl 328 Torrevaldaliga 2 | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A S.Lucia 380KV
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG - Indisponibilità 2018
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC PSM + sostituzione cuscinetti ventole
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.102 CAFAGGIO | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - STL 102 - Controlli Tipo B
S/E Pianezza - stl 233 Pellerina | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 233 Pellerina : controllo protezioni
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.700 SOSTITUZIONE SOSTEGNI N.85-86. LINEA IN DT CON T.701. OK ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE/ENEL PRODUZIONE. NO TEMPI RIENTRO
Linea 701 Casteldelfino-Brossasco der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.701 SOSTITUZIONE SOSTEGNI 85 E 86. LINEA IN DT CON T.700. OK ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE. NO TEMPI RIENTRO
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-A301P Controlli Tecnici 6A stallo 380 KV (in ombra alla sostituzione ATR)
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150 kV numero 384 (denominato "Cagliari4") in stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 384
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23713 - SOSTITUZIONE FDG ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza linea 384 denominata "Cagliari4 Selargius" con i controlli tecnici su stallo lato Selargius
LINEA 132KV N.102 CAFAGGIO - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L102 Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 102 "Cafaggio" in S/E Populonia
Linea 641 Cavour - Moretta | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - T.641 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI N. 37,38,39,40,41 A CURA UITO. 03/07/18 fine attivita' anticipata al 12/07 e concordato f.s. trc Cavour – Nestlè T.641 per il giorno 13/07/18 per attività non fattibile in LST. 04/7/18 UITO-RIT x mancanza personale
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea GORDONA - MESE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB su stl.510
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per controlli tecnici tipo B stl.510
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 670-CTB 6A + PROT
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 670-C.T.SEZ.LINEA ST.670
Lin 033 Novara RT - Mortara RT | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T.033 Sostituzione 2 sostegni e sostituzione parziale armamenti. nessun tempo di rientro. Accordi in corso con RFI.
Lin 013 Nichelino RT - Carmagnola RT | LIN | 70 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione di armamenti e isolatori
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - rimozione amm. 23.025F1 - 23.026K1 e ripristino calate stl.025. Al termine rientra in servizio in assetto normale
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - rimozione amm. 23.025F1 - 23.026K1 e ripristino calate stl.025. Al termine rientra in servizio in assetto normale
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 150 kV - SM FMA-SOLOFRA | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.41667 | 2018-11-12 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori con altri tipo U120S
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.41667 | 2018-11-05 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - fuori servizio della linea380 kV “Garigliano - Latina” Cod. 21383B1 per interferenza nella campata 11/12 con attività lavorative per livellamento terreno
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-05 | 0.5 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Dolo T.295
Stallo 132 kV 021 Voltri in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.54167 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2018-11-05 | 0.54167 | 2018-11-14 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - D_L489 - Tratto da Palo 10DER a Radicondoli per consolidamento sostegno n. 36 in frana
Linea 414 Reggio Cond. - Reggio I. cd Gebbione 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.66667 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 150 kV Reggio Condera - Reggio Industriale cd Gebbione interferente con i lavori di sostituzione conduttori, isolatori, armamenti e FdG 48 F.O. della linea 1510 kV Reggio Condera - Scilla “Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attivita di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura da sost. 25 al 38 - Indisponibilità 2018
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 200 Candia-Montorio der. Rosara e Abbadia per CT tipo B su 89L stallo Montorio der. ABD der. RSR in S/E Candia
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra A a 220kV STL 262
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 334+333 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (2°periodo)
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 333+334 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (2°periodo)
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L539
sse Chivasso (RFI) -Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.S.E. Chivasso (ex RFI) - CTB T.970
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico intera unità funzionale + CT2
S/E Collarmele - stl 877 CP Collarmele | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Magenta - Sbarra A2 132 kV (nuova) | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 211 a Montjovet x controllo protezioni
Stallo 150 kV CANICATTI in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 KV in S/E Udine N.E. per controlli tecnici tipo B stallo linea Cividale
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci In ombra ad indisponibilità n.180615110721313
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Benevento 2-stl 330 Troia-Benevento3 | STL | 400 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Attività in ombra all' indisponibilità già deliberata 180730090514166.
S/E Benevento 2 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SB 'A' STL TROIA IN BENEVENTO 2.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.670
PADOVA FS TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.85417 | 2018-11-07 | 0.14583 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per apertura colli morti di sbarra "A2" e montaggio sezionatore longitudinale di sbarra 132 kV, completo di lame di terra sbarra, nel tratto di sbarra "A2" compreso tra gli stalli TR TGC e TR SA.
Lin. 745 S/E Chiari - SSE Chiari AV (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.95833 | 2018-11-07 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Lin. 746 S/E Chiari - SSE Chiari AV (SX) | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.95833 | 2018-11-07 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Linea 132 kV - Chiari CP - Orzivecchi CP | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Stallo 132 kV 020 Varazze in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
S/E Sulcis - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV denominate B in stazione Sulcis interferenti CTB stallo gruppo 2
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 KV in S/E Udine N.E. per controlli tecnici tipo B stallo linea Cividale T.402
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L539 QUINC
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Stallo 132 kV 075 RFI Arenzano in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra B a 220kV STL 262
S/E Magenta - Sbarra B2 132 kV (nuova) | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
Linea 764 Anzi - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - 23764E1_Anzi-Corleto, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 903 PALAGIANO - TARANTO NORD | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B S.Lucia 380KV
Stallo 132 kV 075 RFI Arenzano in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea. Accordi i corso con RFI.
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 344
Stallo 120 kV P.S.ELPIDIO in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - T.501 Installazione dispositivi antirotazionali. II Tranches
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Selargius interferenti con i controlli tecnici su stallo 384
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.670
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Benevento 2 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL TROIA IN BENEVENTO 2
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per controlli tecnici tipo B stl.510
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.5 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - PROVA DI BLACK START
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.29167 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 359 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
Stallo 150 kV STAZ FAVARA in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
S/E Ciserano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori dal sostegno 323 al sostegno 305 (Tratto in D.T. con l'elettrodotto 23031C1)
Lin 970 S/E Rondissone - Chivasso RT | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 970 x CTB nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) - ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI
LINEA 150 KV PALAGIANO - MASSAFRA | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in appalto per rinnovo dell'elettrodotto in doppia terna 150 kV Massafra - Palagiano con l'elettrodotto 150 kV Pisticci - Taranto N.
S/E Udine Nord Est - stl 402 CP Cividale | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stallo Linea 132 KV Cividale per controlli protezioni in S/E Udine N.E.
STALLO 150 KV SM PRIZZI IN CP CORLEONE | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Brindisi S. - stl 337 Brindisi T.Gr2 | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT2 stallo linea 380 kV Gruppo 2.
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su sezionatore di linea stl TROIA/BN3 in BENEVENTO 2. In ombra all' indisponibilità 180730090514166.
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.5 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
PADOVA FS TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.85417 | 2018-11-09 | 0.14583 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per ultimazione montaggio sezionatore longitudinale di sbarra 132 kV nel tratto di sbarra "A2" compreso tra gli stalli TR TGC e TR SA e realizzazione collegamenti AT
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
S/E Ciserano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea S.Lucia - Torvaldaliga 2 380KV
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole CTB sezionatore di Linea T262, lavoro in OMB a O.d.M. 170728050836924 di AVTT4
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Variante Linea - L.030 Peschiera RT - Verona RT - Variante HERA p.57
Linea 993 Sud Ovest - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 244 Montecorvino - Salerno Nord 2 | LIN | 220 kV | 2018-11-10 | 0.27083 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23008 Casarsa - Udine Ovest per smazzettemento con T 23731 Codroipo - Zoppola e chiusura colli morti al P.18. A fine lavori rientra in servizio con assetto originale, previa concordanza fasi in SE Casarsa.
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 113 Campagna - Montecorvino | LIN | 150 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola per smazzettemento con T 23008 Casarsa - Udine Ovest . A fine lavori rientra in servizio con assetto originale.
Linea 736 Sirolo - Varano FS | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - 23736 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.A2)
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro previsto in coda all'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 Piancamuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate ; T.R.150-210 il 20/10 con assetto provvisorio
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro previsto in coda all'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 Piancamuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate ; T.R.150-210 il 20/10 con assetto provvisorio
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.171 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-10 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS – contr. protezioni stl.774 (ind STL)
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-10 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL) 2 fuori servizio
L 142 S/E Chiari-Cs Cividate-Cp Cortenuo | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.625 | 2018-11-11 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365. Accordi con UT.OLIFER condivisi
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.625 | 2018-11-11 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365. Accordi con UT.OLIFER condivisi
Lin. 745 S/E Chiari - SSE Chiari AV (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.95833 | 2018-11-11 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Lin. 746 S/E Chiari - SSE Chiari AV (SX) | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.95833 | 2018-11-11 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP FRUGAROLO | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per sostituzione interruttore TR 1R.
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23607 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AL PALO 1 IN DT
Linea 132 kV - Corsico CP - Vaiano V. CP - Assago | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione di isolatori e armamenti
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.70833 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità sbarra B 130 KV in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra B stallo T.672 "Prata"
Linea 506 Mese - S. Bernardo | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-16 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza CPB stl 506
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA’ LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Prenestina RT - Sezze RT - sostituzione traliccio 22
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. FSA per interferenza ai CTB stallo Linea 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB stallo in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo linea 343 in Staz. FSA per CTB
Linea 175 trc Villeneuve - Chavonne | TRC | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - PROVE DI PASSO E CONTATTO (RICHIESTA DA CVA) -spostamento date a Novembre come da accordi -mail 21/06/18
Stallo 150 kV RACALMUTO FS in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Bevel Gear
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
Linea 519 S/E Lanuvio - CP S. Palomba | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica maglia di terra stazione elettrica di ROMA EST
Linea 718 Campom.-Montec.cd AQP Cam e Camp.FS | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.64583 | N | Altre di Manutenzione - 23718G1_Montecute-Campomaggiore cd Camastra e Campomaggiore RFI Manutenzione sezionatore di sorpasso
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380 kV
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
S/E Lacchiarella - stl 165 Assago | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Assago CP | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165 S/E Lacchiarella
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Aurelia 380KV
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (9 e 10)
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di sorveglianza di tipo B
S/E Valmontone - ATR 3 380/150 | ATR | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - VALMONTONE - ATR/3 380/150 kV - SPCC
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L170
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L209+Pulizia isolatori
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA 132 kV
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT tipo B su intera UF
S/E Ceprano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CEPRANO - PARALLELO K 150 kV - Revisione pesante interruttore
S/E Corriolo - stl 122 F.S. Milazzo | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore stallo Corriolo FS Milazzo a 150 kV
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in FO progetto "Open Fiber"
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.45833 | S | Controlli Protezioni - modifiche RAZOA
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E CASSANO - STL L18 RIC.OVEST BRESCIA | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti ATR2
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP S.GIUSTA | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 150 kV 333URA in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 150 kV 383CWF in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
S/E Avise - stl 219 Villeneuve | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 219 ad Avise x controllo protezioni
SPINEA FS Stl 132 kV LANCEN.FS | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere è CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 82A al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 82A
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.390 Sostituzione FDG FO II Tranches. modifica date come concordato con AEP Roma Occorre Indisponibilità Ottica
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Lancenigo RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione punti fissi di messa a terra + ispezione tappi siliconici
Linea 234 Tusciano-Cassano cd Acq.Cass e Goleto | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti. Richiesto il f.s. solo del tronco Tusciano - sez. Allac. Acq. Cassano.
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2, sbarra A 380kV interferente
S/E Rossano - stl Gruppo 2 | STT | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza GOR-ATR2: Sostituzione Interruttore 380kV
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.390 Sostituzione fune di guardia I Tranches. modifica date come concordato con AEP Roma
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L08 Brugherio
Linea 049 Arezzo Nord RT - Camuccia RT | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L049 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.679, n.717, n.737
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici su stallo parallelo sbarre 150
S/E Selargius - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo parallelo sbarre 150kV in stazione Selargius
LINEA 619 MORI ALTA - MORI BASSA | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV stl.619 (ind LIN)
S/E MORI BASSA-STL 619 MORI ALTA | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV stl.619 (ind STL)
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101 - SBARRA A 132KV
S/E Stura - stl 236 Leynì | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione dell'interruttore. A causa della tipologia di attività sono esclusi tempi di rientro di qualsiasi genere durante tutto l'arco dell'attività.
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23446 Buia Nord Ovest - Buia CP per verifica impianto di terra in SE Buia Nord Ovest. Linea messa a terra in Buia CP e sezionata in SE Buia NO. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci
S/e Foiano - stl 174 Feo | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Magliano Alpi - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ATR2 - Controllo protezioni
LINEA 308 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA FS ROSSA | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
LINEA 307 TUSCIANO 60 - BATTIPAGLIA BIANCA | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 273 Trino Nuc. - Vercelli | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.273 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber.
S/E Sangone - TR 3 220/22 kV | TRF | 220 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B - Accordi presi con IRETI in data 4/1/2018
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - T.650 Richiesta fuori servizio linea AT per apertura colli morti al sostegno n.65 propedeutica all'installazione dei dispositivi antirotazionali sui conduttori di energia. attività a cura UITO. OK accordi preliminari con UT Energie.
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 120 kV ROSARA in CP S.GAETANO | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.39583 | 2018-11-12 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.45833 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - campagna Razoa
Linea 253 Salerno - Tusciano Rossa cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.47917 | 2018-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino. Tronco da escludere è CP Tusciano - Sez. Montev. cd Sal. Ind. per permettere l'apertura dei colli morti al sostegno 69 al termine resta f.s. tronco Tusc- palo 69
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-12 | 0.5 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.61667 | 2018-11-13 | 0.95 | N | Controlli Protezioni - CAM-220-18-Verifica Protezione stallo Scorzè T.229
Linea 650 trc CP Pragelato-nodo palo 36 | TRC | 132 kV | 2018-11-12 | 0.625 | 2018-11-23 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - T.650 Installazione dispositivi antirotazionali nella tratta di linea AT compresa tra il sostegno n.65 (escluso) e Pragelato
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-11-13 | 0.27083 | 2018-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con le attività di rinnovo su linea a 220kV Tusciano - Montecorvino sost cond cdg (Open Fiber) e armamenti
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.3125 | 2018-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegno - INDS L386 PER RIBALTAMENTO LINEA IN NUOVA S/E S.TERESA SU RICH. DI UPRI
S/E Andria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 SEZ.RE SBARRE B stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
S/E Rotello 380 - ATR 3 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - Installazione punti fissi di messa a terra
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC/ VSC_S/E Montecorvino - ATR 5 380/150
S/E Alanno - stl 844 Rosciano | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB stallo Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 343 in Staz. PT1 per CTB
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B1 per CTB su 89B1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2, sbarra B 380kV interferente
S/E Sorgente-stl 214 S.Filippo d.M. Gr 6 | STL | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione stallo termica 6 a 220 kV in S.E. Sorgente
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Sangone - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - D_L489 Chiusura colli morti al Palo 10DER lato Radicondoli
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A2 per CTB su 89A2 stl. Congiuntore senza interruttore
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Aurelia 380KV
Linea 981 Brindisi - Blasi | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Brindisi P. - Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV C/E Restinco di SunEdison interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 215 Montjovet - Leynì | LIN | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - indisp. linea 215 x installazione DBS a Montjovet
Linea 104 Volturno - Pozzilli | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali sui conduttori.
SPINEA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Linea 009 Vigonza RT - Spinea RT | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Stallo 150 kV STAZ CALTANI in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
Linea 132 kV - Castiglione CP - Varese Sud CP | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.521 posa fibra ottica per Open Fiber
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.029 interferenza alla sostituzione della FDG FO sulla T.603 (Open Fiber)
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 SEZ.RE SBARRE A stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
S/E Pianezza - stl 522 Venaria | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 522 Venaria : controllo protezioni
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate B in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo parallelo sbarre K150
S/E Sangone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR3 - Controlli tecnici tipo B
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101 SBARRA B 132KV
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B
S. Gaetano stl Campolungo | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.39583 | 2018-11-14 | 0.64583 | S | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 - ATR202 REVISIONE PESANTE CSC A CURA ABB
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR202 REVISIONE PESANTE B + C CSC
Linea 150 kV - ROMA OVEST - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione f.d.g. nel tratto iniziale ed interferente con la 23F40A1 (ultimazione lavori)
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC-358: Sostituzione interruttore
S/E Alanno - stl 848 Scafa | STL | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV ATR 3 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B2 per CTB su 89B2 stl. Congiuntore senza interruttore
Linea 229 Scorzè - Camin | LIN | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 343
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23019 Sacile RT - Casarsa per amazzettamento con T. 23731 Codroipo - Zoppola e apertura colli morti P.17 lato Sacile
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola per ammazzetamento con T.23019. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Codroipo - Zoppola cd Casarsa previa concordanza fasi.
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 sez.re linea stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.66667 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23019 Sacile RT - Casarsa TRATTO Sacile - P. 17 per sostituzione conduttori e FDG tratto Sacile RT - P.6 (interferenza con linea di trazione RFI 3.000 V.cc Venezia - Udine)
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 320 Per Sostituzione TA 380 kV a SDM
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Esecuzione ingressi a S.Damaso. Completamento sostituzione FdG in FO.
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione manometri OLIO -entrambi gli estremi-
Linea 300 Rubiera - San Damaso | LIN | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Esecuzione ingressi a S.Damaso. Completamento attività sostituzione FdG in FO.
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione TA 380 kV (tipo TA NMG/AHP-420L a.c.1985-88 di fascia B)
Linea 132 kV - Castiglione CP - Sumirago CP | LIN | 132 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.522 posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 909 Foggia - Fonterosa | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Armamenti - sostituzione armamenti
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blindato L.286 PORTA VENEZIA
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.50069 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con il lavori di sost. f.d.g. sulla 23423 Roma Ovest - Casaccia
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-672 per interferenza con sostituzione fune di guardia T.23-411 Pordenone - Ponterosso
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-12-03 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.23-411 per sostituzione FdG con FO
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.B2)
S/E Sermide - stl 686 (CS SERMIDE) | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 879 Monteferrante - Carunchio | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della fune di guardia con fdg con FO.
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sermide ST | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 132 kV - Sermide ST - Sermide CS | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Sermide - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL)
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.411 e chiusura C.M della T.672 al P.37/2 lato S/E PNE; a fine lavori rientrano in servizio le T.672 e T.411 nel loro assetto originale.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.672 e chiusura C.M al P.37/2 lato S/E PNE della T.672; a fine lavori rientrano in servizio le linee T.411 e T.672 nel loro assetto originale.
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
L.774 Dugale-Montebello-S.Gobain V.-p.1 | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind LIN)
L698 cp Pegognaga-cp Bagnolo S.Vito | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza rifacimento tratta L697
LINEA 132 KV S.ROCCO ST - MIRADOLO CP | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza per posa FO per Open Fiber su T.171
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione isolatori più sostituzione conduttore su strada provinciale
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per lo scollegamento AT n°6 TA
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 150 KV
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore - SEZIONE A 132 - SE Montecorvino stallo 150 KV Atr 5
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - s.e. Dolo: sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione TA
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione scaricatori 132kV.
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (131 e 132)
S/E BAGGIO - STL 328 BOVISIO | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sost.protezioni
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - eliminazione giunti con adeguamento sostegni
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ SB A1
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31602 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - 31602 - FUORI SERVIZIO SBARRA A1 PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L523 MONTESTRUTTO
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 301 PLN per revisione interruttore 132 KV
Linea 150 kV - PACE DEL MELA - VILLAFRANCA | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Variante Linea - Realizzazione VARIANTE IN CAVO PACE DEL MELA - VILLAFRANCA
S/E Latina-stl503 Latina TLF cd Cisterna | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC
S/E Cassano - stl L12 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
S/E MONTEFERRANTE stl 879 Carunchio | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio dello stallo AT Carunchio in SE Monteferrante per consentire la sostituzione della fdg con fune di guardia con FO dalla CP di Carunchio alla SE Monteferrante.
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - L22218B-L Linea 218 Soverzene - Vellai: controlli tipo B.
S/E SOVERZENE - STL 218 VELLAI | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22218B-R - S/E Soverzene - stl 218 Vellai: controlli tipo B + verifica protezioni.
S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S01 S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV: controlli tipo B.
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stallo Parallelo per sostituzione sezionatore lato sbarra A in SE Pordenone
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di parallelo lato sbarra A in SE Pordenone
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR3 380kV: Sostituzione interruttore
S/E Cremona - stl 179 Mangimi Veronesi | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore 150 kV : T.R.-----> Dal 22/11 pomeriggio al 25/11 fine lavori: 120/240 con interruttore bloccato chiuso e NON protetto
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOST.INTERRUTTORE 132 KV ST.179
S/E S. Sofia - stl 317 Patria | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- Variazione date secondo indicazioni di DSC Roma.
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC DELL'ATR5 380/150 kV/kV
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ATR 3 P/M/S
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Chatillon - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR2 di Chatillon x CTB
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su Stallo 380 kV ATR3 in SE Scandale
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra A 380 kV su STL ATR3 in SE Scandale
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L12 Cassano
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO LATO ROSSO DI CP CONTO LAMIAL
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
Linea 652 Portotorres 1 - Enichem 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 652 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 652 Enichem 2 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 652 in Staz. PT1 per CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali T202 TPE
Linea 132 kV - Pavia Est CP - Pavia Torretta CP | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.172 posa fibra ottica per Open Fiber
A. FLAMINIA stl 150 kV A. SMIST.EST 1 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
Linea 055 Rigutino RT - Montallese RT | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L055 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.800, n.804
S/E Selargius - stl 320 Sestu | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150kV numero 320 (denominato "Sestu") in stazione Selargius.
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 320 (denominato "Sestu")
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Degasaggio ATR 303
A. FLAMINIA Stl 150 kV A. CASSIA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
Linea 320 Sestu - Selargius | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 320 denominata "Sestu Selargius" interferente con controlli tecnici stallo in Selargius
S/E MORI BASSA - STL016 BUSSOLENGO SS | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV st.016 (ind STL)
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 10/09/18-09/10/18. T.4367 Ricostruzione Linea; nessun tempo di rientro Nuovi accordi definitivi con ENEL Distribuzione.
LINEA 016 MORI BASSA-BUSSOLENGO SS | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV st.016 (ind LIN)
ACEA FLAMINI - SBARRA A3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1.
Linea 150 kV CASSIA - FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
Linea 609 Casale - Cereseto | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.609 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-25/10/18.. S/E Ponte: sbarra A a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra A k220kV, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controlli tecnici di primo livello su SPPC MON.
S/E Ponte - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-27/10/18.. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
Linea 504 Pinetamare - Villa Literno | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo componenti linea
S/E Patria - stl 317 S. Sofia | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - stl 317 S. Sofia
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 in SE Pordenone per CTB. I tempi di rientro di riferimento sono quelli della sostituzione sezionatori.
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 1°ATR 301 380KV
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.54167 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
Ca del Bue: stallo Ric. Nord - Ca del Bue L06 58 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.79167 | 2018-12-21 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da inviare alla casa costruttrice per revisione
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per il collegamento AT n°6 TA
S/E Innanzi - stl D19 Postavalle SISEN3 | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL POSTAVALLE Data Fine Flessibilità: 21/11/2018
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 ad Avise x controllo protezioni (linea fuori servizio dal 19/11 al 30/11)
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra B 380 kV stallo ATR3 in SE Scandale
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Latina - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB A1
ACEA FLAMINI - SBARRA B3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione terminali CP Sacca Fisola e collegamento definitivo nuovo cavo "Fusina 2 - Sacca Fisola"
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione calate sost.51-port. S.Fisola per realizzazione terminali cavo. La linea 526 rimarrà F.S. fino all'entrata in servizio del nuovo cavo.
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione calate sost.51-port. S.Fisola per realizzazione terminali cavo. La linea 526 rimarrà F.S. fino all'entrata in servizio del nuovo cavo.
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA ATR 301 - SBARRA "A" 380KV SF6
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-20 | 0.5 | 2018-11-21 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B.
S/E Latina - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB B1
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23047A1 SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLOSI C163 - C166
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ SB B1
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
Stallo 150 kV 386AGL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controlli annuali
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Sostituzione interruttore
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Controlli Tecnici Tipo B - in ombra a sostituzione interruttore
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Scandale - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA B2 150 kV su ATR3 SE Scandale
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Selargius interferenti con i controlli tecnici stallo 320 (denominato "Sestu")
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT Ex data 26-27/10/18. S/E Ponte: Sbarra B a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra B k220kV e controlli tecnici tipo su intera unità funzionale.
L503 Latina-Latina Torre L.F. cd Cister. | LIN | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - f.s. la linea Latina Nucleare – Cisterna der. Torre la Felce per CTB
S/E Poggio Caiano - stl 358 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Scandale - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA A2 150 kV su ATR3 in SE Scandale
S/E Innanzi - stl 446 Manfredonia Sud | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL MANFREDONIA Data Fine Flessibilità: 23/11/2018
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA ATR 301 - SBARRA "B" 380KV SF6
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
SE SALORNO STL TRENTO 018 | TRC | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea 018 “Salorno-Trento” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.V17 Fuori servizio per ripristino calate dello stallo linea T.V17 e rimozione calate dello stallo T.018 (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Salorno" sullo stallo linea T.V17
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018 Fuori servizio per rimozione calate dello stallo (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Salorno" sullo stallo linea T.V17
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ LINEA
S/E Larino - stl 928 Roccavivara | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo SPCC
S/E Stura - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - Parallelo K 220 kV : controllo protezioni
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - T.650 Messa in sicurezza linea AT per chiusura colli morti al sostegno n.65 al termine dell'attività di installazione dispositivi antirotazionali. ok accordi preliminari con UT Energie.
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.50069 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23640C1 S.Angelo in Vado - Città di Castello Installazioni antirotazionali e sostituzione tratte conduttori
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto installazione compensatori.
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale, linea interferente
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.5 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-25 | 0.41667 | 2018-11-25 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-25 | 0.41667 | 2018-11-25 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-11-25 | 0.45833 | 2018-11-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
Linea 150 kV - ROMA OVEST - FREGENE | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L13 Cassano | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L13 Sesto S.G.
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 257 - Prove di terra Centrale Enel Produzione
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.174 posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 314 La Spezia - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura conduttore in campata 56-57 linea n°314
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura colli Morti del tronco dalla derivazione sino a Civitavecchia - Lavori di sostituzione Sostegni, Conduttori, Morsetteria, FdG, Isolatori dal sost. 18 al 28. Sostituzione isolatori su tutto il tronco
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B Stallo Dolo CP T.564 (ind sba)
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B Stallo Dolo CP T.564
S/E Villeneuve - stl 500 Champagne 1 / Champagne 2 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 500 a Villeneuve x CTB (accordi presi con CVA)
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CEPRANO - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche + revisione leggera CSC
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Rossano: stallo parallelo k 150kV, revisione pesante interruttore (tipo B+C)
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, isolatori fune di guardia e armamenti
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore Stallo Parallelo lato sbarra B in SE Pordenone
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo parallelo 132 KV per sostituzione sezionatore lato sbarra B in SE Pordenone
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl L13 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Stallo 150 kV 316PAL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarre "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo TR2
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Chatillon x revisione leggera VSC
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 a Chatillon x CTB
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione sezionatori vetusti
LINEA 699 S. PIETRO VERNOTICO - CAMPI SALENTINA | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Apparecchiatura in CP Seriate
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione IA AT 621
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali e sostituzione FDG.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Scorzè sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV MPO-SCR | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC P/M/S parallelo 380 kV
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Cagno st L053 - prova protezioni
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.244 sostituzione fune di guardia per vetustà
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33681 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ATR2 380KV DI CISERANO
Linea 596 Oulx - FS Salbertrand | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.596 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.628 Controlli tecnici in modalità LST. Attività a cura UI Torino.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate A in stazione Sulcis 1 Interferenti con controlli tecnici su stallo 630
S/E Sulcis - stl 630 Sulcis 2 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 150kV numero 630 (denominato "Sulcis2") in stazione Sulcis1.
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAL CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 301
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR2.
Linea 630 Sulcis - Sulcis 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 630 denominata "Sulcis1 Sulcis2" interferente con i controlli tecnici su stallo 630 in Sulcis1
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 301
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. Apertura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA B 132KV
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA A 132KV
S/E Arezzo C - Condensatore132 kV | RIF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE E RIFASAMENTO 132KV
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Trento RT T 23018 verifica impianto di terra. N.B.la linea è da ritenersi in tensione
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - STL 314 "La Spezia" - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione 2 sostegni, nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con RFI mail 09/08/18
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.5 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. B
Linea 552 trc Ut. Agip - nodo Lemie | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.625 | 2018-12-14 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e fune di guardia con FO da AGIP A palo 93
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.66667 | 2018-12-08 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - indisponibilità 2018 - sostituzione Sostegni, Conduttori, Morsetteria, FdG, Isolatori dal sost. 18 al 28. sostituzione isolatori su tutta il tronco
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza CTB Stallo linea S/E Magenta.
S/E MAGENTA - STL 223 PALLANZENO | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB st L223 in Magenta
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - MOT EX data 15-21/10/18 T.223 sostit. isolatori, rip. F.d.G. campata 072, sostit. coppiglie P.135, P.139 e morsetteria varia, lavoro in OMB a O.d.M. 170929031806860 di UI Cislago.
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione tratta giunti.
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Rosara 2 Modifica compartimentazione K1 120 kV blindato + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra A1 120kV per compartimentazione stallo Parallelo K1 120kV NOTA: il primo giorno il tdr sarà di 24h, dal secondo giorno, il rientro in emergenza sarà quello esposto.
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità TR 2 150/15 kV in Staz. PT1 per misura induttanza
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 150 kV
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. A
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A con ditta Siemens
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 a Villeneuve x CTB
S/E Aprilia 150 kV - Sbarra A | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Aprilia 150 KV - Campo di Carne - CTB + SPCC SB A
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31303A - ROSSANO, SPCC PARALLELO SBARRE 150 KV
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B Stallo Dolo CP T.564 (ind sba)
S/E Pallanzeno - stl 223 Magenta | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MOT ex data 15/10/12. S/E Pallanzeno STL223, Controllo protezioni, lavoro in OMB al FS della Linea O.d.M. 171018041951121.
Linea 396 Siniscola 1 - C.P. Budoni | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.3125 | 2018-11-28 | 0.6875 | S | Sostituzione Sostegni - INDISPONIBILITA' LINEA 396 PER SOSTITUZIONE SOSTEGNI
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 a Villeneuve x CTB
Linea 564 Dolo - Dolo Sambruson | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B Stallo Dolo CP T.564 (ind lin)
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T. 642 28/11 interferenza alla sostituzione FDG T.244
S/E Ciserano - stl 385 Tavazzano | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 380 kV
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 314 - Sostituzione protezione - modificati attività e tempi di rientro
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR1
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - 23756F1_Anzi-Potenza, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate B nella stazione di Sulcis1 interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 630
AC COLLATI - SMIST. EST 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Collatina 2
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
Linea 629 S/E Casanova - CP Trofarello | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.629 Controlli tecnici in modalità LST. Attività a cura UI Torino.
PADOVA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per prove e attivazione nuovo stallo TIP e nuovi generali di sezione 132 kV.
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.843 - risanamento linea
Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 der Champ 1 | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 cd Champ 1 x CTB (accordi presi con CVA)
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC Sostituzione_Interruttore L359
S/E Pian Camuno - stl 359 Gorlago | STL | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PNC Sostituzione_Interruttore L359
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.171 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Dolo - stl 564 Dolo CP | STL | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - DOL-132-18-Verifica Protezione Stallo Dolo CP T.564
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDS L665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A1
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 665 TULA
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.644 interferenza alla sostituzione FDG T.244
Linea 624 Asti Nord - Calliano | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.624 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber
S/E Poggio Caiano- stl. 321 P.d.Speranza | STL | 400 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - REALIZZAZIONE Ammazzettamento con T 005 AAMAIE . per Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Stallo 132 kV 005 AAMAIE in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC. Eventuale Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T 006 Camporosso.
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Realizzazione Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-09 | 0 | N | Sostituzione Conduttore - Cond P1-11, 7,5km conduttore ACSS 20,90
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - 31602 - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - ACEA SELVOTTA 150 kV - Sostituzione TA
S/E Cislago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.5
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV
S/E Poggio a Caiano - stl 357 Suvereto | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 109 Luzzi - Torano | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST TR4 - programmato in origine per il 10/09 e rinviato
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo batteria condensatori in Staz. COD per CTB 1° livello
S/E Villeneuve - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Villeneuve x CTB
Linea 008 Padova RT - Vigonza | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
S/E Rondissone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S.E. Rondissone eliminazione punto caldo morsa sbarra B 220 kV
S/E Rondissone - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "A" in S/E Villasor1 interferenti con CTB stallo 694 Twelve
S/E VILLASOR - STL 150 kV (694)TWELVE ENERGY | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo a 150 kV numero 694 ( ex 374 FF SS) denominato Twelvenergy nella stazione di Villasor 1
Stallo 150 kV PIAZZA ARMERINA in CP S. CONO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
Linea 273 Alfa Avio - Casalnuovo | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione tratto di cavo o.f.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23019 Sacile - Casarsa per smazzettamento con T. 23731 Codroipo - Zoppola e chiusura colli morti al P.17. A fine lavori rientra in servizio con assetto originale previa concordanza fasi.
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola cd Casarsa per smazzettamento con T. 23019 Casarsa - Sacile. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Vado Ligure - stl 818 CP Vado L. | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 818 - Revisione pesante interruttore
S/E Venina-stl 407 Sondrio-C.le Boffetto | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR4
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 66 kV Eccellente RT - Mileto RT - Interventi di eliminazione violazioni DM
Linea 132 kV - SIENA B - P. DELLA SPERANZA 2 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L23436D-L Linea 436 Siena B - Pian Della Speranza - Sostituzione fibra ottica
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L396 Controlli tecnici CTB-6A (in ombra a sostituzione interruttore)
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L396 Sostituzione Interruttore 380 kV (tipo AGE 2-420)
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 396 Controlli tecnici CTB-6A a SDM (in ombra a sostituzione interruttore SDM)
S/E S.Damaso - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SDM-Sb/B 380 - Interferenza alla Sostituzione Interruttore st.L396
ACEA FLAMINI - SBARRA A5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
A. FLAMINIA - A. M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
A. FLAMINIA stl 150 kV A. M.MARIO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo
BOFFETTO Stl SON-KVN 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI ANNUALI INTERRUTTORE DI LINEA 407 E TR1 (LINEA SEZIONATA E A TERRA SUL PALO IN CENTRALE)
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 737 per Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
S/E MARTIGNONE - STL 132KV N.737 BATTIFERRO 1 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRT-L737 Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: indisponibilità per chiusura colli morti al palo 107. A fine lavori rientra in servizio l'intera linea.
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-09 | 0.66667 | N | Altri interventi - Richiesta L280 per collegamento provvisorio produttore eolico. Attività gestita da APRI Padova
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - MOT ex data 29/11-7/12/18 per attuare FS T223. T.470 Sostituzione armamenti in insurcing. Nessun tempo di rientro.
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra.
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR1 - Controlli tecnici di tipo B Accordi presi nella mail del 06/06/2018
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 interferenza con AP. colli morti al P.12 lato Robbio. a fine lavori rientra in servizio il tratto Vercelli Nord- Vercelli Rete (ex Vercelli RFI). Accordi in corso con RFI e ENEL DDLOM.
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Enel Green P.
Linea 439 Meduno-Maniago | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23439 Meduno - Maniago per verifica impianto di terra in SE Meduno. Linea messa a terra a Maniago solo sezionata a Meduno. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Grugliasco - stl 218 Sangone | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra nel mese di maggio.
Linea 682 Parma Vigheffio - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 682-C.T.SEZ.LINEA ST.682
S/E Parma Vigheffio - stl 682 Fontevivo | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 682-CTB 6A + PROT
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.396
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 396-C.T.SEZ.LINEA ST.396
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI
Linea 488 trc Robbio - rfi vercelli all. (P.12) | TRC | 132 kV | 2018-12-03 | 0.66667 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T488 Tronco P.12-Robbio Sostituzione armamenti. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione Lombardia.
S/E Baggio - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR4 di Rondissone x revisione pesante VSC
S/E Popoli-stl F82 Torre dei Passeri RT | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Codrongianos - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 220 kV in Staz. COD per CTB 1° livello
sse Chivasso (RFI) -Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA A2 132 KV X CTB NELLA S.S.E CHIVASSO (EX RFI)
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583bonifica punti caldi lievi - attività UITO.
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Villeneuve x CTB
S/E Villeneuve - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Villeneuve x CTB
S/E Pallanzeno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno ATR1 - CTB intera macchina +SPCC Montante lato132kV
S/E Cislago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV ATR.5
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione aerotermi ATR2 in SE Scandale - 3° Fermata Revisione Terzo Gruppo aerotermi
Stallo 132 kV 838 BEVERINO in CP VIZZA | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controllo interruttore a cura e-distribuzione Liguria. Ammessa tensione di ritorno. LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO TERNA.
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.031 richesta di UI NO per interferenza alla sostituzione F.d.G. con F.O. (Progetto Open Fiber) sulla linea T.624 Calliano-Asti Nord. ok accordi con RFI
Linea 132 kV - RIMINI NORD - BELLARIA | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 752 Rimini Nord / Bellaria = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-2) (accordi AEP 23/1/18)
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR3 tratto di sbarra finale non apre la maglia.
ACEA FLAMINI - SBARRA B5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
S/E Casellina-Trafo 101 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.682
S/E Stura - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
LINEA 132KV N.569 SALINE-TERRICCIOLA | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L569 Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra - Richiesto da ENEL Distribuzione
CP SALINE DI V. - STALLO AT 569 TERRICCIOLA | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Fiumesanto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 380 kV in Staz. FSA per CTB 1° livello
Stallo 150 kV FS CAMPOFRAN in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV CTB ATR1
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "B" in S/E Villasor interferenti con CTB stallo Twelve 694
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. : controllo protezioni a cura IRETI
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.682
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFOM-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.396
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2018-12-06 | 0.3125 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni - Indisponibilità 2018
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV CTB ATR1
S/E Villeneuve - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Villeneuve x CTB
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Villeneuve x CTB
Linea 583 Condove - VERTEK - Avigliana | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583 BONIFICA PUNTI CALDI LIEVI
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Ripristino Parallelo sbarre 150 kV.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con il ripristino Parallelo sbarre.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con il ripristino Parallelo Sbarre.
Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Montalto- Valmontone 1 380KV
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC Sostituzione_Interruttore L359
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiusura colli morti del tronco dalla derivazione sino a Civitavecchia - Lavori di sostituzione Sostegni, Conduttori, Morsetteria, FdG, Isolatori dal sost. 18 al 28. Sostituzione isolatori su tutto il tronco
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B + ver protezioni
S/E Erzelli - stl 264 Bistagno | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LIN 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B1 120kV per revisione interruttore blindato stallo Parallelo K1 120kV. NOTA: i primi 2 giorni i tdr saranno di 24h, per i restanti giorni saranno quelli esposti.
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Revisione interruttore blindato
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Rondissone-Leinì Sostituzione Palo N.31 minacciato da erosione fluviale
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Villabona sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV VILLABONA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.843 - risanamento linea
S/E Fano - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fratta - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo parallelo__220 kV - SE FRATTA
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - messa in sicurezza sbarre A 220kV per interferenza CT B PARALLELO 220kV SE FRATTA
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Interferenza con AP c.m. al p.117 lato Borgomanero Est, a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara-Novara Ovest.
S/E Campochiesa- stl 713 IC San Bernardo W.E. | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 713 - Controlli B + SPCC
S/E Milano ric.nord - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - Parallelo K 220kV
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA
S/E Laino - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31301E - LAINO, SPCC UF 380kV ATR2
S/E Taloro 1 - stl 310 Tuili | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150kV numero 310 (denominato "Tuili") in stazione Taloro1
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate A in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
Linea 310 Tuili - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 310 denominata "Tuili Taloro1" interferente con controlli tecnici stallo a estremo Taloro1
Stallo 120 kV M.S.GIUSTO in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR8 - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi con mail del 06/06/2018
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2018-12-10 | 0.5 | 2018-12-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni critici nel tronco Borgo Est-P.117 nessun tempo di rientro.
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza SB B 220kV per interferenza CTB parallelo 220kV SE Fratta
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B 843
Linea 713 Campochiesa - S.Bernardo W.E. | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LIN 713 - Controlli B in S/E Campochiesa
S/E Sorgente - stl CP Contesse | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB protezione stallo Contesse a 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
S/E Brindisi S. - stl 338 Brindisi T.Gr3 | STL | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT6 e CT2 stallo linea 380 kV Gruppo 3.
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
S/E Pallanzeno - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra A a 220kV
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Passivazione
Linea 703 - Potenza/Avigliano/Tito sm. | LIN | 150 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Raccordi alla SE di Picerno
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBA 130 - Controlli B stl 713
S/E Pallanzeno - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra B a 220kV
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate B in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
Linea 778 S.Martino In Xx - S.Arcangelo | LIN | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 778 S.Martino in XX / S.Arcangelo = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-2) (accordi AEP 23/1/18)
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 4.
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SBB 130 - Controlli B stl 713
S/E Avenza - stl 257 La Spezia | STL | 220 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 338 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr3 | LIN | 400 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV Brindisi Sud - C/E BR/Sud Gruppo 3 interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3 in S/E Brindisi Sud.
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 Interferenza con CH colli morti al P.12 lato Robbio. Accordi in corso con RFI e ENEL Distribuzione Lombardia. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. chiusura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso al termine della Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Interferenza per RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO RICHIESTO DA TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
S/E Caldarola (SCRI) - stl M17 Lead Time | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostituzione manometri olio entrambi i lati
S/E Villanova - ATR 6 380/150 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON primario/secondario/macchina
L 718 Garessio-S.Bernardo Wind Energy | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - T.718 - Verifica impianto di terra CP San Bernardo - Richiesta e-distribuzione
Stallo 132 kV 718 GARESSIO in IC S.Bernardo | STL | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica di Passo e Contatto in AV San Bernardo Wind Energy. Personale e-distribuzione Savigliano.
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Spinea RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3 - Semisbarra A 220 per interferenza con revisione interruttore, si chiede apertura sezionatore inter-sbarra
PADOVA FS STL 132 KV SPINEA FS | STL | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea 430 Chiusi - Valiano | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L430 - Verifica impianto di terra C.P. Chiusi - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Alessandria Nord - stl 668 Felizzano | STL | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 3-7/09/18. S/E Alessandria N. CTB Stallo 668
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo protezione stallo
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 04/09/18. CTB Sbarra A a 132kV STL 668
S/E Alessandria Nord - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 04/09/18. S/E Alessandria Nord CTB Sbarra A a su intera unità funzionale
SERRAMANNA - STL 336 VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sullo stallo a 150 kV numero 336 (denominato "Villacidro") in stazione Serramanna
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Serramanna interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 336.
LINEA 336 SERRAMANNA - VILLACIDRO | LIN | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 336 denominata "Serramanna Villacidro" interferente con i controlli tecnici stallo lato Serramanna
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità dello stallo Volturara in SE Alberona per montaggio manometri SF6 interruttore.
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 05/09/18. S/E Alessandria Nord CTB Sbarra B a su intera unità funzionale
S/E Alessandria Nord - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 05/09/18. S/E Alessandria Nord CTB Sbarra B a 132kV STL 668
L454 SCRI Bari T-Getrag cd BA.I1-Fuc.-FS | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-20 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATR2 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Completamento SE Picerno, entrata definitiva in serivizio dei raccordi e del Produttore che entra in cavo
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - K 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.34375 | 2018-12-20 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - SBA 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-20 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate B in stazione Serramanna interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 336.
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.46875 | 2018-12-20 | 0.65625 | N | Altre di manutenzioni - SBB 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - STL 712 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con CH c.m. al p.117 lato Borgomanero Est, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.34375 | 2018-12-21 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - SBA 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
Linea 668 Alessandria Nord - Felizzano | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.375 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 06/09/18. S/E Alessandria Nord CTB sezionatore di Linea T668, lavoro in OMB al fuori servizio dello stallo di Alessandria Nord
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.46875 | 2018-12-21 | 0.65625 | N | Altre di Manutenzione - SBB 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL (ind STL) 2 fuori servizio
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.A)
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018 Fuori servizio per ripristino calate stallo, rimozione ammazzettamento con T.23.V17 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.V17 Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con T.018 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
Linea 232 Milano ric.nord - Marcello | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl 232 Marcello | STL | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
Linea 769 Nogarole Rocca-Vago cd SOL | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind LIN)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.B)
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind STL)