## Report_ind_pub
4.2.2 Planned outages in the transmission grid and on interconnections
a) planned outages in the transmission grid and on interconnections
last update |  |  | 19 10 2018
assets concerned | type of asset | kV | start date | start hour | stop date | stop hour | daily restoring Y/N | reasons
Linea F03 70 kV Sagittario - FS Avezzano | LIN | 70 kV | 2012-07-01 | 0.00069444 | 2021-11-30 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea F02FS CARRITO - FS AVEZZANO | LIN | 70 kV | 2013-01-01 | 0.00069444 | 2018-12-20 | 0.58333 | N | Guasto -
CREVALCORE FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO006 | STL | 132 kV | 2015-01-01 | 0 | 2018-12-31 | 0.73333 | N | Guasto - RICOSTRUZIONE STALLO_FUORI SERVIZIO IN ATTO DAL 22/6/2012
Stallo 132 kV SERENE in CP AV. FIAT SERENE | STL | 132 kV | 2015-01-02 | 0 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Savona - TR 5 220/15 kV | TRF | 220 kV | 2015-02-06 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - TR5 _ Scollegamento cavi 15kV castello MT secondario
S/E Sarmato - stl 224 S/E La Spezia | STL | 220 kV | 2015-02-11 | 0.73819 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Guasto -
LINEA 922 SESTO S.G. - TAVAZZANO OVEST | LIN | 132 kV | 2015-03-16 | 0.625 | 2019-01-01 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di Revamping EDISON SESTO
S.STEFANO FS Stl 150 kV ZAPPULLAFS | STL | 150 kV | 2015-11-10 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2016-06-26 | 0.93403 | 2018-12-31 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 921 Sud Ovest - Martinetto | LIN | 132 kV | 2016-07-13 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MARTINETTO/Stl.921/INDISP/UITO Indisponibilit¿ per ritiro dalle'esercizio sezione 132 kV a Martinetto
MONSAMPOLO STL DISPONIBILE (EX T. ABRUZZ. CESSATA 2009) | STL | 132 kV | 2016-07-28 | 0.33333 | 2020-11-02 | 0.72014 | N | Altre di manutenzioni - SMONTAGGIO INTERRUTTORE PER RIUTILIZZO TEMPORANEO IN CP MARINO D.T.
S/E Cislago - ATR 2 220/130 kV | ATR | 132 kV | 2016-09-12 | 0.58333 | 2019-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea E17 Centro Energia FE-C.le C.E.F. | LIN | 132 kV | 2016-11-25 | 0.4375 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - L. E17 Centro Energia Ferrara Messa in Sicurezza per lavori di smantellamento della centrale di produzione. L'elemento di rete verrà rimesso in esercizio in data da destinarsi.
66kV - Linea 777 Nava - S.Dalmas (Edf) | LIN | 70 kV | 2016-11-25 | 0.54167 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Guasto -
Lin G18 Albenga RT - ps Terragne RFI | LIN | 70 kV | 2016-11-26 | 0.75 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Laino - ATR 1 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2017-03-21 | 0.875 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Guasto -
S.VIOLA FS STL 132KV CALDERARA N.108 | STL | 132 kV | 2017-04-21 | 0.75417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2017-06-09 | 0.625 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Ostuni - TR 60/20 kV | TRF | 70 kV | 2017-08-20 | 0.88819 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2017-10-02 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.66667 | N | Controlli di legge - UI DUG S/E BUS verifica imp.terra 22.219 (ind LIN) linea da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Brindisi Sud - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2017-12-31 | 0.29653 | 2020-01-31 | 0.66667 | N | Guasto -
L. 620 trc allacc.Gandellino -Gandellino | TRC | 132 kV | 2018-01-11 | 0.54167 | 2018-12-31 | 0.95833 | N | Altre di Rinnovo - fuori servizio del tronco P.2/1 cmr – c.le Gandellino x rinnovamento della Centrale da parte di Enel Green Power SpA
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-02-08 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con scavi in Alcoa
Linea 241 Laino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori ed armamenti
CP Lucera - stl Montagna 150 kV | STL | 150 kV | 2018-02-14 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
STALLO 132KV 799 UDINE NORD EST IN CP REANA | STL | 132 kV | 2018-03-21 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE GRAVE PERDITA GAS SF6 - PIANO EMERGENZA CP BUIA REANA E VEDRONZA A CURA CO DI UDINE
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-03-23 | 0.75347 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza linea numero 198 denominata "Sulcis Portoscuso" con controlli tecnici stallo 198 in Sulcis
S/E Portoscuso - TR 2 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - TR2 220/21 kV Alcoa in S/E Portoscuso : controlli tecnici esennali
S/E Portoscuso AL2 - stl 198 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-04-16 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici STL 198 in S/E Portoscuso
S/E Portoscuso - TR 1 220/21 kV Alcoa | TRF | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici Macchina TR1 220/21 AL nella stazione elettrica di Portoscuso
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Linea a 220 kV numero 199 denominata "Sulcis Portoscuso" interferente con controlli tecnici stallo 199 in Sulcis
S/E Sulcis - stl 199 Portoscuso 2 | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 220 kV numero 199 denominato "Portoscuso" nella S/E Sulcis
S/E Portoscuso AL1 - stl 199 Sulcis | STL | 220 kV | 2018-05-14 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli esennali Stallo 220kV numero 199 nella stazione elettrica di Portoscuso
Linea 248 S.Antonio - Cardano | LIN | 220 kV | 2018-05-28 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - S/E S.Antonio linea T 22248 interferenza per attività di demolizione stallo
S/E S.Antonio - stl 248 Cardano | STL | 220 kV | 2018-05-28 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - S.Antonio stallo T 22248 demolizione stallo.Al rientro lo stallo sarà su nuova S/E S.Antonio GIS.
Stallo 50 KV FUSINIERI 834 IN CP VICENZA PACE | STL | 70 kV | 2018-06-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0 | N | Altre di Rinnovo - SCOLLEGAMENTO DEFINITIVO LAT 834 DI SAR DA PALO 61 A CP VI PACE
CP Isola C.Rizzuto - stl Isola C.R.2 150 kV | STL | 150 kV | 2018-06-07 | 0.87986 | 2018-12-30 | 0.625 | N | Guasto -
CHIUSI FS STL 132KV C.D.PIEVE FS N.FI057 | STL | 132 kV | 2018-06-08 | 0.00069444 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE interruttore guasto
CP FERRARA ZI - SBARRA AT VE LATO 740-829 | SBA | 132 kV | 2018-06-10 | 0.29167 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - RINNOVO LATO VERDE DI CP
Stallo 150 kV 500LAT in CP PONTINA ZI | STL | 150 kV | 2018-06-13 | 0.41667 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AT LO STL E GIA FS A SEGUITO DEL BY-PAS TRA LE DUE LAT
S/E Marcaria - stl 781 Montanara | STL | 132 kV | 2018-06-17 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo stazione - Modifica per collegamento definitivo L. 781 su palo gatto
CP Mercatello stl TR1 R 150/10 | STT | 150 kV | 2018-06-18 | 0.00069444 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Guasto -
Linea 132 S/E P.Empedocle - CP Agrigento | LIN | 150 kV | 2018-06-27 | 0 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo elettrodotto e sostituzione sostegni, la linea non può essere messa in esercizio prima della fine dei lavori. Indisponibilità inserita perché la precedente è stata erroneamente consuntivata dalla sala controllo.
S/E FUSINA SF6-STL.FUSINA IDROGENO (682) | STL | 132 kV | 2018-07-20 | 0.41667 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - stallo idrogeno: fuori servizio per prelievo comandi interruttore per revisione pesante. al termine dei lavori lo stallo rientra in servizio con interruttore aperto, senza possibilità di manovra.
S/E Melilli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-07-24 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore
Linea 275 Battaglia - Este | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24275A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 274 Este - Cementi Zillo | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24274B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 360 Battaglia - Battaglia Nuova | LIN | 70 kV | 2018-07-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24360A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 227 Este S.Croce - Italcementi | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24227B1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
Linea 225 Este S.Croce - Este Nera | LIN | 70 kV | 2018-07-31 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - 24225A1-18-Demolizione intera linea. Al termine delle attività la linea risulterà NON PIU' IN SERVIZIO
S/E BUSSOLENGO SS - STL 219 FERRARA | STL | 220 kV | 2018-08-01 | 0.35417 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - S/E Bussolengo SS stl 219 - C.PROTEZ (ind STL)
SE Tarcento - stl.006 Carnia cd Udine RT | STL | 70 kV | 2018-08-03 | 0.66667 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo T.006 Udine RT cd Carnia in SE Tarcento per interferenza con lavori civile di separazione SE.(In caso di necessità le calate del sezionatore n. 620 saranno da ricollegare alla sbarra 66 KV a cura RFI)
PS Carnate RT - stl 007 SSE Lecco RT | STL | 70 kV | 2018-08-06 | 0.54167 | 2018-10-26 | 0.60417 | N | Guasto -
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-08-13 | 0.72569 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Moncalieri - stl TR Gr.3 TV Moncalieri Cen. | STT | 220 kV | 2018-08-20 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Moncalieri-stl Gr.TV3 C.le Moncalieri - Manutenzione trasformatori elevatori della centrale Come da richiesta del Gruppo Iren nella mail del 13/06/2018 No tempi di rientro
Ca del Bue: stallo Ric. Sud - Ca del Bue L06 57 | STL | 132 kV | 2018-08-27 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da impiegare come jolly nel piano manut.straordinarie, sezionatore by-pass linee disponibile alla chiusura per intero periodo indisponibilità
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Parallelo Sbarre A1-A2 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-27 | 0.95833 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Altre di rinnovo - Attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-08-28 | 0.41667 | 2018-12-06 | 0.91667 | N | Interferenza Lavori - Sbarre A2 interferenti con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 002 400 KVcc Galatina - Otranto | LIN | 400 kV | 2018-09-01 | 0.42083 | 2018-11-02 | 0.99931 | N | Guasto -
S/E S.Valburga - stl 232 Pracomune | STL | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga stallo T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC.
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2019-05-15 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.Valburga T 22232 rimozione calate, smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT sostituzione SPCC
VINCHIANA TRG2 4/9 | TRF | 132 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. TR2 PER C.T.
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione sostegni , conduttori f.d.g. armamenti e isolatori
SE SALORNO STL BOLZANO V17 | TRC | 132 kV | 2018-09-03 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea V17 “Salorno-Bolzano FS” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
LINEA 50KV N.270 FERRARA Z.I.-S.MARIA MADDALENA | LIN | 70 kV | 2018-09-03 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Linea 270 S.M. Maddalena - Ferrara Z.I. = Consegna in sicurezza per interfrenza lavori sul Canale Boicelli (regione ER)
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-MANZANO | LIN | 132 kV | 2018-09-04 | 0.66667 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Indisponibilità T.436 Redipuglia - Manzano Tratto REDIPUGLIA - P.12 per demolizione sostegno n. 7 sul greto del fiume Isonzo
Linea F66 Foligno RT-Fossato di Vico RT | LIN | 132 kV | 2018-09-11 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Taglio Piante - CTP Taglio piante pericolose sulla linea 23F66B1 (AN019) Fossato di Vico RT ÷ Foligno RT
Linea 281 Doganella - Napoli Centro | LIN | 220 kV | 2018-09-12 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.5 | N | Variante Linea - Variante cavo per conto Metropolitana di Napoli a cura UPRI
Stallo 132 kV SEA 1 in CP MALPENSA | STL | 132 kV | 2018-09-13 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - MALPENSA ENERGIA 02 74867150 ¿ alimentato dallo stallo ALIMENTAZIONE 2 (alimentazione principale) - Lavori a cura Terna e Cliente SEA
SEA MALPENSA - STALLO 062 CP MALPENSA - VIZZOLA | STL | 132 kV | 2018-09-13 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione degli interruttori LTB145 e relative protezioni
S/E Sandrigo-ATR 301 380/132kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-09-15 | 0 | 2018-12-14 | 0.75 | N | Sostituzione Macchinario AT - S/E Sandrigo AR.301 - sost.AR
S/E Chatillon - stl 535 Cretaz | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 535 a Chatillon x revisione interruttore
S/E Savona - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - TR1 - Sostituzione trasformatore - Accordi ok
Linea CV1-V14 Bressanone-Bress.CP-Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23V14 sostituzione fune di guardia e conduttori
CP IS RIDRACOLI - STALLO AT PRD 131 | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
CP PREDAPPIO - STALLO AT ISR 131 | STL | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA X INTERFERENZA
Linea 132 kV - ISOLA RIDRACOLI - PREDAPPIO | LIN | 132 kV | 2018-09-17 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - L. 23131E ISR - PRD in sic. per sostituzione conduttori ed installazione dispositivi antirotazionali.
CP Bari Sud - stl Triggiano 150 kV | STL | 150 kV | 2018-09-18 | 0.87095 | 2018-11-30 | 0.99931 | N | Guasto -
Linea 665 Calalzo - Forno di Zoldo | LIN | 132 kV | 2018-09-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - 23665A1 Sostituzione conduttori intera linea
S/E Mese - stl 502 Breccia cd Gravedona | STL | 132 kV | 2018-09-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore (GIS tipo AGB 170 - C.do CMI)
Linea 502 trc allacc. Gravedona - Mese | TRC | 132 kV | 2018-09-20 | 0.66667 | 2018-10-20 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori, fd ed armamenti
S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV 40 MVA | TRF | 220 kV | 2018-09-25 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z32552A-T23 - S/E Oderzo-Trafo 203 220/20 kV: Revisione apparecchiatura e riparazione di parti di equipment. A terra anche lato MT.
LINEA 010 C.LE PRATI-CP S.LEONARDO | LIN | 132 kV | 2018-09-26 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T 23010 Sostituzione conduttori, fune di guardia.
CP CHIUSI - STALLO AT 651 CHN-FBR-CHF | STL | 132 kV | 2018-09-27 | 0.027778 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Guasto -
E.ON LIVORNO FERRARIS - TRINO 2 CEN. | LIN | 400 kV | 2018-09-27 | 0.41667 | 2018-10-24 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Linea - Manutenzione sottostazione e prove cavo 400 KV Saluti, Masala
Linea 270 S.Massenza - Arco | LIN | 220 kV | 2018-09-29 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.22.270 ammazzettamento con 23.101 (ind LIN)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-09-30 | 0.66667 | 2018-10-22 | 0.29097 | N | Altre di Manutenzione -
Linea V15 Cardano - Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23V15 sostituzione fune di guardia e conduttori
LE PIANE TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - F.S. TR PER CONTROLLI TECNICI
LA LIMA TRG1 4/8/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. TR1 LA LIMA PER RIFACIMENTO S.A. DI CENTRALE
S/E Lacchiarella - stl 550 Vaiano V. | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori.
ENTRACQUE TRG1 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR1
LINEA 481 ESTE S.C. - S. BELLINO | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23481F1-18-Sostituzione FdG OPGW
S/E Dolo - ATR 301 380/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR 301 - CTB dal 17 al 19/10/17 con TR di 120' . Prima si sostituiscono i sezionatori di sbarra
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-01 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - COL-A301M Sostituzione ATR 400/135 kV - 250 MVA
Linea 038 CP Cesenatico - Cesenatico RT | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Linea 038 Cesenatico CP / Cesenatico RT = Interferenza alla Sostituzione Interruttore AT del Gruppo B in sse Cesenatico (RFI)
SE CESENATICO - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Cesenatico RT - Sbarra 130KV = Interferenza alla Sostituzione Interruttore AT del Gruppo B in sse Cesenatico (RFI)
Cesenatico RT - stl 038 Cesenatico CP | STL | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Interferenza Lavori - Cesenatico RT - STL 038 = Interferenza alla Sostituzione Interruttore AT del Gruppo B in sse Cesenatico (RFI)
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori S/E Lacchiarella.
Linea 245 Casanova - Vignole | LIN | 220 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione di 5 sostegni in asse linea
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2018-10-01 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.071 sostituzione conduttori/FdG ed installazione antirotazionali (Piano Resilienza)
S.VALBURGA Stl F.BIANCA T.852 66 kV | STL | 70 kV | 2018-10-02 | 0.375 | 2019-04-30 | 0.41667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo portale a S.Valburga e posa fibbra ottica
Linea 003 Pontebba-Tarcento cd Carnia | LIN | 70 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità T. 24003 Pontebba - Tarcento cd Carnia per interferenza lavori con ricostruzione Stl. 003
SE Pontebba - stl.003 Tarcento cd Carnia | STL | 70 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 003 In SE Pontebba per rinnovo stallo
PONTEBBA - Sbarra A 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità sbarra afferente ai sezionatori 610, 630 e 611 in SE Pontebba per interferenza lavori con Stl. 003
SE Pontebba - stl.001 Valbruna | STL | 70 kV | 2018-10-03 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 001 In SE Pontebba per interferenza lavori con Stl. 003
S/E ARDENNO - STL 406 SONDRIO-MALLERO | STL | 132 kV | 2018-10-04 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.5 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione
LINEA 405 ARDENNO-C.P. CASTIONE ANDEVENNO | LIN | 132 kV | 2018-10-04 | 0.5 | 2018-10-27 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni T405 T406 da P.48 a P.105
L. 406 trc C.Le Ardenno - allacc.Sondrio | TRC | 132 kV | 2018-10-04 | 0.66667 | 2018-10-27 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura T405-T406 da P.48 a P.105
PERI FS STL 132 KV VERONA FS T.VR026 | STL | 132 kV | 2018-10-05 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo spcc migrazione teleconduzione
Linea 499 S.Colombano - Salsominore | LIN | 132 kV | 2018-10-05 | 0.5 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.499 - Spostamento sostegno n.118 e rinnovo elettrodotto - accordi ok
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-10-07 | 0.74931 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23008 per il tratto P.18-Udine Ovest per cambio conduttori e FDG.
Linea 099 Agropoli - Capaccio | LIN | 150 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Potenziamento linea - Sostituzione conduttori ed armamenti con altri ad elevata capacità di trasporto ed armamenti
Lin 005 Ostiglia RT - Mirandola RT | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Richiesta di FS per attività di separazione funzionale della SSE Mirandola.
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.35417 | N | Sostituzione Armamenti - T 23015 Sostituzione armamenti. Fuori servizio intera linea.
S/E Ciserano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INT.380 KV
Linea L15 Milano Ovest - Milano Gadio | LIN | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Collegamento nuova L. L15 MI-RIc. Ovest - MI-Gadio
S/E Milano ric.ovest - stl L15 Mi Gadio | STL | 220 kV | 2018-10-08 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. MI-Ric. Ovest 220 kV - Sostituzione TA L.15
Stallo 132 kV 173TAVAZZ. in CP PAVIA TOR. | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.57778 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT
LINEA 132KV TAVAZZANO ST - PAVIA TORRETTA CP | LIN | 132 kV | 2018-10-08 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.57778 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Apparecchiatura CP Pavia Torretta Sostituzione interruttore
SSE Ostiglia RT - stl 005 Mirandola RT | STL | 132 kV | 2018-10-08 | 0.37083 | 2018-10-19 | 0.6875 | N | Guasto -
Stallo 132 kV NOGAR.ROC. in CP VIGASIO | STL | 132 kV | 2018-10-09 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - LAVORI DI INSTALLAZIONE IBRIDO Y2 IN CP VIGASIO - AMMAZZETTAMENTO CON LINEA AT T.511 - A FINE LAVORI LO STALLO IN CP VIGASIO RESTERA' F.S.T. - CONTROALIMENTAZIONE CP VIGASIO A CURA CO DI VERONA
Linea 682 Alba - Ut. Ferrero | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0 | 2018-11-04 | 0 | N | Altre di Rinnovo - T.682 VARIANTE PRESSO UT FERRERO ALBA A CURA UPRI. NO TEMPI RIENTRO
STALLO 150 KV PATERNO' SE IN CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2018-10-10 | 0.00069444 | 2018-10-24 | 0.25 | N | Altre di manutenzioni - Smantell del vecchio sistema di sb princ. AT in CP Patern¿,Smant. dei sez. AT di sb stl ln SE Paterno e TR V. La CP Paterno rimarra alim. dalla sez. rossa e dalla ch del sez. bypass fra le linee AT. Il TdR di 120' sar¿ ass.to dall'install di un coll. rig.
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-10 | 0.20833 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Fuori servizio sbarra pari per interferenza ammazzettamento linee lato Ponticino
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza rinnovo linea (attività UPRI)
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea (attività UPRI)
S/E Vicenza MV-Trafo201 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Vicenza MV TR.201 - DEALOGENAZIONE (ind TR)
S/E FUSINA 2 SF6 - STL 526 CP SACCA FISOLA | STL | 132 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - F.S. stallo 23 526 per realizzazione nuovo ingresso in cavo a cura UPRI
S/E Milano Gadio - stl L15 Milano r.oves | STL | 220 kV | 2018-10-10 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Predisposizione stallo L.15 per arrivo cavo S/E Milano Gadio
SSE Polignano RT - stl 919 Conversano | STL | 150 kV | 2018-10-10 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Polignano RT: sostituzione sezionatore di linea (opere civili ed elettromeccaniche)
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.375 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 8-19/10/2018. Sostituzione parziale armamenti da P.1 a P.58 e verniciatura sostegni da P.58 a SSE Novi. Nuovi accordi 04/10/18.
Linea 919 Conversano - Polignano FS 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-10 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - linea Conversano-Polignano RT 919: sostituzione sezionatore di linea (opere civili ed elettromeccaniche)
Linea 632 Malga Mare - Cogolo | LIN | 132 kV | 2018-10-10 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - E' è richiesto il fuori servizio della T.23.632 COGOLO-M.MARE per consentire le operazioni di adeguamento impianto antincendio del trasformatore.
CHIUSI FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-12 | 0.58333 | 2020-04-30 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Ricostruzione sezione AT
Linea 132 kV - Cislago ST - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2018-10-12 | 0.625 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.096 posa fibra ottica per Open Fiber
Tronco 544 All. Mazzocchio - CP Sezze | TRC | 150 kV | 2018-10-12 | 0.75 | 2018-10-19 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori da sostegno 109 a CP Sezze
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2018-10-13 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - sost. conduttori e antirotazionali
Linea 132 kV - VARLUNGO - P. A EMA | LIN | 132 kV | 2018-10-14 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA LINEA 445 CON ATTIVITA' OPEN FIBER L412_TE-DX-17-122-I-RQ-TC
TRONCO VARLUNGO-ALLACC. MONTE ALLE CROCI | TRC | 132 kV | 2018-10-14 | 0.70833 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio tronco linea “p.20 - Varlungo” per attività Open Fiber
Stallo 132 kV 033 Rapallo in CP Recco | STL | 132 kV | 2018-10-14 | 0.75 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore di linea, ammessa tensione di ritorno. Possibile rientro con interruttore chiuso rigido senza Comandi e Protezioni a partire dal 2¿ giorno.
Venina_TRF_T5 | TRF | 220 kV | 2018-10-14 | 0.83333 | 2018-11-11 | 0.70764 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni, TA220kV
Linea F62 Orte RT - Caldare Sapio RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.030556 | 2018-10-19 | 0.75 | N | Guasto -
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Lavori su BT a Villarodin
S/E Sulcis - stl 104 Oristano | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Stallo numero 104 denominato "Oristano" nella stazione Sulcis interferente con sostituzione cavi OF
Linea 199 Sulcis - Portoscuso 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Linea 199 "Sulcis Portoscuso" interferente con sostituzione cavi OF della linea 104
Linea 492 Aprilia 150kV - Campo di Carne | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-10-24 | 0.75 | S | Sostituzione FdG - sostituzione fdg con altra incorporante fibra ottica
Linea 104 Sulcis - Oristano | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione cavi olio fluido linea 104 "Sulcis Oristano"
Linea 198 Sulcis - Portoscuso 1 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.3125 | 2018-11-19 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Linea 198 Sulcis Portoscuso interferente con sostituzione cavi OF linea 104
S/E Travagliato - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione ATR-2 S/E Travagliato
S/E Marcaria - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.56736 | N | Altre di rinnovo - Risanamento muro tagliafiamma
S/E Rosara - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione manodensostati SF6
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV
S/E Nave - stl 291 Torbole | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV
LINEA 226 CESANO M. - TIRANO | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria sostegni 245-248
Linea 069 Fornovo RT - Berceto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Linea - controlli tecnici ARIEL
Sbarra B 220kV CP P.te Resia | SBA | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Interventi su opere civili - S/E Ponte Resia 220kV: Fuori servizio Sbarra B 220kV interferente a lavori civili costruzione basamenti nuovi stalli TR6 e TR7 220/20kV.
S/E Bistagno - Semisbarra B3 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | N | Altre di rinnovo - SBB3 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra B3 a 132kV - SBB3 non più utile all'esercizio in quanto non vi sono più montnati ad essa riferita. Al termine del f.s. verrà tolta dall'esercizio.
S/E Bistagno - Semisbarra A3 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - SBA3 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra A3 a 132kV - SBA3 non più utile all'esercizio in quanto non vi sono più montnati ad essa riferita. Al termine del f.s. verrà tolta dall'esercizio.
S/E Laino - stl 346 Rossano T. 2 | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Laino: stallo linea 380kV Rossano2, sostituzione interruttore.
Linea 316 Ravenna Canala - Forlì | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 316 Controlli tecnici CTB-6A a RAC (in ombra a sostituzione TA)
S/E Ravenna Canala - stl 316 Forli | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RAC-L316 Controlli tecnici CTB-6A st.380 KV (in ombra a sostituzione TA)
S/E Ravenna Canala - stl 316 Forli | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - RAC-L316 Sostituzione TA 380 kV (tipo TA NMG/AHP-420L a.c.1985-88 di fascia B)
S/E Andria - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di sorveglianza di tipo B
S/E Roma Est - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - ROMA EST - ATR/4 380/150 kV - montaggio lance di messa a terra
S/E Roma Sud - stl 429 Magliana | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - MAGLIANA 150 kV - Sostituzione TA + CTB
SPINEA FS STL 132 KV PADOVA FS | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna
L.022 Settimo RT-Santhià RT cd Torr.RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - sostituzione componenti critici Presi accordi con RFI
S/E Verampio - stl 222 Ponte 2 | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Verampio: sostituzione interruttore stallo 222, nessun tempo di rientro.
COV_ST_110 | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L110+Linea fredda
SSE FIGLINE(RENACCI)-STL 132KV N.FI068 SSE PONTIC. | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Separazione Funzionale
SEN_ST_526 | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA Stallo 526
S/E Cislago - ATR 4 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina e sezioni 220 e 132kV
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.45833 | N | Interferenza Lavori - Sbarra 150Kv denominata "A" in Stazione Taloro1 interferente con sostituzione interruttore parallelo sbarre 150
S/E Taloro - Parallelo K 150 kV Blindato | STK | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.45833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore parallelo sbarre 150kV della stazione elettrica Taloro1
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - RICHIESTA DA EDISON PER REVISIONE INTERRUTTORE 11,5 KV DEL GENERATORE T3
LINEA 150KV ANDRIA N CP - TRANI | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Tesatura conduttori
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - 21320C1 Brindisi - Taranto Nord 380 kV: Sost. Catene di Isolatori in appalto (data esecuzione attività spostata causa nuovi accordi con la ditta)
Linea 703 - Potenza/Avigliano/Tito sm. | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Indisponibilità linea per completamento lavori di messa in opera dispositivi antirotazionali sui conduttori.
Linea 053 S.Viola RT - Beverara RT | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Sostituzione SPCC - Linea 053 S.Viola RT / Beverara RT = Scollegamento apparecchiature RFI, collegamento apparecchiature Stallo linea, prove collaudi e attivazione linea L-053 S.Viola
BEVERARA FS STL 132KV S.VIOLA FS N.BO053 | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Separazione funzionale
S/E Lana - stl 235 Ala e der. AEC | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-18-220-T.235-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 150 kV - GELA 2 - LICATA | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Installazione isolatori in RTV e/o composito su 58 sostegni, cond e fdg FO su tutte le campate.
Linea F68 Renacci RT-Ponticino RT | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - Scollegamento apparecchaiture RFI L. F68, collegamento apparecchiature Stallo linea L.F68, prove, collaudi e attivazione linea L.F68 (UPRI)
Linea 758 Lonigo - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA (ind LIN)
LINEA 132KV N.790 SASSO MARCONI - VERGATO | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 790 S.Marconi / Vergato = Disassamento fasi intera linea (resilienza)
S/E Rizziconi - stl 039 Polistena | STL | 150 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante Interruttore Stallo Polistena
S/E Campochiesa- stl 713 IC San Bernardo W.E. | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 713 - Controlli B + SPCC
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 550.
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-10-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Fermata programmata dell’unità TN4 dal 01/10/2018 al 03/12/2018 - Fuori servizio richiesto per attività manutenzione montante linea e siliconatura degli isolatori.
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L575 Rinnovo Linea Sostituzione conduttori, FDG, isolatori e morsetteria
Linea 300 Pozzuoli 220 - Foce Vecchia 1 | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-29 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori e armamenti
Linea 575 Donoratico -- Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L575 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.410, n.506
Linea 756 Castegnero - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23756E1-18-Installazione antivibranti RSE1
Lin 017 Fossano RT - Ceva RT | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.017 taglio piante urgenti. ok accordi con RFI - Morino
Linea 418 Reggio I. - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 150kV Reggio Industriale - Scilla - Linea interferente ai lavori con la linea 150 kV Reggio Condera - Scilla tratto in DT dalla S.E. Scilla al sost. 38 (11,2 km)
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - contr.B 1+AR (ind AR)
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Padova RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Linea 150kV Reggio Condera - Scilla: Sostituzione conduttori e armamenti + fdg con nuova incorporante f.o. sulla tratta in D.T. CON REGGIO IND.- SCILLA (11,2 km)
S/E Arezzo C - ATR201 220/132kV 160MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE AREZZO ATR201 E SEZIONE 132KV
S/E Rizziconi - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Verniciatura - Ripristino perdita Olio e Verniciatura Reattore Fase 8
LINEA 132KV N.884 CORREGGIO-CP CARPI FOSSOLI | LIN | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-21 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Verniciatura sostegni
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli occasionali F.d.G. campate 4-5-7-15-16-17-19-20-25-26-27-32 in OMB ai fuori servizi stalli 222 di Ponte e Verampio.
S/E Ponte - stl 222 Verampio 2 | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Ponte - STL 222 controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e di primo livello su SPPC MON. In OMB al fuori servizio STL222 di Verampio
SE Taio - Reattore 220 kV - 180 MVAR | RIF | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Taio ispezione reattore per verifica anomalia
S/E Taio - stl. 910 C.le Taio | STL | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.375 | N | Interferenza Lavori - Taio T 22910 interferenza lavori sul reattore per verifica anomalia
Stallo 150 kV TR 3 in CP BENEVEN.NORD | STT | 150 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Esclusione per interferenza alle attività di adeguamento muri taglifuoco
S/E P.ROCCA - STALLO 132 KV N.548 BARGA | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL548 PNR
Linea R13 Cetraro RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-21 | 0.58333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea: sostituzione conduttori, armamenti, isolatori e fdg - tratta interferente con raccordi linee dispari alla SSE Alba Calabra
LINEA 910 S/E TAIO - C.LE TAIO | LIN | 220 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.375 | N | Interferenza Linea - Taio T 22910 interferenza lavori sul reattore per verifica anomalia
MORASCO Stl PONTE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.83333 | N | Altre di Manutenzione - PROVE DI RALLENTAMENTO DEL GRUPPO 1 CON FUORI SERVIZIO INTERO IMPIANTO. IL GRUPPO 1 VERRA FATTO FUNZIONARE COME MOTORE ALIMENTATO DAL GRUPPO 2
S\E S.BARBARA SF6 - Stl. TG1 380KV | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - FS gruppo per manutenzione ai montanti turbogas e vapore della stazione di Santa Barbara a cura ENEL PRODUZIONE.
S\E S.BARBARA SF6 - Stl. TV1 380KV | STL | 400 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - FS gruppo per manutenzione ai montanti turbogas e vapore della stazione di Santa Barbara a cura ENEL PRODUZIONE.
S/E Ponte - stl 426 Morasco | STL | 132 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.83333 | N | Interferenza Lavori - MOT ex data 8-12/10/18. S/E Ponte: STL426 possibile richiesta di apertura stallo da parte stazione Morasco tra giorni 8 e 12/10/2018 durante prove Gruppi 1 & 2 e successivo tensionamento Linea da Morasco, nessun tempo rientro (6144'D & N) nuova Mail EN
Lin 002 Delebio RT - ps Carnate RT | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.60417 | N | Interferenza Lavori - lavori di taglio piante interferenti
LINEA 70KV MI007 RFI LECCO - RFI CARNATE | LIN | 70 kV | 2018-10-15 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.60417 | N | Taglio Piante - Taglio piante a cura RFI
Linea 150 kV - STAZ. CARACOLI - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2018-10-15 | 0.875 | 2018-10-19 | 0.16667 | S | Interferenza Linea - Interferenza al rinnovo della Cefalù - Fiumetorto, l'attività si eseguirà in ore notturne. il rientro è diurno
AC S.ANGEL - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2018-10-16 | 0.3125 | 2018-10-19 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - sbarra A interferente per Manutenzione stallo AT TR1/TR2
S/E COLLARMELE STL 150 KV A.CASTELMADAMA | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Aprilia 150kV-stl 492 Campo di Carne | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B
S/E Udine Ovest - stl 704 Spilimbergo | STL | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.704 in SE Udine Ovest per controlli tecnici di tipo B
S/E Tavazzano - stl 588 Montanaso | STL | 132 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E CASSANO - STL L18 RIC.OVEST BRESCIA | STL | 220 kV | 2018-10-16 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attivita' UPRI - Variante cavo per Pedemontana Veneta, interferenza scavo.
S/E Camin - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-16 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM: CONTROLLI TECNICI TIPO B STALLO PARALLELO 220 KV
S/E Forli - stl 316 Ravenna Canala | STL | 400 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FOR-L316 Verifica Protezioni CTB-2A montante solo aperto senza PLS (in ombra alla sostituzione TA a Ra/Canala)
NAZZANO TRG2 3/9 | TRF | 150 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT NMG 170 MHD 1P RELATIVO ALLO STALLO AT ¿TR2¿
NAZZANO Stl FIANO R 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT NMG 170 MHD 1P RELATIVO ALLO STALLO AT ¿TR2¿
S/E Garigliano - stl Gas Minturno | STL | 150 kV | 2018-10-16 | 0.39583 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT
Stallo 132 kV 460FENEGRO in CP LUISAGO | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.75 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ richiesta da Terna
S/E Montorio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisp.Sbarra B per sostituzione contatti mobili su 89 B Stallo AGR 1
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 211 a Montjovet x controllo protezioni
S/E Montjovet - stl 211 Chatillon | STL | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Controlli di legge - indisp. stallo 211 a Montjovet x verifica impianto di terra
Linea 219 Bussolengo SS - Ferrara | LIN | 220 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 219 Bussolengo SS / Ferrara SEF = Interferenza nuovi assetti 130 KV interni a stabilimento SEF di Ferrara
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2018-10-17 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione dei conduttori nella doppia terna SRG - CRC COR - CRC. Attività UPRI
CP SASSO MARCONI - STALLO AT VEG 790 | STL | 132 kV | 2018-10-17 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE DZ
SSE Delebio RT - stl 002 PS Carnate RT | STL | 70 kV | 2018-10-17 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.58333 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore terra linea
Linea 044 Cesena RT - Riccione RT | LIN | 132 kV | 2018-10-17 | 0.75 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Variante Linea - L.044 Tronco " Palo 185 - Riccione RT" fuori servizio per variante Bornaccino
Linea 150 kV - CAMPO DI CARNE - LAVINIO | LIN | 150 kV | 2018-10-18 | 0.3125 | 2018-10-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - lavori per la sostituzione FDG "Aprilia - Campo di Carne"
Linea 411 Guspini - Porto Vesme | LIN | 70 kV | 2018-10-18 | 0.3125 | 2018-10-19 | 0.6875 | N | Altre di rinnovo - Rinnovo componenti L 411 denominata "Guspini Eni Risorse"
S/E S.BELLINO - STL.481 ESTE S.C. | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - per interferenza con lavori di sostituzione FdG su linea 23481
(FE) FOCOMORTO - LENDINARA CD ROVIGO ZI | LIN | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - per interferenza con lavori di sostituzione FdG linea 23481
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.75 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione Aerotermi ATR2 in SE Scandale. - 2° Fermata Revisione Secondo Gruppo Aerotermi
S/E Villavalle - ATR 1 380/120 KV | ATR | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV ATR2 SECONDARIO CTB INTERA UF
Linea 558 Avellino CP - Prata P.U. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
Linea 312 Nuoro - C.P. Lula | LIN | 150 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.57529 | S | Interferenza Linea - INDS L312 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
LINEA 132KV N.705 CASTEL S.PIETRO-P.RIZZOLI | LIN | 132 kV | 2018-10-18 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 705 Ponte Rizzoli / Castel S.Pietro = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-1) (accordi AEP 23/1/18)
Stallo 150 kV GELA 2 in CP LICATA | STL | 150 kV | 2018-10-18 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Richiesta di Terna, per la messa in sicurezza dello stallo AT Gela 2 in CP Licata e consegna area di lavoro.
CP CASTEL S.PIETRO - STALLO AT PNT 705 | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL548 PNR
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.58333 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE AREZZO ATR201 E SBARRA B 132KV
CP Bisceglie - stl Andria 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-18 | 0.46736 | 2018-10-20 | 0.66667 | N | Guasto -
Linea 162 S. Lazzaro - Camerata P. | LIN | 132 kV | 2018-10-18 | 0.57639 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Guasto -
Stallo 132 kV 665 F. ZOLDO in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI DI CAMBIO CONDUTTORI SULLA LINEA AT T.665 CALALZO - FORNO RICHIESTO DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA A TERNA - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - CALALZO-ZUEL | LIN | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23663F-L Linea 663 Calalzo - Zuel: FS per interferenza cambio conduttori T665 (Calalzo-Forno) - attestazione CP Calalzo.
Stallo 132 kV 663 ZUEL in CP CALALZO | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI DI CAMBIO CONDUTTORI SULLA LINEA AT T.665 CALALZO - FORNO RICHIESTO DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA A TERNA - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP CALALZO | SBA | 132 kV | 2018-10-18 | 0.58333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI DI CAMBIO CONDUTTORI SULLA LINEA AT T.665 CALALZO - FORNO RICHIESTO DA TERNA - NECESSITA CONSEGNA A TERNA - CONTROALIMENTAZIONE CP CALALZO A CURA CO DI MESTRE
Novara_STL_132kV_L074 | STL | 132 kV | 2018-10-18 | 0.64306 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Guasto -
S/E Codrongianos - ATR 9 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-10-19 | 0.10208 | 2018-10-19 | 0.11389 | N | Guasto -
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2018-10-19 | 0.25 | 2018-10-19 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 588 S/E Tavazzano - Cp Montanaso | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM PULIZIA ISOLATORI STALLO PARALLELO 220 KV
Linea 984 Blasi - S. Pietro V. | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
Linea 704 Udine Ovest - Spilimbergo | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.704 per controlli tecnici tipo B in SE Udine Ovest
S/E Pietrafitta - stl 618 San Sisto | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 BONIFICA PUNTI CALDI SULLABOBINA DI SBARRAMENTO OCV UF 618 SAN SISTO
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - T.218 messa fuori servizio linea AT per prelievo olio su terminali. attività a cura UITO.
Linea 845 Albiano - Beverino | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Risoluzione punto caldo palo 12
Linea 544 Pofi - Sezze cd Mazzocchio | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti palo 109 lato Sezze
DRO - TR ROSSO | TRF | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE CSC TR ROSSO. NECESSITA SEZIONAMENTO AT DA PARTE TERNA.
L 948 San Vito dei Normanni - Vaccaro | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Consegna in sicurezza linea a personale di E-Distribuzione per interferenza alla manutenzione sezionatori intermedio e sbarra e linea in CP Vaccaro
CU Vaccaro - stl S.Vito Normanni | STL | 150 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.75 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA E LINEA. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
Linea 132 kV - BATTIFERRO - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Linea - L23729D-L Linea 729 Battiferro - S.Donato per bonifica punto caldo sost. n. 8 della linea 726.
S/E Cislago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.4
Linea 618 Pietrafitta - San Sisto | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - PF1 BONIFICA PUNTI CALDI SULLABOBINA DI SBARRAMENTO OCV UF 618 SAN SISTO
Linea 334 Villacidro - Guspini | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.47917 | S | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 LST linea 334 "Villacidro Guspini" per controlli tecnici.
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ATR1 SECONDARIO CTB 89A
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-19 | 0.33333 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - eliminazione punto caldo mors. BOC
S/E Selargius - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione sezionatore di sbarre "B" stallo "Parallelo sbarre 220kV" nella stazione Selargius
S/E Selargius - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV denominate "B" nella stazione di Selargius interferenti con riparazione sezionatore di barra STL "parallelo sbarre 220"
S/E ESTE S.C.-STL.481 S.BELLINO | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - s.e. Este, stallo S.Bellino 481, controllo protezioni
Linea 132 kV - BATTIFERRO - BOLOGNA NORD | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - L23726C-L Linea 726 Battiferro - Bologna Nord per bonifica punto caldo sost. 8.
VERONA FS SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - In SSE Verona manutenzione sezionatore sbarra 132 kV stallo 132 kV Peri. NB: TRATTASI DELLA SBARRA PARI CHE E' FUORI SERVIZIO
S/E Patria - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori SBA 220KV ATR1
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - eliminazione punto caldi anticipata al 19
Linea 522 Pianezza - Venaria | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Taglio Piante - INDISP. LINEA 522 X TAGLIO PIANTE E RISOLUZIONE PUNTO CALDO AL PALO 41
VERONA FS STL 132 KV PERI FS | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Taratura e manutenzione dell'interruttore e del sezionatore di sbarra PARI in SSE Verona
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.35417 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - RFI Manutenzione sezionatore di linea e TV in SSE Verona STL 026 (IND LIN)
S/E S.Damaso-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.5 | N | Controlli di legge - SDM-A301M = Verifica annuale sistema anticaduta ATR
STALLO 50 KV 205 ARSIERO IN CP SCHIO | STL | 70 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - RIPARAZIONE MORSA DI COLLEGAMENTO ALL'INTERRUTTORE DEL CONDUTTORE DELLO STALLO DI LINEA AT ARSIERO - ALIMENTAZIONE CP ARSIERO DA CALDONAZZO SET - ALLEGGERIMENTO CP ARSIERO + CALDONAZZO DI CIRCA 10 MW
L442 Anzano - Vallesaccarda (ex Brulli) | LIN | 150 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.58333 | S | Riparazione FdG - Riparazione CDG Campata 046-A
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - ripristino calate stl.026 e rimozione calate stl.025. Al termine rientra in servizio T.23.025/026 Villa Lagarina - Verona SL cd Peri su stl.026
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - ripristino calate stl.026 e rimozione calate stl.025. Al termine rientra in servizio T.23.025/026 Villa Lagarina - Verona SL cd Peri su stl.026
Linea 222 Ponte - Verampio 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-10-19 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con controlli tecnici tipo B sezionatore di Linea in S/E Ponte, in OMB al fuori servizio dello stallo.
PERI FS STL 132 KV VILLA LAG.FS T.VR025 | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | N | Rinnovo stazione - Separazione competenze, nuovo spcc migrazione teleconduzione
Stallo 150 kV OSPEDALETTO in CP TRAPANI | STL | 150 kV | 2018-10-19 | 0.41667 | 2018-10-19 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione differenziale di sbarre AT -ribaltamento in MT della CP Trapani.ribaltamento in MT
Stallo 150 kV FULGATORE in CP TRAPANI | STL | 150 kV | 2018-10-19 | 0.41667 | 2018-10-19 | 0.54167 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione differenziale di sbarre AT -ribaltamento in MT della CP Trapani. Ribaltamento in MT
SE Carnia - stl.006 Udine RT cd Tarcento | STL | 70 kV | 2018-10-19 | 0.54167 | 2018-11-06 | 0.625 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stl. 006 in SE Carnia per trasferimento su nuovo SPCC, in ombra con la sostituzione FDG. Rientro possibile da Mercoledì 24/10
Linea 006 Carnia-Udine RT cd Tarcento | LIN | 70 kV | 2018-10-19 | 0.54167 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per la T. 24006 Udine - Carnia cd Tarcento per sostituzione fune di Guardia con FO
S/E Vignole B. - stl 393 Vado Ligure | STL | 400 kV | 2018-10-19 | 0.58264 | 2018-10-19 | 0.58889 | N | Guasto -
SSE Melegnano RT - stl M23 SSE Lodi RT | STL | 132 kV | 2018-10-19 | 0.58333 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S.E. Melegnano RFI 132 kV - AGGIORNAMENTO programma attività Installazione Shelter
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.58333 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Melegnano RFI 132 kV - AGGIORNAMENTO programma attività Installazione Shelter
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2018-10-19 | 0.625 | 2018-10-19 | 0.75 | S | Altre di Rinnovo - Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Fuori servizio per apertura colli morti (lato Rovigo) al P.106. Al termine rientra in servizio il tronco “Padova RT – Monselice RT”; resta fuori servizio il tronco “P.106 – Rovigo RT”.
SSE Melegnano (RFI)-SemiSbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-19 | 0.6875 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Guasto -
Tronco Rovigo - all. Monselice | TRC | 132 kV | 2018-10-19 | 0.75 | 2018-11-04 | 0.625 | N | Altre di Rinnovo - Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Esecuzione trivellati lotto 2 e montaggi lotto 1. Fuori Servizio del tronco “P.106 – Rovigo RT”.
CP Vico del G. - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-20 | 0 | 2018-10-20 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE SEZIONATORE INTERMEDIO DI SBARRA AT.LA CP SARA' RIPRESA IN MT DA ALTRA FONTE.NECESSITA IL SOLO SEZIONAMENTO IN CP ISCHITELLA E CP VIESTE MONTANTE VICO
CP Rutigliano - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-20 | 0.10417 | 2018-10-20 | 0.1875 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA RIFUSA GAS QUADRO AT. LA CP VERRà RIALIMENTATA IN MT DA ALTRA FONTE
CHIUSA FS Stl 132 kV CARDANO | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità di stallo e sbarra 132 kV per tesatura conduttori e fune di guardia in ingresso alla SSE di Chiusa
CHIUSA FS Stl 132 kV BRESSANONE - BRESSANONE CP | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità di stallo e sbarra 132 kV per tesatura conduttori e fune di guardia in ingresso alla SSE di Chiusa
CHIUSA FS Stl 132 kV BFS-BRE | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità di stallo e sbarra 132 kV per tesatura conduttori e fune di guardia in ingresso alla SSE di Chiusa
CHIUSA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Indisponibilità della sbarra 132 kV per tesatura conduttori e fune di guardia in ingresso alla SSE di Chiusa
CP S. GIOVANNI - STALLO AT 496 FERRIERE | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.29167 | 2018-10-20 | 0.58333 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione compressori e raccordi comando danneggiati- Resa con coll.to rigido
ROMA OVEST - VIGNACCIA | LIN | 150 kV | 2018-10-20 | 0.3125 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di Guardia. Ripresa in emergenza e 180min. sospendendo l'attività.
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo550. Prosecuzione Indisponibilità 170929021600351 (15-21 Ottobre 20118)
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - FS UF Sbarra B 120 kV per interferenza lavori di eliminazione punto caldo sul contatto mobile del 89B relativo alla UF Parallelo 120 kV.
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - T 23V13 ritesatura conduttore
L.545 Donoratico -- Bolgheri Ff.Ss. | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - D_L545 Interferenza con lavori di rinnovo in linea 575
Linea 721 S/E Caracoli - Campofelice RT | LIN | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente con i lavori di rinnovo dell'elettrodotto 150kV Cefalù - Fiumetorto
S/E Villavalle - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - VLV ELIMINAZIONE PUNTO CALDO SUL CONTATTO MOBILE DEL 89B FASE T RELATIVO ALLA UF PARALLELO 120 KV
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Rosara - stl 316 Teramo | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP SEGURO. Spostamento TR 2 Verde sulla nuova vasca.
Linea 316 Rosara - Teramo | LIN | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - richiesta indisponibilità per sostituzione fdg della L.21333B1
Linea 318 Teramo - Villanova | LIN | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Sostituzione della fdg con FO nella camp. 253-254 e per consentire la sostituzione della fdg con FO sulla 21333B1
S/E Teramo - stl 318 Villanova | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp.Stallo Villanova 380kV per CT SPCC 2018
S/E Teramo - stl 316 Rosara | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.75 | N | Controlli Protezioni - FS stallo Rosara per controlli tecnici SPCC + riparazione anello equipotenzialità su TA
S/E Villanova - stl 318 Teramo | STL | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta indisponibilità per controlli tecnici in SE Villanova
Linea 871 Centro Energia FE-Ferrara Z.I. | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea 871 Centro Energia FE / Ferrara ZI = Interferenza nuovi assetti 130 KV interni a stabilimento SEF di Ferrara
Linea 132 kV - SAVINER-CORVARA | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23507C-L Linea 507 Saviner - Corvara: Piano resilienza.
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV UF ATR1 SECONDARIO CTB 89B
S/E Tavazzano - ATR 3 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico tipo B + INTERVENTO TAMINI per risoluzione perdite olio
Linea 150 kV - CEFALU' - FIUMETORTO | LIN | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione dei conduttori nella doppia terna SRG - CRC COR - CRC. Attività UPRI
Linea 756 Castegnero - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA TRATTO DT 23.756E1(ind LIN)
Linea 375 Parma - San Rocco | LIN | 400 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Altri investimenti - Revisione verniciatura
Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - L23790A-L Linea 790 Dobbiaco - Somprade CP: FS per riparazioni varie strefolature FDG e conduttori.
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.58333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori derivazione Italcementi
Linea 278 Morigallo - S.Colombano | LIN | 220 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Taglio Piante - T.278 - Taglio piante laterali c.244-245
Stallo 150 kV 315ARZ in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.72917 | S | Rinnovo Stallo - Ultimazione del collegamento delle sbarre AT del nuovo stallo trasformatore giallo
Stallo 150 kV 377TEM in CP OLBIA | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.72917 | S | Rinnovo Stallo - Ultimazione del collegamento delle sbarre AT del nuovo stallo trasformatore giallo
S/E Sandrigo - stl 528 CP Schio | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sandrigo stl 528 CP Schio - contr. protezioni
S/E Patria - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE VSC MODELLO ABB UCLRN 380/900 III MATRICOLA 8144121 INSTALLATO SULL'ATR4 380/150 KV DA 250 MVA MATRICOLA 3P5484
Linea 132 kV - Castiglione CP - Tradate CP | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.33333 | 2018-10-20 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - interferenza con posa FO T.096
M.MARIO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
M.MARIO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione generale interruttore e manutenzione stallo.
BELSITO - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per sostituzione interruttore e TA c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
M.MARIO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
M.MARIO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-10-20 | 0.35417 | 2018-10-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. M.Mario/F stallo Belsito.
Linea 502 Breccia - Mese cd Gravedona | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori, fd ed armamenti: chiusura c.m. P.107
L 421 S/E Cislago - CS Foroni | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza con la linea T.096 per sostituzione fune di guardia.
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - individuazione e riparazione perdita gas in CP Viareggio (a cura di E-Distribuzione) IN OMBRA a indisponibilità 181015051444650
Linea 132 kV - FILETTOLE - VIAREGGIO | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.625 | N | Interferenza Linea - linea 543 in RSE2 interferente ad attività di ripristino calate sostegno 49 della linea 565 in DT.
CP VIAREGGIO - STALLO AT 565 STRETTOIA | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Individuazione e riparazione perdita gas sul modulo compas
Calenzano - Sbarra B2 sez 2^ 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - collaudi sezionatore di sbarra per regolazione del fine corsa
S/E Calenzano-stl 825 Suv. cd Vaiano RFI | STL | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Regolazione del fine corsa del sezionatore di sbarra B
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.375 | 2018-10-20 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - linea 565 per attività di ripristino calate sostegno 49; la linea è in DT alla linea 543.
Lin. 115 trc Rezzato - Mazzano all | TRC | 132 kV | 2018-10-20 | 0.58333 | 2018-10-22 | 0.33333 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori derivazione Italcementi
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-10-20 | 0.97917 | 2018-10-21 | 0.22917 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.731/008 Zoppola - Codroipo cd Casarsa ammazzettata per cambio conduttori T.008 in ingresso alla S/E Casarsa
CP Benevento - sbarre 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra a 60 kV per bonifica punti caldi sui sezionatori lato sbarre dei montanti Telese e TR1 nonche sul sezionatore serie/sbarre
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Z35605C-S01 SACILE - Sbarra A 132 kV: FS semisbarra A2, al rientro in servizio della semisbarra A1 previa apertura del congiuntore 301, ricollegamento del TR B di RFI sulla semisbarra A2. Durante fuori servizio Sacile (TR A) sulla T004.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.22917 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità T. 23019 Casarsa - Sacile per interferenza con sostituzione conduttori T. 23008 Casarsa - Udine Ovest
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.22917 | N | Sostituzione Conduttori - Indisponibilità T.23008 Casarsa - Udine Ovest tratto Casarsa P.18 per sostituzione conduttori.
CASARSA - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.22917 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità Sbarra 130 kV in SE Casarsa per interferenza con sostituzione conduttori su T. 23008 Casarsa - Udine Ovest
SACILE - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.22917 | N | Altre di rinnovo - Z35605C-S01 SACILE - Sbarra A 132 kV: FS semisbarra A1 per scollegamento dalla sbarra del TR B di RFI.
Linea 513 Benevento 60 - Telese | LIN | 70 kV | 2018-10-21 | 0.020833 | 2018-10-21 | 0.27083 | S | Altre di sviluppo - Rimozione del cavo installato per la tesatura della campata 23-24 dell'elettrodotto 380kV. A cascata saranno interessate dalla disalimentazione le utenze relative alla Centrale idrica di Biferno e RFI Telese.
Stallo 150 kV ...ANZIO in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2018-10-21 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORI DI SBARRA AT LAT E TR R
Stallo 150 kV APRILIA in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2018-10-21 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER REINTEGRO GAS SF6 INTERRUTTORE AT DI LAT LAVINIO
Sez. sbarra (1)AR 150 kV in CP CAMPO CARNE | SBA | 150 kV | 2018-10-21 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT ANZIO E TR ROSSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUI RELATIVI SEZIONATORI DI SBARRA AT
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CAMPO CARNE | SBA | 150 kV | 2018-10-21 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA
Sez. sbarra (1)AV 150 kV in CP CAMPO CARNE | SBA | 150 kV | 2018-10-21 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBS DOVE AFFERISCONO GLI STL LAT LAVNIO E S E APRILIA E TR VERDE PER REINTEGRO GAS SF6 INTERRUTTORE LAT LAVINIO
Stallo 150 kV LAVINIO in CP CAMPO CARNE | STL | 150 kV | 2018-10-21 | 0.25 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS STL PER REINTEGRO GAS SF6 INTERRUTTORE AT DI LAT BLOCCATO PER MANCANZA GAS SF6
Stallo 132 kV 330 CAORLE in CP CESSALTO | STL | 132 kV | 2018-10-21 | 0.29167 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP CESSALTO A CURA CO DI MESTRE
Linea 330 Cessalto - Caorle | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.29167 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23330B-L Linea 330 Cessalto - Caorle: RICHIESTO DA e-distribuzione MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP CESSALTO
Linea 326 Salgareda - Cessalto | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.29167 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23326B-L Linea 326 Salgareda - Cessalto: RICHIESTO DA e-distribuzione MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP CESSALTO
Stallo 132 kV 326 SALGAR in CP CESSALTO | STL | 132 kV | 2018-10-21 | 0.29167 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP CESSALTO A CURA CO DI MESTRE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP CESSALTO | SBA | 132 kV | 2018-10-21 | 0.29167 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP CESSALTO A CURA CO DI MESTRE
S/E Bovisio - stl 310 Bulciago | STL | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.75 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - fuori servizio x verifiche cassetto f ESCLUSIONE UPDM
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP FRUGAROLO | SBA | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza lavori per sostituzione interruttore TR 1R.
L254 Salerno N-Nocera 60 cd Cava RT b. | LIN | 70 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.625 | S | Riparazione morsetteria - Riparazione calate al palo 77 .Da deliberare di domenica per problemi di viabilità.
S/E Teramo - stl 318 Villanova | STL | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione Distanziometrica
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - DOL: verifiche indurimenti meccanici su sezionatore di sbarra B stallo primario AR 304
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - Fuori servizio della linea per sostituzione della fune di guardia con fdg con FO dal sost. 396 al sost. 398 e per consentire la sostituzione della fdg sulla 21333.
Linea 132 kV - Cesano B. CP - Corsico CP | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Risoluzione punto caldo p.5 e sostituzione isolatori al p.11
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - DOL-380-18-Misura di Induttanza ATR 304
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire i lavori previsti dall'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori il tronco di l.703 Piancamuno-p.94 rimane f.s. e rimarrà in servizio la l.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Ammazzettamento Linee - ammazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro richiesto da AEP-MI x consentire i lavori previsti dall'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori il tronco di l.703 Piancamuno-p.94 rimane f.s. e rimarrà in servizio la l.703/025 Gorlago-Cividate-Casnigo
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA TRATTO DT 23.674D1(ind LIN)
S/E Cappuccini - stl 610 Fiamenga | STL | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CPP BONIFICA PUNTI CALDI SULLE BOBINE DI SBARRAMENTO OCV UF 610 FIAMENGA
Linea 610 Cappuccini - Fiamenga | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - CPP BONIFICA PUNTI CALDI SULLE BOBINE DI SBARRAMENTO OCV UF 610 FIAMENGA
S/E Dolo - ATR 304 380/220 kV 400 MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-21 | 0.33333 | 2018-10-21 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - verifica indurimenti meccanici su sezionatore sbarra B 380 kV
Linea 124 Rossano - Rossano CP | LIN | 150 kV | 2018-10-21 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Amarrare i nuovi conduttori della linea al sostegno 93A/20 in d.t. con la linea 150 kV Calusia-Rossano T.
Linea 132 kV - FILETTOLE - VIAREGGIO | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.375 | 2018-10-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Linea 543 per attività di ripristino calate al p.49; linea in DT con la L565.
Linea 132 kV - VIAREGGIO - STRETTOIA | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.375 | 2018-10-21 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione - Linea 565 in RSE2 per attività di ripristino calate al p.49 della linea 543, in DT con la L565.
Linea 009 Alba Calabra RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2018-10-21 | 0.58333 | 2018-10-22 | 0.58333 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ripristino normale assetto rete: RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO. Rinnovo porzione di linea interferente con la linea 66 kV Scalea - Cetraro.
Linea R10 Alba Calabra RT - Paola RT | LIN | 70 kV | 2018-10-21 | 0.58333 | 2018-10-22 | 0.58333 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Ripristino normale assetto rete: RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO. Rinnovo porzione di linea interferente con la linea 66 kV Scalea - Cetraro.
Linea 209 Sorgente - Caracoli | LIN | 220 kV | 2018-10-21 | 0.66667 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Sostituzione conduttore e equipaggiamento
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.70833 | 2018-10-21 | 0.91667 | N | Altre di Rinnovo - per Apertura colli morti p.148A lato San Bellino e abbassamento fune di guardia, rientra in servizio 23482B2-Y Focomorto-Canaro
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.70833 | 2018-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG : f.s. il tronco p.93-P.Camuno
S/E S.BELLINO-STL482 FE FOC.-S/E CANARO | STL | 132 kV | 2018-10-21 | 0.75 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - per interferenza con lavori di sostituzione FdG su linea 23482
LINEA 132KV FE FOCOMORTO-S.BELLINO-DER. CANARO | LIN | 132 kV | 2018-10-21 | 0.91667 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23482B1-18-Sostituzione FdG OPGW
LINEA N.838 LAG.ROSSI-MONTEVERDI 1-MONTEVERDI 2 | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.25 | 2018-10-24 | 0.79167 | N | Riparazione conduttore - D_L.838_Lagoni Rossi - Monteverdi 1 e 2 Riparazione strefolatura conduttore in campata 5-6
Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.75 | S | Riparazione morsetteria - L.285 Ala - Vicenza Monteviale - Risanamento punti caldi rilevati a seguito ispezione eliportata (IND LIN)
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.29167 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea006 Agropoli RT-S.Mauro la Bruca RT | LIN | 70 kV | 2018-10-22 | 0.29167 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sostituzione conduttori su linea a 150kV Agropoli - Capaccio, esclusione contemporanea con le linee a 60kV Agropoli - Battipaglia e Albanella - Omignano
Linea 001 Agropoli RT - Battipaglia RT | LIN | 70 kV | 2018-10-22 | 0.29167 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sostituzione conduttori su linea a 150kV Agropoli - Capaccio, esclusione contemporanea con le linee a 60kV Agropoli - S.Mauro e Albanella - Omignano
Lin 003 Albanella RT-Omignano Salento RT | LIN | 70 kV | 2018-10-22 | 0.29167 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferente con i lavori di sostituzione conduttori su linea a 150kV Agropoli - Capaccio, esclusione contemporanea con le linee a 60kV Agropoli - S.Mauro e Agropoli - Battipaglia
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.29167 | 2018-10-25 | 0.75 | S | Interferenza Linea - L.185 - Fuori servizio per interferenza a variante Bornaccino
LINEA 102 RUMIANCA - VILLASOR | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori L 102 denominata "Rumianca Villasor"
Linea 304 Villasor 1 - Tuili | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni L 304 denominata "Villasor1 Tuili"
LINEA 132KV N.790 SASSO MARCONI - VERGATO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Linea 790 S.Marconi / Vergato = Disassamento fasi intera linea (resilienza)
Stallo 132 kV 090ARCEDFS in CP CEDRATE | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TV Guasto
Linea 210 Corriolo - Caracoli 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - interferente con la linea 22209
LF06 Rio Torbido RT-Orte RT cd Alvi. RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - LAVORI DI RIFACIMENTO STAZIONE CIVITELLA D'AGLIANO
Linea F68 Allerona RT - Rio Torbido RT | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.625 | N | Ammazzettamento Linee - LAVORI RIFACIMENTO STAZIONE CIVITELLA D'AGLIANO (RIO TORBIDO)
S/E Aprilia 150kV-stl 492 Campo di Carne | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.625 | N | Controlli Protezioni - fuori servizio per controlli SPCC
Linea 891 Genova Term. - Sanpierdarena GE | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Altri investimenti - T.891 - sostituzione cavo - confezionamento giunti e Terminali GIS in C.le CAE
Linea 844 Sestri L. - Ponte Vizzà | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - T.844 - Sostituzione sostegni n.126-127-128
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Richiesta di FS per attività di separazione funzionale in SSE Crevalcore
Linea 756 trc San Giacomo - nodo Fedio | TRC | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli di legge - T.756 richiesta enel GP per prove di terra a Fedio e S.Giacomo. attività a cura Enel GP. annulla e sostituisce richiesta precedente. no tempi rientro
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura parte alta sostegni.
412 Tavarnuzze-Varlungo-Monte Alle Croci | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Sostituzione FdG - Fuori servizio linea provvisoria “Tavarnuzze - Monte alle Croci” per chiusura colli morti al p.20 lato Varlungo. Ritorna in assetto originale la linea 412 “Tavarnuzze – Monte alle Croci der. Varlungo”
Linea 70 kV - Uvini - Perdasdefogu | LIN | 70 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale tipo 2 LST linea 476 "Uvini Perdasdefogu" per controlli tecnici
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B stallo K
L.084 Berceto RT - Borgotaro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.58333 | N | Altre di Rinnovo - Richiesta di FS per interferenza con lavori su sostegno n.257
S/E Lana - stl 246 S. Massenza | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LAN-18-220-T.246-Fuori servizio per riparazione sezionatore di sbarra (ind stl)
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - LAN-18-220-T.245-Fuori servizio per scollegamento calate sbarra T.246 (ind lin)
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - LAN-18-220-Sbarra A-Fuori servizio per scollegamento calate sbarra T.246 (ind sbA)
Linea 246 Lana - S.Massenza | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LAN-18-220-T.246-Fuori servizio per riparazione sezionatore di sbarra (ind lin)
S/E Galatina - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Attivita' di sostituzione sezionatore di Sbarra "A" 380 kV ATR 1 della S/E Galatina.
Linea 132 kV - Arnate CP - Cedrate CP - Olgiate CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.34375 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Apertura Sezionatore p.26 lato CP Cedrate.
S/E Castellaneta - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche (induttanza e SFRA) ATR 1.
LINEA 315 CASSANO - CALORE | LIN | 70 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea a cura UPRI
S/E Lana - stl 245 S.Antonio | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - LAN-18-220-T.245-Fuori servizio per scollegamento calate sbarra T.246 (ind stl)
Linea 960 Bari Ov. - Modugno cd FS Bitetto | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori ed equipaggiamenti la data di fine flessibilità è il 26/10/2018
Linea 441 Quarrata - CP Poggio a Caiano | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - Linea 441 in RSE2 per controlli tecnici sostegni
S/E Galatina - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra "A" 380 kV interferente con le attivita' di sostituzione sezionatore di sbarra "A" 380 kV dello stallo ATR 1 in S/E Galatina.
Linea 981 Brindisi - Blasi | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Brindisi P. - Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Redipuglia - stl. Manzano CP (436) | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Indisponibilità Stallo T.436 "Manzano" in S/E Redipuglia per attestazione nuovo cavo 132 KV T.436 tratto Redipuglia - sostegno n. 3
Linea 132 kV - REDIPUGLIA-MANZANO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Indisponibilità T.23-436 per realizzazione nuovo sostegno per passaggio linea-cavo: attività a cura APRI; tratto Redipuglia - P.12
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: Rinnovo linea. Apertura colli morti al palo 105, a fine lavori rientra in servizio il TRC Gardona-Polpet -sot.105
Pelos - palo 107 T.23.670 | TRC | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-Y Pelos - palo 106: rinnovo linea da Pelos a sostegno 61/A.
S/E Marcaria - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Scollegamento vecchi TV di sbarra - Montaggio e collegamento lame di terra sbarre
S.BARRA VERDE 132 KV IN CP SASSOFERRATO (S.LORENZO) | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - INTERF. ATTIVITA. SU INTERRUTTORE TR
CP LATINA LIDO STL 150 KV LATINA NUC - BS SOLAR | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - FS STL PER LAVORI DI REINTEGRO OLIO INTERRUTTORE TRATTASI DI ATTIVITA IN OMBRA AL FS DELLA LAT RICHIESTO DA TERNA
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.6875 | N | Altre di Rinnovo - Richiesta di FS per attività di separazione funzionale della SSE Mirandola.
L602 Pian Camuno-cl.SCABI-p.17 cmr-Tassa | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - interferenza con Sostituzione FdG T703
SSE Loreto (RFI) - Sbarra 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Scollegamento connessioni AT cabina viaggiante; richiesta da RFI.
S/E Rizziconi - stl 159 Scilla | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna sostituzione sezionatori di sbarra vetusti collegata alla indisp. 170929103237316
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Campagna sostituzione sezionatori Vetusti legata alla indisp. 170929102231565
Linea 132 kV - Bovisio ST - Muggi? CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
Stallo 132 kV 816 IMATION in CP ALTARE | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 528 CP Cittiglio - CS Mascioni | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - T.528 posa antirotazionali conduttori
Linea 483 CP Valguarnera - CP Dittaino | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura grave su conduttore.
Linea 482 CP Assoro - CP Dittaino | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura grave su conduttore in prossimità giunto.
S/E Misterbianco - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo
S/E Misterbianco - ATR 2 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_ differenziale stallo
S/E Bistagno - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - SBB2 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra B3 a 132kV
S/E Bistagno - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.64583 | N | Altre di rinnovo - SBB1 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra B3 a 132kV
S/E Dugale - ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Dugale ATR 304 - Riparazione perdite sistema raffreddamento e sensore gas disciolti (ind AR)
Linea 125 Marzanello - Pignataro | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Manutenzione straordinaria elettrodotto 150 kV "Marzanello - Pignataro" 23125A1
S/E Dugale - ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS - c.prot 1°+2°+AR AR.304 (ind AR)
L253 Colorno-Marcaria | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morse di amarro fase centrale portale in S/E Colorno
S/E Colorno - stl 253 Marcaria | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione microbilanci
S/E Mercallo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea L04 S/E Verderio - S/E Grosio | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Guasto CAP 2 su stallo Linea L04 (S/E Grosio)+ riparazione sezionatore 89LT
S/E VERDERIO - STL 004 GROSIO AEM | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Guasto CAP 2 su stallo Linea L04 (S/E Grosio)+ riparazione sezionatore 89LT
Linea 237 Brugherio - Lambrate | LIN | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica MDT S/E Lambrate T.237
S/E Lambrate - stl 237 Brugherio | STL | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - controllo MDT S/E Lambrate T.237
DEMONTE Stl S.GIA-FEDIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTI DI TERRA FEDIO E SAN GIACOMO
S.GIACOMO TO Stl FEDIO-DEMON 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - VERIFICA IMPIANTI DI TERRA FEDIO E SAN GIACOMO
S/E Leynì - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR2 di Leinì x CTB
S/E Codrongianos - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 308
Linea 308 Codrongianos - Florinas | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 308 per interferenza ai CTB stallo Staz. COD
S/E Codrongianos - stl 308 Florinas | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 308 in Staz. COD per CTB
LINEA 132KV UDINE N.E. - TAVAGNACCO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.796 per controlli tecnici tipo B in SE Udine nord est
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR304
S/E UDINE N.E. - STL 796 TAVAGNACCO | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.796 in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR304
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Sostituzione Interruttore stallo PARALLELO
S/E Selargius - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stallo parallelo sbarre 380 kV in stazione Selargius per controlli tecnici tipo b
S/E Selargius - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 380 kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tipo b stallo parallelo sbarre 380
S/E Teramo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisp.Stallo Parallelo 380kV per CT SPCC 2018
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altri interventi - Prove passo e contatto Pont Saint Martin
Linea 998 Taranto Nord - CU Monteiasi | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità per ultimazione sostituzione fdg con altra in FO raccordo a Monteiasi
S/E Roma Est - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo PARALLELO K 380 kV
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Vaiano V. CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo S/E Lacchiarella.
S/E Lacchiarella - stl 551 Vaiano V. | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori
L115 Mazzano-Calcinato-Nuvolento | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori derivazione italcementi
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 162 Pavia Torretta - CS Pavia RFI | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.33333 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV C/E Restinco di SunEdison interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
LINEA 150 KV - LATINA N. - LATINA LIDO DER. BS SOLAR | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-22 | 0.5 | S | Altre di Manutenzione - apertura colli morti al palo 13
L019 Alanno-Villa S.Maria-ACEA S.Angelo | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - riparazione fune di guardia strefolata e isolatori rotti
Linea 764 San Rocco - Andonno CP | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.764 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
S/E Porto Empedocle - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione Porto Empedocle: CTB stallo Parallelo sbarre 150Kv; CTB Sbarre "A" 150Kv.
Linea F87 Termoli RT - Vasto S. Salvo RT | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.5625 | S | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della linea AT per consentire la rimozione del TV e del sezionatore di linea e rifacimento calate.
Lin 090 trc CP Cedrate - Gallarate ALL | TRC | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Apparecchiatura in CP CEDRATE Sostituzione TV Guasto. NB Fuori servizio e a terra Tronco CP Cedrate -p.26
TERMOLI FS Stl 150 kV VASTO S.SALVO FS | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.5625 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione TV e sezionatore di linea.
TERMOLI FS Stl 150 kV RIF-TEW | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.6875 | S | Altre di Manutenzione - Rimozione TV e sezionatore di linea.
L F91 Ripalta RT-Termoli RT cd Term. ZI | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.6875 | S | Altre di Manutenzione - Fuori servizio della linea AT per consentire la rimozione del TV e del sezionatore di linea e rifacimento calate.
Linea 690 Lecce - Copertino 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per verifica impianto di terra in CP Lecce Città.
Linea 802 Abano - Este S.Croce | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - completamento montaggio smorzatori conduttore, RSE tipo 1
CP BOLOGNA NORD - STALLO AT SDO 725 | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - MANUT. SEZ.RE DI LINEA (GIORNO 22) E DI SBARRA (GIORNO 23)
Stallo 150 kV 650NUO in CP NUORO 2 | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione bobine OCV + Sostituzione tubo All. + Cambio rapporto TA
Linea 650 Nuoro 2 - Nuoro | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - INDS L650 SU RICHIESTA DI ENEL DISTRIBUZIONE
Linea 646 Casanova - Vinovo | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.64583 | N | Controlli Tecnici Linea - T.646 CONTROLLI TECNICI IN MODALITA' LST.
S/E Porto Empedocle - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione Porto Empedocle: CTB stallo Parallelo sbarre 150Kv.
Linea 614 Balzola - Valenza | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - (MOT ex data 16-31/10/2018) Lavori UPRI 2018, ricostruzione Linea, secondo step 2018. Nessun tempo di rientro.
Linea 132 kV - BOLOGNA NORD - S.DONATO | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - L23725D-L Linea 725 Bologna Nord - S.Donato per interferenza con manutenzione sez.re di linea a Bo nord
Linea 183 ACQUAVIVA D.F.-GRUMO APPULA | LIN | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-22 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori L23183A-L- Linea 183 ACQUAVIVA D.F.-GRUMO APPULA
S/E S. Martino - stl 932 Serracapriola | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B , ispezione tappi siliconici , manutenzione contatti spegni arco
S/E Bussol.SS-ATR202 220/132kV - 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - CONTR.B 2° (ind AR)
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - CONTR.B 2° (ind sb.A)
LINEA 132KV N.085 CHIANA-CORTONA | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23085A-L Linea 085 Chiana - Cortona - sostituzione fibra ottica
Stallo 132 kV 501 CONORD in CP BRECCIA | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP NARBOLIA | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.64653 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione verifica funzionale sezionatori sistemi di interblocco verifica gas sf6
Stallo 150 kV 361ORS in CP NARBOLIA | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.64653 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione verifica funzionale sezionatori sistemi di interblocco verifica gas sf6
S/E Mese - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
Linea 132 kV - Cremona ST - Pizzighettone CP - Acq | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP Pizzighettone
Stallo 132 kV 178ACQ/DPT in CP PIZZIGHETTO | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferena Sostituzione TR Verde
LINEA 50KV N.270 FERRARA Z.I.-S.MARIA MADDALENA | LIN | 70 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 270 S.M. Maddalena - Ferrara Z.I. = Consegna in sicurezza per interferenza lavori sul Canale Boicelli (regione ER)
CP B. TEDALDA - STALLO AT 036 PIEVE S.STEFANO | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori in CP
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - PRM-ST K 380 revisione comando interruttore
S/E Pallanzeno - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pallanzeno - ATR 2 220/132 kV Controllo protezioni.
S/E Pian Rocca-stl 506 Fornaci Di Barga | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRC CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 506
Linea 506 Fornaci di Barga - Pian Rocca | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 506
S/E Pian d.Speranza - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione terna T.A. stallo K 132 kV
Stallo 132 kV 591 in CP MONTANASO | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli di legge -
Linea 591 Cp Montanaso - Cp Cornegliano | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in CP MONTANASO
Stallo 132 kV 012ARE/OSPIA in CP SOLARO | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Eliminazione punti caldi
Stallo 132 kV 495 in Peschiera B. | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione telaio protezioni - Rientro senza protezioni solo in caso d'emergenza
S/E Garigliano - stl Gas Minturno | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore
S/E Montecorvino - stl Lettere | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - SEZIONE A 132 - 150 KV MONTECORVINO STALLO 150 KV LETTERE
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.39583 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 639-C.T.SEZ.LINEA ST.639
S/E CARPI FOSSOLI - STL 639 CARPI SUD 1 | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.39583 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 639-CTB 6A + Verifica protezioni
STALLO 132 KV NOGAROLE R 545 IN CP MOZZECANE | STL | 132 kV | 2018-10-22 | 0.39583 | 2018-10-22 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli interruttore ST 38
CP Montefalcone - tr.sbarre B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-22 | 0.39583 | 2018-10-22 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione Tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti TR2V e futura per Smontaggio TA polo int.re
CP Prata P.U. -stl Avellino CP | STL | 150 kV | 2018-10-22 | 0.39583 | 2018-10-22 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Protezione DZ
S/E Gorlago - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-22 | 0.41667 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Gorlago - STL 132 kV ATR.3: sostituzione TA per sopraggiunta sovratemperatura TA fase 8
TRONCO 150 KV LATINA NUC - ALL. BS SOLAR | TRC | 150 kV | 2018-10-22 | 0.5 | 2018-10-31 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Verifica della maglia di terra per la stazione di LATINA -SAPEI - Senza rientro serale nel fine settimana - La tratta BS SOLAR-LATINA LIDO rimarrà in servizio dopo lo scollegamento dei colli morti.
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-22 | 0.54167 | 2018-10-23 | 0.5 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - LAN-18-220-SBARRA B-Fuori servizio per riparazione sezionatore di sbarra T.246 (ind stl)
Linea R13 Cetraro RT - Scalea RT | LIN | 70 kV | 2018-10-22 | 0.60417 | 2018-10-29 | 0.35417 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rinnovo linea: sostituzione conduttori, armamenti, isolatori e fdg - tratta SSE Scalea - p. 1198
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-22 | 0.83333 | 2018-10-23 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
S/E Misterbianco - stl CP S.G Galermo | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.3125 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazioni_Controllo tecnico di tipo B_Stallo_GIS
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 551.
Linea 042 Praia - Rotonda | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici linea: sost. 33-34-35 Tipologia: RSE 2
Linea 057 Crotone Ind.Le - Scandale 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Linea utilizzata per sonda di corrente verifica maglia di terra SE Scandale legata allo L23057B-R - S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 181003035332287
S/E Scandale - stl 057 Crotone Ind 1 | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifica Maglia di terra della SE di Scandale legata alla L23057B-L - Linea 057 Crotone Ind.Le - Scandale 1 181003035614699
Linea 677 Cordenons - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.33333 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.677 per manutenzione apparecchiatura AT in C.le Cordenons a cura Cellina Energy
Linea 653 Foggia - Foggia Citta' 2 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - SOSTITUZIONE CAVO 150KV OF CON ALTRO IN XLPE
CORDENONS Stl ZOPPOLA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Interventi parti meccaniche - MTZ STL 677 Cordenons
S/E Troia 380 kV - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE MIRATA SEZIONATORE STL TIP 150KV SBARRA B1
S/E Rosara - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione manodensostati comparti SF6
CP Foggia C. - stl Foggia 2 SE | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE CAVO 150 KV. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA. SENZA RIENTRO SERALE
Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. L23F86A-L Linea F86 Pescara RT - Torre Passeri RT 150kV per prove funzionali conduzione stazione
S/E San Salvo - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - FS per interferenza all'intervento ABB per riparazione comando sezionatori A -B PASS MO stallo CP San Salvo
S/E San Salvo - stl 892 San Salvo CP | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - intervento ABB per riparazione comando sezionatori A -B PASS MO
S/E S. Martino - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS per interferenza CTB + manutenzione contatti spegni arco
S/E Chiari - stl 365 Travagliato | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SE Chiari stl 365: Controlli tipo B N.B: Fuori servizio richiesto in ombra a indisponobiità linea 365 già deliberata con id. 171108040156228 per sost. fune di guardia
LAGONI ROSSI SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SEZIONATORI DI SBARRA LINEE 837 E 836
S/E Ciminna - ATR 1 220/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl ATR1 secondario 150kV.
Linea 150 kV - CAMPO DI CARNE - LAVINIO | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - per i lavori di Aprilia - Campo di Carne sostituzione della FDG si richiede il fuori servizio della linea 150 kV “Campo di Carne – Lavinio”
S/E Ciminna - ATR 1 220/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl ATR1 secondario 150kV.
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
Linea 365 Chiari - Travagliato | LIN | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Progetto OPEN FIBER
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
S/E Leynì - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 380 di Leinì x CTB su ATR2
S/E Leynì - Sbarra A Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Leinì x CTB su ATR2
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra A in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B stallo T.796
Stallo 132 kV 815 SAVONA in CP ALTARE | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno. ESEGUITO MOT su richiesta Torino AeP 29-08.
S/E Roma Est - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo PARALLELO 380 kV - SBARRA A
Linea 703 Gabicce - Colbordolo | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Sostituzione Isolatori - 23703 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI E CONTENIMENTO DISTANZA DI SICUREZZA DELLE PIANTE VERSO L'ELETTRODOTTO.
S/E Caldarola (SCRI)- stl 746 Valcimarra | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche di scariche parziali su SCRI
Linea 746 Caldarola (SCRI) - Valcimarra | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche di scariche parziali su SCRI
Linea 234 C.Le Anapo - Melilli 1 | LIN | 220 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea Anapo 1
S/E Bistagno - Semisbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | N | Rinnovo stazione - SBA1 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra A3 a 132kV
S/E Bistagno - Semisbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.64583 | N | Altre di rinnovo - SBA2 130 - Scollegamento definitivo semi-sbarra A3 a 132kV
S/E Travagliato - stl 365 Chiari | STL | 400 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con lavori di sostituzione FdG con FO
Linea 902 Palagiano - Gioia d.C. cd FS Grottalup. | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta di esclusione per Verifica Imp. di terra SSE Grottalupara.
Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - L23F82A-L Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT per prove funzionali impianto
SSE Torre Passeri RT - stl F82 Popoli RT | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Rinnovo stazione - Indisp. Stallo Popoli per prove funzionali
SSE Torre Passeri RT - stlF86 Pescara RT | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-23 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Indisp.Stallo Pescara 150kV per prove funzionali apparecchiature e nuovo sistema di controllo
Linea 150 kV - Quartucciu - Villasimius | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.47917 | N | Controlli Tecnici Linea - Regime speciale LST linea 363 "Quartucciu Villasimius" per controlli tecnici
S/E Ciminna - ATR 1 220/150 | ATR | 150 kV | 2018-10-23 | 0.33403 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl ATR1 secondario 150kV.
CP BOLOGNA NORD - SBARRA AT VE LATO 725 | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - INTERF. MANUT. SEZ. SBARRA STL 725
S/E S.Floriano - stl TR "T2" Gruppo 2 | STT | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - SFL-132-GR2-Controllo protezioni (ind stl)
Stallo 132 kV 590 SCHIO in CP CARPANE' | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E VERIFICHE INT. RE AT ST 037
LINEA BORGOTARO - MARRA | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA ATTIVITA' SU LINEA MT DI e-distribuzione
AC COLLATI - SMIST. EST 2 | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.58333 | S | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante. Linea in doppia Terna Collatina - Smistamento Est 1 già deliberata 43stBR02.
Fauglia - stl 195 SE Acciaiolo | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - D_SE Acciaiolo STL 195 "Fauglia" - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
T.CERVARA - SISTEMA SBARRE | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tor Cervara/F stallo TR2-V. La c.p. Tor Cervara/F sarà contro alimentata lato MT
T.CERVARA Stl LANCIANI | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tor Cervara/F stallo TR2-V.
ACEA T.CERVARA Stl SALONE | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per revisione generale interruttore e manutenzione stallo c.p. Tor Cervara/F stallo TR2-V.
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 1 | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
AC COLLATI - SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Collatina 1
S/E Bussolengo S.S. - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Bussol.SS AR.202 - CONTR.B 2° (ind sb.B)
LINEA 132KV N.640 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività riparazione morsetteria su L.639 . Tipo regime speciale : RSE2.
LINEA 132KV N.639 CARPI FOSSOLI-CARPI SUD | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.6875 | N | Riparazione morsetteria - Riparazione morsetteria P.39
S/E Melilli - stl C.le Anapo 1 | STL | 220 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Anapo 1
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - eliminazione punto caldo sez linea
S/E Caracoli - stl 210 Corriolo 2 | STL | 220 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 104 Catanzaro - Albi cd Magisano | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-10-23 | 0.60417 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità necessaria per sostituzione della terna di TVC in CP Magisano.
L 675 Fossato Di Vico FS - Gualdo Tadino | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.625 | N | Taglio Piante - Linea 23675D1 (AN675) Fossato di Vico RT ÷ Gualdo Tadino FS x taglio piante urgente.
CP Carinola - stl Sessa A. 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore di linea. Richiesta per interferenza indisponibilità della linea
STL 120 VLL PESCARA FS in CP S DONATO | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.52083 | S | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE MANOMETRO INTERRUTTORE AT E RELATIVI CONTROLLI FUNZIONALI
S/E S.Damaso - Condensatori 2 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - SDM-St.Cond/2 130 KV = Verifica Protezioni CTB-3A (solo aperto fuori consegna senza PLS)
Linea 222 Lettere - Torre Sud | LIN | 70 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.45833 | S | Taglio Piante - Taglio piante in campata 23-24 a distanza ridotta
Linea 052 Carinola - Sessa Aurunca | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con attività di manutenzione sez. Linea in CP Carinola a cura ENEL Distribuzione
CP CORTONA - STALLO AT 085 CHIANA | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Manutenzione comando interruttore
Stallo 150 kV STAZ CALTANI in CP PETRALIA | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT dello stallo SE Caltanissetta in CP Petralia
Linea 66 kV 4370 Stresa - Arona | LIN | 70 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - T.4370 controlli tecnici ai sostegni 77-78-79, accordi in corso con e-distribuzione.
S/E Montecorvino - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE MONTECORVINO SBARRE 150 KV "A" per interferenza ai controlli tecnici sullo stallo 150 kV Lettere
S/E Pian Rocca - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A
Stallo 132 kV 504GRAV-GR in CP MESE | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli -
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli di legge - Richiesta Enel Distribuzione - Verifica Impianto di Terra CP MESE
CASTEL GIUBILEO TRG1 3/9 | TRF | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE DECENNALE INTERRUTTORE AT NMG 170 MHD 1P RELATIVO ALLO STALLO AT ¿TR2¿
ISOLATO Stl PRESTONE 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
ISOLATO SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI SBARRA 130 KV
Linea 163 Feroleto - Ionadi cd Francav.Angitola | LIN | 150 kV | 2018-10-23 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Richiesta da e-distribuzione per verifica impianto di terra in CP Francavilla.
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-23 | 0.39583 | 2018-10-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/A 132 KV _ C.T.SEZ.SB/A STALLO N° 639
Stallo 150 kV 346OLB in CP OLBIA 2 | STL | 150 kV | 2018-10-23 | 0.39583 | 2018-10-23 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
S/E Caldarola (SCRI)- stl 759 Abbadia CP | STL | 132 kV | 2018-10-23 | 0.50069 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche di scariche parziali su SCRI
Linea 759 Caldarola (SCRI) - Abbadia CP | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.50069 | 2018-10-23 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche di scariche parziali su SCRI
Linea 245 Lana - S.Antonio | LIN | 220 kV | 2018-10-23 | 0.54167 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - LAN-18-220-T.245-Fuori servizio per ricollegamento calate sbarra A T.246 (ind lin)
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-23 | 0.54167 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - LAN-18-220-T.245-SBARRA A - Fuori servizio per ricollegamento calate sbarra A T.246 (ind stl)
S/E Lana - stl 245 S.Antonio | STL | 220 kV | 2018-10-23 | 0.54167 | 2018-10-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - LAN-18-220-T.245-Fuori servizio per ricollegamento calate sbarra A T.246 (ind stl)
Lin M20 Brescia RT - Ospitaletto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-23 | 0.625 | 2018-10-25 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - Interferenza per Sostituzione FdG Linea 21365
Stallo 150 kV ADRANO in CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.00069444 | 2018-10-24 | 0.25 | S | Altre di manutenzioni - Montaggio del nuovo sezionatore cong. AT. Previo ribaltamento in MT della CP Paterno'. Il sezion. Bypass fra le linee AT rimarr¿ chiuso. La CP rester¿ alimentata tramite la sezione rossa.
STALLO 150 KV PATERNO' SE IN CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.25 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Montaggio del nuovo sistema di sb princ. AT e montaggio sez. AT di sbarre stl SE Patern¿ e sez. aT TR Verde. A fine attivit¿ la sezione Verde rientrer¿ in esercizio stl SE patern¿ e TR Verde. Le due sezioni saranno alimentate in assetto radiale.
S/E Premadio - Semisbarra A3 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-24 | 0.29167 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Richiesta a2a - Disalimentazione semisbarra per manutenzione sez. di gruppo D71
Linea 043 Nera Montoro - S. Liberato | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Sostituzione morsetteria - Risanamento Punti caldi 23043 Nera Montoro - S.Liberato
S/E Premadio - Semisbarra A4 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-24 | 0.29167 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Richiesta di a2a - Disalimentazione semisbarra A3 per manutenzione sez. di gruppo D69
Linea 820 Pian della Speranza - Rancia 2 | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.3125 | 2018-10-24 | 0.75 | N | Interferenza Linea - I_L820 INTERFERENZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SEZIONATORE DI LINEA STL AT 820 IN S/E RANCIA 2 - RICHIESTO DA ENEL GREEN POWER
RANCIA 2 SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.3125 | 2018-10-24 | 0.75 | N | Interventi parti elettriche - Eliminazione punti caldi.
RANCIA 2 Stl P.SPERANZA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.3125 | 2018-10-24 | 0.75 | N | Altre di Manutenzione - ELIMINAZIONE PUNTI CALDI SEZIONATORE DI LINEA
S/E FOGGIA - STL 318 PALO DEL COLLE | STL | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SEZIONATORI MSAB - DA SOSTITUIRE PER NON CORRETTO ALLINEAMENTO DEI CONTATTI PRINCIPALI DOVUTI A PARZIALE GRIPPAMENTO DEGLI SNODI DEL SEZIONATORE.
S/E Foggia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA LAVORI PER SOSTITUZIONE SEZ.RI MSAB
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - BONIFICA PUNTO CALDO - • per il fuori servizio della linea 23091A1 l.150kV Manfredonia – Manfredonia vetro cd Manfredonia ind.le del 24 ottobre p.v. è prevista l’esclusione del solo tronco linea CP Manfredonia - CP Manfredonia ind.le
S/E Savona - Semisbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - SBB2 - interferenza alla realizzazione delle nuove calate dal sovrappasso per sostituzione TR1
S/E Savona - Semisbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - SBB1 - interferenza alla realizzazione delle nuove calate dal sovrappasso per sostituzione TR1
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo 2° ATR304
S/E Marghera Azotati-Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo Protezione stallo Parallelo
S/E Misterbianco - stl 116 Zia Lisa 2 | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazioni_Controllo tecnico di tipo B_Stallo_GIS
S/E NERA MONTORO - STL 043 S.LIBERATO | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - NER CONTROLLI SPCC SU INTERA UF 043 SAN LIBERATO
S/E Tavazzano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
S/E Codrongianos - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV per interferenza ai CTB stallo Linea 308
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità sbarra B in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B stallo T.796
S/E Selargius - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 380 kV denominate B in stazione Selargius interferenti con controlli tipo b stallo parallelo sbarre 380
Linea 344 Dugale - Ostiglia | LIN | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA in olio
S/E Roma Est - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - montaggio lance di messa a terra sullo stallo PARALLELO 380 kV - SBARRA B
Linea 964 Taranto Nord - Nasisi RT | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per attività di verifica impianto di terra in S.ne NASISI RFI.
CP P.S. GIORGIO TR VERDE | TRF | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - MANUTENZIONE CSC TR VERDE. NECESSITA SEZIONAMENTO AT DA PARTE TERNA.
S/E Dugale - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.344 - controlli B (IND sb.A)
S/E Genova Term - TR TD 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Collaudo dispositivo anticaduta - accordi ok
S.Giuseppe_STL_132kV_L807 | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Man. Stl.
S/E Dugale - stl 344 Ostiglia | STL | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.344 - controlli B (IND STL) in ombra 180205035639759
CP TRENTO PSG TR GIALLO (STALLO 123 BORGO) | STL | 70 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Fuori servizio stallo AT TR GIALLO per interferenza con manutenzione CSC TRV
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BRE-18-132-T.622-Manutenzione interruttore (ind sbA)
S/E Bressanone-stl 622 Rio Pusteria C.le | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BRE-18-132-T.622-Manutenzione interruttore (ind stl)
S/E Ostiglia - stl 344 Dugale | STL | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione n.3 TA in olio
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione portali sbarra montante L344
Linea 677 Cordenons - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Indisp. T.23-677 Cordenons - Zoppola per misure di terra in C.le Cordenons a cura Cellina E.; linea sezionata in C.le Cordenons, sezionata e a terra in CP Zoppola; per tutta la durata della prove la linea è da considerarsi sottoposta a tensione pericolosa
Linea 107 Sulcis - Euroallumina 2 | LIN | 220 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza linea 220kV numero 107 denominata "Sulcis Euroallumina2" con siliconatura stallo Utente
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B su stallo K
S/E Taranto N - ATR 7 380/220 KV | ATR | 220 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Misure elettriche (induttanza e SFRA) ATR 7.
Linea 150 kV - CEFALU' - S. STEFANO | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente alla sostituzione dei conduttori nella doppia terna SRG - CRC COR - CRC. Attività UPRI
LINEA 237 S.VALBURGA - S.PANCRAZIO | LIN | 220 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.5 | N | Controlli di legge - T.22.237-Fuori servizio per prove di terra in S/E S.Pancrazio (ind lin) N.B. Impianto di F.Bianca, Pracomune e S.Valburga già fermi, durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
S/E S.MASSENZA - STL 999 S.MASSENZA C.LE | STL | 220 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SMS-18-220-T.999-Controllo protezioni (ind stl)
castel di sangro roccaraso | LIN | 70 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.64583 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore strefolato nelle camp. 10-11 e 11-12
S/E Melilli - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarre A Anapo 1
CP PREDAPPIO - STALLO AT MDG 113 | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - SOSTITUZIONE DZ
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - L23571C-L Linea 571 Cencenighe - Moena cd Molino: FS per interferenza cambio conduttori T624.
Linea 624 Saviner - Cencenighe | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - L23624A-L Linea 624 Saviner - Cencenighe: sostituzione conduttori. Seconda parte.
Linea F74 Fano RT-Galleria Cattolica RT | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - Posizionamento e montaggio shelter
Linea 996 Lecce N. - Lecce Mare 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per verifica impianto di terra in CP Lecce Mare
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP NARBOLIA | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.64653 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione verifica funzionale sezionatori sistemi di interblocco verifica gas sf6
CP Policoro - tr. sbarre verde 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.625 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA TR VERDE
S/E Montecorvino - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.625 | S | Interferenza Lavori - Manovre di messa in sicurezza SE MONTECORVINO SBARRE 150 KV "A" per interferenza ai controlli tecnici sullo stallo 150 kV Lettere
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Verniciatura Sostegni - T.653: verniciatura sostegni - 3° step di fuori servizio per verniciatura parti alte del sostegno
Stallo 132 kV 718 FAGAGN in CP S.DANIELE | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.375 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione distanziometrica
Stallo 132 kV 046 in CP CS SGS-SAPIO | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riparazione perdita polo SF6 e Manutenzione il 25/10
CP Prata P.U. -stl Avellino CP | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.39583 | 2018-10-25 | 0.72917 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione polo int.re
Stallo 150 kV 846AVZ in CP R.DICAMBIO | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.39583 | 2018-10-24 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - INTERRUTTORE AT CONTROLLO CIRCUITO RISCALDAMENTO E ANTICONDENSA IN ANOMALIA CONTROLLI VARI
Sez. sbarra (1)AA 150 kV in CP PRATA P.U. | SBA | 150 kV | 2018-10-24 | 0.39583 | 2018-10-25 | 0.72917 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione tronco di sbarre a 150 kV dove afferiscono montanti Avellino150 e TR2V per sostituz polo int.re Avellino150. Ripresa e rientro riferito al solo tronco e TR2V
Stallo 150 kV 314STD in CP OLBIA 2 | STL | 150 kV | 2018-10-24 | 0.39583 | 2018-10-24 | 0.64583 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore AT
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-24 | 0.39583 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO SB/B 132 KV _ C.T.SEZ.SB/B STALLO N° 639
S/E Caldarola (SCRI) - stl M17 Lead Time | STL | 132 kV | 2018-10-24 | 0.41667 | 2018-10-24 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifiche di scariche parziali su SCRI
Linea 232 Pracomune - S.Valburga | LIN | 220 kV | 2018-10-24 | 0.54167 | 2018-10-24 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.22.232-Fuori servizio per prove di terra in S/E Pracomune (ind lin) N.B. Impianto di Pracomune già fermo per rinnovo, durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
Linea 538 Marginone - Livorno Marzocco | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.625 | 2018-10-24 | 0.63542 | N | Interferenza Linea - Rilievi strumentali linea 538 c. 217-218
Linea 492 Aprilia 150kV - Campo di Carne | LIN | 150 kV | 2018-10-24 | 0.75 | 2018-10-27 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - sostituzione fdg con altra incorporante fibra ottica
Linea F11 Aurelia RT - Magliana RT | LIN | 132 kV | 2018-10-24 | 0.83333 | 2018-10-25 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2018-10-24 | 0.91667 | 2018-10-25 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Lin 019K Chiari RT - Ospitaletto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0 | 2018-10-25 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
S/E Premadio - Semisbarra A1 220kV | SBA | 220 kV | 2018-10-25 | 0.29167 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Richiesta A2A "MTZ ANNUALE SEZ. D50-D53"
Linea 568 Ponsacco - Terricciola | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - D_L568 Riparazione strefolatura conduttore in campata 4-5
GRE_ST_526 | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione - Prove lancio tensione + Verifiche Distanziometriche
SE PERI - Tronco di sbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di rinnovo - SE Peri - sb.A2 - cambio rapporti TA stallo 025 Villalagarina NB Sezionatore SBL bloccato aperto – URI Terna
S/E Leynì - Sbarra B Nuova 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Leinì x CTB su ATR2
S/E Leynì - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 380 di Leinì x CTB su ATR2
S/E UDINE N.E. - STL 796 TAVAGNACCO | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.796 in SE Udine nord est per controlli tecnici di tipo B
S.NE PISCIOLI STL 074 MELFI IND. | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
FORNO Stl S.FIORANO CP 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Controlli di legge - LINEA 606 FORNO ALLIONE: MISURA MAGLI DI TERRA CENTRALE FORNO
L.606 C.le Forno - S/E Cedegolo Sud | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Enel Green Power per misura maglia di terra C.le Forno Allione
S/E Dugale - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Dugale K.380 - contr.protezioni
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo 150 kV ATR 3 interferente con le attivita' di smontaggio passo sbarre.
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Stallo 150 kV 392ULS in CP GONI | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori sbarre AT
LINEA 132KV N.809 COLUNGA - P.RIZZOLI | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 809 Colunga / Ponte Rizzoli = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-1) (accordi AEP 23/1/18)
Stallo 150 kV 647 Armungia in CP Goni | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori sbarre AT + Sostituzione isolatore centrale palo gatto.
L901 ChiatonaRT-Palagiano CP cd Castel.M | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per attività di verifica impianto di terra in S.ne Palagiano Chiatona.
Stallo 150 kV 664SBA in CP GONI STL | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori sbarre AT
Linea 932 S. Martino - Serracapriola | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS per interferenza CTB + manutenzione contatti spegni arco stallo Serracapriola
S/E Misterbianco - stl 143 Catania Z.I. | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazioni_Controllo tecnico di tipo B_Stallo_GIS
Stallo 150 kV 365OZI in CP CHILIVANI | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore
STALLO 66 kV 608 UVI IN CP GONI | STL | 70 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori sbarre AT
CP FOLLONICA - SBARRA AT VE LATO 058 | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
CP FOLLONICA - STALLO AT 058 SCARLINO | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
SARENTINO-S.ANTONIO (ESERC. 60KV) | LIN | 70 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - T.24.252-Fuori servizio per interferenza attività di inserimento terminali AT cavo 60kV “GIS EDYNA – TR3 TRI” lato GIS EDYNA in CP S. Antonio (ind lin)
S/E Chiari - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sbarra A 380 kV SE Chiari: interferenza controlli tecnici SE Chiari N.B: Fuori servizio richiesto in ombra a indisponobiità linea 365 già deliberata con id. 171108040156228 per sost. fune di guardia
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP GONI | SBA | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori sbarre AT
Stallo 150 kV 605MIA in CP GONI | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.33333 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori sbarre AT
S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - S/E S.Rocco CN - stl 710 Frabosa : controllo protezioni
Stallo 132 kV 589 ARSIE in CP CARPANE' | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E VERIFICHE INT. RE AT ST 037
CP BOLOGNA NORD - SBARRA AT VE LATO 725 | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interf. manut. sez.re TRV
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
S/E Melilli - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarre B Anapo 1
S/E Caracoli 1 - stl 209 Sorgente | STL | 220 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Recupero attività GVTT1_3170188
Lin 628 Sangone-Trofar.-Ilte-RFI Nichel. | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.628 CT LST propedeutici ai lavori su T.626 in programma a novembre 2018. linea in DT con T:626
Linea 626 Nichelino Fs-Sangone (A P.10) | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0 | N | Controlli Tecnici Linea - T.626 CT LST propedeutici ai lavori di sostituzione FDG e conduttori novembre 2018. linea in DT con T.628
Linea 751 Camerino - Matelica cd Sacci | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23751 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE MORSE A 2 FORI
LINEA 657 LAPPAGO - MOLINI DI TURES | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.6875 | N | Controlli di legge - T.23.657-Fuori servizio per prove di terra in centrale Lappago (ind lin) N.B. durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
Stallo 120 kV 722 CAMERATA P. in CP AGIP SEZ. AT | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - BONIFICA IMPORTANTE PERDITA ARIA COMPRESSA
S/E Porto Empedocle - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Stazione Porto Empedocle: CTB stallo Parallelo sbarre 150Kv; CTB Sbarre "B" 150Kv.
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.35417 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
S.Rocco - STL MI 024 RFI Piacenza - Casalpusterlengo | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S/E San Rocco al Porto - STL M24 S. Rocco -Piacenza RFI cd Casalpusterlengo : verifica protezioni a seguito segnalazione di Sala Controllo CCTNO
Linea 541 Montecorvino - Lettere 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Esclusione linea 150 KV LETTERE - MONTECORVINO per interferenza ai controlli tecnici sul sezionatore di linea SE Montecorvino stallo 150 kV Lettere
S/E Pian Rocca - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B
ISOLATO Stl MESE-MAD 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
Stallo 132 kV 142 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione serbatoi aria dell' IA AT 142
STALLO 132 KV 719 SOMPLAGO IN CP S.DANIELE | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Sostituzione Protezione distanziometrica
Linea a 150 KV "TPS-FUL" | TRC | 150 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.625 | N | Interventi parti elettriche -
Linea 365 Chiari - Travagliato | LIN | 400 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - linea 365: interferenza con escuzione controlli tecnici SE Chiari N.B: Fuori servizio richiesto in ombra a indisponobiità linea 365 già deliberata con id. 171108040156228 per sost. fune di guardia
S/E Rotello - stl 933 C.P. Rotello | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.375 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - FS stallo CP Rotello per controllo logiche di telescatto
S/E Sorgente - Sbarre A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-25 | 0.37847 | 2018-10-26 | 0.52778 | S | Controlli Protezioni - CTB intero stallo sbarra "A" a 220 kV in S.E. Sorgente
Stallo 150 kV 897CNK in CP AVEZZANO ZI | STL | 150 kV | 2018-10-25 | 0.39583 | 2018-10-25 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - CONTROLLO INTERRUTTORE AT ED EFFICIENZA COMANDO
LINEA 150 KV CASTELVOLTURNO-PINETAMARE | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.39583 | 2018-10-25 | 0.58333 | S | Altre di Manutenzione - Riparazione strefolatura corda di guardia campata 49-50
S/E Cedegolo sud - stl 606 C.le Forno | STL | 132 kV | 2018-10-25 | 0.41667 | 2018-10-25 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - Attivazione mibrobilanci
Linea 173 Sorgente - Termica Milazzo | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.45833 | 2018-12-01 | 0.5 | N | Altri investimenti - Modifiche in C/le termica Milazzo della parte AT
Lin 019K Chiari RT - Ospitaletto RT | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.625 | 2018-10-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Linea 132 kV - Arnate CP - Cedrate CP - Olgiate CP | LIN | 132 kV | 2018-10-25 | 0.625 | 2018-10-25 | 0.63542 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Chiusura Sezionatore p.26 lato CP Cedrate.
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-10-25 | 0.70833 | 2018-10-26 | 0.29097 | N | Altre di Manutenzione -
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2018-10-25 | 0.91667 | 2018-10-26 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Linea 327 Avezzano - Avezzano RT L2 | LIN | 70 kV | 2018-10-25 | 0.96181 | 2018-10-27 | 0.19444 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI DI SEPARAZIONE SBARRA "A" E "B" IN S.E. AVEZZANO FS. NB:LA LINEA SARA' MESSA FUORI SERVIZIO DALLE ORE 22:30 DEL GIORNO 25/10/2018 ALLE ORE 04:30 DEL 26/10/2018 E DALLE ORE 22:30 DEL 26/10/2018 ALLE ORE 04:30 DEL 27/10/2018
Tronco F04 SE Avezzano RT-All.Carsoli L2 | TRC | 70 kV | 2018-10-25 | 0.96181 | 2018-10-27 | 0.19444 | S | Interferenza Linea - LINEA INTERFERENTE CON LAVORI DI SEPARAZIONE SBARRA "A" E "B" IN S.E. AVEZZANO FS. NB:LA LINEA SARA' MESSA FUORI SERVIZIO DALLE ORE 22:30 DEL GIORNO 25/10/2018 ALLE ORE 04:30 DEL 26/10/2018 E DALLE ORE 22:30 DEL 26/10/2018 ALLE ORE 04:30 DEL 27/10/2018
Linea 673 Campi Salentina - Lecce I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-26 | 0.00069444 | 2018-10-26 | 0.25 | S | Interferenza Linea - Sostegno in comune con Lecce ind.le - lecce per ingresso fune ottica in CP Lecce Industriale
Linea 674 Lecce - Lecce Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-26 | 0.00069444 | 2018-10-26 | 0.25 | S | Sostituzione FdG - ingresso fune ottica in CP Lecce Industriale
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.185 Ammazzettamento con linee 861 e 044. Apertura colli morti al P.7
Villa di Serio - Rezzato Italgen | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-27 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Cementeria su linea 115 ritira circa 20 mW
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - Travagliato ST - Brandico CP | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-27 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Interferenza per Sostituzione FdG Linea 21365
Linea F11 Aurelia RT - Magliana RT | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.29167 | 2018-10-26 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - Richiesta a-reti per interferenza sostituzione f.d.g. sulla linea 150 kV Roma Ovest-Vignaccia
Linea 900 Fusine - Lenna | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - Fuori servizio richiesto per interferenza con attività di sostituzione conduttori su T.226
Stallo 132 kV 711GARESSI in CP FRABOSA | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT . Ammessa tensione di ritorno in linea. ESEGUITO MOT SU RICHIESTA TRINO AeP.
S/E Dugale - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.344 - controlli B (IND sb.B)
Ventimiglia RT - stl 080 Ventimiglia CP | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 080 - Controlli B su sezionatore di sbarra - in ombra a fermata tratto ferroviario
RFI Ventimiglia - stl 079 S/E Camporosso | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - STL 079 - Controlli B su sezionatore di sbarra - in ombra a fermata tratta ferroviaria
Linea 784 Le Piane - S.Maria | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Linea 784 + 757 = Ripristino assetto normale Linea 757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno e Linea 784 S.Maria-Le Piane
L757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | S | Ammazzettamento Linee - Linea 757 + 784 = Ripristino assetto normale Linea 757 Le Piane-S.Marconi-Grizzana/Monzuno e Linea 784 S.Maria-Le Piane
S/E Matera - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità richiesta da parte di ING APRI CS per il progetto Compensatori in Matera 380
CP FOLLONICA - STALLO AT 057 SUVERETO | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
BEVERARA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Prove attivazione stallo S. Viola 053
Linea 408 Peretola - Cascine | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Installazione scaricatori al p.10
Linea 132 kV - Cinisello CP - Snam Cinisello CS | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
CP FOLLONICA - SBARRA AT RO LATO 057 | SBA | 132 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Lavaggio isolatori
Stallo 150 kV 359COD in CP CHILIVANI | STL | 150 kV | 2018-10-26 | 0.33333 | 2018-10-26 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interruttore
CP SASSO MARCONI - STALLO AT GZF-LEP-DER. MZF 757 | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - SOSTITUZIONE DZ
C.P. PONTE RIZZOLI - STALLO 132KV N.809 COLUNGA | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
C.P. PONTE RIZZOLI - SEMISBARRA LATO L.809+TRR | SBA | 132 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICH. TERNA U.I. - F.S. ANCHE SEMISBARRA A GIORNO - CP ALIMENTATA DA TRV
Linea 153 Camerino - Cappuccini | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23153 - fuori servizio per interferenza ai lavori di sostituzione morse a due fori su palo 1 doppia terna della linea 23751 “Camerino-Matelica der. Sacci”
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate "A" nella stazione di Selargius interferenti con riparazione sezionatore di sbarra stallo 384 "Cagliari4"
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Bonifica punto caldo sezionatore sbarre "A" stallo numero 384 denominato "Cagliari4 " nella stazione di Selargius ( rientro in emergenza esclusivamente su sbarra B)
CP B. TEDALDA - STALLO AT 036 PIEVE S.STEFANO | STL | 132 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza lavori edili in CP Badia T.
Linea 036 Badia Tedalda-Pieve S.Stefano | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-10-26 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza lavori edili in CP Badia T. a cura E-Distribuzione
Linea 387 Rondissone - Turbigo | LIN | 400 kV | 2018-10-26 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - T.393 Sostituzione sostegno 102 e sostegni tratta P123-P126 e tratta P132-p.138., nessun tempo di rientro. Lavori APRI-To. + Eliminazione punti caldi patella esterna P.2.
S/E Parma Vigheffio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-26 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PRM-ST K 380KV-CTB 3A
Linea 006 Glorenza-Castelbello cd Lasa | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.375 | 2018-10-26 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.23.006-Fuori servizio per prove di terra in S/E Lasa (ind lin) N.B. Durante le attività la linea è da ritenersi sottoposta a tensioni pericolose.
Linea 282 Popoli - Capriati | LIN | 220 kV | 2018-10-26 | 0.41667 | 2018-10-26 | 0.54167 | S | Riparazione FdG - Riparazione corda di guardia campata 248A-249A
Lin054 TAV S.Giovanni RT-Vairano 25kV RT | LIN | 150 kV | 2018-10-26 | 0.41667 | 2018-10-26 | 0.54167 | S | Riparazione FdG - Riparazione corda di guardia campata 138-139
Lin 027F Brescia RT - Ponte S.Marco RT | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.5 | 2018-10-29 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori
Linea 015 Ora-Mori Bassa cd S.Floriano | LIN | 132 kV | 2018-10-26 | 0.64583 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23015 Risanamento pali CAC (ind lin)
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-10-26 | 0.70833 | 2018-10-29 | 0.29167 | N | Altre di Manutenzione -
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2018-10-26 | 0.91667 | 2018-10-27 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2018-10-27 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 352 PER INSTALLAZIONE CORDA DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
LINEA 015 AREZZO C - CHIANA | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-27 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23015A-L Linea 015 Arezzo C - Chiana - interferenza sostituzione FDG L085
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo linea 551.
S/E San Severo - stl 355 Rotello 380 | STL | 400 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - STALLO ROTELLO INTERFERENTE ALLE ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE MORSE PORTALI PORTASBARRE 380 KV A E B
S/E San Severo - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-27 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - SOSTITUZIONE MORSE SUI PORTALI DI SBARRA A 380 KV - AZIONE PROPEDEUTICA PER IL PROLUNGAMENTO DELLE SBARRE 380 KV -AMPLIAMENTO STAZIONE REALIZZATO DA UPRI PADOVA.
S/E Andria - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ANDRIA: INTERFERENZA LAVORI sostituzione int.re stallo ANDRIA 1
S/E Andria - stl 071 Andria CP | STL | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Andria - stl 071 Andria CP 1: sostituzione interruttore AT
S/E Andria - stl Bisceglie | STL | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - ANDRIA: INTERFERENZA LAVORI sostituzione int.re stallo ANDRIA 1
S/E Tavazzano Est -stl 220 S/E Colà | STL | 220 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Micro bilanci L220 -Tavazzano EST
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.174 posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 756 Castegnero - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA TRATTO DT 23.756E1(ind LIN)
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - nuova F.d.G. con FO
S/E S. Martino - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - FS sbarra B per interferenza CTB + manutenzione spegni arco stallo Serracapriola
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2018-10-27 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Attività di microbilanci
Linea 816 Talamello - Badia Tedalda | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.35417 | 2018-10-27 | 0.66667 | N | Riparazione morsetteria - L.816 Eliminazione punto caldo campata 255-256
Stallo 132 kV 141 in CP CIVIDATE ACC | STL | 132 kV | 2018-10-27 | 0.375 | 2018-10-28 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione serbatoi aria dell' IA AT 141
Linea 406 Ardenno-Sondrio-C.le Mallero 1 | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.5 | 2018-10-27 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Chiusura colli morti al P.40 per verniciatura P.48 a P.105
LINEA 404 C.P. CASTIONE ANDEVENNO-C.P. SONDRIO | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.5 | 2018-10-27 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Interferenza con chiusura colli morti al P.40 (produzione C.le Mallero verso Sondrio), per verniciatura T405-T406 da P.48 a P.105
S/E Rondissone - stl lato carico PST 353 | STT | 400 kV | 2018-10-27 | 0.54167 | 2018-10-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA TRENCH
Linea 791 Belluno - Sedico | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.54167 | 2018-10-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23791A-L Linea 791 Belluno - Sedico: FS richiesto per interferenza dalla Soc. Antonio Basso per conto di Luxottica - ampliamento Sedico 4.
Linea 637 Arson - Sedico | LIN | 132 kV | 2018-10-27 | 0.54167 | 2018-10-28 | 0.75 | N | Interferenza Linea - L23637B-L Linea 637 Arson - Sedico: FS richiesto per interferenza dalla Soc. Antonio Basso per conto di Luxottica - ampliamento Sedico 4.
Stallo 132 kV 501 BRECCIA in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione contatti semisbarra verde
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP MONASTIER | SBA | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORI AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP MONASTIER A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - MONASTIER-QUARTO D'ALTINO | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23506D-L - Linea 506 Monastier - Quarto D'Altino: RICHIESTO DA e-distribuzione per MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP MONASTIER
Linea 132 kV - SALGAREDA CP-MONASTIER | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L23503D-L Linea 503 Salgareda Cp - Monastier: RICHIESTO DA e-distribuzione MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP MONASTIER
Stallo 132 kV 503 SALGARED in CP MONASTIER | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP MONASTIER A CURA CO DI MESTRE
BEVERARA FS STL 132KV GRIZZANA-S.RUFFILLO N.BO028 | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Separazione Funzionale
L.028 Beverara-Grizzana cd S.Ruffillo | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Linea 028 Beverara / Grizzana / S.Ruffillo = Apertura c.m. al p.54 lato Beverara (rientra in servizio il tratto Grizzana / p.54 / S.Ruffillo, resta fuori servizio il tratto Beverara / p.54)
Linea 132 kV - TORRE DI FINE-CAORLE | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L23314B-L Linea 314 Torre Di Fine - Caorle: RICHIESTO DA e-distribuzione FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP TORRE DI FINE
Stallo 132 kV 314 CAORLE in CP TORRE DI FIN | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA E DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP TORRE DI FINE A CURA CO DI MESTRE
Linea 132 kV - JESOLO-TORRE DI FINE | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - L23313B-L Linea 313 Jesolo - Torre Di Fine: RICHIESTO DA e-distribuzione FS PER MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA IN CP TORRE DI FINE
Sist. sbarre 3 a 132 kV in CP TORRE DI FIN | SBA | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP TORRE DI FINE A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 313 JESOLO in CP TORRE DI FIN | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA E DI SBARRA - CONTROALIMENTAZIONE CP TORRE DI FINE A CURA CO DI MESTRE
Stallo 132 kV 505 QUARTO in CP MONASTIER | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.29167 | 2018-10-28 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE SEZIONATORE AT DI LINEA - CONTROALIMENTAZIONE CP MONASTIER A CURA CO DI MESTRE
Linea 501 CP Breccia - CP Como Nord | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta e_distribuzione "Sostituzione contatti semisbarra verde
CP Astroni - sbarre B 60 kV | SBA | 70 kV | 2018-10-28 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Disalimentazione intera sbarra anteriore per manutenzione sezionatori lato sbarre di alcuni montanti a 60 kV
CP Astroni - stl TR 3 220/60/20 220 kV | STT | 220 kV | 2018-10-28 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatore 60 kV anteriore
CP Astroni - stl Fuorigrotta Verde 60 kV | STL | 70 kV | 2018-10-28 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori 60 kV anteriori
CP Astroni - stl Pozzuoli 1 Rossa 60 kV | STL | 70 kV | 2018-10-28 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Per interferenza alle attività di manutenzione sezionatore lato sbarre
CP Astroni - stl Fuorigrotta Bianca 60 kV | STL | 70 kV | 2018-10-28 | 0.3125 | 2018-10-28 | 0.54167 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione sezionatori 60 kV anteriori
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.70833 | N | Sostituzione Macchinario AT - Sostituzione ATR1
L.309 bassano-romano cd rossano (p.121) | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-L L.309 Bassano-Romano cd Rossano: Attivita' UPRI - chiusura colli morti al p. 121, al termine rientra in servizio l'intera linea.
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA TRATTO DT 23.674D1(ind LIN)
S/E Pordenone - stl 672 Prata | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.672 per sostituzione sezionatori di linea, di sbarra A e di sbarra B.
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori E-Distribuzione
S/E Martignone - Parallelo K1 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - MRT-K1/130 e St.+Linea 125 = Interferenza alla posa nuova copertura box (K1/130 + L125)
S/E San Severo - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.75 | S | Altre di sviluppo - SOSTITUZIONE MORSE SUI PORTALI DI SBARRA B 380 KV - AZIONE PROPEDEUTICA PER IL PROLUNGAMENTO DELLE SBARRE 380 KV -AMPLIAMENTO STAZIONE REALIZZATO DA UPRI PADOVA.
Linea 125 Monteveglio - Martignone | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Linea 125 Monteveglio / Martignone = Interferenza alla posa nuova copertura box (K1/130 + L125) in s/e MRT
S/E Martignone - stl Monte Veglio | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - MRT-St.+Linea 125 e K1/130 = Interferenza alla posa nuova copertura box (K1/130 + L125)
Linea 275/1 S/E Cassano CS - S/E Venina | TRC | 220 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Fuori servizio chiesto per interferenza con lavori di sostituzione conduttori T.226 NB: questa richiesta deve essere obbligatoriamente sovrapposta alla richiesta 180723035327210 - linea 900 perché entrambe interferenti sotto unica campata linea 226
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70903 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. T.672 per ammazzet. con T.411 e apert. C.M. della T.672 al P.37/2 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone su stallo Ponterosso; rimane fuori servizio il tratto P.37/2-PNE della T.672 per sostituzione sezionatori.
S/E Parma V. - stl 604 Torrechiara | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.70903 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. linea per ammazzet. linea con T.672 e apert. C.M al P.37/2 lato S/E PNE su T.672 ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE per sostituzione sezionatore linea stallo Prata in SE PNE
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.33333 | 2018-10-28 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea 119 per sostituzione F.d.G. con FO
Linea 297 Scorzè - Dolo | LIN | 220 kV | 2018-10-28 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.625 | N | Riparazione FdG - Riparazione fune di guardia campata 51-52
Linea 132 kV - SAN DONATO - VILLANOVA der.PESCARA | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.52083 | S | Altre di Manutenzione - Bonifica punto caldo sost. 11
S/E Varena -Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-28 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VAR-18-132-SBARRA A Controlli tipo B (ind sb)
Linea 654 Collecchio - Parmalat | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.52083 | N | Riparazione FdG - Sostituzione FdG in campata 3-4
Linea 150 kV - CP GINOSA M.-CP CASTELLANETA MARINA | LIN | 150 kV | 2018-10-28 | 0.35417 | 2018-10-29 | 0.64583 | N | Riparazione Carpenteria - Risanamento carpenteria montanti
Linea 744 Cesena Nord - S.Martino In XX | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.35417 | 2018-10-28 | 0.66667 | N | Taglio Piante - L.744 Interferenza a taglio piante
Stallo 132 kV 451 in CP SETTIMO MILANESE | STL | 132 kV | 2018-10-28 | 0.375 | 2018-10-28 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALL'APERTURA DELLO STALLO APRIRE ANCHE LO STALLO 458 PER CONSENTIRE LA VERIFICA DEGLI INTERBLOCCHI AVVISARE CLIENTE DATA 4
Linea 132 kV - Seguro CP - Settimo Milanese CP | LIN | 132 kV | 2018-10-28 | 0.375 | 2018-10-28 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP Settimo
S/E San Fiorano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-28 | 0.41667 | 2018-10-28 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-28 | 0.41667 | 2018-10-28 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-10-28 | 0.41667 | 2018-10-28 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
Tronco Beverara - P.54 | TRC | 132 kV | 2018-10-28 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.5 | N | Sostituzione SPCC - Tronco Linea 028 Beverara / p.54 = Separazione funzionale e attivazione nuovo SPCC St. L-028 Grizzana in sse Beverara RT
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2018-10-28 | 0.60417 | 2018-10-28 | 0.79167 | N | Altre di Manutenzione - T.22.249-Fuori servizio per apertura colli morti al palo 26 (ind lin) N.B. Al termine delle attività resta fuori servizio il tronco S/E S.Floriano-palo 26
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2018-10-28 | 0.60417 | 2018-11-01 | 0.5 | N | Sostituzione morsetteria - T.22.249-Fuori servizio TRONCO S.Floriano - P.26 per sostituzione morse al palo 33 (ind lin)
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2018-10-28 | 0.6875 | 2018-11-08 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione F.d.G. con FO
Linea 119 trc palo 57 - palo 38 | TRC | 132 kV | 2018-10-28 | 0.6875 | 2018-11-08 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione F.d.G. con FO
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2018-10-28 | 0.6875 | 2018-11-08 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione F.d.G. con FO
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2018-10-29 | 0.25 | 2018-10-29 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 285 Ala - Vicenza Monteviale | LIN | 220 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-11-02 | 0.75 | S | Altre di Manutenzione - L.285 Ala - Vicenza Monteviale - Risanamento punti caldi rilevati a seguito ispezione eliportata (IND LIN)
Linea 661 Narni S. Pietro - Narni C.le | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - Risanamento Punti caldi 23661C1 Narni S.P. - Narni C.le
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con l'approvvigionamento eliportato delle attrezzature e dei macchinari al sostegno n° 36.
Linea 210 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-29 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - I_L.210 _ Messa a terra di individuazione per interferenza con transito nave in campata 16-17 - richiesto da SICMI Service
Linea 209 Salivoli - Suvereto | LIN | 220 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-29 | 0.41667 | N | Interferenza Linea - I_L.209 _ Messa a terra di individuazione per interferenza con transito nave in campata 16-17 - richiesto da SICMI Service
Linea 400 kV VENAUS-VILLARODIN 399 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-10-29 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-03 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-11-03 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
Lin352-Arzachena2-CM Arzachena-Arzachena | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.3125 | 2018-10-31 | 0.6875 | S | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 352 PER INSTALLAZIONE CORDA DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA
S/E Adria Sud - stl 319 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - ADS: completamento controllo protezioni (ind stl)
S/E Chiari - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarra B a 380 kV: interferenza con escuzione controlli tecnici SE Chiari N.B: Fuori servizio richiesto in ombra a indisponobiità linea 365 già deliberata con id. 171108040156228 per sost. fune di guardia
S/E Martignone - stl 345 Sermide | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - MRT-L345 Sostituzione olio gruppo di pressurizzazione fluido di comando (MBI PS_175258) (in ombra al fuori servizio stallo e linea per SE Sermide) - montante aperto fuori consegna senza PLS
Linea 917 S/E Larino - C.P. Larino | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali.
Linea 317 Ostiglia - Sermide | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
S/E Sermide - stl 317 Ostiglia | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 317
S/E Sermide - stl 345 Martignone | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
Linea 345 Martignone - Sermide | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
S/E Sermide - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stl. 345
PRE S.DIDIER - Stl linea 108 | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA linea preso accordi con CVA
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Chiusura colli morti palo 40 e tesatura campata 39-40 (n.1 terna) della linea BN III - Troia
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra A 150 kV
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza opere civili - Accordi A2A eDistribuzione OK - Interferenza posizionamento e montaggio nuovo ATR
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza opere civili - Accordi A2A eDistribuzione OK - Interferenza posizionamento e montaggio nuovo ATR
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza opere civili - Accordi A2A eDistribuzione OK - Interferenza posizionamento e montaggio nuovo ATR
Linea 804 Garessio-Murialdo | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.804 - Controlli tecnici LST sostegni vari
Linea 719 Venosa - Forenza M. | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.6875 | N | Altri investimenti - Completamento lavori di messa in opera dispositivi antirotazionali su conduttore.
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Attività in ombra a 657_10_P. Manutenzione stallo blindato. Esecutore Siemens - rilocata per esigenze Terna Rete Italia (opera su 657_10_P)
LINEA 657 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, telepilotaggo, telescatto. Attività eseguita con Terna Rete Italia - Rilocata per esigenze Terna Rete Italia
Linea 606 Sannicandro - Apricena 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo elettrodotto (conduttori, isolat, morsett.)
Linea 132 kV - Caleppio CP - Sio Enel CS | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Manutenzione Cavo - BVTT3_3507224- Riparazione terminali T.578 estremi
S.Giuseppe_STL_132kV_L807 | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione Stl.
S.Giuseppe_STL_132kV_L809 | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Manutenzione Stl.
Linea 006 Spinea - Fossalta | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.33333 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Fossalta RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea CV1-V14 Bressanone-Bress.CP-Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - Bressanone T 23V14-CAVO 1 ripristino ammazzettamento linee.
Bressanone - stl CV1-V14 Bress.CP-Chiusa | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Bressanone stalli T 23V14-CAVO 1 interferenza ripristino ammazzettamento linee.
COMUNACQUA Stl SUBIACO 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA PER INSTALLAZIONE SFERE SU LINEA MT SUBIACO -SCALELLE 1 E 2
SUBIACO Stl COMUNACQUA 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.75 | S | Interferenza Linea - INTERFERENZA PER INSTALLAZIONE SFERE SU LINEA MT SUBIACO -SCALELLE 1 E 2
S/E Gorlago - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Gorlago - Sbarra B2 132 kV: sostituzione TVC di sbarra
S/E Tavazzano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
Linea 090 Gerosa C.le - Rosara | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - 23090 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE SOSTEGNO
Linea 132 kV - VAIANO - BARBERINO | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - Eliminazione punti caldi
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo 2° ATR304
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - s.e. Camin: gen. sez. 220 kV pulizia isolatori
S/E Villavalle - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - VLV CPB INTERA UF PARALLELO 120 KV
S/E Villavalle - Parallelo K 120 KV | STK | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - VLA SPCC INTERA UF PARALLELO 120 KV
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Dolo - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-per controlli tipo B sezionatori terra sbarre lato parallelo 380 kV
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Villasor 1 - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate A in stazione Villasor1 interferenti con CTB stallo K220.
S/E Villasor 1 - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.45833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B stallo parallelo sbarre 220 kV in S/E Villasor1. Rientro serale alle 16:00 tranne il 2 novembre, semifestivo.
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 7 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 907: CONTROLLI TECNICI TR78 RONCOVALGRANDE
RONCOVALGRANDE Stl MUSIGNANO 5 400 kV | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - MUSIGNANO MONTANTE 905: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DLS 151/11
S/E Valpelline - stl 509 Rhins | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | S | Controlli di legge - indisp. stallo 509 a Valpelline x verifica impianto di terra
Stallo 132 kV 014 PIETRA L in CP FINALE LIGURE | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 509 Valpelline - Rhins | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | S | Controlli di legge - indisp. linea 509 x verifica impianto di terra in S.E. Valpelline
Linea 907 Musignano - C.le Roncov.7-8 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - RONCOVALGRANDE: CONTROLLI TECNICI TR78 A CURA ENEL
Linea 905 Musignano - C.le Roncov.5-6 | LIN | 400 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di manutenzioni - Roncovalgrande: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO TR.
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 1 protezione
SPINEA FS Stl 132 kV FOSSALTAFS | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Il rientro in caso di emergenza prevede servizo dello stallo bloccato chiuso su sbarra dedicata.
S/E Popoli - ATR 1 220/150 kV 160 MVA | ATR | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione cavo OF + Terminali ATR 1 Prim.220kV 2018
CP Potenza - stl Anzi 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
CP Potenza - stl Tanagro 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA ANZI. NECESSITA DISALIMENTARE LA LINEA
CP Potenza - Congiunt. SF6 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA ANZI.
CP Potenza - Congiuntore Q.Aperto 150 kV | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL TVC DI LINEA ANZI.
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Richiesta E-DISTRIBUZIONE per interferenza alla sostituzione TVC di line in CP Potenza montante Anzi;
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.75 | S | Interferenza Linea - Richiesta E-DISTRIBUZIONE per interferenza alla sostituzione TVC di line in CP Potenza montante Anzi.
S/E Ostiglia - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C) ATR.1 380kV
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV in staz. FSA per interferenza ai CTB stallo Linea 343
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 343 in Staz. FSA per CTB
S/E Roma Sud - ATR 1 380/220 | ATR | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - stl 202 Cinecittà | STL | 220 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
L.136 CP Zogno-CP Villa di Se. cd Nembro | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - completamento Installazione ANTIROTAZIONALI
S/E Troia 380 kV-stl 447 CP Troia Ovest | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT6 STL CP TROIA OVEST la data di fine flessibilità è il 26/09/2018
S/E Fano - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione cella d'aria su conservatore olio
Linea 503 Montecorvino - Solofra 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.39583 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori in aree a forte inquinamento per miglioramento affidabilità
LINEA 50KV N.157 CONTAVALLI-RANUZZINO | LIN | 70 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - L24157A-L Linea 157 Ranuzzino - Contavalli per interferenza attività su TR3 50/15 kV a Contavalli.
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Salvemini - ATR 1 : controllo protezioni
L.700 Ferrara Z.I. - Ferrara Focomorto | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - L. 23700C FZI-FER RSE 2 per 2 per controlli tecnici arrugginimento.
Stallo 120 kV FERMO Z.I. in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
A. M.MARIO (ost) stl 150 Kv A. FLAMINIA | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-29 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60 min.
A. FLAMINIA - A. M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-29 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23424A-L Linea 424 Foiano - Serre di Rapolano - sostituzione fibra ottica
Linea 638 Saluzzo - IC Burgo | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 638 Saluzzo - Ut. Burgo - Revisione pesante interruttore stl 638 - Linea da ammazzettare con T.639 - Rimozione calata T.638 Presi accordi con utente
S/E Burgo - stl 638 Saluzzo | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2019-01-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Ut. Burgo Verzuolo - stl 638 Saluzzo - Revisione pesante interruttore - T.638 in servizio tramite ammazzettamento su T.639 Accordi presi con utente
S/E Colunga - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - COL-Sb/B 380 kV = Interferenza alla sostituzione interruttore St.380 KV del ATR/301 + CTB-6A e revisione contatti AT dei sez/ri di sbarra
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - COL-A301P = Sostituzione Interruttore 380 kV (tipo NMG/MHMe2Y > 30anni) in ombra al fuori sevizio per sostituzione ATR
Stallo 150 kV 393 IG1 in CP IGLESIAS 2 | STL | 150 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-10-29 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione distanziometrica (Richiesta da AES)
LINEA 132KV N.426 CHIUSI-PRUNETO | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - D_ L23426C-L Tratto di Linea 426 da Palo 220 a Pruneto, ammazzettata con Linea 424 per sostituzione FO, il Tratto di Linea 426 da Palo 361 a Chiusi, ammazzettata con le Linee F51 e 056 rimane in servizio.
Stallo 120 kV 821 ALBA ADRIATICA in CP GIULIANOVA | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.36458 | 2018-10-29 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - ADEGUAMENTO CIRCUITI BT SU TELAIO PROTEZIONI PER GESTIONE SEGNALAZIONE BASSA PRESSIONE GAS SF6 TA DELLO STL AT E SOSTITUZIONE MANOMETRO INTERRUTTORE AT E RIPRISITNO LIVELLO OLIO
S/E Planais - stl Belvedere | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-10-29 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl Belvedere in SE Planais per prova protezioni
S/E Parma V.-ATR 301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Lavaggio/siliconatura - PRM-A301/M- LAVAGGIO AEROTERMI
Linea F24 Massa RT-Cascina RT | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.58333 | N | Interferenza Linea - interferenza con esecuzione pali trivellati al nuovo sostegno 281
S/E Troia 380 kV - stl 334 PST Foggia | STL | 400 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL FOGGIA 380
Stallo 132 kV 402CIV-OGG in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.375 | 2018-10-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
S/E Carpi Fossoli - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-29 | 0.39583 | 2018-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CAF-ST K 132-CONTROLLI TECNICI SPC 3A
Stallo 132 kV 759 in CP BORGO S.G. | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.41667 | 2018-10-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 759
Stallo 132 kV 759 in CP ORZIVECCHI | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.41667 | 2018-10-29 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 759
L 846 Avezzano-Rocca di Cambio cd Celano | LIN | 150 kV | 2018-10-29 | 0.41667 | 2018-10-29 | 0.54167 | N | Riparazione Carpenteria - Bulloni lenti sost. n° 47 parte alta
Stallo 132 kV 157F.S. in CP BRONI | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.41667 | 2018-10-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Prendere accordi con RFI Milano (Sig Biumi)
CP AULLA - STALLO AT 080 FS AULLA | STL | 132 kV | 2018-10-29 | 0.41667 | 2018-10-29 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione resistenza polo di comnado
Linea 585 Piombino Cotone - Suvereto | LIN | 132 kV | 2018-10-29 | 0.66667 | 2018-10-29 | 0.99931 | N | Interferenza Linea - I_L.585 _ Messa a terra di individuazione per interferenza con transito nave in campata 16-17 - richiesto da SICMI Service
PROVE CESI - Schema 3 | SEZ | 220 kV | 2018-10-29 | 0.91736 | 2018-10-30 | 0.21875 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 2300 A per 1 secondo - Prove CESI schema 3 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI, a Brugherio ATR - L.237
CP Carinola - sbarre 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-29 | 0.95833 | 2018-10-30 | 0.29167 | S | Altre di manutenzioni - Indisponbilità intera sbarra a 150 kV per sostituzione sezionatore longitudinale serie/sbarre
Linea 578 Colmata - Magona | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0 | 2018-10-30 | 0.125 | N | Interferenza Linea - I_L.578 _ Messa a terra di individuazione per interferenza con transito nave in campata 16-17 - richiesto da SICMI Service
Linea 577 Suvereto -Colmata | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.125 | 2018-10-30 | 0.25 | N | Interferenza Linea - I_L.577 _ Messa a terra di individuazione per interferenza con transito nave in campata 16-17 - richiesto da SICMI Service
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2018-10-30 | 0.25 | 2018-10-30 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
S/E Valpelline - stl 203 Riddes | STL | 220 kV | 2018-10-30 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - indisp. stallo 203 a Valpelline x controllo protezioni (accordi presi con gli svizzeri)
Linea F64 Villavalle - Giuncano RT | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.29167 | 2018-10-30 | 0.54167 | S | Interferenza Linea - Linea interferente con l'approvvigionamento eliportato delle attrezzature e dei macchinari al sostegno n° 36.
Linea 639 Ut. Burgo - Busca | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.29167 | 2018-10-30 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Linea 639 Ut. Burgo - Busca - Revisione pesante interruttore stl 638 - linea da ammazzettare con T.638 Presi accordi con utente
S/E Roma Sud - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
S/E Roma Sud - stl 202 Cinecittà | STL | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Fuori servizio per eliminazione punti caldi
Linea 132 kV - BELLARIA - RUBICONE | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 23119C1 Bellaria - Rubicone= Sostituzione F.d.G. con F.O. (OPGW-2018)
Stallo 132 kV 015 VADO L. in CP FINALE LIGURE | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 299 Pianezza - Pellerina | LIN | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Linea - T.299 Controlli tecnici in convenzionale. Attività a cura UI Torino. in concomitanza con controllo protezioni T.299 in Pellerina
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-per controlli tipo B sezionatori terra sbarre lato parallelo 380 kV
S/E Dolo - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-380-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Villavalle - Sbarra A 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV FS SBARRA A 120 KV PER INTERFERENZA LAVORI CPB 89A UF PARALLELO 120 KV
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo 2° ATR304
S/E Camin - ATR 304 380/220 kV 400MVA | ATR | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo 2° ATR304
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - s.e. Camin: gen. sez. 220 kV pulizia isolatori
Linea 688 Aviasco - Ludrigno cd Gromo | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - posizionamento in sicurezza del trasformatore a Ludrigno
CAMPO_STL_132KV_L917 | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70764 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Stl.917-S/E Campo
SSE Nomentano RT - ATR 1 220/132 | ATR | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - sostituzione dei conduttori strefolati sulla stallo 132 KV della macchina
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - Richiesta Edison per intervento ABB su Stl. S/E Campo
S/E Montecorvino - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - SEZIONE A 220 KV MONTECORVINO SBARRE 220 KV "A"
Linea 325 Jesolo - Cavallino | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23325B-L Linea 325 Jesolo - Cavallino: FS interferenza riparazione punti caldi sulla T313 FS 181016011746286 - linee in DT.
Linea 132 kV - JESOLO-TORRE DI FINE | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - L23313B-L Linea 313 Jesolo - Torre Di Fine: FS per risanamento punti caldi.
S/E Tavazzano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-30 | 0.33333 | 2018-10-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controllo tecnico tipo B
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.58333 | S | Sostituzione Sostegni - Linea 66 kV Mileto - Gallico cd Palmi - Apertura colli morti al sostegno 3021
A.M.MARIO O. - S.SBARRA A3 (STL FLAMINIA) | SBA | 150 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR1 e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Pellerina - stl 299 Pianezza | STL | 220 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pellerina - stl 299 Pianezza: Controllo protezioni
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Linea 737 Martignone / Battiferro = in RSE per bonifica punto caldo al sostegno n.50 d.t.737/758
S/E Bolzano - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.6875 | S | Controlli Protezioni - BZE-18-132-Controllo protezioni (ind stl)
LINEA 132KV N.758 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 2 | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.64583 | S | Altre di Manutenzione - Linea 758 Martignone / Battiferro = Bonifica punto caldo al sostegno 50 d.t.737/758
Linea 698 Grottaglie - Francavilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Disalimentazione e messa in sicurezza linea per verifica impianto di terra in CP Grottaglie.
Stallo 132 kV 567RONDISS in CP CALUSO | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.35417 | 2018-10-30 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Migrazione su nuovo TPT tipo 2K. Ammessa tensione di ritorno.
Stallo 120 kV 820 ROSETO in CP GIULIANOVA | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.36458 | 2018-10-30 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - ADEGUAMENTO CIRCUITI BT SU TELAIO PROTEZIONI PER GESTIONE SEGNALAZIONE BASSA PRESSIONE GAS SF6 TA DELLO STL AT E SOSTITUZIONE MANOMETRO INTERRUTTORE AT E RIPRISITNO LIVELLO OLIO
SE Planais-stl 737 S.G. Nogaro cd Siad | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità per stl San Giorgio di Nogaro cd SIAD in SE Planais per prova protezioni
Stallo 132 kV 444OLGINAT in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
S/E Avenza - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/E Cl. Cartiere Burgo V-Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Cl. Cartiere Burgo V-Sbarra A 132 kV - Controlli tecnici di tipo B - Lavoro in ombra alla revisione dell'interruttore dello stl. 638
Linea 076 Praia - S. Barbara | LIN | 150 kV | 2018-10-30 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 150 kV Praia - S. Barbara richiesta da e-distribuzione per verifica di terra in CP Praia a Mare.
Stallo 150 kV CUSTONACI in CP ALCAMO | STL | 150 kV | 2018-10-30 | 0.39583 | 2018-10-30 | 0.47917 | S | Controlli Protezioni - Verifia delle protezioni AT
Stallo 132 kV 696 in CP BAG.S.VITO | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.41667 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 696
CP PONTREMOLI - STALLO AT 030 PONTREMOLI FFSS | STL | 132 kV | 2018-10-30 | 0.41667 | 2018-10-30 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Risoluzione perdita aria
Stallo 150 kV STAZ. PARTINICO in CP ALCAMO | STL | 150 kV | 2018-10-30 | 0.47917 | 2018-10-30 | 0.60417 | S | Controlli Protezioni - Verifia delle protezioni AT
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-10-30 | 0.52083 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sbarra B 150 kV
S.Giuseppe_STT_132kV_TR1 | STT | 132 kV | 2018-10-30 | 0.54167 | 2018-10-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Man. Sez. Sb. A
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2018-10-30 | 0.58333 | 2018-11-12 | 0.45833 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni ammalorati. Esclusione tratta di linea con messa a terra SSE Gallico-sostegno 3021 (lato Gallico) previa apert. colli morti come ind. 181016032514640. La tratta Mileto-sost. 3021(lato Mil.) cd Palmi riman in eserciz. fino al 12/11/1
L545 Nogarole-cp Mozzecane-cp Bigarello- | LIN | 132 kV | 2018-10-30 | 0.66667 | 2018-10-31 | 0.36458 | N | Riparazione morsetteria - Sostituzione sfera di segnalazione nella campata 73-74
PROVE CESI - Schema 2 | SEZ | 220 kV | 2018-10-31 | 0.25 | 2018-10-31 | 0.91667 | N | Prove CESI - Corto circuito fino a 1000 A per 0,3 secondi - Prove CESI schema 2 servizio separato: a Lambrate L.237 - utente CESI
Linea 220 kV 077 Avegno-Gorduno | LIN | 220 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 021 Ora - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - T 23021 interferenza sostituzione morse su linea T 23015
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - T 23018 interferenza sostituzione morse su linea T 23015
Linea 220 kV VALPELLINE-RIDDES 203 | LIN | 220 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 220 kV AVISE-RIDDES 201 | LIN | 220 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
S/E Avise - stl 201 Riddes | STL | 220 kV | 2018-10-31 | 0.29167 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 201 ad Avise x controllo protezioni (riprogrammata in ombra al fuori servizio linea)
S/E Larino - Stl 917 C.P. LARINO | STL | 150 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - D_L576 Interferenza con lavori di rinnovo in Linea 575
L.777 Rosara - CP Belmonte cd CP Abbadia | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Sostituzione morsetteria - 23777B1 Rosara - Belmonte der. Abbadia Installazione antirotazionali e riparazione strefolature FDG
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in staz. FSA per interferenza ai CTB stallo Linea 343
Linea 375 Erchie - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | S | Sostituzione segnalazione OVA - Lavaggio isolatori dal sostegno 118 al sostegno 126 e sostituzione centraline e batterie KIT OVA
S/E Villasor 1 - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.45833 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 220 kV denominate B in stazione Villasor interferenti con CTB stallo K220. Rientro serale alle 16:00 tranne il 2 novembre, semifestivo.
S/E Villavalle - Sbarra B 120 KV | SBA | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - VLV FS SBARRA B 120 KV PER INTERFERENZA LAVORI CPB 89B UF PARALLELO 120 KV
CANEVA Stl NOVE-SACIL 132 kV | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - SOLO APERTO CANEVA STL NOVE-SACILE 132KV PER SOSTITUZIONE MANODENSOSTATI
S/E Dolo - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - DOL-380-18-Verifica Protezione stallo PARALLELO
S/E Montecorvino - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Monitoraggio tipo B - SEZIONE A 220 KV MONTECORVINO SBARRE 220 KV "B"
Linea 330 Cessalto - Caorle | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23330B-L Linea 330 Cessalto - Caorle: FS per interferenza risanamento punti caldi sulla T314 FS 181016011855195 - linee in DT
Linea 132 kV - TORRE DI FINE-CAORLE | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.33333 | 2018-10-31 | 0.70833 | N | Riparazione morsetteria - L23314B-L Linea 314 Torre Di Fine - Caorle: FS per risanamento punti caldi.
S/E Caracoli - stl 154 Termini Gr. 2 | STL | 150 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.625 | S | Controlli Protezioni -
Linea 100 Agropoli - Salento | LIN | 150 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - Ripristino calate al sezionatore di By Pass in CP Agropoli al termine dei lavori di sostituzione conduttori su linea a 150kV Agropoli - Capaccio
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-11-03 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - Linea 66 kV Gallico - Favazzina interferente ai lavori di sost. conduttori, isolatori ed armamenti elettrodotto 150 kV Reggio Condera -Scilla campata 4-5
Sez. sbarra (1)VE 120 kV in CP S.DONATO | SBA | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - FS SBARRA AT VERDE PER CONSENTIRE MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA E DI LINEA DELLO STALLO AT SG TEATINO
Stallo 132 kV 839 S.G. Teatino in CP S.Donato | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SBARRA E DI LINEA DELLO STALLO AT SG TEATINO
Linea 132 kV - SAN DONATO - SAN GIOVANNI TEATINO | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per consentire lavori ad E-Distribuzione in CP S.Donato.
STALLO 120 KV C.BELLINO IN CP S.ELENA | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Stallo 132 kV 568 Olivetti in CP Caluso | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Altre di manutenzioni - Migrazione su nuovo TPT tipo 2K. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - T.501 Installazione dispositivi antirotazionali. In tranches
Stallo 132 kV 401PRIMALU in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
Stallo 132 kV 698 in CP BAG.S.VITO | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Lin G29 Carcare RT - Savona RT | LIN | 70 kV | 2018-10-31 | 0.375 | 2018-10-31 | 0.625 | N | Interferenza Linea - T.G29 - manutenzione agli IP SSE Carcare - Richiesta da RFI
Cp venamartello stl capodiponte | STL | 132 kV | 2018-10-31 | 0.39583 | 2018-10-31 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
Stallo 150 kV SALENTO in CP AGROPOLI | STL | 150 kV | 2018-10-31 | 0.39583 | 2018-10-31 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Verifica Protezione DZ
LINEA 132 kV CAPODIPONTE - VENAMARTELLO CP | LIN | 132 kV | 2018-10-31 | 0.39583 | 2018-10-31 | 0.64583 | S | Interferenza Linea - 23001 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A VENAMARTELLO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
LINEA 150 KV - LATINA N. - LATINA LIDO DER. BS SOLAR | LIN | 150 kV | 2018-10-31 | 0.5 | 2018-10-31 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - chiusura colli morti al palo 13
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-10-31 | 0.70833 | 2018-11-07 | 0.29097 | N | Altre di Manutenzione -
L.249 Cardano-S.Flor.cd Acc.BZ e P.Resia | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.29167 | 2018-11-01 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione - T.22.249-Fuori servizio per chiusura colli morti al palo 26 (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientra nel suo assetto originale
LINEA 132 KV - LUZZARA - CORREGGIO | LIN | 132 kV | 2018-11-01 | 0.29167 | 2018-11-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori DT 635-699 campata 32-33
Linea 132 kV - GUASTALLA - LUZZARA | LIN | 132 kV | 2018-11-01 | 0.29167 | 2018-11-04 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori DT 635-699 campata 32-33
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo T.361 in SE UDO per controlli tecnici Tipo B
Linea 361 Cordignano - Udine Ovest | LIN | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-01 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità T.361 per controlli tecnici Tipo B in SE Udine Ovest
LINEA 150 KV MONTEIASI CU - S.GIORGIO IONICO CP | LIN | 150 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Ultimazione lavori di sostituzione fdg con altra in FO raccordo Monteiasi
S/E VERDERIO - STL 413 CISANO BERGAMASCO | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E VERDERIO - STL 413 CISANO BERGAMASCO | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - VER - SEZIONI a 132 KV
S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest | STL | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L21361C-R S/E Cordignano - stl 361 Udine Ovest: revisione B+C interruttore, ultima sera TDR 180 e ultimo giorno TDR 120.
S/E San Rocco - stl 671 Piac. Est/Tecn. | STL | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 132 kV ; T.R. 4740' periodo 01-04/11 e 120D/240N con int. bloccato chiuso gg.05-06/11 NB: linea in tensione di ritorno
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - taglio cavo e rimozione palificazione aerea
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T.205 verniciatura sostegni
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.83333 | N | Sostituzione Sostegni - T.G07 - Sostituzione Sostegni tratta 302÷305 - Accordi presi con DOTE (Greppi)
Linea 770 Genzano 380 - Oppido 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttori - APRICS_Indisponibilità L1 per realizzazione L2 su palificata DT
S/E Cordignano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Z31331A-S02 S/E Cordignano - Sbarra B 380 kV: interferenza revisione interruttore STL361.
S/E Verderio ad.- Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-01 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Roma Ovest - stl 555 ACEA Malagrotta | STL | 150 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.58333 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA IN OLIO
Linea 634 Bergamo - Curno | LIN | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-01 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - controlli endoscopici terminali cavo
S/E San Rocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-01 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - sostituzione interruttore 132 kV ST.L.671 NB: linea lasciata in tensione di ritorno
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-01 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea 119 per sostituzione F.d.G. con FO
Linea 130 CP Sarezzo - CS Villa Carcina | LIN | 132 kV | 2018-11-01 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Armamenti - Sostituzione armamenti
Linea 077 Bari Ind.le 2 - Corato | LIN | 150 kV | 2018-11-01 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Verderio ad.- Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Udine Ovest - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 380 KV per controlli tipo B stallo T.361 Cordignano in SE Udine Ovest
Novara_STL_132kV_L037 | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni -
S/E Rondissone - stl 387 Turbigo | STL | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - indisp. stallo 387 a Rondissone x sostituzione TA e interruttore (linea 387 fuori servizio dal 15/10 al 10/11)
S/E Ostiglia - stl 574 Venera / Nogara | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - verifica taratura protezioni
S/E Priolo - stl 340 Isab | STL | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - CTB Protezione
S/E Isab - stl 340 Priolo | STL | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - CTB Prot
Linea 340 Priolo - Isab | LIN | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Priolo - stl 340 Isab | STL | 400 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
Linea 132 kV CP Crema - CP Casale Cremasco | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - lavori di rifacimento della copertura sull'edificio al civico n. 4a in Crema (Cr) all'altezza di Via Solera eseguito da terzi
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | S | Verniciatura Sostegni - T.653 verniciatura tronco superiore sostegni ------> in ombra al f.s. L.403-450 X Interferenza installazione antirotazionali L.226
Linea MOIO DE CALVI - S. P. D'ORZIO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - interferenza attività sostituzione conduttori T.226
Linea 450 Ardenno-Zogno c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.33333 | 2018-11-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività sostituzione conduttori T.226
Stallo 120 kV JESI in CP CASTELBELLINO | STL | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-02 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
A.M.MARIO O. - S.SBARRA A1 (STL VALCANNUTA) | SBA | 150 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-02 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
LINEA 132KV N.892 FOIANO - S.SAVINO | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - I_ L23892B-L Linea 892 San Savino - Foiano - Interferenza per sostituzione FO linea 424
S/E Candia - ATR 1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-02 | 0.5 | S | Altre di manutenzioni - ATR 1 - Ispezione su passante 420 KV fase A
L. 504 Grandola -CP Mese -C.le Gravedona | LIN | 132 kV | 2018-11-02 | 0.375 | 2018-11-03 | 0.75 | N | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore campata 48 – 49
Linea 400 kV FILISUR-ROBBIA 196 | LIN | 400 kV | 2018-11-03 | 0.29167 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 400 kV FILISUR-SILS 090 | LIN | 400 kV | 2018-11-03 | 0.29167 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 416 Nibionno CP - Carugo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - T.416 sostituzione puntoni tratta in DT 417
Linea 417 Bulciago - Mariano - Giussano | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - T.417 sostituzione puntoni (DT 416)
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 380 KV per controlli tecnici tipo B Stallo T.361 Cordignano in SE Udine Ovest
S/E Udine Ovest - stl 361 Cordignano | STL | 400 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.361 per controlli tecnici tipo B in SE Udine Ovest
S/E Maddaloni - TR 2 220/60/20 KV | STT | 220 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE COMMUTATORE SOTTO CARICO DELL'UNITA' REGOLATRICE 2
Linea 414 Reggio Cond. - Reggio I. cd Gebbione 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Reggio Condera - Reggio Industriale - Interferente con il lavori sulla linea 150 kV Scilla - Reggio Condera con delibera n° 170803030121046
Linea 637 Verderio - CS REA Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Bonifica sostegno 38 CAC 3° STEP
Linea 413 S/E Verderio - Cp Cisano | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
Linea 132 kV - RUBICONE - CESENATICO | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 751 Rubicone / Cesenatico CP = Interferenza alla tesatura FdG con FO linea 119 al p.17 dt 119/751 (OPGW-2018 accordi AEP+Wind 9/2/18) - Rubicone disalimentata AT
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - 23.101F1 - sost FdG p.52-p.56 (ind LIN)
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Variante Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.23.101 (ind LIN) G.23 rimozione amm.to con 22.270 PA-PB + chius CM T.22.270 P.31 + chius CM T.23.101 P.9. G.24 rimozione amm.to con 22.270 PC-PD + chius CM T.22.270 P.10/1bis + chius CM T.23.101 P.56
Linea 756 Castegnero - Ponte Botti | LIN | 132 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA TRATTO DT 23.756E1(ind LIN)
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-11-03 | 0.33333 | 2018-11-03 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - FS T.22.261 (ind LIN) interferente per manut straordinaria 23101 tratto p.26/A - 32/A-rimozione ammazzettamento PA-PB T.22.270 e T.23.101 e chiusura CM T.22.270 P.31
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.020833 | 2018-11-04 | 0.22917 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.731/008 Zoppola - Codroipo cd Casarsa ammazzetata per cambio conduttori T.008 in ingresso alla S/E Casarsa
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.020833 | 2018-11-04 | 0.22917 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.008 Tratto Casarsa - P,18, ammazzettata con T.731 Zoppola - Codroipo, per cambio conduttori in ingresso alla S/E Casarsa
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.083333 | 2018-11-04 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Per rimontaggio fune di guardia mancante causa rottura in campata 15-16. In contemporanea con linea 23108 in Doppia Terna con linea 23028
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.083333 | 2018-11-04 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Per rimontaggio fune di guardia mancante causa rottura in campata 15-16. In contemporanea con linea 23028 in Doppia Terna con linea 23508
Stallo 132 kV 503 ARGEGNO in CP COMO NORD | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.29167 | 2018-11-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - sostituzione contatti semisbarra rossa
Linea 503 CP Argegno - CP Como Nord | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.3125 | 2018-11-04 | 0.64583 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Richiesta e_distribuzione "Sostituzione contatti semisbarra rossa"
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 623 | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO 657
CP SASSUOLO - STALLO AT RUB 657 | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - SOSTITUZIONE TA (4+5+6) POI MANUT. INTERR. (7+8+9)
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità sbarra A in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra A stallo T.672 Prata
Linea 132 kV - DUGALE-LONIGO GIALLA | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Altre di Rinnovo - Linea 23.758C1 Lonigo Ponte Botti - VERNICIATURA TRATTO DT 23.674D1(ind LIN)
Linea 291 Nave - Torbole | LIN | 220 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - 23.101 manut straordinaria tratto p.26/A - 32/A - FS T.22.291 (ind LIN) interferenza rimozione ammazzettamento PC-PD T.22.270 e T.23.101 e chiusura CM T.22.270 P.10/1bis
Linea 132 kV - SANDRIGO-PIAZZOLA | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | S | Taglio Piante - F.S. per taglio piante in località Pilastroni (VI) (ind lin)
Linea 070 Cunardo - Mascioni CD Creva | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.54167 | S | Sostituzione Conduttori - T.070 apertura CM p.2
L.117 CP SALO'-CP POLPENAZZE CD CS ROE' | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con linea 119 per sostituzione F.d.G. con FO
OTTAVIA - T.VECCHIA | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in singola campata su linee AT 150 kV in doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
ROMA OVEST - TORREVECCHIA | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.79167 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori in singola campata su linee AT 150 kV in doppia terna. La c.p. Torrevecchia sarà alimentata lato MT.
Stallo 132 kV 600 in CP SCABI BERZO | STL | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
L600 cp Malegno-cs Esine | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in CS Berzo
Linea 657 Rubiera - Sassuolo | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - INTERFERENZA ATTIVITA' SU STALLO 657 A SASSUOLO
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T528C-L Sandrigo-Schio ZI: FS per apertura CM al P8/2 lato Sandrigo, contestuale ammazzettamento al P8/2 con T585, al termine FS Sandrigo-P8/2, in servizio Schio ZI-Zugliano.
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T585B-L Arsiè-Zugliano: FS per apertura CM al P96/A lato Arsiè, contestuale ammazzettamento al P8/2 con T528, al termine FS Arsiè-P96/A, in servizio Schio ZI-Zugliano.
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23585B-L Linea 585 Arsiè - Zugliano: FS tratto Arsiè-P96/A per realizzazione dell'ingresso nella nuova CP do Conco.
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - T528C-L Sandrigo-Schio ZI: FS TRATTO SANDRIGO-P8/2
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-04 | 0.33333 | 2018-11-04 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
L.014 Padova RT-Rovigo RT cd Monselice | LIN | 132 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - richiesta UPRI per Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea T.23014F1. Fuori servizio per chiusura colli morti (lato Rovigo) al P.106. Al termine la linea T.23014F1 rientra in servizio in assetto normale.
Linea 603 trc Villanova d'Asti - Embraco | TRC | 132 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.603 sostituzione FDG FO Open Fiber - II Tranches
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CALITRI | SBA | 150 kV | 2018-11-04 | 0.35417 | 2018-11-04 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Indisponibilità intera sbarra a 150 kV per manutenzione sul sezionatore longitudinale serie/sbarre
Linea 070 trc Creva (palo 2) - Creva | TRC | 132 kV | 2018-11-04 | 0.54167 | 2018-11-18 | 0.5 | N | Sostituzione Conduttori - T.070 sostituzione conduttori e posa antirotazionali tratta p.2-Creva
LINEA 152 SERRA - MOEREL | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - F.S. Serra-Morel-Gabi
Linea 400 kV VILLARODIN-PRAZ 031 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Udine Ovest - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.29167 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità sbarra B 380 kV SE Udine Ovest per interferenza con cambio conduttori T. 23008 Udine Ovest - Casarsa
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-10 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA’ LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 359 Codrongianos - Chilivani | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.3125 | 2018-11-07 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 359 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
STALLO 150 KV 333 S.GIUSTA IN CP URAS | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Linea 368 Serrasecca - Monteoro | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 368 PER SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA (BACKBONE 2018)
SSE Chivasso RT - stl 970 S/E Rondissone | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 970 nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) x CTB (ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI)
S/E Larino - ATR 3 380/150 kV 250 MVA | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici SPCC PSM + sostituzione cuscinetti ventole
ENTRACQUE TRG2 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR2
Lin M23 Melegnano RT - Lodi RT | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegno - Rinnovo un sostegno completo
S/E S. Lucia - stl 328 Torrevaldaliga 2 | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Santa Lucia - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A S.Lucia 380KV
Linea 746 Forlì Via Lunga - Forlì Est | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 746 Forlì V.Lunga / Forlì Est = Sostituzione FdG con FO da Forlì VL al p.264 (OPGW)
CANEVA Stl CORDIG-BUDOI 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - SOLO APERTO STL CANEVA STL CORDIG-BUDOIA 132KV PER SOSTITUZIONE MANODENSOSTATI
S/E Lana - stl 234 S.Pancrazio | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Controlli su Condizione (MBI) - LAN-18-T.234-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 132 kV - Arena Po CP - Copiano CP - Corteolo | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.860 posa fibra ottica per Open Fiber Accordi con cliente, seguirà FAX.
Stallo 150 kV ADRANO in CP PATERNO' | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.25 | N | Altre di manutenzioni - Smantell del vecchio sistema di sb princ. AT rosse, smant. dei sez. AT di sb stl ln Adrano e TR R. Mont dei nuovi sez. sez rossa e nuovo sistema di sb princ. E real nuove calate in ALL sbarre AT. La CP Paterno rimarra alim. dalla sez. verde e dalla ch del
L330 Benevento II-Troia cd Benevento 3 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Baggio - ATR 3 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Stallo 220kV: Sostituzione cavo in olio.
S/E SUVERETO - STALLO 132KV N.T41 SUVERETO FOTOV. | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_FTV SUVERETO - MESSA IN SICUREZZA PER CONTROLLI TECNICI SPECIALISTICI DI TIPO B- E' RICHIESTA ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE IN CAVO
Linea 180 Cecita - S.Giovanni in F. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Sostituzione Conduttore - Sostituzione tratto di conduttore strefolato campata 97-98
S/E San Rocco - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - interferenza con sostituzione interruttore 132 kV ST.L.671
S/E Latina - stl Sogin | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio per controlli tecnici di tipo B
Linea 146 Lauria - Padula | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - 23146A1_Lauria-Padula sostituzione consolidamento P. 602
S/E San Floriano - stl 250 Lavis | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.6875 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - SFL-18-220-T.250-Controlli tipo B (ind stl)
Linea 337 Chiaram. Gulfi - Priolo | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E PRIOLO - STL 337 CHIARAMONTE G. | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo 132kV.
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Richiesta di FS per controlli straordinari sugli interruttori 132kV MHD 1P
LINEA 101 DRO-ARCOCP | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - 23.101F1 - sost FdG DRO-p.9 + p.9-p.13 (ind LIN)
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380Kv
S/E Aurelia - stl 314 Torrevaldaliga 4 | STL | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Foggia - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione poli e comandi
S/E Catanzaro - TR 2 150/20 kV | TRF | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Trattamento Olio dielettrico TR2 in SE Catanzaro
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - D_L489 Apertura colli morti al Palo 10DER Lato Radicondoli, contemporanea bonifica piastre sostegni n. 1DT e 2DT in doppia terna con la Linea 815
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Dolo T.295
Linea 132 kV - UDINE N.E.-CIVIDALE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Linea T.402 per controlli tecnici tipo B in S/E Udine N.E.
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Dolo T.295
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - CAM-220-18-Verifica Protezione stallo Dolo T.295
S/E Udine Nord Est - stl 402 CP Cividale | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo Linea 132 KV Cividale per controlli tecnici tipo B in S/E Udine N.E.
S/E Camin - stl 295 Dolo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG - Indisponibilità 2018
Linea 539 Pont St. Martin Cen. - Quincinetto | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altri interventi - Prove passo e contatto Quincinetto
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.64583 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Potenza-Tanagro cd Romagnano RFI, Sost. Conduttori, armamenti, isolatori e FdG circa 17 km
S/E Portotorres 1 - stl 344 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 344 in Staz. PT1 per CTB
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 344
S/E Fiumesanto - stl 344 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo Linea 344 in Staz. FSA per CTB 1° livello
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 344 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
Linea 559 Leynì - Volpiano | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FDG con F.O.
ENTRACQUE TRG3 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR3
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - DT 265/6 sostituzione sostegni (UPRI)
S/E Brescia Iveco - stl ut. Iveco | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione - CSE - TRASFORMAZIONE
Linea 625 Sez. Ramazzano - Umbertide | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.79167 | N | Sostituzione FdG - LINEA 23625B1 UMBERTIDE - SEZ RAMAZZANO SOSTITUZIONE FDG
S/E Vignole B. - stl 262 Morigallo | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 262, lavoro in OMB a O.d.M. 170728050836924 di AVTT4.
L021 Castrovillari-Rotonda cd Terranova | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.64583 | S | Riparazione Carpenteria - 23021C1_Castrovillari-Rotonda cd Terranova sostituzione cimini sostegni.
Stallo 132 kV 021 Voltri in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori
S/E Candia - ATR 3 380/220 kV 400 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - CT SPCC e verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Candia - stl 200 Montorio cd Rosara | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT tipo B su intera uf
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Sostituzione isolatori rotti
S/E Sulcis - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220KV denominate A in Stazione Sulcis interferenti con CTB su stallo Gruppo2
S/E Sulcis - Stallo GR2 | STT | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su stallo a 220kV Gruppo2 in stazione Sulcis
Linea 804 Garessio-Murialdo | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Linea - T.804 - Controlli tecnici LST sostegni vari
S/E Venina - TR1 220/132 kV | TRF | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-05 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - ATTIVAZIONE SENSORI DI RILEVAZIONE INCENDIO TR1 SE VENINA
Linea 205 Taranto Nord - Villa Castelli | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Fiber For The Grid Verranno sostituiti anche conduttori ed equipaggiamenti per una parte dell’elettrodotto.
S/E San Floriano - stl 250 Lavis | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SFL-18-220-T.250-Controllo protezioni (ind stl)
S/E Lonato - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
S/E Magenta - ATR 1 220/130 kV sez.nuova | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Macchina e relativi Stalli 220 e 132kV
S/E Ciserano - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
Linea 150 kV - PETTINO - ASSERGI | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Richiesta indisponibilità per sostituzione fdg , sostituzione morsetteria ed isolatori
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP URAS | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Linea 384 Cagliari 4 - Selargius | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferenza linea 384 denominata "Cagliari4 Selargius" con i controlli tecnici su stallo lato Selargius
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 384
S/E Selargius - stl 384 Cagliari 4 | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150 kV numero 384 (denominato "Cagliari4") in stazione Selargius
S/E Pianezza - stl 233 Pellerina | STL | 220 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 233 Pellerina : controllo protezioni
Linea 713 Fermignano - Cagli | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - 23713 - SOSTITUZIONE FDG ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIROTAZIONALI
S/E Rizziconi - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori vetusti
Linea 770 CP Martignone-CP S.Giovanni P. | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea 770 CP Martignone / S.Giovanni Persiceto = Interferenza manutenzione modulo ibrido in CP S.Giovanni Persiceto
CP S.GIOVANNI PERSIC.-STL. 132KV N.770 MARTIGNONE | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE IBRIDO 770/ROSSO - CP ALIMENTATA LATO 808
AC M.MARIO - ACEA VAL CANNUTA | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Acea M.Mario (ost) stl Val cannuta | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 641 Cavour - Moretta | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.64583 | N | Sostituzione Isolatori - T.641 SOSTITUZIONE ARMAMENTI AI SOSTEGNI N. 37,38,39,40,41 A CURA UITO. 03/07/18 fine attivita' anticipata al 12/07 e concordato f.s. trc Cavour – Nestlè T.641 per il giorno 13/07/18 per attività non fattibile in LST. 04/7/18 UITO-RIT x mancanza personale
LINEA 132KV N.102 CAFAGGIO - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - D_L102 Interferenza con Controlli Tecnici Tipo B STL 102 "Cafaggio" in S/E Populonia
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.102 CAFAGGIO | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S\E Populonia - STL 102 - Controlli Tipo B
Linea 700 Casteldelfino-Busca der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.700 SOSTITUZIONE SOSTEGNI N.85-86. LINEA IN DT CON T.701. OK ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE/ENEL PRODUZIONE. NO TEMPI RIENTRO
Linea 701 Casteldelfino-Brossasco der Sampeyre | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - T.701 SOSTITUZIONE SOSTEGNI 85 E 86. LINEA IN DT CON T.700. OK ACCORDI CON E-DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE. NO TEMPI RIENTRO
Linea 725 Potenza E. - FS/Cancellara 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.35417 | N | Sostituzione Sostegni - 23725E1_Potenza Est-Vaglio, installazione antirotazionali
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento L004F con L023F + scollegamento ST.L023 Crev RT e collegamento al GR.Conversione Crev RT - Rientra assetto provvisorio: Linea 004/023 Mirandola RT / S.Agostino RF / Crevalcore RT Conversione
Linea 004 Mirandola RT-Crevalcore RT | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Ammazzettamento L004F con L023F + scollegamento ST.L023 Crev RT e collegamento al GR.Conversione Crev RT - Rientra assetto provvisorio: Linea 004/023 Mirandola RT / S.Agostino RF / Crevalcore RT Conversione.
Linea 023 Crevalcore RT-CP S.Agostino RT | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Linea 023 Crevalcore RT / CP S.Agostino RFI = Ammazzettamento L004F con L023F + scollegamento ST.L023 Crev RT e collegamento al GR.Conversione Crev RT - Rientra assetto provvisorio: Linea 004/023 Mirandola RT / S.Agostino RF / Crevalcore RT Conversione
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - S/E Populonia - Sbarra A 132 kV - Interferenza con Controlli Tecnici tipo B STL 102 in S/E Populonia
S/E Colunga-ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-A301P Controlli Tecnici 6A stallo 380 KV + Revisione contatti AT sez/ri di sbarra (in ombra alla sostituzione ATR)
Stallo 120 kV FERMIGNANO in CP CAGLI | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
Stallo 120 kV CAGLI in CP FERMIGNANO | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA
Stallo 132 kV 839 S.G. Teatino in CP S.Donato | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-05 | 0.51042 | S | Altre di manutenzioni - ADEGUAMENTO CIRCUITI BT SU TELAIO PROTEZIONI PER GESTIONE SEGNALAZIONE BASSA PRESSIONE GAS SF6 TA DELLO STL AT
S/E Sandrigo - Sbarra "A" 132 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo condensatori 1 - contr.B (ind.sb.A1)
S/E Sandrigo-Condensatore 132 kV sez.1° | RIF | 132 kV | 2018-11-05 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo condensatori 1 - contr.B + prot. (ind.STL)
Linea 670 Parma V. - Collecchio | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 670-C.T.SEZ.LINEA ST.670
S/E Parma - stl Collecchio | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 670-CTB 6A + PROT
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 1°ATR 301 380KV
SSE Bari Torre a Mare - stl 918 CP Mola | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Torre a Mare RT: sostituzione sezionatore di linea (opere civili ed elettromeccaniche)
Linea 150 kV - Mola C.P. - Torre a Mare FS | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Linea Mola - Torre a Mare RT: sostituzione sezionatore di linea (opere civili ed elettromeccaniche)
S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per controlli tecnici tipo B stl.510
Linea GORDONA - MESE | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza per CPB su stl.510
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
S/E Mese - stl 510 Gordona | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezione
Stallo 132 kV 543 in CS FS FIORENZA | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento regolazione sezionatori - PreAccordi per distacco RFI Fiorenza (Sig. Biumi 02-63712814)
STALLO 132KV 015 IN CS RFI FIORENZA | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Completamento regolazione sezionatori - PreAccordi per distacco RFI Fiorenza (Sig. Biumi 02-63712814)
S/E Sud Ovest - TR3 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - rimozione amm. 23.025F1 - 23.026K1 e ripristino calate stl.025. Al termine rientra in servizio in assetto normale
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | S | Altre di rinnovo - Sep. competenze Peri RT - rimozione amm. 23.025F1 - 23.026K1 e ripristino calate stl.025. Al termine rientra in servizio in assetto normale
Stallo 132 kV 080MANDELL in CP BONACINA | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione Interruttore AT
PARMA FS STL 132KV FORNOVO FS N.BO046 | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-05 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Fuori servizio Sbarra 132kV SottoStazione Mobile
Stallo 132 kV 515 BRECCIA in CP COMO S. ABB. | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Riparazione interruttore. Alla sera Sezionamenti Chiusi e interruttore Shuntato.Stallo 515 Aperto in CP Como Breccia con possibilit¿ di chiusura immediata alla sera.
S/E Benevento 2 - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - SE BN2-Vverifica circuiti elettrici in CC sezionatore SB "A" 150 kV ATR2 Secondario
Linea 010 Serra S.Bruno - Arena 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Indisponibilità necessaria per verifica di terra in CP Arena
Linea 383 Garigliano - Latina | LIN | 400 kV | 2018-11-05 | 0.41667 | 2018-11-05 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - fuori servizio della linea380 kV “Garigliano - Latina” Cod. 21383B1 per interferenza nella campata 11/12 con attività lavorative per livellamento terreno
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-05 | 0.5 | 2018-11-05 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Dolo T.295
S/E Rizziconi - stl 159 Scilla | STL | 150 kV | 2018-11-05 | 0.52083 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatori vetusti. L'indisp. deve essere aggregata alla indisp. 170929025250115
Stallo 132 kV 021 Voltri in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-05 | 0.54167 | 2018-11-05 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Tronco Nuova Radicondoli - P.010-DER | TRC | 132 kV | 2018-11-05 | 0.54167 | 2018-11-14 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - D_L489 - Tratto da Palo 10DER a Radicondoli per consolidamento sostegno n. 36 in frana
Linea 414 Reggio Cond. - Reggio I. cd Gebbione 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-05 | 0.66667 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 150 kV Reggio Condera - Reggio Industriale cd Gebbione interferente con i lavori di sostituzione conduttori, isolatori, armamenti e FdG 48 F.O. della linea 1510 kV Reggio Condera - Scilla “Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open
linea Roma O. - Primavalle | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura da sost. 25 al 38 - Indisponibilità 2018
Linea 250 San Floriano - Lavis | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SFL-18-220-T.250-Controllo tipo B (ind lin)
S/E Udine Nord Est - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra A 132 KV in S/E Udine N.E. per controlli tecnici tipo B stallo linea Cividale
S/E Collarmele - stl 877 CP Collarmele | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Collarmele - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
LINEA 200 MONTORIO - CANDIA CD RSR E ABD | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio linea 200 Candia-Montorio der. Rosara e Abbadia per CT tipo B su 89L stallo Montorio der. ABD der. RSR in S/E Candia
S/E Vignole Borbera - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra A a 220kV STL 262
Linea 334 Porto Tolle - Forlì | LIN | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 334+333 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (2°periodo)
Linea 333 Porto Tolle - Ravenna Canala | LIN | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Linea 333+334 Verniciatura parti alte sostegni di doppia terna 333/334 (2°periodo)
Stallo 150 kV CANICATTI in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
sse Chivasso (RFI) -Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S.S.E. Chivasso (ex RFI) - CTB T.970
QUI_ST_539 | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L539
S/E Magenta - Sbarra A2 132 kV (nuova) | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
S/E Lonato - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Interferenza con sostituzione interruttore K 380 KV
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
S/E Belviso - TR4 220/132/10 kV | TRF | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di Rinnovo - ATTIVAZIONE SENSORI DI RILEVAZIONE INCENDIO TR4 SE BELVISO
S/E Priolo - stl ERG Nuce Nord | STL | 400 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E TAVARNUZZE - STALLO 132KV N.T38 CP TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni TVZ. Progetto TE-DX-17-170
FS ZAGAROLO - FS ZAGAROLO ALL. | TRC | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifica maglia di terra
STALLO 120KV 625 RAMAZZANO IN CP UMBERTIDE | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione del Sezionatore AT di Sbarra dello stallo 625
S/E Latina - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per controlli tipo B - LATINA-SOGIN
Sbarra AT VE (lato Ramazzano) | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione del Sezionatore AT di Sbarra dello stallo 625
Linea 046 Cp Agrate - Cs Sgs/Sapio | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-06 | 0.75 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra Sapio
S/E Calusia - stl 096 Rossano T. | STL | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli di legge - Verifica Resistenza della maglia di terra della Stazione Elettrica di Calusia ( legata alla indisp. 181015025053422 ). Presi già accordi con A2A.
Linea 096 Calusia - Rossano T. | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli di legge - Linea Calusia-Rossano 150 kV utilizzata come sonda di corrente per verifica maglia di terra della SE di Calusia. (legata alla richiesta di indisponibilità dello stallo n° 181015024556814).
S/E Casellina-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
Linea 072 Andria - Spinazzola | LIN | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-06 | 0.64583 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI ROTTI
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.244 Richiesta UT Teksid per prove di terra presso proprio impianto.
A.M.MARIO O. - S.SBARRA A1 (STL VALCANNUTA) | SBA | 150 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR3 e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 625 Sez. Ramazzano - Umbertide | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 23625B1 Ramazzano - Umbertide FS per Interferenza con la sostituzione sezionatori in CP Umbertide.
Linea 727 S/E S.Rocco - Glaverbel e Sol | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 046 in CP CS SGS-SAPIO | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli di legge - RICHIESTA CLIENTE SAPIO SIG LANZINI 348-2604151. CONSEGNA LINEA IN CS SAPIO/SGS A CURA TLV
S/E Benevento 2-stl 330 Troia-Benevento3 | STL | 400 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Attività in ombra all' indisponibilità già deliberata 180730090514166.
S/E Benevento 2 - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SB 'A' STL TROIA IN BENEVENTO 2.
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci In ombra ad indisponibilità n.180615110721313
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A2-C.T.SEZ.SB/A-2 ST.670
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA ATR 301 - SBARRA "A" 380KV SF6
S/E Vercelli - TR 1 132/15 kV | TRF | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S/E Vercelli: TR 1 132/15 kV, Sostituzione TV lato 15kV, nessun tempo di rientro, occorre estrazione interruttore e messa a terra lato 15kV, accordi in corso con ATENA mail 02/10/18
S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - stl 919 Rosone | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Garigliano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-06 | 0.375 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A1 132kV - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Presenzano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-06 | 0.39583 | 2018-11-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SB A STL K 380KV
S/E Presenzano - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-06 | 0.39583 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI
PADOVA FS TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-06 | 0.85417 | 2018-11-07 | 0.14583 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per apertura colli morti di sbarra "A2" e montaggio sezionatore longitudinale di sbarra 132 kV, completo di lame di terra sbarra, nel tratto di sbarra "A2" compreso tra gli stalli TR TGC e TR SA.
Lin. 745 S/E Chiari - SSE Chiari AV (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.95833 | 2018-11-07 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Lin. 746 S/E Chiari - SSE Chiari AV (SX) | LIN | 132 kV | 2018-11-06 | 0.95833 | 2018-11-07 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
Linea 132 kV - Chiari CP - Orzivecchi CP | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-08 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
VALCIMARRA Stl CAPPUCCINI 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA Stl CAMERINO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA Stl CALDAROLA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA Stl ABBADIA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
VALCIMARRA SBARRA 132 kV A | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.29167 | 2018-11-07 | 0.79167 | N | Revisione Apparecchiatura AT - RIATTIVAZIONE TORRI FARO
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 344
S/E Vignole Borbera - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarra B a 220kV STL 262
Stallo 132 kV 075 RFI Arenzano in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT a cura e-distribuzione. Ammessa tensione di ritorno.
S/E Fano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Collarmele - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
PSM_ST_539 | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L539 QUINC
S/E Sulcis - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 220kV denominate B in stazione Sulcis interferenti CTB stallo gruppo 2
S/E Udine Nord Est - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità Sbarra B 132 KV in S/E Udine N.E. per controlli tecnici tipo B stallo linea Cividale T.402
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
Linea 234 S.Pancrazio - Lana | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-18-T.234-Controlli tipo B (ind lin)
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 025 Villa Lagarina - Peri coordinamento isolamento SE Peri (ind.lin)
Linea 026 Peri - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - Linea 026 Peri - Verona S.Lucia coordinamento isolamento SE Peri (ind.lin)
PERI FS STL 132 KV VILLA LAG.FS T.VR025 | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - In SSE Peri stallo 132 kV Villa Lagarina n.025 per coordinamento isolamento
PERI FS STL 132 KV VERONA FS T.VR026 | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - In SSE Peri stallo 132 kV Verona S.L. n.026 per coordinamento isolamento
S/E Garlasco - stl 038 Spinetta Marengo | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni
S/E Latina - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - fuori servizio per controlli tipo B LATINA-SOGIN
STALLO 120KV 625 RAMAZZANO IN CP UMBERTIDE | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione del Sezionatore AT di linea 625
S/E TAVARNUZZE - STALLO 132KV N.T39 CP TAVARNUZZE | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni TVZ. Progetto TE-DX-17-170
S/E Feroleto - Parallelo K 380 KV | STK | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.64583 | N | Verniciatura - Feroleto: Verniciatura TA stallo 380kV Parallelo Sbarre. Non è previsto il rientro serale per le attività di preparazione alla verniciatura dei TA che altrimenti andrebbe rimossa ogni giorno
Linea 342 Melilli - Priolo 1 | LIN | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Priolo - stl 342 Melilli 1 | STL | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Ciserano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
S/E Magenta - Sbarra B2 132 kV (nuova) | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
Linea 764 Anzi - Corleto 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - 23764E1_Anzi-Corleto, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
Linea 168 Massafra - Taranto Nord | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
Linea 697 Taranto Nord - Grottaglie 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 903 PALAGIANO - TARANTO NORD | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (VERDE) | LIN | 220 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
Stallo 132 kV 020 Varazze in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea.
Stallo 132 kV 075 RFI Arenzano in CP Cogoleto | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-07 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione valvole di sicurezza recipienti sotto pressione interruttori AT. Ammessa tensione di ritorno in linea. Accordi i corso con RFI.
S/E Santa Lucia - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B S.Lucia 380KV
Linea 501 Oulx - Cesana | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.64583 | N | Altre di sviluppo - T.501 Installazione dispositivi antirotazionali. II Tranches
Stallo 120 kV P.S.ELPIDIO in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.5 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
S/E Vicenza MV-Trafo202 220/60kV 100MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - S/E Vicenza MV TR.202 - CONTR.PROTEZIONI
S/E Sandrigo - Sbarra "B" 130 kV Sez. 1ª | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sandrigo condensatori 1 - contr.B (ind.sb.B1)
S/E Piossasco - stl 623 Rivoli | STL | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Piossasco - stl 623 Rivoli : controllo protezioni In ombra all'indisponibilità numero: 180208030239786
Linea 623 Piossasco - Rivoli | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.623 Controlli tecnici in convenzionale. Attività a cura UI Torino.
S/E Bressanone - stl T2 GR2 di c.le | STT | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 2 (ind stl)
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.50069 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 2 (ind sbA)
Stallo 150 kV PANT D'ARCI in CP ZIA LISA | STL | 150 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli di legge - VERIFICA PERIODICA DI INTEGRITA'E DI FUNZIONAMENTO E TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA, NEI SERBATOI ARIA COMPRESSA DI COMANDO INTERRUTTORE AT
Linea 007 Modena RT-Tavernelle RT | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Linea 007 Modena RT / Tavernelle RT = Ammazzettatamento L007F con L621E Crevalcore CP / Crevalcore RT e scollegamento 621 da Crevalcore RT - Assetto provvisorio L007+621 Modena RT / Tavernelle RT / Crevalcore CP
Linea 132 kV - CREVALCORE - CREVALCORE FS | LIN | 132 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.64583 | N | Ammazzettamento Linee - Linea 621 Crevalcore CP / Crevalcore RT = Ammazzettatamento L621E con L007 Modena RT / tavernelle RT e scollegamento L621 da Crevalcore RT - Assetto provvisorio L007+621 Modena RT / Tavernelle RT / Crevalcore CP
S/E Dolo - stl 295 Camin | STL | 220 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - s.e. Dolo: controllo protezioni stallo Camin 295 solo apertura linea, no messa a terra
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Selargius interferenti con i controlli tecnici su stallo 384
Linea 424 Cianfurro - Piscioli | LIN | 150 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.60417 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Piscioli - stl 424 Cianfurro | STL | 150 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.60417 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Ripristino anomalia punto caldo su morsetto TA fase 12 stallo Cianfurro
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B2-C.T.SEZ.SB/B-2 ST.670
S/E Benevento 2 - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 SEZ. SBARRA B STL TROIA IN BENEVENTO 2
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza per controlli tecnici tipo B stl.510
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.375 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Presenzano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-07 | 0.39583 | 2018-11-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SB B STL K 380KV
Orichella - sbarra 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-07 | 0.5 | 2018-11-07 | 0.66667 | N | Interventi sistemi ausiliari - PROVA DI BLACK START
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-07 | 0.5 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Populonia - Sbarra B 132 kV - Interferenza con Controlli Tecnici tipo B STL 102 in S/E Populonia
Linea 375 Tula - Codrongianos | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.3125 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 375 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
S/E Udine Nord Est - stl 402 CP Cividale | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilità Stallo Linea 132 KV Cividale per controlli protezioni in S/E Udine N.E.
Linea 295 Dolo - Camin | LIN | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Dolo T.295
Linea 364 Deliceto - Foggia | LIN | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Brindisi S. - stl 337 Brindisi T.Gr2 | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT2 stallo linea 380 kV Gruppo 2.
LINEA 877 150KV SE COLLARMELE - CP COLLARMELE | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
STALLO 150 KV SM PRIZZI IN CP CORLEONE | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
Stallo 150 kV STAZ FAVARA in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
Lin 970 S/E Rondissone - Chivasso RT | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. linea 970 x CTB nella S.S.E. Chivasso (ex RFI) - ACCORDI PRESI CON MORINO DI RFI
Linea 252 Pisticci - Taranto N. | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione conduttori dal sostegno 323 al sostegno 305 (Tratto in D.T. con l'elettrodotto 23031C1)
LINEA 150 KV PALAGIANO - MASSAFRA | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione conduttori in appalto per rinnovo dell'elettrodotto in doppia terna 150 kV Massafra - Palagiano con l'elettrodotto 150 kV Pisticci - Taranto N.
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.99931 | N | Altre di sviluppo - F.S. x allacciamento nuova CP Agna-montaggio sostegni 236/A e 236/A/bis-taglio conduttori e traslazione degli stessi dal sostegno 236 al sostegno 236/A e dal sostegno 236 al sostegno 236/A/bis-stendimento nuovi conduttori per la realizzazione del by-pass
Linea F39 Castel Giubileo-Settebagni RT | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli di legge - verifiche maglia di terra
S/E Garigliano - stl 063 Sessa Aurunca | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/e GAR - Manut. Switch Sez SBA A 150 kV
S/E Garigliano - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manut. contattiera/switch Sez. SBA 'A' Stl. Sessa 150 kV
S/E Priolo - stl 343 Melilli 2 | STL | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione protezione su disco a frattura del TV
Linea 119 trc p. 38 - p. 127 (Cartiera) | TRC | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - CP Salò | TRC | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 57 - palo 38 | TRC | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc p. 38 - CP Toscolano | TRC | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 603 Riva - Storo cd Toscolano | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza con linea 119 per sostituzione F.d.G. con FO
Linea 343 Melilli - Priolo 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Interferente a installazione protezione su disco a frattura del TV
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
S/E Ciserano - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.33333 | 2018-11-08 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
linea Roma O.-Casaletto | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.5625 | S | Taglio Piante - Esecuzione taglio piante.
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Prizzi 150kV.
Bolzano-stl 007 Castelb. cd Mezzoc.-S.Fl | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - BZE-18-132-T.007-CONTROLLO PROTEZIONI (ind stl)
Linea 704 Salandra - Ferrandina 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Controlli di legge - Indisponibilità richiesta da e-distribuzione per Verifica impianto di terra in CP Salandra
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Prizzi 150kV.
Stallo 132 kV 626 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.75 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - bonifica perdita SF6 da IA AT con tecnico UNIQUE
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - S.E. Ciminna: verifica protezioni stl Prizzi.
S/E Melilli - ATR 1 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario
S/E Ciminna - stl SM. Prizzi | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - S.E. Ciminna: sostituzione TA stl Prizzi 150kV.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA ATR 301 - SBARRA "B" 380KV SF6
S/E Belviso - stl 894 Stazzona | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE TA (causa perdita SF6) STL.894 fase 8 in SE BELVISO
Linea 894 Stazzona - Belviso | LIN | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Per sostituzione TA (causa perdita SF6) STL.894 fase 8 in SE Belviso
Linea 330 Benevento - Troia | LIN | 400 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici su sezionatore di linea stl TROIA/BN3 in BENEVENTO 2. In ombra all' indisponibilità 180730090514166.
Sud Ovest - stl 993 IC Mirafiori | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.375 | 2018-11-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 727 Glaverbel e Sol - Controlli tecnici di tipo B
S/E Mucone 1°S - stl 082 Cosenza | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.41667 | 2018-11-08 | 0.5 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Mucone 1: adeguamento circuiti protezione RAZOA stallo 150kV Cosenza
S/E Mucone 1°S - stl 187 Cecita | STL | 150 kV | 2018-11-08 | 0.5 | 2018-11-08 | 0.58333 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Mucone 1: adeguamento circuiti protezione RAZOA stallo 150kV Cecita
Stallo 120 kV GROTTAMARE in CP COLMARINO | STL | 132 kV | 2018-11-08 | 0.5 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - RIFACIMENTO SEZ. MT - SPOSTAMENTO RACK - TEMPI DI RIENTRO SENZA PROTEZIONI
S/E BRESSANONE - SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.54167 | 2018-11-09 | 0.70903 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 2 (ind sbB)
PADOVA FS TR SB. A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-08 | 0.85417 | 2018-11-09 | 0.14583 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per ultimazione montaggio sezionatore longitudinale di sbarra 132 kV nel tratto di sbarra "A2" compreso tra gli stalli TR TGC e TR SA e realizzazione collegamenti AT
Linea 262 Vignole B. - Morigallo | LIN | 220 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Vignole CTB sezionatore di Linea T262, lavoro in OMB a O.d.M. 170728050836924 di AVTT4
Linea 328 Torrevaldaliga - S. Lucia 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea S.Lucia - Torvaldaliga 2 380KV
S/E Ciserano - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB CSE ATR 3 380/132 kV
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo ATR.1
Linea 314 Torrevaldaliga - Aurelia 4 | LIN | 400 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Torvaldaliga 4 380KV
S/E Garigliano - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.64583 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Manut. Contattiera/Switch Sez. SBA 'B' Stl. Sessa 150 kV
S/E Garigliano - stl 063 Sessa Aurunca | STL | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/e GAR - Manut. Switch Sez SBA B 150 kV
Linea 097 Palagiano - Sural | LIN | 150 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza alla sostituzione conduttori sull'elettrodotto Doppia Terna Pisticci Taranto Nord e Massafra Palagiano
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Linea 025 Villa Lagarina - Peri coordinamento isolamento SE Peri (ind.lin)
PERI FS STL 132 KV VILLA LAG.FS T.VR025 | STL | 132 kV | 2018-11-09 | 0.33333 | 2018-11-09 | 0.66667 | N | Sostituzione Isolatori - In SSE Peri stallo 132 kV Villa Lagarina n.025 per coordinamento isolamento
S/E Melilli - ATR 2 220/150 KV | ATR | 220 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione scaricatori lato primario
S/E Feroleto - stallo 135 Feroleto CP | STL | 150 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-09 | 0.625 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Feroleto: adeguamento circuiti protezione RAZOA stallo 150kV Cabina Primaria
Linea 243 Montecorvino - Salerno Nord 1 | LIN | 220 kV | 2018-11-09 | 0.35417 | 2018-11-12 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione fdg in derivazione alla CP Salerno Nord- eseguibile se concesso F.S. Tronco 60kV Salerno-Sez Montevetrano Bianca e Rossa per interferenza
Linea 993 Sud Ovest - IC Mirafiori | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.375 | 2018-11-09 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - stl 993 Fiat Mirafiori - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
Linea 005 Lancenigo - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-11-09 | 0.625 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Lancenigo RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2018-11-09 | 0.6875 | 2018-11-10 | 0.33333 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
L.V13 SE Bressanone-Bolzano RT cd Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.25 | 2018-11-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - T 23V13 Interferenza linea per sostituzione conduttori T 23V14
Linea CV1-V14 Bressanone-Bress.CP-Chiusa | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.25 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - T 23V14 Installazione fune di guardia
Linea 008 Casarsa - Udine Ovest | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T. 23008 Casarsa - Udine Ovest per smazzettemento con T 23731 Codroipo - Zoppola e chiusura colli morti al P.18. A fine lavori rientra in servizio con assetto originale, previa concordanza fasi in SE Casarsa.
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.29167 | 2018-11-10 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola per smazzettemento con T 23008 Casarsa - Udine Ovest . A fine lavori rientra in servizio con assetto originale.
Linea 736 Sirolo - Varano FS | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Conduttori - 23736 - SOSTITUZIONE CONDUTTORE
Linea 119 trc palo 2 - palo 57 | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc palo 2 - Ut Valsir | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 119 trc Vobarno - palo 2 | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG con FO
Linea 638 Arson - Arsiè | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - L23638B-L Linea 638 Arson - Arsiè: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per montaggio trave primo giorno, per tesatura sovrappasso sbarre il secondo giorno.
L587 cp Cella Dati-cp Cremona Est | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Bonifica punti caldi
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività Open Fiber 2018 N.B. CP copiano in MT
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attività UPRI - variante cavo per Pedemontana Veneta, realizzazione giunti.
L.309 bassano-romano cd rossano (p.121) | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.5 | N | Altri investimenti - L23309B-L L.309 Bassano-Romano cd Rossano: Attività UPRI - FS per apertura colli morti al P.121. Al termine rientra in servizio il TRC Bassano-Romano.
S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-10 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Z31306A-T23 S/E Salgareda-ATR203 220/132kV 250MVA: FS per completamento attività CSC sospese per maltempo.
L.717 CPImola -Forlì V.Lunga cd Imola RT | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Linea 717 Imola / Forlì VL / Imola RT = Interferenza alla tesatura FdG con FO su linea 746 (OPGW)
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.A2)
Linea 025 S/E Gorlago - Edison Cividate | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro previsto in coda all'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 Piancamuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate ; T.R.150-210 il 20/10 con assetto provvisorio
Linea 703 Pian Camuno - Casnigo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Ammazzettamento Linee - smazzettamento l.025-703p.94-95 : lavoro previsto in coda all'indisponibilità n.170719112722886 ; a fine lavori torneranno in servizio normale le linee 703 Piancamuno-Casnigo e 025 Gorlago-Cividate ; T.R.150-210 il 20/10 con assetto provvisorio
Stallo 150 kV 823 ATESSA ZI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT VERDE PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT VERDE PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2018-11-10 | 0.35417 | 2018-11-10 | 0.5625 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-10 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E DUS – contr. protezioni stl.774 (ind STL)
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-10 | 0.5 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL) 2 fuori servizio
Linea 132 kV - Chiari ST - Cividate al Piano CS co | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.625 | 2018-11-11 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365. Accordi con UT.OLIFER condivisi
L 142 S/E Chiari-Cs Cividate-Cp Cortenuo | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.625 | 2018-11-11 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365. Accordi con UT.OLIFER condivisi
Lin. 745 S/E Chiari - SSE Chiari AV (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.95833 | 2018-11-11 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
Lin. 746 S/E Chiari - SSE Chiari AV (SX) | LIN | 132 kV | 2018-11-10 | 0.95833 | 2018-11-11 | 0.1875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con sostituzione FdG L.365
L.028 Beverara-Grizzana cd S.Ruffillo | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.29167 | 2018-11-11 | 0.5 | N | Altre di Rinnovo - Linea 028 Beverara / Grizzana / S.Ruffillo = Richiusura c.m. al p.54 (ripristino assetto normale)
L253 Trc Salerno N.-all Mercatello 60(R) | TRC | 70 kV | 2018-11-11 | 0.3125 | 2018-11-11 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - In contemporanea con tronco di linea 60kV 238 Salerno 220 - All. Mercatello . Manovre ai sezionatori di Montevetrano a cura personale Terna - Mercatello alimentata da 150kV e alimentazione Salerno Industriale garantita da Tusciano
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.3125 | 2018-11-11 | 0.75 | S | Interferenza Linea - 23607 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AI LAVORIDI SOSTITUZIONE FDG SU LINEA 23713
Linea 238 Salerno -Tusciano Bianca cd Merc.e Sal.Ind. | LIN | 70 kV | 2018-11-11 | 0.3125 | 2018-11-11 | 0.70833 | S | Sostituzione FdG - Solo tronco Salerno-sez. Montevetrano , in contemporanea con tronco linea 60kV 253 Salerno 220 - All. Mercatello . Manovre ai sez. di Montevetrano a cura pers. Terna - Mercatello alimentata da 150kV e alimentazione Salerno Ind. garantita da Tusciano
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Attività Open Fiber 2018
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 607 Fermignano - Furlo | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.79167 | S | Interferenza Linea - 23607 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA AL PALO 1 IN DT
Lin 557 Cp Corsico-Cp Vaiano V-Cp Assago | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | S | Controlli Cavo - Ispezioni Endoscopiche Terminali Cavo
Linea 132 kV - Bollate CP - Brusuglio CP | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica Impianto di Terra IN CP BOLLATE (ECO-BAT)
Stallo 132 kV 540BRUSUGL in CP BOLLATE | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Richiesta Cliente ECO-BAT. Consegna Linea a cura TLV
Linea 320 Brindisi - Taranto Nord | LIN | 400 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - SI RICHIEDE LINEA INTERFERENTE SOTTOPASSANTE PER ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA PROGETTO OPEN FIBER SULLA TARANTO-VILLA CASTELLI COD. 23205F1
S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Z35446A-S02 S/E ARSIE' - Sbarra B 132 kV: Installazione TIP Arsiè: 1° giorno FS per tesatura sovrappasso sbarre, 2° e 3° giorno FS per collegamento TIP alla sbarra.
L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - L23224A-L L. 224 Val Noana - Arsiè cd S. Silvestro: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per tesatura sovrappasso sbarre.
S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Z35446A-S01 S/E ARSIE' - Sbarra A 132 kV: Installazione TIP in S/E Arsiè: FS per tesatura sovrappasso sbarre.
L220 Colà-Tavazzano EST | LIN | 220 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori E-Distribuzione
BEVERARA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Prove per attivazione stallo Grizzana - S Ruffillo 028
Stallo 120 kV FURLO in CP FERMIGNANO | STL | 132 kV | 2018-11-11 | 0.33333 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - RICHIESTA U.I. TERNA PER INTERFERENZA [cp da controalim. su rete MT]
Linea 150 kV - CASOLI - LAMA DEI PELIGNI | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.47917 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.47917 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEI SEZIONATORI AT AFFERENTI
Stallo 150 kV 868 LAMA PELIGNI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT ROSSA PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Sez. sbarra (1)RO 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT ROSSA PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Stallo 150 kV 857 GUARDIAGRELE in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-11 | 0.35417 | 2018-11-11 | 0.5625 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO SEMISBARRA AT ROSSA PER MANUTENZIONE DI TUTTI I SEZIONATORI AT AFFERENTI
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 APERTURA CM P.7a (ind LIN) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO ARO-MRM
S/E Adria - ATR 302 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind ATR)
S/E Adria Sud - stl 319 Porto Tolle | STL | 400 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione di sbarra (ind stl)
S/E Adria - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
S/E DALMINE - STL DALMINE 1 | STL | 220 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - S/E Dalmine 220 kV: indisponibilità attuale stallo "Dalmine 1" per demolizione e ricostruzione dello stesso su nuovo impianto
S/E Adria - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-11 | 0.375 | 2018-11-11 | 0.5 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind sba)
S/E Adria Sud - stl 352 Dolo | STL | 400 kV | 2018-11-11 | 0.54167 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind stl)
S/E Adria - ATR 301 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-11 | 0.54167 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind ATR)
S/E Adria - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-11 | 0.54167 | 2018-11-11 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ADS: verifica protezione differenziale di sbarra (ind sba)
TRONCO AVIO CP - PALO 9 | TRC | 132 kV | 2018-11-11 | 0.625 | 2018-12-05 | 0.375 | N | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 (ind TRC)
L119 c.le Vobarno-cp Toscolano c.d. vari | LIN | 132 kV | 2018-11-11 | 0.66667 | 2018-11-11 | 0.67708 | N | Altre di Rinnovo - Richiusura sezionatore P57
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-11 | 0.70833 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità sbarra B 130 KV in S/E Pordenone per sostituzione sezionatore di sbarra B stallo T.672 "Prata"
Linea 132 kV - PIOVE DI SACCO-CA' TRON | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-13 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - F.S. x allacciamento nuova CP Agna-stendimento e tesatura conduttori per collegare i sostegni 236/A e 236/A/bis verso i pali gatto della CP di Agna (mantenendo aperti i colli morti)
Linea 506 Mese - S. Bernardo | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-16 | 0 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza CPB stl 506
LINEA 205 VERDERIO - MILANO RIC.NORD | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.29167 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna In ombra a indisp per vernic sostegni linea
Linea 344 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - INDISPONIBILITA’ LINEA 344 PER INTERFERENZA CON LAVORI SU LINEA 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-17 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - INDISPONIBILITA’ LINEA 343 PER INSTALLAZIONE CDG CON FIBRA OTTICA
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Altre di Manutenzione - INDISPONIBILITA' LINEA 343 PER ANALISI GAMMAGRAFICHE DEI TERMINALI AT
L.F16 Prenestina RT-Sezze RT-CXX-COX-TOX | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Prenestina RT - Sezze RT - sostituzione traliccio 22
QUA_ST_209 | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L209+Pulizia isolatori
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA 132 kV
S/E Lacchiarella - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
S/E Lacchiarella - stl 165 Assago | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori
Linea 132 kV - Lacchiarella ST - Assago CP | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165 S/E Lacchiarella
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Aurelia 380KV
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (9 e 10)
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli di sorveglianza di tipo B
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Candia - Sbarra A1 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A1 per CTB su 89A1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E Candia - Congiuntore sbarre 120 kV | STK | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT tipo B su intera UF
S/E Ceprano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CEPRANO - PARALLELO K 150 kV - Revisione pesante interruttore
QUI_ST_170 | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L170
S/E Corriolo - stl 122 F.S. Milazzo | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore stallo Corriolo FS Milazzo a 150 kV
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.5 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
Linea 582 Borgonuovo - Marginone | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 582 S/E MRG
S/E MARGINONE - STL 582 BORGONUOVO | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB su stallo 582 S/E MRG
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
LIGONCHIO Stl TORRECHIAR 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDI INTERRUTTORE
Linea 043 Luzzi - Rende | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
Linea 576 Suvereto - Follonica RT | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - I_L576 Interferenza per sostituzione FDG L.575 nel tratto 1DT - Suvereto
S/E Rotonda - ATR 1 220/150/9 KV | ATR | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 32203B - ROTONDA Vecchia, CT intera UF STALLO 220KV ATR/1 220/150KV - MERCURE2
Linea 132 kV - PONTE FOSSA - MARANELLO | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in FO progetto "Open Fiber"
S/E Larino - stl 845 Montecilfone | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.45833 | S | Controlli Protezioni - modifiche RAZOA
Sez. sbarra (1)VE 150 kV in CP S.GIUSTA | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 150 kV 333URA in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Stallo 150 kV 383CWF in CP S.GIUSTA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore AT TR Rosso
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E CASSANO - STL L18 RIC.OVEST BRESCIA | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Adeguamento SPCC con inserimento cassetti tipo "i" per implementazione funzioni parallelo e richiusure lente
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Passanti ATR2
SPINEA FS Stl 132 kV LANCEN.FS | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Villanova - ATR 4 380/220 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Installazione punti fissi di messa a terra + ispezione tappi siliconici
S/E Rossano - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2, sbarra A 380kV interferente
S/E Rossano - stl Gruppo 2 | STT | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2
S/E Gorlago - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - interferenza GOR-ATR2: Sostituzione Interruttore 380kV
S/E Scandale - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Sostituzione Bevel Gear
S/E Fiumesanto - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. FSA per interferenza ai CTB stallo Linea 343
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB stallo in Staz. FSA
S/E Fiumesanto - stl 343 Portotorres 1 | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo linea 343 in Staz. FSA per CTB
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
Linea 519 S/E Lanuvio - CP S. Palomba | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sost. Fune di guardia isolatori morsetteria
Stallo 150 kV RACALMUTO FS in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
S/E Valmontone - ATR 3 380/150 | ATR | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - VALMONTONE - ATR/3 380/150 kV - SPCC
S/E Andria - stl 350 Brindisi Sud | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
ROMA E. STL LUNGHEZZA | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - Verifica maglia di terra stazione elettrica di ROMA EST
S/E Gorlago - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore 380 kV
S/E Mezzocorona-Sbarra A 132 kV(Esterna) | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Mezzocorona sbarra esterna interferenza lavori di sostituzione interruttore T 23014
S/E Ragusa - stl CP S. Croce C. | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stl S.C. Camerina
Linea 612 Farneta - Sassatella | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Interferenza con attività di controlli tecnici su L.611. Tipo Regime Speciale : RSE1
Linea 613 Sassatella - Muschioso | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Interferenza Linea - Interferenza con attività di controlli tecnici su L.611. Tipo Regime Speciale : RSE1
Linea 611 S.Michele - Farneta | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.6875 | N | Controlli Tecnici Linea - Controlli tecnici in convenzionale.
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - Realizzazione fondazioni pali 60x e 61x.
S/E Lovero stl 898 Villa di Tirano CP | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Trattamenti comparti stallo 898 Lovero
Linea 898 Villa di Tirano - Lovero CP | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per trattamenti comparti stallo 898 Lovero
S/E Dugale - stl 722 Colognola | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind STL)
S/E Dugale - Sbarra A2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind sb.A2)
L.014 Mezzocorona-Mori Alta (amm. T.111) | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 interferenza linea per sostituzione interruttore (ind lin)
Linea 111 Trento Sud-Sost.4 (amm. T.014) | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.111-Fuori servizio per sostituzione interruttore a MZC stallo T.014 (ind lin)
S\E Mezzocorona-stl 014 Mori (2) | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Mezzocorona T 23014 sostituzione interruttore
Linea 017 Bolzano-CP Ora | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - T 23017 Risanamento pali CAC (ind lin)
mincio - stallo k 220kv | STK | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E PLANAIS - STL 322 TORVISCOSA 380 KV | STL | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.322 in SE PLN per revisione interruttore linea
Linea F90 Pescara RT - S.Vito N.RT | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea AT per interferenza con lavori da parte di RFI in CP Pescara RT
Linea 675 Campi Salentina - S.Donaci CPR | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza causa sostegno in comune Ingresso fune di guardia con FO in CP Campi Salentina
S/E SORGENTE-STL 206 S FILIPPO D.M. GR.4 | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione sezionatore di linea a 150 kV stallo SFM gruppo 4 in S.E. Sorgente
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - DOL sbarra A 132 kV: per interferenza con lavori di sostituzione interruttore stallo secondario AR 203
S/E Dolo - ATR 203 220/132 kV 250 MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - s.e. Dolo secondario ATR 203: sostituzione interruttore AT. (tr d/n su sb. Dedicata 480 min primi 2 gg, 240 min succ.)
S/E Rizziconi - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Leggera Interruttore Stallo Primario
Linea 705 Ceva - Cairo | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - T.705 Variante T.705 "CEVA-CAIRO" tra i sostegni P.30 E P.37 in Comune di Sale delle Langhe. attività a cura UPRI. NO TEMPI DI RIENTRO.
Linea 673 Campi Salentina - Lecce I. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - Ingresso fune di guardia con FO in CP Campi Salentina
S/E Milano ric.nord - stl 205 Verderio | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl 205 Verderio
S/E Poggio a Caiano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380kV interferente per sostituzione interruttore "K" 380kV S/E PAC
S/E Poggio a Caiano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore 380kV stallo "K"
S/E Rondissone - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-12 | 0.33403 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori sotto sbarra B linea 352
Roma Sud-Laurentina 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV "Laurentina – Roma Sud L1" per installazione apparecchiature per il monitoraggio cavi olio fluido con le seguenti modalità
Linea 199 Bussolengo S.S. - Verona B.M. | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - RSE1 L.199 Bussolengo S.S. - Verona B.M. SOSTITUZIONE ARMAMENTI
LINEA 198 BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO | LIN | 220 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - RSE1 L.198 Bussolengo S.S.-Riva Acciaio SOSTITUZIONE ARMAMENTI
S/E Populonia - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Populonia - Sbarra A 132 kV - Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
Linea 049 Arezzo Nord RT - Camuccia RT | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L049 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.679, n.717, n.737
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici su stallo parallelo sbarre 150
S/E MORI BASSA-STL 619 MORI ALTA | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV stl.619 (ind STL)
LINEA 619 MORI ALTA - MORI BASSA | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV stl.619 (ind LIN)
LINEA 132KV N.564 PIOMBINO COTONE - POPULONIA | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_L564 Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
S/E POPULONIA - STALLO 132KV N.564 PIOMBINO COTONE | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - D_S\E Populonia - STL 564 Piombino Cotone Controlli Tecnici tipo B intera unità funzionale
Linea 029 Foggia - Innanzi | LIN | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-17 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione Fune di guardia - Progetto OPEN FIBER
S/E Selargius - ATR 3 380/150 kV | ATR | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione TA stallo 150kV autotrasformatore ATR3 380/150kV della stazione Selargius
S/E Selargius - Parallelo K 150 kV | STK | 150 kV | 2018-11-12 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo parallelo sbarre 150kV in stazione Selargius
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-12 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - T.650 Richiesta fuori servizio linea AT per apertura colli morti al sostegno n.65 propedeutica all'installazione dei dispositivi antirotazionali sui conduttori di energia. attività a cura UITO. OK accordi preliminari con UT Energie.
Linea 446 S/E Buia NordOvest - Buia Cp | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23446 Buia Nord Ovest - Buia CP per verifica impianto di terra in SE Buia Nord Ovest. Linea messa a terra in Buia CP e sezionata in SE Buia NO. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
S/E Stura - stl 236 Leynì | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione dell'interruttore. A causa della tipologia di attività sono esclusi tempi di rientro di qualsiasi genere durante tutto l'arco dell'attività.
S/e Foiano - stl 174 Feo | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione interruttore
S/E Arezzo C-Trafo 101 132/15 kV 25 MVA | TRF | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101 - SBARRA A 132KV
S/E Aurelia - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Mese - stl 506 S. Bernardo | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Mese - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B
Linea 779 Rosara - C.P. San Gaetano | LIN | 132 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.54167 | N | Interferenza Linea - 23779 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A S.GAETANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S/E Benevento II - stl Avellino | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.375 | 2018-11-12 | 0.625 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - S/e BN2 - Stl AV - Sost. Accumulatore
Stallo 120 kV ROSARA in CP S.GAETANO | STL | 132 kV | 2018-11-12 | 0.39583 | 2018-11-12 | 0.64583 | S | Revisione Apparecchiatura AT - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-12 | 0.41667 | 2018-11-12 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - per scollegamento PASS stl.898
S/E Larino - stl 922 Portocannone | STL | 150 kV | 2018-11-12 | 0.45833 | 2018-11-12 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - campagna Razoa
L018 Gallico RC RT-Mileto RT cd Palmi RT | LIN | 70 kV | 2018-11-12 | 0.45833 | 2018-11-12 | 0.64583 | S | Sostituzione Sostegno - Linea 66 kV Mileto - Gallico cd Palmi - Richiusura dei colli morti al sost. 3021 e il rientro in servizio della linea Mileto - Gallico cd Palmi con assetto originario.
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-12 | 0.5 | 2018-11-12 | 0.70833 | S | Lavaggio/siliconatura - CAM-220-18-Pulizia Isolatori stallo Scorzè T.229
S/E Camin - stl 229 Scorzè | STL | 220 kV | 2018-11-12 | 0.61667 | 2018-11-13 | 0.95 | N | Controlli Protezioni - CAM-220-18-Verifica Protezione stallo Scorzè T.229
Linea 650 trc CP Pragelato-nodo palo 36 | TRC | 132 kV | 2018-11-12 | 0.625 | 2018-11-23 | 0.375 | N | Altre di sviluppo - T.650 Installazione dispositivi antirotazionali nella tratta di linea AT compresa tra il sostegno n.65 (escluso) e Pragelato
Linea 386 Santa Teresa - Aglientu | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.3125 | 2018-11-27 | 0.6875 | N | Sostituzione Sostegno - INDS L386 PER RIBALTAMENTO LINEA IN NUOVA S/E S.TERESA SU RICH. DI UPRI
S/E Sorgente-stl 214 S.Filippo d.M. Gr 6 | STL | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - Verifica protezione stallo termica 6 a 220 kV in S.E. Sorgente
S/E Alanno - stl 844 Rosciano | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
S/E Candia - Sbarra B1 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B1 per CTB su 89B1 stl. Congiuntore con interruttore
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Andria - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 SEZ.RE SBARRE B stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
S/E Rossano - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - 31303A - ROSSANO, CT intera UF SEZIONATORE 380KV ARRIVO GRUPPO 2, sbarra B 380kV interferente
S/E Portotorres 1 - stl 343 Fiumesanto | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 343 in Staz. PT1 per CTB
Linea 343 Fiumesanto - Portotorres 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 343 per interferenza ai CTB stallo Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 343
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione CSC/ VSC_S/E Montecorvino - ATR 5 380/150
S/E Rotello 380 - ATR 3 380/150 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Rinnovo Stallo - Installazione punti fissi di messa a terra
S/E Camin - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - s.e. Camin: controlli tipo B gen. sez. 220 kV
Linea 861 Bressanone - Barbiano | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Taglio Piante - T 23861 Taglio piante interferenti
Linea 132 kV - DUGALE-COLOGNOLA | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind LIN)
S/E Erchie - Reattore 2 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Controlli in Garanzia - Intervento a cura Siemens di regolazione parametri sincronizzatore del nuovo montante Reattore 2 380 kV a causa sincronizzazione non soddisfacente (verificata da Siemens). Durante l'attivita' sono previste manovre di ap. e ch. Reattore sulla rete AT.
S/E Marginone - Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 582
S/E Larino - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-13 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA
Linea 022 Gallico RC RT - Favazzina RT | LIN | 70 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Sostituzione Sostegni - Gallico - Favazzina - Sostituzione sostegni ammalorati
Linea F85 Pescara RT - Roseto RT | LIN | 132 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.625 | S | Interferenza Linea - Fuori servizio della linea per interferenza con lavori da parte di RFI in CP Pescara RT
STALLO 132 KV 540 BATTAGL IN CP MONSELICE | STL | 132 kV | 2018-11-13 | 0.35417 | 2018-11-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 037
TRONCO PORCIA CP - CASTELLETTO T.738 | TRC | 132 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | S | Taglio Piante - Indisponibilità T. 23738 tronco Porcia - Castelletto per taglio piante
S/E S.Barbara SF6 - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-13 | 0.375 | 2018-11-13 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
S/e Feo - stl 174 Foiano | STL | 150 kV | 2018-11-13 | 0.39583 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT STALLO FOIANO IN FEO. IN OMBRA ALLA DELIBERA 170925021523025
L.489 Larderello-Radicondoli cd Castelnu | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.54167 | N | Sostituzione Sostegni - D_L489 Chiusura colli morti al Palo 10DER lato Radicondoli
S/E Candia - Sbarra A2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra A2 per CTB su 89A2 stl. Congiuntore senza interruttore
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Aurelia 380KV
S/E Andria - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 SEZ.RE SBARRE A stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
Stallo 150 kV STAZ CALTANI in CP CALTANISSETTA | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
L.029 Trofarel.RT-S.Dam.RT cd Villan.RT | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.029 interferenza alla sostituzione della FDG FO sulla T.603 (Open Fiber)
Linea 009 Vigonza RT - Spinea RT | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
Linea 104 Volturno - Pozzilli | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali sui conduttori.
S/E Brindisi P. - stl Restinco | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | S | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV C/E Restinco di SunEdison interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Brindisi P. - stl 981 Blasi | STL | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 981 Brindisi - Blasi | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Linea 150 kV Brindisi P. - Blasi interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
S/E Camin - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - s.e. Camin controlli tipo B gen. sez. 220 kV
Linea 110 Serracapriola - S.Severo 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Lana - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-18-T.234-Controlli tipo B (ind sbA)
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Dugale stl.722 - contr.B (ind sb.B2)
Linea 218 Soverzene - Vellai | LIN | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - L22218B-L Linea 218 Soverzene - Vellai: controlli tipo B.
S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.5 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S01 S/E Soverzene - Sbarra A 220 kV: controlli tipo B.
S/E SOVERZENE - STL 218 VELLAI | STL | 220 kV | 2018-11-14 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L22218B-R - S/E Soverzene - stl 218 Vellai: controlli tipo B + verifica protezioni.
S/E Pianezza - stl 522 Venaria | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Pianezza - stl 522 Venaria : controllo protezioni
STALLO 132 KV 542 ESTE IN CP MONSELICE | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-14 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 037
S/E Colunga - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - COL-Sb/A 380 kV = Controlli Tecnici CTB-6A st. 380 KV del ATR/301 e revisione contatti AT dei sez/ri di sbarra
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-14 | 0.35417 | 2018-11-15 | 0.64583 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate B in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo parallelo sbarre K150
S/E Magliano Alpi - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Parallelo K 380 kV - Anomalie sui sezionatori di sbarra
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ TR101 SBARRA B 132KV
Linea 174 Foiano - Feo | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. LINEA STALLO FOIANO IN FEO
S/E Mese - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli tecnici tipo B
Linea 578 Codroipo - Stradalta | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-14 | 0.54167 | S | Controlli Tecnici Linea - Indisponibilità T.23578 Codroipo - Stradalta per controlli tecnici ARIEL
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - sostituzione di sostegni ammalorati
S/E Tavarnuzze-ATR302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-14 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione protezioni TVZ. Progetto TE-DX-17-170
S.Gaetano-Campolungo cd Carb. | LIN | 132 kV | 2018-11-14 | 0.39583 | 2018-11-16 | 0.64583 | N | Interferenza Linea - 23769 - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA ATTIVITA' DI SVILUPPO A S.GAETANO DA PARTE DI ENEL DD-ERM
S. Gaetano stl Campolungo | STL | 132 kV | 2018-11-14 | 0.39583 | 2018-11-14 | 0.64583 | S | Altre di sviluppo - RIFACIMENTO ANTISISMICO SEZ. AT
S/E Populonia - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.5 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - I_S/E Populonia - Sbarra B 132 kV - Interferenza con controlli Tecnici tipo B montante Linea 564
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-14 | 0.625 | 2018-11-14 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per scollegamento PASS stl.899 e collegamento PASS 898
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-14 | 0.70833 | 2018-11-15 | 0.33264 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 UF ATR202 REVISIONE PESANTE B + C CSC
S/E Pietrafitta 220 - ATR 2 220/132 KV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - PF2 - ATR202 REVISIONE PESANTE CSC A CURA ABB
Linea 150 kV - ROMA OVEST - CASACCIA | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione f.d.g. nel tratto iniziale ed interferente con la 23F40A1 (ultimazione lavori)
Linea 603 V. Valle - Spoleto | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.29167 | 2018-11-20 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FUNE DI GUARDIA CON ALTRA INCORPORANTE FIBRA OTTICA
Linea 305 Aurelia - Roma Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.3125 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - Terminazione lavori di sostituzione delle funi di guardia con F.O.
S/E Castelnuovo - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni SPCC MON lato 380 e 132kV + protezioni di macchina
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE gr.3 | STT | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Lana - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LAN-18-T.234-Controlli tipo B (ind sbB)
S/E Lovero - stl 899 Grosotto | STL | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Trattamenti comparti stallo 899 Lovero
Linea 899 Lovero - Grosotto | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per trattamenti comparti stallo 899 Lovero
Linea 132 kV - Copiano CP - Pavia Est CP | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.174 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Candia - Sbarra B2 120 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Fuori servizio Sbarra B2 per CTB su 89B2 stl. Congiuntore senza interruttore
S/E Alanno - stl 848 Scafa | STL | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli SPCC
Linea 229 Scorzè - Camin | LIN | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAM-220-18-Controlli tipo B stallo Scorzè T.229
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Andria: CT6 sez.re linea stallo BRINDISI SUD Indisponibilità Manutenzione
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola per ammazzetamento con T.23019. A fine lavori rientra in servizio nella configurazione Codroipo - Zoppola cd Casarsa previa concordanza fasi.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23019 Sacile RT - Casarsa per amazzettamento con T. 23731 Codroipo - Zoppola e apertura colli morti P.17 lato Sacile
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 343
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC-358: Sostituzione interruttore
S/E Brindisi P. - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Stallo linea 150 kV ATR 3 interferente con le attività di rinnovo Sbarra A1.
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-15 | 0.39583 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Marginone - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo 582
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.390 Sostituzione fune di guardia I Tranches. modifica date come concordato con AEP Roma
Linea 390 Magliano A. - Vado L. | LIN | 400 kV | 2018-11-15 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.390 Sostituzione FDG FO II Tranches. modifica date come concordato con AEP Roma Occorre Indisponibilità Ottica
LINEA ROMA S.-LAUR 2 CD VITINIA E VALLERANELLO | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.35417 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Altre di sviluppo - fuori servizio dell’elettrodotto 150 kV "Laurentina – Roma Sud L2" der. Vitinia e Valleranello per installazione apparecchiature per il monitoraggio cavi olio fluido
S/E Roma Sud - Reattore 380 kV | RIF | 400 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Anomalia SF6 Interruttore 380 kV
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-15 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Installazione apparati di misura per microbilanci
S/E Castelluccia - stl 280 Napoli Dir.Le | STL | 220 kV | 2018-11-15 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI DI TIPO B STALLO NAPOLI DIREZIONALE
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-15 | 0.41667 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-15 | 0.5 | 2018-11-16 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Z35526A-S02 S/E Soverzene - Sbarra B 220 kV: controlli tipo B.
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-11-15 | 0.66667 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T.23019 Sacile RT - Casarsa TRATTO Sacile - P. 17 per sostituzione conduttori e FDG tratto Sacile RT - P.6 (interferenza con linea di trazione RFI 3.000 V.cc Venezia - Udine)
Linea 220 kV Avegno-Magadino | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.29167 | 2018-11-16 | 0.625 | N | Altre di Manutenzione -
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - linea 150 kV Roma Sud – S. Rita cd Pomezia e CSM fuori servizio per interferenza all'attività della linea 380 kV Aurelia – Roma Sud
S/E Caracoli - stl CP S.Leonardo | STL | 150 kV | 2018-11-16 | 0.3125 | 2018-11-16 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni -
Linea 157 Orichella - Savuto | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - messa in opera fune di guardia mancante campata 85/3-85/4. Indisp. legata alla linea L23131C-L - Linea 131 Orichella - Rogliano 181003115704789
Linea 131 Orichella - Rogliano | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.66667 | S | Sostituzione FdG - Messa in opera fune di guardia mancante campata 85/3-85/4 Indisp. legata alla linea L23157A-L - Linea 157 Orichella - Savuto 181003115845120
Linea 286 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione manometri OLIO -entrambi gli estremi-
Linea 909 Foggia - Fonterosa | LIN | 150 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Sostituzione Armamenti - sostituzione armamenti
S/E Milano P.Venezia - stl 286 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blindato L.286 PORTA VENEZIA
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-16 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
Linea 320 San Damaso - Martignone | LIN | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 320 Per Sostituzione TA 380 kV a SDM
S/E San Damaso - stl 320 Martignone | STL | 400 kV | 2018-11-16 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L320 Sostituzione TA 380 kV (tipo TA NMG/AHP-420L a.c.1985-88 di fascia B)
Linea 280 Castelluccia - Napoli direz.Le | LIN | 220 kV | 2018-11-16 | 0.375 | 2018-11-16 | 0.60417 | S | Interferenza Linea - ESCLUSIONE DELLA LINEA CASTELLUCCIA -NAPOLI DIREZIONALE 220 KV PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI LINEA DELLO STALLO NAPOLI DIREZ.
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-16 | 0.50069 | 2018-11-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.18 - Modifiche SPCC
Linea F40 Magliana RT - Palidoro RT | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.29167 | 2018-11-17 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Interferenza con il lavori di sost. f.d.g. sulla 23423 Roma Ovest - Casaccia
S/E Dugale - Sbarra B2 132 kV sez 2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind sb.B2)
S/E Sermide - stl 686 (CS SERMIDE) | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Sermide - stl 685 Ostiglia | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
S/E Sermide - Sbarra 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 132 kV - Sermide ST - Sermide CS | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 132 kV - Ostiglia ST - Sermide ST | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B intera S.E. 132kV SMD
Linea 333 Villanova - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
Linea 332 Tuscania - Villavalle | LIN | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - FUORI SERVIZIO PER INTERFERENZA CON I LAVORI DI SOSTITUZIONE FDG SULL'ELETTRODOTTO 23603 VILLA VALLE - SPOLETO
Linea 879 Monteferrante - Carunchio | LIN | 150 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione della fune di guardia con fdg con FO.
Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - L23648E-L Linea 648 Vellai - Caerano cd C.le Quero: Sostituzione mensole con mensole isolanti.
S/E Rosara - ATR1 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2018-11-17 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - taglio cavo e rimozione palificazione aerea
Linea AMSA FIGINO-CP SEGURO | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.375 | 2018-11-18 | 0.625 | N | Interferenza Linea - Interferenza Lavori in CP SEGURO. Spostamento TR 2 Verde sulla nuova vasca.
S/E Dugale - stl 774 Montecchio e deriv. | STL | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind STL)
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-17 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
S/E Lovero - Sbarra A 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-17 | 0.625 | 2018-11-17 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - per collegamento PASS stl.899
S/E Castelluccia - TR 1 220/60/10 KV | STT | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO TR1 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - stl 289 S. Sebastiano | STL | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO S.SEBASTIANO PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - TR 2 220/10/10 KV | TRF | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELL0 STALLO TR2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - Sbarre 220 tronco A1 | SBA | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLE SBARRE A2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
S/E Castelluccia - stl 226 Napoli Levante 2 | STL | 220 kV | 2018-11-17 | 0.91667 | 2018-11-18 | 0.25 | S | Interferenza Lavori - ESCLUSIONE DELLO STALLO NAPOLI LEVANTE 2 PER CONSENTIRE I CONTROLLI TECNICI SUL SEZIONATORE DI SBARRE DELLO STALLO NAPOLI DIREZIONALE
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 1 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 2 in RSE 1
L.774 Dugale-Montebello-S.Gobain V.-p.1 | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E DUS – contr. B stl.774 (ind LIN)
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità Stallo linea 132 KV Ponterosso per sostituzione sezionatore di linea.
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. linea, ammazzettata con T.411, per chius. C.M al P.37/2 lato S/E PNE ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone; resta F.S il tratto P.37/2-PNE della T.411 per sostituzione sezionatore linea stallo Prata in SE PNE
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisp. linea, ammazzettata con T.672, per aperura C.M. al P.37/2 lato S/E PNE ; a fine lavori rientra in servizio la linea Prata-Ponterosso cd Pordenone (su stallo T.672, lo stallo 411 resta F.S. per sostituzione sezionatore linea stallo T.411);
Linea 247 Montecorvino - Tusciano | LIN | 220 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - RIPARAZIONE CONDUTTORE STREFOLATO COLLO MORTO PORTALE MC
Linea 976 Sannicandro - S. Giov.Rotondo 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - rinnovo elettrodotto (conduttori, isolat, morsett.)
L 538 S/E Bovisio-Cp Paderno-P10/1 Sez. | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.33333 | 2018-11-18 | 0.83333 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione equipaggi ed isolatori
Stallo 132 kV 598 CAMIN in CP PADOVA N.E. | STL | 132 kV | 2018-11-18 | 0.35417 | 2018-11-18 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE E CONTROLLI INT. AT LINEA AT ST ST 036
Linea 070 Cunardo - Mascioni CD Creva | LIN | 132 kV | 2018-11-18 | 0.5 | 2018-11-18 | 0.70833 | S | Sostituzione Conduttori - T.070 chiusura CM p.7
tronco palo 1/1 - palo rossano (p.121) | TRC | 132 kV | 2018-11-18 | 0.70833 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altri investimenti - L23309B-M Tronco palo 1/1 - Rossano: Attività UPRI - variante cavo per Pedemontana Veneta, messa in servizio e ripristino.
STALLO 132 KV 912 GREUTH IN CP TARVISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.25 | 2018-11-19 | 0.79167 | S | Interferenza Lavori - Per interferenza alla sostituzione interruttore di linea AT 781 Valbruna FS - PIANO DI EMERGENZA CP TARVISIO E CHIUSAFORTE A CURA CO DI UDINE
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.3125 | 2018-11-23 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 372 Flero - Nave | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - eliminazione giunti con adeguamento sostegni
S/E Planais - ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Indisponibilità ATR 301 PLN per revisione interruttore 132 KV
S/E Roma Ovest - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ SB A1
S/E Roma Ovest -stl 426 Raffinerie Roma | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV
S/E Fano - Condensatori 1 120kV - 50MVAR | RIF | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - 31602 - FUORI SERVIZIO PER SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
S/E Fano - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - 31602 - FUORI SERVIZIO SBARRA A1 PER INTERFERENZA SOSTITUZIONE 52 STALLO CONDENSATORI 1
S/E Pian Camuno - ATR 3 380/130 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - ATR3 380kV: Sostituzione interruttore
S/E Cassano - stl L12 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
Stallo 120 kV MONDOLFO in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.5 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
S/E Cremona - stl 179 Mangimi Veronesi | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione_Interruttore 150 kV : T.R.-----> Dal 22/11 pomeriggio al 25/11 fine lavori: 120/240 con interruttore bloccato chiuso e NON protetto
S/E Cremona - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - INTERFERENZA SOST.INTERRUTTORE 132 KV ST.179
S/E S. Sofia - stl 317 Patria | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore- Variazione date secondo indicazioni di DSC Roma.
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 261 Gargnano - Santa Massenza | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
S/E Villanova - ATR 3 380/120 kV | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC ATR 3 P/M/S
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Chatillon - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR2 di Chatillon x CTB
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su Stallo 380 kV ATR3 in SE Scandale
S/E Scandale - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra A 380 kV su STL ATR3 in SE Scandale
Linea L12 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L12 Cassano | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L12 Cassano
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
Linea 652 Portotorres 1 - Enichem 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta Linea 652 per interferenza ai CTB stallo in Staz. PT1
S/E Portotorres 1 - stl 652 Enichem 2 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Linea 652 in Staz. PT1 per CTB
Linea 202 Avise - Valpelline | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione terminali T202 TPE
Linea 236 Leynì - Stura | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione isolatori più sostituzione conduttore su strada provinciale
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - Sostituzione is. rotti .
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per lo scollegamento AT n°6 TA
S/E ROMA SUD - STL S.RITA DER.POMEZIA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione TA 150 KV
S/E Montecorvino - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione interruttore - SEZIONE A 132 - SE Montecorvino stallo 150 KV Atr 5
Linea 132 kV - Pavia Est CP - Pavia Torretta CP | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.172 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Gargnano - Semisbarra A2 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Gargnano - stl 261 Santa Massenza | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Richiedente: Enel produzione per controlli annuali
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - per interferenza con lavori di sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - s.e. Dolo: sostituzione interruttore stallo parallelo 132 kV
S/E Sondrio - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con sostituzione TA
S/E Cagno - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione scaricatori 132kV.
PSM_ST_523 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Stallo-CFSA ST L523 MONTESTRUTTO
S/E Nave - stl 764 Concesio | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | S | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Pesante interruttore P (tipo B+C)
Linea 350 Andria - Brindisi Sud | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Altri investimenti - 21350G1 - Andria - Brindisi Sud - Doppia V aperta a 2 sostegni (131 e 132)
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Brugherio - stl 329 Bovisio | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
Linea 329 Bovisio - Brugherio | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.79167 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegno "Bovisio - Brugherio" - Variante Alisea Srl -
S/E Nave - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con attività di sostituzione interruttore STL 764 SE Nave
Linea 132 kV - RUBIERA - SASSUOLO | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG in FO progetto "Open Fiber"
S/E Scandale - ATR 3 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico intera unità funzionale + CT2
L.016 Portogruaro - S.Giorgio Nogaro | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Isolatori - Indisponibilità T.016 per adeguamenti limiti tecnici scenario D1 (campate varie)
Linea 263 Lanzada - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
Linea 262 Lanzada - Campo Moro | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
S/E Lanzada - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Per Enel Green Power "sostituzione dell’interruttore 220kV del Gr.3 di Lanzada"
S/E Aurelia 2 - stl 308 Montalto 2 | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
Linea 308 Montalto 2 - Aurelia 2 | LIN | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo linea Montalto 2- S/E Aurelia 380KV
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380 KV
mincio - stl.264 marcaria | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
LINEA 264 MARCARIA - P.S. MINCIO | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione ed attivazione nuovo telecomando da UNARETI a TRI
S/E Patria - ATR 5 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - REVISIONE CSC DELL'ATR5 380/150 kV/kV
Linea 143 Bari Ovest - Bari Porto | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Potenziamento linea - Sviluppo Elettrodotto
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo T.411 in SE Pordenone per controlli tecnici di tipo B. I tempi di rientro non sono veritieri, da prendere in considerazione quelli dalla sostituzione sezionatori.
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-19 | 0.34375 | S | Interferenza Linea - apertura sezionatore al sostegno P.362
LINEA L08 MILANO RIC.NORD - BRUGHERIO | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L08 Brugherio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L08 Brugherio
S/E Grosotto - ATR3 220/130kV | ATR | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Sostituzione macchina e rifacimento stalli
Linea L07 S/E Grosio - S/E Grosotto | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Traslazione su nuovo portale e interferanza sost.ATR
S/E Grosotto - stl L07 Grosio | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.99931 | N | Sostituzione Macchinario AT - UPRI - Adeguamento protezione interferenza sost. ATR
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
S/E Rosara - ATR2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | S | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisposizione alla sostituzione (1°fase)
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.75 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Attività in ombra a 658_10_P. Esecutore Siemens. Manutenzione stallo blindato. Rilocata per esigenze Terna Rete Italia (opera su 658_10_P)
LINEA 658 CAGLIA.SUD - SARAS PETROLI (Sarlux refining) | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.75 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni di linea, telescatto, telepilotaggio. Attività eseguite con Terna Rete Italia. Rilocata per esigenze Terna Rete Italia
L841 cs Pietra-cp Brescia Ric.Ovest | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
LIGONCHIO Stl SIL-FBR-COR 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE COMANDI INTERRUTTORE
S/E Brescia Ric.Ovest - stl 841cs Pietra | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Tavazzano - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - interr K 380 kV -31109A - Tavazzano - Adeguamento Icc 63kA
S/E MONTEFERRANTE stl 879 Carunchio | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Fuori servizio dello stallo AT Carunchio in SE Monteferrante per consentire la sostituzione della fdg con fune di guardia con FO dalla CP di Carunchio alla SE Monteferrante.
Linea 026 trc1 Gorlago - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2018-11-19 | 0.34375 | 2018-11-24 | 0.75 | N | Altre di Rinnovo - inversione fasi dopo energizzazione nuova CP di Madone
S/E Selargius - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Selargius interferenti con controlli tecnici stallo 320 (denominato "Sestu")
S/E MORI ALTA-STL 014 MEZZOCORONA (2) | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.64583 | N | Controlli Protezioni - S/E Mori Alta stl.014 - contr.protezioni (ind STL) in ombra LIN 170728111350038
Linea 055 Rigutino RT - Montallese RT | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L055 Risanamento DM/DPCM Sostegni n.800, n.804
S/E BRESSANONE - SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind sbA)
S/E Bressanone - stl T4 (blindato 10 kV) | STT | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind stl)
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.706 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
S/E Camin - ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Degasaggio ATR 303
T.D.QUINTO Stl TEVERE NORD | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 609 Casale - Cereseto | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.609 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber
S/E Selargius - stl 320 Sestu | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150kV numero 320 (denominato "Sestu") in stazione Selargius.
Linea 150 kV CASSIA - FLAMINIA | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
A. FLAMINIA Stl 150 kV A. CASSIA | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
ACEA FLAMINI - SBARRA A3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-19 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
AC FLAMINI - ACEA SMIST.EST 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1.
A. FLAMINIA stl 150 kV A. SMIST.EST 1 | STL | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
Linea 66 kV 4367 Verbania - Cannobbio | LIN | 70 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - MOT ex data 10/09/18-09/10/18. T.4367 Ricostruzione Linea; nessun tempo di rientro Nuovi accordi definitivi con ENEL Distribuzione.
Linea 320 Sestu - Selargius | LIN | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 320 denominata "Sestu Selargius" interferente con controlli tecnici stallo in Selargius
S/E Caracoli - ATR 3 220/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-19 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.64583 | N | Controlli su Condizione (MBI) - anticipo, concordato con TCC
S/E Sondrio - stl 266 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
S/E Sondrio - stl 265 Cislago | STL | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TA
Linea 266 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
Linea 265 Cislago - Sondrio | LIN | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza sostituzione TA
S/E Ponte - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-27/10/18.. Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controllo protezioni.
S/E Ponte - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT ex data 24-25/10/18.. S/E Ponte: sbarra A a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra A k220kV, controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale e controlli tecnici di primo livello su SPPC MON.
S/E Montalto - Reattore 380 KV | RIF | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
STALLO 132 kV 664 IN CP CAZZAGO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-19 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli comando ibrido interruttore at linea AT 664 per apertura DPX
S/E Patria - stl 317 S. Sofia | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE A 380 KV S/E Patria - stl 317 S. Sofia
Stallo 132 kV 087 OGGIONO in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ richiesta da Terna
Linea 071 CP Creva - CP Cunardo | LIN | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.071 completamento sostituzione conduttori, FdG ed installazione antirotazionali (Piano Resilienza)
S/E Magliano A. - stl 390 Vado Linea | STL | 400 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - L.390 - Controllo protezioni
S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E Lacchiarella - Sbarra B2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-19 | 0.54167 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori stallo 165.
Ca del Bue: stallo Ric. Nord - Ca del Bue L06 58 | STL | 132 kV | 2018-11-19 | 0.79167 | 2018-12-21 | 0.83333 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Rimozione interruttore da inviare alla casa costruttrice per revisione
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.29167 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Innanzi - stl D19 Postavalle SISEN3 | STL | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL POSTAVALLE Data Fine Flessibilità: 21/11/2018
L548 Roma S-S.Rita cd Pomezia e A.Parchi | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza per il collegamento AT n°6 TA
S/E Brugherio - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Avise - stl 202 Valpelline | STL | 220 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. stallo 202 ad Avise x controllo protezioni (linea fuori servizio dal 19/11 al 30/11)
S/E Scandale - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici esennali su sezionatori di Sbarra B 380 kV stallo ATR3 in SE Scandale
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E P.Caiano-ATR 303 380/132 kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-20 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Odolo - stl 662 Nave/Iro | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.6875 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione Interruttore
Linea 018 Menga - Follonica | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.6875 | N | Altri investimenti - D_L018 Risanamento DM/DPCM Sostegno n.714
ACEA FLAMINI - SBARRA B3 150 | SBA | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Smistamento Est 1
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione calate sost.51-port. S.Fisola per realizzazione terminali cavo. La linea 526 rimarrà F.S. fino all'entrata in servizio del nuovo cavo.
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Realizzazione terminali CP Sacca Fisola e collegamento definitivo nuovo cavo "Fusina 2 - Sacca Fisola"
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione calate sost.51-port. S.Fisola per realizzazione terminali cavo. La linea 526 rimarrà F.S. fino all'entrata in servizio del nuovo cavo.
TEVERE N - TOR DI QUINTO | LIN | 150 kV | 2018-11-20 | 0.35417 | 2018-11-20 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S. Michele - ASM Mezzolombardo T.23.620 | TRC | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli di legge - T.23.620-Verifica impianto di terra CP S.Michele (ind lin) Linea sezionata agli estremi ed a terra lato Mezzolombardo. N.B. LA LINEA DEVE INTENDERSI SOTTOPOSTA A TENSIONE PERICOLOSA
S/E Cedegolo Sud-Reattore1 220kV-100MVar | RIF | 220 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.75 | S | Altre di manutenzioni - Sostituzione bcu
Stallo 132 kV 565 BALANGERO in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Linea 706 S/E S.Rocco CN - S.Giacomo CN | LIN | 132 kV | 2018-11-20 | 0.375 | 2018-11-20 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
S/E BRESSANONE - SBARRA B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-20 | 0.54167 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - BRE-18-132-Controlli tipo B GRUPPO 4-5 (ind sbB)
S/E Roma Ovest - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ SB B1
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarra "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo Linea 652
S/E Scandale - Sbarra B2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA B2 150 kV su ATR3 SE Scandale
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Controlli Tecnici Tipo B - in ombra a sostituzione interruttore
CARONA Stl BORDOGNA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - CARONA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E Acciaiolo - STL 314 - Sostituzione interruttore
BORDOGNA Stl CARONA 132 kV | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Linea - BORDOGNA LINEA 653: CONTROLLI ANNUALI. LINEA A TERRA AGLI ESTREMI
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Brugherio - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Montalto 2 - 380KV
S/E Tusciano - TR 4 220/60 kV | TRF | 70 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Revisione Apparecchiatura AT - ESCLUSIONE DEL TR4 220/60 KV PER CONSENTIRE la revisione del CSC M III 350 Y-245/C-10 ATTIVITA' VERRA' EFFETTUATA DALLA DITTA REINHAUSEN ITALIA .
S/E Rosara - stl 315 Candia | STL | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione Protezioni - Protezione Differenziale di Sbarra 380 kV - Predisp. alla sostituz. (1°fase) Lo st. Candia dovrà restare in servizio su Sbarra B dedicata con sez. bloccati, int. in prova, comandi in posizione “F”, escluso dall’Asat. Il K380 verrà utiliz. come linea.
S/E Rosara - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Fuori servizio K380 per utilizzo in modalità linea per lo stallo Candia 315
Linea 132 kV - Castiglione CP - Varese Sud CP | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.521 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
Linea 047 Cappuccini - Pietrafitta | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - 23047A1 SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLOSI C163 - C166
Stallo 150 kV 386AGL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
Linea BORDOGNA - CARONA | LIN | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-21 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Controlli annuali
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR2
S/E Selargius - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate B in stazione Selargius interferenti con i controlli tecnici stallo 320 (denominato "Sestu")
T.D.QUINTO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR1-R e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
STALLO 150 KV ASJA ALIA IN SM. ALIA | STL | 150 kV | 2018-11-21 | 0.35417 | 2018-11-21 | 0.625 | S | Altre di manutenzioni - Richiesta di disalimentazione del cliente AT Asja per intervento mdi manutenzione del proprio impianto, messain sicurezza del collegamento fra il nostro stallo AT e l'impianto del cliente.
S/E Ponte - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - MOT Ex data 26-27/10/18. S/E Ponte: Sbarra B a 220kV per MTZ sezionatore di Sbarra B k220kV e controlli tecnici tipo su intera unità funzionale.
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
Stallo 132 kV 563 FUCINE in CP FUNGHERA | STL | 132 kV | 2018-11-21 | 0.375 | 2018-11-21 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Scandale - Sbarra A2 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-22 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT6 CONTROLLO TECNICO SEZIONATORE SBARRA A2 150 kV su ATR3 in SE Scandale
S/E Poggio Caiano - stl 358 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Rosara - Sbarra A2 120 kV - Sez.2^ | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Tavazzano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione interruttore interferenza per il ciollegamento
L39 cp BS Ric.Ovest-cp Brescia Donegani | LIN | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.70833 | N | Controlli Cavo - Ispezione endoscopica terminali cavo Brescia Ovest
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L39 Donegani | STL | 132 kV | 2018-11-22 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 150 kV MATESE in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
Stallo 150 kV CERCEMAGG. in CP CAMPOBASSO | STL | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
SBS ROSSA AT IN CP CAMPOBASSO | SBA | 150 kV | 2018-11-22 | 0.35417 | 2018-11-22 | 0.6875 | S | Altre di manutenzioni - FS STL RICHIESTO DA WIND DELLA SBS ROSSA ALLA QUALE AFFERISCONO GLI STL CERCEMAGGIORE CENTRALE MATESE E TR ROSSO PER INTERFERENZA AI LAVORI DI RIMOZIONE ANTENNE SUL TRALICCIO ADIACENTE LA CP DI CAMPOBASSO
S/E Cuneo S.Rocco - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-22 | 0.375 | 2018-11-22 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E S.Rocco CN - stl 706 S.Giacomo CN - Controlli tecnici di tipo B
Linea 518 Breccia - Albate -Camerlata FS | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.020833 | 2018-11-23 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Apertura c.m. L.518 P.101 lato Camerlata per lavori UPRI (Rimane in esercizio il tratto Breccia-Albate)
Linea 132 kV - Albate CP - F.S. Camerlata CS | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.020833 | 2018-11-23 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - per interferenza con attività di apertura c.m. L.518 P.101 lato Camerlata per lavori UPRI
L. 518 trc allacc.Camerlata-Camerlata FS | TRC | 132 kV | 2018-11-23 | 0.16667 | 2018-12-21 | 0.020833 | N | Interferenza Linea - per lavori UPRI (Rimane in esercizio il tratto Breccia-Albate)
Linea 185 S.Arcangelo - Rimini Nord | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.29167 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Ammazzettamento Linee - L.861+044+185 "Ra Canala - Gambettola der Cesena RT der Rimini Nord" rimozione ammazzettamento
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Z31331A-T33 - S/E Cordignano-ATR303: misura induttanza.
S/E Cordignano-ATR303 380/132KV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Z31331A-T33 S/E Cordignano-ATR303: campagna sostituzione TA in recupero da S/E Nove.
Linea 132 kV - Castiglione CP - Sumirago CP | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.522 posa fibra ottica per Open Fiber
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR4 di Rondissone x revisione pesante VSC
S/E Rondissone - ATR 4 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - indisp. ATR4 di Rondissone x controllo protezioni (in ombra all'indisp. della revisione VSC)
Linea 426 Raffinerie Roma - Roma Ovest | LIN | 150 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL RAFFINERIE 150KV SEZ LINEA
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.5 | N | Altre di rinnovo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
SE SALORNO STL TRENTO 018 | TRC | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.75 | N | Rinnovo stazione - F.s. in s/e di Salorno, dello stallo linea 018 “Salorno-Trento” per smontaggio apparecchiature AT, esecuzione opere civili, montaggio nuove apparecchiature AT e passaggio su nuovo SPCC.
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.V17 Fuori servizio per ripristino calate dello stallo linea T.V17 e rimozione calate dello stallo T.018 (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Salorno" sullo stallo linea T.V17
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.33333 | 2018-11-23 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018 Fuori servizio per rimozione calate dello stallo (ind lin) N.B. Al rientro in servizio sarà operativo il collegamento “Bolzano FS-Trento cd. Salorno" sullo stallo linea T.V17
S/E Stura - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-23 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Stura - Parallelo K 220 kV : controllo protezioni
T.D.QUINTO Stl BELSITO | STL | 150 kV | 2018-11-23 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 650 Pragelato - Pinasca CP der ENERGIE | LIN | 132 kV | 2018-11-23 | 0.375 | 2018-11-23 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - T.650 Messa in sicurezza linea AT per chiusura colli morti al sostegno n.65 al termine dell'attività di installazione dispositivi antirotazionali. ok accordi preliminari con UT Energie.
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-23 | 0.50069 | 2018-11-23 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Cassano L.12 - Modifiche SPCC
S/E Grosotto - Semisbarra A1 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale, linea interferente
Linea 344 Genzano - Matera | LIN | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto installazione compensatori.
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - S/E Matera: UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
L640 S.Angelo Vado-C.Castello cd Apecch. | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Sostituzione Conduttore - 23640C1 S.Angelo in Vado - Città di Castello Installazioni antirotazionali e sostituzione tratte conduttori
Linea 557 Calalzo - Pelos | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - L23557B-L Linea 557 Calalzo - Pelos: FS per interferenza attestazione conduttori e FDG della T670 in CP Pelos.
Linea 415 Reggio Condera - Scilla 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Sostituzione FdG - SOSTITUZIONE FDG (OPEN FIBER)
S/E Grosotto - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Grosotto - Semisbarra A3 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
S/E Matera - stallo 344 Genzano | STL | 400 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.66667 | N | Rinnovo Stallo - 31208B - MATERA, UF 380kV Genzano, traslazione stallo e linea, montaggio nuovo portale. Indisponibilità richiesta da ING-APRI-CS per progetto istallazione compensatori.
S/E Grosotto - stl 899 Lovero | STL | 132 kV | 2018-11-24 | 0.33333 | 2018-11-24 | 0.70833 | S | Altre di sviluppo - Apertura colli morti sbarra 132 kV per separazione ex stallo ATR - Accordi A2A eDistribuzione OK
BELSITO - T.D.QUINTO | LIN | 150 kV | 2018-11-24 | 0.35417 | 2018-11-24 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
L.414 Cp Locate-Cp Dalmine | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.5 | 2018-11-25 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Sostituzione FdG
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-11-24 | 0.75 | 2018-11-24 | 0.76042 | S | Interferenza Linea - chiusura sezionatore al sostegno P.362
Linea 585 Arsiè - Zugliano | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23585B-L Arsiè - Conco + 23646 Conco - Zugliano: FS per rimozione ammazzettamento con la T528 e chiusura CM al P96/A, al termine entra in servizio la nuova configurazione T585 Arsiè-Conco e T646 Conco-Zugliano.
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di sbarra A Stallo Ponterosso in SE Pordenone
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
S/E Pordenone - stl 411 Ponterosso | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo Ponterosso per sostituzione sezionatore di sbarra A
Linea 132 kV - SANDRIGO-SCHIO ZI | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23528C-L Linea 528 Sandrigo - Schio Z.I.: FS per rimozione ammazzettamento con la T585 e chiusura CM al P8/2. Al termine rientra in servizio in normale assetto di esercizio.
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Apertura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open Fiber"
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.33333 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 150 kV - CASOLI - LAMA DEI PELIGNI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Linea 823 Casoli - Atessa ZI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Linea 150 kV - GUARDIAGRELE - CASOLI | LIN | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | S | Altre di Manutenzione - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 857 GUARDIAGRELE in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 868 LAMA PELIGNI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Sist. sbarre 1 a 150 kV in CP CASOLI | SBA | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 150 kV 823 ATESSA ZI in CP CASOLI | STL | 150 kV | 2018-11-25 | 0.35417 | 2018-11-25 | 0.41667 | N | Altre di manutenzioni - FUORI SERVIZIO INTERA SBARRA AT PER MANUTENZIONE SEZIONATORE DI SEMISBARRA
Stallo 132 kV 549 in CP SETTIMO MILANESE | STL | 132 kV | 2018-11-25 | 0.375 | 2018-11-25 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ALL'APERTURA DELLO STALLO APRIRE ANCHE LO STALLO 458 PER CONSENTIRE LA VERIFICA DEGLI INTERBLOCCHI AVVISARE CLIENTE DATA 4
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-25 | 0.41667 | 2018-11-25 | 0.58333 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-11-25 | 0.45833 | 2018-11-25 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
L.309 bassano-romano cd rossano (p.121) | LIN | 132 kV | 2018-11-25 | 0.54167 | 2018-11-25 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - L23309B-L L.309 Bassano-Romano cd Rossano: Attività UPRI - chiusura colli morti al P.121, al termine rientra in servizio l'intera linea.
TRONCO N.664 MIRANDOLA - S.PROSPERO ALLACC. | TRC | 132 kV | 2018-11-25 | 0.6875 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Conclusione attività OPEN FIBER
Linea 150 kV Manno-Mendrisio | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV Manno-Mendrisio\Scairolo | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.29167 | 2018-11-28 | 0.70833 | S | Altre di Manutenzione -
Linea 150 kV - ROMA OVEST - FREGENE | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Verniciatura Sostegni - Verniciatura sostegni
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.3125 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
S/E Villeneuve - stl 500 Champagne 1 / Champagne 2 | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. stallo 500 a Villeneuve x CTB (accordi presi con CVA)
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
S/E MARGINONE - STL 301 CALENZANO | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TV STL301 S/E MRG. Progetto TE-DX-17-116
S/E Ceprano - ATR 1 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - CEPRANO - ATR/1 380/150 kV - Misure elettriche + revisione leggera CSC
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Revisione Apparecchiatura AT - S/E Rossano: stallo parallelo k 150kV, revisione pesante interruttore (tipo B+C)
S/E Bari Ovest - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Interruttore
S/E Calusia - stl 129 Timpagrande 3 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti
LINEA 220 KV TARANTO N - TARANTO SM (ROSSA) | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - 22203F1 Taranto Nord - Taranto Smistamento Rossa: Sost. Conduttori
S/E Rosara - ATR3 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Esecuzione misura induttanza di corto circuito
S/E Nave - ATR 7 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione interruttore
Linea 150 kV - STAZ. SORGENTE - PATTI | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Sostituzione conduttori, isolatori fune di guardia e armamenti
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Cassano - stl L13 Milano Ricev. Nord | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Portotorres 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarre "A" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo TR2
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.5 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
S/E Chatillon - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 220 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 di Chatillon x revisione leggera VSC
S/E Chatillon - ATR 1 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. ATR1 a Chatillon x CTB
Linea 129 Calusia - Timpagrande 3 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - sostituzione sezionatori vetusti
Linea 621 Gorlago - Seriate | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Sostituzione Apparecchiatura in CP Seriate
Stallo 132 kV 621 in CP SERIATE | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione IA AT 621
CP BIASSONO - CS CARNATE | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23049D1 Biassono-Carnate.: Rinnovo completo tratta
LINEA V.S.MARIA -C.DEL GIUDICE DER. AGNONE | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - Si richiede indisponibilità per installazione dispositivi antirotazionali e sostituzione FDG.
L. 684 Scorzè - Spinea cd Po.Me.Ton. | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Scorzè sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV MPO-SCR | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
S/E Dolo - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Cagno - stl 053 Varese Teleriscaldam | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Cagno st L053 - prova protezioni
Linea 244 Sangone - Teksid Carmagnola | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - T.244 sostituzione fune di guardia per vetustà
Linea L13 Milano Ric. Nord - Cassano | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
S/E Milano ric.nord - stl L13 Cassano | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L13 Sesto S.G.
S/E Villanova - Parallelo K 380 KV (GIS) | STK | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controlli tecnici SPCC P/M/S parallelo 380 kV
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
Linea 314 La Spezia - Acciaiolo | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Riparazione conduttore - Riparazione strefolatura conduttore in campata 56-57 linea n°314
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Apertura colli Morti del tronco dalla derivazione sino a Civitavecchia - Lavori di sostituzione Sostegni, Conduttori, Morsetteria, FdG, Isolatori dal sost. 18 al 28. Sostituzione isolatori su tutto il tronco
S/E Roma Ovest - stl A47 ACEA Casaletto | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S. STL PER SOSTITUZIONE TA
Linea 902 Fusine - Morbegno | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore
Linea 905 Morbegno - Lenna (DX) | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - stl 902 Fusine (SX) | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - stl 904 Lenna (SX) | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
Linea 904 Morbegno - Lenna (SX) | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
LINEA 917 S/E MORBEGNO - CAMPO | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Morbegno - Sbarra S 132kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E MORBEGNO - STL 917 CAMPO | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatori
S/E Aurelia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
S/E Aurelia 1 - stl 307 Montalto 1 | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Somplago - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità Sbarra "B" 132 KV SE Somplago per installazione TIP
S/E Somplago - ATR 201 220/132kV 160 MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Indisponibilità ATR 201 SE Somplago per installazione TIP
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Sostegni - completamento montaggi e movimentazione conduttori e fdg pali 60x e 61x.
Sez. sbarra (1)A2 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
Stallo 120 kV FANO E.T. in CP FANO Z.I. | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLACCIAMENTO LAMIAL
MINCIO - STALLO K 132KV | STK | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 132 kV 738 Michelin CN in CP S.Giacomo di CN | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennale interruttore AT. Ammessa tensione di ritorno.
Linea 055 Cariati - Rossano cd Caloveto | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Riparazione FdG - Messa in opera f.d.g. Wrap camp 93-94 e camp 59-60-61 aerea
MANNO - ATR 1 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-26 | 0.41667 | N | Altre di Manutenzione -
S/E P.Caiano-ATR 304 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Rizziconi - stl S. Procopio | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - SE Rizziconi Stallo S. Procopio Revisione leggera Interruttore
S/E Rizziconi - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione sezionatori vetusti indisp aggragata alla indisp. 170929025641840
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli su Condizione (MBI) - Controllo non periodico (provv. MBI, campagna specifica, a seguito evento) - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Int ATR4 220 31111A - S/E Brugherio - Sost Apparecchiature 2016 +Verifica SPCC
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 380 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - SEZIONE A 220 KV
S/E Brugherio - ATR 4 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - BRU - TRASFORMAZIONE
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L36 Ric.sud | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 016 Buonvicino - Cetraro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Messa in opera/sostituzione fune di guardia in fibra ottica nelle tratte 57-61 e 70-74.
Linea L36 Ric. Ovest - Ric. Sud - Mincio | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Latina-stl503 Latina TLF cd Cisterna | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC
S/E Portotorres 1-TR 2 150/15 kV Verde-P | STT | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità stallo 150 kV TR 2 in Staz. PT1 per CTB
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità TR 2 150/15 kV in Staz. PT1 per CTB
S/E Conegliano - stl 287 Fadalto | STL | 220 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - L22287C-S S/E Conegliano - stl 287 Fadalto: FS per verifica protezioni. Previa chiusura by-pass.
S/E Ciserano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ATR2 380KV DI CISERANO
S/E Ciserano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-11-26 | 0.33681 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ATR2 380KV DI CISERANO
ACEA ESQUILINO - SBARRA | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR2.
Linea 630 Sulcis - Sulcis 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 630 denominata "Sulcis1 Sulcis2" interferente con i controlli tecnici su stallo 630 in Sulcis1
S/E Sulcis - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate A in stazione Sulcis 1 Interferenti con controlli tecnici su stallo 630
S/E Sulcis - stl 630 Sulcis 2 | STL | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici stallo a 150kV numero 630 (denominato "Sulcis2") in stazione Sulcis1.
T.D.QUINTO - SBARRA A | SBA | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR2-V e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
LINEA 301 MARGINONE - CALENZANO | LIN | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE LINEA 301
S/E Calenzano - stl 301 Marginone | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CAL CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE STL 301
Linea 132 kV - AREZZO A - AREZZO B | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L422 Rinnovo Linea sostituzione conduttori
LINEA 016 MORI BASSA-BUSSOLENGO SS | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV st.016 (ind LIN)
S/E MORI BASSA - STL016 BUSSOLENGO SS | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - S/E MRB - sost TV st.016 (ind STL)
Linea 012 Cortona - Foiano della Chiana | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_ L23012A-L Linea 012 Cortona - Foiano della Chiana - sostituzione fibra ottica
Linea 118 Borgia - Catanzaro | LIN | 150 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttore - Attività UPRI Sostituzione conduttore ad alta capacità.
Calenzano - Sbarra "A" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA A 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
Linea 596 Oulx - FS Salbertrand | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - T.596 installazione dispositivi antirotazionali per campagna resilienza.
S/E Arezzo C - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA B 132KV
Stallo 132 kV 083 1ER CI in CP BOSISIO | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.64583 | N | Sostituzione Protezione - Sostituzione DZ richiesta da Terna
S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR7 AEM Torino Distrib. - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Arezzo C - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE RIFASAMENTO - SBARRA A 132KV
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-26 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. Apertura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
Lin 025 Novi S.Bovo RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Sostituzione 2 sostegni, nessun tempo di rientro. Accordi definitivi con RFI mail 09/08/18
S/E Acciaiolo - stl 314 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - D_S/E Acciaiolo - STL 314 "La Spezia" - Controlli tecnici di primo livello su SPPC
L118 C.le Vobarno-cp Odolo c.d. varie | LIN | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Odolo - stl 118 Vobarno | STL | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.70833 | N | Controlli di legge - Controllo maglia di terra
S/E Arezzo C - Condensatore132 kV | RIF | 132 kV | 2018-11-26 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE ARZ CONDENSATORE E RIFASAMENTO 132KV
MANNO - ATR 2 150/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-11-26 | 0.41667 | 2018-11-26 | 0.5 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-26 | 0.5 | 2018-11-26 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. B
Linea 552 trc Ut. Agip - nodo Lemie | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.625 | 2018-12-14 | 0.375 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori e fune di guardia con FO da AGIP A palo 93
Trc F34 Civitavecchia RT-All. S.Severa | TRC | 132 kV | 2018-11-26 | 0.66667 | 2018-12-08 | 0.33333 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - indisponibilità 2018 - sostituzione Sostegni, Conduttori, Morsetteria, FdG, Isolatori dal sost. 18 al 28. sostituzione isolatori su tutta il tronco
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - interferenza CTB Stallo linea S/E Magenta.
S/E Rossano - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31303A - ROSSANO, SPCC PARALLELO SBARRE 150 KV
S/E Villeneuve - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra A 132 a Villeneuve x CTB
Stallo 150 kV SALEMI in CP S. NINFA | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A con ditta Siemens
S/E Dolo - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B Stallo Dolo CP T.564 (ind sba)
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo PARALLELO
S/E Chatillon - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Dolo - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.5 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - DOL-132-18-Controlli tipo B stallo Generali di Impianto Sb. A
S/E Cassano - Sbarra A 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
S/E Portotorres 1 -TR 2 150/15 kV Verde | TRF | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli su Condizione (MBI) - Indisponibilità TR 2 150/15 kV in Staz. PT1 per misura induttanza
S/E Latina - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-27 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB A1
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR A - Revisione pesante CSC e CT SPCC su Primario, Secondario e Macchina
S/E Rosara - ATR A 220/120 kV 160 MVA | ATR | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - ATR A - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - S/E Rosara 2 Modifica compartimentazione K1 120 kV blindato + verifica di legge valvola di sicurezza
S/E Rosara - Sbarra A1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra A1 120kV per compartimentazione stallo Parallelo K1 120kV NOTA: il primo giorno il tdr sarà di 24h, dal secondo giorno, il rientro in emergenza sarà quello esposto.
S/E POPOLI STL S.PIO | STL | 150 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TA 150 kV
S/E MAGENTA - STL 223 PALLANZENO | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB st L223 in Magenta
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Riparazione FdG - MOT EX data 15-21/10/18 T.223 sostit. isolatori, rip. F.d.G. campata 072, sostit. coppiglie P.135, P.139 e morsetteria varia, lavoro in OMB a O.d.M. 170929031806860 di UI Cislago.
Linea 223 Pallanzeno - Magenta | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - Sostituzione tratta giunti.
S/E Pallanzeno - stl 223 Magenta | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-27 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - MOT ex data 15/10/12. S/E Pallanzeno STL223, Controllo protezioni, lavoro in OMB al FS della Linea O.d.M. 171018041951121.
S/E Montecorvino - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-11-27 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Stazioni_Revisione CSC/ VSC_S/E Montecorvino - ATR 4 380/150
S/E Benevento 3 - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.70833 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 150kV interferente a lavori di ripristino TIP.
S/E Presenzano - Sbarra 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-27 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA STALLO TEANO
Linea 460 Presenzano - CP Teano | LIN | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. LINEA STL CP TEANO
S/E Presenzano - stl 460 CP Teano | STL | 220 kV | 2018-11-27 | 0.39583 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APP. AT STALLO TEANO
Linea 756 Potenza - Anzi 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - 23756F1_Anzi-Potenza, installazione antirotazionali e sostituzione conduttori
S/E Aurelia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re stallo Aurelia 380KV
Linea 150 kV - Eolica Pietramontecorvino - CP Casa | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 132 kV - VALCIMARRA - CAMERINO | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - 23791 - FUORI SERVIZIO PER per sostituzione morse a due fori, rifacimento campate conduttori Valcimarra-1 e 34-CP Camerino
S/E Latina - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - LATINA - Cisterna der. TLF 150 KV - CTB + SPCC SB B1
Stallo 150 kV 316PAL in CP S.TERESA | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione tipo 2A
S/E P.Caiano-ATR 302 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 642 Casanova - Savigliano | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T. 642 28/11 interferenza alla sostituzione FDG T.244
S/E Chatillon - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 220 di Chatillon x CTB su ATR1
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
Linea L30 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E BS Ric. ovest - stl L30 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Portotorres 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Indisponibilità indiretta sbarre "B" 150 kV in Staz. PT1 per interferenza ai CTB stallo TR2
S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.6875 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T23 - S/E Conegliano-Trafo203 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
S/E Villeneuve - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. sbarra B 132 a Villeneuve x CTB
S/E Candia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Magenta - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-28 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
S/E Ciserano - stl 385 Tavazzano | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione interruttore 380 kV
S/E La Spezia - stl 314 Acciaiolo | STL | 400 kV | 2018-11-28 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 314 - Sostituzione protezione - modificati attività e tempi di rientro
ACEA SMI.EST Stl COLLATINA 2 | STL | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo.
AC COLLATI - SMIST. EST 2 | LIN | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Collatina 2
Linea 629 S/E Casanova - CP Trofarello | LIN | 132 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Linea - T.629 Controlli tecnici in modalità LST. Attività a cura UI Torino.
S/E Sulcis - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150kV denominate B nella stazione di Sulcis1 interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 630
T.D.QUINTO - SEMISBARRA GIALLA | SBA | 150 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-28 | 0.72917 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR3 centrale e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Calenzano - Sbarra "B" 380 kV (SF6) | SBA | 400 kV | 2018-11-28 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBARRA B 380KV. ex cluster 2018-FIRENZE-PAR-1930
S/E Pian Camuno - stl 359 Gorlago | STL | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - PNC Sostituzione_Interruttore L359
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC Sostituzione_Interruttore L359
Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 der Champ 1 | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - indisp. Linea 500 Villeneuve-Champagne 2 cd Champ 1 x CTB (accordi presi con CVA)
S/E Ostiglia - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Sostituzione portali sbarra A stl 318
MINCIO - STALLO TRASFORMATORE GR.2 | STT | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
L503 Latina-Latina Torre L.F. cd Cister. | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - f.s. la linea Latina Nucleare – Cisterna der. Torre la Felce per CTB
Linea 220 kV 078 Avegno-Cavergno | LIN | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.39583 | N | Altre di Manutenzione -
S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.70833 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T22 - S/E Conegliano-Trafo202 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
LINEA 318 FERRARA NORD - OSTIGLIA | LIN | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Sostituzione Distanziatori - L21318A-L L318 Ferrara-Ostiglia per sostituzione distanziatore in campata 74-75 in ombra a indisp. 170720115441303.
S\E OSTIGLIA - STL 318 FERRARA NORD | STL | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Sostituzione Protezioni - Sostituzione 2 protezioni
S/E Ferrara Nord-stl. 318 Ostiglia | STL | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - FEN-L318 - Verifica Protezioni CTB (montante solo aperto fuori consegna) in ombra a fuori servizio linea 318 x lavori a Ostiglia
S/E Candia - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Magenta - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo linea 223.
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.843 - risanamento linea
S/E Cassano - Sbarra B 220kV | SBA | 220 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale
PADOVA FS SBARRA A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-11-29 | 0.33333 | 2018-11-29 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Interferenza per prove e attivazione nuovo stallo TIP e nuovi generali di sezione 132 kV.
GIANICOLO Stl ROMA OVEST | STL | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
GIANICOLO - ROMA OVEST | LIN | 150 kV | 2018-11-29 | 0.35417 | 2018-11-29 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 307 Montalto 1 - Aurelia 1 | LIN | 400 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Aurelia- Montalto 1 380KV
Linea 644 Casanova - Carmagnola | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.644 interferenza alla sostituzione FDG T.244
COGHINAS Stl TULA 150 kV | STL | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE STALLO AT LINEA 665 TULA
COGHINAS SBARRA 150 kV TR SB. A1 | SBA | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | N | Altre di manutenzioni - MANUTENZIONE ANNUALE SEMISBARRA AT A1
Linea 665 Tula - Coghinas | LIN | 150 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.6875 | S | Interferenza Linea - INDS L665 SU RICHIESTA DI ENEL PRODUZIONE
S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA | TRF | 220 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z32551A-T21 - S/E Conegliano - Trafo201 220/20kV 40MVA: verifica protezioni.
S/E BS Ric. ovest - stl L31 Ric. Sud BS | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: FS Campagna sostituzioni TA in S/E Polpet.
S/E Polpet - stl 670 Pelos cd Gardona | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - L23670B-R S/E Polpet - stl 670 Pelos: FS Campagna sostituzioni TA in S/E Polpet.
LINEA 132 KV - ZAULE-BROLETTO CD ITALCEM. E LINDE | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | N | Altre di Rinnovo - Indisponibilità T.419 Zaule _ Broletto per realizzazione nuovo sistema di monitoraggio
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-11-30 | 0.34375 | S | Interferenza Linea - apertura sezionatore p.362 (interferenza x entrata in esercizio CP Madone)
S/E Gorlago - stl 026 Bertini / Edison | STL | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC 026
Linea L31 Ric. sud BS - Ric. ovest BS | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.33333 | 2018-12-01 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
Linea 026 trc1 Gorlago - Bertini allac | TRC | 132 kV | 2018-11-30 | 0.34375 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - interferenza x entrata in esercizio CP Madone : montaggio dei sostegni, rotazione fasi, realizzazione calate, demolizione parte alta sost. esistenti
Linea 941 Barletta N. - Trinitapoli 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-11-30 | 0.35417 | 2018-11-30 | 0.625 | S | Riparazione conduttore - Riparazione conduttore strefolato Data Fine Flessibilità: 12/09/2018
CEFALU' FS Stl 150 kV S.STEF.FS | STL | 150 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.60417 | S | Altre di Manutenzione - manutenzione al sez AT 210 si richiede indisponibilità stallo 21 della SSE di Cefalù e della linea s.stefano-Cefalù per interferenza
Linea 610 Balzola - Casale | LIN | 132 kV | 2018-11-30 | 0.375 | 2018-11-30 | 0.625 | N | Altre di sviluppo - T.610: ultimazione sostituzione F.d.G. con F.O. ultima campata, progetto OPENFIBER.
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.29167 | 2018-12-19 | 0.75 | N | Sostituzione FdG - Indisponibilità T.23-411 per sostituzione FdG con FO
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.29167 | 2018-12-02 | 0.75 | N | Interferenza Linea - Indisponibilità T.23-672 per interferenza con sostituzione fune di guardia T.23-411 Pordenone - Ponterosso
DEVERO Stl GOGLIO 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2019-01-31 | 0.70833 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - SMART REPOWERING LINEA AT428
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per Realizzazione Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - REALIZZAZIONE Ammazzettamento con T 005 AAMAIE . per Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Stallo 132 kV 005 AAMAIE in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC. Eventuale Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T 006 Camporosso.
S/E Poggio Caiano- stl. 321 P.d.Speranza | STL | 400 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 420 Cislago - Novedrate | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttore - Sostituzione pali attraversamento A9 e ferrovia + pulizia massiva sostegni.
Linea 607 Avio - Rivoli CP | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - 23.607E1 - interf. sost FdG 23.606 (ind LIN)
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-01 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 020 Ala RT - Domegliara | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23020F1 Ala RT - Domegliara - interf. sost FdG 23.606 C.27-28 (ind LIN)
Linea 025 Villa Lagarina - Peri | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - 23025F1 Villa Lagarina - Peri - interf. sost FdG 23.606 C.99-100 (ind LIN)
Linea 132 kV - PORDENONE-PONTEROSSO | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.672 e chiusura C.M al P.37/2 lato S/E PNE della T.411; a fine lavori rientrano in servizio le linee T.411 e T.672 nel loro assetto originale.
L. 132KV N.664 MIRANDOLA-CREVALCORE-DER. S.PROSPERO | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.6875 | N | Sostituzione FdG - Chiusura colli morti palo 36 lato Mirandola per conclusione attività "Open fiber"
Linea 672 Pordenone - Prata | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.33333 | 2018-12-02 | 0.70833 | S | Rinnovo Stallo - Indisponibilità linea per smazzettamento con T.411 e chiusura C.M della T.411 al P.37/2 lato S/E PNE; a fine lavori rientrano in servizio le T.672 e T.411 nel loro assetto originale.
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - AMMAZZETTAMENTO CON LA T.544 IN CAMPATA 16-17 E APERTURA COLLI MORTI AL P.15 PER LASCIARE FUORI SERVIZIO IL TRATTO RONDISSONE-P.15
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.35417 | 2018-12-02 | 0.66667 | N | Altri investimenti - AMMAZZETTAMENTO CON LA T.687 IN CAMPATA 17-18
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-02 | 0.66667 | 2018-12-14 | 0.35417 | N | Altri investimenti - SOSTITUZIONE TRATTO IN CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE (FUORI SERVIZIO TRATTO RONDISSONE - P.15)
Linea568 S/E Sondel Cologno-CP Vimodrone | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-09 | 0 | N | Sostituzione Conduttore - Cond P1-11, 7,5km conduttore ACSS 20,90
Linea 360 Portotorres 1 - Alghero 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Sostituzione Isolatori - INDISPONIBILITA' LINEA 360 PER SOSTITUZIONE ISOLATORI
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.3125 | 2018-12-07 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
Stallo 150 kV PIAZZA ARMERINA in CP S. CONO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
Linea 019 Sacile - Casarsa | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23019 Sacile - Casarsa per smazzettamento con T. 23731 Codroipo - Zoppola e chiusura colli morti al P.17. A fine lavori rientra in servizio con assetto originale previa concordanza fasi.
Linea 731 Codroipo - Zoppola | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Indisponibilità T. 23731 Codroipo - Zoppola cd Casarsa per smazzettamento con T. 23019 Casarsa - Sacile. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Ciserano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE ST.L.385
S/E Montalto - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra A Montalto 380KV
S/E Montalto - stl 321 Valmontone 1 | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB apparecchiature AT
S/E Vado Ligure - stl 818 CP Vado L. | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - STL 818 - Revisione pesante interruttore
S/E Venina-stl 407 Sondrio-C.le Boffetto | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezione
S/E Candia - ATR 2 380/120 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATR 2 - VSC revisione pesante
ENTRACQUE TRG4 1/7/7 | TRF | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CONTROLLI TR4
Linea 346 Dugale - Camin | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Camin - stl 346 Dugale | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - CAM-380-17-Sostituzione TV stallo Dugale 346
S/E Fano - Condensatori 2 120kV - 54MVAR | RIF | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - 31602 - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON
S/E Brugherio - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - BRU K380 AOT MI - UI Brugherio - Camp Nazle-Sost TA in olio"+CTB
S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1 | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione pesante interruttore 220 KV stallo Salerno Nord1 - SEZIONE A 220 KV S/E Montecorvino - stl 243 Salerno N 1
L.030 Peschiera d/G - Verona S.Lucia | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Variante Linea - L.030 Peschiera RT - Verona RT - Variante HERA p.57
L073 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interf. con attiv. sost. conduttori T.215
L072 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70764 | N | Interferenza Linea - Interf. con attiv. sost. conduttori T.215
Linea 215 S/E Tavazzano Est - S/E Cesano M. | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - T.215 sostituzione conduttori
mincio - atr.1 220/132kv | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Stallo 132 kV 595 DRUENTO in CP SAN GILLIO | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido, necessita linea a Terra.
Semisbarra A1 132 kV in CP San Gillio | SBA | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido.
S/E Brescia Ric. Ov. - Parallelo K 132kV | STK | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
LINEA L09 MILANO RIC.NORD - SESTO S.G. | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna * In ombra a indisp per cambio prot
S/E Milano ric.nord - stl L09 Sesto S.G. | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - stl L09 Sesto S.G.
PSM_TR4_AT | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - CFSA ST TR4 - programmato in origine per il 10/09 e rinviato
S/E Rosara -stl 770 CP Marino Del Tronto | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Cislago - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB ATR.5
S/E Cislago - ATR 5 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV
S/E Codrongianos - Condensatore 150kV | RIF | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo batteria condensatori in Staz. COD per CTB 1° livello
Linea 008 Padova RT - Vigonza | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Vigonza RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV VIGONZA FS | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Rondissone - stl 288 Biella Est | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
S/E Rondissone - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S.E. Rondissone eliminazione punto caldo morsa sbarra B 220 kV
S/E Rondissone - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - interferenza con eliminazione punto caldo sbarra B 220 kV S.E. Rondissone
S/E Poggio a Caiano - stl 357 Suvereto | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
Linea 109 Luzzi - Torano | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.64583 | N | Sostituzione Conduttori - sostituzione conduttori
S/E Villasor 1 - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "A" in S/E Villasor1 interferenti con CTB stallo 694 Twelve
S/E VILLASOR - STL 150 kV (694)TWELVE ENERGY | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo a 150 kV numero 694 ( ex 374 FF SS) denominato Twelvenergy nella stazione di Villasor 1
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - SDM-L396 Controlli tecnici CTB-6A (in ombra a sostituzione interruttore)
CP QUARTO INFERIORE - STALLO AT COL 772 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - ATTIVITA' SU MANOVRE SEZ.RI - RIENTRO A SEZ.RI BLOCCATI CHIUSI PER 5 GG.
GIANICOLO - SEMISBARRA VERDE | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR2-V e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 624 Asti Nord - Calliano | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - MOT ex data 30/11/18-11/12/18. T.624 Sostituzione F.d.G. con F.O. Progetto Open Fiber
BOFFETTO Stl SON-KVN 132 kV | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - CONTROLLI ANNUALI INTERRUTTORE DI LINEA 407 E TR1 (LINEA SEZIONATA E A TERRA SUL PALO IN CENTRALE)
Linea 132 kV - SIENA B - P. DELLA SPERANZA 2 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - D_L23436D-L Linea 436 Siena B - Pian Della Speranza - Sostituzione fibra ottica
S/E MARTIGNONE - STL 132KV N.737 BATTIFERRO 1 | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - MRT-L737 Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
LINEA 132KV N.737 S/E MARTIGNONE-BATTIFERRO 1 | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Linea 737 per Sostituzione TA 132 kV (tipo NMG/ATH-145B3 di fascia C)
Linea 017 Eccellente RT - Mileto RT | LIN | 70 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.64583 | N | Sostituzione Sostegni - Linea 66 kV Eccellente RT - Mileto RT - Interventi di eliminazione violazioni DM
A. FLAMINIA stl 150 kV A. M.MARIO | STL | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione Generale Interruttore e manutenzione stallo
A. FLAMINIA - A. M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | N | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
ACEA FLAMINI - SBARRA A5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-03 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
S/E S.Damaso - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - SDM-Sb/B 380 - Interferenza alla Sostituzione Interruttore st.L396
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Linea 396 Controlli tecnici CTB-6A a SDM (in ombra a sostituzione interruttore SDM)
S/E San Damaso - stl 396 Carpi Fossoli | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - SDM-L396 Sostituzione Interruttore 380 kV (tipo AGE 2-420)
Linea 280 S.Colombano - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-09 | 0.66667 | N | Altri interventi - Richiesta L280 per collegamento provvisorio produttore eolico. Attività gestita da APRI Padova
Linea 470 Novara Sud - Trecate | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - MOT ex data 29/11-7/12/18 per attuare FS T223. T.470 Sostituzione armamenti in insurcing. Nessun tempo di rientro.
S/E Magliano - ATR 1 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - ATR 1 380/132 kV - Sostituzione sostegni ammalorati Sbarra B
Linea 682 Parma Vigheffio - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-LINEA 682-C.T.SEZ.LINEA ST.682
S/E Parma Vigheffio - stl 682 Fontevivo | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-ST 682-CTB 6A + PROT
Linea 218 S/E Grugliasco - S/E Sangone | LIN | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra.
S/E Grugliasco - stl 218 Sangone | STL | 220 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli di legge - GRUGLIASCO - misure di passo e contatto 19/04/18: spostamento richiesto per presenza di lavori sulla maglia di terra nel mese di maggio.
Linea 439 Meduno-Maniago | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.70833 | S | Controlli di legge - Indisponibilità per T 23439 Meduno - Maniago per verifica impianto di terra in SE Meduno. Linea messa a terra a Maniago solo sezionata a Meduno. Durante le prove la linea è da intendersi sottoposta a tensione pericolosa.
Linea 682 Parma Vigheffio - Fontevivo | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - INTERF. RIMOZIONE NIDO SU PALO GATTO A FONTEVIVO
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-03 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 interferenza con AP. colli morti al P.12 lato Robbio. a fine lavori rientra in servizio il tratto Vercelli Nord- Vercelli Rete (ex Vercelli RFI). Accordi in corso con RFI e ENEL DDLOM.
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR1 - Controlli tecnici di tipo B Accordi presi nella mail del 06/06/2018
S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano Alpi - Sbarra B 380 kV - sostituzione di sostegni ammalorati
S/E Magliano A. - stl 395 Entracque 1 | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - S/E Magliano A. - stl 395 Entracque - Sostituzione sostegni ammalorati Sbarra B 380kV
S.Barbara SF6-ATR301 380/132kV 250MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2° ATR301
L407 C.le Boffetto - Sondrio - cd Venina | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta Enel Green P.
S/E Carpi Fossoli - stl 396 San Damaso | STL | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-ST 396-C.LLI TECNICI
S/E S.Maria C.V. - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI APPARECCHIATURE AT
S/E S.Maria C.V. - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-03 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZ. SBARRA A PARALLELO 220kV.
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-Sb/A-C.T.SEZ.SB/A ST.396
Linea 396 Carpi Fossoli - S.Damaso | LIN | 400 kV | 2018-12-03 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFO-LINEA 396-C.T.SEZ.LINEA ST.396
Stallo 132 kV 696 in CP SILLA SUSTIN | STL | 132 kV | 2018-12-03 | 0.41667 | 2018-12-03 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - manutenzione ordinaria dell'interruttore at della linea 696
Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona | LIN | 132 kV | 2018-12-03 | 0.54167 | 2018-12-03 | 0.70833 | N | Sostituzione Conduttori - L23670B-L Linea 670 Polpet - Pelos cd Gardona: indisponibilità per chiusura colli morti al palo 105. A fine lavori rientra in servizio l'intera linea.
Linea 488 trc Robbio - rfi vercelli all. (P.12) | TRC | 132 kV | 2018-12-03 | 0.66667 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Armamenti - T488 Tronco P.12-Robbio Sostituzione armamenti. Nessun tempo di rientro. Accordi in corso con ENEL Distribuzione Lombardia.
S/E Castelnuovo - stl 139 Calabritto | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Controlli Protezioni - Stazioni_Verifica protezioni_Stallo - SEZIONE 150kV S/E Castelnuovo - stl 139 Calabritto
Linea 742 S.Martino XX-Rimini Condotti | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 742 S.Martino XX / Rimini Condotti = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018)
Stallo 132 kV 838 BEVERINO in CP VIZZA | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Controllo interruttore a cura e-distribuzione Liguria. Ammessa tensione di ritorno. LAVORO IN OMBRA A FUORI SERVIZIO TERNA.
Lin 031 S.Damiano RT - Solero RT | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T.031 richesta di UI NO per interferenza alla sostituzione F.d.G. con F.O. (Progetto Open Fiber) sulla linea T.624 Calliano-Asti Nord. ok accordi con RFI
S/E Popoli-stl F82 Torre dei Passeri RT | STL | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pallanzeno - ATR 1 220/132 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno ATR1 - CTB intera macchina +SPCC Montante lato132kV
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583bonifica punti caldi lievi - attività UITO.
S/E Baggio - Condensatore 132 kV | RIF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - verifica protezioni
S/E Scandale - ATR 2 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Revisione aerotermi ATR2 in SE Scandale - 3° Fermata Revisione Terzo Gruppo aerotermi
S/E Cislago - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo 220kV ATR.5
sse Chivasso (RFI) -Sbarra A2 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - INDISP. SBARRA A2 132 KV X CTB NELLA S.S.E CHIVASSO (EX RFI)
S/E Codrongianos - Parallelo K 220 kV | STK | 220 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 220 kV in Staz. COD per CTB 1° livello
Linea 584 Avigliana - San Gillio | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - Richiesta -distribuzione per verifica quinquennale Interruttori AT tipo Ibrido in CP San Gillio
Stallo 132 kV 584 AVIGLIANA in CP SAN GILLIO | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido, necessita linea a terra.
Semisbarra A2 132 kV in CP San Gillio | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.33333 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Interferenza per Verifica quinquennali su Interruttore Tipo Ibrido.
ACEA ARDEATI - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la revisione generale Interruttore AT del TR3 tratto di sbarra finale non apre la maglia.
S/E Casellina-Trafo 101 132/15 kV 40MVA | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - PROVA PROTEZIONI
CP MEZZOLARA - STALLO AT FER 796 | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
ACEA FLAMINI - SBARRA B5 150 | SBA | 150 kV | 2018-12-04 | 0.35417 | 2018-12-04 | 0.6875 | S | Interferenza Lavori - Interferente per la Revisione Generale dell'Interruttore AT verso Monte Mario/Ost
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "A" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2°ATR 301 - SBARRA A 132KV
LINEA 132KV N.569 SALINE-TERRICCIOLA | LIN | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L569 Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra - Richiesto da ENEL Distribuzione
S/E Salvemini - ATR 1 | ATR | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud ovest - Semisbarra A2 132kV - controlli tecnici di tipo B Presi accordi nella mail del 06/06/2018
S/E Parma Vigheffio - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/A1-C.T.SEZ.SB/A-1 ST.682
CP SALINE DI V. - STALLO AT 569 TERRICCIOLA | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli di legge - Verifica impianto di terra C.P. Saline di Volterra
S/E Stura - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
Stallo 132 kV 152BRESSAN in CP BRONI | STL | 132 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-04 | 0.625 | N | Altre di manutenzioni - Sostituzione manodensostato Sf6 guasto
S/E Stura - stl 285 Rondissone | STL | 220 kV | 2018-12-04 | 0.375 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - L.285 - Revisione B+C interruttore di linea
S/E S.Maria C.V. - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-04 | 0.39583 | 2018-12-04 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI SEZIONATORE SBARRA B STALLO PARALLELO SBARRE
S/E Rosara - Parallelo KN2 120kV-Sez.2^ | STK | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra B 132 kV CTB ATR1
S/E Montalto - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re sbarra B Montalto 380KV
Stallo 150 kV FS CAMPOFRAN in CP RACALMUTO | STL | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione di tipo 2A interruttore AT -Revisione 2A + S30 con ditta Siemens
Linea L18 S/E Cassano-Ricevitrice O. BS | LIN | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Rinnovo stazione - Installazione ed attivazione nuovo telecontrollo da UNARETI a TRI
S/E Brescia Ric. Ov. - stl L18 Cassano | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Fiumesanto - Parallelo K 380 kV | STK | 400 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Indisponibilita' stallo K 380 kV in Staz. FSA per CTB 1° livello
S/E Popoli - Sbarra A 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-05 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Avenza - stl 280 S.Colombano ex T289 | STL | 220 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - Migliorie S30 eseguite da Siemens
S/E Villasor 1 - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-05 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Sbarre 150 kV denominate "B" in S/E Villasor interferenti con CTB stallo Twelve 694
CP CREVALCORE - STALLO AT CNT 732 | STL | 132 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. | STT | 132 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - S/E Sud Ovest - TR1 AEM Torino Distrib. : controllo protezioni a cura IRETI
GIANICOLO Stl M.MARIO | STL | 150 kV | 2018-12-05 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E Parma Vigheffio - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - PRM-Sb/B1-C.T.SEZ.SB/B-1 ST.682
Linea 606 Arco - Avio cd Mori Edison | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.375 | 2018-12-05 | 0.625 | S | Sostituzione FdG - 23.606B1 sost FdG TRC AVO-P.9 CHIUSURA CM P.9 (ind LIN) AL TERMINE RIENTRA IN SERVIZIO LA LINEA IN ASSETTO NORMALE
S/E Carpi Fossoli - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-05 | 0.39583 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CFOM-Sb/B-C.T.SEZ.SB/B ST.396
Linea 026 S/E Gorlago -Esterle cd Bertin | LIN | 132 kV | 2018-12-05 | 0.70833 | 2018-12-05 | 0.71875 | S | Interferenza Linea - interferenza x entrata in esercizio CP Madone (chiusura sezionatore p.362)
Linea 425 ACEA Primavalle-ACEA Flaminia | LIN | 150 kV | 2018-12-06 | 0.3125 | 2018-12-21 | 0.75 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - sostituzione isolatori, morsetteria e verniciatura sostegni - Indisponibilità 2018
S/E Turbigo - stl 287 Biella Est | STL | 220 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Installazione microbilanci e verifica protezioni
S/E Innanzi - stl 446 Manfredonia Sud | STL | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT3 STL MANFREDONIA Data Fine Flessibilità: 23/11/2018
Linea 583 Condove - VERTEK - Avigliana | LIN | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.583 BONIFICA PUNTI CALDI LIEVI
S/E Popoli - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-06 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - Sbarra A 132 kV CTB ATR1
S/E Rosara - stl 004 Capodiponte C.le | STL | 132 kV | 2018-12-06 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
GIANICOLO - M.MARIO | LIN | 150 kV | 2018-12-06 | 0.35417 | 2018-12-06 | 0.72917 | N | Interferenza Lavori - Interferente per manutenzione sezionatore AT e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
S/E S.Barbara SF6 - Sbarra "B" 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-06 | 0.375 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CONTROLLI TECNICI TIPO B INTERA UNITA' FUNZIONALE SBA 2°ATR 301 - SBARRA B 132KV
S/E Brindisi P. - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A1 interferente con il ripristino Parallelo Sbarre.
S/E Brindisi P. - Sbarra B 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Sbarra B interferente con il ripristino Parallelo sbarre.
S/E Brindisi P. - Parallelo K 150 KV | STK | 150 kV | 2018-12-06 | 0.95833 | 2018-12-07 | 0.29167 | N | Interferenza Lavori - Ripristino Parallelo sbarre 150 kV.
Linea 321 Montalto - Valmontone 1 | LIN | 400 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.625 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB sez.re linea Montalto- Valmontone 1 380KV
Linea F82 Popoli - Torre dei Passeri RT | LIN | 150 kV | 2018-12-07 | 0.33333 | 2018-12-07 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici di tipo B
CP IMOLA - STALLO AT CSP 789 | STL | 132 kV | 2018-12-07 | 0.35417 | 2018-12-07 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT ROV 852 | STL | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. ENTRAMBI I SEZ.RI
LF34 Civitavecchia RT-Palidoro RT cd S.S | LIN | 132 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-08 | 0.66667 | S | Rinnovo Linea (piu componenti) - Richiusura colli morti del tronco dalla derivazione sino a Civitavecchia - Lavori di sostituzione Sostegni, Conduttori, Morsetteria, FdG, Isolatori dal sost. 18 al 28. Sostituzione isolatori su tutto il tronco
S/E Pian Camuno - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-08 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - PNC Sostituzione_Interruttore L359
Linea 132 kV - S. BARBARA - S. GIOVANNI | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Linea interferente per prova impianto di terra S/E SBA
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per ammazzettamento linee al sostegno P.1–lato linea e successiva rimozione colli morti al p.1 della linea 625 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al sostegno P.1 ed entrambe le linee in uscita S/E GOR STL 768
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-09 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per ammazzettamento linee al sostegno P.1–lato linea e successiva rimozione colli morti al p.1 della linea 625 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al sostegno P.1 ed entrambe le linee in uscita S/E GOR STL 768
Linea 132 kV - S. BARBARA - RIGNANO | LIN | 132 kV | 2018-12-09 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - Linea interferente per prova impianto di terra S/E SBA
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-12-09 | 0.625 | 2018-12-16 | 0.33333 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Gorlago - stl 625 Tagliuno | STL | 132 kV | 2018-12-09 | 0.625 | 2018-12-16 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
Linea 366 Buddusò - Siniscola 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.3125 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Altre di sviluppo - INDISPONIBILITA' LINEA 366 PER INSTALLAZIONE ANTIROTAZIONALI
S/E Fratta - Sbarra A 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - messa in sicurezza sbarre A 220kV per interferenza CT B PARALLELO 220kV SE FRATTA
S/E Fratta - Parallelo K 220 KV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.60417 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controllo tecnico di tipo B_Stallo parallelo__220 kV - SE FRATTA
Linea 553 Cogolo - Ossana | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.553 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana Cogolo.Linea in doppia terna con T 23.611
LINEA 611 TAIO - COGOLO | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T 23.611 Sostituzione fune di guardia nel tratto Ossana -Cogolo Linea in doppia terna con T 23.553
Linea 298 Alfa Avio - Brusciano | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2019-01-06 | 0.66667 | N | Altre di Rinnovo - Sostituzione tratto in cavo o.f.
S/E Gargnano - Semisbarra A1 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Interferenza Lavori - Interferenza con Revisione comando interruttore
S/E Gargnano - stl 292 Nave | STL | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando interruttore
S/E Larino - stl 928 Roccavivara | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - SPCC
LINEA 699 S. PIETRO VERNOTICO - CAMPI SALENTINA | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | N | Altre di Manutenzione - Sostituzione FdG incorporante F.O. – progetto Rete Open Fiber
S/E Polpet - stl 668 Desedan CP | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - L23668A-R - S/E Polpet - stl 668 Desedan CP: verifica protezioni.
Lin G07 ps Cicagna - S.Colombano RT | LIN | 70 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.83333 | N | Sostituzione Sostegni - T.G07 - Sostituzione Sostegni tratta 302÷305 - Accordi presi con DOTE (Greppi) - in tale periodo non è garantito il rientro della linea in caso di urgenza.
Linea 009 Ischitella - Vico del Gargano 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Lavaggio Isolatori - LAVAGGIO ISOLATORI
S/E Pordenone - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra A 132 KV per sostituzione sezionatore di parallelo lato sbarra A in SE Pordenone
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Stallo Parallelo per sostituzione sezionatore lato sbarra A in SE Pordenone
ROMA S. STL SELVOTTA | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - ACEA SELVOTTA 150 kV - Sostituzione TA
Linea 757 Demonte - San Rocco 1 | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-15 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttore - T.757 sostituzione urgente conduttori danneggiati a cura impresa. no tempi ripresa.
S/E Baggio - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Verifica protezioni macchina e stalli 380 132 kV
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 1 220/132kV | ATR | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 297 S/E Musocco - S/E P.ta Volta | LIN | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.75 | N | Altre di rinnovo - Montaggio sistema di monitoraggio
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di Manutenzione - T.843 - risanamento linea
S/E S.Colombano- stl 843 Sestri Levante | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B + ver protezioni
S/E Rosara - Sbarra B1 120 kV - Sez.1^ | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Fuori servizio Sbarra B1 120kV per revisione interruttore blindato stallo Parallelo K1 120kV. NOTA: i primi 2 giorni i tdr saranno di 24h, per i restanti giorni saranno quelli esposti.
S/E Rosara - Parallelo KN1 120kV-Sez.1^ | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Revisione interruttore blindato
S/E Fano - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
Linea 687 Villabona - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Spinea RT per la migrazione dello stallo Villabona sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
SPINEA FS Stl 132 kV VILLABONA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016 Al rientro lo stallo sarà migrato in teleconduzione da RFI a Terna Necessità concordanza fasi TV.
S/E Milano ric.nord - Parallelo K 220kV | STK | 220 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Sostituzione PROTEZIONI - Parallelo K 220kV
Linea 150 kV - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA
S/E Roma Sud - stl S.Palomba 1 | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - ROMA SUD - S.PALOMBA 1 150 kV - Sostituzione TA
S/E Laino - ATR 2 380/150 KV | ATR | 400 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - 31301E - LAINO, SPCC UF 380kV ATR2
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.33333 | 2018-12-10 | 0.5 | N | Interferenza Linea - Interferenza con AP c.m. al p.117 lato Borgomanero Est, a fine lavori rientra in servizio il tronco Gattinara-Novara Ovest.
GIANICOLO - SEMISBARRA ROSSA | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.72917 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Manutenzione sezionatore AT TR1-R e sostituzione comandi. Ripresa in emergenza 60min.
Linea 310 Tuili - Taloro 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 310 denominata "Tuili Taloro1" interferente con controlli tecnici stallo a estremo Taloro1
L545 Nogarole-cp Mozzecane-cp Bigarello- | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-10 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.lin)
S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.stl)
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.sbarra Al)
Stallo 120 kV M.S.GIUSTO in CP ABBADIA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERR. CON DITTA
S/E Taloro - Sbarra A 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate A in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
S/E Taloro 1 - stl 310 Tuili | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici su stallo a 150kV numero 310 (denominato "Tuili") in stazione Taloro1
S/E Caracoli - stl 110 CP Caltavuturo | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
Stallo 150 KV NISSORIA in CP Nicoletti | STL | 150 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.58333 | S | Altre di manutenzioni - Manutenzione interr. AT dello stallo Nicoletti in CP Nissoria
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-11 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Indisponibilità K 132 in SE Pordenone per CTB. I tempi di rientro di riferimento sono quelli della sostituzione sezionatori.
Stallo 132 kV 151BRESSAN in CP VOGHERA | STL | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Ultimazione prove di terra
Linea 132 kV - Bressana CP - Voghera CP | LIN | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Controlli di legge - Verifica Impianto di Terra in CP Voghera. Ultimazione Prove di terra.
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.75 | N | Altre di manutenzioni - Trattamento sf6
Linea 358 Pian Camuno - San Fiorano | LIN | 400 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.75 | N | Interferenza Lavori - Interferenza per trattamento sf6 in S/E San Fiorano
S/E Sud Ovest - TR8 AEM Torino Distrib. | TRF | 132 kV | 2018-12-10 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Sud Ovest - TR8 - Controlli tecnici di tipo B Presi accordi con mail del 06/06/2018
Lin. 443 trc Borgomanero Est-P.117 allac | TRC | 132 kV | 2018-12-10 | 0.5 | 2018-12-21 | 0.33333 | N | Sostituzione Sostegni - Sostituzione sostegni critici nel tronco Borgo Est-P.117 nessun tempo di rientro.
S/E Polpet - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - Z35528A-K01 - S/E Polpet - Parallelo K: verifica protezioni.
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Fratta - Sbarra B 220 KV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.60417 | S | Interferenza Lavori - Messa in sicurezza SB B 220kV per interferenza CTB parallelo 220kV SE Fratta
S/E Pallanzeno - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra A a 220kV
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
S/E Brindisi S. - stl 338 Brindisi T.Gr3 | STL | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli Tecnici CT6 e CT2 stallo linea 380 kV Gruppo 3.
S/E Brindisi Sud - Sbarra A 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - Sbarra A 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
Linea 388 Rondissone - Leynì | LIN | 400 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.66667 | N | Sostituzione Sostegni - Rondissone-Leinì Sostituzione Palo N.31 minacciato da erosione fluviale
Linea 264 Bistagno - Erzelli | LIN | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - LIN 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
S/E Erzelli - stl 264 Bistagno | STL | 220 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - STL 264 - sostituzione sezionatore linea e terra
Linea 843 San Colombano - Sestri L. | LIN | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - controlli B 843
S/E Sorgente - stl CP Contesse | STL | 150 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Protezioni - CTB protezione stallo Contesse a 150 kV in S.E. Sorgente
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli di legge - Verifiche valvole di sicurezza
S/E Rosara - Congiuntore H 120 kV | STK | 132 kV | 2018-12-11 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Controlli Protezioni - CT SPCC
CP FORLI' EST - STALLO AT FBA N.872 | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUTENZIONE INTERRUTTORE
Linea 110 Caracoli - CP Caltavuturo | LIN | 150 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT -
CP CERVIA - STALLO AT SVO 823 | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
CP RSM CAILUNGO - STALLO AT TAL 799 | STL | 132 kV | 2018-12-11 | 0.35417 | 2018-12-11 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATTIVITA' RIPRISTINO SEZ.RI
S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-11 | 0.375 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - S/E Venaus - ATR 3 380/132 kV - Passivazione
S/E Pallanzeno - Sbarra B 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Pallanzeno - CTB ATR1 Sbarra B a 220kV
S/E San Colombano - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
Linea 703 - Potenza/Avigliano/Tito sm. | LIN | 150 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Raccordi alla SE di Picerno
Linea 086 Ischitella - S.G. Rotondo | LIN | 150 kV | 2018-12-12 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | S | Sostituzione Isolatori - SOSTITUZIONE ISOLATORI
CP FO V.LUNGA - STALLO AT FOE 746 | STL | 132 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - ATTIVITA' OPEN FIBER - TERNA - TLV
S/E Caracoli - Sbarra A1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB CALTAVUTURO
S/E Taloro - Sbarra B 150 kV (Blindato) | SBA | 150 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre 150 kV denominate B in stazione Taloro interferenti con CTB su stallo 310
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 545 Mozzecane controlli B (ind.sbarra B)
CP FORLI' EST - STALLO AT FRL 746 | STL | 132 kV | 2018-12-12 | 0.35417 | 2018-12-12 | 0.66667 | N | Revisione Apparecchiatura AT - MANUT. INTERRUTTORE
Cividate_TRF_TR3 | TRF | 132 kV | 2018-12-12 | 0.54167 | 2018-12-21 | 0.70764 | N | Altre di Manutenzione - Interferenza con attivit¿ di trattamento/polarizzazione olio Attivit¿ di trattamento/polarizzazione olio Tr.
S/E Caracoli - Sbarra B1 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-13 | 0.3125 | 2018-12-13 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL CALTAVUTURO
S/E Tavazzano - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Riparazione Apparecchiatura AT - Riparazione o sostituzione valvola di scoppio
Trasformatore ausiliari di centrale MINCIO | STT | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - SE MINCIO - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 778 S.Martino In Xx - S.Arcangelo | LIN | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.66667 | N | Sostituzione FdG - Linea 778 S.Martino in XX / S.Arcangelo = Sostituzione FdG con FO (OPGW-2018 Anello-3 Romagna-2) (accordi AEP 23/1/18)
S/E San Colombano - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - ctb 843
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3.
S/E Brindisi Sud - Sbarra B 380 KV | SBA | 400 kV | 2018-12-13 | 0.33333 | 2018-12-13 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarra B 380 kV interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 4.
Stallo 132 kV 585 RFI Bussoleno in CP Mompantero | STL | 132 kV | 2018-12-13 | 0.375 | 2018-12-13 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione montante su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno
Linea 132 kV - Mirandolo CP - S.Angelo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2018-12-25 | 0.70833 | N | Sostituzione FdG - T.171 posa fibra ottica per Open Fiber
Linea 338 Brindisi Sud - Brindisi T.Gr3 | LIN | 400 kV | 2018-12-14 | 0.33333 | 2018-12-14 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea 380 kV Brindisi Sud - C/E BR/Sud Gruppo 3 interferente con i Controlli Tecnici CT6 dello stallo linea Gruppo 3 in S/E Brindisi Sud.
Linea 526 Fusina 2 - Sacca Fisola | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
Linea 699 Villabona - Fusina CP | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.6875 | N | Rinnovo Linea (piu componenti) - Rimozione colli morti provvisori sost. 27a per ripristino linea 699 in assetto iniziale
Linea 544 Rondissone - Chivasso CP | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON LA T.687 IN CAMPATA 17-18
Linea 687 Rondissone - Crescentino | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.35417 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Altri investimenti - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO CON LA T.544 IN CAMPATA 16-17 E CHIUSURA COLLI MORTI AL P.15
S/E MISTRETTA - STL 106 C. DI LUCIO E DER. | STL | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza ai lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
S/E MISTRETTA - STL 107 CP TROINA | STL | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza ai lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
S/E Mistretta - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | S | Altre di Manutenzione - Interferenza dei lavori di ispezioni sui tiranti della paratia di contenimento in S.E. Mistretta
Stallo 132 kV 581AEMSUSA in CP MOMPANTERO | STL | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Altre di rinnovo - Migrazione su TPT 2K. Linea con tensione di ritorno.
Linea 552 Crot - Ut Agip cd Lemie A e B | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.625 | N | Sostituzione Conduttore - sostituzione conduttore e FDG FO. chiusura colli morti al palo 44B presi accordi con utente
Linea 488 Vercelli - Robbio der rfi Vercelli | LIN | 132 kV | 2018-12-14 | 0.375 | 2018-12-14 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - T488 Interferenza con CH colli morti al P.12 lato Robbio. Accordi in corso con RFI e ENEL Distribuzione Lombardia. A fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
Linea 005 AAMAIE - Sanremo | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.005 - EVENTUALE AMMAZZETTAMENTO SU RICHIESTA DI TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Stallo 132 kV 006 Camporosso in CP Sanremo | STL | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso al termine della Sostituzione Apparecchiature At, Interruttore-TA -TVC.su T005
Linea 006 Sanremo - Camporosso | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - T.006 - RIMOZIONE AMMAZZETTAMENTO RICHIESTO DA TORINO-AEP. Per sostituzione apparecchiature AT su STL T 005 AAMAIE
Sez. sbarra (1)A1 132 kV in CP SANREMO | SBA | 132 kV | 2018-12-15 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | N | Altre di rinnovo - Interferenza per RIMOZIONE Ammazzettamento tra T 005 AAMAIE e T006 Camporosso
Linea 561 Rondissone - Cerreto | LIN | 132 kV | 2018-12-15 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altri investimenti - SOSTITUZIONE TRATTO IN CAVO OF PRESSO SE RONDISSONE
Linea 028 Eboli - Montecorvino 1 | LIN | 150 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
Linea 508 Eboli - Montecorvino 2 | LIN | 150 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Sostituzione morsetteria - Sostituzione morsetteria usurata ai pali in doppia terna 6-15-17-19, linea 150 KV Montecorvino - Eboli 2 esclusa e linea 150 KV Montecorvino Eboli 1 in RSE 1
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per chiusura colli morti al sostegno P.1 della linea 625 e successiva rimozione colli morti al sostegno P.1 della linea 768 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al P.1 ed entrambe le linee in uscita da S/E GOR STL.625
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 per chiusura colli morti al sostegno P.1 della linea 625 e successiva rimozione colli morti al sostegno P.1 della linea 768 ---> a fine lavori L.625-768 ammazzettate al P.1 ed entrambe le linee in uscita da S/E GOR STL.625
S/E Caldarola (SCRI) - stl M17 Lead Time | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.33333 | 2018-12-16 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.625 | 2018-12-23 | 0.33333 | N | Sostituzione Protezione - SOSTITUZIONE PROTEZIONE DISTANZIOMETRICA
S/E Gorlago - stl 768 cp Villongo | STL | 132 kV | 2018-12-16 | 0.625 | 2018-12-23 | 0.33333 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - sostituzione TA
S/E Villanova - ATR 6 380/150 kV 250 MVA | ATR | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Sostituzione Protezione - Controlli tecnici di primo livello su SPPC MON primario/secondario/macchina
Linea 010 Padova RT - Spinea | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - F.S. per interferenza per attività presso la s.e. di Padova RT per la migrazione dello stallo Spinea RT sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
PADOVA FS STL 132 KV SPINEA FS | STL | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.6875 | N | Rinnovo stazione - Migrazione dello stallo sul nuovo sistema di comando e controllo SI-RF2016
S/E Marghera Azotati - Sbarra A 220 kV | SBA | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3 - Semisbarra A 220 per interferenza con revisione interruttore, si chiede apertura sezionatore inter-sbarra
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - AZT-220-18-Revisione Interruttore 1° ATR T3
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-17 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Revisione Apparecchiatura AT - Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
S/E Milano P.Venezia - stl 283 Lambrate | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici tipo B su intera unità funzionale+Revisione comando blinadato L.283 PORTA VENEZIA
Linea 361 La Spezia - Marginone | LIN | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.66667 | S | Interferenza Linea - CTB STL 361 S/E MRG
S/E Marginone - stl 361 La Spezia | STL | 400 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
Linea 091 Manfredonia - Manfred. Vetro cd Manfred.Ind. 150 kV | LIN | 150 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Sostituzione morsetteria - SOSTITUZIONE MORSETTERIA - • per il fuori servizio della linea 23091A1 l.150kV Manfredonia – Manfredonia vetro cd Manfredonia ind.le del 17÷19 dicembre p.v. è prevista l’esclusione del solo tronco linea CP Manfredonia - CP Manfredonia ind.le
S/E Pordenone - Parallelo K 130 kV | STK | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità stallo parallelo 132 KV per sostituzione sezionatore lato sbarra B in SE Pordenone
S/E Pordenone - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Rinnovo Stallo - Indisponibilità Sbarra B 132 KV per sostituzione sezionatore Stallo Parallelo lato sbarra B in SE Pordenone
MINCIO - STL.254 BUSSOLENGO-AIR LIQUIDE | STL | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
S/E Rondissone - ATR 1 380/220 kV | ATR | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE SCARICATORI SU PRIMARIO E SECONDARIO
S/E Brescia Ric. Ov. - ATR 2 220/132kV | ATR | 132 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.70833 | N | Altre di rinnovo - Migrazione teleconduzione stallo
Linea 283 CP Lambrate - CP P.Ta Venezia | LIN | 220 kV | 2018-12-17 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Altre di sviluppo - sostituzione manometri olio entrambi i lati
Linea 430 Chiusi - Valiano | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Verifica Impianto di Terra Sostegni - Controlli - D_L430 - Verifica impianto di terra C.P. Chiusi - Richiesto da ENEL Distribuzione
Linea 479 Palo 1 / Linea 472 -CS Sondel | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.625 | S | Controlli di legge - MOT 180822093329162 ex data 25 - 26/09/18. T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T479 ammazzettata con T472 e Ut. Reno De Medici scollegato.
L. 472 Palo 1 / Linea 479 - Ut.Sarpom cd | LIN | 132 kV | 2018-12-17 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.625 | S | Controlli di legge - MOT ex data 25 - 26/09/18.T472/479 per C.di Legge a rich. Ut. Sarpom, linea sezionata e messa a terra a Boffalora e solo sezionata presso UT. SARPOM e Ut. AGIP. T472 ammazzettata con T479 e Ut. Reno De Medici scollegato, tronco T479 trasm. da UI Cislago
S/E Camerata P.-stl 158 C.P. Camerata P. | STL | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - CT SPCC
S/E Marginone - Sbarra "A" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-132-18-Controllo protezione stallo
S/E Azotati -ATR203 220/132kV 150MVA | ATR | 132 kV | 2018-12-18 | 0.33333 | 2018-12-18 | 0.70833 | S | Controlli Protezioni - AZT-220-18-Controllo protezione stallo
S/E SORTINO - STL 669 VIZZINI (EX BRULLI) 150 KV | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB stallo Vizzini
S/E SORTINO - STL EOLICO CARLENTINI 2 150 KV | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Stallo Carlentini 2
S/E Serramanna - Sbarra A 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150kV denominate A in stazione Serramanna interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 336.
LINEA 336 SERRAMANNA - VILLACIDRO | LIN | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Linea a 150 kV numero 336 denominata "Serramanna Villacidro" interferente con i controlli tecnici stallo lato Serramanna
S/E Sortino - Sbarre 150 KV | SBA | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-20 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB Sbarre 150kV
SERRAMANNA - STL 336 VILLACIDRO | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Controlli tecnici sullo stallo a 150 kV numero 336 (denominato "Villacidro") in stazione Serramanna
S/E Alberona - stl 150 Volturara | STL | 150 kV | 2018-12-18 | 0.375 | 2018-12-18 | 0.5 | N | Revisione Apparecchiatura AT - indisponibilità dello stallo Volturara in SE Alberona per montaggio manometri SF6 interruttore.
Linea 008 Bari Stanic - Bari Term. SCRI | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Ter. - stl 145 Bari Circum | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E Feroleto - ATR 1 380/150 KV | ATR | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.64583 | N | Verniciatura - Feroleto: Verniciatura TA stallo 380kV ATR1. Non è previsto il rientro serale per le attività di preparazione alla verniciatura dei TA che altrimenti andrebbe rimossa ogni giorno
S/E SCRI Bari Ter.-stl 454 Getrag e der. | TRC | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
L454 SCRI Bari T-Getrag cd BA.I1-Fuc.-FS | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
Linea 145 SCRI Bari Termica-Bari Circum. | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E SCRI Bari Termica - stl 008 Stanic | STL | 150 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.75 | N | Altre di sviluppo - Azzeramento SE Bari Termica per messa in esercizio del cavo 150kV SE Palo del Colle - SE Bari Termica
S/E Magenta - stl 271 Novara Sud | STL | 220 kV | 2018-12-19 | 0.33333 | 2018-12-19 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - installazione Microbilanci
Linea 669 S/E Sortino - S/E Vizzini (Brulli) | LIN | 150 kV | 2018-12-19 | 0.35417 | 2018-12-19 | 0.625 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB linea Vizzini
S/E Fano - Sbarra B 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-20 | 0.3125 | 2018-12-20 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CT B
S/E Campochiesa - Parallelo K 132 kV | STK | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - K 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
Lin714 Potenza - Tanagro cd Romagnano RT | TRC | 150 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.75 | N | Sostituzione Sostegni - APRICS_Completamento SE Picerno, entrata definitiva in serivizio dei raccordi e del Produttore che entra in cavo
S/E Campochiesa - ATR 2 220/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-20 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - ATR2 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre
S/E Marginone - Sbarra "B" 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-20 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CTB STL 361 S/E MRG
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.34375 | 2018-12-20 | 0.45833 | N | Altre di manutenzioni - SBA 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
S/E Serramanna - Sbarra B 150 kV | SBA | 150 kV | 2018-12-20 | 0.35417 | 2018-12-21 | 0.66667 | S | Interferenza Lavori - Sbarre a 150 kV denominate B in stazione Serramanna interferenti con i controlli tecnici sullo stallo 336.
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-20 | 0.46875 | 2018-12-20 | 0.65625 | N | Altre di manutenzioni - SBB 130 -Apposizione maniglie sicurezza sbarre Stalli ATR2 e Parallelo 132 KV
Linea 518 Breccia - Albate -Camerlata FS | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.020833 | 2018-12-21 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - Chiusura c.m. L.518 P.101 lato Camerlata
Linea 132 kV - Albate CP - F.S. Camerlata CS | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.020833 | 2018-12-21 | 0.16667 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività di chiusura c.m. L.518 P.101
L 443 Borgomanero Est-Gattinara-Der.No O | LIN | 132 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Interferenza Linea - Interferenza con CH c.m. al p.117 lato Borgomanero Est, a fine lavori rientra in servizio la linea in assetto originale.
S/E Campochiesa- stl 712 Albenga | STL | 132 kV | 2018-12-21 | 0.33333 | 2018-12-21 | 0.66667 | N | Altre di manutenzioni - STL 712 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Campochiesa - Sbarra A 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.34375 | 2018-12-21 | 0.45833 | N | Altre di Manutenzione - SBA 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
S/E Campochiesa - Sbarra B 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-21 | 0.46875 | 2018-12-21 | 0.65625 | N | Altre di Manutenzione - SBB 130 - Apposizione maniglie di messa in sicurezza sbarre 132 Kv stallo 712
LINEA 132 KV S.ROCCO ST - MIRADOLO CP | LIN | 132 kV | 2018-12-22 | 0.33333 | 2018-12-22 | 0.70833 | S | Interferenza Linea - Interferenza per posa FO per Open Fiber su T.171
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL (ind STL) 2 fuori servizio
S/E Nogarole Rocca - Sbarra A 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-22 | 0.35417 | 2018-12-23 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.A)
Linea 132 kV - Gorlago ST - Villongo CP | LIN | 132 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Altre di Rinnovo - fuori servizio L. 768 - 625 x rimontaggio colli morti al p.1 della linea 625 e successiva rimozione ammazzettamenti linea 768 con linea 625 al sostegno P.1 ---> a fine lavori ripristino del normale esercizio di entrambe le linee 768 e 625
L 625 S/E Gorlago-Cp Tagliuno P27 (Cmr) | LIN | 132 kV | 2018-12-23 | 0.33333 | 2018-12-23 | 0.625 | S | Ammazzettamento Linee - fuori servizio L. 768 - 625 x rimontaggio colli morti al p.1 della linea 625 e successiva rimozione ammazzettamenti linea 768 con linea 625 al sostegno P.1 ---> a fine lavori ripristino del normale esercizio di entrambe le linee 768 e 625
S/E San Fiorano - stl 358 Pian Camuno | STL | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.45833 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E San Fiorano - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-23 | 0.41667 | 2018-12-23 | 0.5 | S | Riparazione Apparecchiatura AT - Rabbocco preventivo SF6
S/E Roma Ovest - ATR 4 380/150 | ATR | 150 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-31 | 0.5 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - F.S STL PER SOSTITUZIONE TA
Sez. sbarra (1)A1 120 kV in CP FANO Z.I. | SBA | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - ATTIVITA' DI SVILUPPO LATO ROSSO DI CP CONTO LAMIAL
S/E Milano ric.nord - stl 232 Marcello | STL | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
Linea 232 Milano ric.nord - Marcello | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-30 | 0.70833 | N | Sostituzione SPCC - Interferenza trasferimento telecomando stallo a CCT Terna
Linea V17 Bolzano RT - Salorno | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.V17 Fuori servizio per rimozione ammazzettamento con T.018 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
Linea 018 Salorno - Trento RT | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - T.23.018 Fuori servizio per ripristino calate stallo, rimozione ammazzettamento con T.23.V17 e completamento montaggio sbarra di stazione (ind lin) N.B. Al termine delle attività la linea rientrerà in servizio nel suo assetto originale.
S/E Castelnuovo - ATR 2 380/132 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | S | Controlli Protezioni - Controllo protezioni SPCC MON lato 380 e 132kV + protezioni di macchina
Linea 132 kV - Albate CP - F.S. Camerlata CS | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-18 | 0.70833 | N | Interferenza Linea - per interferenza attività per lavori UPRI in SE Camerlata
Linea 257 La Spezia - Avenza | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Controlli di legge - LIN 257 - Prove di terra Centrale Enel Produzione
S/E Gorlago - stl 624 Grassobbio | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Linea 624 S/E Gorlago - Cp Grassobbio | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-27 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - Interferenza CPB ST.624
Linea 944 Tavazzano V. - Tavazzano N. | LIN | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiature AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
S/E Tavazzano-stl 944 Tavazz. N. (ATR1) | STL | 220 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.75 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - Sostituzione TVC per errore di misura eccessivo
S/E Bulciago - ATR 1 380/130 kV | ATR | 132 kV | 2018-12-27 | 0.33333 | 2019-01-04 | 0.70833 | N | Sostituzione Apparecchiatura AT - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE LATO 380KV
S/E Trino 2 - stl 352 Rondissone | STL | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Interferenza Lavori - S/E Trino 2: STL352 sostituzione TV e scaricatori, lavoro in OMB a O.d.M. 180906085654366 indisp. Linea.
S/E Nogarole Rocca - Sbarra B 130 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind sb.B)
S/E Rondissone - stl 352 Trino 2 | STL | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori linea 352
Linea 769 Nogarole Rocca-Vago cd SOL | LIN | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-27 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind LIN)
S/E Nogarole Rocca - stl 769 Vago cd SOL | STL | 132 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.64583 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - S/E NGR – contr.B stl 769 (ind STL)
Linea 352 Rondissone - Trino 2 | LIN | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-29 | 0.66667 | N | Sostituzione Conduttori - T352: sostituzione conduttore fase laterale trinata campata P.53÷P.54.
S/E Rondissone - Sbarra A 380 kV | SBA | 400 kV | 2018-12-27 | 0.35417 | 2018-12-28 | 0.33333 | N | Altre di sviluppo - Ripristino colonnini isolatori sotto sbarra A linea 352
Stallo 150 kV RG RICEVITR in CP COMISO | STL | 150 kV | 2018-12-27 | 0.375 | 2018-12-27 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Controlli funzionali sul'interr. AT e manutenzione comando oleodinamico.
S/E Gorlago - Sbarra A1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-28 | 0.33333 | 2018-12-28 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624
Stallo 150 kV VITTORIA in CP COMISO | STL | 150 kV | 2018-12-28 | 0.375 | 2018-12-28 | 0.66667 | S | Altre di manutenzioni - Controlli funzionali sul'interr. AT e manutenzione comando oleodinamico.
S/E Gorlago - Sbarra B1 132 kV | SBA | 132 kV | 2018-12-29 | 0.33333 | 2018-12-29 | 0.70833 | S | Controlli Tecnici Apparecchiatura AT - CPB GOR STL 624